## Сравнение ТС
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | 2026 год |  |  |  | 2026 год
| План |  | предложение по корректировке на 2026г. |  | Предложение по корректировке на 2026
| км | сумма | км | сумма | км | сумма
Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев | 3924 | 17.8837 | 2038 | 23.1808 | 2614 | 23.1808
от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул.Московская 69, 64 | 565.2 | 3.521 | 290 | 2.7376 | 290 | 2.7376
от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул.Победы 33 | 628.8 | 2.3388 | 550 | 4.5262 | 516 | 4.5262
от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | 964.8 | 5.6427 | 0 | 0 | 0 | 0
от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | 159 | 0.44297 | 0 | 0 | 0 | 0
вводы ул. Железнодорожная | 403 | 1.0215 | 412 | 3.2055 | 412 | 3.2055
вводы ул. Победы | 675 | 2.1898 | 240 | 2.0923 | 240 | 2.0923
от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, АК и до ТП пр.Ленина 47 | 528.2 | 2.727 | 0 | 0 | 0
от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | 0 | 0 | 546 | 10.6193 | 1156 | 10.6193 | перенос с 2030

## на2024г. 25.12 8кк -склад (hidden)
| год работ | участок | материалы | вид материала | диаметр оболочки | примечание |  | ед.изм. | колличество | количество - склад |  |  | цена на 2023г. | цена на 2023г. Без НДС |  | цена на 2024г. | Сумма |  | Сумма за вычетом склада
труба219ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | труба | 219 | 315 |  | ППУ ПЭ | м.п. | 596 | 596 |  |  | 5110 | 4258.3333 |  | 4513.8333 | 2690244.6667 |  | 2690244.67 |  | -0.0033333
труба108ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | труба | 108 | 180 |  | ППУ ПЭ | м.п. | 206 | 206 |  |  | 1826 | 1521.6667 |  | 1612.9667 | 332271.1333 |  | 332271.13 |  | 0.0033333
труба89ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | труба | 89 | 160 |  | ППУ ПЭ | м.п. | 10 | 10 |  |  | 1620 | 1350 |  | 1431 | 14310 |  | 14310 |  | 0
труба76ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | труба | 76 | 140 |  | ППУ ПЭ | м.п. | 198 | 198 |  |  | 1227 | 1022.5 |  | 1083.85 | 214602.3 |  | 214602.3 |  | 0
отводы219ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 219 | 315 | Перенесены на заказ ППУ ПЭ 219мм отвод | ППУ ОЦ | шт. | 10 | 0 |  |  | 9500 | 7916.6667 |  | 8391.6667 | 83916.6667 |  | 0 |  | 83916.6667
отводы219ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 219 | 315 | Перенесены на заказ с ППУ ОЦ 219мм отвод | ППУ ПЭ | шт. | 40 | 50 |  |  | 9500 | 7916.6667 |  | 8391.6667 | 335666.6667 |  | 419583.33 |  | -83916.6633
отводы219 (45º)ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 219 (45º) | 315 | уменьшено за счёт склада | ППУ ПЭ | шт. | 4 | 0 |  |  | 9500 | 7916.6667 |  | 8391.6667 | 33566.6667 |  | 0 |  | 33566.6667
отводы108ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 108 | 180 | уменьшено за счёт склада | ППУ ОЦ | шт. | 28 | 4 |  |  | 3000 | 2500 |  | 2650 | 74200 |  | 10600 |  | 63600
отводы108ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 108 | 180 |  | ППУ ПЭ | шт. | 34 | 34 |  |  | 3000 | 2500 |  | 2650 | 90100 |  | 90100 |  | 0
отводы89ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 89 | 160 |  | ППУ ОЦ | шт. | 6 | 6 |  |  | 2500 | 2083.3333 |  | 2208.3333 | 13250 |  | 13250 |  | 0
отводы89ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 89 | 160 |  | ППУ ПЭ | шт. | 6 | 6 |  |  | 2500 | 2083.3333 |  | 2208.3333 | 13250 |  | 13250 |  | 0
отводы76ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 76 | 140 |  | ППУ ОЦ | шт. | 20 | 20 |  |  | 2000 | 1666.6667 |  | 1766.6667 | 35333.3333 |  | 35333.33 |  | 0.0033333
отводы76ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 76 | 140 |  | ППУ ПЭ | шт. | 20 | 20 |  |  | 2000 | 1666.6667 |  | 1766.6667 | 35333.3333 |  | 35333.33 |  | 0.0033333
отводы57ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 57 | 125 |  | ППУ ОЦ | шт. | 10 | 10 |  |  | 1750 | 1458.3333 |  | 1545.8333 | 15458.3333 |  | 15458.33 |  | 0.0033333
отводы57ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | отводы | 57 | 125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 10 | 4 |  |  | 1750 | 1458.3333 |  | 1545.8333 | 15458.3333 |  | 6183.33 |  | 9275.0033
переходы57/40ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | переходы | 57/40 | 125/125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 4 | 4 |  |  | 2400 | 2000 |  | 2120 | 8480 |  | 8480 |  | 0
Тройники219/108/219ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | Тройники | 219/108/219 | 315/180 | уменьшено за счёт склада | ППУ ПЭ | шт. | 8 | 6 |  |  | 16000 | 13333.3333 |  | 14133.3333 | 113066.6667 |  | 84800 |  | 28266.6667
Тройники219/89/219ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | Тройники | 219/89/219 | 315/160 | уменьшено за счёт склада | ППУ ПЭ | шт. | 6 | 2 |  |  | 15000 | 12500 |  | 13250 | 79500 |  | 26500 |  | 53000
Тройники219/76/219ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | Тройники | 219/76/219 | 315/140 |  | ППУ ПЭ | шт. | 6 | 6 |  |  | 15000 | 12500 |  | 13250 | 79500 |  | 79500 |  | 0
Тройники219/57/219ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | Тройники | 219/57/219 | 315/125 | уменьшено за счёт склада | ППУ ПЭ | шт. | 4 | 2 |  |  | 15000 | 12500 |  | 13250 | 53000 |  | 26500 |  | 26500
Тройники108/57/108ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | Тройники | 108/57/108 | 180/125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 4 | 4 |  |  | 8000 | 6666.6667 |  | 7066.6667 | 28266.6667 |  | 28266.67 |  | -0.0033333
шар кран200шар кран | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | шар кран | 200 | 315 |  | шар кран | шт. | 2 | 2 |  |  | 35000 | 29166.6667 |  | 30916.6667 | 61833.3333 |  | 61833.33 |  | 0.0033333
шар кран100шар кран | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | шар кран | 100 | 180 |  | шар кран | шт. | 2 | 2 |  |  | 20000 | 16666.6667 |  | 17666.6667 | 35333.3333 |  | 35333.33 |  | 0.0033333
шар кран80шар кран | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | шар кран | 80 | 160 |  | шар кран | шт. | 2 | 2 |  |  | 17000 | 14166.6667 |  | 15016.6667 | 30033.3333 |  | 30033.33 |  | 0.0033333
шар кран65шар кран | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | шар кран | 65 | 140 |  | шар кран | шт. | 2 | 2 |  |  | 15000 | 12500 |  | 13250 | 26500 |  | 26500 |  | 0
шар кран50шар кран | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | шар кран | 50 | 125 | уменьшено за счёт склада | шар кран | шт. | 2 | 0 |  |  | 12000 | 10000 |  | 10600 | 21200 |  | 0 |  | 21200
шар кран40шар кран | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | шар кран | 40 | 125 |  | шар кран | шт. | 2 | 2 |  |  | 10000 | 8333.3333 |  | 8833.3333 | 17666.6667 |  | 17666.67 |  | -0.0033333
КЗСКЗС(Ц)-219/315ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Ц)-219/315 | 315 |  | ППУ ОЦ | шт. | 22 | 22 |  |  | 2166 | 1805 |  | 1913.3 | 42092.6 |  | 42092.6 |  | 0
КЗСКЗС(Т)-219/315ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Т)-219/315 | 315 |  | ППУ ПЭ | шт. | 110 | 110 |  |  | 1706 | 1421.6667 |  | 1506.9667 | 165766.3333 |  | 165766.33 |  | 0.0033333
КЗСКЗС(Ц)-108/180ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Ц)-108/180 | 180 |  | ППУ ОЦ | шт. | 30 | 30 |  |  | 1378 | 1148.3333 |  | 1217.2333 | 36517 |  | 36517 |  | 0
КЗСКЗС(Т)-108/180ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Т)-108/180 | 180 |  | ППУ ПЭ | шт. | 38 | 38 |  |  | 776 | 646.6667 |  | 685.4667 | 26047.7333 |  | 26047.73 |  | 0.0033333
КЗСКЗС(Ц)-89/160ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Ц)-89/160 | 160 |  | ППУ ОЦ | шт. | 14 | 14 |  |  | 1262 | 1051.6667 |  | 1114.7667 | 15606.7333 |  | 15606.73 |  | 0.0033333
КЗСКЗС(Т)-89/160ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Т)-89/160 | 160 |  | ППУ ПЭ | шт. | 16 | 16 |  |  | 701 | 584.1667 |  | 619.2167 | 9907.4667 |  | 9907.47 |  | -0.0033333
КЗСКЗС(Ц)-76/140ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Ц)-76/140 | 140 |  | ППУ ОЦ | шт. | 16 | 16 |  |  | 1178 | 981.6667 |  | 1040.5667 | 16649.0667 |  | 16649.07 |  | -0.0033333
КЗСКЗС(Т)-76/140ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Т)-76/140 | 140 |  | ППУ ПЭ | шт. | 56 | 56 |  |  | 646 | 538.3333 |  | 570.6333 | 31955.4667 |  | 31955.47 |  | -0.0033333
КЗСКЗС(Ц)-57/125ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Ц)-57/125 | 125 |  | ППУ ОЦ | шт. | 14 | 14 |  |  | 1178 | 981.6667 |  | 1040.5667 | 14567.9333 |  | 14567.93 |  | 0.0033333
КЗСКЗС(Т)-57/125ППУ ПЭ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Т)-57/125 | 125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 14 | 14 |  |  | 575 | 479.1667 |  | 507.9167 | 7110.8333 |  | 7110.83 |  | 0.0033333
КЗСКЗС(Ц)-40/125ППУ ОЦ | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | КЗС | КЗС(Ц)-40/125 | 125 |  | ППУ ОЦ | шт. | 8 | 8 |  |  | 1035 | 862.5 |  | 914.25 | 7314 |  | 7314 |  | 0
расходные материалыгаз техническийгаз технический | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | расходные материалы | газ технический |  |  | газ технический | бал | 14 | 14 |  |  |  | 220 |  | 233.2 | 3264.8 |  | 3264.8 |  | 0
расходные материалыСмесь пропан-бутанаСмесь пропан-бутана | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | расходные материалы | Смесь пропан-бутана |  |  | Смесь пропан-бутана | бал(50л) | 4 | 4 |  |  |  | 1150 |  | 1219 | 4876 |  | 4876 |  | 0
расходные материалыЭлектродыЭлектроды | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | расходные материалы | Электроды |  |  | Электроды | кг. | 105 | 105 |  |  |  | 347.56 |  | 368.4136 | 38683.428 |  | 38683.43 |  | -0.002
расходные материалыпроволока сварочнаяпроволока сварочная | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | расходные материалы | проволока сварочная |  |  | проволока сварочная | пач. | 4 | 4 |  |  |  | 13481 |  | 14289.86 | 57159.44 |  | 57159.44 |  | 0
расходные материалыкруг отрезной 230х2ммкруг отрезной 230х2мм | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | расходные материалы | круг отрезной 230х2мм |  |  | круг отрезной 230х2мм | шт. | 270 | 270 |  |  |  | 168 |  | 178.08 | 48081.6 |  | 48081.6 |  | 0
расходные материалыПесокПесок | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | расходные материалы | Песок |  |  | Песок | тн. | 90 | 90 |  |  |  | 190 |  | 201.4 | 18126 |  | 18126 |  | 0
расходные материалыМастика резинобитумная Мастика резинобитумная | 2023 | ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | расходные материалы | Мастика резинобитумная |  |  | Мастика резинобитумная | кг | 15 | 15 |  |  |  | 290 |  | 307.4 | 4611 | 5099678.868 | 4611 | 4864270.51 | 0
труба219ППУ ПЭ | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | труба | 219 | 315 |  | ППУ ПЭ | м.п. | 240 | 240 |  |  | 5110 | 4258.3333 |  | 4513.8333 | 1083320 |  | 1083320 |  | 0
отводы219ППУ ПЭ | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | отводы | 219 | 315 |  | ППУ ПЭ | шт. | 6 | 6 |  |  | 9500 | 7916.6667 |  | 8391.6667 | 50350 |  | 50350 |  | 0
КЗСКЗС(Т)-219/315ППУ ПЭ | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | КЗС | КЗС(Т)-219/315 | 315 |  | ППУ ПЭ | шт. | 26 | 26 |  |  | 1706 | 1421.6667 |  | 1506.9667 | 39181.1333 |  | 39181.13 |  | 0.0033333
расходные материалыгаз техническийгаз технический | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | газ технический |  |  | газ технический | бал | 2 | 2 |  |  |  | 220 |  | 233.2 | 466.4 |  | 466.4 |  | 0
расходные материалыСмесь пропан-бутанаСмесь пропан-бутана | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | Смесь пропан-бутана |  |  | Смесь пропан-бутана | бал(50л) | 1 | 1 |  |  |  | 1150 |  | 1219 | 1219 |  | 1219 |  | 0
расходные материалыЭлектродыЭлектроды | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | Электроды |  |  | Электроды | кг. | 45 | 45 |  |  |  | 347.56 |  | 368.4136 | 16578.612 |  | 16578.61 |  | 0.002
расходные материалыпроволока сварочнаяпроволока сварочная | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | проволока сварочная |  |  | проволока сварочная | пач. | 4 | 4 |  |  |  | 13481 |  | 14289.86 | 57159.44 |  | 57159.44 |  | 0
расходные материалыкруг отрезной 230х2ммкруг отрезной 230х2мм | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | круг отрезной 230х2мм |  |  | круг отрезной 230х2мм | шт. | 20 | 20 |  |  |  | 168 |  | 178.08 | 3561.6 |  | 3561.6 |  | 0
расходные материалыПесокПесок | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | Песок |  |  | Песок | тн. | 22 | 22 |  |  |  | 190 |  | 201.4 | 4430.8 |  | 4430.8 |  | 0
расходные материалыМастика резинобитумная Мастика резинобитумная | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | Мастика резинобитумная |  |  | Мастика резинобитумная | кг | 3 | 3 |  |  |  | 290 |  | 307.4 | 922.2 | 1257189.1853 | 922.2 | 1257189.18 | 0
труба133ППУ ПЭ | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | труба | 133 | 225 | уменьшено за счёт склада | ППУ ПЭ | м.п. | 60 | 0 |  |  | 2423 | 2019.1667 |  | 2140.3167 | 128419 |  | 0 |  | 128419
отводы133ППУ ПЭ | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | отводы | 133 | 225 |  | ППУ ПЭ | шт. | 4 | 4 |  |  | 4600 | 3833.3333 |  | 4063.3333 | 16253.3333 |  | 16253.33 |  | 0.0033333
КЗСКЗС(Т)-133/225ППУ ПЭ | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | КЗС | КЗС(Т)-133/225 | 225 |  | ППУ ПЭ | шт. | 14 | 14 |  |  | 1077 | 897.5 |  | 951.35 | 13318.9 |  | 13318.9 |  | 0
расходные материалыгаз техническийгаз технический | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | газ технический |  |  | газ технический | бал | 2 | 2 |  |  |  | 220 |  | 233.2 | 466.4 |  | 466.4 |  | 0
расходные материалыСмесь пропан-бутанаСмесь пропан-бутана | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | Смесь пропан-бутана |  |  | Смесь пропан-бутана | бал(50л) | 1 | 1 |  |  |  | 1150 |  | 1219 | 1219 |  | 1219 |  | 0
расходные материалыЭлектродыЭлектроды | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | Электроды |  |  | Электроды | кг. | 45 | 45 |  |  |  | 347.56 |  | 368.4136 | 16578.612 |  | 16578.61 |  | 0.002
расходные материалыпроволока сварочнаяпроволока сварочная | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | проволока сварочная |  |  | проволока сварочная | пач. | 4 | 4 |  |  |  | 13481 |  | 14289.86 | 57159.44 |  | 57159.44 |  | 0
расходные материалыкруг отрезной 230х2ммкруг отрезной 230х2мм | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | круг отрезной 230х2мм |  |  | круг отрезной 230х2мм | шт. | 20 | 20 |  |  |  | 168 |  | 178.08 | 3561.6 |  | 3561.6 |  | 0
расходные материалыПесокПесок | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | Песок |  |  | Песок | тн. | 22 | 22 |  |  |  | 190 |  | 201.4 | 4430.8 |  | 4430.8 |  | 0
расходные материалыМастика резинобитумная Мастика резинобитумная | 2023 | от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | расходные материалы | Мастика резинобитумная |  |  | Мастика резинобитумная | кг | 3 | 3 |  |  |  | 290 |  | 307.4 | 922.2 | 242329.2853 | 922.2 | 113910.28 | 0
труба57ППУ ОЦ | 2023 | вводы ул. Малахова | труба | 57 | 125 |  | ППУ ОЦ | м.п. | 18 | 18 |  |  | 1390 | 1158.3333 |  | 1227.8333 | 22101 |  | 22101 |  | 0
труба57ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Малахова | труба | 57 | 125 |  | ППУ ПЭ | м.п. | 102 | 102 |  |  | 1082 | 901.6667 |  | 955.7667 | 97488.2 |  | 97488.2 |  | 0
труба40ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Малахова | труба | 40 | 125 |  | ППУ ПЭ | м.п. | 89 | 89 |  |  | 1025 | 854.1667 |  | 905.4167 | 80582.0833 |  | 80582.08 |  | 0.0033333
отводы57ППУ ОЦ | 2023 | вводы ул. Малахова | отводы | 57 | 125 |  | ППУ ОЦ | шт. | 18 | 18 |  |  | 1750 | 1458.3333 |  | 1545.8333 | 27825 |  | 27825 |  | 0
отводы57ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Малахова | отводы | 57 | 125 | разницу планируется докупать стальными отводами в процессе монтажа | ППУ ПЭ | шт. | 20 | 16 |  |  | 1750 | 1458.3333 |  | 1545.8333 | 30916.6667 |  | 24733.33 |  | 6183.3367
отводы40ППУ ОЦ | 2023 | вводы ул. Малахова | отводы | 40 | 125 | уменьшено за счёт склада | ППУ ОЦ | шт. | 4 | 0 |  |  | 1650 | 1375 |  | 1457.5 | 5830 |  | 0 |  | 5830
отводы40ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Малахова | отводы | 40 | 125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 10 | 10 |  |  | 1650 | 1375 |  | 1457.5 | 14575 |  | 14575 |  | 0
шар кран50шар кран | 2023 | вводы ул. Малахова | шар кран | 50 | 125 |  | шар кран | шт. | 6 | 6 |  |  | 12000 | 10000 |  | 10600 | 63600 |  | 63600 |  | 0
шар кран40шар кран | 2023 | вводы ул. Малахова | шар кран | 40 | 125 |  | шар кран | шт. | 4 | 4 |  |  | 10000 | 8333.3333 |  | 8833.3333 | 35333.3333 |  | 35333.33 |  | 0.0033333
КЗСКЗС(Ц)-57/125ППУ ОЦ | 2023 | вводы ул. Малахова | КЗС | КЗС(Ц)-57/125 | 125 |  | ППУ ОЦ | шт. | 40 | 40 |  |  | 1178 | 981.6667 |  | 1040.5667 | 41622.6667 |  | 41622.67 |  | -0.0033333
КЗСКЗС(Т)-57/125ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Малахова | КЗС | КЗС(Т)-57/125 | 125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 52 | 52 |  |  | 575 | 479.1667 |  | 507.9167 | 26411.6667 |  | 26411.67 |  | -0.0033333
КЗСКЗС(Ц)-40/125ППУ ОЦ | 2023 | вводы ул. Малахова | КЗС | КЗС(Ц)-40/125 | 125 |  | ППУ ОЦ | шт. | 16 | 16 |  |  | 1035 | 862.5 |  | 914.25 | 14628 |  | 14628 |  | 0
КЗСКЗС(Т)-40/125ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Малахова | КЗС | КЗС(Т)-40/125 | 125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 32 | 32 |  |  | 575 | 479.1667 |  | 507.9167 | 16253.3333 |  | 16253.33 |  | 0.0033333
расходные материалыгаз техническийгаз технический | 2023 | вводы ул. Малахова | расходные материалы | газ технический |  |  | газ технический | бал | 4 | 4 |  |  |  | 220 |  | 233.2 | 932.8 |  | 932.8 |  | 0
расходные материалыСмесь пропан-бутанаСмесь пропан-бутана | 2023 | вводы ул. Малахова | расходные материалы | Смесь пропан-бутана |  |  | Смесь пропан-бутана | бал(50л) | 1 | 1 |  |  |  | 1150 |  | 1219 | 1219 |  | 1219 |  | 0
расходные материалыЭлектродыЭлектроды | 2023 | вводы ул. Малахова | расходные материалы | Электроды |  |  | Электроды | кг. | 30 | 30 |  |  |  | 347.56 |  | 368.4136 | 11052.408 |  | 11052.41 |  | -0.002
расходные материалыпроволока сварочнаяпроволока сварочная | 2023 | вводы ул. Малахова | расходные материалы | проволока сварочная |  |  | проволока сварочная | пач. | 1 | 1 |  |  |  | 13481 |  | 14289.86 | 14289.86 |  | 14289.86 |  | 0
расходные материалыкруг отрезной 230х2ммкруг отрезной 230х2мм | 2023 | вводы ул. Малахова | расходные материалы | круг отрезной 230х2мм |  |  | круг отрезной 230х2мм | шт. | 128 | 128 |  |  |  | 168 |  | 178.08 | 22794.24 |  | 22794.24 |  | 0
расходные материалыПесокПесок | 2023 | вводы ул. Малахова | расходные материалы | Песок |  |  | Песок | тн. | 26 | 26 |  |  |  | 190 |  | 201.4 | 5236.4 |  | 5236.4 |  | 0
расходные материалыМастика резинобитумная Мастика резинобитумная | 2023 | вводы ул. Малахова | расходные материалы | Мастика резинобитумная |  |  | Мастика резинобитумная | кг | 6 | 6 |  |  |  | 290 |  | 307.4 | 1844.4 | 534536.058 | 1844.4 | 522522.72 | 0
труба57ППУ ОЦ | 2023 | вводы ул. Советская | труба | 57 | 125 |  | ППУ ОЦ | м.п. | 6 | 6 |  |  | 1390 | 1158.3333 |  | 1227.8333 | 7367 |  | 7367 |  | 0
труба57ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Советская | труба | 57 | 125 | уменьшено за счёт склада | ППУ ПЭ | м.п. | 302 | 160 |  |  | 1082 | 901.6667 |  | 955.7667 | 288641.5333 |  | 152922.67 |  | 135718.8633
отводы57ППУ ОЦ | 2023 | вводы ул. Советская | отводы | 57 | 125 |  | ППУ ОЦ | шт. | 16 | 16 |  |  | 1750 | 1458.3333 |  | 1545.8333 | 24733.3333 |  | 24733.33 |  | 0.0033333
отводы57ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Советская | отводы | 57 | 125 | разницу планируется докупать стальными отводами в процессе монтажа | ППУ ПЭ | шт. | 40 | 20 |  |  | 1750 | 1458.3333 |  | 1545.8333 | 61833.3333 |  | 30916.67 |  | 30916.6633
переходы57/40ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Советская | переходы | 57/40 | 125/125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 2 | 2 |  |  | 2400 | 2000 |  | 2120 | 4240 |  | 4240 |  | 0
переходы57/32ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Советская | переходы | 57/32 | 125/90 |  | ППУ ПЭ | шт. | 2 | 2 |  |  | 2200 | 1833.3333 |  | 1943.3333 | 3886.6667 |  | 3886.67 |  | -0.0033333
шар кран50шар кран | 2023 | вводы ул. Советская | шар кран | 50 | 125 | уменьшено за счёт склада | шар кран | шт. | 14 | 8 |  |  | 12000 | 10000 |  | 10600 | 148400 |  | 84800 |  | 63600
Тройники57/57/57ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Советская | Тройники | 57/57/57 | 125/125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 1 | 1 |  |  | 6000 | 5000 |  | 5300 | 5300 |  | 5300 |  | 0
Тройниковое ответвление57/57/57ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Советская | Тройниковое ответвление | 57/57/57 | 125/125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 1 | 1 |  |  | 6000 | 5000 |  | 5300 | 5300 |  | 5300 |  | 0
КЗСКЗС(Ц)-57/125ППУ ОЦ | 2023 | вводы ул. Советская | КЗС | КЗС(Ц)-57/125 | 125 |  | ППУ ОЦ | шт. | 36 | 36 |  |  | 1178 | 981.6667 |  | 1040.5667 | 37460.4 |  | 37460.4 |  | 0
КЗСКЗС(Т)-57/125ППУ ПЭ | 2023 | вводы ул. Советская | КЗС | КЗС(Т)-57/125 | 125 |  | ППУ ПЭ | шт. | 112 | 112 |  |  | 575 | 479.1667 |  | 507.9167 | 56886.6667 |  | 56886.67 |  | -0.0033333
расходные материалыгаз техническийгаз технический | 2023 | вводы ул. Советская | расходные материалы | газ технический |  |  | газ технический | бал | 4 | 4 |  |  |  | 220 |  | 233.2 | 932.8 |  | 932.8 |  | 0
расходные материалыСмесь пропан-бутанаСмесь пропан-бутана | 2023 | вводы ул. Советская | расходные материалы | Смесь пропан-бутана |  |  | Смесь пропан-бутана | бал(50л) | 1 | 1 |  |  |  | 1150 |  | 1219 | 1219 |  | 1219 |  | 0
расходные материалыЭлектродыЭлектроды | 2023 | вводы ул. Советская | расходные материалы | Электроды |  |  | Электроды | кг. | 35 | 35 |  |  |  | 347.56 |  | 368.4136 | 12894.476 |  | 12894.48 |  | -0.004
расходные материалыпроволока сварочнаяпроволока сварочная | 2023 | вводы ул. Советская | расходные материалы | проволока сварочная |  |  | проволока сварочная | пач. | 1 | 1 |  |  |  | 13481 |  | 14289.86 | 14289.86 |  | 14289.86 |  | 0
расходные материалыкруг отрезной 230х2ммкруг отрезной 230х2мм | 2023 | вводы ул. Советская | расходные материалы | круг отрезной 230х2мм |  |  | круг отрезной 230х2мм | шт. | 106 | 106 |  |  |  | 168 |  | 178.08 | 18876.48 |  | 18876.48 |  | 0
расходные материалыПесокПесок | 2023 | вводы ул. Советская | расходные материалы | Песок |  |  | Песок | тн. | 25 | 25 |  |  |  | 190 |  | 201.4 | 5035 |  | 5035 |  | 0
расходные материалыМастика резинобитумная Мастика резинобитумная | 2023 | вводы ул. Советская | расходные материалы | Мастика резинобитумная |  |  | Мастика резинобитумная | кг | 5 | 5 |  |  |  | 290 |  | 307.4 | 1537 | 698833.5493 | 1537 | 468598.03 | 0
|  |  | ПРОПУСК | [15 empty] | 7226490.72 | 7226490.72
ПРОПУСК
|  |  | ПРОПУСК | [13 empty] | 7832566.946
|  |  | ПРОПУСК | [8 empty] | на заказ |  |  |  |  | 18986744.6496
|  |  | ПРОПУСК | [7 empty] | склад | минус склад |  | цена на 2023г. Без НДС |  | цена на 2024г. | сумма | сумма -склад
труба219ППУ ПЭ |  |  | труба | 219 |  |  | ППУ ПЭ |  | 836 |  |  | 836 |  | 4258.3333 | 4513.83 | 4513.8333 | 3773564.6667 | 3773561.88 | 3773564.6667 | TRUE
труба133ППУ ПЭ |  |  | труба | 133 |  |  | ППУ ПЭ |  | 60 |  | 83.44 | 0 |  | 2019.1667 | 2140.32 | 2140.3167 | 128419 | 0 | 0 | FALSE
труба108ППУ ПЭ |  |  | труба | 108 |  |  | ППУ ПЭ |  | 206 |  |  | 206 |  | 1521.6667 | 1612.97 | 1612.9667 | 332271.1333 | 332271.82 | 332271.1333 | TRUE
труба89ППУ ПЭ |  |  | труба | 89 |  |  | ППУ ПЭ |  | 10 |  |  | 10 |  | 1350 | 1431 | 1431 | 14310 | 14310 | 14310 | TRUE
труба76ППУ ПЭ |  |  | труба | 76 |  |  | ППУ ПЭ |  | 198 |  |  | 198 |  | 1022.5 | 1083.85 | 1083.85 | 214602.3 | 214602.3 | 214602.3 | TRUE
труба57ППУ ОЦ |  |  | труба | 57 |  |  | ППУ ОЦ |  | 24 |  |  | 24 |  | 1158.3333 | 1227.83 | 1227.8333 | 29468 | 29467.92 | 29468 | TRUE
труба57ППУ ПЭ |  |  | труба | 57 |  |  | ППУ ПЭ |  | 404 |  | 142 | 262 |  | 901.6667 | 955.77 | 955.7667 | 386129.7333 | 250411.74 | 250410.8667 | FALSE
труба40ППУ ПЭ |  |  | труба | 40 |  |  | ППУ ПЭ |  | 89 |  |  | 89 |  | 854.1667 | 905.42 | 905.4167 | 80582.0833 | 80582.38 | 80582.0833 | TRUE
отводы219ППУ ОЦ |  |  | отводы | 219 |  |  | ППУ ОЦ |  | 10 |  |  | 0 |  | 7916.6667 | 8391.67 | 8391.6667 | 83916.6667 | 0 | 0 | FALSE
отводы219ППУ ПЭ |  |  | отводы | 219 |  |  | ППУ ПЭ |  | 46 |  |  | 56 |  | 7916.6667 | 8391.67 | 8391.6667 | 386016.6667 | 469933.52 | 469933.3333 | FALSE
отводы219 (45º)ППУ ПЭ |  |  | отводы | 219 (45º) |  |  | ППУ ПЭ |  | 4 |  | 9 | 0 |  | 7916.6667 | 8391.67 | 8391.6667 | 33566.6667 | 0 | 0 | FALSE
отводы133ППУ ПЭ |  |  | отводы | 133 |  |  | ППУ ПЭ |  | 4 |  |  | 4 |  | 3833.3333 | 4063.33 | 4063.3333 | 16253.3333 | 16253.32 | 16253.3333 | TRUE
отводы108ППУ ОЦ |  |  | отводы | 108 |  |  | ППУ ОЦ |  | 28 |  | 24 | 4 |  | 2500 | 2650 | 2650 | 74200 | 10600 | 10600 | FALSE
отводы108ППУ ПЭ |  |  | отводы | 108 |  |  | ППУ ПЭ |  | 34 |  |  | 34 |  | 2500 | 2650 | 2650 | 90100 | 90100 | 90100 | TRUE
отводы89ППУ ОЦ |  |  | отводы | 89 |  |  | ППУ ОЦ |  | 6 |  |  | 6 |  | 2083.3333 | 2208.33 | 2208.3333 | 13250 | 13249.98 | 13250 | TRUE
отводы89ППУ ПЭ |  |  | отводы | 89 |  |  | ППУ ПЭ |  | 6 |  |  | 6 |  | 2083.3333 | 2208.33 | 2208.3333 | 13250 | 13249.98 | 13250 | TRUE
отводы76ППУ ОЦ |  |  | отводы | 76 |  |  | ППУ ОЦ |  | 20 |  |  | 20 |  | 1666.6667 | 1766.67 | 1766.6667 | 35333.3333 | 35333.4 | 35333.3333 | TRUE
отводы76ППУ ПЭ |  |  | отводы | 76 |  |  | ППУ ПЭ |  | 20 |  |  | 20 |  | 1666.6667 | 1766.67 | 1766.6667 | 35333.3333 | 35333.4 | 35333.3333 | TRUE
отводы57ППУ ОЦ |  |  | отводы | 57 |  |  | ППУ ОЦ |  | 44 |  |  | 44 |  | 1458.3333 | 1545.83 | 1545.8333 | 68016.6667 | 68016.52 | 68016.6667 | TRUE
отводы57ППУ ПЭ |  |  | отводы | 57 |  |  | ППУ ПЭ |  | 70 |  |  | 40 |  | 1458.3333 | 1545.83 | 1545.8333 | 108208.3333 | 61833.2 | 61833.3333 | FALSE
отводы40ППУ ОЦ |  |  | отводы | 40 |  |  | ППУ ОЦ |  | 4 |  | 10 | 0 |  | 1375 | 1457.5 | 1457.5 | 5830 | 0 | 0 | FALSE
отводы40ППУ ПЭ |  |  | отводы | 40 |  |  | ППУ ПЭ |  | 10 |  |  | 10 |  | 1375 | 1457.5 | 1457.5 | 14575 | 14575 | 14575 | TRUE
переходы57/40ППУ ПЭ |  |  | переходы | 57/40 |  |  | ППУ ПЭ |  | 6 |  |  | 6 |  | 2000 | 2120 | 2120 | 12720 | 12720 | 12720 | TRUE
переходы57/32ППУ ПЭ |  |  | переходы | 57/32 |  |  | ППУ ПЭ |  | 2 |  |  | 2 |  | 1833.3333 | 1943.33 | 1943.3333 | 3886.6667 | 3886.66 | 3886.6667 | TRUE
Тройники219/108/219ППУ ПЭ |  |  | Тройники | 219/108/219 |  |  | ППУ ПЭ |  | 8 |  | 2 | 6 |  | 13333.3333 | 14133.33 | 14133.3333 | 113066.6667 | 84799.98 | 84800 | FALSE
Тройники219/89/219ППУ ПЭ |  |  | Тройники | 219/89/219 |  |  | ППУ ПЭ |  | 6 |  | 4 | 2 |  | 12500 | 13250 | 13250 | 79500 | 26500 | 26500 | FALSE
Тройники219/76/219ППУ ПЭ |  |  | Тройники | 219/76/219 |  |  | ППУ ПЭ |  | 6 |  |  | 6 |  | 12500 | 13250 | 13250 | 79500 | 79500 | 79500 | TRUE
Тройники219/57/219ППУ ПЭ |  |  | Тройники | 219/57/219 |  |  | ППУ ПЭ |  | 4 |  | 2 | 2 |  | 12500 | 13250 | 13250 | 53000 | 26500 | 26500 | FALSE
Тройники108/57/108ППУ ПЭ |  |  | Тройники | 108/57/108 |  |  | ППУ ПЭ |  | 4 |  |  | 4 |  | 6666.6667 | 7066.67 | 7066.6667 | 28266.6667 | 28266.68 | 28266.6667 | TRUE
Тройники57/57/57ППУ ПЭ |  |  | Тройники | 57/57/57 |  |  | ППУ ПЭ |  | 1 |  |  | 1 |  | 5000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | TRUE
Тройниковое ответвление57/57/57ППУ ПЭ |  |  | Тройниковое ответвление | 57/57/57 |  |  | ППУ ПЭ |  | 1 |  |  | 1 |  | 5000 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | TRUE
шар кран200шар кран |  |  | шар кран | 200 |  |  | шар кран |  | 2 |  |  | 2 |  | 29166.6667 | 30916.67 | 30916.6667 | 61833.3333 | 61833.34 | 61833.3333 | TRUE
шар кран100шар кран |  |  | шар кран | 100 |  |  | шар кран |  | 2 |  |  | 2 |  | 16666.6667 | 17666.67 | 17666.6667 | 35333.3333 | 35333.34 | 35333.3333 | TRUE
шар кран80шар кран |  |  | шар кран | 80 |  |  | шар кран |  | 2 |  |  | 2 |  | 14166.6667 | 15016.67 | 15016.6667 | 30033.3333 | 30033.34 | 30033.3333 | TRUE
шар кран65шар кран |  |  | шар кран | 65 |  |  | шар кран |  | 2 |  |  | 2 |  | 12500 | 13250 | 13250 | 26500 | 26500 | 26500 | TRUE
шар кран50шар кран |  |  | шар кран | 50 |  |  | шар кран |  | 22 |  | 6 | 16 |  | 10000 | 10600 | 10600 | 233200 | 169600 | 169600 | FALSE
шар кран40шар кран |  |  | шар кран | 40 |  |  | шар кран |  | 6 |  |  | 6 |  | 8333.3333 | 8833.33 | 8833.3333 | 53000 | 52999.98 | 53000 | TRUE
КЗСКЗС(Ц)-219/315ППУ ОЦ |  |  | КЗС | КЗС(Ц)-219/315 | 315 |  | ППУ ОЦ |  | 22 |  |  | 22 |  | 1805 | 1913.3 | 1913.3 | 42092.6 | 42092.6 | 42092.6 | TRUE
КЗСКЗС(Т)-219/315ППУ ПЭ |  |  | КЗС | КЗС(Т)-219/315 | 315 |  | ППУ ПЭ |  | 136 |  |  | 136 |  | 1421.6667 | 1506.97 | 1506.9667 | 204947.4667 | 204947.92 | 204947.4667 | TRUE
КЗСКЗС(Т)-133/225ППУ ПЭ |  |  | КЗС | КЗС(Т)-133/225 | 225 |  | ППУ ПЭ |  | 14 |  |  | 14 |  | 897.5 | 951.35 | 951.35 | 13318.9 | 13318.9 | 13318.9 | TRUE
КЗСКЗС(Ц)-108/180ППУ ОЦ |  |  | КЗС | КЗС(Ц)-108/180 | 180 |  | ППУ ОЦ |  | 30 |  |  | 30 |  | 1148.3333 | 1217.23 | 1217.2333 | 36517 | 36516.9 | 36517 | TRUE
КЗСКЗС(Т)-108/180ППУ ПЭ |  |  | КЗС | КЗС(Т)-108/180 | 180 |  | ППУ ПЭ |  | 38 |  |  | 38 |  | 646.6667 | 685.47 | 685.4667 | 26047.7333 | 26047.86 | 26047.7333 | TRUE
КЗСКЗС(Т)-89/160ППУ ПЭ |  |  | КЗС | КЗС(Т)-89/160 | 160 |  | ППУ ПЭ |  | 16 |  |  | 16 |  | 584.1667 | 619.22 | 619.2167 | 9907.4667 | 9907.52 | 9907.4667 | TRUE
КЗСКЗС(Ц)-89/160ППУ ОЦ |  |  | КЗС | КЗС(Ц)-89/160 | 160 |  | ППУ ОЦ |  | 14 |  |  | 14 |  | 1051.6667 | 1114.77 | 1114.7667 | 15606.7333 | 15606.78 | 15606.7333 | TRUE
КЗСКЗС(Ц)-76/140ППУ ОЦ |  |  | КЗС | КЗС(Ц)-76/140 | 140 |  | ППУ ОЦ |  | 16 |  |  | 16 |  | 981.6667 | 1040.57 | 1040.5667 | 16649.0667 | 16649.12 | 16649.0667 | TRUE
КЗСКЗС(Т)-76/140ППУ ПЭ |  |  | КЗС | КЗС(Т)-76/140 | 140 |  | ППУ ПЭ |  | 56 |  |  | 56 |  | 538.3333 | 570.63 | 570.6333 | 31955.4667 | 31955.28 | 31955.4667 | TRUE
КЗСКЗС(Ц)-57/125ППУ ОЦ |  |  | КЗС | КЗС(Ц)-57/125 | 125 |  | ППУ ОЦ |  | 90 |  |  | 90 |  | 981.6667 | 1040.57 | 1040.5667 | 93651 | 93651.3 | 93651 | TRUE
КЗСКЗС(Т)-57/125ППУ ПЭ |  |  | КЗС | КЗС(Т)-57/125 | 125 |  | ППУ ПЭ |  | 178 |  |  | 178 |  | 479.1667 | 507.92 | 507.9167 | 90409.1667 | 90409.76 | 90409.1667 | TRUE
КЗСКЗС(Т)-40/125ППУ ПЭ |  |  | КЗС | КЗС(Т)-40/125 | 125 |  | ППУ ПЭ |  | 32 |  |  | 32 |  | 479.1667 | 507.92 | 507.9167 | 16253.3333 | 16253.44 | 16253.3333 | TRUE
КЗСКЗС(Ц)-40/125ППУ ОЦ |  |  | КЗС | КЗС(Ц)-40/125 | 125 |  | ППУ ОЦ |  | 24 |  |  | 24 |  | 862.5 | 914.25 | 914.25 | 21942 | 21942 | 21942 | TRUE
расходные материалыгаз техническийгаз технический |  |  | расходные материалы | газ технический |  |  | газ технический |  | 26 |  |  | 26 |  | 220 | 233.2 | 233.2 | 6063.2 | 6063.2 | 6063.2 | TRUE
расходные материалыСмесь пропан-бутанаСмесь пропан-бутана |  |  | расходные материалы | Смесь пропан-бутана |  |  | Смесь пропан-бутана |  | 8 |  |  | 8 |  | 1150 | 1219 | 1219 | 9752 | 9752 | 9752 | TRUE
расходные материалыЭлектродыЭлектроды |  |  | расходные материалы | Электроды |  |  | Электроды |  | 260 |  |  | 260 |  | 347.56 | 368.41 | 368.4136 | 95787.536 | 95786.6 | 95787.536 | TRUE
расходные материалыпроволока сварочнаяпроволока сварочная |  |  | расходные материалы | проволока сварочная |  |  | проволока сварочная | пач. | 14 |  |  | 14 |  | 13481 | 14289.86 | 14289.86 | 200058.04 | 200058.04 | 200058.04 | TRUE
расходные материалыкруг отрезной 230х2ммкруг отрезной 230х2мм |  |  | расходные материалы | круг отрезной 230х2мм |  |  | круг отрезной 230х2мм |  | 544 |  |  | 544 |  | 168 | 178.08 | 178.08 | 96875.52 | 96875.52 | 96875.52 | TRUE
расходные материалыПесокПесок |  |  | расходные материалы | Песок |  |  | Песок |  | 185 |  |  | 185 |  | 190 | 201.4 | 201.4 | 37259 | 37259 | 37259 | TRUE
расходные материалыМастика резинобитумная Мастика резинобитумная |  |  | расходные материалы | Мастика резинобитумная |  |  | Мастика резинобитумная |  | 32 |  |  | 32 |  | 290 | 307.4 | 307.4 | 9836.8 | 9836.8 | 9836.8 | TRUE
[14 empty] | Итого: |  |  | 7832566.946 | 7247690.22
13090999.946
[16 empty] | Было: | 7832554.1828
[17 empty] | 6937034.85 | 6415759.06
[17 empty] | 7832566.946 | 6415759.06
TRUE

## Сводная таблица (hidden)
Сумма по полю Сумма Без НДС | Названия столбцов
Названия строк | КЗС | Отводы | Переходы | Расходные материалы | Тройники | Тройниковое ответвление | (пусто) | Трубная продукция | Запорная арматура | Общий итог
вводы ул. Малахова | 98915.6667 | 79146.6667 |  | 57369.108 |  |  |  | 200171.2833 | 98933.3333 | 534536.058
вводы ул. Советская | 94347.0667 | 86566.6667 | 8126.6667 | 54784.616 | 5300 | 5300 |  | 296008.5333 | 148400 | 698833.5493
от ТК44 до ТК45 и врезки ул. Московская 69, 64 | 39181.1333 | 50350 |  | 84338.052 |  |  |  | 1083320 |  | 1257189.1853
ТК-20 - ТК-18 - ТК-17 | 373535.1667 | 745533.3333 | 8480 | 174802.268 | 353333.3333 |  |  | 3251428.1 | 192566.6667 | 5099678.868
(пусто)
от ТК 51 до ул. Загородная | 13318.9 | 16253.3333 |  | 84338.052 |  |  |  | 128419 |  | 242329.2853
Общий итог | 619297.9333 | 977850 | 16606.6667 | 455632.096 | 358633.3333 | 5300 |  | 4959346.9167 | 439900 | 7832566.946

## Объемы работ 2026
год работ | участок | Полное наименование ТМЦ | материалы | вид материала | ед.изм. | количество | цена на 2026г. Без НДС ( с учетом индексации) | Сумма Без НДС | примечание | цена ТМЦ склад
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Труба Ст 20 159x5 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 159 | м.п. | 96 | 3120.5362 | 299571.4722
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Труба Ст 20 133x4,5 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 133 | м.п. | 138 | 2470.1393 | 340879.2232
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Труба Ст 20 108x4 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 108 | м.п. | 56 | 2574.4515 | 144169.2841
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Отвод Ст 20 159x5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 159 | шт. | 4 | 10706.395 | 42825.58
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Отвод Ст 20 159x5 стальной | отводы | 159 | шт. | 2 | 1449.1268 | 2898.2536
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Отвод Ст 20 133x4,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 133 | шт. | 4 | 10624.4402 | 42497.7609
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Отвод Ст 20 108x4,0 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 108 | шт. | 2 | 8898.5756 | 17797.1512
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Отвод Ст 20 108x4,0 стальной | отводы | 108 | шт. | 2 | 678.5671 | 1357.1342
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Переход, 159х5,0 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | переход | 159/133 | шт. | 2 | 6708.576 | 13417.152
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Переход, 133х4,5 - 108x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | переход | 133/108 | шт. | 2 | 5023.088 | 10046.176
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Кран шаровый под приварку Ø150, РУ25 | Запорная арматура | 150 | шт. | 2 | 9101.0442 | 18202.0883
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Кран шаровый под приварку Ø125, РУ25 | Запорная арматура | 125 | шт. | 2 | 7867.6967 | 15735.3933
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Кран шаровый под приварку Ø100, РУ25 | Запорная арматура | 100 | шт. | 2 | 14069.5485 | 28139.097
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Кислород газ технический 40х150 атм | Расходные материалы | Кислород газ технический | балон(40л) | 5 | 1121.1499 | 5605.7495
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Смесь пропан-бутан технический | Расходные материалы | Пропан-бутан технический | балон(50л) | 1 | 2990.4687 | 2990.4687
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Электроды Ø3,2мм | Расходные материалы | Электроды | кг. | 75 | 349.4434 | 26208.2584
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Электроды Ø2,5мм | Расходные материалы | Электроды | кг. | 65 | 350.3593 | 22773.3574
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | Расходные материалы | круг отрезной 125мм | шт. | 120 | 32.1779 | 3861.3462
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | Расходные материалы | круг отрезной 230мм | шт. | 30 | 105.7589 | 3172.7659
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | Расходные материалы | круг зачистной 125мм | шт. | 8 | 62.58 | 500.64
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 159 — 1 (250) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 159 | шт. | 20 | 1283.7592 | 25675.1833 |  | 1175
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 133 — 1 (225) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 133 | шт. | 20 | 1095.15 | 21903
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 108 — 1 (180) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 108 | шт. | 12 | 822.2317 | 9866.78 |  | 1446
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Разработка плана организации дорожного движения | Разработка плана организации дорожного движения | Разработка плана организации дорожного движения | шт. | 1 | 55174.7 | 55174.7
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | восстановление дорожного покрытия | восстановление дорожного покрытия | восстановление дорожного покрытия | м² | 16 | 2628.2046 | 42051.274
2026 | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | Доставка | Доставка | доставка | шт. | 1 | 392793.8 | 392793.8
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Труба Ст 20 159x5 - 1 - ППУ ОЦ | трубная продукция | 159 | м.п. | 110 | 3120.5362 | 343258.9786 |  | 2082.5
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Труба Ст 20 76x4 - 1 - ППУ ОЦ | трубная продукция | 76 | м.п. | 122 | 2044.7744 | 249462.4746
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Труба Ст 20 76х4 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 76 | м.п. | 110 | 2044.7744 | 224925.182
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Труба Ст 20 57х3,5 - 1 - ППУ ОЦ | трубная продукция | 57 | м.п. | 12 | 1939.9425 | 23279.3094 |  | 1655
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Труба Ст 20 57х3,5 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 57 | м.п. | 162 | 1826.2826 | 295857.7763 |  | 1655
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Труба ППР армированная стекловолокном Ø32х5,4 | трубная продукция | 32 | м.п. | 10 | 143.934 | 1439.34 |  | 1935
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Труба ППР армированная стекловолокном Ø25х4,2 | трубная продукция | 25 | м.п. | 24 | 84.483 | 2027.592 |  | 1935
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Отвод Ст 20 159x5 - 90 - 1 - ППУ ОЦ/500 | отводы | 159 | шт. | 10 | 11126.724 | 111267.24
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Отвод Ст 20 159x5 стальной | отводы | 159 | шт. | 4 | 1449.1268 | 5796.5073
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Отвод Ст 20 76x4 - 90 - 1 - ППУ ОЦ/500 | отводы | 76 | шт. | 6 | 7043.6022 | 42261.6132
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Отвод Ст 20 76x4 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 76 | шт. | 2 | 6893.527 | 13787.054
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Отвод Ст 20 76x4 - 45 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 76 | шт. | 2 | 5816.811 | 11633.622
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Отвод Ст 20 76x4 стальной | отводы | 76 | шт. | 10 | 289.9366 | 2899.3662
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Отвод Ст 20 57x3,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 57 | шт. | 6 | 4393.116 | 26358.696
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Отвод Ст 20 57x3,5 стальной | отводы | 57 | шт. | 8 | 156.0502 | 1248.4015
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Отвод Ст 20 45x3,5 стальной | отводы | 45 | шт. | 4 | 101.3796 | 405.5184
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Отвод Ст 20 32x3 стальной | отводы | 32 | шт. | 6 | 37.7566 | 226.5396
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Колено ППР Ø32х5,4 | отводы | 32 | шт. | 6 | 14.4768 | 86.861
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Муфта соединительная ППР Ø32х5,4 | отводы | 32 | шт. | 2 | 14.2265 | 28.453
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Колено ППР Ø25х4,2 | отводы | 32 | шт. | 8 | 10.2005 | 81.6043
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Колено ППР Ø25х4,2 45° | отводы | 32 | шт. | 2 | 8.344 | 16.688
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Муфта соединительная ППР Ø25х4,2 | отводы | 32 | шт. | 2 | 5.142 | 10.284
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Переход, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | переход | 76/57 | шт. | 2 | 2068.269 | 4136.538
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | резьба стальная Ø25 (1") | переход | 25 | шт. | 2 | 30.247 | 60.494
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | резьба стальная Ø20 (3/4 ") | переход | 20 | шт. | 2 | 39.634 | 79.268
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Муфта переходная ППР резьба внутренняя 1"/Ø32 | переход | 1"/Ø32 | шт. | 2 | 88.655 | 177.31
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Муфта переходная ППР резьба внутренняя 3/4"/Ø25 | переход | 3/4"/Ø25 | шт. | 2 | 71.967 | 143.934
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройник, 159х4,5 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | тройник | 159/57 | шт. | 2 | 13167.875 | 26335.75
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройник, 159х4,5 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | тройник | 159/45 | шт. | 1 | 13167.875 | 13167.875
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройник, 76х4 - 76x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройник | 76/76 | шт. | 2 | 8341.914 | 16683.828
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройник, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | тройник | 76/57 | шт. | 1 | 8846.726 | 8846.726
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройник, 76х4 - 38x3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройник | 76/32 | шт. | 2 | 7944.1833 | 15888.3667
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройник, 76х4 - 38x3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройник | 76/25 | шт. | 1 | 7944.1833 | 7944.1833
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройник, 57x3,5 - 32х3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройник | 76/57 | шт. | 1 | 7340.634 | 7340.634
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройниковое ответвление, 159х4,5 - 45x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | тройниковое ответвление | 159/45 | шт. | 1 | 16226.994 | 16226.994
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройниковое ответвление, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | тройниковое ответвление | 76/57 | шт. | 1 | 11747.309 | 11747.309
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройниковое ответвление, 76х4 -25x3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройниковое ответвление | 76/25 | шт. | 1 | 10645.901 | 10645.901
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Тройниковое ответвление, 57x3,5 - 32х3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройниковое ответвление | 57/32 | шт. | 1 | 9648.793 | 9648.793
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Кран шаровый под приварку Ø150, РУ25 | Запорная арматура | 100 | шт. | 2 | 9101.0442 | 18202.0883
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Кран шаровый под приварку Ø65, РУ25 | Запорная арматура | 80 | шт. | 2 | 5158.8345 | 10317.6689
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Кран шаровый под приварку Ø50, РУ25 | Запорная арматура | 80 | шт. | 4 | 4064.5326 | 16258.1302
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Кран шаровый под приварку Ø40, РУ25 | Запорная арматура | 40 | шт. | 2 | 2970.2307 | 5940.4613
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Кран шаровый под приварку Ø32, РУ25 | Запорная арматура | 40 | шт. | 2 | 1084.72 | 2169.44
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Кран шаровый под приварку Ø20, РУ25 | Запорная арматура | 40 | шт. | 4 | 1021.2708 | 4085.0833
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Опора скользящая 159/250 для ППУ ОЦ | скользящая опора | 159/250 | шт. | 10 | 2917.271 | 29172.71
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Кислород газ технический 40х150 атм | Расходные материалы | Кислород газ технический | балон(40л) | 7 | 1121.1499 | 7848.0493
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Смесь пропан-бутан технический | Расходные материалы | Пропан-бутан технический | балон(50л) | 3 | 2990.4687 | 8971.4062
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Электроды Ø3,2мм | Расходные материалы | Электроды | кг. | 60 | 349.4434 | 20966.6067
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Электроды Ø2,5мм | Расходные материалы | Электроды | кг. | 60 | 350.3593 | 21021.5607
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | Расходные материалы | круг отрезной 125мм | шт. | 250 | 32.1779 | 8044.4713
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | Расходные материалы | круг отрезной 230мм | шт. | 110 | 105.7589 | 11633.4751
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | Расходные материалы | круг зачистной 125мм | шт. | 28 | 62.58 | 1752.24
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 159 — 1 (250) ППУ ОЦ | КЗС с муфтой | 159 | шт. | 18 | 1397.62 | 25157.16
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 76 — 1 (140) ППУ ОЦ | КЗС с муфтой | 76 | шт. | 12 | 1595.6523 | 19147.8279 |  | 1175
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 76 — 1 (140) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 76 | шт. | 8 | 1595.6523 | 12765.2186 |  | 364
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 57 — 1 (125) ППУ ОЦ | КЗС с муфтой | 57 | шт. | 18 | 1614.4117 | 29059.411 |  | 1366.43
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 57 — 1 (125) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 57 | шт. | 17 | 1554.823 | 26431.9918 |  | 1409
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 45 — 1 (125) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 45 | шт. | 8 | 1634.2746 | 13074.1969
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Вспененный полиэтилен Ø32, 2м. | Расходные материалы | 32 | шт. | 5 | 50.064 | 250.32
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Вспененный полиэтилен Ø25, 2м. | Расходные материалы | 25 | шт. | 12 | 45.892 | 550.704
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Разработка плана организации дорожного движения | Разработка плана организации дорожного движения | Разработка плана организации дорожного движения | шт. | 2 | 55174.7 | 110349.4
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | восстановление дорожного покрытия | восстановление дорожного покрытия | восстановление дорожного покрытия | м² | 18.5 | 2628.2046 | 48621.7856
2026 | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | Доставка | Доставка | Доставка | шт. | 1 | 392793.8 | 392793.8
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Труба Ст20 219x6,0 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 219 | м.п. | 1148 | 4969.0335 | 5704450.4373 |  | 12300
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Труба Ст 20 133x4,5 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 133 | м.п. | 8 | 2470.1393 | 19761.1144 |  | 4503
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Отвод Ст 20 219x6,0 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 219 | шт. | 16 | 21065.7005 | 337051.2074
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Отвод Ст 20 219x6,0 - 45 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 219 | шт. | 16 | 17826.956 | 285231.296
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Отвод Ст 20 219x6,0 стальной | отводы | 219 | шт. | 4 | 3369.4723 | 13477.8894
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Отвод Ст 20 133x4,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 133 | шт. | 6 | 10624.4402 | 63746.6414
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Тройник, 219х6 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройник | 219/133 | шт. | 1 | 22346.275 | 22346.275
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Тройник, 219х6 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройник | 219/57 | шт. | 1 | 23667.7393 | 23667.7393
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Тройниковое ответвление, 219х6 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройниковое ответвление | 219/133 | шт. | 1 | 21068.6 | 21068.6
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Тройниковое ответвление, 219х6 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройниковое ответвление | 219/57 | шт. | 1 | 21068.6 | 21068.6
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Кран шаровый под приварку Ø200, РУ25 | Запорная арматура | 200 | шт. | 2 | 81290.7173 | 162581.4346
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Кислород газ технический 40х150 атм | Расходные материалы | Кислород газ технический | балон(40л) | 25 | 1121.1499 | 28028.7476
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Смесь пропан-бутан технический | Расходные материалы | Пропан-бутан технический | балон(50л) | 6 | 2990.4687 | 17942.8124
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Электроды Ø3,2мм | Расходные материалы | Электроды | кг. | 187 | 349.4434 | 65345.9242
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Электроды Ø2,5мм | Расходные материалы | Электроды | кг. | 146 | 350.3593 | 51152.4644
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | Расходные материалы | круг отрезной 125мм | шт. | 881 | 32.1779 | 28348.7167
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | Расходные материалы | круг отрезной 230мм | шт. | 257 | 105.7589 | 27180.0283
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | Расходные материалы | круг зачистной 125мм | шт. | 63 | 62.58 | 3942.54
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 219 — 1 (315) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 219 | шт. | 157 | 2346.0282 | 368326.4343
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 133 — 1 (225) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 133 | шт. | 14 | 1095.15 | 15332.1
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Разработка плана организации дорожного движения | Разработка плана организации дорожного движения | Разработка плана организации дорожного движения | шт. | 2 | 55174.7 | 110349.4
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | восстановление дорожного покрытия | восстановление дорожного покрытия | восстановление дорожного покрытия | м² | 120 | 2628.2046 | 315384.5551
2026 | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | Доставка | Доставка | Доставка | шт. | 1 | 392793.8 | 392793.8
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Труба Ст 20 89х4 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 89 | м.п. | 222 | 2247.8173 | 499015.4357
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Труба Ст 20 76х4 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 76 | м.п. | 20 | 2044.7744 | 40895.4876
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Труба Ст 20 57х3,5 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 57 | м.п. | 170 | 1826.2826 | 310468.0369
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Отвод Ст 20 89x4 - 90 - 1 - ППУ ОЦ/500 | отводы | 89 | шт. | 2 | 8207.7884 | 16415.5767
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Отвод Ст 20 89x4 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 89 | шт. | 8 | 8485.8689 | 67886.9509
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Отвод Ст 20 76x4 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 76 | шт. | 8 | 6893.527 | 55148.2161
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Отвод Ст 20 57x3,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 57 | шт. | 4 | 4393.116 | 17572.464
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Переход, 89х4 - 76x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | переход | 89/76 | шт. | 2 | 3015.313 | 6030.626
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Тройник, 89х4 - 76x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | тройник | 89/76 | шт. | 2 | 9460.01 | 18920.02
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Кран шаровый под приварку Ø80, РУ25 | Запорная арматура | 80 | шт. | 2 | 6409.4573 | 12818.9146
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Кислород газ технический 40х150 атм | Расходные материалы | Кислород газ технический | балон(40л) | 5 | 1121.1499 | 5605.7495
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Смесь пропан-бутан технический | Расходные материалы | Пропан-бутан технический | балон(50л) | 3 | 2990.4687 | 8971.4062
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Электроды Ø3,2мм | Расходные материалы | Электроды | кг. | 40 | 349.4434 | 13977.7378
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Электроды Ø2,5мм | Расходные материалы | Электроды | кг. | 60 | 350.3593 | 21021.5607
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | Расходные материалы | круг отрезной 125мм | шт. | 150 | 32.1779 | 4826.6828
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | Расходные материалы | круг отрезной 230мм | шт. | 50 | 105.7589 | 5287.9432
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | Расходные материалы | круг зачистной 125мм | шт. | 12 | 62.58 | 750.96
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 89 — 1 (160) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 89 | шт. | 28 | 727.4925 | 20369.79 |  | 1366.43
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 76 — 1 (140) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 76 | шт. | 14 | 1595.6523 | 22339.1325 |  | 1366.43
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 57 — 1 (125) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 57 | шт. | 22 | 1554.823 | 34206.107 |  | 1409
2026 | вводы ул. Железнодорожная | Доставка | Доставка | Доставка | шт. | 1 | 392793.8 | 392793.8
2026 | вводы ул. Победы | Труба Ст 20 76х4 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 76 | м.п. | 228 | 2044.7744 | 466208.5591 |  | 5017.93
2026 | вводы ул. Победы | Труба Ст 20 57х3,5 - 1 - ППУ ПЭ | трубная продукция | 57 | м.п. | 12 | 1826.2826 | 21915.3908
2026 | вводы ул. Победы | Отвод Ст 20 76x4 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 76 | шт. | 6 | 6893.527 | 41361.1621
2026 | вводы ул. Победы | Отвод Ст 20 57x3,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | отводы | 57 | шт. | 10 | 4393.116 | 43931.16 |  | 19090
2026 | вводы ул. Победы | Переход, 89х4 - 76x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | переход | 89/76 | шт. | 2 | 3015.313 | 6030.626 |  | 8837
2026 | вводы ул. Победы | Переход, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | переход | 76/57 | шт. | 2 | 2068.269 | 4136.538
2026 | вводы ул. Победы | Кран шаровый под приварку Ø65, РУ25 | Запорная арматура | 65 | шт. | 2 | 5158.8345 | 10317.6689
2026 | вводы ул. Победы | Кислород газ технический 40х150 атм | Расходные материалы | Кислород газ технический | балон(40л) | 4 | 1121.1499 | 4484.5996
2026 | вводы ул. Победы | Смесь пропан-бутан технический | Расходные материалы | Пропан-бутан технический | балон(50л) | 3 | 2990.4687 | 8971.4062
2026 | вводы ул. Победы | Электроды Ø3,2мм | Расходные материалы | Электроды | кг. | 45 | 349.4434 | 15724.955
2026 | вводы ул. Победы | Электроды Ø2,5мм | Расходные материалы | Электроды | кг. | 60 | 350.3593 | 21021.5607
2026 | вводы ул. Победы | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | Расходные материалы | круг отрезной 125мм | шт. | 200 | 32.1779 | 6435.577
2026 | вводы ул. Победы | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | Расходные материалы | круг отрезной 230мм | шт. | 100 | 105.7589 | 10575.8865
2026 | вводы ул. Победы | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | Расходные материалы | круг зачистной 125мм | шт. | 28 | 62.58 | 1752.24
2026 | вводы ул. Победы | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 76 — 1 (140) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 76 | шт. | 28 | 1595.6523 | 44678.2651
2026 | вводы ул. Победы | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 57 — 1 (125) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 57 | шт. | 12 | 1554.823 | 18657.8766
2026 | вводы ул. Победы | восстановление дорожного покрытия | восстановление дорожного покрытия | восстановление дорожного покрытия | м² | 9 | 2628.2046 | 23653.8416
2026 | вводы ул. Победы | Доставка | Доставка | Доставка | шт. | 1 | 392793.8 | 392793.8
14756683.772

## СВОД 15.01.24 (hidden)
№ п/п | Полное наименование ТМЦ | ед.изм. | Цена на 2024г. Без НДС | Требуемое количество | Сумма Без НДС | Количество на складе на 31.12.23 | Номенклатурный номер 1С | Количество к закупу (за минусом остатков) | Сумма к закупу (за минусом остатков)
1 | КЗС(Т) 108/180 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 180x600) | шт. | 685.4667 | 38 | 26047.7333 | 42 | БК-00005784 | 0 | 0
2 | КЗС(Т) 133/225 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 225x600) | шт. | 951.35 | 14 | 13318.9 | 30 | БК-00005783 БК-00003023 | 0 | 0
3 | КЗС(Т) 219/315 (состав комплекта: компонент, термоклей, термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 315x600 | шт. | 1506.9667 | 136 | 204947.4667 | 24 | БК-00003007 | 112 | 168780.2667
4 | КЗС(Т) 45/125 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 125x600) | шт. | 507.9167 | 32 | 16253.3333 | 0 |  | 32 | 16253.3333
5 | КЗС(Т) 57/125 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 125x600) | шт. | 507.9167 | 178 | 90409.1667 | 12 | БК-00000852 | 166 | 84314.1667
6 | КЗС(Т) 76/140 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 140x600) | шт. | 570.6333 | 56 | 31955.4667 | 0 |  | 56 | 31955.4667
7 | КЗС(Т) 89/160 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 160x600) | шт. | 619.2167 | 16 | 9907.4667 | 80 | БК-00000849 | 0 | 0
8 | КЗС(Ц) 108/200 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 200x0,55-625) | шт. | 1217.2333 | 30 | 36517 | 4 | БК-00003022 | 26 | 31648.0667
9 | КЗС(Ц) 219/315 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 315x0,55-625) | шт. | 1913.3 | 22 | 42092.6 | 4 | БК-00005777 | 18 | 34439.4
10 | КЗС(Ц) 45/125 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 125x0,55-600) | шт. | 914.25 | 24 | 21942 | 82 | БК-00003018 | 0 | 0
11 | КЗС(Ц) 57/125 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 125x0,55-600) | шт. | 1040.5667 | 90 | 93651 | 0 |  | 90 | 93651
12 | КЗС(Ц) 76/140 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 140x0,55-600) | шт. | 1040.5667 | 16 | 16649.0667 | 0 |  | 16 | 16649.0667
13 | КЗС(Ц) 89/160 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 160x0,55-625) | шт. | 1114.7667 | 14 | 15606.7333 | 34 | БК-00003021 | 0 | 0
14 | Кислород газ технический 40х150 атм | бал | 233.2 | 26 | 6063.2 | 0 |  | 26 | 6063.2
15 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22 | шт. | 178.08 | 544 | 96875.52 | 0 |  | 544 | 96875.52
16 | Мастика резинобитумная | кг | 307.4 | 32 | 9836.8 | 0 |  | 32 | 9836.8
17 | Отвод Ст 108х4,5(6)-90-2-ППУ-ОЦ /200 L=1000/1000 # Труба 108х4,5 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 2650 | 28 | 74200 | 13 | БК-00001354 | 15 | 39750
18 | Отвод Ст 108х4,5(6)-90-2-ППУ-ПЭ /200 L=1000/1000 # Труба 108х4,5 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 2650 | 34 | 90100 | 0 |  | 34 | 90100
19 | Отвод Ст 133х5(6)-90-1-ППУ-ПЭ /225 L=1000/1000 # Труба 133х5 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 4063.3333 | 4 | 16253.3333 | 0 |  | 4 | 16253.3333
20 | Отвод Ст 219х6(8)-45-1-ППУ-ПЭ/315, ГОСТ 17375/СТ 20 | шт. | 8391.6667 | 4 | 33566.6667 | 0 |  | 4 | 33566.6667
21 | Отвод Ст 219х6(8)-90-1-ППУ-ПЭ /315 L=1000/1000 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 8391.6667 | 56 | 469933.3333 | 0 |  | 56 | 469933.3333
22 | Отвод Ст 45х3(3)-90-1-ППУ-ОЦ/125 #Труба 45х3 ГОСТ 8734/Ст 20 | шт. | 1457.5 | 4 | 5830 | 0 |  | 4 | 5830
23 | Отвод Ст 45х3,5(4)-90-2-ППУ-ПЭ /125 L=1000/1000 # Труба 45х4 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 1457.5 | 10 | 14575 | 0 |  | 10 | 14575
24 | Отвод Ст 57х4(5)-90-2-ППУ-ОЦ /125 L=1000/1000 # Труба 57х4 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 1545.8333 | 44 | 68016.6667 | 0 |  | 44 | 68016.6667
25 | Отвод Ст 57х4(5)-90-2-ППУ-ПЭ /125 L=1000/1000 # Труба 57х4 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 1545.8333 | 70 | 108208.3333 | 0 |  | 70 | 108208.3333
26 | Отвод Ст 76х4(5)-90-2-ППУ-ОЦ /140 L=1000/1000 # Труба 76х4 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 1766.6667 | 20 | 35333.3333 | 2 | БК-00001261 | 18 | 31800
27 | Отвод Ст 76х4(5)-90-2-ППУ-ПЭ /140 L=1000/1000 # Труба 76х4 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 1766.6667 | 20 | 35333.3333 | 0 |  | 20 | 35333.3333
28 | Отвод Ст 89х4,5(6)-90-2-ППУ-ОЦ /200 L=1000/1000 # Труба 89х4,5 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 2208.3333 | 6 | 13250 | 0 |  | 6 | 13250
29 | Отвод Ст 89х4,5(6)-90-2-ППУ-ПЭ /200 L=1000/1000 # Труба 89х4,5 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст20 | шт. | 2208.3333 | 6 | 13250 | 0 |  | 6 | 13250
30 | Переход Ст 57х3,5-45х3,5-1-ППУ-ПЭ /125 /125 L=1500 # Труба 57 ГОСТ 10705 /Ст 20, труба 45 ГОСТ 8732 /Ст 20, переход 57х4-45х4 ГОСТ 17378 /Ст 20 | шт. | 2120 | 6 | 12720 | 0 |  | 6 | 12720
31 | Переход Ст 57х4-32х4-1-ППУ-ПЭ /125 /110 L=1500 # Труба 57 ГОСТ 10705 /Ст 20, труба 45 ГОСТ 8732 /Ст 20, переход 57х4-32х4 ГОСТ 17378 /Ст 20 | шт. | 1943.3333 | 2 | 3886.6667 | 0 |  | 2 | 3886.6667
32 | Песок | тн. | 201.4 | 185 | 37259 | 0 |  | 185 | 37259
33 | проволока сварочная | пач. | 14289.86 | 14 | 200058.04 | 0 |  | 14 | 200058.04
34 | Смесь пропан-бутан технический | бал(50л) | 1219 | 8 | 9752 | 0 |  | 8 | 9752
35 | Тройник Ст 108х5-57х4-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 7066.6667 | 4 | 28266.6667 | 0 |  | 4 | 28266.6667
36 | Тройник Ст 219х6-108х5-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 14133.3333 | 8 | 113066.6667 | 2 | БК-00002862 | 6 | 84800
37 | Тройник Ст 219х6-57х4-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 13250 | 4 | 53000 | 2 | БК-00002859 | 2 | 26500
38 | Тройник Ст 219х6-76х4,5-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 13250 | 6 | 79500 | 0 |  | 6 | 79500
39 | Тройник Ст 219х6-89х4,5-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 13250 | 6 | 79500 | 0 |  | 6 | 79500
40 | Тройник Ст 57х4-57х4-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 5300 | 1 | 5300 | 0 |  | 1 | 5300
41 | Тройниковое ответвление Ст 57х4-57х4-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 5300 | 1 | 5300 | 0 |  | 1 | 5300
42 | Труба Ст 108х4,5-1-ППУ-ПЭ/180 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м.п. | 1612.9667 | 206 | 332271.1333 | 0 |  | 206 | 332271.1333
43 | Труба Ст 133х5-1-ППУ-ПЭ/225 # Труба ГОСТ 10705/Ст 20 | м.п. | 2140.3167 | 60 | 128419 | 83.44 | БК-00005685 | 0 | 0
44 | Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ/315 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м.п. | 4513.8333 | 836 | 3773564.6667 | 0 |  | 836 | 3773564.6667
45 | Труба Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м.п. | 905.4167 | 89 | 80582.0833 | 0 |  | 89 | 80582.0833
46 | Труба Ст 57х3,5-1-ППУ-ОЦ/140 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м.п. | 1227.8333 | 24 | 29468 | 13 | БК-00000837 | 11 | 13506.1667
47 | Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ/125 # Труба ГОСТ 10705/Ст20 | м.п. | 955.7667 | 404 | 386129.7333 | 142 | БК-00000839 | 262 | 250410.8667
48 | Труба Ст 76х4-1-ППУ-ПЭ/140 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м.п. | 1083.85 | 198 | 214602.3 | 0 |  | 198 | 214602.3
49 | Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ/160 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м.п. | 1431 | 10 | 14310 | 0 |  | 10 | 14310
50 | шаровый кран ДУ 100 | шт. | 17666.6667 | 2 | 35333.3333 | 0 |  | 2 | 35333.3333
51 | шаровый кран ДУ 200 | шт. | 30916.6667 | 2 | 61833.3333 | 0 |  | 2 | 61833.3333
52 | шаровый кран ДУ 40 | шт. | 8833.3333 | 6 | 53000 | 0 |  | 6 | 53000
53 | шаровый кран ДУ 50 | шт. | 10600 | 22 | 233200 | 0 |  | 22 | 233200
54 | шаровый кран ДУ 65 | шт. | 13250 | 2 | 26500 | 0 |  | 2 | 26500
55 | шаровый кран ДУ 80 | шт. | 15016.6667 | 2 | 30033.3333 | 0 |  | 2 | 30033.3333
56 | Электроды | кг. | 368.4136 | 260 | 95787.536 | 0 |  | 260 | 95787.536
| Итого без НДС: |  |  |  | 7832566.946 |  |  |  | 7318110.0793

## Сравнение с ТЗ (hidden)
| Данные по ТЗ |  |  |  |  | Проверка
№ | Наименование | ЕИ | Кол-во | Цена без НДС | Сумма | Количество по объемам работ | Количество к закупу за минусом остатков | Разница | Примечание | Комментарии Лосева А.В. | Мои комментарии
1 | Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ/315 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м | 836 | 4298 | 3593128 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Труба Ст 108х4,5-1-ППУ-ПЭ/180 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м | 206 | 1757 | 361942 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ/160 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м | 10 | 1269 | 12690 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Труба Ст 76х4-1-ППУ-ПЭ/140 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м | 198 | 1119 | 221562 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Труба Ст 57х3,5-1-ППУ-ОЦ/140 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м | 24 | 1080.2 | 25924.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | берём все 24 м | Согласовано с главным инженером
6 | Труба Ст 45х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м | 89 | 1279 | 113831 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Труба Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м | 262 | 843 | 220866 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Отвод Ст 219х6(8)-90-1-ППУ-ПЭ /315 L=1000/1000 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт | 56 | 12103 | 677768 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Отвод Ст 133х5(6)-90-1-ППУ-ПЭ /225 L=1000/1000 # Труба 133х5 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 4 | 7255.8 | 29023.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Отвод Ст 108х4,5(6)-90-1-ППУ-ПЭ /200 L=1000/1000 # Труба 108х4,5 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 34 | 6696 | 227664 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Отвод Ст 108х4,5(6)-90-1-ППУ-ОЦ /200 L=1000/1000 # Труба 108х4,5 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 4 | 7263 | 29052 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | берём вместо 4х - 15шт
12 | Отвод Ст 89х4,5(6)-90-1-ППУ-ПЭ /200 L=1000/1000 # Труба 89х4,5 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст20 | шт. | 6 | 7123 | 42738 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Отвод Ст 89х4,5(6)-90-1-ППУ-ОЦ /200 L=1000/1000 # Труба 89х4,5 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 6 | 7203 | 43218 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Отвод Ст 76х4(5)-90-1-ППУ-ПЭ /140 L=1000/1000 # Труба 76х4 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 20 | 4943 | 98860 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Отвод Ст 76х4(5)-90-1-ППУ-ОЦ /140 L=1000/1000 # Труба 76х4 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 20 | 4024.6 | 80492 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | берём вместо 20 - 18
16 | Отвод Ст 57х4(5)-90-1-ППУ-ПЭ /125 L=1000/1000 # Труба 57х4 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 40 | 3803 | 152120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | берём вместо 40 - 70
17 | Отвод Ст 57х4(5)-90-1-ППУ-ОЦ /125 L=1000/1000 # Труба 57х4 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 44 | 4878 | 214632 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Отвод Ст 45х3,5(4)-90-1-ППУ-ПЭ /125 L=1000/1000 # Труба 45х4 ГОСТ 10705 /Ст 20, отвод ГОСТ 17375 /Ст 20 | шт. | 10 | 4443 | 44430 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Переход Ст 57х3,5-45х3,5-1-ППУ-ПЭ /125 /125 L=1500 # Труба 57 ГОСТ 10705 /Ст 20, труба 45 ГОСТ 8732 /Ст 20, переход 57х4-45х4 ГОСТ 17378 /Ст 20 | шт. | 6 | 3473 | 20838 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Переход Ст 57х4-32х4-1-ППУ-ПЭ /125 /110 L=1500 # Труба 57 ГОСТ 10705 /Ст 20, труба 45 ГОСТ 8732 /Ст 20, переход 57х4-32х4 ГОСТ 17378 /Ст 20 | шт. | 2 | 3473 | 6946 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Тройник Ст 219х6-108х5-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 6 | 14809.6 | 88857.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Тройник Ст 219х6-89х4,5-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 2 | 14324 | 28648 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Оставляем как есть. На счёте 10.1 у нас 4 тройника мы их переведём на счёт 10.8 и спишем на инвестпрограмму | Согласовано с главным инженером
23 | Тройник Ст 219х6-76х4,5-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 6 | 14080 | 84480 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Тройник Ст 219х6-57х4-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 2 | 13103 | 26206 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | Тройник Ст 108х5-57х4-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 4 | 5653 | 22612 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | Тройник Ст 57х4-57х4-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 1 | 5628 | 5628 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | Тройниковое ответвление Ст 57х4-57х4-1-ППУ-ПЭ /Ст 20 | шт. | 1 | 6114.25 | 6114.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | КЗС(Ц) 219/315 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 315x0,55-625) | шт. | 22 | 1497 | 32934 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18
29 | КЗС(Ц) 108/200 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 200x0,55-625) | шт. | 30 | 917 | 27510 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26
30 | КЗС(Ц) 89/160 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 160x0,55-625) | шт. | 14 | 823 | 11522 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
31 | КЗС(Ц) 76/140 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 140x0,55-600) | шт. | 16 | 771 | 12336 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | КЗС(Ц) 57/125 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 125x0,55-600) | шт. | 90 | 781 | 70290 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | КЗС(Ц) 45/125 (состав комплекта: компонент, термоклей, пробки, стойки, гильза обжимная, припой, заклепки, латка оцинкованная, муфта ОЦ 125x0,55-600) | шт. | 24 | 663 | 15912 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
34 | КЗС(Т) 219/315 (состав комплекта: компонент, термоклей, термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 315x600 | шт. | 136 | 1168 | 158848 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 112
35 | КЗС(Т) 133/225 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 225x600) | шт. | 14 | 693 | 9702 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
36 | КЗС(Т) 108/180 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 180x600) | шт. | 38 | 483 | 18354 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
37 | КЗС(Т) 89/160 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 160x600) | шт. | 16 | 418 | 6688 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
38 | КЗС(Т) 76/140 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 140x600) | шт | 56 | 393 | 22008 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | КЗС(Т) 57/125 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 125x600) | шт | 178 | 338 | 60164 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 166
40 | КЗС(Т) 45/125 (состав комплекта: компонент,термоклей,термолента, замк.пласт., пробки, стойки, гильза обжимная, припой, муфта термоусаживаемая 125x600) | шт | 32 | 328 | 10496 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого: |  |  |  |  | 6 937 034,85 |  |  | 0
В закупе отсутствуют следующие позиции:
| Отвод Ст 219х6(8)-45-1-ППУ-ПЭ/315, ГОСТ 17375/СТ 20 | шт | 4 |  |  | Не включаем в закупку. На счёте 10.1 у нас 9 отводов мы их переведём на счёт 10.8 и спишем на инвестпрограмму |  |  |  |  | Согласовано с главным инженером
| Отвод Ст 45х3(3)-90-1-ППУ-ОЦ/125 #Труба 45х3 ГОСТ 8734/Ст 20 | шт | 4 |  |  | Включаем в закупку 2 шт. На счёте 10.1 у нас 2 отводов мы их переведём на счёт 10.8 и спишем на инвестпрограмму |  |  |  |  | Согласовано с главным инженером

## Остатки на складах (hidden)
АО "Калининградская генерирующая компания"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2023 г.
Выводимые данные: Количество
Отбор: Склады Равно "009-Лосев А.В. (Служба тепловых сетей)"
Счет |  |  | Сальдо на начало периода |  | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода
Подразделение |  |  | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
Склады
Номенклатура | Единица | Код
10 |  |  | 6696.878 |  | 18319.314 | 21647.774 | 3368.418
10.01 |  |  | 5183.878 |  | 15057.653 | 18285.931 | 1955.6
Служба тепловых сетей |  |  | 5183.878 |  | 15057.653 | 18285.931 | 1955.6
009-Лосев А.В. (Служба тепловых сетей) |  |  | 5183.878 |  | 15057.653 | 18285.931 | 1955.6
10.08 |  |  | 1511 |  | 3097.95 | 3207.51 | 1401.44
Служба тепловых сетей |  |  | 1511 |  | 3097.95 | 3207.51 | 1401.44
009-Лосев А.В. (Служба тепловых сетей) |  |  | 1511 |  | 3097.95 | 3207.51 | 1401.44
Блок стен подвала ФБС | шт | БК-00000352 | 10 |  |  |  | 10
Генератор бензиновый RB 8000 6.0 кВт | шт | БК-00003899 |  |  | 1 | 1
Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 | шт | БК-00004075 | 1 |  |  |  | 1
Инверторный сварочный аппарат САИ 250 "Ресанта" | шт | БК-00003901 |  |  | 1 | 1
КЗС /Ц/ 273/400 | шт | Г5931150016 | 26 |  |  |  | 26
КЗС(Т) 108/180 (термоклей, термолента, стойки, гильза, припой) | шт | БК-00003005 | 16 |  |  | 16
КЗС(Т) 159/250 (термоклей, термолента, стойки, гильза, припой) | шт | БК-00002731 | 6 |  |  |  | 6
КЗС(Т) 219/315 (термоклей, термолента, стойки, гильза, припой) | шт | БК-00003007 | 50 |  |  | 26 | 24
КЗС(Т) 89/160 (термоклей, термолента, стойки, гильза, припой) | шт | БК-00003004 | 28 |  |  | 28
КЗС(Т) с муфтой 108/180 /термокл. пенопакет пробки, стойки / | шт | Г5931150014 | 58 |  |  | 58
КЗС(Т) с муфтой 159/250 /термоклей пенопакет пробки, стойки / | шт | БК-00002708 | 12 |  |  |  | 12
КЗС(Т) с муфтой 325/450 /термокл. пенопакет пробки, стойки / | шт | БК-00004100 | 32 |  |  |  | 32
КЗС(Т) с муфтой 57/125 /термоклей пенопакет пробки, стойки / | шт | БК-00000852 | 40 |  |  | 28 | 12
КЗС(Т) с муфтой 89/160 /термоклей пенопакет пробки, стойки / | шт | БК-00000849 | 98 |  |  | 18 | 80
КЗС(Т) стандарт (108/180): термоусаживаемая муфта D180 L=500 - 90 шт, держатель (опора) СОДК - 360 ш | шт | БК-00005784 |  |  | 90 | 48 | 42
КЗС(Т) стандарт (133/225): термоусаживаемая муфта D225 L=500-50 шт, держатель (опора) СОДК-200 шт, п | шт | БК-00005783 |  |  | 50 | 34 | 16
КЗС(Т) стандарт (159/250): термоусаживаемая муфта D250 L=500-22шт, держатель (опора) СОДК - 88шт, пр | шт | БК-00005782 |  |  | 22 | 16 | 6
КЗС(Т) стандарт (530/710): термоусаживаемая муфта D710 L=700-14шт, держатель (опора) СОДК-84шт, проб | шт | БК-00005781 |  |  | 14 | 14
КЗС(Т) стандарт (57/125): термоусаживаемая муфта D125 L=500 - 44 шт, держатель (опора) СОДК - 16 шт, | шт | БК-00005786 |  |  | 4 | 4
КЗС(Т) стандарт (76/140): термоусаживаемая муфта D140 L=500 - 8 шт, держатель (опора) СОДК - 32 шт, | шт | БК-00005785 |  |  | 8 | 8
КЗС(Ц) 108/200 (термоклей, термолента, стойки, гильза, припой) | шт | БК-00003022 | 10 |  |  | 6 | 4
КЗС(Ц) 133/225 (термоклей, термолента, стойки, гильза, припой) | шт | БК-00003023 | 40 |  |  | 26 | 14
КЗС(Ц) 45/125 (термоклей, термолента, стойки, гильза, припой) | шт | БК-00003018 | 90 |  |  | 8 | 82
КЗС(Ц) 57/140 (термоклей, термолента, стойки, гильза, припой) | шт | БК-00003019 | 84 |  |  | 20 | 64
КЗС(Ц) 76/160 (термоклей, термолента, стойки, гильза, припой) | шт | БК-00003020 | 10 |  |  | 2 | 8
КЗС(Ц) 89/160 (термоклей, термолента, стойки, гильза, припой) | шт | БК-00003021 | 50 |  |  | 16 | 34
КЗС(Ц) с муфтой 108/200 /термокл. пенопакет пробки, стойки / | шт | БК-00004237 | 20 |  |  |  | 20
КЗС(Ц) с муфтой 133/250 /термокл. пенопакет пробки, стойки / | шт | БК-00004154 | 12 |  |  |  | 12
КЗС(Ц) с муфтой 159/280 /термоклей пенопакет пробки, стойки / | шт | БК-00004155 | 82 |  |  |  | 82
КЗС(Ц) с муфтой 57/140 /термоклей пенопакет пробки, стойки / | шт | БК-00001276 | 54 |  |  |  | 54
КЗС(Ц) с муфтой 76/160 /термоклей пенопакет пробки, стойки / | шт | БК-00001277 | 16 |  |  |  | 16
КЗС(Ц) с муфтой 89/180 /термоклей пенопакет пробки, стойки / | шт | БК-00001430 | 24 |  |  |  | 24
КЗС(Ц), (108/200): кожух оцинкованный 200х500-14шт, держатель (опора) СОДК-28шт, пробка дренажная - | шт | БК-00005780 |  |  | 14 |  | 14
КЗС(Ц), (133/225): кожух оцинкованный 225х500-10шт, держатель (опора) СОДК-40шт, пробка дренажная - | шт | БК-00005779 |  |  | 10 |  | 10
КЗС(Ц), (159/250):кожух оцинкованный 250х500-18шт, держатель (опора) СОД | шт | БК-00005778 |  |  | 18 |  | 18
КЗС(Ц), (219/315):кожух оцинкованный 315х500- 4шт, держатель (опора) СОДК | шт | БК-00005777 |  |  | 4 |  | 4
Кирпич полнотелый | шт | БК-00002655 |  |  | 65 | 65
Кислород газ технический 40х150 атм | бал | Г2114110020 |  |  | 6 | 6
Комплект для заделки стыка 530х710 ПЭ муфтой | шт | Г5931150081 | 6 |  |  | 6
Кран шаровой LD п/приварку П/П Ду125 Ру25 ст,20 | шт | БК-00005650 |  |  | 4 | 4
Кран шаровой LD п/приварку П/П Ду150 Ру25 ст,20 | шт | Г3712270021 |  |  | 4 | 4
Кран шаровой LD полнопроходной Ду50 Ру25 ст20 | шт | БК-00004069 | 2 |  | 6 | 8
Кран шаровой ст, для теплоснабжения Ду 200 Ру25 | шт | Г3712270028 | 2 |  |  | 2
Кран шаровой LD СТ20 КШ.Ц.П.П.040/040.040 П/П равнопроходной | шт | БК-00000989 |  |  | 4 | 4
Кран шаровой LD СТ20 КШ.Ц.П.П.100/100.025 П/П равнопроходной | шт | БК-00000993 | 6 |  |  | 6
Круг отрезной по металлу 125х1,6х22 | шт | БК-00001023 |  |  | 100 | 100
Круг отрезной по металлу 230х2,0х22 | шт | БК-00001021 |  |  | 100 | 100
Круг шлифовальный 125х6х22 | шт | БК-00000164 |  |  | 20 | 20
Кувалда К5Ф фибергласссовая рукоятка Вихрь | шт | БК-00005960 |  |  | 2 | 2
Лестница 3-секционная 3х9 ступеней | шт | Т9693160005 |  |  | 1 | 1
Муфта ОЦ 125х0,55-625 | шт | БК-00003009 | 90 |  |  | 8 | 82
Муфта ОЦ 140х0,55-625 | шт | БК-00003010 | 82 |  |  | 18 | 64
Муфта ОЦ 160х0,55-625 | шт | БК-00003011 | 60 |  |  | 18 | 42
Муфта ОЦ 200х0,55-625 | шт | БК-00003012 | 10 |  |  | 6 | 4
Муфта ОЦ 225х0,55-625 | шт | БК-00003013 | 40 |  |  | 26 | 14
Муфта ППР 40 | шт | БК-00000518 |  |  | 4 | 4
Муфта ППР переходная 50-40 | шт | БК-00002191 |  |  | 2 | 2
Муфта термоусаживаемая Д160х500 | шт | БК-00003003 | 34 |  |  | 34
Муфта термоусаживаемая Д180х500 | шт | БК-00003006 | 12 |  |  | 12
Муфта термоусаживаемая Д250х600 | шт | БК-00004385 | 6 |  |  |  | 6
Муфта термоусаживаемая Д315х500 | шт | БК-00003008 | 40 |  |  | 16 | 24
Отвод Дн 133 | шт | БК-00001235 | 8 |  |  | 8
Отвод 108х5 ст20 | шт | БК-00001035 | 8 |  |  | 8
Отвод 159х6 ст20 | шт | БК-00001038 |  |  | 4 | 4
Отвод 219х6 | шт | БК-00002669 | 5 |  |  | 3 | 2
Отвод 30 Ст.20 (ГОСТ 30753-2001) d530.0, s8.0(10.0), L=1200 (ГОСТ 10704-91/10705-80) с тепловой изол | шт | БК-00005762 |  |  | 2 | 2
Отвод 89х5 ст20 | шт | БК-00001037 | 10 |  |  | 10
Отвод 90 Ст.20 (ГОСТ 17375-2001) d108.0, s4.5(6.0), L=1000 (ГОСТ 10704-91/10705-80) с тепловой изоля | шт | БК-00005765 |  |  | 18 | 16 | 2
Отвод 90 Ст.20 (ГОСТ 17375-2001) d133,0, s5.0(6.0), L=1000 (ГОСТ 10704-91/10705-80) с тепловой изоля | шт | БК-00005764 |  |  | 4 | 4
Отвод 90 Ст.20 (ГОСТ 17375-2001) d159.0, s6.0(8.0), L=1000 (ГОСТ 10704-91/10705-80) с тепловой изоля | шт | БК-00005763 |  |  | 2 | 2
Отвод 90 Ст.20 (ГОСТ 17375-2001) d76.0, s4.0(5.0), L=1000 (ГОСТ 10704-91/10705-80) с тепловой изоляц | шт | БК-00005766 |  |  | 2 | 2
Отвод 90*108 Ду100 | шт | БК-00000145 | 3 |  |  | 3
Отвод к/з на трубу внутр, Д,=-40 | шт | Г1468100008 |  |  | 2 | 2
Отвод к/з на трубу наруж, Д= 89х3,5мм | шт | БК-00001238 | 15 |  | 2 | 17
Отвод к/з на трубу наруж, Д=108х3,5мм | шт | Г1468100080 | 3 |  |  | 3
Отвод к/з на трубу наруж, Д=57х3,5мм | шт | Г1468100053 | 31 |  | 7 | 38
Отвод к/з на трубу наруж, Д=76х3,5мм | шт | БК-00001352 | 27 |  |  | 27
Отвод Ст 108х4(5)-90-1-ППУ-ОЦ/200#Труба 108х4 ГОСТ 8732/Ст20 | шт | БК-00001354 | 13 |  |  |  | 13
Отвод Ст 133х5(6)-90-1-ППУ-ОЦ/225 #Труба 133х5 ГОСТ 10705/Ст20 | шт | БК-00002794 | 4 |  | 2 | 4 | 2
Отвод Ст 159х4,5(5)-45-1-ППУ-ОЦ/250, ГОСТ 17375/Ст20 | шт | БК-00001281 | 11 |  |  | 4 | 7
Отвод Ст 159х4,5(5)-90-1-ППУ-ПЭ/250, ГОСТ 17375/Ст20 | шт | БК-00002793 | 1 |  | 9 | 6 | 4
Отвод Ст 325х7(8)-90-1-ППУ-ПЭ/450, ГОСТ 17375СТ 20 | шт | БК-00004227 |  |  | 2 |  | 2
Отвод Ст 57х3(4)-90-1-ППУ-ОЦ/140 #Труба 57х3 ГОСТ 10705/Ст20 | шт | БК-00001260 | 10 |  |  | 10
Отвод Ст 57х3(4)-90-1-ППУ-ПЭ/125, ГОСТ 17375/Ст20 | шт | БК-00001262 | 4 |  |  | 4
Отвод Ст 76х3(4)-90-1-ППУ-ОЦ/160 #Труба 76х3 ГОСТ 10705/Ст20 | шт | БК-00001261 | 2 |  |  |  | 2
Переход 159-133 Дн | шт | БК-00003000 |  |  | 6 | 6
Переход 219х6,0-159х4,5 | шт | БК-00001953 | 4 |  |  |  | 4
Переход 219х8,0-159х6,0 | шт | БК-00004256 | 2 |  |  |  | 2
Переход 89х3,5-57х3... | шт | БК-00002682 | 5 |  |  | 5
Переход 89х6-57х5 | шт | БК-00003224 |  |  | 3 | 3
Переход ГОСТ 17378-2001, Ст.20, d133.0, s5.0(8.0), D225 / d108.0, s4.5(6.0), D180 ГОСТ 10704- 91/107 | шт | БК-00005769 |  |  | 2 | 2
Переход ГОСТ 17378-2001, Ст.20, d133.0, s5.0(8.0), D225 / d76.0, s4.0(5.0), D140 ГОСТ 10704- 91/1070 | шт | БК-00005770 |  |  | 2 | 2
Переход ГОСТ 17378-2001, Ст.20, d219.0, s6.0(8.0), D315 / d133.0, s5.0(6.0), D225 ГОСТ 10704- 91/107 | шт | БК-00005768 |  |  | 2 | 2
Переход ГОСТ 17378-2001, Ст.20, d57.0, s3.5(4.0), D125 / d45.0, s3.5(4.0), D125 ГОСТ 10704- 91/10705 | шт | БК-00005771 |  |  | 2 | 2
Переход ПК d530.0, s12.0 / d426.0, s10.0, ГОСТ 17378- 2001 (Ст.09Г2С) | шт | БК-00005767 |  |  | 2 | 2
Переход Ст 133х4-108х4-1-ППУ-ОЦ 250/200 L=1500 | шт | БК-00004230 |  |  | 2 |  | 2
Переход Ст 159х4,5-133х4-1-ППУ-ОЦ 280/250 L=1500 | шт | БК-00004232 |  |  | 2 |  | 2
Переход Ст 76х3-45х4-1-ППУ-ОЦ 160/140 L=1500 | шт | БК-00004233 |  |  | 2 |  | 2
Переход ст. ДН 108х89 | шт | Т1469700003 |  |  | 10 | 10
Песок | т | Г5711400002 |  |  | 176.95 | 176.95
Плита теплотрасс П11-8 | шт | БК-00002943 | 2 |  |  | 2
Проволока отожженная 1.2 мм | кг | БК-00000528 |  |  | 40 | 40
Резьба д=40мм | шт | БК-00001844 |  |  | 2 | 2
Резьба д=50мм | шт | БК-00001143 | 6 |  |  | 6
Рубероид РКП-350 15 м | рул | Т5774020001 |  |  | 3 | 3
Смесь пропан-бутан технический | бал | Г2723000215 | 1 |  | 2 | 3
Соединение разборное ППР | шт | БК-00001982 |  |  | 2 | 2
Строп текстильный СТП-4,0т. 4м. | шт | БК-00005941 |  |  | 2 | 2
Тройник ГОСТ 17376-2001, Ст.20, d133.0, s5.0(5.0), D225 ГОСТ 10704- 91/10705-80 с тепловой изоляцией | шт | БК-00005772 |  |  | 1 |  | 1
Тройник ГОСТ 3410.764-97, d108.0, s4.5, D180/d57.0, s3.5, D125, ГОСТ10704- 91/10705-80, Ст20 с теп.и | шт | БК-00005774 |  |  | 1 | 1
Тройник ГОСТ 3410.764-97, d133,0, s5.0, D225 / d57.0, s3.5, D125, ГОСТ 1004- 91/10705-80, Ст.20 с те | шт | БК-00005773 |  |  | 1 | 1
Тройник с накладкой Ст 108х4-32х3-1-ППУ-ОЦ/200/125 L=900 | шт | БК-00004163 |  |  | 1 |  | 1
Тройник с накладкой Ст 108х4-45х4-1-ППУ-ОЦ/200/140 L=900 | шт | БК-00004162 | 1 |  |  |  | 1
Тройник с накладкой Ст 108х4-45х4-1-ППУ-ПЭ/180/125 L=1125 | шт | БК-00004164 |  |  | 1 | 1
Тройник с накладкой Ст 159х4,5-159х4,5-1-ППУ-ОЦ/280/280 | шт | БК-00004229 |  |  | 2 |  | 2
Тройник с накладкой Ст 219х6-108х4-1-ППУ-ПЭ/315/180 | шт | БК-00002862 |  |  | 2 |  | 2
Тройник с накладкой Ст 219х6-159х4,5-1-ППУ-ПЭ/315/250 | шт | БК-00002863 |  |  | 1 |  | 1
Тройник с накладкой Ст 219х6-57х3-1-ППУ-ОЦ/315/140 | шт | БК-00002860 |  |  | 2 |  | 2
Тройник с накладкой Ст 219х6-57х3-1-ППУ-ПЭ/315/125 | шт | БК-00002859 |  |  | 2 |  | 2
Тройник с накладкой Ст 57х3-32х3-1-ППУ-ПЭ/125/110 | шт | БК-00004166 |  |  | 1 |  | 1
Тройник с накладкой Ст 89х4-45х3-1-ППУ-ОЦ/160/125 | шт | БК-00002856 | 2 |  |  | 2
Тройник с накладкой Ст 89х4-45х3-1-ППУ-ПЭ/160/125 | шт | БК-00002857 |  |  | 1 | 1
Тройник с накладкой Ст 89х4-57х3-1-ППУ-ОЦ/180/140 | шт | БК-00004161 |  |  | 1 |  | 1
Тройник с накладкой Ст 89х4-76х3-1-ППУ-ПЭ/160/140 | шт | БК-00002858 |  |  | 2 | 2
Тройник. ответв. с наклад. Ст 108х4-45х4(4)-1-ППУ-ОЦ/200/140 | шт | БК-00004173 | 1 |  |  |  | 1
Тройник. ответв. с наклад. Ст 108х4-45х4(4)-1-ППУ-ПЭ/180/125 | шт | БК-00004170 |  |  | 1 | 1
Тройник. ответв. с наклад. Ст 108х4-57х3(4)-1-ППУ-ОЦ/200/140 | шт | БК-00001524 |  |  | 2 | 2
Тройник. ответв. с наклад. Ст 219х6-159х4,5(5)-1-ППУ-ПЭ/315/250 | шт | БК-00002867 |  |  | 1 |  | 1
Тройник. ответв. с наклад. Ст 57х3-32х3(3)-1-ППУ-ПЭ/125/125 | шт | БК-00004172 |  |  | 1 |  | 1
Тройник. ответв. с наклад. Ст 89х4-45х4(4)-1-ППУ-ПЭ/160/125 | шт | БК-00004168 |  |  | 1 | 1
Тройник.отв. с наклад. Ст 133х5-45х3(3)-1-ППУ-ПЭ/225/125 | шт | БК-00002800 |  |  | 12 | 2 | 10
Тройниковое ответвление ГОСТ 3410.764-97, d108.0, s4.5, D180 / d57.0, s3.5, D125, ГОСТ 10704- 91/107 | шт | БК-00005776 |  |  | 1 | 1
Тройниковое ответвление ГОСТ 3410.764-97, d133,0, s5.0, D225 / d57.0, s3.5, D125, ГОСТ 10704- 91/107 | шт | БК-00005775 |  |  | 1 | 1
Тройниковое ответвление Ст133х5-225 ППУ-ПЭ ГОСТ 10704-91 | шт | БК-00005658 |  |  | 1 |  | 1
Труба ППР PN20 40*5,5мм стекловолокно | пог. м | БК-00002192 |  |  | 2 | 2
Труба Ст 108х4-1-ППУ-ОЦ/200 # Труба ГОСТ 8732/Ст20 | м | БК-00002946 |  |  | 33 | 11 | 22
Труба Ст 108х4,5-1-ППУ-ПЭ/180 # Труба ГОСТ 10704-91/Ст20 | м | БК-00005656 |  |  | 398 | 398
Труба Ст 133х5-1-ППУ-ОЦ/250# Труба ГОСТ 10705/Ст20 | м | БК-00004126 | 8 |  |  | 8
Труба Ст 133х5-1-ППУ-ПЭ/225 # Труба ГОСТ 10705/Ст 20 | м | БК-00005685 |  |  | 245.44 | 162 | 83.44
Труба Ст 133х5-1-ППУ-ПЭ/225# Труба ГОСТ 10704-91/Ст20 | м | БК-00005655 |  |  | 14.56 | 14.56
Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ОЦ/250 # Труба ГОСТ 10705/Ст20 | м | БК-00001247 | 19 |  |  | 19
Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ОЦ/280 # Труба ГОСТ 10705/Ст20 | м | БК-00004152 | 15 |  |  | 15
Труба Ст 159х6-1-ППУ-ПЭ/250 # Труба ГОСТ 10705/Ст20 | м | БК-00005684 |  |  | 128 | 128
Труба Ст 219х6-1-ППУ-ОЦ/315 # Труба ГОСТ 8732/Ст20 | м | БК-00002994 | 10 |  |  |  | 10
Труба Ст 325х7-1-ППУ-ОЦ/500 #Труба ГОСТ 10705/Ст20 | м | БК-00004104 |  |  | 16 | 16
Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ/450 # Труба ГОСТ 10705/Ст20 | м | БК-00004099 |  |  | 36 |  | 36
Труба Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ/125 # Труба ГОСТ 8734/Ст20 | м | БК-00004101 |  |  | 40 |  | 40
Труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ/125 # Труба ГОСТ 8734/Ст20 | м | БК-00000838 | 21 |  |  | 21
Труба Ст 45х4-1-ППУ-ОЦ/140 # Труба ГОСТ 8732/Ст20 | м | БК-00004159 |  |  | 12 | 12
Труба Ст 57х3-1-ППУ-ОЦ/140 # Труба ГОСТ 10705/Ст20 | м | БК-00000837 |  |  | 20 | 7 | 13
Труба Ст 57х3,5-1-ППУ-ПЭ/125 # Труба ГОСТ 10705 /Ст 20 | м | БК-00000839 |  |  | 250 | 108 | 142
Труба Ст 76х3-1-ППУ-ОЦ/160 # Труба ГОСТ 10705/Ст20 | м | БК-00001245 |  |  | 22 | 4 | 18
Труба Ст 76х4-1-ППУ-ПЭ/140 # Труба ГОСТ 10704-91/Ст20 | м | БК-00005657 |  |  | 14 | 14
Труба Ст. 530х8/710-ППУ-ПЭ/ ГОСТ 107049-91 Ст20 | м | БК-00005654 |  |  | 72 | 72
Угольник ППР 90*40 | шт | БК-00002193 |  |  | 4 | 4
Цемент М-500 | кг | Т5730031003 |  |  | 125 | 125
Штукатурка цементная | кг | БК-00000243 |  |  | 500 | 500
Электроды LB-52U ф3,2 | кг | БК-00002613 |  |  | 100 | 100
Электроды ОК 53,70 ф2,5мм | кг | БК-00003835 |  |  | 153 | 153

## Объемы работ на подпись на 2025 (hidden)
Утверждаю
Заместитель генерального директора - главный инженер АО "Калининградская генерирующая компания"»
Лемешев А.В.
_______________________________
"___"___________________202__ год.
Планируемый объем работ по техническому перевооружению тепловых сетей города Гусева на 2025 год.
№ п/п | Перечень материалов | Ед.изм. | Количество | Примечание
от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64
1 | Труба Ст 20 159x5 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 96 | 1. Требуется разработка и согласование проекта организации дорожного движения 2. Требуются работы по восстановлению дорожного покрытия
2 | Труба Ст 20 133x4,5 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 138
3 | Труба Ст 20 108x4 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 56
4 | Отвод Ст 20 159x5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 4
5 | Отвод Ст 20 159x5 стальной | шт. | 2
6 | Отвод Ст 20 133x4,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 4
7 | Отвод Ст 20 108x4,0 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 2
8 | Отвод Ст 20 108x4,0 стальной | шт. | 2
9 | Переход, 159х5,0 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | шт. | 2
10 | Переход, 133х4,5 - 108x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | шт. | 2
11 | Кран шаровый под приварку Ø150, РУ25 | шт. | 2
12 | Кран шаровый под приварку Ø125, РУ25 | шт. | 2
13 | Кран шаровый под приварку Ø100, РУ25 | шт. | 2
14 | Кислород газ технический 40х150 атм | балон(40л) | 5
15 | Смесь пропан-бутан технический | балон(50л) | 1
16 | Электроды Ø3,2мм | кг. | 75
17 | Электроды Ø2,5мм | кг. | 65
18 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | шт. | 120
19 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | шт. | 30
20 | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | шт. | 8
21 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 159 — 1 (250) ППУ ПЭ | шт. | 20
22 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 133 — 1 (225) ППУ ПЭ | шт. | 20
23 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 108 — 1 (180) ППУ ПЭ | шт. | 12
24 | Разработка плана организации дорожного движения | шт. | 1
25 | восстановление дорожного покрытия | м² | 16
26 | Доставка | шт. | 1
от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33
1 | Труба Ст 20 159x5 - 1 - ППУ ОЦ | м.п. | 110 | 1. Требуется разработка и согласование проекта организации дорожного движения 2. Требуются работы по восстановлению дорожного покрытия
2 | Труба Ст 20 76x4 - 1 - ППУ ОЦ | м.п. | 122
3 | Труба Ст 20 76х4 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 110
4 | Труба Ст 20 57х3,5 - 1 - ППУ ОЦ | м.п. | 12
5 | Труба Ст 20 57х3,5 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 162
6 | Труба ППР армированная стекловолокном Ø32х5,4 | м.п. | 10
7 | Труба ППР армированная стекловолокном Ø25х4,2 | м.п. | 24
8 | Отвод Ст 20 159x5 - 90 - 1 - ППУ ОЦ/500 | шт. | 10
9 | Отвод Ст 20 159x5 стальной | шт. | 4
10 | Отвод Ст 20 76x4 - 90 - 1 - ППУ ОЦ/500 | шт. | 6
11 | Отвод Ст 20 76x4 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 2
12 | Отвод Ст 20 76x4 - 45 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 2
13 | Отвод Ст 20 76x4 стальной | шт. | 10
14 | Отвод Ст 20 57x3,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 6
15 | Отвод Ст 20 57x3,5 стальной | шт. | 8
16 | Отвод Ст 20 45x3,5 стальной | шт. | 4
17 | Отвод Ст 20 32x3 стальной | шт. | 6
18 | Колено ППР Ø32х5,4 | шт. | 6
19 | Муфта соединительная ППР Ø32х5,4 | шт. | 2
20 | Колено ППР Ø25х4,2 | шт. | 8
21 | Колено ППР Ø25х4,2 45° | шт. | 2
22 | Муфта соединительная ППР Ø25х4,2 | шт. | 2
23 | Переход, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | шт. | 2
24 | резьба стальная Ø25 (1") | шт. | 2
25 | резьба стальная Ø20 (3/4 ") | шт. | 2
26 | Муфта переходная ППР резьба внутренняя 1"/Ø32 | шт. | 2
27 | Муфта переходная ППР резьба внутренняя 3/4"/Ø25 | шт. | 2
28 | Тройник, 159х4,5 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | шт. | 2
29 | Тройник, 159х4,5 - 45x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
30 | Тройник, 76х4 - 76x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 2
31 | Тройник, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
32 | Тройник, 76х4 - 32x3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 2
33 | Тройник, 76х4 - 25x3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
34 | Тройник, 57x3,5 - 32х3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
35 | Тройниковое ответвление, 159х4,5 - 45x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
36 | Тройниковое ответвление, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
37 | Тройниковое ответвление, 76х4 -25x3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
38 | Тройниковое ответвление, 57x3,5 - 32х3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
39 | Кран шаровый под приварку Ø150, РУ25 | шт. | 2
40 | Кран шаровый под приварку Ø65, РУ25 | шт. | 2
41 | Кран шаровый под приварку Ø50, РУ25 | шт. | 4
42 | Кран шаровый под приварку Ø40, РУ25 | шт. | 2
43 | Кран шаровый под приварку Ø32, РУ25 | шт. | 2
44 | Кран шаровый под приварку Ø20, РУ25 | шт. | 4
45 | Опора скользящая 159/250 для ППУ ОЦ | шт. | 10
46 | Кислород газ технический 40х150 атм | балон(40л) | 7
47 | Смесь пропан-бутан технический | балон(50л) | 3
48 | Электроды Ø3,2мм | кг. | 60
49 | Электроды Ø2,5мм | кг. | 60
50 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | шт. | 250
51 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | шт. | 110
52 | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | шт. | 28
53 | Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 159 — 1 (250) ППУ ОЦ | шт. | 18
54 | Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 76 — 1 (140) ППУ ОЦ | шт. | 12
55 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 76 — 1 (140) ППУ ПЭ | шт. | 8
56 | Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 57 — 1 (125) ППУ ОЦ | шт. | 18
57 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 57 — 1 (125) ППУ ПЭ | шт. | 17
58 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 45 — 1 (125) ППУ ПЭ | шт. | 8
59 | Вспененный полиэтилен Ø32, 2м. | шт. | 5
60 | Вспененный полиэтилен Ø25, 2м. | шт. | 12
61 | Разработка плана организации дорожного движения | шт. | 2
62 | восстановление дорожного покрытия | м² | 18.5
63 | Доставка | шт. | 1
от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44
1 | Труба Ст20 219x6,0 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 1148 | 1. Требуется разработка и согласование проекта организации дорожного движения 2. Требуются работы по восстановлению дорожного покрытия
2 | Труба Ст 20 133x4,5 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 8
3 | Отвод Ст 20 219x6,0 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 16
4 | Отвод Ст 20 219x6,0 - 45 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 16
5 | Отвод Ст 20 219x6,0 стальной | шт. | 4
6 | Отвод Ст 20 133x4,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 6
7 | Тройник, 219х6 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
8 | Тройник, 219х6 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
9 | Тройниковое ответвление, 219х6 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
10 | Тройниковое ответвление, 219х6 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 1
11 | Кран шаровый под приварку Ø200, РУ25 | шт. | 2
12 | Кислород газ технический 40х150 атм | балон(40л) | 25
13 | Смесь пропан-бутан технический | балон(50л) | 6
14 | Электроды Ø3,2мм | кг. | 187
15 | Электроды Ø2,5мм | кг. | 146
16 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | шт. | 881
17 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | шт. | 257
18 | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | шт. | 63
19 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 219 — 1 (315) ППУ ПЭ | шт. | 157
20 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 133 — 1 (225) ППУ ПЭ | шт. | 14
21 | Разработка плана организации дорожного движения | шт. | 2
22 | восстановление дорожного покрытия | м² | 120
23 | Доставка | шт. | 1
вводы ул. Железнодорожная
1 | Труба Ст 20 89х4 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 222 | Разработка и согласование проекта организации дорожного движения не требуется
2 | Труба Ст 20 76х4 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 20
3 | Труба Ст 20 57х3,5 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 170
4 | Отвод Ст 20 89x4 - 90 - 1 - ППУ ОЦ/500 | шт. | 2
5 | Отвод Ст 20 89x4 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 8
6 | Отвод Ст 20 76x4 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 8
7 | Отвод Ст 20 57x3,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 4
8 | Переход, 89х4 - 76x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | шт. | 2
9 | Тройник, 89х4 - 76x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 2
10 | Кран шаровый под приварку Ø80, РУ25 | шт. | 2
11 | Кислород газ технический 40х150 атм | балон(40л) | 5
12 | Смесь пропан-бутан технический | балон(50л) | 3
13 | Электроды Ø3,2мм | кг. | 40
14 | Электроды Ø2,5мм | кг. | 60
15 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | шт. | 150
16 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | шт. | 50
17 | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | шт. | 12
18 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 89 — 1 (160) ППУ ПЭ | шт. | 28
19 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 76 — 1 (140) ППУ ПЭ | шт. | 14
20 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 57 — 1 (125) ППУ ПЭ | шт. | 22
21 | Доставка | шт. | 1
вводы ул. Победы
1 | Труба Ст 20 76х4 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 228 | 1. Требуются работы по восстановлению дорожного покрытия
2 | Труба Ст 20 57х3,5 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 12
3 | Отвод Ст 20 76x4 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 6
4 | Отвод Ст 20 57x3,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 10
5 | Переход, 89х4 - 76x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | шт. | 2
6 | Переход, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | шт. | 2
7 | Кран шаровый под приварку Ø65, РУ25 | шт. | 2
8 | Кислород газ технический 40х150 атм | балон(40л) | 4
9 | Смесь пропан-бутан технический | балон(50л) | 3
10 | Электроды Ø3,2мм | кг. | 45
11 | Электроды Ø2,5мм | кг. | 60
12 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | шт. | 200
13 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | шт. | 100
14 | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | шт. | 28
15 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 76 — 1 (140) ППУ ПЭ | шт. | 28
16 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 57 — 1 (125) ППУ ПЭ | шт. | 12
17 | восстановление дорожного покрытия | м² | 9
18 | Доставка | шт. | 1
Начальник службы тепловых сетей |  |  |  | Лосев А.В.
Начальник отдела ИД и ПР |  |  |  | Степаненко В.Е.

## СВОД на 2026г
№ п/п | Полное наименование ТМЦ | ед.изм. | Цена на 2026г. Без НДС | Требуемое количество | Сумма Без НДС | Группа | забивать цены без НДС сюда | забивать цены с НДС сюда | Цена 2023 года, без НДС, по договорам | Цена 2024 года, без НДС, по договорам | Цена 2025 года, КП (прайсы) | Цена на 2026 год с учетом индексации
1 | Труба Ст20 219x6,0 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 4969.0335 | 1148 | 5704450.4373 | Трубная продукция | 4302.5 | 5163 |  | 4503 |  | 4969.0335
2 | Труба Ст 20 159x5 - 1 - ППУ ОЦ | м.п. | 3120.5362 | 110 | 343258.9786 | Трубная продукция | 3111.6667 | 3734 | 2630.83 |  |  | 3120.5362
3 | Труба Ст 20 159x5 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 3120.5362 | 96 | 299571.4722 | Трубная продукция | 2765 | 3318 | 2630.83 |  |  | 3120.5362
4 | Труба Ст 20 133x4,5 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 2470.1393 | 146 | 360640.3376 | Трубная продукция | 2368.3333 | 2842 | 2082.5 |  |  | 2470.1393
5 | Труба Ст 20 108x4 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 2574.4515 | 56 | 144169.2841 | Трубная продукция | 1870.8333 | 2245 |  | 2333 |  | 2574.4515
6 | Труба Ст 20 89х4 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 2247.8173 | 222 | 499015.4357 | Трубная продукция | 1393.3333 | 1672 |  | 2037 |  | 2247.8173
7 | Труба Ст 20 76x4 - 1 - ППУ ОЦ | м.п. | 2044.7744 | 122 | 249462.4746 | Трубная продукция | 1564.1667 | 1877 |  | 1853 |  | 2044.7744
8 | Труба Ст 20 76х4 - 1 - ППУ ПЭ | м.п. | 2044.7744 | 358 | 732029.2288 | Трубная продукция | 1235 | 1482 |  | 1853 |  | 2044.7744
9 | Труба Ст 20 57х3,5 - 1 - ППУ ОЦ | шт. | 1939.9425 | 12 | 23279.3094 | Трубная продукция | 1226.6667 | 1472 |  | 1758 |  | 1939.9425
10 | Труба Ст 20 57х3,5 - 1 - ППУ ПЭ | шт. | 1826.2826 | 344 | 628241.2041 | Трубная продукция | 1100.8333 | 1321 |  | 1655 |  | 1826.2826
11 | Труба ППР армированная стекловолокном Ø32х5,4 | м.п. | 143.934 | 10 | 1439.34 | Трубная продукция | 425 |  |  |  | 138 | 143.934
12 | Труба ППР армированная стекловолокном Ø25х4,2 | м.п. | 84.483 | 24 | 2027.592 | Трубная продукция | 93.88 |  |  |  | 81 | 84.483
13 | Отвод Ст 20 219x6,0 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 21065.7005 | 16 | 337051.2074 | Отводы | 22867.5 | 27441 |  | 19090 |  | 21065.7005
14 | Отвод Ст 20 219x6,0 - 45 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 17826.956 | 16 | 285231.296 | Отводы | 25216.6667 | 30260 |  |  | 17092 | 17826.956
15 | Отвод Ст 20 219x6,0 стальной | шт. | 3369.4723 | 4 | 13477.8894 | Отводы | 3566.5 |  |  |  | 3230.5583 | 3369.4723
16 | Отвод Ст 20 159x5 - 90 - 1 - ППУ ОЦ/500 | шт. | 11126.724 | 10 | 111267.24 | Отводы | 12262.5 | 14715 |  |  | 10668 | 11126.724
17 | Отвод Ст 20 159x5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 10706.395 | 4 | 42825.58 | Отводы | 16829.1667 | 20195 |  |  | 10265 | 10706.395
18 | Отвод Ст 20 159x5 стальной | шт. | 1449.1268 | 6 | 8694.7609 | Отводы | 2296.5 |  |  |  | 1389.3833 | 1449.1268
19 | Отвод Ст 20 133x4,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 10624.4402 | 10 | 106244.4023 | Отводы | 13555.8333 | 16267 |  | 9628 |  | 10624.4402
20 | Отвод Ст 20 108x4,0 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 8898.5756 | 2 | 17797.1512 | Отводы | 9392.5 | 11271 |  | 8064 |  | 8898.5756
21 | Отвод Ст 20 108x4,0 стальной | шт. | 678.5671 | 2 | 1357.1342 | Отводы | 616.9 |  |  |  | 650.5917 | 678.5671
22 | Отвод Ст 20 89x4 - 90 - 1 - ППУ ОЦ/500 | шт. | 8207.7884 | 2 | 16415.5767 | Отводы | 8980.8333 | 10777 |  | 7438 |  | 8207.7884
23 | Отвод Ст 20 89x4 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 8485.8689 | 8 | 67886.9509 | Отводы | 8650.8333 | 10381 |  | 7690 |  | 8485.8689
24 | Отвод Ст 20 76x4 - 90 - 1 - ППУ ОЦ/500 | шт. | 7043.6022 | 6 | 42261.6132 | Отводы | 7082.5 | 8499 |  | 6383 |  | 7043.6022
24 | Отвод Ст 20 76x4 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 6893.527 | 16 | 110296.4323 | Отводы | 6795.8333 | 8155 |  | 6247 |  | 6893.527
25 | Отвод Ст 20 76x4 - 45 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 5816.811 | 2 | 11633.622 | Отводы | 7082.5 | 8499 |  |  | 5577 | 5816.811
26 | Отвод Ст 20 76x4 стальной | шт. | 289.9366 | 10 | 2899.3662 | Отводы | 304.1 |  |  |  | 277.9833 | 289.9366
27 | Отвод Ст 20 57x3,5 - 90 - 1 - ППУ ПЭ/500 | шт. | 4393.116 | 20 | 87862.32 | Отводы | 5256.6667 | 6308 |  |  | 4212 | 4393.116
28 | Отвод Ст 20 57x3,5 стальной | шт. | 156.0502 | 8 | 1248.4015 | Отводы | 245.9 |  |  |  | 149.6167 | 156.0502
29 | Отвод Ст 20 45x3,5 стальной | шт. | 101.3796 | 4 | 405.5184 | Отводы | 130.7 |  |  |  | 97.2 | 101.3796
30 | Отвод Ст 20 32x3 стальной | шт. | 37.7566 | 6 | 226.5396 | Отводы | 44.9 |  |  |  | 36.2 | 37.7566
27 | Колено ППР Ø32х5,4 | шт. | 14.4768 | 6 | 86.861 | Отводы | 13.88 |  |  |  | 13.88 | 14.4768 |  | Угольник полипропиленовый 45° 32 SLT Aqua
28 | Муфта соединительная ППР Ø32х5,4 | шт. | 14.2265 | 2 | 28.453 | Отводы | 13.64 |  |  |  | 13.64 | 14.2265 |  | Муфта полипропиленовая 32 PRO AQUA
29 | Колено ППР Ø25х4,2 | шт. | 10.2005 | 8 | 81.6043 | Отводы | 9.78 |  |  |  | 9.78 | 10.2005 |  | Угольник полипропиленовый 90° 25 SLT Aqua
30 | Колено ППР Ø25х4,2 45° | шт. | 8.344 | 2 | 16.688 | Отводы | 8.45 |  |  |  | 8 | 8.344 |  | Угольник полипропиленовый 45° 25 PRO AQUA
31 | Муфта соединительная ППР Ø25х4,2 | шт. | 5.142 | 2 | 10.284 | Отводы | 13.64 |  |  |  | 4.93 | 5.142 |  | Муфта полипропиленовая 20 PRO AQUA
32 | Переход, 159х5,0 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | шт. | 6708.576 | 2 | 13417.152 | Переходы | 7615 | 9138 |  |  | 6432 | 6708.576
33 | Переход, 133х4,5 - 108x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | шт. | 5023.088 | 2 | 10046.176 | Переходы | 5222.5 | 6267 |  |  | 4816 | 5023.088
34 | Переход, 89х4 - 76x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | шт. | 3015.313 | 4 | 12061.252 | Переходы | 4093.3333 | 4912 |  |  | 2891 | 3015.313
35 | Переход, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | шт. | 2068.269 | 4 | 8273.076 | Переходы | 3310 | 3972 |  |  | 1983 | 2068.269
37 | резьба стальная Ø25 (1") | шт. | 30.247 | 2 | 60.494 | Переходы | 17.9 |  |  |  | 29 | 30.247
38 | резьба стальная Ø20 (3/4 ") | шт. | 39.634 | 2 | 79.268 | Переходы | 11.9 |  |  |  | 38 | 39.634
39 | Муфта переходная ППР резьба внутренняя 1"/Ø32 | шт. | 88.655 | 2 | 177.31 | Переходы | 358.07 |  |  |  | 85 | 88.655 | Муфта комбинированная полипропиленовая ВР 32x1" PRO AQUA серый
39 | Муфта переходная ППР резьба внутренняя 3/4"/Ø25 | шт. | 71.967 | 2 | 143.934 | Переходы | 99.38 |  |  |  | 69 | 71.967 | Муфта комбинированная полипропиленовая ВР 25x3/4" PRO AQUA серый
40 | Тройник, 219х6 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 22346.275 | 1 | 22346.275 | Тройники | 25517.5 | 30621 |  |  | 21425 | 22346.275 |  | 25112.5 | 24258.3333 | 21425
41 | Тройник, 219х6 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 23667.7393 | 1 | 23667.7393 | Тройники | 23839.1667 | 28607 |  | 21448 |  | 23667.7393 |  | 23479.1667 | 13633.3333 | 19551
42 | Тройник, 159х4,5 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | шт. | 13167.875 | 3 | 39503.625 | Тройники | 14132.5 | 16959 |  |  | 12625 | 13167.875 |  | 13890 | 12625 | 12750
44 | Тройник, 89х4 - 76x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 9460.01 | 2 | 18920.02 | Тройники | 10345 | 12414 |  |  | 9070 | 9460.01 |  | 10165.8333 | 13125 | 9070
45 | Тройник, 76х4 - 76x4 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 8341.914 | 2 | 16683.828 | Тройники | 9296.6667 | 11156 |  |  | 7998 | 8341.914 |  | 9119.1667 | 11716.6667 | 7998
46 | Тройник, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | шт. | 8846.726 | 1 | 8846.726 | Тройники | 9343.3333 | 11212 |  |  | 8482 | 8846.726 |  | 9187.5 | 11533.3333 | 8482
47 | Тройник, 76х4 - 38x3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 7944.1833 | 3 | 23832.55 | Тройники | 10184.1667 | 12221 |  |  | 7616.6667 | 7944.1833 |  | 10084.1667 | 7616.6667 | 7920
48 | Тройник, 57x3,5 - 32х3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 7340.634 | 1 | 7340.634 | Тройники | 8678.3333 | 10414 |  |  | 7038 | 7340.634 |  | 8590.8333 | 12525 | 7038
49 | Тройниковое ответвление, 219х6 - 133x4,5 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 21068.6 | 2 | 42137.2 | Тройниковое ответвление | 34647.5 | 41577 |  |  | 20200 | 21068.6 |  | 34089.1667 | 20200 | 26488
50 | Тройниковое ответвление, 159х4,5 - 45x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | шт. | 16226.994 | 1 | 16226.994 | Тройниковое ответвление | 19602.5 | 23523 |  |  | 15558 | 16226.994 |  | 19270.8333 | 16083.3333 | 15558
51 | Тройниковое ответвление, 76х4 - 57x3,5 Ст 20 - 1 - ППУ ОЦ L=1000mm/L=500mm | шт. | 11747.309 | 1 | 11747.309 | Тройниковое ответвление | 14813.3333 | 17776 |  |  | 11263 | 11747.309 |  | 14567.5 | 19116.6667 | 11263
51 | Тройниковое ответвление, 76х4 -25x3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 10645.901 | 1 | 10645.901 | Тройниковое ответвление | 15995.8333 | 19195 |  |  | 10207 | 10645.901 |  | 15849.1667 | 18733.3333 | 10207
51 | Тройниковое ответвление, 57x3,5 - 32х3 Ст 20 - 1 - ППУ ПЭ L=1000mm/L=500mm | шт. | 9648.793 | 1 | 9648.793 | Тройниковое ответвление | 881.6667 | 1058 |  |  | 9251 | 9648.793 |  | 14355.8333 | 19150 | 9251
53 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 219 — 1 (315) ППУ ПЭ | шт. | 2346.0282 | 157 | 368326.4343 | КЗС | 1645 | 1974 |  | 2126 |  | 2346.0282
54 | Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 159 — 1 (250) ППУ ОЦ | шт. | 1397.62 | 18 | 25157.16 | КЗС | 1340 | 1608 |  |  | 1340 | 1397.62
55 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 159 — 1 (250) ППУ ПЭ | шт. | 1283.7592 | 20 | 25675.1833 | КЗС | 1230.8333 | 1477 |  |  | 1230.8333 | 1283.7592
56 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 133 — 1 (225) ППУ ПЭ | шт. | 1095.15 | 34 | 37235.1 | КЗС | 1050 | 1260 |  |  | 1050 | 1095.15
57 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 108 — 1 (180) ППУ ПЭ | шт. | 822.2317 | 12 | 9866.78 | КЗС | 788.3333 | 946 |  |  | 788.3333 | 822.2317
58 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 89 — 1 (160) ППУ ПЭ | шт. | 727.4925 | 28 | 20369.79 | КЗС | 697.5 | 837 |  |  | 697.5 | 727.4925
59 | Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 76 — 1 (140) ППУ ОЦ | шт. | 1595.6523 | 12 | 19147.8279 | КЗС | 881.6667 | 1058 |  | 1446 |  | 1595.6523
60 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 76 — 1 (140) ППУ ПЭ | шт. | 1595.6523 | 50 | 79782.6162 | КЗС | 631.6667 | 758 |  | 1446 |  | 1595.6523
61 | Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 57 — 1 (125) ППУ ОЦ | шт. | 1614.4117 | 18 | 29059.411 | КЗС | 805.8333 | 967 |  | 1463 |  | 1614.4117
62 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 57 — 1 (125) ППУ ПЭ | шт. | 1554.823 | 51 | 79295.9753 | КЗС | 547.5 | 657 |  | 1409 |  | 1554.823
63 | Комплект изоляции стыков КЗС(т), 45 — 1 (125) ППУ ПЭ | шт. | 1634.2746 | 8 | 13074.1969 | КЗС | 561.6667 | 674 |  | 1481 |  | 1634.2746
68 | Кран шаровый под приварку Ø200, РУ25 | шт. | 81290.7173 | 2 | 162581.4346 | Запорная арматура | 229414 |  |  | 73666.66 |  | 81290.7173
69 | Кран шаровый под приварку Ø150, РУ25 | шт. | 9101.0442 | 4 | 36404.1767 | Запорная арматура | 49358.4 |  |  |  | 8725.8333 | 9101.0442
69 | Кран шаровый под приварку Ø125, РУ25 | шт. | 7867.6967 | 2 | 15735.3933 | Запорная арматура | 31546.4 |  |  |  | 7543.3333 | 7867.6967
69 | Кран шаровый под приварку Ø100, РУ25 | шт. | 14069.5485 | 2 | 28139.097 | Запорная арматура | 7010 |  |  | 12750 |  | 14069.5485
70 | Кран шаровый под приварку Ø80, РУ25 | шт. | 6409.4573 | 2 | 12818.9146 | Запорная арматура | 12019.2 |  |  | 5808.33 |  | 6409.4573
71 | Кран шаровый под приварку Ø65, РУ25 | шт. | 5158.8345 | 4 | 20635.3378 | Запорная арматура | 9600 |  |  | 4675 |  | 5158.8345
72 | Кран шаровый под приварку Ø50, РУ25 | шт. | 4064.5326 | 4 | 16258.1302 | Запорная арматура | 5293.3 |  |  | 3683.33 |  | 4064.5326
73 | Кран шаровый под приварку Ø40, РУ25 | шт. | 2970.2307 | 2 | 5940.4613 | Запорная арматура | 8226.1 |  |  | 2691.66 |  | 2970.2307
73 | Кран шаровый под приварку Ø32, РУ25 | шт. | 1084.72 | 2 | 2169.44 | Запорная арматура | 6043.1 |  |  |  | 1040 | 1084.72
73 | Кран шаровый под приварку Ø20, РУ25 | шт. | 1021.2708 | 4 | 4085.0833 | Запорная арматура | 4033.2 |  |  |  | 979.1667 | 1021.2708
74 | восстановление дорожного покрытия | м² | 2628.2046 | 163.5 | 429711.4563 | восстановление дорожного покрытия | 8704.17 |  | 2215.7601 |  |  | 2628.2046
75 | Кислород газ технический 40х150 атм | балон(40л) | 1121.1499 | 46 | 51572.8956 | Расходные материалы | 1016 |  |  | 1016 |  | 1121.1499
76 | Смесь пропан-бутан технический | балон(50л) | 2990.4687 | 16 | 47847.4998 | Расходные материалы | 2710 |  |  | 2710 |  | 2990.4687
77 | Электроды Ø3,2мм | кг. | 349.4434 | 407 | 142223.4821 | Расходные материалы | 316.67 |  |  | 316.67 |  | 349.4434
78 | Электроды Ø2,5мм | кг. | 350.3593 | 391 | 136990.5039 | Расходные материалы | 317.5 |  |  | 317.5 |  | 350.3593
79 | Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | шт. | 32.1779 | 1601 | 51516.7939 | Расходные материалы | 29.16 |  |  | 29.16 |  | 32.1779
80 | Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | шт. | 105.7589 | 547 | 57850.0991 | Расходные материалы | 95.84 |  |  | 95.84 |  | 105.7589
81 | Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | шт. | 62.58 | 139 | 8698.62 | Расходные материалы | 62 |  |  |  | 60 | 62.58
82 | Вспененный полиэтилен Ø32, 2м. | шт. | 50.064 | 5 | 250.32 | Расходные материалы | 24.5 |  |  |  | 48 | 50.064
83 | Вспененный полиэтилен Ø25, 2м. | шт. | 45.892 | 12 | 550.704 | Расходные материалы | 22.5 |  |  |  | 44 | 45.892
89 | Разработка плана организации дорожного движения | шт. | 55174.7 | 5 | 275873.5 | Разработка плана организации дорожного движения | 50000 |  |  | 50000 |  | 55174.7
91 | Опора скользящая 159/250 для ППУ ОЦ | шт. | 2917.271 | 10 | 29172.71 | Опоры | 2797 |  |  |  | 2797 | 2917.271
94 | Доставка | шт. | 392793.8 | 5 | 1963969 | Доставка | 376600 | 1883000 |  |  | 376600 | 392793.8
| Итого без НДС: |  |  |  | 14756683.772
в т.ч.
| КЗС |  |  |  | 706990.475
| Расходные материалы |  |  |  | 497500.9185
| Отводы |  |  |  | 1265306.8925
| Переходы |  |  |  | 44258.662
| Тройники |  |  |  | 161141.3973
| Тройниковое ответвление |  |  |  | 90406.197
| Трубная продукция |  |  |  | 8987585.0945
| Запорная арматура |  |  |  | 304767.4689
| Опоры |  |  |  | 29172.71
| Восстановление дорожного покрытия |  |  |  | 429711.4563
| Разработка плана организации дорожного движения |  |  |  | 275873.5
| Доставка |  |  |  | 1963969

## свод затрат на 2026г
Плановый свод затрат по ИП на 2026 год по участкам.
21
Месяц | Наименование участка | Длина замены по ИП (м) | Корректировка по длине | Кол-во штат. ед. | в т.ч. | чел.час. | чел.час. на 1 п.м. сетей | Затраты в рублях | [19 empty] | Всего по участкам, без НДС | Всего по участкам с НДС
[8 empty] | ФОТ+ЕСН | ГСМ | Восстановление дорожного покрытия | разработка и согласование проекта организации дорожного движения | Аренда спец.транспорта | Доставка трубной продукции | ТМЦ со склада | Трубы |  | отводы | Переходы | Тройниковое ответвление | тройники | опоры скользящие | опоры неподвижные | КЗС | Запорная арматура | прочие материалы, инструменты, приспособления и др. | Затраты в случае увеличения стоимости товаров | Всего материалов
[5 empty] | привлеченных | [9 empty] | рубли | м
май | от ТК44 до ТК45 и врезки в ж/д ул. Московская, 69, 64 | 290 |  | 21 |  | 2619.6 | 9.0331 | 825264.7449 | 150834.1511 | 42051.274 | 55174.7 | 171338.7462 | 392793.8 |  | 784619.9796 | 290 | 107375.88 | 23463.328 |  |  |  |  | 57444.9633 | 62076.5787 | 65112.5862 |  | 1100093.3158 | 2737550.7321 | 3074705.2403 | 11.09%
июль | от врезки в теплотрассу ТК21-ТК20 до врезки в ул. Победы, 33 | 550 |  | 21 |  | 3483.6 | 6.3338 | 1565157.2749 | 286064.7694 | 48621.7856 | 110349.4 | 324952.7946 | 392793.8 |  | 1140250.653 | 516 | 216108.4485 | 4597.544 | 48268.997 | 96207.363 | 29172.71 |  | 125635.8062 | 56972.8721 | 81038.8334 |  | 1798253.2271 | 4526193.0515 | 5031339.7679 | 19.74%
август | от врезок в трассу ТК48-СОШ5 по ул. Артиллерийская до ТК44 | 1156 |  | 21 |  | 3195.6 | 2.7644 | 1553774.3129 | 283984.2983 | 315384.5551 | 110349.4 | 682991.6918 | 392793.8 |  | 5724211.5517 | 1156 | 699507.0341 |  | 42137.2 | 46014.0143 |  |  | 383658.5343 | 162581.4346 | 221941.2336 |  | 7280051.0027 | 10619329.0608 | 12273771.7921 | 44.22%
июнь | вводы ул. Железнодорожная | 412 |  | 21 |  | 3195.6 | 7.7563 | 1172445.0859 | 214288.5182 | 0 | 0 | 243419.1843 | 392793.8 |  | 850378.9603 | 412 | 157023.2078 | 6030.626 |  | 18920.02 |  |  | 76915.0295 | 12818.9146 | 60442.0402 |  | 1182528.7984 | 3205475.3868 | 3563397.6101 | 15.76%
сентябрь | вводы ул. Победы | 240 |  | 21 |  | 3339.6 | 13.915 | 682977.72 | 124828.263 | 23653.8416 | 0 | 141797.5831 | 392793.8 |  | 488123.9499 | 240 | 85292.3221 | 10167.164 |  |  |  |  | 63336.1416 | 10317.6689 | 68966.2251 |  | 726203.4716 | 2092254.6793 | 2345750.5546 | 9.181%
ВСЕГО, без НДС | 23180802.9106 | 2648 | 0 |  |  | 15834 | 6.0574 | 5799619.1386 | 1060000 | 429711.4563 | 275873.5 | 1564500 | 1963969 | 0 | 8987585.0945 | 2614 | 1265306.8925 | 44258.662 | 90406.197 | 161141.3973 | 29172.71 | 0 | 706990.475 | 304767.4689 | 497500.9185 | 0 | 12087129.8157 | 23180802.9106 | 26288964.9649
ВСЕГО, с НДС | 26288964.9649 | [7 empty] | НДС предусмотрен |  | НДС не предусмотрен |  | НДС предусмотрен | НДС не предусмотрен | [12 empty] | НДС предусмотрен
[9 empty] | Наим. Спец. Техники |  | Стоимость маш/час, руб без НДС |  | Планируемые часы работы |  | Сумма
[9 empty] | Экскаватор |  | 3129 |  | 500 |  | 1564500
[9 empty] | Итого: |  |  |  | 500 |  | 1564500
Затраты |  | Без НДС | с НДС
трубная продукция |  | 13248830.4283 | 15898596.5139
ФОТ |  | 5799619.1386 | 5799619.1386
ГСМ |  | 1060000 | 1272000
Восстановление дорожного покрытия |  | 429711.4563 | 515653.7475
разработка и согласование проекта организации дорожного движения |  | 275873.5 | 275873.5
Аренда спец.транспорта |  | 1564500 | 1564500
ТМЦ со склада |  | 0 | 0
прочие материалы, инструменты, приспособления и др. |  | 497500.9185 | 597001.1022
Запорная арматура |  | 304767.4689 | 365720.9627
Итого: |  | 23180802.9106 | 26288964.9649
[7 empty] | 7.7694 | 5799619.1386 | 1060000 | 517898.115 | 200000
[6 empty] | 15834 | [5 empty] | 1408400 | 1883000 | 0 | 4715199.7867 | 2038 | 1196905.8467 | 56262.8333 | 120588.3333 | 179611.6667 | 27970 | 0 | 360430.8333 | 861657.2 | 336659.8 | 0 | 7855286.3 | 18724203.5536 | 21269120.4366

## НЕ ТРАГАТЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!!!!! (hidden)
Материалы на инвестиционную программу 2025 г.
1.047
№ п/п | участок | материал | диаметр | вид |  | количество | ед. изм. | Цена (без НДС) + 4,7% | Цена (без НДС) | Стоимость (без НДС) | % от суммы | Доставка | Стоимость с доставкой
1 | от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | труба | 108 | ПЭ |  | 110 | м.п. | 2976.9665 | 2843.33 | 327466.3161 | 0.033299 | 92215.1075 | 419681.4236
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | труба | 89 | ПЭ |  | 72 | м.п. | 1423.051 | 1359.17 | 102459.6713 | 0.010419 | 28852.8289 | 131312.5002
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | отвод | 89 | ПЭ | 45° | 4 | шт. | 8424.853 | 8046.66 | 33699.4121 | 0.0034268 | 9489.8155 | 43189.2275
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | отвод | 50 | сталь |  | 2 | шт. | 1155.888 | 1104 | 2311.776 | 0.00023508 | 651.0003 | 2962.7763
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | переход | 108/57 | ПЭ |  | 2 | шт. | 3982.0865 | 3803.33 | 7964.173 | 0.00080985 | 2242.7255 | 10206.8986
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | переход | 89/76 | ПЭ |  | 2 | шт. | 3967.2505 | 3789.16 | 7934.501 | 0.00080683 | 2234.3699 | 10168.8709
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | тройник | 108/57 | ПЭ |  | 1 | шт. | 12187.08 | 11640 | 12187.08 | 0.0012393 | 3431.9038 | 15618.9838
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | тройниковое ответвление | 108/57 | ПЭ |  | 1 | шт. | 17065.231 | 16299.17 | 17065.231 | 0.0017353 | 4805.5999 | 21870.8309
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | шаровый кран | 80 |  |  | 2 | шт. | 11888.9467 | 11355.25 | 23777.8935 |  | 0 | 23777.8935
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | шаровый кран | 50 |  |  | 2 | шт. | 6238.026 | 5958 | 12476.052 |  | 0 | 12476.052
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | Кислород газ технический |  | кислород (40л - бал) |  | 4 | балон | 1063.752 | 1016 | 4255.008 |  | 0 | 4255.008
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | Пропан-бутан технический |  | пропан-бутан |  | 1 | балон | 2837.37 | 2710 | 2837.37 |  | 0 | 2837.37
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | Электроды | 3.2 |  |  | 17 | кг. | 593.3035 | 566.67 | 10086.1593 |  | 0 | 10086.1593
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | Электроды | 2.5 |  |  | 17 | кг. | 672.4148 | 642.23 | 11431.0518 |  | 0 | 11431.0518
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | круг отрезной 125мм | 125 |  |  | 170 | шт. | 93.183 | 89 | 15841.11 |  | 0 | 15841.11
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | круг отрезной 230мм | 230 |  |  | 42 | шт. | 130.875 | 125 | 5496.75 |  | 0 | 5496.75
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | Круг зачистной | 125/6 |  |  | 8 | шт. | 120.405 | 115 | 963.24 |  | 0 | 963.24
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | КЗС с муфтой | 108 | ПЭ |  | 20 | шт. | 795.72 | 760 | 15914.4 | 0.0016183 | 4481.5239 | 20395.9239
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | КЗС с муфтой | 89 | ПЭ |  | 20 | шт. | 705.0184 | 673.37 | 14100.3678 | 0.0014338 | 3970.6891 | 18071.0569
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | КЗС с муфтой | 76 | ПЭ |  | 2 | шт. | 641.2875 | 612.5 | 1282.575 | 0.00013042 | 361.1754 | 1643.7504
| от ТК 55 до кинотеатра"Мир" и ДШИ; до Ульяновых 9; от ТК 38 до гостиницы "Королевский двор" и ввода в кафе "Роминте" Корректируем длину | КЗС с муфтой | 57 | ПЭ |  | 4 | шт. | 554.91 | 530 | 2219.64 | 0.00022571 | 625.0546 | 2844.6946 | 153361.7944
2 | Вводы ул. Красноармейская | труба | 57 | ОЦ |  | 10 | м.п. | 1251.165 | 1195 | 12511.65 | 0.0012723 | 3523.3033 | 16034.9533
| Вводы ул. Красноармейская | труба | 57 | ПЭ |  | 46 | м.п. | 1662.9815 | 1588.33 | 76497.1495 | 0.0077787 | 21541.7358 | 98038.8853
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 57 | ОЦ |  | 4 | шт. | 5271.645 | 5035 | 21086.58 | 0.0021442 | 5938.0191 | 27024.5991
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 57 | ПЭ |  | 2 | шт. | 5582.2585 | 5331.67 | 11164.517 | 0.0011353 | 3143.9482 | 14308.4652
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 57 | сталь |  | 4 | шт. | 1155.888 | 1104 | 4623.552 | 0.00047015 | 1302.0006 | 5925.5526
| Вводы ул. Красноармейская | шаровый кран | 50 |  |  | 2 | шт. | 6238.026 | 5958 | 12476.052 |  | 0 | 12476.052
| Вводы ул. Красноармейская | Кислород газ технический |  | кислород (40л - бал) |  | 1 | балон | 1063.752 | 1016 | 1063.752 |  | 0 | 1063.752
| Вводы ул. Красноармейская | Пропан-бутан технический |  | пропан-бутан |  | 1 | балон | 2837.37 | 2710 | 2837.37 |  | 0 | 2837.37
| Вводы ул. Красноармейская | Электроды | 3.2 |  |  | 5 | кг. | 593.3035 | 566.67 | 2966.5174 |  | 0 | 2966.5174
| Вводы ул. Красноармейская | Электроды | 2.5 |  |  | 5 | кг. | 672.4148 | 642.23 | 3362.0741 |  | 0 | 3362.0741
| Вводы ул. Красноармейская | круг отрезной 125мм | 125 |  |  | 52 | шт. | 93.183 | 89 | 4845.516 |  | 0 | 4845.516
| Вводы ул. Красноармейская | круг отрезной 230мм | 230 |  |  | 13 | шт. | 130.875 | 125 | 1701.375 |  | 0 | 1701.375
| Вводы ул. Красноармейская | Круг зачистной | 125/6 |  |  | 3 | шт. | 120.405 | 115 | 361.215 |  | 0 | 361.215
| Вводы ул. Красноармейская | лист оцинкованный 0,55мм |  | 1250/2500/0,55 мм |  | 5 | лист | 577.253 | 551.34 | 2886.2649 |  | 0 | 2886.2649
| Вводы ул. Красноармейская | минеральная вата 50мм |  | 50 мм |  | 5 | рулон | 2188.23 | 2090 | 10941.15 |  | 0 | 10941.15
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 57 | ОЦ |  | 12 | шт. | 793.1025 | 757.5 | 9517.23 | 0.00096777 | 2680.0692 | 12197.2992
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 57 | ПЭ |  | 10 | шт. | 554.91 | 530 | 5549.1 | 0.00056427 | 1562.6366 | 7111.7366 | 39691.7128
3 | Вводы ул. Красноармейская | труба | 89 | ПЭ |  | 50 | м.п. | 1423.051 | 1359.17 | 71152.5495 | 0.0072353 | 20036.6868 | 91189.2363
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 89 | ПЭ |  | 6 | шт. | 7969.4185 | 7611.67 | 47816.5109 | 0.0048623 | 13465.2161 | 61281.727
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 89 | сталь |  | 2 | шт. | 1405.074 | 1342 | 2810.148 | 0.00028575 | 791.3428 | 3601.4908
| Вводы ул. Красноармейская | Кислород газ технический |  | кислород (40л - бал) |  | 1 | балон | 1063.752 | 1016 | 1063.752 |  | 0 | 1063.752
| Вводы ул. Красноармейская | Пропан-бутан технический |  | пропан-бутан |  | 1 | балон | 2837.37 | 2710 | 2837.37 |  | 0 | 2837.37
| Вводы ул. Красноармейская | Электроды | 3.2 |  |  | 5 | кг. | 593.3035 | 566.67 | 2966.5174 |  | 0 | 2966.5174
| Вводы ул. Красноармейская | Электроды | 2.5 |  |  | 5 | кг. | 672.4148 | 642.23 | 3362.0741 |  | 0 | 3362.0741
| Вводы ул. Красноармейская | круг отрезной 125мм | 125 |  |  | 46 | шт. | 93.183 | 89 | 4286.418 |  | 0 | 4286.418
| Вводы ул. Красноармейская | круг отрезной 230мм | 230 |  |  | 12 | шт. | 130.875 | 125 | 1570.5 |  | 0 | 1570.5
| Вводы ул. Красноармейская | Круг зачистной | 125/6 |  |  | 2 | шт. | 120.405 | 115 | 240.81 |  | 0 | 240.81
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 89 | ПЭ |  | 20 | шт. | 705.0184 | 673.37 | 14100.3678 | 0.0014338 | 3970.6891 | 18071.0569
| Вводы ул. Красноармейская | восстановление дорожного покрытия |  |  |  | 20 | м² | 8704.1717 | 8313.44 | 174083.4336 |  | 0 | 174083.4336 | 38263.9347
4 | Вводы ул. Красноармейская | труба | 325 | ПЭ |  | 48 | м.п. | 7390.0715 | 7058.33 | 354723.4325 | 0.036071 | 99890.7608 | 454614.1933
| Вводы ул. Красноармейская | труба | 219 | ПЭ |  | 220 | м.п. | 4522.171 | 4319.17 | 994877.6178 | 0.10117 | 280159.3385 | 1275036.9563
| Вводы ул. Красноармейская | труба | 159 | ПЭ |  | 228 | м.п. | 3271.006 | 3124.17 | 745789.3657 | 0.075837 | 210015.6357 | 955805.0014
| Вводы ул. Красноармейская | труба | 133 | ПЭ |  | 158 | м.п. | 2730.0525 | 2607.5 | 431348.295 | 0.043862 | 121468.4609 | 552816.7559
| Вводы ул. Красноармейская | труба | 108 | ПЭ |  | 192 | м.п. | 2976.9665 | 2843.33 | 571577.5699 | 0.058122 | 160957.2786 | 732534.8485
| Вводы ул. Красноармейская | труба | 89 | ПЭ |  | 82 | м.п. | 1423.051 | 1359.17 | 116690.1812 | 0.011866 | 32860.1663 | 149550.3475
| Вводы ул. Красноармейская | труба | 76 | ОЦ |  | 84 | м.п. | 1545.194 | 1475.83 | 129796.2968 | 0.013199 | 36550.8722 | 166347.169
| Вводы ул. Красноармейская | труба | 76 | ПЭ |  | 86 | м.п. | 1957.021 | 1869.17 | 168303.8051 | 0.017114 | 47394.6563 | 215698.4614
| Вводы ул. Красноармейская | труба | 57 | ПЭ |  | 2 | м.п. | 1662.9815 | 1588.33 | 3325.963 | 0.00033821 | 936.5972 | 4262.5602
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 325 | ОЦ |  | 8 | шт. | 43484.5275 | 41532.5 | 347876.22 | 0.035374 | 97962.5734 | 445838.7934
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 325 | ПЭ |  | 8 | шт. | 42507.331 | 40599.17 | 340058.6479 | 0.034579 | 95761.131 | 435819.7789
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 219 | ПЭ | 45° | 2 | шт. | 20852.7535 | 19916.67 | 41705.507 | 0.0042409 | 11744.3463 | 53449.8533
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 219 | ПЭ |  | 12 | шт. | 20852.7535 | 19916.67 | 250233.0419 | 0.025445 | 70466.0777 | 320699.1195
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 159 | ПЭ |  | 4 | шт. | 11379.1415 | 10868.33 | 45516.566 | 0.0046284 | 12817.5474 | 58334.1134
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 133 | ПЭ |  | 2 | шт. | 12559.634 | 11995.83 | 25119.268 | 0.0025543 | 7073.6314 | 32192.8994
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 133 | сталь |  | 2 | шт. | 2169.384 | 2072 | 4338.768 | 0.00044119 | 1221.8049 | 5560.5729
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 108 | ОЦ | 45° | 2 | шт. | 9848.7835 | 9406.67 | 19697.567 | 0.002003 | 5546.8705 | 25244.4375
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 108 | ОЦ |  | 2 | шт. | 4707.134 | 4495.83 | 9414.268 | 0.0009573 | 2651.0749 | 12065.3429
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 108 | ПЭ | 45° | 2 | шт. | 9696.089 | 9260.83 | 19392.178 | 0.0019719 | 5460.8724 | 24853.0505
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 108 | ПЭ |  | 8 | шт. | 9058.2985 | 8651.67 | 72466.3879 | 0.0073688 | 20406.666 | 92873.054
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 76 | ОЦ |  | 4 | шт. | 7089.059 | 6770.83 | 28356.236 | 0.0028834 | 7985.1674 | 36341.4035
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 76 | ПЭ |  | 4 | шт. | 6914.566 | 6604.17 | 27658.264 | 0.0028125 | 7788.6172 | 35446.8812
| Вводы ул. Красноармейская | отвод | 76 | сталь |  | 8 | шт. | 981.039 | 937 | 7848.312 |  | 0 | 7848.312
| Вводы ул. Красноармейская | переход | 219/159 | ПЭ |  | 2 | шт. | 12543.929 | 11980.83 | 25087.858 | 0.0025511 | 7064.7862 | 32152.6443
| Вводы ул. Красноармейская | переход | 159/133 | ПЭ |  | 2 | шт. | 7785.314 | 7435.83 | 15570.628 | 0.0015833 | 4384.717 | 19955.3451
| Вводы ул. Красноармейская | переход | 159/89 | ПЭ |  | 2 | шт. | 6866.5715 | 6558.33 | 13733.143 | 0.0013965 | 3867.2779 | 17600.421
| Вводы ул. Красноармейская | переход | 133/108 | ПЭ |  | 2 | шт. | 5641.5815 | 5388.33 | 11283.163 | 0.0011473 | 3177.3591 | 14460.5222
| Вводы ул. Красноармейская | тройник | 159/133 | ПЭ |  | 1 | шт. | 16443.135 | 15705 | 16443.135 | 0.001672 | 4630.4166 | 21073.5516
| Вводы ул. Красноармейская | тройник | 159/76 | ПЭ |  | 1 | шт. | 15399.6215 | 14708.33 | 15399.6215 | 0.0015659 | 4336.5613 | 19736.1828
| Вводы ул. Красноармейская | тройник | 159/57 | ПЭ |  | 2 | шт. | 14721.689 | 14060.83 | 29443.378 | 0.002994 | 8291.3086 | 37734.6866
| Вводы ул. Красноармейская | тройник | 133/89 | ПЭ |  | 2 | шт. | 12825.75 | 12250 | 25651.5 | 0.0026084 | 7223.5088 | 32875.0088
| Вводы ул. Красноармейская | тройниковое ответвление | 159/133 | ПЭ |  | 1 | шт. | 25766.67 | 24610 | 25766.67 | 0.0026201 | 7255.9409 | 33022.6109
| Вводы ул. Красноармейская | тройниковое ответвление | 159/76 | ПЭ |  | 1 | шт. | 22632.13 | 21616.17 | 22632.13 | 0.0023014 | 6373.2488 | 29005.3788
| Вводы ул. Красноармейская | шаровый кран | 100 |  |  | 2 | шт. | 26153.013 | 24979 | 52306.026 |  | 0 | 52306.026
| Вводы ул. Красноармейская | шаровый кран | 80 |  |  | 4 | шт. | 11888.685 | 11355 | 47554.74 |  | 0 | 47554.74
| Вводы ул. Красноармейская | шаровый кран | 65 |  |  | 2 | шт. | 7870.299 | 7517 | 15740.598 |  | 0 | 15740.598
| Вводы ул. Красноармейская | Кислород газ технический |  | кислород (40л - бал) |  | 20 | балон | 1063.752 | 1016 | 21275.04 |  | 0 | 21275.04
| Вводы ул. Красноармейская | Пропан-бутан технический |  | пропан-бутан |  | 7 | балон | 2837.37 | 2710 | 19861.59 |  | 0 | 19861.59
| Вводы ул. Красноармейская | Электроды | 3.2 |  |  | 102 | кг. | 593.3035 | 566.67 | 60516.956 |  | 0 | 60516.956
| Вводы ул. Красноармейская | Электроды | 2.5 |  |  | 102 | кг. | 672.4148 | 642.23 | 68586.3106 |  | 0 | 68586.3106
| Вводы ул. Красноармейская | круг отрезной 125мм | 125 |  |  | 1022 | шт. | 93.183 | 89 | 95233.026 |  | 0 | 95233.026
| Вводы ул. Красноармейская | круг отрезной 230мм | 230 |  |  | 256 | шт. | 130.875 | 125 | 33504 |  | 0 | 33504
| Вводы ул. Красноармейская | Круг зачистной | 125/6 |  |  | 52 | шт. | 120.405 | 115 | 6261.06 |  | 0 | 6261.06
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 325 | ОЦ |  | 16 | шт. | 3325.9735 | 3176.67 | 53215.5758 | 0.0054113 | 14985.6025 | 68201.1783
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 325 | ПЭ |  | 24 | шт. | 5584.876 | 5334.17 | 134037.0238 | 0.01363 | 37745.0686 | 171782.0923
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 219 | ПЭ |  | 42 | шт. | 1650.7735 | 1576.67 | 69332.4866 | 0.0070502 | 19524.1538 | 88856.6403
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 159 | ПЭ |  | 50 | шт. | 1236.329 | 1180.83 | 61816.4505 | 0.0062859 | 17407.6244 | 79224.0749
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 133 | ПЭ |  | 26 | шт. | 1052.235 | 1005 | 27358.11 | 0.0027819 | 7704.0933 | 35062.2033
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 108 | ОЦ |  | 8 | шт. | 1082.776 | 1034.17 | 8662.2079 | 0.00088083 | 2439.2934 | 11101.5014
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 108 | ПЭ |  | 44 | шт. | 795.72 | 760 | 35011.68 | 0.0035602 | 9859.3525 | 44871.0325
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 89 | ПЭ |  | 14 | шт. | 704.9765 | 673.33 | 9869.6711 | 0.0010036 | 2779.3173 | 12648.9884
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 76 | ОЦ |  | 18 | шт. | 864.644 | 825.83 | 15563.5922 | 0.0015826 | 4382.7357 | 19946.3279
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 76 | ПЭ |  | 20 | шт. | 641.2875 | 612.5 | 12825.75 | 0.0013042 | 3611.7544 | 16437.5044
| Вводы ул. Красноармейская | КЗС с муфтой | 57 | ПЭ |  | 6 | шт. | 554.91 | 530 | 3329.46 | 0.00033856 | 937.582 | 4267.042
| Вводы ул. Красноармейская | Разработка плана организации дорожного движения |  |  |  | 3 | шт. | 74127.6 | 70800 | 222382.8 |  | 0 | 222382.8
| Вводы ул. Красноармейская | восстановление дорожного покрытия |  |  |  | 14 | м² | 8704.1717 | 8313.44 | 121858.4035 |  | 0 | 121858.4035 | 1515101.8502
5 | от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | труба | 219 | ОЦ |  | 116 | м.п. | 4136.519 | 3950.83 | 479836.2052 | 0.048793 | 135122.7442 | 614958.9493
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | труба | 219 | ПЭ |  | 220 | м.п. | 4522.171 | 4319.17 | 994877.6178 | 0.10117 | 280159.3385 | 1275036.9563
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | труба | 133 | ПЭ |  | 64 | м.п. | 2730.0525 | 2607.5 | 174723.36 | 0.017767 | 49202.4145 | 223925.7745
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | труба | 108 | ПЭ |  | 42 | м.п. | 2976.9665 | 2843.33 | 125032.5934 | 0.012714 | 35209.4047 | 160241.9981
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | труба | 89 | ПЭ |  | 68 | м.п. | 1423.051 | 1359.17 | 96767.4673 | 0.0098399 | 27249.894 | 124017.3613
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | труба | 57 | ПЭ |  | 90 | м.п. | 1662.9815 | 1588.33 | 149668.3359 | 0.015219 | 42146.8744 | 191815.2103
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | труба | 45 | ПЭ |  | 4 | м.п. | 1492.844 | 1425.83 | 5971.376 | 0.00060721 | 1681.5503 | 7652.9263
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | отвод | 219 | ОЦ |  | 12 | шт. | 21184.2965 | 20233.33 | 254211.5581 | 0.02585 | 71586.435 | 325797.9932
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | отвод | 219 | ПЭ |  | 10 | шт. | 20852.7535 | 19916.67 | 208527.5349 | 0.021204 | 58721.7314 | 267249.2663
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | отвод | 219 | ПЭ | 45° | 4 | шт. | 31113.3535 | 29716.67 | 124453.414 | 0.012655 | 35046.3067 | 159499.7207
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | отвод | 219 | сталь |  | 6 | шт. | 5397.285 | 5155 | 32383.71 | 0.003293 | 9119.3114 | 41503.0214
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | отвод | 159 | ПЭ | 45° | 2 | шт. | 15399.6215 | 14708.33 | 30799.243 | 0.0031319 | 8673.1226 | 39472.3656
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | отвод | 108 | ПЭ | 45° | 2 | шт. | 9696.089 | 9260.83 | 19392.178 | 0.0019719 | 5460.8724 | 24853.0505
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | отвод | 89 | ОЦ |  | 4 | шт. | 8232.0375 | 7862.5 | 32928.15 | 0.0033483 | 9272.6267 | 42200.7767
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | отвод | 89 | ПЭ |  | 4 | шт. | 8424.162 | 8046 | 33696.648 | 0.0034265 | 9489.0371 | 43185.6851
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | отвод | 57 | сталь |  | 8 | шт. | 1155.888 | 1104 | 9247.104 |  | 0 | 9247.104
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | отвод | 45 | сталь |  | 4 | шт. | 616.683 | 589 | 2466.732 |  | 0 | 2466.732
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | резьба под приварку | 45 | сталь/ППР |  | 6 | шт. | 157.05 | 150 | 942.3 |  | 0 | 942.3
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | переход | 159/133 | ПЭ |  | 2 | шт. | 7785.314 | 7435.83 | 15570.628 | 0.0015833 | 4384.717 | 19955.3451
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | переход | 133/108 | ПЭ |  | 2 | шт. | 5641.5815 | 5388.33 | 11283.163 | 0.0011473 | 3177.3591 | 14460.5222
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | переход | 89/57 | ПЭ |  | 2 | шт. | 3967.261 | 3789.17 | 7934.522 | 0.00080683 | 2234.3758 | 10168.8977
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | тройник | 219/57 | ПЭ |  | 1 | шт. | 24826.1185 | 23711.67 | 24826.1185 | 0.0025245 | 6991.0799 | 31817.1984
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | тройник | 159/57 | ПЭ |  | 2 | шт. | 14721.689 | 14060.83 | 29443.378 | 0.002994 | 8291.3086 | 37734.6866
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | тройник | 133/57 | ПЭ |  | 4 | шт. | 16401.255 | 15665 | 65605.02 | 0.0066711 | 18474.4924 | 84079.5124
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | тройник | 108/89 | ПЭ |  | 2 | шт. | 13460.9335 | 12856.67 | 26921.867 | 0.0027376 | 7581.2465 | 34503.1135
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | тройник | 89/57 | ПЭ |  | 1 | шт. | 11366.9335 | 10856.67 | 11366.9335 | 0.0011559 | 3200.9491 | 14567.8825
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | тройниковое ответвление | 219/57 | ПЭ |  | 1 | шт. | 24826.1185 | 23711.67 | 24826.1185 | 0.0025245 | 6991.0799 | 31817.1984
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | тройниковое ответвление | 89/57 | ПЭ |  | 1 | шт. | 15824.536 | 15114.17 | 15824.536 | 0.0016091 | 4456.218 | 20280.754
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | задвижки | 200 |  |  | 2 | шт. | 52585.575 | 50225 | 105171.15 |  | 0 | 105171.15
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | шаровый кран | 100 |  |  | 2 | шт. | 26153.013 | 24979 | 52306.026 |  | 0 | 52306.026
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | шаровый кран | 80 |  |  | 2 | шт. | 11888.685 | 11355 | 23777.37 |  | 0 | 23777.37
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | шаровый кран | 50 |  |  | 4 | шт. | 6238.026 | 5958 | 24952.104 |  | 0 | 24952.104
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | шаровый кран | 45 |  |  | 4 | шт. | 4374.366 | 4178 | 17497.464 |  | 0 | 17497.464
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | Кислород газ технический |  | кислород (40л - бал) |  | 11 | балон | 1063.752 | 1016 | 11701.272 |  | 0 | 11701.272
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | Пропан-бутан технический |  | пропан-бутан |  | 3 | балон | 2837.37 | 2710 | 8512.11 |  | 0 | 8512.11
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | Электроды | 3.2 |  |  | 60 | кг. | 593.3035 | 566.67 | 35598.2094 |  | 0 | 35598.2094
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | Электроды | 2.5 |  |  | 60 | кг. | 672.4148 | 642.23 | 40344.8886 |  | 0 | 40344.8886
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | круг отрезной 125мм | 125 |  |  | 561 | шт. | 93.183 | 89 | 52275.663 |  | 0 | 52275.663
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | круг отрезной 230мм | 230 |  |  | 140 | шт. | 130.875 | 125 | 18322.5 |  | 0 | 18322.5
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | Круг зачистной | 125/6 |  |  | 28 | шт. | 120.405 | 115 | 3371.34 |  | 0 | 3371.34
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | лист оцинкованный 0,55мм |  | 1250/2500/0,55 мм |  | 5 | лист | 577.253 | 551.34 | 2886.2649 |  | 0 | 2886.2649
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | минеральная вата 50мм |  | 50 мм |  | 5 | рулон | 2188.23 | 2090 | 10941.15 | 0.0011126 | 3081.0476 | 14022.1976
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | КЗС с муфтой | 219 | ОЦ |  | 36 | шт. | 1574.866 | 1504.17 | 56695.1756 | 0.0057651 | 15965.4641 | 72660.6398
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | КЗС с муфтой | 219 | ПЭ |  | 54 | шт. | 1650.7735 | 1576.67 | 89141.7685 | 0.0090645 | 25102.4834 | 114244.2519
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | КЗС с муфтой | 133 | ПЭ |  | 22 | шт. | 1052.235 | 1005 | 23149.17 | 0.002354 | 6518.8482 | 29668.0182
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | КЗС с муфтой | 108 | ПЭ |  | 16 | шт. | 795.72 | 760 | 12731.52 | 0.0012946 | 3585.2191 | 16316.7391
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | КЗС с муфтой | 89 | ОЦ |  | 8 | шт. | 1008.6065 | 963.33 | 8068.8521 | 0.00082049 | 2272.2034 | 10341.0554
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | КЗС с муфтой | 89 | ПЭ |  | 18 | шт. | 704.9765 | 673.33 | 12689.5772 | 0.0012904 | 3573.4079 | 16262.9851
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | КЗС с муфтой | 57 | ПЭ |  | 20 | шт. | 554.91 | 530 | 11098.2 | 0.0011285 | 3125.2732 | 14223.4732
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | КЗС с муфтой | 45 | ПЭ |  | 8 | шт. | 567.9975 | 542.5 | 4543.98 | 0.00046206 | 1279.593 | 5823.573
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | скользящая опора | 219/315 |  |  | 12 | шт. | 6332.6015 | 6048.33 | 75991.2181 | 0.0077273 | 21399.2646 | 97390.4827
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | ФБС 12.3.6 |  | 1180/300/580 |  | 0 | шт. | 9674.28 | 9240 | 0 |  | 0 | 0
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | Разработка плана организации дорожного движения |  |  |  | 2 | шт. | 74127.6 | 70800 | 148255.2 |  | 0 | 148255.2
| от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д Советская 17/1, до ТК30, до ул. Советская 9 | восстановление дорожного покрытия |  |  |  | 90 | м² | 8704.1717 | 8313.44 | 783375.4512 |  | 0 | 783375.4512 | 929827.2946
6 | от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | труба | 89 | ПЭ |  | 160 | м.п. | 1423.051 | 1359.17 | 227688.1584 | 0.023153 | 64117.3977 | 291805.5561
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | отвод | 89 | ПЭ | 45° | 4 | шт. | 8424.8635 | 8046.67 | 33699.454 | 0.0034268 | 9489.8273 | 43189.2812
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | отвод | 57 | сталь |  | 10 | шт. | 544.44 | 520 | 5444.4 | 0.00055362 | 1533.1529 | 6977.5529
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | переход | 108/89 | ПЭ |  | 2 | шт. | 4722.839 | 4510.83 | 9445.678 | 0.0009605 | 2659.92 | 12105.5981
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | переход | 89/57 | ПЭ |  | 2 | шт. | 3967.261 | 3789.17 | 7934.522 | 0.00080683 | 2234.3758 | 10168.8977
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | тройник | 89/57 | ПЭ |  | 2 | шт. | 11366.9335 | 10856.67 | 22733.867 | 0.0023117 | 6401.8981 | 29135.7651
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | шаровый кран | 50 |  |  | 4 | шт. | 6238.026 | 5958 | 24952.104 |  | 0 | 24952.104
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | Кислород газ технический |  | кислород (40л - бал) |  | 3 | балон | 1063.752 | 1016 | 3191.256 |  | 0 | 3191.256
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | Пропан-бутан технический |  | пропан-бутан |  | 1 | балон | 2837.37 | 2710 | 2837.37 |  | 0 | 2837.37
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | Электроды | 3.2 |  |  | 15 | кг. | 593.3035 | 566.67 | 8899.5523 |  | 0 | 8899.5523
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | Электроды | 2.5 |  |  | 15 | кг. | 672.4148 | 642.23 | 10086.2221 |  | 0 | 10086.2221
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | круг отрезной 125мм | 125 |  |  | 149 | шт. | 93.183 | 89 | 13884.267 |  | 0 | 13884.267
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | круг отрезной 230мм | 230 |  |  | 37 | шт. | 130.875 | 125 | 4842.375 |  | 0 | 4842.375
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | Круг зачистной | 125/6 |  |  | 7 | шт. | 120.405 | 115 | 842.835 |  | 0 | 842.835
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | КЗС с муфтой | 108 | ПЭ |  | 2 | шт. | 795.72 | 760 | 1591.44 | 0.00016183 | 448.1524 | 2039.5924
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | КЗС с муфтой | 89 | ПЭ |  | 28 | шт. | 704.9765 | 673.33 | 19739.3423 | 0.0020072 | 5558.6345 | 25297.9768
| от ул Советская 13 до ТК б/н у ж/д ул.Советская 13а и 13б | КЗС с муфтой | 57 | ПЭ |  | 4 | шт. | 554.91 | 530 | 2219.64 | 0.00022571 | 625.0546 | 2844.6946 | 93068.4133
| 1 | ПУСТО | [6 empty] | 1 | 12338636.7575
| 1 | ПУСТО | [6 empty] | Сумма трубной продукции на доставку | 9834151.9686 | 1 | 2769315 | 15107951.7574
| 1 | ПУСТО | [6 empty] | Доставка | 2645000
| 1 | ПУСТО | [6 empty] | 1
| 1 | ПУСТО | [6 empty] | 1
| Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 325x6,0 - 1 - ППУ ПЭ | труба | 325 | ПЭ |  | 0 | м.п. | 8942.427 | 8541 | 0 | 0.036071 | 99890.7608 | 454614.1933 |  | 8 541
| Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 219x5,0 - 1 - ППУ ОЦ | труба | 219 | ОЦ |  | 0 | м.п. | 5110.407 | 4881 | 0 | 0.048793 | 135122.7442 | 614958.9493 |  | 4 881
| Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 219x6,0 - 1 - ППУ ПЭ | труба | 219 | ПЭ |  | 0 | м.п. | 5466.387 | 5221 | 0 | 0.20233 | 560318.677 | 2550073.9126 |  | 5 221
| Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 159x5,0 - 2 - ППУ ПЭ | труба | 159 | ПЭ |  | 0 | м.п. | 3963.942 | 3786 | 0 | 0.075837 | 210015.6357 | 955805.0014 |  | 3 786
| Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 133x4,5 - 2 - ППУ ПЭ | труба | 133 | ПЭ |  | 0 | м.п. | 3313.755 | 3165 | 0 | 0.061629 | 170670.8754 | 776742.5304 |  | 3 165
| Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 108x5,0 - 1 - ППУ ПЭ | труба | 108 | ПЭ |  | 0 | м.п. | 3591.21 | 3430 | 0 | 0.10413 | 288381.7908 | 1312458.2702 |  | 3 430
| Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 89x4,0 - 1 - ППУ ПЭ | труба | 89 | ПЭ |  | 0 | м.п. | 2776.644 | 2652 | 0 | 0.062513 | 173116.9737 | 787875.0014 |  | 2 652
| Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 76x4,0 - 2 - ППУ ОЦ | труба | 76 | ОЦ |  | 0 | м.п. | 1927.527 | 1841 | 0 | 0.013199 | 36550.8722 | 166347.169 |  | 1 841
| Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 76x4,0 - 1 - ППУ ПЭ | труба | 76 | ПЭ |  | 0 | шт. | 2359.938 | 2254 | 0 | 0.017114 | 47394.6563 | 215698.4614 |  | 2 254
| Труба Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 57x4,0 - 2 - ППУ ОЦ | труба | 57 | ОЦ |  | 0 | шт. | 1563.171 | 1493 | 0 | 0.0012723 | 3523.3033 | 16034.9533 |  | 1 493
| Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 57х4,0 - 2 - ППУ ПЭ | труба | 57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 2009.193 | 1919 | 0 | 0.023336 | 64625.2074 | 294116.6558 |  | 1 919
| Труба Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 45х3,5 - 1 - ППУ ПЭ | труба | 45 | ПЭ |  | 0 | шт. | 1803.981 | 1723 | 0 | 0.00060721 | 1681.5503 | 7652.9263 |  | 1 723
| Отвод 90, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 325x6,0 - 1 - ППУ ОЦ | отвод | 325 | ОЦ |  | 0 | шт. | 52453.653 | 50099 | 0 | 0.035374 | 97962.5734 | 445838.7934 |  | 50 099
| Отвод 90, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 325x6,0 - 1 - ППУ ПЭ | отвод | 325 | ПЭ |  | 0 | шт. | 51232.851 | 48933 | 0 | 0.034579 | 95761.131 | 435819.7789 |  | 48 933
| Отвод 90, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 219x5,0 - 1 - ППУ ОЦ | отвод | 219 | ОЦ |  | 0 | шт. | 25621.137 | 24471 | 0 | 0.02585 | 71586.435 | 325797.9932 |  | 24 471
| Отвод 90, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 219x5,0 - 1 - ППУ ПЭ | отвод | 219 | ПЭ |  | 0 | шт. | 25159.41 | 24030 | 0 | 0.04665 | 129187.809 | 587948.3858 |  | 24 030
| Отвод 45, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 219x5,0 - 1 - ППУ ПЭ | отвод | 219 | ПЭ | 45° | 0 | шт. | 28109.856 | 26848 | 0 | 0.016896 | 46790.653 | 212949.5739 |  | 26 848
| Отвод 90, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 159x5,0 - 2 - ППУ ПЭ | отвод | 159 | ПЭ |  | 0 | шт. | 17245.137 | 16471 | 0 | 0.0046284 | 12817.5474 | 58334.1134 |  | 16 471
| Отвод 45, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 159x5,0 - 2 - ППУ ПЭ | отвод | 159 | ПЭ | 45° | 0 | шт. | 18611.472 | 17776 | 0 | 0.0031319 | 8673.1226 | 39472.3656 |  | 17 776
| Отвод 90, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 133x4,5 - 2 - ППУ ПЭ | отвод | 133 | ПЭ |  | 0 | шт. | 13837.152 | 13216 | 0 | 0.0025543 | 7073.6314 | 32192.8994 |  | 13 216
| Отвод 45, Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 108x6,0 - 2 - ППУ ОЦ | отвод | 108 | ОЦ | 45° | 0 | шт. | 16112.283 | 15389 | 0 | 0.002003 | 5546.8705 | 25244.4375 |  | 15 389
| Отвод 90, Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 108x5,0 - 2 - ППУ ОЦ | отвод | 108 | ОЦ |  | 0 | шт. | 13746.063 | 13129 | 0 | 0.0009573 | 2651.0749 | 12065.3429 |  | 13 129
| Отвод 45, Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 108x5,0 - 1 - ППУ ПЭ | отвод | 108 | ПЭ | 45° | 0 | шт. | 13918.818 | 13294 | 0 | 0.0039438 | 10921.7449 | 49706.1009 |  | 13 294
| Отвод 90, Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 108x5,0 - 1 - ППУ ПЭ | отвод | 108 | ПЭ |  | 0 | шт. | 13125.192 | 12536 | 0 | 0.0073688 | 20406.666 | 92873.054 |  | 12 536
| Отвод 90, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 89x4,5 - 2 - ППУ ОЦ | отвод | 89 | ОЦ |  | 0 | шт. | 10054.341 | 9603 | 0 | 0.0033483 | 9272.6267 | 42200.7767 |  | 9 603
| Отвод 90, Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 89x4,0 - 1 - ППУ ПЭ | отвод | 89 | ПЭ |  | 0 | шт. | 10397.757 | 9931 | 0 | 0.0082888 | 22954.2531 | 104467.4121 |  | 9 931
| Отвод 45, Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 89x4,0 - 1 - ППУ ПЭ | отвод | 89 | ПЭ | 45° | 0 | шт. | 10863.672 | 10376 | 0 | 0.0068536 | 18979.6427 | 86378.5087 |  | 10 376
| Отвод 90, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 76x4,0 - 2 - ППУ ОЦ | отвод | 76 | ОЦ |  | 0 | шт. | 8670.207 | 8281 | 0 | 0.0028834 | 7985.1674 | 36341.4035 |  | 8 281
| Отвод 90, Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 76x4,0 - 1 - ППУ ПЭ | отвод | 76 | ПЭ |  | 0 | шт. | 9370.65 | 8950 | 0 | 0.0028125 | 7788.6172 | 35446.8812 |  | 8 950
| Отвод 90, Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) 57x4,0 - 2 - ППУ ОЦ | отвод | 57 | ОЦ |  | 0 | шт. | 7028.511 | 6713 | 0 | 0.0021442 | 5938.0191 | 27024.5991 |  | 6 713
| Отвод 90, Ст 20 (ГОСТ 8732-78) 57х4,0 - 2 - ППУ ПЭ | отвод | 57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 7878.675 | 7525 | 0 | 0.0011353 | 3143.9482 | 14308.4652 |  | 7 525
| Переход, 219х6,0 - 159x4,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | переход | 219/159 | ПЭ |  | 0 | шт. | 15120.774 | 14442 | 0 | 0.0025511 | 7064.7862 | 32152.6443 |  | 14 442
| Переход, 159х4,5 - 133x4,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 2 - ППУ ПЭ L=1500mm | переход | 159/133 | ПЭ |  | 0 | шт. | 9408.342 | 8986 | 0 | 0.0031666 | 8769.4341 | 39910.6901 |  | 8 986
| Переход, 159х4,5 - 89x4,0 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1500mm | переход | 159/89 | ПЭ |  | 0 | шт. | 8339.355 | 7965 | 0 | 0.0013965 | 3867.2779 | 17600.421 |  | 7 965
| Переход, 133х4,0 - 108x4,0 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 2 - ППУ ПЭ L=1500mm | переход | 133/108 | ПЭ |  | 0 | шт. | 6988.725 | 6675 | 0 | 0.0022947 | 6354.7183 | 28921.0443 |  | 6 675
| Переход, 108х4,0 - 89x3,5 Ст 20 (ГОСТ 8732-78) - 1 - ППУ ПЭ | переход | 108/89 | ПЭ |  | 0 | шт. | 6177.3 | 5900 | 0 | 0.0009605 | 2659.92 | 12105.5981 |  | 5 900
| Переход, 108х4,0 - 57x3,5 Ст 20 (ГОСТ 8732-78) - 1 - ППУ ПЭ | переход | 108/57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 5179.509 | 4947 | 0 | 0.00080985 | 2242.7255 | 10206.8986 |  | 4 947
| Переход, 89х4,0 - 76x3,5 Ст 20 (ГОСТ 8732-78) - 1 - ППУ ПЭ | переход | 89/76 | ПЭ |  | 0 | шт. | 5214.06 | 4980 | 0 | 0.00080683 | 2234.3699 | 10168.8709 |  | 4 980
| Переход, 89х4,0 - 57x3,5 Ст 20 (ГОСТ 8732-78) - 1 - ППУ ПЭ | переход | 89/57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 4800.495 | 4585 | 0 | 0.0016137 | 4468.7515 | 20337.7955 |  | 4 585
| Тройник, 219х6,0 - 57x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1400mm/L=700mm | тройник | 219/57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 29954.67 | 28610 | 0 | 0.0025245 | 6991.0799 | 31817.1984 |  | 28 610
| Тройник, 159х4,5 - 133x4,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1400mm/L=700mm | тройник | 159/133 | ПЭ |  | 0 | шт. | 19868.919 | 18977 | 0 | 0.001672 | 4630.4166 | 21073.5516 |  | 18 977
| Тройник, 159х4,5 - 76x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1400mm/L=700mm | тройник | 159/76 | ПЭ |  | 0 | шт. | 18596.814 | 17762 | 0 | 0.0015659 | 4336.5613 | 19736.1828 |  | 17 762
| Тройник, 159х4,5 - 57x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1400mm/L=700mm | тройник | 159/57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 17783.295 | 16985 | 0 | 0.005988 | 16582.6171 | 75469.3732 |  | 16 985
| Тройник, 133х4,0 - 89x4,0 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1300mm/L=700mm | тройник | 133/89 | ПЭ |  | 0 | шт. | 15519.681 | 14823 | 0 | 0.0026084 | 7223.5088 | 32875.0088 |  | 14 823
| Тройник, 133х4,0 - 57x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1300mm/L=700mm | тройник | 133/57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 14838.084 | 14172 | 0 | 0.0066711 | 18474.4924 | 84079.5124 |  | 14 172
| Тройник, 108х4,0 - 89x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1300mm/L=700mm | тройник | 108/89 | ПЭ |  | 0 | шт. | 13697.901 | 13083 | 0 | 0.0027376 | 7581.2465 | 34503.1135 |  | 13 083
| Тройник, 108х4,0 - 57x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1300mm/L=700mm | тройник | 108/57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 13189.059 | 12597 | 0 | 0.0012393 | 3431.9038 | 15618.9838 |  | 12 597
| Тройник, 89х4,0 - 57x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1300mm/L=700mm | тройник | 89/57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 12028.983 | 11489 | 0 | 0.0034676 | 9602.8472 | 43703.6476 |  | 11 489
| Тройниковое ответвление, 219х6,0 - 57x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1400mm/L=980mm | тройниковое ответвление | 219/57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 37065.894 | 35402 | 0 | 0.0025245 | 6991.0799 | 31817.1984 |  | 35 402
| Тройниковое ответвление, 159х4,5 - 133x4,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1400mm/L=930mm | тройниковое ответвление | 159/133 | ПЭ |  | 0 | шт. | 31151.391 | 29753 | 0 | 0.0026201 | 7255.9409 | 33022.6109 |  | 29 753
| Тройниковое ответвление, 159х4,5 - 76x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1400mm/L=900mm | тройниковое ответвление | 159/76 | ПЭ |  | 0 | шт. | 27334.029 | 26107 | 0 | 0.0023014 | 6373.2488 | 29005.3788 |  | 26 107
| Тройниковое ответвление, 108х4,0 - 57x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1300mm/L=810mm | тройниковое ответвление | 108/57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 20645.793 | 19719 | 0 | 0.0017353 | 4805.5999 | 21870.8309 |  | 19 719
| Тройниковое ответвление, 89х4,0 - 57x3,5 Ст 10 — Ст 20 (ГОСТ 10704-91/10705-80) - 1 - ППУ ПЭ L=1300mm/L=790mm | тройниковое ответвление | 89/57 | ПЭ |  | 0 | шт. | 19140.207 | 18281 | 0 | 0.0016091 | 4456.218 | 20280.754 |  | 18 281
| Опора скользящая 219/315 - ГОСТ 30732-2020 L=670mm,B=280mm | скользящая опора | 219/315 |  |  | 0 | шт. | 7599.126 | 7258 | 0 | 0.0077273 | 21399.2646 | 97390.4827 |  | 7 258
| Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 325 — 1 (450) ППУ ОЦ | КЗС с муфтой | 325 | ОЦ |  | 0 | шт. | 4135.65 | 3950 | 0 | 0.0054113 | 14985.6025 | 68201.1783 |  | 3 950
| Комплект изоляции стыков КЗС(эл), 325 — 2 (500) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 325 | ПЭ |  | 0 | шт. | 6701.847 | 6401 | 0 | 0.01363 | 37745.0686 | 171782.0923 |  | 6 401
| Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 219 — 1 (315) ППУ ОЦ | КЗС с муфтой | 219 | ОЦ |  | 0 | шт. | 1958.937 | 1871 | 0 | 0.097586 | 270245.4883 | 1229917.8986 |  | 1 871
| Комплект изоляции стыков КЗС(т), 219 — 1 (315) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 219 | ПЭ |  | 157 | шт. | 1980.924 | 1892 | 311005.068 | 0.016115 | 44626.6372 | 203100.8922 |  | 1 892
| Комплект изоляции стыков КЗС(т), 159 — 2 (280) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 159 | ПЭ |  | 0 | шт. | 1755.819 | 1677 | 0 | 0.0062859 | 17407.6244 | 79224.0749 |  | 1 677
| Комплект изоляции стыков КЗС(т), 133 — 2 (250) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 133 | ПЭ |  | 0 | шт. | 1555.842 | 1486 | 0 | 0.0051359 | 14222.9415 | 64730.2215 |  | 1 486
| Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 108 — 1 (200) ППУ ОЦ | КЗС с муфтой | 108 | ОЦ |  | 0 | шт. | 1352.724 | 1292 | 0 | 0.00088083 | 2439.2934 | 11101.5014 |  | 1 292
| Комплект изоляции стыков КЗС(т), 108 — 1 (180) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 108 | ПЭ |  | 12 | шт. | 954.864 | 912 | 11458.368 | 0.0066349 | 18374.2478 | 83623.2878 |  | 912
| Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 89 — 1 (180) ППУ ОЦ | КЗС с муфтой | 89 | ОЦ |  | 0 | шт. | 1258.494 | 1202 | 0 | 0.00082049 | 2272.2034 | 10341.0554 |  | 1 202
| Комплект изоляции стыков КЗС(т), 89 — 1 (160) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 89 | ПЭ |  | 28 | шт. | 845.976 | 808 | 23687.328 | 0.0071688 | 19852.7379 | 90352.0641 |  | 808
| Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 76 — 1 (160) ППУ ОЦ | КЗС с муфтой | 76 | ОЦ |  | 0 | шт. | 1074.222 | 1026 | 0 | 0.0015826 | 4382.7357 | 19946.3279 |  | 1 026
| Комплект изоляции стыков КЗС(т), 76 — 1 (140) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 76 | ПЭ |  | 50 | шт. | 769.545 | 735 | 38477.25 | 0.0014346 | 3972.9299 | 18081.2549 |  | 735
| Комплект изоляции стыков КЗС(ц), 57 — 1 (140) ППУ ОЦ | КЗС с муфтой | 57 | ОЦ |  | 0 | шт. | 984.18 | 940 | 0 | 0.00096777 | 2680.0692 | 12197.2992 |  | 940
| Комплект изоляции стыков КЗС(т), 57 — 1 (125) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 57 | ПЭ |  | 51 | шт. | 665.892 | 636 | 33960.492 | 0.0024828 | 6875.6011 | 31291.6411 |  | 636
| Комплект изоляции стыков КЗС(т), 40 — 1 (125) ППУ ПЭ | КЗС с муфтой | 45 | ПЭ |  | 0 | шт. | 681.597 | 651 | 0 | 0.00046206 | 1279.593 | 5823.573 |  | 651
| задвижка Ø200, РУ25 с ответными фланцами | задвижки | 200 |  |  | 0 | шт. | 52585.575 | 50225 | 0
| Кран шаровый под приварку Ø100, РУ25 | шаровый кран | 100 |  |  | 2 | шт. | 26153.013 | 24979 | 52306.026 | [5 empty] | 21458.45 | 23301.2 | не соответсвует цена по КП
| Кран шаровый под приварку Ø80, РУ25 | шаровый кран | 80 |  |  | 2 | шт. | 11888.685 | 11355 | 23777.37 | [5 empty] | 12907.95 | 18442.7 | не соответсвует цена по КП
| Кран шаровый под приварку Ø65, РУ25 | шаровый кран | 65 |  |  | 4 | шт. | 7870.299 | 7517 | 31481.196 | [5 empty] | 9783.74 | 13668.5
| Кран шаровый под приварку Ø50, РУ25 | шаровый кран | 50 |  |  | 4 | шт. | 6238.026 | 5958 | 24952.104 | [5 empty] | 6823.95 | 8444.5 | не соответсвует цена по КП
| Кран шаровый под приварку Ø40, РУ25 | шаровый кран | 40 |  |  | 2 | шт. | 4374.366 | 4178 | 8748.732 | [5 empty] | 4686.33 | 7510.9 | не соответсвует цена по КП
| восстановление дорожного покрытия | восстановление дорожного покрытия |  |  |  | 163.5 | м² | 8704.1717 | 8313.44 | 1423132.0697
| Кислород газ технический 40х150 атм | Кислород газ технический |  |  |  | 46 | балон(40л) | 1063.752 | 1016 | 48932.592
| Смесь пропан-бутан технический | Пропан-бутан технический |  | пропан-бутан |  | 16 | балон(50л) | 2837.37 | 2710 | 45397.92 | [5 empty] | 3500
| Круг зачистной обдирочный по металлу 125х6,0х22мм | Круг зачистной |  |  |  | 139 | шт. | 120.405 | 115 | 16736.295 | [5 empty] | 118 | 148
| Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 | круг отрезной 125мм | 125 |  |  | 1601 | шт. | 93.183 | 89 | 149185.983 | [5 empty] | 92 | 99
| Круг отрезной по металлу 230х2,0х22мм | круг отрезной 230мм |  |  |  | 547 | шт. | 130.875 | 125 | 71588.625 | [5 empty] | 148 | 209
| Лист оцинкованный 1250х2500х0,55 мм | лист оцинкованный 0,55мм |  |  |  | 0 | лист | 577.253 | 551.34 | 0 | [5 empty] | 1127.95
| минеральная вата 50х1000мм (2м²) | минеральная вата 50мм |  |  |  | 0 | рулон | 2188.23 | 2090 | 0 | [5 empty] | 2317 | 2799
| Отвод стальной 57х3,5мм ст.20 | отвод |  | сталь |  | 0 | шт. | 544.44 | 520 | 0
| Отвод стальной 45х3,5мм ст.20 | отвод |  | сталь |  | 0 | шт. | 616.683 | 589 | 0
| Отвод стальной 219х5мм ст.10-ст.20 | отвод |  | сталь |  | 0 | шт. | 5397.285 | 5155 | 0
| Отвод стальной 133х4,5мм ст.10-ст.20 | отвод |  | сталь |  | 0 | шт. | 2169.384 | 2072 | 0
| Отвод стальной 76х4мм ст.20 | отвод |  | сталь |  | 0 | шт. | 981.039 | 937 | 0
| Отвод стальной 50х3,5мм ст.20 | отвод |  | сталь |  | 0 | шт. | 1155.888 | 1104 | 0
| Отвод стальной 89х4мм ст.20 | отвод |  | сталь |  | 0 | шт. | 1405.074 | 1342 | 0
| Разработка плана организации дорожного движения | Разработка плана организации дорожного движения |  |  |  | 5 | шт. | 74127.6 | 70800 | 370638
| резьба под приварку сталь/ППР Ø45 | резьба под приварку |  |  |  | 0 | шт. | 157.05 | 150 | 0
| ФБС 12.3.6 1180/300/580мм | ФБС 12.3.6 |  |  |  | 0 | шт. | 9674.28 | 9240 | 0
| Электроды Ø3,2мм | Электроды | 3.2 |  |  | 407 | кг. | 593.3035 | 566.67 | 241474.5204 | [5 empty] | 777.7778 | 566.6667
| Электроды Ø2,5мм | Электроды | 2.5 |  |  | 391 | кг. | 672.4148 | 642.23 | 262914.1907 | [5 empty] | 1126.6667 | 642.2222
| Доставка |  |  |  |  | 1 |  | 2769315 | 2645000 | 2769315