## 11квИст форм (hidden)
[9 empty] | Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) | [20 empty] | Приложение № 11
[7 empty] | за I квартал 2025 года | [22 empty] | к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Россети Янтарь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России №13@ от 01.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
[9 empty] | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [10 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | 0 |  | Всего (год 2024)
| есть в утвержд.программе - в отчете должно стоять "0" а не "нд" | план/внеплан года | Должно быть в отчете /да/нет | новая структура |  | № группы | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
СВМ | [8 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
60/110 |  |  |  | Техприсоединение | [15 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 0 |  |  |  |  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4986.5739 | 0 | 0 | 3437.6499 | 1548.924 | 1631.2036 | 0 | 0 | 902.4402 | 728.7634 |  | -3355.3703 | -67.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2535.2097 | -73.75% | -820.1606 | -52.95% | нд
-1631203602.03 | [6 empty] | должно быть |  | 4986.5739 |  | 0 | 3437.6499 | 1548.924 | 1631.2036 |  | 0 | 0 |  |  | -3355.3703 | -0.67288 |  |  | 0 |  | -3437.6499 | -1 | -1548.924 | -1
|  |  | 502 |  |  |  | проверка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -902.4402 | -728.7634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -902.4402 | -0.26252 | -728.7634 | -0.4705
[6 empty] | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2420.7829 | 0 | 0 | 879.7171 | 1541.0658 | 1150.2314 | 0 | 0 | 448.1974 | 702.034 |  | -1270.5514 | -52.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -431.5197 | -49.05% | -839.0318 | -54.44% | нд
[6 empty] | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1669.5039 | 0 | 0 | 1669.5039 | 0 | 384.2012 | 0 | 0 | 357.6036 | 26.5976 |  | -1285.3027 | -76.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1311.9003 | -78.58% | 26.5976 | 0% | нд
[6 empty] | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 168.3529 | 0 | 0 | 160.4946 | 7.8582 | 7.8969 | 0 | 0 | 7.8969 | 0 |  | -160.456 | -95.31% | 0 | 0% | 0 | 100% | -152.5978 | -95.08% | -7.8582 | -100% | нд
[6 empty] | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 727.9343 | 0 | 0 | 727.9343 | 0 | 88.8741 | 0 | 0 | 88.7423 | 0.13183 |  | -639.0602 | -87.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -639.192 | -87.81% | 0.13183 | 0% | нд
[6 empty] | 1 | Калининградская область | Г | 4986.5739 | 0 | 0 | 3437.6499 | 1548.924 | 1631.2036 | 0 | 0 | 902.4402 | 728.7634 |  | -3355.3703 | -67.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2535.2097 | -73.75% | -820.1606 | -52.95% | нд
[6 empty] | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2420.7829 | 0 | 0 | 879.7171 | 1541.0658 | 1150.2314 | 0 | 0 | 448.1974 | 702.034 |  | -1270.5514 | -52.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -431.5197 | -49.05% | -839.0318 | -54.44% | нд
[6 empty] | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2347.2272 | 0 | 0 | 879.7171 | 1467.5102 | 1147.8458 | 0 | 0 | 445.8118 | 702.034 |  | -1199.3814 | -51.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -433.9053 | -49.32% | -765.4762 | -52.16% | нд
16-0246 | есть | план | да | да (б) |  | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1397.7829 | 0 | 0 | 820.3934 | 577.3895 | 370.7994 | 0 | 0 | 339.9199 | 30.8796 | 0 | -1026.9834 | -73.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | -480.4735 | -58.57% | -546.51 | -94.65% | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
0 |  |  |  | ТПиРб |  | 1: 0; 2: -; 3: -
0 |  |  |  | НСб |  | 1: 0; 2: -; 3: -
16-0247 | есть | план | да | да(в) |  | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 255.9842 | 0 | 0 | 59.3237 | 196.6605 | 272.8313 | 0 | 0 | 104.1841 | 168.6472 | 0 | 16.8471 | 6.581% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44.8604 | 75.62% | -28.0134 | -14.24% | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
0 |  |  |  | ТПиРв |  | 1: 0; 2: -; 3: -
0 |  |  |  | НСв |  | 1: 0; 2: -; 3: -
[6 empty] | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 693.4601 | 0 | 0 | 0 | 693.4601 | 504.2151 | 0 | 0 | 1.7078 | 502.5073 |  | -189.245 | -27.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7078 | 100% | -190.9528 | -27.54% | нд
23-0620 | есть | план | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 71.85 | 0 | 71.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 71.85 | 0% | Оплата кредиторской задолженности за выполненные СМР в 2024 году.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | bar: 1 to 3
22-1455 | 0 | внеплан | - | А. | bar: 1 to 3
24-0009 | корр | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ (проектируемой по ТЗ № Z/027980/2023-24), организация системы учета электроэнергии в национальном парке "Куршская коса" Зеленоградского района | O_24-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №4899/06/23 от 23.10.2023. Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее).
23-1275 | есть | план | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство РП 15 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ, дооборудование ПС 110 кВ Индустриальная (инв.№ 5326379), организация систем учета электроэнергии в Черняховском р-оне | O_23-1275 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 91.487 | 0 | 0 | 0 | 91.487 | 0 | 89.087 | 3712% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89.087 | 3712% | Оплата кредиторской задолженности из-за поздней сдачи подрядчиком актов выполненных работ в 2024 году.
23-1151 | корр | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв. № 5114658), ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-47 Борисово, организация системы учета электроэнергии в п. Луговое Гурьевского района | P_23-1151 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 17.04.2023 № 2207/03/23
22-0825 | есть | план 2024 | - | А. | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-0342 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
21-0742 | 0 | внеплан | - | А. | bar: 1 to 3
20-0371 | 0 | внеплан | - | А. | bar: 1 to 3
23-1765 | есть | план | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района | O_23-1765 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 239.8373 | 0 | 0 | 0 | 239.8373 | 0 | 237.4373 | 9893% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 237.4373 | 9893% | Поздняя сдача подрядчиком актов выполненных работ в 2024 году.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
2169 | 0 | 0 | 0 | А. | bar: 1 to 3
22-0358 | 0 | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-674 (инв.№ 5460022), организация системы учета электроэнергии по пр-ту Победы в г. Калининграде | N_22-0358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4305 | 0 | 0 | 0 | 0.4305 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 6674/11/20 от 11.12.2020: нежилое здание.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-1315 | 0 | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв. № 5114675), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске | O_23-1315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №3516/05/23 от 26.06.2023; Крытый ледовый комплекс в г.Гурьевске.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3; 13
23-0456 | 0 | внеплан | - | А. | bar: 1 to 3
24-0713 | есть | план | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | 688.6601 | 0 | 0 | 0 | 688.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -688.6601 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -688.6601 | -100% | Отклонение от плана по причине корректировки ОТР и дополнение № 2 к техническому заданию на проектирование № 130-2023/ЯЭ. Увеличение срока реализации проекта.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-1827 | 0 | внеплан | - | а рек | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
24-0597 | 0 | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Реконструкция КТП-1027 (инв.№ 5459771), организация систем учета электроэнергии по ул. Калязинской в г. Калининграде | O_24-0597 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6482 | 0 | 0 | 1.6482 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №1771/02/24 от 02.04.2024. Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее).
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
456 | 0 | 0 | - | а рек | bar: 1 to 3
23-0466 | 0 | внеплан | да | а рек |  | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 254-16 (инв. № 5152329), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 254-16, организация системы учета электроэнергии в п. Малое Васильково Гурьевского района | O_23-0466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договорам ТП №12400/11/22-12405/11/22 от 16.12.2022; малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
23-0809 | 0 | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-036 (инв. № 5114662), организация системы учета электроэнергии в п. Шатрово Гурьевского района | O_23-0809 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016397 | 0 | 0 | 0 | 0.016397 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №13548/12/22 от 05.04.2023 , объекты электросетевого хозяйства.
21-0741 | 0 | 0 | - | а | bar: 1 to 3
23-1137 | 0 | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Ушаково Черняховского р-она | P_23-1137 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034188 | 0 | 0 | 0 | 0.034188 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договорам ТП №7162/08/23 от 18.09.2023
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
24-0968 | корр | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVI до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по Солнечному б-ру в г. Калининграде | O_24-0968 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3009 | 0 | 0 | 0 | 4.3009 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 4917/06/24 от 30.07.2024; зарядная станция для электромобилей в количестве 10 шт.
23-1680 | корр | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района | O_23-1680 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0675 |  |  | 0 | 9.0675 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 61 7175/08/23 от 08.09.2023, объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее).
24-0002 | 0 | внеплан | - | А. | bar: 1 to 3
24-0322 | корр | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | O_24-0322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 8148/09/23 от 01.02.2024; Многоэтажная жилая застройка.
23-1681 | 0 | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | O_23-1681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор ТП № 61 Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее)
23-1984 | корр | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-168 (инв. № 5116125), ЛЭП 15 кВ от РП В-51, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-233 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии п. Донское, ул. Дивная Светлогорский район | O_23-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №7053/08/23 от 30.10.2023, молодежный образовательно-досуговый центр.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-1279 | 0 | внеплан | - | а рек | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
21-1266 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
19-0694 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
3636 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
23-2007 | корр | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии п. Донское, ул. Дивная Светлогорский район (I этап) | O_23-2007 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1533 | 0 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 7053/08/23 от 30.10.2023, молодежный образовательно-досуговый центр.
21-1876 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
24-0179 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
22-0713 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
23-1150 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-189, организация системы учета электроэнергии г. Багратионовск, ул. Кирпичная | P_23-1150 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0.26071 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 07.04.2023 № 2402/03/23
22-0697 | 0 | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-010 (инв. № 5115425), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Пятидорожное, ул. Красноармейская Багратионовского района | N_22-0697 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №9362/09/21 д/с №1 от 29.10.2021; Общеобразовательная организация (учреждение) по адресу Калининградская обл., Багратионовский район, Пятидорожное п., Красноармейская ул.
3166 | 0 | 0 | - | а | bar: 1 to 3
23-0282 | 0 | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-20, ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ПС В-20 (инв. № 5150010) с/п Куршское, п. Лесной, ул. Центральная Зеленоградского района | N_23-0282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033058 | 0 | 0 | 0 | 0.033058 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 6256/06/22 от 12.12.2022, детский оздоровительный лагерь "Алые паруса".
23-1195 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорске, ул. Нахимова | O_23-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП№3349/05/23 от 25.05.2023, многоэтажная жилая застройка.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-1431 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | O_23-1431 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5791 | 0 | 0 | 0 | 7.5791 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 1926/03/23 от 06.06.2023, многоэтажная жилая застройка.
23-1408 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
23-0259 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 088-07 в п. Заостровье Зеленоградского района | O_23-0259 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059561 | 0 | 0 | 0.059561 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №10953/09/22 д/с № 1 от 26.02.2024; Малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
21-0705 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
21-0745 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
23-0247 | 0 | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-100 (инв. № 5113702), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии Балтийское шоссе, 16 км Светловский ГО | O_23-0247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0.1206 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 6925/06/22 от 15.08.2022.
23-1152 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 03.05.2023 № 2428/04/23, от 24.11.2023 № 7792/09/23, № 7793/09/23, 7796/09/23, № 7798/09/23.
21-1806 | есть | план | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2563 | 0 | 0 | 0 | 30.2563 | 0 | 30.2563 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30.2563 | 0% | Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-0334 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
23-1404 | 0 | внеплан | - | А. | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-1163 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) (по ТЗ № Г/ОКС/17036/2021), организация системы учета электроэнергии по ул. А. Невского в г. Калининграде | O_23-1163 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3785 | 0 | 0 | 0 | 2.3785 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №12629/12/21 от 18.01.2022; многоэтажная жилая застройка.
23-0338 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
23-0343 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
23-1041 | 0 | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 326-02, организация системы учета электроэнергии г. Зеленоградск, ул. Тургенева | O_23-1041 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.235e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.235e-05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №2501/04/23 от 19.04.2023. Автостоянка, здания автостоянки.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
21-1307 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | N_21-1307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 2796/04/21 от 26.05.2021, многоквартирный жилой дом.
21-1174 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
21-1883 | 0 | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-688, реконструкция ТП-688 (инв.№ 5460252), организация систем учета электроэнергии по ул. Псковской в г. Калининграде | O_21-1883 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №9829/10/21 д/с №1 от 30.03.2022, многоквартирный жилой дом.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-0517 | 0 | внеплан | - | А. | bar: 1 to 3
23-1164 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-094 (инв. № 5113709), организация системы учета электроэнергии г. Светлый, ул. Харьковская | O_23-1164 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.544 | 0 | 0 | 0 | 10.544 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №3383/05/23 от 15.05.2023; физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
21-0235 | 0 | внеплан | - | А. | bar: 1 to 3
22-1112 | 0 | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х участков ЛЭП 15 кВ от ПС 110/15 кВ "Индустриальная" до ТП новая в г. Черняховске | N_22-1112 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №1570/04/20 от 08.05.2020, д/с № 2 от 12.07.2023; Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
21-0947 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | N_21-0947 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77399 | 0 | 0 | 0 | 0.77399 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №7788/12/20 от 01.02.2021, №2020/03/22 от 28.03.2022; многоквартирные жилые дома.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
22-0339 | 0 | внеплан | - | А. | bar: 1 to 3
22-0575 | 0 | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-1345 новой (по ТЗ № Г/ОКС/012493/2020), с установкой СП (новых), организация систем учета электроэнергии по ул. Коммунистической в г. Калининграде | N_22-0575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №912/02/20 от 06.05.2020, д/с № 2 от 24.11.2021; многоквартирные жилые дома.
23-0139 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
23-1407 | 0 | внеплан | да | А. |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 047-54, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-262 (инв. № 5115651), организация системы учета электроэнергии в п. Большое Исаково, ул. А. Бариновой Гурьевского района | O_23-1407 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5972 | 0 | 0 | 0 | 1.5972 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 2395/03/23 от 22.06.2023. Строительство нового корпуса общеобразовательной «Школы будущего» по ул. Анны Бариновой, д.1, пос. Большое Исаково, Гурьевского МО.
23-0194 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. Cогласия - ул. И. Сусанина в г. Калининграде | Р_23-0194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 17.11.2022 № 12095/10/22, № 12096/10/22
23-1688 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, организация систем учета электроэнергии по ул. Портовой и Правой наб. в г. Калининграде | O_23-1688 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94518 | 0 | 0 | 0 | 0.94518 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 11359/10/22 от 23.08.2023.Э ПУ ж.д. моста через реку Преголь.
23-0858 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
23-0275 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Новая | O_23-0275 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3905 | 0 | 0 | 0 | 11.3905 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 13214/12/22 от 12.12.2022. Реконструкция МАОУ СОШ № 1 в городе Светлогорске, Калининградской области.
23-0473 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 122), с установкой СП 0,4 кВ (нового), дооборудование ТП 122 (инв.№ 5048208), организация систем учета электроэнергии по ул. Полевой в г. Немане | Р_23-0473 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 29.08.2022 № 7520/07/22
21-0994 | 0 | внеплан | - | а | bar: 1 to 3
23-1278 | 0 | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв. № 5116142), организация системы учета электроэнергии г. Зеленоградск, ул. Володарского | O_23-1278 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0017144 | 0 | 0 | 0 | 0.0017144 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №3407/05/23 от 18.05.2023; Объект торговли (магазин, торговый центр).
23-1913 | корр | внеплан | да | а |  | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-324 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в Краснознаменском р-не | O_23-1913 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071296 | 0 | 0 | 0 | 0.071296 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №8662/10/23 от 15.11.2023; Объект сельскохозяйственного производства.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 73.5556 | 0 | 0 | 0 | 73.5556 | 2.3856 | 0 | 0 | 2.3856 | 0 |  | -71.17 | -96.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3856 | 0% | -73.5556 | -100% | нд
[6 empty] | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 73.5556 | 0 | 0 | 0 | 73.5556 | 2.3856 | 0 | 0 | 2.3856 | 0 |  | -71.17 | -96.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3856 | 0% | -73.5556 | -100% | нд
19-0811 | есть | план | да | А. |  | 1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 2.2723 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2723 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана и увеличение срока реализации проекта из-за продления периода выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 31.05.2025 (доп.соглашение от 23.12.2024 № 8 к дог. об осуществлении тех.прис. к эл.сетям от 30.04.2013 № 590/ТП). Стоимость проекта увеличилась на основании разработанной ПСД с учетом факта выполненных работ.
18-1061 | 0 | внеплан | - | А.рек | bar: 1 to 3
16-0064 | 0 | внеплан | - | А.рек | bar: 1 to 3
23-0882 | есть | план | да | А. |  | 1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | 73.5556 | 0 | 0 | 0 | 73.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.5556 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -73.5556 | -100% | Отклонение от плана обусловлено длительными сроками оформления земельно-правовых отношений с собственником на участке строительства ВЛ 110 кВ. Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 13.02.2023 № 11263/11/21.
24-0743 | 0 | внеплан | да | А.рек |  | 1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (воздушная линия 110 кВ 110-139 (ПС О-1 «Центральная» - ПС О-39 «Ладушкин») длиной 31,5 кв.м.) инв. № 511510202 с образованием двух ВЛ 110 кВ | O_24-0743 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11338 | 0 | 0 | 0.11338 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №208/03/09 д/с № 8 от 27.04.2024; ПС О-59 "Прибрежная".
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0 | 0 | 0 | - | г | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1669.5039 | 0 | 0 | 1669.5039 | 0 | 384.2012 | 0 | 0 | 357.6036 | 26.5976 |  | -1285.3027 | -76.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1311.9003 | -78.58% | 26.5976 | 0% | нд
[6 empty] | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1059.5789 | 0 | 0 | 1059.5789 | 0 | 250.0969 | 0 | 0 | 250.0969 | 0 |  | -809.482 | -76.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -809.482 | -76.4% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 837.8765 | 0 | 0 | 837.8765 | 0 | 215.7375 | 0 | 0 | 215.7375 | 0 |  | -622.139 | -74.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -622.139 | -74.25% | 0 | 0% | нд
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
18-0119 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | 59.2886 | 0 | 0 | 59.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.2886 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -59.2886 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
18-0224 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | 593.0248 | 0 | 0 | 593.0248 | 0 | 212.9541 | 0 | 0 | 212.9541 | 0 | 0 | -380.0708 | -64.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -380.0708 | -64.09% | 0 | 0% | Отклонение обусловлено поздним получением положительного заключения государственной экспертизы, в связи с потребностью дополнительного обследования ЗРУ ПС, выявленного в ходе проектирования и инструментального обследования существующих нетиповых конструкций. Изменение плановых параметров произошло на основании ПСД прошедшей ГГЭ.
24 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | 165.2517 | 0 | 0 | 165.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -165.2517 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -165.2517 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
22-1286 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-04 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-6 от ТП 214-04 протяженностью 657 м в п. Отважное Багратионовского района | N_22-1286 | 9.4105 | 0 | 0 | 9.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4105 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.4105 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1309 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 022-07 с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 от ТП 022-07 протяженностью 900 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1309 | 10.901 | 0 | 0 | 10.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.901 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.901 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1288 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского района | N_22-1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7834 | 0 | 0 | 2.7834 | 0 | 0 | 2.7834 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.7834 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 221.7024 | 0 | 0 | 221.7024 | 0 | 34.3594 | 0 | 0 | 34.3594 | 0 |  | -187.343 | -84.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -187.343 | -84.5% | 0 | 0% | нд
22-1289 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 204-10 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 204-10 протяженностью 292 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-10 Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 протяженностью 1772 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_22-1289 | 9.2667 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0.2091 | 0 | 0 | 0.2091 | 0 | 0 | -9.0576 | -97.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.0576 | -97.74% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
22-1347 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск с заменой ДГК 15 кВ в количестве 2 штук | N_22-1347 | 30.2112 | 0 | 0 | 30.2112 | 0 | 25.6916 | 0 | 0 | 25.6916 | 0 | 0 | -4.5196 | -14.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.5196 | -14.96% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено фактом выполненных работ. Объект введен в 2024 году.
23-0772 | 0 | внеплан | - | нет | bar: 1 to 3
22-1355 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.2 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | 2.7311 | 0 | 0 | 2.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7311 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7311 | -100% | 0 | 0% | Невыполнение плана обусловлено длительнм согласованием проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация проходит негосударственную экспертизу.
22-1358 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.2 | Техническое перевооружение строительной части ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой бетонных стоек 110 кВ | N_22-1358 | 34.9711 | 0 | 0 | 34.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -34.9711 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -34.9711 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
23-0771 | 0 | 0 | - | нет | bar: 1 to 3
22-1348 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | 33.1267 | 0 | 0 | 33.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1267 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.1267 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
24-0136 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-1 (инв. №514431301) с заменой 5 масляных выключателей на вакуумные, заменой 15 трансформаторов тока, заменой 3 трансформаторов напряжения и установкой системы телемеханики в п. Васильково Гурьевского МО | O_24-0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2534 | 0 | 0 | 4.2534 | 0 | 0 | 4.2534 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.2534 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД с учетом факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено невыполнением плана 2024 года по причине длительного срока поставки оборудования из-за логистических проблем в Калининградской области.
24-0137 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-59 (инв. №514775501) с заменой 5 масляных выключателей на вакуумные, 15 трансформаторов тока, заменой 2 трансформаторов напряжения и установкой системы телемеханики в п. Малое Васильково Гурьевского МО | O_24-0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 3.8998 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.8998 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
24-0176 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-21 (инв. №514979401) с заменой 9 трансформаторов тока, заменой 2 трансформаторов напряжения, установкой системы телемеханики и 1 делительного выключателя в г. Калининграде | O_24-0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3055 | 0 | 0 | 0.3055 | 0 | 0 | 0.3055 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3055 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
24-0200 | есть | план | да | нет |  | 1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | 69.3538 | 0 | 0 | 69.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.3538 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -69.3538 | -100% | 0 | 0% | Отклонение обуловлено длительным согласованием трассы ЛЭП 15 кВ с собственниками земельных участков.
22-1346 | есть | план | да | 0 |  | 1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | 42.0418 | 0 | 0 | 42.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -42.0418 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.0418 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 206.58 | 0 | 0 | 206.58 | 0 | 50.929 | 0 | 0 | 24.3315 | 26.5976 |  | -155.651 | -75.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -182.2486 | -88.22% | 26.5976 | 0% | нд
[6 empty] | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 206.4375 | 0 | 0 | 206.4375 | 0 | 30.229 | 0 | 0 | 3.6315 | 26.5976 |  | -176.2084 | -85.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -202.806 | -98.24% | 26.5976 | 0% | нд
17-1426 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | 2.4098 | 0 | 0 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.4098 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4098 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
22-1278 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-21 (инв. № 511474201) протяженностью 2,762 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 46-21 (инв. № 5144395) с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Заречье Гурьевского района | N_22-1278 | 14.3286 | 0 | 0 | 14.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3286 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.3286 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1265 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | 0.24343 | 0 | 0 | 0.24343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.24343 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.24343 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1277 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-14, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,886 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,04 км строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ по ТЗ № Z/СЭРС/008862/2017-20 до ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 протяженностью 0,2 км в п. Первомайское Гурьевского района | N_22-1277 | 5.7114 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7114 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.7114 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1279 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 263-01 (инв. № 511516204) протяженностью 1,43 км в п. Осокино Багратионовского района | N_22-1279 | 7.2017 | 0 | 0 | 7.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2017 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.2017 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1336 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | 1.3309 | 0 | 0 | 1.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3309 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3309 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1280 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-07 со строительством дополнительной БКТП-1 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-07 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 180 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 65 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 145-07 с заменой на БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА взамен 160 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 670 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП 145-06 протяженностью 1015 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 56 м в п. Отрадное Гурьевского района | N_22-1280 | 16.5788 | 0 | 0 | 16.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5788 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.5788 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1284 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-13 протяженностью 1370 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 145-13 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА в п. Матросово Гурьевского района | N_22-1284 | 11.3164 | 0 | 0 | 11.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3164 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.3164 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
16-0451 | есть | план 2024 | - | нет | bar: 1 to 3
22-1285 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10 протяженностью 1749 м, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 200 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10 протяженностью 115 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1285 | 9.3621 | 0 | 0 | 9.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3621 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.3621 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
19-1217 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 263-06 протяженностью 995 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 263-07 протяженностью 494 м в п. Ильюшино Багратионовского района | N_19-1217 | 7.0091 | 0 | 0 | 7.0091 | 0 | 0.12383 | 0 | 0 | 0.12383 | 0 | 0 | -6.8853 | -98.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.8853 | -98.23% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
16-0403 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1261 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | 0.19448 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.19448 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19448 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1291 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-1 протяженностью 396 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-3 протяженностью 508 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 253 м, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 50 м в г. Гурьевск | N_22-1291 | 4.7451 | 0 | 0 | 4.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7451 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7451 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1292 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 51-08 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ мощностью 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-08 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 51-08 с заменой трансформатора 25 на 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 25 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 78 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 51-08 протяженностью 1410 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 51-08, протяженностью 920 м в п. Цветково Гурьевского района | N_22-1292 | 9.5252 | 0 | 0 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5252 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.5252 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1293 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | 10.376 | 0 | 0 | 10.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.376 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.376 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1296 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-05 Л-1 протяженностью 1137 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 148-05 протяженностью около 40 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-29 протяженностью 300 м в п. Калиновка | N_22-1296 | 7.0124 | 0 | 0 | 7.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0124 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.0124 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1297 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново | N_22-1297 | 8.9678 | 0 | 0 | 8.9678 | 0 | 0.23295 | 0 | 0 | 0.23295 | 0 | 0 | -8.7348 | -97.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.7348 | -97.4% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
22-1298 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС В-49 Л-1 с заменой провода протяженностью около 1335 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью около 20 м в п. Тишино Багратионовского района | N_22-1298 | 6.0528 | 0 | 0 | 6.0528 | 0 | 0.22949 | 0 | 0 | 0.22949 | 0 | 0 | -5.8233 | -96.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.8233 | -96.21% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
22-1299 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района | N_22-1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4572 | 0 | 0 | 2.4572 | 0 | 0 | 2.4572 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.4572 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
22-1300 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 250-03 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 250-03 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 812 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 183 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 250-03 Л-1, Л-5 протяженностью 1840 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 250-03 протяженностью около 40 м в п. Малое Лесное Гурьевского района | N_22-1300 | 13.1192 | 0 | 0 | 13.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1192 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.1192 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
19-1035-1 | есть | план | - | нет | bar: 1 to 3
0 | 0 | план | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | план | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | план | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | план | - | 0 | bar: 1 to 3
22-1303 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | 16.3726 | 0 | 0 | 16.3726 | 0 | 0.30668 | 0 | 0 | 0.30668 | 0 | 0 | -16.066 | -98.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.066 | -98.13% | 0 | 0% | Отклонение обуловлено длительным согласованием трассы ЛЭП 15 кВ и ВЛ 0,4 кВ с собственниками земельных участков в 2024 г.
22-1308 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | 1.3608 | 0 | 0 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3608 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3608 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1313 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | 11.1048 | 0 | 0 | 11.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1048 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.1048 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1316 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 047-14 с реконструкцией ТП 15/0,4 кВ 047-36 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 100 на 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14 на ТП 047-36, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-09 протяженностью 2057 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 149 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-14 протяженностью 73 м в п. Большое Исаково Гурьевского района | N_22-1316 | 12.2083 | 0 | 0 | 12.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2083 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.2083 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1330 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от КТПН 214-03 протяженностью 1739 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-8 от КТПН 214-03 протяженностью 136 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ 400 кВА, КЛ 15 кВ протяженностью 584 м, КЛ 0,4 кВ протяженностью 50 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 121 м в п. Лесное Багратионовского района | N_22-1330 | 12.8126 | 0 | 0 | 12.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8126 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.8126 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1334 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 62-05 Л-1 протяженностью 1230 м, реконструкция МТП 15/0,4 кВ 62-05 с заменой трансформатора 100 на 160 кВА в п. Садовое Багратионовского района | N_22-1334 | 6.8836 | 0 | 0 | 6.8836 | 0 | 0.059091 | 0 | 0 | 0.059091 | 0 | 0 | -6.8245 | -99.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.8245 | -99.14% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
22-1335 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-04 протяженностью 1562 м, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 047-04 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Малое Исаково Гурьевского района | N_22-1335 | 6.2884 | 0 | 0 | 6.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2884 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.2884 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1263 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | 0.92345 | 0 | 0 | 0.92345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.92345 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.92345 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1266 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | 0.457 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.457 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.457 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1267 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | 1.0802 | 0 | 0 | 1.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.0802 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0802 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1268 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | 1.0222 | 0 | 0 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.0222 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0222 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1317 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | 0.43815 | 0 | 0 | 0.43815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.43815 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43815 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1294 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-27 со строительством второй цепи протяженностью 190 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 142-27 на новую ВЛ, техническое перевооружение ТП 142-27 с заменой низковольтного щита 0,4 кВ в п. Авангардное Гурьевского района | N_22-1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2222 | 0 | 0 | 0.2222 | 0 |  | 0.2222 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2222 | 0% | 0 | 0% | Отклонение обуловлено длительным согласованием трассы ЛЭП 15 кВ и ВЛ 0,4 кВ с собственниками земельных участков в 2024 г.
0 | 0 | 0 | - | 0 | [25 empty] | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | [25 empty] | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | [25 empty] | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | [25 empty] | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | [25 empty] | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | [25 empty] | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | [25 empty] | 0 | bar: 1 to 3
21-0143 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | O_21-0143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85594 | 0 | 0 | 0 | 0.85594 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 78/115/20 от 03.03.2021, ДС № 1 от 27.05.2021, ДС № 2 от 02.09.2024, ДС № 3 от 25.10.2024.
24-0982 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-143 (инв.511467701) ответвление к ТП 143-09 по ул. Транспортной в г. Гурьевске Гурьевского МО | O_24-0982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 33/115/24 от 05.07.2024, ДС № 1 от 08.07.2024.
23-1452 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО | O_23-1452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь"от 29.08.2023 № 72/115/23.
23-0838 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-1664 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-0688 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-1218 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-0710 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройстов (вынос) ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от ТП 025-35 (инв.№ 511384301) по ул.Калининградской в п.Комсомольск Гвардейского МО | N_23-0710 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации от 04.04.2023 № 25/115/23, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
22-1237 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-1448 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-0495 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-1811 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-1227 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-1256 | есть | план | - | вынос | bar: 1 to 3
21-0039 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
18-0127 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-0689 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-1810 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
24-0705 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
19-0403 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-1583 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-0592 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство отпайки ВЛ 15-97 от ТП 097-02 кТП 097-03 (инв.511371001,511371010) ул. Алданская г. Калининград Калининградский ГО | N_23-0592 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 3.1718 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 09.03.2023 № 3/115/23.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
19-1005 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
20-0083 | 0 | 0 | 0 | вынос | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
22-1979 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
24-0054 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
21-1401 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-1522 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-260, ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-03 (инв.511468405,511503305) ул.Калининградское шоссе в г.Гурьевске Гурьевский ГО | O_22-1522 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7282 | 0 | 0 | 0 | 3.7282 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 125/115/22 от 06.10.2022.
22-1980 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-0681 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
23-1032 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
21-0233 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-0579 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-0530 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-1415 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-1255 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
22-1035 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-1220 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 (инв. №5115039) в г. Гурьевск Гурьевский ГО | O_22-1220 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 68/115/22 от 13.07.2022 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
22-1417 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-1852 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
21-0103 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-1967 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-040 (инв.511397706), КВЛ 15-322 (инв.511593805), КЛ 15-323 (инв.511583701) по пр-ту Калининградскому в г. Светлогорске Светлогорский ГО | O_23-1967 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1213 | 0 | 0 | 0 | 17.1213 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 110/115/23 от 11.12.2023 - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
21-1208 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
21-0136 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.511626901) в п. Малое Исаково, ул. Сельская Гурьевский ГО | L_21-0136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10162 | 0 | 0 | 0 | 0.10162 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 80/115/20 от 02.03.2021, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго".
21-1591 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
21-0896 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
22-0633 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-2001 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
21-0972 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-1660 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
21-1613 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-0722 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участка КВЛ 15-261 (инв.511468506, 511468528), участка отпайки КЛ 15-033 в сторону ТП 033-13 (инв.511465914) ул. Б.Окружная в п. Васильково Гурьевский МО | O_23-0722 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.1657 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации от 03.03.2023 № 157/115/22 - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
24-0147 | 0 | 0 | - | вынос | [25 empty] | 0 | bar: 1 to 3
24-0148 | 0 | 0 | - | вынос | [25 empty] | 0 | bar: 1 to 3
24-1050 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
21-1013 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
24-0186 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-215 ответвления к ТП 215-13 (инв.511526202) в п.Чехово Багратионосвкого МО | P_24-0186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 29.01.2024 № 01/115/24 с ООО «Рома-Инвест».
20-0575 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-1968 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 88/115/23 от 29.11.2023, ДС № 1 от 13.12.2023 с ГБУК "Калиниградский областной музей янтаря".
24-0988 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 (инв. 500763901) от ТП 24-03 в п. Никольское Краснознаменского МО | P_24-0988 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации от 05.08.2024 № 40/115/24 с Огиенко Виктором Дмитриевичем - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
22-0332 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
23-1130 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 53/115/23 от 29.06.2023, ДС № 1 от 03.07.2023, ДС № 2 06/02/2025 с ООО "СЗ "Дружный".
24-0644 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-085 (инв.511398903) по ул. Рензаева- ул. Комсомольская в г. Пионерский Пионерского ГО | P_24-0644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26261 | 0 | 0 | 0 | 0.26261 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 27.04.2024 № 25/115/24 с АО «ОтделИнтерСтрой39».
22-1933 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 88/115/23 от 29.11.2023, ДС № 1 от 13.12.2023.
24-0916 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-7 (инв.511558402) от ТП 328-01 по ул. Зеленой в г. Зеленоградске Зеленоградского МО | P_24-0916 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016744 | 0 | 0 | 0 | 0.016744 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 45/115/24 от 23.07.2024.
22-0249 | 0 | 0 | - | вынос | bar: 1 to 3
21-1130 | 0 | внеплан | да | вынос |  | 1.2.2.1 | Переустройство КЛ 15-351 (инв.511648501), КЛ 15-352 (инв.511648601) в г. Калининград, ул. Каблукова | M_21-1130 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 57/115/21 от 05.07.2021 с ООО "Петро-СтройПодряд" (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.14251 | 0 | 0 | 0.14251 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 |  | 20.5575 | 14425% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20.5575 | 14425% | 0 | 0% | нд
24-0135 | 0 | внеплан | да | нет |  | 1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. №511542209) с установкой 5 делительных выключателей и 3 делительных разъединителей в Гурьевском МО | O_24-0135 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение Представления Прокуратуры Российской федерации от 27.09.2023 № 353ж-2022/20270008/Прдп-56-23.
19-1078 | есть | план | да | нет |  | 1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | 0.14251 | 0 | 0 | 0.14251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.14251 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14251 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
[6 empty] | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 188.8187 | 0 | 0 | 188.8187 | 0 | 49.9391 | 0 | 0 | 49.9391 | 0 |  | -138.8796 | -73.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | -138.8796 | -73.55% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.2.3.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 170.3948 | 0 | 0 | 170.3948 | 0 | 42.6468 | 0 | 0 | 42.6468 | 0 |  | -127.748 |  | 0 |  | 0 |  | -127.748 |  | 0
48-0,4уст-23 | есть | план | да | нет |  | 1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2028 прибор учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-23 | 49.1489 | 0 | 0 | 49.1489 | 0 | 41.0504 | 0 | 0 | 41.0504 | 0 | 0 | -8.0985 | -16.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.0985 | -16.48% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено фактическим финансированием проекта на 01.01.2025 г.
48-0,4разв-23 | есть | план | да | нет |  | 1.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (188 технических приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0 | 1.5964 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5964 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
48-0,4зам-25 | есть | план | да | нет |  | 1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (469 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-25 | 24.8234 | 0 | 0 | 24.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.8234 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.8234 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | план | - | 0 | bar: 1 to 3
48-0,4уст-25 | есть | план | да | нет |  | 1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2653 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | 92.8174 | 0 | 0 | 92.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -92.8174 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -92.8174 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
48-0,4разв-25 | есть | план | да | нет |  | 1.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (64 приборов учета электроэнергии) | N_48-0,4разв-25 | 3.6051 | 0 | 0 | 3.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -3.6051 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6051 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 18.4239 | 0 | 0 | 18.4239 | 0 | 7.2922 | 0 | 0 | 7.2922 | 0 |  | -11.1316 |  | 0 |  | 0 |  | -11.1316 |  | 0
48-15уст-22 | есть | план | да | нет |  | 1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92414 | 0 | 0 | -0.92414 | 0 |  | -0.92414 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.92414 | 0% | 0 | 0% | Возврат дефектного оборудования ПКУ на склад для ремонта и наладки подрядчиком.
48-15уст-25 | есть | план | да | нет |  | 1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (85 приборов учета) | N_48-15уст-25 | 4.8562 | 0 | 0 | 4.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8562 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8562 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
48-15устПКУ-25 | есть | план | да | нет |  | 1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-25 | 13.5677 | 0 | 0 | 13.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -13.5677 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.5677 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
48-15устПКУ-24 | есть | план | да | нет |  | 1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | N_48-15устПКУ-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2164 | 0 | 0 | 8.2164 | 0 | 0 | 8.2164 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.2164 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: 1.2.3.3; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: Г; 4: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: 1.2.3.4; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: Г; 4: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: 1.2.3.5; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: Г; 4: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: 1.2.3.6; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: Г; 4: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: 1.2.3.7; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: Г; 4: 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: 1.2.3.8; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: Г; 4: 0
[6 empty] | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 214.5263 | 0 | 0 | 214.5263 | 0 | 33.2361 | 0 | 0 | 33.2361 | 0 |  | -181.2901 | -84.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -181.2901 | -84.51% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 214.5263 | 0 | 0 | 214.5263 | 0 | 33.2361 | 0 | 0 | 33.2361 | 0 |  | -181.2901 | -84.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -181.2901 | -84.51% | 0 | 0% | нд
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
181-100 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Северная 330: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | 33.1909 | 0 | 0 | 33.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1909 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.1909 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
181-1 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | 26.8314 | 0 | 0 | 26.8314 | 0 | 0.23406 | 0 | 0 | 0.23406 | 0 | 0 | -26.5974 | -99.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.5974 | -99.13% | 0 | 0% | Отклонение от плановых параметров обусловлено длительными сроками поставки шкафов ССПИ и необходимостью монтажа дополнительных шкафов зажимов на ПС 330 кВ О-1 Центральная, предназначающихся исключительно для нужд АСУТП.
181-9 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-9 Светлогорск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-9 | 21.0503 | 0 | 0 | 21.0503 | 0 | 18.8206 | 0 | 0 | 18.8206 | 0 | 0 | -2.2297 | -10.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2297 | -10.59% | 0 | 0% | Отклонений нет.
181-23 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | 24.9845 | 0 | 0 | 24.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.9845 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.9845 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
181-49 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | 33.6591 | 0 | 0 | 33.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6591 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.6591 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
181-2 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-2 Янтарь: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-2 | 1.5358 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.5358 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5358 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
181-4 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | 1.5658 | 0 | 0 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.5658 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5658 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
181-32 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | 1.5159 | 0 | 0 | 1.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.5159 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5159 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
23-0107 | есть | план | - | нет | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
19-1189 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра | L_19-1189 | 10.3336 | 0 | 0 | 10.3336 | 0 | 9.3922 | 0 | 0 | 9.3922 | 0 | 0 | -0.94142 | -9.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.94142 | -9.11% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы.
22-1359 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | 20.7925 | 0 | 0 | 20.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.7925 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.7925 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1360 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-14 Мамоново | N_22-1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79643 | 0 | 0 | 0.79643 | 0 | 0 | 0.79643 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.79643 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1361 | есть | план 2024 | - | нет | bar: 1 to 3
21-1443 | 0 | 0 | - | нет | bar: 1 to 3
24-0730 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-30 Московская | O_24-0730 | 15.1962 | 0 | 0 | 15.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -15.1962 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.1962 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
19-1190 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра | L_19-1190 | 8.3677 | 0 | 0 | 8.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3677 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.3677 | -100% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено фактом выполненных работ и финансирования в 2024 году.
19-1191 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-54 "Гусев" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; резервного электропитания; системой охранного освещения периметра; информационными и предупредительными знаками | N_19-1191 | 12.0523 | 0 | 0 | 12.0523 | 0 | 3.9929 | 0 | 0 | 3.9929 | 0 | 0 | -8.0595 | -66.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.0595 | -66.87% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено долгими сроками поставки оборудования паромной переправой в Калининградскую область.
24-1147 | 0 | внеплан | да | нет |  | 1.2.4.2 | Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категорированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная) | O_24-1147 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Выполнение мероприятий по защите высоковольтного трансформаторного оборудования объектов ПС ПАО «РОССЕТИ» от внешних воздействий на основании п.4.1 протокола заседания штаба №МА/116/1601 от 25.10.2022; 2. На основании п. 4.2. протокола от 07 июня 2024 года №11 заседания оперативного штаба Калининградской области по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №755"
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
22-0924 | есть | план | да | нет |  | 1.2.4.2 | Создание системы защиты объектов электросетевого комплекса от несанкционированного проникновения малоразмерных БПЛА на основе системы радиоэлектронного обнаружения и подавления малых БПЛА (ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск-330) | O_22-0924 | 3.4502 | 0 | 0 | 3.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4502 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.4502 | -100% | 0 | 0% | Объект ИП профинансирован в 2024 году.
[6 empty] | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
[6 empty] | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
[6 empty] | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 168.3529 | 0 | 0 | 160.4946 | 7.8582 | 7.8969 | 0 | 0 | 7.8969 | 0 |  | -160.456 | -95.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | -152.5978 | -95.08% | -7.8582 | -100% | нд
24-0794 | есть | план | да | 0 |  | 1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | 7.8582 | 0 | 0 | 0 | 7.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7.8582 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.8582 | -100% | Отклонений нет.
19-1052 | есть | план | да | 0 |  | 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | 37.9232 | 0 | 0 | 37.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9232 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -37.9232 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
19-1056 | есть | план | да | 0 |  | 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | 8.6643 | 0 | 0 | 8.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6643 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.6643 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
19-1057 | есть | план | да | 0 |  | 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | 5.8994 | 0 | 0 | 5.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8994 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.8994 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
19-1058 | есть | план | да | 0 |  | 1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | 7.2553 | 0 | 0 | 7.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2553 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.2553 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1306 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-04 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-12 и ТП 15/0,4 кВ 007-14, разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-12 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-04, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 315 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127 м в п. Ново-Дорожный Гурьевского района | N_22-1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74527 | 0 | 0 | 0.74527 | 0 | 0 | 0.74527 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.74527 | 0% | 0 | 0% | Отклонение обусловлено длительным согласованием трассы ЛЭП с собственниками земельных участков в 2024 году.
24-0140 | есть | план | да | 0 |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | 0.49108 | 0 | 0 | 0.49108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49108 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.49108 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1283 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-16 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 240 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 протяженностью 30 м в п. Константиновка Гурьевского района | N_22-1283 | 3.9521 | 0 | 0 | 3.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9521 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9521 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1281 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 (инв. № 5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-10 протяженностью около 0,075 км в п. Константиновка Гурьевского района | N_22-1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3744 | 0 | 0 | 4.3744 | 0 | 0 | 4.3744 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.3744 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
22-1290 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | 4.7625 | 0 | 0 | 4.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7625 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7625 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1295 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 142-19 со строительством ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-28 протяженностью 525 м с переподключением на вновь построенную ЛЭП 0,4 кВ, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 142-19 протяженностью 70 м в г. Гурьевск | N_22-1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5502 | 0 | 0 | 1.5502 | 0 | 0 | 1.5502 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5502 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
18-0871 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 051-01 с переносом ТП 15/0,4 кВ 051-01 в центр нагрузок с заменой трансформатора 80 на 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв. № 5114667) протяженностью 0,985 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,275 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 1,75 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 0,685 км в п. Егорьевское Гурьевского района | N_18-0871 | 7.9864 | 0 | 0 | 7.9864 | 0 | 0.2645 | 0 | 0 | 0.2645 | 0 | 0 | -7.7219 | -96.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.7219 | -96.69% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
22-1333 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | 18.9135 | 0 | 0 | 18.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9135 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.9135 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1287 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | 5.5104 | 0 | 0 | 5.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5104 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.5104 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1932 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-09 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-09 на вновь построенную ТП, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 059-09 с заменой СТП на МТП и заменой трансформатора 160 кВА (без прироста), строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1322 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 059-09 протяженностью 1040 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 059-16 протяженностью 819 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 059-09 протяженностью 760 м в п. Заливное Гурьевского района | N_22-1932 | 13.3938 | 0 | 0 | 13.3938 | 0 | 0.3024 | 0 | 0 | 0.3024 | 0 | 0 | -13.0914 | -97.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.0914 | -97.74% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
24-0139 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-05 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-05 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 400 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 20 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-05 протяженностью 12 м в п. Отрадное Гурьевского муниципального округа | O_24-0139 | 3.6547 | 0 | 0 | 3.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6547 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6547 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
24-0138 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | 0.26047 | 0 | 0 | 0.26047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26047 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26047 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
24-0181 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | 0.27931 | 0 | 0 | 0.27931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27931 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27931 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1305 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 053-02 со строительством МТП 15/0,4 кВ 160 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2214 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 14 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 45 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-02 протяженностью 1450 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-02 протяженностью 1000 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | 14.2844 | 0 | 0 | 14.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2844 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.2844 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
19-0947 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | 15.0342 | 0 | 0 | 15.0342 | 0 | 0.39964 | 0 | 0 | 0.39964 | 0 | 0 | -14.6345 | -97.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.6345 | -97.34% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
24-0108 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | 0.22432 | 0 | 0 | 0.22432 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22432 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22432 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
23-0106 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск | N_23-0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | 0 | 0 | 0.26042 | 0 | 0 | 0.26042 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26042 | 0% | 0 | 0% | Изменение плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2024 года, что обусловлено необходимостью установки БКТП индивидуального изготовления с уменьшенными габаритами ввиду невозможности установки МТП в условиях городской застройки.
24-0182 | есть | план | да | нет |  | 1.4 | Разукрупнение ВЛ 15 кВ 15-06 со строительством ВЛ 15 кВ от резервной ячейки ПС 110 кВ Нивенская протяженностью 1,7 км с установкой делительного выключателя и переводом отпайки ВЛ 15 кВ 15-06 к ТП 06-57 от ВЛ 15 кВ новой в Гурьевском МО | O_24-0182 | 12.0054 | 0 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -12.0054 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.0054 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 727.9343 | 0 | 0 | 727.9343 | 0 | 88.8741 | 0 | 0 | 88.7423 | 0.13183 |  | -639.0602 | -87.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -639.192 | -87.81% | 0.13183 | 0% | нд
140-283 | 0 | внеплан | да | нет |  | 1.6 | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке (распоряжение 165 от 27.01.25) | P_140-283 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
92-2-24 | есть | план 2024 | - | нет | bar: 1 to 3
92-2-25 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Покупка в 2025 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-25 | 25.2423 | 0 | 0 | 25.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.2423 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.2423 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
92-9-25 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Покупка в 2025 г. девятнадцати легковых автомобилей для перевозки административно-технического, ремонтного и оперативного персонала | N_92-9-25 | 29.0557 | 0 | 0 | 29.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.0557 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.0557 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
92-15-25 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Покупка в 2025 г. одного автокрана грузоподъемностью 25 тонн на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-15-25 | 18.3633 | 0 | 0 | 18.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -18.3633 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.3633 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
92-24-25 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Покупка в 2025 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-25 | 18.3931 | 0 | 0 | 18.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3931 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.3931 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
92-29-25 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Покупка в 2025 г. одного мини-экскаватора на гусеничном ходу для проведения земляных работ | N_92-29-25 | 6.5767 | 0 | 0 | 6.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5767 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.5767 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
20-0478 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Разработка и внедрение системы оперативного управления работами ("Цифровой электромонтер") | L_20-0478 | 16.5285 | 0 | 0 | 16.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -16.5285 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.5285 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
99-приб | 0 | внеплан | - | нет | bar: 1 to 3
99-комп-25 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Приобретение серверного оборудования и оргтехники в 2025 году (сервер - 1 шт., МФУ формат А3 - 4 шт., ноутбук - 10 шт., рабочая станция - 33 шт., кабельный тестер - 1 шт.) | N_99-комп-25 | 53.3946 | 0 | 0 | 53.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.3946 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -53.3946 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
99-св-25 | кор | внеплан | да | нет |  | 1.6 | Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.) | P_99-св-25 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.086 | 0 | 0 | 10.086 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии. Обеспечение спутниковой связью оперативного персонала ПС 110, 330 кВ, а также оперативного персонала ЦУС.
99-прис-25 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2025 году для обеспечения текущей деятельности (интерактивная доска - 1 шт., рабочая платформа для работы на ВЛ 110 кВ - 2 шт., устройства регулирования напряжения - 10 шт.) | N_99-прис-25 | 8.2407 | 0 | 0 | 8.2407 | 0 | 0.6982 | 0 | 0 | 0.6982 | 0 | 0 | -7.5425 | -91.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.5425 | -91.53% | 0 | 0% | Досрочная поставка оборудования.
99-приб-25 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2025 г. (Мобильный эталонный комплекс - 1 шт., линейный измерителей состояния опор универсальный - 3 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 3 шт., Блок измерительно-трансформаторный - 2 шт.) | N_99-приб-25 | 16.7474 | 0 | 0 | 16.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7474 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.7474 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
17-1427 | 0 | 0 | - | нет | bar: 1 to 3
22-0925 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Модернизация мониторингового центра безопасности (МЦБ) АО «Россети Янтарь» - расширение существующей системы «Стратум-мониторинг» с оборудованием и подключением 24 объектов типа ПС 110 кВ (ПС О-51 Гвардейск, РП Коврово, О-47 Борисово, О-48 Молокозаводская, О-9 Светлогорск, ПС Нивенская, О-49 Люблино, О-6 Неман, О-26 Лесная, О-23 Охотное, О-20 Озерск, О-32 Черняховск, О-14 Мамоново, О-41 Железнодорожный, О-13 Енино, О-40 Чистые пруды, О-15 Нестеров, О-22 Краснознаменск, О-25 Вишневка, О-37 Лунино, О-50 Междуречье, О-16 Лужки, О-38 Добровольск, О-34 Правдинск) | N_22-0925 | 107.8438 | 0 | 0 | 107.8438 | 0 | 27.8671 | 0 | 0 | 27.8671 | 0 | 0 | -79.9767 | -74.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -79.9767 | -74.16% | 0 | 0% | Отклонение обусловлено выплатой аванса в соответствии с договором подряда.
22-1362 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Модернизация внутриобъектовой связи на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная, Северная 330, Советск 330 | N_22-1362 | 0.14357 | 0 | 0 | 0.14357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14357 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14357 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
23-1456 | 0 | внеплан | - | нет | bar: 1 to 3
19-1196-1 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы) | N_19-1196-1 | 56.7017 | 0 | 0 | 56.7017 | 0 | 31.2382 | 0 | 0 | 31.2382 | 0 | 0 | -25.4634 | -44.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.4634 | -44.91% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
19-1197 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11 | L_19-1197 | 179.6659 | 0 | 0 | 179.6659 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -172.6659 | -96.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -172.6659 | -96.1% | 0 | 0% | Изменение графика финансирования по факту выполненных работ в 2024 году.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
22-0534 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Перевод двухцепной ВЛ 60 кВ Морская – О-36 Балтийск I цепь и ВЛ 60 кВ Морская – О-36 Балтийск II цепь на напряжение 110 кВ (инв. № 511676801 ВЛ 60 кВ 060-17/ инв. № 511676802 ВЛ 060-19)" | N_22-0534 | 12.4121 | 0 | 0 | 12.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4121 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.4121 | -100% | 0 | 0% | Перенос сроков реализации мероприятий по инвестиционному проекту обусловлен необходимостью перераспределения тарифного источника на льготное ТП до 150 кВт и включения новых инвестиционных проектов для обеспечения надежности электросетевого комплекса при работе энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме, мероприятий по строительству защитных сооружений силового оборудования ПС 330 кВ от БПЛА.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
19-1035 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА" | L_19-1035 | 1.2946 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2946 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2946 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-0650 | есть | план 2024 | - | вынос | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
22-1238 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-2 Янтарь по адресу: г. Калининград, территория завода «Янтарь» | N_22-1238 | 0.73988 | 0 | 0 | 0.73988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73988 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.73988 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1239 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-3 Знаменск по адресу: Гвардейский район, поселок Знаменск, Шоссейная улица, 10-а | N_22-1239 | 0.61931 | 0 | 0 | 0.61931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61931 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.61931 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1240 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-13 Енино по адресу: Багратионовский район, пос. Садовое | N_22-1240 | 0.45215 | 0 | 0 | 0.45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45215 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45215 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
22-1241 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново | N_22-1241 | 0.57135 | 0 | 0 | 0.57135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.57135 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.57135 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
22-1181 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Монтаж системы противопожарного водоснабжения (противопожарный водопровод, пожарные ёмкости) на ПС 110 кВ Храброво по адресу: Зеленоградский район, пос. Привольное | N_22-1181 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.8496 | 0 | 0 | 5.8496 | 0 | 0 | 0.84962 | 16.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.84962 | 16.99% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1: -; 2: -; 3: 0
НМА-15-5 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 (сокр. ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ) | O_НМА-15-5 | 37.188 | 0 | 0 | 37.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -37.188 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -37.188 | -100% | 0 | 0% | Длительное согласование договора из-за доработки ТЗ, всвязи с полученными замечаниями от ПАО Россети.Договор подписан 31.03.2025 и направлен на согласование в АО Россети Цифра.
НМА-15-6 | есть | план | да | нет | 0 | 1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 в части реализации модуля контроля версий Заявок/Обращений и системы обработки ошибок (ЕИР: контроль версий) | O_НМА-15-6 | 6.6757 | 0 | 0 | 6.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6757 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.6757 | -100% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности в 2024 году.
НМА-15-7 | есть | план | да | нет | титул в разделе 1.2.7 | 1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 в части реализации модуля отключения электроэнергии (ЕИР: отключения э/э) | O_НМА-15-7 | 6.0031 | 0 | 0 | 6.0031 | 0 | 6.0031 | 0 | 0 | 6.0031 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет.
НМА15-3 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (3 этап) | N_НМА15-3 | 10.7564 | 0 | 0 | 10.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -10.7564 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.7564 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
НМА15-2 | есть | план | да | нет | 0 | 1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (2 этап) | N_НМА15-2 | 14.497 | 0 | 0 | 14.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.497 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.497 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
HMA8-4 | есть | план | да | нет | 0 | 1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" (4 этап) | L_HMA8-4 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -22.1 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.1 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
21-0003 | 0 | 0 | - | ГЭС | 0 | 1: -; 2: -; 3: 0
НМА-21 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Приобретение отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 с услугами миграции данных и необходимой доработки информационных систем АО "Россети Янтарь" | O_НМА-21 | 23.4848 | 0 | 0 | 23.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.4848 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.4848 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3
НМА-22 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | Модернизация информационных систем АО "Россети Янтарь" в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 | O_НМА-22 | 36.305 | 0 | 0 | 36.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.305 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -36.305 | -100% | 0 | 0% | Отклонение менее 5%.
НИОКР22 | есть | план | да | нет |  | 1.6 | НИОКР на тему "Исследование влияния особенностей современных МП РЗА, цифровых измерительных трансформаторов и современного коммутационного оборудования на устойчивость функционирования максимальных токовых защит" | O_НИОКР22 | 12.9376 | 0 | 0 | 12.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9376 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.9376 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
25-0246 | 0 | внеплан | да | не проф |  | 1.6 | Монтаж счетчика водомерного для санатория-профилактория "Энергетик" | P_25-0246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13183 | 0 | 0 | 0 | 0.13183 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монтаж счетчика водомерного для холодной воды для санатория-профилактория "Энергетик": Замена счетчика воды (с допуском до 31.12.2024) на одноструйный турбинный класса (поверка до 25.10.2030).
0 | 0 | 0 | - | 0 | bar: 1 to 3

## 11квИст
|  |  | Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) | [19 empty] | Приложение № 11
| за I квартал 2025 года | [21 empty] | к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Россети Янтарь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России №13@ от 01.11.2024
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ группы | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2024)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4986.5739 | 0 | 0 | 3437.6499 | 1548.924 | 1631.2036 | 0 | 0 | 902.4402 | 728.7634 | -3355.3703 | -67.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2535.2097 | -73.75% | -820.1606 | -52.95% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2420.7829 | 0 | 0 | 879.7171 | 1541.0658 | 1150.2314 | 0 | 0 | 448.1974 | 702.034 | -1270.5514 | -52.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -431.5197 | -49.05% | -839.0318 | -54.44% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1669.5039 | 0 | 0 | 1669.5039 | 0 | 384.2012 | 0 | 0 | 357.6036 | 26.5976 | -1285.3027 | -76.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1311.9003 | -78.58% | 26.5976 | 0% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 168.3529 | 0 | 0 | 160.4946 | 7.8582 | 7.8969 | 0 | 0 | 7.8969 | 0 | -160.456 | -95.31% | 0 | 0% | 0 | 100% | -152.5978 | -95.08% | -7.8582 | -100% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 727.9343 | 0 | 0 | 727.9343 | 0 | 88.8741 | 0 | 0 | 88.7423 | 0.13183 | -639.0602 | -87.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -639.192 | -87.81% | 0.13183 | 0% | нд
1 | Калининградская область | Г | 4986.5739 | 0 | 0 | 3437.6499 | 1548.924 | 1631.2036 | 0 | 0 | 902.4402 | 728.7634 | -3355.3703 | -67.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2535.2097 | -73.75% | -820.1606 | -52.95% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2420.7829 | 0 | 0 | 879.7171 | 1541.0658 | 1150.2314 | 0 | 0 | 448.1974 | 702.034 | -1270.5514 | -52.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -431.5197 | -49.05% | -839.0318 | -54.44% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2347.2272 | 0 | 0 | 879.7171 | 1467.5102 | 1147.8458 | 0 | 0 | 445.8118 | 702.034 | -1199.3814 | -51.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -433.9053 | -49.32% | -765.4762 | -52.16% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1397.7829 | 0 | 0 | 820.3934 | 577.3895 | 370.7994 | 0 | 0 | 339.9199 | 30.8796 | -1026.9834 | -73.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | -480.4735 | -58.57% | -546.51 | -94.65% | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 255.9842 | 0 | 0 | 59.3237 | 196.6605 | 272.8313 | 0 | 0 | 104.1841 | 168.6472 | 16.8471 | 6.581% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44.8604 | 75.62% | -28.0134 | -14.24% | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 693.4601 | 0 | 0 | 0 | 693.4601 | 504.2151 | 0 | 0 | 1.7078 | 502.5073 | -189.245 | -27.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7078 | 100% | -190.9528 | -27.54% | нд
1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 71.85 | 71.85 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 71.85 | 0% | Оплата кредиторской задолженности за выполненные СМР в 2024 году.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ (проектируемой по ТЗ № Z/027980/2023-24), организация системы учета электроэнергии в национальном парке "Куршская коса" Зеленоградского района | O_24-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №4899/06/23 от 23.10.2023. Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее).
1.1.1.3 | Строительство РП 15 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ, дооборудование ПС 110 кВ Индустриальная (инв.№ 5326379), организация систем учета электроэнергии в Черняховском р-оне | O_23-1275 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 91.487 | 0 | 0 | 0 | 91.487 | 89.087 | 3712% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89.087 | 3712% | Оплата кредиторской задолженности из-за поздней сдачи подрядчиком актов выполненных работ в 2024 году.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв. № 5114658), ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-47 Борисово, организация системы учета электроэнергии в п. Луговое Гурьевского района | P_23-1151 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 17.04.2023 № 2207/03/23
1.1.1.3 | Строительство 10 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-10, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ РП-11, организация системы учета электроэнергии в районе г. Черняховска Черняховского района | O_23-1765 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 239.8373 | 0 | 0 | 0 | 239.8373 | 237.4373 | 9893% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 237.4373 | 9893% | Поздняя сдача подрядчиком актов выполненных работ в 2024 году.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-674 (инв.№ 5460022), организация системы учета электроэнергии по пр-ту Победы в г. Калининграде | N_22-0358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4305 | 0 | 0 | 0 | 0.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 6674/11/20 от 11.12.2020: нежилое здание.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв. № 5114675), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске | O_23-1315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №3516/05/23 от 26.06.2023; Крытый ледовый комплекс в г.Гурьевске.
1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | 688.6601 | 0 | 0 | 0 | 688.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -688.6601 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -688.6601 | -100% | Отклонение от плана по причине корректировки ОТР и дополнение № 2 к техническому заданию на проектирование № 130-2023/ЯЭ. Увеличение срока реализации проекта.
1.1.1.3 | Реконструкция КТП-1027 (инв.№ 5459771), организация систем учета электроэнергии по ул. Калязинской в г. Калининграде | O_24-0597 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6482 | 0 | 0 | 1.6482 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №1771/02/24 от 02.04.2024. Объект торговли (магазин, торговый центр, прочее).
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 254-16 (инв. № 5152329), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 254-16, организация системы учета электроэнергии в п. Малое Васильково Гурьевского района | O_23-0466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договорам ТП №12400/11/22-12405/11/22 от 16.12.2022; малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-036 (инв. № 5114662), организация системы учета электроэнергии в п. Шатрово Гурьевского района | O_23-0809 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016397 | 0 | 0 | 0 | 0.016397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №13548/12/22 от 05.04.2023 , объекты электросетевого хозяйства.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Ушаково Черняховского р-она | P_23-1137 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034188 | 0 | 0 | 0 | 0.034188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договорам ТП №7162/08/23 от 18.09.2023
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVI до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по Солнечному б-ру в г. Калининграде | O_24-0968 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3009 | 0 | 0 | 0 | 4.3009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 4917/06/24 от 30.07.2024; зарядная станция для электромобилей в количестве 10 шт.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района | O_23-1680 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0675 | 0 | 0 | 0 | 9.0675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 61 7175/08/23 от 08.09.2023, объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее).
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | O_24-0322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 8148/09/23 от 01.02.2024; Многоэтажная жилая застройка.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | O_23-1681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор ТП № 61 Объект туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-168 (инв. № 5116125), ЛЭП 15 кВ от РП В-51, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-233 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии п. Донское, ул. Дивная Светлогорский район | O_23-1984 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0441 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №7053/08/23 от 30.10.2023, молодежный образовательно-досуговый центр.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии п. Донское, ул. Дивная Светлогорский район (I этап) | O_23-2007 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1533 | 0 | 0 | 0 | 4.1533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 7053/08/23 от 30.10.2023, молодежный образовательно-досуговый центр.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-189, организация системы учета электроэнергии г. Багратионовск, ул. Кирпичная | P_23-1150 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0.26071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 07.04.2023 № 2402/03/23
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-010 (инв. № 5115425), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Пятидорожное, ул. Красноармейская Багратионовского района | N_22-0697 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №9362/09/21 д/с №1 от 29.10.2021; Общеобразовательная организация (учреждение) по адресу Калининградская обл., Багратионовский район, Пятидорожное п., Красноармейская ул.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-20, ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ПС В-20 (инв. № 5150010) с/п Куршское, п. Лесной, ул. Центральная Зеленоградского района | N_23-0282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033058 | 0 | 0 | 0 | 0.033058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 6256/06/22 от 12.12.2022, детский оздоровительный лагерь "Алые паруса".
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорске, ул. Нахимова | O_23-1195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП№3349/05/23 от 25.05.2023, многоэтажная жилая застройка.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | O_23-1431 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5791 | 0 | 0 | 0 | 7.5791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 1926/03/23 от 06.06.2023, многоэтажная жилая застройка.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 088-07 в п. Заостровье Зеленоградского района | O_23-0259 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059561 | 0 | 0 | 0.059561 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №10953/09/22 д/с № 1 от 26.02.2024; Малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-100 (инв. № 5113702), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии Балтийское шоссе, 16 км Светловский ГО | O_23-0247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0.1206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 6925/06/22 от 15.08.2022.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 03.05.2023 № 2428/04/23, от 24.11.2023 № 7792/09/23, № 7793/09/23, 7796/09/23, № 7798/09/23.
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2563 | 0 | 0 | 0 | 30.2563 | 30.2563 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30.2563 | 0% | Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) (по ТЗ № Г/ОКС/17036/2021), организация системы учета электроэнергии по ул. А. Невского в г. Калининграде | O_23-1163 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3785 | 0 | 0 | 0 | 2.3785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №12629/12/21 от 18.01.2022; многоэтажная жилая застройка.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 326-02, организация системы учета электроэнергии г. Зеленоградск, ул. Тургенева | O_23-1041 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.235e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.235e-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №2501/04/23 от 19.04.2023. Автостоянка, здания автостоянки.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | N_21-1307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП 2796/04/21 от 26.05.2021, многоквартирный жилой дом.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-688, реконструкция ТП-688 (инв.№ 5460252), организация систем учета электроэнергии по ул. Псковской в г. Калининграде | O_21-1883 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №9829/10/21 д/с №1 от 30.03.2022, многоквартирный жилой дом.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-094 (инв. № 5113709), организация системы учета электроэнергии г. Светлый, ул. Харьковская | O_23-1164 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.544 | 0 | 0 | 0 | 10.544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №3383/05/23 от 15.05.2023; физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х участков ЛЭП 15 кВ от ПС 110/15 кВ "Индустриальная" до ТП новая в г. Черняховске | N_22-1112 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №1570/04/20 от 08.05.2020, д/с № 2 от 12.07.2023; Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | N_21-0947 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77399 | 0 | 0 | 0 | 0.77399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №7788/12/20 от 01.02.2021, №2020/03/22 от 28.03.2022; многоквартирные жилые дома.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-1345 новой (по ТЗ № Г/ОКС/012493/2020), с установкой СП (новых), организация систем учета электроэнергии по ул. Коммунистической в г. Калининграде | N_22-0575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №912/02/20 от 06.05.2020, д/с № 2 от 24.11.2021; многоквартирные жилые дома.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 047-54, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-262 (инв. № 5115651), организация системы учета электроэнергии в п. Большое Исаково, ул. А. Бариновой Гурьевского района | O_23-1407 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5972 | 0 | 0 | 0 | 1.5972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 2395/03/23 от 22.06.2023. Строительство нового корпуса общеобразовательной «Школы будущего» по ул. Анны Бариновой, д.1, пос. Большое Исаково, Гурьевского МО.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. Cогласия - ул. И. Сусанина в г. Калининграде | Р_23-0194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 17.11.2022 № 12095/10/22, № 12096/10/22
1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, организация систем учета электроэнергии по ул. Портовой и Правой наб. в г. Калининграде | O_23-1688 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94518 | 0 | 0 | 0 | 0.94518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 11359/10/22 от 23.08.2023.Э ПУ ж.д. моста через реку Преголь.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Новая | O_23-0275 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3905 | 0 | 0 | 0 | 11.3905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП № 13214/12/22 от 12.12.2022. Реконструкция МАОУ СОШ № 1 в городе Светлогорске, Калининградской области.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 122), с установкой СП 0,4 кВ (нового), дооборудование ТП 122 (инв.№ 5048208), организация систем учета электроэнергии по ул. Полевой в г. Немане | Р_23-0473 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП от 29.08.2022 № 7520/07/22
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв. № 5116142), организация системы учета электроэнергии г. Зеленоградск, ул. Володарского | O_23-1278 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0017144 | 0 | 0 | 0 | 0.0017144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №3407/05/23 от 18.05.2023; Объект торговли (магазин, торговый центр).
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-324 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в Краснознаменском р-не | O_23-1913 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.071296 | 0 | 0 | 0 | 0.071296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №8662/10/23 от 15.11.2023; Объект сельскохозяйственного производства.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 73.5556 | 0 | 0 | 0 | 73.5556 | 2.3856 | 0 | 0 | 2.3856 | 0 | -71.17 | -96.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3856 | 0% | -73.5556 | -100% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 73.5556 | 0 | 0 | 0 | 73.5556 | 2.3856 | 0 | 0 | 2.3856 | 0 | -71.17 | -96.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3856 | 0% | -73.5556 | -100% | нд
1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2723 | 0 | 0 | 2.2723 | 0 | 2.2723 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2723 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана и увеличение срока реализации проекта из-за продления периода выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 31.05.2025 (доп.соглашение от 23.12.2024 № 8 к дог. об осуществлении тех.прис. к эл.сетям от 30.04.2013 № 590/ТП). Стоимость проекта увеличилась на основании разработанной ПСД с учетом факта выполненных работ.
1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | 73.5556 | 0 | 0 | 0 | 73.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.5556 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -73.5556 | -100% | Отклонение от плана обусловлено длительными сроками оформления земельно-правовых отношений с собственником на участке строительства ВЛ 110 кВ. Инвестиционный проект включен в целях исполнения договора ТП от 13.02.2023 № 11263/11/21.
1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Ладушкин с отпайкой на ПС О-59 Прибрежная (воздушная линия 110 кВ 110-139 (ПС О-1 «Центральная» - ПС О-39 «Ладушкин») длиной 31,5 кв.м.) инв. № 511510202 с образованием двух ВЛ 110 кВ | O_24-0743 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11338 | 0 | 0 | 0.11338 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору ТП №208/03/09 д/с № 8 от 27.04.2024; ПС О-59 "Прибрежная".
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1669.5039 | 0 | 0 | 1669.5039 | 0 | 384.2012 | 0 | 0 | 357.6036 | 26.5976 | -1285.3027 | -76.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1311.9003 | -78.58% | 26.5976 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1059.5789 | 0 | 0 | 1059.5789 | 0 | 250.0969 | 0 | 0 | 250.0969 | 0 | -809.482 | -76.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -809.482 | -76.4% | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 837.8765 | 0 | 0 | 837.8765 | 0 | 215.7375 | 0 | 0 | 215.7375 | 0 | -622.139 | -74.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -622.139 | -74.25% | 0 | 0% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | 59.2886 | 0 | 0 | 59.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.2886 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -59.2886 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | 593.0248 | 0 | 0 | 593.0248 | 0 | 212.9541 | 0 | 0 | 212.9541 | 0 | -380.0708 | -64.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -380.0708 | -64.09% | 0 | 0% | Отклонение обусловлено поздним получением положительного заключения государственной экспертизы, в связи с потребностью дополнительного обследования ЗРУ ПС, выявленного в ходе проектирования и инструментального обследования существующих нетиповых конструкций. Изменение плановых параметров произошло на основании ПСД прошедшей ГГЭ.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | 165.2517 | 0 | 0 | 165.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.2517 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -165.2517 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-04 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-6 от ТП 214-04 протяженностью 657 м в п. Отважное Багратионовского района | N_22-1286 | 9.4105 | 0 | 0 | 9.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4105 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.4105 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 022-07 с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 от ТП 022-07 протяженностью 900 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1309 | 10.901 | 0 | 0 | 10.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.901 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.901 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского района | N_22-1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7834 | 0 | 0 | 2.7834 | 0 | 2.7834 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.7834 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 221.7024 | 0 | 0 | 221.7024 | 0 | 34.3594 | 0 | 0 | 34.3594 | 0 | -187.343 | -84.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -187.343 | -84.5% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 204-10 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 204-10 протяженностью 292 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-10 Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 протяженностью 1772 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_22-1289 | 9.2667 | 0 | 0 | 9.2667 | 0 | 0.2091 | 0 | 0 | 0.2091 | 0 | -9.0576 | -97.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.0576 | -97.74% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск с заменой ДГК 15 кВ в количестве 2 штук | N_22-1347 | 30.2112 | 0 | 0 | 30.2112 | 0 | 25.6916 | 0 | 0 | 25.6916 | 0 | -4.5196 | -14.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.5196 | -14.96% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено фактом выполненных работ. Объект введен в 2024 году.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | 2.7311 | 0 | 0 | 2.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7311 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7311 | -100% | 0 | 0% | Невыполнение плана обусловлено длительнм согласованием проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация проходит негосударственную экспертизу.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение строительной части ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой бетонных стоек 110 кВ | N_22-1358 | 34.9711 | 0 | 0 | 34.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.9711 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -34.9711 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | 33.1267 | 0 | 0 | 33.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1267 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.1267 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-1 (инв. №514431301) с заменой 5 масляных выключателей на вакуумные, заменой 15 трансформаторов тока, заменой 3 трансформаторов напряжения и установкой системы телемеханики в п. Васильково Гурьевского МО | O_24-0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2534 | 0 | 0 | 4.2534 | 0 | 4.2534 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.2534 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД с учетом факта выполненных работ. Увеличение срока реализации обусловлено невыполнением плана 2024 года по причине длительного срока поставки оборудования из-за логистических проблем в Калининградской области.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-59 (инв. №514775501) с заменой 5 масляных выключателей на вакуумные, 15 трансформаторов тока, заменой 2 трансформаторов напряжения и установкой системы телемеханики в п. Малое Васильково Гурьевского МО | O_24-0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 3.8998 | 0 | 3.8998 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.8998 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.1.2 | Модернизация ПС 15 кВ В-21 (инв. №514979401) с заменой 9 трансформаторов тока, заменой 2 трансформаторов напряжения, установкой системы телемеханики и 1 делительного выключателя в г. Калининграде | O_24-0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3055 | 0 | 0 | 0.3055 | 0 | 0.3055 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3055 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | 69.3538 | 0 | 0 | 69.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.3538 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -69.3538 | -100% | 0 | 0% | Отклонение обуловлено длительным согласованием трассы ЛЭП 15 кВ с собственниками земельных участков.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | 42.0418 | 0 | 0 | 42.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.0418 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.0418 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 206.58 | 0 | 0 | 206.58 | 0 | 50.929 | 0 | 0 | 24.3315 | 26.5976 | -155.651 | -75.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -182.2486 | -88.22% | 26.5976 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 206.4375 | 0 | 0 | 206.4375 | 0 | 30.229 | 0 | 0 | 3.6315 | 26.5976 | -176.2084 | -85.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -202.806 | -98.24% | 26.5976 | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | 2.4098 | 0 | 0 | 2.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4098 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4098 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-21 (инв. № 511474201) протяженностью 2,762 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 46-21 (инв. № 5144395) с заменой МТП на КТП и заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Заречье Гурьевского района | N_22-1278 | 14.3286 | 0 | 0 | 14.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3286 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.3286 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | 0.24343 | 0 | 0 | 0.24343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24343 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.24343 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-14, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,886 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 (инв. № 511479801) протяженностью 0,04 км строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ по ТЗ № Z/СЭРС/008862/2017-20 до ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 146-14 протяженностью 0,2 км в п. Первомайское Гурьевского района | N_22-1277 | 5.7114 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7114 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.7114 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 263-01 (инв. № 511516204) протяженностью 1,43 км в п. Осокино Багратионовского района | N_22-1279 | 7.2017 | 0 | 0 | 7.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2017 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.2017 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | 1.3309 | 0 | 0 | 1.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3309 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3309 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-07 со строительством дополнительной БКТП-1 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-07 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 180 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 65 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 145-07 с заменой на БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА взамен 160 кВА, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 670 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП 145-06 протяженностью 1015 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-07 протяженностью 56 м в п. Отрадное Гурьевского района | N_22-1280 | 16.5788 | 0 | 0 | 16.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5788 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.5788 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-13 протяженностью 1370 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 145-13 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 250 на 400 кВА в п. Матросово Гурьевского района | N_22-1284 | 11.3164 | 0 | 0 | 11.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3164 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.3164 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10 протяженностью 1749 м, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 200 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-10 протяженностью 115 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1285 | 9.3621 | 0 | 0 | 9.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3621 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.3621 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 263-06 протяженностью 995 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 263-07 протяженностью 494 м в п. Ильюшино Багратионовского района | N_19-1217 | 7.0091 | 0 | 0 | 7.0091 | 0 | 0.12383 | 0 | 0 | 0.12383 | 0 | -6.8853 | -98.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.8853 | -98.23% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | 0.19448 | 0 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19448 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19448 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-1 протяженностью 396 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 Л-3 протяженностью 508 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 253 м, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 протяженностью 50 м в г. Гурьевск | N_22-1291 | 4.7451 | 0 | 0 | 4.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7451 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7451 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 51-08 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ мощностью 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-08 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 51-08 с заменой трансформатора 25 на 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 25 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 78 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 51-08 протяженностью 1410 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 51-08, протяженностью 920 м в п. Цветково Гурьевского района | N_22-1292 | 9.5252 | 0 | 0 | 9.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5252 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.5252 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | 10.376 | 0 | 0 | 10.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.376 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.376 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-05 Л-1 протяженностью 1137 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 148-05 протяженностью около 40 м, строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-29 протяженностью 300 м в п. Калиновка | N_22-1296 | 7.0124 | 0 | 0 | 7.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0124 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.0124 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 071-09 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 760 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 35 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 1136 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 071-09 протяженностью 484 м в г. Мамоново | N_22-1297 | 8.9678 | 0 | 0 | 8.9678 | 0 | 0.23295 | 0 | 0 | 0.23295 | 0 | -8.7348 | -97.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.7348 | -97.4% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС В-49 Л-1 с заменой провода протяженностью около 1335 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью около 20 м в п. Тишино Багратионовского района | N_22-1298 | 6.0528 | 0 | 0 | 6.0528 | 0 | 0.22949 | 0 | 0 | 0.22949 | 0 | -5.8233 | -96.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.8233 | -96.21% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района | N_22-1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4572 | 0 | 0 | 2.4572 | 0 | 2.4572 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.4572 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 250-03 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 250-03 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 812 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 183 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 250-03 Л-1, Л-5 протяженностью 1840 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 250-03 протяженностью около 40 м в п. Малое Лесное Гурьевского района | N_22-1300 | 13.1192 | 0 | 0 | 13.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1192 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.1192 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | 16.3726 | 0 | 0 | 16.3726 | 0 | 0.30668 | 0 | 0 | 0.30668 | 0 | -16.066 | -98.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.066 | -98.13% | 0 | 0% | Отклонение обуловлено длительным согласованием трассы ЛЭП 15 кВ и ВЛ 0,4 кВ с собственниками земельных участков в 2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | 1.3608 | 0 | 0 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3608 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3608 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | 11.1048 | 0 | 0 | 11.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1048 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.1048 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 047-14 с реконструкцией ТП 15/0,4 кВ 047-36 с заменой МТП на БКТП и заменой трансформатора 100 на 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14 на ТП 047-36, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-14, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-09 протяженностью 2057 м, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 149 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 047-14 протяженностью 73 м в п. Большое Исаково Гурьевского района | N_22-1316 | 12.2083 | 0 | 0 | 12.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2083 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.2083 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от КТПН 214-03 протяженностью 1739 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-8 от КТПН 214-03 протяженностью 136 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ 400 кВА, КЛ 15 кВ протяженностью 584 м, КЛ 0,4 кВ протяженностью 50 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 121 м в п. Лесное Багратионовского района | N_22-1330 | 12.8126 | 0 | 0 | 12.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8126 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.8126 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 62-05 Л-1 протяженностью 1230 м, реконструкция МТП 15/0,4 кВ 62-05 с заменой трансформатора 100 на 160 кВА в п. Садовое Багратионовского района | N_22-1334 | 6.8836 | 0 | 0 | 6.8836 | 0 | 0.059091 | 0 | 0 | 0.059091 | 0 | -6.8245 | -99.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.8245 | -99.14% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-04 протяженностью 1562 м, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 047-04 с заменой трансформатора 250 кВА (без прироста) в п. Малое Исаково Гурьевского района | N_22-1335 | 6.2884 | 0 | 0 | 6.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2884 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.2884 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | 0.92345 | 0 | 0 | 0.92345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92345 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.92345 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | 0.457 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.457 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.457 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | 1.0802 | 0 | 0 | 1.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0802 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0802 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | 1.0222 | 0 | 0 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0222 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0222 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | 0.43815 | 0 | 0 | 0.43815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43815 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43815 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-27 со строительством второй цепи протяженностью 190 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 142-27 на новую ВЛ, техническое перевооружение ТП 142-27 с заменой низковольтного щита 0,4 кВ в п. Авангардное Гурьевского района | N_22-1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2222 | 0 | 0 | 0.2222 | 0 | 0.2222 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2222 | 0% | 0 | 0% | Отклонение обуловлено длительным согласованием трассы ЛЭП 15 кВ и ВЛ 0,4 кВ с собственниками земельных участков в 2024 г.
1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | O_21-0143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85594 | 0 | 0 | 0 | 0.85594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 78/115/20 от 03.03.2021, ДС № 1 от 27.05.2021, ДС № 2 от 02.09.2024, ДС № 3 от 25.10.2024.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-143 (инв.511467701) ответвление к ТП 143-09 по ул. Транспортной в г. Гурьевске Гурьевского МО | O_24-0982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 33/115/24 от 05.07.2024, ДС № 1 от 08.07.2024.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-254 (инв.511612806), отпайки ВЛ 15-254 к ТП 254-01 (инв.511612806) в п. Малое Васильково Гурьевский МО | O_23-1452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь"от 29.08.2023 № 72/115/23.
1.2.2.1 | Переустройстов (вынос) ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от ТП 025-35 (инв.№ 511384301) по ул.Калининградской в п.Комсомольск Гвардейского МО | N_23-0710 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 1.1737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации от 04.04.2023 № 25/115/23, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Переустройство отпайки ВЛ 15-97 от ТП 097-02 кТП 097-03 (инв.511371001,511371010) ул. Алданская г. Калининград Калининградский ГО | N_23-0592 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 3.1718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 09.03.2023 № 3/115/23.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-260, ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-03 (инв.511468405,511503305) ул.Калининградское шоссе в г.Гурьевске Гурьевский ГО | O_22-1522 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7282 | 0 | 0 | 0 | 3.7282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 125/115/22 от 06.10.2022.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-05 (инв. №5115039) в г. Гурьевск Гурьевский ГО | O_22-1220 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 68/115/22 от 13.07.2022 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-040 (инв.511397706), КВЛ 15-322 (инв.511593805), КЛ 15-323 (инв.511583701) по пр-ту Калининградскому в г. Светлогорске Светлогорский ГО | O_23-1967 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1213 | 0 | 0 | 0 | 17.1213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 110/115/23 от 11.12.2023 - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.511626901) в п. Малое Исаково, ул. Сельская Гурьевский ГО | L_21-0136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10162 | 0 | 0 | 0 | 0.10162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 80/115/20 от 02.03.2021, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго".
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) участка КВЛ 15-261 (инв.511468506, 511468528), участка отпайки КЛ 15-033 в сторону ТП 033-13 (инв.511465914) ул. Б.Окружная в п. Васильково Гурьевский МО | O_23-0722 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0.1657 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации от 03.03.2023 № 157/115/22 - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-215 ответвления к ТП 215-13 (инв.511526202) в п.Чехово Багратионосвкого МО | P_24-0186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 29.01.2024 № 01/115/24 с ООО «Рома-Инвест».
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 88/115/23 от 29.11.2023, ДС № 1 от 13.12.2023 с ГБУК "Калиниградский областной музей янтаря".
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-1 (инв. 500763901) от ТП 24-03 в п. Никольское Краснознаменского МО | P_24-0988 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации от 05.08.2024 № 40/115/24 с Огиенко Виктором Дмитриевичем - мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 53/115/23 от 29.06.2023, ДС № 1 от 03.07.2023, ДС № 2 06/02/2025 с ООО "СЗ "Дружный".
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-085 (инв.511398903) по ул. Рензаева- ул. Комсомольская в г. Пионерский Пионерского ГО | P_24-0644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26261 | 0 | 0 | 0 | 0.26261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" от 27.04.2024 № 25/115/24 с АО «ОтделИнтерСтрой39».
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 88/115/23 от 29.11.2023, ДС № 1 от 13.12.2023.
1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0,4 кВ Л-7 (инв.511558402) от ТП 328-01 по ул. Зеленой в г. Зеленоградске Зеленоградского МО | P_24-0916 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016744 | 0 | 0 | 0 | 0.016744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь" № 45/115/24 от 23.07.2024.
1.2.2.1 | Переустройство КЛ 15-351 (инв.511648501), КЛ 15-352 (инв.511648601) в г. Калининград, ул. Каблукова | M_21-1130 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Соглашение о компенсации № 57/115/21 от 05.07.2021 с ООО "Петро-СтройПодряд" (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.14251 | 0 | 0 | 0.14251 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 20.5575 | 14425% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20.5575 | 14425% | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. №511542209) с установкой 5 делительных выключателей и 3 делительных разъединителей в Гурьевском МО | O_24-0135 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение Представления Прокуратуры Российской федерации от 27.09.2023 № 353ж-2022/20270008/Прдп-56-23.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | 0.14251 | 0 | 0 | 0.14251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14251 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14251 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 188.8187 | 0 | 0 | 188.8187 | 0 | 49.9391 | 0 | 0 | 49.9391 | 0 | -138.8796 | -73.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | -138.8796 | -73.55% | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 170.3948 | 0 | 0 | 170.3948 | 0 | 42.6468 | 0 | 0 | 42.6468 | 0 | -127.748 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -127.748 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2028 прибор учёта электроэнергии) | L_48-0,4уст-23 | 49.1489 | 0 | 0 | 49.1489 | 0 | 41.0504 | 0 | 0 | 41.0504 | 0 | -8.0985 | -16.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.0985 | -16.48% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено фактическим финансированием проекта на 01.01.2025 г.
1.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (188 технических приборов учета электроэнергии) | L_48-0,4разв-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 0 | 1.5964 | 0 | 1.5964 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5964 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (469 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-25 | 24.8234 | 0 | 0 | 24.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.8234 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.8234 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2653 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | 92.8174 | 0 | 0 | 92.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.8174 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -92.8174 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3.1 | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (64 приборов учета электроэнергии) | N_48-0,4разв-25 | 3.6051 | 0 | 0 | 3.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6051 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6051 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 18.4239 | 0 | 0 | 18.4239 | 0 | 7.2922 | 0 | 0 | 7.2922 | 0 | -11.1316 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.1316 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92414 | 0 | 0 | -0.92414 | 0 | -0.92414 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.92414 | 0% | 0 | 0% | Возврат дефектного оборудования ПКУ на склад для ремонта и наладки подрядчиком.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (85 приборов учета) | N_48-15уст-25 | 4.8562 | 0 | 0 | 4.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8562 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8562 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-25 | 13.5677 | 0 | 0 | 13.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5677 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.5677 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | N_48-15устПКУ-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2164 | 0 | 0 | 8.2164 | 0 | 8.2164 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.2164 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 214.5263 | 0 | 0 | 214.5263 | 0 | 33.2361 | 0 | 0 | 33.2361 | 0 | -181.2901 | -84.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -181.2901 | -84.51% | 0 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 214.5263 | 0 | 0 | 214.5263 | 0 | 33.2361 | 0 | 0 | 33.2361 | 0 | -181.2901 | -84.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -181.2901 | -84.51% | 0 | 0% | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Северная 330: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | 33.1909 | 0 | 0 | 33.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.1909 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.1909 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | 26.8314 | 0 | 0 | 26.8314 | 0 | 0.23406 | 0 | 0 | 0.23406 | 0 | -26.5974 | -99.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.5974 | -99.13% | 0 | 0% | Отклонение от плановых параметров обусловлено длительными сроками поставки шкафов ССПИ и необходимостью монтажа дополнительных шкафов зажимов на ПС 330 кВ О-1 Центральная, предназначающихся исключительно для нужд АСУТП.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-9 Светлогорск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-9 | 21.0503 | 0 | 0 | 21.0503 | 0 | 18.8206 | 0 | 0 | 18.8206 | 0 | -2.2297 | -10.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2297 | -10.59% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | 24.9845 | 0 | 0 | 24.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.9845 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.9845 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | 33.6591 | 0 | 0 | 33.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.6591 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.6591 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-2 Янтарь: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-2 | 1.5358 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5358 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5358 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | 1.5658 | 0 | 0 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5658 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5658 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | 1.5159 | 0 | 0 | 1.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5159 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5159 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра | L_19-1189 | 10.3336 | 0 | 0 | 10.3336 | 0 | 9.3922 | 0 | 0 | 9.3922 | 0 | -0.94142 | -9.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.94142 | -9.11% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы.
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | 20.7925 | 0 | 0 | 20.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.7925 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.7925 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-14 Мамоново | N_22-1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79643 | 0 | 0 | 0.79643 | 0 | 0.79643 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.79643 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-30 Московская | O_24-0730 | 15.1962 | 0 | 0 | 15.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1962 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.1962 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра | L_19-1190 | 8.3677 | 0 | 0 | 8.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3677 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.3677 | -100% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено фактом выполненных работ и финансирования в 2024 году.
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-54 "Гусев" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; резервного электропитания; системой охранного освещения периметра; информационными и предупредительными знаками | N_19-1191 | 12.0523 | 0 | 0 | 12.0523 | 0 | 3.9929 | 0 | 0 | 3.9929 | 0 | -8.0595 | -66.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.0595 | -66.87% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено долгими сроками поставки оборудования паромной переправой в Калининградскую область.
1.2.4.2 | Строительство защитных сооружений для обеспечения дополнительной безопасности силового трансформаторного оборудования категорированных ПС от БПЛА (ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск, ПС 330 кВ О-1 Центральная) | O_24-1147 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Выполнение мероприятий по защите высоковольтного трансформаторного оборудования объектов ПС ПАО «РОССЕТИ» от внешних воздействий на основании п.4.1 протокола заседания штаба №МА/116/1601 от 25.10.2022; 2. На основании п. 4.2. протокола от 07 июня 2024 года №11 заседания оперативного штаба Калининградской области по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №755"
1.2.4.2 | Создание системы защиты объектов электросетевого комплекса от несанкционированного проникновения малоразмерных БПЛА на основе системы радиоэлектронного обнаружения и подавления малых БПЛА (ПС 330 кВ Центральная, ПС 330 кВ Кутузовская, ПС 330 кВ Советск-330) | O_22-0924 | 3.4502 | 0 | 0 | 3.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4502 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.4502 | -100% | 0 | 0% | Объект ИП профинансирован в 2024 году.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 168.3529 | 0 | 0 | 160.4946 | 7.8582 | 7.8969 | 0 | 0 | 7.8969 | 0 | -160.456 | -95.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | -152.5978 | -95.08% | -7.8582 | -100% | нд
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | 7.8582 | 0 | 0 | 0 | 7.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8582 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.8582 | -100% | Отклонений нет.
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | 37.9232 | 0 | 0 | 37.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9232 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -37.9232 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | 8.6643 | 0 | 0 | 8.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6643 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.6643 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | 5.8994 | 0 | 0 | 5.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8994 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.8994 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск | L_19-1058 | 7.2553 | 0 | 0 | 7.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2553 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.2553 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-04 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-12 и ТП 15/0,4 кВ 007-14, разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 007-12 с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на ТП 15/0,4 кВ 007-04, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 315 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127 м в п. Ново-Дорожный Гурьевского района | N_22-1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74527 | 0 | 0 | 0.74527 | 0 | 0.74527 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.74527 | 0% | 0 | 0% | Отклонение обусловлено длительным согласованием трассы ЛЭП с собственниками земельных участков в 2024 году.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | 0.49108 | 0 | 0 | 0.49108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49108 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.49108 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 146-16 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 240 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-16 протяженностью 30 м в п. Константиновка Гурьевского района | N_22-1283 | 3.9521 | 0 | 0 | 3.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9521 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9521 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 (инв. № 5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-10 протяженностью около 0,075 км в п. Константиновка Гурьевского района | N_22-1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3744 | 0 | 0 | 4.3744 | 0 | 4.3744 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.3744 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | 4.7625 | 0 | 0 | 4.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7625 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7625 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 142-19 со строительством ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-28 протяженностью 525 м с переподключением на вновь построенную ЛЭП 0,4 кВ, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 142-19 протяженностью 70 м в г. Гурьевск | N_22-1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5502 | 0 | 0 | 1.5502 | 0 | 1.5502 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5502 | 0% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 051-01 с переносом ТП 15/0,4 кВ 051-01 в центр нагрузок с заменой трансформатора 80 на 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв. № 5114667) протяженностью 0,985 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,275 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 1,75 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-01 протяженностью 0,685 км в п. Егорьевское Гурьевского района | N_18-0871 | 7.9864 | 0 | 0 | 7.9864 | 0 | 0.2645 | 0 | 0 | 0.2645 | 0 | -7.7219 | -96.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.7219 | -96.69% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | 18.9135 | 0 | 0 | 18.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9135 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.9135 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | 5.5104 | 0 | 0 | 5.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5104 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.5104 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-09 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-09 на вновь построенную ТП, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 059-09 с заменой СТП на МТП и заменой трансформатора 160 кВА (без прироста), строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1322 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 17 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 059-09 протяженностью 1040 м, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 059-16 протяженностью 819 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 059-09 протяженностью 760 м в п. Заливное Гурьевского района | N_22-1932 | 13.3938 | 0 | 0 | 13.3938 | 0 | 0.3024 | 0 | 0 | 0.3024 | 0 | -13.0914 | -97.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.0914 | -97.74% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-05 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-05 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 400 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 20 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-05 протяженностью 12 м в п. Отрадное Гурьевского муниципального округа | O_24-0139 | 3.6547 | 0 | 0 | 3.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6547 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6547 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | 0.26047 | 0 | 0 | 0.26047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26047 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26047 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | 0.27931 | 0 | 0 | 0.27931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27931 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27931 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 053-02 со строительством МТП 15/0,4 кВ 160 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2214 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 14 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 45 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-02 протяженностью 1450 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-02 протяженностью 1000 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | 14.2844 | 0 | 0 | 14.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2844 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.2844 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | 15.0342 | 0 | 0 | 15.0342 | 0 | 0.39964 | 0 | 0 | 0.39964 | 0 | -14.6345 | -97.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.6345 | -97.34% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | 0.22432 | 0 | 0 | 0.22432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22432 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22432 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск | N_23-0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26042 | 0 | 0 | 0.26042 | 0 | 0.26042 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26042 | 0% | 0 | 0% | Изменение плановых параметров проекта произошло на основании разработанной ПСД. Срок реализации проекта перенесен из-за невыполнения плана 2024 года, что обусловлено необходимостью установки БКТП индивидуального изготовления с уменьшенными габаритами ввиду невозможности установки МТП в условиях городской застройки.
1.4 | Разукрупнение ВЛ 15 кВ 15-06 со строительством ВЛ 15 кВ от резервной ячейки ПС 110 кВ Нивенская протяженностью 1,7 км с установкой делительного выключателя и переводом отпайки ВЛ 15 кВ 15-06 к ТП 06-57 от ВЛ 15 кВ новой в Гурьевском МО | O_24-0182 | 12.0054 | 0 | 0 | 12.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0054 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.0054 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 727.9343 | 0 | 0 | 727.9343 | 0 | 88.8741 | 0 | 0 | 88.7423 | 0.13183 | -639.0602 | -87.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -639.192 | -87.81% | 0.13183 | 0% | нд
1.6 | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке (распоряжение 165 от 27.01.25) | P_140-283 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие безхозяйных объектов электросетевого хозяйства Калининградской области на баланс АО "Россети Янтарь"в судебном порядке.
1.6 | Покупка в 2025 г. автогидроподъемника на шасси в количестве одной единицы для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | N_92-2-25 | 25.2423 | 0 | 0 | 25.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.2423 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.2423 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Покупка в 2025 г. девятнадцати легковых автомобилей для перевозки административно-технического, ремонтного и оперативного персонала | N_92-9-25 | 29.0557 | 0 | 0 | 29.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.0557 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.0557 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Покупка в 2025 г. одного автокрана грузоподъемностью 25 тонн на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-15-25 | 18.3633 | 0 | 0 | 18.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3633 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.3633 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Покупка в 2025 г. одного многофункционального крана-манипулятора на автомобильном шасси для выполнения погрузо-разгрузочных работ | N_92-24-25 | 18.3931 | 0 | 0 | 18.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3931 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.3931 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Покупка в 2025 г. одного мини-экскаватора на гусеничном ходу для проведения земляных работ | N_92-29-25 | 6.5767 | 0 | 0 | 6.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5767 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.5767 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Разработка и внедрение системы оперативного управления работами ("Цифровой электромонтер") | L_20-0478 | 16.5285 | 0 | 0 | 16.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5285 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.5285 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Приобретение серверного оборудования и оргтехники в 2025 году (сервер - 1 шт., МФУ формат А3 - 4 шт., ноутбук - 10 шт., рабочая станция - 33 шт., кабельный тестер - 1 шт.) | N_99-комп-25 | 53.3946 | 0 | 0 | 53.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.3946 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -53.3946 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Поставка спутникового оборудования для нужд АО «Россети Янтарь» (спутниковый телефон - 41 шт.) | P_99-св-25 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.086 | 0 | 0 | 10.086 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии. Обеспечение спутниковой связью оперативного персонала ПС 110, 330 кВ, а также оперативного персонала ЦУС.
1.6 | Приобретение механизмов и приспособлений в 2025 году для обеспечения текущей деятельности (интерактивная доска - 1 шт., рабочая платформа для работы на ВЛ 110 кВ - 2 шт., устройства регулирования напряжения - 10 шт.) | N_99-прис-25 | 8.2407 | 0 | 0 | 8.2407 | 0 | 0.6982 | 0 | 0 | 0.6982 | 0 | -7.5425 | -91.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.5425 | -91.53% | 0 | 0% | Досрочная поставка оборудования.
1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2025 г. (Мобильный эталонный комплекс - 1 шт., линейный измерителей состояния опор универсальный - 3 шт., программно-технический измерительный комплекс РЕТОМ - 3 шт., Блок измерительно-трансформаторный - 2 шт.) | N_99-приб-25 | 16.7474 | 0 | 0 | 16.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7474 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.7474 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Модернизация мониторингового центра безопасности (МЦБ) АО «Россети Янтарь» - расширение существующей системы «Стратум-мониторинг» с оборудованием и подключением 24 объектов типа ПС 110 кВ (ПС О-51 Гвардейск, РП Коврово, О-47 Борисово, О-48 Молокозаводская, О-9 Светлогорск, ПС Нивенская, О-49 Люблино, О-6 Неман, О-26 Лесная, О-23 Охотное, О-20 Озерск, О-32 Черняховск, О-14 Мамоново, О-41 Железнодорожный, О-13 Енино, О-40 Чистые пруды, О-15 Нестеров, О-22 Краснознаменск, О-25 Вишневка, О-37 Лунино, О-50 Междуречье, О-16 Лужки, О-38 Добровольск, О-34 Правдинск) | N_22-0925 | 107.8438 | 0 | 0 | 107.8438 | 0 | 27.8671 | 0 | 0 | 27.8671 | 0 | -79.9767 | -74.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -79.9767 | -74.16% | 0 | 0% | Отклонение обусловлено выплатой аванса в соответствии с договором подряда.
1.6 | Модернизация внутриобъектовой связи на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная, Северная 330, Советск 330 | N_22-1362 | 0.14357 | 0 | 0 | 0.14357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14357 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14357 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (3-7 этапы) | N_19-1196-1 | 56.7017 | 0 | 0 | 56.7017 | 0 | 31.2382 | 0 | 0 | 31.2382 | 0 | -25.4634 | -44.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.4634 | -44.91% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Реализация мероприятий по приведению существующей системы ОТУ АО «Янтарьэнерго» в соответствие Концепции развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ПАО «Россети»: организация диспетчерской голосовой связи СОТиСУ; цифровой подвижной радиосвязи СОТиСУ; АРМов диспетчеров ОТГ; цифровых каналов связи в отношении объектов 110кВ и выше, один из которых ВОЛС; расширение программного комплекса СК-11 | L_19-1197 | 179.6659 | 0 | 0 | 179.6659 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -172.6659 | -96.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -172.6659 | -96.1% | 0 | 0% | Изменение графика финансирования по факту выполненных работ в 2024 году.
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Перевод двухцепной ВЛ 60 кВ Морская – О-36 Балтийск I цепь и ВЛ 60 кВ Морская – О-36 Балтийск II цепь на напряжение 110 кВ (инв. № 511676801 ВЛ 60 кВ 060-17/ инв. № 511676802 ВЛ 060-19)" | N_22-0534 | 12.4121 | 0 | 0 | 12.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4121 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.4121 | -100% | 0 | 0% | Перенос сроков реализации мероприятий по инвестиционному проекту обусловлен необходимостью перераспределения тарифного источника на льготное ТП до 150 кВт и включения новых инвестиционных проектов для обеспечения надежности электросетевого комплекса при работе энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме, мероприятий по строительству защитных сооружений силового оборудования ПС 330 кВ от БПЛА.
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА" | L_19-1035 | 1.2946 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2946 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2946 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-2 Янтарь по адресу: г. Калининград, территория завода «Янтарь» | N_22-1238 | 0.73988 | 0 | 0 | 0.73988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73988 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.73988 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-3 Знаменск по адресу: Гвардейский район, поселок Знаменск, Шоссейная улица, 10-а | N_22-1239 | 0.61931 | 0 | 0 | 0.61931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61931 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.61931 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-13 Енино по адресу: Багратионовский район, пос. Садовое | N_22-1240 | 0.45215 | 0 | 0 | 0.45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45215 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45215 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново | N_22-1241 | 0.57135 | 0 | 0 | 0.57135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57135 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.57135 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Монтаж системы противопожарного водоснабжения (противопожарный водопровод, пожарные ёмкости) на ПС 110 кВ Храброво по адресу: Зеленоградский район, пос. Привольное | N_22-1181 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.8496 | 0 | 0 | 5.8496 | 0 | 0.84962 | 16.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.84962 | 16.99% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности за выполненные в 2024 году работы (поздняя сдача актов выполненных работ).
1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 (сокр. ЕИР в части реализации 15-ой модели, обеспечения соответствия требования 890 ПП РФ) | O_НМА-15-5 | 37.188 | 0 | 0 | 37.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.188 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -37.188 | -100% | 0 | 0% | Длительное согласование договора из-за доработки ТЗ, всвязи с полученными замечаниями от ПАО Россети.Договор подписан 31.03.2025 и направлен на согласование в АО Россети Цифра.
1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 в части реализации модуля контроля версий Заявок/Обращений и системы обработки ошибок (ЕИР: контроль версий) | O_НМА-15-6 | 6.6757 | 0 | 0 | 6.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6757 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.6757 | -100% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено оплатой кредиторской задолженности в 2024 году.
1.6 | Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 в части реализации модуля отключения электроэнергии (ЕИР: отключения э/э) | O_НМА-15-7 | 6.0031 | 0 | 0 | 6.0031 | 0 | 6.0031 | 0 | 0 | 6.0031 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (3 этап) | N_НМА15-3 | 10.7564 | 0 | 0 | 10.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7564 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.7564 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Развитие функционала технологической интеграционной платформы АО "Россети Янтарь" с внедрением дополнительных потоков (2 этап) | N_НМА15-2 | 14.497 | 0 | 0 | 14.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.497 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.497 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" (4 этап) | L_HMA8-4 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.1 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.1 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Приобретение отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 с услугами миграции данных и необходимой доработки информационных систем АО "Россети Янтарь" | O_НМА-21 | 23.4848 | 0 | 0 | 23.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.4848 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.4848 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Модернизация информационных систем АО "Россети Янтарь" в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 | O_НМА-22 | 36.305 | 0 | 0 | 36.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.305 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -36.305 | -100% | 0 | 0% | Отклонение менее 5%.
1.6 | НИОКР на тему "Исследование влияния особенностей современных МП РЗА, цифровых измерительных трансформаторов и современного коммутационного оборудования на устойчивость функционирования максимальных токовых защит" | O_НИОКР22 | 12.9376 | 0 | 0 | 12.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9376 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.9376 | -100% | 0 | 0% | Отклонений нет.
1.6 | Монтаж счетчика водомерного для санатория-профилактория "Энергетик" | P_25-0246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13183 | 0 | 0 | 0 | 0.13183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монтаж счетчика водомерного для холодной воды для санатория-профилактория "Энергетик": Замена счетчика воды (с допуском до 31.12.2024) на одноструйный турбинный класса (поверка до 25.10.2030).