## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 21 декабря 2020 г. №18@
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | Плен | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2020 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Итого за период реализации инвестиционной программы | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 9038.022 | 47119.7731 | нд | 30189.3335 | 6224.3926 | 5444.2613 | 82.6405 | 0 | 745.6281 | 4615.9927 | 5444.2613 | 82.6405 | 0 | 745.6281 | 4615.9927
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 2463.9657 | 12806.9492 | нд | 14633.0086 | 1592.9846 | 1299.7382 | 0 | 0 | 240.7786 | 1058.9596 | 1299.7382 | 0 | 0 | 240.7786 | 1058.9596
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 5528.5457 | 29430.5404 | нд | 11834.6791 | 4432.3342 | 3959.6496 | 82.6405 | 0 | 362.7893 | 3514.2198 | 3959.6496 | 82.6405 | 0 | 362.7893 | 3514.2198
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 177.609 | 850.251 | нд | 821.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 495.8172 | 2303.8424 | нд | 2251.3226 | 5.0393 | 5.0393 | 0 | 0 | 4.8643 | 0.175 | 5.0393 | 0 | 0 | 4.8643 | 0.175
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 372.0843 | 1728.19 | нд | 649.2472 | 194.0345 | 179.8342 | 0 | 0 | 137.196 | 42.6382 | 179.8342 | 0 | 0 | 137.196 | 42.6382
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | 9038.022 | 47119.7731 | нд | 30189.3335 | 6224.3926 | 5444.2613 | 82.6405 | 0 | 745.6281 | 4615.9927 | 5444.2613 | 82.6405 | 0 | 745.6281 | 4615.9927
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2463.9657 | 12806.9492 | нд | 14633.0086 | 1592.9846 | 1299.7382 | 0 | 0 | 240.7786 | 1058.9596 | 1299.7382 | 0 | 0 | 240.7786 | 1058.9596
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 942.5166 | 4657.5232 | нд | 7478.2922 | 1369.224 | 1075.9775 | 0 | 0 | 38.1528 | 1037.8247 | 1075.9775 | 0 | 0 | 38.1528 | 1037.8247
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2539.9472 | 616.4616 | 451.7872 | 0 | 0 | 0.023087 | 451.7641 | 451.7872 | 0 | 0 | 0.023087 | 451.7641
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1275.918 | 312.8366 | 184.2645 | 0 | 0 | 18.7498 | 165.5146 | 184.2645 | 0 | 0 | 18.7498 | 165.5146
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 942.5166 | 4657.5232 | нд | 3662.4269 | 439.9259 | 439.9259 | 0 | 0 | 19.3799 | 420.546 | 439.9259 | 0 | 0 | 19.3799 | 420.546
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | 2014 | 2020 | 132.6329 | 739.3288 | 2014-12-01 | 373.2522 | 1.0254 | 1.0254 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 1.0254 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | H_16-0301 | 2016 | 2018 | 113.5706 | 545.1947 | 2017-03-01 | 505.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | H_16-0255 | 2016 | 2018 | 74.6401 | 327.116 | 2016-06-01 | 284.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304 | 2017 | 2020 | 109.5198 | 601.5215 | 2017-09-01 | 562.6772 | 0.13904 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0.13904 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0.13904
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ Индустриальная с двумя трансформаторами 2х40 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 3,3 км, трех РП 15 кВ и КЛ 15 кВ протяженностью 5,9 км | H_16-0185 | 2016 | 2020 | 175.9 | 816.6806 | 2018-09-01 | 735.0133 | 354.244 | 354.244 | 0 | 0 | 18.3545 | 335.8896 | 354.244 | 0 | 0 | 18.3545 | 335.8896
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | F_prj_111001_2503 | 2015 | 2019 | 7.9187 | 38.7381 | 2015-12-01 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина в г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 2014 | 2020 | 5.1033 | 23.8829 | 2018-03-01 | 18.0989 | 0.07463 | 0.07463 | 0 | 0 | 0 | 0.07463 | 0.07463 | 0 | 0 | 0 | 0.07463
1.1.1.3 | 2354_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 2015 | 2018 | 6.7266 | 32.6811 | 2015-03-01 | 12.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП 6/0,4 кВ № 506, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-621 - ТП-635, реконструкция КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 2014 | 2017 | 2.828 | 14.2241 | 2014-09-01 | 9.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 2013 | 2018 | 12.5607 | 61.6054 | 2014-12-01 | 45.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | 2014 | 2020 | 31.8842 | 146.67 | 2015-06-01 | 137.4261 | 80.7851 | 80.7851 | 0 | 0 | 0 | 80.7851 | 80.7851 | 0 | 0 | 0 | 80.7851
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 2015 | 2018 | 10.2729 | 49.1158 | 2014-12-01 | 37.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | H_2938 | 2014 | 2019 | 7.4454 | 35.7349 | 2014-12-01 | 27.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | H_3490 | 2016 | 2018 | 8.7476 | 43.9151 | 2016-03-01 | 36.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | H_16-0190 | 2016 | 2020 | 25.2933 | 128.6382 | 2017-12-01 | 116.5534 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.15
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП 10/0,4 кВ № 356 (инв.№ 5456155), КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 356 (новой) до СПн, с установкой СПн по ул.Двинского в г.Калининграде | H_3495 | 2016 | 2018 | 2.4501 | 11.0679 | 2016-03-01 | 7.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | H_3501 | 2016 | 2018 | 0.69407 | 3.6195 | 2017-12-01 | 3.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | 2016 | 2020 | 2.9038 | 13.4169 | 2015-12-01 | 5.2109 | 1.5077 | 1.5077 | 0 | 0 | 0 | 1.5077 | 1.5077 | 0 | 0 | 0 | 1.5077
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | H_16-0049 | 2016 | 2018 | 1.6523 | 7.2276 | 2017-12-01 | 6.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | H_16-0011 | 2016 | 2017 | 1.5083 | 7.582 | 2016-03-01 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | H_4570 | 2016 | 2018 | 2.2239 | 10.4788 | 2017-12-01 | 8.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 2015 | 2018 | 1.1521 | 7.1942 | 2017-12-01 | 6.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв.№ 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв.№ 5114672) в г.Гурьевск | H_1150 | 2014 | 2017 | 5.3064 | 23.1269 | 2013-12-01 | 13.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС 15/0,4 кВ В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 124-7 в г.Светлогорск | H_2795 | 2014 | 2017 | 4.2021 | 18.7996 | 2014-12-01 | 5.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП 10 кВ РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде | H_2619 | 2015 | 2018 | 45.9639 | 210.3563 | 2015-03-01 | 130.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград | J_16-0138 | 2017 | 2019 | 18.6539 | 93.4471 | 2018-12-01 | 64.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | H_3071 | 2015 | 2017 | 2.7404 | 13.8162 | 2015-09-01 | 10.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кВ О-31 в г. Багратионовске | H_16-0069 | 2016 | 2017 | 0.43666 | 2.3091 | 2016-06-01 | 1.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | H_16-0205 | 2016 | 2018 | 11.302 | 58.869 | 2017-12-01 | 51.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 136_Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ в г.Калининграде, ул.Карташова-Каблукова-Ижорская-Новгородская | F_prj_111001_3348 | 2011 | 2017 | 14.0677 | 70.8254 | 2014-09-01 | 63.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 2014 | 2016 | 3.5451 | 18.4479 | 2016-12-01 | 12.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2771_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 2014 | 2017 | 6.3097 | 32.5639 | 2016-12-01 | 23.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | H_3105 | 2015 | 2017 | 2.3013 | 11.5288 | 2015-09-01 | 9.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | H_16-0077 | 2016 | 2017 | 6.8719 | 32.0411 | 2016-06-01 | 25.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | H_3051 | 2016 | 2019 | 5.4743 | 28.6166 | 2016-03-01 | 15.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | H_3543 | 2016 | 2017 | 1.1814 | 5.5947 | 2015-09-01 | 4.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС 110/10 кВ О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | H_2566 | 2014 | 2017 | 0.48992 | 2.5273 | 2017-09-01 | 2.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 2015 | 2016 | 0.962 | 5.991 | 2016-12-01 | 4.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 2014 | 2017 | 0.14429 | 0.78495 | 2014-12-01 | 0.39233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | H_2736 | 2014 | 2017 | 0.28313 | 1.56 | 2014-09-01 | 1.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн 10/0,4 кВ по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | H_3090 | 2015 | 2018 | 0.93188 | 5.4824 | 2015-09-01 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | H_16-0048 | 2016 | 2017 | 0.32381 | 1.8606 | 2016-03-01 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | H_3110 | 2015 | 2017 | 0.17395 | 0.96211 | 2014-12-01 | 0.88856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 2016 | 2017 | 2.7713 | 13.7116 | 2016-09-01 | 9.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 250 кВА, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ № XXXIX до КТПн протяженностью 4 км, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ протяженностью 0,1 км по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 2015 | 2017 | 3.3413 | 15.0876 | 2015-07-01 | 6.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 2015 | 2019 | 1.7834 | 7.8028 | 2015-06-01 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 2015 | 2017 | 1.7417 | 7.5952 | 2015-06-01 | 6.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 2015 | 2017 | 1.539 | 8.742 | 2015-09-01 | 4.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 2015 | 2017 | 1.421 | 6.8849 | 2015-09-01 | 3.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 2015 | 2019 | 2.9665 | 14.1357 | 2016-12-01 | 10.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 2015 | 2016 | 1.0446 | 5.5345 | 2015-09-01 | 4.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 2015 | 2017 | 3.7074 | 18.8122 | 2016-12-01 | 13.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15 кВ № 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 2014 | 2018 | 2.0418 | 9.3768 | 2016-09-01 | 8.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,16 км по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 2015 | 2017 | 1.9349 | 8.4981 | 2015-06-01 | 7.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | H_4384 | 2016 | 2017 | 1.903 | 9.1176 | 2015-12-01 | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | H_4031 | 2016 | 2017 | 1.5064 | 7.116 | 2015-12-01 | 3.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | H_3510 | 2016 | 2018 | 2.1496 | 9.3123 | 2016-03-01 | 5.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | H_4034 | 2016 | 2017 | 1.2112 | 5.7482 | 2015-12-01 | 4.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | H_16-0212 | 2016 | 2018 | 1.5514 | 6.9821 | 2017-09-01 | 6.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | H_4510 | 2016 | 2017 | 1.5569 | 8.0211 | 2015-12-01 | 5.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | H_2791 | 2014 | 2017 | 1.9053 | 8.5563 | 2014-12-01 | 7.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | H_2890 | 2015 | 2018 | 4.1383 | 19.854 | 2015-06-01 | 8.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 2014 | 2015 | 1.5993 | 6.366 | 2013-09-01 | 4.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110/15/6 кВ О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/15/6 кВ О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 2013 | 2016 | 6.0526 | 33.066 | 2016-12-01 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | H_4196 | 2016 | 2017 | 3.4794 | 16.6975 | 2017-03-01 | 14.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | H_3356 | 2015 | 2018 | 2.5977 | 12.0394 | 2015-06-01 | 8.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2574_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 2014 | 2017 | 2.6207 | 12.9875 | 2016-12-01 | 9.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 2013 | 2015 | 2.8161 | 13.2155 | 2013-12-01 | 9.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 2014 | 2016 | 2.0921 | 9.3263 | 2014-12-01 | 6.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 2014 | 2016 | 2.3543 | 10.7393 | 2014-06-01 | 8.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП 6/0,4 кВ № 97 и РП 6 кВ № 5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 2014 | 2017 | 2.6463 | 14.0399 | 2016-12-01 | 10.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 2014 | 2016 | 1.9491 | 9.1888 | 2014-06-01 | 8.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 2014 | 2017 | 2.2628 | 10.4933 | 2013-12-01 | 8.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 2014 | 2015 | 1.2314 | 5.5223 | 2014-09-01 | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ № 100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | H_16-0174 | 2016 | 2017 | 1.3053 | 7.8072 | 2016-09-01 | 6.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распредсетей 0,4-15 кВ | F_prj_111001_14104 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 47.656 | 232.7089 | нд | 230.265 | 215.0134 | 215.0134 | 0 | 0 | 193.9383 | 21.0751 | 215.0134 | 0 | 0 | 193.9383 | 21.0751
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 47.656 | 232.7089 | нд | 230.265 | 215.0134 | 215.0134 | 0 | 0 | 193.9383 | 21.0751 | 215.0134 | 0 | 0 | 193.9383 | 21.0751
1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | 2017 | 2020 | 6.6964 | 34.4753 | 2019-12-01 | 36.8749 | 25.6201 | 25.6201 | 0 | 0 | 25.6201 | 0 | 25.6201 | 0 | 0 | 25.6201 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Романово с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА, со строительством ЗРУ 15 кВ | J_18-0100 | 2019 | 2020 | 40.9596 | 198.2336 | 2019-06-01 | 193.3901 | 189.3933 | 189.3933 | 0 | 0 | 168.3183 | 21.0751 | 189.3933 | 0 | 0 | 168.3183 | 21.0751
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1473.7931 | 7916.717 | нд | 6924.4515 | 8.7473 | 8.7473 | 0 | 0 | 8.6874 | 0.059827 | 8.7473 | 0 | 0 | 8.6874 | 0.059827
1.1.3.1 | Маяковская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 303.579 | 1273.419 | нд | 1220.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 303.579 | 1273.419 | нд | 1220.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со с троительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС | F_4582 | 2016 | 2018 | 303.579 | 1273.419 | 2016-06-01 | 1220.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Приморская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 86.1239 | 372.5347 | нд | 350.645 | 8.6874 | 8.6874 | 0 | 0 | 8.6874 | 0 | 8.6874 | 0 | 0 | 8.6874 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 86.1239 | 372.5347 | нд | 350.645 | 8.6874 | 8.6874 | 0 | 0 | 8.6874 | 0 | 8.6874 | 0 | 0 | 8.6874 | 0
1.1.3.2 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | 2016 | 2020 | 86.1239 | 372.5347 | 2016-09-01 | 350.645 | 8.6874 | 8.6874 | 0 | 0 | 8.6874 | 0 | 8.6874 | 0 | 0 | 8.6874 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Талаховская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 448.2884 | 2515.7845 | нд | 1898.0811 | 0.0089063 | 0.0089063 | 0 | 0 | 0 | 0.0089063 | 0.0089063 | 0 | 0 | 0 | 0.0089063
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 448.2884 | 2515.7845 | нд | 1898.0811 | 0.0089063 | 0.0089063 | 0 | 0 | 0 | 0.0089063 | 0.0089063 | 0 | 0 | 0 | 0.0089063
1.1.3.3 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | F_4584 | 2016 | 2020 | 448.2884 | 2515.7845 | 2016-12-01 | 1898.0811 | 0.0089063 | 0.0089063 | 0 | 0 | 0 | 0.0089063 | 0.0089063 | 0 | 0 | 0 | 0.0089063
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 635.8018 | 3754.9788 | нд | 3455.1225 | 0.050921 | 0.050921 | 0 | 0 | 0 | 0.050921 | 0.050921 | 0 | 0 | 0 | 0.050921
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 635.8018 | 3754.9788 | нд | 3455.1225 | 0.050921 | 0.050921 | 0 | 0 | 0 | 0.050921 | 0.050921 | 0 | 0 | 0 | 0.050921
1.1.3.4 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 (строительство ячейки 330 кВ) | F_4585 | 2016 | 2020 | 635.8018 | 3754.9788 | 2018-03-01 | 3455.1225 | 0.050921 | 0.050921 | 0 | 0 | 0 | 0.050921 | 0.050921 | 0 | 0 | 0 | 0.050921
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Маяковская ТЭС, Приморская ТЭС, Талаховская ТЭС, Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП) | F_prj_111001_48629 | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5528.5457 | 29430.5404 | нд | 11834.6791 | 4432.3342 | 3959.6496 | 82.6405 | 0 | 362.7893 | 3514.2198 | 3959.6496 | 82.6405 | 0 | 362.7893 | 3514.2198
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3880.875 | 21218.4096 | нд | 4262.9958 | 2722.9202 | 2524.4078 | 0 | 0 | 40.102 | 2484.3058 | 2524.4078 | 0 | 0 | 40.102 | 2484.3058
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 842.712 | 4246.5068 | нд | 4194.713 | 2697.5059 | 2498.9936 | 0 | 0 | 14.6878 | 2484.3058 | 2498.9936 | 0 | 0 | 14.6878 | 2484.3058
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №12 (инв.№ 5351199) с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) протяженностью 2,075 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2584 | 2018 | 2020 | 4.3009 | 23.2055 | 2019-06-01 | 19.931 | 9.4648 | 9.4648 | 0 | 0 | 9.4648 | 0 | 9.4648 | 0 | 0 | 9.4648 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | F_prj_111001_2481 | 2009 | 2022 | 46.7848 | 165.1902 | 2009-03-01 | 207.0174 | 198.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | F_prj_111001_2484 | 2013 | 2018 | 48.6815 | 205.6304 | 2013-06-01 | 175.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 2018 | 2020 | 88.3499 | 478.5356 | 2020-06-01 | 478.4053 | 474.7339 | 474.7339 | 0 | 0 | 0 | 474.7339 | 474.7339 | 0 | 0 | 0 | 474.7339
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 2018 | 2020 | 102.2952 | 573.5002 | 2020-09-01 | 561.176 | 549.4927 | 549.4927 | 0 | 0 | 0 | 549.4927 | 549.4927 | 0 | 0 | 0 | 549.4927
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | 2017 | 2020 | 95.7827 | 511.998 | 2020-09-01 | 488.501 | 475.0918 | 475.0918 | 0 | 0 | 0 | 475.0918 | 475.0918 | 0 | 0 | 0 | 475.0918
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 2017 | 2020 | 129.2804 | 722.4333 | 2020-09-01 | 679.7298 | 666.8875 | 666.8875 | 0 | 0 | 0 | 666.8875 | 666.8875 | 0 | 0 | 0 | 666.8875
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | 2018 | 2020 | 51.5478 | 256.8505 | 2018-09-01 | 298.0383 | 293.348 | 293.348 | 0 | 0 | 0 | 293.348 | 293.348 | 0 | 0 | 0 | 293.348
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА | F_149 | 2008 | 2018 | 63.1849 | 291.0246 | 2016-12-01 | 267.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1249 | 2016 | 2019 | 82.3049 | 406.9631 | 2017-06-01 | 393.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | 2017 | 2020 | 130.1989 | 611.1755 | 2017-06-01 | 624.7329 | 29.9749 | 29.9749 | 0 | 0 | 5.223 | 24.7519 | 29.9749 | 0 | 0 | 5.223 | 24.7519
1.2.1.1 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ: Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, реконструкция ПС 110/60/15 кВ О-52 Светлый с заменой трансформатора Т-32 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ПС 110/60/15/6 кВ О-8 Янтарный с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км | F_4492 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | F_prj_111001_2476 | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3038.163 | 16971.9028 | нд | 68.2828 | 25.4142 | 25.4142 | 0 | 0 | 25.4142 | 0 | 25.4142 | 0 | 0 | 25.4142 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | 2020 | 2020 | 3.8842 | 26.8312 | 2020-06-01 | 25.4142 | 25.4142 | 25.4142 | 0 | 0 | 25.4142 | 0 | 25.4142 | 0 | 0 | 25.4142 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 "Южная" (инв№ 5146186) | H_49 | 2009 | 2018 | 70.9111 | 238.6355 | 2009-06-01 | 42.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | F_prj_111001_2521 | 2015 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП-XV (инв.№ 5455917) в г.Калининграде: установка шкафа оперативного тока | H_17-0032 | 2016 | 2017 | нд | нд | нд | 0.68598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена коммутационного оборудования на подстанциях, которые являются смежными объектами реализуемых схем выдачи мощности новых объектов генерации: Реконструкция ячеек с заменой 16 выключателей 110 кВ на элегазовые, разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, аппаратуры РЗА, СДТУ, СОПТ | F_4494 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590 | 2016 | нд | 86.1239 | 372.5347 | 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600 | 2017 | нд | 635.8018 | 3754.9788 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594 | 2017 | нд | 448.2884 | 2515.7845 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729 | 2017 | нд | 448.2884 | 2515.7845 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071 | 2017 | нд | 448.2884 | 2515.7845 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072 | 2017 | нд | 448.2884 | 2515.7845 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073 | 2017 | нд | 448.2884 | 2515.7845 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 785.8665 | 4016.65 | нд | 3656.3448 | 1164.3935 | 1068.3166 | 82.6405 | 0 | 153.0611 | 832.6149 | 1068.3166 | 82.6405 | 0 | 153.0611 | 832.6149
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 573.7429 | 2802.9291 | нд | 2648.7293 | 701.3498 | 605.2728 | 82.6405 | 0 | 153.0611 | 369.5712 | 605.2728 | 82.6405 | 0 | 153.0611 | 369.5712
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | F_prj_111001_2534 | 2010 | 2020 | 14.0914 | 60.9988 | 2011-03-01 | 14.9294 | 6.3235 | 6.3235 | 0 | 0 | 6.3235 | 0 | 6.3235 | 0 | 0 | 6.3235 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | 2019 | 2020 | 0.33176 | 2.2163 | 2019-06-01 | 2.3856 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 0
1.2.2.1 | 1339_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-07 (инв.№ 5321232) протяженностью 3,46 км со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Дмитриевка Нестеровского района | F_prj_111001_2582 | 2019 | 2020 | 1.0305 | 6.5289 | 2019-03-01 | 5.7562 | 5.3062 | 5.3062 | 0 | 0 | 5.3062 | 0 | 5.3062 | 0 | 0 | 5.3062 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | 2019 | 2021 | 1.3263 | 8.516 | 2019-03-01 | 9.2048 | 8.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,059 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694 | 2019 | 2020 | 0.26309 | 1.7474 | 2019-06-01 | 1.5464 | 1.4414 | 1.4414 | 0 | 0 | 1.4414 | 0 | 1.4414 | 0 | 0 | 1.4414 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | 2019 | 2020 | 0.099824 | 0.61224 | 2019-06-01 | 0.49363 | 0.3809 | 0.3809 | 0 | 0 | 0.3809 | 0 | 0.3809 | 0 | 0 | 0.3809 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 01-26 (инв.№ 5321027) протяженностью 0,9 км в п.Плавни Озерского района | F_prj_111001_2709 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-61 (инв.№ 5321182) протяженностью 3,206 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в г.Нестерове | F_prj_111001_3385 | 2019 | 2020 | 0.57573 | 3.3159 | 2019-03-01 | 2.9519 | 2.4019 | 2.4019 | 0 | 0 | 2.4019 | 0 | 2.4019 | 0 | 0 | 2.4019 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-04 (инв.№ 5321213) протяженностью 0,816 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,275 км в п.Озерки Нестеровского района | F_prj_111001_2695 | 2019 | 2020 | 0.57303 | 3.5369 | 2019-03-01 | 2.8524 | 2.5733 | 2.5733 | 0 | 0 | 2.5733 | 0 | 2.5733 | 0 | 0 | 2.5733 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | 2019 | 2021 | 1.9533 | 12.8889 | 2019-09-01 | 13.3098 | 12.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | 2019 | 2021 | 1.1434 | 7.2966 | 2019-06-01 | 7.5168 | 6.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 2019 | 2021 | 0.63868 | 4.0603 | 2019-05-01 | 4.3253 | 3.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15 кВ №15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,69 км в Зеленоградском районе | H_16-0452 | 2019 | 2020 | 1.295 | 8.3235 | 2019-06-01 | 8.8302 | 7.9802 | 7.9802 | 0 | 0 | 7.9802 | 0 | 7.9802 | 0 | 0 | 7.9802 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 8,37 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | 2019 | 2021 | 2.3524 | 14.8865 | 2019-03-01 | 15.9341 | 14.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 9,01 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 2019 | 2021 | 2.0403 | 12.8034 | 2019-03-01 | 13.6128 | 12.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | 2019 | 2021 | 0.22678 | 1.4657 | 2019-03-01 | 1.575 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 0,652 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | 2019 | 2020 | 0.22395 | 1.4964 | 2019-06-01 | 1.5065 | 1.4305 | 1.4305 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 1.4305 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | 2019 | 2020 | 0.56947 | 3.7673 | 2019-05-01 | 4.0367 | 3.7917 | 3.7917 | 0 | 0 | 3.7917 | 0 | 3.7917 | 0 | 0 | 3.7917 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,537 км с заменой опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная | H_16-0292 | 2019 | 2020 | 0.47767 | 3.1304 | 2019-05-01 | 2.9654 | 2.7204 | 2.7204 | 0 | 0 | 2.7204 | 0 | 2.7204 | 0 | 0 | 2.7204 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4 протяженностью 0,542 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | 2019 | 2021 | 0.15823 | 0.6795 | 2020-03-01 | 0.6871 | 0.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,26 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0140 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 1.5817 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,12 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0.73776 | 0.73776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,17 км в г.Светлый | H_16-0279 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0.87462 | 0.87462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 6 кВ в г.Черняховске: реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км | H_2739 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | F_prj_111001_47826 | 2014 | 2020 | 101.2445 | 452.6714 | 2014-12-01 | 343.604 | 91.1938 | 91.1938 | 82.6405 | 0 | 8.5533 | 0 | 91.1938 | 82.6405 | 0 | 8.5533 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | F_prj_111001_2487 | 2014 | 2019 | 186.3582 | 629.8373 | 2015-03-01 | 606.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) инв. № 5321340 | F_4493 | 2016 | 2019 | 136.9821 | 837.6888 | 2017-03-01 | 747.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | 2016 | 2020 | 102.3792 | 588.1885 | 2020-09-01 | 596.9748 | 369.5712 | 369.5712 | 0 | 0 | 0 | 369.5712 | 369.5712 | 0 | 0 | 0 | 369.5712
1.2.2.1 | 2864_Реконструкция участка ВЛ 15-421/4 (инв.№ 5321371) от ПС В-82 (от оп. №1 до оп. №8) в п. Лермонтово Гусевского р-на | F_prj_111001_46632 | 2013 | 2014 | нд | нд | нд | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 82-16 (инв. № 5144122) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,37 км в п. Б. Матросово Полесского района | H_3557 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 705 протяженностью 1,11 км по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | F_prj_111001_2528 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-16 (инв.№ 5077727) протяженностью 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | F_prj_111001_3373 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 114 (инв. № 5007371) в г. Немане протяженностью 0,65 км | F_prj_111001_2545 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 15/0,4 кВ № 117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане протяженностью 2,06 км | F_prj_111001_2535 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-2 (инв.№ 5114556) протяженностью 0,37 км в г.Полесске | F_prj_111001_2559 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 127 (инв.№ 5007378) протяженностью 1,93 км в г.Немане | F_prj_111001_3379 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 12-10 (инв.№ 5321146) протяженностью 4,6 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в п.Николаевка Озерского района | F_prj_111001_3387 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 07-01 (инв.№ 5321724) протяженностью 1,7 км г.Озерска | F_prj_111001_3389 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 10 (инв.№ 5321539) протяженностью 0,69 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3390 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-12 (инв.№ 5007400) протяженностью 3,36 км в п.Маломожайское Неманского района | F_prj_111001_3393 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 (инв. № 5113879) протяженностью 1,025+0,46 км, строительство трехцепной ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 протяженностью 0,1 км в г. Гвардейске | F_prj_111001_2721 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-2 (инв.№ 5114713) протяженностью 1,02 км в п.Рыбное Гурьевского района | F_prj_111001_2760 | 2014 | 2018 | 0.25892 | 1.2706 | 2013-12-01 | 0.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 138-3 (инв.№ 5114772) протяженностью 0,26 км в г.Гурьевске, ул.Гурьева | F_prj_111001_48205 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 11 (инв.№ 5321540) протяженностью 1,75 км со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3374 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 50-08 (инв.№ 5007312) протяженностью 2,3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Ржевское Славского района | F_prj_111001_3375 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-468 (инв.№ 5321382) от оп.11 до ТП 15/0,4 кВ № 73 с переводом в КЛ протяженностью 0,3 км в г.Гусеве | H_2733 | 2017 | 2019 | 0.20539 | 1.1735 | 2017-09-01 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.4 (инв. №№ 500683701, 500683702) в г. Советске протяженностью 2,1 км | F_prj_111001_2538 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перезаводка КЛ 6 кВ №№ 42, 72, 35, 33, 77, 6, 80 в проектируемый РП 6 кВ протяженностью 1,85 км в районе ТП 6/0,4 кВ № 33 в г. Черняховске | F_prj_111001_2546 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) протяженностью 1,015 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2692 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0.71434 | 0.71434 | 0.71434 | 0 | 0 | 0.71434 | 0 | 0.71434 | 0 | 0 | 0.71434 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | 2019 | 2020 | 6.6175 | 42.5942 | 2019-03-01 | 42.9066 | 40.8566 | 40.8566 | 0 | 0 | 40.8566 | 0 | 40.8566 | 0 | 0 | 40.8566 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | F_prj_111001_2510 | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-106 площадью 3,1 га | F_949-1 | 2015 | 2017 | 0.024418 | 0.28144 | 2015-09-01 | 0.24793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-133 площадью 3,0 га | F_949-2 | 2015 | 2017 | 0.10826 | 1.2599 | 2015-09-01 | 0.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-111/112 площадью 11,8 га | F_949-3 | 2015 | 2017 | 0.28568 | 3.2849 | 2015-09-01 | 2.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-119 площадью 7,1 га | F_949-4 | 2015 | 2018 | 0.15903 | 1.7705 | 2015-09-01 | 1.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-131 площадью 5,4 га | F_949-5 | 2015 | 2016 | 0.25681 | 2.95 | 2015-09-01 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-136 площадью 0,9 га | F_949-6 | 2016 | 2017 | 0.011911 | 0.13705 | 2015-09-01 | 0.22213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-137 площадью 4,0 га | F_949-7 | 2016 | 2017 | 0.030061 | 0.44546 | 2015-09-02 | 0.38054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-140 площадью 20,2 га | F_949-8 | 2015 | 2018 | 1.0272 | 11.8 | 2015-09-02 | 11.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-141 площадью 10,1 га | F_949-9 | 2015 | 2016 | 0.54248 | 6.2349 | 2015-09-02 | 6.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-143 площадью 7,6 га | F_949-10 | 2015 | 2016 | 0.3833 | 4.3619 | 2015-09-02 | 4.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-149/165 площадью 7,1 га | F_949-11 | 2016 | 2017 | 0.18094 | 2.0689 | 2015-09-02 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-155 площадью 4,7 га | F_949-12 | 2016 | 2018 | 0.076914 | 0.87547 | 2015-09-02 | 0.75468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-156 площадью 6,5 га | F_949-13 | 2015 | 2017 | 0.13047 | 1.7988 | 2015-09-02 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 330 кВ № Л-415 площадью 30,6 га | F_949-14 | 2015 | 2017 | 0.9737 | 10.8695 | 2015-09-02 | 9.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 60 кВ № Л-60-17/60-19 площадью 3,0 га | F_949-15 | 2016 | 2017 | 0.062081 | 0.69249 | 2015-09-02 | 0.59157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-171-172 площадью 1,2 га | F_949-16 | 2016 | нд | 0.010025 | 0.12051 | 2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-120/159 площадью 2,9 га | F_949-17 | 2017 | 2018 | 0.055364 | 0.61648 | 2015-09-02 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-159 площадью 9,1 га | F_949-18 | 2015 | 2017 | 0.089039 | 1.2526 | 2015-09-02 | 0.95588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-150 площадью 10,1 га | F_949-19 | 2015 | 2018 | 0.3223 | 3.6857 | 2015-09-03 | 4.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-101/102 площадью 0,4 га | F_949-20 | 2016 | 2017 | 0.0031766 | 0.035506 | 2015-09-02 | 0.094235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-102 площадью 3,6 га | F_949-21 | 2015 | 2016 | 0.026239 | 0.32697 | 2015-09-02 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-104/105 площадью 0,8 га | F_949-22 | 2015 | 2017 | 0.011488 | 0.13685 | 2015-09-02 | 0.17106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-108 площадью 3,0 га | F_949-23 | 2015 | 2017 | 0.017437 | 0.21197 | 2015-09-02 | 0.19962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-48 площадью 1,2 га | F_949-24 | 2016 | 2017 | 0.01789 | 0.20789 | 2015-09-02 | 0.18081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-36 площадью 3,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-36 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-25 | 2016 | 2018 | 0.40861 | 2.8209 | 2016-06-01 | 2.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-31 площадью 5,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-31 протяженностью 3,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-26 | 2017 | 2018 | 1.0482 | 6.7779 | 2016-06-01 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-116 площадью 1,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-116 протяженностью 0,6 км с заменой голого провода на СИП | F_949-27 | 2017 | 2018 | 0.28868 | 1.7833 | 2016-06-01 | 1.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 5.2463 | 5.2463 | 5.2463 | 0 | 0 | 5.2463 | 0 | 5.2463 | 0 | 0 | 5.2463 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-15 площадью 3,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-15 протяженностью 2,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-29 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-49 площадью 6,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-49 протяженностью 4,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-30 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-46 площадью 2,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-46 протяженностью 2,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-31 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-107 площадью 2,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-107 протяженностью 1,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-32 | 2017 | 2018 | 0.43662 | 2.6903 | 2016-06-01 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-32 площадью 8,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-32 протяженностью 6,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-33 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 14.2463 | 14.2463 | 14.2463 | 0 | 0 | 14.2463 | 0 | 14.2463 | 0 | 0 | 14.2463 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-128 площадью 6,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 4,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-34 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 11.5661 | 11.5661 | 11.5661 | 0 | 0 | 11.5661 | 0 | 11.5661 | 0 | 0 | 11.5661 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 14.8225 | 13.4892 | 13.4892 | 0 | 0 | 13.4892 | 0 | 13.4892 | 0 | 0 | 13.4892 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 3,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 2,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 6.0354 | 6.0354 | 6.0354 | 0 | 0 | 6.0354 | 0 | 6.0354 | 0 | 0 | 6.0354 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 13,6 га | H_949-37 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 4.6926 | 4.6926 | 4.6926 | 0 | 0 | 4.6926 | 0 | 4.6926 | 0 | 0 | 4.6926 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-81 площадью 7,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-81 протяженностью 5,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-39 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 12.4677 | 12.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-65 протяженностью 4,2 км с заменой голого провода на СИП | H_949-41 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-66 площадью 1,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-66 протяженностью 0,9 км с заменой голого провода на СИП | H_949-42 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-224 площадью 0,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-224 протяженностью 0,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-43 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-38 площадью 1,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-38 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | H_949-44 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-443 площадью 16,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-443 протяженностью 9,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-45 | 2017 | 2019 | 3.3378 | 21.7359 | 2016-06-01 | 15.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 площадью 29,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-390 протяженностью 15,8 км с заменой голого провода на СИП | F_949-46 | 2017 | 2021 | нд | нд | нд | 38.225 | 31.0411 | 11.0411 | 0 | 0 | 11.0411 | 0 | 11.0411 | 0 | 0 | 11.0411 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 212.1236 | 1213.7209 | нд | 1007.6156 | 463.0437 | 463.0437 | 0 | 0 | 0 | 463.0437 | 463.0437 | 0 | 0 | 0 | 463.0437
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart1 | 2014 | 2019 | 21.1102 | 98.8014 | 2015-01-01 | 94.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | H_472-smart2 | 2018 | 2020 | 191.0134 | 1114.9196 | 2019-09-01 | 881.463 | 463.0437 | 463.0437 | 0 | 0 | 0 | 463.0437 | 463.0437 | 0 | 0 | 0 | 463.0437
1.2.2.2 | Создание системы автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров и рабочих станций SCADA системы, реконструкцией и автоматизацией подстанцией 15 кВ (типа «В») | F_472-авт | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 31.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 367.4996 | 224.0738 | 128.6825 | 0 | 0 | 128.6825 | 0 | 128.6825 | 0 | 0 | 128.6825 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 343.4722 | 224.0738 | 128.6825 | 0 | 0 | 128.6825 | 0 | 128.6825 | 0 | 0 | 128.6825 | 0
1.2.3.1 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | 343.4722 | 224.0738 | 128.6825 | 0 | 0 | 128.6825 | 0 | 128.6825 | 0 | 0 | 128.6825 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-CH2 | 2013 | нд | нд | нд | нд | 1.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 22.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-15 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 22.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 861.8043 | 4195.4808 | нд | 3547.8388 | 320.9468 | 238.2428 | 0 | 0 | 40.9437 | 197.2991 | 238.2428 | 0 | 0 | 40.9437 | 197.2991
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 13.221 | 60.399 | нд | 32.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 2016 | 2019 | 13.221 | 60.399 | 2015-12-01 | 32.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 848.5833 | 4135.0818 | нд | 3515.5298 | 320.9468 | 238.2428 | 0 | 0 | 40.9437 | 197.2991 | 238.2428 | 0 | 0 | 40.9437 | 197.2991
1.2.4.2 | 1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_2767 | 2013 | 2018 | 4.6046 | 18.8588 | 2013-03-01 | 14.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-3: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3081 | 2017 | 2019 | 1.7495 | 11.8835 | 2017-12-01 | 12.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 | 2018 | 2020 | 5.3451 | 31.2606 | 2018-12-01 | 29.2725 | 27.8331 | 27.8331 | 0 | 0 | 27.8331 | 0 | 27.8331 | 0 | 0 | 27.8331 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | 2016 | 2022 | 2.9782 | 15.0108 | 2016-06-01 | 15.9713 | 15.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-26: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3100 | 2018 | 2019 | 4.1352 | 21.3345 | 2017-12-01 | 15.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 8.219 | 8.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 2.2719 | 2.2719 | 2.2719 | 0 | 0 | 2.2719 | 0 | 2.2719 | 0 | 0 | 2.2719 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | 2019 | 2023 | 5.0497 | 26.2744 | 2018-12-01 | 31.2889 | 30.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-51: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3108 | 2017 | 2019 | 4.2429 | 27.5354 | 2017-12-01 | 27.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-52: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3109 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-54: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3110 | 2018 | 2019 | 2.7348 | 19.2661 | 2017-12-01 | 16.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 14.52 | 14.52 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 14.76 | 14.76 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-4: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-4 | 2014 | 2017 | 5.6931 | 18.4044 | 2010-09-01 | 3.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-15: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-15 | 2013 | 2017 | 5.6931 | 18.4044 | 2010-09-01 | 3.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-22: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-22 | 2013 | 2017 | 5.6931 | 18.4044 | 2010-09-01 | 3.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-47: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3080 | 2014 | 2017 | 5.6931 | 18.4044 | 2010-09-01 | 9.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-6: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3092 | 2016 | 2017 | 4.2499 | 21.3796 | 2016-05-01 | 4.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-9: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3093 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-10: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3094 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-13: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48206 | 2017 | 2018 | 6.0482 | 29.4323 | 2017-03-01 | 15.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-19: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3098 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 330 кВ О-1 "Центральная" строительство ограждения периметра 1812 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 52 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 1812 м, системы охранного освещения объекта площадью – 138 000 кв. м | F_596-1 | 2011 | 2018 | 4.7385 | 22.6083 | 2011-06-01 | 25.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 16806 кв. м | F_596-11 | 2011 | 2020 | 1.8916 | 11.7037 | 2016-12-01 | 9.235 | 0.8424 | 0.8424 | 0 | 0 | 0.8424 | 0 | 0.8424 | 0 | 0 | 0.8424 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-12 "Южная"строительство ограждения периметра 410 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 410 м, системы охранного освещения объекта площадью – –6500 кв. м | F_596-12 | 2011 | 2018 | 1.1108 | 6.8628 | 2016-12-01 | 5.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-2 "Янтарь"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – 2616 кв. м | H_596-2 | 2011 | 2017 | 0.68319 | 3.0988 | 2011-06-01 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-35 "Космодемьянская"строительство ограждения периметра 261 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 261 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 8680 кв. м | H_596-35 | 2011 | 2017 | 1.0319 | 4.7115 | 2011-06-01 | 3.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-4 "Черняховск" строительство ограждения периметра 987 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 987 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 23 934 кв. м | F_596-4 | 2011 | 2017 | 2.0791 | 9.9284 | 2011-06-01 | 10.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение ТП/РП инженерно-техническими средствами охраны: монтаж 10 проводных ЭКОНОМ GSM-GPRS комплектов для пультовой и самоохраны на ТП-53, 202, 465, 486, 487, 494, 563, 582, 856, РП-ХХVIII | F_prj_111001_48632 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.21531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184 | 2016 | 2020 | 699.738 | 3427.785 | 2017-12-01 | 2905.8201 | 197.5675 | 197.5675 | 0 | 0 | 0.26843 | 197.2991 | 197.5675 | 0 | 0 | 0.26843 | 197.2991
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в Центре управления сетями ИА "Янтарьэнерго" и филиалах АО "Янтарьэнерго": "Западные ЭС", "Городские ЭС", "Восточные ЭС" с монтажом АСТУ в составе : системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексов SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средств отображения информации | H_16-0189 | 2017 | 2018 | 71.4506 | 342.0068 | 2017-09-01 | 299.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системами удаленного мониторинга(СУМ) : монтаж и наладка 37 комплектов СУМ нижнего уровня : - контрольная охранно-пожарная панель; - блок питания ББП-20 12В/2А с АКБ 7а/ч; - КТМ-Нк контактор ТМ ключа накладной; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный; - извещатель охранный магнитный; СУМ верхнего уровня : - ПК с пультовой мониторинговой программой | H_16-0192 | 2016 | 2018 | 0.3702 | 2.221 | 2018-03-01 | 1.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3 «Знаменск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-3 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-4 «Черняховск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-4 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-8 «Янтарное» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-8 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО для дистанционного (теле-)управления оборудованием и устройствами ПС 110 кВ Береговая | J_19-0479 | 2019 | 2020 | 1.5788 | 8.3021 | 2019-09-01 | 8.0479 | 8.0479 | 8.0479 | 0 | 0 | 8.0479 | 0 | 8.0479 | 0 | 0 | 8.0479 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 177.609 | 850.251 | нд | 821.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 177.609 | 850.251 | нд | 821.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная – Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1484 | 2017 | 2019 | 177.609 | 850.251 | 2017-12-01 | 821.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 495.8172 | 2303.8424 | нд | 2251.3226 | 5.0393 | 5.0393 | 0 | 0 | 4.8643 | 0.175 | 5.0393 | 0 | 0 | 4.8643 | 0.175
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью КЛ 0,239 км, ВЛ 0,069 км с установкой 6 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | H_17-0072 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 4.8336 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.175
1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | 2017 | 2020 | 3.062 | 14.2343 | 2016-12-01 | 11.8375 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0
1.4 | Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА | H_16-0187 | 2017 | 2019 | 3.5411 | 18.0991 | 2016-09-01 | 15.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | F_4495 | 2016 | 2019 | 139.7663 | 810.9271 | 2018-06-01 | 820.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв.5115996) протяжённостью 610 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 128-34 (инв.5116350) протяженностью 608 м в п. Кузнецкое Зеленоградского района | J_18-0116 | 2018 | 2019 | 0.72212 | 4.6832 | 2018-12-01 | 4.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Переподключение жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске: строительство ВЛИ 0,4 кВ - 0,13 км Строительство КЛ 0,4 кВ - 0,02 км | H_16-0188 | 2016 | 2017 | 0.069068 | 0.42785 | 2016-09-02 | 0.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-299 (инв.№ 5116047) протяженностью 1 км, строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, строительство ЛЭП 0.4 кВ от СТПн 15/0.4 кВ протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 299-01 (инв.№ 5114857) протяженностью 0,37 км в п.Лукино Правдинского района | F_prj_111001_48208 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | F_prj_111001_3359 | 2011 | 2016 | 0.62521 | 2.9668 | 2011-09-01 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,2 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 214-7 (инв.№ 5115207) протяженностью 0,65 км в п.Нивенское, ул.Больничная | F_prj_111001_48209 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 протяженностью 0,19 км с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | F_prj_111001_3367 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-324 в кабельном исполнении протяженностью 1,3 км, ВЛИ 0.4 кВ от КТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,17 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 64-1 Л-1 протяженностью 0,34 км в г.Пионерский | F_prj_111001_2729 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-15 (инв.№ 500691601) протяженностью 0,7 км в п.Дальнее Полесского района | F_prj_111001_2736 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СП нового (ТП 10/0,4 кВ № 413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18: КЛ 0,4 протяженностью 0,075 и ВЛ 0,4 протяженностью 0,045 км от СП нового | F_prj_111001_2738 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15-0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-224 (инв.№ 5115650) протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-07 (инв.№ 512124866) протяженностью 0,6+0,415 км с переподключением к ВЛ 0,4 кВ от ТП новой 15/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 2х0,025 км в п.Пруды Правдинского района | F_prj_111001_48212 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство трех КТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 3х400 кВА, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 31-3 (инв.№ 5142912) с установкой 1 линейной ячейки, строительство КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 31-3 протяженностью 1,3 км, строительство ВЛИ 0.4 кВ от КТП новых протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 98-7 (инв.№ 5113776), 98-8 (инв.№ 5115904), 98-9 (инв.№ 5113775) | F_prj_111001_48213 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,9 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,666 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48214 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,7 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,375 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48215 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 2х40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-59 (инв.№ 5114670) протяженностью 1,16 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,02 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 59-12 (инв.№ 5114769) протяженностью 2,728 км в п.Рожково Гурьевского района | F_prj_111001_48216 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-144 (инв.№ 5114678) протяженностью 0,01 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,06 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 144-9 протяженностью 0,06 км в г.Гурьевске, ул.Гранитная | F_prj_111001_48218 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | F_prj_111001_2498 | 2014 | 2018 | 267.305 | 1109.7445 | 2014-12-01 | 1051.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | F_prj_111001_2501 | 2014 | 2019 | 79.981 | 338.0123 | 2015-12-01 | 334.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-40 (инв. № 5113977) протяженностью 100 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 40-06 (инв. № 5114048), демонтаж провода протяженностью 35 м в п. Майский Зеленоградского района | K_19-0932 | 2019 | 2020 | 0.29138 | 1.8189 | 2019-12-01 | 1.8202 | 1.8202 | 1.8202 | 0 | 0 | 1.8202 | 0 | 1.8202 | 0 | 0 | 1.8202 | 0
1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью 0,012 км, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью 0,66 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-03 протяженностью 0,771 км в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | 2019 | 2020 | 0.45413 | 2.9285 | 2019-12-01 | 2.9341 | 2.9341 | 2.9341 | 0 | 0 | 2.9341 | 0 | 2.9341 | 0 | 0 | 2.9341 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 372.0843 | 1728.19 | нд | 649.2472 | 194.0345 | 179.8342 | 0 | 0 | 137.196 | 42.6382 | 179.8342 | 0 | 0 | 137.196 | 42.6382
1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" | H_HMA8 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 22.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оргтехники и компьютеров (Программно-аппаратный комплекс системы хранения и резервного копирования данных - 1шт.; Комплект оборудования для модернизации центрального коммутационного ядра; Комплекс подсистемы резервного копирования - 2 к-та; Комплект для модернизации подсистемы; Комплект оборудования для хранения данных с видеокамер; Расширение функциональных возможностей с-мы видеонаблюдения - 1 к-т; Система дискового хранения данных - 1 комплект; комплект для расширения дискового пространства, 42 шт.; комплект для увеличения объёма оперативной памяти серверов, 254 шт.; МФУ - 11 шт.; плоттер - 3 шт.; Сервер - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.; телевизор - 3 шт., Модуль памяти для увеличения памяти серверов - 2 к-та; Комплект сетевого оборудования - 1 к-т) для оснащения хозяйственной деятельности | F_99-комп | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 27.2174 | 7.6329 | 7.6329 | 0 | 0 | 7.6329 | 0 | 7.6329 | 0 | 0 | 7.6329 | 0
1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений (Установка вакуумная фильтровальная - 1 шт.; Световой шар - 1 шт.; Световая башня - 2 шт.; Электроагрегат бензиновый АБП - 1 шт.; Генератор бензиновый - 1 шт.; Молоток отбойный - 1 шт.; Теплообменник - 1 шт.; Шкаф ЭШП - 1 шт.; Измельчитель веток ИВН-1 - 1 шт.; Аппарат высокого давления HD - 1 шт.; Пресс-ножницы - 1 шт.; Стол-мойка для хим.лаборатории - 1 шт.; Столешница для хим.лаборатории - 1 шт.; Генератор сварочный - 1 шт.; Лестница подвесная с навесной площадкой - 1 шт.; Информационный стенд - 13 шт.; Комплект мебели - 6 к-тов; Регулятор температуры - 1 шт.; Навес - 1 шт.; Карниз электроуправляемый - 1 к-т; Дизельный генератор - 1 шт.; Система кондиционирования - 1 к-т; Кондиционер - 5 шт.; Модульные помещения для постов охраны - 21 к-т; Пост остановки колесного автотранспорта Покат - 3 шт.; Металлодетектор арочный - 7 к-тов; Шлагбаум - 2 к-та) для обеспечения текущей деятельности | F_99-прис | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 28.185 | 13.329 | 13.329 | 0 | 0 | 13.329 | 0 | 13.329 | 0 | 0 | 13.329 | 0
1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов (Рефлектометр РЕЙС - 2 шт.; Прибор энергетика многофункциональный портативный - 18 шт.; Ретом-61 - 1 к-т; Устройство контроля изоляторов - 1 шт.; РЕТОМ-21- 2 шт.; Термостат калибровочный - 1 шт.; Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте - 1 шт.; Омметр - 1 шт.; Трассоискатель - 1 шт.; Устройство высоковольтных испытаний СКАТ-70М - 1 шт.; Комплекс поисковый КИП 2-Т - 1 шт.; Переносной эталонный прибор - 1 шт.; Счетчик портативный однофазный эталонный - 14 шт.) для обеспечения текущей деятельности и обновления устаревшего парка приборов | F_99-приб | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 8.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильных средств связи (Комплект громкой связи, радиостанция - 1 к-т; Система видеонаблюдения - 1шт.) для обеспечения текущей деятельности | F_99-св | 2015 | 2016 | нд | нд | нд | 0.19557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для постов охраны объектов, задействованных в энергообеспечении ЧМ-2018 ПС 110 кВ О-12 Южная, ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: 2 модульных помещения оснащенных бытовыми приборами, информационными предупреждающими знаками, техническими средствами досмотра людей и автотранспорта, средствами связи | H_16-0194 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 0.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства ООО «Теплоэлектроцентраль-8» г.Калининград: ВЛ 0,23 кВ протяженностью 0,28 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 9,21 км, КЛ 0,23 кВ протяженностью 9,82 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 28,01 км, РУ 0,4 кВ 3 шт., РЩ 0,4 кВ 1 шт., СП 0,4 кВ 7 шт | J_140-99 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 32.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос.А.Космодемьянского по ул.Изумрудная-Тихоокеанская в составе: КТП-642 10/0,4 кВ с трансформатором 0,16 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,165 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,21 км | F_140-1 | 2014 | 2015 | нд | нд | нд | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) АО "Янтарьэнерго" | H_2723 | 2014 | 2016 | 49.134 | 214.4385 | 2014-12-01 | 35.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание и развитие системы защиты от утечек конфиденциальной информации для нужд АО "Янтарьэнерго" | H_17-2075 | 2017 | 2019 | нд | нд | нд | 12.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак (СОПКА) на объектах ДЗО ПАО "Россети", задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года | J_17-0579 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 37.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы контроля и фильтрации проходящего сетевого трафика для нужд АО "Янтарьэнерго" (Межсетевой экран) | J_19-0048 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» | H_17-1813 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», ПС 110 кВ О-30 «Московская» | J_17-1813-1 | 2018 | 2020 | 3.6912 | 19.4408 | 2018-06-01 | 13.4936 | 12.4107 | 12.4107 | 0 | 0 | 12.4107 | 0 | 12.4107 | 0 | 0 | 12.4107 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», О-5 «Советск» | J_17-1813-2 | 2019 | 2020 | 1.8033 | 8.807 | 2019-03-01 | 9.6382 | 9.6382 | 9.6382 | 0 | 0 | 9.6382 | 0 | 9.6382 | 0 | 0 | 9.6382 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» | J_17-1813-3 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 7.98 | 7.98 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0
1.6 | Создание (развитие) системы технологического видеонаблюдения (визуального контроля и безопасности) ПС 330-110 кВ: монтаж 14 скоростных купольных IP-видеокамер | H_16-0193 | 2017 | 2018 | 4.1562 | 26.241 | 2016-09-02 | 3.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ" | F_prj_111001_48648 | 2016 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-31: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции" | F_obj_111001_3105 | 2016 | 2017 | 3.0781 | 14.8241 | 2016-06-01 | 0.081605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 31.4116 | 31.0831 | 31.0831 | 0 | 0 | 31.0831 | 0 | 31.0831 | 0 | 0 | 31.0831 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования" | H_280 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км; реконструкция КЛ 10 кВ в конструктивном исполнении 6 кВ и малого сечения (до 50 мм2 включительно) протяженностью 87,94 км" | H_2740 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 16.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА" | H_17-1458 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 5.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция изношенных сетей 15 кВ в г.Гусеве: реконструкция изношенных КЛ 15 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (77%), в г. Гусеве протяженностью 14,84 км" | H_17-1493 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0.59909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций, распределительных и соединительных пунктов 6-0,4 кВ в г.Черняховск с развитием распределительных сетей 0,4-6 кВ: реконструкция изношенных КЛ 0,4 кВ довоенной постройки в г. Черняховск (38,57 км), реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км, строительство 2х ТП мощностью 2х630, 2х250 кВА взамен ТП-12 2х160,ТП-17 2х180 кВА, замена трансформатора в ТП-42 400 на 400 кВА" | H_2738 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 2.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | 2018 | 2020 | 126.2768 | 525.0946 | 2019-03-01 | 33.3547 | 24.8462 | 24.8462 | 0 | 0 | 24.8462 | 0 | 24.8462 | 0 | 0 | 24.8462 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 (инв. № 5115413) протяженностью 1,5 км, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1 км, ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, две ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 протяженностью 0,36+0,05 км в п. Совхозное Багратионовского района" | F_prj_111001_2548 | 2011 | 2016 | нд | нд | нд | 0.44854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района" | F_prj_111001_2734 | 2014 | 2015 | 0.40797 | 2.1251 | 2014-06-01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 (инв. № 5116337) протяженностью 1,5 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 протяженностью 0,37 км в п. Покровское Янтарный ГО" | F_prj_111001_2556 | 2011 | 2013 | нд | нд | нд | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП 10 кВ № 441 и от ТП 10 кВ № 442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде" | F_prj_111001_2576 | 2013 | 2013 | 3.1058 | 13.9748 | 2012-03-01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 15/0,4 кВ № 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 15/0,4 кВ № 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск" | F_prj_111001_2711 | 2015 | 2017 | 4.0376 | 19.7375 | 2015-03-01 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 15 кВ № В-73 (инв.№ 5000621) в п.Залесье Полесского района" | H_1849 | 2014 | 2015 | 3.4736 | 14.5175 | 2013-09-01 | 0.15167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КЛ 1 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде" | F_prj_111001_3365 | 2014 | 2014 | 0.17546 | 0.85039 | 2014-03-01 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района" | F_prj_111001_47223 | 2014 | 2014 | 0.20018 | 1.0432 | 2015-03-01 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района" | F_prj_111001_48217 | 2016 | 2019 | 0.58377 | 3.366 | 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 15/0,4 кВ В-18 Гурьевского района" | F_prj_111001_4589 | 2014 | 2014 | 0.89999 | 4.1875 | 2014-12-01 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района" | F_prj_111001_4264 | 2013 | 2014 | 2.6821 | 12.993 | 2012-12-01 | 0.52412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск" | F_prj_111001_5326 | 2014 | 2016 | 4.8223 | 25.0812 | 2014-06-01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП 10 кВ № V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде" | F_prj_111001_47019 | 2015 | 2016 | 3.4583 | 17.6692 | 2015-06-01 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/0.4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,46 км, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстикова в г.Калининграде" | F_prj_111001_47819 | 2015 | 2015 | 0.8693 | 4.4925 | 2015-09-01 | 0.23016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | 2014 | 2014 | 28.3723 | 151.1363 | 2014-03-01 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство (установка) нижнего дополнительного ограждения с углублением на 0,5 м на категорийных подстанциях 330-110 кВ (ПС 330кВ "Северная", О-1, О-2, О-27, О-30, О-5, О-4) | H_16-0191 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 10.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-3 "Знаменск" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-3 | 2011 | 2014 | 3.9032 | 24.18 | 2016-12-01 | 0.43709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-8 "Янтарный" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-8 | 2011 | 2014 | 1.1071 | 6.844 | 2016-12-01 | 0.34456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-9 "Светлогорск"строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 4700 кв. м" | F_596-9 | 2011 | 2019 | 2.143 | 13.2624 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-13 "Енино"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – –2500 кв. м" | F_596-13 | 2011 | 2014 | 2.3252 | 14.3904 | 2016-12-01 | 0.32297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-49 "Люблино" строительство ограждения периметра 240 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 240 м, системы охранного освещения объекта площадью –4500 кв.м" | F_596-49 | 2011 | 2014 | 1.6065 | 9.934 | 2016-12-01 | 0.23522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж оборудования ВЧ связи на Приморской ТЭС | F_17-2070 | 2018 | нд | 86.1239 | 372.5347 | 2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | 2013 | 2020 | 33.6471 | 207.0244 | 2019-12-01 | 208.5284 | 42.6382 | 42.6382 | 0 | 0 | 0 | 42.6382 | 42.6382 | 0 | 0 | 0 | 42.6382
1.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси (4х4) в количестве трех единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте 18-28 метров | F_92-2 | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 10.1959 | 3.9809 | 3.9809 | 0 | 0 | 3.9809 | 0 | 3.9809 | 0 | 0 | 3.9809 | 0
1.6 | Покупка одного мини-трактора с навесным оборудованием (косилка роторная) для скашивания и измельчения трав, грубостебельной растительности и кустарников | H_92-3 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0.35282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка полноприводного грузовика в количестве пяти единиц для перевозки ремонтной бригады | F_92-4 | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 13.1508 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0
1.6 | Покупка одного легкового автомобиля для оперативного штаба по ЧС | H_92-5 | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановой установки на автомобильном шасси в количестве двух единиц для установки опор, завинчивания свай, бурения | F_92-6 | 2015 | 2020 | нд | нд | нд | 14.3484 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на шасси трактора в количестве одной единицы для строительства, обслуживания и ремонта ЛЭП и ЛС | F_92-7 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного микроавтобуса (10 мест) для перевозки ремонтной бригады | F_92-8 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 1.1919 | 1.1919 | 1.1919 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 1.1919 | 0
1.6 | Покупка легкового автомобиля в количестве восьми единиц для перевозки административно-технического персонала | F_92-9 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 4.7128 | 2.5728 | 2.5728 | 0 | 0 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 0 | 0 | 2.5728 | 0
1.6 | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве девяти единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | F_92-10 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | 6.1509 | 1.2278 | 1.2278 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 1.2278 | 0 | 0 | 1.2278 | 0
1.6 | Покупка одного автомобиля на 7 мест с удлиненной базой и дубль кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | F_92-11 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0.9661 | 0.9661 | 0.9661 | 0 | 0 | 0.9661 | 0 | 0.9661 | 0 | 0 | 0.9661 | 0
1.6 | Покупка одной самоходной лесной машины с мульчером для срезки растительности на корню (в т.ч. кусты и деревья) с одновременным её измельчением | F_92-12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного плавающего вездехода высокой проходимости для перевозки аварийных бригад в труднодоступные места | H_92-16 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | 4.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) различной мощности в количестве 9 единиц для проведения аварийно-восстановительных работ | J_92-20 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 21.7366 | 21.7366 | 14.7183 | 0 | 0 | 14.7183 | 0 | 14.7183 | 0 | 0 | 14.7183 | 0

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 21 декабря 2020 г. №18@
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2020 года |  | 2020 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 7531.685 | 25660.0448 | 1084.3194 | 10967.1719 | 10484.3456 | 3124.2078 | нд | 3717.5937 | 3406.7457 | 3406.7457
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 2053.3048 | 12474.9584 | 556.9755 | 6914.6343 | 3326.7451 | 1676.6035 | нд | 547.3474 | 547.0375 | 547.0375
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 4607.1215 | 9976.2388 | 364.0598 | 2940.5037 | 5574.6821 | 1096.9932 | нд | 3019.7361 | 2722.2286 | 2722.2286
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 148.0075 | 695.7918 | 21.2541 | 180.7545 | 425.1675 | 68.6157 | нд | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 413.181 | 1911.1909 | 54.0025 | 755.4896 | 912.1062 | 189.5926 | нд | 3.6666 | 3.6666 | 3.6666
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 310.0702 | 601.8648 | 88.0274 | 175.7897 | 245.6449 | 92.4028 | нд | 146.8436 | 133.813 | 133.813
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | 7531.685 | 25660.0448 | 1084.3194 | 10967.1719 | 10484.3456 | 3124.2078 | нд | 3717.5937 | 3406.7457 | 3406.7457
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2053.3048 | 12474.9584 | 556.9755 | 6914.6343 | 3326.7451 | 1676.6035 | нд | 547.3474 | 547.0375 | 547.0375
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 785.4305 | 6356.766 | 423.309 | 3115.3585 | 1882.178 | 935.9205 | нд | 502.4566 | 502.1467 | 502.1467
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 2152.4976 | 215.2498 | 1356.0735 | 107.6249 | 473.5495 | нд | 271.4411 | 271.2443 | 271.2443
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 1087.0488 | 108.1286 | 686.9728 | 54.0643 | 237.883 | нд | 194.8808 | 194.7677 | 194.7677
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 785.4305 | 3117.2196 | 99.9305 | 1072.3122 | 1720.4888 | 224.488 | нд | 36.1347 | 36.1347 | 36.1347
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | 2014 | 2020 | 110.5274 | 316.7538 | 16.19 | 148.3591 | 129.2143 | 22.9904 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | H_16-0301 | 2016 | 2018 | 94.6422 | 428.976 | 19.4802 | 113.8977 | 260.428 | 35.17 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | H_16-0255 | 2016 | 2018 | 62.2001 | 241.4709 | 2.7839 | 21.399 | 196.8947 | 20.3932 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304 | 2017 | 2020 | 91.2665 | 482.1177 | 16.399 | 230.574 | 179.9289 | 55.2157 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ Индустриальная с двумя трансформаторами 2х40 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 3,3 км, трех РП 15 кВ и КЛ 15 кВ протяженностью 5,9 км | H_16-0185 | 2016 | 2020 | 146.5833 | 610.6002 | 6.7045 | 112.8988 | 450.1451 | 40.8518 | нд | -0.37678 | -0.37678 | -0.37678
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | F_prj_111001_2503 | 2015 | 2019 | 6.5989 | 29.5891 | 0 | 10.0761 | 19.2106 | 0.30249 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина в г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 2014 | 2020 | 4.2527 | 16.0403 | 0.25851 | 3.6227 | 11.1272 | 1.0319 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2354_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 2015 | 2018 | 5.6055 | 10.9723 | 0.48 | 3.7703 | 6.447 | 0.275 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП 6/0,4 кВ № 506, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-621 - ТП-635, реконструкция КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 2014 | 2017 | 2.3567 | 8.5252 | 0.59 | 1.5296 | 5.989 | 0.41665 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 2013 | 2018 | 10.4673 | 38.9223 | 1.4825 | 18.4149 | 17.8949 | 1.13 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | 2014 | 2020 | 26.5702 | 116.0003 | 3.35 | 46.2806 | 61.0869 | 5.2828 | нд | 36.5115 | 36.5115 | 36.5115
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 2015 | 2018 | 8.5607 | 31.8067 | 0.63 | 18.6305 | 10.1885 | 2.3577 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | H_2938 | 2014 | 2019 | 6.2045 | 23.3497 | 0.889 | 7.726 | 13.8005 | 0.93421 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | H_3490 | 2016 | 2018 | 7.2896 | 31.2646 | 0.768 | 17.7028 | 9.5642 | 3.2295 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | H_16-0190 | 2016 | 2020 | 21.0777 | 99.1773 | 2.15 | 50.8523 | 40.8612 | 5.3138 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП 10/0,4 кВ № 356 (инв.№ 5456155), КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 356 (новой) до СПн, с установкой СПн по ул.Двинского в г.Калининграде | H_3495 | 2016 | 2018 | 2.0418 | 6.5332 | 0.478 | 1.4949 | 4.5 | 0.060277 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | H_3501 | 2016 | 2018 | 0.57839 | 2.7857 | 0.30163 | 1.9376 | 0.46739 | 0.07907 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | 2016 | 2020 | 2.4198 | 5.1038 | 0.499 | 1.2598 | 3.2032 | 0.14179 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | H_16-0049 | 2016 | 2018 | 1.3769 | 5.4259 | 0.44604 | 0.52724 | 4.2925 | 0.16019 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | H_16-0011 | 2016 | 2017 | 1.2569 | 1.249 | 0.115 | 0.56035 | 0.53144 | 0.042204 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | H_4570 | 2016 | 2018 | 1.8533 | 7.1573 | 0.115 | 2.3309 | 4.57 | 0.14143 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 2015 | 2018 | 0.96005 | 5.1592 | 0.158 | 4.3871 | 0.42166 | 0.1924 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв.№ 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв.№ 5114672) в г.Гурьевск | H_1150 | 2014 | 2017 | 4.422 | 12.0128 | 0.397 | 3.7925 | 7.4443 | 0.37893 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС 15/0,4 кВ В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 124-7 в г.Светлогорск | H_2795 | 2014 | 2017 | 3.5018 | 5.1386 | 0.47496 | 1.1641 | 3.0346 | 0.46493 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП 10 кВ РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде | H_2619 | 2015 | 2018 | 38.3033 | 110.9385 | 1.699 | 47.772 | 57.79 | 3.6774 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград | J_16-0138 | 2017 | 2019 | 15.545 | 61.2415 | 1.881 | 8.4701 | 42.3663 | 8.5241 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | H_3071 | 2015 | 2017 | 2.2836 | 10.475 | 0.49 | 6.5296 | 3.0855 | 0.3699 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кВ О-31 в г. Багратионовске | H_16-0069 | 2016 | 2017 | 0.36388 | 1.6386 | 0.11622 | 0.73305 | 0.5987 | 0.19061 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | H_16-0205 | 2016 | 2018 | 9.4183 | 43.6319 | 2.3643 | 19.8497 | 19.6002 | 1.8177 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 136_Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ в г.Калининграде, ул.Карташова-Каблукова-Ижорская-Новгородская | F_prj_111001_3348 | 2011 | 2017 | 11.7231 | 53.6478 | 2.089 | 35.1744 | 14.6054 | 1.779 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 2014 | 2016 | 2.9543 | 11.3173 | 0.539 | 5.6158 | 4.5873 | 0.57514 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2771_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 2014 | 2017 | 5.2581 | 19.92 | 0.71 | 9.7609 | 8.646 | 0.80307 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | H_3105 | 2015 | 2017 | 1.9177 | 8.446 | 0.414 | 4.862 | 2.97 | 0.20002 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | H_16-0077 | 2016 | 2017 | 5.7266 | 21.6017 | 0.0847 | 6.2425 | 14.7174 | 0.55711 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | H_3051 | 2016 | 2019 | 4.5619 | 13.3234 | 0.4 | 4.869 | 7.548 | 0.50636 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | H_3543 | 2016 | 2017 | 0.9845 | 4.006 | 0.375 | 1.3882 | 2.0184 | 0.22446 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС 110/10 кВ О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | H_2566 | 2014 | 2017 | 0.40826 | 1.8799 | 0.1 | 0.47015 | 0.93718 | 0.3726 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 2015 | 2016 | 0.80167 | 3.5849 | 0.083 | 3.2972 | 0 | 0.20465 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 2014 | 2017 | 0.12025 | 0.34561 | 0.07 | 0.24885 | 0 | 0.02676 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | H_2736 | 2014 | 2017 | 0.23594 | 1.112 | 0.084 | 0.998 | 0 | 0.03 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн 10/0,4 кВ по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | H_3090 | 2015 | 2018 | 0.77657 | 1.8538 | 0.0825 | 1.71 | 0 | 0.061306 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | H_16-0048 | 2016 | 2017 | 0.26984 | 1.3072 | 0.13262 | 1.1354 | 0 | 0.039213 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | H_3110 | 2015 | 2017 | 0.14496 | 0.76035 | 0.035 | 0.70358 | 0 | 0.021777 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 2016 | 2017 | 2.3094 | 7.9858 | 0.19 | 2.5172 | 5.028 | 0.25066 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 250 кВА, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ № XXXIX до КТПн протяженностью 4 км, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ протяженностью 0,1 км по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 2015 | 2017 | 2.7844 | 6.052 | 0.597 | 0.3095 | 4.976 | 0.1695 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 2015 | 2019 | 1.4862 | 1.13 | 0.095 | 0.23946 | 0.76554 | 0.03 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 2015 | 2017 | 1.4514 | 5.733 | 0.41726 | 1.1219 | 3.8468 | 0.34713 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 2015 | 2017 | 1.2825 | 3.43 | 0.246 | 2.6007 | 0.39795 | 0.18531 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 2015 | 2017 | 1.1842 | 3.0736 | 0.337 | 0.98412 | 1.5847 | 0.16777 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 2015 | 2019 | 2.4721 | 8.8269 | 0.278 | 2.5041 | 5.6526 | 0.39223 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 2015 | 2016 | 0.87053 | 4.361 | 0.45278 | 2.9804 | 0.72326 | 0.20458 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 2015 | 2017 | 3.0895 | 11.57 | 0.555 | 5.0897 | 5.4089 | 0.51636 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15 кВ № 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 2014 | 2018 | 1.7015 | 7.083 | 0.224 | 1.6524 | 5 | 0.20661 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,16 км по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 2015 | 2017 | 1.6124 | 6.193 | 0.298 | 2 | 3.6949 | 0.20008 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | H_4384 | 2016 | 2017 | 1.5858 | 2.3839 | 0.27895 | 0.59215 | 1.438 | 0.07478 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | H_4031 | 2016 | 2017 | 1.2553 | 3.1782 | 0.32 | 1.0638 | 1.7112 | 0.08325 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | H_3510 | 2016 | 2018 | 1.7914 | 4.3886 | 0.392 | 1.3151 | 2.6271 | 0.054357 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | H_4034 | 2016 | 2017 | 1.0094 | 3.8217 | 0.30181 | 1.1025 | 2.2523 | 0.16506 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | H_16-0212 | 2016 | 2018 | 1.2928 | 5.2354 | 0.566 | 0.67621 | 3.9093 | 0.083892 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | H_4510 | 2016 | 2017 | 1.2974 | 4.871 | 0.28 | 2.7253 | 1.628 | 0.23768 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | H_2791 | 2014 | 2017 | 1.5878 | 6.6304 | 0.29486 | 2.1773 | 3.8963 | 0.26187 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | H_2890 | 2015 | 2018 | 3.4486 | 6.8703 | 0.349 | 2.4164 | 3.7899 | 0.31507 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 2014 | 2015 | 1.3328 | 4.2803 | 0.679 | 0.32 | 3.1 | 0.18133 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110/15/6 кВ О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/15/6 кВ О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 2013 | 2016 | 5.0439 | 20.1726 | 1.11 | 13.0914 | 5.3439 | 0.62732 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | H_4196 | 2016 | 2017 | 2.8995 | 12.0411 | 0.326 | 4.6433 | 6.9285 | 0.14332 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | H_3356 | 2015 | 2018 | 2.1647 | 6.968 | 0.503 | 3.8436 | 2.2545 | 0.36692 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2574_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 2014 | 2017 | 2.1839 | 7.9789 | 0.3 | 3.198 | 4.255 | 0.22592 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 2013 | 2015 | 2.3467 | 9.3124 | 0.47842 | 5.4116 | 3.041 | 0.3814 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 2014 | 2016 | 1.7434 | 5.9669 | 0.51 | 2.2628 | 2.9 | 0.29414 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 2014 | 2016 | 1.9619 | 7.6558 | 0.53 | 3.6082 | 3.1549 | 0.36267 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП 6/0,4 кВ № 97 и РП 6 кВ № 5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 2014 | 2017 | 2.2053 | 8.5995 | 0.49 | 4.9248 | 2.9008 | 0.28385 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 2014 | 2016 | 1.6243 | 7.1232 | 0.44788 | 3.9088 | 2.3877 | 0.37879 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 2014 | 2017 | 1.8857 | 7.013 | 0.45999 | 3.3871 | 2.93 | 0.23587 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 2014 | 2015 | 1.0261 | 4.46 | 0.535 | 1.6741 | 2.0782 | 0.1727 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ № 100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | H_16-0174 | 2016 | 2017 | 1.0877 | 5.6668 | 0.1989 | 4.9509 | 0.16703 | 0.34995 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распредсетей 0,4-15 кВ | F_prj_111001_14104 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 39.7133 | 192.4298 | 7.8919 | 14.0963 | 156.4715 | 13.9701 | нд | 44.8908 | 44.8908 | 44.8908
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 39.7133 | 192.4298 | 7.8919 | 14.0963 | 156.4715 | 13.9701 | нд | 44.8908 | 44.8908 | 44.8908
1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | 2017 | 2020 | 5.5804 | 30.7731 | 4.9019 | 5.1552 | 15.7648 | 4.9511 | нд | 28.9748 | 28.9748 | 28.9748
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Романово с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА, со строительством ЗРУ 15 кВ | J_18-0100 | 2019 | 2020 | 34.133 | 161.6567 | 2.99 | 8.9411 | 140.7067 | 9.019 | нд | 15.916 | 15.916 | 15.916
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1228.1609 | 5925.7626 | 125.7747 | 3785.1795 | 1288.0956 | 726.7128 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Маяковская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 252.9825 | 1035.7704 | 31.2179 | 459.6924 | 444.1875 | 100.6726 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 252.9825 | 1035.7704 | 31.2179 | 459.6924 | 444.1875 | 100.6726 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со с троительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС | F_4582 | 2016 | 2018 | 252.9825 | 1035.7704 | 31.2179 | 459.6924 | 444.1875 | 100.6726 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Приморская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 71.7699 | 300.7467 | 4.9567 | 101.7 | 121.5614 | 72.5285 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 71.7699 | 300.7467 | 4.9567 | 101.7 | 121.5614 | 72.5285 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | 2016 | 2020 | 71.7699 | 300.7467 | 4.9567 | 101.7 | 121.5614 | 72.5285 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Талаховская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 373.5737 | 1616.0533 | 43.9 | 975.2218 | 434.1376 | 162.7938 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 373.5737 | 1616.0533 | 43.9 | 975.2218 | 434.1376 | 162.7938 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | F_4584 | 2016 | 2020 | 373.5737 | 1616.0533 | 43.9 | 975.2218 | 434.1376 | 162.7938 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 529.8348 | 2973.1923 | 45.7 | 2248.5654 | 288.209 | 390.7179 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 529.8348 | 2973.1923 | 45.7 | 2248.5654 | 288.209 | 390.7179 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 (строительство ячейки 330 кВ) | F_4585 | 2016 | 2020 | 529.8348 | 2973.1923 | 45.7 | 2248.5654 | 288.209 | 390.7179 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Маяковская ТЭС, Приморская ТЭС, Талаховская ТЭС, Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП) | F_prj_111001_48629 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4607.1215 | 9976.2388 | 364.0598 | 2940.5037 | 5574.6821 | 1096.9932 | нд | 3019.7361 | 2722.2286 | 2722.2286
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3234.0625 | 3567.5061 | 91.3684 | 716.9197 | 2409.4594 | 349.7587 | нд | 2236.2746 | 2070.8477 | 2070.8477
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 702.26 | 3509.9125 | 83.5057 | 698.5706 | 2382.0026 | 345.8336 | нд | 2215.0104 | 2049.5834 | 2049.5834
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №12 (инв.№ 5351199) с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) протяженностью 2,075 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2584 | 2018 | 2020 | 3.5841 | 18.2053 | 0.52 | 6.368 | 10.5697 | 0.74765 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | F_prj_111001_2481 | 2009 | 2022 | 38.9874 | 172.6347 | 9.314 | 34.532 | 95.138 | 33.6507 | нд | 165.4269 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | F_prj_111001_2484 | 2013 | 2018 | 40.5679 | 154.6667 | 9.9013 | 36.3415 | 98.3316 | 10.0923 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 2018 | 2020 | 73.6249 | 398.8691 | 7.582 | 50.5084 | 313.4516 | 27.3271 | нд | 395.6115 | 395.6115 | 395.6115
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 2018 | 2020 | 85.246 | 467.8671 | 10.7824 | 107.9484 | 315.3958 | 33.7405 | нд | 457.9106 | 457.9106 | 457.9106
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | 2017 | 2020 | 79.8189 | 407.4091 | 10.4325 | 75.2779 | 289.6004 | 32.0981 | нд | 395.9098 | 395.9098 | 395.9098
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 2017 | 2020 | 107.7337 | 566.7388 | 7.6106 | 111.3487 | 367.9309 | 79.8485 | нд | 555.7173 | 555.7173 | 555.7173
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | 2018 | 2020 | 42.9565 | 248.9761 | 2.292 | 55.6541 | 170.7108 | 20.3193 | нд | 244.4342 | 244.4342 | 244.4342
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА | F_149 | 2008 | 2018 | 52.6541 | 227.0847 | 10.1377 | 29.8917 | 165.9484 | 21.107 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1249 | 2016 | 2019 | 68.5874 | 330.502 | 7.3695 | 91.7748 | 194.8601 | 36.4977 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | 2017 | 2020 | 108.4991 | 516.9589 | 7.5636 | 98.9251 | 360.0655 | 50.4047 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ: Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, реконструкция ПС 110/60/15 кВ О-52 Светлый с заменой трансформатора Т-32 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ПС 110/60/15/6 кВ О-8 Янтарный с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км | F_4492 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | F_prj_111001_2476 | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 2531.8025 | 57.5936 | 7.8627 | 18.3491 | 27.4567 | 3.9251 | нд | 21.2643 | 21.2643 | 21.2643
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | 2020 | 2020 | 3.2368 | 21.2643 | 0.51448 | 15.2674 | 2.4759 | 3.0065 | нд | 21.2643 | 21.2643 | 21.2643
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 "Южная" (инв№ 5146186) | H_49 | 2009 | 2018 | 59.0926 | 35.748 | 7.3482 | 3.0632 | 24.43 | 0.90661 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | F_prj_111001_2521 | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП-XV (инв.№ 5455917) в г.Калининграде: установка шкафа оперативного тока | H_17-0032 | 2016 | 2017 | нд | 0.58134 | 0 | 0.018492 | 0.55085 | 0.012 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена коммутационного оборудования на подстанциях, которые являются смежными объектами реализуемых схем выдачи мощности новых объектов генерации: Реконструкция ячеек с заменой 16 выключателей 110 кВ на элегазовые, разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, аппаратуры РЗА, СДТУ, СОПТ | F_4494 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590 | 2016 | нд | 71.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600 | 2017 | нд | 529.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594 | 2017 | нд | 373.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729 | 2017 | нд | 373.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071 | 2017 | нд | 373.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072 | 2017 | нд | 373.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073 | 2017 | нд | 373.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 654.8887 | 3099.6852 | 141.9831 | 1747.1553 | 874.2459 | 336.3009 | нд | 551.6546 | 488.4941 | 488.4941
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 478.1191 | 2250.5614 | 86.0911 | 1663.0325 | 353.404 | 148.0339 | нд | 551.6546 | 488.4941 | 488.4941
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | F_prj_111001_2534 | 2010 | 2020 | 11.7428 | 12.4568 | 1.6685 | 6.5593 | 3.61 | 0.61896 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | 2019 | 2020 | 0.27646 | 2.0073 | 0.11567 | 1.8216 | 0 | 0.070022 | нд | 1.8916 | 1.8916 | 1.8916
1.2.2.1 | 1339_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-07 (инв.№ 5321232) протяженностью 3,46 км со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Дмитриевка Нестеровского района | F_prj_111001_2582 | 2019 | 2020 | 0.85873 | 4.8788 | 0.45 | 3.6906 | 0.40029 | 0.33793 | нд | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | 2019 | 2021 | 1.1053 | 7.7623 | 0.55 | 6.4369 | 0.40516 | 0.37026 | нд | 7.2123 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,059 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694 | 2019 | 2020 | 0.21924 | 1.309 | 0.105 | 1.1355 | 0 | 0.068493 | нд | 1.204 | 1.204 | 1.204
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | 2019 | 2020 | 0.083187 | 0.49149 | 0.0999 | 0.37103 | 0 | 0.020565 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 01-26 (инв.№ 5321027) протяженностью 0,9 км в п.Плавни Озерского района | F_prj_111001_2709 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-61 (инв.№ 5321182) протяженностью 3,206 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в г.Нестерове | F_prj_111001_3385 | 2019 | 2020 | 0.47978 | 2.5552 | 0.55 | 1.3171 | 0.40692 | 0.28113 | нд | 2.0052 | 2.0052 | 2.0052
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-04 (инв.№ 5321213) протяженностью 0,816 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,275 км в п.Озерки Нестеровского района | F_prj_111001_2695 | 2019 | 2020 | 0.47753 | 2.8401 | 0.205 | 2.0087 | 0.4434 | 0.18292 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | 2019 | 2021 | 1.6278 | 11.2732 | 1.09 | 9.8059 | 0.047577 | 0.32965 | нд | 10.1832 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | 2019 | 2021 | 0.95282 | 6.3782 | 0.685 | 5.3027 | 0.19032 | 0.20011 | нд | 5.6932 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 2019 | 2021 | 0.53223 | 3.6627 | 0.35 | 3.0049 | 0.18999 | 0.11789 | нд | 3.3127 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15 кВ №15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,69 км в Зеленоградском районе | H_16-0452 | 2019 | 2020 | 1.0792 | 7.5002 | 0.85 | 6.4174 | 0 | 0.2327 | нд | 6.6502 | 6.6502 | 6.6502
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 8,37 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | 2019 | 2021 | 1.9603 | 13.5179 | 1.437 | 11.3645 | 0.29965 | 0.41678 | нд | 12.0809 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 9,01 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 2019 | 2021 | 1.7003 | 11.5968 | 1.5165 | 9.6691 | 0.049938 | 0.36121 | нд | 10.0803 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | 2019 | 2021 | 0.18899 | 1.3328 | 0.122 | 1.1627 | 0 | 0.048065 | нд | 1.2108 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 0,652 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | 2019 | 2020 | 0.18662 | 1.2681 | 0.076 | 1.1526 | 0 | 0.039437 | нд | 1.1921 | 1.1921 | 1.1921
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | 2019 | 2020 | 0.47456 | 3.4047 | 0.245 | 3.0398 | 0 | 0.11997 | нд | 3.1597 | 3.1597 | 3.1597
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,537 км с заменой опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная | H_16-0292 | 2019 | 2020 | 0.39806 | 2.512 | 0.245 | 2.1672 | 0 | 0.099783 | нд | 2.267 | 2.267 | 2.267
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4 протяженностью 0,542 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | 2019 | 2021 | 0.13186 | 0.59129 | 0.11226 | 0.45075 | 0 | 0.028289 | нд | 0.47903 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,26 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0140 | 2019 | 2021 | нд | 1.3318 | 0.082 | 0.9373 | 0.014165 | 0.29831 | нд | 1.2498 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,12 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | 2021 | 2021 | нд | 0.6148 | 0.040763 | 0.4326 | 0.0065475 | 0.13489 | нд | 0.6148 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,17 км в г.Светлый | H_16-0279 | 2019 | 2021 | нд | 0.74385 | 0.090011 | 0.52686 | 0.0077457 | 0.11923 | нд | 0.65384 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 6 кВ в г.Черняховске: реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км | H_2739 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | F_prj_111001_47826 | 2014 | 2020 | 84.3704 | 291.5852 | 14.739 | 127.7894 | 138.6277 | 10.429 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | F_prj_111001_2487 | 2014 | 2019 | 155.2985 | 514.4419 | 22.1714 | 427.8447 | 45.4627 | 18.9631 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) инв. № 5321340 | F_4493 | 2016 | 2019 | 114.1518 | 637.16 | 22.8426 | 524.409 | 0.049221 | 89.8592 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | 2016 | 2020 | 85.316 | 500.718 | 8.7707 | 314.7207 | 160.8437 | 16.3829 | нд | 359.5773 | 359.5773 | 359.5773
1.2.2.1 | 2864_Реконструкция участка ВЛ 15-421/4 (инв.№ 5321371) от ПС В-82 (от оп. №1 до оп. №8) в п. Лермонтово Гусевского р-на | F_prj_111001_46632 | 2013 | 2014 | нд | 1.2842 | 0 | 1.2015 | 0.04524 | 0.037403 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 82-16 (инв. № 5144122) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,37 км в п. Б. Матросово Полесского района | H_3557 | 2017 | 2017 | нд | 2.0892 | 0 | 2.0751 | 0 | 0.01411 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 705 протяженностью 1,11 км по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | F_prj_111001_2528 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-16 (инв.№ 5077727) протяженностью 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | F_prj_111001_3373 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 114 (инв. № 5007371) в г. Немане протяженностью 0,65 км | F_prj_111001_2545 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 15/0,4 кВ № 117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане протяженностью 2,06 км | F_prj_111001_2535 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-2 (инв.№ 5114556) протяженностью 0,37 км в г.Полесске | F_prj_111001_2559 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 127 (инв.№ 5007378) протяженностью 1,93 км в г.Немане | F_prj_111001_3379 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 12-10 (инв.№ 5321146) протяженностью 4,6 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в п.Николаевка Озерского района | F_prj_111001_3387 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 07-01 (инв.№ 5321724) протяженностью 1,7 км г.Озерска | F_prj_111001_3389 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 10 (инв.№ 5321539) протяженностью 0,69 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3390 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-12 (инв.№ 5007400) протяженностью 3,36 км в п.Маломожайское Неманского района | F_prj_111001_3393 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 (инв. № 5113879) протяженностью 1,025+0,46 км, строительство трехцепной ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 протяженностью 0,1 км в г. Гвардейске | F_prj_111001_2721 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-2 (инв.№ 5114713) протяженностью 1,02 км в п.Рыбное Гурьевского района | F_prj_111001_2760 | 2014 | 2018 | 0.21577 | 0.68683 | 0.082 | 0.59044 | 0 | 0.014391 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 138-3 (инв.№ 5114772) протяженностью 0,26 км в г.Гурьевске, ул.Гурьева | F_prj_111001_48205 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 11 (инв.№ 5321540) протяженностью 1,75 км со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3374 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 50-08 (инв.№ 5007312) протяженностью 2,3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Ржевское Славского района | F_prj_111001_3375 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-468 (инв.№ 5321382) от оп.11 до ТП 15/0,4 кВ № 73 с переводом в КЛ протяженностью 0,3 км в г.Гусеве | H_2733 | 2017 | 2019 | 0.17116 | 1.0468 | 0.117 | 0.87279 | 0 | 0.056981 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.4 (инв. №№ 500683701, 500683702) в г. Советске протяженностью 2,1 км | F_prj_111001_2538 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перезаводка КЛ 6 кВ №№ 42, 72, 35, 33, 77, 6, 80 в проектируемый РП 6 кВ протяженностью 1,85 км в районе ТП 6/0,4 кВ № 33 в г. Черняховске | F_prj_111001_2546 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) протяженностью 1,015 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2692 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | 2020 | 2020 | нд | 0.59528 | 0.087271 | 0.50801 | 0 | 0 | нд | 0.59528 | 0.59528 | 0.59528
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | 2019 | 2020 | 5.5146 | 36.0972 | 2.05 | 30.7251 | 2.3037 | 1.0184 | нд | 34.0472 | 34.0472 | 34.0472
1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | F_prj_111001_2510 | 2014 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-106 площадью 3,1 га | F_949-1 | 2015 | 2017 | 0.020349 | 0.21994 | 0 | 0.21771 | 0 | 0.002235 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-133 площадью 3,0 га | F_949-2 | 2015 | 2017 | 0.090218 | 0.95219 | 0 | 0.92275 | 0 | 0.029446 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-111/112 площадью 11,8 га | F_949-3 | 2015 | 2017 | 0.23806 | 2.2907 | 0 | 2.2733 | 0 | 0.017395 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-119 площадью 7,1 га | F_949-4 | 2015 | 2018 | 0.13253 | 1.516 | 0 | 1.4456 | 0 | 0.070398 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-131 площадью 5,4 га | F_949-5 | 2015 | 2016 | 0.214 | 2.5042 | 0 | 2.3279 | 0 | 0.17632 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-136 площадью 0,9 га | F_949-6 | 2016 | 2017 | 0.0099258 | 0.22186 | 0 | 0.21827 | 0 | 0.00359 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-137 площадью 4,0 га | F_949-7 | 2016 | 2017 | 0.025051 | 0.38008 | 0 | 0.37751 | 0 | 0.002567 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-140 площадью 20,2 га | F_949-8 | 2015 | 2018 | 0.85602 | 10.254 | 0 | 9.3088 | 0 | 0.94522 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-141 площадью 10,1 га | F_949-9 | 2015 | 2016 | 0.45207 | 5.2564 | 0 | 4.8161 | 0 | 0.44031 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-143 площадью 7,6 га | F_949-10 | 2015 | 2016 | 0.31942 | 3.6378 | 0 | 3.4237 | 0 | 0.21406 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-149/165 площадью 7,1 га | F_949-11 | 2016 | 2017 | 0.15078 | 1.7972 | 0 | 1.7533 | 0 | 0.04393 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-155 площадью 4,7 га | F_949-12 | 2016 | 2018 | 0.064095 | 0.75377 | 0 | 0.74192 | 0 | 0.011851 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-156 площадью 6,5 га | F_949-13 | 2015 | 2017 | 0.10873 | 1.4233 | 0 | 1.3884 | 0 | 0.034908 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 330 кВ № Л-415 площадью 30,6 га | F_949-14 | 2015 | 2017 | 0.81141 | 8.687 | 0 | 8.0419 | 0 | 0.64509 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 60 кВ № Л-60-17/60-19 площадью 3,0 га | F_949-15 | 2016 | 2017 | 0.051735 | 0.59085 | 0 | 0.58686 | 0 | 0.00399 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-171-172 площадью 1,2 га | F_949-16 | 2016 | нд | 0.0083538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-120/159 площадью 2,9 га | F_949-17 | 2017 | 2018 | 0.046137 | 0.53518 | 0 | 0.52244 | 0 | 0.012742 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-159 площадью 9,1 га | F_949-18 | 2015 | 2017 | 0.074199 | 0.94065 | 0 | 0.90655 | 0 | 0.034099 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-150 площадью 10,1 га | F_949-19 | 2015 | 2018 | 0.26858 | 4.4924 | 0 | 4.3767 | 0 | 0.11563 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-101/102 площадью 0,4 га | F_949-20 | 2016 | 2017 | 0.0026472 | 0.094121 | 0 | 0.093486 | 0 | 0.000635 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-102 площадью 3,6 га | F_949-21 | 2015 | 2016 | 0.021866 | 0.18722 | 0 | 0.17404 | 0 | 0.013182 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-104/105 площадью 0,8 га | F_949-22 | 2015 | 2017 | 0.0095733 | 0.15179 | 0 | 0.13953 | 0 | 0.01226 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-108 площадью 3,0 га | F_949-23 | 2015 | 2017 | 0.014531 | 0.18254 | 0 | 0.17381 | 0 | 0.008729 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-48 площадью 1,2 га | F_949-24 | 2016 | 2017 | 0.014908 | 0.18059 | 0 | 0.17618 | 0 | 0.004414 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-36 площадью 3,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-36 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-25 | 2016 | 2018 | 0.3405 | 2.0946 | 0 | 2.0383 | 0 | 0.056258 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-31 площадью 5,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-31 протяженностью 3,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-26 | 2017 | 2018 | 0.87352 | 4.944 | 0 | 4.8863 | 0 | 0.057685 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-116 площадью 1,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-116 протяженностью 0,6 км с заменой голого провода на СИП | F_949-27 | 2017 | 2018 | 0.24057 | 1.4738 | 0 | 1.4557 | 0 | 0.018097 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28 | 2018 | 2020 | нд | 4.3719 | 0.21861 | 3.9786 | 0 | 0.17468 | нд | 4.3719 | 4.3719 | 4.3719
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-15 площадью 3,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-15 протяженностью 2,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-29 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-49 площадью 6,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-49 протяженностью 4,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-30 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-46 площадью 2,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-46 протяженностью 2,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-31 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-107 площадью 2,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-107 протяженностью 1,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-32 | 2017 | 2018 | 0.36385 | 2.2237 | 0 | 2.1999 | 0 | 0.023877 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-32 площадью 8,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-32 протяженностью 6,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-33 | 2020 | 2020 | нд | 11.8719 | 0.5936 | 10.8035 | 0 | 0.47488 | нд | 11.8719 | 11.8719 | 11.8719
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-128 площадью 6,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 4,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-34 | 2020 | 2020 | нд | 9.6384 | 0.48192 | 8.771 | 0 | 0.38554 | нд | 9.6384 | 9.6384 | 9.6384
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | 2019 | 2020 | нд | 12.5725 | 0.62862 | 11.441 | 0 | 0.5029 | нд | 11.241 | 11.241 | 11.241
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 3,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 2,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | 2020 | 2020 | нд | 5.0295 | 0.25147 | 4.5768 | 0 | 0.20118 | нд | 5.0295 | 5.0295 | 5.0295
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 13,6 га | H_949-37 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | 2020 | 2020 | нд | 3.9105 | 0.19552 | 3.5585 | 0 | 0.15642 | нд | 3.9105 | 3.9105 | 3.9105
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-81 площадью 7,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-81 протяженностью 5,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-39 | 2021 | 2021 | нд | 10.3898 | 0.51949 | 9.4547 | 0 | 0.41559 | нд | 10.3898 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-65 протяженностью 4,2 км с заменой голого провода на СИП | H_949-41 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-66 площадью 1,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-66 протяженностью 0,9 км с заменой голого провода на СИП | H_949-42 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-224 площадью 0,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-224 протяженностью 0,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-43 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-38 площадью 1,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-38 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | H_949-44 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-443 площадью 16,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-443 протяженностью 9,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-45 | 2017 | 2019 | 2.7815 | 15.9318 | 0 | 15.8052 | 0 | 0.1267 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 площадью 29,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-390 протяженностью 15,8 км с заменой голого провода на СИП | F_949-46 | 2017 | 2021 | нд | 33.1255 | 1.6563 | 30.1442 | 0 | 1.325 | нд | 25.4126 | 25.4126 | 25.4126
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 176.7697 | 849.1237 | 55.892 | 84.1229 | 520.8419 | 188.267 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart1 | 2014 | 2019 | 17.5918 | 80.169 | 5.037 | 12.079 | 49.724 | 13.329 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | H_472-smart2 | 2018 | 2020 | 159.1778 | 739.7197 | 50.5297 | 66.0521 | 451.2207 | 171.9173 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров и рабочих станций SCADA системы, реконструкцией и автоматизацией подстанцией 15 кВ (типа «В») | F_472-авт | 2014 | 2019 | нд | 29.235 | 0.32534 | 5.9917 | 19.8972 | 3.0207 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 308.1121 | 12.0585 | 121.8613 | 123.4308 | 50.7614 | нд | 153.882 | 153.882 | 153.882
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 287.8682 | 11.1036 | 112.6623 | 113.9485 | 50.1537 | нд | 153.882 | 153.882 | 153.882
1.2.3.1 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | 2014 | 2021 | нд | 287.8682 | 11.1036 | 112.6623 | 113.9485 | 50.1537 | нд | 153.882 | 153.882 | 153.882
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 1.0624 | 0 | 0.029893 | 0.96391 | 0.068572 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-CH2 | 2013 | нд | нд | 1.0624 | 0 | 0.029893 | 0.96391 | 0.068572 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 19.1815 | 0.95487 | 9.1691 | 8.5184 | 0.53914 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-15 | 2018 | 2019 | нд | 19.1815 | 0.95487 | 9.1691 | 8.5184 | 0.53914 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 718.1702 | 3000.9354 | 118.6499 | 354.5674 | 2167.546 | 360.1722 | нд | 77.9248 | 9.0048 | 9.0048
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 11.0175 | 27.3863 | 3.3433 | 1.9882 | 16.4671 | 5.5876 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 2016 | 2019 | 11.0175 | 27.3863 | 3.3433 | 1.9882 | 16.4671 | 5.5876 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 2016 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 707.1527 | 2973.5491 | 115.3066 | 352.5792 | 2151.0789 | 354.5845 | нд | 77.9248 | 9.0048 | 9.0048
1.2.4.2 | 1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_2767 | 2013 | 2018 | 3.8372 | 11.9899 | 1.7 | 1.3093 | 6.6214 | 2.3592 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-3: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3081 | 2017 | 2019 | 1.4579 | 10.4117 | 0.25 | 3.1112 | 2 | 5.0506 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 | 2018 | 2020 | 4.4543 | 24.4046 | 0.65535 | 3.7608 | 13.0785 | 6.91 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | 2016 | 2022 | 2.4818 | 13.3106 | 0.069157 | 3.6779 | 7.2555 | 2.308 | нд | 13.2414 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-26: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3100 | 2018 | 2019 | 3.446 | 13.1311 | 0.25 | 3.2267 | 5.7 | 3.9544 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | 2022 | 2023 | нд | 6.8492 | 0.351 | 0.34246 | 5.6163 | 0.53939 | нд | 6.8492 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | 2019 | 2020 | нд | 1.8932 | 0.185 | 0.094661 | 1.5524 | 0.061119 | нд | 1.7082 | 1.7082 | 1.7082
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | 2019 | 2023 | 4.2081 | 26.0741 | 0.24465 | 3.8067 | 18.8001 | 3.2225 | нд | 25.8294 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-51: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3108 | 2017 | 2019 | 3.5358 | 23.494 | 0.38657 | 6.1891 | 6.5744 | 10.344 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-52: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3109 | 2019 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-54: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3110 | 2018 | 2019 | 2.279 | 14.1183 | 0.25 | 3.8475 | 3.8 | 6.2208 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | 2020 | 2021 | нд | 12.1 | 0.7 | 1.71 | 7.068 | 2.622 | нд | 12.1 | 0.7 | 0.7
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | 2020 | 2021 | нд | 12.3 | 0.7 | 1.74 | 7.192 | 2.668 | нд | 12.3 | 0.7 | 0.7
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-4: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-4 | 2014 | 2017 | 4.7443 | 3.2743 | 0.15939 | 0.40519 | 1.8258 | 0.88387 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-15: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-15 | 2013 | 2017 | 4.7443 | 3.12 | 0.15215 | 0.40652 | 1.6638 | 0.89753 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-22: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-22 | 2013 | 2017 | 4.7443 | 3.2913 | 0.56731 | 0.27316 | 1.6119 | 0.83893 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-47: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3080 | 2014 | 2017 | 4.7443 | 8.3585 | 0.093 | 2.527 | 2.368 | 3.3705 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-6: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3092 | 2016 | 2017 | 3.5415 | 3.9045 | 0.14898 | 0.5756 | 2.3362 | 0.84369 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-9: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3093 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-10: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3094 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-13: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48206 | 2017 | 2018 | 5.0401 | 13.2537 | 0.094049 | 1.6381 | 10.4407 | 1.0808 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-19: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3098 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 330 кВ О-1 "Центральная" строительство ограждения периметра 1812 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 52 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 1812 м, системы охранного освещения объекта площадью – 138 000 кв. м | F_596-1 | 2011 | 2018 | 3.9487 | 25.1449 | 0.4095 | 13.8981 | 9.0238 | 1.8136 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 16806 кв. м | F_596-11 | 2011 | 2020 | 1.5764 | 7.8264 | 0.39829 | 7.3648 | 0 | 0.063274 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-12 "Южная"строительство ограждения периметра 410 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 410 м, системы охранного освещения объекта площадью – –6500 кв. м | F_596-12 | 2011 | 2018 | 0.92567 | 4.5383 | 0.27929 | 4.2382 | 0 | 0.020829 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-2 "Янтарь"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – 2616 кв. м | H_596-2 | 2011 | 2017 | 0.56932 | 1.9916 | 0.2346 | 0.68886 | 1.001 | 0.067141 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-35 "Космодемьянская"строительство ограждения периметра 261 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 261 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 8680 кв. м | H_596-35 | 2011 | 2017 | 0.85988 | 2.9323 | 0.3178 | 0.86181 | 1.6638 | 0.088878 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-4 "Черняховск" строительство ограждения периметра 987 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 987 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 23 934 кв. м | F_596-4 | 2011 | 2017 | 1.7326 | 9.0079 | 0.3285 | 7.8312 | 0 | 0.84814 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение ТП/РП инженерно-техническими средствами охраны: монтаж 10 проводных ЭКОНОМ GSM-GPRS комплектов для пультовой и самоохраны на ТП-53, 202, 465, 486, 487, 494, 563, 582, 856, РП-ХХVIII | F_prj_111001_48632 | 2017 | 2017 | нд | 0.2145 | 0 | 0.21 | 0 | 0.0045 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184 | 2016 | 2020 | 583.115 | 2455.8563 | 93.6246 | 257.6317 | 1844.3049 | 260.2951 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в Центре управления сетями ИА "Янтарьэнерго" и филиалах АО "Янтарьэнерго": "Западные ЭС", "Городские ЭС", "Восточные ЭС" с монтажом АСТУ в составе : системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексов SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средств отображения информации | H_16-0189 | 2017 | 2018 | 59.5422 | 252.2358 | 11.8819 | 20.3729 | 184.5097 | 35.4714 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системами удаленного мониторинга(СУМ) : монтаж и наладка 37 комплектов СУМ нижнего уровня : - контрольная охранно-пожарная панель; - блок питания ББП-20 12В/2А с АКБ 7а/ч; - КТМ-Нк контактор ТМ ключа накладной; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный; - извещатель охранный магнитный; СУМ верхнего уровня : - ПК с пультовой мониторинговой программой | H_16-0192 | 2016 | 2018 | 0.3085 | 1.8157 | 0.0655 | 0.76449 | 0.52188 | 0.46382 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3 «Знаменск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-3 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-4 «Черняховск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-4 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-8 «Янтарное» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-8 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО для дистанционного (теле-)управления оборудованием и устройствами ПС 110 кВ Береговая | J_19-0479 | 2019 | 2020 | 1.3157 | 6.7066 | 0.81 | 0.075025 | 4.5489 | 1.2727 | нд | 5.8966 | 5.8966 | 5.8966
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 148.0075 | 695.7918 | 21.2541 | 180.7545 | 425.1675 | 68.6157 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 148.0075 | 695.7918 | 21.2541 | 180.7545 | 425.1675 | 68.6157 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная – Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1484 | 2017 | 2019 | 148.0075 | 695.7918 | 21.2541 | 180.7545 | 425.1675 | 68.6157 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 413.181 | 1911.1909 | 54.0025 | 755.4896 | 912.1062 | 189.5926 | нд | 3.6666 | 3.6666 | 3.6666
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью КЛ 0,239 км, ВЛ 0,069 км с установкой 6 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | H_17-0072 | 2017 | 2020 | нд | 4.253 | 0.32251 | 1.368 | 1.6071 | 0.95541 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | 2017 | 2020 | 2.5516 | 10.0696 | 0.228 | 2.4596 | 7.1453 | 0.23667 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА | H_16-0187 | 2017 | 2019 | 2.9509 | 13.6016 | 0.394 | 7.0274 | 5.7504 | 0.42981 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | F_4495 | 2016 | 2019 | 116.4719 | 697.455 | 0.98099 | 414.4026 | 173.6355 | 108.4359 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв.5115996) протяжённостью 610 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 128-34 (инв.5116350) протяженностью 608 м в п. Кузнецкое Зеленоградского района | J_18-0116 | 2018 | 2019 | 0.60177 | 3.6935 | 0 | 3.3537 | 0.16463 | 0.17524 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Переподключение жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске: строительство ВЛИ 0,4 кВ - 0,13 км Строительство КЛ 0,4 кВ - 0,02 км | H_16-0188 | 2016 | 2017 | 0.057557 | 0.15243 | 0 | 0.1444 | 0 | 0.008029 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-299 (инв.№ 5116047) протяженностью 1 км, строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, строительство ЛЭП 0.4 кВ от СТПн 15/0.4 кВ протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 299-01 (инв.№ 5114857) протяженностью 0,37 км в п.Лукино Правдинского района | F_prj_111001_48208 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | F_prj_111001_3359 | 2011 | 2016 | 0.52101 | 2.3675 | 0.3 | 2.0045 | 0 | 0.062942 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,2 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 214-7 (инв.№ 5115207) протяженностью 0,65 км в п.Нивенское, ул.Больничная | F_prj_111001_48209 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 протяженностью 0,19 км с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | F_prj_111001_3367 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-324 в кабельном исполнении протяженностью 1,3 км, ВЛИ 0.4 кВ от КТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,17 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 64-1 Л-1 протяженностью 0,34 км в г.Пионерский | F_prj_111001_2729 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-15 (инв.№ 500691601) протяженностью 0,7 км в п.Дальнее Полесского района | F_prj_111001_2736 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СП нового (ТП 10/0,4 кВ № 413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18: КЛ 0,4 протяженностью 0,075 и ВЛ 0,4 протяженностью 0,045 км от СП нового | F_prj_111001_2738 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15-0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-224 (инв.№ 5115650) протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-07 (инв.№ 512124866) протяженностью 0,6+0,415 км с переподключением к ВЛ 0,4 кВ от ТП новой 15/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 2х0,025 км в п.Пруды Правдинского района | F_prj_111001_48212 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство трех КТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 3х400 кВА, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 31-3 (инв.№ 5142912) с установкой 1 линейной ячейки, строительство КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 31-3 протяженностью 1,3 км, строительство ВЛИ 0.4 кВ от КТП новых протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 98-7 (инв.№ 5113776), 98-8 (инв.№ 5115904), 98-9 (инв.№ 5113775) | F_prj_111001_48213 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,9 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,666 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48214 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,7 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,375 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48215 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 2х40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-59 (инв.№ 5114670) протяженностью 1,16 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,02 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 59-12 (инв.№ 5114769) протяженностью 2,728 км в п.Рожково Гурьевского района | F_prj_111001_48216 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-144 (инв.№ 5114678) протяженностью 0,01 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,06 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 144-9 протяженностью 0,06 км в г.Гурьевске, ул.Гранитная | F_prj_111001_48218 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | F_prj_111001_2498 | 2014 | 2018 | 222.7542 | 891.3824 | 42.6995 | 275.7044 | 518.1555 | 54.8231 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | F_prj_111001_2501 | 2014 | 2019 | 66.6508 | 284.1949 | 8.7231 | 46.5189 | 204.9564 | 23.9964 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-40 (инв. № 5113977) протяженностью 100 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 40-06 (инв. № 5114048), демонтаж провода протяженностью 35 м в п. Майский Зеленоградского района | K_19-0932 | 2019 | 2020 | 0.24282 | 1.5405 | 0.14201 | 0.83185 | 0.34747 | 0.21916 | нд | 1.3985 | 1.3985 | 1.3985
1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью 0,012 км, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью 0,66 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-03 протяженностью 0,771 км в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | 2019 | 2020 | 0.37844 | 2.4805 | 0.21236 | 1.6742 | 0.34398 | 0.25 | нд | 2.2681 | 2.2681 | 2.2681
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 310.0702 | 601.8648 | 88.0274 | 175.7897 | 245.6449 | 92.4028 | нд | 146.8436 | 133.813 | 133.813
1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" | H_HMA8 | 2017 | 2020 | нд | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 19.0833 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оргтехники и компьютеров (Программно-аппаратный комплекс системы хранения и резервного копирования данных - 1шт.; Комплект оборудования для модернизации центрального коммутационного ядра; Комплекс подсистемы резервного копирования - 2 к-та; Комплект для модернизации подсистемы; Комплект оборудования для хранения данных с видеокамер; Расширение функциональных возможностей с-мы видеонаблюдения - 1 к-т; Система дискового хранения данных - 1 комплект; комплект для расширения дискового пространства, 42 шт.; комплект для увеличения объёма оперативной памяти серверов, 254 шт.; МФУ - 11 шт.; плоттер - 3 шт.; Сервер - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.; телевизор - 3 шт., Модуль памяти для увеличения памяти серверов - 2 к-та; Комплект сетевого оборудования - 1 к-т) для оснащения хозяйственной деятельности | F_99-комп | 2015 | 2020 | нд | 24.1425 | 0 | 0 | 24.1425 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений (Установка вакуумная фильтровальная - 1 шт.; Световой шар - 1 шт.; Световая башня - 2 шт.; Электроагрегат бензиновый АБП - 1 шт.; Генератор бензиновый - 1 шт.; Молоток отбойный - 1 шт.; Теплообменник - 1 шт.; Шкаф ЭШП - 1 шт.; Измельчитель веток ИВН-1 - 1 шт.; Аппарат высокого давления HD - 1 шт.; Пресс-ножницы - 1 шт.; Стол-мойка для хим.лаборатории - 1 шт.; Столешница для хим.лаборатории - 1 шт.; Генератор сварочный - 1 шт.; Лестница подвесная с навесной площадкой - 1 шт.; Информационный стенд - 13 шт.; Комплект мебели - 6 к-тов; Регулятор температуры - 1 шт.; Навес - 1 шт.; Карниз электроуправляемый - 1 к-т; Дизельный генератор - 1 шт.; Система кондиционирования - 1 к-т; Кондиционер - 5 шт.; Модульные помещения для постов охраны - 21 к-т; Пост остановки колесного автотранспорта Покат - 3 шт.; Металлодетектор арочный - 7 к-тов; Шлагбаум - 2 к-та) для обеспечения текущей деятельности | F_99-прис | 2015 | 2020 | нд | 25.2082 | 0 | 0 | 25.2082 | 0 | нд | 11.1075 | 11.1075 | 11.1075
1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов (Рефлектометр РЕЙС - 2 шт.; Прибор энергетика многофункциональный портативный - 18 шт.; Ретом-61 - 1 к-т; Устройство контроля изоляторов - 1 шт.; РЕТОМ-21- 2 шт.; Термостат калибровочный - 1 шт.; Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте - 1 шт.; Омметр - 1 шт.; Трассоискатель - 1 шт.; Устройство высоковольтных испытаний СКАТ-70М - 1 шт.; Комплекс поисковый КИП 2-Т - 1 шт.; Переносной эталонный прибор - 1 шт.; Счетчик портативный однофазный эталонный - 14 шт.) для обеспечения текущей деятельности и обновления устаревшего парка приборов | F_99-приб | 2015 | 2018 | нд | 7.3476 | 0 | 0 | 7.3476 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильных средств связи (Комплект громкой связи, радиостанция - 1 к-т; Система видеонаблюдения - 1шт.) для обеспечения текущей деятельности | F_99-св | 2015 | 2016 | нд | 0.17794 | 0 | 0 | 0.17794 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для постов охраны объектов, задействованных в энергообеспечении ЧМ-2018 ПС 110 кВ О-12 Южная, ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: 2 модульных помещения оснащенных бытовыми приборами, информационными предупреждающими знаками, техническими средствами досмотра людей и автотранспорта, средствами связи | H_16-0194 | 2017 | 2017 | нд | 0.8999 | 0 | 0 | 0.8999 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства ООО «Теплоэлектроцентраль-8» г.Калининград: ВЛ 0,23 кВ протяженностью 0,28 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 9,21 км, КЛ 0,23 кВ протяженностью 9,82 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 28,01 км, РУ 0,4 кВ 3 шт., РЩ 0,4 кВ 1 шт., СП 0,4 кВ 7 шт | J_140-99 | 2019 | 2019 | нд | 26.7514 | 0 | 0 | 26.7514 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос.А.Космодемьянского по ул.Изумрудная-Тихоокеанская в составе: КТП-642 10/0,4 кВ с трансформатором 0,16 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,165 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,21 км | F_140-1 | 2014 | 2015 | нд | 0.398 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) АО "Янтарьэнерго" | H_2723 | 2014 | 2016 | 40.945 | 44.7065 | 2.5 | 8.3482 | 30.9727 | 2.8855 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание и развитие системы защиты от утечек конфиденциальной информации для нужд АО "Янтарьэнерго" | H_17-2075 | 2017 | 2019 | нд | 12.4268 | 0 | 0.91516 | 1.5983 | 9.9134 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак (СОПКА) на объектах ДЗО ПАО "Россети", задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года | J_17-0579 | 2018 | 2019 | нд | 33.1699 | 0 | 17.821 | 8.3462 | 7.0027 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы контроля и фильтрации проходящего сетевого трафика для нужд АО "Янтарьэнерго" (Межсетевой экран) | J_19-0048 | 2019 | 2019 | нд | 3.1167 | 0 | 0 | 3.1167 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» | H_17-1813 | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», ПС 110 кВ О-30 «Московская» | J_17-1813-1 | 2018 | 2020 | 3.076 | 11.4195 | 1.041 | 3.924 | 6.0446 | 0.40989 | нд | 10.3423 | 10.3423 | 10.3423
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», О-5 «Советск» | J_17-1813-2 | 2019 | 2020 | 1.5027 | 8.1885 | 0.94 | 2.0143 | 5.0297 | 0.20458 | нд | 7.2485 | 7.2485 | 7.2485
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» | J_17-1813-3 | 2020 | 2021 | нд | 7.98 | 0.798 | 2.9526 | 3.99 | 0.2394 | нд | 7.98 | 0.798 | 0.798
1.6 | Создание (развитие) системы технологического видеонаблюдения (визуального контроля и безопасности) ПС 330-110 кВ: монтаж 14 скоростных купольных IP-видеокамер | H_16-0193 | 2017 | 2018 | 3.4635 | 3.7567 | 0.0814 | 1.0969 | 2.4115 | 0.16684 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ" | F_prj_111001_48648 | 2016 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-31: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции" | F_obj_111001_3105 | 2016 | 2017 | 2.5651 | 0.069157 | 0.069157 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | 2017 | 2020 | нд | 26.2131 | 23.4026 | 0 | 0 | 2.8105 | нд | 25.9026 | 25.9026 | 25.9026
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования" | H_280 | 2019 | 2019 | нд | 0.12118 | 0 | 0 | 0 | 0.12118 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км; реконструкция КЛ 10 кВ в конструктивном исполнении 6 кВ и малого сечения (до 50 мм2 включительно) протяженностью 87,94 км" | H_2740 | 2018 | 2019 | нд | 14.2977 | 13.3881 | 0 | 0 | 0.90959 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА" | H_17-1458 | 2018 | 2019 | нд | 4.7037 | 4.7037 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция изношенных сетей 15 кВ в г.Гусеве: реконструкция изношенных КЛ 15 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (77%), в г. Гусеве протяженностью 14,84 км" | H_17-1493 | 2018 | 2019 | нд | 0.50771 | 0.50771 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций, распределительных и соединительных пунктов 6-0,4 кВ в г.Черняховск с развитием распределительных сетей 0,4-6 кВ: реконструкция изношенных КЛ 0,4 кВ довоенной постройки в г. Черняховск (38,57 км), реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км, строительство 2х ТП мощностью 2х630, 2х250 кВА взамен ТП-12 2х160,ТП-17 2х180 кВА, замена трансформатора в ТП-42 400 на 400 кВА" | H_2738 | 2018 | 2019 | нд | 2.3122 | 2.3122 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | 2018 | 2020 | 105.2307 | 29.0856 | 20.082 | 0 | 0 | 9.0036 | нд | 20.7989 | 20.7989 | 20.7989
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 (инв. № 5115413) протяженностью 1,5 км, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1 км, ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, две ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 протяженностью 0,36+0,05 км в п. Совхозное Багратионовского района" | F_prj_111001_2548 | 2011 | 2016 | нд | 0.38011 | 0.18683 | 0 | 0 | 0.19329 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района" | F_prj_111001_2734 | 2014 | 2015 | 0.33997 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 (инв. № 5116337) протяженностью 1,5 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 протяженностью 0,37 км в п. Покровское Янтарный ГО" | F_prj_111001_2556 | 2011 | 2013 | нд | 0.22419 | 0.22419 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП 10 кВ № 441 и от ТП 10 кВ № 442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде" | F_prj_111001_2576 | 2013 | 2013 | 2.5882 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 15/0,4 кВ № 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 15/0,4 кВ № 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск" | F_prj_111001_2711 | 2015 | 2017 | 3.3647 | 0.765 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 15 кВ № В-73 (инв.№ 5000621) в п.Залесье Полесского района" | H_1849 | 2014 | 2015 | 2.8946 | 0.15167 | 0.15167 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КЛ 1 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде" | F_prj_111001_3365 | 2014 | 2014 | 0.14621 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района" | F_prj_111001_47223 | 2014 | 2014 | 0.16682 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района" | F_prj_111001_48217 | 2016 | 2019 | 0.48647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 15/0,4 кВ В-18 Гурьевского района" | F_prj_111001_4589 | 2014 | 2014 | 0.74999 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района" | F_prj_111001_4264 | 2013 | 2014 | 2.2351 | 0.605 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск" | F_prj_111001_5326 | 2014 | 2016 | 4.0186 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП 10 кВ № V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде" | F_prj_111001_47019 | 2015 | 2016 | 2.8819 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/0.4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,46 км, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстикова в г.Калининграде" | F_prj_111001_47819 | 2015 | 2015 | 0.72441 | 0.23016 | 0.23016 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | 2014 | 2014 | 23.6436 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство (установка) нижнего дополнительного ограждения с углублением на 0,5 м на категорийных подстанциях 330-110 кВ (ПС 330кВ "Северная", О-1, О-2, О-27, О-30, О-5, О-4) | H_16-0191 | 2018 | 2018 | нд | 9.0069 | 0 | 8.9461 | 0 | 0.060833 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-3 "Знаменск" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-3 | 2011 | 2014 | 3.2527 | 0.37041 | 0.3562 | 0 | 0 | 0.014213 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-8 "Янтарный" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-8 | 2011 | 2014 | 0.92259 | 0.292 | 0.281 | 0 | 0 | 0.010999 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-9 "Светлогорск"строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 4700 кв. м" | F_596-9 | 2011 | 2019 | 1.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-13 "Енино"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – –2500 кв. м" | F_596-13 | 2011 | 2014 | 1.9377 | 0.2737 | 0.26259 | 0 | 0 | 0.011118 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-49 "Люблино" строительство ограждения периметра 240 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 240 м, системы охранного освещения объекта площадью –4500 кв.м" | F_596-49 | 2011 | 2014 | 1.3387 | 0.23522 | 0.23522 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж оборудования ВЧ связи на Приморской ТЭС | F_17-2070 | 2018 | нд | 71.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | 2013 | 2020 | 28.0393 | 207.6967 | 5.8738 | 129.7714 | 32.6968 | 39.3547 | нд | 35.3171 | 35.3171 | 35.3171
1.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси (4х4) в количестве трех единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте 18-28 метров | F_92-2 | 2015 | 2020 | нд | 8.5844 | 0 | 0 | 8.5844 | 0 | нд | 3.3175 | 3.3175 | 3.3175
1.6 | Покупка одного мини-трактора с навесным оборудованием (косилка роторная) для скашивания и измельчения трав, грубостебельной растительности и кустарников | H_92-3 | 2015 | 2017 | нд | 0.299 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка полноприводного грузовика в количестве пяти единиц для перевозки ремонтной бригады | F_92-4 | 2015 | 2020 | нд | 11.0769 | 0 | 0 | 11.0769 | 0 | нд | 4 | 4 | 4
1.6 | Покупка одного легкового автомобиля для оперативного штаба по ЧС | H_92-5 | 2015 | 2017 | нд | 1.4305 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановой установки на автомобильном шасси в количестве двух единиц для установки опор, завинчивания свай, бурения | F_92-6 | 2015 | 2020 | нд | 12.0467 | 0 | 0 | 12.0467 | 0 | нд | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на шасси трактора в количестве одной единицы для строительства, обслуживания и ремонта ЛЭП и ЛС | F_92-7 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного микроавтобуса (10 мест) для перевозки ремонтной бригады | F_92-8 | 2020 | 2020 | нд | 0.99322 | 0 | 0 | 0.99322 | 0 | нд | 0.99322 | 0.99322 | 0.99322
1.6 | Покупка легкового автомобиля в количестве восьми единиц для перевозки административно-технического персонала | F_92-9 | 2017 | 2020 | нд | 4.284 | 0 | 0 | 4.284 | 0 | нд | 2.144 | 2.144 | 2.144
1.6 | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве девяти единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | F_92-10 | 2017 | 2020 | нд | 5.2092 | 0 | 0 | 5.2092 | 0 | нд | 1.0232 | 1.0232 | 1.0232
1.6 | Покупка одного автомобиля на 7 мест с удлиненной базой и дубль кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | F_92-11 | 2020 | 2020 | нд | 0.80508 | 0 | 0 | 0.80508 | 0 | нд | 0.80508 | 0.80508 | 0.80508
1.6 | Покупка одной самоходной лесной машины с мульчером для срезки растительности на корню (в т.ч. кусты и деревья) с одновременным её измельчением | F_92-12 | 2017 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного плавающего вездехода высокой проходимости для перевозки аварийных бригад в труднодоступные места | H_92-16 | 2017 | 2017 | нд | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) различной мощности в количестве 9 единиц для проведения аварийно-восстановительных работ | J_92-20 | 2019 | 2021 | нд | 18.1138 | 0 | 0 | 18.1138 | 0 | нд | 9.1971 | 3.3486 | 3.3486

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 21 декабря 2020 г. №18@
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2020 год
Акционерное общество "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [11 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 110 кВ, МВА | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 6 кВ, МВА | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 10 кВ, МВА | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 15 кВ, МВА | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 10 кВ, МВА | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 15 кВ, МВА | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 6 кВ, км | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 15 кВ, км | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 0,4 кВ, км | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 15 кВ, км | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 0,4 кВ, км | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 10 кВ, км | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии. МВт | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (SТПГ) | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, МВт | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции, значение коэфф-та | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 110 кВ, МВА | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 6 кВ, МВА | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 10 кВ, МВА | показатель замены линий электропередачи 110 кВ, км | показатель замены линий электропередачи 6 кВ, км | показатель замены линий электропередачи 10 кВ, км | показатель замены линий электропередачи 15 кВ, км | показатель замены линий электропередачи 0,4 кВ, км | показатель замены выключателей 110 кВ, шт. | показатель замены выключателей 15 кВ, шт. | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 110 кВ, Мвар | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии.который формируется посредством приборов учета электрической энергии,включенных в систему сбора и передачи данных, % | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии, МВт | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, шт. | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, шт. | показатель объема финансовых потребностей,необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства, млн.руб. | показатель объема финансовых потребностей,необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти, млн.руб. | показатель объема финансовых потребностей,необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии, млн.руб. | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры, млн.руб. | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации , млн.руб. | показатель объема финансовых потребностей,необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов. Связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 50.8 | 0.88 | 1.05 | 0.483 | 13.1882 | 22.7125 | 0 | 2.576 | 0.123 | 28.9464 | 8.9418 | 0.08 | 97.519 | 0 | 21.25 | нд | 0 | 0.65 | 1.58 | 0.315 | 0.031 | 0.992 | 69.266 | 8.71 | 8 | 68 | 0 | нд | -0.010555 | -0.0042307 | нд | 2792 | 1 | 1618.3975 | 5.4686 | 128.6825 | 245.0333 | 43.7015 | 42.6382
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1882 | 22.7125 | 0 | 0 | 0 | 28.9464 | 8.9418 | 0.08 | 97.519 | 0 | 21.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2792 | 1 | 1290.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 50.8 | 0.88 | 1.05 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65 | 1.58 | 0 | 0.031 | 0.992 | 69.266 | 8.71 | 8 | 68 | 0 | нд | -0.010547 | -0.0042035 | нд | нд | нд | 304.5597 | 0.71434 | 128.6825 | 237.4004 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.6465e-06 | -2.7111e-05 | нд | нд | нд | 0 | 4.7543 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.8469 | 0 | 0 | 7.6329 | 43.7015 | 42.6382
1 | Калининградская область | Г | 50.8 | 0.88 | 1.05 | 0.483 | 13.1882 | 22.7125 | 0 | 2.576 | 0.123 | 28.9464 | 8.9418 | 0.08 | 97.519 | 0 | 21.25 | нд | 0 | 0.65 | 1.58 | 0.315 | 0.031 | 0.992 | 69.266 | 8.71 | 8 | 68 | 0 | нд | -0.010555 | -0.0042307 | нд | 2792 | 1 | 1618.3975 | 5.4686 | 128.6825 | 245.0333 | 43.7015 | 42.6382
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1882 | 22.7125 | 0 | 0 | 0 | 28.9464 | 8.9418 | 0.08 | 97.519 | 0 | 21.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2792 | 1 | 1290.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1882 | 22.7125 | 0 | 0 | 0 | 28.9464 | 8.9418 | 0.08 | 76.269 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2791 | 0 | 1075.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1282 | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 2.6894 | 1.793 | 0 | 60.08 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 2650 | 0 | 451.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0202 | 0 | 0 | 0 | 26.257 | 7.1488 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 140 | 0 | 184.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 7.229 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 439.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | H_16-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | H_16-0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.13904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ Индустриальная с двумя трансформаторами 2х40 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 3,3 км, трех РП 15 кВ и КЛ 15 кВ протяженностью 5,9 км | H_16-0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 354.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | F_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина в г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.07463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2354_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП 6/0,4 кВ № 506, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-621 - ТП-635, реконструкция КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 7.229 | 0 | 0 | 0.39365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 80.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | H_2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3; 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | H_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | H_16-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП 10/0,4 кВ № 356 (инв.№ 5456155), КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 356 (новой) до СПн, с установкой СПн по ул.Двинского в г.Калининграде | H_3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | H_3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | H_16-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | H_16-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | H_4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв.№ 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв.№ 5114672) в г.Гурьевск | H_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС 15/0,4 кВ В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 124-7 в г.Светлогорск | H_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП 10 кВ РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде | H_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград | J_16-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7; 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | H_3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4; 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кВ О-31 в г. Багратионовске | H_16-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | H_16-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 136_Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ в г.Калининграде, ул.Карташова-Каблукова-Ижорская-Новгородская | F_prj_111001_3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3; 0,2; 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2771_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | H_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | H_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1; 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | H_3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | H_3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС 110/10 кВ О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | H_2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | H_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн 10/0,4 кВ по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | H_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | H_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | H_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 250 кВА, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ № XXXIX до КТПн протяженностью 4 км, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ протяженностью 0,1 км по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15 кВ № 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,16 км по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | H_4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | H_4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | H_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | H_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | H_16-0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | H_4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | H_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | H_2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110/15/6 кВ О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/15/6 кВ О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | H_4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | H_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2574_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП 6/0,4 кВ № 97 и РП 6 кВ № 5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ № 100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | H_16-0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распредсетей 0,4-15 кВ | F_prj_111001_14104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 21.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1 | 1 | 215.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 21.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1 | 1 | 215.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 21.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 1 | 25.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Романово с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА, со строительством ЗРУ 15 кВ | J_18-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 189.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Маяковская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со с троительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС | F_4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Приморская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Талаховская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | F_4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 (строительство ячейки 330 кВ) | F_4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Маяковская ТЭС, Приморская ТЭС, Талаховская ТЭС, Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП) | F_prj_111001_48629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 50.8 | 0.88 | 1.05 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65 | 1.58 | 0 | 0.031 | 0.992 | 69.266 | 8.71 | 8 | 68 | 0 | нд | -0.010547 | -0.0042035 | нд | нд | нд | 304.5597 | 0.71434 | 128.6825 | 237.4004 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 8 | 68 | 0 | нд | -0.0081402 | -0.0030409 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 8 | 65 | 0 | нд | -0.0081402 | -0.0030409 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №12 (инв.№ 5351199) с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) протяженностью 2,075 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.31605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | F_prj_111001_2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | F_prj_111001_2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.74799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | -0.0080437 | -0.0025875 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.77073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | -9.6551e-05 | -0.00045334 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.67055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА | F_149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.45062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ: Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, реконструкция ПС 110/60/15 кВ О-52 Светлый с заменой трансформатора Т-32 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ПС 110/60/15/6 кВ О-8 Янтарный с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | F_prj_111001_2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 "Южная" (инв№ 5146186) | H_49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | F_prj_111001_2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП-XV (инв.№ 5455917) в г.Калининграде: установка шкафа оперативного тока | H_17-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена коммутационного оборудования на подстанциях, которые являются смежными объектами реализуемых схем выдачи мощности новых объектов генерации: Реконструкция ячеек с заменой 16 выключателей 110 кВ на элегазовые, разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, аппаратуры РЗА, СДТУ, СОПТ | F_4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.88 | 1.05 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65 | 1.58 | 0 | 0.031 | 0.992 | 68.162 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.002407 | -0.0011627 | нд | нд | нд | 66.3169 | 0.71434 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.88 | 1.05 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65 | 1.58 | 0 | 0.031 | 0.992 | 68.162 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.002407 | -0.0011627 | нд | нд | нд | 66.3169 | 0.71434 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | F_prj_111001_2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 1339_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-07 (инв.№ 5321232) протяженностью 3,46 км со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Дмитриевка Нестеровского района | F_prj_111001_2582 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,059 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 01-26 (инв.№ 5321027) протяженностью 0,9 км в п.Плавни Озерского района | F_prj_111001_2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-61 (инв.№ 5321182) протяженностью 3,206 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в г.Нестерове | F_prj_111001_3385 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-04 (инв.№ 5321213) протяженностью 0,816 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,275 км в п.Озерки Нестеровского района | F_prj_111001_2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15 кВ №15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,69 км в Зеленоградском районе | H_16-0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00014315 | -0.00016632 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 8,37 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 9,01 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 0,652 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,537 км с заменой опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная | H_16-0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4 протяженностью 0,542 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,26 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,12 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,17 км в г.Светлый | H_16-0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 6 кВ в г.Черняховске: реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км | H_2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | F_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | F_prj_111001_2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) инв. № 5321340 | F_4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | 0 | 0.88 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0,7; 0,2; 0,7; 0,5; 0,3; 0,1; 0,4 | 0 | 0.65 | 1.58 | 0 | 0.031 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003791 | -4.6981e-05 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 2864_Реконструкция участка ВЛ 15-421/4 (инв.№ 5321371) от ПС В-82 (от оп. №1 до оп. №8) в п. Лермонтово Гусевского р-на | F_prj_111001_46632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 82-16 (инв. № 5144122) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,37 км в п. Б. Матросово Полесского района | H_3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 705 протяженностью 1,11 км по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | F_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-16 (инв.№ 5077727) протяженностью 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | F_prj_111001_3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 114 (инв. № 5007371) в г. Немане протяженностью 0,65 км | F_prj_111001_2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 15/0,4 кВ № 117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане протяженностью 2,06 км | F_prj_111001_2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-2 (инв.№ 5114556) протяженностью 0,37 км в г.Полесске | F_prj_111001_2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 127 (инв.№ 5007378) протяженностью 1,93 км в г.Немане | F_prj_111001_3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 12-10 (инв.№ 5321146) протяженностью 4,6 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в п.Николаевка Озерского района | F_prj_111001_3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 07-01 (инв.№ 5321724) протяженностью 1,7 км г.Озерска | F_prj_111001_3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 10 (инв.№ 5321539) протяженностью 0,69 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-12 (инв.№ 5007400) протяженностью 3,36 км в п.Маломожайское Неманского района | F_prj_111001_3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 (инв. № 5113879) протяженностью 1,025+0,46 км, строительство трехцепной ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 протяженностью 0,1 км в г. Гвардейске | F_prj_111001_2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-2 (инв.№ 5114713) протяженностью 1,02 км в п.Рыбное Гурьевского района | F_prj_111001_2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 138-3 (инв.№ 5114772) протяженностью 0,26 км в г.Гурьевске, ул.Гурьева | F_prj_111001_48205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 11 (инв.№ 5321540) протяженностью 1,75 км со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 50-08 (инв.№ 5007312) протяженностью 2,3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Ржевское Славского района | F_prj_111001_3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-468 (инв.№ 5321382) от оп.11 до ТП 15/0,4 кВ № 73 с переводом в КЛ протяженностью 0,3 км в г.Гусеве | H_2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.4 (инв. №№ 500683701, 500683702) в г. Советске протяженностью 2,1 км | F_prj_111001_2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перезаводка КЛ 6 кВ №№ 42, 72, 35, 33, 77, 6, 80 в проектируемый РП 6 кВ протяженностью 1,85 км в районе ТП 6/0,4 кВ № 33 в г. Черняховске | F_prj_111001_2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) протяженностью 1,015 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00015248 | -4.2354e-05 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.71434 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00022206 | -0.00017207 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | F_prj_111001_2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-106 площадью 3,1 га | F_949-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-133 площадью 3,0 га | F_949-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-111/112 площадью 11,8 га | F_949-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-119 площадью 7,1 га | F_949-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-131 площадью 5,4 га | F_949-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-136 площадью 0,9 га | F_949-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-137 площадью 4,0 га | F_949-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-140 площадью 20,2 га | F_949-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-141 площадью 10,1 га | F_949-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-143 площадью 7,6 га | F_949-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-149/165 площадью 7,1 га | F_949-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-155 площадью 4,7 га | F_949-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-156 площадью 6,5 га | F_949-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 330 кВ № Л-415 площадью 30,6 га | F_949-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 60 кВ № Л-60-17/60-19 площадью 3,0 га | F_949-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-171-172 площадью 1,2 га | F_949-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-120/159 площадью 2,9 га | F_949-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-159 площадью 9,1 га | F_949-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-150 площадью 10,1 га | F_949-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-101/102 площадью 0,4 га | F_949-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-102 площадью 3,6 га | F_949-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-104/105 площадью 0,8 га | F_949-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-108 площадью 3,0 га | F_949-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-48 площадью 1,2 га | F_949-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-36 площадью 3,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-36 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-31 площадью 5,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-31 протяженностью 3,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-116 площадью 1,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-116 протяженностью 0,6 км с заменой голого провода на СИП | F_949-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00022738 | -0.00024702 | нд | 0 | 0 | 5.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-15 площадью 3,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-15 протяженностью 2,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-49 площадью 6,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-49 протяженностью 4,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-46 площадью 2,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-46 протяженностью 2,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-107 площадью 2,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-107 протяженностью 1,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-32 площадью 8,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-32 протяженностью 6,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00012815 | -0.00016718 | нд | 0 | 0 | 14.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-128 площадью 6,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 4,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5553e-05 | -0.00011565 | нд | 0 | 0 | 11.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00099978 | -0.00010089 | нд | 0 | 0 | 13.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 3,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 2,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.831e-05 | -2.2316e-05 | нд | 0 | 0 | 6.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 13,6 га | H_949-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.102e-05 | -8.1903e-05 | нд | 0 | 0 | 4.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-81 площадью 7,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-81 протяженностью 5,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-65 протяженностью 4,2 км с заменой голого провода на СИП | H_949-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-66 площадью 1,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-66 протяженностью 0,9 км с заменой голого провода на СИП | H_949-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-224 площадью 0,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-224 протяженностью 0,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-38 площадью 1,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-38 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | H_949-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-443 площадью 16,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-443 протяженностью 9,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 площадью 29,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-390 протяженностью 15,8 км с заменой голого провода на СИП | F_949-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 11.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | H_472-smart2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров и рабочих станций SCADA системы, реконструкцией и автоматизацией подстанцией 15 кВ (типа «В») | F_472-авт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 128.6825 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 128.6825 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6825 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-CH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 238.2428 | 0 | 0 | 237.4004 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 238.2428 | 0 | 0 | 237.4004 | 0 | 0
1.2.4.2 | 1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-3: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 27.8331 | 0 | 0 | 27.8331 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-26: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2719 | 0 | 0 | 2.2719 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-51: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-52: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-54: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-4: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-15: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-22: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-47: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-6: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-9: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-10: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-13: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-19: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 330 кВ О-1 "Центральная" строительство ограждения периметра 1812 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 52 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 1812 м, системы охранного освещения объекта площадью – 138 000 кв. м | F_596-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 16806 кв. м | F_596-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-12 "Южная"строительство ограждения периметра 410 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 410 м, системы охранного освещения объекта площадью – –6500 кв. м | F_596-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-2 "Янтарь"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – 2616 кв. м | H_596-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-35 "Космодемьянская"строительство ограждения периметра 261 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 261 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 8680 кв. м | H_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-4 "Черняховск" строительство ограждения периметра 987 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 987 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 23 934 кв. м | F_596-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение ТП/РП инженерно-техническими средствами охраны: монтаж 10 проводных ЭКОНОМ GSM-GPRS комплектов для пультовой и самоохраны на ТП-53, 202, 465, 486, 487, 494, 563, 582, 856, РП-ХХVIII | F_prj_111001_48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 197.5675 | 0 | 0 | 197.5675 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в Центре управления сетями ИА "Янтарьэнерго" и филиалах АО "Янтарьэнерго": "Западные ЭС", "Городские ЭС", "Восточные ЭС" с монтажом АСТУ в составе : системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексов SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средств отображения информации | H_16-0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системами удаленного мониторинга(СУМ) : монтаж и наладка 37 комплектов СУМ нижнего уровня : - контрольная охранно-пожарная панель; - блок питания ББП-20 12В/2А с АКБ 7а/ч; - КТМ-Нк контактор ТМ ключа накладной; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный; - извещатель охранный магнитный; СУМ верхнего уровня : - ПК с пультовой мониторинговой программой | H_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3 «Знаменск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-4 «Черняховск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-8 «Янтарное» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО для дистанционного (теле-)управления оборудованием и устройствами ПС 110 кВ Береговая | J_19-0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.0479 | 0 | 0 | 8.0479 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная – Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -7.6465e-06 | -2.7111e-05 | нд | нд | нд | 0 | 4.7543 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью КЛ 0,239 км, ВЛ 0,069 км с установкой 6 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | H_17-0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0,3; 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА | H_16-0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | F_4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0,3; 0,2; 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв.5115996) протяжённостью 610 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 128-34 (инв.5116350) протяженностью 608 м в п. Кузнецкое Зеленоградского района | J_18-0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Переподключение жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске: строительство ВЛИ 0,4 кВ - 0,13 км Строительство КЛ 0,4 кВ - 0,02 км | H_16-0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-299 (инв.№ 5116047) протяженностью 1 км, строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, строительство ЛЭП 0.4 кВ от СТПн 15/0.4 кВ протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 299-01 (инв.№ 5114857) протяженностью 0,37 км в п.Лукино Правдинского района | F_prj_111001_48208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | F_prj_111001_3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,2 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 214-7 (инв.№ 5115207) протяженностью 0,65 км в п.Нивенское, ул.Больничная | F_prj_111001_48209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 протяженностью 0,19 км с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | F_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-324 в кабельном исполнении протяженностью 1,3 км, ВЛИ 0.4 кВ от КТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,17 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 64-1 Л-1 протяженностью 0,34 км в г.Пионерский | F_prj_111001_2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-15 (инв.№ 500691601) протяженностью 0,7 км в п.Дальнее Полесского района | F_prj_111001_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СП нового (ТП 10/0,4 кВ № 413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18: КЛ 0,4 протяженностью 0,075 и ВЛ 0,4 протяженностью 0,045 км от СП нового | F_prj_111001_2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15-0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-224 (инв.№ 5115650) протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-07 (инв.№ 512124866) протяженностью 0,6+0,415 км с переподключением к ВЛ 0,4 кВ от ТП новой 15/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 2х0,025 км в п.Пруды Правдинского района | F_prj_111001_48212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство трех КТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 3х400 кВА, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 31-3 (инв.№ 5142912) с установкой 1 линейной ячейки, строительство КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 31-3 протяженностью 1,3 км, строительство ВЛИ 0.4 кВ от КТП новых протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 98-7 (инв.№ 5113776), 98-8 (инв.№ 5115904), 98-9 (инв.№ 5113775) | F_prj_111001_48213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,9 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,666 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,7 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,375 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 2х40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-59 (инв.№ 5114670) протяженностью 1,16 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,02 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 59-12 (инв.№ 5114769) протяженностью 2,728 км в п.Рожково Гурьевского района | F_prj_111001_48216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-144 (инв.№ 5114678) протяженностью 0,01 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,06 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 144-9 протяженностью 0,06 км в г.Гурьевске, ул.Гранитная | F_prj_111001_48218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | F_prj_111001_2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | F_prj_111001_2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-40 (инв. № 5113977) протяженностью 100 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 40-06 (инв. № 5114048), демонтаж провода протяженностью 35 м в п. Майский Зеленоградского района | K_19-0932 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6465e-06 | -2.7111e-05 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью 0,012 км, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью 0,66 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-03 протяженностью 0,771 км в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.9341 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.8469 | 0 | 0 | 7.6329 | 43.7015 | 42.6382
1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" | H_HMA8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оргтехники и компьютеров (Программно-аппаратный комплекс системы хранения и резервного копирования данных - 1шт.; Комплект оборудования для модернизации центрального коммутационного ядра; Комплекс подсистемы резервного копирования - 2 к-та; Комплект для модернизации подсистемы; Комплект оборудования для хранения данных с видеокамер; Расширение функциональных возможностей с-мы видеонаблюдения - 1 к-т; Система дискового хранения данных - 1 комплект; комплект для расширения дискового пространства, 42 шт.; комплект для увеличения объёма оперативной памяти серверов, 254 шт.; МФУ - 11 шт.; плоттер - 3 шт.; Сервер - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.; телевизор - 3 шт., Модуль памяти для увеличения памяти серверов - 2 к-та; Комплект сетевого оборудования - 1 к-т) для оснащения хозяйственной деятельности | F_99-комп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6329 | 7.6329 | 0
1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений (Установка вакуумная фильтровальная - 1 шт.; Световой шар - 1 шт.; Световая башня - 2 шт.; Электроагрегат бензиновый АБП - 1 шт.; Генератор бензиновый - 1 шт.; Молоток отбойный - 1 шт.; Теплообменник - 1 шт.; Шкаф ЭШП - 1 шт.; Измельчитель веток ИВН-1 - 1 шт.; Аппарат высокого давления HD - 1 шт.; Пресс-ножницы - 1 шт.; Стол-мойка для хим.лаборатории - 1 шт.; Столешница для хим.лаборатории - 1 шт.; Генератор сварочный - 1 шт.; Лестница подвесная с навесной площадкой - 1 шт.; Информационный стенд - 13 шт.; Комплект мебели - 6 к-тов; Регулятор температуры - 1 шт.; Навес - 1 шт.; Карниз электроуправляемый - 1 к-т; Дизельный генератор - 1 шт.; Система кондиционирования - 1 к-т; Кондиционер - 5 шт.; Модульные помещения для постов охраны - 21 к-т; Пост остановки колесного автотранспорта Покат - 3 шт.; Металлодетектор арочный - 7 к-тов; Шлагбаум - 2 к-та) для обеспечения текущей деятельности | F_99-прис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.329 | 0
1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов (Рефлектометр РЕЙС - 2 шт.; Прибор энергетика многофункциональный портативный - 18 шт.; Ретом-61 - 1 к-т; Устройство контроля изоляторов - 1 шт.; РЕТОМ-21- 2 шт.; Термостат калибровочный - 1 шт.; Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте - 1 шт.; Омметр - 1 шт.; Трассоискатель - 1 шт.; Устройство высоковольтных испытаний СКАТ-70М - 1 шт.; Комплекс поисковый КИП 2-Т - 1 шт.; Переносной эталонный прибор - 1 шт.; Счетчик портативный однофазный эталонный - 14 шт.) для обеспечения текущей деятельности и обновления устаревшего парка приборов | F_99-приб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильных средств связи (Комплект громкой связи, радиостанция - 1 к-т; Система видеонаблюдения - 1шт.) для обеспечения текущей деятельности | F_99-св | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для постов охраны объектов, задействованных в энергообеспечении ЧМ-2018 ПС 110 кВ О-12 Южная, ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: 2 модульных помещения оснащенных бытовыми приборами, информационными предупреждающими знаками, техническими средствами досмотра людей и автотранспорта, средствами связи | H_16-0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства ООО «Теплоэлектроцентраль-8» г.Калининград: ВЛ 0,23 кВ протяженностью 0,28 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 9,21 км, КЛ 0,23 кВ протяженностью 9,82 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 28,01 км, РУ 0,4 кВ 3 шт., РЩ 0,4 кВ 1 шт., СП 0,4 кВ 7 шт | J_140-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос.А.Космодемьянского по ул.Изумрудная-Тихоокеанская в составе: КТП-642 10/0,4 кВ с трансформатором 0,16 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,165 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,21 км | F_140-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) АО "Янтарьэнерго" | H_2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание и развитие системы защиты от утечек конфиденциальной информации для нужд АО "Янтарьэнерго" | H_17-2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак (СОПКА) на объектах ДЗО ПАО "Россети", задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года | J_17-0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы контроля и фильтрации проходящего сетевого трафика для нужд АО "Янтарьэнерго" (Межсетевой экран) | J_19-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» | H_17-1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», ПС 110 кВ О-30 «Московская» | J_17-1813-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 12.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», О-5 «Советск» | J_17-1813-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» | J_17-1813-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание (развитие) системы технологического видеонаблюдения (визуального контроля и безопасности) ПС 330-110 кВ: монтаж 14 скоростных купольных IP-видеокамер | H_16-0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ" | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-31: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции" | F_obj_111001_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования" | H_280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км; реконструкция КЛ 10 кВ в конструктивном исполнении 6 кВ и малого сечения (до 50 мм2 включительно) протяженностью 87,94 км" | H_2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА" | H_17-1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция изношенных сетей 15 кВ в г.Гусеве: реконструкция изношенных КЛ 15 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (77%), в г. Гусеве протяженностью 14,84 км" | H_17-1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций, распределительных и соединительных пунктов 6-0,4 кВ в г.Черняховск с развитием распределительных сетей 0,4-6 кВ: реконструкция изношенных КЛ 0,4 кВ довоенной постройки в г. Черняховск (38,57 км), реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км, строительство 2х ТП мощностью 2х630, 2х250 кВА взамен ТП-12 2х160,ТП-17 2х180 кВА, замена трансформатора в ТП-42 400 на 400 кВА" | H_2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 (инв. № 5115413) протяженностью 1,5 км, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1 км, ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, две ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 протяженностью 0,36+0,05 км в п. Совхозное Багратионовского района" | F_prj_111001_2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района" | F_prj_111001_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 (инв. № 5116337) протяженностью 1,5 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 протяженностью 0,37 км в п. Покровское Янтарный ГО" | F_prj_111001_2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП 10 кВ № 441 и от ТП 10 кВ № 442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде" | F_prj_111001_2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 15/0,4 кВ № 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 15/0,4 кВ № 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск" | F_prj_111001_2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 15 кВ № В-73 (инв.№ 5000621) в п.Залесье Полесского района" | H_1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КЛ 1 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде" | F_prj_111001_3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района" | F_prj_111001_47223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района" | F_prj_111001_48217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 15/0,4 кВ В-18 Гурьевского района" | F_prj_111001_4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района" | F_prj_111001_4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск" | F_prj_111001_5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП 10 кВ № V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде" | F_prj_111001_47019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/0.4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,46 км, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстикова в г.Калининграде" | F_prj_111001_47819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство (установка) нижнего дополнительного ограждения с углублением на 0,5 м на категорийных подстанциях 330-110 кВ (ПС 330кВ "Северная", О-1, О-2, О-27, О-30, О-5, О-4) | H_16-0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-3 "Знаменск" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-8 "Янтарный" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-9 "Светлогорск"строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 4700 кв. м" | F_596-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-13 "Енино"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – –2500 кв. м" | F_596-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-49 "Люблино" строительство ограждения периметра 240 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 240 м, системы охранного освещения объекта площадью –4500 кв.м" | F_596-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж оборудования ВЧ связи на Приморской ТЭС | F_17-2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6382
1.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси (4х4) в количестве трех единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте 18-28 метров | F_92-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9809 | 0
1.6 | Покупка одного мини-трактора с навесным оборудованием (косилка роторная) для скашивания и измельчения трав, грубостебельной растительности и кустарников | H_92-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка полноприводного грузовика в количестве пяти единиц для перевозки ремонтной бригады | F_92-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0
1.6 | Покупка одного легкового автомобиля для оперативного штаба по ЧС | H_92-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановой установки на автомобильном шасси в количестве двух единиц для установки опор, завинчивания свай, бурения | F_92-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на шасси трактора в количестве одной единицы для строительства, обслуживания и ремонта ЛЭП и ЛС | F_92-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного микроавтобуса (10 мест) для перевозки ремонтной бригады | F_92-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0
1.6 | Покупка легкового автомобиля в количестве восьми единиц для перевозки административно-технического персонала | F_92-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0
1.6 | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве девяти единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | F_92-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0
1.6 | Покупка одного автомобиля на 7 мест с удлиненной базой и дубль кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | F_92-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9661 | 0
1.6 | Покупка одной самоходной лесной машины с мульчером для срезки растительности на корню (в т.ч. кусты и деревья) с одновременным её измельчением | F_92-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного плавающего вездехода высокой проходимости для перевозки аварийных бригад в труднодоступные места | H_92-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) различной мощности в количестве 9 единиц для проведения аварийно-восстановительных работ | J_92-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России от 21 декабря 2020 г. №18@
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Акционерное общество "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | Год 2020 | [8 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [8 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [7 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Гектар | Точки учета | Штуки | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Гектар | Точки учета | Штуки
1 | 2 | 3 | 4 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.8 | 6.1.9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 25660.0448 | 19.0833 | 3784.6504 | 206.7676 | 0 | 373.7122 | 0 | 54.24 | 7816 | 223 | 19.0833 | 3784.6504 | 206.7676 | 0 | 373.7122 | 0 | 54.24 | 7816 | 223
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 12474.9584 | 0 | 702.5644 | 59.9346 | 0 | 206.2362 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 702.5644 | 59.9346 | 0 | 206.2362 | 0 | 0 | 0 | 73
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 9976.2388 | 0 | 2827.7876 | 146.67 | 0 | 166.613 | 0 | 54.24 | 7816 | 116 | 0 | 2827.7876 | 146.67 | 0 | 166.613 | 0 | 54.24 | 7816 | 116
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 695.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1911.1909 | 0 | 4.021 | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.021 | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 601.8648 | 19.0833 | 250.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19.0833 | 250.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1 | Калининградская область | Г | 25660.0448 | 19.0833 | 3784.6504 | 206.7676 | 0 | 373.7122 | 0 | 54.24 | 7816 | 223 | 19.0833 | 3784.6504 | 206.7676 | 0 | 373.7122 | 0 | 54.24 | 7816 | 223
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 12474.9584 | 0 | 702.5644 | 59.9346 | 0 | 206.2362 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 702.5644 | 59.9346 | 0 | 206.2362 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6356.766 | 0 | 655.362 | 59.9346 | 0 | 205.9212 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 655.362 | 59.9346 | 0 | 205.9212 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2152.4976 | 0 | 340.0443 | 12.841 | 0 | 150.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.0443 | 12.841 | 0 | 150.1648 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1087.0488 | 0 | 243.8157 | 35.0336 | 0 | 55.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8157 | 35.0336 | 0 | 55.6763 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3117.2196 | 0 | 71.5019 | 12.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 71.5019 | 12.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | 316.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | H_16-0301 | 428.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | H_16-0255 | 241.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304 | 482.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ Индустриальная с двумя трансформаторами 2х40 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 3,3 км, трех РП 15 кВ и КЛ 15 кВ протяженностью 5,9 км | H_16-0185 | 610.6002 | 0 | -0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | F_prj_111001_2503 | 29.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина в г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 16.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2354_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 10.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП 6/0,4 кВ № 506, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-621 - ТП-635, реконструкция КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 8.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 38.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | 116.0003 | 0 | 71.8787 | 12.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 71.8787 | 12.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 31.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | H_2938 | 23.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | H_3490 | 31.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | H_16-0190 | 99.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП 10/0,4 кВ № 356 (инв.№ 5456155), КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 356 (новой) до СПн, с установкой СПн по ул.Двинского в г.Калининграде | H_3495 | 6.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | H_3501 | 2.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | 5.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | H_16-0049 | 5.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | H_16-0011 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | H_4570 | 7.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 5.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв.№ 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв.№ 5114672) в г.Гурьевск | H_1150 | 12.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС 15/0,4 кВ В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 124-7 в г.Светлогорск | H_2795 | 5.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП 10 кВ РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде | H_2619 | 110.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград | J_16-0138 | 61.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | H_3071 | 10.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кВ О-31 в г. Багратионовске | H_16-0069 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | H_16-0205 | 43.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 136_Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ в г.Калининграде, ул.Карташова-Каблукова-Ижорская-Новгородская | F_prj_111001_3348 | 53.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 11.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2771_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | H_3105 | 8.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | H_16-0077 | 21.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | H_3051 | 13.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | H_3543 | 4.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС 110/10 кВ О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | H_2566 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 3.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0.34561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | H_2736 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн 10/0,4 кВ по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | H_3090 | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | H_16-0048 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | H_3110 | 0.76035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 7.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 250 кВА, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ № XXXIX до КТПн протяженностью 4 км, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ протяженностью 0,1 км по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 6.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 5.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 8.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 4.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15 кВ № 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 7.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,16 км по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 6.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | H_4384 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | H_4031 | 3.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | H_3510 | 4.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | H_4034 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | H_16-0212 | 5.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | H_4510 | 4.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | H_2791 | 6.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | H_2890 | 6.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 4.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110/15/6 кВ О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/15/6 кВ О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 20.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | H_4196 | 12.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | H_3356 | 6.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2574_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 7.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 9.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 5.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 7.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП 6/0,4 кВ № 97 и РП 6 кВ № 5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 8.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 7.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 7.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ № 100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | H_16-0174 | 5.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распредсетей 0,4-15 кВ | F_prj_111001_14104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 192.4298 | 0 | 47.2024 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2024 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 192.4298 | 0 | 47.2024 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2024 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | 30.7731 | 0 | 30.7731 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7731 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Романово с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА, со строительством ЗРУ 15 кВ | J_18-0100 | 161.6567 | 0 | 16.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 5925.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Маяковская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 1035.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1035.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со с троительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС | F_4582 | 1035.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Приморская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 300.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 300.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | 300.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Талаховская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 1616.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1616.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | F_4584 | 1616.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 2973.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2973.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 (строительство ячейки 330 кВ) | F_4585 | 2973.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Маяковская ТЭС, Приморская ТЭС, Талаховская ТЭС, Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП) | F_prj_111001_48629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 9976.2388 | 0 | 2827.7876 | 146.67 | 0 | 166.613 | 0 | 54.24 | 7816 | 116 | 0 | 2827.7876 | 146.67 | 0 | 166.613 | 0 | 54.24 | 7816 | 116
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3567.5061 | 0 | 2111.0963 | 136 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2111.0963 | 136 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 114
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3509.9125 | 0 | 2089.832 | 136 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2089.832 | 136 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 108
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №12 (инв.№ 5351199) с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) протяженностью 2,075 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2584 | 18.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | F_prj_111001_2481 | 172.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | F_prj_111001_2484 | 154.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 398.8691 | 0 | 398.8691 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 398.8691 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 467.8671 | 0 | 467.8671 | 32 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 467.8671 | 32 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 24
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | 407.4091 | 0 | 407.4091 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 407.4091 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 566.7388 | 0 | 566.7106 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 566.7106 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | 248.9761 | 0 | 248.9761 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 248.9761 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА | F_149 | 227.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1249 | 330.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | 516.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ: Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, реконструкция ПС 110/60/15 кВ О-52 Светлый с заменой трансформатора Т-32 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ПС 110/60/15/6 кВ О-8 Янтарный с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | F_prj_111001_2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 57.5936 | 0 | 21.2643 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.2643 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | 21.2643 | 0 | 21.2643 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.2643 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 "Южная" (инв№ 5146186) | H_49 | 35.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | F_prj_111001_2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП-XV (инв.№ 5455917) в г.Калининграде: установка шкафа оперативного тока | H_17-0032 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена коммутационного оборудования на подстанциях, которые являются смежными объектами реализуемых схем выдачи мощности новых объектов генерации: Реконструкция ячеек с заменой 16 выключателей 110 кВ на элегазовые, разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, аппаратуры РЗА, СДТУ, СОПТ | F_4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3099.6852 | 0 | 554.2096 | 10.67 | 0 | 164.272 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 0 | 554.2096 | 10.67 | 0 | 164.272 | 0 | 54.24 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2250.5614 | 0 | 554.2096 | 10.67 | 0 | 164.272 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 0 | 554.2096 | 10.67 | 0 | 164.272 | 0 | 54.24 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | F_prj_111001_2534 | 12.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | 2.0073 | 0 | 2.0073 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0073 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 1339_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-07 (инв.№ 5321232) протяженностью 3,46 км со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Дмитриевка Нестеровского района | F_prj_111001_2582 | 4.8788 | 0 | 4.8788 | 0.16 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8788 | 0.16 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | 7.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,059 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694 | 1.309 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | 0.49149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 01-26 (инв.№ 5321027) протяженностью 0,9 км в п.Плавни Озерского района | F_prj_111001_2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-61 (инв.№ 5321182) протяженностью 3,206 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в г.Нестерове | F_prj_111001_3385 | 2.5552 | 0 | 2.5552 | 0.16 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5552 | 0.16 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-04 (инв.№ 5321213) протяженностью 0,816 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,275 км в п.Озерки Нестеровского района | F_prj_111001_2695 | 2.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | 11.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | 6.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15 кВ №15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,69 км в Зеленоградском районе | H_16-0452 | 7.5002 | 0 | 7.5002 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5002 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 8,37 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | 13.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 9,01 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 11.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 0,652 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | 1.2681 | 0 | 1.2681 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | 3.4047 | 0 | 3.4047 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4047 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,537 км с заменой опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная | H_16-0292 | 2.512 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4 протяженностью 0,542 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,26 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0140 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,12 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | 0.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,17 км в г.Светлый | H_16-0279 | 0.74385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 6 кВ в г.Черняховске: реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км | H_2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | F_prj_111001_47826 | 291.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | F_prj_111001_2487 | 514.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) инв. № 5321340 | F_4493 | 637.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | 500.718 | 0 | 420.6061 | 10.35 | 0 | 85.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.6061 | 10.35 | 0 | 85.857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 2864_Реконструкция участка ВЛ 15-421/4 (инв.№ 5321371) от ПС В-82 (от оп. №1 до оп. №8) в п. Лермонтово Гусевского р-на | F_prj_111001_46632 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 82-16 (инв. № 5144122) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,37 км в п. Б. Матросово Полесского района | H_3557 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 705 протяженностью 1,11 км по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | F_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-16 (инв.№ 5077727) протяженностью 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | F_prj_111001_3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 114 (инв. № 5007371) в г. Немане протяженностью 0,65 км | F_prj_111001_2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 15/0,4 кВ № 117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане протяженностью 2,06 км | F_prj_111001_2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-2 (инв.№ 5114556) протяженностью 0,37 км в г.Полесске | F_prj_111001_2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 127 (инв.№ 5007378) протяженностью 1,93 км в г.Немане | F_prj_111001_3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 12-10 (инв.№ 5321146) протяженностью 4,6 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в п.Николаевка Озерского района | F_prj_111001_3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 07-01 (инв.№ 5321724) протяженностью 1,7 км г.Озерска | F_prj_111001_3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 10 (инв.№ 5321539) протяженностью 0,69 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-12 (инв.№ 5007400) протяженностью 3,36 км в п.Маломожайское Неманского района | F_prj_111001_3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 (инв. № 5113879) протяженностью 1,025+0,46 км, строительство трехцепной ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 протяженностью 0,1 км в г. Гвардейске | F_prj_111001_2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-2 (инв.№ 5114713) протяженностью 1,02 км в п.Рыбное Гурьевского района | F_prj_111001_2760 | 0.68683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 138-3 (инв.№ 5114772) протяженностью 0,26 км в г.Гурьевске, ул.Гурьева | F_prj_111001_48205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 11 (инв.№ 5321540) протяженностью 1,75 км со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 50-08 (инв.№ 5007312) протяженностью 2,3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Ржевское Славского района | F_prj_111001_3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-468 (инв.№ 5321382) от оп.11 до ТП 15/0,4 кВ № 73 с переводом в КЛ протяженностью 0,3 км в г.Гусеве | H_2733 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.4 (инв. №№ 500683701, 500683702) в г. Советске протяженностью 2,1 км | F_prj_111001_2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перезаводка КЛ 6 кВ №№ 42, 72, 35, 33, 77, 6, 80 в проектируемый РП 6 кВ протяженностью 1,85 км в районе ТП 6/0,4 кВ № 33 в г. Черняховске | F_prj_111001_2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) протяженностью 1,015 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | 0.59528 | 0 | 0.59528 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59528 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | 36.0972 | 0 | 36.0972 | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0972 | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | F_prj_111001_2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-106 площадью 3,1 га | F_949-1 | 0.21994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-133 площадью 3,0 га | F_949-2 | 0.95219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-111/112 площадью 11,8 га | F_949-3 | 2.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-119 площадью 7,1 га | F_949-4 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-131 площадью 5,4 га | F_949-5 | 2.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-136 площадью 0,9 га | F_949-6 | 0.22186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-137 площадью 4,0 га | F_949-7 | 0.38008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-140 площадью 20,2 га | F_949-8 | 10.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-141 площадью 10,1 га | F_949-9 | 5.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-143 площадью 7,6 га | F_949-10 | 3.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-149/165 площадью 7,1 га | F_949-11 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-155 площадью 4,7 га | F_949-12 | 0.75377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-156 площадью 6,5 га | F_949-13 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 330 кВ № Л-415 площадью 30,6 га | F_949-14 | 8.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 60 кВ № Л-60-17/60-19 площадью 3,0 га | F_949-15 | 0.59085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-171-172 площадью 1,2 га | F_949-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-120/159 площадью 2,9 га | F_949-17 | 0.53518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-159 площадью 9,1 га | F_949-18 | 0.94065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-150 площадью 10,1 га | F_949-19 | 4.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-101/102 площадью 0,4 га | F_949-20 | 0.094121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-102 площадью 3,6 га | F_949-21 | 0.18722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-104/105 площадью 0,8 га | F_949-22 | 0.15179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-108 площадью 3,0 га | F_949-23 | 0.18254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-48 площадью 1,2 га | F_949-24 | 0.18059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-36 площадью 3,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-36 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-25 | 2.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-31 площадью 5,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-31 протяженностью 3,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-26 | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-116 площадью 1,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-116 протяженностью 0,6 км с заменой голого провода на СИП | F_949-27 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28 | 4.3719 | 0 | 4.3719 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 4.3719 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3.08 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-15 площадью 3,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-15 протяженностью 2,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-49 площадью 6,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-49 протяженностью 4,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-46 площадью 2,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-46 протяженностью 2,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-107 площадью 2,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-107 протяженностью 1,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-32 | 2.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-32 площадью 8,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-32 протяженностью 6,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-33 | 11.8719 | 0 | 11.8719 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 11.8719 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 8.33 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-128 площадью 6,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 4,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-34 | 9.6384 | 0 | 9.6384 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 9.6384 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 6.76 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | 12.5725 | 0 | 11.241 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 11.241 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 5.02 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 3,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 2,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | 5.0295 | 0 | 5.0295 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 5.0295 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 3.53 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 13,6 га | H_949-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | 3.9105 | 0 | 3.9105 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 3.9105 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 2.74 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-81 площадью 7,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-81 протяженностью 5,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-39 | 10.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-65 протяженностью 4,2 км с заменой голого провода на СИП | H_949-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-66 площадью 1,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-66 протяженностью 0,9 км с заменой голого провода на СИП | H_949-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-224 площадью 0,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-224 протяженностью 0,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-38 площадью 1,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-38 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | H_949-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-443 площадью 16,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-443 протяженностью 9,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-45 | 15.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 площадью 29,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-390 протяженностью 15,8 км с заменой голого провода на СИП | F_949-46 | 33.1255 | 0 | 25.4126 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 25.4126 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 24.78 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 849.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart1 | 80.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | H_472-smart2 | 739.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров и рабочих станций SCADA системы, реконструкцией и автоматизацией подстанцией 15 кВ (типа «В») | F_472-авт | 29.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 308.1121 | 0 | 153.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0 | 0 | 153.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 287.8682 | 0 | 153.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0 | 0 | 153.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0
1.2.3.1 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | 287.8682 | 0 | 153.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0 | 0 | 153.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-CH2 | 1.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 19.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-15 | 19.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3000.9354 | 0 | 8.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 27.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 27.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2973.5491 | 0 | 8.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.4.2 | 1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_2767 | 11.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-3: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3081 | 10.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 | 24.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | 13.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-26: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3100 | 13.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | 6.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | 1.8932 | 0 | 1.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | 26.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-51: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3108 | 23.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-52: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-54: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3110 | 14.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-4: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-4 | 3.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-15: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-15 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-22: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-22 | 3.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-47: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3080 | 8.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-6: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3092 | 3.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-9: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-10: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-13: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48206 | 13.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-19: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 330 кВ О-1 "Центральная" строительство ограждения периметра 1812 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 52 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 1812 м, системы охранного освещения объекта площадью – 138 000 кв. м | F_596-1 | 25.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 16806 кв. м | F_596-11 | 7.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-12 "Южная"строительство ограждения периметра 410 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 410 м, системы охранного освещения объекта площадью – –6500 кв. м | F_596-12 | 4.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-2 "Янтарь"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – 2616 кв. м | H_596-2 | 1.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-35 "Космодемьянская"строительство ограждения периметра 261 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 261 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 8680 кв. м | H_596-35 | 2.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-4 "Черняховск" строительство ограждения периметра 987 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 987 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 23 934 кв. м | F_596-4 | 9.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение ТП/РП инженерно-техническими средствами охраны: монтаж 10 проводных ЭКОНОМ GSM-GPRS комплектов для пультовой и самоохраны на ТП-53, 202, 465, 486, 487, 494, 563, 582, 856, РП-ХХVIII | F_prj_111001_48632 | 0.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184 | 2455.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в Центре управления сетями ИА "Янтарьэнерго" и филиалах АО "Янтарьэнерго": "Западные ЭС", "Городские ЭС", "Восточные ЭС" с монтажом АСТУ в составе : системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексов SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средств отображения информации | H_16-0189 | 252.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системами удаленного мониторинга(СУМ) : монтаж и наладка 37 комплектов СУМ нижнего уровня : - контрольная охранно-пожарная панель; - блок питания ББП-20 12В/2А с АКБ 7а/ч; - КТМ-Нк контактор ТМ ключа накладной; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный; - извещатель охранный магнитный; СУМ верхнего уровня : - ПК с пультовой мониторинговой программой | H_16-0192 | 1.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3 «Знаменск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-4 «Черняховск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-8 «Янтарное» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО для дистанционного (теле-)управления оборудованием и устройствами ПС 110 кВ Береговая | J_19-0479 | 6.7066 | 0 | 6.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 695.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 695.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная – Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1484 | 695.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1911.1909 | 0 | 4.021 | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.021 | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью КЛ 0,239 км, ВЛ 0,069 км с установкой 6 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | H_17-0072 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | 10.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА | H_16-0187 | 13.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | F_4495 | 697.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв.5115996) протяжённостью 610 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 128-34 (инв.5116350) протяженностью 608 м в п. Кузнецкое Зеленоградского района | J_18-0116 | 3.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Переподключение жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске: строительство ВЛИ 0,4 кВ - 0,13 км Строительство КЛ 0,4 кВ - 0,02 км | H_16-0188 | 0.15243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-299 (инв.№ 5116047) протяженностью 1 км, строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, строительство ЛЭП 0.4 кВ от СТПн 15/0.4 кВ протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 299-01 (инв.№ 5114857) протяженностью 0,37 км в п.Лукино Правдинского района | F_prj_111001_48208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | F_prj_111001_3359 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,2 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 214-7 (инв.№ 5115207) протяженностью 0,65 км в п.Нивенское, ул.Больничная | F_prj_111001_48209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 протяженностью 0,19 км с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | F_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-324 в кабельном исполнении протяженностью 1,3 км, ВЛИ 0.4 кВ от КТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,17 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 64-1 Л-1 протяженностью 0,34 км в г.Пионерский | F_prj_111001_2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-15 (инв.№ 500691601) протяженностью 0,7 км в п.Дальнее Полесского района | F_prj_111001_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СП нового (ТП 10/0,4 кВ № 413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18: КЛ 0,4 протяженностью 0,075 и ВЛ 0,4 протяженностью 0,045 км от СП нового | F_prj_111001_2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15-0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-224 (инв.№ 5115650) протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-07 (инв.№ 512124866) протяженностью 0,6+0,415 км с переподключением к ВЛ 0,4 кВ от ТП новой 15/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 2х0,025 км в п.Пруды Правдинского района | F_prj_111001_48212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство трех КТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 3х400 кВА, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 31-3 (инв.№ 5142912) с установкой 1 линейной ячейки, строительство КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 31-3 протяженностью 1,3 км, строительство ВЛИ 0.4 кВ от КТП новых протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 98-7 (инв.№ 5113776), 98-8 (инв.№ 5115904), 98-9 (инв.№ 5113775) | F_prj_111001_48213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,9 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,666 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,7 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,375 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 2х40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-59 (инв.№ 5114670) протяженностью 1,16 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,02 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 59-12 (инв.№ 5114769) протяженностью 2,728 км в п.Рожково Гурьевского района | F_prj_111001_48216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-144 (инв.№ 5114678) протяженностью 0,01 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,06 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 144-9 протяженностью 0,06 км в г.Гурьевске, ул.Гранитная | F_prj_111001_48218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | F_prj_111001_2498 | 891.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | F_prj_111001_2501 | 284.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-40 (инв. № 5113977) протяженностью 100 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 40-06 (инв. № 5114048), демонтаж провода протяженностью 35 м в п. Майский Зеленоградского района | K_19-0932 | 1.5405 | 0 | 1.5405 | 0.063 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 0.063 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью 0,012 км, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью 0,66 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-03 протяженностью 0,771 км в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | 2.4805 | 0 | 2.4805 | 0.1 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4805 | 0.1 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 601.8648 | 19.0833 | 250.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 19.0833 | 250.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" | H_HMA8 | 19.0833 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение оргтехники и компьютеров (Программно-аппаратный комплекс системы хранения и резервного копирования данных - 1шт.; Комплект оборудования для модернизации центрального коммутационного ядра; Комплекс подсистемы резервного копирования - 2 к-та; Комплект для модернизации подсистемы; Комплект оборудования для хранения данных с видеокамер; Расширение функциональных возможностей с-мы видеонаблюдения - 1 к-т; Система дискового хранения данных - 1 комплект; комплект для расширения дискового пространства, 42 шт.; комплект для увеличения объёма оперативной памяти серверов, 254 шт.; МФУ - 11 шт.; плоттер - 3 шт.; Сервер - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.; телевизор - 3 шт., Модуль памяти для увеличения памяти серверов - 2 к-та; Комплект сетевого оборудования - 1 к-т) для оснащения хозяйственной деятельности | F_99-комп | 24.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений (Установка вакуумная фильтровальная - 1 шт.; Световой шар - 1 шт.; Световая башня - 2 шт.; Электроагрегат бензиновый АБП - 1 шт.; Генератор бензиновый - 1 шт.; Молоток отбойный - 1 шт.; Теплообменник - 1 шт.; Шкаф ЭШП - 1 шт.; Измельчитель веток ИВН-1 - 1 шт.; Аппарат высокого давления HD - 1 шт.; Пресс-ножницы - 1 шт.; Стол-мойка для хим.лаборатории - 1 шт.; Столешница для хим.лаборатории - 1 шт.; Генератор сварочный - 1 шт.; Лестница подвесная с навесной площадкой - 1 шт.; Информационный стенд - 13 шт.; Комплект мебели - 6 к-тов; Регулятор температуры - 1 шт.; Навес - 1 шт.; Карниз электроуправляемый - 1 к-т; Дизельный генератор - 1 шт.; Система кондиционирования - 1 к-т; Кондиционер - 5 шт.; Модульные помещения для постов охраны - 21 к-т; Пост остановки колесного автотранспорта Покат - 3 шт.; Металлодетектор арочный - 7 к-тов; Шлагбаум - 2 к-та) для обеспечения текущей деятельности | F_99-прис | 25.2082 | 0 | 11.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов (Рефлектометр РЕЙС - 2 шт.; Прибор энергетика многофункциональный портативный - 18 шт.; Ретом-61 - 1 к-т; Устройство контроля изоляторов - 1 шт.; РЕТОМ-21- 2 шт.; Термостат калибровочный - 1 шт.; Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте - 1 шт.; Омметр - 1 шт.; Трассоискатель - 1 шт.; Устройство высоковольтных испытаний СКАТ-70М - 1 шт.; Комплекс поисковый КИП 2-Т - 1 шт.; Переносной эталонный прибор - 1 шт.; Счетчик портативный однофазный эталонный - 14 шт.) для обеспечения текущей деятельности и обновления устаревшего парка приборов | F_99-приб | 7.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильных средств связи (Комплект громкой связи, радиостанция - 1 к-т; Система видеонаблюдения - 1шт.) для обеспечения текущей деятельности | F_99-св | 0.17794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для постов охраны объектов, задействованных в энергообеспечении ЧМ-2018 ПС 110 кВ О-12 Южная, ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: 2 модульных помещения оснащенных бытовыми приборами, информационными предупреждающими знаками, техническими средствами досмотра людей и автотранспорта, средствами связи | H_16-0194 | 0.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства ООО «Теплоэлектроцентраль-8» г.Калининград: ВЛ 0,23 кВ протяженностью 0,28 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 9,21 км, КЛ 0,23 кВ протяженностью 9,82 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 28,01 км, РУ 0,4 кВ 3 шт., РЩ 0,4 кВ 1 шт., СП 0,4 кВ 7 шт | J_140-99 | 26.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос.А.Космодемьянского по ул.Изумрудная-Тихоокеанская в составе: КТП-642 10/0,4 кВ с трансформатором 0,16 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,165 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,21 км | F_140-1 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) АО "Янтарьэнерго" | H_2723 | 44.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание и развитие системы защиты от утечек конфиденциальной информации для нужд АО "Янтарьэнерго" | H_17-2075 | 12.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак (СОПКА) на объектах ДЗО ПАО "Россети", задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года | J_17-0579 | 33.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы контроля и фильтрации проходящего сетевого трафика для нужд АО "Янтарьэнерго" (Межсетевой экран) | J_19-0048 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» | H_17-1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», ПС 110 кВ О-30 «Московская» | J_17-1813-1 | 11.4195 | 0 | 11.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», О-5 «Советск» | J_17-1813-2 | 8.1885 | 0 | 8.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» | J_17-1813-3 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание (развитие) системы технологического видеонаблюдения (визуального контроля и безопасности) ПС 330-110 кВ: монтаж 14 скоростных купольных IP-видеокамер | H_16-0193 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ" | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-31: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции" | F_obj_111001_3105 | 0.069157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | 26.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования" | H_280 | 0.12118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км; реконструкция КЛ 10 кВ в конструктивном исполнении 6 кВ и малого сечения (до 50 мм2 включительно) протяженностью 87,94 км" | H_2740 | 14.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА" | H_17-1458 | 4.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция изношенных сетей 15 кВ в г.Гусеве: реконструкция изношенных КЛ 15 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (77%), в г. Гусеве протяженностью 14,84 км" | H_17-1493 | 0.50771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций, распределительных и соединительных пунктов 6-0,4 кВ в г.Черняховск с развитием распределительных сетей 0,4-6 кВ: реконструкция изношенных КЛ 0,4 кВ довоенной постройки в г. Черняховск (38,57 км), реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км, строительство 2х ТП мощностью 2х630, 2х250 кВА взамен ТП-12 2х160,ТП-17 2х180 кВА, замена трансформатора в ТП-42 400 на 400 кВА" | H_2738 | 2.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | 29.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 (инв. № 5115413) протяженностью 1,5 км, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1 км, ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, две ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 протяженностью 0,36+0,05 км в п. Совхозное Багратионовского района" | F_prj_111001_2548 | 0.38011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района" | F_prj_111001_2734 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 (инв. № 5116337) протяженностью 1,5 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 протяженностью 0,37 км в п. Покровское Янтарный ГО" | F_prj_111001_2556 | 0.22419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП 10 кВ № 441 и от ТП 10 кВ № 442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде" | F_prj_111001_2576 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 15/0,4 кВ № 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 15/0,4 кВ № 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск" | F_prj_111001_2711 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 15 кВ № В-73 (инв.№ 5000621) в п.Залесье Полесского района" | H_1849 | 0.15167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КЛ 1 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде" | F_prj_111001_3365 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района" | F_prj_111001_47223 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района" | F_prj_111001_48217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 15/0,4 кВ В-18 Гурьевского района" | F_prj_111001_4589 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района" | F_prj_111001_4264 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск" | F_prj_111001_5326 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП 10 кВ № V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде" | F_prj_111001_47019 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/0.4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,46 км, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстикова в г.Калининграде" | F_prj_111001_47819 | 0.23016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство (установка) нижнего дополнительного ограждения с углублением на 0,5 м на категорийных подстанциях 330-110 кВ (ПС 330кВ "Северная", О-1, О-2, О-27, О-30, О-5, О-4) | H_16-0191 | 9.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-3 "Знаменск" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-3 | 0.37041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-8 "Янтарный" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-8 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-9 "Светлогорск"строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 4700 кв. м" | F_596-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-13 "Енино"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – –2500 кв. м" | F_596-13 | 0.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-49 "Люблино" строительство ограждения периметра 240 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 240 м, системы охранного освещения объекта площадью –4500 кв.м" | F_596-49 | 0.23522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж оборудования ВЧ связи на Приморской ТЭС | F_17-2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | 207.6967 | 0 | 197.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси (4х4) в количестве трех единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте 18-28 метров | F_92-2 | 8.5844 | 0 | 3.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка одного мини-трактора с навесным оборудованием (косилка роторная) для скашивания и измельчения трав, грубостебельной растительности и кустарников | H_92-3 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка полноприводного грузовика в количестве пяти единиц для перевозки ремонтной бригады | F_92-4 | 11.0769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка одного легкового автомобиля для оперативного штаба по ЧС | H_92-5 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановой установки на автомобильном шасси в количестве двух единиц для установки опор, завинчивания свай, бурения | F_92-6 | 12.0467 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на шасси трактора в количестве одной единицы для строительства, обслуживания и ремонта ЛЭП и ЛС | F_92-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного микроавтобуса (10 мест) для перевозки ремонтной бригады | F_92-8 | 0.99322 | 0 | 0.99322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка легкового автомобиля в количестве восьми единиц для перевозки административно-технического персонала | F_92-9 | 4.284 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве девяти единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | F_92-10 | 5.2092 | 0 | 1.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка одного автомобиля на 7 мест с удлиненной базой и дубль кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | F_92-11 | 0.80508 | 0 | 0.80508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка одной самоходной лесной машины с мульчером для срезки растительности на корню (в т.ч. кусты и деревья) с одновременным её измельчением | F_92-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного плавающего вездехода высокой проходимости для перевозки аварийных бригад в труднодоступные места | H_92-16 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) различной мощности в количестве 9 единиц для проведения аварийно-восстановительных работ | J_92-20 | 18.1138 | 0 | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России от 21 декабря 2020 г. №18@
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Акционерное общество "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
год 2020
Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Гектар | Точки учета | Штуки
1 | 2 | 3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.3.8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 206.7676 | 0 | 373.7122 | 0 | 0 | 0 | 187
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 59.9346 | 0 | 206.2362 | 0 | 0 | 0 | 73
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 146.67 | 0 | 166.613 | 0 | 0 | 0 | 114
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Калининградская область | Г | нд | 206.7676 | 0 | 373.7122 | 0 | 0 | 0 | 187
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 59.9346 | 0 | 206.2362 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 59.9346 | 0 | 205.9212 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 4 | 12.841 | 0 | 150.1648 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 4 | 35.0336 | 0 | 55.6763 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 12.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | H_16-0301 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | H_16-0255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ Индустриальная с двумя трансформаторами 2х40 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 3,3 км, трех РП 15 кВ и КЛ 15 кВ протяженностью 5,9 км | H_16-0185 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | F_prj_111001_2503 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина в г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2354_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП 6/0,4 кВ № 506, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-621 - ТП-635, реконструкция КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | 4 | 12.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | H_2938 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | H_3490 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | H_16-0190 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП 10/0,4 кВ № 356 (инв.№ 5456155), КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 356 (новой) до СПн, с установкой СПн по ул.Двинского в г.Калининграде | H_3495 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | H_3501 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | H_16-0049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | H_16-0011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | H_4570 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв.№ 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв.№ 5114672) в г.Гурьевск | H_1150 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС 15/0,4 кВ В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 124-7 в г.Светлогорск | H_2795 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП 10 кВ РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде | H_2619 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград | J_16-0138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | H_3071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кВ О-31 в г. Багратионовске | H_16-0069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | H_16-0205 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 136_Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ в г.Калининграде, ул.Карташова-Каблукова-Ижорская-Новгородская | F_prj_111001_3348 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2771_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | H_3105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | H_16-0077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | H_3051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | H_3543 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС 110/10 кВ О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | H_2566 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | H_2736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн 10/0,4 кВ по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | H_3090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | H_16-0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | H_3110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 250 кВА, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ № XXXIX до КТПн протяженностью 4 км, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ протяженностью 0,1 км по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15 кВ № 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,16 км по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | H_4384 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | H_4031 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | H_3510 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | H_4034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | H_16-0212 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | H_4510 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | H_2791 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | H_2890 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110/15/6 кВ О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/15/6 кВ О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | H_4196 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | H_3356 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2574_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП 6/0,4 кВ № 97 и РП 6 кВ № 5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ № 100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | H_16-0174 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распредсетей 0,4-15 кВ | F_prj_111001_14104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | 4 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Романово с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА, со строительством ЗРУ 15 кВ | J_18-0100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Маяковская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со с троительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС | F_4582 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Приморская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Талаховская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | F_4584 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 (строительство ячейки 330 кВ) | F_4585 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Маяковская ТЭС, Приморская ТЭС, Талаховская ТЭС, Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП) | F_prj_111001_48629 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 146.67 | 0 | 166.613 | 0 | 0 | 0 | 114
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 136 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 114
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 136 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 108
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №12 (инв.№ 5351199) с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) протяженностью 2,075 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2584 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | F_prj_111001_2481 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | F_prj_111001_2484 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 4 | 32 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 24
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА | F_149 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1249 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ: Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, реконструкция ПС 110/60/15 кВ О-52 Светлый с заменой трансформатора Т-32 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ПС 110/60/15/6 кВ О-8 Янтарный с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км | F_4492 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | F_prj_111001_2476 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | 4 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 "Южная" (инв№ 5146186) | H_49 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | F_prj_111001_2521 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП-XV (инв.№ 5455917) в г.Калининграде: установка шкафа оперативного тока | H_17-0032 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена коммутационного оборудования на подстанциях, которые являются смежными объектами реализуемых схем выдачи мощности новых объектов генерации: Реконструкция ячеек с заменой 16 выключателей 110 кВ на элегазовые, разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, аппаратуры РЗА, СДТУ, СОПТ | F_4494 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 10.67 | 0 | 164.272 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 10.67 | 0 | 164.272 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | F_prj_111001_2534 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | 4 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 1339_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-07 (инв.№ 5321232) протяженностью 3,46 км со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Дмитриевка Нестеровского района | F_prj_111001_2582 | 4 | 0.16 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,059 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694 | 4 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 01-26 (инв.№ 5321027) протяженностью 0,9 км в п.Плавни Озерского района | F_prj_111001_2709 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-61 (инв.№ 5321182) протяженностью 3,206 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в г.Нестерове | F_prj_111001_3385 | 4 | 0.16 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-04 (инв.№ 5321213) протяженностью 0,816 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,275 км в п.Озерки Нестеровского района | F_prj_111001_2695 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15 кВ №15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,69 км в Зеленоградском районе | H_16-0452 | 4 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 8,37 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 9,01 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 0,652 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | 4 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | 4 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,537 км с заменой опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная | H_16-0292 | 4 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4 протяженностью 0,542 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,26 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0140 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,12 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,17 км в г.Светлый | H_16-0279 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 6 кВ в г.Черняховске: реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км | H_2739 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | F_prj_111001_47826 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | F_prj_111001_2487 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) инв. № 5321340 | F_4493 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | 4 | 10.35 | 0 | 85.857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 2864_Реконструкция участка ВЛ 15-421/4 (инв.№ 5321371) от ПС В-82 (от оп. №1 до оп. №8) в п. Лермонтово Гусевского р-на | F_prj_111001_46632 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 82-16 (инв. № 5144122) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,37 км в п. Б. Матросово Полесского района | H_3557 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 705 протяженностью 1,11 км по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | F_prj_111001_2528 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-16 (инв.№ 5077727) протяженностью 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | F_prj_111001_3373 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 114 (инв. № 5007371) в г. Немане протяженностью 0,65 км | F_prj_111001_2545 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 15/0,4 кВ № 117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане протяженностью 2,06 км | F_prj_111001_2535 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-2 (инв.№ 5114556) протяженностью 0,37 км в г.Полесске | F_prj_111001_2559 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 127 (инв.№ 5007378) протяженностью 1,93 км в г.Немане | F_prj_111001_3379 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 12-10 (инв.№ 5321146) протяженностью 4,6 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в п.Николаевка Озерского района | F_prj_111001_3387 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 07-01 (инв.№ 5321724) протяженностью 1,7 км г.Озерска | F_prj_111001_3389 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 10 (инв.№ 5321539) протяженностью 0,69 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3390 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-12 (инв.№ 5007400) протяженностью 3,36 км в п.Маломожайское Неманского района | F_prj_111001_3393 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 (инв. № 5113879) протяженностью 1,025+0,46 км, строительство трехцепной ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 протяженностью 0,1 км в г. Гвардейске | F_prj_111001_2721 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-2 (инв.№ 5114713) протяженностью 1,02 км в п.Рыбное Гурьевского района | F_prj_111001_2760 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 138-3 (инв.№ 5114772) протяженностью 0,26 км в г.Гурьевске, ул.Гурьева | F_prj_111001_48205 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 11 (инв.№ 5321540) протяженностью 1,75 км со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3374 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 50-08 (инв.№ 5007312) протяженностью 2,3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Ржевское Славского района | F_prj_111001_3375 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-468 (инв.№ 5321382) от оп.11 до ТП 15/0,4 кВ № 73 с переводом в КЛ протяженностью 0,3 км в г.Гусеве | H_2733 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.4 (инв. №№ 500683701, 500683702) в г. Советске протяженностью 2,1 км | F_prj_111001_2538 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перезаводка КЛ 6 кВ №№ 42, 72, 35, 33, 77, 6, 80 в проектируемый РП 6 кВ протяженностью 1,85 км в районе ТП 6/0,4 кВ № 33 в г. Черняховске | F_prj_111001_2546 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) протяженностью 1,015 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2692 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | 4 | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | F_prj_111001_2510 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-106 площадью 3,1 га | F_949-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-133 площадью 3,0 га | F_949-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-111/112 площадью 11,8 га | F_949-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-119 площадью 7,1 га | F_949-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-131 площадью 5,4 га | F_949-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-136 площадью 0,9 га | F_949-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-137 площадью 4,0 га | F_949-7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-140 площадью 20,2 га | F_949-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-141 площадью 10,1 га | F_949-9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-143 площадью 7,6 га | F_949-10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-149/165 площадью 7,1 га | F_949-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-155 площадью 4,7 га | F_949-12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-156 площадью 6,5 га | F_949-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 330 кВ № Л-415 площадью 30,6 га | F_949-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 60 кВ № Л-60-17/60-19 площадью 3,0 га | F_949-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-171-172 площадью 1,2 га | F_949-16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-120/159 площадью 2,9 га | F_949-17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-159 площадью 9,1 га | F_949-18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-150 площадью 10,1 га | F_949-19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-101/102 площадью 0,4 га | F_949-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-102 площадью 3,6 га | F_949-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-104/105 площадью 0,8 га | F_949-22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-108 площадью 3,0 га | F_949-23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-48 площадью 1,2 га | F_949-24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-36 площадью 3,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-36 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-31 площадью 5,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-31 протяженностью 3,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-26 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-116 площадью 1,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-116 протяженностью 0,6 км с заменой голого провода на СИП | F_949-27 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-15 площадью 3,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-15 протяженностью 2,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-49 площадью 6,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-49 протяженностью 4,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-46 площадью 2,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-46 протяженностью 2,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-107 площадью 2,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-107 протяженностью 1,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-32 площадью 8,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-32 протяженностью 6,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-33 | 4 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-128 площадью 6,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 4,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-34 | 4 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | 4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 3,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 2,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | 4 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 13,6 га | H_949-37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | 4 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-81 площадью 7,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-81 протяженностью 5,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-39 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-65 протяженностью 4,2 км с заменой голого провода на СИП | H_949-41 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-66 площадью 1,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-66 протяженностью 0,9 км с заменой голого провода на СИП | H_949-42 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-224 площадью 0,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-224 протяженностью 0,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-38 площадью 1,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-38 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | H_949-44 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-443 площадью 16,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-443 протяженностью 9,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-45 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 площадью 29,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-390 протяженностью 15,8 км с заменой голого провода на СИП | F_949-46 | 4 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | H_472-smart2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров и рабочих станций SCADA системы, реконструкцией и автоматизацией подстанцией 15 кВ (типа «В») | F_472-авт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-CH2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | 1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_2767 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-3: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3081 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-26: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-51: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-52: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-54: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3110 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-4: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-15: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-22: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-47: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3080 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-6: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-9: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3093 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-10: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3094 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-13: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-19: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3098 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 330 кВ О-1 "Центральная" строительство ограждения периметра 1812 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 52 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 1812 м, системы охранного освещения объекта площадью – 138 000 кв. м | F_596-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 16806 кв. м | F_596-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-12 "Южная"строительство ограждения периметра 410 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 410 м, системы охранного освещения объекта площадью – –6500 кв. м | F_596-12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-2 "Янтарь"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – 2616 кв. м | H_596-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-35 "Космодемьянская"строительство ограждения периметра 261 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 261 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 8680 кв. м | H_596-35 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-4 "Черняховск" строительство ограждения периметра 987 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 987 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 23 934 кв. м | F_596-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение ТП/РП инженерно-техническими средствами охраны: монтаж 10 проводных ЭКОНОМ GSM-GPRS комплектов для пультовой и самоохраны на ТП-53, 202, 465, 486, 487, 494, 563, 582, 856, РП-ХХVIII | F_prj_111001_48632 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в Центре управления сетями ИА "Янтарьэнерго" и филиалах АО "Янтарьэнерго": "Западные ЭС", "Городские ЭС", "Восточные ЭС" с монтажом АСТУ в составе : системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексов SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средств отображения информации | H_16-0189 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системами удаленного мониторинга(СУМ) : монтаж и наладка 37 комплектов СУМ нижнего уровня : - контрольная охранно-пожарная панель; - блок питания ББП-20 12В/2А с АКБ 7а/ч; - КТМ-Нк контактор ТМ ключа накладной; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный; - извещатель охранный магнитный; СУМ верхнего уровня : - ПК с пультовой мониторинговой программой | H_16-0192 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3 «Знаменск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-4 «Черняховск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-8 «Янтарное» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО для дистанционного (теле-)управления оборудованием и устройствами ПС 110 кВ Береговая | J_19-0479 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная – Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1484 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью КЛ 0,239 км, ВЛ 0,069 км с установкой 6 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | H_17-0072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА | H_16-0187 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | F_4495 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв.5115996) протяжённостью 610 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 128-34 (инв.5116350) протяженностью 608 м в п. Кузнецкое Зеленоградского района | J_18-0116 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Переподключение жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске: строительство ВЛИ 0,4 кВ - 0,13 км Строительство КЛ 0,4 кВ - 0,02 км | H_16-0188 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-299 (инв.№ 5116047) протяженностью 1 км, строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, строительство ЛЭП 0.4 кВ от СТПн 15/0.4 кВ протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 299-01 (инв.№ 5114857) протяженностью 0,37 км в п.Лукино Правдинского района | F_prj_111001_48208 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | F_prj_111001_3359 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,2 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 214-7 (инв.№ 5115207) протяженностью 0,65 км в п.Нивенское, ул.Больничная | F_prj_111001_48209 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 протяженностью 0,19 км с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | F_prj_111001_3367 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-324 в кабельном исполнении протяженностью 1,3 км, ВЛИ 0.4 кВ от КТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,17 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 64-1 Л-1 протяженностью 0,34 км в г.Пионерский | F_prj_111001_2729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-15 (инв.№ 500691601) протяженностью 0,7 км в п.Дальнее Полесского района | F_prj_111001_2736 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СП нового (ТП 10/0,4 кВ № 413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18: КЛ 0,4 протяженностью 0,075 и ВЛ 0,4 протяженностью 0,045 км от СП нового | F_prj_111001_2738 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15-0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-224 (инв.№ 5115650) протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-07 (инв.№ 512124866) протяженностью 0,6+0,415 км с переподключением к ВЛ 0,4 кВ от ТП новой 15/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 2х0,025 км в п.Пруды Правдинского района | F_prj_111001_48212 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство трех КТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 3х400 кВА, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 31-3 (инв.№ 5142912) с установкой 1 линейной ячейки, строительство КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 31-3 протяженностью 1,3 км, строительство ВЛИ 0.4 кВ от КТП новых протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 98-7 (инв.№ 5113776), 98-8 (инв.№ 5115904), 98-9 (инв.№ 5113775) | F_prj_111001_48213 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,9 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,666 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48214 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,7 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,375 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48215 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 2х40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-59 (инв.№ 5114670) протяженностью 1,16 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,02 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 59-12 (инв.№ 5114769) протяженностью 2,728 км в п.Рожково Гурьевского района | F_prj_111001_48216 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-144 (инв.№ 5114678) протяженностью 0,01 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,06 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 144-9 протяженностью 0,06 км в г.Гурьевске, ул.Гранитная | F_prj_111001_48218 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | F_prj_111001_2498 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | F_prj_111001_2501 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-40 (инв. № 5113977) протяженностью 100 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 40-06 (инв. № 5114048), демонтаж провода протяженностью 35 м в п. Майский Зеленоградского района | K_19-0932 | 3 | 0.063 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью 0,012 км, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью 0,66 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-03 протяженностью 0,771 км в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | 3 | 0.1 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" | H_HMA8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оргтехники и компьютеров (Программно-аппаратный комплекс системы хранения и резервного копирования данных - 1шт.; Комплект оборудования для модернизации центрального коммутационного ядра; Комплекс подсистемы резервного копирования - 2 к-та; Комплект для модернизации подсистемы; Комплект оборудования для хранения данных с видеокамер; Расширение функциональных возможностей с-мы видеонаблюдения - 1 к-т; Система дискового хранения данных - 1 комплект; комплект для расширения дискового пространства, 42 шт.; комплект для увеличения объёма оперативной памяти серверов, 254 шт.; МФУ - 11 шт.; плоттер - 3 шт.; Сервер - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.; телевизор - 3 шт., Модуль памяти для увеличения памяти серверов - 2 к-та; Комплект сетевого оборудования - 1 к-т) для оснащения хозяйственной деятельности | F_99-комп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений (Установка вакуумная фильтровальная - 1 шт.; Световой шар - 1 шт.; Световая башня - 2 шт.; Электроагрегат бензиновый АБП - 1 шт.; Генератор бензиновый - 1 шт.; Молоток отбойный - 1 шт.; Теплообменник - 1 шт.; Шкаф ЭШП - 1 шт.; Измельчитель веток ИВН-1 - 1 шт.; Аппарат высокого давления HD - 1 шт.; Пресс-ножницы - 1 шт.; Стол-мойка для хим.лаборатории - 1 шт.; Столешница для хим.лаборатории - 1 шт.; Генератор сварочный - 1 шт.; Лестница подвесная с навесной площадкой - 1 шт.; Информационный стенд - 13 шт.; Комплект мебели - 6 к-тов; Регулятор температуры - 1 шт.; Навес - 1 шт.; Карниз электроуправляемый - 1 к-т; Дизельный генератор - 1 шт.; Система кондиционирования - 1 к-т; Кондиционер - 5 шт.; Модульные помещения для постов охраны - 21 к-т; Пост остановки колесного автотранспорта Покат - 3 шт.; Металлодетектор арочный - 7 к-тов; Шлагбаум - 2 к-та) для обеспечения текущей деятельности | F_99-прис | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов (Рефлектометр РЕЙС - 2 шт.; Прибор энергетика многофункциональный портативный - 18 шт.; Ретом-61 - 1 к-т; Устройство контроля изоляторов - 1 шт.; РЕТОМ-21- 2 шт.; Термостат калибровочный - 1 шт.; Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте - 1 шт.; Омметр - 1 шт.; Трассоискатель - 1 шт.; Устройство высоковольтных испытаний СКАТ-70М - 1 шт.; Комплекс поисковый КИП 2-Т - 1 шт.; Переносной эталонный прибор - 1 шт.; Счетчик портативный однофазный эталонный - 14 шт.) для обеспечения текущей деятельности и обновления устаревшего парка приборов | F_99-приб | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильных средств связи (Комплект громкой связи, радиостанция - 1 к-т; Система видеонаблюдения - 1шт.) для обеспечения текущей деятельности | F_99-св | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для постов охраны объектов, задействованных в энергообеспечении ЧМ-2018 ПС 110 кВ О-12 Южная, ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: 2 модульных помещения оснащенных бытовыми приборами, информационными предупреждающими знаками, техническими средствами досмотра людей и автотранспорта, средствами связи | H_16-0194 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства ООО «Теплоэлектроцентраль-8» г.Калининград: ВЛ 0,23 кВ протяженностью 0,28 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 9,21 км, КЛ 0,23 кВ протяженностью 9,82 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 28,01 км, РУ 0,4 кВ 3 шт., РЩ 0,4 кВ 1 шт., СП 0,4 кВ 7 шт | J_140-99 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос.А.Космодемьянского по ул.Изумрудная-Тихоокеанская в составе: КТП-642 10/0,4 кВ с трансформатором 0,16 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,165 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,21 км | F_140-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) АО "Янтарьэнерго" | H_2723 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание и развитие системы защиты от утечек конфиденциальной информации для нужд АО "Янтарьэнерго" | H_17-2075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак (СОПКА) на объектах ДЗО ПАО "Россети", задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года | J_17-0579 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы контроля и фильтрации проходящего сетевого трафика для нужд АО "Янтарьэнерго" (Межсетевой экран) | J_19-0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» | H_17-1813 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», ПС 110 кВ О-30 «Московская» | J_17-1813-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», О-5 «Советск» | J_17-1813-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» | J_17-1813-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание (развитие) системы технологического видеонаблюдения (визуального контроля и безопасности) ПС 330-110 кВ: монтаж 14 скоростных купольных IP-видеокамер | H_16-0193 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ" | F_prj_111001_48648 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-31: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции" | F_obj_111001_3105 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования" | H_280 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км; реконструкция КЛ 10 кВ в конструктивном исполнении 6 кВ и малого сечения (до 50 мм2 включительно) протяженностью 87,94 км" | H_2740 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА" | H_17-1458 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция изношенных сетей 15 кВ в г.Гусеве: реконструкция изношенных КЛ 15 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (77%), в г. Гусеве протяженностью 14,84 км" | H_17-1493 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций, распределительных и соединительных пунктов 6-0,4 кВ в г.Черняховск с развитием распределительных сетей 0,4-6 кВ: реконструкция изношенных КЛ 0,4 кВ довоенной постройки в г. Черняховск (38,57 км), реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км, строительство 2х ТП мощностью 2х630, 2х250 кВА взамен ТП-12 2х160,ТП-17 2х180 кВА, замена трансформатора в ТП-42 400 на 400 кВА" | H_2738 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 (инв. № 5115413) протяженностью 1,5 км, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1 км, ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, две ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 протяженностью 0,36+0,05 км в п. Совхозное Багратионовского района" | F_prj_111001_2548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района" | F_prj_111001_2734 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 (инв. № 5116337) протяженностью 1,5 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 протяженностью 0,37 км в п. Покровское Янтарный ГО" | F_prj_111001_2556 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП 10 кВ № 441 и от ТП 10 кВ № 442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде" | F_prj_111001_2576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 15/0,4 кВ № 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 15/0,4 кВ № 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск" | F_prj_111001_2711 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 15 кВ № В-73 (инв.№ 5000621) в п.Залесье Полесского района" | H_1849 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КЛ 1 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде" | F_prj_111001_3365 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района" | F_prj_111001_47223 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района" | F_prj_111001_48217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 15/0,4 кВ В-18 Гурьевского района" | F_prj_111001_4589 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района" | F_prj_111001_4264 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск" | F_prj_111001_5326 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП 10 кВ № V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде" | F_prj_111001_47019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/0.4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,46 км, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстикова в г.Калининграде" | F_prj_111001_47819 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство (установка) нижнего дополнительного ограждения с углублением на 0,5 м на категорийных подстанциях 330-110 кВ (ПС 330кВ "Северная", О-1, О-2, О-27, О-30, О-5, О-4) | H_16-0191 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-3 "Знаменск" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-8 "Янтарный" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-9 "Светлогорск"строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 4700 кв. м" | F_596-9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-13 "Енино"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – –2500 кв. м" | F_596-13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-49 "Люблино" строительство ограждения периметра 240 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 240 м, системы охранного освещения объекта площадью –4500 кв.м" | F_596-49 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж оборудования ВЧ связи на Приморской ТЭС | F_17-2070 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси (4х4) в количестве трех единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте 18-28 метров | F_92-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного мини-трактора с навесным оборудованием (косилка роторная) для скашивания и измельчения трав, грубостебельной растительности и кустарников | H_92-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка полноприводного грузовика в количестве пяти единиц для перевозки ремонтной бригады | F_92-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного легкового автомобиля для оперативного штаба по ЧС | H_92-5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановой установки на автомобильном шасси в количестве двух единиц для установки опор, завинчивания свай, бурения | F_92-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на шасси трактора в количестве одной единицы для строительства, обслуживания и ремонта ЛЭП и ЛС | F_92-7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного микроавтобуса (10 мест) для перевозки ремонтной бригады | F_92-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка легкового автомобиля в количестве восьми единиц для перевозки административно-технического персонала | F_92-9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве девяти единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | F_92-10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного автомобиля на 7 мест с удлиненной базой и дубль кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | F_92-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одной самоходной лесной машины с мульчером для срезки растительности на корню (в т.ч. кусты и деревья) с одновременным её измельчением | F_92-12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного плавающего вездехода высокой проходимости для перевозки аварийных бригад в труднодоступные места | H_92-16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) различной мощности в количестве 9 единиц для проведения аварийно-восстановительных работ | J_92-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России от 21 декабря 2020 г. №18@
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Акционерное общество "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [8 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[12 empty] | Год 2020 | [8 empty] | Итого
|  |  | План | [8 empty] | Утвержденный план | [8 empty] | План
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Гектар | Точки учета | Штуки | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Гектар | Точки учета | Штуки | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Гектар | Точки учета | Штуки
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.1.8 | 4.1.9 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.3.8 | 5.3.9 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.1.8 | 6.1.9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1420.8853 | 0 | 1219.1704 | 390.8457 | 1047.5901 | 0 | 310.26 | 14714 | 1978 | 206.7676 | 0 | 178.0968 | 24.7009 | 170.9145 | 0 | 54.24 | 7816 | 223 | 206.7676 | 0 | 178.0968 | 24.7009 | 170.9145 | 0 | 54.24 | 7816 | 223
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 619.3993 | 0 | 849.4251 | 322.8537 | 538.6377 | 0 | 0 | 0 | 771 | 59.9346 | 0 | 99.1188 | 24.7009 | 82.4165 | 0 | 0 | 0 | 73 | 59.9346 | 0 | 99.1188 | 24.7009 | 82.4165 | 0 | 0 | 0 | 73
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 487.66 | 0 | 247.3213 | 56.926 | 151.3206 | 0 | 310.26 | 14714 | 839 | 146.67 | 0 | 78.115 | 0 | 88.498 | 0 | 54.24 | 7816 | 116 | 146.67 | 0 | 78.115 | 0 | 88.498 | 0 | 54.24 | 7816 | 116
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 140.063 | 0 | 3.568 | 0.097 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 81.053 | 0 | 18.858 | 9.15 | 66.7988 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 92.71 | 0 | 99.998 | 1.819 | 287.084 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1 | Калининградская область | Г | 1420.8853 | 0 | 1219.1704 | 390.8457 | 1047.5901 | 0 | 310.26 | 14714 | 1978 | 206.7676 | 0 | 178.0968 | 24.7009 | 170.9145 | 0 | 54.24 | 7816 | 223 | 206.7676 | 0 | 178.0968 | 24.7009 | 170.9145 | 0 | 54.24 | 7816 | 223
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 619.3993 | 0 | 849.4251 | 322.8537 | 538.6377 | 0 | 0 | 0 | 771 | 59.9346 | 0 | 99.1188 | 24.7009 | 82.4165 | 0 | 0 | 0 | 73 | 59.9346 | 0 | 99.1188 | 24.7009 | 82.4165 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 587.3993 | 0 | 639.7441 | 158.7907 | 538.6377 | 0 | 0 | 0 | 737 | 59.9346 | 0 | 98.8038 | 24.7009 | 82.4165 | 0 | 0 | 0 | 73 | 59.9346 | 0 | 98.8038 | 24.7009 | 82.4165 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 111.4347 | 0 | 442.9878 | 110.7469 | 369.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.841 | 0 | 72.0791 | 18.0198 | 60.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.841 | 0 | 72.0791 | 18.0198 | 60.0659 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 116.2946 | 0 | 89.0056 | 22.2514 | 74.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0336 | 0 | 26.7246 | 6.6812 | 22.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0336 | 0 | 26.7246 | 6.6812 | 22.2705 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 359.67 | 0 | 107.7508 | 25.7924 | 95.3099 | 0 | 0 | 0 | 737 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | 32 | 0 | 0 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | H_16-0301 | 20 | 0 | 3.1226 | 0.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | H_16-0255 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304 | 32 | 0 | 0 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ Индустриальная с двумя трансформаторами 2х40 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ протяженностью 3,3 км, трех РП 15 кВ и КЛ 15 кВ протяженностью 5,9 км | H_16-0185 | 80 | 0 | 2.16 | 1.16 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | F_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина в г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2354_Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП 6/0,4 кВ № 506, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-621 - ТП-635, реконструкция КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0955 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 89 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | H_2938 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | H_3490 | 2 | 0 | 10.5702 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | H_16-0190 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП 10/0,4 кВ № 356 (инв.№ 5456155), КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 356 (новой) до СПн, с установкой СПн по ул.Двинского в г.Калининграде | H_3495 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | H_3501 | 0.4 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | H_16-0049 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | H_16-0011 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | H_4570 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0.4 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв.№ 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв.№ 5114672) в г.Гурьевск | H_1150 | 1.26 | 0 | 0.249 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС 15/0,4 кВ В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 124-7 в г.Светлогорск | H_2795 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП 10 кВ РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде | H_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград | J_16-0138 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | H_3071 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кВ О-31 в г. Багратионовске | H_16-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | H_16-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 136_Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ в г.Калининграде, ул.Карташова-Каблукова-Ижорская-Новгородская | F_prj_111001_3348 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 2 | 0 | 3.74 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2771_Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | H_3105 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | H_16-0077 | 3 | 0 | 1.07 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | H_3051 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | H_3543 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС 110/10 кВ О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | H_2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | H_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн 10/0,4 кВ по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | H_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | H_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | H_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 250 кВА, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ № XXXIX до КТПн протяженностью 4 км, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ протяженностью 0,1 км по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 0.4 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0.4 | 0 | 0.338 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15 кВ № 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,16 км по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | H_4384 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | H_4031 | 1 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | H_3510 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | H_4034 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | H_16-0212 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | H_4510 | 0.63 | 0 | 2.011 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | H_2791 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | H_2890 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110/15/6 кВ О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/15/6 кВ О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | H_4196 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | H_3356 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | 2574_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП 6/0,4 кВ № 97 и РП 6 кВ № 5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ № 100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | H_16-0174 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распредсетей 0,4-15 кВ | F_prj_111001_14104 | 27.65 | 0 | 77.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 32 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 32 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Романово с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА, со строительством ЗРУ 15 кВ | J_18-0100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 209.366 | 164.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Маяковская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со с троительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС | F_4582 | 0 | 0 | 39.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Приморская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Талаховская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 41.626 | 37.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 41.626 | 37.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | F_4584 | 0 | 0 | 41.626 | 37.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 (строительство ячейки 330 кВ) | F_4585 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Маяковская ТЭС, Приморская ТЭС, Талаховская ТЭС, Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 52.75 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 52.75 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП) | F_prj_111001_48629 | 0 | 0 | 52.75 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 487.66 | 0 | 247.3213 | 56.926 | 151.3206 | 0 | 310.26 | 14714 | 839 | 146.67 | 0 | 78.115 | 0 | 88.498 | 0 | 54.24 | 7816 | 116 | 146.67 | 0 | 78.115 | 0 | 88.498 | 0 | 54.24 | 7816 | 116
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 473.26 | 0 | 7.525 | 0 | 11.0956 | 0 | 0 | 0 | 236 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 114 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 114
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 433.26 | 0 | 7.525 | 0 | 9.1146 | 0 | 0 | 0 | 230 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 108 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 108
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №12 (инв.№ 5351199) с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) протяженностью 2,075 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2584 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | F_prj_111001_2481 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | F_prj_111001_2484 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 24
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменой трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 110/15кВ 25 МВА | F_149 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. №ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 кВ 5136115) с заменой трансформатора Т-32 110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1249 | 25 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | 32 | 0 | 0.311 | 0 | 0.7736 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ: Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, реконструкция ПС 110/60/15 кВ О-52 Светлый с заменой трансформатора Т-32 16 МВА на 25 МВА, реконструкция ПС 110/60/15/6 кВ О-8 Янтарный с заменой трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км | F_4492 | 52 | 0 | 7.089 | 0 | 2.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | F_prj_111001_2476 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 93-14 (инв. № 5149677) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-4 (инв. № 514808901) с заменой выключателя нагрузки на ваккумный выключатель, ТП 93-6 (инв. № 514965301) с заменой выключателя нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 93-8 до ТП 93-2 (инв. № 511370709) протяженностью 0,447 км, КЛ 15 кВ от ТП 93-2 до ТП 93-14 (инв. № 511370703) протяженностью 0,297 км, строительство КЛ 15 кВ от ПС О-52 до ТП 93-1 протяженностью 1,237 км в г.Светлый | H_3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 "Южная" (инв№ 5146186) | H_49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | F_prj_111001_2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП-XV (инв.№ 5455917) в г.Калининграде: установка шкафа оперативного тока | H_17-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена коммутационного оборудования на подстанциях, которые являются смежными объектами реализуемых схем выдачи мощности новых объектов генерации: Реконструкция ячеек с заменой 16 выключателей 110 кВ на элегазовые, разъединителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, аппаратуры РЗА, СДТУ, СОПТ | F_4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части работ по замене электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, коммуникаций РЩ, предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС | F_17-1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ Прегольской ТЭС | F_17-1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части замены электротехнического оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства зданияе проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС "Советск-330" в части замены оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем технологической связи, наружного ограждения, строительства здания проходной, подъездной площадки, противотаранного устройства, заглубленного склада инвентаря и оборудования (убежища), предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС | F_17-2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.4 | 0 | 239.7963 | 56.926 | 140.225 | 0 | 310.26 | 0 | 481 | 10.67 | 0 | 78.115 | 0 | 86.157 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 78.115 | 0 | 86.157 | 0 | 54.24 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 14.4 | 0 | 239.049 | 56.926 | 139.695 | 0 | 310.26 | 0 | 6 | 10.67 | 0 | 78.115 | 0 | 86.157 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 78.115 | 0 | 86.157 | 0 | 54.24 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | F_prj_111001_2534 | 0.4 | 0 | 3.174 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 1339_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-07 (инв.№ 5321232) протяженностью 3,46 км со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Дмитриевка Нестеровского района | F_prj_111001_2582 | 0.16 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | 0.1 | 0 | 3.286 | 0.447 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,059 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 01-26 (инв.№ 5321027) протяженностью 0,9 км в п.Плавни Озерского района | F_prj_111001_2709 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-61 (инв.№ 5321182) протяженностью 3,206 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в г.Нестерове | F_prj_111001_3385 | 0.16 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-04 (инв.№ 5321213) протяженностью 0,816 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,275 км в п.Озерки Нестеровского района | F_prj_111001_2695 | 0.16 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | 0 | 0 | 5.964 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15 кВ №15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,69 км в Зеленоградском районе | H_16-0452 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 8,37 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | 0 | 0 | 7.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 9,01 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 0 | 0 | 7.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,45 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 0,652 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,537 км с заменой опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная | H_16-0292 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4 протяженностью 0,542 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,26 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,12 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,17 км в г.Светлый | H_16-0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция изношенных сетей 6 кВ в г.Черняховске: реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км | H_2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | F_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 3.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | F_prj_111001_2487 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) инв. № 5321340 | F_4493 | 0 | 0 | 54.405 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи | H_2737 | 12.22 | 0 | 0.222 | 0 | 97.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 85.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 85.857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 2864_Реконструкция участка ВЛ 15-421/4 (инв.№ 5321371) от ПС В-82 (от оп. №1 до оп. №8) в п. Лермонтово Гусевского р-на | F_prj_111001_46632 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 82-16 (инв. № 5144122) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 2,37 км в п. Б. Матросово Полесского района | H_3557 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 705 протяженностью 1,11 км по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | F_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 30-16 (инв.№ 5077727) протяженностью 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | F_prj_111001_3373 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 114 (инв. № 5007371) в г. Немане протяженностью 0,65 км | F_prj_111001_2545 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 15/0,4 кВ № 117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане протяженностью 2,06 км | F_prj_111001_2535 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-2 (инв.№ 5114556) протяженностью 0,37 км в г.Полесске | F_prj_111001_2559 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 127 (инв.№ 5007378) протяженностью 1,93 км в г.Немане | F_prj_111001_3379 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 12-10 (инв.№ 5321146) протяженностью 4,6 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в п.Николаевка Озерского района | F_prj_111001_3387 | 0.4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 07-01 (инв.№ 5321724) протяженностью 1,7 км г.Озерска | F_prj_111001_3389 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 10 (инв.№ 5321539) протяженностью 0,69 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3390 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-12 (инв.№ 5007400) протяженностью 3,36 км в п.Маломожайское Неманского района | F_prj_111001_3393 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 (инв. № 5113879) протяженностью 1,025+0,46 км, строительство трехцепной ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 27-4 протяженностью 0,1 км в г. Гвардейске | F_prj_111001_2721 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 25-2 (инв.№ 5114713) протяженностью 1,02 км в п.Рыбное Гурьевского района | F_prj_111001_2760 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 138-3 (инв.№ 5114772) протяженностью 0,26 км в г.Гурьевске, ул.Гурьева | F_prj_111001_48205 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 11 (инв.№ 5321540) протяженностью 1,75 км со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,5 км в г.Гусеве | F_prj_111001_3374 | 0.4 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 50-08 (инв.№ 5007312) протяженностью 2,3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Ржевское Славского района | F_prj_111001_3375 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-468 (инв.№ 5321382) от оп.11 до ТП 15/0,4 кВ № 73 с переводом в КЛ протяженностью 0,3 км в г.Гусеве | H_2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.4 (инв. №№ 500683701, 500683702) в г. Советске протяженностью 2,1 км | F_prj_111001_2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перезаводка КЛ 6 кВ №№ 42, 72, 35, 33, 77, 6, 80 в проектируемый РП 6 кВ протяженностью 1,85 км в районе ТП 6/0,4 кВ № 33 в г. Черняховске | F_prj_111001_2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) протяженностью 1,015 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | F_prj_111001_2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-106 площадью 3,1 га | F_949-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-133 площадью 3,0 га | F_949-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-111/112 площадью 11,8 га | F_949-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-119 площадью 7,1 га | F_949-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-131 площадью 5,4 га | F_949-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-136 площадью 0,9 га | F_949-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-137 площадью 4,0 га | F_949-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-140 площадью 20,2 га | F_949-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-141 площадью 10,1 га | F_949-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-143 площадью 7,6 га | F_949-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-149/165 площадью 7,1 га | F_949-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-155 площадью 4,7 га | F_949-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-156 площадью 6,5 га | F_949-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 330 кВ № Л-415 площадью 30,6 га | F_949-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 60 кВ № Л-60-17/60-19 площадью 3,0 га | F_949-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-171-172 площадью 1,2 га | F_949-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-120/159 площадью 2,9 га | F_949-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-159 площадью 9,1 га | F_949-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-150 площадью 10,1 га | F_949-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-101/102 площадью 0,4 га | F_949-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-102 площадью 3,6 га | F_949-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-104/105 площадью 0,8 га | F_949-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 110 кВ № Л-108 площадью 3,0 га | F_949-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-48 площадью 1,2 га | F_949-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-36 площадью 3,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-36 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-25 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-31 площадью 5,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-31 протяженностью 3,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-26 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-116 площадью 1,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-116 протяженностью 0,6 км с заменой голого провода на СИП | F_949-27 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-15 площадью 3,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-15 протяженностью 2,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-29 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-49 площадью 6,6 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-49 протяженностью 4,7 км с заменой голого провода на СИП | F_949-30 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-46 площадью 2,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-46 протяженностью 2,1 км с заменой голого провода на СИП | F_949-31 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-107 площадью 2,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-107 протяженностью 1,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-32 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-32 площадью 8,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-32 протяженностью 6,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-33 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-128 площадью 6,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 4,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-34 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 3,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 2,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 13,6 га | H_949-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-81 площадью 7,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-81 протяженностью 5,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-39 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-65 протяженностью 4,2 км с заменой голого провода на СИП | H_949-41 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-66 площадью 1,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-66 протяженностью 0,9 км с заменой голого провода на СИП | H_949-42 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-224 площадью 0,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-224 протяженностью 0,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-43 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-38 площадью 1,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-38 протяженностью 1,1 км с заменой голого провода на СИП | H_949-44 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-443 площадью 16,2 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-443 протяженностью 9,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-45 | 0 | 0 | 8.342 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 площадью 29,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-390 протяженностью 15,8 км с заменой голого провода на СИП | F_949-46 | 0 | 0 | 15.931 | 0 | 0 | 0 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.7473 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Мамоновского и Багратионовского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | H_472-smart2 | 0 | 0 | 0.7473 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы автоматизации распределительных сетей 15 кВ с установкой реклоузеров и рабочих станций SCADA системы, реконструкцией и автоматизацией подстанцией 15 кВ (типа «В») | F_472-авт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0
1.2.3.1 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-CH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | H_48-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.4.2 | 1878_Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса АО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-3: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-24: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-26: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-48: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-51: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-52: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-54: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-4: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-15: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-22: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-47: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-6: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-9: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-10: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-13: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_48206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-19: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 330 кВ О-1 "Центральная" строительство ограждения периметра 1812 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 52 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 1812 м, системы охранного освещения объекта площадью – 138 000 кв. м | F_596-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 16806 кв. м | F_596-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-12 "Южная"строительство ограждения периметра 410 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 410 м, системы охранного освещения объекта площадью – –6500 кв. м | F_596-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-2 "Янтарь"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – 2616 кв. м | H_596-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-35 "Космодемьянская"строительство ограждения периметра 261 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 261 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 8680 кв. м | H_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-4 "Черняховск" строительство ограждения периметра 987 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 987 м, системы охранного освещения объекта площадью – – 23 934 кв. м | F_596-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение ТП/РП инженерно-техническими средствами охраны: монтаж 10 проводных ЭКОНОМ GSM-GPRS комплектов для пультовой и самоохраны на ТП-53, 202, 465, 486, 487, 494, 563, 582, 856, РП-ХХVIII | F_prj_111001_48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в Центре управления сетями ИА "Янтарьэнерго" и филиалах АО "Янтарьэнерго": "Западные ЭС", "Городские ЭС", "Восточные ЭС" с монтажом АСТУ в составе : системы сбора и передачи оперативно-технологической информации, программно-технические комплексов SCAD/OMS/DMS/EMS/NMS, средств отображения информации | H_16-0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системами удаленного мониторинга(СУМ) : монтаж и наладка 37 комплектов СУМ нижнего уровня : - контрольная охранно-пожарная панель; - блок питания ББП-20 12В/2А с АКБ 7а/ч; - КТМ-Нк контактор ТМ ключа накладной; - оповещатель охранно-пожарный комбинированный; - извещатель охранный магнитный; СУМ верхнего уровня : - ПК с пультовой мониторинговой программой | H_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3 «Знаменск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-4 «Черняховск» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация ПС О-8 «Янтарное» с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | F_200-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО для дистанционного (теле-)управления оборудованием и устройствами ПС 110 кВ Береговая | J_19-0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 140.063 | 0 | 3.568 | 0.097 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 140.063 | 0 | 3.568 | 0.097 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Вывод из эксплуатации ПС 60/15/6 кВ О-7 Приморск с двумя трансформаторами 2х10 МВА и строительство ПС 110/60/15 Морская с установкой четырех трансформаторов 110/60 кВ 2х60 МВА, 110/15 кВ 2х10 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная – Морская (Л-190) протяженностью 0,246 км и О-52 Светлый - Морская (Л-191) протяженностью 0,06 км, строительство двухцепной ВЛ 60 кВ (Л-1, Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск протяженностью 2х0,097 км, перезаводка ЛЭП 15 кВ с ПС О-7 Приморск на РП Морской протяженностью 2,911 км в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_17-1484 | 140.063 | 0 | 3.568 | 0.097 | 3.749 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 81.053 | 0 | 18.858 | 9.15 | 66.7988 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью КЛ 0,239 км, ВЛ 0,069 км с установкой 6 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | H_17-0072 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА | H_16-0187 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области: Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий с установкой двух трансформаторов 2х2500 кВА, ЗРУ 15 кВ, ЗРУ 10 кВ; Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, ЗРУ 10 кВ; Реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной с заменой выключателей на вакуумные; Установка 2 реклоузеров 10 кВ; Строительство КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 п. Лесной протяженностью 12,3 км, КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 п. Рыбачий протяженностью 24,8 км, КЛ-10 кВ протяженностью 20,9 км | F_4495 | 6.36 | 0 | 0.05 | 1.6 | 57.995 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв.5115996) протяжённостью 610 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 128-34 (инв.5116350) протяженностью 608 м в п. Кузнецкое Зеленоградского района | J_18-0116 | 0.1 | 0 | 0.755 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Переподключение жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске: строительство ВЛИ 0,4 кВ - 0,13 км Строительство КЛ 0,4 кВ - 0,02 км | H_16-0188 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-299 (инв.№ 5116047) протяженностью 1 км, строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, строительство ЛЭП 0.4 кВ от СТПн 15/0.4 кВ протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 299-01 (инв.№ 5114857) протяженностью 0,37 км в п.Лукино Правдинского района | F_prj_111001_48208 | 0.04 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | F_prj_111001_3359 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,2 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 214-7 (инв.№ 5115207) протяженностью 0,65 км в п.Нивенское, ул.Больничная | F_prj_111001_48209 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 протяженностью 0,19 км с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | F_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-324 в кабельном исполнении протяженностью 1,3 км, ВЛИ 0.4 кВ от КТПн 15/0,4 кВ протяженностью 0,17 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 64-1 Л-1 протяженностью 0,34 км в г.Пионерский | F_prj_111001_2729 | 0.4 | 0 | 0.51 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-15 (инв.№ 500691601) протяженностью 0,7 км в п.Дальнее Полесского района | F_prj_111001_2736 | 0.25 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СП нового (ТП 10/0,4 кВ № 413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18: КЛ 0,4 протяженностью 0,075 и ВЛ 0,4 протяженностью 0,045 км от СП нового | F_prj_111001_2738 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП 15-0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-224 (инв.№ 5115650) протяженностью 0,7 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 224-07 (инв.№ 512124866) протяженностью 0,6+0,415 км с переподключением к ВЛ 0,4 кВ от ТП новой 15/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 2х0,025 км в п.Пруды Правдинского района | F_prj_111001_48212 | 0.16 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство трех КТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 3х400 кВА, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 31-3 (инв.№ 5142912) с установкой 1 линейной ячейки, строительство КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 31-3 протяженностью 1,3 км, строительство ВЛИ 0.4 кВ от КТП новых протяженностью 0,15 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 98-7 (инв.№ 5113776), 98-8 (инв.№ 5115904), 98-9 (инв.№ 5113775) | F_prj_111001_48213 | 1.2 | 0 | 0.15 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,9 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,666 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48214 | 0.04 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-83 (инв.№ 5114525) протяженностью 0,7 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,02 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 15/0,4 кВ № 83-13 (инв.№ 5114647) протяженностью 1,375 км в п.Новая Деревня Полесского района | F_prj_111001_48215 | 0.06 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформаторов 2х40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-59 (инв.№ 5114670) протяженностью 1,16 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,02 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 59-12 (инв.№ 5114769) протяженностью 2,728 км в п.Рожково Гурьевского района | F_prj_111001_48216 | 0.08 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 40 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-144 (инв.№ 5114678) протяженностью 0,01 км, ВЛИ 0.4 кВ протяженностью 0,06 км, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 144-9 протяженностью 0,06 км в г.Гурьевске, ул.Гранитная | F_prj_111001_48218 | 0.04 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | F_prj_111001_2498 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | F_prj_111001_2501 | 20 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-40 (инв. № 5113977) протяженностью 100 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 40-06 (инв. № 5114048), демонтаж провода протяженностью 35 м в п. Майский Зеленоградского района | K_19-0932 | 0.063 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью 0,012 км, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью 0,66 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 051-03 протяженностью 0,771 км в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | 0.1 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 92.71 | 0 | 99.998 | 1.819 | 287.084 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.6 | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" | H_HMA8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение оргтехники и компьютеров (Программно-аппаратный комплекс системы хранения и резервного копирования данных - 1шт.; Комплект оборудования для модернизации центрального коммутационного ядра; Комплекс подсистемы резервного копирования - 2 к-та; Комплект для модернизации подсистемы; Комплект оборудования для хранения данных с видеокамер; Расширение функциональных возможностей с-мы видеонаблюдения - 1 к-т; Система дискового хранения данных - 1 комплект; комплект для расширения дискового пространства, 42 шт.; комплект для увеличения объёма оперативной памяти серверов, 254 шт.; МФУ - 11 шт.; плоттер - 3 шт.; Сервер - 1 шт.; ноутбук - 1 шт.; телевизор - 3 шт., Модуль памяти для увеличения памяти серверов - 2 к-та; Комплект сетевого оборудования - 1 к-т) для оснащения хозяйственной деятельности | F_99-комп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений (Установка вакуумная фильтровальная - 1 шт.; Световой шар - 1 шт.; Световая башня - 2 шт.; Электроагрегат бензиновый АБП - 1 шт.; Генератор бензиновый - 1 шт.; Молоток отбойный - 1 шт.; Теплообменник - 1 шт.; Шкаф ЭШП - 1 шт.; Измельчитель веток ИВН-1 - 1 шт.; Аппарат высокого давления HD - 1 шт.; Пресс-ножницы - 1 шт.; Стол-мойка для хим.лаборатории - 1 шт.; Столешница для хим.лаборатории - 1 шт.; Генератор сварочный - 1 шт.; Лестница подвесная с навесной площадкой - 1 шт.; Информационный стенд - 13 шт.; Комплект мебели - 6 к-тов; Регулятор температуры - 1 шт.; Навес - 1 шт.; Карниз электроуправляемый - 1 к-т; Дизельный генератор - 1 шт.; Система кондиционирования - 1 к-т; Кондиционер - 5 шт.; Модульные помещения для постов охраны - 21 к-т; Пост остановки колесного автотранспорта Покат - 3 шт.; Металлодетектор арочный - 7 к-тов; Шлагбаум - 2 к-та) для обеспечения текущей деятельности | F_99-прис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.6 | Приобретение электроизмерительных приборов (Рефлектометр РЕЙС - 2 шт.; Прибор энергетика многофункциональный портативный - 18 шт.; Ретом-61 - 1 к-т; Устройство контроля изоляторов - 1 шт.; РЕТОМ-21- 2 шт.; Термостат калибровочный - 1 шт.; Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте - 1 шт.; Омметр - 1 шт.; Трассоискатель - 1 шт.; Устройство высоковольтных испытаний СКАТ-70М - 1 шт.; Комплекс поисковый КИП 2-Т - 1 шт.; Переносной эталонный прибор - 1 шт.; Счетчик портативный однофазный эталонный - 14 шт.) для обеспечения текущей деятельности и обновления устаревшего парка приборов | F_99-приб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение мобильных средств связи (Комплект громкой связи, радиостанция - 1 к-т; Система видеонаблюдения - 1шт.) для обеспечения текущей деятельности | F_99-св | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования для постов охраны объектов, задействованных в энергообеспечении ЧМ-2018 ПС 110 кВ О-12 Южная, ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: 2 модульных помещения оснащенных бытовыми приборами, информационными предупреждающими знаками, техническими средствами досмотра людей и автотранспорта, средствами связи | H_16-0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства ООО «Теплоэлектроцентраль-8» г.Калининград: ВЛ 0,23 кВ протяженностью 0,28 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 9,21 км, КЛ 0,23 кВ протяженностью 9,82 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 28,01 км, РУ 0,4 кВ 3 шт., РЩ 0,4 кВ 1 шт., СП 0,4 кВ 7 шт | J_140-99 | 0 | 0 | 9.49 | 0 | 37.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос.А.Космодемьянского по ул.Изумрудная-Тихоокеанская в составе: КТП-642 10/0,4 кВ с трансформатором 0,16 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 0,8 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,165 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,21 км | F_140-1 | 0.16 | 0 | 1.21 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | 0.5 | 0 | 4.264 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) АО "Янтарьэнерго" | H_2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание и развитие системы защиты от утечек конфиденциальной информации для нужд АО "Янтарьэнерго" | H_17-2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак (СОПКА) на объектах ДЗО ПАО "Россети", задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года | J_17-0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы контроля и фильтрации проходящего сетевого трафика для нужд АО "Янтарьэнерго" (Межсетевой экран) | J_19-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» | H_17-1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», ПС 110 кВ О-30 «Московская» | J_17-1813-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», О-5 «Советск» | J_17-1813-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» | J_17-1813-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание (развитие) системы технологического видеонаблюдения (визуального контроля и безопасности) ПС 330-110 кВ: монтаж 14 скоростных купольных IP-видеокамер | H_16-0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ" | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-31: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции" | F_obj_111001_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования" | H_280 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км; реконструкция КЛ 10 кВ в конструктивном исполнении 6 кВ и малого сечения (до 50 мм2 включительно) протяженностью 87,94 км" | H_2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА" | H_17-1458 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция изношенных сетей 15 кВ в г.Гусеве: реконструкция изношенных КЛ 15 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (77%), в г. Гусеве протяженностью 14,84 км" | H_17-1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство и реконструкция подстанций, распределительных и соединительных пунктов 6-0,4 кВ в г.Черняховск с развитием распределительных сетей 0,4-6 кВ: реконструкция изношенных КЛ 0,4 кВ довоенной постройки в г. Черняховск (38,57 км), реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью, в том числе довоенной постройки (51%), в г. Черняховск протяженностью 33,78 км, строительство 2х ТП мощностью 2х630, 2х250 кВА взамен ТП-12 2х160,ТП-17 2х180 кВА, замена трансформатора в ТП-42 400 на 400 кВА" | H_2738 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 72.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | 0 | 0 | 36.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 (инв. № 5115413) протяженностью 1,5 км, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1 км, ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 63 кВА, две ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 225-1 протяженностью 0,36+0,05 км в п. Совхозное Багратионовского района" | F_prj_111001_2548 | 0.06 | 0 | 2.55 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района" | F_prj_111001_2734 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 (инв. № 5116337) протяженностью 1,5 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 164-7 протяженностью 0,37 км в п. Покровское Янтарный ГО" | F_prj_111001_2556 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП 10 кВ № 441 и от ТП 10 кВ № 442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде" | F_prj_111001_2576 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 15/0,4 кВ № 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 15/0,4 кВ № 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск" | F_prj_111001_2711 | 3.78 | 0 | 1.768 | 1.062 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 15 кВ № В-73 (инв.№ 5000621) в п.Залесье Полесского района" | H_1849 | 0.16 | 0 | 0.524 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КЛ 1 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде" | F_prj_111001_3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 15/0,4 кВ № 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района" | F_prj_111001_47223 | 0.1 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района" | F_prj_111001_48217 | 0.16 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 15/0,4 кВ В-18 Гурьевского района" | F_prj_111001_4589 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района" | F_prj_111001_4264 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск" | F_prj_111001_5326 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП 10 кВ № V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде" | F_prj_111001_47019 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство КТПн 10/0.4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,46 км, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстикова в г.Калининграде" | F_prj_111001_47819 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | 0 | 0 | 35.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство (установка) нижнего дополнительного ограждения с углублением на 0,5 м на категорийных подстанциях 330-110 кВ (ПС 330кВ "Северная", О-1, О-2, О-27, О-30, О-5, О-4) | H_16-0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-3 "Знаменск" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-8 "Янтарный" строительство ограждения периметра, установка системы телевизионного наблюдения, системы охранной сигнализации периметра, системы охранного освещения объекта площадью" | F_596-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-9 "Светлогорск"строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 4700 кв. м" | F_596-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-13 "Енино"строительство ограждения периметра 185 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 185 м, системы охранного освещения объекта площадью – –2500 кв. м" | F_596-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-49 "Люблино" строительство ограждения периметра 240 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 240 м, системы охранного освещения объекта площадью –4500 кв.м" | F_596-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Монтаж оборудования ВЧ связи на Приморской ТЭС | F_17-2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси (4х4) в количестве трех единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте 18-28 метров | F_92-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка одного мини-трактора с навесным оборудованием (косилка роторная) для скашивания и измельчения трав, грубостебельной растительности и кустарников | H_92-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка полноприводного грузовика в количестве пяти единиц для перевозки ремонтной бригады | F_92-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка одного легкового автомобиля для оперативного штаба по ЧС | H_92-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановой установки на автомобильном шасси в количестве двух единиц для установки опор, завинчивания свай, бурения | F_92-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка бурильно-крановой машины на шасси трактора в количестве одной единицы для строительства, обслуживания и ремонта ЛЭП и ЛС | F_92-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного микроавтобуса (10 мест) для перевозки ремонтной бригады | F_92-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка легкового автомобиля в количестве восьми единиц для перевозки административно-технического персонала | F_92-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве девяти единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | F_92-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка одного автомобиля на 7 мест с удлиненной базой и дубль кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | F_92-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка одной самоходной лесной машины с мульчером для срезки растительности на корню (в т.ч. кусты и деревья) с одновременным её измельчением | F_92-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка одного плавающего вездехода высокой проходимости для перевозки аварийных бригад в труднодоступные места | H_92-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) различной мощности в количестве 9 единиц для проведения аварийно-восстановительных работ | J_92-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России от 21 декабря 2020 г. №18@
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы3)
Акционерное общество "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Всего по инвестиционной программе
млн рублей
№ п/п | Показатель | 2020 год | Итого
|  | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II), в том числе: |  | 5444.2613 | 5444.2613
I | Собственные средства всего, в том числе: | 4898.5771 | 4898.5771
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 607.1955 | 607.1955
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | 607.1955 | 607.1955
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | - | -
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | 607.1955 | 607.1955
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | 8.9254 | 8.9254
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | 8.9254 | 8.9254
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | 598.2701 | 598.2701
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | 598.2701 | 598.2701
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | - | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 788.4414 | 788.4414
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 745.6281 | 745.6281
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 745.6281 | 745.6281
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | - | -
1.2.2 | прочая амортизация | 10.3539 | 10.3539
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 32.4593 | 32.4593
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 3502.9402 | 3502.9402
1.4.1 | средства от эмиссии акций | 3502.9402 | 3502.9402
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
II | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 545.6842 | 545.6842
2.1 | Кредиты | 463.0437 | 463.0437
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0
2.3 | Векселя | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 82.6405 | 82.6405
2.5.1 | средства федерального бюджета | 82.6405 | 82.6405
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 82.6405 | 82.6405
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0