## 3 КВАРТАЛ 2019
Год раскрытия информации: 2020 год
Отчет за IV квартал (12 месяцев) 2019 года
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2019 год
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01. 01. 2019 года 2 921 482,02 тыс. рублей с НДС (52 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 2 921 482,02 тыс. рублей с НДС (71 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 1 075 457,43 тыс. рублей с НДС (19 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо) | Организатор закупки (филиал) | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [8 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лоту 6 - объекты Зеленоградского, Светлогорского, Балтийского районов, Светловского, Пионерского, Янтарного ГО, согласно приложению № 6.42 с. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6202.52 | УР | 6202.52 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 6201.28 | 0 | 1з | 6201.01 | 6201.01 | "РСО-Энерго" ООО | 7441.212 | 6201.01 | 1073552 | b2b-mrsk.ru | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-12-10 | 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.02.2019 | 19.02.2019 | 19.02.2019 | 0 | 0 | 0
2 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан. лот 2 - объект Гурьевского района, согласно приложению № 2.90. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3288.5 | УР | 3288.5 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 3278.5 | 0 | 1о | 3278.5 | 3278.5 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 3934.2 | 3278.5 | 1145046 | b2b-mrsk.ru | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-17 | 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02.2019 | 12.02.2019 | 12.02.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-03 (инв. № 5114654) в п. Дружный Гурьевского района" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1210.94 | ПСД | 1210.94 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1210 | 0 | 1о | 1210 | 1210 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1210 | 1210 | 31807310086 | rosseti.ru | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2019-01-09 | 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2019 | 11.02.2019 | 11.02.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 6 - объекты Зеленоградского района, согласно приложению № 6.69 (повторно 944) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 7877.7 | УР | 7877.7 | ВЗ | ЗЦ КПО | 2 | 2 | "Элмонт" ООО | 7723.17 | 0 | 1о | 7723.17 | 7723.17 | "Элмонт" ООО | 9267.804 | 7723.17 | 1158283 | b2b-mrsk.ru | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-01-14 | 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
5 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от РП 25 до ТП Новой по пр. Ленина в г. Гусеве». | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3734.47 | УР | 3734.47 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ГАРАНТИЯ" ООО | 3724.95 | 0 | 1з | 3724.95 | 3724.95 | "ГАРАНТИЯ" ООО | 3724.95 | 3724.95 | 1081278 | b2b-mrsk.ru | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-12-14 | 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 6 - объекты Зеленоградского района, Янтарного, Балтийского и Пионерского ГО, согласно приложению № 6.68 (повторно 943) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 20349.21 | УР | 20349.21 | ВЗ | ЗЦ КПО | 2 | 2 | "Элмонт" ООО | 16906.8 | 0 | 1о | 16906.8 | 16906.8 | "Элмонт" ООО | 20288.16 | 16906.8 | 1158277 | b2b-mrsk.ru | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-01-14 | 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
7 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой северо-восточнее п. Ласкино Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 353.25 | УР | 353.25 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 352 | 0 | 1о | 352 | 352 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 352 | 352 | 31807320108 | rosseti.ru | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-29 | 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам «Лот №2 - Объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.68с.». | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 4271.71 | УР | 4271.71 | ВЗ | ЗЦ КПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110066 | b2b-mrsk.ru | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
9 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-180 (инв. 5115436), ЛЭП 0,4 кВ Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2448.67 | УР | 2448.67 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 2448 | 0 | 1о | 2448 | 2448 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 2448 | 2448 | 31807320098 | roseltorg.ru | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-29 | 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
10 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-15 (инв.5115428) АОЗТ "Корневское" Багратионовский муниципальный район» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 910.63 | УР | 910.63 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807049599 | roseltorg.ru | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
11 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 100-02 (инв.5149788) п. Люблино, ул. Железнодорожная Светловский ГО» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 301.34 | УР | 301.34 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807184342 | roseltorg.ru | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
12 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.88с. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 13004.7 | УР | 13004.7 | ВЗ | ЗЦ КПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118053 | b2b-mrsk.ru | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
13 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв. № 5114676) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2266.99 | УР | 2266.99 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807360623 | roseltorg.ru | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
14 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ТП 23 (инв. № 5352394), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 23 СПн, с установкой СПн по ул. Победы в г. Гусеве» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1098.04 | ПСД | 1098.04 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807184343 | roseltorg.ru | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
15 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 до ТП Новой в п. Дубки Неманского района» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 368.45 | ПСД | 368.45 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807184546 | roseltorg.ru | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
16 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-475 (по ТЗ № 12/2012/ВЭС), ТП Новой 15/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП Новой в г. Черняховске СОТ "Дачное" (этап ТЗ № 12/2012/ВЭС)» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1324.18 | ПСД | 1324.18 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807191800 | rosseti.ru | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
17 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-26 (инв. № 5113784) в п. Великолукское Гвардейского района» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 895.45 | УР | 895.45 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807062141 | roseltorg.ru | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
18 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Работы по разработке рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ Z/СЭРС/010148/2018-25) п. Пограничный Багратионовский муниципальный район» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 693.13 | УР | 693.13 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807269959 | rosseti.ru | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
19 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-210 (инв.5114822) г. Правдинск, ул. Комсомольская Правдинский ГО» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1410.16 | УР | 1410.16 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807045252 | roseltorg.ru | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
20 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от КЛ 15-32 (инв. № 5113701), ЛЭП 0,4 кВ п. Волочаевское Светловский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1081.19 | ПСД | 1081.19 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807297905 | rosseti.ru | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
21 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-26 (инв. № 5113784), ЛЭП 0,4 кВ г. Гвардейск Гвардейский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 950.19 | ПСД | 950.19 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807310673 | roseltorg.ru | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
22 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство двух ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-088 (инв. 5113992), ВЛ 15-176 (инв. 5115666) в п. Зори - граница МО "Пионерский ГО" Светлогорский район" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1212.71 | УР | 1212.71 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ОРИОН" ООО | 1212 | 0 | 1о | 1212 | 1212 | "ОРИОН" ООО | 1454.4 | 1212 | 31807331312 | roseltorg.ru | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2019-01-10 | 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.03.2019 | 27.03.2019 | 27.03.2019 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
23 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-53 (инв. 5114669) г. Гурьевск, ул. Безымянная" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 892.99 | УР | 892.99 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 892 | 0 | 1о | 892 | 892 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 892 | 892 | 31807331417 | roseltorg.ru | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2019-01-15 | 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 6 - объекты Зеленоградского, Светлогорского, районов, Пионерского, Янтарного ГО, согласно приложению № 6.45 с. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8709.57 | УР | 8709.57 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 8708.62 | "РСО-Энерго" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118435 | b2b-mrsk.ru | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2019-01-28 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
25 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по Лоту №6 г. объект Светлогорского района, согласно приложению № 6.54 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 544.39 | УР | 544.39 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 543.46 | "РСО-Энерго" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31806813558 | rosseti.ru | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2019-01-23 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
26 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ по ул. Большая Окружная 4-я в г. Калининграде» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 234.06 | УР | 234.06 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 234 | 0 | 1о | 234 | 234 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 234 | 234 | 31807159117 | rosseti.ru | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-12-20 | 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
27 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-879 и ТП-154 до РЩ по ул. Буткова в г. Калининграде». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС | "Янтарьэнерго" АО/ДКС | 511.66 | УР | 511.66 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ОРИОН" ООО | 510 | 0 | 1о | 510 | 510 | "ОРИОН" ООО | 612 | 510 | 31705282692 | rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2018-12-12 | 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
28 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Работы по разработке рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-258 (инв.5114015) севернее п. Романово Зеленоградский ГО» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2593.38 | УР | 2593.38 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ИП Захарченко Е.С. | 2590 | 0 | 1о | 2590 | 2590 | ИП Захарченко Е.С. | 3108 | 2590 | 1139351 | b2b-mrsk.ru | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-12-14 | 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 21.02.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования "Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от КЛ 10 кВ от ПС В-101 западнее ГРС 2 в границах ТОО "Орловское" Гурьевский ГО (код 000009633) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 823.19 | УР | 823.19 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807312463 | roseltorg.ru | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от СП (нового) до КЛ-1 кВ (КТП-657 - СП (новое)) (по ТЗ № Г/ОКС/007867/2016), с установкой СП (нового) по пр. Победы в г. Калининграде». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 183.37 | УР | 183.37 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31806949587 | roseltorg.ru | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
31 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ТП 54-04 (инв. № 5149651), строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП 54-04 в г. Зеленоградске, ул. Октябрьская» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1211.63 | УР | 1211.63 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807155095 | rosseti.ru | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
32 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Работы по разработке рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от КТП-653 до СП (нового), с установкой СП (нового) по ул. Тенистая Аллея в г. Калининграде» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 246.89 | УР | 246.89 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 246 | 246 | 31807270084 | rosseti.ru | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-24 | 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
33 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот №3 - объект филиала «Восточные электрические сети», согласно приложению 3.26». | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6220.92 | УР | 6220.92 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Телеком-Строй" ООО | 6220.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Телеком-Строй" ООО | 7464.096 | 6220.08 | 1141959 | b2b-mrsk.ru | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
34 | 2734_Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации, осуществление поставки, монтажа и пуско-наладочных работ лифтового оборудования по объекту: «Реконструкция санатория-профилактория «Энергетик», находящегося по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская, 2А» | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 6542 | УР | 6542 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Вита-Строй" ООО | 6500 | 0 | 1о | 6435 | 6435 | "Вита-Строй" ООО | 7722 | 6435 | 1169558 | http://b2b-center.ru | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-02-07 | 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2734_Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка оборудования, выполнение монтажных работ по созданию и благоустройству универсальной спортивно-игровой площадки по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская 2а | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 3655.53 | УР | 3655.53 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Вита-Строй" ООО | 3655 | 0 | 1о | 3650 | 3650 | "Вита-Строй" ООО | 4380 | 3650 | 1169564 | http://b2b-center.ru | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-31 | 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.101 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 291.89 | УР | 291.89 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 291.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 342.23 | 285.19 | 31907493887 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2019-06-10 | 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 5 - объекты Багратионовского района, согласно приложению 5.33 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1565.37 | УР | 1565.37 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ФАБИ" ООО | 0 | "ФАБИ" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907498600 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-25 | 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
38 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ СМР - Объекты Гурьевского района (СМР 2.4) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2323.92 | УР | 2323.92 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 2313.92 | 0 | 1о | 2313.92 | 2313.92 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 2776.704 | 2313.92 | 1181080 | http://b2b-center.ru | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-02-18 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
39 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту Лот № 2 - объект Гурьевского района, согласно приложению № 2.103 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1206.06 | УР | 1206.06 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Квадро Электрик" ООО | 1205.06 | 0 | 1о | 1205.06 | 1205.06 | "Квадро Электрик" ООО | 1446.072 | 1205.06 | 31907513069 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-03-12 | 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования СМР - Объекты Гурьевского района (СМР 2.1) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6708.39 | УР | 6708.39 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" ООО | 6674.86 | "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184919 | http://b2b-center.ru | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 22.02.019 | 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 1 - г. Калининград, согласно приложению 1.23 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 13990.62 | УР | 13990.62 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 13989.36 | "РСО-Энерго" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184900 | http://b2b-center.ru | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 22.02.019 | 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
42 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.95 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6444.98 | УР | 6444.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭнергоГранд" ООО | 6406.31 | "ЭнергоГранд" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184861 | http://b2b-center.ru | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-22 | 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
43 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 3 - объекты Черняховского района, согласно приложению 3.31 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1937.22 | УР | 1937.22 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ПЭС" ООО | 0 | "ПЭС" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907512942 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-21 | 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
44 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.87 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6383.05 | УР | 6383.05 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 6381.77 | "РСО-Энерго" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183902 | http://b2b-center.ru | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-21 | 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
45 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования СМР - объекты г. Калининграда, (СМР 1.2) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1508.84 | УР | 1508.84 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ЭнергоЦентр" ООО | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭнергоЦентр" ООО | 1809.6 | 1508 | 31807114120 | https://rosseti.ru | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-23 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
46 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Работы по разработке рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ в п. Большое Исаково, в/г №79 Гурьевский ГО» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2480 | УР | 2480 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 2479 | 0 | 1о | 2479 | 2479 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 2479 | 2479 | 31807269313 | https://rosseti.ru | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-24 | 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 6 - объекты Зеленоградского, Светлогорского, районов, Янтарного ГО, согласно приложению № 6.52 с. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 13937.54 | УР | 13937.54 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 13936.57 | "РСО-Энерго" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807078400 | https://rosseti.ru | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2019-01-28 | 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
48 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ 0,4кВ от ТП 138-02 (инв. № 5115569), монтаж СП 0,4 кВ в г. Гурьевске, ул. Крайняя» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 262.41 | ПСД | 262.41 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 262 | 0 | 1о | 262 | 262 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 262 | 262 | 31807269411 | https://rosseti.ru | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-24 | 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
49 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от КТП-795 по ул. А. Суворова-ул. Иркутская в г. Калининграде». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 142.19 | УР | 142.19 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 141.9 | 141.9 | 31806479968 | https://rosseti.ru | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-12-25 | 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
50 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство 2-х ЛЭП 0,4 кВ от ТП 119 (инв.№ 5325695) до РЩ по ул. Южной в г. Черняховске» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2741.33 | УР | 2741.33 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 2740.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 3288.396 | 2740.33 | 31807162234 | https://rosseti.ru | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2019-12-26 | 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
51 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно0монтажных работ "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой п. Солнечное Гурьевский ГО (код 000010321) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 986.73 | ПСД | 986.73 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Электроналадка" ООО | 900 | 0 | 1о | 900 | 900 | "Электроналадка" ООО | 900 | 900 | 31807360542 | https://rosseti.ru | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-01-10 | 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | 18.03.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Работы по разработке рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) в районе п. Ласкино Гурьевского района» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1696.87 | УР | 1696.87 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1696 | 1696 | 31807269176 | https://rosseti.ru | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-24 | 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
53 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 5 – Объекты г. Мамоново и Багратионовского района, согласно приложению № 5.22с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 5975.18 | УР | 5975.18 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Телеком-Строй" ООО | 5974.35 | 0 | 1о | 5974.35 | 5974.35 | "Телеком-Строй" ООО | 7169.22 | 5974.35 | 31807287186 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2019-01-28 | 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
54 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.65с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3871.1 | УР | 3871.1 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 3870.16 | 0 | 1о | 3870.16 | 3870.16 | "РСО-Энерго" ООО | 4644.192 | 3870.16 | 31807122912 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-02-25 | 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объектам города. Калининград, согласно приложению ПИР 5.8ю | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 384 | УР | 384 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "БЭСП" ООО | 0 | "БЭСП" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907543870 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-04-29 | 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 4583_Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | Работы | Выполнение демонтажа анкерной опоры № 5 А с фундаментом и ее монтаж на вновь спроектированное место под номером № 1/5Б по титулы: "Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заводов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150 инв. № 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793 на Приморскую ТЭС" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 3363.71 | ПСД | 3363.71 | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | "СБ" Регион" ООО | 0 | "СБ" Регион" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907572011 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-14 | 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
57 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 6 - объект Зеленоградского района, согласно приложению № 6.84с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1336.21 | УР | 1336.21 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1335.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1570.32 | 1335.31 | 31907574738 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-18 | 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
58 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 5 - объекты Багратионовского района, согласно приложению 5.21 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 4893.34 | УР | 4893.34 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ФАБИ" ООО | 0 | "ФАБИ" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907580918 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
59 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 3 - объекты филиала "ВЭС", согласно приложению 3.30 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1520.96 | УР | 1520.96 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ПрофЭнергоСтрой" ООО | 1520 | "ПрофЭнергоСтрой" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907585082 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
60 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 1 - г. Калининград, согласно приложению 1.18 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 19716.09 | УР | 19716.09 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 19715.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 23185.068 | 19715.19 | 31907584779 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-20 | 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
61 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-17 (инв. 5116134) западнее п. Островское Гвардейский ГО (код 000010911) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 203.07 | УР | 203.07 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергоналадка" ООО | 0 | "Энергоналадка" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907580624 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
62 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 4 - объекты Гвардейского района, согласно приложению 4.51 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 747.05 | УР | 747.05 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907586836 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-07-31 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
63 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Западные Электрические Сети, согласно приложению ПИР 2.6ю" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 160.92 | УР | 160.92 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ОРИОН" ООО | 0 | "ОРИОН" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907595975 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-14 | 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
64 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-17 (инв. 5116134), ЛЭП 0,4 кВ северо-западнее п. Березовка Гвардейский ГО (код 000010909) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 273.76 | УР | 273.76 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 272.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 320.004 | 272.76 | 31907595605 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2019-03-14 | 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
65 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-250 (инв. 5116251) к западу от п. Рощино, Гурьевский ГО (код 000008580) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 5107.59 | УР | 5107.59 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Вита-Строй" ООО | 0 | "Вита-Строй" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907615190 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-04-15 | 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
66 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 182-01, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-176 (инв. 5115666) г. Светлогорск (код 000010894) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 249.79 | УР | 249.79 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "КСК-ПРОЕКТ" ООО | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | "КСК-ПРОЕКТ" ООО | 248 | 248 | 31907614093 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
67 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительсьво КТП-10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Орудийная - ул. Старокаменная в г. Калининграде (код 000010700) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2658.12 | УР | 2658.12 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ОЭНТ-Центр" ООО | 2499.17 | 0 | 1о | 2499.17 | 2499.17 | "ОЭНТ-Центр" ООО | 2999 | 2499.17 | 31907613569 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-08-15 | 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
68 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Восточные Элктрические Сети, согласно приложению ПИР 3.1ю" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 197.79 | УР | 197.79 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "КПСП" ООО | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | "КПСП" ООО | 190 | 190 | 31907615172 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-04-01 | 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Строительсьво КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ по пр-т. Калинина - ул. Аллея Смелых в г. Калининграде (код 000010865) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 261.15 | УР | 261.15 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 294 | 245 | 31907614626 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-04-22 | 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
70 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-786 до РЩ по ул. Суворова в г. Калининграде (код 000006763)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 188.86 | УР | 188.86 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | 199389 | 0 | 199389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907611898 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | МТРиО | Поставка модуля дискреного ввода-вывода T-CS3D8 и модуля электроизмерительного EMS-100/5/0,5S-M | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 223.86 | ПСД | 223.86 | ВЗ | ОЗК ЕП | 2 | 2 | "Компания ДЭП" ООО | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Компания ДЭП" ООО | 244.008 | 213.2 | 31907614010 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
72 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "СМР - Объект Зеленоградского района по Лоту СМР 6.6" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 298.86 | ПСД | 298.86 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Телеком-Строй" ООО | 298.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Телеком-Строй" ООО | 357.636 | 298.03 | 31907620995 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-29 | 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
73 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.5113797), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-489 п. Красный Яр Гвардейский ГО (код 000010989)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 250 | УР | 250 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Стройтехразвитие" ООО | 245 | "Стройтехразвитие" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907644802 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-04-02 | 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.104" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2963.21 | УР | 2963.21 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "НВП-Энерго" ООО | 2963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-Энерго" ООО | 3555.84 | 2963.2 | 31907642705 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
75 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно положению № 2.102. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 559.3 | УР | 559.3 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Квадро Электрик" ООО | 558.3 | 0 | 1о | 558.3 | 558.3 | "Квадро Электрик" ООО | 669.96 | 558.3 | 31807356452 | https://rosseti.ru | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-02-20 | 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Лот 2 "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв. № 5114662), ЛЭП 0,4 кВ п. Орловка Гурьевнский ГО", согласно приложению № 2.98с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3263.39 | УР | 3263.39 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 3262.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 3915.24 | 3262.7 | 31907657116 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по Лоту №6 г. объект Светлогорского района, согласно приложению № 6.54 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 544.39 | УР | 544.39 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 543.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 652.44 | 543.7 | 31907657110 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-04-04 | 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 6 - объекты Зеленоградского, Светлогорского, районов, Пионерского, Янтарного ГО, согласно приложению № 6.45с. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8305.88 | УР | 8305.88 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9766.68 | 8305 | 31907657040 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 6 - объекты Зеленоградского, Светлогорского, районов, Янтарного ГО, согласно приложению № 6.52с. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 13937.54 | УР | 13937.54 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 13936.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 16723.92 | 13936.6 | 31907656171 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
80 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 5 - объекты Багратионовского района, согласно приложению 5.21 (повторно 230) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 4893.34 | УР | 4893.34 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 4889.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 5867.304 | 4889.42 | 31907682711 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-04-04 | 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 4583_Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | Работы | Выполнение демонтажа анкерной опоры № 5 А с фундаментом и ее монтаж на вновь спроектированное место под номером № 1/5Б по титулы: "Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заводов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150 инв. № 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793 на Приморскую ТЭС" (повторно 276) | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 3363.71 | ПСД | 3363.71 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "СБ "Регион" ООО | 3363.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | "СБ "Регион" ООО | 4036.452 | 3363.71 | 31907690262 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-08 | 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 5 - объекты Багратионовского района, согласно приложению 5.33 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1565.37 | УР | 1565.37 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ФАБИ" ООО | 1558.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ФАБИ" ООО | 1832.688 | 1558.41 | 31907690518 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-08 | 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот 2 - Объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.69с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 687.45 | УР | 687.45 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 685.88 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807358807 | https://rosseti.ru | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-01-17 | 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
84 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно положению № 2.100. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 925.76 | УР | 925.76 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 922.98 | 0 | 1о | 922.98 | 922.98 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 1107.576 | 0 | 31807360605 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-01-11 | 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
85 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-65 (инв. 5113988) и КЛ 15-157 (инв. 5115628) г. Зеленоградск, ул. Тургенева Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 12810.28 | ПСД | 12810.28 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 12800 | 0 | 1о | 12800 | 12800 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 12800 | 12800 | 31807206636 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-12-18 | 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Выполнение работ по разработке рабочей документации Объекты Западных Электрических сетей, согласно приложению, ПИР 2.8ю | АО "Янтарьэнерго" | УпСДР (льгот) | АО "Янтарьэнерго"/УпСДР (льгот) | 415 | УР | 415 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Электроналадка" ООО | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 400 | 400 | 31807287392 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
87 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Выполнение работ по разработке рабочей документации Объекты Западных Электрических сетей, согласно приложению, ПИР 2.7ю | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 675 | УР | 675 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 616 | 0 | 1о | 616 | 616 | "Электроналадка" ООО | 616 | 616 | 31807282173 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-27 | 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
88 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Объекты Города Калининграда согласно приложению, 5.7ю» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 645 | УР | 645 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЕВРОКОМСЕРВИС" ООО | 644 | 0 | 1о | 644 | 644 | "ЕВРОКОМСЕРВИС" ООО | 644 | 644 | 31807358058 | https://rosseti.ru | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-01-10 | 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
89 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новая п. Константиновка Гурьевский ГО - 2-й этап по ТЗ Z/СЭРС/008220/2017-20». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 261.62 | УР | 261.62 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 261 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31806918510 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2019-12-28 | 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
90 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Выполнение работ по разработке рабочей документации Объекты Западных Электрических сетей, согласно приложению, ПИР 1.5ю | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 390 | УР | 390 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Электроналадка" ООО | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 370 | 370 | 31807288244 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
91 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой, реконструкция ТП-новой (ТЗ Z/СЭРС/008264/2017-25) п. Поддубное Гурьевский ГО - 2-й этап ТЗ Z/СЭРС/008264/2017-25». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 827.02 | ПСД | 827.02 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31806376450 | https://rosseti.ru | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Лот 2 "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв. № 5114662), ЛЭП 0,4 кВ п. Орловка Гурьевнский ГО", согласно приложению № 2.98с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3263.39 | УР | 3263.39 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭП" ООО | 3262.74 | "ЭП" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155558 | http://b2b-center.ru | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2019-01-31 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
93 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-324 в п. Никольское Краснознаменского района» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 3690.29 | УР | 3690.29 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 3689.29 | 0 | 1о | 3689.29 | 3689.29 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 4427.148 | 3689.29 | 1135617 | http://b2b-center.ru | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2019-02-07 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
94 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х участков ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-405 до ТП Новой в п. Новостроево Озёрского района» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 126.12 | УР | 126.12 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОГРАД" ООО | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОГРАД" ООО | 125 | 125 | 31807178126 | https://rosseti.ru | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2019-02-06 | 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 20.03.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Реконструкция ПС В-06 (инв. 5148440), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ПС В-06 г. Гурьевск, Калининградское шоссе" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1069.09 | УР | 1069.09 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1068 | 0 | 1о | 1068 | 1068 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1068 | 1068 | 31807358493 | https://rosseti.ru | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-01-10 | 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
96 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.11с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3235.22 | УР | 3235.22 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 3234.25 | 0 | 1о | 3234.25 | 3234.25 | "РСО-Энерго" ООО | 3881.1 | 3234.25 | 1125239 | http://b2b-center.ru | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2019-02-25 | 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 171-01 (инв. № 5114198) в Зеленоградском районе, п. Красноторовка" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 922.78 | ПСД | 922.78 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" ООО | 918.17 | 0 | 1о | 918.17 | 918.17 | "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" ООО | 1101.804 | 918.17 | 31807334167 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2019-01-10 | 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 |  | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-456/8 в п. Ягодное Нестеровского района». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 134.48 | УР | 134.48 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ГАРАНТИЯ" ООО | 128 | 0 | 1о | 128 | 128 | "ГАРАНТИЯ" ООО | 128 | 128 | 31705788918 | https://rosseti.ru | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2019-02-06 | 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 205-34 г. Багратионовск, ул. Дружбы Багратионовский муниципальный район» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 588.63 | УР | 588.63 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 588 | 0 | 1о | 588 | 588 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 588 | 588 | 31807051840 | https://rosseti.ru | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
100 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ ТП Льготники | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 4800 | мониторинг цен | 4800 | ВЗ | ЗЦ КПО | 3 | 3 | "Камский кабель" ООО | 4799.5 | 0 | 1о | 3521.56 | 3521.56 | "Камский кабель" ООО | 4225.872 | 3521.56 | 1156570 | http://b2b-center.ru | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2019-01-11 | 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Выполнение работ по разработке рабочей документации Объекты города Калининграда, согласно приложению, ПИР 5.6ю | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 468.72 | УР | 468.72 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 468.5 | 0 | 1о | 468.5 | 468.5 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 562.2 | 468.5 | 31807297986 | https://rosseti.ru | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-29 | 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Выполнение работ по разработке рабочей документации Объекты Западные Электрические сети, согласно приложению, ПИР 2.4ю | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 762.54 | УР | 762.54 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 735 | 0 | 1о | 735 | 735 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 735 | 735 | 31807131117 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2019-12-19 | 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
103 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ поставкой оборудования Лот № СМР 1.31 (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 15000 | 12500 | 31907700399 | http://roseltorg.ru | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-19 | 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
104 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.87 (повторно 224) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6383.05 | УР | 6383.05 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 0 | "Энергопроект" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907701047 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-09 | 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
105 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 15-262 (инв. № 5115651), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4 (инв. № 514452001) в п. Б.Исаково Гурьевского района" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1150.93 | ПСД | 1150.93 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Вита-Строй" ООО | 0 | "Вита-Строй" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907700564 | http://roseltorg.ru | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-05 | 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
106 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 3 - объекты Черняховского района, согласно приложению 3.31 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1937.22 | УР | 1937.22 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 1936.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 2323.464 | 1936.22 | 31907708301 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-10 | 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
107 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно положению № 2.100. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 925.76 | УР | 925.76 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 922.98 | 0 | 1о | 922.98 | 922.98 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 1107.576 | 922.98 | 31807360605 | roseltorg.ru | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-01-11 | 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-239 (инв.5115805) п. Июльское, ул. Прибрежная Полесский муниципальный район». (повторно 716) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2587.09 | УР | 2587.09 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭЛЕТЕХ" ООО | 2578.62 | 0 | 1о | 2578.62 | 2578.62 | "ЭЛЕТЕХ" ООО | 3087.6 | 2573 | 31807320633 | rosseti.ru | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2019-02-13 | 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 5 - объекты Багратионовского района, согласно приложению № 5.34 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1918.48 | УР | 1918.48 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Телеком-Строй" ООО | 1917.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Телеком-Строй" ООО | 2301.18 | 1917.65 | 31907717025 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Западные Электрические Сети, согласно приложению ПИР 2.6ю" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 160.92 | УР | 160.92 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "КПСП" ООО | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | "КПСП" ООО | 190.8 | 159 | 31907714181 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Лот № 6 - Объект Светловского района, согласно приложению № 6.85" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 901.26 | УР | 901.26 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 900.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1058.9 | 882.41 | 31907719616 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-23 | 2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ поставкой оборудования Лот № СМР 6.86 (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 15000 | 12500 | 31907718555 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-18 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 3 - объекты филиала "ВЭС", согласно приложению 3.30 (повторно 222) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1520.96 | УР | 1520.96 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 1824 | 1520 | 31907719199 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
114 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ поставкой оборудования Лот № СМР 4.46 (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 12500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 15000 | 12500 | 31907723720 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-17 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ поставкой оборудования Лот № СМР 5.29 (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ФАБИ" ООО | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ФАБИ" ООО | 15000 | 0 | 31907727203 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
116 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования СМР - Объекты Гурьевского района (СМР 2.1) (повторно 223) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6708.39 | ПСД | 6708.39 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" ООО | 6674.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" ООО | 8009.83 | 6674.86 | 31907740974 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2019-04-16 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ поставкой оборудования Лот № СМР 2.106 (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | ПСД | 12500 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 15000 | 0 | 31907747674 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-17 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот 6 - объекты Зеленоградского района, согласно приложению ПИР № 6.3с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2405.16 | ПСД | 2405.16 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 2336.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 2331 | 2331 | 31907753043 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Объекты Западные электрические сети, согласно приложению СМР 2.9ю" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 426.93 | ПСД | 426.93 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 426.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 512.07 | 426.73 | 31907751842 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
120 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению ПИР № 2.2с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2639.92 | ПСД | 2639.92 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 2549.19 | 2549.19 | 31907750107 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-24 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению ПИР № 2.1с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2574.2 | ПСД | 2574.2 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 2436.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 2932.21 | 2436.01 | 31907750254 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
122 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот 6 - объекты Зеленоградского, Светлогорского районов, согласно приложению ПИР № 6.2с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1880.87 | ПСД | 1880.87 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 1824.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1824.63 | 1824.63 | 31907749964 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строитедьно-монтажных работ "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490 до ТП Новой в п. Пушкарево Черняховского района" (код 000010174) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 791.69 | ГП | 791.69 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 790.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 948.83 | 0 | 31907753741 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-07-10 | 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08.2019 | 13.08.2019 | 14.08.2019 | 14.08.2019 | 14.01.2020 | 0 | НДС не предусмотрен
124 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 до ТП Новой в п. Дубки Неманского района" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 728.07 | ПСД | 728.07 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ИП Бессарабов Сергей Сергеевич | 783.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП Бессарабов Сергей Сергеевич | 728.07 | 728.07 | 31907755553 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-05-14 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 001-29 в п. Голубево Гурьеского ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2450 | УР | 2450 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 2820 | 2350 | 31907756256 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 19.04.209 | 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
126 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв. 5114013) в п. Коврово Зеленоградского района (код 000008662)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1503.66 | ПСД | 1503.66 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1488.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1786.344 | 1488.62 | 31907768303 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-23 | 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей докуметации по объекту "Лот 2 - объекты Грьевского района, согласно приложению ПИР № 2.3с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1700.08 | ПСД | 1700.08 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 1648.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1648.71 | 1648.71 | 31907773847 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-24 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 27000 | ПСД | 27000 | ОК | ОК | 3 | 3 | "АБ ЭНЕРГО" ООО | 26995 | 0 | 1о | 26995 | 26995 | "АБ ЭНЕРГО" ООО | 32394 | 26995 | 1182714 | b2b-energo.ru | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-20 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
129 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В ТП Льготники | "Янтарьэнерго" АО | ОМТО | "Янтарьэнерго" АО/ОМТО | 1500 | ПСД | 1500 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 4 | 4 | "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" ООО | 1181.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" ООО | 1417.668 | 1181.39 | 1157591 | b2b-mrsk.ru | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2019-01-09 | 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по Лоту № 1 г. Калининград, согласно приложению №1.19с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 5780.49 | УР | 5780.49 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭП" ООО | 5779.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭП" ООО | 6935.52 | 5779.6 | 1075840 | b2b-mrsk.ru | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2019-03-21 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 4583_Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | СМР | Заключение дополнительного соглашения к договору от 08.11.2018 № 1076658 с ООО "СБ Регион" на осуществление строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту "Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ 0-1 Центральная - 0-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ 0-1 Центральная - 0-52 Светлый (Л-150) инв. № 15082; ВЛ 110 кВ 0-1 Центральная - 0-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793 на Приморскую ТЭС" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 2053.777 | ПСД | 2053.777 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | "СБ "Регион" ООО | 2053.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | "СБ "Регион" ООО | 2464.5324 | 2053.777 | б/н | https://zakupki.gov.ru | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 0 | ЦЗК ПАО "Россети" | 15.04.2019 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 3166_Строительство КТПн 10/0.4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,46 км, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстикова в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительсво КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой), КЛ 1 кВ от КТП (новой) до РЩ по ул. Ген. Толстикова в г. Калининграде (код 000001576)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 4309.21 | ПСД | 4309.21 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "ВН-Строй" ООО | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ВН-Строй" ООО | 4280 | 4280 | 31907806861 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-14 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выписка ЦЗК ПАО "Россети"
133 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательстких работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажгных работ по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.110" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1186.39 | УР | 1186.39 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1185.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1422.46 | 1185.38 | 31907803895 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-07 | 2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
134 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | СМР | Переустройство переходов ВЛ 110, 330 кВ через проектируемую восточную автомобильную дорогу и железнодорожные пути необщего пользования к Приморской ТЭС. ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый I цепь с отпайками (Л-149). ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150). ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330 | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 1252.78 | мониторинг цен | 1252.78 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "СБ "Регион" ООО | 1252.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | "СБ "Регион" ООО | 1503.34 | 1252.78 | 31907803522 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-14 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 15-262 (инв. № 5115651), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4 (инв. № 514452001) в п. Б.Исаково Гурьевского района" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1150.93 | ПСД | 1150.93 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Вита-Строй" ООО | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Вита-Строй" ООО | 1380 | 1150 | 31907801372 | http://roseltorg.ru | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательстких работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажгных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 6 - объекты Зеленоградского района, согласно приложению № 6.80" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3267.44 | УР | 3267.44 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 3104.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 3724.88 | 3104.06 | 31907809471 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-06-18 | 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.87 (повторно 224) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6383.05 | УР | 6383.05 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 6382.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 7658.64 | 6382.2 | 31907814105 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Лот № 5 - Объекты Багратионовского района, согласно приложению 5.31 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2202.59 | УР | 2202.59 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 2185.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 2619.11 | 2185.59 | 31907813859 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот № 4 - объекты Гвардейского и Правдинского районов, согласно приложению ПИР 4.1с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1465.52 | УР | 1465.52 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1464.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1757.24 | 1464.6 | 31907809859 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот № 4 - объекты Гвардейского и Правдинского районов, согласно приложению ПИР 4.2с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1146.99 | УР | 1146.99 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1145.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1375.11 | 1145.92 | 31907809691 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот № 5 - объекты г. Мамоново, г. Ладушкин и Багратионовского района, согласно приложению ПИР 5.1с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1172.35 | УР | 1172.35 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1171.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 1405.64 | 1171.37 | 31907809625 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот 6 - объекты Зеленоградского района, Янтарного, и Пионерского ГО, согласно приложению № 6.46" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 5752.62 | УР | 5752.62 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 5724.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 6731.6 | 5609.66 | 31907820061 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-05-08 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательстих работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: Лот № 3 - объект Славского района, согласно приложению № 3.34 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1450.04 | УР | 1450.04 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТК Энергострой" ООО | 1404.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК Энергострой" ООО | 1685.09 | 1404.24 | 31907825268 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-20 | 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот № 5 - Объекты г. Мамоново, г. Ладушкин и Багратионовского района, согласно приложению ПИР 5.2с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 551.16 | УР | 551.16 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 549.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 646.71 | 538.92 | 31907821889 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06.2019 | 21.06.2019 | 21.06.2019 | 21.06.2019 | 19.09.2019 | 0 | 0
145 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту № Лот 6 - объекты Зеленоградского района, согласно приложению № ПИР 6.4с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2027.76 | УР | 2027.76 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 1971.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1971.99 | 1971.99 | 31907825940 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
146 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв. № 5114676) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе (код 000006626) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2625.26 | ПСД | 2625.26 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 2615.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 3138.55 | 2615.46 | 31907826620 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
147 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту Лот № 4: объекты Полесского района, согласно приложению ПИР 4.3с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 708.22 | УР | 708.22 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 688.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 688.55 | 688.55 | 31907826904 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Лот № 4 - Объекты Гвардейского и Правдинского районов, согласно приложению 4.34с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8564.48 | УР | 8564.48 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Телеком-Строй" ООО | 8563.64 | 0 | 1о | 8563.64 | 8563.64 | "Телеком-Строй" ООО | 10276.37 | 8563.64 | 31907826937 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-06-21 | 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
149 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 5 - объекты Баграатионовского района, согласно приложению № 5.35" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3603.78 | УР | 3603.78 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 3603.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 4324.54 | 3603.78 | 31907826987 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Лот № 1 - г. Калининград, согласно приложению ПИР 1.1с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1197.03 | УР | 1197.03 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Трансколэнерго" ООО | 0 | "Трансколэнерго" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907827017 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот 3 - объект Славского района, согласно приложению № 3.37" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1942.65 | УР | 1942.65 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТК Энергострой" ООО | 1942.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК Энергострой" ООО | 2331.18 | 1942.65 | 31907833364 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-22 | 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
152 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.114" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 5208.13 | УР | 5208.13 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 5193.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 6232.41 | 5193.67 | 31907832961 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот № 1 - г. Калининград, согласно приложению ПИР 1.2с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 676.04 | УР | 676.04 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 676.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 811.25 | 676.04 | 31907841781 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-22 | 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 3 - объект Восточных сетей, согласно приложению 3.28с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 700.14 | УР | 700.14 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ПЭС" ООО | 700.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ПЭС" ООО | 840.168 | 700.14 | 31907837541 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Лот № 6 - объект Балтийского района, согласно приложению № 6.83" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 783.22 | УР | 783.22 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 782.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 938.94 | 782.45 | 31907837794 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Лот № 4 - объект Полесского района, согласно приложению № 4.54" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 521.82 | УР | 521.82 | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | 188996 | 0 | 188996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907841979 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-07-19 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Лот № 1 - Объекты г. Калининграда, согласно приложению 1.32" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1095.21 | УР | 1095.21 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1095.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1314.25 | 1095.21 | 31907841545 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
158 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-250 (инв. 5116251) к западу от п. Рощино, Гурьевский ГО (код 000008580) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 5107.59 | УР | 5107.59 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 5107 | 0 | 1о | 5107 | 5107 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 6128.4 | 5107 | 31907847298 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Лот № 3 - объекты филиала "Восточные электрические сети", согласно приложению ПИР 3.2с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3287.86 | УР | 3287.86 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Профэнергострой" ООО | 3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Профэнергострой" ООО | 3944.4 | 3287 | 31907849125 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-07-26 | 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой, реконструкция ТП-новой (ТЗ Z/СЭРС/008264/2017-25) в поселке Поддубное Гурьевский ГО - 2-й этап (ТЗ Z/CЭРС/008264/2017-25" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 632.09 | УР | 632.09 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 758.4 | 632 | 31907851923 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-07-23 | 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Лот № 3 - объект Славского района, согласно приложению 2.10ю | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 293.07 | УР | 293.07 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 292.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 351.37 | 292.81 | 31907851128 | http://roseltorg.ru | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-24 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 6 - объекты Светловского и Балтийского районов, согласно приложению 6.53с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8866.33 | УР | 8866.33 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 8865.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 10638.47 | 8865.39 | 31907849222 | http://roseltorg.ru | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-21 | 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 1 - Объекты г. Калининграда, согласно приложению 1.33" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 489.9 | УР | 489.9 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 489.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 587.88 | 489.9 | 31907849073 | http://roseltorg.ru | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2019-05-16 | 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: Лот № 3 - объекты Восточных сетей, согласно приложению № 3.22с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2640.97 | УР | 2640.97 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907857096 | http://roseltorg.ru | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-07-19 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
165 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.5115422) п. Поддубное Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 602.35 | УР | 602.35 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 600 | 600 | 31907854211 | http://roseltorg.ru | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-05-20 | 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
166 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам Лот № СМР 2.5с - объекты Гурьевского района (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГОПРОЕКТ" ООО | 15000 | 12500 | 31907854162 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-06-25 | 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 31.12.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
167 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования "Лот № 1 - г. Калининград, согласно приложению 1.22с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8578.61 | УР | 8578.61 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907864171 | http://roseltorg.ru | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-19 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
168 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-41 (инв. 5113978), ВЛИ 0,4 кВ в п. Медведево Зеленоградского района (код 000003316)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 6812.96 | УР | 6812.96 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 6812 | 0 | 1о | 6812 | 6812 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 6812 | 6812 | 31907876305 | http://roseltorg.ru | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-05-28 | 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
169 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по Лоту № 1 г. Калининград, согласно приложению №1.20 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1950.11 | УР | 1950.11 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 1949.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 2339.124 | 1949.27 | 31806813437 | rosseti.ru | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2019-05-06 | 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 11.06.2019 | 23.09.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
170 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Лот № 4 - объекты Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению 4.59с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 7637.52 | УР | 7637.52 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 7614.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 8954.78 | 7462.31 | 31907887542 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2019-06-14 | 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 26.11.2019 | 0 | 0
171 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-41 (инв. 5113978) п. Медведево Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 5233.69 | УР | 5233.69 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 5231 | 0 | 1о | 5231 | 5231 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 5231 | 5231 | 31907890623 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-31 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.06.2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 27.11.2019 | 0 | 0
172 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ Z/СЭРС/010603/2018-25) северо-восточнее п. Ласкино Гурьевский ГО" II этап | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 612.93 | УР | 612.93 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 612 | 612 | 31907889557 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 09.12.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
173 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 100-02 (инв. 5149788) п. Люблино, ул. Железнодорожная Светловский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 334.33 | УР | 334.33 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 334 | 334 | 31907889694 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 09.12.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
174 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объектам Лот № СМР 6.5с - объекты Зеленоградского, Светлогорского районов, Янтарного, Пионерского, Светловского ГО (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 12500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 15000 | 12500 | 31907892062 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-13 | 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | 23.07.2019 | 31.12.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
175 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 220-25 (инв. 5115011) п. Крылово, ул. Центральная Правдинский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 888.24 | УР | 888.24 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 1064.4 | 887 | 31907889840 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-20 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
176 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ "Строительство КЛ-1 кВ от ТП-669 до РЩ (новый) по ул. Старшего сержанта Карташева в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2802.37 | ПСД | 2802.37 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 2802 | 2802 | 31907904084 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ Z/СЭРС/010603/2018-25) северо-восточнее п. Ласкино Гурьевский ГО" I этап | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 638.52 | УР | 638.52 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 638 | 638 | 31907903787 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 09.12.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
178 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство КЛ-1 кВ от ТП-231 до РЩ по ул. Литовский Вал в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 608.23 | ПСД | 608.23 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 608 | 608 | 31907905472 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 10.10.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
179 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 128-43 в п. Холмогоровка Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 519.34 | ПСД | 519.34 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 510 | 510 | 31907905316 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 10.10.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
180 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-22 (инв. 5114658), ЛЭП 0,4 кВ южнее пос. Зеленополье Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 772.2 | ПСД | 772.2 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 762.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 915.25 | 762.71 | 31907907756 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
181 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция ТП 47-33 (инв. 5144416), строительсво ЛЭП 0,4 кВ от ТП 47-33 п. Малое Исаково Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 114.29 | УР | 114.29 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "КАЛИНИНГРАДПРОМСТРОЙПРОЕКТ" ООО | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | "КАЛИНИНГРАДПРОМСТРОЙПРОЕКТ" ООО | 110 | 110 | 31907908683 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-04 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ТП 157-05 (инв. 5115628) г. Зеленоградск, ул. Окружная Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 9749.15 | УР | 9749.15 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 9749.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 9749.14 | 9749.14 | 31907908207 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-06-04 | 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 09.12.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
183 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | F_4584 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Осуществление 3, 4 этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта по объекту: "Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-З Знаменск (Л-112) инв. № 5321344, ВЛ 110 кВ Советск -330 - О-26 Лесная (Л-124) инв. № 5321345, ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв. № 5321340 на Талаховскую ТЭС" и по объекту: "Схема выдачи мощности в электричкские сети АО "Янтарьэнерго" Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв. № 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 4256.67 | маркетинг цен | 4256.67 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ГАУ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА" | 3405.33 | 0 | 2з | 2200 | 2200 | ГАУ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА" | 2640 | 2200 | 31907921217 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
184 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Реконструкция ТП 290-01 (инв.5150770), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 290-01 в г. Гурьевск, ул. Каштановая Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1322.65 | УР | 1322.65 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1322 | 1322 | 31907932339 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-07 | 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 10.10.2019 | 0 | 0
185 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Лот № 3 - объекты Восточных сетей, согласно приложению 3.32с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 5620.11 | УР | 5620.11 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 6609.12 | 5507.6 | 31907944245 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-11 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07.2019 | 18.07.2019 | 19.07.2019 | 19.07.2019 | 15.11.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
186 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 6 - Объект Зеленоградского района, согласно приложению 6.82" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2675.56 | УР | 2675.56 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Трансколэнерго" ООО | 0 | "Трансколэнерго" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907943165 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-25 | 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
187 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв.5114662), ЛЭП 0,4 кВ в с.т. "Незабудка" Гурьевского района" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1366.79 | УР | 1366.79 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1366 | 1366 | 31907939253 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
188 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по Лоту № 3: объекты Восточных сетей, согласно приложению 3.22с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6406.57 | УР | 6406.57 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078337 | b2b-mrsk.ru | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2019-05-20 | 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
189 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-148 (инв. 5114682) в п. Солнечное Гурьевский ГО (код 000009425)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2051.98 | ПСД | 2051.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 2050 | 2050 | 31907949534 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 2019-06-11 | 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
190 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | Работы | Выполнение работ по расширению 220 га просек ВЛ 10-15 кВ с реконструкцией 41,4 км воздушных линий 10-15 кВ | "Янтарьэнерго" АО | ДТРТОиР (ЦСО) | "Янтарьэнерго" АО/ДТРТОиР (ЦСО) | 119330 | мониторинг цен | 119330 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | "ЛесЗападСервис" ООО | 119100 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЛесЗападСервис" ООО | 119100 | 119100 | 31907952147 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-07-11 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 31.12.2021 | 0 | НДС не предусмотрен
191 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.95 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6444.98 | УР | 6444.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 6444 | 0 | 1о | 6444 | 6444 | "РСО-Энерго" ООО | 7732.8 | 6444 | 31907951842 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-24 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные, НДС не предусмотрен
192 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту: "Объекты города Калининград, согласно приложению ПИР 5.9ю" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 323.83 | УР | 323.83 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" ООО | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | "БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" ООО | 320 | 320 | 31907954675 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-28 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот № 4 - Объекты Гвардейского и правдинского районов, согласно приложению ПИР № 4.4с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1762.75 | УР | 1762.75 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергопроект" ООО | 1708.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 1674.11 | 1674.11 | 31907954672 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательсктх работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам "Лот № 4 - Объекты Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению № 4.52" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 14946.39 | УР | 14946.39 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 14945.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 17898.16 | 14915.13 | 31907952023 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные, НДС не предусмотрен
195 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.116с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 5173.8 | УР | 5173.8 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" АО | 5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" АО | 6085.64 | 5071.37 | 31907959572 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-28 | 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
196 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение сроительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-117 (инв.5114004) южнее п. Романово Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 537.46 | УР | 537.46 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 629.64 | 524.7 | 31907958097 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-07-02 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2019 | 29.07.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
197 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-048 (инв.5114665) АОЗТ "Луговское" Зеленоградский ГО (код 000007434)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1229.95 | УР | 1229.95 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1229 | 1229 | 31907959881 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
198 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам "Лот № 6 - объекты Светловского и Балтийского районов, согласно приложению № 6.92с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 7646.71 | УР | 7646.71 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 7645.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 8991.06 | 7492.55 | 31907958872 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
199 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство КЛ-1 кВ от СП-1403 (ТП-631) по проспекту Победы в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 196.51 | ПСД | 196.51 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 196 | 196 | 31907958265 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.08.2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 07.11.2019 | 0 | Преддоговорные
200 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: "Лот № 3 - объекты Славского района, согласно приложению № 3.40с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3574.47 | УР | 3574.47 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 3467.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 4077.47 | 3397.89 | 31907964094 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-25 | 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 27.11.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
201 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам "Лот № 5 - объекты г. Мамоново, г. Ладушкина и Багратионовского района, согласно приложению № 5.32с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3237.61 | УР | 3237.61 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 3236.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 3883.33 | 3236.1 | 31907962752 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-21 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
202 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство 2-х КЛ-1 от ТП-799 до РЩ по ул. Суворова, реконструкция ТП-799 (инв.5402869) в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 789 | УР | 789 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 785 | 785 | 31907962752 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 2019-06-17 | 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.08.2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 07.11.2019 | 0 | 0
203 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Горького в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 344.56 | УР | 344.56 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907970459 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
204 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам "Лот № 4 - объекты Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению № 4.56с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2070.74 | УР | 2070.74 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 2069.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 2483.15 | 2069.29 | 31907970756 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-19 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 16.07.2019 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
205 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательсктх работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - Объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.113с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 5981.15 | УР | 5981.15 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 5980 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 7176.01 | 5980 | 31907969983 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-18 | 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 27.11.2019 | 0 | 0
206 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Лот № 4 - Объекты Полесского района, согласно приложению № 4.58с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6911.98 | УР | 6911.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 6910.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 8292.01 | 6910.01 | 31907970360 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-18 | 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 27.11.2019 | 0 | 0
207 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство КЛ 1 кВ от ТП 51 до РЩ по ул. Кутузова в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 368.25 | ПСД | 368.25 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 364.32 | 364.32 | 31907967074 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-18 | 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-10-10 | 0 | 0
208 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство 2-х КЛ-1 от КТП-774 до РЩ (нового) по ул. Нансена в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1488.19 | ПСД | 1488.19 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1488 | 1488 | 31907967027 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-18 | 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.08.2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 06.11.2019 | 0 | Преддоговорные, НДС не предусмотрен
209 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту Лот № 1 - г. Калининград, согласно приложению ПИР 3.1с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1594.57 | УР | 1594.57 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 1593.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 1911.98 | 1593.32 | 31907972842 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
210 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-258 (инв.5114015) севернее п. Романово Зеленоградский ГО (код 000009750)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2860.98 | ПСД | 2860.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 2803.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 3330.86 | 2775.72 | 31907975776 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-07-02 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 30.08.2019 | 0 | 0
211 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательсктх работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 4 - Объекты Полесского района, согласно приложению № 4.57" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6882.36 | УР | 6882.36 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 6880.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 8219.78 | 6849.81 | 31907976186 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 20.11.2019 | 0 | Преддоговорные
212 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудовния по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-261 (инв.5114685) в п. Невское Гурьевского района" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 821.18 | ПСД | 821.18 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 820.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.21 | 820.18 | 31907978642 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-07-10 | 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 10.08.2019 | 10.08.2019 | 11.11.2019 | 0 | 0
213 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Объекты Западные электрические сети, согласно приложению СМР 2.12ю" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 5797.57 | ПСД | 5797.57 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | 171388 | 0 | 171388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907986758 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-31 (инв.5113704), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлый, с/т "Маяк" Светловский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 4368 | УР | 4368 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Энергоград" ООО | 4340 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергоград" ООО | 4297.03 | 4297.03 | 31907983669 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
215 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-30 кВ (инв.5113783) ЛЭП 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ от ТП 29-01 (инв.5116290) п. Озерки Гвардейский ГО (код 000010430) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1284.13 | УР | 1284.13 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Орион" ООО | 1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Орион" ООО | 1539.6 | 1283 | 31907983590 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные, НДС не предусмотрен
216 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "СМР - объекты Гвардейского района (СМР 4.2с)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 997.2 | ПСД | 997.2 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 994.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 1193.05 | 994.21 | 31907986926 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 06.11.2019 | 0 | 0
217 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Лот № 2 - Объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.69с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 687.95 | УР | 687.95 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907983504 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-07-11 | 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Лот № 5 - объекты Багратионовского и Гурьевсвкого районов, согласно приложению № 5.36" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2325.29 | УР | 2325.29 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ФАБИ" ООО | 2313.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ФАБИ" ООО | 2776.4 | 2313.67 | 31907987087 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-21 | 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.07.2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 11.11.2019 | 0 | Признана несостоявшейся
219 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательстих работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: "Лот № 4 - объект Правдинского района, согласно приложению № 4.50" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1651.13 | УР | 1651.13 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 1646.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 1975.41 | 1646.17 | 31907987046 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 23.09.2019 | 0 | 0
220 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Лот № 1 - г. Калининград, согласно приложению 1.34" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2477.93 | УР | 2477.93 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Элмонт" ООО | 2477.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Элмонт" ООО | 2973.51 | 2477.93 | 31907985979 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-21 | 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 12.11.2019 | 0 | 0
221 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательстких работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажгных работ по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.105" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 312.47 | УР | 312.47 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Телеком-Строй" ООО | 0 | "Телеком-Строй" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907992531 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-28 | 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-250 (инв.5116251), п. Лесное Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1683.66 | УР | 1683.66 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 2019.6 | 1683 | 31907992261 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-24 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
223 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.112с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3115.47 | УР | 3115.47 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 3114.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 3701.12 | 3084.27 | 31907991941 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 05.12.2019 | 0 | 0
224 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул.Орудийная в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 262.05 | УР | 262.05 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 262 | 262 | 31907991846 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-25 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
225 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Лот 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению ПИР № 2.4с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2168.71 | УР | 2168.71 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 2104.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 2104.77 | 2104.77 | 31907991649 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
226 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.111с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 4337.63 | УР | 4337.63 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 4336.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 5203.37 | 4336.14 | 31907991169 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-24 | 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 27.11.2019 | 0 | 0
227 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: "Лот № 3 - объекты Восточных сетей, согласно приложению № 3.38с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 936.62 | УР | 936.62 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 909.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 1091.5 | 0 | 31907990875 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-24 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.09.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 06.09.2019 | 09.01.2020 | 0 | 0
228 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.117с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1248.4 | УР | 1248.4 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Телеком-Строй" ООО | 1222.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Телеком-Строй" ООО | 1467.14 | 1222.61 | 31907990347 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-28 | 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 06.12.2019 | 0 | 0
229 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-85 (инв.5113989) г. Пионерский" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 5799.12 | УР | 5799.12 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 5790 | 5790 | 31907998197 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-25 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ Z/СЭРС/009949/2018-25) (инв.) юго-восточнее п. Липовка Багратионовский муниципальный район" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1953.98 | УР | 1953.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1950 | 0 | 31907998134 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.08.2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 09.01.2020 | 0 | НДС не предусмотрен
231 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв.5115483) в п. Откосово Зеленоградского района (код 000000731)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1997.9 | УР | 1997.9 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | 189366 | 0 | 189366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31907998016 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
232 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: "Лот № 6 - объекты Зеленоградского района, Светлогорского и Светловского ГО, согласно приложению № 6.97с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3510.98 | УР | 3510.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 3509.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 4181.64 | 3484.7 | 31907997846 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
233 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательстих работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: "Лот № 6 - объекты Зеленоградского района, Светлогорского и Светловского ГО, согласно приложению № 6.89" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 14550.49 | УР | 14550.49 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 14549.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | "РСО-Энерго" ООО | 17110.79 | 14258.99 | 31907997734 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
234 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательстих работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: "Лот № 6 - объекты Зеленоградского района, согласно приложению № 6.93" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 9326.61 | УР | 9326.61 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 9326.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | "РСО-Энерго" ООО | 11191.43 | 9326.19 | 31907997630 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
235 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательстих работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.119" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 7154.24 | УР | 7154.24 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908003656 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-03 | 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ Z/СЭРС/009794/2018-19) п. Островское Гвардейский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 353.25 | УР | 353.25 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" АО | 352.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" АО | 422.7 | 0 | 31908003421 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-03 | 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 21.08.2019 | 21.08.2019 | 21.01.2020 | 0 | Признана несостоявшейся
237 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-011 (инв.5115426) в п. Богдановка Багратионовский муниципальный район" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 3094.67 | УР | 3094.67 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" АО | 3093.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" АО | 3712.4 | 0 | 31908003084 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-03 | 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.08.2019 | 21.08.2019 | 22.08.2019 | 22.08.2019 | 22.01.2020 | 0 | 0
238 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 2 - объект Гурьевского района, согласно приложению № 2.92 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2425.78 | УР | 2425.78 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 0 | "РСО-Энерго" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908003011 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Лот № 1 - г. Калининград, согласно приложению ПИР 1.1с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1197.03 | УР | 1197.03 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 1435.2 | 1196 | 31908008660 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-27 | 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.08.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | 06.08.2019 | 05.11.2019 | 0 | Признана несостоявшейся
240 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-62 (инв.5115260), ВЛИ 0,4 кВ в п. Медовое, Багратионовского района"" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 4609.94 | УР | 4609.94 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Энергоград" ООО | 4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергоград" ООО | 4550.04 | 0 | 31908008417 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.09.2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | 05.09.2019 | 06.12.2019 | 0 | 0
241 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам "Лот № 6 - объекты Зеленоградского, Светлогорского районов, Светловского ГО, согласно приложению № 6.95с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 10298.78 | УР | 10298.78 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 10297.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 12356.96 | 10297.46 | 31908007806 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные, НДС не предусмотрен
242 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-24 (инв. 5113791) п. Ельняки Гвардейский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1376.07 | УР | 1376.07 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Орион" ООО | 1376.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Орион" ООО | 1651.28 | 1376.07 | 31908027408 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования: "Лот № 6 - объекты Зеленоградского района, согласно приложению № 6.90с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12471.54 | УР | 12471.54 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 12470.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 14964.14 | 12470.12 | 31908007536 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-07-09 | 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту: "Лот № 3: объекты филиала "Восточные электрические сети", согласно приложения ПИР 3.3с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1579.04 | УР | 1579.04 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 1577.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 1893.35 | 1577.79 | 31908007410 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.88с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 11386.67 | УР | 11386.67 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 11386.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | "РСО-Энерго" ООО | 13635.05 | 11362.54 | 31908007402 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-27 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту: "Лот № 3: объект Славского района, согласно приложения 3.4с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 154.28 | УР | 154.28 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 183.6 | 153 | 31908006260 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-27 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
247 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-379 до ТП новой в Неманском районе" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 5277.19 | УР | 5277.19 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 5276.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 6331.43 | 0 | 31908006176 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-07-23 | 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 21.08.2019 | 21.08.2019 | 21.01.2020 | 0 | 0
248 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательсктх работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - Объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.108" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 13386.34 | УР | 13386.34 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 13385.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 16062.13 | 13385.11 | 31908014275 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.109" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 4512.35 | УР | 4512.35 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908013832 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-07-05 | 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Лот № 3 - Объекты Восточных сетей, согласно приложению 3.39" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 23154.95 | УР | 23154.95 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 23153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 27784.43 | 23153.7 | 31908010588 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
251 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.68с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3718.68 | УР | 3718.68 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 3717.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 4460.92 | 3717.43 | 31908010464 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.08.2019 | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 05.12.2019 | 0 | 0
252 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Лот 2 - объект Гурьевского района, согласно приложению № 2.107с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2019.55 | УР | 2019.55 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 2018.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 2421.96 | 2018.3 | 31908010466 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательсктх работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - Объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.115" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 4035.22 | УР | 4035.22 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 4028.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 4737.33 | 3947.77 | 31908019101 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-07-12 | 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ поставкой оборудования Лот № СМР 3.33 (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 15000 | 12500 | 31908016722 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
255 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту: "Лот № 5 - Объекты г. Мамоново, г. Ладушкина и Багратионовского района, согласно приложению ПИР № 5.3с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1471.29 | УР | 1471.29 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 1433.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1433.07 | 1433.07 | 31908033362 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
256 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Реконструкция ТП 23 (инв.5352394), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 23 СПн, с установкой СПн по ул. Победы в г. Гусеве" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6458.76 | УР | 6458.76 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергоград" ООО | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергоград" ООО | 6450 | 6450 | 31908033527 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
257 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-28 (инв. 5113794) п. Пушкарево, ул. Железнодорожная Черняховский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 3777.85 | УР | 3777.85 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 4532.4 | 3777 | 31908036021 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-07-04 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
258 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Лот № 2 - Объект Гурьевского района, согласно приложению 2.120" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 18801.78 | УР | 18801.78 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 18800.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 22528.85 | 18774.04 | 31908042718 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-05 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Лот № 3 - Объекты Восточных сетей, согласно приложению № 3.36с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3186.68 | УР | 3186.68 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 3185.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 3793.46 | 3161.22 | 31908042566 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-05 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
260 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.118" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1748.46 | УР | 1748.46 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 1713.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 2015.06 | 1679.22 | 31908047080 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-09 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.09.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 06.09.2019 | 19.12.2019 | 0 | Преддоговорные
261 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту: "Лот № 4 - Объекты Полесского района, согласно приложению ПИР № 4.49с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 794.46 | УР | 794.46 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 792.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 951.49 | 792.91 | 31908045181 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
262 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Лот № СМР 3.43с: объекты филиала "Восточные Электрические Сети" (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, СовесткийЮ Черняховский районы)" с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 15000 | 12500 | 31908048593 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Лот № 6 - Объект Зеленоградского района, согласно приложению № 6.88с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12191.15 | УР | 12191.15 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 12189.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 14627.39 | 12189.49 | 31908045669 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
264 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 1 г. Калининград, согласно приложению №1.27. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1677.01 | УР | 1677.01 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 1677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | "РСО-Энерго" ООО | 1978.87 | 1677.01 | 31807103968 | roseltorg.ru | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2019-05-06 | 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-239 (инв.5115805) п. Июльское, ул. Прибрежная Полесский муниципальный район». (повторно 716) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2587.09 | УР | 2587.09 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Элтех" ООО | 2578.62 | 0 | 1о | 2578.62 | 2578.62 | "Элтех" ООО | 3087.6 | 2573 | 31807320633 | rosseti.ru | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2019-02-13 | 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-202 (инв5114820) г. Правдинск, ул. 28-й Армии Правдинский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2350.49 | УР | 2350.49 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 2350.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 2792.39 | 2326.99 | 31908071298 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС 20%
267 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту: "Лот № 6- объекты Зеленоградского, Светлогорского, Янтарного ГО, согласно приложению ПИР 6.5с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2201.43 | УР | 2201.43 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 2128.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 2128.17 | 2128.17 | 31908068618 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Преддоговорные
268 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв. 5146814), ЛЭП 0,4 кВ в п. Поддубное Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1333.45 | УР | 1333.45 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1321.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1586.1 | 1321.75 | 31908075298 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-08-29 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
269 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту: "Объекты города Калининград, согласно приложению ПИР 5.10ю" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 401.84 | УР | 401.84 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Вита-Строй" ООО | 0 | "Вита-Строй" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908073985 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-24 | 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-053 (инв.5114669) в п. Митино Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1319.86 | УР | 1319.86 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908076277 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-16 | 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
271 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.125" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1538.58 | УР | 1538.58 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 1537.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 1845.69 | 1537.33 | 31908079690 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-08-09 | 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
272 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.123" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 14702.52 | УР | 14702.52 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 14701.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 17641.53 | 14701.27 | 31908079567 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-08-09 | 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 201-04 (инв.5150581) в г. Правдинск Правдинский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 852.68 | УР | 852.68 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1014 | 845,00 | 31908081078 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08.2019 | 12.08.2019 | 12.08.2019 | 12.08.2019 | 0 | 0 | 0
274 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 180-11 (инв. 5115403), реконструкция ТП 180-11 (инв. 5146874) в п. Шоссейное Гуртевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 473.82 | УР | 473.82 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Энергия" | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Энергия" | 473 | 473 | 31908080658 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Строительство ТП 15/0,4 скВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-78 (инв. 5114521) восточнее п. Петино Полесский муниципальный район" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 4580.13 | УР | 4580.13 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" АО | 4579.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" АО | 5494.96 | 4579.13 | 31908085342 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-08-05 | 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
276 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "СМР - объекты Гурьевского района (СМР 2.6)" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 10893.18 | УР | 10893.18 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908085543 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-08-02 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.122" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 11909.7 | УР | 11909.7 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 11908.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 14290.14 | 11908.45 | 31908084754 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-08-02 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
278 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.121" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 7081.32 | УР | 7081.32 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 7080.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 8496.09 | 7080.07 | 31908084452 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-08-02 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Лот № 3 - Объекты Восточных сетей, согласно приложению 3.35" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 23819.12 | УР | 23819.12 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 23817.53 | 0 | 1з | 23817.53 | 23817.53 | "Энергопроект" ООО | 28581.04 | 23817.53 | 31908085481 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-23 | 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам "Лот № СМР 6.7с - объекты Зеленоградского, Светлогорского, Янтарного, Пионерского, Светловского, Балтийского районов, согласно приложению № СМР 6.7с" (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908089181 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-02 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту: "Лот № 6- объекты Светловского и Балтийского районов, согласно приложению ПИР 6.1с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 226.74 | УР | 226.74 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 218.9 | 218.9 | 31908089308 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-08-01 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся, Лимит финансирования
282 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам "Лот № СМР 4.3с - объекты Полесского, Правдинского и Гвардейского района, согласно приложению № СМР 4.3с" (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопромстрой" ООО | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопромстрой" ООО | 15000 | 12500 | 31908089076 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-24 | 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
283 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту: "Лот № 2- объекты Гурьевского района, согласно приложению ПИР 2.5с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1766.72 | УР | 1766.72 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 1709.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1709.08 | 1709.08 | 31908089771 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-22 | 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.08.2019 | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 28.08.2019 | 26.10.2019 | 0 | Лимит финансирования
284 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.124с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2816.04 | УР | 2816.04 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908095341 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-08-02 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
285 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | МТРиО | Поставка кабеля силового 6 кВ и выше | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 801 | УР | 801 | ВЗ | ОЗК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908093372 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-30 | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
286 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-721 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1132.46 | ПСД | 1132.46 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1132 | 1132 | 31908106069 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-25 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
287 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. 5113980), ЛЭП 0,4 кВ в 1100 м восточнее пос. Кузнецкое Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 8777 | ПСД | 8777 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 8770 | 0 | 1з | 8770 | 8770 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 8770 | 8770 | 31908105963 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
288 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-062 (инв.5115260) Корневский с/о, Багратионовский муниципальный район (код 000008110)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 3391.82 | ПСД | 3391.82 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 3391 | 3391 | 31908105864 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
289 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по титулу "Лот № 4: объекты Полесского района, согласно приложению ПИР 4.6с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 697.89 | УР | 697.89 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 677.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 677.32 | 677.32 | 31908118399 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-09-11 | 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
290 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-49 (инв. 5113980), ЛЭП 0,4 кВ в 400 м на северо-востоке от пос. Кузнецкое Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 5805.31 | ПСД | 5805.31 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 5805 | 5805 | 31908115816 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2019-07-31 | 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
291 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06, ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 15-06 (инв.5115422) п. Поддубное, ул. Лесная Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 208.24 | УР | 208.24 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 205.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 205.68 | 205.68 | 31908121959 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-08-08 | 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
292 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по титулу "Лот № 4: Объекты Гвардейского и Правдинского районов, согласно приложению ПИР 4.5с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1303.08 | УР | 1303.08 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 1265.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1265.22 | 1265.22 | 31908120912 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-08-05 | 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
293 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-250 (инв.5116251), Лэп 0,4 кВ п. Дорожное Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 4192.57 | ПСД | 4192.57 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 4182.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 5019.33 | 4182.78 | 31908125233 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-08 | 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по титулу "Лот № 1: г. Калининград, согласно приложению ПИР 1.3с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 474.27 | УР | 474.27 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908131066 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-14 | 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования "Лот № 6 - Объект Зеленоградского района, согласно приложению 6.98с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1956.24 | УР | 1956.24 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 1955.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 2346.29 | 1955.24 | 31908132440 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-06 | 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.09.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | 03.09.2019 | 02.12.2019 | 0 | Идет прием заявок
296 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту: "Лот № 5- объект Багратионовского района, согласно приложению ПИР 5.37с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 160.78 | УР | 160.78 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" АО | 159.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" АО | 191.74 | 159.78 | 31908132317 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-05 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 065-14, реконструкция ТП 065-14 (инв. 5150013) в г. Зеленоградск Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 614.37 | УР | 614.37 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908141263 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ЗЭС (Гурьевск), согласно приложению ключ 1.6ю | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 5096.04 | УР | 5096.04 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908146563 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-08-08 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
299 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 001-29 в п. Голубево Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 444.13 | УР | 444.13 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 444 | 444 | 31908151163 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
300 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-32 (инв. 5113701) п. Логвино, СНТ "Балтика" Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 793.05 | УР | 793.05 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | 196251 | 0 | 196251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908151497 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
301 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-053 (инв.5114669) в п. Митино Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1319.86 | УР | 1319.86 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1308.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1507.38 | 1308.65 | 31908151252 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
302 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Лот № 2 - Объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.69с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 687.95 | УР | 687.95 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | 195989 | 0 | 195989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908150718 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от КВЛ 15-036 (инв. 5114662) в п. Дорожный Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 3693.62 | УР | 3693.62 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 3690 | 3690 | 31908150463 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
304 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Объекты Западные электрические сети, согласно приложению СМР 2.12ю" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 5797.57 | ПСД | 5797.57 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908148899 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
305 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-72 (инв. 5115435), ВЛ 0,4 кВ в г. Мамоново Мамоновский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 923.17 | УР | 923.17 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 915.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1098.4 | 915.33 | 31908153269 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-09 | 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
306 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-207 (инв.5115263) п. Гвардейское Багратионовский муниципальный район" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 790.21 | ПСД | 790.21 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 766.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 919.8 | 766.5 | 31908046228 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-62 (инв.5115260) колхоз "Калининградец" Багратионовский муниципальный район" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 559.96 | ПСД | 559.96 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 548.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 658.51 | 548.76 | 31908046492 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту: "Лот № 4 - Объекты Полесского района, согласно приложению ПИР № 4.60с" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 529.15 | УР | 529.15 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 633.12 | 527.6 | 31908045310 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объектам города. Калининград, согласно приложению ПИР 5.8ю | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 384 | УР | 384 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "БЭСП" ООО | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | "БЭСП" ООО | 382 | 382 | 31908042419 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-19 | 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 07.11.2019 | 0 | 0
310 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.109" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 4512.35 | УР | 4512.35 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908165586 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-19 | 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
311 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв.5115483) в п. Откосово Зеленоградского района (код 000000731)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1997.9 | УР | 1997.9 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 2396.4 | 1997 | 31908165789 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-12 | 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
312 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот 2 - объект Гурьевского района, согласно приложению № 2.92 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2425.78 | УР | 2425.78 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "РСО-Энерго" ООО | 2425.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | "РСО-Энерго" ООО | 2910.94 | 2425.78 | 31908171227 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-06 | 2019-06-18 | 2019-08-16 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту "Объекты города Калининграда, соглсно приложения ПИР 5.11ю" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1015.67 | УР | 1015.67 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" ООО | 1013.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | "БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" ООО | 1013.6 | 1013.6 | 31908179892 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования "Лот № 2 - Объекты Гурьевского района, согласно приложению 2.126с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1816.16 | УР | 1816.16 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 1810.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 2129.4 | 1774.5 | 31908181628 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-23 | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
315 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработку рабочей документации по объекту «Объекты Западных электрических сетей, согласно приложению, ПИР 2.13ю». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 418.5 | УР | 418.5 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 415.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 415.55 | 415.55 | 31908179793 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-23 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования "СМР - объект г. Калининграда (СМР 1.3с)" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1270 | ПСД | 1270 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" АО | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" АО | 1522.8 | 1269 | 31908189496 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-09-10 | 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
317 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Объекты Западных электрических сетей, согласно приложения ПИР 1.7ю" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 851 | УР | 851 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 824.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 824.95 | 824.95 | 31908189271 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 4 -объекты Полесского, Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению 4.61 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2055.98 | УР | 2055.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Элмонт" ООО | 0 | "Элмонт" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908195925 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-22 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
319 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-909 до РЩ по ул. Верещагина в г. Калининграде». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 280.57 | УР | 280.57 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 280 | 280 | 31908195794 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-22 | 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
320 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП Лот № СМР 3.1с: объекты филиала "Восточные Электрические Сети" (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховсакий районы) с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Профэнергострой" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Профэнергострой" ООО | 9600 | 8000 | 31908195803 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
321 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту: "Объекты города Калининград, согласно приложению ПИР 5.10ю" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 401.84 | УР | 401.84 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908193691 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-21 | 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
322 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-210 (инв.5114822) г. Правдинск, ул. Комсомольская Правдинский ГО». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1592.15 | УР | 1592.15 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 1908 | 1590 | 31908198524 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-22 | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
323 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от КТП-136 до СП (нового), с установкой СП (нового) по ул. Ломоносова в г. Калининграде». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1230.42 | УР | 1230.42 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1230 | 1230 | 31908197671 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-23 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КТП 10/0,4кВ (новой), 2-х КЛ 10кВ от КТП (новой) до ТП 201, 2-х КЛ 1кВ от КТП (новой) до 2-х РЩ по ул. Орудийная в п. Невское Гурьевского района Калининградской области» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 3318.88 | УР | 3318.88 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 3318 | 3318 | 31908197656 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-22 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
325 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-070 (инв.5115433) в г. Мамоново, ул. Чекистов Мамоновский ГО (второй этап по ТЗ 75.СРС.2011/ЗЭС-25)». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1679.13 | УР | 1679.13 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1980 | 1650 | 31908197434 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-22 | 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
326 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Лот № 2 - Объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.69с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 687.95 | УР | 687.95 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 683.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 820.77 | 683.98 | 31908202504 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.5115270) п. Отважное Гурьевский ГО (код 000010933)». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1617.04 | УР | 1617.04 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1617 | 1617 | 31908206371 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х участков ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-405 до ТП Новой в п. Новостроево Озёрского р-она». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 8219.84 | УР | 8219.84 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергоград" ООО | 8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергоград" ООО | 8215 | 8215 | 31908215344 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-12 | 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
329 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-20 (инв.5116471) п. Большое Исаково Гурьевский ГО - этап ТЗ Z/СЭРС/007483/2016-20». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1093.45 | УР | 1093.45 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908217813 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-29 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
330 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации Объекты Западных электрических сетей, согласно приложения ПИР 6.1ю. | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 204 | УР | 204 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 202.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 202.27 | 202.27 | 31908217321 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-29 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
331 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка металлопроката | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 305 | мониторинг цен | 305 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | "НПП ХИММЕТПРОДУКТ" ООО | 275.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НПП ХИММЕТПРОДУКТ" ООО | 330.38 | 275.31 | 31908222270 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
332 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования - Лот № СМР 6.8с - объекты Зеленоградского, Светлогорского районов, Янтарного, Пионерского, Светловского, Балтийского ГО, согласно приложению № СМР 6.8с с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 8000 | 31908221982 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-32 (инв. 5113701) п. Логвино, СНТ "Балтика" Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 793.05 | УР | 793.05 | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | "Электроналадка" ООО | 0 | "Электроналадка" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908227871 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-06 | 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
334 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | Услуги | Оказание услуг на проведение периодического медицинского осмотра работников исполнительного аппарата АО "Янтарьэнерго" и филиалов "Западные ЭС", "Городские ЭС", "Энергоремонт" в 2019 году | "Янтарьэнерго" АО | СПБиПК | "Янтарьэнерго" АО/СПБиПК | 1100 | мониторинг цен | 1100 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Ультрамед" ООО | 986.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Ультрамед" ООО | 986.1 | 986.1 | 31908236361 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
335 | 2633_Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1147.07 | УР | 1147.07 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908236530 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-03 | 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
336 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 065-14, реконструкция ТП 065-14 (инв. 5150013) в г. Зеленоградск Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1124.45 | УР | 1124.45 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | 210622 | 0 | 210622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908239111 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
337 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строитльство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв.5114675) г. Гурьевск, ул. Безымянная" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 838.86 | УР | 838.86 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 838 | 838 | 31908245869 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся
338 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-153 (инв.5114007), ЛЭП 0,4 кВ в п. Вишневое Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 692.04 | УР | 692.04 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 692 | 692 | 31908243690 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
339 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, реконструкция и строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-006 (инв.5115422) г. Калининград, Мамоновское шоссе, СНТ "Ромашка" Калининградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1172.49 | УР | 1172.49 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1160.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 1392.92 | 1160.77 | 31908243390 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-05 | 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
340 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнеение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Реконструкция ТП 2 (инв.5351193), строительство участка ЛЭП 0,4 кВ проект СП 0,4 кВ (по ТЗ № В/СЭРРС/009421/2017-30) до СП нового, с установкой СП нового на ул. Водопроводной в г. Черняховске" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1175.36 | УР | 1175.36 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908242860 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строитльно-мантажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от КЛ 15-039 (инв.5113976), двух КЛ 15 кВ от КЛ 15-131 (инв.5114006) в г. Светлогорск Светлогорский район" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 7408.74 | УР | 7408.74 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 7408 | 0 | 1о | 7350 | 7350 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 7350 | 7350 | 31908251660 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
342 | 2633_Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1147.07 | УР | 1147.07 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Янтарьэнергосервис" АО | 1146.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" АО | 1375.29 | 1146.07 | 31908247891 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 43706 | 43706 | 43718 | 43731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
343 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам "Лот № СМР 6.7с - объекты Зеленоградского, Светлогорского, Янтарного, Пионерского, Светловского, Балтийского районов, согласно приложению № СМР 6.7с" (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12500 | УР | 12500 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908263401 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 43711 | 43711 | 43718 | 43735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Лот № 4 - объект Полесского района, согласно приложению № 4.54" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 521.82 | УР | 521.82 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908267740 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 43712 | 43712 | 43720 | 43735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
345 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строитльно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство 2-х КЛ-1 кВт от КТП-961, с установкой СП (нового) по ул. Горького - ул. Светлова в г. Калининграде (код 000008495) | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 830.16 | УР | 830.16 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергия" ООО | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергия" ООО | 830 | 830 | 31807360663 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 43459 | 43459 | 43699 | 43717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет прием заявок
346 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Лот 5 - объекты Багратионовского района, согласно приложению ПИР 5.4с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 914.59 | УР | 914.59 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 893.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 893.28 | 0 | 31908273709 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-16 | 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 13.01.2020 | 0 | 0
347 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Лот 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению ПИР 2.6с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2522.25 | УР | 2522.25 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 2449.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 2449.74 | 2449.74 | 31908275704 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-16 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 4 -объекты Полесского, Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению 4.61 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2055.98 | УР | 2055.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Элмонт" ООО | 2055.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Элмонт" ООО | 2467.17 | 0 | 31908297210 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 23.10.2019 | 05.02.2020 | 0 | 0
349 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объектам "Западных электрических сетей, согласно приложению, ПИР 7.1ю" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 362.47 | УР | 362.47 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 354.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 354.36 | 354.36 | 31908307307 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
350 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-20 (инв.5116471) п. Большое Исаково Гурьевский ГО - этап ТЗ Z/СЭРС/007483/2016-20». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1093.45 | УР | 1093.45 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1093 | 1093 | 31908312295 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-27 | 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
351 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования «Лот № СМР 4.4: объекты Полесского, Правдинского и Гвардейского района, согласно приложению № СМР 4.4» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908319382 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-03 | 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 05.11.2020 | 0 | Лимит финансирования
352 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 2.8 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № СМР 2.8» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908330391 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-02 | 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 05.11.2020 | 0 | Лимит финансирования
353 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 2.9 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № СМР 2.9» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 9600 | 0 | 31908337210 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-18 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Лот № 3: объекты филиала «Восточные электрические сети», согласно приложению ПИР 3.5с | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1310.28 | УР | 1310.28 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 1278.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1278.62 | 1278.62 | 31908337102 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-03 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 31.12.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
355 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-2 г. Зеленоградск, п. Малиновка Зеленоградский ГО - 6-й этап ТЗ 100.СЭРС.2015/ЗЭС-24» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 191.98 | УР | 191.98 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 174.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 209.68 | 174.73 | 31908336845 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-03 | 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 50_Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 2019 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю по объекту "Реконструкция ПС 110/15 кВ О-46 Озерки" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 5475.69 | ПСД | 5475.69 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908343266 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
357 | 419_Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 2019 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю по объекту "Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 7307.49 | ПСД | 7307.49 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908343261 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
358 | 54_Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 2019 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю по объекту "Реконструкция ПС 110/15 кВ О-46 Ладушкин" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 7836.94 | ПСД | 7836.94 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908343194 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
359 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Объекты Западных электрических сетей", ПИР 2.14ю | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1039 | УР | 1039 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | "Электроналадка" ООО | 748.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 748.39 | 0 | 31908342553 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-04 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
360 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КТП-10/6/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-6 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Дмитрия Донского в г. Калининграде» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 3965.83 | УР | 3965.83 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Вита-Строй" ООО | 3899.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Вита-Строй" ООО | 4680 | 3899.99 | 31908341887 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-04 | 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительств КЛ 1 кВ от СП 721 до СП (нового), установка СП (нового) по ул. М. Гвардии в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 546 | УР | 546 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 652.8 | 0 | 31908341053 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-23 | 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.12.2019 | 03.12.2019 | 03.12.2019 | 03.12.2019 | 03.06.2020 | 0 | 0
362 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования «Лот № СМР 4.6: объекты Полесского, Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению № СМР 4.6» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Телеком-Строй" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Телеком-Строй" ООО | 9600 | 0 | 31908340609 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-07 | 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.11.2019 | 08.11.2019 | 08.11.2019 | 08.11.2019 | 09.11.2020 | 0 | Лимит финансирования
363 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации "Лот №6 - объекты Зеленоградского, Светлогорского районов, Янтарного и Пионерского ГО", согласно приложению № ПИР 6.6 с. | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1954.71 | УР | 1954.71 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 1896.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1896.65 | 1896.65 | 31908347586 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-07 | 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
364 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 6.10: объекты Зеленоградского, Светлогорского районов, Янтарного, Пионерского, Светловского, Балтийского ГО, согласно приложению № СМР 6.10» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908347397 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-07 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
365 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 065-14, реконструкция ТП 065-14 (инв. 5150013) в г. Зеленоградск Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1124.45 | УР | 1124.45 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1074 | 0 | 31908345923 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-12-13 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
366 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам «Лот № СМР 3.2: объекты филиала «Восточные Электрические Сети» (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы)» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 9600 | 0 | 31908345843 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-11 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
367 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-32 (инв. 5113701) п. Логвино, СНТ "Балтика" Зеленоградский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 793.05 | УР | 793.05 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 786.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | "МКИНЖИНИРИНГ" ООО | 944.35 | 786.96 | 31908353511 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 5.5с - объекты г. Мамоново, г. Ладушкина и Багратионовского района, согласно приложению № СМР 5.5с» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Телеком-Строй" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Телеком-Строй" ООО | 9600 | 0 | 31908351578 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-15 | 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
369 | 472-smart2_ПСД по титулу "Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | H_472-smart2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Оказание услуг по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта: "Создание системы распределительной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)» | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 621.16 | маркетинг цен | 621.16 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 621.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 621.16 | 621.16 | 31908373119 | https://zakupki.gov.ru | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | п. 5.8.1.1; п. 5.8.1.2 | ЦЗО | 26.09.2019 | 09-05 | 26.09.2019 | 26.09.2019 | 26.09.2019 | 26.09.2019 | 31.12.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
370 | F_obj_111001_3107_Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по титулу: "Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 190 | мониторинг цен | 190 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "НПФ "Прософт-Е" ООО | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НПФ "Прософт-Е" ООО | 222 | 0 | 31908372074 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 15.12.2019 | 0 | 0
371 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Объекты города Калининграда, приложение № ПИР 5.12ю" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 715.2 | УР | 715.2 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "БЭСП" ООО | 710.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | "БЭСП" ООО | 710.2 | 710.2 | 31908372682 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-14 | 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
372 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 2.7с - объекты Гурьевского района, согласно приложению № СМР 2.7с» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908388159 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2020 | 0 | Лимит финанисрования
373 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 2 – объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.128» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 466.97 | УР | 466.97 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 458.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 550.36 | 0 | 31908411204 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 18.03.2020 | 0 | 0
374 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «-Лот № СМР 2.13с - объекты Гурьевского района, согласно приложению № СМР 2.13с» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 9600 | 0 | 31908411278 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.12.2019 | 04.12.2019 | 04.12.2019 | 04.12.2019 | 03.02.2020 | 0 | Лимит финансирования
375 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 2.14 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № СМР 2.14» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908411285 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 26.11.2020 | 0 | Лимит финансирования
376 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 2.12 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № СМР 2.12» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908410293 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 26.11.2020 | 0 | Лимит финансирования
377 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту СМР - объекты Гурьевского района (СМР 2.10) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2828.89 | УР | 2828.89 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 2828.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 3326.77 | 0 | 31908418247 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-11-20 | 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот 6 - объекты Зеленоградского района, согласно приложению № 6.101» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6358.08 | УР | 6358.08 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 6357.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 7628.7 | 0 | 31908414875 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-11-12 | 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Лот 2 - объекты Гурьевского района, согласно приложению ПИР № 2.7с.» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2269.99 | УР | 2269.99 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 2201.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 2201.43 | 0 | 31908418055 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 24.01.2020 | 0 | НДС не предусмотрен
380 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 6.12: объекты Зеленоградского, Светлогорского районов, Янтарного, Пионерского, Светловского, Балтийского ГО, согласно приложению № СМР 6.12» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 0 | "Энергопроект" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908414893 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся (2)
381 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам «Объекты Восточных электрических сетей, согласно приложению 4.2ю» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 8334.87 | УР | 8334.87 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8334.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 10000.85 | 0 | 31908428255 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования «Лот № СМР 4.5с: объекты Полесского, Правдинского и Гвардейского района, согласно приложению № СМР 4.5с» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908426900 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-31 | 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2020 | 0 | Лимит финансирования
383 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.5115422) севернее п. Заречное Багратионовский муниципальный район» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 492.16 | УР | 492.16 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 579.6 | 0 | 31908438209 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-12-11 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Лот 5 – Объекты г. Ладушкина и Багратионовского района, согласно приложению ПИР № 5.5с» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 523.12 | УР | 523.12 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 506.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 506.56 | 0 | 31908439441 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-11-05 | 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04.12.2019 | 04.12.2019 | 04.12.2019 | 04.12.2019 | 03.02.2020 | 0 | НДС не предусмотрен
385 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Лот № 6: объекты Светловского и Балтийского районов, согласно приложению ПИР 6.8 с» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 685.64 | УР | 685.64 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 666.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 666.49 | 0 | 31908438483 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 31.01.2020 | 0 | НДС не предусмотрен
386 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации «Лот 4 – Объекты Гвардейского и Правдинского районов, согласно приложению ПИР № 4.7с» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 943.21 | УР | 943.21 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергопроект" ООО | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 840 | 0 | 31908436082 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 24.02.2020 | 0 | НДС не предусмотрен
387 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот 6 - объект Зеленоградского района, согласно приложению № 6.100» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3954.17 | УР | 3954.17 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 3953.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 3953.07 | 0 | 31908444955 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-12 | 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
388 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот 6 - объекты Зеленоградского района согласно приложению № 6.99» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1627.36 | УР | 1627.36 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 0 | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908456779 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-13 | 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся (2)
389 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.5115422) в п. Голубево Гурьевский ГО» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2413.5 | УР | 2413.5 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергия" ООО | 2409.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергия" ООО | 2409.99 | 0 | 31908468481 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-11 | 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
390 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот № 6 - Объект Зеленоградского района, согласно приложению 6.82" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2675.56 | УР | 2675.56 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Трансколэнерго" ООО | 2655.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Трансколэнерго" ООО | 3186.67 | 0 | 31908291560 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-20 | 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 13.01.2020 | 0 | 0
391 | H_2734_Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта: "Выполнение работ по реконструкции санатория профилактория "Энергетик"» | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 254.49 | маркетинг цен | 254.49 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 254.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 254.49 | 254.49 | 31908378092 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | п. 5.8.1.1; п. 5.8.1.2 | ЦЗО | 20.09.2019 | 09-04 | 20.09.2019 | 20.09.2019 | 20.09.2019 | 20.09.2019 | 19.10.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
392 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Лот 6 - объект Зеленоградского района, согласно приложению № 6.102с" | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2102.53 | УР | 2102.53 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Янтарьэнергосервис" АО | 2056.53 | 0 | 1з | 2056.53 | 2057.53 | "Янтарьэнергосервис" АО | 2467.84 | 0 | 31908487101 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-19 | 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 13.01.2020 | 0 | 0
393 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам «Объекты Восточных электрических сетей, согласно приложению 4.1ю» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2164.16 | УР | 2164.16 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 2163.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 2596.5 | 0 | 31908489975 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-15 | 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 5.6: объекты г. Мамоново, г. Ладушкина и Багратионовского района № СМР 5.6» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Телеком-Строй" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Телеком-Строй" ООО | 9600 | 0 | 31908489390 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
395 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 5 – объект г. Мамоново, согласно приложению № 5.37» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 12072.75 | УР | 12072.75 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергия" ООО | 12072.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергия" ООО | 12072.75 | 0 | 31908498474 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-19 | 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
396 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам "Объекты филиала «Восточные Электрические Сети» (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы), согласно приложению № СМР 3.3" с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908497474 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
397 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам "Объекты г. Калининграда, согласно приложению № СМР 1.5" с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908502813 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-19 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
398 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «СМР - объекты Гурьевского района (СМР 2.11)» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 10779.11 | ПСД | 10779.11 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 10671.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 12805.58 | 0 | 31908501306 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-19 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Развработка рабочей документации по объекту "Объекты города Калининграда" ПИР 5.15ю | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 981.48 | УР | 981.48 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" ООО | 979.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | "БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" ООО | 979.42 | 0 | 31908510161 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-12-11 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
400 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 5.7: объекты г. Мамоново, г. Ладушкина и Багратионовского района № СМР 5.7» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ФАБИ" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ФАБИ" ООО | 9600 | 0 | 31908512951 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-12-06 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
401 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: Лот № СМР 1.8 - объекты г. Калининграда, согласно приложению № СМР 1.8 (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Трансколэнерго" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Трансколэнерго" ООО | 9600 | 0 | 31908512730 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-27 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
402 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: Лот № СМР 1.7 - объекты г. Калининграда, согласно приложению № СМР 1.7 (с лимитом финансирования) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908512644 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
403 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: Лот № СМР 3.4 – объекты филиала «Восточные Электрические Сети» (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы), согласно приложению № СМР 3.4 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908520311 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-27 | 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
404 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: Лот № СМР 3.5 – объекты филиала «Восточные Электрические Сети» (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы), согласно приложению № СМР 3.5 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908520326 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
405 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования «Лоту № 4 – объекты Полесского, Гвардейского районов, согласно приложению № 4.55» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3389.04 | УР | 3389.04 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | "Элмонт" ООО | 3389.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Элмонт" ООО | 4066.85 | 0 | 31908519397 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-23 (инв.5114514) п. Нахимово, ул. Светлая Полесский муниципальный район (код 000010711)» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 3083.19 | УР | 3083.19 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 3696 | 0 | 31908518056 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-09 (инв. №5115424), ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новая в п. Ново-Московское Багратионовский муниципальный район» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1048.81 | УР | 1048.81 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергия" ООО | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергия" ООО | 1040 | 0 | 31908542220 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
408 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 6.12: объекты Зеленоградского, Светлогорского районов, Янтарного, Пионерского, Светловского, Балтийского ГО, согласно приложению № СМР 6.12» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | ПСД | 8000 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908551754 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-12-05 | 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
409 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и строительно-монтажные работы с поставкой оборудования по «Лоту № 4: объекты Полесского и Гвардейского, согласно приложению 4.60». | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 6158.92 | УР | 6158.92 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | "Элмонт" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Элмонт" ООО | 7390.7 | 0 | 31908559261 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ от ВЛ 15-03 (инв. 5114654), ЛЭП 0,4 кВ восточнее п. Дорожное Гурьевский ГО" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1411.78 | ПСД | 1411.78 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергия" ООО | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергия" ООО | 1410 | 0 | 31908583735 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-06 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
411 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Разработка рабочей документации по объекту «Лот 6 - объекты Зеленоградского, Светлогорского районов, Пионерского ГО, согласно приложению № ПИР 6.9 с.» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 2393.37 | УР | 2393.37 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Электроналадка" ООО | 2318.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 2318.96 | 0 | 31908595089 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
412 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-799 до РЩ (новый) по ул. Суворова, реконструкция ТП-799 (инв. № 5458915) в г. Калининграде" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 2351.3 | ПСД | 2351.3 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергия" ООО | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергия" ООО | 2350 | 2350 | 31908592501 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-11 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
413 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица)/ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица)/ДУКИП | 3915.21 | ПСД | 3915.21 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон ПЛЮС" ООО | 4692 | 0 | 31908592517 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв. № 5114662), ЛЭП 0,4 кВ в с.т. "Незабудка" Гурьевского района (код 000006738)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1435.47 | ПСД | 1435.47 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергия" ООО | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергия" ООО | 1435 | 1435 | 31908591670 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
415 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Заключение дополнительного соглашения к договору по объекту «Строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП-новой в Гурьевском районе, восточнее п. Лесное - 2-й этап (2-й этап по ТЗ № Z/СЭРС/006035/2015 18)» (ТЗ: Z/СЭРС/008719/2017-18) | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 341.02 | УР | 341.02 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | "Энергопроект" ООО | 341.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 409.22 | 341.02 | 31908733220 | https://zakupki.gov.ru | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | п. 5.8.1.3 | ЦЗО |  | 12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Лот № 1: г. Калининград, согласно приложению ПИР 1.5с» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 432.38 | УР | 432.38 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | "Электроналадка" ООО | 419.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 419.92 | 419.92 | 31908599908 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-24 | 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
417 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Лот 6 - объект Светлогорского районов, согласно приложения 6.103» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 521.33 | УР | 521.33 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергопроект" ООО | 520.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 624.4 | 0 | 31908606701 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-12 | 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 6.16: объекты Зеленоградского, Светлогорского районов, Янтарного, Пионерского, Светловского, Балтийского ГО, согласно приложению № СМР 6.16» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 20000 | УР | 20000 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергопроект" ООО | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 24000 | 0 | 31908615706 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
419 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 4.7: объекты Полесского, Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению № СМР 4.7» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908615959 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
420 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № СМР 2.15 - объекты Гурьевского района, согласно приложению № СМР 2.15» с лимитом финансирования | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 8000 | УР | 8000 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергопроект" ООО | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергопроект" ООО | 9600 | 0 | 31908615606 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лимит финансирования
421 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Лот 5 – Объекты г. Мамоново, г. Ладушкина и Багратионовского района, согласно приложению № ПИР 5.6с». | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1086.19 | УР | 1086.19 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Электроналадка" ООО | 1050.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1050.54 | 0 | 31908613008 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
422 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Лот 4 – Объекты Гвардейского и Правдинского районов, согласно приложению ПИР № 4.10с». | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1407.6 | УР | 1407.6 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Электроналадка" ООО | 1367.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1367.57 | 0 | 31908612379 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
423 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Лот № 4: объекты Полесского района, согласно приложению ПИР 4.9с» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 826.64 | УР | 826.64 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Электроналадка" ООО | 801.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 801.58 | 801.58 | 31908612112 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
424 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации "Объекты Западных электрических сетей, согласно приложению, ПИР 2.15ю | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 754 | УР | 754 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Электроналадка" ООО | 716.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 716.76 | 0 | 31908621733 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
425 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по «Объектам Западных электрических сетей, согласно приложению, ПИР 7.2ю» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 567 | УР | 567 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 554.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 554.08 | 0 | 31908618446 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
426 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот 6 - Объекты Зеленоградского района, согласно приложению № 6.105» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 3092.97 | УР | 3092.97 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 3035.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-ЭНЕРГО" ООО | 3642.33 | 0 | 31908618353 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-41 (инв.5113978) п. Медведево Зеленоградский ГО». | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 10502.72 | УР | 10502.72 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергия" ООО | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Энергия" ООО | 9850 | 0 | 31908625915 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
428 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот 2 - Объект Зеленоградского района, согласно приложению № 6.104» | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 1217.82 | УР | 1217.82 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ТрансКолЭнерго" ООО | 1193.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТрансКолЭнерго" ООО | 1432.16 | 0 | 31908625082 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-060 (инв. 5113987), ВЛИ 0,4 кВ в Красноторовское с/п, пос. Клюквенное Зеленоградский район" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 8271.59 | УР | 8271.59 | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | "НВП-Энерго" ООО | 8164.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НВП-Энерго" ООО | 9797.12 | 0 | 31908625107 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 2734_Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов "Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул. Балтийская, 2 в г. Светлогорске" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 12474.01 | УР | 12474.01 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Вита-Строй" ООО | 12470 | 0 | 1о | 12470 | 12471 | "Вита-Строй" ООО | 14964 | 0 | 31908643692 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по «Объектам Западных электрических сетей, согласно приложению, ПИР 2.17ю» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1349.14 | УР | 1349.14 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Электроналадка" ООО | 1316.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 1316.53 | 1316.53 | 31908659002 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
432 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Е_16-0247 | 2021 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 4.5669 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Строительство КТП 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от КТП 6/0,4 кВ (новой) до КЛ-6 кВ (ТЗ № Г/ОКС/009373/2017) по ул. Правая Набережная в г. Калининграде» | "Янтарьэнерго" АО | ДКС/ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДКС/ДУКИП | 122.84 | УР | 122.84 | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31908671557 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2020-01-10 | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отказ от дальнейшего проведения
433 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение изыскательских работ, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по «Лоту № 5 – объекты Багратионовского района, согласно приложению № 5.38 | "Янтарьэнерго" АО | УпСДР (льгот) | "Янтарьэнерго" АО/УпСДР (льгот) | 955.09 | УР | 955.09 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ФАБИ" ООО | 950.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ФАБИ" ООО | 1140.38 | 950.31 | 31908521502 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-12-05 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Е_16-0246 | 2021 | 0 | 0 | 12.9876 | 0 | 33.7678 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по «Объектам города Калининграда» согласно приложению СМР 5.14ю | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 3230.75 | УР | 3230.75 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Авалон плюс" ООО | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Авалон плюс" ООО | 3876 | 0 | 31908490787 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 16-0292_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,537 км с заменой опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная | H_16-0292 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение ПИР по объекту "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 1,73 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 316.74 | УР | 316.74 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 245 | 245 | 31807280942 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-28 | 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
436 | 16-0291_Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение ПИР по объекту "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 1,765 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 323.184 | УР | 323.184 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 245 | 245 | 31807280783 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-28 | 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
437 | 16-0143_Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-230 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,04 км в Гурьевском районе | H_16-0143 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение ПИР по объекту "Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-146 (инв.№ 5114680) от оп.149-205 с заменой неизолированного провода на СИП-3 3х70 протяженностью 4,2 км в Гурьевском районе" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 925.608 | УР | 925.608 | ВЗ | ОЗП |  |  | "Электроналадка" ООО | 685 | 0 | 1о | 685 | 685 | "Электроналадка" ООО | 685 | 685 | 31807282869 | https://rosseti.ru | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-27 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
438 | 16-0452_Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15 кВ №15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,69 км в Зеленоградском районе | H_16-0452 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение ПИР по объекту "Реконструкция ВЛ 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 5,11 км в Зеленоградском районе" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1126.14 | УР | 1126.14 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 850 | 0 | 1о | 850 | 850 | "Электроналадка" ООО | 850 | 850 | 31807282569 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-27 | 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
439 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 120 | УР | 120 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 99.9 | 0 | 1о | 99.9 | 99.9 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 99.9 | 99.9 | 31807220647 | https://rosseti.ru | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
440 | 16-0142_Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 6,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,306 км в Гурьевском районе | H_16-0142 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение ПИР по объекту "Реконструкция ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 6,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,306 км в Гурьевском районе" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 1441.992 | УР | 1441.992 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 1090 | 0 | 1о | 1090 | 1090 | "Электроналадка" ООО | 1090 | 1090 | 31807282699 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-27 | 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
441 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,059 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,038 км в п. Чернышевское Нестеровского района" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 144 | УР | 144 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электроналадка" ООО | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Электроналадка" ООО | 105 | 105 | 31807209779 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-12-19 | 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
442 | 18-0100_Реконструкция ПС 110 кВ Романово с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА, со строительством ЗРУ 15 кВ | J_18-0100 | 2020 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ Романово со строительством ЗРУ 15 кВ (код 000009658)» | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 4200 | УР | 4200 | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | "КПСП" ООО | 3495 | 0 | 1з | 2990 | 2990 | "КПСП" ООО | 2990 | 2990 | 1124299 | http://b2b-center.ru | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-28 | 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
443 | 17-1813_Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» | H_17-1813 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение СМР с поставкой оборудования на ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская» по объекту "Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск»" | "Янтарьэнерго" АО | ЗЭС | "Янтарьэнерго" АО/ЗЭС | 18395.124 | ПСД | 18395.124 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | "Некст" ООО | 14332.59 | 0 | 2з | 11000 | 11000 | "Некст" ООО | 13200 | 11000 | 31807358644 | rosseti.ru | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2019-02-15 | 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн протяженностью 0,46 км, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстикова в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительсво КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой), КЛ 1 кВ от КТП (новой) до РЩ по ул. Ген. Толстикова в г. Калининграде (код 000001576)" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 5171.052 | ПСД | 5171.052 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | 90320 |  | 90320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31907708763 | http://roseltorg.ru | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-08 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Признана несостоявшейся (2)
445 | 17-1426_Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 35,64 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Услуги | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О - 33 Красноборская (Л-122/155) с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск» (инв. № ВЛ 122-5115094, инв. № ВЛ 155-5115966)» | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 2007.01 | маркетинг цен | 2007.01 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 2007.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 2007.01 | 2007.01 | 31908054259 | https://zakupki.gov.ru | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | п. 5.8.1.2; п. 5.8.1.3 | ЦЗО | 25.04.2019 | 04-03 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 15.06.2019 | 0 | НДС не предусмотрен
446 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП | Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)». | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 455590.31 | УР | 455590.31 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" ООО | 379658.59 | 0 | 1о | 379354.86 | 379354.86 | "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" ООО | 455225.84 | 0 | 31908100150 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 54_Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ О-39 Ладушкин (инв. № РУ-110 кВ - 5146319, РУ-15 кВ - 514632001, 514632002)" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 601433.81 | ПСД | 601433.81 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" ООО |  | 0 | 1з | 500392.93 | 500392.93 | "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" ООО | 600471.51 | 0 | 31908100165 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-08-22 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 419_Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск (инв. № РУ-110 кВ - 5146268, РУ-15 кВ - 514626901, 514626902)" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 524299.19 | ПСД | 524299.19 | ВЗ | ОК ЕП | 3 | 3 | "Мехколонна № 26" ООО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | "Мехколонна № 26" ООО | 521677.69 | 0 | 31908100160 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-08-22 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 50-08 (инв.№ 5007312) протяженностью 2,3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Ржевское Славского района | F_prj_111001_3375 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов по титулу: "Реконструкция ПС 110/15 кВ О-46 Славск (инв. № ОРУ-110 кВ - 5048267, оборудование ЗРУ-15 кВ 5048268)" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 270632.23 | ПСД | 270632.23 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | "Мехколонна № 26" ООО | 224850.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Мехколонна № 26" ООО | 269820.34 | 0 | 31908100167 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кВ О-31 в г. Багратионовске | H_16-0069 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов по титулу: "Реконструкция ПС 110 кВ О-31 Багратионовск (инв. № РУ-110 кВ - 5146080, РУ-15 кВ - 5146081)" | "Янтарьэнерго" АО | ДУКИП | "Янтарьэнерго" АО/ДУКИП | 453933.58 | ПСД | 453933.58 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | "Мехколонна № 26" ООО | 377521.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Мехколонна № 26" ООО | 453025.71 | 0 | 31908100161 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 462.11 | ПСД | 462.11 | ОЗП | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 385 | 385 | 31908123462 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-30 | 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
452 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: "Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции" | "Янтарьэнерго" АО | ДКС (юр.лица) | "Янтарьэнерго" АО/ДКС (юр.лица) | 30196.55 | ПСД | 30196.55 | ОК | ОК | 2 | 2 | "РТСОФТ" АО | 24200.8 | 0 | 1о | 23194.25 | 23194.25 | "РТСОФТ" АО | 27833.1 | 0 | 31908122888 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-08-07 | 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 705 протяженностью 1,11 км по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | F_prj_111001_2528 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского протяженностью 0,9 км с прокладкой дополнительной цепи 0,3 км в г. Калининграде (инв.542873801) | "Янтарьэнерго" АО | ГЭС | "Янтарьэнерго" АО/ГЭС | 2130.22 | ПСД | 2130.22 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 1757.25 | 1757.25 | 31908267369 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 13.04.2020 | 0 | НДС не предусмотрен