## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆L10ТП_ЛЭП=0,55 км; P10з_тр=1,52 МВА; В10з=25 шт.; Nсд_тпр=1 договор; Фтз=87,60 млн рублей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 гг.., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28.04.2018 №238-р.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соответствует Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 гг.., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28.04.2018 №238-р.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 64,09 млн рублей | млн рублей)
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 61,24 млн рублей | утв

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | № 502/02/16 от 29.04.2016 | 502/02/16 д/с № 1 от 01.06.2016 | Закрыт договор | 236039, Калининградская обл, Калининград г, Солнечный б-р | Шесть (6) ТП 10/0,4 кВ для строительства стадиона на 35000 зрительных мест ( в том числе временные трибуны на 10 000 зрительских мест) | контактные соединения выключателя (В) в ячейке КЛ-10 кВ (РП-1 новый (п. 1.4) – ТП новые (п. 1.11)) "А" в РУ-10 кВ РП-1 новом (I сек.) ; контактные соединения выключателя (В) в ячейке КЛ-10 кВ (РП-1 новый (п. 1.4) – ТП новые (п. 1.11)) "Б" в РУ-10 кВ РП-1 новом (II сек.) ; контактные соединения выключателя (В) в ячейке КЛ-10 кВ (РП-2 новый (п. 1.4) – ТП новые (п. 1.11)) "А" в РУ-10 кВ РП-2 новом (I сек.) ; контактные соединения выключателя (В) в ячейке КЛ-10 кВ (РП-2 новый (п. 1.4) – ТП новые (п. 1.11)) "Б" в РУ-10 кВ РП-2 новом (II сек.) | 15.831 | - | 15.831 | 10 кВ | 1 кат - 3000; 2 кат - 12831 | - | - |  |  | 1.1. Сооружение ПС 110/10 кВ Береговая: - сооружение РУ 110 кВ по схеме № 110-13 "Две рабочие системы шин" с четырьмя линейными ячейками 110 кВ; - установку двух трансформаторов 110/10/10 кВ с расщепленными обмотками низкого напряжения мощностью по 25 МВА каждый; - сооружение РУ-10 кВ (на четыре секции) с четырьмя вводными, двумя секционными, восемнадцатью линейными ячейками с вакуумными выключателями, с ячейками под ТН 10 кВ, ДГК по одной на каждой секции и ТСН 10 кВ. 1.2. Сооружение четырех кабельных захода 110 кВ (ориентировочно 4х1 км) от ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Северная 330 с отпайками (Л–116) до ПС 110/10 кВ Береговая с образованием двух КВЛ 110 кВ (О-1 Центральная – Береговая), одной КВЛ 110 кВ (Северная 330 – Береговая) и одной КВЛ 110 кВ (О-30 Московская – Береговая) с использованием кабеля 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. 1.3. Комплексную реконструкцию ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О–30 Московская с отпайками (Л–115) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Северная 330 с отпайками (Л–116) с заменой сечения провода со 120 кв. мм на 240 кв. мм (5,4 км) на участке от отпайки на ПС 110 кВ О-12 Южная до ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию ВЛ 110 кВ Северная – О-30 Московская с отпайками (Л-166), строительство ВОЛС (18,89 км) на ЛЭП 110 кВ от ПС 330 кВ О-1 Центральная до ПС 330кВ Северная 330 через ПС 110 кВ Береговая и ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию РЗА управления выключателями В ВЛ 115, В ВЛ 116 на ПС 330 кВ О-1 Центральная, В ВЛ 116 на ПС 330 кВ Северная 330, СВ на ПС 110 кВ О-30 Московская, реконструкцию ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная с приведением к типовой схеме 110-4Н. 1.4. Сооружение двух двухсекционных распределительных пункта (РП) 10 кВ РП-1 и РП-2 с РЗА. 1.5. Сооружение двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х0,3 км) от РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Береговая до РП-1 с использованием кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 кв. мм. (уточнить при проектировании). 1.6. Сооружение двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х1,4 км) от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Береговая до РП-2 с использованием кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 кв. мм. (уточнить при проектировании). 1.7. Сооружение двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х1,9 км) от РП-XXXIII (п. 1.9) до РП-1 с использованием кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 240 кв. мм. (уточнить при проектировании). 1.8. Сооружение двух взаиморезервируемых КЛ 10 кВ (ориентировочно 2х0,9 км) от РП-XXIII (п. 1.10) до РП-2 по ГП с использованием кабеля 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 240 кв. мм. (уточнить при проектировании). 1.9. Реконструкцию РУ-10 кВ РП-XХХIII с демонтажом существующих ячеек и монтажом малогабаритных ячеек (предусмотреть 2 дополнительные линейные ячейки для присоединения новых КЛ-10 кВ (п.1.7) к РП-ХXХIII и перезаводку всех существующих КЛ-10 кВ в новое РУ-10 кВ), пересмотреть схему релейной автоматики, обеспечить подключение ячеек к существующей системе телемеханики. 1.10. Реконструкцию РУ-10 кВ РП-ХХIII с демонтажом существующих ячеек и монтажом малогабаритных ячеек (предусмотреть 2 дополнительные линейные ячейки для присоединения новых КЛ-10 кВ (п.1.8) к РП-ХХIII и перезаводку всех существующих КЛ-10 кВ в новое РУ-10 кВ), пересмотреть схему релейной автоматики, обеспечить подключение ячеек к существующей системе телемеханики. | - | 91.2767
| Всего |  |  | - | - | - | 15.831 |  | 15.831 | [8 empty] | 91.2767

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | РП XXIII | Трансформатор силовой масляный | TbN; ТМ | ТМГ-12 160кВА 10/0,4 кВ, ТМГ 100 кВА 10/0,23 кВ | Т-1, Т-2 | Т-1, Т-2 | 1983; 1971 | 2018 | 1983; 1971 | 10 | 10 | 0.26 | 0.26 | - 1971 | АКТ технического освидетельствования оборудования РП-XXIII по ул. Дзержинского в г. Калининграде от 19.04.2013 г. АО "Янтарьэнерго" филиал ГЭС, ООО "УК Восток", Ростехнадзор. | 1. Аварийноопасных дефектов в процессе ТО не выявлено. 2. Оборудование подстанции, проходившее ТО, может эксплуатироваться с условием устранения замечаний в установленные сроки. 3. Следующие ТО оборудования необходимо провести в апреле 2018г. | АКТ технического обследования объекта РП-XXIII 10/0,4 кВ от 08.06.2016 г. АО "Янтарьэнерго" филиал ГЭС | Требуется проведение комплексной реконструкции с заменой основного и вторичого оборудования, реконструкцией здания.
|  |  | Вакуумный выключатель - 17 шт. | BB/TEL ВМПМ ВМГ | BB/TEL 1000А, BB/TEL 630А | 4 шт. 1 шт. 7 шт. | 17 шт. | 2012 1988 1966 | 2018 | 2012 1989 1967 | 10 | 10 | - | - | - 2007 2007 | АКТ технического освидетельствования оборудования РП-XXIII по ул. Дзержинского в г. Калининграде от 19.04.2013 г. АО "Янтарьэнерго" филиал ГЭС, ООО "УК Восток", Ростехнадзор. | 1. Аварийноопасных дефектов в процессе ТО не выявлено. 2. Оборудование подстанции, проходившее ТО, может эксплуатироваться с условием устранения замечаний в установленные сроки. 3. Следующие ТО оборудования необходимо провести в апреле 2018г. | АКТ технического обследования объекта РП-XXIII 10/0,4 кВ от 08.06.2016 г. АО "Янтарьэнерго" филиал ГЭС | Требуется проведение комплексной реконструкции с заменой основного и вторичого оборудования, реконструкцией здания.
|  |  | Трансформатор собственных нужд | - | ТСКС | - | ТСН-1 | - | 2018 | - | - | 10 | - | 0.04 | - | - | - | - | -
2 | - | РП XХXIII | Трансформатор силовой масляный | TTU-Al TTU-Al | ТМГ-12 630 кВА 10/0,4 кВ | Т-1, Т-2 | Т-1, Т-2 | 1970 1977 | 2018 | 1982 1990 | 10 | 10 | 1.26 | 1.26 | - - | АКТ технического освидетельствования оборудования РП-XXXIII по ул. Дзержинского в г. Калининграде от 23.01.2013 г. АО "Янтарьэнерго" филиал ГЭС, ООО "УК Восток", Ростехнадзор. | 1. Аварийноопасных дефектов в процессе ТО не выявлено. 2. Оборудование подстанции, проходившее ТО, может эксплуатироваться с условием устранения замечаний в установленные сроки. 3. Следующие ТО оборудования необходимо провести в 2018г. | АКТ технического обследования объекта РП-XXXIII 10/0,4 кВ от 08.06.2016 г. АО "Янтарьэнерго" филиал ГЭС | Требуется проведение комплексной реконструкции с заменой основного и вторичого оборудования, реконструкцией здания.
|  |  | Вакуумный выключатель - 20 шт. | ВМГ-10 ВМГП-10 | BB/TEL 1000А | 11 шт. 2 шт. | 20 шт. | 1981 1984 | 2018 | 1982 1985 | 10 | 10 | - | - | 2009 2009 | АКТ технического освидетельствования оборудования РП-XXXIII по ул. Дзержинского в г. Калининграде от 23.01.2013 г. АО "Янтарьэнерго" филиал ГЭС, ООО "УК Восток", Ростехнадзор. | 1. Аварийноопасных дефектов в процессе ТО не выявлено. 2. Оборудование подстанции, проходившее ТО, может эксплуатироваться с условием устранения замечаний в установленные сроки. 3. Следующие ТО оборудования необходимо провести в 2018г. | АКТ технического обследования объекта РП-XXXIII 10/0,4 кВ от 08.06.2016 г. АО "Янтарьэнерго" филиал ГЭС | Требуется проведение комплексной реконструкции с заменой основного и вторичого оборудования, реконструкцией здания.
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | КЛ 10 кВ ТП-1315 - РП XXIII | - | КЛ 10 кВ ТП-1315 - РП XXIII | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.06 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
2 | - | КЛ 10 кВ РП XIX - РП XXIII | - | КЛ 10 кВ РП XIX - РП XXIII | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.06 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
3 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-388А | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-388А | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.06 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
4 | - | КЛ 10 кВ ПС О-12 - РП XXIII | - | КЛ 10 кВ ПС О-12 - РП XXIII | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.06 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
5 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-308 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-308 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.045 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
6 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-1303 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-1303 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.035 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
7 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-728 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-728 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.035 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
8 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-703Б | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-703Б | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.042 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
9 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-703А | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ТП-703А | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.04 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
10 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ПС О-12 | - | КЛ 10 кВ РП XXIII - ПС О-12 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.041 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
11 | - | КЛ 10 кВ ТП-363 - РП XXIII | - | КЛ 10 кВ ТП-363 - РП XXIII | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 70 | - | КЛ | - | 0.071 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
0.549

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 15,831 МВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде с установкой вакуумных выключателей, заменой силовых трансформаторов мощностью 1,52 МВА без прироста; строительство КЛ 10 кВ 0,549 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | реконструкция РП - 36,535 млн рублей/МВА; строительство КЛ 10 кВ - 10,398 млн рублей/км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861; Договор технологического присоединения №502/02/16 от 29.04.2016; Техническое задание от 22.08.2017; Объект выполняется в рамках Мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов Калининградской области, задействованных при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году, и включен в Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2019-2023 гг.., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 28.04.2018 №238-р.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2019
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 61241517
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  |  | 15.249
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 612415.17 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  |  | -48245543.412
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 5% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 5% | 9.62% | 14.22% | 19.14% | 24.38% | 29.85% | 35.43% | 41.12% | 46.91% | 52.78% | 58.9% | 65.25% | 71.86% | 78.74% | 85.89% | 93.32% | 101.1% | 109.1% | 117.5% | 126.2% | 135.2% | 144.6% | 154.4% | 164.6% | 175.2% | 186.2% | 197.6% | 209.5% | 221.9% | 234.8% | 248.2%
Доход, руб. без НДС |  |  |  | 1898730.3117 | 3956953.9696 | 6253186.3489 | 6528326.5482 | 6815572.9163 | 7108642.5517 | 7407205.5389 | 7710900.966 | 8019337.0047 | 8340110.4848 | 8673714.9042 | 9020663.5004 | 9381490.0404 | 9756749.642 | 10147019.6277 | 10552900.4128 | 10975016.4293 | 11414017.0865 | 11870577.77 | 12345400.8808 | 12839216.916 | 13352785.5927 | 13886897.0164 | 14442372.897 | 15020067.8129 | 15620870.5254 | 16245705.3464 | 16895533.5603 | 17571354.9027 | 18274209.0988
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Доход | 0 | 0 | 0 | 1898730.3117 | 3956953.9696 | 6253186.3489 | 6528326.5482 | 6815572.9163 | 7108642.5517 | 7407205.5389 | 7710900.966 | 8019337.0047 | 8340110.4848 | 8673714.9042 | 9020663.5004 | 9381490.0404 | 9756749.642 | 10147019.6277 | 10552900.4128 | 10975016.4293 | 11414017.0865 | 11870577.77 | 12345400.8808 | 12839216.916 | 13352785.5927 | 13886897.0164 | 14442372.897 | 15020067.8129 | 15620870.5254 | 16245705.3464 | 16895533.5603 | 17571354.9027 | 18274209.0988
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | -671329.5094 | -699525.3487 | -729604.9387 | -761707.556 | -795222.6885 | -829417.2641 | -864252.7892 | -899687.1536 | -935674.6397 | -973101.6253 | -1012025.6903 | -1052506.7179 | -1094606.9866 | -1138391.2661 | -1183926.9168 | -1231283.9934 | -1280535.3532 | -1331756.7673 | -1385027.038 | -1440428.1195 | -1498045.2443 | -1557967.054 | -1620285.7362 | -1685097.1657 | -1752501.0523 | -1822601.0944 | -1895505.1382 | -1971325.3437 | -2050178.3574 | -2132185.4917
Ремонт объекта | 0 | 0 |  | -671329.5094 | -699525.3487 | -729604.9387 | -761707.556 | -795222.6885 | -829417.2641 | -864252.7892 | -899687.1536 | -935674.6397 | -973101.6253 | -1012025.6903 | -1052506.7179 | -1094606.9866 | -1138391.2661 | -1183926.9168 | -1231283.9934 | -1280535.3532 | -1331756.7673 | -1385027.038 | -1440428.1195 | -1498045.2443 | -1557967.054 | -1620285.7362 | -1685097.1657 | -1752501.0523 | -1822601.0944 | -1895505.1382 | -1971325.3437 | -2050178.3574 | -2132185.4917
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 1227400.8023 | 3257428.6208 | 5523581.4101 | 5766618.9922 | 6020350.2278 | 6279225.2876 | 6542952.7497 | 6811213.8124 | 7083662.3649 | 7367008.8595 | 7661689.2139 | 7968156.7825 | 8286883.0538 | 8618358.3759 | 8963092.711 | 9321616.4194 | 9694481.0762 | 10082260.3192 | 10485550.732 | 10904972.7613 | 11341171.6717 | 11794818.5386 | 12266611.2801 | 12757275.7314 | 13267566.7606 | 13798269.431 | 14350200.2083 | 14924208.2166 | 15521176.5453 | 16142023.6071
Амортизация |  |  |  | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967 | -2136385.3967
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | -908984.5943 | 1121043.2242 | 3387196.0135 | 3630233.5955 | 3883964.8312 | 4142839.891 | 4406567.353 | 4674828.4158 | 4947276.9683 | 5230623.4629 | 5525303.8173 | 5831771.3858 | 6150497.6571 | 6481972.9793 | 6826707.3143 | 7185231.0227 | 7558095.6795 | 7945874.9226 | 8349165.3353 | 8768587.3646 | 9204786.2751 | 9658433.1419 | 10130225.8835 | 10620890.3347 | 11131181.3639 | 11661884.0344 | 12213814.8116 | 12787822.8199 | 13384791.1486 | 14005638.2104
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -908984.5943 | 1121043.2242 | 3387196.0135 | 3630233.5955 | 3883964.8312 | 4142839.891 | 4406567.353 | 4674828.4158 | 4947276.9683 | 5230623.4629 | 5525303.8173 | 5831771.3858 | 6150497.6571 | 6481972.9793 | 6826707.3143 | 7185231.0227 | 7558095.6795 | 7945874.9226 | 8349165.3353 | 8768587.3646 | 9204786.2751 | 9658433.1419 | 10130225.8835 | 10620890.3347 | 11131181.3639 | 11661884.0344 | 12213814.8116 | 12787822.8199 | 13384791.1486 | 14005638.2104
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 181796.9189 | -224208.6448 | -677439.2027 | -726046.7191 | -776792.9662 | -828567.9782 | -881313.4706 | -934965.6832 | -989455.3937 | -1046124.6926 | -1105060.7635 | -1166354.2772 | -1230099.5314 | -1296394.5959 | -1365341.4629 | -1437046.2045 | -1511619.1359 | -1589174.9845 | -1669833.0671 | -1753717.4729 | -1840957.255 | -1931686.6284 | -2026045.1767 | -2124178.0669 | -2226236.2728 | -2332376.8069 | -2442762.9623 | -2557564.564 | -2676958.2297 | -2801127.6421
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | -727187.6755 | 896834.5793 | 2709756.8108 | 2904186.8764 | 3107171.8649 | 3314271.9128 | 3525253.8824 | 3739862.7326 | 3957821.5746 | 4184498.7703 | 4420243.0538 | 4665417.1087 | 4920398.1257 | 5185578.3834 | 5461365.8514 | 5748184.8182 | 6046476.5436 | 6356699.9381 | 6679332.2683 | 7014869.8917 | 7363829.0201 | 7726746.5135 | 8104180.7068 | 8496712.2677 | 8904945.0912 | 9329507.2275 | 9771051.8493 | 10230258.2559 | 10707832.9189 | 11204510.5683
| 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | -908984.5943 | 1121043.2242 | 3387196.0135 | 3630233.5955 | 3883964.8312 | 4142839.891 | 4406567.353 | 4674828.4158 | 4947276.9683 | 5230623.4629 | 5525303.8173 | 5831771.3858 | 6150497.6571 | 6481972.9793 | 6826707.3143 | 7185231.0227 | 7558095.6795 | 7945874.9226 | 8349165.3353 | 8768587.3646 | 9204786.2751 | 9658433.1419 | 10130225.8835 | 10620890.3347 | 11131181.3639 | 11661884.0344 | 12213814.8116 | 12787822.8199 | 13384791.1486 | 14005638.2104
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967 | 2136385.3967
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -42411.726 | -677439.2027 | -726046.7191 | -776792.9662 | -828567.9782 | -881313.4706 | -934965.6832 | -989455.3937 | -1046124.6926 | -1105060.7635 | -1166354.2772 | -1230099.5314 | -1296394.5959 | -1365341.4629 | -1437046.2045 | -1511619.1359 | -1589174.9845 | -1669833.0671 | -1753717.4729 | -1840957.255 | -1931686.6284 | -2026045.1767 | -2124178.0669 | -2226236.2728 | -2332376.8069 | -2442762.9623 | -2557564.564 | -2676958.2297 | -2801127.6421
НДС | -8100 | -11059147.1898 | -469233.9522 | 220932.1444 | 586337.1517 | 994244.6538 | 1037991.4186 | 1083663.041 | 1130260.5518 | 1177731.4949 | 1226018.4862 | 1275059.2257 | 1326061.5947 | 1379104.0585 | 99077.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -45000 | -61439706.61 | -2606855.29 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -53100 | -72498853.7998 | -3076089.2422 | 1448332.9468 | 3801354.0466 | 5840386.8613 | 6078563.6917 | 6327220.3026 | 6580917.8612 | 6839370.774 | 7102266.6155 | 7369266.197 | 7646945.7617 | 7935732.509 | 6900879.8258 | 7056783.5224 | 7321963.7801 | 7597751.2481 | 7884570.2149 | 8182861.9403 | 8493085.3347 | 8815717.6649 | 9151255.2884 | 9500214.4167 | 9863131.9102 | 10240566.1035 | 10633097.6644 | 11041330.4878 | 11465892.6242 | 11907437.246 | 12366643.6526 | 12844218.3155 | 13340895.965
Накопленный чистый денежный поток | -53100 | -72551953.7998 | -75628043.042 | -74179710.0952 | -70378356.0486 | -64537969.1874 | -58459405.4957 | -52132185.1931 | -45551267.3319 | -38711896.5578 | -31609629.9423 | -24240363.7453 | -16593417.9836 | -8657685.4747 | -1756805.6488 | 5299977.8735 | 12621941.6536 | 20219692.9017 | 28104263.1166 | 36287125.0569 | 44780210.3916 | 53595928.0565 | 62747183.3449 | 72247397.7616 | 82110529.6718 | 92351095.7753 | 102984193.4397 | 114025523.9275 | 125491416.5517 | 137398853.7976 | 149765497.4502 | 162609715.7658 | 175950611.7308
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524 | 0.21703 | 0.19206 | 0.16997 | 0.15041 | 0.13311 | 0.1178 | 0.10424 | 0.092251 | 0.081638 | 0.072246 | 0.063934 | 0.056579 | 0.05007 | 0.04431 | 0.039212 | 0.034701 | 0.030709 | 0.027176 | 0.02405
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -53100 | -72498853.7998 | -2893741.3431 | 1205731.8826 | 2800542.7831 | 3807738.0435 | 3507098.5997 | 3230587.5639 | 2973559.1891 | 2734814.174 | 2513218.2334 | 2307698.3076 | 2119162.954 | 1946188.583 | 1497696.8659 | 1355338.6024 | 1244486.3736 | 1142797.2761 | 1049503.0562 | 963901.0713 | 885348.5559 | 813257.4023 | 747089.4085 | 686351.9508 | 630594.0419 | 579402.7384 | 532399.866 | 489239.0346 | 449602.9147 | 413200.7542 | 379766.1112 | 349054.7851 | 320842.9281
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -53100 | -72551953.7998 | -75445695.1429 | -74239963.2603 | -71439420.4772 | -67631682.4336 | -64124583.8339 | -60893996.27 | -57920437.0809 | -55185622.9069 | -52672404.6736 | -50364706.366 | -48245543.412 | -46299354.8291 | -44801657.9632 | -43446319.3608 | -42201832.9872 | -41059035.711 | -40009532.6549 | -39045631.5836 | -38160283.0277 | -37347025.6253 | -36599936.2169 | -35913584.2661 | -35282990.2242 | -34703587.4858 | -34171187.6198 | -33681948.5852 | -33232345.6704 | -32819144.9162 | -32439378.805 | -32090324.02 | -31769481.0918
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7801% | 1.699% | 2.496% | 3.189% | 3.796% | 4.329% | 4.798% | 5.214% | 5.583% | 5.913% | 6.207% | 6.472% | 6.71% | 6.925% | 7.119% | 7.295% | 7.455% | 7.601%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 |  | 10
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
инфляция для тарифов |  | Согласно "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в составе проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (от 27.10.2017)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
прогноз инфляции |  |  | 4.6% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
кумулятивная инфляция |  | 0% | 4.6% | 9.202% | 13.79% | 18.57% | 23.55% | 28.74% | 34.14% | 39.78% | 45.65% | 51.77% | 58.14% | 64.78% | 71.7% | 78.91% | 86.43% | 94.26% | 102.4% | 110.9% | 119.8% | 129% | 138.6% | 148.6% | 159.1% | 170% | 181.3% | 193.1% | 205.4% | 218.3% | 231.6% | 245.6% | 260.1% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Мощность после реализации проекта (мощность одного трансформатора), МВА | 0.79
Мощность по ТП, МВт | 2016
Мощность по заключенным договорам на ТП, МВт
Мощность по поданным заявкам на ТП, МВт | 0
Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Доход (плата по договору ТП), руб
Доход (Увеличение выручки от передачи э/э), руб | 0 | 0 | 0 | 1732102.0906 | 3464204.1812 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139 | 5248794.2139
ЧЧИ, час | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380
Тариф, руб/кВтч | 1.3961 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534
Прогноз подключенной нагрузки в соответствии с действующими договорами на ТП, МВт
Прогноз подключенной нагрузки в соответствии с поданными заявками на ТП, МВт |  |  |  | 0 | 0 | 0
Прогноз увеличения потребляемой мощности существующих потребителей, МВт |  |  |  | 0.25457 | 0.25457 | 0.26229
Планируемый объем присоединения потребителей в соответствии с прогнозируемым спросом, МВт
Прирост мощности, МВт / год | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0.25457 | 0.26229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прирост мощности, МВт (накопительно) | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0.50915 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144
Загрузка, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0.50915 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144
Максимальная допустимая нагрузка после реализации проекта, МВт | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144 | 0.77144

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 100
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 09.11.2017 21.03.2019 | 09.11.2017 21.03.2019 | 09.11.2017 21.03.2019 | 09.11.2017 21.03.2019 | 09.11.2017 21.03.2019 | 09.11.2017 21.03.2019 | 100
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 28.04.2018 21.03.2019 | 28.04.2018 21.03.2019 | 28.04.2018 21.03.2019 | 28.04.2018 21.03.2019 | 28.04.2018 21.03.2019 | 28.04.2018 21.03.2019 | 100
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 100
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | 2018-03-28 | 2018-04-16 | 2018-03-28 | 2018-04-16 | 2018-03-28 | 2018-04-16 | 100
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 100
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-04-10 | 2018-04-28 | 2018-04-10 | 2018-04-28 | 2018-04-10 | 2018-04-28 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-04-25 | 2018-05-29 | 2018-04-25 | 2018-05-29 | 2018-04-25 | 2018-05-29 | 100
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2018-05-02 | 2018-05-29 | 2018-05-02 | 2018-05-29 | 2018-05-02 | 2018-05-29 | 100
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-05-28 | 2018-06-17 | 2018-05-28 | 2018-06-17 | 2018-05-28 | 2018-06-17 | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 100
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 100
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.045
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.045
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70335 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.70335
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65835 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.65835
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.045
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.7 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.6 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2019 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 87.5907 | 64.0916 | 0 | 87.5907 | 26.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 61.4397 | 0 | 10.106 | 0 | 2.6069 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 26.106 | 64.0916
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 87.5907 | 64.0916 | 0 | 87.5907 | 26.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 61.4397 | 0 | 10.106 | 0 | 2.6069 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 26.106 | 64.0916
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 74.2982 | 61.2415 | 0 | 74.2982 | 5.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70335 | 0 | 0 | 0 | 67.8991 | 0 | 5.6957 | 0 | -7.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.6957 | 61.2415
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.881 | 1.881 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65835 | 0 | 0 | 0 | 1.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.881
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 10.1422 | 8.4701 | 0 | 10.1422 | 2.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7007 | 0 | 0 | 0 | 0.76945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 8.4701
2.3 | оборудование | 53.6946 | 42.3663 | 0 | 53.6946 | 3.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3322 | 0 | 0 | 0 | -7.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 42.3663
2.4 | прочие затраты | 8.5804 | 8.5241 | 0 | 8.5804 | -0.10818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 8.6436 | 0 | 0 | 0 | -0.16451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 8.5241
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1.52 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.52
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.549 | 0.549 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.549
3.7 | Другое3), штуки | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 37
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1.52 | 1.52 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.52 | 1.52
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.549 | 0.549 | 0 | 0.549 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.549 | 0.549
4.7 | Другое3), штуки | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 37 | 37
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 74.2982 | 61.2415 | 0 | 74.2982 | 74.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2982 | 0 | 61.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 74.2982 | 61.2415
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 1.52 | 1.52 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.52 | 1.52
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0.549 | 0.549 | 0 | 0.549 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.549 | 0.549
5.6 | Другое3), штуки | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 37 | 37
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1.52 | 1.52 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.52 | 1.52
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 2 | 2019-03-29 |  |  | 1.52 |  |  |  | 0.549 | 37 ВВ-10 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Дооборудование РП-XXXIII (инв. № 5458755), РП-XXIII (инв. № 5455924) в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 1865.41 | УР | 1865.41 | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | ООО "Центр ИнжЭнергоПроект" | 1881 |  |  |  | 1881 | ООО "Центр ИнжЭнергоПроект" | 2219.58 |  | 31705287616 | rosseti.ru | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2018-05-29

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_16-0138
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция РП 10 кВ № XXIII (инв.№ 5455924) по ул. Дзержинского и РП 10 кВ № XXXIII (инв. № 5458755) по наб. Генерала Карбышева, г. Калининград
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 1,52 МВА (0), 0,549 (0,549) км
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Принят к бухгалтерскому учету
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн рублей | 64.0916
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. приказом 162 от 24.05.2018, ГГЭ 39-1-0155-18 от 28.04.2018
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 80.3924
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 80.3924
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 74.6229
ОАО "Янтарьэнергосервис" договор № 963685 от 20.03.2018 (д/с № 1 от 24.04.2018, д/с № 2 от 03.07.2018, д/с № 3 от 26.12.2018) в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 74.6229
% от сметной стоимости проекта | 116.4%
оплачено по договору, млн рублей | 58.3103 | 1
освоено по договору, млн рублей | 74.547 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 5.7695
ООО "ЦентрИнжЭнергоПроект" договор № 1131 от 16.10.2017, (д/с № 1 от 12.12.2017, д/с № 2 от 03.04.2018) в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 2.2196
% от сметной стоимости проекта | 3.463%
оплачено по договору, млн рублей | 2.2196 | 1
освоено по договору, млн рублей | 2.2196 | 2
ООО "Декорум" договор №926-11/17Б от 17.11.2017 в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 0.045
% от сметной стоимости проекта | 0.07021%
оплачено по договору, млн рублей | 0.045 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.045 | 2
ГАУ КО "ЦПЭиЦС" договор № 80 от 04.12.2017 (д/с № 1 от 24.01.2018) в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.36753
% от сметной стоимости проекта | 0.5734%
оплачено по договору, млн рублей | 0.36753 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.36753 | 2
ГАУ КО "ЦПЭиЦС" договор № 21/СМ от 22.02.2018 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.02
% от сметной стоимости проекта | 0.03121%
оплачено по договору, млн рублей | 0.02 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.02 | 2
АО "ЦТЗ" договор № 999635 от 23.05.2018 в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 3.1624
% от сметной стоимости проекта | 4.934%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 3.1483 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 125.4%
в том числе
- СМР, % | 25.94%
- поставка основного оборудования, % | 90.49%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.463%
% оплаты по объекту(предоплата) | 95.12%
всего оплачено по объекту | 60.9624
% освоения по объекту за отчетный период | 125.4%
всего освоено по объекту | 80.3474
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР ООО "ЦентрИнжЭнергоПроект" дог. № 1131 от 16.10.2017
- технические агенты
- подрядчики | СМР с поставкой оборудования ОАО "Янтарьэнергосервис" дог. № 963685 от 20.03.2018
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 9
в том числе
- строительный персонал | 6
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | Трансформаторы силовые масляные ТМГ 10/0,4 кВ мощностью 100+160+2х630 кВА; Вакуумные выключатели BB/TEL 1000А, BB/TEL 630А - 37 шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2018-04-28
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Принят к бухгалтерскому учету, оформлен акт законченного строительством объекта
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)