## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Советский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P15тр=0,1 МВА; ∆L15лэп=2,41 км; ∆L0,4лэп=0,261 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 300 кВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.71
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | #REF! | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | #REF! | утв
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 15,96 млн рублей | кор
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 13,6 млн рублей | кор

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… | [6 empty] | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | КТП-121 новая | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ 100 кВА 15/0,4 кВ | - | Т-1 | - | 2017 | - | - | 15 | - | 0.1 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/6 «Неман» до КТП-121 новой | - | КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/6 «Неман» до КТП-121 новой | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 1.196 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
2 | - | КЛ 15 кВ КТП-121 - ТП-118 | - | КЛ 15 кВ КТП-121 - ТП-118 | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 1.144 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
3 | - | КЛ 15 кВ КТП-121 | - | КЛ 15 кВ КТП-121 | - | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.07 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
4 | - | КЛ 0,4 кВ от КТП-121 новой | - | КЛ 0,4 кВ от КТП-121 новой | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.261 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
2.671

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Целью реализации инвестиционного проекта является снижение дебиторской задолженности гарантирующего поставщика ОАО "Янтарьэнергосбыт" путем изменения существующей схемы электроснабжения потребителя-неплательщика, не позволяющей на данный момент вводить ограничения электроснабжения без ущерба для других потребителей (не имеющих долги за электроэнергию).
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Снижение задолженности за услуги по электроснабжению со стороны ООО "Неманский ЦБК". Создание схемы электроснабжения потребителей-неплательщиков с возможностью введения ограничения электроснабжения без последствий для других потребителей, регулярно оплачивающих электроэнергию.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КЛ 15 кВ XRUHAKXS 3х(1х240/50)-12/20 2,41 км; Строительство КЛ 0,4 кВ АПвБШп-1 4х120 0,261 км; Строительство КТП 100 кВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Удельная стоимость строительства ЛЭП - 6,01 млн рублей с НДС / км в ценах года окончания работ. Удельная стоимость строительства / реконструкции ТП - 4,99 млн рублей с НДС / МВА в ценах года окончания работ.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность при реализации отсутствует.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | • Основным рычагом воздействия на потребителей-неплательщиков является введение ограничения режима потребления электрической энергии. Однако текущая схема электроснабжения некоторых потребителей не позволяет Янтарьэнерго выполнить вводимые гарантирующим поставщиком ограничения электроснабжения без ущерба для других потребителей, не имеющих долги за электроэнергию. В рамках Программы в течение 2016 – 2018 годов планируется изменить схемы электроснабжения 3 юридических лиц, регулярно не оплачивающих электроэнергию. • Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2018-2022 гг., утв. Распоряжение Губернатора Калининградской области от 26.04.2017 № 263-р.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2019
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Объект нового строительства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 13642251.0843
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 5.1574
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 700000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 8.6214
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 11840875.1537
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 300000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 1000000
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Прогноз инфляции | 5.4% | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6%
Кумулятивная инфляция | 5.4% | 10.04% | 15.1% | 20.39% | 25.93% | 31.72% | 37.78% | 44.12% | 50.75% | 57.69% | 64.94% | 72.53% | 80.46% | 88.76% | 97.45% | 106.5% | 116% | 126% | 136.4% | 147.2% | 158.6% | 170.5% | 182.9% | 196% | 209.6% | 223.8%
Доход, руб. без НДС | -0.05 | 0 | 3213803.4811 | 6723276.8824 | 10162031.3095 | 10629484.7497 | 11118441.0482 | 11629889.3364 | 12164864.2459 | 12724448.0012 | 13309772.6093 | 13922022.1493 | 14562435.1682 | 15232307.1859 | 15932993.3165 | 16665911.009 | 17432542.9155 | 18234439.8896 | 19073224.1245 | 19950592.4342 | 20868319.6862 | 21828262.3918 | 22832362.4618 | 23882651.135 | 24981253.0872 | 26130390.7292
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Доход | -0.05 | 0 | 3213803.4811 | 6723276.8824 | 10162031.3095 | 10629484.7497 | 11118441.0482 | 11629889.3364 | 12164864.2459 | 12724448.0012 | 13309772.6093 | 13922022.1493 | 14562435.1682 | 15232307.1859 | 15932993.3165 | 16665911.009 | 17432542.9155 | 18234439.8896 | 19073224.1245 | 19950592.4342 | 20868319.6862 | 21828262.3918 | 22832362.4618 | 23882651.135 | 24981253.0872 | 26130390.7292
Операционные расходы | 0 | -330112.8 | -345297.9888 | -1203938.9876 | -377796.0543 | -395174.6728 | -1377842.3592 | -432366.9323 | -1498255.8112 | -1576865.2617 | -494820.3191 | -517582.0538 | -1804636.0943 | -566294.8064 | -592344.3675 | -2065307.3613 | -1694093.45 | -677905.7487 | -2363631.377 | -741707.5261 | -775826.0723 | -2705046.9055 | -848843.7189 | -887890.53 | -4141778.3146 | -971455.2351
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | -842757.2913 | 0 | 0 | -964489.6514 | 0 | 0 | -1103805.6832 | 0 | 0 | -1263245.266 | 0 | 0 | -1445715.1529 | 0 | 0 | -1654541.9639 | 0 | 0 | -1893532.8338 | 0 | 0 | -2167044.8202 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  | -330112.8 | -345297.9888 | -361181.6963 | -377796.0543 | -395174.6728 | -413352.7078 | -432366.9323 | -452255.8112 | -473059.5785 | -494820.3191 | -517582.0538 | -541390.8283 | -566294.8064 | -592344.3675 | -619592.2084 | -648093.45 | -677905.7487 | -709089.4131 | -741707.5261 | -775826.0723 | -811514.0716 | -848843.7189 | -887890.53 | -928733.4944 | -971455.2351
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [8 empty] | -1046000 | [7 empty] | -1046000 | [7 empty] | -1046000
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | -0.05 | -330112.8 | 2868505.4923 | 5519337.8948 | 9784235.2552 | 10234310.0769 | 9740598.689 | 11197522.4041 | 10666608.4347 | 11147582.7395 | 12814952.2902 | 13404440.0955 | 12757799.0739 | 14666012.3795 | 15340648.949 | 14600603.6477 | 15738449.4655 | 17556534.1409 | 16709592.7474 | 19208884.9081 | 20092493.6139 | 19123215.4863 | 21983518.7428 | 22994760.605 | 20839474.7726 | 25158935.4941
Амортизация |  | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512 | -643914.2512
EBIT | -0.05 | -974027.0512 | 2224591.2411 | 4875423.6436 | 9140321.004 | 9590395.8258 | 9096684.4378 | 10553608.153 | 10022694.1835 | 10503668.4883 | 12171038.039 | 12760525.8443 | 12113884.8227 | 14022098.1284 | 14696734.6978 | 13956689.3966 | 15094535.2143 | 16912619.8897 | 16065678.4963 | 18564970.6569 | 19448579.3627 | 18479301.2351 | 21339604.4917 | 22350846.3538 | 20195560.5214 | 24515021.2429
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | -0.05 | -974027.0512 | 2224591.2411 | 4875423.6436 | 9140321.004 | 9590395.8258 | 9096684.4378 | 10553608.153 | 10022694.1835 | 10503668.4883 | 12171038.039 | 12760525.8443 | 12113884.8227 | 14022098.1284 | 14696734.6978 | 13956689.3966 | 15094535.2143 | 16912619.8897 | 16065678.4963 | 18564970.6569 | 19448579.3627 | 18479301.2351 | 21339604.4917 | 22350846.3538 | 20195560.5214 | 24515021.2429
Налог на прибыль | 0.01 | 194805.4102 | -444918.2482 | -975084.7287 | -1828064.2008 | -1918079.1652 | -1819336.8876 | -2110721.6306 | -2004538.8367 | -2100733.6977 | -2434207.6078 | -2552105.1689 | -2422776.9645 | -2804419.6257 | -2939346.9396 | -2791337.8793 | -3018907.0429 | -3382523.9779 | -3213135.6993 | -3712994.1314 | -3889715.8725 | -3695860.247 | -4267920.8983 | -4470169.2708 | -4039112.1043 | -4903004.2486
Чистая прибыль | -0.04 | -779221.6409 | 1779672.9929 | 3900338.9149 | 7312256.8032 | 7672316.6606 | 7277347.5503 | 8442886.5224 | 8018155.3468 | 8402934.7907 | 9736830.4312 | 10208420.6755 | 9691107.8582 | 11217678.5027 | 11757387.7583 | 11165351.5173 | 12075628.1714 | 13530095.9118 | 12852542.797 | 14851976.5255 | 15558863.4902 | 14783440.9881 | 17071683.5933 | 17880677.0831 | 16156448.4171 | 19612016.9943
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
EBIT | -0.05 | -974027.0512 | 2224591.2411 | 4875423.6436 | 9140321.004 | 9590395.8258 | 9096684.4378 | 10553608.153 | 10022694.1835 | 10503668.4883 | 12171038.039 | 12760525.8443 | 12113884.8227 | 14022098.1284 | 14696734.6978 | 13956689.3966 | 15094535.2143 | 16912619.8897 | 16065678.4963 | 18564970.6569 | 19448579.3627 | 18479301.2351 | 21339604.4917 | 22350846.3538 | 20195560.5214 | 24515021.2429
Амортизация | 0 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512 | 643914.2512
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -250112.828 | -975084.7287 | -1828064.2008 | -1918079.1652 | -1819336.8876 | -2110721.6306 | -2004538.8367 | -2100733.6977 | -2434207.6078 | -2552105.1689 | -2422776.9645 | -2804419.6257 | -2939346.9396 | -2791337.8793 | -3018907.0429 | -3382523.9779 | -3213135.6993 | -3712994.1314 | -3889715.8725 | -3695860.247 | -4267920.8983 | -4470169.2708 | -4039112.1043 | -4903004.2486
НДС | -2897614.1393 | -59420.304 | 516330.9886 | 993480.8211 | 1447222.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -16097856.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -18995470.4687 | -389533.104 | 3134723.6529 | 5537733.9872 | 9403393.688 | 8316230.9118 | 7921261.8015 | 9086800.7735 | 8662069.598 | 9046849.0418 | 10380744.6824 | 10852334.9266 | 10335022.1094 | 11861592.7539 | 12401302.0094 | 11809265.7684 | 12719542.4226 | 14174010.163 | 13496457.0482 | 15495890.7767 | 16202777.7413 | 15427355.2393 | 17715597.8445 | 18524591.3342 | 16800362.6683 | 20255931.2455
Накопленный ЧДП | -18995470.4687 | -19385003.5727 | -16250279.9198 | -10712545.9327 | -1309152.2447 | 7007078.6671 | 14928340.4686 | 24015141.2421 | 32677210.8401 | 41724059.882 | 52104804.5643 | 62957139.491 | 73292161.6003 | 85153754.3542 | 97555056.3636 | 109364322.1321 | 122083864.5547 | 136257874.7176 | 149754331.7658 | 165250222.5426 | 181453000.2839 | 196880355.5232 | 214595953.3677 | 233120544.7019 | 249920907.3702 | 270176838.6157
Коэффициент дисконтирования | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066
PV | -17304399.4197 | -294485.4224 | 1966670.6818 | 2883217.6359 | 4062963.3784 | 2981932.3161 | 2357103.0089 | 2243924.0563 | 1775136.5661 | 1538581.1167 | 1465090.7183 | 1271077.8453 | 1004554.0841 | 956792.7503 | 830147.1931 | 656029.9539 | 586388.1889 | 542274.795 | 428508.4684 | 408290.3654 | 354286.8337 | 279943.2314 | 266776.3077 | 231501.0864 | 174235.2439 | 174334.1698
NPV (без учета продажи) | -17304399.4197 | -17598884.8421 | -15632214.1603 | -12748996.5243 | -8686033.146 | -5704100.8299 | -3346997.821 | -1103073.7648 | 672062.8013 | 2210643.9181 | 3675734.6364 | 4946812.4817 | 5951366.5657 | 6908159.316 | 7738306.5091 | 8394336.463 | 8980724.6519 | 9522999.4469 | 9951507.9153 | 10359798.2807 | 10714085.1144 | 10994028.3458 | 11260804.6535 | 11492305.7399 | 11666540.9838 | 11840875.1537
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.44% | 14.44% | 18.76% | 21.45% | 23.35% | 24.85% | 25.94% | 26.67% | 27.29% | 27.75% | 28.08% | 28.34% | 28.55% | 28.71% | 28.84% | 28.94% | 29.02% | 29.09% | 29.14% | 29.18% | 29.21%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -14664745.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14664745.2254
-14664745.2254
0
индекс доходности | 1
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
#VALUE! | 24.85% | 8.6214 | 11840875.1537 | 10 лет
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 2015 года |  | 545939.0969 | 1091878.1939 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998 | 1654360.8998
прирост МВт, накопительно |  | 0.10128 | 0.20255 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069 | 0.3069
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/кВтч | 1.2307
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0.4 | МВА | 0.73 | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0.372 | МВт | 0.6789 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0.33 | МВА | 0.3069 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0.33 | МВА | 0.3069 | МВт
сметная стоимость, млн рублей с НДС | #REF!
Срок амортизации, лет | 25
Объект по ТП |  | да / пусто
сметная стоимость, руб. с НДС | #REF!
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 1 полуг. 2016 г. | 1.2307 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 2 полуг. 2016 г. | 1.2027 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
инфляция для тарифов |  | Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 гг.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
прогноз инфляции |  | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
кумулятивная инфляция |  | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8% | 800.7% | 850.2% | 902.5% | 957.6% | 1016% | 1077% | 1142% | 1210% | 1282%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 100
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 100
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 12.05.2017 19.11.2018 | 12.05.2017 19.11.2018 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 12.05.2017 19.11.2018 | 12.05.2017 19.11.2018 | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 100
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-05-20 | 2018-08-31 | 2017-05-20 | 2018-08-31 | 2017-05-20 | 2018-08-31 | 100
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 100
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 2018-11-20 | 2018-12-19 | 100
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2018-11-30 | 2018-12-18 | 2018-11-30 | 2018-12-18 | 2018-11-30 | 2018-12-18 | 100
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-12-05 | 2018-12-18 | 2018-12-05 | 2018-12-18 | 2018-12-05 | 2018-12-18 | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 100
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 100
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2020 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 15.9622 | 15.9622 | 15.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0979 | 0 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 0.31968 | 0 | 14.065 | 0 | 14.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30.1629 | 15.9622
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 15.9622 | 15.9622 | 15.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0979 | 0 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 0.31968 | 0 | 14.065 | 0 | 14.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30.1629 | 15.9622
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 13.6016 | 13.6016 | 13.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6423 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 12.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.6423 | 13.6016
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.394 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.394 | 0.394
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 7.0274 | 7.0274 | 7.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7099 | 0 | 0.64058 | 0 | 0 | 0 | 6.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.7099 | 7.0274
2.3 | оборудование | 5.7504 | 5.7504 | 5.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9027 | 0 | 0.33729 | 0 | 0 | 0 | 5.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.9027 | 5.7504
2.4 | прочие затраты | 0.42981 | 0.42981 | 0.42981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63563 | 0 | 0.02513 | 0 | 0 | 0 | 0.40468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.63563 | 0.42981
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.73 | 0.1
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.05 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.249 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.661 | 2.671
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.73 | 0.1
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.05 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.249 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.661 | 2.671
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 13.6016 | 13.6016 | 13.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.6423 | 13.6016
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.73 | 0.1
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.96 | 2.671
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.349 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
#REF!
#REF!
Паспорт инвестиционного проекта
#REF!
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
#REF!
(идентификатор инвестиционного проекта)
#REF!
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 1 | 2018-12-25 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.671 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Перевод электроснабжения потребителей с сетй ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные сети" по ул. Подгорная в г. Немане и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 104 по ул. Победы в г. Немане Калининградской области" | АО "Янтарьэнерго" | 14365.3 | ПСД | 12600.41 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | "Оптима Энергострой" АО | 12474.4 |  | 1 | 12473.56 | 12473.56 | "Оптима Энергострой" АО | 12473.56 | 12473.56 | 51993 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 2017-04-17 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 12.05.2017 19.11.2018 | 12.05.2017 19.11.2018 | 12.05.2017 19.11.2018 | 12.05.2017 19.11.2018 | 2018-08-30
[22 empty] | "НеваЭнергоПроект" АО | 12600.41 |  |  | 12600.41 | 12600.41

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_16-0187
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Перевод электроснабжения потребителей с сетей ОАО "Неманский ЦБК" на сети АО "Янтарьэнерго" Восточные электрические сети по ул.Подгорная, г.Неман и строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-104 по ул.Победы, г.Неман: Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ -0,299 км, Замена тр-ра 400 кВА на 630 кВА; Строительство КЛ 15 кВ- 2,35 км; Строительство КЛ 0,4 кВ- 0,261 км; реконструкция КЛ 0,4 кВ - 0,05 км; Строительство БКТП 100 кВА
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Советский городской округ
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,1 МВА (0,1 МВА), 2,67 км (2,67 км)
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | принят к бухгалтерскому учету
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 15.9622
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утвержденная приказами № 77, 78 от 31.01.2017
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 15.6825
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 15.6825
в том числе | -
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 15.2485
АО "Оптима Энергострой" договор № 397 от 12.05.2017 в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 1.1835 | 10
% от сметной стоимости проекта | 7.415%
оплачено по договору, млн рублей | 1.1835 | 1
освоено по договору, млн рублей | 1.1835 | 2
ООО "Элмонт" договор № 1092231 от 28.11.2018 в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 14.065 | 10
% от сметной стоимости проекта | 88.11%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 14.065 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.434
ООО "КалининградПром СтройПроект" договор № 535 от 01.09.2016 с в ценах 2016 года с НДС, млн рублей | 0.394 | 10
% от сметной стоимости проекта | 2.468%
оплачено по договору, млн рублей | 0.394 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.394 | 2
ФГБОУ ВО "КГТУ" договор № 475/18/18 от 19.10.2018 в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 0.04 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.2506%
оплачено по договору, млн рублей | 0.04 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.04 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 98.25%
в том числе
- СМР, % | 53.02%
- поставка основного оборудования, % | 42.51%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.468%
% оплаты по объекту(предоплата) | 9.883%
всего оплачено по объекту | 1.5775
% освоения по объекту за отчетный период | 98%
всего освоено по объекту | 15.6425
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР ООО "КалининградПром СтройПроект" дог № 535 от 01.09.2016
- технические агенты | -
- подрядчики | СМР с поставкой оборудования АО "Оптима Энергострой" дог № 397 от 12.05.2017, ООО "Элмонт" дог № 1092231 от 28.11.2018
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 7
в том числе
- строительный персонал | 4
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | Силовой трансформатор 15/0,4 кВ 630 кВА, КТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2018-11-21
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | принят к бухгалтерскому учету, оформлен акт приемки законченного строительства №13 от 19.12.2018
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Изменение плановых параметров произошло в связи с задержкой выполнения работ подрядчиком. Работы перенесены с 2017 г на 2018 г.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)