## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: |  | 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Черняховский городской округ, Советский городской округ, Светловский городской округ, Гвардейский городской округ, Славский городской округ, Гусевский городской округ, Багратионовский городской округ, Городской округ "Город Калининград", Правдинский городской округ, Озерский городской округ, Зеленоградский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Правительства Калининградской области от 13 декабря 2017 года №666 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года № 907 «Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области»
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Да
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Фтз=2905,52 млн рублей; Фит=2905,52 млн рублей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 26.04.2017 № 263-р в части сооружения СВМ новых ТЭС: "Изолированный режим работы энергосистемы Калининградской области со строительством Приморской ТЭС, Маяковской ТЭС, Прегольской ТЭС, Талаховской ТЭС..."
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 26.04.2017 № 263-р в части сооружения СВМ новых ТЭС: "Изолированный режим работы энергосистемы Калининградской области со строительством Приморской ТЭС, Маяковской ТЭС, Прегольской ТЭС, Талаховской ТЭС..."
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Сетевой объект
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Сетевой объект
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Вторичное оборудование
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2312,15 млн рублей | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1977,33 млн рублей | утв
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2708,25 млн рублей | кор
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2455,86 млн рублей | кор

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме; Обеспечение надежной работы 4х новых ТЭС
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежной работы в "изолированном режиме" Калининградской энергосистемы после строительства 4х новых ТЭС. Замена существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИАССО, АИИСКУЭ, связи на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реализация титула предусматривает реконструкцию существующих и установку новых устройств РЗАиПА, СОТИАССО, АИИСКУЭ, связи на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников и включает в себя: 1. строительство новых зданий ОПУ для установки вторичного оборудования в количестве 8 штук; 2. комплексная реконструкция систем оперативного постоянного тока (ЩПТ, АБ, ЗВУ) на 15 объектах; 3. реконструкция устройств релейной защиты и автоматики в количестве 127 шкафов; 4. модернизация существующих и установка новых шкафов комплекса противоаварийной автоматики в объеме 123 шкафов; 5. модернизация существующих и установка новых шкафов регистраторов аварийных событий в количестве 22 шкафов; 6. модернизация существующей Системы сбора и передачи информации на 46 объектах; 7. модернизация существующих и установка новых систем связи (установка мультиплексоров, телекоммуникационных шкафов и т.к.), с учетом применения оптической среды передачи данных по ВОЛС.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 50,505 млн рублей/комплект
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность при реализации отсутствует.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России», с изменениями от 26.02.2016 (№ 289-р), от 28.11.2017 (№ 2653-р). 2. Протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ В.М. Кравченко от 26.05.2016 №ВК-225-пр. 3. Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 26.04.2017 № 263-р в части сооружения СВМ новых ТЭС: "Изолированный режим работы энергосистемы Калининградской области со строительством Приморской ТЭС, Маяковской ТЭС, Прегольской ТЭС, Талаховской ТЭС..." 4. Протокол совещания по вопросу согласования материалов 2 этапа схем выдачи мощности новых объектов генерации на территории Калининградской области от 01.07.2016 (письмо АО "СО ЕЭС" от 06.07.2016 №Н31-II-I-19-8251ДСП). 5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике". 6. Техническое задание №25-2016-ЯЭ
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2455601676.75
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | -3233466835.5541 | -369865646.1679
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | нет | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 8185338.9225
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 5% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 5% | 9.62% | 14.22% | 19.14% | 24.38% | 29.85% | 35.43% | 41.12% | 46.91% | 52.78% | 58.9% | 65.25% | 71.86% | 78.74% | 85.89% | 93.32% | 101.1% | 109.1% | 117.5% | 126.2% | 135.2% | 144.6% | 154.4% | 164.6% | 175.2% | 186.2% | 197.6% | 209.5% | 221.9% | 234.8% | 248.2%
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -8972768.5268 | -9349624.805 | -9751658.6716 | -10180731.6531 | -10628683.8459 | -11085717.2512 | -11551317.3758 | -12024921.3882 | -12505918.2437 | -13006154.9735 | -13526401.1724 | -14067457.2193 | -14630155.5081 | -15215361.7284 | -15823976.1976 | -16456935.2455 | -17115212.6553 | -17799821.1615 | -18511814.0079 | -19252286.5683 | -20022378.031 | -20823273.1522 | -21656204.0783 | -22522452.2415 | -23423350.3311 | -24360284.3444 | -25334695.7181 | -26348083.5469 | -27402006.8887 | -28498087.1643
Ремонт объекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  |  | -8972768.5268 | -9349624.805 | -9751658.6716 | -10180731.6531 | -10628683.8459 | -11085717.2512 | -11551317.3758 | -12024921.3882 | -12505918.2437 | -13006154.9735 | -13526401.1724 | -14067457.2193 | -14630155.5081 | -15215361.7284 | -15823976.1976 | -16456935.2455 | -17115212.6553 | -17799821.1615 | -18511814.0079 | -19252286.5683 | -20022378.031 | -20823273.1522 | -21656204.0783 | -22522452.2415 | -23423350.3311 | -24360284.3444 | -25334695.7181 | -26348083.5469 | -27402006.8887 | -28498087.1643
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | -8972768.5268 | -9349624.805 | -9751658.6716 | -10180731.6531 | -10628683.8459 | -11085717.2512 | -11551317.3758 | -12024921.3882 | -12505918.2437 | -13006154.9735 | -13526401.1724 | -14067457.2193 | -14630155.5081 | -15215361.7284 | -15823976.1976 | -16456935.2455 | -17115212.6553 | -17799821.1615 | -18511814.0079 | -19252286.5683 | -20022378.031 | -20823273.1522 | -21656204.0783 | -22522452.2415 | -23423350.3311 | -24360284.3444 | -25334695.7181 | -26348083.5469 | -27402006.8887 | -28498087.1643
Амортизация |  |  |  |  | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586 | -90275086.0586
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | -99247854.5855 | -99624710.8636 | -100026744.7302 | -100455817.7118 | -100903769.9045 | -101360803.3099 | -101826403.4344 | -102300007.4469 | -102781004.3024 | -103281241.0321 | -103801487.2311 | -104342543.278 | -104905241.5667 | -105490447.7871 | -106099062.2562 | -106732021.3041 | -107390298.7139 | -108074907.2201 | -108786900.0666 | -109527372.6269 | -110297464.0896 | -111098359.2109 | -111931290.137 | -112797538.3001 | -113698436.3898 | -114635370.403 | -115609781.7768 | -116623169.6055 | -117677092.9474 | -118773173.2229
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | -99247854.5855 | -99624710.8636 | -100026744.7302 | -100455817.7118 | -100903769.9045 | -101360803.3099 | -101826403.4344 | -102300007.4469 | -102781004.3024 | -103281241.0321 | -103801487.2311 | -104342543.278 | -104905241.5667 | -105490447.7871 | -106099062.2562 | -106732021.3041 | -107390298.7139 | -108074907.2201 | -108786900.0666 | -109527372.6269 | -110297464.0896 | -111098359.2109 | -111931290.137 | -112797538.3001 | -113698436.3898 | -114635370.403 | -115609781.7768 | -116623169.6055 | -117677092.9474 | -118773173.2229
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 19849570.9171 | 19924942.1727 | 20005348.946 | 20091163.5424 | 20180753.9809 | 20272160.662 | 20365280.6869 | 20460001.4894 | 20556200.8605 | 20656248.2064 | 20760297.4462 | 20868508.6556 | 20981048.3133 | 21098089.5574 | 21219812.4512 | 21346404.2608 | 21478059.7428 | 21614981.444 | 21757380.0133 | 21905474.5254 | 22059492.8179 | 22219671.8422 | 22386258.0274 | 22559507.66 | 22739687.278 | 22927074.0806 | 23121956.3554 | 23324633.9211 | 23535418.5895 | 23754634.6446
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -79398283.6684 | -79699768.6909 | -80021395.7842 | -80364654.1694 | -80723015.9236 | -81088642.6479 | -81461122.7476 | -81840005.9575 | -82224803.4419 | -82624992.8257 | -83041189.7849 | -83474034.6224 | -83924193.2534 | -84392358.2297 | -84879249.805 | -85385617.0433 | -85912238.9711 | -86459925.7761 | -87029520.0533 | -87621898.1015 | -88237971.2717 | -88878687.3687 | -89545032.1096 | -90238030.6401 | -90958749.1118 | -91708296.3224 | -92487825.4214 | -93298535.6844 | -94141674.3579 | -95018538.5783
| 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | -99247854.5855 | -99624710.8636 | -100026744.7302 | -100455817.7118 | -100903769.9045 | -101360803.3099 | -101826403.4344 | -102300007.4469 | -102781004.3024 | -103281241.0321 | -103801487.2311 | -104342543.278 | -104905241.5667 | -105490447.7871 | -106099062.2562 | -106732021.3041 | -107390298.7139 | -108074907.2201 | -108786900.0666 | -109527372.6269 | -110297464.0896 | -111098359.2109 | -111931290.137 | -112797538.3001 | -113698436.3898 | -114635370.403 | -115609781.7768 | -116623169.6055 | -117677092.9474 | -118773173.2229
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586 | 90275086.0586
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -3899079.3636 | -153190703.4678 | -265273618.914 | -65122062.9713 | -1615098.3348 | -1682932.4649 | -1755298.5609 | -1832531.6976 | -1913163.0923 | -1995429.1052 | -2079237.1276 | -2164485.8499 | -2251065.2839 | -2341107.8952 | -2434752.211 | -2532142.2995 | -2633427.9915 | -2738765.1111 | -2848315.7156 | -2962248.3442 | -3080738.2779 | -3203967.8091 | -3332126.5214 | -3465411.5823 | -3604028.0456 | -3748189.1674 | -3898116.7341 | -4054041.4035 | -4216203.0596 | -4384851.182 | -4560245.2293 | -4742655.0384 | -4932361.24 | -5129655.6896
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -21661552.02 | -851059463.71 | -1473742327.3 | -361789238.7294 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -25560631.3836 | -1004250167.1778 | -1739015946.214 | -426911301.7007 | -10587866.8617 | -11032557.2699 | -11506957.2325 | -12013263.3507 | -12541846.9381 | -13081146.3565 | -13630554.5034 | -14189407.2381 | -14756983.5276 | -15347262.8687 | -15961153.3835 | -16599599.5188 | -17263583.4995 | -17954126.8395 | -18672291.9131 | -19419183.5896 | -20195950.9332 | -21003788.9706 | -21843940.5294 | -22717698.1505 | -23626406.0766 | -24571462.3196 | -25554320.8124 | -26576493.6449 | -27639553.3907 | -28745135.5263 | -29894940.9474 | -31090738.5853 | -32334368.1287 | -33627742.8538
Накопленный ЧДП | -25560631.3836 | -1029810798.5614 | -2768826744.7754 | -3195738046.4761 | -3206325913.3378 | -3217358470.6076 | -3228865427.8401 | -3240878691.1908 | -3253420538.1289 | -3266501684.4854 | -3280132238.9889 | -3294321646.2269 | -3309078629.7545 | -3324425892.6233 | -3340387046.0067 | -3356986645.5255 | -3374250229.0251 | -3392204355.8646 | -3410876647.7777 | -3430295831.3673 | -3450491782.3006 | -3471495571.2711 | -3493339511.8005 | -3516057209.951 | -3539683616.0276 | -3564255078.3472 | -3589809399.1597 | -3616385892.8046 | -3644025446.1953 | -3672770581.7216 | -3702665522.669 | -3733756261.2543 | -3766090629.383 | -3799718372.2369
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 1 | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524 | 0.21703 | 0.19206 | 0.16997 | 0.15041 | 0.13311 | 0.1178 | 0.10424 | 0.092251 | 0.081638 | 0.072246 | 0.063934 | 0.056579 | 0.05007 | 0.04431 | 0.039212 | 0.034701 | 0.030709 | 0.027176 | 0.02405
PV | -25560631.3836 | -1004250167.1778 | -1739015946.214 | -401604370.4586 | -8814360.45 | -8127932.3795 | -7502153.5149 | -6931193.1589 | -6403686.4229 | -5910659.2381 | -5450360.1116 | -5021083.9612 | -4621174.6192 | -4253116.4637 | -3914372.6745 | -3602608.4792 | -3315675.0605 | -3051594.746 | -2808547.3768 | -2584857.7627 | -2378984.1356 | -2189507.523 | -2015121.9681 | -1854625.5282 | -1706911.9905 | -1570963.2479 | -1445842.2813 | -1330686.7014 | -1224702.8048 | -1127160.1035 | -1037386.29 | -954762.6032 | -878719.564 | -808733.05
NPV (без учета продажи) | -25560631.3836 | -1029810798.5614 | -2768826744.7754 | -3170431115.234 | -3179245475.684 | -3187373408.0635 | -3194875561.5784 | -3201806754.7373 | -3208210441.1602 | -3214121100.3983 | -3219571460.51 | -3224592544.4712 | -3229213719.0904 | -3233466835.5541 | -3237381208.2286 | -3240983816.7079 | -3244299491.7684 | -3247351086.5144 | -3250159633.8912 | -3252744491.6539 | -3255123475.7895 | -3257312983.3126 | -3259328105.2807 | -3261182730.8089 | -3262889642.7994 | -3264460606.0473 | -3265906448.3286 | -3267237135.03 | -3268461837.8347 | -3269588997.9383 | -3270626384.2282 | -3271581146.8314 | -3272459866.3953 | -3273268599.4453
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 18.10.2016 03.11.2017 | 18.10.2016 03.11.2017 | 18.10.2016 03.11.2017 | 18.10.2016 03.11.2017 | 100%
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 100%
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 100%
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 100%
1.10. | Утверждение проектной документации | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 100%
1.11. | Получение разрешения на строительство | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 100%
1.12. | Разработка рабочей документации | 2017-06-20 | 2019-05-31 | 2017-06-20 | 2019-12-09 | 2017-06-20 | 2019-12-09 | 100%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 02.05.2017 08.06.2018 | 02.05.2017 08.06.2018 | 02.05.2017 08.06.2018 | 02.05.2017 08.06.2018 | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 100%
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-05-02 | 2018-12-31 | 2017-05-02 | 2018-11-16 | 2017-05-02 | 2018-11-16 | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-02 | 2019-11-30 | 2017-05-02 | 2019-12-27 | 2017-05-02 | 2019-12-27 | 100%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2017-12-01 | 2019-12-10 | 2017-12-01 | 2019-12-13 | 2017-12-01 | 2019-12-13 | 100%
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-12-01 | 2019-12-15 | 2017-12-01 | 2019-11-25 | 2017-12-01 | 2019-11-25 | 100%
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 100%
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2019-12-10 | 2019-12-10 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 100%
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 100%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2018 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2333.8153 | 0 | 2333.8153 | -12.6466 | 0 | 0 | 0 | 21.6616 | 0 | 1172.2116 | 0 | 851.0595 | 0 | 1139.9421 | 1139.9421 | 1473.7408 | 452.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.1537 | 2346.4618
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.57155 | 0 | 0.57155 | 1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0.57155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57155
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 2333.2437 | 0 | 2333.2437 | -12.6466 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 0 | 1172.2116 | 0 | 851.0595 | 0 | 1139.9421 | 1139.9421 | 1473.7408 | 452.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.1537 | 2345.8903
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1977.8968 | 0 | 1977.8968 | -90.1025 | 0 | 0 | 0 | 0.57155 | 0 | 568.1147 | 0 | 330.7187 | 0 | 1409.2105 | 1409.2105 | 1736.709 | 524.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.3252 | 2067.9992
2.1 | проектно-изыскательские работы | 63.4289 | 0 | 63.4289 | -13.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8803 | 0 | 0 | 0 | 40.3082 | 22.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1886
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 201.28 | 0 | 201.28 | 62.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1311 | 0 | 0 | 0 | 115.3056 | 111.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4367
2.3 | оборудование | 1377.246 | 0 | 1377.246 | -389.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.7076 | 0 | 0 | 0 | 1512.805 | 347.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.5126
2.4 | прочие затраты | 335.9418 | 0 | 335.9418 | 250.0804 | 0 | 0 | 0 | 0.57155 | 0 | 0 | 0 | 16.9996 | 0 | 0 | 0 | 68.2902 | 43.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8614
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | другое3), шт. | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | другое3), шт. | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1977.8968 | 0 | 1977.8968 | 1977.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.8968 | 1977.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.8968 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3), шт. | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  |  | Остаток |  | Факт 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2019 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 3098.8244 | 2905.5215 | 0 | 3098.8244 | 752.3611 | 0 | 0 | 0 | 21.6616 | 0 | 1172.2116 | 0 | 851.0595 | 0 | 1139.9421 | 0 | 1473.7423 | 0 | 752.3611 | 653.1746 | 361.7892 | 262.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3064.5148 | 2708.2526
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.57155 | 16.2912 | 0 | 0.57155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 16.5917
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 3098.2529 | 2889.2303 | 0 | 3098.2529 | 752.3611 | 0 | 0 | 0 | 21.09 | 0 | 1172.2116 | 0 | 851.0595 | 0 | 1139.9421 | 0 | 1473.7423 | 0 | 752.3611 | 653.1746 | 345.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3064.5148 | 2691.6609
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2626.2452 | 2455.6017 | 0 | 2626.2452 | 558.2459 | 0 | 0 | 0 | 0.57155 | 0 | 568.1147 | 0 | 330.7187 | 0 | 1409.2105 | 0 | 1736.709 | 0 | 558.2459 | 406.3534 | 387.857 | 235.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2535.5711 | 2455.8563
2.1 | проектно-изыскательские работы | 63.0119 | 93.3783 | 0 | 63.0119 | -14.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8803 | 0 | 0 | 0 | 40.3082 | 0 | 0 | 0 | 16.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 93.6246
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 383.4875 | 257.6317 | 0 | 383.4875 | 245.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1311 | 0 | 0 | 0 | 115.3056 | 0 | 0 | 0 | 119.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 257.6317
2.3 | оборудование | 1926.8449 | 1844.3179 | 0 | 1926.8449 | 160.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.7076 | 0 | 0 | 0 | 1512.805 | 0 | 0 | 0 | 77.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1844.3049
2.4 | прочие затраты | 252.9009 | 260.2737 | 0 | 252.9009 | 167.0396 | 0 | 0 | 0 | 0.57155 | 0 | 0 | 0 | 16.9996 | 0 | 0 | 0 | 68.2902 | 0 | 0 | 0 | 174.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 260.2951
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое3), штуки | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 104 | 52
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.7 | Другое3), штуки | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 104 | 52
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2626.2452 | 2455.6017 | 0 | 2626.2452 | 2626.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.8968 | 0 | 0 | 0 | 2626.2452 | 2626.2452 | 2455.8563 | 2455.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4604.1419 | 2455.8563
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.6 | Другое3), штуки | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 104 | 52
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое, штук | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 1 | 2019-12-30 | [7 empty] | 52 | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС». | АО "Янтарьэнерго" | 74649.3 | УР | 65000 | ООК | ООК ЕП | 2 | 2 | "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ" АО | 64095 |  |  |  |  | "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ" АО | 58950 |  | 50389 | b2b-mrsk.ru | 14.09.2016 | 2016-09-14 | 05.10.2016 | 2016-10-10 |  |  |  |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2018-12-15 |  | ДС № 01/2017 от 31.10.2017; ДС № 02/2017 от 26.12.2017; ДС № 3/2018 от 30.10.2018; ДС № 04/2018 от 16.11.2018
[22 empty] | "Интер РАО-Инжиниринг" ООО | 59713.389 | "Интер РАО-Инжиниринг" ООО
2 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 1 | 2019-12-30 | [7 empty] | 52 | Работы | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС | АО "Янтарьэнерго" | 2395460.38 | ПСД | 1876600.86 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | "Сетьстрой" ЗАО | 1857834.85 | 0 | 1 | 1857334.85 | 1857334.85 | "Сетьстрой" ЗАО | 1857334.85 | 557200.46 | 52052 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-04-17 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 2019-12-30 |  | ДС № 1 от 15.12.2017; ДС № 2 от 09.04.2018; ДС № 3 от 17.05.2018; ДС № 4 от 21.06.2018; ДС № 5 от 06.07.2018; ДС № 6 от 27.07.2018; ДС № 7 от 28.08.2018; ДС № 8 от 13.09.2018; ДС № 8-01 от 19.10.2018; ДС № 9 от 09.11.2018
[22 empty] | "СП "Энергосетьстрой" АО | 1865341.25 |  |  | 1865341.25 | 1865341.25
3 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 1 | 2019-12-30 | [7 empty] | 52 | Услуги | Осуществление публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта «Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС» | АО "Янтарьэнерго" | 345.54 | ПСД | 345.54 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ГАУ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА" | 345.54 |  | 1о | 322.03 | 322.03 | ГАУ "МОСГОСЭКСПЕРТИЗА" | 379.9954 | 322.03 | 884263 | b2b-mrsk.ru | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-10-02 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2019-12-30 |  | ДС № 1 от 13.06.2018; ДС № 2 от 21.06.2018; ДС № 3 от 27.07.2018; ДС № 4 от 17.08.2018; ДС № 5 от 27.08.2018; ДС № 6 от 28.08.2018; ДС № 7 от 10.09.2018; ДС № 8 от 13.09.2018; ДС № 8/01 от 13.09.2018; ДС № 9 от 21.09.2018; ДС № 10 от 24.09.2018; ДС № 11 от 08.10.2018; ДС № 12 от 19.10.2018; ДС № 13 от 26.10.2018; ДС № 14 от 09.11.2018
[22 empty] | "ЭФ-Инжиниринг" ООО | 345 |  |  | 345
4 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 1 | 2019-12-30 | [7 empty] | 52 | ПИР | Разработка рабочей и сметной документации для объектов: ПС 110кВ 0-29 Чкаловск, ПС 110кВ 0-43 Ушаковская, ПС 110 кВ 0-44 Промышленная, ПС 110 кВ 0-62 Пионерская, ПС 330 кВ Советск-330 по титулу «Этап II Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС». | АО "Янтарьэнерго" | 3815.23 | УР | 3640.9 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "КАПШИН" ООО | 3458.86 |  | 1о | 3424.27 | 3424.27 | "КАПШИН" ООО | 4040.6386 | 0 | 894477 | b2b-mrsk.ru | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-10-11 | 2017-10-17 |  |  |  |  | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 2018-09-30 |  | ДС № 1 от 20.08.2018
[22 empty] | "СП "Энергосетьстрой" АО | 3495.26 |  |  | 3495.26

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_16-0184
(идентификатор инвестиционного проекта)
Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Черняховский городской округ, Советский городской округ, Светловский городской округ, Гвардейский городской округ, Славский городской округ, Гусевский городской округ, Багратионовский городской округ, Городской округ "Город Калининград", Правдинский городской округ, Озерский городской округ, Зеленоградский городской округ
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Принят к бухгалтерскому учету
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн рублей | 2905.5215
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ГГЭ № 00198-18/ГГЭ-13123/07-01 от 06.07.2018, ПСД, утв. приказом 216 от 11.07.2019, на основании заключенных договоров
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 2882.9602
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 2882.9602
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 2731.0096
ЗАО "Сетьстрой" договор № 327 от 02.05.2017 (ДС № 1 от 15.12.2017; ДС № 2 от 09.04.2018; ДС № 3 от 17.05.2018; ДС № 4 от 21.06.2018; ДС № 5 от 06.07.2018; ДС № 6 от 27.07.2018; ДС № 7 от 28.08.2018; ДС № 8 от 13.09.2018; ДС № 8-01 от 19.10.2018; ДС № 9 от 09.11.2018, ДС № 10 от 12.03.2019) в ценах 2019 года, с НДС, млн рублей | 1111.248 | 10
% от сметной стоимости проекта | 38.25%
оплачено по договору, млн рублей | 1049.9351 | 1
освоено по договору, млн рублей | 1044.3039 | 2
ЗАО "Сетьстрой" договор № 1012389 от 08.06.2018 (ДС № 1 от 13.06.2018; ДС № 2 от 21.06.2018; ДС № 3 от 27.07.2018; ДС № 4 от 17.08.2018; ДС № 5 от 27.08.2018; ДС № 6 от 28.08.2018; ДС № 7 от 10.09.2018; ДС № 8 от 13.09.2018; ДС № 8/01 от 13.09.2018; ДС № 9 от 21.09.2018; ДС № 10 от 24.09.2018; ДС № 11 от 08.10.2018; ДС № 12 от 19.10.2018; ДС № 13 от 26.10.2018; ДС № 14 от 09.11.2018, ДС № 15 от 11.03.2019) в ценах 2019 года с НДС, млн рублей | 1619.7616 | 10
% от сметной стоимости проекта | 55.75%
оплачено по договору, млн рублей | 1153.198 | 1
освоено по договору, млн рублей | 1248.9768 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 151.9506
АО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" договор № 50389 от 18.10.2016 (ДС № 01/2017 от 31.10.2017; ДС № 02/2017 от 26.12.2017; ДС № 3/2018 от 30.10.2018; ДС № 04/2018 от 16.11.2018) в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 95.3005 | 30
% от сметной стоимости проекта | 3.28%
оплачено по договору, млн рублей | 91.0825 | 1
освоено по договору, млн рублей | 91.0825 | 2
ООО "Такси Европа" договор № 878 от 13.08.2017 в ценах 2017 года с НДС , млн рублей | 0.0561 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.001931%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0561 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0561 | 2
АО "ЦТЗ" договор № 852 от 14.08.2017 в ценах 2017 года с НДС , млн рублей | 48.026 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.653%
оплачено по договору, млн рублей | 27.1585 | 1
освоено по договору, млн рублей | 30.64 | 2
ФАУ "Главгосэкспертиза России" договор № 1091Д-17/ГГЭ-11210/02/ГС от 07.09.2017 в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 3.0595 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1053%
оплачено по договору, млн рублей | 3.0595 | 1
освоено по договору, млн рублей | 3.0595 | 2
ФАУ "Главгосэкспертиза России" договор №1092Д-17/ГГЭ-11210/10/СГ от 07.09.2017 в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 0.0236 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0008122%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0236 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
ООО "КАПШИН" договор № 1192 от 03.11.2017 (ДС № 1 от 20.08.2018, ДС № 2 от 14.12.2018) в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 4.0406 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1391%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
ГАУ "Московская государственная экспертиза договор № 1186 от 06.11.2017 в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 0.38 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01308%
оплачено по договору, млн рублей | 0.38 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.38 | 2
УФК по Калининградской области (Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области) договор № 99 от 08.12.2017 в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 0.093565 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.00322%
оплачено по договору, млн рублей | 0.093565 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.093565 | 2
ФАУ "Главгосэкспертиза России" договор № 0304Д-18/ГГЭ-13123/11-02/ГС от 18.04.2018 в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 0.9401 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.03236%
оплачено по договору, млн рублей | 0.9401 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.9401 | 2
ФАУ "Главгосэкспертиза России" договор № 0305Д-18/ГДЭ-13123/07-01/СГ от 18.04.2018 в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 0.00708 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0002437%
оплачено по договору, млн рублей | 0.00708 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.00708 | 2
ООО "ЛУКОЙЛ-КМН" договор № 18G0066 от 04.05.2018 в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 0.02046 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0007042%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0060231 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0078014 | 2
АО "Западная энергетическая компания" договор № 599 от 01.06.2018 в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 0.0015053 | 30
% от сметной стоимости проекта | 5.181e-05%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0014961 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0014961 | 2
АНО "Центр Пожарной Безопасности" договор № 767 от 28.06.2018 в ценах 2018 года с НДС , млн рублей | 0.0016 | 30
% от сметной стоимости проекта | 5.507e-05%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0016 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0016 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 99.22%
в том числе
- СМР, % | 38.25%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.28%
% оплаты по объекту(предоплата) | 80.05%
всего оплачено по объекту | 2325.9432
% освоения по объекту за отчетный период | 83.27%
всего освоено по объекту | 2419.5504
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР АО "Институт "Энергосетьпроект" дог. № 50389 от 18.10.2016, ООО КАПШИН дог. № 1192 от 03.11.2017
- технические агенты | Стройконтроль АО "ЦТЗ" дог. № 852 от 14.08.2017
- подрядчики | СМР с поставкой оборудования ЗАО Сетьстрой дог. № 327 от 02.05.2017; ЗАО Сетьстрой дог. № 1012389 от 08.06.2018
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 21
в том числе
- строительный персонал | 11
- монтажный персонал | 10
Основное оборудование | Микропроцессорный комплекс противоаварийной автоматики МКПА-2 для ПС 110 кВ -10 к-тов; Шкаф автоматики управления секционным (шиносоединительным) выключателем - 7 к-тов; Шкаф делительной защиты и автоматики управления секционным (шиносоединительным) выключателем - 3 к-та; Шкаф направленной высокочастотной защиты с функцией КСЗ линий 110 кВ с рем.перемычкой - 1 к-т; Шкаф определения места повреждения - 1 к-т; Шкаф ПА с функциями АОСН и АЧР - 34 к-та; Шкаф ступенчатых защит и автоматики управления выключателем 110 кВ - 3 к-та; Шкаф ступенчатых защит присоединений 110 кВ с функцией телеускорения ДЗ и ТНЗНП - 6 к-тов; Шкаф УПАСК ПРД/ПРМ по ВОЛС на 32 команды (АВАНТ К400) - 1 к-т
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2018-11-16
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Принят к бухгалтерскому учету, оформлен акт приемки законченного строительством объекта
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)