## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Янтарный городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Правительства Калининградской области от 13 декабря 2017 года №666 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года № 907 «Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области»
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | да
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P110тр=12 МВА; Кзагр=0,82; В110з=5 шт; В6з=21 шт; В15з=22 шт; L110з_ЛЭП=0,123 км; L60з_ЛЭП=0,188 км; L15з_ЛЭП=0,774 км; ∆Пsaidi=-0,027215, ∆Пsaifi=-0,014576
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2020-2024 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2019 №275-р.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2020-2024 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2019 №275-р.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 8,44 МВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | объект реконструкции
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 7,25 МВт - 16.12.2020
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 24.75 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… | [6 empty] | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ О-8 Янтарное | ПС 110 кВ О-8 Янтарное | трансформаторы 110 кВ | ТДТН-10000/60 - 2 шт | ТДТН-16000/110 - 2 шт | Т-1; Т-2 | Т-1; Т-2 | 1969; 1974 | 2017; 2018 | 1969; 1974 | 60 | 110 | 20 | 32 | ремонт по состоянию | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
|  |  | трансформатор собственных нужд | TМ-100/6-66 - 2 шт. | ТМГ-11 160/15/0,4 - 2 шт. | ТСН-1, ТСН-2 | ТСН-1, ТСН-2 | 1959 | 2018 | 1959 | 6 | 15 | 0.2 | 0.32 | - | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений
|  |  | Комбинированный дугогасящий реактор | ЗРОМ-175/15; NТ-400-15/0,4 | ASRCI.0P/ 700кВА | ДК-2, ТДК-2 | ДГР-1, ДГР-2 | 1979 | 2018 | 1979 | 15 | 15 | 0.35 | 1.4 | - | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений
|  |  | Выключатели 110 кВ | ММО-110б-1250-20У1 - 5 шт | 3AP1FG-145 - 6 шт | В Л60-17; В Л60-19; В Т-1; В Т-2; В Т-3; | В Л-190; В Л-123; В Л193; В Т-1; В Т-2; СВ 110 кВ. | 1970 | 2017-2018 | 1970 | 60 | 110 | 0 | 0 | 2013 | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений
|  |  | Выключатели 15, 6 кВ | НКК-24/808; ВМГ-133-III-1000 | BB/TEL-20/800У2; BB/TEL-10/630У2; | В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | 1979; 1959 | 2017-2018 | 1979; 1959 | 15; 6. | 15; 6. | 0 | 0 | 2013 | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ 110-123 | ВЛ 110 кВ 110-123 | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | 110 | 110 | 110 | 110 | нд | 1 | 1 | 120 | 120 | ВЛ | ВЛ | 0.123 | 0.123 | - | - | - | стальная многогранная | стальная многогранная | - | - | - | -
2 | ВЛ 60 кВ 060-17 | ВЛ 60 кВ 060-17 | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | 60 | 60 | 60 | 60 | нд | 1 | 1 | 185 | 185 | ВЛ | ВЛ | 0.098 | 0.098 | - | - | - | стальная многогранная | стальная многогранная | - | - | - | -
3 | ВЛ 60 кВ 060-19 | ВЛ 60 кВ 060-19 | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | 60 | 60 | 60 | 60 | нд | 1 | 1 | 185 | 185 | ВЛ | ВЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | стальная многогранная | стальная многогранная | - | - | - | -
4 | КЛ 15 кВ 15-164 | КЛ 15 кВ 15-164 | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | 15 | 15 | 15 | 15 | нд | 1 | 1 | 70 | 70 | КЛ | КЛ | 0.1326 | 0.1326 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
5 | КЛ 15 кВ 15-168 | КЛ 15 кВ 15-168 | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | 15 | 15 | 15 | 15 | нд | 1 | 1 | 300 | 300 | КЛ | КЛ | 0.103 | 0.103 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
6 | КЛ 15 кВ 15-165 | КЛ 15 кВ 15-165 | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | 15 | 15 | 15 | 15 | нд | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
7 | КЛ 15 кВ 15-171 | КЛ 15 кВ 15-171 | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | 15 | 15 | 15 | 15 | нд | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.225 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
8 | КЛ 15 кВ 15-169 | КЛ 15 кВ 15-169 | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | 15 | 15 | 15 | 15 | нд | 1 | 1 | 120 | 120 | КЛ | КЛ | 0.108 | 0.108 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
9 | КЛ 15 кВ 15-167 | КЛ 15 кВ 15-167 | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | заход на ПС 110 кВ О-8 Янтарное | 15 | 15 | 15 | 15 | нд | 1 | 1 | 300 | 300 | КЛ | КЛ | 0.103 | 0.103 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
[16 empty] | 1.0846 | 1.0846

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Вывод из эксплуатации уникального для РФ оборудования с классом напряжения 60 кВ. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования DПsaidi=DПsaidi=-0,027215, DПsaifi=-0,014576. 2. Вывод из эксплуатации уникального для РФ оборудования с классом напряжения 60 кВ. 3. Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнорматинвым сроком службы: замена силовых трансформаторов 60 кВ со сроком службы 25 лет (2 шт, факт 47 и 46 лет), замена выключателей 110 кВ со сроком службы 25 лет (5 шт, факт 46 лет), замена разъединителей 110 кВ со сроком службы 25 лет (11 шт, факт 43 и 46 лет), замена выключателей 15 кВ со сроком службы 25 лет (22 шт, факт 32 года), замена разъединителей 110 кВ со сроком службы 25 лет (66 шт, факт 43 года).
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 Янтарный в объеме замены оборудования ОРУ 60-110 кВ, ЗРУ 6, 15 кВ, ОПУ, строительство здания ОПУ-ЗРУ, замена 2 трансформаторов с 10 на 16 МВА. Модернизация ССПИ, организация основного и резервного цифровых каналов связи для передачи телеметрической информации c ПС 110 кВ О-8 Янтарное в ДОТиСУ АО Янтарьэнерго и Балтийское РДУ.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС - 7,33 млн рублей/МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | • Необходимость реконструкции сетей 60 кВ с переводом на стандартный для Российской Федерации класс напряжения 110 кВ обусловлена растущей нагрузкой и экономической нецелесообразности замены морально и физически изношенного оборудования 60 кВ подстанций на новое с аналогичным классом напряжения. • Объект соответствует рекомендациям базового варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2020-2024 гг., утв. Распоряжением Губернатора Калининградской области от 30.04.2019 №275-р. • Пункт 9 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 08.09.2015 № ДК-П9-151пр. (ДСП). • Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 11.05.2016. • Техническое задание №20-2016/ЯЭ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего, в том числе: |  | 1.867 | 4208 |  | 7856.336 |  |  | 0.094883 | 0.050821 |  |  | 2019 | 0 | 7777.7726 | 1.8483 | 1.6081e-05 | 114940 | 0.067668 | 0.036245 |  | 1.6081e-05 | -0.027215 | -0.014576 | В cоответствии с п.21 раздела IV Приказа МинЭнергетики РФ от 14.03.2016 №177 данный показатель территориальными сетевыми организациями не рассчитывается
2016 | отключений нет | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264 | 0 | 0
2015 | отключений нет | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609 | 0 | 0
всего в год 2014, в том числе: |  | 1.867 | 4208 |  | 7856.336 |  | 82800 | 0.094883 | 0.050821
2014 | ПС 110 кВ О-8 Янтарный (оборудование ОРУ 60-110 кВ, ЗРУ 6, 15 кВ, ОПУ, трансформаторы) | 1.867 | 4208 |  | 7856.336 |  | 82800 | 0.094883 | 0.050821 | Западные ЭС, № 392 от 30.11.2014 | 4.11. - межфазное перекрытие 1с. ТН 15 кВ приведшее к возникновению эл/дуги; 3.4.7 - не соблюдение требований эксплуатационных характеристик эл/оборудования ЗРУ-15 кВ предъявляемых к помещениям (значительное увеличение влажности и образование конденсата при понижении температуры наружного воздуха до нулевых температур).

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 522281756.6508
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 19.5688
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | -606539227.0152
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 126074.5004
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 5% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 5% | 9.62% | 14.22% | 19.14% | 24.38% | 29.85% | 35.43% | 41.12% | 46.91% | 52.78% | 58.9% | 65.25% | 71.86% | 78.74% | 85.89% | 93.32% | 101.1% | 109.1% | 117.5% | 126.2% | 135.2% | 144.6% | 154.4% | 164.6% | 175.2% | 186.2% | 197.6% | 209.5% | 221.9% | 234.8% | 248.2%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 5492286.9945 | 11445926.0965 | 18088031.6949 | 20575973.3756 | 24131095.1401 | 27932451.6613 | 31985410.2773 | 36294679.3665 | 40864248.4997 | 45741311.6765 | 50943157.1098 | 56487964.0792 | 62394846.5547 | 68683898.8858 | 75376243.6488 | 80128140.4671 | 83333266.0858 | 86666596.7292 | 90133260.5984 | 93738591.0223 | 97488134.6632 | 101387660.0498 | 105443166.4517 | 109660893.1098 | 114047328.8342 | 118609221.9876 | 123353590.8671 | 128287734.5018 | 133419243.8818 | 138756013.6371
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Доход | 0 | 0 | 0 | 5492286.9945 | 11445926.0965 | 18088031.6949 | 20575973.3756 | 24131095.1401 | 27932451.6613 | 31985410.2773 | 36294679.3665 | 40864248.4997 | 45741311.6765 | 50943157.1098 | 56487964.0792 | 62394846.5547 | 68683898.8858 | 75376243.6488 | 80128140.4671 | 83333266.0858 | 86666596.7292 | 90133260.5984 | 93738591.0223 | 97488134.6632 | 101387660.0498 | 105443166.4517 | 109660893.1098 | 114047328.8342 | 118609221.9876 | 123353590.8671 | 128287734.5018 | 133419243.8818 | 138756013.6371
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | -138202.8673 | -144007.3877 | -150199.7054 | -156808.4925 | -163708.0661 | -170747.513 | -177918.9085 | -185213.5838 | -192622.1271 | -200327.0122 | -208340.0927 | -216673.6964 | -225340.6442 | -234354.27 | -243728.4408 | -253477.5784 | -263616.6816 | -274161.3488 | -285127.8028 | -296532.9149 | -308394.2315 | -320730.0008 | -333559.2008 | -346901.5688 | -360777.6316 | -375208.7368 | -390217.0863 | -405825.7698 | -422058.8006 | -438941.1526
Ремонт объекта | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -138202.8673 | -144007.3877 | -150199.7054 | -156808.4925 | -163708.0661 | -170747.513 | -177918.9085 | -185213.5838 | -192622.1271 | -200327.0122 | -208340.0927 | -216673.6964 | -225340.6442 | -234354.27 | -243728.4408 | -253477.5784 | -263616.6816 | -274161.3488 | -285127.8028 | -296532.9149 | -308394.2315 | -320730.0008 | -333559.2008 | -346901.5688 | -360777.6316 | -375208.7368 | -390217.0863 | -405825.7698 | -422058.8006 | -438941.1526
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 5354084.1272 | 11301918.7088 | 17937831.9895 | 20419164.8831 | 23967387.0739 | 27761704.1483 | 31807491.3688 | 36109465.7827 | 40671626.3726 | 45540984.6643 | 50734817.0172 | 56271290.3828 | 62169505.9105 | 68449544.6158 | 75132515.208 | 79874662.8887 | 83069649.4042 | 86392435.3804 | 89848132.7956 | 93442058.1074 | 97179740.4317 | 101066930.049 | 105109607.251 | 109313991.541 | 113686551.2026 | 118234013.2507 | 122963373.7808 | 127881908.732 | 132997185.0813 | 138317072.4845
Амортизация |  |  |  | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283 | -20543082.4283
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 0 | 0 | -15188998.3011 | -9241163.7195 | -2605250.4388 | -123917.5452 | 3424304.6457 | 7218621.7201 | 11264408.9406 | 15566383.3545 | 20128543.9443 | 24997902.236 | 30191734.5889 | 35728207.9545 | 41626423.4822 | 47906462.1875 | 54589432.7797 | 59331580.4604 | 62526566.976 | 65849352.9521 | 69305050.3673 | 72898975.6792 | 76636658.0035 | 80523847.6207 | 84566524.8227 | 88770909.1127 | 93143468.7744 | 97690930.8225 | 102420291.3525 | 107338826.3037 | 112454102.653 | 117773990.0563
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -15188998.3011 | -9241163.7195 | -2605250.4388 | -123917.5452 | 3424304.6457 | 7218621.7201 | 11264408.9406 | 15566383.3545 | 20128543.9443 | 24997902.236 | 30191734.5889 | 35728207.9545 | 41626423.4822 | 47906462.1875 | 54589432.7797 | 59331580.4604 | 62526566.976 | 65849352.9521 | 69305050.3673 | 72898975.6792 | 76636658.0035 | 80523847.6207 | 84566524.8227 | 88770909.1127 | 93143468.7744 | 97690930.8225 | 102420291.3525 | 107338826.3037 | 112454102.653 | 117773990.0563
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 3037799.6602 | 1848232.7439 | 521050.0878 | 24783.509 | -684860.9291 | -1443724.344 | -2252881.7881 | -3113276.6709 | -4025708.7889 | -4999580.4472 | -6038346.9178 | -7145641.5909 | -8325284.6964 | -9581292.4375 | -10917886.5559 | -11866316.0921 | -12505313.3952 | -13169870.5904 | -13861010.0735 | -14579795.1358 | -15327331.6007 | -16104769.5241 | -16913304.9645 | -17754181.8225 | -18628693.7549 | -19538186.1645 | -20484058.2705 | -21467765.2607 | -22490820.5306 | -23554798.0113
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | -12151198.6409 | -7392930.9756 | -2084200.351 | -99134.0361 | 2739443.7165 | 5774897.376 | 9011527.1525 | 12453106.6836 | 16102835.1554 | 19998321.7888 | 24153387.6711 | 28582566.3636 | 33301138.7858 | 38325169.75 | 43671546.2238 | 47465264.3683 | 50021253.5808 | 52679482.3617 | 55444040.2939 | 58319180.5433 | 61309326.4028 | 64419078.0966 | 67653219.8582 | 71016727.2902 | 74514775.0195 | 78152744.658 | 81936233.082 | 85871061.043 | 89963282.1224 | 94219192.045
| 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
EBIT | 0 | 0 | 0 | -15188998.3011 | -9241163.7195 | -2605250.4388 | -123917.5452 | 3424304.6457 | 7218621.7201 | 11264408.9406 | 15566383.3545 | 20128543.9443 | 24997902.236 | 30191734.5889 | 35728207.9545 | 41626423.4822 | 47906462.1875 | 54589432.7797 | 59331580.4604 | 62526566.976 | 65849352.9521 | 69305050.3673 | 72898975.6792 | 76636658.0035 | 80523847.6207 | 84566524.8227 | 88770909.1127 | 93143468.7744 | 97690930.8225 | 102420291.3525 | 107338826.3037 | 112454102.653 | 117773990.0563
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283 | 20543082.4283
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2062877.7313 | -4025708.7889 | -4999580.4472 | -6038346.9178 | -7145641.5909 | -8325284.6964 | -9581292.4375 | -10917886.5559 | -11866316.0921 | -12505313.3952 | -13169870.5904 | -13861010.0735 | -14579795.1358 | -15327331.6007 | -16104769.5241 | -16913304.9645 | -17754181.8225 | -18628693.7549 | -19538186.1645 | -20484058.2705 | -21467765.2607 | -22490820.5306 | -23554798.0113
НДС | -91170918.9183 | -4895895.2194 | -17095501.9242 | 963735.1429 | 2034345.3676 | 3228809.7581 | 3675449.679 | 4314129.6733 | 4997106.7467 | 5725348.4464 | 6499703.8409 | 7320892.7471 | 8197377.2396 | 9132267.0631 | 10128832.2689 | 11190511.0639 | 12320918.0308 | 13523852.7374 | 9909036.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -506505105.1014 | -27199417.8856 | -94975010.69
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -597676024.0197 | -32095313.105 | -112070512.6142 | 6317819.2701 | 13336264.0763 | 21166641.7476 | 24094614.5621 | 28281516.7472 | 32758810.895 | 37532839.8152 | 40546291.8924 | 43966810.3308 | 48738781.4567 | 53828737.1625 | 59254481.0608 | 65034732.2779 | 71189170.2091 | 77738481.3895 | 77917383.0528 | 70564336.009 | 73222564.79 | 75987122.7221 | 78862262.9716 | 81852408.831 | 84962160.5248 | 88196302.2864 | 91559809.7184 | 95057857.4478 | 98695827.0862 | 102479315.5103 | 106414143.4713 | 110506364.5507 | 114762274.4733
Накопленный ЧДП | -597676024.0197 | -629771337.1247 | -741841849.7389 | -735524030.4688 | -722187766.3925 | -701021124.6448 | -676926510.0828 | -648644993.3355 | -615886182.4405 | -578353342.6253 | -537807050.7329 | -493840240.4021 | -445101458.9455 | -391272721.783 | -332018240.7222 | -266983508.4443 | -195794338.2352 | -118055856.8457 | -40138473.7929 | 30425862.2162 | 103648427.0061 | 179635549.7283 | 258497812.6999 | 340350221.5309 | 425312382.0557 | 513508684.3422 | 605068494.0606 | 700126351.5084 | 798822178.5946 | 901301494.1049 | 1007715637.5761 | 1118222002.1268 | 1232984276.6001
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524 | 0.21703 | 0.19206 | 0.16997 | 0.15041 | 0.13311 | 0.1178 | 0.10424 | 0.092251 | 0.081638 | 0.072246 | 0.063934 | 0.056579 | 0.05007 | 0.04431 | 0.039212 | 0.034701 | 0.030709 | 0.027176 | 0.02405
PV | -597676024.0197 | -32095313.105 | -105427069.9466 | 5259561.4425 | 9825124.8515 | 13799946.639 | 13901670.4074 | 14440135.1497 | 14801926.6027 | 15008009.612 | 14347768.902 | 13768281.8177 | 13506754.6315 | 13201159.8906 | 12859990.7281 | 12490688.268 | 12099752.8714 | 11692844.6171 | 10371463.4298 | 8312133.2816 | 7632973.1121 | 7009876.2668 | 6438150.7822 | 5913504.4761 | 5432010.1064 | 4990073.6488 | 4584405.4072 | 4211993.6957 | 3870080.855 | 3556141.392 | 3267862.0469 | 3003123.6141 | 2759984.3577
NPV (без учета продажи) | -597676024.0197 | -629771337.1247 | -735198407.0713 | -729938845.6288 | -720113720.7773 | -706313774.1383 | -692412103.7309 | -677971968.5812 | -663170041.9785 | -648162032.3665 | -633814263.4645 | -620045981.6467 | -606539227.0152 | -593338067.1246 | -580478076.3965 | -567987388.1285 | -555887635.2571 | -544194790.64 | -533823327.2102 | -525511193.9286 | -517878220.8165 | -510868344.5497 | -504430193.7675 | -498516689.2914 | -493084679.185 | -488094605.5363 | -483510200.1291 | -479298206.4334 | -475428125.5784 | -471871984.1864 | -468604122.1395 | -465600998.5254 | -462841014.1677
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3104% | 0.9751% | 1.562% | 2.084% | 2.548% | 2.964% | 3.337% | 3.674% | 3.978% | 4.254% | 4.505% | 4.734% | 4.943% | 5.135%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Мощность до реализации проекта (мощность одного трансформатора), МВА | 10
Максимальная допустимая нагрузка до реализации проекта, МВт | 9.765
Текущий резерв/дефицит мощности, МВт | 2.21
Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт | -0.02205
Максимальная фактическая нагрузка (до реализации проекта), МВт | 7.555
Мощность после реализации проекта (мощность одного трансформатора), МВА | 16
Мощность по ТП, МВт | 2.232
Мощность по заключенным договорам на ТП, МВт
Мощность по поданным заявкам на ТП, МВт | 2.232
Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Доход (Увеличение выручки от передачи э/э), руб | 0 | 0 | 0 | 5010296.4737 | 10020592.9474 | 15182716.587 | 16543144.587 | 18583786.587 | 20624428.587 | 22665070.587 | 24705712.587 | 26746354.587 | 28786996.587 | 30827638.587 | 32868280.587 | 34908922.587 | 36949564.587 | 38990206.587 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367 | 39854078.367
ЧЧИ, час | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380
Тариф, руб/кВтч | 1.3961 | 1.4332 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553
Прогноз подключенной нагрузки в соответствии с действующими договорами на ТП, МВт
Прогноз подключенной нагрузки в соответствии с поданными заявками на ТП, МВт |  |  |  | 0.73658 | 0.73658 | 0.7589
Прогноз увеличения потребляемой мощности существующих потребителей, МВт | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.127
Планируемый объем присоединения потребителей в соответствии с прогнозируемым спросом, МВт | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Прирост мощности, МВт / год | 0 | 0 | 0 | 0.73658 | 0.73658 | 0.7589 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прирост мощности, МВт (накопительно) | 0 | 0 | 0 | 0.73658 | 1.4732 | 2.232 | 2.432 | 2.732 | 3.032 | 3.332 | 3.632 | 3.932 | 4.232 | 4.532 | 4.832 | 5.132 | 5.432 | 5.732 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859 | 5.859
Загрузка, МВт | 9.765 | 9.765 | 9.765 | 10.5016 | 11.2382 | 11.997 | 12.197 | 12.497 | 12.7971 | 13.0971 | 13.3971 | 13.6971 | 13.9971 | 14.2971 | 14.5971 | 14.8971 | 15.1971 | 15.4971 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241 | 15.6241
Максимальная допустимая нагрузка после реализации проекта, МВт | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624 | 15.624

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  |  | 100
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 |  |  | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  |  | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-11 |  |  | 100
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  |  | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-26 |  |  | 100
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2017-12-30 |  |  | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 |  |  | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-26 |  |  | 100
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-02-10 | 2017-05-15 | 2017-02-10 | 2017-05-15 |  |  | 100
3.1. | Поставка основного оборудования | 2017-02-10 | 2018-03-15 | 2017-02-10 | 2018-03-15 |  |  | 100
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2017-07-14 | 2019-10-31 | 2017-07-14 | 2019-10-31 |  |  | 100
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 29.07.2019 27.11.2019 | 29.07.2019 27.11.2019 | 29.07.2019 27.11.2019 | 29.07.2019 27.11.2019 |  |  | 100
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-26 |  |  | 100
3.5. | Пусконаладочные работы | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-27 |  |  | 100
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-11-27 | 2019-12-05 | 2019-11-27 | 2019-12-05 |  |  | 100
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  |  | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 29.07.2019 27.11.2019 | 29.07.2019 27.11.2019 | 29.07.2019 27.11.2019 | 29.07.2019 27.11.2019 |  |  | 100
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-26 |  |  | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 2019-12-28 |  |  | 100

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2020 года | по состоянию на 01.01.2021 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 610.0321 | 0 | 27.6686 | 24.7519 | 2.9167 | 24.7519 | 0 | 24.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7519 | 24.7519
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 3.0095 | 0 | 2.9167 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 607.0226 | 0 | 24.7519 | 24.7519 | 0 | 24.7519 | 0 | 24.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7519 | 24.7519
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 516.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 7.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 98.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 360.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 50.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штуки | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штуки | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 516.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 1.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), штуки | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 1.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое, штуки | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ». | АО "Янтарьэнерго" | 41730.516 | УР | 41730.516 | ООК | ООК | 6 | 6 | СП "Энергосетьстрой" АО | 40605.941 |  | 1 | 37579.008 | 37579.008 | СП "Энергосетьстрой" АО | 9411.4382 | 9411.4382 | 49625 | b2b-mrsk.ru | 15.06.2016 | 15.06.2016 | 06.07.2016 | 2016-07-14 |  |  |  |  | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2018-03-30 |  | ДС № 1 от 20.02.2017; ДС № 2 от 08.06.2017; ДС № 3 от 25.08.2017; ДС № 4 от 15.12.2017
[22 empty] | "НИИЦ МРСК" АО | 39643.991 | "НИИЦ МРСК" АО
[22 empty] | "ЭССП" АО | 37579.293 |  |  | 37579.293
[22 empty] | "КАПШИН" ООО | 41529.25 |  |  | 41529.25
[22 empty] | "Северный Стандарт" ООО | 41566.212 | "Северный Стандарт" ООО
[22 empty] | "ТехИнжиниринг" ООО | 40478.488 | "ТехИнжиниринг" ООО
2 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | СМР | СМР с поставкой оборудования по объекту: «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ». | АО "Янтарьэнерго" | 1791823.15 | ПСД | 1791823.15 | ООК | ООК | 5 | 2 | "Сетьстрой" ЗАО | 1778050 |  | 1 | 1778050 | 1778050 | "Сетьстрой" ЗАО | 586146.0795 | 0 | 50996 | b2b-mrsk.ru | 07.11.2016 | 2016-11-07 | 28.11.2016 | 2016-12-05 |  |  |  |  | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2019-12-30 |  | ДС № 1 от 16.06.2017; ДС № 2 от 23.06.2017; ДС № 3 от 06.07.2017; ДС № 4 от 03.08.2017; ДС № 5 от 22.08.2017; ДС № 6 от 14.09.2017; ДС № 7 от 15.12.2017; ДС № 8 от 21.12.2017; ДС № 9 от 21.03.2018; ДС № 10 от 17.05.2018; ДС № 11 от 24.05.2018; ДС № 12 от 21.06.2018; ДС № 13 от 28.08.2018; ДС № 14 от 13.09.2018; ДС № 15 от 11.03.2019; ДС № 16 от 13.05.2019; ДС № 17 от 21.06.2019; ДС № 18 от 13.09.2019; ДС № 19 от 25.11.2019; ДС № 20 от 03.12.2019; ДС № 20_1 от 09.12.2019; ДС № 21 от 23.12.2019
[22 empty] | "КАПШИН" ООО | 1790210 |  |  | 1790210
3 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | Услуги | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ О-8 Янтарное» (инв.№ ОРУ 110 кВ – 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ – 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ – 5146137)» с ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» | АО "Янтарьэнерго" | 788.0356 | ПСД | 788.0356 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 788.0356 |  |  |  | 788.0356 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 929.882 | 929.882 | 31705384149 | zakupki.gov.ru | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-06-30 |  | ДС № 1 от 29.05.2017
4 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | Услуги | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ О-8 Янтарное» (инв.№ ОРУ 110 кВ – 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ – 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ – 5146137)» с ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» | АО "Янтарьэнерго" | 20 | ПСД | 20 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 |  |  |  | 20 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 23.6 | 23.6 | 31705383470 | zakupki.gov.ru | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-06-30
5 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | Услуги | Осуществление строительного контроля по объекту «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ» | АО "Янтарьэнерго" | 41284.62 | ПСД | 41284.62 | ВЗ | ООК | 5 | 5 | "Центр технического заказчика" АО | 40211.86 |  | 1 | 38600 | 38600 | "Центр технического заказчика" АО | 9295.0594 | 9295.0594 | 52620 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-28 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2019-05-15 |  | ДС № 1 от 09.11.2018; ДС № 2 от 24.04.2019
[22 empty] | "ПРОГРЕСС СТРОЙ" ООО | 36800 |  |  | 36200
[22 empty] | ПКФ "Спецэнергосервис" ООО | 41101.69 |  |  | 41101.69
[22 empty] | "БРАНД" ООО | 40802.05 | "БРАНД" ООО
[22 empty] | "Энергосервис Северо-Запада" ОАО | 33510 | "Энергосервис Северо-Запада" ОАО
6 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | Услуги | Оказания услуг по аренде транспортных средств с экипажем | АО "Янтарьэнерго" | 7741.44 | мониторинг цен | 7741.44 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ТАКСИ ЕВРОПА" ООО | 7257.6 |  |  |  | 7257.6 | "ТАКСИ ЕВРОПА" ООО | 34.2 | 34.2 | 839358 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-21 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2018-08-13 |  | НДС не предусмотрен
[22 empty] | Потапова М.А. ИП | 7330.18
[22 empty] | "БенеКар" АО | 7461.74
7 | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 7 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | Услуги | Оказание транспортных услуг посредством предоставления транспортных средств | АО "Янтарьэнерго" | 1801.82 | мониторинг цен | 1801.82 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Региональный Геодезический Центр" ООО | 1801.82 |  |  |  | 1801.82 | "Такси Европа" ООО | 34.2 | 34.2 | 31807063135 | rosseti.ru | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-12-11 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2021-01-17 |  | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "Такси Европа" ООО | 1801.82
8 | АО "Янтарьэнерго"/ДКУиУС | 7 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | Услуги | Право заключения рамочного договора на проведение геодезических, кадастровых работ по единичным расценкам способом | АО "Янтарьэнерго" | 915.218 | мониторинг цен | 915.218 | ООК | ООК | 2 | 2 | МП "Городской центр геодезии" ГО "Город Калининград" | 800 |  |  |  | 800 | МП "Городской центр геодезии" ГО "Город Калининград" | 33.2 | 0 | 31604029589 | etp.rosseti.ru | 25.08.2016 | 2016-08-25 | 15.09.2016 | 2016-10-24 |  |  |  |  | 07.11.2016 | 07.11.2016 | 07.11.2016 | 07.11.2016 | 2017-12-31 |  | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "ЗЕМЛЕМЕР" ООО | 915.218
9 | АО "Янтарьэнерго"/ДКУиУС | 7 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | Услуги | Кадастровые работы | АО "Янтарьэнерго" | 3690 | мониторинг цен | 3690 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "ГЕОИД" ООО | 3690 |  |  |  | 3690 | "ГЕОИД" ООО | 18 | 18 | 816891 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-05-19 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 2017-12-31 |  | НДС не предусмотрен
10 | АО "Янтарьэнерго"/ДКУиУС | 7 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | Услуги | Кадастровые работы | АО "Янтарьэнерго" | 83 | мониторинг цен | 83 | ВЗ | ПЗ | 1 | 1 | "ГЕОИД" ООО | 83 |  |  |  | 83 | "ГЕОИД" ООО | 6 | 6 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-04-16
11 | АО "Янтарьэнерго"/ДКУиУС | 7 | 2019-12-26 |  |  | 32 |  | 0.311 |  | 0.7736 | В-110 кВ - 6 шт В-15 кВ -22 шт В-6 кВ - 21 шт | Услуги | Кадастровые работы | АО "Янтарьэнерго" | 5300 | мониторинг цен | 5300 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "Геоид" ООО | 5300 |  | 2 | 5300 | 5300 | "Геоид" ООО | 36 | 36 | 31907571185 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 2019-03-20 |  |  |  |  | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 2020-06-30 |  | Лимит финансирования. Итоги подводились по едининчным расценкам.
[22 empty] | "Центр Инженерных Изысканий" ООО | 5300 |  |  | 5300
| ИТОГО | [27 empty] | 605967.659

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_424
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область Янтарный городской округ
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 32 (12) МВА, 1,08 (0) км
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Принят к бухгалтерскому учету
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн рублей | 610.0321
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ГГЭ 39-1-0195-17 от 11.12.2017, утв. приказом № 510 от 18.12.2017
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 605.9677
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 605.9677
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 586.1461
СМР с поставкой оборудования ЗАО "Сетьстрой" договор № 50996 от 15.12.2016 (ДС № 1 от 16.06.2017; ДС № 2 от 23.06.2017; ДС № 3 от 06.07.2017; ДС № 4 от 03.08.2017; ДС № 5 от 22.08.2017; ДС № 6 от 14.09.2017; ДС № 7 от 15.12.2017; ДС № 8 от 21.12.2017; ДС № 9 от 21.03.2018; ДС № 10 от 17.05.2018; ДС № 11 от 24.05.2018; ДС № 12 от 21.06.2018; ДС № 13 от 28.08.2018; ДС № 14 от 13.09.2018; ДС № 15 от 11.03.2019; ДС № 16 от 13.05.2019; ДС № 17 от 21.06.2019; ДС № 18 от 13.09.2019; ДС № 19 от 25.11.2019; ДС № 20 от 03.12.2019; ДС № 20_1 от 09.12.2019; ДС № 21 от 23.12.2019) в ценах 2016 года с НДС, млн рублей | 586.1461 | 10
% от сметной стоимости проекта | 96.08%
оплачено по договору, млн рублей | 586.1461 | 1
освоено по договору, млн рублей | 586.1461 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 19.8216
ПИР АО "СП "Энергосетьстрой" договор № 476 от 26.07.2016; ДС № 1 от 20.02.2017; ДС № 2 от 08.06.2017; ДС № 3 от 25.08.2017; ДС № 4 от 15.12.2017 в ценах 2016 года с НДС, млн рублей | 9.4114 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.543%
оплачено по договору, млн рублей | 9.4114 | 1
освоено по договору, млн рублей | 9.4114 | 2
экспертиза ПД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" договор № 8 от 15.03.2017 (ДС № 1 от 29.05.2017) в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 0.92988 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1524%
оплачено по договору, млн рублей | 0.92988 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.92988 | 2
экспертиза СД ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" договор № 07/СМ от 15.03.2017 в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 0.0236 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003869%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0236 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0236 | 2
стройконтроль АО "ЦТЗ" договор № 855 от 14.08.2017 (ДС № 1 от 09.11.2018; ДС № 2 от 24.04.2019) в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 9.2951 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.524%
оплачено по договору, млн рублей | 9.2951 | 1
освоено по договору, млн рублей | 9.2951 | 2
ООО "Такси Европа" договор № 878 от 13.08.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.0342 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.005606%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0342 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0342 | 2
ООО "Такси Европа" договор № 31807063135 от 17.01.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.0342 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.005606%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0342 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0342 | 2
геодезические и кадастровые работы МП "Городской центр геодезии" МО "Город Калининград" договор № 683 от 07.11.2016 в ценах 2016 года без НДС, млн рублей | 0.0332 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.005442%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0332 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0332 | 2
геодезические и кадастровые работы по единичным расценкам ООО "Геоид" договор № 492 от 26.06.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.018 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.002951%
оплачено по договору, млн рублей | 0.018 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.018 | 2
кадастровые работы ООО "Геоид" договор № 182 от 15.02.2018 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.006 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0009836%
оплачено по договору, млн рублей | 0.006 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.006 | 2
геодезические и кадастровые работы по еденичным расценкам ООО "Геоид" договор № 396-19 от 04.04.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.036 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.005901%
оплачено по договору, млн рублей | 0.036 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.036 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 99.33%
в том числе
- СМР, % | 96.08%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1.543%
- незаконтрактованные затраты | 4.0644
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2017-2019 года, млн рублей | 4.0644 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.6663%
оплачено по договору, млн рублей | 4.0644 | 1
освоено по договору, млн рублей | 4.0644 | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 610.0321
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 610.0321
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР АО "СП "Энергосетьстрой" договор № 476 от 26.07.2016 (ДС № 1 от 20.02.2017; ДС № 2 от 08.06.2017; ДС № 3 от 25.08.2017; ДС № 4 от 15.12.2017)
- технические агенты | стройконтроль АО "ЦТЗ" договор № 855 от 14.08.2017 (ДС № 1 от 09.11.2018; ДС № 2 от 24.04.2019)
- подрядчики | СМР с поставкой оборудования ЗАО "Сетьстрой" договор № 50996 от 15.12.2016 (ДС № 1 от 16.06.2017; ДС № 2 от 23.06.2017; ДС № 3 от 06.07.2017; ДС № 4 от 03.08.2017; ДС № 5 от 22.08.2017; ДС № 6 от 14.09.2017; ДС № 7 от 15.12.2017; ДС № 8 от 21.12.2017; ДС № 9 от 21.03.2018; ДС № 10 от 17.05.2018; ДС № 11 от 24.05.2018; ДС № 12 от 21.06.2018; ДС № 13 от 28.08.2018; ДС № 14 от 13.09.2018; ДС № 15 от 11.03.2019; ДС № 16 от 13.05.2019; ДС № 17 от 21.06.2019; ДС № 18 от 13.09.2019; ДС № 19 от 25.11.2019; ДС № 20 от 03.12.2019; ДС № 20_1 от 09.12.2019; ДС № 21 от 23.12.2019)
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 28
в том числе
- строительный персонал | 21
- монтажный персонал | 7
Основное оборудование | Трансформаторы 110 кВ ТДТН-16000/110 - 2 шт; Выключатели 110 кВ 3AP1FG-145 - 6 шт; Выключатели 15 BB/TEL-20/800У2 - 22 шт; Выключатели 6 кВ BB/TEL-10/630У2 - 21 шт;
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2018-03-15
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Принят к бухгалтерскому учету, оформлен акт приемки законченного строительством объекта
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Изменение плановых параметров произошло из-за уменьшения затрат по факту выполненных работ. Увеличение срока финансирования из-за поздней сдачи актов выполненных работ.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)