## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт | прил 1 во всех формах горизонтальная разбивка
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | приложение 1 связать паспорт и приложение
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P10тп_тр = 2 МВА; ∆L10тп_лэп = 1,739 км; SТПпотр=0,941 МВт; Nсд_тпр=1 договор; Фтз=53,43 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет | найти и скопировать текст
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет | найти и скопировать текст
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 38,25 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 6175/08/15 от 25.08.2015 | 6175/08/15 д/с № 2 от 28.10.2016 6175/08/15 д/с № 3 от 21.04.2017 6175/08/15 д/с № 7 от 30.12.2021 | в КС | 236029, Калининградская обл, Калининград г, Гайдара ул, дом № 90 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Генерала Челнокова – Гайдара в г. Калининграде. I этап строительства. | 1) Нижние контактные стойки ПН на I-ой секции РУ-0,4 кВ ТП новой (п.10.1) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной документации), 2) Нижние контактные стойки ПН на II-ой секции РУ-0,4 кВ ТП новой (п.10.1) (количество точек присоединения определяется на стадии разработки проектной документации). | 0.941 |  | 0.941 | 0.4 кВ | 2 | 2 | 2 |  |  | 10.1. В районе объекта заявителя, в доступном для эксплуатационно-технического обслуживания персоналом Городской РЭС месте, построить новую двухсекционную трансформаторную подстанцию КТП №2 с двумя трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА (схема соединения обмоток Д/Yн-11, тип ТП, количество и мощность трансформаторов, тип оборудования определить на стадии проектирования). 10.2. Выполнить проектирование и монтаж двух КЛ-10 кВ (ориентировочно 2х650 м) от места установки КТП №1 новой (п.10.1 ТУ Я-12213/21) до места врезки в КЛ-10 кВ № 11-20 с использованием кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 240 мм², смонтировать соединительные муфты. Предусмотреть запас кабеля (петлю) на месте установки КТП №1 (п.10.1 ТУ Я-12213/21). В проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. 10.3. Выполнить проектирование и монтаж двух КЛ-10 кВ (ориентировочно 2х450 м) от места установки КТП №1 новой (п.10.1 ТУ Я-12213/21) до места врезки в КЛ-10 кВ № 11-42 с использованием кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 240 мм², смуфтовать с двумя КЛ 10 кВ от места установки КТП №1 новой до I и II секций РУ-10 кВ КТП №2 (п.10.4), смонтировать соединительные и концевые муфты. Предусмотреть запас кабеля (петлю) на месте установки КТП №1. В проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. 10.4. Выполнить проектирование и монтаж двух КЛ-10 кВ (ориентировочно 2х400 м) от места установки КТП №1 новой (п.10.1 ТУ Я-12213/21) до I и II секций РУ-10 кВ КТП №2 (п.10.1) с использованием кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 120 мм², смонтировать концевые муфты. Предусмотреть запас кабеля (петлю) на месте установки КТП №1. В проекте предусмотреть проверку на термическую стойкость и расчет емкостных токов. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. |  | 33.2649
| Всего |  |  | - | - | - | 0.941 | 0 | 0.941 | [8 empty] | 33.2649

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | КТП-2 новая | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1, Т-2 | - | 2018 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | -
2
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | 2 КЛ 10 кВ от КТП-1 новая до КЛ 10 кВ 11-20 К-1, К-2 | - | 2 КЛ 10 кВ от КТП-1 новая до КЛ 10 кВ 11-20 К-1, К-2 | - | 10 | - | 10 | - | - | 2 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.603 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
2 | - | 2 КЛ 10 кВ от КТП-2 новая до КЛ 10 кВ 11-42 К-3, К-4 | - | 2 КЛ 10 кВ от КТП-2 новая до КЛ 10 кВ 11-42 К-3, К-4 | - | 10 | - | 10 | - | - | 2 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.369 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
3 | - | КЛ 10 кВ от КТП-2 новая до КЛ 10 кВ 11-42 К-5 | - | КЛ 10 кВ от КТП-2 новая до КЛ 10 кВ 11-42 К-5 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.385 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
4 | - | КЛ 10 кВ от КТП-2 новая до КЛ 10 кВ 11-42 К-6 | - | КЛ 10 кВ от КТП-2 новая до КЛ 10 кВ 11-42 К-6 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.382 | - | - | - | - | в траншее | - | - | - | -
[17 empty] | 1.739 | 1.739

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 0,941 МВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой) с трансформаторами 2х1000 кВА каждая, 4-х КЛ-10 кВ протяженностью 0,972 км 2 кабеля в 1 траншее, 2-х КЛ-10 кВ протяженностью 0,767 км, в т.ч. прокол методом ГНБ 0,199 км (2раб+1рез, d=160), 0,032 км (4раб+2рез, d=160) по ул. Челнокова в г. Калининграде
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | КЛ 10 кВ 8,17 млн.руб./км ТП 7,11 млн.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор технологического присоединения №6175/08/15 от 25.08.2015; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | нд
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 44527950
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 2.9663
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 534335.4 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 3.3937
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 19810305.7538
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2%
Кумулятивная инфляция | 13.79% | 18.57% | 23.55% | 28.74% | 34.14% | 39.78% | 45.65% | 51.77% | 58.14% | 64.78% | 71.7% | 78.91% | 86.43% | 94.26% | 102.4% | 110.9% | 119.8% | 129% | 138.6% | 148.6% | 159.1% | 170% | 181.3% | 193.1% | 205.4% | 218.3% | 231.6% | 245.6% | 260.1% | 275.2% | 291% | 307.4% | 324.5% | 342.3% | 360.9% | 380.3% | 400.4% | 421.4% | 443.3% | 466.2% | 489.9%
Доход, руб. без НДС | 53433539.95 | 4568518.7873 | 9520793.1527 | 15031312.826 | 15662627.9647 | 16320458.3392 | 17005917.5895 | 17720166.1282 | 18464413.1056 | 19239918.456 | 20047995.0312 | 20890010.8225 | 21767391.277 | 22681621.7107 | 23634249.8225 | 24626888.3151 | 25661217.6243 | 26738988.7645 | 27862026.2926 | 29032231.3969 | 30251585.1156 | 31522151.6905 | 32846082.0615 | 34225617.508 | 35663093.4434 | 37160943.368 | 38721702.9895 | 40348014.515 | 42042631.1246 | 43808421.6319 | 45648375.3404 | 47565607.1047 | 49563362.6031 | 51645023.8325 | 53814114.8334 | 56074307.6564 | 58429428.578 | 60883464.5783 | 63440570.0905 | 66105074.0344 | 68881487.1438
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 53433539.95 | 4568518.7873 | 9520793.1527 | 15031312.826 | 15662627.9647 | 16320458.3392 | 17005917.5895 | 17720166.1282 | 18464413.1056 | 19239918.456 | 20047995.0312 | 20890010.8225 | 21767391.277 | 22681621.7107 | 23634249.8225 | 24626888.3151 | 25661217.6243 | 26738988.7645 | 27862026.2926 | 29032231.3969 | 30251585.1156 | 31522151.6905 | 32846082.0615 | 34225617.508 | 35663093.4434 | 37160943.368 | 38721702.9895 | 40348014.515 | 42042631.1246 | 43808421.6319 | 45648375.3404 | 47565607.1047 | 49563362.6031 | 51645023.8325 | 53814114.8334 | 56074307.6564 | 58429428.578 | 60883464.5783 | 63440570.0905 | 66105074.0344 | 68881487.1438
Операционные расходы | 0 | -633550.9821 | -660160.1234 | -687886.8486 | -716778.0962 | -746882.7762 | -778251.8528 | -810938.4307 | -844997.8448 | -880487.7542 | -917468.2399 | -956001.906 | -996153.986 | -1037992.4535 | -1081588.1365 | -1127014.8382 | -1174349.4614 | -1223672.1388 | -1275066.3686 | -1328619.1561 | -1384421.1607 | -1442566.8494 | -1503154.6571 | -1566287.1527 | -1632071.2131 | -1700618.2041 | -1772044.1686 | -1846470.0237 | -1924021.7647 | -2004830.6788 | -2089033.5674 | -2176772.9772 | -2268197.4422 | -2363461.7348 | -2462727.1277 | -2566161.667 | -2673940.457 | -2786245.9562 | -2903268.2864 | -3025205.5544 | -3152264.1877
Ремонт объекта |  | -633550.9821 | -660160.1234 | -687886.8486 | -716778.0962 | -746882.7762 | -778251.8528 | -810938.4307 | -844997.8448 | -880487.7542 | -917468.2399 | -956001.906 | -996153.986 | -1037992.4535 | -1081588.1365 | -1127014.8382 | -1174349.4614 | -1223672.1388 | -1275066.3686 | -1328619.1561 | -1384421.1607 | -1442566.8494 | -1503154.6571 | -1566287.1527 | -1632071.2131 | -1700618.2041 | -1772044.1686 | -1846470.0237 | -1924021.7647 | -2004830.6788 | -2089033.5674 | -2176772.9772 | -2268197.4422 | -2363461.7348 | -2462727.1277 | -2566161.667 | -2673940.457 | -2786245.9562 | -2903268.2864 | -3025205.5544 | -3152264.1877
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 53433539.95 | 3934967.8052 | 8860633.0294 | 14343425.9774 | 14945849.8685 | 15573575.563 | 16227665.7366 | 16909227.6976 | 17619415.2609 | 18359430.7018 | 19130526.7913 | 19934008.9165 | 20771237.291 | 21643629.2572 | 22552661.686 | 23499873.4769 | 24486868.1629 | 25515316.6257 | 26586959.924 | 27703612.2408 | 28867163.9549 | 30079584.841 | 31342927.4044 | 32659330.3553 | 34031022.2303 | 35460325.1639 | 36949658.8208 | 38501544.4913 | 40118609.3599 | 41803590.953 | 43559341.7731 | 45388834.1275 | 47295165.1609 | 49281562.0977 | 51351387.7058 | 53508145.9894 | 55755488.1209 | 58097218.622 | 60537301.8042 | 63079868.4799 | 65729222.9561
Амортизация |  | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -1751432.7 | -37106625 | -44527950 | -59370600
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 53433539.95 | 2183535.1052 | 7109200.3294 | 12591993.2774 | 13194417.1685 | 13822142.863 | 14476233.0366 | 15157794.9976 | 15867982.5609 | 16607998.0018 | 17379094.0913 | 18182576.2165 | 19019804.591 | 19892196.5572 | 20801228.986 | 21748440.7769 | 22735435.4629 | 23763883.9257 | 24835527.224 | 25952179.5408 | 27115731.2549 | 28328152.141 | 29591494.7044 | 30907897.6553 | 32279589.5303 | 33708892.4639 | 35198226.1208 | 36750111.7913 | 38367176.6599 | 40052158.253 | 41807909.0731 | 43637401.4275 | 45543732.4609 | 47530129.3977 | 49599955.0058 | 51756713.2894 | 54004055.4209 | 56345785.922 | 58785869.1042 | 61328435.7799 | 63977790.2561 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 53433539.95 | 2183535.1052 | 7109200.3294 | 12591993.2774 | 13194417.1685 | 13822142.863 | 14476233.0366 | 15157794.9976 | 15867982.5609 | 16607998.0018 | 17379094.0913 | 18182576.2165 | 19019804.591 | 19892196.5572 | 20801228.986 | 21748440.7769 | 22735435.4629 | 23763883.9257 | 24835527.224 | 25952179.5408 | 27115731.2549 | 28328152.141 | 29591494.7044 | 30907897.6553 | 32279589.5303 | 33708892.4639 | 35198226.1208 | 36750111.7913 | 38367176.6599 | 40052158.253 | 41807909.0731 | 43637401.4275 | 45543732.4609 | 47530129.3977 | 49599955.0058 | 51756713.2894 | 54004055.4209 | 56345785.922 | 58785869.1042 | 61328435.7799 | 63977790.2561
Налог на прибыль | -10686707.99 | -436707.021 | -1421840.0659 | -2518398.6555 | -2638883.4337 | -2764428.5726 | -2895246.6073 | -3031558.9995 | -3173596.5122 | -3321599.6004 | -3475818.8183 | -3636515.2433 | -3803960.9182 | -3978439.3114 | -4160245.7972 | -4349688.1554 | -4547087.0926 | -4752776.7851 | -4967105.4448 | -5190435.9082 | -5423146.251 | -5665630.4282 | -5918298.9409 | -6181579.5311 | -6455917.9061 | -6741778.4928 | -7039645.2242 | -7350022.3583 | -7673435.332 | -8010431.6506 | -8361581.8146 | -8727480.2855 | -9108746.4922 | -9506025.8795 | -9919991.0012 | -10351342.6579 | -10800811.0842 | -11269157.1844 | -11757173.8208 | -12265687.156 | -12795558.0512
Чистая прибыль | 42746831.96 | 1746828.0841 | 5687360.2635 | 10073594.622 | 10555533.7348 | 11057714.2904 | 11580986.4293 | 12126235.998 | 12694386.0487 | 13286398.4014 | 13903275.273 | 14546060.9732 | 15215843.6728 | 15913757.2458 | 16640983.1888 | 17398752.6215 | 18188348.3703 | 19011107.1406 | 19868421.7792 | 20761743.6326 | 21692585.0039 | 22662521.7128 | 23673195.7635 | 24726318.1243 | 25823671.6242 | 26967113.9711 | 28158580.8967 | 29400089.433 | 30693741.3279 | 32041726.6024 | 33446327.2585 | 34909921.142 | 36434985.9687 | 38024103.5181 | 39679964.0046 | 41405370.6315 | 43203244.3368 | 45076628.7376 | 47028695.2833 | 49062748.6239 | 51182232.2049
| 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 53433539.95 | 2183535.1052 | 7109200.3294 | 12591993.2774 | 13194417.1685 | 13822142.863 | 14476233.0366 | 15157794.9976 | 15867982.5609 | 16607998.0018 | 17379094.0913 | 18182576.2165 | 19019804.591 | 19892196.5572 | 20801228.986 | 21748440.7769 | 22735435.4629 | 23763883.9257 | 24835527.224 | 25952179.5408 | 27115731.2549 | 28328152.141 | 29591494.7044 | 30907897.6553 | 32279589.5303 | 33708892.4639 | 35198226.1208 | 36750111.7913 | 38367176.6599 | 40052158.253 | 41807909.0731 | 43637401.4275 | 45543732.4609 | 47530129.3977 | 49599955.0058 | 51756713.2894 | 54004055.4209 | 56345785.922 | 58785869.1042 | 61328435.7799 | 63977790.2561
Амортизация | 0 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7 | 1751432.7
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -10686707.99 | -436707.021 | -1421840.0659 | -2518398.6555 | -2638883.4337 | -2764428.5726 | -2895246.6073 | -3031558.9995 | -3173596.5122 | -3321599.6004 | -3475818.8183 | -3636515.2433 | -3803960.9182 | -3978439.3114 | -4160245.7972 | -4349688.1554 | -4547087.0926 | -4752776.7851 | -4967105.4448 | -5190435.9082 | -5423146.251 | -5665630.4282 | -5918298.9409 | -6181579.5311 | -6455917.9061 | -6741778.4928 | -7039645.2242 | -7350022.3583 | -7673435.332 | -8010431.6506 | -8361581.8146 | -8727480.2855 | -9108746.4922 | -9506025.8795 | -9919991.0012 | -10351342.6579 | -10800811.0842 | -11269157.1844 | -11757173.8208 | -12265687.156 | -12795558.0512
НДС | -0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -53433540 | [40 empty] | -53433540
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -10686708.049 | 3498260.7931 | 7438792.9635 | 11825027.322 | 12306966.4348 | 12809146.9904 | 13332419.1293 | 13877668.698 | 14445818.7487 | 15037831.1014 | 15654707.973 | 16297493.6732 | 16967276.3728 | 17665189.9458 | 18392415.8888 | 19150185.3215 | 19939781.0703 | 20762539.8406 | 21619854.4792 | 22513176.3326 | 23444017.7039 | 24413954.4128 | 25424628.4635 | 26477750.8243 | 27575104.3242 | 28718546.6711 | 29910013.5967 | 31151522.133 | 32445174.0279 | 33793159.3024 | 35197759.9585 | 36661353.842 | 38186418.6687 | 39775536.2181 | 41431396.7046 | 43156803.3315 | 44954677.0368 | 46828061.4376 | 48780127.9833 | 50814181.3239 | 52933664.9049
Накопленный чистый денежный поток | -10686708.049 | -7188447.2559 | 250345.7076 | 12075373.0296 | 24382339.4644 | 37191486.4548 | 50523905.5841 | 64401574.2821 | 78847393.0308 | 93885224.1322 | 109539932.1053 | 125837425.7785 | 142804702.1513 | 160469892.0971 | 178862307.9859 | 198012493.3074 | 217952274.3777 | 238714814.2183 | 260334668.6975 | 282847845.0301 | 306291862.734 | 330705817.1469 | 356130445.6104 | 382608196.4346 | 410183300.7588 | 438901847.43 | 468811861.0266 | 499963383.1597 | 532408557.1876 | 566201716.49 | 601399476.4485 | 638060830.2905 | 676247248.9592 | 716022785.1773 | 757454181.882 | 800610985.2135 | 845565662.2502 | 892393723.6878 | 941173851.6712 | 991988032.9951 | 1044921697.9
Коэффициент дисконтирования | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.0016067 | 0.0013334 | 0.0011066 | 0.0009183 | 0.00076208 | 0.00063243 | 0.00052484 | 0.00043555 | 0.00036145
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -6704653.3387 | 1821367.2302 | 3214110.1811 | 4240073.5963 | 3662142.2622 | 3163132.3046 | 2732241.3475 | 2360149.8051 | 2038816.6374 | 1761303.3585 | 1521622.3694 | 1314606.2352 | 1135795.0032 | 981339.0581 | 847915.3639 | 732655.2402 | 633082.076 | 547057.6103 | 472735.5957 | 408521.8259 | 353039.651 | 305100.2243 | 263676.8282 | 227882.72 | 196952.0117 | 170223.1677 | 147124.7621 | 127163.1824 | 109912.0169 | 95002.8902 | 82117.5532 | 70981.0513 | 61355.8266 | 53036.6248 | 45846.0963 | 39630.998 | 34258.9127 | 29615.4153 | 25601.6252 | 22132.093 | 19132.9735
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -6704653.3387 | -4883286.1085 | -1669175.9273 | 2570897.669 | 6233039.9312 | 9396172.2358 | 12128413.5833 | 14488563.3885 | 16527380.0259 | 18288683.3844 | 19810305.7538 | 21124911.989 | 22260706.9922 | 23242046.0503 | 24089961.4142 | 24822616.6544 | 25455698.7303 | 26002756.3407 | 26475491.9364 | 26884013.7623 | 27237053.4134 | 27542153.6377 | 27805830.4659 | 28033713.1859 | 28230665.1975 | 28400888.3653 | 28548013.1274 | 28675176.3098 | 28785088.3267 | 28880091.2169 | 28962208.7701 | 29033189.8214 | 29094545.648 | 29147582.2727 | 29193428.369 | 29233059.367 | 29267318.2798 | 29296933.695 | 29322535.3202 | 29344667.4132 | 29363800.3867
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 1.389% | 39.5% | 54.85% | 62.13% | 65.89% | 67.93% | 69.09% | 69.76% | 70.15% | 70.38% | 70.52% | 70.61% | 70.66% | 70.69% | 70.71% | 70.72% | 70.73% | 70.73% | 70.73% | 70.73% | 70.73% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74% | 70.74%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 2.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 3.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -33523266.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33523266.5396
-33523266.5396
29363800.3867
индекс доходности | 1.8759
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
19.8103 | 70.15% | 2.9663 | 3.3937 | 10 лет
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 2015 года |  | 3853077.9408 | 7706155.8816 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76 | 11675993.76
прирост МВт, накопительно |  | 0.6138 | 1.2276 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/кВтч | 1.4332
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА | 2 | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 1.86 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 2 | МВА | 1.86 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 2 | МВА | 1.86 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 53.4335 |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет | 30 |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП | да | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС | 53433540
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
среднеотпускной тариф на услуги по передаче на 2018 г. | 1.4332
инфляция для тарифов |  | Согласно "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в составе проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (от 27.10.2017)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
прогноз инфляции |  |  | 4.6% | 4.4% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2%
кумулятивная инфляция |  | 0% | 4.6% | 9.202% | 13.79% | 18.57% | 23.55% | 28.74% | 34.14% | 39.78% | 45.65% | 51.77% | 58.14% | 64.78% | 71.7% | 78.91% | 86.43% | 94.26% | 102.4% | 110.9% | 119.8% | 129% | 138.6% | 148.6% | 159.1% | 170% | 181.3% | 193.1% | 205.4% | 218.3% | 231.6% | 245.6% | 260.1% | 275.2% | 291% | 307.4% | 324.5% | 342.3% | 360.9% | 380.3% | 400.4% | 421.4% | 443.3% | 466.2% | 489.9% | 514.7% | 540.5% | 567.4% | 595.5% | 624.7%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд | 2015-08-25 | 2015-08-25 |  | 2015-11-30 | 100
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | 16.05.2017 03.09.2021 | 16.05.2017 03.09.2021 |  |  | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | 22.08.2018 30.11.2021 | 22.08.2018 30.11.2021 |  |  | 100 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд | 22.08.2018 13.01.2022 | 22.08.2018 13.01.2022 |  |  | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд | 22.08.2018 13.01.2022 | 22.08.2018 13.01.2022 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 100 | 100
1.12. | Организационный этап | нд | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  |  | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | нд | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд | 2021-04-06 | 2021-12-30 |  |  | 100 | 100
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | нд | нд
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2020 года | 2018 год | 2019 год | 2021год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Факт | Факт | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2020 | по состоянию на 01.01.2021 |  | Итого за год | Итого за год | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5622 | 0.486 | 10.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5622 | 0.486 | 10.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9696 | 0.486 | 8.4515 | 0 | 0 | 38.2493 | 38.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2493 | 39.2172
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0.41553 | 0.41553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41553
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.466 | 23.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.466
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9739 | 0 | 7.9739 | 0 | 0 | 14.0679 | 14.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0679
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042869 | 0 | 0.47762 | 0 | 0 | 0.2999 | 0.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2999
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | нд |  |  | 2 |  |  |  | 1.739 |  | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту «Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде». |  | 657.67 | УР | 618.34 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "КПСП" ООО | 486 |  | 1о | 486 | 486 | "КПСП" ООО | 486 | 486 | 31704805376 | rosseti.ru | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-16 | 2017-04-14 |  |  |  |  | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 17.07.2017 |  | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "ГлавСтройПроект" ООО | 500 |  |  | 500
[22 empty] | "Квадро Электрик" ООО | 618.19 |  |  | 618.19
2 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | нд |  |  | 2 |  |  |  | 1.739 |  | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 до КТП № 1 (новой), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде»». | АО "Янтарьэнерго" | 12620.4 | ПСД | 10332.84 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 10332 |  | 1о | 10332 | 10332 | "ЭНЕРГИЯ" ООО | 0 | 0 | 31806957384 | roseltorg.ru | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2019-03-21 |  | НДС не предусмотрен, расторгнут 01.06.2020
[22 empty] | "Вита-Строй" ООО | 10332.84 |  |  | 10332.84
3 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | нд |  |  | 2 |  |  |  | 1.739 |  | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 до КТП № 1 (новой), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде» | АО "Янтарьэнерго" | 37918.38 | УР | 37918.38 | ВЗ | ОК | 8 | 8 | ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | 37 917,08 |  | 1 | 37834.19 | 37833.77 | ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | 45400.527 | 45400.527 | 32109939935 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | 05.03.2021 |  |  |  |  | 06.04.2021 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | 06.05.2021 |  | Цена снижена в ходе преддоговорных переговоров, категория А
ООО «ЭНЕРГОГРАД»
ООО «ТЕСЛА»
ООО «АВАЛОН ПЛЮС»
ООО «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»
[22 empty] | ООО «ЭЛТЕРА» |  | ООО «ЭЛТЕРА»
[22 empty] | ООО «ЗАПАДСТРОЙ» |  | ООО «ЗАПАДСТРОЙ»
[22 empty] | ООО «ОРИОН» |  | ООО «ОРИОН»
4 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | нд |  |  | 2 |  |  |  | 1.739 |  | ПИР | Корректировка рабочей документации по объекту «Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 450 | УР | 450 | ВЗ | СЦ |  |  | ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | 415.5291 |  |  |  | 415.5291 | ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ» | 498.635 | 498.635 | [10 empty] | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-09-21
| ИТОГО | [27 empty] | 46385.162

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_16-0468
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2 (2) МВА; 1,739 (1,739) км
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 53.4335
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. Приказом 5 от 13.01.2022
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 46.3852
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 46.3852
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 45.4005
ООО "Энергия" договор № 101/12/18 от 21.12.2018 (Соглашение о расторжении от 01.06.2020) в ценах 2018 года без НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
ООО "Энергопроект" (ИНН 3663125835) договор № 16ГП-ЭП/Ч/2021 от 06.04.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 45.4005 | 10
% от сметной стоимости проекта | 84.97%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.98463
ПИР ООО "КалининградПромСтройПроект" договор № 384 от 16.05.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн. руб. | 0.486 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.9095%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.486 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.486 | 2
корректировка ПИР ООО "Энергопроект" (ИНН 3663125835) договор № 174ГП-ЭП/ПИРЧел/2021 от 03.09.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.49863 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.9332%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.49863 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 86.81%
в том числе
- СМР, % | 84.97%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1.843%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0.9095%
всего оплачено по объекту | 0.486
% освоения по объекту за отчетный период | 1.843%
всего освоено по объекту | 0.98463
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР ООО "КалининградПромСтройПроект" договор № 384 от 16.05.2017, корректировка ПИР ООО "Энергопроект" (ИНН 3663125835) договор № 174ГП-ЭП/ПИРЧел/2021
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Энергия" договор № 101/12/18 от 21.12.2018 (Соглашение о расторжении от 01.06.2020), ООО "Энергопроект" (ИНН 3663125835) договор № 16ГП-ЭП/Ч/2021 от 06.04.2021
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 7
в том числе
- строительный персонал | 4
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | КТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА
График поставки основного оборудования
- дата поставки | не требуется
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | В связи с корректировкой ТЗ будет заключено ДС о продлении срока договора подряда
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## группаИП (hidden)
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
2
Технологическое присоединение, всего, в том числе:
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам
Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций
Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии
Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
Реконструкция линий электропередачи
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
«Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ
«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ
«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств
Реконструкция прочих объектов основных средств
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов
Прочие инвестиционные проекты

## МО (hidden)
Городской округ "Город Калининград"
Багратионовский городской округ
Балтийский муниципальный район
Гвардейский городской округ
Гурьевский городской округ
Гусевский городской округ
Зеленоградский городской округ
Краснознаменский городской округ
Ладушкинский городской округ
Мамоновский городской округ
Неманский городской округ
Нестеровский муниципальный район
Озерский городской округ
Пионерский городской округ
Полесский городской округ
Правдинский городской округ
Светловский городской округ
Светлогорский муниципальный район
Славский городской округ
Советский городской округ
Черняховский городской округ
Янтарный городской округ

## список 5 (hidden)
не требуется
да
нет

## список7 (hidden)
федерального
регионального
местного

## список6 (hidden)
территориального планирования Российской Федерации
территориального планирования Калининградской области
территориального планирования муниципального образования

## цели (hidden)
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики