## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград", Багратионовский городской округ, Балтийский городской округ, Гвардейский городской округ, Гурьевский городской округ, Гусевский городской округ, Зеленоградский городской округ, Краснознаменский городской округ, Ладушкинский городской округ, Мамоновский городской округ, Неманский городской округ, Нестеровский городской округ, Озерский городской округ, Пионерский городской округ, Правдинский городской округ, Полесский городской округ, Светловский городской округ, Светлогорский городской округ, Славский городской округ, Советский городской округ, Черняховский городской округ, Янтарный городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Общее снижение потерь по фидерам реализации проекта на 37,722 млн.кВтч; показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных ∆Подист=80%; ФОИВ(2018) = 0,11 млн руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 95.7 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Реквизиты договора 1
Реквизиты договора 1
Реквизиты договора 1
Реквизиты договора 2
Реквизиты договора 2
Реквизиты договора 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Мероприятия по установке приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителями (коммерческий учет) направлены на снижение потерь электроэнергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Организация и включение в систему удаленного сбора данных 13047 точек учета на границе балансовой принадлежности с потребителями (46 питающих фидеров 6-15 кВ). Общее снижение потерь по фидерам реализации проекта на 37,722 млн. кВтч.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Организация и включение в систему удаленного сбора данных 13047 точек учета на границе балансовой принадлежности с потребителями (46 питающих фидеров 6-15 кВ): 2014г.- 985т.у. (8 фидеров), 2015г.- 661т.у. (3 фидера), 2016г.- 1443т.у. (4 фидера), 2017г.-1441т.у.(4 фидера), 2018г.- 4 т.у. (1 фидер), 2019г.- 2059 т.у. (8 фидеров), 2020г.-2538 т.у. (9 фидеров)+ 3748 т.у. (6 фидеров), 2021г. - 168 т.у. (1 фидер). Общее снижение потерь по фидерам реализации проекта на 37,722 млн.кВтч: 2014г.- 1,787 млн.кВтч, 2015г.- 0 млн.кВтч, 2016г.- 7,143 млн.кВтч, 2017г.- 6,636 млн.кВтч, 2018г.- 0 млн.кВтч, 2019г. - 8,123 млн.кВтч, 2020г. - 14,001 млн.кВтч, 2021г. - 0,032 млн.кВтч. Детализация в части фидеров 6-15 кВ представлена в приложении 1. | Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения Программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в количестве
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта,тыс.руб. | 19,75 тыс. руб. без НДС (средняя стоимость одной точки учета)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | СМР, ПНР, Опытная эксплуатация, Промышленная эксплуатация
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Приказ Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887; 2. Распоряжение ПАО "Россети" от 30.09.2016 № 416р "Об утверждении Методики разработки программ перспективного развития систем учета электроэнергии в ДЗО ПАО «Россети»"; 3. Распоряжение ПАО "Россети" от 06.02.2017 № 45р "Об организации эксплуатации и обслуживания систем учета электроэнергии". Установка приборов учета электроэнергии требуется для повышения эффективности работы за счет: 1) достоверности снятия показаний приборов учета; 2) снижения времени на выявление и устранение причин небаланса электроэнергии, обеспечение дистанционного сбора данных с комплексов учета электроэнергии; 3) снижения затрат на проведение визуального съема показаний с приборов учета; 4) снижения влияния «человеческого фактора» на работу прибора учета. В 2018 произведена корректировка объёмов установки приборов учёта с 0 до 4 шт - в рамках устранения предписаний Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области (ГЖИ) филиалом ГЭС были установлены 4 коллективных (общедомовых) приборов учёта электроэнергии (ОДПУ) на границах балансовой принадлежности. Копии предписаний ГЖИ прилагаются в доп.материалах. 1. Предписание № ЖК-2/1421/2/9903-вх/АДА от 27.07.2018; 2. Предписание № ЖК-2/1223/АДА/2314-о от 03.07.2018; 3. Предписание № ЖК-2/1686/КАС/12041-вх от 24.08.2018. В 2020 произведена корректировка объёмов установки приборов учёта с 2250 до 7816 шт в соответствии с Программой развития интеллектуального учета электроэнергии (ПРИУЭ)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## Приложение № 1
№ | Год | Наименование РЭС | КЛ/ВЛ | Потери, тыс.кВтч | Потери, % | Прогноз, тыс.кВтч | Прогноз, % | Эффект, тыс.кВтч | 1ф ПУ | 3ф прям. вкл. | 3ф полукосвен. вкл. (ТТ) | УСПД на ТП (КТП), 15/0,4 кВ | Затраты на установку, млн рублей | Кол-во приборов учета, шт. | Адрес установки (ТП, нас. пункт)
1 | 2014 | Черняховский РЭС | [5 empty] | - | 0 | 0 | 227 | 0 | 6.34 | 227 | ВРУ МКД г. Черняховск
2 | 2014 | Филиал ГЭС | [5 empty] | - | 1 | 0 | 217 | 0 | 8.25 | 218 | ВРУ МКД г. Калининград
3 | 2014 | Озерский РЭС | [5 empty] | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | ВРУ МКД г. Озерск
4 | 2014 | Гурьевский РЭС | [5 empty] | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 20 | ВРУ МКД г. Гурьевск
5 | 2014 | Неманский РЭС | [5 empty] | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.33 | 10 | ВРУ МКД г. Неман
6 | 2014 | Нестеровский РЭС | 15-452 |  |  |  |  | 1787.155 | 352 | 41 | 21 | 12 | 5.76 | 414 | ВРУ МКД г. Нестеров
7 | 2014 | Светловский РЭС | [5 empty] | - | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.17 | 7 | ВРУ МКД г. Светлый
8 | 2014 | Славский РЭС | [5 empty] | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.45 | 14 | ВРУ МКД г. Славск
9 | 2014 | Советский РЭС | [5 empty] | - | 0 | 0 | 40 | 0 | 1.28 | 40 | ВРУ МКД г. Советск
10 | 2014 | Черняховский РЭС | [5 empty] | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.49 | 15 | ВРУ МКД г. Черняховск
11 | 2014 | Правдинский РЭС | [5 empty] | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 2 | ВРУ МКД г. Правдинск
Всего в 2014 г. | [7 empty] | 1787.155 | 373 | 63 | 549 | 12 | 23.5318 | 985
12 | 2015 | Гвардейский РЭС | [5 empty] | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.46657 | 12 | ВРУ МКД г. Гвардейск
13 | 2015 | Правдинский РЭС | 15-211 |  |  |  |  | - | 596 | 4 | 38 | 24 | 10.1254 | 638 | в ВЩУ по Правдинскому РЭС
14 | 2015 | Филиал ГЭС | [5 empty] | - | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.30835 | 11 | ВРУ МКД г. Калининград
Всего в 2015 г. | [7 empty] | 0 | 596 | 5 | 60 | 24 | 10.9003 | 661
15 | 2016 | Озерский РЭС | 15-406 |  |  |  |  | 2268 | 556 | 43 | 37 | 22 | 12.357 | 636 | ВРУ МКД г. Озерск
16 | 2016 | Правдинский РЭС | 15-211 |  |  |  |  | 698 | 36 | 45 | 9 | 0 | 2.145 | 90 | в ВЩУ по Правдинскому РЭС
17 | 2016 | Филиал ГЭС | [5 empty] | 4177 | 0 | 0 | 353 | 0 | 9.5444 | 353 | ВРУ МКД г. Калининград
18 | 2016 | Гурьевский РЭС | [5 empty] | - | 179 | 175 | 10 | 7 | 8.6159 | 364 | ВРУ МКД г. Гурьевск
Всего в 2016 г. | [7 empty] | 7143 | 771 | 263 | 409 | 29 | 32.6622 | 1443
19 | 2017 | Гурьевский РЭС | 15-53 |  |  |  |  | 3248 | 444 | 292 | 42 | 16 | 16.0421 | 778 | в ВЩУ бытовых абонентов Гурьевского РЭС
20 | 2017 | Озерский РЭС | [5 empty] | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53371 | 1 | ВРУ МКД г. Озерск
21 | 2017 | Нестеровский РЭС | 15-452 |  |  |  |  | 505 | 73 | 50 | 4 | 0 | 2.5077 | 127 | на границе балансовой принадлежности сетей АО "Янтарьэнерго" Нестеровского РЭС
22 | 2017 | Неманский РЭС | 15-318 |  |  |  |  | 2883 | 302 | 108 | 125 | 27 | 12.3458 | 535 | на границе балансовой принадлежности сетей АО "Янтарьэнерго" Неманского РЭС
Всего в 2017 г. | [7 empty] | 6636 | 819 | 450 | 172 | 43 | 31.4294 | 1441
23 | 2018 | Филиал ГЭС | [5 empty] | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.10588 | 4 | ВРУ МКД г. Калининград
Всего в 2018 г. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.10588 | 4
24 | 2019 | Большаковский РЭС | 15-371 | 1269.266 | 59.53% | 1167.266 | 54.75% | 102 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0.36838 | 30 | ТП 71-07 п.Десантное
25 | 2019 | Озерский РЭС | 15-404 | 3670.421 | 2.364% | 1968.061 | 1.268% | 1702.36 | 399 | 34 | 26 | 22 | 6.7134 | 459 | ТП 04-01 Львовское, ТП 04-02 Отрадное, ТП 04-03 Рассошанка, ТП 04-04 Ульяновка, ТП 04-05 Опотенское, ТП 04-06 Олехово, ТП 04-09 Пограничное, ТП 04-11 Алешкино, ТП 04-13 Жигулево, ТП 04-23 Ильино, ТП 04-27 Заозерное, ТП 04-28, ТП 04-29 Богдановка, ТП 04-32 Пограничное, ТП 04-39 Отрадное, ТП 04-40 Олехово, ТП 04-42, ТП 04-45 Олехово, ТП 04-53 Олехово, ТП 04-55, В-77 Олехово
26 | 2019 | Озерский РЭС | 15-405 | 2760.638 | 20.21% | 1365.008 | 9.991% | 1395.63 | 304 | 29 | 14 | 12 | 4.3578 | 347 | ТП 05-01 Новостроево, ТП 05-03 Нагорное, ТП 05-05 Рубиновка, ТП 05-07 Новостроево, ТП 05-08 М. Дубрава, ТП 05-19 Новостроево, ТП 05-21 Львовское, ТП 05-23 Новостроево, ТП 05-30 в/ч 49289 аб., ТП 05-31 Львовское
27 | 2019 | Нестеровский РЭС | 15-452 | 1965.8007 | 10.36% | 481.5207 | 2.537% | 1484.28 | 258 | 78 | 29 | 8 | 6.6239 | 365 | ТП 52-01 Свободное, ТП 52-03, ТП 52-04 Чернышевское, ТП 52-06 в/ч, ТП 52-07, ТП 52-13 Пригородное, ТП 52-14, ТП 52-15 Чернышевское, ТП 52-16, ТП 52-17 Пригородное, ТП 52-18, ТП 52-22, 52-23, 52-24, 52-25, 52-28
28 | 2019 | Светлогорский РЭС | 15-231 | 2727.4591 | 23.09% | 1321.2791 | 11.18% | 1406.18 | 235 | 116 | 17 | 6 | 4.9755 | 368 | ТП 176-1, 176-10, 176-11, 176-12, 176-13, ТП 176-2 Светлогорск, ТП 176-3 Пионерский, ТП 176-4 Рыбное, ТП 176-7 Светлогорск, ТП 176-8, ТП 176-9
29 | 2019 | Светловский РЭС | 15-106 (ТП 107-6) | 1145.9994 | 19.56% | 784.7994 | 13.39% | 361.2 | 160 | 3 | 0 | 1 | 3.1495 | 163 | ТП 107-6 УМП ЖК п. Колосовка аб
30 | 2019 | Светловский РЭС | 15-106 (ТП 107-9) | 1319.1937 | 12.27% | 1068.3937 | 9.937% | 250.8 | 13 | 56 | 0 | 1 |  | 69 | ТП 107-9 Денисов аб.
31 | 2019 | Светловский РЭС | 15-93 | 3089.92 | 22.46% | 1669.76 | 12.14% | 1420.16 | 70 | 109 | 79 | 15 | 6.5543 | 258 | ТП 31-3, 93-1, 93-2, 93-3, 93-7, 93-8, 93-12, 93-13, 93-14, 93-15
Всего за 2019 г. |  |  |  | 17948.6979 |  | 9826.0879 |  | 8122.61 | 1466 | 427 | 166 | 66 | 32.7428 | 2059
32 | 2020 | Гвардейский РЭС | 15-24 |  |  |  |  | 1082.7 | 170 | 26 | 11 | 5 | 3.8585 | 207 | Гвардейский городской округ ТП 24-6,24-01,24-03,24-04,24-13,24-14,24-5,24-7
33 | 2020 | Гвардейский РЭС | 15-249 |  |  |  |  | 1552.04 | 32 | 20 | 10 | 2 |  | 62 | Гвардейский городской округ ТП 249-1, 249-3,249-4,249-5,249-6,249-17,249-2
34 | 2020 | Гвардейский РЭС | 15-120 |  |  |  |  | 97 | 7 | 8 | 2 | 1 |  | 17 | Гвардейский городской округ ТП 120-1,120-3,120-4
35 | 2020 | Зеленоградский РЭС | 15-329 |  |  |  |  | 2473.46 | 337 | 221 | 64 | 15 | 12.1457 | 622 | Зеленоградский городской округ ТП 328-1,329-1,329-3,55-4,55-5,55-6,55-7
36 | 2020 | Зеленоградский РЭС | 15-36 |  |  |  |  | 1543.3 | 11 | 182 | 12 | 8 |  | 205 | Зеленоградский городской округ ТП 36-1,36-2,36-3,36-4,36-6,36-9,36-10,36-11,36-13,36-12,36-21,36-24,36-472,36-43
37 | 2020 | Гурьевский РЭС | 15-138 |  |  |  |  | 1108.1 | 96 | 429 | 65 | 15 | 9.3682 | 590 | Гурьевский городской округ ТП 138-10,138-6,138-3,138-2,138-1,138-9,138-4,138-11
38 | 2020 | Озёрский РЭС | 15-402 |  |  |  |  | 176.3 | 273 | 52 | 24 | 12 | 5.9172 | 349 | Озерский городской округ ТП 02-01,02-02,02-04,02-07,02-10,02-12,02-13,02-14,02-15,02-18
39 | 2020 | Неманский РЭС | 15-325 |  |  |  |  | 301.5 | 83 | 43 | 4 | 1 | 1.5087 | 130 | Неманский городской округ ТП 25-12,25-2,25-26,78-01,98-01,98-04,98-05,98-06,98-08,В-78
40 | 2020 | СлавскийРЭС | свод | [5 empty] | 18 | 34 | 18 | 9 | 0.93599 | 70
41 | 2020 | ГЭС | ф. 2-32+2-34 |  |  |  |  | 101 | 207 | 73 | 6 | 4 | 3.5769 | 286 | г. Калининград ТП 429, ТП 437
|  | Итого |  | 0 |  | 0 |  | 8435.4 | 1234 | 1088 | 216 | 72 | 37.3112 | 2538
42 | 2020 | Гвардейский | 15-123 | 2405564.9824 |  |  |  | 126.3 | 416 | 70 | 10 | 0 | 5.7899 | 496 | Гвардейский городской округ ТП 123-01,123-03,123-04,123-05,123-06,123-07,123-08,300-01,300-05,300-06,300-09,300-10,300-19, В-64,В-72
43 | 2020 | Гурьевский | 15-22 | 1900947.5715 |  |  |  | 919.4 | 345 | 311 | 7 | 13 | 11.5509 | 676 | Гурьевский городской округ ТП 225-1,22-10,22-12,22-13,22-18,22-20,22-8
44 | 2020 | Гурьевский | 15-141 | 1200265.0014 |  |  |  | 1555.1 | 245 | 206 | 31 | 11 | 8.244 | 493 | Гурьевский городской округ ТП 141-1,141-10,141-11,141-12,141-13,141-14,141-15,141-18,141-3,141-5,141-9
45 | 2020 | Зеленоградский | 15-328 | 517000 |  |  |  | 187 | 270 | 135 | 37 | 11 | 6.8653 | 453 | Зеленоградский городской округ ТП 157-2,328-1,328-2,328-3,328-4,328-6,328-9,65-10,65-12,65-14,65-15,65-2,65-3,65-6,65-7,65-9,В-20
46 | 2020 | Зеленоградский | 15-36 | 374000 |  |  |  | 2120 | 260 | 436 | 24 | 14 | 13.7344 | 734 | Зеленоградский городской округ ТП36-1,36-10,36-11,36-12,36-13,36-15,36-17,36-19,36-2,36-20,36-21,36-24,36-28,36-3,36-31,36-35,36-37,36-6
47 | 2020 | Правдинский | 15-246 | 1466474.7289 |  |  |  | 657.5 | 768 | 84 | 24 | 20 | 13.8276 | 896 | п.Железнодорожный Правдинского района ТП 216-14,246-01,216-02,216-04,216-05,246-04,216-01,216-07,219-09,216-10,216-12,216-13,216-18,216-19,216-22,2169-24,246-03
|  | Итого |  | 7864252.2842 |  |  |  | 5565.3 | 2304 | 1242 | 133 | 69 | 60.0121 | 3748
Всего за 2020 г. | [5 empty] | 0 |  | 14000.7 | 3538 | 2330 | 349 | 141 | 97.3233 | 6286
48 | 2021 | Зеленоградский РЭС | 10-01 | 540.98 | 9.538% | 508.75 | 8.97% | 32.23 | 120 | 45 | 3 | 2 | 2.1586 | 168 | 10-1,10-19,10-5,10-6,10-7,10-8 Морское; 10-10,10-11,10-12,10-13,10-14,10-15,10-16,10-2,10-3,10-4,10-6,10-9,10-18 Рыбачий; 10-17 Хвойное
Всего за 2021 г. |  |  |  | 540.98 |  | 508.75 |  | 32.23 | 120 | 45 | 3 | 2 | 2.1586 | 168
Итого за 2014 - 2021 гг |  |  |  | 18489.6779 |  | 10334.8379 |  | 37721.695 | 7683 | 3583 | 1712 | 317 | 230.8542 | 13047
[13 empty] | средняя стоимость одной точки учета (тыс.руб) | 17.694

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 230853601.18
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 4.0938
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 2308536.0118 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 4.0938
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 1242895763.1619
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 9.62% | 14.22% | 19.14% | 24.38% | 29.85% | 35.43% | 41.12% | 46.91% | 52.78% | 58.9% | 65.25% | 71.86% | 78.74% | 85.89% | 93.32% | 101.1% | 109.1% | 117.5% | 126.2% | 135.2% | 144.6% | 154.4% | 164.6% | 175.2% | 186.2% | 197.6% | 209.5% | 221.9% | 234.8% | 248.2% | 262.1% | 276.6%
Доход, руб. без НДС | 7830114.0351 | 8464353.272 | 43860069.3288 | 80165486.846 | 84517592.3359 | 133916430.224 | 221838572.0129 | 231171972.1176 | 241112366.9187 | 251721311.0631 | 262797048.7499 | 274097321.8461 | 285609409.3636 | 297319395.1476 | 309212170.9535 | 321580657.7916 | 334443884.1033 | 347821639.4674 | 361734505.0461 | 376203885.2479 | 391252040.6578 | 406902122.2842 | 423178207.1755 | 440105335.4625 | 457709548.881 | 476017930.8363 | 495058648.0697 | 514860993.9925 | 535455433.7522 | 556873651.1023 | 579148597.1464 | 602314541.0323 | 626407122.6736 | 651463407.5805 | 677521943.8837 | 704622821.6391 | 732807734.5046 | 762120043.8848
объем снижения потерь кВТ/ч | 1787155 | 1787155 | 8930155 | 15566155 | 15566155 | 23688765 | 37689465 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695 | 37721695
средневзвешенный тариф на передачу руб .кВт/ч | 2.6075 | 2.8187 | 2.923 | 3.0662 | 3.2011 | 3.3356 | 3.4757 | 3.6217
средневзвешеннаястоимость покупки потерь руб .кВт/ч | 1.7738 | 1.9175 | 1.9885 | 2.0838 | 2.2284 | 2.3176 | 2.4103 | 2.5067
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Доход | 7830114.0351 | 8464353.272 | 43860069.3288 | 80165486.846 | 84517592.3359 | 133916430.224 | 221838572.0129 | 231171972.1176 | 241112366.9187 | 251721311.0631 | 262797048.7499 | 274097321.8461 | 285609409.3636 | 297319395.1476 | 309212170.9535 | 321580657.7916 | 334443884.1033 | 347821639.4674 | 361734505.0461 | 376203885.2479 | 391252040.6578 | 406902122.2842 | 423178207.1755 | 440105335.4625 | 457709548.881 | 476017930.8363 | 495058648.0697 | 514860993.9925 | 535455433.7522 | 556873651.1023 | 579148597.1464 | 602314541.0323 | 626407122.6736 | 651463407.5805 | 677521943.8837 | 704622821.6391 | 732807734.5046 | 762120043.8848
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -1154268.0059 | -1211981.4062 | -1822044.3668 | -2610534.0666 | -2750289.9307 | -2871302.6877 | -2997640.0059 | -3126538.5262 | -3257853.1443 | -3391425.1232 | -3527082.1281 | -3668165.4133 | -3814892.0298 | -3967487.711 | -4126187.2194 | -4291234.7082 | -4462884.0965 | -4641399.4604 | -4827055.4388 | -5020137.6564 | -5220943.1626 | -5429780.8891 | -5646972.1247 | -5872851.0097 | -6107765.0501 | -6352075.6521 | -6606158.6781 | -6870405.0253 | -7145221.2263 | -7431030.0753 | -7728271.2783 | -8037402.1295 | -8358898.2147 | -8693254.1432
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | -1154268.0059 | -1211981.4062 | -1822044.3668 | -2610534.0666 | -2750289.9307 | -2871302.6877 | -2997640.0059 | -3126538.5262 | -3257853.1443 | -3391425.1232 | -3527082.1281 | -3668165.4133 | -3814892.0298 | -3967487.711 | -4126187.2194 | -4291234.7082 | -4462884.0965 | -4641399.4604 | -4827055.4388 | -5020137.6564 | -5220943.1626 | -5429780.8891 | -5646972.1247 | -5872851.0097 | -6107765.0501 | -6352075.6521 | -6606158.6781 | -6870405.0253 | -7145221.2263 | -7431030.0753 | -7728271.2783 | -8037402.1295 | -8358898.2147 | -8693254.1432
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 7830114.0351 | 8464353.272 | 43860069.3288 | 80165486.846 | 83363324.33 | 132704448.8178 | 220016527.6461 | 228561438.0511 | 238362076.9879 | 248850008.3754 | 259799408.7439 | 270970783.3199 | 282351556.2194 | 293927970.0243 | 305685088.8253 | 317912492.3783 | 330628992.0735 | 343854151.7564 | 357608317.8267 | 371912650.5397 | 386789156.5613 | 402260722.8238 | 418351151.7367 | 435085197.8062 | 452488605.7184 | 470588149.9472 | 489411675.9451 | 508988142.9829 | 529347668.7022 | 550521575.4503 | 572542438.4683 | 595444136.007 | 619261901.4473 | 644032377.5052 | 669793672.6054 | 696585419.5096 | 724448836.29 | 753426789.7416
Амортизация |  | -932401.568 | -1398602.352 | -2641804.4427 | -3885006.5333 | -3885006.5333 | -5594409.408 | -7692312.936 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667 | -7770013.0667
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 7830114.0351 | 7531951.704 | 42461466.9768 | 77523682.4034 | 82430922.762 | 128819442.2845 | 214422118.2381 | 220869125.1151 | 230592063.9213 | 241079995.3087 | 252029395.6773 | 263200770.2533 | 274581543.1527 | 286157956.9577 | 297915075.7587 | 310142479.3117 | 322858979.0068 | 336084138.6897 | 349838304.76 | 364142637.4731 | 379019143.4947 | 394490709.7571 | 410581138.6701 | 427315184.7395 | 444718592.6518 | 462818136.8805 | 481641662.8784 | 501218129.9162 | 521577655.6355 | 542751562.3836 | 564772425.4016 | 587674122.9403 | 611491888.3806 | 636262364.4385 | 662023659.5387 | 688815406.4429 | 716678823.2233 | 745656776.6749
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 7830114.0351 | 7531951.704 | 42461466.9768 | 77523682.4034 | 82430922.762 | 128819442.2845 | 214422118.2381 | 220869125.1151 | 230592063.9213 | 241079995.3087 | 252029395.6773 | 263200770.2533 | 274581543.1527 | 286157956.9577 | 297915075.7587 | 310142479.3117 | 322858979.0068 | 336084138.6897 | 349838304.76 | 364142637.4731 | 379019143.4947 | 394490709.7571 | 410581138.6701 | 427315184.7395 | 444718592.6518 | 462818136.8805 | 481641662.8784 | 501218129.9162 | 521577655.6355 | 542751562.3836 | 564772425.4016 | 587674122.9403 | 611491888.3806 | 636262364.4385 | 662023659.5387 | 688815406.4429 | 716678823.2233 | 745656776.6749
Налог на прибыль | -1566022.807 | -1506390.3408 | -8492293.3954 | -15504736.4807 | -16486184.5524 | -25763888.4569 | -42884423.6476 | -44173825.023 | -46118412.7843 | -48215999.0617 | -50405879.1355 | -52640154.0507 | -54916308.6305 | -57231591.3915 | -59583015.1517 | -62028495.8623 | -64571795.8014 | -67216827.7379 | -69967660.952 | -72828527.4946 | -75803828.6989 | -78898141.9514 | -82116227.734 | -85463036.9479 | -88943718.5304 | -92563627.3761 | -96328332.5757 | -100243625.9832 | -104315531.1271 | -108550312.4767 | -112954485.0803 | -117534824.5881 | -122298377.6761 | -127252472.8877 | -132404731.9077 | -137763081.2886 | -143335764.6447 | -149131355.335
Чистая прибыль | 6264091.2281 | 6025561.3632 | 33969173.5814 | 62018945.9227 | 65944738.2096 | 103055553.8276 | 171537694.5905 | 176695300.092 | 184473651.137 | 192863996.247 | 201623516.5418 | 210560616.2026 | 219665234.5221 | 228926365.5661 | 238332060.6069 | 248113983.4493 | 258287183.2054 | 268867310.9518 | 279870643.808 | 291314109.9784 | 303215314.7957 | 315592567.8057 | 328464910.936 | 341852147.7916 | 355774874.1214 | 370254509.5044 | 385313330.3027 | 400974503.933 | 417262124.5084 | 434201249.9069 | 451817940.3213 | 470139298.3523 | 489193510.7045 | 509009891.5508 | 529618927.631 | 551052325.1543 | 573343058.5787 | 596525421.3399
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 7830114.0351 | 7531951.704 | 42461466.9768 | 77523682.4034 | 82430922.762 | 128819442.2845 | 214422118.2381 | 220869125.1151 | 230592063.9213 | 241079995.3087 | 252029395.6773 | 263200770.2533 | 274581543.1527 | 286157956.9577 | 297915075.7587 | 310142479.3117 | 322858979.0068 | 336084138.6897 | 349838304.76 | 364142637.4731 | 379019143.4947 | 394490709.7571 | 410581138.6701 | 427315184.7395 | 444718592.6518 | 462818136.8805 | 481641662.8784 | 501218129.9162 | 521577655.6355 | 542751562.3836 | 564772425.4016 | 587674122.9403 | 611491888.3806 | 636262364.4385 | 662023659.5387 | 688815406.4429 | 716678823.2233 | 745656776.6749
Амортизация | 0 | 932401.568 | 1398602.352 | 2641804.4427 | 932401.568 | 3885006.5333 | 5594409.408 | 7692312.936 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667 | 7770013.0667
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -1566022.807 | -1506390.3408 | -8492293.3954 | -15504736.4807 | -16486184.5524 | -25763888.4569 | -42884423.6476 | -44173825.023 | -46118412.7843 | -48215999.0617 | -50405879.1355 | -52640154.0507 | -54916308.6305 | -57231591.3915 | -59583015.1517 | -62028495.8623 | -64571795.8014 | -67216827.7379 | -69967660.952 | -72828527.4946 | -75803828.6989 | -78898141.9514 | -82116227.734 | -85463036.9479 | -88943718.5304 | -92563627.3761 | -96328332.5757 | -100243625.9832 | -104315531.1271 | -108550312.4767 | -112954485.0803 | -117534824.5881 | -122298377.6761 | -127252472.8877 | -132404731.9077 | -137763081.2886 | -143335764.6447 | -149131355.335
НДС | -5740984.6137 | 276188.7028 | 753610.9624 | 4711184.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -39724473 | -6929971.59 | -39673341.76 | -33193900 | -843.7 | -1187647.68 | -128682478.6 | 16292264.33
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -39201366.3856 | 304180.0439 | -3551954.8642 | 36178035.3139 | 66876296.0776 | 105752912.6809 | 48449625.3985 | 200679877.358 | 192243664.2037 | 200634009.3137 | 209393529.6085 | 218330629.2693 | 227435247.5888 | 236696378.6328 | 246102073.6736 | 255883996.516 | 266057196.2721 | 276637324.0185 | 287640656.8747 | 299084123.0451 | 310985327.8624 | 323362580.8723 | 336234924.0027 | 349622160.8583 | 363544887.1881 | 378024522.5711 | 393083343.3694 | 408744516.9996 | 425032137.5751 | 441971262.9735 | 459587953.388 | 477909311.4189 | 496963523.7712 | 516779904.6175 | 537388940.6976 | 558822338.221 | 581113071.6453 | 604295434.4066
Накопленный чистый денежный поток | -39201366.3856 | -38897186.3416 | -42449141.2058 | -6271105.8919 | 60605190.1857 | 166358102.8666 | 214807728.2651 | 415487605.6232 | 607731269.8269 | 808365279.1405 | 1017758808.749 | 1236089438.0183 | 1463524685.6071 | 1700221064.2399 | 1946323137.9135 | 2202207134.4295 | 2468264330.7016 | 2744901654.72 | 3032542311.5947 | 3331626434.6398 | 3642611762.5022 | 3965974343.3746 | 4302209267.3773 | 4651831428.2356 | 5015376315.4236 | 5393400837.9947 | 5786484181.3641 | 6195228698.3637 | 6620260835.9388 | 7062232098.9123 | 7521820052.3003 | 7999729363.7192 | 8496692887.4904 | 9013472792.1079 | 9550861732.8055 | 10109684071.0265 | 10690797142.6719 | 11295092577.0785
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524 | 0.21703 | 0.19206 | 0.16997 | 0.15041 | 0.13311 | 0.1178 | 0.10424 | 0.092251 | 0.081638 | 0.072246 | 0.063934 | 0.056579 | 0.05007 | 0.04431 | 0.039212 | 0.034701 | 0.030709 | 0.027176 | 0.02405 | 0.021283 | 0.018834
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -39201366.3856 | 304180.0439 | -3551954.8642 | 36178035.3139 | 66876296.0776 | 99483971.8513 | 40334135.998 | 147845366.509 | 125336477.0534 | 115758144.3277 | 106913320.5989 | 98651747.7667 | 90943035.4519 | 83757719.4379 | 77067285.0901 | 70911956.5935 | 65248857.2682 | 60038555.0296 | 55244784.631 | 50834192.4196 | 46776101.7695 | 43042297.5039 | 39606827.7591 | 36445821.8703 | 33537322.9744 | 30861134.1339 | 28398676.883 | 26132861.1885 | 24047965.8966 | 22129528.8188 | 20364245.6737 | 18739877.1676 | 17245163.5572 | 15869746.0865 | 14604094.7443 | 13439441.8315 | 12367720.8676 | 11381510.4075
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -39201366.3856 | -38897186.3416 | -42449141.2058 | -6271105.8919 | 60605190.1857 | 160089162.037 | 200423298.035 | 348268664.544 | 473605141.5974 | 589363285.9251 | 696276606.524 | 794928354.2907 | 885871389.7427 | 969629109.1805 | 1046696394.2706 | 1117608350.8642 | 1182857208.1323 | 1242895763.1619 | 1298140547.793 | 1348974740.2126 | 1395750841.9821 | 1438793139.486 | 1478399967.2451 | 1514845789.1154 | 1548383112.0898 | 1579244246.2237 | 1607642923.1067 | 1633775784.2952 | 1657823750.1918 | 1679953279.0106 | 1700317524.6843 | 1719057401.8519 | 1736302565.4091 | 1752172311.4956 | 1766776406.2399 | 1780215848.0713 | 1792583568.939 | 1803965079.3464
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.91% | 47.43% | 51.33% | 59.22% | 62.73% | 64.64% | 65.72% | 66.35% | 66.73% | 66.96% | 67.1% | 67.19% | 67.24% | 67.28% | 67.3% | 67.31% | 67.32% | 67.32% | 67.32% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33% | 67.33%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [6 empty] | 10
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
инфляция для тарифов |  | Согласно "Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в составе проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (от 27.10.2017)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
прогноз инфляции |  |  | 0% | 0% | 0% | 5% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
кумулятивная инфляция |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 9.62% | 14.22% | 19.14% | 24.38% | 29.85% | 35.43% | 41.12% | 46.91% | 52.78% | 58.9% | 65.25% | 71.86% | 78.74% | 85.89% | 93.32% | 101.1% | 109.1% | 117.5% | 126.2% | 135.2% | 144.6% | 154.4% | 164.6% | 175.2% | 186.2% | 197.6% | 209.5% | 221.9% | 234.8% | 248.2% | 262.1% | 276.6%
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5
ввод | 23.3824 | 10.9003 | 32.6616 | 31.4294 | 0.10588 | 42.3052 | 52.343 | 2.7639 | 195.8917
| 0.11936 | 0.055644 | 0.16673 | 0.16044 | 0.00054051 | 0.21596 | 0.2672 | 0.014109
|  | 0.11936 | 0.17501 | 0.34174 | 0.50218 | 0.50272 | 0.71869 | 0.98589 | 1
Note on A52: Приказ от 25.12.17 № 116-13Э/17 - 3,06623 руб./кВтч

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования | 10.01.2014 10.01.2015 10.01.2016 10.01.2017 10.01.2019 10.01.2020 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | 10.01.2014 10.01.2015 10.01.2016 10.01.2017 10.01.2019 10.01.2020 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 |  |  | 100
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 10.01.2014 10.01.2015 10.01.2016 10.01.2017 10.01.2019 10.01.2020 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | 10.01.2014 10.01.2015 10.01.2016 10.01.2017 10.01.2019 10.01.2020 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 |  |  | 100
3.2. | Монтаж основного оборудования | 10.01.2014 10.01.2015 10.01.2016 10.01.2017 10.01.2019 10.01.2020 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | 10.01.2014 10.01.2015 10.01.2016 10.01.2017 10.01.2019 10.01.2020 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 |  |  | 100
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 10.01.2014 10.01.2015 10.01.2016 10.01.2017 10.01.2019 10.01.2020 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | 10.01.2014 10.01.2015 10.01.2016 10.01.2017 10.01.2019 10.01.2020 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 |  |  | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 10.01.2014 10.01.2015 10.01.2016 10.01.2017 10.01.2019 10.01.2020 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | 10.01.2014 10.01.2015 10.01.2016 10.01.2017 10.01.2019 10.01.2020 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 |  |  | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2020 года | по состоянию на 01.01.2021 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 275.1459 | 0 | 155.7474 | 95.6978 | 60.0496 | 95.6978 | 0 | 95.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6978 | 95.6978
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 275.1459 | 0 | 155.7474 | 95.6978 | 60.0496 | 95.6978 | 0 | 95.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6978 | 95.6978
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 230.8536 | 0 | 96.8674 | 0 | 96.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 6.6407 | 0 | 1.7717 | 0 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 67.2541 | 0 | 24.0031 | 0 | 24.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 107.8687 | 0 | 50.0983 | 0 | 50.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 49.0901 | 0 | 20.9943 | 0 | 20.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | другое3), точки учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | другое3), точки учета | 13047 | 0 | 6454 | 168 | 6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 230.8536 | 0 | 99.4819 | 2.1586 | 97.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3), точки учета | 13047 | 0 | 6454 | 168 | 6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | другое, точки учета | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | ОАО "Янтарьэнерго" | 1 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | [7 empty] | 0 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Установка систем технического и коммерческого учета электроэнергии с удаленной передачей данных на границе балансовой принадлежности сетей ОАО «Янтарьэнерго» | ОАО "Янтарьэнерго" |  |  |  | ВЗ | ООК | нд | нд | ООО "Р.В.С." | 9835.9275 |  |  |  | 9835.9275 | ООО "Р.В.С." | 11606.3944 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  |  | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2014-01-31
2 | ОАО "Янтарьэнерго" | 1 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | [7 empty] | 0 | ГР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Установка систем технического и коммерческого учета электроэнергии с удаленной передачей данных на границе балансовой принадлежности сетей ОАО «Янтарьэнерго» в 2014 году». | ОАО "Янтарьэнерго" | 25346.33 | УР | 25346.33 | ВЗ | ООК | 16 | 9 | ИТФ "Системы и технологии" ЗАО | 24702.92 | ИТФ "Системы и технологии" ЗАО | 1 |  | 25049.87 | ООО "Р.В.С." | 29558.8419 | 29558.8419 | 40464 | b2b-mrsk | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-06-09 | 2014-08-26 |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-12-31
[22 empty] | "АКСИОМАТИКА РУС" ООО | 24585.94 | "АКСИОМАТИКА РУС" ООО
[22 empty] | "ЕВК-Энергострой" ООО | 24800 | "ЕВК-Энергострой" ООО
[22 empty] | "НПО "Энергореновация" ООО | 25244.23 | "НПО "Энергореновация" ООО
[22 empty] | ООО "Прософт-Системы" | 25219.59 |  |  | 25090.6
[22 empty] | ООО "Р.В.С." | 25092.86 |  |  | 25049.87
[22 empty] | "СИСТЕЛ" ООО | 24289.86 | "СИСТЕЛ" ООО
[22 empty] | "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС" ООО | 23361.67 | "Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС" ООО
[22 empty] | "Энсис Технологии" ООО | 24839.4 | "Энсис Технологии" ООО
3 | ОАО "Янтарьэнерго" | 1 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | [7 empty] | 0 | ГР | ПИР, СМР с поставкой оборудования по объекту «Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленной передачей данных на границе балансовой принадлежности сетей ОАО «Янтарьэнерго» в 2015-2016 годах. | ОАО "Янтарьэнерго" | 64244.02 | ПСД | 60163 | ООК | ООК | 6 | 6 | "Э.ОН КОННЕКТИНГ ЭНЕРДЖИС" ООО | 59861.849 |  | 1 | 59801.993 | 59801.99 | "Э.ОН КОННЕКТИНГ ЭНЕРДЖИС" ООО | 75136.3671 | 59801.99 | 44715 | b2b-mrsk | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-05-22 |  |  |  |  | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2016-12-31 |  | ДС №2 от 16.05.2016
[22 empty] | "Электротехнические заводы "Энергомера" АО | 46128.929 | "Электротехнические заводы "Энергомера" АО
[22 empty] | "Энера Инжиниринг" ОАО | 55303.032 | "Энера Инжиниринг" ОАО
[22 empty] | "Р.В.С." ООО | 60008.452 |  |  | 59832.139
[22 empty] | "Эксперт-ПРОЕКТ" ООО | 60043.003 |  |  | 60043.003
[22 empty] | "Эльстер Метроника" ООО | 60000 | "Эльстер Метроника" ООО
4 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | [7 empty] | 0 | ГП | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | "Янтарьэнерго" АО Отдел экспл.систем учета | 42310 | мониторинг цен | 42310 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | "Энергомера" АО | 32846.14 |  | 1 | 32846.14 | 32846.14 | "Энергомера" АО | 39415.368 |  | 31907806556 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-21 | 2019-05-30 |  |  |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2020-01-11 |  | ДС 1 от 25.12.2019
"СТЭ" ООО
[22 empty] | ООО "Наратай Энерджи" |  | ООО "Наратай Энерджи"
[22 empty] | "НПП "ИСТОК" ИМ.ШОКИНА" АО |  | "НПП "ИСТОК" ИМ.ШОКИНА" АО
5 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | [7 empty] | 2538 | ГП | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | "Янтарьэнерго" АО Отдел экспл.систем учета | 52343 | мониторинг цен | 52343 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | "Энергомера" АО | 52343 |  | 1о | 37519.46 | 37519.46 | "Энергомера" АО | 45023.35 | 45023.35 | 31908541793 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-12-30 | 2020-01-17 |  |  |  |  | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | 2020-07-04
[22 empty] | "ЭКСПЕРТ-ПРОЕКТ" ООО | 51189.57 |  |  | 37496.65
[22 empty] | "ГК Системы и Технологии" АО | 50875.39 |  |  | 49608.34
[22 empty] | "ПСК" ООО | 52343 |  |  | 52343
6 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | [8 empty] | ГП | Поставка приборов учёта и каналообразующего оборудования | "Янтарьэнерго" АО Отдел экспл.систем учета | 22171.28 | мониторинг цен | 22171.28 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | "РЭ-ТЕХНОЛОГИИ" ООО | 22171.28 |  |  | 26605.54 | 26605.54 | "РЭ-ТЕХНОЛОГИИ" ООО | 0 | 0 | 31908453068 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-12-02 | 2019-12-13 |  |  |  |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-08-26
6 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020 | [7 empty] | 3748 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии АО "Янтарьэнерго" на 6-ти ВЛ 15 кВ" | "Янтарьэнерго" АО Отдел экспл.систем учета | 59913.48 | ПСД | 59913.48 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | "Энергомера" АО | 59908.33 |  | 1о | 59908.33 | 59908.33 | "Энергомера" АО | 71890 | 71890 | 31908169997 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-09-06 | 2019-09-26 |  |  |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2020-02-11
[22 empty] | "Производственная строительная компания" ООО | 59913.48 |  |  | 59913.48 |  |  | 0
272630.3215

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_48-НН
(идентификатор инвестиционного проекта)
Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград", Багратионовский городской округ, Балтийский городской округ, Гвардейский городской округ, Гурьевский городской округ, Гусевский городской округ, Зеленоградский городской округ, Краснознаменский городской округ, Ладушкинский городской округ, Мамоновский городской округ, Неманский городской округ, Нестеровский городской округ, Озерский городской округ, Пионерский городской округ, Правдинский городской округ, Полесский городской округ, Светловский городской округ, Светлогорский городской округ, Славский городской округ, Советский городской округ, Черняховский городской округ, Янтарный городской округ
Тип проекта | модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 275.1459
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | по проекту-аналогу Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии... в 2015-2016г, локальные сметные расчеты, коммерческие предложения
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 272.6303
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 269.9862
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 269.9862
ООО "Р.В.С." договор под ключ № 656 от 06.09.2013 в ценах 2013 года с НДС, млн рублей | 11.6064 | 10
% от сметной стоимости проекта | 4.218%
оплачено по договору, млн рублей | 11.6064 | 1
освоено по договору, млн рублей | 11.6064 | 2
ООО "Р.В.С." договор под ключ № 784 от 02.09.2014 в ценах 2014 года с НДС, млн рублей | 29.5588 | 10
% от сметной стоимости проекта | 10.74%
оплачено по договору, млн рублей | 29.5588 | 1
освоено по договору, млн рублей | 29.5588 | 2
Э.ОН Коннектинг Энерджис договор под ключ № 01/2015/06/008 от 22.06.2015, ДС №2 от 16.05.2016 в ценах 2015 года с НДС, млн рублей | 75.1364 | 10
% от сметной стоимости проекта | 27.31%
оплачено по договору, млн рублей | 75.1364 | 1
освоено по договору, млн рублей | 75.1364 | 2
АО "Энергомера" договор под ключ №193872-120299 от 11.06.2019, ДС 1 от 25.12.2019 в ценах 2019 года с НДС, млн рублей | 39.4154 | 10
% от сметной стоимости проекта | 14.33%
оплачено по договору, млн рублей | 39.4154 | 1
освоено по договору, млн рублей | 38.1037 | 2
АО "Энергомера" договор под ключ №197153 от 11.10.2019 в ценах 2019 года с НДС, млн рублей | 70.4614 | 10
% от сметной стоимости проекта | 13.11%
оплачено по договору, млн рублей | 70.4614 | 1
освоено по договору, млн рублей | 70.4614 | 2
АО "Энергомера" договор под ключ №201044 от 04.02.2020, ДС 1 от 02.04.2021 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 43.8078 | 10
% от сметной стоимости проекта | 15.92%
оплачено по договору, млн рублей | 43.8078 | 1
освоено по договору, млн рублей | 43.8078 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
ООО "РЭ-Технологии" № 2020РЭТ02 от 09.01.2020 объем заключенного договора в ценах2020 года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 98.12%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
- незаконтрактованные затраты | 5.7628
СМР хоз.способ в ценах 2014, 2015, 2017 года с НДС, млн рублей | 1.0214 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.3712%
оплачено по договору, млн рублей | 0.41827 | 1
освоено по договору, млн рублей | 1.0214 | 2
содержание службы заказчика-застройщика в ценах 2014-2020 года с НДС, млн рублей | 5.0677 | 40
% от сметной стоимости проекта | 1.842%
оплачено по договору, млн рублей | 5.0677 | 1
освоено по договору, млн рублей | 5.0677 | 2
Проценты по кредиту объем заключенного договора в ценах 2015 года без НДС, млн рублей | 0.12959 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.0471%
оплачено по договору, млн рублей | 0.12959 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.12959 | 2
Непредвиденные затраты, не вошедшие в проектное решение в ценах 2020 года без НДС, млн рублей | -0.45588 | 40
% от сметной стоимости проекта | -0.1657%
оплачено по договору, млн рублей | -0.45588 | 1
освоено по договору, млн рублей | -0.45588 | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 275.1459
% освоения по объекту за отчетный период | 99.74%
всего освоено по объекту | 274.4373
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Р.В.С." договор под ключ № 656 от 06.09.2013; ООО "Р.В.С." договор под ключ № 784 от 02.09.2014; Э.ОН Коннектинг Энерджис договор под ключ № 01/2015/06/008 от 22.06.2015, ДС №2 от 16.05.2016; АО "Энергомера" договор под ключ №193872-120299 от 11.06.2019, ДС 1 от 25.12.2019; АО "Энергомера" договор под ключ №197153 от 11.10.2019; АО "Энергомера" договор под ключ №201044 от 04.02.2020, ДС 1 от 02.04.2021
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | приборы коммерческого учета электроэнергии - 0 точек учета
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 31.10.2014 31.10.2015 31.10.2016 31.10.2017 31.10.2019 31.10.2020
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Принят к бухгалтерскому учету
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Изменение плановых параметров произошло из-за снижения в 2019 году стоимости по факту выполненных работ и увеличения в 2020 году объема выполняемых работ.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)