## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P6тр=0,88 МВА; ∆P10тр=2,76 МВА; P6з_тр=0,65 МВА; P10з_тр=1,84 МВА; L6з_лэп=0,031 км; L10з_лэп=0,992 км; DПsaidi=-0,000379, DПsaifi=-0,000047 повышение индекса технического состояния до 80,0
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ТП-43 - 0,02 МВт; ТП-608 - 0,32 МВт; ТП-40 - 0,02 МВт; ТП-122 - 0,81 МВт; ТП-123 - 0,59 МВт; ТП-75 - 0,53 МВт; ТП-582 - 0,23 МВт; ТП-49 - 0,14 МВт; ТП-126 - 0,42 МВт; ТП-53 - 0,05 МВт; ТП-581 - 0,18 МВт; КТП-7 - 0,03 МВт; ТП-101 - 0,27 МВт; ТП-580 - 0,42 МВт; ТП-48 - 0,39 МВт; ТП-504 - 0,03 МВт; ТП-21 - 0,44 МВт; ТП-852 - 0,35 МВт; РП-14 - 0,08 МВт; ТП-261 - 0,31 МВт; ТП-198 - 0,25 МВт; КТП-192 - 0,07 МВт; ТП-801 - 0,17 МВт; ТП-215 - 0,01 МВт; КТП-226 - 0,11 МВт; ТП-264 - 0,11 МВт; КТП-831 - 0,13 МВт; КТП-235 - 0,71 МВт; КТП-250 - 1,84 МВт; КТП-207 - 0,22 МВт; РП-25 - 0,1 МВт; ТП-214 - 0,12 МВт; КТП-211 - 0,01 МВт; КТП-319 - 0,11 МВт; ТП-312 - 0,08 МВт; ТП-343 - 0,22 МВт; ТП-323 - 0,15 МВт; ТП-350 - 0,08 МВт; ТП-417 - 0,01 МВт; ТП-432 - 0,13 МВт; ТП-442 - 0,14 МВт; ТП-458 - 0,17 МВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ТП-43 - 0,4 МВт - 25.12.2020; ТП-608 - 0,25 МВт - 15.12.2020; ТП-40 - 0,2 МВт - 10.11.2020; ТП-122 - 0,3 МВт - 9.12.2020; ТП-123 - 0,4 МВт - 14.12.2020; ТП-75 - 0,3 МВт - 22.12.2020; ТП-582 - 0,22 МВт - 08.02.2020; ТП-49 - 0,41 МВт - 15.12.2020; ТП-126 - 0,2 МВт - 11.12.2020; ТП-53 - 0,35 МВт - 9.02.2020; ТП-581 - 0,59 МВт - 24.11.2020; КТП-7 - 0,3 МВт - 14.11.2020; ТП-101 - 0,4 МВт - 5.12.2020; ТП-580 - 0,15 МВт - 6.11.2020; ТП-48 - 0,8 МВт - 13.11.2020; ТП-504 - 0,52 МВт - 15.12.2020; ТП-21 - 0,17 МВт - 7.02.2020; ТП-852 - 0,4 МВт - 13.12.2020; РП-14 - 0,6 МВт - 25.12.2020; ТП-261 - 0,35 МВт - 01.12.2020; ТП-198 - 0,60 МВт - 17.12.2020; КТП-192 - 0,44 МВт - 23.12.2020; ТП-801 - 0,323 МВт - 16.12.2020; ТП-215 - 0,15 МВт - 14.12.2020; КТП-226 - 0,25 МВт - 04.12.2020; ТП-264 - 0,52 МВт - 19.02.2020; КТП-831 - 0,39 МВт - 26.11.2020; КТП-235 - 0,5 МВт - 24.12.2020; КТП-250 - 0,1 МВт - 12.06.2020; КТП-207 - 0,35 МВт - 21.12.2020; РП-25 - 0,4 МВт - 19.12.2020; ТП-214 - 0,312 МВт - 17.02.2020; КТП-211 - 0,6 МВт - 13.02.2020; КТП-319 - 0,35 МВт - 14.12.2020; ТП-312 - 0,27 МВт - 18.12.2020; ТП-343 - 0,22 МВт - 11.09.2020; ТП-323 - 0,3 МВт - 25.12.2020; ТП-350 - 0,32 МВт - 06.12.2020; ТП-417 - 0,25 МВт - 01.12.2020; ТП-432 - 0,4 МВт - 12.12.2020; ТП-442 - 0,35 МВт - 15.02.2020; ТП-458 - 0,53 МВт - 22.12.2020
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.01 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП-43 | ТП-43 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 6/0,4 кВ | Т-2 | Т-2 | 1987 | 2016 | 1987 | 10 | 6 | 0.18 | 0.25 | - | - | - | Акт ТОБ ГЭС от 10.03.2017 | Требуется проведение комплексной реконструкции с переводом сетей на напряжение 0,4 кВ | введен 2020 | 0.07
2 | ТП-608 | ТП-608 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 6/0,23 кВ | ТМГ11 6/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1962 | 2016 | 1962 | 6 | 6 | 0.18 | 0.4 | - | - | - |  |  | введен 2020 | 0.22
3 | ТП-122 | ТП-122 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1985 | 2016 | 1985 | 10 | 10 | 0.25 | 0.25 | - | - | - |  |  | введен 2020 | 0
4 | ТП-123 | ТП-123 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1981 | 2016 | 1981 | 10 | 10 | 0.1 | 0.4 | - | - | - |  |  | введен 2020 | 0.3
|  |  | Трансформатор силовой сухой | - | ET3S 0,4/0,23 кВ | - | Т-2 | - | 2016 | - | - | 0.4 | - | 0.25 | - | - | - |  |  | введен 2020
5 | ТП-504 | ТП-504 | Трансформатор силовой сухой | ТМ 10/0,4 кВ | ТС 10/0,4 кВ | Т | Т | 1998 | 2017 | 1998 | 10 | 10 | 0.1 | 0.25 | - | - | - |  |  | введен 2020 | 0.15
6 | ТП-21 | ТП-21 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1984 | 2017 | 1984 | 10 | 10 | 0.25 | 0.4 | - | - | - |  |  | введен 2020 | 0.15
7 | ТП-264 | ТП-264 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1984 | 2018 | 1984 | 10 | 10 | 0.18 | 0.4 | - | - | - |  |  | введен 2019 | 0.22
8 | КТП-831 | КТП-831 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1998 | 2018 | 1998 | 10 | 10 | 0.18 | 0.25 | - | - | - |  |  | введен 2019 | 0.07
9 | КТП-250 | КТП-250 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-2 | Т-2 | 1976 | 2018 | 1976 | 10 | 10 | 0.16 | 0.16 | - | - | - |  |  | введен 2019 | 0
10 | РП-25 | РП-25 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-2 | Т-2 | 1976 | 2018 | 1976 | 10 | 10 | 0.1 | 0.25 | - | - | - |  |  | введен 2019 | 0.15
11 | ТП-211 | КТП-211 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1989 | 2018 | 1989 | 10 | 10 | 0.1 | 0.25 | - | - | - |  |  | введен 2019 | 0.15
|  |  | Трансформатор силовой сухой | - | ET3S 0,4/0,23 кВ | - | Т-2 | - | 2018 | - | - | 0.4 | - | 0.1 | - | - | - |  |  | введен 2019
12 | КТП-319 | КТП-319 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1978 | 2018 | 1978 | 10 | 10 | 0.1 | 0.16 | - | - | - |  |  | введен 2019 | 0.06
13 | ТП-312 | ТП-312 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1981 | 2019 | 1981 | 10 | 10 | 0.25 | 0.4 | - | - | - |  |  | введен 2019 | 0.15
14 | ТП-323 | ТП-323 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1999 | 2019 | 1999 | 10 | 10 | 0.16 | 0.25 | - | - | - |  |  | введен 2020 | 0.09
15 | ТП-417 | ТП-417 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,4 кВ | ТМГ11 10/0,4 кВ | Т-2 | Т-2 | 1998 | 2019 | 1998 | 10 | 10 | 0.1 | 0.25 | - | - | - |  |  | введен 2020 | 0.15
16 | ТП-432 | ТП-432 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 6/0,23 кВ | ТМГ11 6/0,4 кВ | Т-2 | Т-2 | 1960 | 2019 | 1960 | 6 | 6 | 0.18 | 0.4 | - | - | - |  |  | введен 2020 | 0.22
17 | ТП-442 | ТП-442 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 6/0,23 кВ | ТМГ11 6/0,4 кВ | Т-1 | Т-1 | 1971 | 2019 | 1971 | 6 | 6 | 0.2 | 0.25 | - | - | - |  |  | введен 2020 | 0.05
Итого | [12 empty] | 2.77 | 4.97 | 2.2
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | КЛ 0,4 кВ ТП-233 – ВРУ ул. Черняховского,17 | КЛ 0,4 кВ ТП-233 – ВРУ ул. Черняховского,17 | КЛ 0,4 кВ ТП-233 – ВРУ ул. Черняховского,17 | КЛ 0,4 кВ ТП-233 – ВРУ ул. Черняховского,17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | Акт ТОБ ГЭС от 10.03.2017 | Требуется проведение комплексной реконструкции с переводом сетей на напряжение 0,4 кВ
2 | КЛ 0,4 кВ ТП-247 – СП-536 | КЛ 0,4 кВ ТП-247 – СП-536 | КЛ 0,4 кВ ТП-247 – СП-536 | КЛ 0,4 кВ ТП-247 – СП-536 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
3 | КЛ 0,4 кВ СП-536 – ВРУ ул. 1812 года, 104-106, 108-110, 112 | КЛ 0,4 кВ СП-536 – ВРУ ул. 1812 года, 104-106, 108-110, 112 | КЛ 0,4 кВ СП-536 – ВРУ ул. 1812 года, 104-106, 108-110, 112 | КЛ 0,4 кВ СП-536 – ВРУ ул. 1812 года, 104-106, 108-110, 112 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.03 | 0.03 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
4 | КЛ 0,4 кВ СП-1560 – ВРУ ул. 1812 года, 116, 118, 120, 122, 124 | КЛ 0,4 кВ СП-1560 – ВРУ ул. 1812 года, 116, 118, 120, 122, 124 | КЛ 0,4 кВ СП-1560 – ВРУ ул. 1812 года, 116, 118, 120, 122, 124 | КЛ 0,4 кВ СП-1560 – ВРУ ул. 1812 года, 116, 118, 120, 122, 124 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70, 3х95 | 4х70, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.459 | 0.459 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
5 | КЛ 0,4 кВ СП-1559 – ВРУ ул. Литовский Вал, 49, 51 | КЛ 0,4 кВ СП-1559 – ВРУ ул. Литовский Вал, 49, 51 | КЛ 0,4 кВ СП-1559 – ВРУ ул. Литовский Вал, 49, 51 | КЛ 0,4 кВ СП-1559 – ВРУ ул. Литовский Вал, 49, 51 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х120 | 4х25, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
6 | КЛ 0,4 кВ СП-1559 – ВРУ ул. Литовский Вал, 47 | КЛ 0,4 кВ СП-1559 – ВРУ ул. Литовский Вал, 47 | КЛ 0,4 кВ СП-1559 – ВРУ ул. Литовский Вал, 47 | КЛ 0,4 кВ СП-1559 – ВРУ ул. Литовский Вал, 47 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.114 | 0.114 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
7 | КЛ 0,4 кВ ТП-264 – СП-1750 | КЛ 0,4 кВ ТП-264 – СП-1750 | КЛ 0,4 кВ ТП-264 – СП-1750 | КЛ 0,4 кВ ТП-264 – СП-1750 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.118 | 0.118 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
8 | КЛ 0,4 кВ СП-1750 – ВРУ ул. Ген. Озерова, 51, 53, 55, ул. Госпитальная, 21 | КЛ 0,4 кВ СП-1750 – ВРУ ул. Ген. Озерова, 51, 53, 55, ул. Госпитальная, 21 | КЛ 0,4 кВ СП-1750 – ВРУ ул. Ген. Озерова, 51, 53, 55, ул. Госпитальная, 21 | КЛ 0,4 кВ СП-1750 – ВРУ ул. Ген. Озерова, 51, 53, 55, ул. Госпитальная, 21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.301 | 0.301 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
9 | КЛ 0,4 кВ СП-1750 – СП-1751 | КЛ 0,4 кВ СП-1750 – СП-1751 | КЛ 0,4 кВ СП-1750 – СП-1751 | КЛ 0,4 кВ СП-1750 – СП-1751 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
10 | КЛ 0,4 кВ СП-1751 – ВРУ ул. Знойная, 2, 4, 6 | КЛ 0,4 кВ СП-1751 – ВРУ ул. Знойная, 2, 4, 6 | КЛ 0,4 кВ СП-1751 – ВРУ ул. Знойная, 2, 4, 6 | КЛ 0,4 кВ СП-1751 – ВРУ ул. Знойная, 2, 4, 6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.195 | 0.195 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
11 | КЛ 0,4 кВ ТП-264 – СП-1752 | КЛ 0,4 кВ ТП-264 – СП-1752 | КЛ 0,4 кВ ТП-264 – СП-1752 | КЛ 0,4 кВ ТП-264 – СП-1752 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.054 | 0.054 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
12 | КЛ 0,4 кВ СП-1752 – ВРУ пер. Северный, 1, 4-6, 8-10 | КЛ 0,4 кВ СП-1752 – ВРУ пер. Северный, 1, 4-6, 8-10 | КЛ 0,4 кВ СП-1752 – ВРУ пер. Северный, 1, 4-6, 8-10 | КЛ 0,4 кВ СП-1752 – ВРУ пер. Северный, 1, 4-6, 8-10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.261 | 0.261 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
13 | КЛ 0,4 кВ от места врезки в КЛ ТП-264 – СП-480 до СП-1753 | КЛ 0,4 кВ от места врезки в КЛ ТП-264 – СП-480 до СП-1753 | КЛ 0,4 кВ от места врезки в КЛ ТП-264 – СП-480 до СП-1753 | КЛ 0,4 кВ от места врезки в КЛ ТП-264 – СП-480 до СП-1753 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х185 | 4х185 | КЛ | КЛ | 0.005 | 0.005 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
14 | КЛ 0,4 кВ СП-1753 – ВРУ ул. Госпитальная, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-1753 – ВРУ ул. Госпитальная, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-1753 – ВРУ ул. Госпитальная, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-1753 – ВРУ ул. Госпитальная, 18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.061 | 0.061 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
15 | КЛ 0,4 кВ СП-1753 до места врезки в КЛ СП-480 – ВРУ ул. Ген. Озерова, 40 | КЛ 0,4 кВ СП-1753 до места врезки в КЛ СП-480 – ВРУ ул. Ген. Озерова, 40 | КЛ 0,4 кВ СП-1753 до места врезки в КЛ СП-480 – ВРУ ул. Ген. Озерова, 40 | КЛ 0,4 кВ СП-1753 до места врезки в КЛ СП-480 – ВРУ ул. Ген. Озерова, 40 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х185 | КЛ | КЛ | 0.005 | 0.005 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
16 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ ТП-264 – СП-1522 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ ТП-264 – СП-1522 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ ТП-264 – СП-1522 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ ТП-264 – СП-1522 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.005 | 0.005 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
17 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – ВРУ ул. Госпитальная, 14 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – ВРУ ул. Госпитальная, 14 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – ВРУ ул. Госпитальная, 14 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – ВРУ ул. Госпитальная, 14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.005 | 0.005 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
18 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 0,4/0,23 кВ до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-1523 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 0,4/0,23 кВ до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-1523 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 0,4/0,23 кВ до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-1523 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 0,4/0,23 кВ до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-1523 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.005 | 0.005 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
19 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-1523 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-1523 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-1523 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-1523 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.005 | 0.005 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
20 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – ВРУ ул. Госпитальная, 12 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – ВРУ ул. Госпитальная, 12 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – ВРУ ул. Госпитальная, 12 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – ВРУ ул. Госпитальная, 12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.005 | 0.005 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
21 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-483 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-483 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-483 | КЛ 0,4 кВ СП-1754 до места врезки в КЛ СП-1522 – СП-483 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х185 | 4х185 | КЛ | КЛ | 0.005 | 0.005 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
22 | КЛ 0,4 кВ СП-483-СП-1755 | КЛ 0,4 кВ СП-483-СП-1755 | КЛ 0,4 кВ СП-483-СП-1755 | КЛ 0,4 кВ СП-483-СП-1755 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.074 | 0.074 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
23 | КЛ 0,4 кВ СП-1755 – ВРУ ул. Пролетарская, 111, 113, 115, 117, 119, 121 | КЛ 0,4 кВ СП-1755 – ВРУ ул. Пролетарская, 111, 113, 115, 117, 119, 121 | КЛ 0,4 кВ СП-1755 – ВРУ ул. Пролетарская, 111, 113, 115, 117, 119, 121 | КЛ 0,4 кВ СП-1755 – ВРУ ул. Пролетарская, 111, 113, 115, 117, 119, 121 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.408 | 0.408 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
24 | КЛ 0,4 кВ СП-1755 – СП-1756 | КЛ 0,4 кВ СП-1755 – СП-1756 | КЛ 0,4 кВ СП-1755 – СП-1756 | КЛ 0,4 кВ СП-1755 – СП-1756 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
25 | КЛ 0,4 кВ СП-1756 – ВРУ ул. Пролетарская, 123, 125, 127, 129 | КЛ 0,4 кВ СП-1756 – ВРУ ул. Пролетарская, 123, 125, 127, 129 | КЛ 0,4 кВ СП-1756 – ВРУ ул. Пролетарская, 123, 125, 127, 129 | КЛ 0,4 кВ СП-1756 – ВРУ ул. Пролетарская, 123, 125, 127, 129 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.218 | 0.218 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
26 | КЛ 0,4 кВ СП-1756 – СП-1764 | КЛ 0,4 кВ СП-1756 – СП-1764 | КЛ 0,4 кВ СП-1756 – СП-1764 | КЛ 0,4 кВ СП-1756 – СП-1764 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.099 | 0.099 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
27 | КЛ 0,4 кВ КТП-831 – СП-1670 | КЛ 0,4 кВ КТП-831 – СП-1670 | КЛ 0,4 кВ КТП-831 – СП-1670 | КЛ 0,4 кВ КТП-831 – СП-1670 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.138 | 0.138 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
28 | КЛ СП-1670 – ул. Куйбышева, 60-62/Костикова, 40 | КЛ СП-1670 – ул. Куйбышева, 60-62/Костикова, 40 | КЛ СП-1670 – ул. Куйбышева, 60-62/Костикова, 40 | КЛ СП-1670 – ул. Куйбышева, 60-62/Костикова, 40 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.008 | 0.008 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
29 | КЛ 0,4 кВ СП-1670 – СП-1672 | КЛ 0,4 кВ СП-1670 – СП-1672 | КЛ 0,4 кВ СП-1670 – СП-1672 | КЛ 0,4 кВ СП-1670 – СП-1672 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
30 | КЛ 0,4 кВ СП-1672 – ВРУ ул. Костикова, 53-89, 91-97 | КЛ 0,4 кВ СП-1672 – ВРУ ул. Костикова, 53-89, 91-97 | КЛ 0,4 кВ СП-1672 – ВРУ ул. Костикова, 53-89, 91-97 | КЛ 0,4 кВ СП-1672 – ВРУ ул. Костикова, 53-89, 91-97 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х50 | 4х25, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
31 | КЛ 0,4 кВ СП-1670 – СП-1671 | КЛ 0,4 кВ СП-1670 – СП-1671 | КЛ 0,4 кВ СП-1670 – СП-1671 | КЛ 0,4 кВ СП-1670 – СП-1671 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.092 | 0.092 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
32 | КЛ 0,4 кВ СП-1671 – ВРУ ул. Костикова, 16-18, 20-22, 24-26, 28-30, 32-34, 36-38 | КЛ 0,4 кВ СП-1671 – ВРУ ул. Костикова, 16-18, 20-22, 24-26, 28-30, 32-34, 36-38 | КЛ 0,4 кВ СП-1671 – ВРУ ул. Костикова, 16-18, 20-22, 24-26, 28-30, 32-34, 36-38 | КЛ 0,4 кВ СП-1671 – ВРУ ул. Костикова, 16-18, 20-22, 24-26, 28-30, 32-34, 36-38 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.231 | 0.231 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
33 | КЛ 0,4 кВ СП-1671 – СП-1674 | КЛ 0,4 кВ СП-1671 – СП-1674 | КЛ 0,4 кВ СП-1671 – СП-1674 | КЛ 0,4 кВ СП-1671 – СП-1674 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.172 | 0.172 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
34 | КЛ 0,4 кВ КТП-831 – СП-1673 | КЛ 0,4 кВ КТП-831 – СП-1673 | КЛ 0,4 кВ КТП-831 – СП-1673 | КЛ 0,4 кВ КТП-831 – СП-1673 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.186 | 0.186 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
35 | КЛ 0,4 кВ СП-1673 – ВРУ ул. Куйбышева, 80-82, ул. Еловая Аллея, 16, 22-24, 18-20, 17-19, 21 | КЛ 0,4 кВ СП-1673 – ВРУ ул. Куйбышева, 80-82, ул. Еловая Аллея, 16, 22-24, 18-20, 17-19, 21 | КЛ 0,4 кВ СП-1673 – ВРУ ул. Куйбышева, 80-82, ул. Еловая Аллея, 16, 22-24, 18-20, 17-19, 21 | КЛ 0,4 кВ СП-1673 – ВРУ ул. Куйбышева, 80-82, ул. Еловая Аллея, 16, 22-24, 18-20, 17-19, 21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х16, 3х25 | 4х16, 4х25 | КЛ | КЛ | 0.403 | 0.403 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
36 | КЛ 0,4 кВ СП-1673 – СП-1674 | КЛ 0,4 кВ СП-1673 – СП-1674 | КЛ 0,4 кВ СП-1673 – СП-1674 | КЛ 0,4 кВ СП-1673 – СП-1674 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.198 | 0.198 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
37 | КЛ 0,4 кВ СП-1674 – ВРУ ул. Костикова, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | КЛ 0,4 кВ СП-1674 – ВРУ ул. Костикова, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | КЛ 0,4 кВ СП-1674 – ВРУ ул. Костикова, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | КЛ 0,4 кВ СП-1674 – ВРУ ул. Костикова, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
38 | КЛ 0,4 кВ СП-1674 – СП-1675 | КЛ 0,4 кВ СП-1674 – СП-1675 | КЛ 0,4 кВ СП-1674 – СП-1675 | КЛ 0,4 кВ СП-1674 – СП-1675 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
39 | КЛ 0,4 кВ СП-1675 – ВРУ ул. Костикова, 5-7, 9-11, 13-23, 25-31, 33-39, 41-51 | КЛ 0,4 кВ СП-1675 – ВРУ ул. Костикова, 5-7, 9-11, 13-23, 25-31, 33-39, 41-51 | КЛ 0,4 кВ СП-1675 – ВРУ ул. Костикова, 5-7, 9-11, 13-23, 25-31, 33-39, 41-51 | КЛ 0,4 кВ СП-1675 – ВРУ ул. Костикова, 5-7, 9-11, 13-23, 25-31, 33-39, 41-51 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.387 | 0.387 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
40 | КЛ 0,4 кВ ТП-839 – СП-1651 | КЛ 0,4 кВ ТП-839 – СП-1651 | КЛ 0,4 кВ ТП-839 – СП-1651 | КЛ 0,4 кВ ТП-839 – СП-1651 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.078 | 0.078 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
41 | КЛ 0,4 кВ ТП-839 – ВРУ ул. Гагарина, 47, 49, 51 | КЛ 0,4 кВ ТП-839 – ВРУ ул. Гагарина, 47, 49, 51 | КЛ 0,4 кВ ТП-839 – ВРУ ул. Гагарина, 47, 49, 51 | КЛ 0,4 кВ ТП-839 – ВРУ ул. Гагарина, 47, 49, 51 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.119 | 0.119 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
42 | КЛ 0,4 кВ ВРУ ул. Стрелецкая, 2-6 – | КЛ 0,4 кВ ВРУ ул. Стрелецкая, 2-6 – | КЛ 0,4 кВ ВРУ ул. Стрелецкая, 2-6 – | КЛ 0,4 кВ ВРУ ул. Стрелецкая, 2-6 – | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.218 | 0.218 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
43 | ВЛ 0,4 кВ КТП-235 – ул. Стрелецкая (инв. №542891704) | ВЛ 0,4 кВ КТП-235 – ул. Стрелецкая (инв. №542891704) | ВЛ 0,4 кВ КТП-235 – ул. Стрелецкая (инв. №542891704) | ВЛ 0,4 кВ КТП-235 – ул. Стрелецкая (инв. №542891704) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70+95 | 4х25, 4х50, 4х70 | ВЛ | ВЛ | 0.129 | 0.129 | - | - | - | дерево | ж/б | - | -
44 | КЛ 0,4 кВ СП-1757 – ВРУ ул. Ялтинская, 5, 7-9, 11, 13-15 | КЛ 0,4 кВ СП-1757 – ВРУ ул. Ялтинская, 5, 7-9, 11, 13-15 | КЛ 0,4 кВ СП-1757 – ВРУ ул. Ялтинская, 5, 7-9, 11, 13-15 | КЛ 0,4 кВ СП-1757 – ВРУ ул. Ялтинская, 5, 7-9, 11, 13-15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х70 | 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.181 | 0.181 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
45 | КЛ 0,4 кВ СП-1758 – пер. Ялтинский, 7 | КЛ 0,4 кВ СП-1758 – пер. Ялтинский, 7 | КЛ 0,4 кВ СП-1758 – пер. Ялтинский, 7 | КЛ 0,4 кВ СП-1758 – пер. Ялтинский, 7 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.027 | 0.027 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
46 | КЛ 0,4 кВ КТП-237 – СП-1649 | КЛ 0,4 кВ КТП-237 – СП-1649 | КЛ 0,4 кВ КТП-237 – СП-1649 | КЛ 0,4 кВ КТП-237 – СП-1649 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.031 | 0.031 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
47 | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – ВРУ ул. Орудийная, 80, 82, магазин Орудийная, 82 | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – ВРУ ул. Орудийная, 80, 82, магазин Орудийная, 82 | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – ВРУ ул. Орудийная, 80, 82, магазин Орудийная, 82 | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – ВРУ ул. Орудийная, 80, 82, магазин Орудийная, 82 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.097 | 0.097 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
48 | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – СП-1650 | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – СП-1650 | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – СП-1650 | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – СП-1650 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.074 | 0.074 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
49 | КЛ 0,4 кВ СП-1650 – ВРУ ул. Орудийная, 39, 72, 74 | КЛ 0,4 кВ СП-1650 – ВРУ ул. Орудийная, 39, 72, 74 | КЛ 0,4 кВ СП-1650 – ВРУ ул. Орудийная, 39, 72, 74 | КЛ 0,4 кВ СП-1650 – ВРУ ул. Орудийная, 39, 72, 74 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.138 | 0.138 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
50 | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – место врезки в КЛ КТП-237 – | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – место врезки в КЛ КТП-237 – | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – место врезки в КЛ КТП-237 – | КЛ 0,4 кВ СП-1649 – место врезки в КЛ КТП-237 – | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.01 | 0.01 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
51 | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – СП-1668 | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – СП-1668 | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – СП-1668 | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – СП-1668 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.012 | 0.012 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
52 | КЛ 0,4 кВ СП-1668 – ВРУ ул. Орудийная, 15, 15а, 17, 21, 36 | КЛ 0,4 кВ СП-1668 – ВРУ ул. Орудийная, 15, 15а, 17, 21, 36 | КЛ 0,4 кВ СП-1668 – ВРУ ул. Орудийная, 15, 15а, 17, 21, 36 | КЛ 0,4 кВ СП-1668 – ВРУ ул. Орудийная, 15, 15а, 17, 21, 36 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35, 3х50 | 4х25, 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.311 | 0.311 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
53 | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – СП-1669 | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – СП-1669 | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – СП-1669 | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – СП-1669 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.129 | 0.129 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
54 | КЛ 0,4 кВ СП-1669 – ВРУ ул. Орудийная, 50-54, 56, 58, 60 | КЛ 0,4 кВ СП-1669 – ВРУ ул. Орудийная, 50-54, 56, 58, 60 | КЛ 0,4 кВ СП-1669 – ВРУ ул. Орудийная, 50-54, 56, 58, 60 | КЛ 0,4 кВ СП-1669 – ВРУ ул. Орудийная, 50-54, 56, 58, 60 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.158 | 0.158 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
55 | КЛ 0,4 кВ СП-1669 - до места врезки в КЛ КТП-207 - ВРУ ул. Орудийная, 62-66 | КЛ 0,4 кВ СП-1669 - до места врезки в КЛ КТП-207 - ВРУ ул. Орудийная, 62-66 | КЛ 0,4 кВ СП-1669 - до места врезки в КЛ КТП-207 - ВРУ ул. Орудийная, 62-66 | КЛ 0,4 кВ СП-1669 - до места врезки в КЛ КТП-207 - ВРУ ул. Орудийная, 62-66 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
56 | КЛ 0,4 кВ СП-720 – ВРУ ул. Орудийная, 44, 46, 48, 42а, 40, 38 | КЛ 0,4 кВ СП-720 – ВРУ ул. Орудийная, 44, 46, 48, 42а, 40, 38 | КЛ 0,4 кВ СП-720 – ВРУ ул. Орудийная, 44, 46, 48, 42а, 40, 38 | КЛ 0,4 кВ СП-720 – ВРУ ул. Орудийная, 44, 46, 48, 42а, 40, 38 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.133 | 0.133 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
57 | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – ВРУ ул. Орудийная, 38, 40, 42, 42а | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – ВРУ ул. Орудийная, 38, 40, 42, 42а | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – ВРУ ул. Орудийная, 38, 40, 42, 42а | КЛ 0,4 кВ КТП-207 – ВРУ ул. Орудийная, 38, 40, 42, 42а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.123 | 0.123 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
58 | КЛ 0,4 кВ ТП-210 – СП-1667 | КЛ 0,4 кВ ТП-210 – СП-1667 | КЛ 0,4 кВ ТП-210 – СП-1667 | КЛ 0,4 кВ ТП-210 – СП-1667 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.205 | 0.205 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
59 | КЛ 0,4 кВ СП-1667 – ВРУ ул. Орудийная, 16, 20, 22, 24, 26, 28 | КЛ 0,4 кВ СП-1667 – ВРУ ул. Орудийная, 16, 20, 22, 24, 26, 28 | КЛ 0,4 кВ СП-1667 – ВРУ ул. Орудийная, 16, 20, 22, 24, 26, 28 | КЛ 0,4 кВ СП-1667 – ВРУ ул. Орудийная, 16, 20, 22, 24, 26, 28 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.511 | 0.511 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
60 | КЛ 0,4 кВ РП-25 – СП-404 | КЛ 0,4 кВ РП-25 – СП-404 | КЛ 0,4 кВ РП-25 – СП-404 | КЛ 0,4 кВ РП-25 – СП-404 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
61 | КЛ 0,4 кВ ТП-890 – СП-1661 | КЛ 0,4 кВ ТП-890 – СП-1661 | КЛ 0,4 кВ ТП-890 – СП-1661 | КЛ 0,4 кВ ТП-890 – СП-1661 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.058 | 0.058 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
62 | КЛ 0,4 кВ СП-1661 – ВРУ пер. Краснодонский, 13, 15-15а, ул. Краснодонская, 1, 6, ул. Гагарина, 32-34, 40-42 | КЛ 0,4 кВ СП-1661 – ВРУ пер. Краснодонский, 13, 15-15а, ул. Краснодонская, 1, 6, ул. Гагарина, 32-34, 40-42 | КЛ 0,4 кВ СП-1661 – ВРУ пер. Краснодонский, 13, 15-15а, ул. Краснодонская, 1, 6, ул. Гагарина, 32-34, 40-42 | КЛ 0,4 кВ СП-1661 – ВРУ пер. Краснодонский, 13, 15-15а, ул. Краснодонская, 1, 6, ул. Гагарина, 32-34, 40-42 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х50 | 4х25, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.595 | 0.595 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
63 | КЛ 0,4 кВ СП-411 – ВРУ ул. Танковая, 1, 3, 5, | КЛ 0,4 кВ СП-411 – ВРУ ул. Танковая, 1, 3, 5, | КЛ 0,4 кВ СП-411 – ВРУ ул. Танковая, 1, 3, 5, | КЛ 0,4 кВ СП-411 – ВРУ ул. Танковая, 1, 3, 5, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.199 | 0.199 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
64 | КЛ 0,4 кВ СП-410 – ВРУ ул. Танковая, 7, 9, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-410 – ВРУ ул. Танковая, 7, 9, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-410 – ВРУ ул. Танковая, 7, 9, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-410 – ВРУ ул. Танковая, 7, 9, 11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.097 | 0.097 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
65 | КЛ 0,4 кВ ТП-214 – ВРУ ул. Гагарина, 50-52, 54 | КЛ 0,4 кВ ТП-214 – ВРУ ул. Гагарина, 50-52, 54 | КЛ 0,4 кВ ТП-214 – ВРУ ул. Гагарина, 50-52, 54 | КЛ 0,4 кВ ТП-214 – ВРУ ул. Гагарина, 50-52, 54 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
66 | КЛ 0,4 кВ ТП-214 – СП-1660 | КЛ 0,4 кВ ТП-214 – СП-1660 | КЛ 0,4 кВ ТП-214 – СП-1660 | КЛ 0,4 кВ ТП-214 – СП-1660 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
67 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-210 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-210 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-210 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-210 | 10 | 10 | 10 | 10 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 3х120 | КЛ | КЛ | 0.032 | 0.032 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
68 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-805 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-805 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-805 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-805 | 10 | 10 | 10 | 10 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 3х120 | КЛ | КЛ | 0.014 | 0.014 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
69 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-214 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-214 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-214 | КЛ 10 кВ КТП-211 – до места врезки в КЛ 10 кВ ВТП-211 – ТП-214 | 10 | 10 | 10 | 10 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 3х50 | КЛ | КЛ | 0.028 | 0.028 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
70 | КЛ 0,4 кВ СП-1660 – ВРУ ул. Гагарина, 117, 119, 121-123, 125-129, 131-133, 137-139 | КЛ 0,4 кВ СП-1660 – ВРУ ул. Гагарина, 117, 119, 121-123, 125-129, 131-133, 137-139 | КЛ 0,4 кВ СП-1660 – ВРУ ул. Гагарина, 117, 119, 121-123, 125-129, 131-133, 137-139 | КЛ 0,4 кВ СП-1660 – ВРУ ул. Гагарина, 117, 119, 121-123, 125-129, 131-133, 137-139 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.534 | 0.534 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
71 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 – ВРУ ул. Гагарина, 141-145, 147-151, 153-155, | КЛ 0,4 кВ КТП-211 – ВРУ ул. Гагарина, 141-145, 147-151, 153-155, | КЛ 0,4 кВ КТП-211 – ВРУ ул. Гагарина, 141-145, 147-151, 153-155, | КЛ 0,4 кВ КТП-211 – ВРУ ул. Гагарина, 141-145, 147-151, 153-155, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.248 | 0.248 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
72 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 до места врезки в КЛ СП-494 – ВТП-211 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 до места врезки в КЛ СП-494 – ВТП-211 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 до места врезки в КЛ СП-494 – ВТП-211 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 до места врезки в КЛ СП-494 – ВТП-211 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
73 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 до места врезки в КЛ ВТП-211 – ВРУ ул. М. Гвардии, 1-3 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 до места врезки в КЛ ВТП-211 – ВРУ ул. М. Гвардии, 1-3 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 до места врезки в КЛ ВТП-211 – ВРУ ул. М. Гвардии, 1-3 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 до места врезки в КЛ ВТП-211 – ВРУ ул. М. Гвардии, 1-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.083 | 0.083 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
74 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 – СП-1660 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 – СП-1660 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 – СП-1660 | КЛ 0,4 кВ КТП-211 – СП-1660 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
75 | КЛ 0,4 кВ ТП-281 – ВРУ ул. Молодой Гвардии, 15-17 | КЛ 0,4 кВ ТП-281 – ВРУ ул. Молодой Гвардии, 15-17 | КЛ 0,4 кВ ТП-281 – ВРУ ул. Молодой Гвардии, 15-17 | КЛ 0,4 кВ ТП-281 – ВРУ ул. Молодой Гвардии, 15-17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х120 | 4х50, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.146 | 0.146 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
76 | ВЛ 0,4 кВ ул. Молодой гвардии, 15-17 | ВЛ 0,4 кВ ул. Молодой гвардии, 15-17 | ВЛ 0,4 кВ ул. Молодой гвардии, 15-17 | ВЛ 0,4 кВ ул. Молодой гвардии, 15-17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х95 | 4х50, 4х95 | ВЛ | ВЛ | 0.093 | 0.093 | - | - | - | дерево | ж/б | - | -
77 | КЛ 0,4 кВ СП-1226 – ВРУ ул. Суворова, 21, 23а, 27 | КЛ 0,4 кВ СП-1226 – ВРУ ул. Суворова, 21, 23а, 27 | КЛ 0,4 кВ СП-1226 – ВРУ ул. Суворова, 21, 23а, 27 | КЛ 0,4 кВ СП-1226 – ВРУ ул. Суворова, 21, 23а, 27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х25, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.261 | 0.261 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
78 | КЛ 0,4 кВ КТП-319 – СП-943 | КЛ 0,4 кВ КТП-319 – СП-943 | КЛ 0,4 кВ КТП-319 – СП-943 | КЛ 0,4 кВ КТП-319 – СП-943 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
79 | КЛ 0,4 кВ СП-943 – ВРУ ул. Октябрьская, 71-73 | КЛ 0,4 кВ СП-943 – ВРУ ул. Октябрьская, 71-73 | КЛ 0,4 кВ СП-943 – ВРУ ул. Октябрьская, 71-73 | КЛ 0,4 кВ СП-943 – ВРУ ул. Октябрьская, 71-73 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
80 | КЛ 0,4 кВ КТП-319 – ВРУ ул. Багратиона, 4 | КЛ 0,4 кВ КТП-319 – ВРУ ул. Багратиона, 4 | КЛ 0,4 кВ КТП-319 – ВРУ ул. Багратиона, 4 | КЛ 0,4 кВ КТП-319 – ВРУ ул. Багратиона, 4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.158 | 0.158 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
81 | КЛ 0,4 кВ ТП-312 – СП-610 | КЛ 0,4 кВ ТП-312 – СП-610 | КЛ 0,4 кВ ТП-312 – СП-610 | КЛ 0,4 кВ ТП-312 – СП-610 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.191 | 0.191 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
82 | КЛ 0,4 кВ СП-610 – ВРУ ул. Мебельная, 10-12, ул. Ольштынская, 50-60, пр-т. Калинина, 4 (склады) | КЛ 0,4 кВ СП-610 – ВРУ ул. Мебельная, 10-12, ул. Ольштынская, 50-60, пр-т. Калинина, 4 (склады) | КЛ 0,4 кВ СП-610 – ВРУ ул. Мебельная, 10-12, ул. Ольштынская, 50-60, пр-т. Калинина, 4 (склады) | КЛ 0,4 кВ СП-610 – ВРУ ул. Мебельная, 10-12, ул. Ольштынская, 50-60, пр-т. Калинина, 4 (склады) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70, 3х120 | 4х70, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.239 | 0.239 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
83 | КЛ 0,4 кВ ТП-312 – ВРУ ул. Мебельная, 7-21, | КЛ 0,4 кВ ТП-312 – ВРУ ул. Мебельная, 7-21, | КЛ 0,4 кВ ТП-312 – ВРУ ул. Мебельная, 7-21, | КЛ 0,4 кВ ТП-312 – ВРУ ул. Мебельная, 7-21, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х95, 3х120 | 4х50, 4х95, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.402 | 0.402 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
84 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1468 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1468 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1468 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1468 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.094 | 0.094 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
85 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 58 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 58 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 58 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 58 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
86 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – ВРУ ул. Тихоненко, 44, 46, 48, 50, 52, 58 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – ВРУ ул. Тихоненко, 44, 46, 48, 50, 52, 58 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – ВРУ ул. Тихоненко, 44, 46, 48, 50, 52, 58 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – ВРУ ул. Тихоненко, 44, 46, 48, 50, 52, 58 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.195 | 0.195 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
87 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – СП-1469 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – СП-1469 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – СП-1469 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – СП-1469 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.02 | 0.02 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
88 | КЛ 0,4 кВ СП-1469 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 51, 53, 53а | КЛ 0,4 кВ СП-1469 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 51, 53, 53а | КЛ 0,4 кВ СП-1469 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 51, 53, 53а | КЛ 0,4 кВ СП-1469 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 51, 53, 53а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.142 | 0.142 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
89 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – СП-1470 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – СП-1470 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – СП-1470 | КЛ 0,4 кВ СП-1468 – СП-1470 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.089 | 0.089 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
90 | КЛ 0,4 кВ СП-1470 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 34-40, 45, 49 | КЛ 0,4 кВ СП-1470 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 34-40, 45, 49 | КЛ 0,4 кВ СП-1470 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 34-40, 45, 49 | КЛ 0,4 кВ СП-1470 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 34-40, 45, 49 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.349 | 0.349 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
91 | КЛ 0,4 кВ СП-1470 – СП-1471 | КЛ 0,4 кВ СП-1470 – СП-1471 | КЛ 0,4 кВ СП-1470 – СП-1471 | КЛ 0,4 кВ СП-1470 – СП-1471 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
92 | КЛ 0,4 кВ СП-1471 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 30-32 | КЛ 0,4 кВ СП-1471 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 30-32 | КЛ 0,4 кВ СП-1471 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 30-32 | КЛ 0,4 кВ СП-1471 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 30-32 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.208 | 0.208 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
93 | КЛ 0,4 кВ СП-1471 – СП-1472 | КЛ 0,4 кВ СП-1471 – СП-1472 | КЛ 0,4 кВ СП-1471 – СП-1472 | КЛ 0,4 кВ СП-1471 – СП-1472 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.031 | 0.031 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
94 | КЛ 0,4 кВ СП-1472 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 41, 39, 27 | КЛ 0,4 кВ СП-1472 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 41, 39, 27 | КЛ 0,4 кВ СП-1472 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 41, 39, 27 | КЛ 0,4 кВ СП-1472 – ВРУ ж/д ул. Тихоненко, 41, 39, 27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.139 | 0.139 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
95 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1473 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1473 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1473 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1473 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.057 | 0.057 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
96 | КЛ 0,4 кВ СП-1473 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 182-184 | КЛ 0,4 кВ СП-1473 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 182-184 | КЛ 0,4 кВ СП-1473 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 182-184 | КЛ 0,4 кВ СП-1473 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 182-184 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.091 | 0.091 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
97 | КЛ 0,4 кВ СП-1473 – СП-1474 | КЛ 0,4 кВ СП-1473 – СП-1474 | КЛ 0,4 кВ СП-1473 – СП-1474 | КЛ 0,4 кВ СП-1473 – СП-1474 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.068 | 0.068 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
98 | КЛ 0,4 кВ СП-1474 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 190-192 | КЛ 0,4 кВ СП-1474 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 190-192 | КЛ 0,4 кВ СП-1474 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 190-192 | КЛ 0,4 кВ СП-1474 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 190-192 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.057 | 0.057 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
99 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1475 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1475 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1475 | КЛ 0,4 кВ СП-1423 – СП-1475 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.136 | 0.136 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
100 | КЛ 0,4 кВ СП-1475 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 57 | КЛ 0,4 кВ СП-1475 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 57 | КЛ 0,4 кВ СП-1475 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 57 | КЛ 0,4 кВ СП-1475 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 57 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.033 | 0.033 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
101 | КЛ 0,4 кВ СП-1475 – СП-1476 | КЛ 0,4 кВ СП-1475 – СП-1476 | КЛ 0,4 кВ СП-1475 – СП-1476 | КЛ 0,4 кВ СП-1475 – СП-1476 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.098 | 0.098 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
102 | КЛ 0,4 кВ СП-1476 – ЩУ ж/д ул. Сержанта Мишина, | КЛ 0,4 кВ СП-1476 – ЩУ ж/д ул. Сержанта Мишина, | КЛ 0,4 кВ СП-1476 – ЩУ ж/д ул. Сержанта Мишина, | КЛ 0,4 кВ СП-1476 – ЩУ ж/д ул. Сержанта Мишина, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
103 | КЛ 0,4 кВ СП-1476 – СП-1477 | КЛ 0,4 кВ СП-1476 – СП-1477 | КЛ 0,4 кВ СП-1476 – СП-1477 | КЛ 0,4 кВ СП-1476 – СП-1477 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.079 | 0.079 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
104 | КЛ 0,4 кВ СП-1477 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 49а, 49б, 49д, РЩ2, РЩ3, РЩ4 | КЛ 0,4 кВ СП-1477 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 49а, 49б, 49д, РЩ2, РЩ3, РЩ4 | КЛ 0,4 кВ СП-1477 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 49а, 49б, 49д, РЩ2, РЩ3, РЩ4 | КЛ 0,4 кВ СП-1477 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 49а, 49б, 49д, РЩ2, РЩ3, РЩ4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 2х16 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.177 | 0.177 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
105 | КЛ 0,4 кВ СП-1477 – СП-1478 | КЛ 0,4 кВ СП-1477 – СП-1478 | КЛ 0,4 кВ СП-1477 – СП-1478 | КЛ 0,4 кВ СП-1477 – СП-1478 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.079 | 0.079 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
106 | КЛ 0,4 кВ СП-1478 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 47, 49, 50, РЩ1 | КЛ 0,4 кВ СП-1478 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 47, 49, 50, РЩ1 | КЛ 0,4 кВ СП-1478 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 47, 49, 50, РЩ1 | КЛ 0,4 кВ СП-1478 – ВРУ ж/д ул. Сержанта Мишина, 47, 49, 50, РЩ1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 2х16 | 4х25, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.173 | 0.173 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
107 | КЛ 0,4 кВ СП-1478 –СП-242 | КЛ 0,4 кВ СП-1478 –СП-242 | КЛ 0,4 кВ СП-1478 –СП-242 | КЛ 0,4 кВ СП-1478 –СП-242 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.068 | 0.068 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
108 | КЛ 0,4 кВ ТП-43 – СП-2028 | КЛ 0,4 кВ ТП-43 – СП-2028 | КЛ 0,4 кВ ТП-43 – СП-2028 | КЛ 0,4 кВ ТП-43 – СП-2028 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.132 | 0.132 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
109 | КЛ 0,4 кВ СП-2028 – ВУ Каштановая аллея, 5, 6, 7, 9 | КЛ 0,4 кВ СП-2028 – ВУ Каштановая аллея, 5, 6, 7, 9 | КЛ 0,4 кВ СП-2028 – ВУ Каштановая аллея, 5, 6, 7, 9 | КЛ 0,4 кВ СП-2028 – ВУ Каштановая аллея, 5, 6, 7, 9 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.295 | 0.295 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
110 | КЛ 0,4 кВ СП-2033 – ВУ пр. Победы, 29, 31 | КЛ 0,4 кВ СП-2033 – ВУ пр. Победы, 29, 31 | КЛ 0,4 кВ СП-2033 – ВУ пр. Победы, 29, 31 | КЛ 0,4 кВ СП-2033 – ВУ пр. Победы, 29, 31 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.184 | 0.184 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
111 | КЛ 0,4 кВ СП-2028 – СП-2029 | КЛ 0,4 кВ СП-2028 – СП-2029 | КЛ 0,4 кВ СП-2028 – СП-2029 | КЛ 0,4 кВ СП-2028 – СП-2029 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.137 | 0.137 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
112 | КЛ 0,4 кВ СП-2029 – СП 202 | КЛ 0,4 кВ СП-2029 – СП 202 | КЛ 0,4 кВ СП-2029 – СП 202 | КЛ 0,4 кВ СП-2029 – СП 202 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
113 | КЛ 0,4 кВ ТП-43 – СП-2030 | КЛ 0,4 кВ ТП-43 – СП-2030 | КЛ 0,4 кВ ТП-43 – СП-2030 | КЛ 0,4 кВ ТП-43 – СП-2030 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.112 | 0.112 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
114 | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – СП-2035 | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – СП-2035 | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – СП-2035 | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – СП-2035 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
115 | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – СП-2035 | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – СП-2035 | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – СП-2035 | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – СП-2035 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
116 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – СП-2031 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – СП-2031 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – СП-2031 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – СП-2031 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.088 | 0.088 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
117 | КЛ 0,4 кВ СП-2031 - СП-2032 | КЛ 0,4 кВ СП-2031 - СП-2032 | КЛ 0,4 кВ СП-2031 - СП-2032 | КЛ 0,4 кВ СП-2031 - СП-2032 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.156 | 0.156 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
118 | КЛ 0,4 кВ СП-2032 – ТП-137 | КЛ 0,4 кВ СП-2032 – ТП-137 | КЛ 0,4 кВ СП-2032 – ТП-137 | КЛ 0,4 кВ СП-2032 – ТП-137 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
119 | КЛ 0,4 кВ СП-2029 – СП-2034 | КЛ 0,4 кВ СП-2029 – СП-2034 | КЛ 0,4 кВ СП-2029 – СП-2034 | КЛ 0,4 кВ СП-2029 – СП-2034 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.065 | 0.065 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
120 | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – ВУ ул. Д. Донского, 47, 49, 49а | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – ВУ ул. Д. Донского, 47, 49, 49а | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – ВУ ул. Д. Донского, 47, 49, 49а | КЛ 0,4 кВ СП-2030 – ВУ ул. Д. Донского, 47, 49, 49а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
121 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – СП-2028 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – СП-2028 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – СП-2028 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – СП-2028 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.134 | 0.134 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
122 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – ВУ пр. Победы, 39, 37 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – ВУ пр. Победы, 39, 37 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – ВУ пр. Победы, 39, 37 | КЛ 0,4 кВ СП-2035 – ВУ пр. Победы, 39, 37 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.169 | 0.169 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
123 | КЛ 0,4 кВ СП-2031 – ВУ ул. Д. Донского, 44А, 44, 43, 41А, 41, 39А марки АПвБбШп 1кВ 4х35 | КЛ 0,4 кВ СП-2031 – ВУ ул. Д. Донского, 44А, 44, 43, 41А, 41, 39А марки АПвБбШп 1кВ 4х35 | КЛ 0,4 кВ СП-2031 – ВУ ул. Д. Донского, 44А, 44, 43, 41А, 41, 39А марки АПвБбШп 1кВ 4х35 | КЛ 0,4 кВ СП-2031 – ВУ ул. Д. Донского, 44А, 44, 43, 41А, 41, 39А марки АПвБбШп 1кВ 4х35 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.437 | 0.437 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
124 | КЛ 0,4 кВ СП-2032 – ВУ ул. Д.Донского, 35, 37, 37А, 39, 36, 38 марки АПвБбШп 1кВ 4х35 | КЛ 0,4 кВ СП-2032 – ВУ ул. Д.Донского, 35, 37, 37А, 39, 36, 38 марки АПвБбШп 1кВ 4х35 | КЛ 0,4 кВ СП-2032 – ВУ ул. Д.Донского, 35, 37, 37А, 39, 36, 38 марки АПвБбШп 1кВ 4х35 | КЛ 0,4 кВ СП-2032 – ВУ ул. Д.Донского, 35, 37, 37А, 39, 36, 38 марки АПвБбШп 1кВ 4х35 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.405 | 0.405 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
125 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1481 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1481 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1481 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1481 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
126 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1482 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1482 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1482 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1482 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.202 | 0.202 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
127 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1483 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1483 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1483 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1483 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.142 | 0.142 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
128 | КЛ 0,4 кВ СП-1483 – СП-1484 | КЛ 0,4 кВ СП-1483 – СП-1484 | КЛ 0,4 кВ СП-1483 – СП-1484 | КЛ 0,4 кВ СП-1483 – СП-1484 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.146 | 0.146 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
129 | КЛ 0,4 кВ СП-1484 – ТП-123 | КЛ 0,4 кВ СП-1484 – ТП-123 | КЛ 0,4 кВ СП-1484 – ТП-123 | КЛ 0,4 кВ СП-1484 – ТП-123 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.348 | 0.348 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
130 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1485 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1485 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1485 | КЛ 0,4 кВ ТП-608 – СП-1485 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.076 | 0.076 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
131 | КЛ 0,4 кВ СП-1481 – ВУ ул. Лесопарковая, 49, 47, 45, 50, 48, 46 | КЛ 0,4 кВ СП-1481 – ВУ ул. Лесопарковая, 49, 47, 45, 50, 48, 46 | КЛ 0,4 кВ СП-1481 – ВУ ул. Лесопарковая, 49, 47, 45, 50, 48, 46 | КЛ 0,4 кВ СП-1481 – ВУ ул. Лесопарковая, 49, 47, 45, 50, 48, 46 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.433 | 0.433 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
132 | КЛ 0,4 кВ СП-1481 – СП-1486 | КЛ 0,4 кВ СП-1481 – СП-1486 | КЛ 0,4 кВ СП-1481 – СП-1486 | КЛ 0,4 кВ СП-1481 – СП-1486 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
133 | КЛ 0,4 кВ СП-1486– ВУ ул. Лесопарковая, 41. 40-42, 33 | КЛ 0,4 кВ СП-1486– ВУ ул. Лесопарковая, 41. 40-42, 33 | КЛ 0,4 кВ СП-1486– ВУ ул. Лесопарковая, 41. 40-42, 33 | КЛ 0,4 кВ СП-1486– ВУ ул. Лесопарковая, 41. 40-42, 33 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.204 | 0.204 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
134 | КЛ 0,4 кВ СП-1482 - ВУ ул. Лесопарковая, 59, 57, 53 | КЛ 0,4 кВ СП-1482 - ВУ ул. Лесопарковая, 59, 57, 53 | КЛ 0,4 кВ СП-1482 - ВУ ул. Лесопарковая, 59, 57, 53 | КЛ 0,4 кВ СП-1482 - ВУ ул. Лесопарковая, 59, 57, 53 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.26 | 0.26 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
135 | КЛ 0,4 кВ СП-1483 - ВУ ул. Энгельса, 63, 57, 38, 36 | КЛ 0,4 кВ СП-1483 - ВУ ул. Энгельса, 63, 57, 38, 36 | КЛ 0,4 кВ СП-1483 - ВУ ул. Энгельса, 63, 57, 38, 36 | КЛ 0,4 кВ СП-1483 - ВУ ул. Энгельса, 63, 57, 38, 36 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.241 | 0.241 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
136 | КЛ 0,4 кВ СП-1484 - ВУ ул. Энгельса, 75,73, 67,52А, 52, 50, 48 | КЛ 0,4 кВ СП-1484 - ВУ ул. Энгельса, 75,73, 67,52А, 52, 50, 48 | КЛ 0,4 кВ СП-1484 - ВУ ул. Энгельса, 75,73, 67,52А, 52, 50, 48 | КЛ 0,4 кВ СП-1484 - ВУ ул. Энгельса, 75,73, 67,52А, 52, 50, 48 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.361 | 0.361 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
137 | КЛ 0,4 кВ ТП-40 – СП-2043 | КЛ 0,4 кВ ТП-40 – СП-2043 | КЛ 0,4 кВ ТП-40 – СП-2043 | КЛ 0,4 кВ ТП-40 – СП-2043 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.147 | 0.147 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
138 | КЛ 0,4 кВ СП-2043 – СП-2044 | КЛ 0,4 кВ СП-2043 – СП-2044 | КЛ 0,4 кВ СП-2043 – СП-2044 | КЛ 0,4 кВ СП-2043 – СП-2044 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.089 | 0.089 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
139 | КЛ 0,4 кВ СП-2043 - ВУ ул. Энгельса, 14А, 14, 12, 25, 23, 21, ул. Нахимова 17 | КЛ 0,4 кВ СП-2043 - ВУ ул. Энгельса, 14А, 14, 12, 25, 23, 21, ул. Нахимова 17 | КЛ 0,4 кВ СП-2043 - ВУ ул. Энгельса, 14А, 14, 12, 25, 23, 21, ул. Нахимова 17 | КЛ 0,4 кВ СП-2043 - ВУ ул. Энгельса, 14А, 14, 12, 25, 23, 21, ул. Нахимова 17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.406 | 0.406 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
140 | КЛ 0,4 кВ СП 2040 - ВУ ул. Лесопарковая, 26, 18-24, 10-16 | КЛ 0,4 кВ СП 2040 - ВУ ул. Лесопарковая, 26, 18-24, 10-16 | КЛ 0,4 кВ СП 2040 - ВУ ул. Лесопарковая, 26, 18-24, 10-16 | КЛ 0,4 кВ СП 2040 - ВУ ул. Лесопарковая, 26, 18-24, 10-16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.239 | 0.239 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
141 | КЛ 0,4 кВ СП 2040 – СП-298 | КЛ 0,4 кВ СП 2040 – СП-298 | КЛ 0,4 кВ СП 2040 – СП-298 | КЛ 0,4 кВ СП 2040 – СП-298 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
142 | КЛ 0,4 кВ СП 2044 - ВУ ул. Лесопарковая, 8-8А, 15-17, 19, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП 2044 - ВУ ул. Лесопарковая, 8-8А, 15-17, 19, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП 2044 - ВУ ул. Лесопарковая, 8-8А, 15-17, 19, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП 2044 - ВУ ул. Лесопарковая, 8-8А, 15-17, 19, сущ. КЛ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.172 | 0.172 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
143 | КЛ 0,4 кВ СП-2040 – СП-2041 | КЛ 0,4 кВ СП-2040 – СП-2041 | КЛ 0,4 кВ СП-2040 – СП-2041 | КЛ 0,4 кВ СП-2040 – СП-2041 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.034 | 0.034 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
144 | КЛ 0,4 кВ СП-2041 – РЩ1, РЩ2, РЩ3 | КЛ 0,4 кВ СП-2041 – РЩ1, РЩ2, РЩ3 | КЛ 0,4 кВ СП-2041 – РЩ1, РЩ2, РЩ3 | КЛ 0,4 кВ СП-2041 – РЩ1, РЩ2, РЩ3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.219 | 0.219 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
145 | КЛ 0,4 кВ СП-2041 – СП-2042 | КЛ 0,4 кВ СП-2041 – СП-2042 | КЛ 0,4 кВ СП-2041 – СП-2042 | КЛ 0,4 кВ СП-2041 – СП-2042 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.094 | 0.094 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
146 | КЛ 0,4 кВ СП-2042 – РЩ4, РЩ5, РЩ6, РЩ7, РЩ8 | КЛ 0,4 кВ СП-2042 – РЩ4, РЩ5, РЩ6, РЩ7, РЩ8 | КЛ 0,4 кВ СП-2042 – РЩ4, РЩ5, РЩ6, РЩ7, РЩ8 | КЛ 0,4 кВ СП-2042 – РЩ4, РЩ5, РЩ6, РЩ7, РЩ8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.229 | 0.229 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
147 | КЛ 0,4 кВ ТП-122 – СП-1487 | КЛ 0,4 кВ ТП-122 – СП-1487 | КЛ 0,4 кВ ТП-122 – СП-1487 | КЛ 0,4 кВ ТП-122 – СП-1487 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.007 | 0.007 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
148 | КЛ 0,4 кВ ТП-122 – СП-1488 | КЛ 0,4 кВ ТП-122 – СП-1488 | КЛ 0,4 кВ ТП-122 – СП-1488 | КЛ 0,4 кВ ТП-122 – СП-1488 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.128 | 0.128 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
149 | КЛ 0,4 кВ СП-1488 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 120-126, 128-132, 134-138, ул. Каштановая аллея, 73 | КЛ 0,4 кВ СП-1488 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 120-126, 128-132, 134-138, ул. Каштановая аллея, 73 | КЛ 0,4 кВ СП-1488 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 120-126, 128-132, 134-138, ул. Каштановая аллея, 73 | КЛ 0,4 кВ СП-1488 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 120-126, 128-132, 134-138, ул. Каштановая аллея, 73 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.139 | 0.139 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
150 | КЛ 0,4 кВ СП-1488 – СП-1489 | КЛ 0,4 кВ СП-1488 – СП-1489 | КЛ 0,4 кВ СП-1488 – СП-1489 | КЛ 0,4 кВ СП-1488 – СП-1489 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.077 | 0.077 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
151 | КЛ 0,4 кВ СП-1489 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 140-146, 148-152 | КЛ 0,4 кВ СП-1489 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 140-146, 148-152 | КЛ 0,4 кВ СП-1489 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 140-146, 148-152 | КЛ 0,4 кВ СП-1489 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 140-146, 148-152 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.079 | 0.079 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
152 | КЛ 0,4 кВ СП-1489 – СП-1490 | КЛ 0,4 кВ СП-1489 – СП-1490 | КЛ 0,4 кВ СП-1489 – СП-1490 | КЛ 0,4 кВ СП-1489 – СП-1490 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.079 | 0.079 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
153 | КЛ 0,4 кВ СП-1490 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 154-158, | КЛ 0,4 кВ СП-1490 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 154-158, | КЛ 0,4 кВ СП-1490 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 154-158, | КЛ 0,4 кВ СП-1490 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 154-158, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
154 | КЛ 0,4 кВ СП-40 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 128, 130 | КЛ 0,4 кВ СП-40 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 128, 130 | КЛ 0,4 кВ СП-40 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 128, 130 | КЛ 0,4 кВ СП-40 – ВРУ ж/д пр-т Мира, 128, 130 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.108 | 0.108 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
155 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1493 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1493 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1493 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1493 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.083 | 0.083 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
156 | КЛ 0,4 кВ СП-1493 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 89, 87, 85, 91 | КЛ 0,4 кВ СП-1493 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 89, 87, 85, 91 | КЛ 0,4 кВ СП-1493 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 89, 87, 85, 91 | КЛ 0,4 кВ СП-1493 - ВРУ ж/д ул. К. Маркса, 89, 87, 85, 91 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.359 | 0.359 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
157 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1494 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1494 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1494 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1494 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.124 | 0.124 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
158 | КЛ 0,4 кВ СП-1494 - ЩУ ж/д пер. Энгельса 2-8, | КЛ 0,4 кВ СП-1494 - ЩУ ж/д пер. Энгельса 2-8, | КЛ 0,4 кВ СП-1494 - ЩУ ж/д пер. Энгельса 2-8, | КЛ 0,4 кВ СП-1494 - ЩУ ж/д пер. Энгельса 2-8, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х70 | 4х50, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.081 | 0.081 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
159 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1495 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1495 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1495 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 – СП-1495 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.177 | 0.177 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
160 | КЛ 0,4 кВ СП-1495 - ВЩУ ж/д пр-т Мира 124-126, ВРУ ул. Каштановая аллея, 59-61, 63-69, 71, ул. К. Маркса, 75 | КЛ 0,4 кВ СП-1495 - ВЩУ ж/д пр-т Мира 124-126, ВРУ ул. Каштановая аллея, 59-61, 63-69, 71, ул. К. Маркса, 75 | КЛ 0,4 кВ СП-1495 - ВЩУ ж/д пр-т Мира 124-126, ВРУ ул. Каштановая аллея, 59-61, 63-69, 71, ул. К. Маркса, 75 | КЛ 0,4 кВ СП-1495 - ВЩУ ж/д пр-т Мира 124-126, ВРУ ул. Каштановая аллея, 59-61, 63-69, 71, ул. К. Маркса, 75 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.274 | 0.274 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
161 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 - ВРУ ж/д пер. Энгельса 3 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 - ВРУ ж/д пер. Энгельса 3 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 - ВРУ ж/д пер. Энгельса 3 | КЛ 0,4 кВ СП-1492 - ВРУ ж/д пер. Энгельса 3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.053 | 0.053 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
162 | КЛ 0,4 кВ ТП-75 – СП-2036 | КЛ 0,4 кВ ТП-75 – СП-2036 | КЛ 0,4 кВ ТП-75 – СП-2036 | КЛ 0,4 кВ ТП-75 – СП-2036 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.01 | 0.01 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
163 | КЛ 0,4 кВ СП-2036 – СП-2037 | КЛ 0,4 кВ СП-2036 – СП-2037 | КЛ 0,4 кВ СП-2036 – СП-2037 | КЛ 0,4 кВ СП-2036 – СП-2037 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.126 | 0.126 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
164 | КЛ 0,4 кВ СП-2037 - ВРУ ж/д ул. Каменная 7, 3-5, 6, 10, пр-т Мира, 108 | КЛ 0,4 кВ СП-2037 - ВРУ ж/д ул. Каменная 7, 3-5, 6, 10, пр-т Мира, 108 | КЛ 0,4 кВ СП-2037 - ВРУ ж/д ул. Каменная 7, 3-5, 6, 10, пр-т Мира, 108 | КЛ 0,4 кВ СП-2037 - ВРУ ж/д ул. Каменная 7, 3-5, 6, 10, пр-т Мира, 108 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х50 | 4х25, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.329 | 0.329 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
165 | КЛ 0,4 кВ СП-2037 – СП-2038 | КЛ 0,4 кВ СП-2037 – СП-2038 | КЛ 0,4 кВ СП-2037 – СП-2038 | КЛ 0,4 кВ СП-2037 – СП-2038 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.083 | 0.083 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
166 | КЛ 0,4 кВ СП-2038 - ВРУ ж/д ул. Каменная 12, | КЛ 0,4 кВ СП-2038 - ВРУ ж/д ул. Каменная 12, | КЛ 0,4 кВ СП-2038 - ВРУ ж/д ул. Каменная 12, | КЛ 0,4 кВ СП-2038 - ВРУ ж/д ул. Каменная 12, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.145 | 0.145 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
167 | КЛ 0,4 кВ СП-2038 – СП-19 | КЛ 0,4 кВ СП-2038 – СП-19 | КЛ 0,4 кВ СП-2038 – СП-19 | КЛ 0,4 кВ СП-2038 – СП-19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.021 | 0.021 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
168 | КЛ 0,4 кВ ТП-75 – СП-2039 | КЛ 0,4 кВ ТП-75 – СП-2039 | КЛ 0,4 кВ ТП-75 – СП-2039 | КЛ 0,4 кВ ТП-75 – СП-2039 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.208 | 0.208 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
169 | КЛ 0,4 кВ СП-2039 - ВРУ ж/д пр-т Мира, 110-114, 116, 118-120 | КЛ 0,4 кВ СП-2039 - ВРУ ж/д пр-т Мира, 110-114, 116, 118-120 | КЛ 0,4 кВ СП-2039 - ВРУ ж/д пр-т Мира, 110-114, 116, 118-120 | КЛ 0,4 кВ СП-2039 - ВРУ ж/д пр-т Мира, 110-114, 116, 118-120 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.124 | 0.124 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
170 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-2045 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-2045 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-2045 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-2045 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.132 | 0.132 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
171 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-19 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-19 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-19 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.107 | 0.107 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
172 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 - ВРУ ж/д ул. Каменная 13-13а | КЛ 0,4 кВ ТП-582 - ВРУ ж/д ул. Каменная 13-13а | КЛ 0,4 кВ ТП-582 - ВРУ ж/д ул. Каменная 13-13а | КЛ 0,4 кВ ТП-582 - ВРУ ж/д ул. Каменная 13-13а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.033 | 0.033 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
173 | КЛ 0,4 кВ СП-2045 - ВРУ ж/д ул. Каменная 11-11а, | КЛ 0,4 кВ СП-2045 - ВРУ ж/д ул. Каменная 11-11а, | КЛ 0,4 кВ СП-2045 - ВРУ ж/д ул. Каменная 11-11а, | КЛ 0,4 кВ СП-2045 - ВРУ ж/д ул. Каменная 11-11а, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
174 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-42 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-42 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-42 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-42 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.138 | 0.138 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
175 | КЛ 0,4 кВ СП-42- СП-2046 | КЛ 0,4 кВ СП-42- СП-2046 | КЛ 0,4 кВ СП-42- СП-2046 | КЛ 0,4 кВ СП-42- СП-2046 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
176 | КЛ 0,4 кВ СП-2046 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 67-69, 71, | КЛ 0,4 кВ СП-2046 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 67-69, 71, | КЛ 0,4 кВ СП-2046 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 67-69, 71, | КЛ 0,4 кВ СП-2046 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 67-69, 71, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.061 | 0.061 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
177 | КЛ 0,4 кВ СП-42 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 63, 61, 57-59, ул. Каменная, 19 | КЛ 0,4 кВ СП-42 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 63, 61, 57-59, ул. Каменная, 19 | КЛ 0,4 кВ СП-42 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 63, 61, 57-59, ул. Каменная, 19 | КЛ 0,4 кВ СП-42 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 63, 61, 57-59, ул. Каменная, 19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х70 | 4х35, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.217 | 0.217 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
178 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-167 новый | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-167 новый | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-167 новый | КЛ 0,4 кВ ТП-582 – СП-167 новый | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
179 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 - ВРУ ж/д С.Разина 35-37 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 - ВРУ ж/д С.Разина 35-37 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 - ВРУ ж/д С.Разина 35-37 | КЛ 0,4 кВ ТП-582 - ВРУ ж/д С.Разина 35-37 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
180 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 20-22-24 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 20-22-24 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 20-22-24 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 20-22-24 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.048 | 0.048 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
181 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 – СП-1496 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 – СП-1496 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 – СП-1496 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 – СП-1496 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.086 | 0.086 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
182 | КЛ 0,4 кВ СП-1496 - СП-0,23 (ТП-126) | КЛ 0,4 кВ СП-1496 - СП-0,23 (ТП-126) | КЛ 0,4 кВ СП-1496 - СП-0,23 (ТП-126) | КЛ 0,4 кВ СП-1496 - СП-0,23 (ТП-126) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
183 | КЛ 0,4 кВ СП-1496 – СП-1497 | КЛ 0,4 кВ СП-1496 – СП-1497 | КЛ 0,4 кВ СП-1496 – СП-1497 | КЛ 0,4 кВ СП-1496 – СП-1497 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.082 | 0.082 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
184 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 17, 19, 21, 23 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 17, 19, 21, 23 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 17, 19, 21, 23 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 17, 19, 21, 23 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.154 | 0.154 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
185 | КЛ 0,4 кВ СП-1496 – СП-1498 | КЛ 0,4 кВ СП-1496 – СП-1498 | КЛ 0,4 кВ СП-1496 – СП-1498 | КЛ 0,4 кВ СП-1496 – СП-1498 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.038 | 0.038 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
186 | КЛ 0,4 кВ СП-1498 - ВРУ ж/д ул. Офицерская 18, | КЛ 0,4 кВ СП-1498 - ВРУ ж/д ул. Офицерская 18, | КЛ 0,4 кВ СП-1498 - ВРУ ж/д ул. Офицерская 18, | КЛ 0,4 кВ СП-1498 - ВРУ ж/д ул. Офицерская 18, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.207 | 0.207 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
187 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 – СП-1499 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 – СП-1499 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 – СП-1499 | КЛ 0,4 кВ ТП-49 – СП-1499 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
188 | КЛ 0,4 кВ СП-1499 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная 26-28, 32, 30 | КЛ 0,4 кВ СП-1499 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная 26-28, 32, 30 | КЛ 0,4 кВ СП-1499 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная 26-28, 32, 30 | КЛ 0,4 кВ СП-1499 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная 26-28, 32, 30 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.149 | 0.149 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
189 | КЛ 0,4 кВ СП-1499 – СП-2000 | КЛ 0,4 кВ СП-1499 – СП-2000 | КЛ 0,4 кВ СП-1499 – СП-2000 | КЛ 0,4 кВ СП-1499 – СП-2000 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.053 | 0.053 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
190 | КЛ 0,4 кВ СП-2000 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 29, 31, 33, 35 | КЛ 0,4 кВ СП-2000 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 29, 31, 33, 35 | КЛ 0,4 кВ СП-2000 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 29, 31, 33, 35 | КЛ 0,4 кВ СП-2000 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 29, 31, 33, 35 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.128 | 0.128 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
191 | КЛ 0,4 кВ СП-2000 – СП-2001 | КЛ 0,4 кВ СП-2000 – СП-2001 | КЛ 0,4 кВ СП-2000 – СП-2001 | КЛ 0,4 кВ СП-2000 – СП-2001 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
192 | КЛ 0,4 кВ СП-2001 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 49 | КЛ 0,4 кВ СП-2001 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 49 | КЛ 0,4 кВ СП-2001 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 49 | КЛ 0,4 кВ СП-2001 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 49 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.022 | 0.022 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
193 | КЛ 0,4 кВ СП-2001 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 51 | КЛ 0,4 кВ СП-2001 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 51 | КЛ 0,4 кВ СП-2001 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 51 | КЛ 0,4 кВ СП-2001 - ВРУ ж/д ул. К.Маркса, 51 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
194 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2047 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2047 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2047 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2047 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.097 | 0.097 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
195 | КЛ 0,4 кВ СП-2047 - ВРУ ж/д ул. Офицерская 14, 12, 10, 8 | КЛ 0,4 кВ СП-2047 - ВРУ ж/д ул. Офицерская 14, 12, 10, 8 | КЛ 0,4 кВ СП-2047 - ВРУ ж/д ул. Офицерская 14, 12, 10, 8 | КЛ 0,4 кВ СП-2047 - ВРУ ж/д ул. Офицерская 14, 12, 10, 8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.202 | 0.202 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
196 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2048 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2048 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2048 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2048 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
197 | КЛ 0,4 кВ СП-2048 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 9, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-2048 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 9, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-2048 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 9, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-2048 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 9, 11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.082 | 0.082 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
198 | КЛ 0,4 кВ СП-2048 – СП-2049 | КЛ 0,4 кВ СП-2048 – СП-2049 | КЛ 0,4 кВ СП-2048 – СП-2049 | КЛ 0,4 кВ СП-2048 – СП-2049 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.144 | 0.144 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
199 | КЛ 0,4 кВ СП-2049 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 1, 3, 4, | КЛ 0,4 кВ СП-2049 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 1, 3, 4, | КЛ 0,4 кВ СП-2049 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 1, 3, 4, | КЛ 0,4 кВ СП-2049 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 1, 3, 4, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.186 | 0.186 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
200 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2050 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2050 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2050 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2050 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.126 | 0.126 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
201 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 8-10, 12, 14, 16, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 8-10, 12, 14, 16, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 8-10, 12, 14, 16, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 8-10, 12, 14, 16, 18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35, 3х50 | 4х25, 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.238 | 0.238 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
202 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 – СП-2052 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 – СП-2052 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 – СП-2052 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 – СП-2052 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.126 | 0.126 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
203 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 – СП-2051 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 – СП-2051 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 – СП-2051 | КЛ 0,4 кВ СП-2050 – СП-2051 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.026 | 0.026 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
204 | КЛ 0,4 кВ СП-2051 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | КЛ 0,4 кВ СП-2051 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | КЛ 0,4 кВ СП-2051 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | КЛ 0,4 кВ СП-2051 - ВРУ ж/д ул. Коммунальная, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.344 | 0.344 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
205 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2052 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2052 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2052 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2052 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.074 | 0.074 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
206 | КЛ 0,4 кВ СП-2052 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 13-13а, 16, ул. С. Разина, 29, 31 | КЛ 0,4 кВ СП-2052 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 13-13а, 16, ул. С. Разина, 29, 31 | КЛ 0,4 кВ СП-2052 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 13-13а, 16, ул. С. Разина, 29, 31 | КЛ 0,4 кВ СП-2052 - ВРУ ж/д ул. Офицерская, 13-13а, 16, ул. С. Разина, 29, 31 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.252 | 0.252 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
207 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2053 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2053 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2053 | КЛ 0,4 кВ ТП-126 – СП-2053 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.124 | 0.124 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
208 | КЛ 0,4 кВ СП-2053 - ВРУ адм. здание ул. Коммунальная 6, 4, 3, пр-т Мира, 102 | КЛ 0,4 кВ СП-2053 - ВРУ адм. здание ул. Коммунальная 6, 4, 3, пр-т Мира, 102 | КЛ 0,4 кВ СП-2053 - ВРУ адм. здание ул. Коммунальная 6, 4, 3, пр-т Мира, 102 | КЛ 0,4 кВ СП-2053 - ВРУ адм. здание ул. Коммунальная 6, 4, 3, пр-т Мира, 102 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.267 | 0.267 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
209 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-18 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-18 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-18 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.201 | 0.201 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
210 | КЛ 0,4 кВ СП-18 - ВРУ ж/д ул. Чернышевского 44а-44б, 2, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-18 - ВРУ ж/д ул. Чернышевского 44а-44б, 2, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-18 - ВРУ ж/д ул. Чернышевского 44а-44б, 2, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-18 - ВРУ ж/д ул. Чернышевского 44а-44б, 2, 4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.199 | 0.199 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
211 | КЛ 0,4 кВ СП-18 – СП-0,23 кВ | КЛ 0,4 кВ СП-18 – СП-0,23 кВ | КЛ 0,4 кВ СП-18 – СП-0,23 кВ | КЛ 0,4 кВ СП-18 – СП-0,23 кВ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
212 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2055 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2055 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2055 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2055 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
213 | КЛ 0,4 кВ СП-2055 – ЩВУ ж/д ул. Коммунальная, 36, 38, 46-48, ул. Черняховского, 39-39б, 41 | КЛ 0,4 кВ СП-2055 – ЩВУ ж/д ул. Коммунальная, 36, 38, 46-48, ул. Черняховского, 39-39б, 41 | КЛ 0,4 кВ СП-2055 – ЩВУ ж/д ул. Коммунальная, 36, 38, 46-48, ул. Черняховского, 39-39б, 41 | КЛ 0,4 кВ СП-2055 – ЩВУ ж/д ул. Коммунальная, 36, 38, 46-48, ул. Черняховского, 39-39б, 41 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35, 3х50 | 4х25, 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.273 | 0.273 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
214 | КЛ 0,4 кВ СП-2055 - СП-2056 | КЛ 0,4 кВ СП-2055 - СП-2056 | КЛ 0,4 кВ СП-2055 - СП-2056 | КЛ 0,4 кВ СП-2055 - СП-2056 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
215 | КЛ 0,4 кВ СП-2056 – ЩВУ ж/д ул. Черняховского, 37а, 37, 35б, 35а, 35, 33а, 33, 31-31б | КЛ 0,4 кВ СП-2056 – ЩВУ ж/д ул. Черняховского, 37а, 37, 35б, 35а, 35, 33а, 33, 31-31б | КЛ 0,4 кВ СП-2056 – ЩВУ ж/д ул. Черняховского, 37а, 37, 35б, 35а, 35, 33а, 33, 31-31б | КЛ 0,4 кВ СП-2056 – ЩВУ ж/д ул. Черняховского, 37а, 37, 35б, 35а, 35, 33а, 33, 31-31б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.281 | 0.281 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
216 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2057 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2057 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2057 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2057 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.315 | 0.315 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
217 | КЛ 0,4 кВ СП-2057 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса 100-104, 106-108, 110-112, 114-116, 118-118б | КЛ 0,4 кВ СП-2057 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса 100-104, 106-108, 110-112, 114-116, 118-118б | КЛ 0,4 кВ СП-2057 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса 100-104, 106-108, 110-112, 114-116, 118-118б | КЛ 0,4 кВ СП-2057 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса 100-104, 106-108, 110-112, 114-116, 118-118б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35, 3х50 | 4х25, 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.361 | 0.361 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
218 | КЛ 0,4 кВ СП-2057 – СП-1391 | КЛ 0,4 кВ СП-2057 – СП-1391 | КЛ 0,4 кВ СП-2057 – СП-1391 | КЛ 0,4 кВ СП-2057 – СП-1391 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.151 | 0.151 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
219 | КЛ 0,4 кВ СП-18 – СП-2058 | КЛ 0,4 кВ СП-18 – СП-2058 | КЛ 0,4 кВ СП-18 – СП-2058 | КЛ 0,4 кВ СП-18 – СП-2058 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.022 | 0.022 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
220 | КЛ 0,4 кВ СП-2058 – ЩРУ ж/д ул. Черняховского 43, 45, 47, 47а, 49, 49а | КЛ 0,4 кВ СП-2058 – ЩРУ ж/д ул. Черняховского 43, 45, 47, 47а, 49, 49а | КЛ 0,4 кВ СП-2058 – ЩРУ ж/д ул. Черняховского 43, 45, 47, 47а, 49, 49а | КЛ 0,4 кВ СП-2058 – ЩРУ ж/д ул. Черняховского 43, 45, 47, 47а, 49, 49а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.226 | 0.226 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
221 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2059 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2059 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2059 | КЛ 0,4 кВ ТП-53 – СП-2059 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.149 | 0.149 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
222 | КЛ 0,4 кВ СП-2059 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса 84-86, 88-92, 94-98 | КЛ 0,4 кВ СП-2059 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса 84-86, 88-92, 94-98 | КЛ 0,4 кВ СП-2059 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса 84-86, 88-92, 94-98 | КЛ 0,4 кВ СП-2059 – ВРУ ж/д ул. К. Маркса 84-86, 88-92, 94-98 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.172 | 0.172 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
223 | КЛ 0,4 кВ ТП-851 – СП-2002 | КЛ 0,4 кВ ТП-851 – СП-2002 | КЛ 0,4 кВ ТП-851 – СП-2002 | КЛ 0,4 кВ ТП-851 – СП-2002 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.014 | 0.014 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
224 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2003 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2003 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2003 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2003 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
225 | КЛ 0,4 кВ СП-2003 – ВРУ ж/д ул. Пугачева 29-33а, 21-27 | КЛ 0,4 кВ СП-2003 – ВРУ ж/д ул. Пугачева 29-33а, 21-27 | КЛ 0,4 кВ СП-2003 – ВРУ ж/д ул. Пугачева 29-33а, 21-27 | КЛ 0,4 кВ СП-2003 – ВРУ ж/д ул. Пугачева 29-33а, 21-27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
226 | КЛ 0,4 кВ СП-2003 – СП-2004 | КЛ 0,4 кВ СП-2003 – СП-2004 | КЛ 0,4 кВ СП-2003 – СП-2004 | КЛ 0,4 кВ СП-2003 – СП-2004 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.126 | 0.126 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
227 | КЛ 0,4 кВ СП-2004 – ВРУ ж/д ул. Пугачева 19, 17, 20-20а, 15 | КЛ 0,4 кВ СП-2004 – ВРУ ж/д ул. Пугачева 19, 17, 20-20а, 15 | КЛ 0,4 кВ СП-2004 – ВРУ ж/д ул. Пугачева 19, 17, 20-20а, 15 | КЛ 0,4 кВ СП-2004 – ВРУ ж/д ул. Пугачева 19, 17, 20-20а, 15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х50, 3х70 | 4х25, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.215 | 0.215 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
228 | КЛ 0,4 кВ СП-2004 – СП-2014 | КЛ 0,4 кВ СП-2004 – СП-2014 | КЛ 0,4 кВ СП-2004 – СП-2014 | КЛ 0,4 кВ СП-2004 – СП-2014 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.142 | 0.142 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
229 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2005 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2005 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2005 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2005 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
230 | КЛ 0,4 кВ СП-2005 – ВРУ ж/д ул. К.Маркса 35, | КЛ 0,4 кВ СП-2005 – ВРУ ж/д ул. К.Маркса 35, | КЛ 0,4 кВ СП-2005 – ВРУ ж/д ул. К.Маркса 35, | КЛ 0,4 кВ СП-2005 – ВРУ ж/д ул. К.Маркса 35, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
231 | КЛ 0,4 кВ СП-2005 – СП-2006 | КЛ 0,4 кВ СП-2005 – СП-2006 | КЛ 0,4 кВ СП-2005 – СП-2006 | КЛ 0,4 кВ СП-2005 – СП-2006 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
232 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2006 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2006 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2006 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2006 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.147 | 0.147 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
233 | КЛ 0,4 кВ СП-2006 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 38,40, | КЛ 0,4 кВ СП-2006 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 38,40, | КЛ 0,4 кВ СП-2006 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 38,40, | КЛ 0,4 кВ СП-2006 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 38,40, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.227 | 0.227 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
234 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2007 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2007 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2007 | КЛ 0,4 кВ СП-2002 – СП-2007 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.147 | 0.147 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
235 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 36-36а, 30-34 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 36-36а, 30-34 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 36-36а, 30-34 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 36-36а, 30-34 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
236 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – СП-2008 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – СП-2008 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – СП-2008 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – СП-2008 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.097 | 0.097 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
237 | КЛ 0,4 кВ СП-2008 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 22, 20 | КЛ 0,4 кВ СП-2008 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 22, 20 | КЛ 0,4 кВ СП-2008 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 22, 20 | КЛ 0,4 кВ СП-2008 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 22, 20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.074 | 0.074 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
238 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – СП-2009 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – СП-2009 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – СП-2009 | КЛ 0,4 кВ СП-2007 – СП-2009 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
239 | КЛ 0,4 кВ СП-2009 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 29-33, 27, 25 | КЛ 0,4 кВ СП-2009 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 29-33, 27, 25 | КЛ 0,4 кВ СП-2009 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 29-33, 27, 25 | КЛ 0,4 кВ СП-2009 – ВРУ ж/д ул. Офицерская 29-33, 27, 25 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
240 | КЛ 0,4 кВ СП-2009 – СП-1269 | КЛ 0,4 кВ СП-2009 – СП-1269 | КЛ 0,4 кВ СП-2009 – СП-1269 | КЛ 0,4 кВ СП-2009 – СП-1269 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.072 | 0.072 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
241 | КЛ 0,4 кВ КТП-7 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 6,3, пр-т Мира, 90 | КЛ 0,4 кВ КТП-7 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 6,3, пр-т Мира, 90 | КЛ 0,4 кВ КТП-7 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 6,3, пр-т Мира, 90 | КЛ 0,4 кВ КТП-7 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 6,3, пр-т Мира, 90 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.28 | 0.28 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
242 | КЛ 0,4 кВ КТП-7 – СП-2010 | КЛ 0,4 кВ КТП-7 – СП-2010 | КЛ 0,4 кВ КТП-7 – СП-2010 | КЛ 0,4 кВ КТП-7 – СП-2010 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.138 | 0.138 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
243 | КЛ 0,4 кВ СП-2010 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 5-7а, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-2010 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 5-7а, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-2010 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 5-7а, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-2010 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 5-7а, 11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.168 | 0.168 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
244 | КЛ 0,4 кВ СП-1363 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 8-10 | КЛ 0,4 кВ СП-1363 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 8-10 | КЛ 0,4 кВ СП-1363 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 8-10 | КЛ 0,4 кВ СП-1363 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 8-10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.076 | 0.076 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
245 | КЛ 0,4 кВ СП-25 – ВРУ ж/д пр. Мира 86-88 | КЛ 0,4 кВ СП-25 – ВРУ ж/д пр. Мира 86-88 | КЛ 0,4 кВ СП-25 – ВРУ ж/д пр. Мира 86-88 | КЛ 0,4 кВ СП-25 – ВРУ ж/д пр. Мира 86-88 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.056 | 0.056 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
246 | КЛ 0,4 кВ СП-1060 – ВРУ ж/д пр. Мира 63а, 65а | КЛ 0,4 кВ СП-1060 – ВРУ ж/д пр. Мира 63а, 65а | КЛ 0,4 кВ СП-1060 – ВРУ ж/д пр. Мира 63а, 65а | КЛ 0,4 кВ СП-1060 – ВРУ ж/д пр. Мира 63а, 65а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.093 | 0.093 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
247 | КЛ 0,4 кВ СП-1057 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 12-14 | КЛ 0,4 кВ СП-1057 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 12-14 | КЛ 0,4 кВ СП-1057 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 12-14 | КЛ 0,4 кВ СП-1057 – ВРУ ж/д пр. Пугачева 12-14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
248 | КЛ 0,4 кВ ТП-101 – ВРУ ж/д ул. Шиллера 5, ул. Ермака, 7 | КЛ 0,4 кВ ТП-101 – ВРУ ж/д ул. Шиллера 5, ул. Ермака, 7 | КЛ 0,4 кВ ТП-101 – ВРУ ж/д ул. Шиллера 5, ул. Ермака, 7 | КЛ 0,4 кВ ТП-101 – ВРУ ж/д ул. Шиллера 5, ул. Ермака, 7 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.271 | 0.271 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
249 | КЛ 0,4 кВ ТП-101 – СП-2011 | КЛ 0,4 кВ ТП-101 – СП-2011 | КЛ 0,4 кВ ТП-101 – СП-2011 | КЛ 0,4 кВ ТП-101 – СП-2011 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
250 | КЛ 0,4 кВ СП-2011 – ВРУ ж/д ул. Красная 4, 3-5, 7-9, 6-8, 10, 12, 14, 16-18 | КЛ 0,4 кВ СП-2011 – ВРУ ж/д ул. Красная 4, 3-5, 7-9, 6-8, 10, 12, 14, 16-18 | КЛ 0,4 кВ СП-2011 – ВРУ ж/д ул. Красная 4, 3-5, 7-9, 6-8, 10, 12, 14, 16-18 | КЛ 0,4 кВ СП-2011 – ВРУ ж/д ул. Красная 4, 3-5, 7-9, 6-8, 10, 12, 14, 16-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.649 | 0.649 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
251 | КЛ 0,4 кВ СП-2011– СП-2012 | КЛ 0,4 кВ СП-2011– СП-2012 | КЛ 0,4 кВ СП-2011– СП-2012 | КЛ 0,4 кВ СП-2011– СП-2012 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.076 | 0.076 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
252 | КЛ 0,4 кВ СП-2012 – ЩУ ж/д ул. Красная 11, 13, 15, 17, 19, СП | КЛ 0,4 кВ СП-2012 – ЩУ ж/д ул. Красная 11, 13, 15, 17, 19, СП | КЛ 0,4 кВ СП-2012 – ЩУ ж/д ул. Красная 11, 13, 15, 17, 19, СП | КЛ 0,4 кВ СП-2012 – ЩУ ж/д ул. Красная 11, 13, 15, 17, 19, СП | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.291 | 0.291 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
253 | КЛ 0,4 кВ СП-2011 – СП-2018 | КЛ 0,4 кВ СП-2011 – СП-2018 | КЛ 0,4 кВ СП-2011 – СП-2018 | КЛ 0,4 кВ СП-2011 – СП-2018 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.204 | 0.204 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
254 | КЛ 0,4 кВ ТП-580 – ВРУ детского клуба по ул. Пугачева 26а | КЛ 0,4 кВ ТП-580 – ВРУ детского клуба по ул. Пугачева 26а | КЛ 0,4 кВ ТП-580 – ВРУ детского клуба по ул. Пугачева 26а | КЛ 0,4 кВ ТП-580 – ВРУ детского клуба по ул. Пугачева 26а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.156 | 0.156 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
255 | КЛ 0,4 кВ ТП-580 – СП-2013 | КЛ 0,4 кВ ТП-580 – СП-2013 | КЛ 0,4 кВ ТП-580 – СП-2013 | КЛ 0,4 кВ ТП-580 – СП-2013 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.188 | 0.188 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
256 | КЛ 0,4 кВ СП-234 – ВРУ ж/д ул. Красная 34-36А | КЛ 0,4 кВ СП-234 – ВРУ ж/д ул. Красная 34-36А | КЛ 0,4 кВ СП-234 – ВРУ ж/д ул. Красная 34-36А | КЛ 0,4 кВ СП-234 – ВРУ ж/д ул. Красная 34-36А | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70 | 4х70 | КЛ | КЛ | 0.096 | 0.096 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
257 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – ВРУ ж/д ул. Красная, 18-22, 24, 26-28 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – ВРУ ж/д ул. Красная, 18-22, 24, 26-28 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – ВРУ ж/д ул. Красная, 18-22, 24, 26-28 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – ВРУ ж/д ул. Красная, 18-22, 24, 26-28 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х70 | 4х25, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.278 | 0.278 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
258 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2015 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2015 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2015 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2015 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.168 | 0.168 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
259 | КЛ 0,4 кВ СП-2015 – ВРУ ж/д ул. С.Разина 26а, 26, 28, 27а, ул. Красная, 23, 25-25а, ул. Пугачева, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2015 – ВРУ ж/д ул. С.Разина 26а, 26, 28, 27а, ул. Красная, 23, 25-25а, ул. Пугачева, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2015 – ВРУ ж/д ул. С.Разина 26а, 26, 28, 27а, ул. Красная, 23, 25-25а, ул. Пугачева, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2015 – ВРУ ж/д ул. С.Разина 26а, 26, 28, 27а, ул. Красная, 23, 25-25а, ул. Пугачева, 18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.293 | 0.293 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
260 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2016 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2016 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2016 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2016 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.302 | 0.302 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
261 | КЛ 0,4 кВ СП-2016 – ВРУ ж/д ул. Шиллера 11-13, 15-19, 21-23 | КЛ 0,4 кВ СП-2016 – ВРУ ж/д ул. Шиллера 11-13, 15-19, 21-23 | КЛ 0,4 кВ СП-2016 – ВРУ ж/д ул. Шиллера 11-13, 15-19, 21-23 | КЛ 0,4 кВ СП-2016 – ВРУ ж/д ул. Шиллера 11-13, 15-19, 21-23 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 |  |  | КЛ | КЛ | 0.222 | 0.222 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
262 | КЛ 0,4 кВ СП-2016– СП-2017 | КЛ 0,4 кВ СП-2016– СП-2017 | КЛ 0,4 кВ СП-2016– СП-2017 | КЛ 0,4 кВ СП-2016– СП-2017 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.112 | 0.112 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
263 | КЛ 0,4 кВ СП-2017 – ЩУ ж/д ул. Шиллера 6-12, 14-18, 20, 22 | КЛ 0,4 кВ СП-2017 – ЩУ ж/д ул. Шиллера 6-12, 14-18, 20, 22 | КЛ 0,4 кВ СП-2017 – ЩУ ж/д ул. Шиллера 6-12, 14-18, 20, 22 | КЛ 0,4 кВ СП-2017 – ЩУ ж/д ул. Шиллера 6-12, 14-18, 20, 22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х70 | 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.284 | 0.284 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
264 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2018 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2018 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2018 | КЛ 0,4 кВ ТП-48 – СП-2018 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.065 | 0.065 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
265 | КЛ 0,4 кВ СП-2018 – ВРУ ж/д ул. С. Разина 25, 19, 21-23а, ул. Красная 21-21а, 20-22 | КЛ 0,4 кВ СП-2018 – ВРУ ж/д ул. С. Разина 25, 19, 21-23а, ул. Красная 21-21а, 20-22 | КЛ 0,4 кВ СП-2018 – ВРУ ж/д ул. С. Разина 25, 19, 21-23а, ул. Красная 21-21а, 20-22 | КЛ 0,4 кВ СП-2018 – ВРУ ж/д ул. С. Разина 25, 19, 21-23а, ул. Красная 21-21а, 20-22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70, 3х95 | 4х35, 4х50, 4х70, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.374 | 0.374 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
266 | КЛ 0,4 кВ СП-258 новый – ЩУ ул. Красная 32 | КЛ 0,4 кВ СП-258 новый – ЩУ ул. Красная 32 | КЛ 0,4 кВ СП-258 новый – ЩУ ул. Красная 32 | КЛ 0,4 кВ СП-258 новый – ЩУ ул. Красная 32 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.039 | 0.039 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
267 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-126 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-48 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-126 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-48 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-126 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-48 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-126 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-48 | 10 | 10 | 10 | 10 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 3х50 | КЛ | КЛ | 0.019 | 0.019 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
268 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-49 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении РП-21 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-49 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении РП-21 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-49 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении РП-21 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-49 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении РП-21 | 10 | 10 | 10 | 10 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 3х120 | КЛ | КЛ | 0.012 | 0.012 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
269 | КЛ 0,4 кВ СП-1394 – ЩВУ-0,23кВ №2, ЩВУ-0,23кВ №3, ЩВУ-0,23кВ №1, ЩВУ-0,23кВ №4, Ввод ж/д ул. Каштановая аллея 107-109, 109-111, 113-117, 119-121, 121-123, 125-127, 127-129 | КЛ 0,4 кВ СП-1394 – ЩВУ-0,23кВ №2, ЩВУ-0,23кВ №3, ЩВУ-0,23кВ №1, ЩВУ-0,23кВ №4, Ввод ж/д ул. Каштановая аллея 107-109, 109-111, 113-117, 119-121, 121-123, 125-127, 127-129 | КЛ 0,4 кВ СП-1394 – ЩВУ-0,23кВ №2, ЩВУ-0,23кВ №3, ЩВУ-0,23кВ №1, ЩВУ-0,23кВ №4, Ввод ж/д ул. Каштановая аллея 107-109, 109-111, 113-117, 119-121, 121-123, 125-127, 127-129 | КЛ 0,4 кВ СП-1394 – ЩВУ-0,23кВ №2, ЩВУ-0,23кВ №3, ЩВУ-0,23кВ №1, ЩВУ-0,23кВ №4, Ввод ж/д ул. Каштановая аллея 107-109, 109-111, 113-117, 119-121, 121-123, 125-127, 127-129 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.197 | 0.197 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
270 | ВЛ 0,4 кВ СП-1394 – ЩВУ-0,23кВ №2, ЩВУ-0,23кВ №3, ЩВУ-0,23кВ №1, ЩВУ-0,23кВ №4, Ввод ж/д ул. Каштановая аллея 107-109, 109-111, 113-117, 119-121, 121-123, 125-127, 127-129 | ВЛ 0,4 кВ СП-1394 – ЩВУ-0,23кВ №2, ЩВУ-0,23кВ №3, ЩВУ-0,23кВ №1, ЩВУ-0,23кВ №4, Ввод ж/д ул. Каштановая аллея 107-109, 109-111, 113-117, 119-121, 121-123, 125-127, 127-129 | ВЛ 0,4 кВ СП-1394 – ЩВУ-0,23кВ №2, ЩВУ-0,23кВ №3, ЩВУ-0,23кВ №1, ЩВУ-0,23кВ №4, Ввод ж/д ул. Каштановая аллея 107-109, 109-111, 113-117, 119-121, 121-123, 125-127, 127-129 | ВЛ 0,4 кВ СП-1394 – ЩВУ-0,23кВ №2, ЩВУ-0,23кВ №3, ЩВУ-0,23кВ №1, ЩВУ-0,23кВ №4, Ввод ж/д ул. Каштановая аллея 107-109, 109-111, 113-117, 119-121, 121-123, 125-127, 127-129 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 2х35 | 4х35 | ВЛ | ВЛ | 0.224 | 0.224 | - | - | - | дерево | ж/б | - | -
271 | КЛ 0,4 кВ ТП-22– СП-2060 | КЛ 0,4 кВ ТП-22– СП-2060 | КЛ 0,4 кВ ТП-22– СП-2060 | КЛ 0,4 кВ ТП-22– СП-2060 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.153 | 0.153 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
272 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – СП-2061 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – СП-2061 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – СП-2061 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – СП-2061 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.081 | 0.081 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
273 | КЛ 0,4 кВ СП-2061– ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 99, 97, 95, 86, 101 | КЛ 0,4 кВ СП-2061– ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 99, 97, 95, 86, 101 | КЛ 0,4 кВ СП-2061– ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 99, 97, 95, 86, 101 | КЛ 0,4 кВ СП-2061– ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 99, 97, 95, 86, 101 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.215 | 0.215 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
274 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 82-84, 83, 93, 91, 79, 81, 77 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 82-84, 83, 93, 91, 79, 81, 77 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 82-84, 83, 93, 91, 79, 81, 77 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 82-84, 83, 93, 91, 79, 81, 77 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.591 | 0.591 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
275 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – СП-2062 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – СП-2062 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – СП-2062 | КЛ 0,4 кВ СП-2060 – СП-2062 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.092 | 0.092 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
276 | КЛ 0,4 кВ СП-2062 – ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 76а, 76, 74а, 74, 72б, 72а | КЛ 0,4 кВ СП-2062 – ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 76а, 76, 74а, 74, 72б, 72а | КЛ 0,4 кВ СП-2062 – ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 76а, 76, 74а, 74, 72б, 72а | КЛ 0,4 кВ СП-2062 – ВРУ 0.23 кВ ж/д ул. Чернышевского 76а, 76, 74а, 74, 72б, 72а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.287 | 0.287 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
277 | КЛ 0,4 кВ СП-2062 – СП (0,23 кВ) | КЛ 0,4 кВ СП-2062 – СП (0,23 кВ) | КЛ 0,4 кВ СП-2062 – СП (0,23 кВ) | КЛ 0,4 кВ СП-2062 – СП (0,23 кВ) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.161 | 0.161 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
278 | КЛ 0,4 кВ ТП-559 – СП-1461 | КЛ 0,4 кВ ТП-559 – СП-1461 | КЛ 0,4 кВ ТП-559 – СП-1461 | КЛ 0,4 кВ ТП-559 – СП-1461 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
279 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1462 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1462 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1462 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1462 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.033 | 0.033 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
280 | КЛ 0,4 кВ СП-1462 - СП-1463 | КЛ 0,4 кВ СП-1462 - СП-1463 | КЛ 0,4 кВ СП-1462 - СП-1463 | КЛ 0,4 кВ СП-1462 - СП-1463 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.072 | 0.072 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
281 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1464 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1464 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1464 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1464 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.046 | 0.046 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
282 | КЛ 0,4 кВ СП-1464 - СП-1465 | КЛ 0,4 кВ СП-1464 - СП-1465 | КЛ 0,4 кВ СП-1464 - СП-1465 | КЛ 0,4 кВ СП-1464 - СП-1465 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
283 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1466 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1466 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1466 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1466 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.151 | 0.151 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
284 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1467 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1467 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1467 | КЛ 0,4 кВ СП-1461 - СП-1467 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
285 | КЛ 0,4 кВ СП-1303 – СП-1007 | КЛ 0,4 кВ СП-1303 – СП-1007 | КЛ 0,4 кВ СП-1303 – СП-1007 | КЛ 0,4 кВ СП-1303 – СП-1007 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
286 | КЛ 0,4 кВ ТП-110 – СП-1466 | КЛ 0,4 кВ ТП-110 – СП-1466 | КЛ 0,4 кВ ТП-110 – СП-1466 | КЛ 0,4 кВ ТП-110 – СП-1466 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.068 | 0.068 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
287 | КЛ 0,4 кВ СП-1461– ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 47, 49, 1-3 | КЛ 0,4 кВ СП-1461– ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 47, 49, 1-3 | КЛ 0,4 кВ СП-1461– ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 47, 49, 1-3 | КЛ 0,4 кВ СП-1461– ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 47, 49, 1-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.189 | 0.189 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
288 | КЛ 0,4 кВ СП-1462 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 27, 29, 31, 33, 45 | КЛ 0,4 кВ СП-1462 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 27, 29, 31, 33, 45 | КЛ 0,4 кВ СП-1462 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 27, 29, 31, 33, 45 | КЛ 0,4 кВ СП-1462 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 27, 29, 31, 33, 45 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.135 | 0.135 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
289 | КЛ 0,4 кВ СП-1463 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 35, 37, 39, 41, 43 | КЛ 0,4 кВ СП-1463 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 35, 37, 39, 41, 43 | КЛ 0,4 кВ СП-1463 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 35, 37, 39, 41, 43 | КЛ 0,4 кВ СП-1463 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 35, 37, 39, 41, 43 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.191 | 0.191 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
290 | КЛ 0,4 кВ СП-1464 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 23,21,19 | КЛ 0,4 кВ СП-1464 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 23,21,19 | КЛ 0,4 кВ СП-1464 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 23,21,19 | КЛ 0,4 кВ СП-1464 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 23,21,19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.151 | 0.151 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
291 | КЛ 0,4 кВ СП-1465 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 17, 15, 13, 11, 9, 5-7 | КЛ 0,4 кВ СП-1465 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 17, 15, 13, 11, 9, 5-7 | КЛ 0,4 кВ СП-1465 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 17, 15, 13, 11, 9, 5-7 | КЛ 0,4 кВ СП-1465 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Молочинского 17, 15, 13, 11, 9, 5-7 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.236 | 0.236 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
292 | КЛ 0,4 кВ СП-1466 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Комсомольская 100-100А, 94-96, 98, ул. Молочинского, 10 | КЛ 0,4 кВ СП-1466 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Комсомольская 100-100А, 94-96, 98, ул. Молочинского, 10 | КЛ 0,4 кВ СП-1466 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Комсомольская 100-100А, 94-96, 98, ул. Молочинского, 10 | КЛ 0,4 кВ СП-1466 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Комсомольская 100-100А, 94-96, 98, ул. Молочинского, 10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х95 | 4х50, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.26 | 0.26 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
293 | КЛ 0,4 кВ СП-1467 – СП-2063 | КЛ 0,4 кВ СП-1467 – СП-2063 | КЛ 0,4 кВ СП-1467 – СП-2063 | КЛ 0,4 кВ СП-1467 – СП-2063 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.178 | 0.178 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
294 | КЛ 0,4 кВ СП-1467 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Косомольская 90, 88-86а-86б-86 | КЛ 0,4 кВ СП-1467 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Косомольская 90, 88-86а-86б-86 | КЛ 0,4 кВ СП-1467 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Косомольская 90, 88-86а-86б-86 | КЛ 0,4 кВ СП-1467 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Косомольская 90, 88-86а-86б-86 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.091 | 0.091 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
295 | КЛ 0,4 кВ СП-1007 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Борзова 7-11, 19-25 | КЛ 0,4 кВ СП-1007 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Борзова 7-11, 19-25 | КЛ 0,4 кВ СП-1007 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Борзова 7-11, 19-25 | КЛ 0,4 кВ СП-1007 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Борзова 7-11, 19-25 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.118 | 0.118 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
296 | КЛ 0,4 кВ ТП-504 – СП-2063 | КЛ 0,4 кВ ТП-504 – СП-2063 | КЛ 0,4 кВ ТП-504 – СП-2063 | КЛ 0,4 кВ ТП-504 – СП-2063 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.123 | 0.123 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
297 | КЛ 0,4 кВ СП-2063 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Комсомольская 78, 84-84Б, 75, 82-82А, ул. Чекистов, 24, 22, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2063 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Комсомольская 78, 84-84Б, 75, 82-82А, ул. Чекистов, 24, 22, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2063 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Комсомольская 78, 84-84Б, 75, 82-82А, ул. Чекистов, 24, 22, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2063 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Комсомольская 78, 84-84Б, 75, 82-82А, ул. Чекистов, 24, 22, 18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70, 3х120 | 4х35, 4х50, 4х70, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.491 | 0.491 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
298 | КЛ 0,4 кВ ТП-21 - СП-2064 | КЛ 0,4 кВ ТП-21 - СП-2064 | КЛ 0,4 кВ ТП-21 - СП-2064 | КЛ 0,4 кВ ТП-21 - СП-2064 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.178 | 0.178 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
299 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2065 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2065 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2065 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2065 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.076 | 0.076 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
300 | КЛ 0,4 кВ СП-2065- ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Каштановая аллея,88,86,84,82,80,78,76,74,72 | КЛ 0,4 кВ СП-2065- ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Каштановая аллея,88,86,84,82,80,78,76,74,72 | КЛ 0,4 кВ СП-2065- ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Каштановая аллея,88,86,84,82,80,78,76,74,72 | КЛ 0,4 кВ СП-2065- ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Каштановая аллея,88,86,84,82,80,78,76,74,72 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.468 | 0.468 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
301 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2066 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2066 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2066 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2066 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.057 | 0.057 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
302 | КЛ 0,4 кВ СП-2066 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Каштановая аллея,68-70,79-81,75-77 | КЛ 0,4 кВ СП-2066 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Каштановая аллея,68-70,79-81,75-77 | КЛ 0,4 кВ СП-2066 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Каштановая аллея,68-70,79-81,75-77 | КЛ 0,4 кВ СП-2066 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Каштановая аллея,68-70,79-81,75-77 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.158 | 0.158 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
303 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2067 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2067 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2067 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - СП-2067 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.079 | 0.079 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
304 | КЛ 0,4 кВ СП-2067 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского, 73,71,69,67 | КЛ 0,4 кВ СП-2067 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского, 73,71,69,67 | КЛ 0,4 кВ СП-2067 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского, 73,71,69,67 | КЛ 0,4 кВ СП-2067 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского, 73,71,69,67 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.138 | 0.138 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
305 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,70 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,70 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,70 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,70 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
306 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,66-68 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,66-68 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,66-68 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,66-68 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
307 | КЛ 0,4 кВ ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,66-68 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,58-62 | КЛ 0,4 кВ ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,66-68 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,58-62 | КЛ 0,4 кВ ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,66-68 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,58-62 | КЛ 0,4 кВ ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,66-68 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чернышевского,58-62 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70 | 4х70 | КЛ | КЛ | 0.062 | 0.062 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
308 | КЛ 0,4 кВ СП-2064 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ВРУ-0,4 кВ Павильон ул. Чернышевского,70а | КЛ 0,4 кВ СП-2064 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ВРУ-0,4 кВ Павильон ул. Чернышевского,70а | КЛ 0,4 кВ СП-2064 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ВРУ-0,4 кВ Павильон ул. Чернышевского,70а | КЛ 0,4 кВ СП-2064 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ВРУ-0,4 кВ Павильон ул. Чернышевского,70а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х16 | 4х16 | КЛ | КЛ | 0.028 | 0.028 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
309 | КЛ 0,4 кВ ТП-518 – СП-2019 марки АпвБбШп 1кВ 4х240 | КЛ 0,4 кВ ТП-518 – СП-2019 марки АпвБбШп 1кВ 4х240 | КЛ 0,4 кВ ТП-518 – СП-2019 марки АпвБбШп 1кВ 4х240 | КЛ 0,4 кВ ТП-518 – СП-2019 марки АпвБбШп 1кВ 4х240 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.248 | 0.248 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
310 | КЛ 0,4 кВ СП-2019 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Кирова 25,27 | КЛ 0,4 кВ СП-2019 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Кирова 25,27 | КЛ 0,4 кВ СП-2019 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Кирова 25,27 | КЛ 0,4 кВ СП-2019 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Кирова 25,27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
311 | КЛ 0,4 кВ СП-2019 – СП-280 (сущ.) | КЛ 0,4 кВ СП-2019 – СП-280 (сущ.) | КЛ 0,4 кВ СП-2019 – СП-280 (сущ.) | КЛ 0,4 кВ СП-2019 – СП-280 (сущ.) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.149 | 0.149 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
312 | КЛ 0,4 кВ ТП-518 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чайковского 38-40 марки АпвБбШп 1кВ 4х240 | КЛ 0,4 кВ ТП-518 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чайковского 38-40 марки АпвБбШп 1кВ 4х240 | КЛ 0,4 кВ ТП-518 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чайковского 38-40 марки АпвБбШп 1кВ 4х240 | КЛ 0,4 кВ ТП-518 – ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чайковского 38-40 марки АпвБбШп 1кВ 4х240 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.249 | 0.249 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
313 | КЛ 0,4 кВ ТП-516 - СП-1497 | КЛ 0,4 кВ ТП-516 - СП-1497 | КЛ 0,4 кВ ТП-516 - СП-1497 | КЛ 0,4 кВ ТП-516 - СП-1497 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.152 | 0.152 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
314 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Римского-Корсакого 15,17 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Римского-Корсакого 15,17 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Римского-Корсакого 15,17 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Римского-Корсакого 15,17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.207 | 0.207 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
315 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Римского-Корсакого 11 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Римского-Корсакого 11 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Римского-Корсакого 11 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Римского-Корсакого 11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.03 | 0.03 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
316 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чайковского 29,27 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чайковского 29,27 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чайковского 29,27 | КЛ 0,4 кВ СП-1497 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул Чайковского 29,27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
317 | КЛ 0,4 кВ СП-1479 – СП-1480 | КЛ 0,4 кВ СП-1479 – СП-1480 | КЛ 0,4 кВ СП-1479 – СП-1480 | КЛ 0,4 кВ СП-1479 – СП-1480 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.126 | 0.126 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
318 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д пер. Зоологический 1, 4а | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д пер. Зоологический 1, 4а | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д пер. Зоологический 1, 4а | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д пер. Зоологический 1, 4а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.152 | 0.152 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
319 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 7 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 7 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 7 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 7 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.032 | 0.032 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
320 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 5а | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 5а | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 5а | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 5а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.087 | 0.087 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
321 | КЛ 0,4 ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 5 | КЛ 0,4 ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 5 | КЛ 0,4 ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 5 | КЛ 0,4 ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.064 | 0.064 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
322 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Шота Руставели 6 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Шота Руставели 6 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Шота Руставели 6 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Шота Руставели 6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70 | 4х70 | КЛ | КЛ | 0.162 | 0.162 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
323 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 9 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 9 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 9 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 9 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.068 | 0.068 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
324 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 1 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 1 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 1 | КЛ 0,4 кВ СП-1480 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Римского-Корсакого 1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70 | 4х70 | КЛ | КЛ | 0.163 | 0.163 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
325 | КЛ 0,4 кВ РУ 0,23 кВ ТП-92 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Чайковского 12-14, 16-18, 13, ул. Брамса, 27-29 | КЛ 0,4 кВ РУ 0,23 кВ ТП-92 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Чайковского 12-14, 16-18, 13, ул. Брамса, 27-29 | КЛ 0,4 кВ РУ 0,23 кВ ТП-92 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Чайковского 12-14, 16-18, 13, ул. Брамса, 27-29 | КЛ 0,4 кВ РУ 0,23 кВ ТП-92 - ВРУ-0,23 кВ ж/д ул. Чайковского 12-14, 16-18, 13, ул. Брамса, 27-29 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х70 | 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.546 | 0.546 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
326 | КЛ 0,4 кВ ТП-190 – СП-1453 | КЛ 0,4 кВ ТП-190 – СП-1453 | КЛ 0,4 кВ ТП-190 – СП-1453 | КЛ 0,4 кВ ТП-190 – СП-1453 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.022 | 0.022 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
327 | КЛ 0,4 кВ СП-1453 - ВРУ ж/д ул. Талалихина 7, 9, 11, 13 | КЛ 0,4 кВ СП-1453 - ВРУ ж/д ул. Талалихина 7, 9, 11, 13 | КЛ 0,4 кВ СП-1453 - ВРУ ж/д ул. Талалихина 7, 9, 11, 13 | КЛ 0,4 кВ СП-1453 - ВРУ ж/д ул. Талалихина 7, 9, 11, 13 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.187 | 0.187 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
328 | КЛ 0,4 кВ СП-1453-СП-1454 | КЛ 0,4 кВ СП-1453-СП-1454 | КЛ 0,4 кВ СП-1453-СП-1454 | КЛ 0,4 кВ СП-1453-СП-1454 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
329 | КЛ 0,4 кВ СП-1454 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ВРУ ж/д ул. Талалихина 3а, ул. Талалихина, 1а, 1, 3, 5 | КЛ 0,4 кВ СП-1454 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ВРУ ж/д ул. Талалихина 3а, ул. Талалихина, 1а, 1, 3, 5 | КЛ 0,4 кВ СП-1454 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ВРУ ж/д ул. Талалихина 3а, ул. Талалихина, 1а, 1, 3, 5 | КЛ 0,4 кВ СП-1454 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении ВРУ ж/д ул. Талалихина 3а, ул. Талалихина, 1а, 1, 3, 5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.211 | 0.211 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
330 | КЛ 0,4 кВ СП-1453-СП-1455 | КЛ 0,4 кВ СП-1453-СП-1455 | КЛ 0,4 кВ СП-1453-СП-1455 | КЛ 0,4 кВ СП-1453-СП-1455 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
331 | КЛ 0,4 кВ СП-1455 –ВРУ ж/д ул. Талалихина 15, 17, 19, 21 | КЛ 0,4 кВ СП-1455 –ВРУ ж/д ул. Талалихина 15, 17, 19, 21 | КЛ 0,4 кВ СП-1455 –ВРУ ж/д ул. Талалихина 15, 17, 19, 21 | КЛ 0,4 кВ СП-1455 –ВРУ ж/д ул. Талалихина 15, 17, 19, 21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.212 | 0.212 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
332 | КЛ 0,4 кВ СП-1455-СП-106 | КЛ 0,4 кВ СП-1455-СП-106 | КЛ 0,4 кВ СП-1455-СП-106 | КЛ 0,4 кВ СП-1455-СП-106 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
333 | КЛ 0,4 кВ СП-738-СП-1676 | КЛ 0,4 кВ СП-738-СП-1676 | КЛ 0,4 кВ СП-738-СП-1676 | КЛ 0,4 кВ СП-738-СП-1676 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
334 | КЛ 0,4 кВ СП-1676 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 44, 46,48 | КЛ 0,4 кВ СП-1676 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 44, 46,48 | КЛ 0,4 кВ СП-1676 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 44, 46,48 | КЛ 0,4 кВ СП-1676 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 44, 46,48 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.136 | 0.136 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
335 | КЛ 0,4 кВ СП-1676-СП-1677 | КЛ 0,4 кВ СП-1676-СП-1677 | КЛ 0,4 кВ СП-1676-СП-1677 | КЛ 0,4 кВ СП-1676-СП-1677 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.033 | 0.033 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
336 | КЛ 0,4 кВ СП-1677 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 31а, 31, 29а, 29 | КЛ 0,4 кВ СП-1677 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 31а, 31, 29а, 29 | КЛ 0,4 кВ СП-1677 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 31а, 31, 29а, 29 | КЛ 0,4 кВ СП-1677 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 31а, 31, 29а, 29 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.196 | 0.196 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
337 | КЛ 0,4 кВ СП-1677-СП-1678 | КЛ 0,4 кВ СП-1677-СП-1678 | КЛ 0,4 кВ СП-1677-СП-1678 | КЛ 0,4 кВ СП-1677-СП-1678 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
338 | КЛ 0,4 кВ СП-1678 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 33,33а, 35 | КЛ 0,4 кВ СП-1678 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 33,33а, 35 | КЛ 0,4 кВ СП-1678 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 33,33а, 35 | КЛ 0,4 кВ СП-1678 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 33,33а, 35 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.135 | 0.135 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
339 | КЛ 0,4 кВ СП-1677-СП-1679 | КЛ 0,4 кВ СП-1677-СП-1679 | КЛ 0,4 кВ СП-1677-СП-1679 | КЛ 0,4 кВ СП-1677-СП-1679 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.078 | 0.078 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
340 | КЛ 0,4 кВ СП-1679 – ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 27а, 27, 25г, 25б | КЛ 0,4 кВ СП-1679 – ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 27а, 27, 25г, 25б | КЛ 0,4 кВ СП-1679 – ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 27а, 27, 25г, 25б | КЛ 0,4 кВ СП-1679 – ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 27а, 27, 25г, 25б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.205 | 0.205 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
341 | КЛ 0,4 кВ СП-1679-СП-1680 | КЛ 0,4 кВ СП-1679-СП-1680 | КЛ 0,4 кВ СП-1679-СП-1680 | КЛ 0,4 кВ СП-1679-СП-1680 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
342 | КЛ 0,4 кВ СП-1680 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 25а,25,23а,23,21а | КЛ 0,4 кВ СП-1680 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 25а,25,23а,23,21а | КЛ 0,4 кВ СП-1680 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 25а,25,23а,23,21а | КЛ 0,4 кВ СП-1680 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 25а,25,23а,23,21а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.295 | 0.295 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
343 | КЛ 0,4 кВ СП-1680-СП-1681 | КЛ 0,4 кВ СП-1680-СП-1681 | КЛ 0,4 кВ СП-1680-СП-1681 | КЛ 0,4 кВ СП-1680-СП-1681 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.193 | 0.193 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
344 | КЛ 0,4 кВ СП-1681 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 15, 13, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-1681 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 15, 13, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-1681 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 15, 13, 11 | КЛ 0,4 кВ СП-1681 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 15, 13, 11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х70 | 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.171 | 0.171 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
345 | КЛ 0,4 кВ СП-738 -СП-1682 | КЛ 0,4 кВ СП-738 -СП-1682 | КЛ 0,4 кВ СП-738 -СП-1682 | КЛ 0,4 кВ СП-738 -СП-1682 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.086 | 0.086 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
346 | КЛ 0,4 кВ СП-1682 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 38,36,34,32 | КЛ 0,4 кВ СП-1682 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 38,36,34,32 | КЛ 0,4 кВ СП-1682 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 38,36,34,32 | КЛ 0,4 кВ СП-1682 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 38,36,34,32 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.173 | 0.173 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
347 | КЛ 0,4 кВ СП-1682 -СП-1683 | КЛ 0,4 кВ СП-1682 -СП-1683 | КЛ 0,4 кВ СП-1682 -СП-1683 | КЛ 0,4 кВ СП-1682 -СП-1683 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.087 | 0.087 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
348 | КЛ 0,4 кВ СП-1683 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 30, 28, 26, 24, 24а | КЛ 0,4 кВ СП-1683 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 30, 28, 26, 24, 24а | КЛ 0,4 кВ СП-1683 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 30, 28, 26, 24, 24а | КЛ 0,4 кВ СП-1683 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 30, 28, 26, 24, 24а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.264 | 0.264 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
349 | КЛ 0,4 кВ СП-1683 -СП-1684 | КЛ 0,4 кВ СП-1683 -СП-1684 | КЛ 0,4 кВ СП-1683 -СП-1684 | КЛ 0,4 кВ СП-1683 -СП-1684 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.083 | 0.083 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
350 | КЛ 0,4 кВ СП-1684 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 20, 18, 16 | КЛ 0,4 кВ СП-1684 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 20, 18, 16 | КЛ 0,4 кВ СП-1684 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 20, 18, 16 | КЛ 0,4 кВ СП-1684 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 20, 18, 16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.238 | 0.238 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
351 | КЛ 0,4 кВ СП-1684 -СП-1685 | КЛ 0,4 кВ СП-1684 -СП-1685 | КЛ 0,4 кВ СП-1684 -СП-1685 | КЛ 0,4 кВ СП-1684 -СП-1685 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
352 | КЛ 0,4 кВ СП-1685 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 12, 12а, 12б | КЛ 0,4 кВ СП-1685 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 12, 12а, 12б | КЛ 0,4 кВ СП-1685 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 12, 12а, 12б | КЛ 0,4 кВ СП-1685 –ВРУ ж/д ул. Краснокаменная 12, 12а, 12б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.128 | 0.128 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
353 | КЛ 0,4 кВ СП-1685 -СП-1681 | КЛ 0,4 кВ СП-1685 -СП-1681 | КЛ 0,4 кВ СП-1685 -СП-1681 | КЛ 0,4 кВ СП-1685 -СП-1681 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
354 | КЛ 0,4 кВ СП-475 –КТП-289 | КЛ 0,4 кВ СП-475 –КТП-289 | КЛ 0,4 кВ СП-475 –КТП-289 | КЛ 0,4 кВ СП-475 –КТП-289 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.005 | 0.005 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
355 | КЛ 0,4 кВ СП-738 –КТП-289 | КЛ 0,4 кВ СП-738 –КТП-289 | КЛ 0,4 кВ СП-738 –КТП-289 | КЛ 0,4 кВ СП-738 –КТП-289 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 3х120 | КЛ | КЛ | 0.005 | 0.005 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
356 | КЛ 0,4 кВ ТП-202 - СП-1662 | КЛ 0,4 кВ ТП-202 - СП-1662 | КЛ 0,4 кВ ТП-202 - СП-1662 | КЛ 0,4 кВ ТП-202 - СП-1662 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.117 | 0.117 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
357 | КЛ 0,4 кВ СП-1662 – ВРУ ж/д ул. А. Невского 92-94, 98-96, 102, 100, 104 | КЛ 0,4 кВ СП-1662 – ВРУ ж/д ул. А. Невского 92-94, 98-96, 102, 100, 104 | КЛ 0,4 кВ СП-1662 – ВРУ ж/д ул. А. Невского 92-94, 98-96, 102, 100, 104 | КЛ 0,4 кВ СП-1662 – ВРУ ж/д ул. А. Невского 92-94, 98-96, 102, 100, 104 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
358 | КЛ 0,4 кВ ТП-852 - СП-1706 | КЛ 0,4 кВ ТП-852 - СП-1706 | КЛ 0,4 кВ ТП-852 - СП-1706 | КЛ 0,4 кВ ТП-852 - СП-1706 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.022 | 0.022 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
359 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 11 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 11 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 11 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.064 | 0.064 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
360 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 - СП-1707 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 - СП-1707 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 - СП-1707 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 - СП-1707 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.091 | 0.091 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
361 | КЛ 0,4 кВ СП-1707 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 13, 12, 14, 17 | КЛ 0,4 кВ СП-1707 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 13, 12, 14, 17 | КЛ 0,4 кВ СП-1707 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 13, 12, 14, 17 | КЛ 0,4 кВ СП-1707 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 13, 12, 14, 17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.184 | 0.184 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
362 | КЛ 0,4 кВ СП-1707 - СП-1708 | КЛ 0,4 кВ СП-1707 - СП-1708 | КЛ 0,4 кВ СП-1707 - СП-1708 | КЛ 0,4 кВ СП-1707 - СП-1708 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.072 | 0.072 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
363 | КЛ 0,4 кВ СП-1708 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 19, 18, 20, 8, 22 | КЛ 0,4 кВ СП-1708 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 19, 18, 20, 8, 22 | КЛ 0,4 кВ СП-1708 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 19, 18, 20, 8, 22 | КЛ 0,4 кВ СП-1708 – ВРУ ж/д ул. Достоевского 19, 18, 20, 8, 22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.279 | 0.279 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
364 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 - СП-1709 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 - СП-1709 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 - СП-1709 | КЛ 0,4 кВ СП-1706 - СП-1709 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.107 | 0.107 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
365 | КЛ 0,4 кВ СП-1709 –ВРУ ж/д ул. Достоевского 7а, 7, 3 | КЛ 0,4 кВ СП-1709 –ВРУ ж/д ул. Достоевского 7а, 7, 3 | КЛ 0,4 кВ СП-1709 –ВРУ ж/д ул. Достоевского 7а, 7, 3 | КЛ 0,4 кВ СП-1709 –ВРУ ж/д ул. Достоевского 7а, 7, 3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
366 | КЛ 0,4 кВ СП-1708 - СП-455 | КЛ 0,4 кВ СП-1708 - СП-455 | КЛ 0,4 кВ СП-1708 - СП-455 | КЛ 0,4 кВ СП-1708 - СП-455 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.073 | 0.073 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
367 | КЛ 0,4 кВ СП-710- ВРУ ж/д ул. Достоевского 2-6, у. А. Невского 99-105 | КЛ 0,4 кВ СП-710- ВРУ ж/д ул. Достоевского 2-6, у. А. Невского 99-105 | КЛ 0,4 кВ СП-710- ВРУ ж/д ул. Достоевского 2-6, у. А. Невского 99-105 | КЛ 0,4 кВ СП-710- ВРУ ж/д ул. Достоевского 2-6, у. А. Невского 99-105 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
368 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –до места врезки в сущ. КЛ в нправлении СП-732 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –до места врезки в сущ. КЛ в нправлении СП-732 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –до места врезки в сущ. КЛ в нправлении СП-732 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –до места врезки в сущ. КЛ в нправлении СП-732 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.004 | 0.004 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
369 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –СП-732 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –СП-732 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –СП-732 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –СП-732 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.009 | 0.009 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
370 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 26 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 26 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 26 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.031 | 0.031 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
371 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –СП-1711 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –СП-1711 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –СП-1711 | КЛ 0,4 кВ СП-1710 –СП-1711 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.042 | 0.042 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
372 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 24,22 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 24,22 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 24,22 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 24,22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.079 | 0.079 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
373 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –СП-455 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –СП-455 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –СП-455 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –СП-455 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
374 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –СП-1712 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –СП-1712 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –СП-1712 | КЛ 0,4 кВ СП-1711 –СП-1712 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.022 | 0.022 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
375 | КЛ 0,4 кВ СП-1712 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 11, 13, 15, 17, 19 | КЛ 0,4 кВ СП-1712 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 11, 13, 15, 17, 19 | КЛ 0,4 кВ СП-1712 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 11, 13, 15, 17, 19 | КЛ 0,4 кВ СП-1712 –ВРУ ж/д ул. Л.Толстого 11, 13, 15, 17, 19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.221 | 0.221 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
376 | КЛ 0,4 кВ ТП-162 –СП-1713 | КЛ 0,4 кВ ТП-162 –СП-1713 | КЛ 0,4 кВ ТП-162 –СП-1713 | КЛ 0,4 кВ ТП-162 –СП-1713 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
377 | КЛ 0,4 кВ СП-1713 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 125-129 | КЛ 0,4 кВ СП-1713 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 125-129 | КЛ 0,4 кВ СП-1713 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 125-129 | КЛ 0,4 кВ СП-1713 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 125-129 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
378 | КЛ 0,4 кВ ТП-162 –СП-1714 | КЛ 0,4 кВ ТП-162 –СП-1714 | КЛ 0,4 кВ ТП-162 –СП-1714 | КЛ 0,4 кВ ТП-162 –СП-1714 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.153 | 0.153 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
379 | КЛ 0,4 кВ СП-1714 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 131, 131а | КЛ 0,4 кВ СП-1714 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 131, 131а | КЛ 0,4 кВ СП-1714 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 131, 131а | КЛ 0,4 кВ СП-1714 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 131, 131а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.054 | 0.054 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
380 | КЛ 0,4 кВ СП-715 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 76-76б | КЛ 0,4 кВ СП-715 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 76-76б | КЛ 0,4 кВ СП-715 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 76-76б | КЛ 0,4 кВ СП-715 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 76-76б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.134 | 0.134 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
381 | КЛ 0,4 кВ СП-461 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 181-183 | КЛ 0,4 кВ СП-461 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 181-183 | КЛ 0,4 кВ СП-461 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 181-183 | КЛ 0,4 кВ СП-461 –ВРУ ж/д ул. А.Невского 181-183 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.068 | 0.068 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
382 | КЛ 0,4 кВ СП-461 –СП-415 | КЛ 0,4 кВ СП-461 –СП-415 | КЛ 0,4 кВ СП-461 –СП-415 | КЛ 0,4 кВ СП-461 –СП-415 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
383 | КЛ 0,4 кВ СП-415 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 154-158 | КЛ 0,4 кВ СП-415 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 154-158 | КЛ 0,4 кВ СП-415 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 154-158 | КЛ 0,4 кВ СП-415 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 154-158 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
384 | КЛ 0,4 кВ ТП-261 –СП-1715 | КЛ 0,4 кВ ТП-261 –СП-1715 | КЛ 0,4 кВ ТП-261 –СП-1715 | КЛ 0,4 кВ ТП-261 –СП-1715 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.27 | 0.27 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
385 | КЛ 0,4 кВ СП-1715 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 155,157,157а,159а,159б | КЛ 0,4 кВ СП-1715 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 155,157,157а,159а,159б | КЛ 0,4 кВ СП-1715 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 155,157,157а,159а,159б | КЛ 0,4 кВ СП-1715 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 155,157,157а,159а,159б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.236 | 0.236 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
386 | КЛ 0,4 кВ ТП-261 –СП-433 | КЛ 0,4 кВ ТП-261 –СП-433 | КЛ 0,4 кВ ТП-261 –СП-433 | КЛ 0,4 кВ ТП-261 –СП-433 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.163 | 0.163 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
387 | КЛ 0,4 кВ СП-433 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 118, 134 | КЛ 0,4 кВ СП-433 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 118, 134 | КЛ 0,4 кВ СП-433 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 118, 134 | КЛ 0,4 кВ СП-433 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 118, 134 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.238 | 0.238 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
388 | КЛ 0,4 кВ ТП-198 –СП-1716 | КЛ 0,4 кВ ТП-198 –СП-1716 | КЛ 0,4 кВ ТП-198 –СП-1716 | КЛ 0,4 кВ ТП-198 –СП-1716 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.127 | 0.127 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
389 | КЛ 0,4 кВ СП-1716 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 186,184,182,180 | КЛ 0,4 кВ СП-1716 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 186,184,182,180 | КЛ 0,4 кВ СП-1716 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 186,184,182,180 | КЛ 0,4 кВ СП-1716 – ВРУ ж/д ул. А.Невского 186,184,182,180 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.244 | 0.244 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
390 | КЛ 0,4 кВ СП-1716 –СП-1717 | КЛ 0,4 кВ СП-1716 –СП-1717 | КЛ 0,4 кВ СП-1716 –СП-1717 | КЛ 0,4 кВ СП-1716 –СП-1717 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
391 | КЛ 0,4 кВ СП-1717 – ВРУ оптовой базы ул. А.Невского 187, 178, 176, 176а, ВРУ павильона ул. Невского | КЛ 0,4 кВ СП-1717 – ВРУ оптовой базы ул. А.Невского 187, 178, 176, 176а, ВРУ павильона ул. Невского | КЛ 0,4 кВ СП-1717 – ВРУ оптовой базы ул. А.Невского 187, 178, 176, 176а, ВРУ павильона ул. Невского | КЛ 0,4 кВ СП-1717 – ВРУ оптовой базы ул. А.Невского 187, 178, 176, 176а, ВРУ павильона ул. Невского | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х120 | 4х35, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.385 | 0.385 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
392 | ВЛ 0,4 кВ КТП-941 – ул. Глинки (инв. № 542872501) | ВЛ 0,4 кВ КТП-941 – ул. Глинки (инв. № 542872501) | ВЛ 0,4 кВ КТП-941 – ул. Глинки (инв. № 542872501) | ВЛ 0,4 кВ КТП-941 – ул. Глинки (инв. № 542872501) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | ВЛ | ВЛ | 0.099 | 0.099 | - | - | - | дерево | ж/б | - | -
393 | КВЛ 0,4 кВ Оп. №18 – ВРУ ж/д ул. Глинки 2-6 | КВЛ 0,4 кВ Оп. №18 – ВРУ ж/д ул. Глинки 2-6 | КВЛ 0,4 кВ Оп. №18 – ВРУ ж/д ул. Глинки 2-6 | КВЛ 0,4 кВ Оп. №18 – ВРУ ж/д ул. Глинки 2-6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.042 | 0.042 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
394 | КВЛ 0,4 кВ Оп. №17 – ВРУ ж/д ул. Глинки 8-10 | КВЛ 0,4 кВ Оп. №17 – ВРУ ж/д ул. Глинки 8-10 | КВЛ 0,4 кВ Оп. №17 – ВРУ ж/д ул. Глинки 8-10 | КВЛ 0,4 кВ Оп. №17 – ВРУ ж/д ул. Глинки 8-10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.044 | 0.044 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
395 | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –ВРУ булочная ул. Герцена-Колхозная | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –ВРУ булочная ул. Герцена-Колхозная | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –ВРУ булочная ул. Герцена-Колхозная | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –ВРУ булочная ул. Герцена-Колхозная | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
396 | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –СП-2020 | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –СП-2020 | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –СП-2020 | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –СП-2020 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
397 | КЛ 0,4 кВ СП-2020 –ВРУ ул. Герцена, 1-1а, 3, 3а | КЛ 0,4 кВ СП-2020 –ВРУ ул. Герцена, 1-1а, 3, 3а | КЛ 0,4 кВ СП-2020 –ВРУ ул. Герцена, 1-1а, 3, 3а | КЛ 0,4 кВ СП-2020 –ВРУ ул. Герцена, 1-1а, 3, 3а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.089 | 0.089 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
398 | КЛ 0,4 кВ СП-2020 –СП-2021 | КЛ 0,4 кВ СП-2020 –СП-2021 | КЛ 0,4 кВ СП-2020 –СП-2021 | КЛ 0,4 кВ СП-2020 –СП-2021 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.096 | 0.096 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
399 | КЛ 0,4 кВ СП-2021 –ВРУ ж/д ул. Герцена 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а | КЛ 0,4 кВ СП-2021 –ВРУ ж/д ул. Герцена 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а | КЛ 0,4 кВ СП-2021 –ВРУ ж/д ул. Герцена 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а | КЛ 0,4 кВ СП-2021 –ВРУ ж/д ул. Герцена 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.168 | 0.168 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
400 | КЛ 0,4 кВ СП-2021 –СП-2022 | КЛ 0,4 кВ СП-2021 –СП-2022 | КЛ 0,4 кВ СП-2021 –СП-2022 | КЛ 0,4 кВ СП-2021 –СП-2022 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.071 | 0.071 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
401 | КЛ 0,4 кВ СП-2022 –ВРУ ж/д ул. Герцена 11, 11а, 13, 13а | КЛ 0,4 кВ СП-2022 –ВРУ ж/д ул. Герцена 11, 11а, 13, 13а | КЛ 0,4 кВ СП-2022 –ВРУ ж/д ул. Герцена 11, 11а, 13, 13а | КЛ 0,4 кВ СП-2022 –ВРУ ж/д ул. Герцена 11, 11а, 13, 13а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.128 | 0.128 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
402 | КЛ 0,4 кВ СП-2022 –СП-2023 | КЛ 0,4 кВ СП-2022 –СП-2023 | КЛ 0,4 кВ СП-2022 –СП-2023 | КЛ 0,4 кВ СП-2022 –СП-2023 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.073 | 0.073 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
403 | КЛ 0,4 кВ СП-2023 –ВРУ ж/д ул. Герцена 15, 17, 19 | КЛ 0,4 кВ СП-2023 –ВРУ ж/д ул. Герцена 15, 17, 19 | КЛ 0,4 кВ СП-2023 –ВРУ ж/д ул. Герцена 15, 17, 19 | КЛ 0,4 кВ СП-2023 –ВРУ ж/д ул. Герцена 15, 17, 19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
404 | КЛ 0,4 кВ СП-2023 –СП-2024 | КЛ 0,4 кВ СП-2023 –СП-2024 | КЛ 0,4 кВ СП-2023 –СП-2024 | КЛ 0,4 кВ СП-2023 –СП-2024 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.072 | 0.072 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
405 | КЛ 0,4 кВ СП-2024 –ВРУ ж/д ул. Герцена 21,23,25,27 | КЛ 0,4 кВ СП-2024 –ВРУ ж/д ул. Герцена 21,23,25,27 | КЛ 0,4 кВ СП-2024 –ВРУ ж/д ул. Герцена 21,23,25,27 | КЛ 0,4 кВ СП-2024 –ВРУ ж/д ул. Герцена 21,23,25,27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.186 | 0.186 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
406 | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –СП-2025 | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –СП-2025 | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –СП-2025 | КЛ 0,4 кВ ТП-192 –СП-2025 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.073 | 0.073 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
407 | КЛ 0,4 кВ СП-2025 –ВРУ ж/д ул. Герцена 8, 10-12 | КЛ 0,4 кВ СП-2025 –ВРУ ж/д ул. Герцена 8, 10-12 | КЛ 0,4 кВ СП-2025 –ВРУ ж/д ул. Герцена 8, 10-12 | КЛ 0,4 кВ СП-2025 –ВРУ ж/д ул. Герцена 8, 10-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.069 | 0.069 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
408 | КЛ 0,4 кВ СП-2025 –СП-2026 | КЛ 0,4 кВ СП-2025 –СП-2026 | КЛ 0,4 кВ СП-2025 –СП-2026 | КЛ 0,4 кВ СП-2025 –СП-2026 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
409 | КЛ 0,4 кВ СП-2026 –ВРУ ж/д ул. Герцена 14, 16, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2026 –ВРУ ж/д ул. Герцена 14, 16, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2026 –ВРУ ж/д ул. Герцена 14, 16, 18 | КЛ 0,4 кВ СП-2026 –ВРУ ж/д ул. Герцена 14, 16, 18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
410 | КЛ 0,4 кВ СП-2026 –СП-2027 | КЛ 0,4 кВ СП-2026 –СП-2027 | КЛ 0,4 кВ СП-2026 –СП-2027 | КЛ 0,4 кВ СП-2026 –СП-2027 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.067 | 0.067 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
411 | КЛ 0,4 кВ СП-2027 –ВРУ ж/д ул. Герцена 22, 24, 26, 28 | КЛ 0,4 кВ СП-2027 –ВРУ ж/д ул. Герцена 22, 24, 26, 28 | КЛ 0,4 кВ СП-2027 –ВРУ ж/д ул. Герцена 22, 24, 26, 28 | КЛ 0,4 кВ СП-2027 –ВРУ ж/д ул. Герцена 22, 24, 26, 28 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.186 | 0.186 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
412 | КЛ 0,4 кВ ТП-801 – СП-1719 | КЛ 0,4 кВ ТП-801 – СП-1719 | КЛ 0,4 кВ ТП-801 – СП-1719 | КЛ 0,4 кВ ТП-801 – СП-1719 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.255 | 0.255 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
413 | КЛ 0,4 кВ СП-1719 – ВРУ ж/д ул. Лесная 22,20,18,16 | КЛ 0,4 кВ СП-1719 – ВРУ ж/д ул. Лесная 22,20,18,16 | КЛ 0,4 кВ СП-1719 – ВРУ ж/д ул. Лесная 22,20,18,16 | КЛ 0,4 кВ СП-1719 – ВРУ ж/д ул. Лесная 22,20,18,16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.286 | 0.286 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
414 | КЛ 0,4 кВ СП-1719 –СП-1720 | КЛ 0,4 кВ СП-1719 –СП-1720 | КЛ 0,4 кВ СП-1719 –СП-1720 | КЛ 0,4 кВ СП-1719 –СП-1720 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.041 | 0.041 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
415 | КЛ 0,4 кВ СП-1720 –ВРУ ж/д ул. Лесная 67,69,71-73 | КЛ 0,4 кВ СП-1720 –ВРУ ж/д ул. Лесная 67,69,71-73 | КЛ 0,4 кВ СП-1720 –ВРУ ж/д ул. Лесная 67,69,71-73 | КЛ 0,4 кВ СП-1720 –ВРУ ж/д ул. Лесная 67,69,71-73 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.138 | 0.138 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
416 | КЛ 0,4 кВ СП-1720 –СП-1721 | КЛ 0,4 кВ СП-1720 –СП-1721 | КЛ 0,4 кВ СП-1720 –СП-1721 | КЛ 0,4 кВ СП-1720 –СП-1721 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.104 | 0.104 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
417 | КЛ 0,4 кВ СП-1721 –ВРУ ж/д ул. Лесная 79,81,81а,83-85 | КЛ 0,4 кВ СП-1721 –ВРУ ж/д ул. Лесная 79,81,81а,83-85 | КЛ 0,4 кВ СП-1721 –ВРУ ж/д ул. Лесная 79,81,81а,83-85 | КЛ 0,4 кВ СП-1721 –ВРУ ж/д ул. Лесная 79,81,81а,83-85 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.215 | 0.215 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
418 | КЛ 0,4 кВ СП-1721 –СП-1722 | КЛ 0,4 кВ СП-1721 –СП-1722 | КЛ 0,4 кВ СП-1721 –СП-1722 | КЛ 0,4 кВ СП-1721 –СП-1722 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.126 | 0.126 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
419 | КЛ 0,4 кВ СП-1722 –ВРУ ж/д ул. Лесная 87, 89 | КЛ 0,4 кВ СП-1722 –ВРУ ж/д ул. Лесная 87, 89 | КЛ 0,4 кВ СП-1722 –ВРУ ж/д ул. Лесная 87, 89 | КЛ 0,4 кВ СП-1722 –ВРУ ж/д ул. Лесная 87, 89 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.077 | 0.077 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
420 | КЛ 0,4 кВ СП-1722 –СП-1723 | КЛ 0,4 кВ СП-1722 –СП-1723 | КЛ 0,4 кВ СП-1722 –СП-1723 | КЛ 0,4 кВ СП-1722 –СП-1723 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.167 | 0.167 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
421 | КЛ 0,4 кВ СП-1723 –ВРУ ж/д ул. Островского 3, 2,1 | КЛ 0,4 кВ СП-1723 –ВРУ ж/д ул. Островского 3, 2,1 | КЛ 0,4 кВ СП-1723 –ВРУ ж/д ул. Островского 3, 2,1 | КЛ 0,4 кВ СП-1723 –ВРУ ж/д ул. Островского 3, 2,1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
422 | КЛ 0,4 кВ СП-1724 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ3) | КЛ 0,4 кВ СП-1724 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ3) | КЛ 0,4 кВ СП-1724 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ3) | КЛ 0,4 кВ СП-1724 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ3) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.004 | 0.004 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
423 | КЛ 0,4 кВ СП-1724 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ4) | КЛ 0,4 кВ СП-1724 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ4) | КЛ 0,4 кВ СП-1724 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ4) | КЛ 0,4 кВ СП-1724 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ4) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.004 | 0.004 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
424 | КЛ 0,4 кВ СП-1724 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 34, 36, 38, 40, 42 | КЛ 0,4 кВ СП-1724 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 34, 36, 38, 40, 42 | КЛ 0,4 кВ СП-1724 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 34, 36, 38, 40, 42 | КЛ 0,4 кВ СП-1724 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 34, 36, 38, 40, 42 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.171 | 0.171 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
425 | КЛ 0,4 кВ СП-1725 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ1) | КЛ 0,4 кВ СП-1725 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ1) | КЛ 0,4 кВ СП-1725 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ1) | КЛ 0,4 кВ СП-1725 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ1) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.004 | 0.004 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
426 | КЛ 0,4 кВ СП-1725 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ2) | КЛ 0,4 кВ СП-1725 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ2) | КЛ 0,4 кВ СП-1725 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ2) | КЛ 0,4 кВ СП-1725 - до места врезки в сущ. КЛ в направлении СП-773 (СМ2) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.004 | 0.004 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
427 | КЛ 0,4 кВ СП-1725 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | КЛ 0,4 кВ СП-1725 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | КЛ 0,4 кВ СП-1725 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | КЛ 0,4 кВ СП-1725 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.248 | 0.248 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
428 | КЛ 0,4 кВ ТП-801 – СП-1726 | КЛ 0,4 кВ ТП-801 – СП-1726 | КЛ 0,4 кВ ТП-801 – СП-1726 | КЛ 0,4 кВ ТП-801 – СП-1726 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.132 | 0.132 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
429 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 14-18, ул. Музыкальная, 2, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 14-18, ул. Музыкальная, 2, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 14-18, ул. Музыкальная, 2, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея 14-18, ул. Музыкальная, 2, 4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.245 | 0.245 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
430 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 – СП-1727 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 – СП-1727 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 – СП-1727 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 – СП-1727 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.138 | 0.138 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
431 | КЛ 0,4 кВ СП-1727 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная, 9, 11, 13, 15 | КЛ 0,4 кВ СП-1727 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная, 9, 11, 13, 15 | КЛ 0,4 кВ СП-1727 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная, 9, 11, 13, 15 | КЛ 0,4 кВ СП-1727 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная, 9, 11, 13, 15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.217 | 0.217 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
432 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 – СП-1728 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 – СП-1728 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 – СП-1728 | КЛ 0,4 кВ СП-1726 – СП-1728 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.078 | 0.078 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
433 | КЛ 0,4 кВ СП-1728 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея, 5, 10-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1728 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея, 5, 10-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1728 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея, 5, 10-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1728 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея, 5, 10-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.137 | 0.137 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
434 | КЛ 0,4 кВ СП-1728 – СП-1729 | КЛ 0,4 кВ СП-1728 – СП-1729 | КЛ 0,4 кВ СП-1728 – СП-1729 | КЛ 0,4 кВ СП-1728 – СП-1729 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.078 | 0.078 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
435 | КЛ 0,4 кВ СП-1729 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея, 8, 6, 3, 1, 4, сущ КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-1729 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея, 8, 6, 3, 1, 4, сущ КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-1729 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея, 8, 6, 3, 1, 4, сущ КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-1729 –ВРУ ж/д ул. Парковая аллея, 8, 6, 3, 1, 4, сущ КЛ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.413 | 0.413 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
436 | КЛ 0,4 кВ СП-1729 – СП-1730 | КЛ 0,4 кВ СП-1729 – СП-1730 | КЛ 0,4 кВ СП-1729 – СП-1730 | КЛ 0,4 кВ СП-1729 – СП-1730 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х240 | 4х35, 4х50, 4х240 | КЛ | КЛ | 0.351 | 0.351 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
437 | КЛ 0,4 кВ СП-1730 – СП-1742 | КЛ 0,4 кВ СП-1730 – СП-1742 | КЛ 0,4 кВ СП-1730 – СП-1742 | КЛ 0,4 кВ СП-1730 – СП-1742 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
438 | КЛ 0,4 кВ СП-1731 – до места врезки в сущ. КЛ ТП-830 - СП760 (СМ1) | КЛ 0,4 кВ СП-1731 – до места врезки в сущ. КЛ ТП-830 - СП760 (СМ1) | КЛ 0,4 кВ СП-1731 – до места врезки в сущ. КЛ ТП-830 - СП760 (СМ1) | КЛ 0,4 кВ СП-1731 – до места врезки в сущ. КЛ ТП-830 - СП760 (СМ1) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.006 | 0.006 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
439 | КЛ 0,4 кВ СП-1731 – до места врезки в сущ. КЛ ТП-830 - СП760 (СМ2) | КЛ 0,4 кВ СП-1731 – до места врезки в сущ. КЛ ТП-830 - СП760 (СМ2) | КЛ 0,4 кВ СП-1731 – до места врезки в сущ. КЛ ТП-830 - СП760 (СМ2) | КЛ 0,4 кВ СП-1731 – до места врезки в сущ. КЛ ТП-830 - СП760 (СМ2) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.006 | 0.006 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
440 | КЛ 0,4 кВ СП-1731 –ВРУ ж/д ул. Некрасова 26 | КЛ 0,4 кВ СП-1731 –ВРУ ж/д ул. Некрасова 26 | КЛ 0,4 кВ СП-1731 –ВРУ ж/д ул. Некрасова 26 | КЛ 0,4 кВ СП-1731 –ВРУ ж/д ул. Некрасова 26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.128 | 0.128 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
441 | КЛ 0,4 кВ СП-1731 –СП-1732 | КЛ 0,4 кВ СП-1731 –СП-1732 | КЛ 0,4 кВ СП-1731 –СП-1732 | КЛ 0,4 кВ СП-1731 –СП-1732 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.082 | 0.082 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
442 | КЛ 0,4 кВ СП-1732 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 46,48 | КЛ 0,4 кВ СП-1732 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 46,48 | КЛ 0,4 кВ СП-1732 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 46,48 | КЛ 0,4 кВ СП-1732 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 46,48 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
443 | КЛ 0,4 кВ СП-1732 –СП-1733 | КЛ 0,4 кВ СП-1732 –СП-1733 | КЛ 0,4 кВ СП-1732 –СП-1733 | КЛ 0,4 кВ СП-1732 –СП-1733 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.02 | 0.02 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
444 | КЛ 0,4 кВ СП-1733 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 39, 41, 43, 45, 47 | КЛ 0,4 кВ СП-1733 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 39, 41, 43, 45, 47 | КЛ 0,4 кВ СП-1733 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 39, 41, 43, 45, 47 | КЛ 0,4 кВ СП-1733 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 39, 41, 43, 45, 47 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.348 | 0.348 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
445 | КЛ 0,4 кВ СП-1733 –СП-1734 | КЛ 0,4 кВ СП-1733 –СП-1734 | КЛ 0,4 кВ СП-1733 –СП-1734 | КЛ 0,4 кВ СП-1733 –СП-1734 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.071 | 0.071 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
446 | КЛ 0,4 кВ СП-1734 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 49, 51, 53 | КЛ 0,4 кВ СП-1734 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 49, 51, 53 | КЛ 0,4 кВ СП-1734 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 49, 51, 53 | КЛ 0,4 кВ СП-1734 –ВРУ ж/д ул. Ленинградская 49, 51, 53 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.136 | 0.136 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
447 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1735 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1735 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1735 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1735 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.133 | 0.133 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
448 | КЛ 0,4 кВ СП-1735 –ВРУ ж/д ул. Загородный 20, 18, 16, 14 | КЛ 0,4 кВ СП-1735 –ВРУ ж/д ул. Загородный 20, 18, 16, 14 | КЛ 0,4 кВ СП-1735 –ВРУ ж/д ул. Загородный 20, 18, 16, 14 | КЛ 0,4 кВ СП-1735 –ВРУ ж/д ул. Загородный 20, 18, 16, 14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.177 | 0.177 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
449 | КЛ 0,4 кВ СП-1735 –СП-1736 | КЛ 0,4 кВ СП-1735 –СП-1736 | КЛ 0,4 кВ СП-1735 –СП-1736 | КЛ 0,4 кВ СП-1735 –СП-1736 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.083 | 0.083 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
450 | КЛ 0,4 кВ СП-1736 –ВРУ ж/д ул. Загородный 12,10,8, 6, 4, 2 | КЛ 0,4 кВ СП-1736 –ВРУ ж/д ул. Загородный 12,10,8, 6, 4, 2 | КЛ 0,4 кВ СП-1736 –ВРУ ж/д ул. Загородный 12,10,8, 6, 4, 2 | КЛ 0,4 кВ СП-1736 –ВРУ ж/д ул. Загородный 12,10,8, 6, 4, 2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.332 | 0.332 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
451 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1737 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1737 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1737 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1737 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.088 | 0.088 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
452 | КЛ 0,4 кВ СП-1737 –ВРУ ж/д ул. Ладожская 22,20,18,16,14,12 | КЛ 0,4 кВ СП-1737 –ВРУ ж/д ул. Ладожская 22,20,18,16,14,12 | КЛ 0,4 кВ СП-1737 –ВРУ ж/д ул. Ладожская 22,20,18,16,14,12 | КЛ 0,4 кВ СП-1737 –ВРУ ж/д ул. Ладожская 22,20,18,16,14,12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.283 | 0.283 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
453 | КЛ 0,4 кВ СП-1737 –СП-1738 | КЛ 0,4 кВ СП-1737 –СП-1738 | КЛ 0,4 кВ СП-1737 –СП-1738 | КЛ 0,4 кВ СП-1737 –СП-1738 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.107 | 0.107 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
454 | КЛ 0,4 кВ СП-1738 –ВРУ ж/д ул. Ладожская 8, 6, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1738 –ВРУ ж/д ул. Ладожская 8, 6, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1738 –ВРУ ж/д ул. Ладожская 8, 6, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1738 –ВРУ ж/д ул. Ладожская 8, 6, 4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.097 | 0.097 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
455 | КЛ 0,4 кВ СП-1739 –ВРУ ж/д ул. Загородная 13,11,9,7,5 | КЛ 0,4 кВ СП-1739 –ВРУ ж/д ул. Загородная 13,11,9,7,5 | КЛ 0,4 кВ СП-1739 –ВРУ ж/д ул. Загородная 13,11,9,7,5 | КЛ 0,4 кВ СП-1739 –ВРУ ж/д ул. Загородная 13,11,9,7,5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.177 | 0.177 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
456 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1740 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1740 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1740 | КЛ 0,4 кВ ТП-215 –СП-1740 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.154 | 0.154 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
457 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –ВРУ ж/д ул. Загородная 3, 2-4, 6-8 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –ВРУ ж/д ул. Загородная 3, 2-4, 6-8 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –ВРУ ж/д ул. Загородная 3, 2-4, 6-8 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –ВРУ ж/д ул. Загородная 3, 2-4, 6-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35, 3х70 | 4х25, 4х35, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.159 | 0.159 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
458 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1741 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1741 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1741 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1741 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
459 | КЛ 0,4 кВ СП-1741 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная 16, 14, 12, 6а, 6 | КЛ 0,4 кВ СП-1741 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная 16, 14, 12, 6а, 6 | КЛ 0,4 кВ СП-1741 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная 16, 14, 12, 6а, 6 | КЛ 0,4 кВ СП-1741 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная 16, 14, 12, 6а, 6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х50 | 4х25, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.341 | 0.341 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
460 | КЛ 0,4 кВ СП-1741 –СП-1742 | КЛ 0,4 кВ СП-1741 –СП-1742 | КЛ 0,4 кВ СП-1741 –СП-1742 | КЛ 0,4 кВ СП-1741 –СП-1742 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.019 | 0.019 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
461 | КЛ 0,4 кВ СП-1742 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная 23, 21, 19, 17 | КЛ 0,4 кВ СП-1742 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная 23, 21, 19, 17 | КЛ 0,4 кВ СП-1742 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная 23, 21, 19, 17 | КЛ 0,4 кВ СП-1742 –ВРУ ж/д ул. Музыкальная 23, 21, 19, 17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.195 | 0.195 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
462 | КЛ 0,4 кВ СП-1742 – 1727 | КЛ 0,4 кВ СП-1742 – 1727 | КЛ 0,4 кВ СП-1742 – 1727 | КЛ 0,4 кВ СП-1742 – 1727 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.073 | 0.073 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
463 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1743 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1743 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1743 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1743 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
464 | КЛ 0,4 кВ СП-1743 –ВРУ ж/д Л-та Князева 30-32,28-26,24-22 | КЛ 0,4 кВ СП-1743 –ВРУ ж/д Л-та Князева 30-32,28-26,24-22 | КЛ 0,4 кВ СП-1743 –ВРУ ж/д Л-та Князева 30-32,28-26,24-22 | КЛ 0,4 кВ СП-1743 –ВРУ ж/д Л-та Князева 30-32,28-26,24-22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
465 | КЛ 0,4 кВ СП-1743 –СП-1744 | КЛ 0,4 кВ СП-1743 –СП-1744 | КЛ 0,4 кВ СП-1743 –СП-1744 | КЛ 0,4 кВ СП-1743 –СП-1744 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
466 | КЛ 0,4 кВ СП-1744 –ВРУ ж/д Л-та Князева 20,18,16,14 | КЛ 0,4 кВ СП-1744 –ВРУ ж/д Л-та Князева 20,18,16,14 | КЛ 0,4 кВ СП-1744 –ВРУ ж/д Л-та Князева 20,18,16,14 | КЛ 0,4 кВ СП-1744 –ВРУ ж/д Л-та Князева 20,18,16,14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
467 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 – СП-1745 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 – СП-1745 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 – СП-1745 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 – СП-1745 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.139 | 0.139 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
468 | КЛ 0,4 кВ СП-1745 –ВРУ ж/д Л-та Князева 29-31, 33-35,37-39, 41, 43 | КЛ 0,4 кВ СП-1745 –ВРУ ж/д Л-та Князева 29-31, 33-35,37-39, 41, 43 | КЛ 0,4 кВ СП-1745 –ВРУ ж/д Л-та Князева 29-31, 33-35,37-39, 41, 43 | КЛ 0,4 кВ СП-1745 –ВРУ ж/д Л-та Князева 29-31, 33-35,37-39, 41, 43 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.154 | 0.154 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
469 | КЛ 0,4 кВ СП-1745 –СП-1746 | КЛ 0,4 кВ СП-1745 –СП-1746 | КЛ 0,4 кВ СП-1745 –СП-1746 | КЛ 0,4 кВ СП-1745 –СП-1746 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
470 | КЛ 0,4 кВ СП-1746 –ВРУ ж/д Л-та Князева 45, 47. 49, 51, 55, 53 | КЛ 0,4 кВ СП-1746 –ВРУ ж/д Л-та Князева 45, 47. 49, 51, 55, 53 | КЛ 0,4 кВ СП-1746 –ВРУ ж/д Л-та Князева 45, 47. 49, 51, 55, 53 | КЛ 0,4 кВ СП-1746 –ВРУ ж/д Л-та Князева 45, 47. 49, 51, 55, 53 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.202 | 0.202 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
471 | КЛ 0,4 кВ СП-1746 –СП-1747 | КЛ 0,4 кВ СП-1746 –СП-1747 | КЛ 0,4 кВ СП-1746 –СП-1747 | КЛ 0,4 кВ СП-1746 –СП-1747 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.097 | 0.097 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
472 | КЛ 0,4 кВ СП-1747 –ВРУ ж/д ул. Островского 21, 20, 19, 18, 17, 16 | КЛ 0,4 кВ СП-1747 –ВРУ ж/д ул. Островского 21, 20, 19, 18, 17, 16 | КЛ 0,4 кВ СП-1747 –ВРУ ж/д ул. Островского 21, 20, 19, 18, 17, 16 | КЛ 0,4 кВ СП-1747 –ВРУ ж/д ул. Островского 21, 20, 19, 18, 17, 16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.167 | 0.167 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
473 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1748 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1748 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1748 | КЛ 0,4 кВ СП-1740 –СП-1748 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
474 | КЛ 0,4 кВ СП-1748 –ВРУ ж/д ул. Л-та Князева 25, 42, 44 | КЛ 0,4 кВ СП-1748 –ВРУ ж/д ул. Л-та Князева 25, 42, 44 | КЛ 0,4 кВ СП-1748 –ВРУ ж/д ул. Л-та Князева 25, 42, 44 | КЛ 0,4 кВ СП-1748 –ВРУ ж/д ул. Л-та Князева 25, 42, 44 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.076 | 0.076 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
475 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –СП-1748 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –СП-1748 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –СП-1748 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –СП-1748 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
476 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –ВРУ ж/д ул. Л-та Князева 50-52,54-56 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –ВРУ ж/д ул. Л-та Князева 50-52,54-56 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –ВРУ ж/д ул. Л-та Князева 50-52,54-56 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –ВРУ ж/д ул. Л-та Князева 50-52,54-56 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.059 | 0.059 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
477 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –СП-113 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –СП-113 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –СП-113 | КЛ 0,4 кВ СП-1749 –СП-113 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
478 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –ВРУ ж/д ул. Тельмана 48а | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –ВРУ ж/д ул. Тельмана 48а | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –ВРУ ж/д ул. Тельмана 48а | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –ВРУ ж/д ул. Тельмана 48а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
479 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1697 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1697 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1697 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1697 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.088 | 0.088 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
480 | КЛ 0,4 кВ СП-1697 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении к ж/д ул. Тельмана 54, ВРУ ж/д ул Тельмана, 52, 50 | КЛ 0,4 кВ СП-1697 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении к ж/д ул. Тельмана 54, ВРУ ж/д ул Тельмана, 52, 50 | КЛ 0,4 кВ СП-1697 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении к ж/д ул. Тельмана 54, ВРУ ж/д ул Тельмана, 52, 50 | КЛ 0,4 кВ СП-1697 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении к ж/д ул. Тельмана 54, ВРУ ж/д ул Тельмана, 52, 50 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.164 | 0.164 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
481 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1698 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1698 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1698 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1698 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
482 | КЛ 0,4 кВ СП-1698 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 56,58,60,62 | КЛ 0,4 кВ СП-1698 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 56,58,60,62 | КЛ 0,4 кВ СП-1698 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 56,58,60,62 | КЛ 0,4 кВ СП-1698 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 56,58,60,62 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
483 | КЛ 0,4 кВ СП-1698 –СП-1699 | КЛ 0,4 кВ СП-1698 –СП-1699 | КЛ 0,4 кВ СП-1698 –СП-1699 | КЛ 0,4 кВ СП-1698 –СП-1699 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.083 | 0.083 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
484 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 64, 66, ул. Толстого, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 64, 66, ул. Толстого, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 64, 66, ул. Толстого, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 64, 66, ул. Толстого, 4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.129 | 0.129 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
485 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 –СП-1700 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 –СП-1700 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 –СП-1700 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 –СП-1700 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.106 | 0.106 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
486 | КЛ 0,4 кВ СП-1700 – ВРУ ж/д ул. Толстого 10,1,3 | КЛ 0,4 кВ СП-1700 – ВРУ ж/д ул. Толстого 10,1,3 | КЛ 0,4 кВ СП-1700 – ВРУ ж/д ул. Толстого 10,1,3 | КЛ 0,4 кВ СП-1700 – ВРУ ж/д ул. Толстого 10,1,3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.191 | 0.191 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
487 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 –СП-1701 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 –СП-1701 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 –СП-1701 | КЛ 0,4 кВ СП-1699 –СП-1701 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.068 | 0.068 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
488 | КЛ 0,4 кВ СП-1701 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 68, 72, 74 | КЛ 0,4 кВ СП-1701 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 68, 72, 74 | КЛ 0,4 кВ СП-1701 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 68, 72, 74 | КЛ 0,4 кВ СП-1701 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 68, 72, 74 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.184 | 0.184 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
489 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1702 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1702 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1702 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 –СП-1702 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
490 | КЛ 0,4 кВ СП-1702 – ВРУ ж/д ул. Чехова 8, 13-13а, авар. ж/д ул. Чехова 12-14,3-5,7-9, 19, 23-25, 27-29, 31-33 | КЛ 0,4 кВ СП-1702 – ВРУ ж/д ул. Чехова 8, 13-13а, авар. ж/д ул. Чехова 12-14,3-5,7-9, 19, 23-25, 27-29, 31-33 | КЛ 0,4 кВ СП-1702 – ВРУ ж/д ул. Чехова 8, 13-13а, авар. ж/д ул. Чехова 12-14,3-5,7-9, 19, 23-25, 27-29, 31-33 | КЛ 0,4 кВ СП-1702 – ВРУ ж/д ул. Чехова 8, 13-13а, авар. ж/д ул. Чехова 12-14,3-5,7-9, 19, 23-25, 27-29, 31-33 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.173 | 0.173 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
491 | КЛ 0,4 кВ СП-1702 -СП-1703 | КЛ 0,4 кВ СП-1702 -СП-1703 | КЛ 0,4 кВ СП-1702 -СП-1703 | КЛ 0,4 кВ СП-1702 -СП-1703 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.118 | 0.118 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
492 | КЛ 0,4 кВ СП-1704 -СП-1703 | КЛ 0,4 кВ СП-1704 -СП-1703 | КЛ 0,4 кВ СП-1704 -СП-1703 | КЛ 0,4 кВ СП-1704 -СП-1703 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.123 | 0.123 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
493 | КЛ 0,4 кВ СП-1703 – ВРУ ж/д ул. Котовского 5,4,3 | КЛ 0,4 кВ СП-1703 – ВРУ ж/д ул. Котовского 5,4,3 | КЛ 0,4 кВ СП-1703 – ВРУ ж/д ул. Котовского 5,4,3 | КЛ 0,4 кВ СП-1703 – ВРУ ж/д ул. Котовского 5,4,3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.116 | 0.116 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
494 | КЛ 0,4 кВ СП-1703 – СП-1692 | КЛ 0,4 кВ СП-1703 – СП-1692 | КЛ 0,4 кВ СП-1703 – СП-1692 | КЛ 0,4 кВ СП-1703 – СП-1692 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.081 | 0.081 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
495 | КЛ 0,4 кВ СП-463 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 47,45 | КЛ 0,4 кВ СП-463 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 47,45 | КЛ 0,4 кВ СП-463 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 47,45 | КЛ 0,4 кВ СП-463 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 47,45 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.064 | 0.064 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
496 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 – СП-1704 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 – СП-1704 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 – СП-1704 | КЛ 0,4 кВ ТП-226 – СП-1704 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.184 | 0.184 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
497 | КЛ 0,4 кВ СП-1704– ВРУ ж/д ул. Тельмана 53,55,57 | КЛ 0,4 кВ СП-1704– ВРУ ж/д ул. Тельмана 53,55,57 | КЛ 0,4 кВ СП-1704– ВРУ ж/д ул. Тельмана 53,55,57 | КЛ 0,4 кВ СП-1704– ВРУ ж/д ул. Тельмана 53,55,57 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
498 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 83, 85 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 83, 85 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 83, 85 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – ВРУ ж/д ул. Тельмана 83, 85 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
499 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1686 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1686 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1686 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1686 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.139 | 0.139 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
500 | КЛ 0,4 кВ СП-1686– ВРУ ж/д ул. Тельмана 79, 77, 75 | КЛ 0,4 кВ СП-1686– ВРУ ж/д ул. Тельмана 79, 77, 75 | КЛ 0,4 кВ СП-1686– ВРУ ж/д ул. Тельмана 79, 77, 75 | КЛ 0,4 кВ СП-1686– ВРУ ж/д ул. Тельмана 79, 77, 75 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.137 | 0.137 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
501 | КЛ 0,4 кВ СП-1686 – СП-1687 | КЛ 0,4 кВ СП-1686 – СП-1687 | КЛ 0,4 кВ СП-1686 – СП-1687 | КЛ 0,4 кВ СП-1686 – СП-1687 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.058 | 0.058 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
502 | КЛ 0,4 кВ СП-1687– ВРУ ж/д ул. Тельмана 71, 69, 67 | КЛ 0,4 кВ СП-1687– ВРУ ж/д ул. Тельмана 71, 69, 67 | КЛ 0,4 кВ СП-1687– ВРУ ж/д ул. Тельмана 71, 69, 67 | КЛ 0,4 кВ СП-1687– ВРУ ж/д ул. Тельмана 71, 69, 67 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.159 | 0.159 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
503 | КЛ 0,4 кВ СП-1687 – СП-1688 | КЛ 0,4 кВ СП-1687 – СП-1688 | КЛ 0,4 кВ СП-1687 – СП-1688 | КЛ 0,4 кВ СП-1687 – СП-1688 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
504 | КЛ 0,4 кВ СП-1688– ВРУ ж/д ул. Тельмана 65, 63, 61, 59 | КЛ 0,4 кВ СП-1688– ВРУ ж/д ул. Тельмана 65, 63, 61, 59 | КЛ 0,4 кВ СП-1688– ВРУ ж/д ул. Тельмана 65, 63, 61, 59 | КЛ 0,4 кВ СП-1688– ВРУ ж/д ул. Тельмана 65, 63, 61, 59 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.214 | 0.214 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
505 | КЛ 0,4 кВ СП-1687 – СП-1689 | КЛ 0,4 кВ СП-1687 – СП-1689 | КЛ 0,4 кВ СП-1687 – СП-1689 | КЛ 0,4 кВ СП-1687 – СП-1689 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.036 | 0.036 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
506 | КЛ 0,4 кВ СП-1689– ВРУ ж/д ул. Тельмана 98, 96, 94, 92 | КЛ 0,4 кВ СП-1689– ВРУ ж/д ул. Тельмана 98, 96, 94, 92 | КЛ 0,4 кВ СП-1689– ВРУ ж/д ул. Тельмана 98, 96, 94, 92 | КЛ 0,4 кВ СП-1689– ВРУ ж/д ул. Тельмана 98, 96, 94, 92 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.203 | 0.203 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
507 | КЛ 0,4 кВ СП-1689 – СП-1690 | КЛ 0,4 кВ СП-1689 – СП-1690 | КЛ 0,4 кВ СП-1689 – СП-1690 | КЛ 0,4 кВ СП-1689 – СП-1690 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.097 | 0.097 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
508 | КЛ 0,4 кВ СП-1690– ВРУ ж/д ул. Тельмана 80,78,76 | КЛ 0,4 кВ СП-1690– ВРУ ж/д ул. Тельмана 80,78,76 | КЛ 0,4 кВ СП-1690– ВРУ ж/д ул. Тельмана 80,78,76 | КЛ 0,4 кВ СП-1690– ВРУ ж/д ул. Тельмана 80,78,76 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
509 | КЛ 0,4 кВ СП-1690 – СП-1701 | КЛ 0,4 кВ СП-1690 – СП-1701 | КЛ 0,4 кВ СП-1690 – СП-1701 | КЛ 0,4 кВ СП-1690 – СП-1701 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.137 | 0.137 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
510 | КЛ 0,4 кВ СП-1690 – СП-1691 | КЛ 0,4 кВ СП-1690 – СП-1691 | КЛ 0,4 кВ СП-1690 – СП-1691 | КЛ 0,4 кВ СП-1690 – СП-1691 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.051 | 0.051 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
511 | КЛ 0,4 кВ СП-1691– ВРУ ж/д ул. Тельмана 88,86,84,82 | КЛ 0,4 кВ СП-1691– ВРУ ж/д ул. Тельмана 88,86,84,82 | КЛ 0,4 кВ СП-1691– ВРУ ж/д ул. Тельмана 88,86,84,82 | КЛ 0,4 кВ СП-1691– ВРУ ж/д ул. Тельмана 88,86,84,82 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.175 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
512 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1692 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1692 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1692 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1692 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.192 | 0.192 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
513 | КЛ 0,4 кВ СП-1692– ВРУ ж/д ул. Чехова 42,40,29а,38,36 | КЛ 0,4 кВ СП-1692– ВРУ ж/д ул. Чехова 42,40,29а,38,36 | КЛ 0,4 кВ СП-1692– ВРУ ж/д ул. Чехова 42,40,29а,38,36 | КЛ 0,4 кВ СП-1692– ВРУ ж/д ул. Чехова 42,40,29а,38,36 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.251 | 0.251 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
514 | КЛ 0,4 кВ СП-1692 – СП-1693 | КЛ 0,4 кВ СП-1692 – СП-1693 | КЛ 0,4 кВ СП-1692 – СП-1693 | КЛ 0,4 кВ СП-1692 – СП-1693 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.087 | 0.087 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
515 | КЛ 0,4 кВ СП-1693– ВРУ ж/д ул. Чехова 28,21 | КЛ 0,4 кВ СП-1693– ВРУ ж/д ул. Чехова 28,21 | КЛ 0,4 кВ СП-1693– ВРУ ж/д ул. Чехова 28,21 | КЛ 0,4 кВ СП-1693– ВРУ ж/д ул. Чехова 28,21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.107 | 0.107 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
516 | КЛ 0,4 кВ СП-1693 – СП-1694 | КЛ 0,4 кВ СП-1693 – СП-1694 | КЛ 0,4 кВ СП-1693 – СП-1694 | КЛ 0,4 кВ СП-1693 – СП-1694 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.071 | 0.071 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
517 | КЛ 0,4 кВ СП-1694– ВРУ ж/д ул. Чехова 24,22,20,17,15 | КЛ 0,4 кВ СП-1694– ВРУ ж/д ул. Чехова 24,22,20,17,15 | КЛ 0,4 кВ СП-1694– ВРУ ж/д ул. Чехова 24,22,20,17,15 | КЛ 0,4 кВ СП-1694– ВРУ ж/д ул. Чехова 24,22,20,17,15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.28 | 0.28 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
518 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1695 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1695 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1695 | КЛ 0,4 кВ ТП-204 – СП-1695 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.113 | 0.113 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
519 | КЛ 0,4 кВ СП-1695– ВРУ ж/д ул. Чехова 35 | КЛ 0,4 кВ СП-1695– ВРУ ж/д ул. Чехова 35 | КЛ 0,4 кВ СП-1695– ВРУ ж/д ул. Чехова 35 | КЛ 0,4 кВ СП-1695– ВРУ ж/д ул. Чехова 35 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.03 | 0.03 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
520 | КЛ 0,4 кВ СП-1695 – СП-113 | КЛ 0,4 кВ СП-1695 – СП-113 | КЛ 0,4 кВ СП-1695 – СП-113 | КЛ 0,4 кВ СП-1695 – СП-113 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
521 | КЛ 0,4 кВ СП-113 – СП-1696 | КЛ 0,4 кВ СП-113 – СП-1696 | КЛ 0,4 кВ СП-113 – СП-1696 | КЛ 0,4 кВ СП-113 – СП-1696 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.224 | 0.224 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
522 | КЛ 0,4 кВ СП-1696– ВРУ ж/д ул. Колхозная 2,4б,4а, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1696– ВРУ ж/д ул. Колхозная 2,4б,4а, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1696– ВРУ ж/д ул. Колхозная 2,4б,4а, 4 | КЛ 0,4 кВ СП-1696– ВРУ ж/д ул. Колхозная 2,4б,4а, 4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.255 | 0.255 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
523 | КЛ 0,4 кВ СП-641 – ВРУ ул. З. Космодемьянской, 20, 23 | КЛ 0,4 кВ СП-641 – ВРУ ул. З. Космодемьянской, 20, 23 | КЛ 0,4 кВ СП-641 – ВРУ ул. З. Космодемьянской, 20, 23 | КЛ 0,4 кВ СП-641 – ВРУ ул. З. Космодемьянской, 20, 23 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.187 | 0.187 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
524 | КЛ 0,4 кВ КТП-1310 – СП-1718 | КЛ 0,4 кВ КТП-1310 – СП-1718 | КЛ 0,4 кВ КТП-1310 – СП-1718 | КЛ 0,4 кВ КТП-1310 – СП-1718 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.451 | 0.451 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
525 | КЛ 0,4 кВ СП-1718 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 82а, 84б, 86а, стоянки ГКС, СП-640 | КЛ 0,4 кВ СП-1718 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 82а, 84б, 86а, стоянки ГКС, СП-640 | КЛ 0,4 кВ СП-1718 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 82а, 84б, 86а, стоянки ГКС, СП-640 | КЛ 0,4 кВ СП-1718 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 82а, 84б, 86а, стоянки ГКС, СП-640 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х120 | 4х35, 4х50, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.493 | 0.493 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
526 | КЛ 0,4 кВ РП-19 – СП-1260 | КЛ 0,4 кВ РП-19 – СП-1260 | КЛ 0,4 кВ РП-19 – СП-1260 | КЛ 0,4 кВ РП-19 – СП-1260 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.175 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
527 | КЛ 0,4 кВ СП-1260 – ВРУ ул. Дзержинского, 85, 87, 89, 137 | КЛ 0,4 кВ СП-1260 – ВРУ ул. Дзержинского, 85, 87, 89, 137 | КЛ 0,4 кВ СП-1260 – ВРУ ул. Дзержинского, 85, 87, 89, 137 | КЛ 0,4 кВ СП-1260 – ВРУ ул. Дзержинского, 85, 87, 89, 137 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.202 | 0.202 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
528 | ВЛ 0,4 кВ опора №3 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 89 | ВЛ 0,4 кВ опора №3 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 89 | ВЛ 0,4 кВ опора №3 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 89 | ВЛ 0,4 кВ опора №3 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 89 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | ВЛ | ВЛ | 0.003 | 0.003 | - | - | - | дерево | ж/б | - | -
529 | КЛ 0,4 кВ опора №3 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 89 | КЛ 0,4 кВ опора №3 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 89 | КЛ 0,4 кВ опора №3 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 89 | КЛ 0,4 кВ опора №3 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 89 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.077 | 0.077 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
530 | КЛ 0,4 кВ СМ1 – СП-1270 | КЛ 0,4 кВ СМ1 – СП-1270 | КЛ 0,4 кВ СМ1 – СП-1270 | КЛ 0,4 кВ СМ1 – СП-1270 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.008 | 0.008 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
531 | КЛ 0,4 кВ СМ2 – СП-1270 | КЛ 0,4 кВ СМ2 – СП-1270 | КЛ 0,4 кВ СМ2 – СП-1270 | КЛ 0,4 кВ СМ2 – СП-1270 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.008 | 0.008 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
532 | КЛ 0,4 кВ ТП-343 – ВРУ ж/д ул. З. Космодемьянской, 37-47 | КЛ 0,4 кВ ТП-343 – ВРУ ж/д ул. З. Космодемьянской, 37-47 | КЛ 0,4 кВ ТП-343 – ВРУ ж/д ул. З. Космодемьянской, 37-47 | КЛ 0,4 кВ ТП-343 – ВРУ ж/д ул. З. Космодемьянской, 37-47 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70 | 4х70 | КЛ | КЛ | 0.408 | 0.408 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
533 | КЛ 0,4 кВ СП-1270 – ВРУ ул. З. Космодемьянской, 33-35 | КЛ 0,4 кВ СП-1270 – ВРУ ул. З. Космодемьянской, 33-35 | КЛ 0,4 кВ СП-1270 – ВРУ ул. З. Космодемьянской, 33-35 | КЛ 0,4 кВ СП-1270 – ВРУ ул. З. Космодемьянской, 33-35 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.214 | 0.214 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
534 | КЛ 0,4 кВ СП-648 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 13-17 | КЛ 0,4 кВ СП-648 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 13-17 | КЛ 0,4 кВ СП-648 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 13-17 | КЛ 0,4 кВ СП-648 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 13-17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.156 | 0.156 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
535 | КЛ 0,4 кВ СП-648 – СП-1271 | КЛ 0,4 кВ СП-648 – СП-1271 | КЛ 0,4 кВ СП-648 – СП-1271 | КЛ 0,4 кВ СП-648 – СП-1271 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.084 | 0.084 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
536 | КЛ 0,4 кВ СП-1271 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 19-25 | КЛ 0,4 кВ СП-1271 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 19-25 | КЛ 0,4 кВ СП-1271 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 19-25 | КЛ 0,4 кВ СП-1271 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 19-25 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.142 | 0.142 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
537 | КЛ 0,4 кВ СП-1270 – СП-1272 | КЛ 0,4 кВ СП-1270 – СП-1272 | КЛ 0,4 кВ СП-1270 – СП-1272 | КЛ 0,4 кВ СП-1270 – СП-1272 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
538 | КЛ 0,4 кВ СП-1272 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 10-22 | КЛ 0,4 кВ СП-1272 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 10-22 | КЛ 0,4 кВ СП-1272 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 10-22 | КЛ 0,4 кВ СП-1272 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 10-22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.212 | 0.212 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
539 | КЛ 0,4 кВ СП-602 – СП-662 | КЛ 0,4 кВ СП-602 – СП-662 | КЛ 0,4 кВ СП-602 – СП-662 | КЛ 0,4 кВ СП-602 – СП-662 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.26 | 0.26 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
540 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1273 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1273 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1273 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1273 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.006 | 0.006 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
541 | КЛ 0,4 кВ СП-1273 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 1-5, 2-8 | КЛ 0,4 кВ СП-1273 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 1-5, 2-8 | КЛ 0,4 кВ СП-1273 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 1-5, 2-8 | КЛ 0,4 кВ СП-1273 – ВРУ ул. м-ра Козенкова, 1-5, 2-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х70 | 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.169 | 0.169 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
542 | КЛ 0,4 кВ СП-2530 – ВРУ ул. Черниговская, 26-42 | КЛ 0,4 кВ СП-2530 – ВРУ ул. Черниговская, 26-42 | КЛ 0,4 кВ СП-2530 – ВРУ ул. Черниговская, 26-42 | КЛ 0,4 кВ СП-2530 – ВРУ ул. Черниговская, 26-42 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.112 | 0.112 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
543 | КЛ 0,4 кВ СП-1273 – СП-2530 | КЛ 0,4 кВ СП-1273 – СП-2530 | КЛ 0,4 кВ СП-1273 – СП-2530 | КЛ 0,4 кВ СП-1273 – СП-2530 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.061 | 0.061 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
544 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – ВРУ ул. Черниговская, 39-49 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – ВРУ ул. Черниговская, 39-49 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – ВРУ ул. Черниговская, 39-49 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – ВРУ ул. Черниговская, 39-49 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х95 | 4х50, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.219 | 0.219 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
545 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1274 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1274 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1274 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1274 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
546 | КЛ 0,4 кВ СП-1274 – ВРУ ул. Типографская, 1-5, 2-6 | КЛ 0,4 кВ СП-1274 – ВРУ ул. Типографская, 1-5, 2-6 | КЛ 0,4 кВ СП-1274 – ВРУ ул. Типографская, 1-5, 2-6 | КЛ 0,4 кВ СП-1274 – ВРУ ул. Типографская, 1-5, 2-6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.065 | 0.065 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
547 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1275 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1275 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1275 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1275 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.057 | 0.057 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
548 | КЛ 0,4 кВ СП-1275 – ВРУ ул. Черниговская, 44-60 | КЛ 0,4 кВ СП-1275 – ВРУ ул. Черниговская, 44-60 | КЛ 0,4 кВ СП-1275 – ВРУ ул. Черниговская, 44-60 | КЛ 0,4 кВ СП-1275 – ВРУ ул. Черниговская, 44-60 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.147 | 0.147 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
549 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1276 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1276 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1276 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1276 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.156 | 0.156 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
550 | КЛ 0,4 кВ СП-1276 – ВРУ ул. Черниговская, 62-70, 116-124 | КЛ 0,4 кВ СП-1276 – ВРУ ул. Черниговская, 62-70, 116-124 | КЛ 0,4 кВ СП-1276 – ВРУ ул. Черниговская, 62-70, 116-124 | КЛ 0,4 кВ СП-1276 – ВРУ ул. Черниговская, 62-70, 116-124 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х95 | 4х50, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.265 | 0.265 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
551 | КЛ 0,4 кВ СП-1276 – СП-1277 | КЛ 0,4 кВ СП-1276 – СП-1277 | КЛ 0,4 кВ СП-1276 – СП-1277 | КЛ 0,4 кВ СП-1276 – СП-1277 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.042 | 0.042 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
552 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1277 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1277 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1277 | КЛ 0,4 кВ СП-662 – СП-1277 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
553 | КЛ 0,4 кВ СП-1277 – ВРУ ул. Черниговская, 55, 57, 108-114 | КЛ 0,4 кВ СП-1277 – ВРУ ул. Черниговская, 55, 57, 108-114 | КЛ 0,4 кВ СП-1277 – ВРУ ул. Черниговская, 55, 57, 108-114 | КЛ 0,4 кВ СП-1277 – ВРУ ул. Черниговская, 55, 57, 108-114 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.446 | 0.446 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
554 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 10-22 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 10-22 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 10-22 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 10-22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.118 | 0.118 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
555 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – СП-1278 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – СП-1278 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – СП-1278 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – СП-1278 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.01 | 0.01 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
556 | КЛ 0,4 кВ СП-1278 – СП-1279 | КЛ 0,4 кВ СП-1278 – СП-1279 | КЛ 0,4 кВ СП-1278 – СП-1279 | КЛ 0,4 кВ СП-1278 – СП-1279 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.186 | 0.186 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
557 | КЛ 0,4 кВ СП-1279 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 2, 8 | КЛ 0,4 кВ СП-1279 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 2, 8 | КЛ 0,4 кВ СП-1279 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 2, 8 | КЛ 0,4 кВ СП-1279 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 2, 8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х70 | 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.321 | 0.321 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
558 | КЛ 0,4 кВ СП-1278 – СП-1280 | КЛ 0,4 кВ СП-1278 – СП-1280 | КЛ 0,4 кВ СП-1278 – СП-1280 | КЛ 0,4 кВ СП-1278 – СП-1280 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.156 | 0.156 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
559 | КЛ 0,4 кВ СП-1280 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 38-54 | КЛ 0,4 кВ СП-1280 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 38-54 | КЛ 0,4 кВ СП-1280 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 38-54 | КЛ 0,4 кВ СП-1280 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 38-54 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х95 | 4х50, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.309 | 0.309 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
560 | КЛ 0,4 кВ СП-1280 – СП-1281 | КЛ 0,4 кВ СП-1280 – СП-1281 | КЛ 0,4 кВ СП-1280 – СП-1281 | КЛ 0,4 кВ СП-1280 – СП-1281 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.054 | 0.054 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
561 | КЛ 0,4 кВ СП-1281 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 25-29а | КЛ 0,4 кВ СП-1281 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 25-29а | КЛ 0,4 кВ СП-1281 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 25-29а | КЛ 0,4 кВ СП-1281 – ВРУ ул. Аллея Смелых, 25-29а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х70 | 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.114 | 0.114 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
562 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – СП-1282 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – СП-1282 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – СП-1282 | КЛ 0,4 кВ ТП-358 – СП-1282 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70 | 4х70 | КЛ | КЛ | 0.112 | 0.112 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
563 | КЛ 0,4 кВ СП-1282 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 24-36 | КЛ 0,4 кВ СП-1282 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 24-36 | КЛ 0,4 кВ СП-1282 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 24-36 | КЛ 0,4 кВ СП-1282 – ВРУ ж/д ул. Аллея Смелых, 24-36 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.073 | 0.073 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
564 | КЛ 0,4 кВ СП-616 – СП-1251 | КЛ 0,4 кВ СП-616 – СП-1251 | КЛ 0,4 кВ СП-616 – СП-1251 | КЛ 0,4 кВ СП-616 – СП-1251 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.089 | 0.089 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
565 | КЛ 0,4 кВ СП-616 – ВРУ ул. Дзержинского, 36 | КЛ 0,4 кВ СП-616 – ВРУ ул. Дзержинского, 36 | КЛ 0,4 кВ СП-616 – ВРУ ул. Дзержинского, 36 | КЛ 0,4 кВ СП-616 – ВРУ ул. Дзержинского, 36 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
566 | КЛ 0,4 кВ СП-1251 – ВРУ пр-д. Дзержинского, 2-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1251 – ВРУ пр-д. Дзержинского, 2-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1251 – ВРУ пр-д. Дзержинского, 2-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1251 – ВРУ пр-д. Дзержинского, 2-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х70 | 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.086 | 0.086 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
567 | КЛ 0,4 кВ СП-619 – СП-1250 | КЛ 0,4 кВ СП-619 – СП-1250 | КЛ 0,4 кВ СП-619 – СП-1250 | КЛ 0,4 кВ СП-619 – СП-1250 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
568 | КЛ 0,4 кВ СП-1250 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 74-94 | КЛ 0,4 кВ СП-1250 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 74-94 | КЛ 0,4 кВ СП-1250 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 74-94 | КЛ 0,4 кВ СП-1250 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 74-94 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.287 | 0.287 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
569 | КЛ 0,4 кВ ТП-708 – СП-1248 | КЛ 0,4 кВ ТП-708 – СП-1248 | КЛ 0,4 кВ ТП-708 – СП-1248 | КЛ 0,4 кВ ТП-708 – СП-1248 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.149 | 0.149 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
570 | КЛ 0,4 кВ СП-1248 – СП-659 | КЛ 0,4 кВ СП-1248 – СП-659 | КЛ 0,4 кВ СП-1248 – СП-659 | КЛ 0,4 кВ СП-1248 – СП-659 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.138 | 0.138 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
571 | КЛ 0,4 кВ СП-1248 – ВРУ ж/д ул. Яблочная, 6-8 | КЛ 0,4 кВ СП-1248 – ВРУ ж/д ул. Яблочная, 6-8 | КЛ 0,4 кВ СП-1248 – ВРУ ж/д ул. Яблочная, 6-8 | КЛ 0,4 кВ СП-1248 – ВРУ ж/д ул. Яблочная, 6-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.037 | 0.037 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
572 | КЛ 0,4 кВ СП-659 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 65 | КЛ 0,4 кВ СП-659 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 65 | КЛ 0,4 кВ СП-659 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 65 | КЛ 0,4 кВ СП-659 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 65 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
573 | КЛ 0,4 кВ СП-927 – СП-1249 | КЛ 0,4 кВ СП-927 – СП-1249 | КЛ 0,4 кВ СП-927 – СП-1249 | КЛ 0,4 кВ СП-927 – СП-1249 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.117 | 0.117 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
574 | КЛ 0,4 кВ СП-927 – ВРУ ж/д ул. Черниговская, 2а-4 | КЛ 0,4 кВ СП-927 – ВРУ ж/д ул. Черниговская, 2а-4 | КЛ 0,4 кВ СП-927 – ВРУ ж/д ул. Черниговская, 2а-4 | КЛ 0,4 кВ СП-927 – ВРУ ж/д ул. Черниговская, 2а-4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.134 | 0.134 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
575 | КЛ 0,4 кВ СП-1249 – ВРУ ж/д ул. Аллея смелых, 41-45а | КЛ 0,4 кВ СП-1249 – ВРУ ж/д ул. Аллея смелых, 41-45а | КЛ 0,4 кВ СП-1249 – ВРУ ж/д ул. Аллея смелых, 41-45а | КЛ 0,4 кВ СП-1249 – ВРУ ж/д ул. Аллея смелых, 41-45а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.111 | 0.111 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
576 | КЛ 0,4 кВ ТП-458 – СП-1262 | КЛ 0,4 кВ ТП-458 – СП-1262 | КЛ 0,4 кВ ТП-458 – СП-1262 | КЛ 0,4 кВ ТП-458 – СП-1262 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.185 | 0.185 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
577 | КЛ 0,4 кВ СП-1262 – СП-1263 | КЛ 0,4 кВ СП-1262 – СП-1263 | КЛ 0,4 кВ СП-1262 – СП-1263 | КЛ 0,4 кВ СП-1262 – СП-1263 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70 | 4х70 | КЛ | КЛ | 0.066 | 0.066 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
578 | КЛ 0,4 кВ СП-1263 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 1-3, ул. Ольховая, 1-19 | КЛ 0,4 кВ СП-1263 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 1-3, ул. Ольховая, 1-19 | КЛ 0,4 кВ СП-1263 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 1-3, ул. Ольховая, 1-19 | КЛ 0,4 кВ СП-1263 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 1-3, ул. Ольховая, 1-19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х70 | 4х35, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.106 | 0.106 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
579 | КЛ 0,4 кВ ТП-458 – СП-1264 | КЛ 0,4 кВ ТП-458 – СП-1264 | КЛ 0,4 кВ ТП-458 – СП-1264 | КЛ 0,4 кВ ТП-458 – СП-1264 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.097 | 0.097 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
580 | КЛ 0,4 кВ СП-1264 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 15-21, 23-25, пл. Октябрьская, 22-24, ул. Кленовая, 2-12, 9-21 | КЛ 0,4 кВ СП-1264 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 15-21, 23-25, пл. Октябрьская, 22-24, ул. Кленовая, 2-12, 9-21 | КЛ 0,4 кВ СП-1264 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 15-21, 23-25, пл. Октябрьская, 22-24, ул. Кленовая, 2-12, 9-21 | КЛ 0,4 кВ СП-1264 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 15-21, 23-25, пл. Октябрьская, 22-24, ул. Кленовая, 2-12, 9-21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.784 | 0.784 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
581 | КЛ 0,4 кВ СП-1262 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 5-7, 13, | КЛ 0,4 кВ СП-1262 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 5-7, 13, | КЛ 0,4 кВ СП-1262 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 5-7, 13, | КЛ 0,4 кВ СП-1262 – ВРУ ж/д ул. Фабричная, 5-7, 13, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.415 | 0.415 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
582 | КЛ 0,4 кВ КТП-471 – СП-1265 | КЛ 0,4 кВ КТП-471 – СП-1265 | КЛ 0,4 кВ КТП-471 – СП-1265 | КЛ 0,4 кВ КТП-471 – СП-1265 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
583 | КЛ 0,4 кВ СП-1265 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 35-51, 58-64 | КЛ 0,4 кВ СП-1265 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 35-51, 58-64 | КЛ 0,4 кВ СП-1265 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 35-51, 58-64 | КЛ 0,4 кВ СП-1265 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 35-51, 58-64 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.41 | 0.41 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
584 | КЛ 0,4 кВ КТП-471 – СП-1266 | КЛ 0,4 кВ КТП-471 – СП-1266 | КЛ 0,4 кВ КТП-471 – СП-1266 | КЛ 0,4 кВ КТП-471 – СП-1266 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
585 | КЛ 0,4 кВ СП-1266 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 42-56, 31-33 | КЛ 0,4 кВ СП-1266 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 42-56, 31-33 | КЛ 0,4 кВ СП-1266 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 42-56, 31-33 | КЛ 0,4 кВ СП-1266 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 42-56, 31-33 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
586 | КЛ 0,4 кВ СП-1266 – СП-1267 | КЛ 0,4 кВ СП-1266 – СП-1267 | КЛ 0,4 кВ СП-1266 – СП-1267 | КЛ 0,4 кВ СП-1266 – СП-1267 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
587 | КЛ 0,4 кВ СП-1267 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 23-29, 26-40, ул. М. Новикова, 17-19 | КЛ 0,4 кВ СП-1267 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 23-29, 26-40, ул. М. Новикова, 17-19 | КЛ 0,4 кВ СП-1267 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 23-29, 26-40, ул. М. Новикова, 17-19 | КЛ 0,4 кВ СП-1267 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 23-29, 26-40, ул. М. Новикова, 17-19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х95 | 4х35, 4х50, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.465 | 0.465 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
588 | КЛ 0,4 кВ ТП-359 – СП-1283 | КЛ 0,4 кВ ТП-359 – СП-1283 | КЛ 0,4 кВ ТП-359 – СП-1283 | КЛ 0,4 кВ ТП-359 – СП-1283 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.093 | 0.093 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
589 | КЛ 0,4 кВ СП-1283 – ВРУ ул. К. Назаровой, 17-19, 31-47 | КЛ 0,4 кВ СП-1283 – ВРУ ул. К. Назаровой, 17-19, 31-47 | КЛ 0,4 кВ СП-1283 – ВРУ ул. К. Назаровой, 17-19, 31-47 | КЛ 0,4 кВ СП-1283 – ВРУ ул. К. Назаровой, 17-19, 31-47 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х95 | 4х35, 4х50, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.622 | 0.622 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
590 | КЛ 0,4 кВ ТП-341 – СП-1268 | КЛ 0,4 кВ ТП-341 – СП-1268 | КЛ 0,4 кВ ТП-341 – СП-1268 | КЛ 0,4 кВ ТП-341 – СП-1268 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.071 | 0.071 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
591 | КЛ 0,4 кВ СП-1268 – ВРУ ул. К. Назаровой, 51-59 | КЛ 0,4 кВ СП-1268 – ВРУ ул. К. Назаровой, 51-59 | КЛ 0,4 кВ СП-1268 – ВРУ ул. К. Назаровой, 51-59 | КЛ 0,4 кВ СП-1268 – ВРУ ул. К. Назаровой, 51-59 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.218 | 0.218 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
592 | КЛ 0,4 кВ ТП-341 – СП-1269 | КЛ 0,4 кВ ТП-341 – СП-1269 | КЛ 0,4 кВ ТП-341 – СП-1269 | КЛ 0,4 кВ ТП-341 – СП-1269 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.262 | 0.262 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
593 | КЛ 0,4 кВ СП-1269 – ВРУ ул. К. Назаровой, 63-71 | КЛ 0,4 кВ СП-1269 – ВРУ ул. К. Назаровой, 63-71 | КЛ 0,4 кВ СП-1269 – ВРУ ул. К. Назаровой, 63-71 | КЛ 0,4 кВ СП-1269 – ВРУ ул. К. Назаровой, 63-71 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.254 | 0.254 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
594 | КЛ 0,4 кВ ТП-323 – СП-1284 | КЛ 0,4 кВ ТП-323 – СП-1284 | КЛ 0,4 кВ ТП-323 – СП-1284 | КЛ 0,4 кВ ТП-323 – СП-1284 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.145 | 0.145 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
595 | КЛ 0,4 кВ СП-1284 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского 46, 49, 51, 53, 57 | КЛ 0,4 кВ СП-1284 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского 46, 49, 51, 53, 57 | КЛ 0,4 кВ СП-1284 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского 46, 49, 51, 53, 57 | КЛ 0,4 кВ СП-1284 – ВРУ ж/д ул. Дзержинского 46, 49, 51, 53, 57 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.36 | 0.36 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
596 | КЛ 0,4 кВ СП-1284 – СП-1285 | КЛ 0,4 кВ СП-1284 – СП-1285 | КЛ 0,4 кВ СП-1284 – СП-1285 | КЛ 0,4 кВ СП-1284 – СП-1285 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
597 | КЛ 0,4 кВ СП-1285– ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 48-70 | КЛ 0,4 кВ СП-1285– ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 48-70 | КЛ 0,4 кВ СП-1285– ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 48-70 | КЛ 0,4 кВ СП-1285– ВРУ ж/д ул. Дзержинского, 48-70 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х70 | 4х35, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.249 | 0.249 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
598 | КЛ 0,4 кВ ТП-350– ВРУ в/ч 3570 | КЛ 0,4 кВ ТП-350– ВРУ в/ч 3570 | КЛ 0,4 кВ ТП-350– ВРУ в/ч 3570 | КЛ 0,4 кВ ТП-350– ВРУ в/ч 3570 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
599 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1212 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1212 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1212 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1212 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
600 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1212 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1212 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1212 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1212 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
601 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – ВРУ ул. Мукомольная 23-41 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – ВРУ ул. Мукомольная 23-41 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – ВРУ ул. Мукомольная 23-41 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – ВРУ ул. Мукомольная 23-41 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
602 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – СП-1286 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – СП-1286 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – СП-1286 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – СП-1286 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.091 | 0.091 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
603 | КЛ 0,4 кВ СП-1286 – ВРУ ул. Мукомольная, 43-57 | КЛ 0,4 кВ СП-1286 – ВРУ ул. Мукомольная, 43-57 | КЛ 0,4 кВ СП-1286 – ВРУ ул. Мукомольная, 43-57 | КЛ 0,4 кВ СП-1286 – ВРУ ул. Мукомольная, 43-57 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х120 | 4х35, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.168 | 0.168 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
604 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – СП-1287 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – СП-1287 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – СП-1287 | КЛ 0,4 кВ СП-1212 – СП-1287 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
605 | КЛ 0,4 кВ СП-1287 – ВРУ ул. Мукомольная, 1-21, ул. Аллея Смелых, 56-66 | КЛ 0,4 кВ СП-1287 – ВРУ ул. Мукомольная, 1-21, ул. Аллея Смелых, 56-66 | КЛ 0,4 кВ СП-1287 – ВРУ ул. Мукомольная, 1-21, ул. Аллея Смелых, 56-66 | КЛ 0,4 кВ СП-1287 – ВРУ ул. Мукомольная, 1-21, ул. Аллея Смелых, 56-66 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х25, 3х35, 3х95 | 4х25, 4х35, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.237 | 0.237 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
606 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1288 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1288 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1288 | КЛ 0,4 кВ ТП-350 – СП-1288 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
607 | КЛ 0,4 кВ СП-1288 – ВРУ ул. Белгородская, 24-30 | КЛ 0,4 кВ СП-1288 – ВРУ ул. Белгородская, 24-30 | КЛ 0,4 кВ СП-1288 – ВРУ ул. Белгородская, 24-30 | КЛ 0,4 кВ СП-1288 – ВРУ ул. Белгородская, 24-30 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х95 | 4х95 | КЛ | КЛ | 0.038 | 0.038 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
608 | КЛ 0,4 кВ СП-1229 – СП-667 | КЛ 0,4 кВ СП-1229 – СП-667 | КЛ 0,4 кВ СП-1229 – СП-667 | КЛ 0,4 кВ СП-1229 – СП-667 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
609 | КЛ 0,4 кВ СП-667 – ВРУ общежития ул. Аллея Смелых, 77 | КЛ 0,4 кВ СП-667 – ВРУ общежития ул. Аллея Смелых, 77 | КЛ 0,4 кВ СП-667 – ВРУ общежития ул. Аллея Смелых, 77 | КЛ 0,4 кВ СП-667 – ВРУ общежития ул. Аллея Смелых, 77 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.021 | 0.021 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
610 | КЛ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ - до места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП 326 | КЛ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ - до места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП 326 | КЛ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ - до места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП 326 | КЛ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ - до места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП 326 | 10 | 10 | 10 | 10 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70 | 3х120 | КЛ | КЛ | 0.87 | 0.87 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
611 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-348 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении 729 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-348 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении 729 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-348 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении 729 | КЛ 10 кВ от места врезки в сущ. КЛ в направлении ТП-348 – до места врезки в сущ. КЛ в направлении 729 | 10 | 10 | 10 | 10 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 3х120 | КЛ | КЛ | 0.39 | 0.39 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
612 | КЛ 0,4 кВ СП-1289 – СП-1291 | КЛ 0,4 кВ СП-1289 – СП-1291 | КЛ 0,4 кВ СП-1289 – СП-1291 | КЛ 0,4 кВ СП-1289 – СП-1291 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.157 | 0.157 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
613 | КЛ 0,4 кВ ТП 417 – СП-1290 | КЛ 0,4 кВ ТП 417 – СП-1290 | КЛ 0,4 кВ ТП 417 – СП-1290 | КЛ 0,4 кВ ТП 417 – СП-1290 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
614 | КЛ 0,4 кВ СП-1290 – ВРУ ж/д ул. Киевская, 77-81, ул. Беговая, 1-11, 2-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1290 – ВРУ ж/д ул. Киевская, 77-81, ул. Беговая, 1-11, 2-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1290 – ВРУ ж/д ул. Киевская, 77-81, ул. Беговая, 1-11, 2-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1290 – ВРУ ж/д ул. Киевская, 77-81, ул. Беговая, 1-11, 2-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50 | 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.391 | 0.391 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
615 | КЛ 0,4 кВ СП-1291 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 1-5, 7-11, 2-6, 8-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1291 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 1-5, 7-11, 2-6, 8-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1291 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 1-5, 7-11, 2-6, 8-12 | КЛ 0,4 кВ СП-1291 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 1-5, 7-11, 2-6, 8-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.243 | 0.243 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
616 | КЛ 0,4 кВ СП-1291 – СП-1299 | КЛ 0,4 кВ СП-1291 – СП-1299 | КЛ 0,4 кВ СП-1291 – СП-1299 | КЛ 0,4 кВ СП-1291 – СП-1299 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
617 | КЛ 0,4 кВ СП-1299 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 14-24, 13-21 | КЛ 0,4 кВ СП-1299 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 14-24, 13-21 | КЛ 0,4 кВ СП-1299 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 14-24, 13-21 | КЛ 0,4 кВ СП-1299 – ВРУ ж/д ул. Беговая, 14-24, 13-21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.236 | 0.236 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
618 | КЛ 0,4 кВ СП-1299 – СП-1267 | КЛ 0,4 кВ СП-1299 – СП-1267 | КЛ 0,4 кВ СП-1299 – СП-1267 | КЛ 0,4 кВ СП-1299 – СП-1267 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
619 | КЛ 0,4 кВ СП-2500 – ВРУ ж/д ул. М. Новикова, 7, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-2500 – ВРУ ж/д ул. М. Новикова, 7, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-2500 – ВРУ ж/д ул. М. Новикова, 7, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-2500 – ВРУ ж/д ул. М. Новикова, 7, сущ. КЛ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х120 | 4х35, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.096 | 0.096 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
620 | КЛ 0,4 кВ ТП-432 – СП-1292 | КЛ 0,4 кВ ТП-432 – СП-1292 | КЛ 0,4 кВ ТП-432 – СП-1292 | КЛ 0,4 кВ ТП-432 – СП-1292 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.111 | 0.111 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
621 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 28-30, ул. Книжная, 1-7, 2-6 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 28-30, ул. Книжная, 1-7, 2-6 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 28-30, ул. Книжная, 1-7, 2-6 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 28-30, ул. Книжная, 1-7, 2-6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50, 3х150 | 4х50, 4х150 | КЛ | КЛ | 0.336 | 0.336 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
622 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1293 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1293 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1293 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1293 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.074 | 0.074 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
623 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 34-34а, 35-39 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 34-34а, 35-39 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 34-34а, 35-39 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 34-34а, 35-39 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
624 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1294 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1294 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1294 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1294 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
625 | КЛ 0,4 кВ СП-1294 – ВРУ ж/д ул. Книжная, 10, ул. Октябрьская, 41-53 | КЛ 0,4 кВ СП-1294 – ВРУ ж/д ул. Книжная, 10, ул. Октябрьская, 41-53 | КЛ 0,4 кВ СП-1294 – ВРУ ж/д ул. Книжная, 10, ул. Октябрьская, 41-53 | КЛ 0,4 кВ СП-1294 – ВРУ ж/д ул. Книжная, 10, ул. Октябрьская, 41-53 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.242 | 0.242 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
626 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1295 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1295 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1295 | КЛ 0,4 кВ СП-1292 – СП-1295 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.164 | 0.164 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
627 | КЛ 0,4 кВ СП-1295 – ЩУ ж/д ул. П. Морозова, 10-26 | КЛ 0,4 кВ СП-1295 – ЩУ ж/д ул. П. Морозова, 10-26 | КЛ 0,4 кВ СП-1295 – ЩУ ж/д ул. П. Морозова, 10-26 | КЛ 0,4 кВ СП-1295 – ЩУ ж/д ул. П. Морозова, 10-26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.147 | 0.147 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
628 | КЛ 0,4 кВ СП-1294 – СП-1296 | КЛ 0,4 кВ СП-1294 – СП-1296 | КЛ 0,4 кВ СП-1294 – СП-1296 | КЛ 0,4 кВ СП-1294 – СП-1296 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.141 | 0.141 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
629 | КЛ 0,4 кВ СП-1296 – ВРУ ж/д пл. Октябрьская, 15-39, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-1296 – ВРУ ж/д пл. Октябрьская, 15-39, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-1296 – ВРУ ж/д пл. Октябрьская, 15-39, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-1296 – ВРУ ж/д пл. Октябрьская, 15-39, сущ. КЛ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х70, 3х120 | 4х70, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.134 | 0.134 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
630 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – СП-1297 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – СП-1297 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – СП-1297 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – СП-1297 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х150 | 4х150 | КЛ | КЛ | 0.072 | 0.072 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
631 | КЛ 0,4 кВ СП-1297 –ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 38-48а | КЛ 0,4 кВ СП-1297 –ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 38-48а | КЛ 0,4 кВ СП-1297 –ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 38-48а | КЛ 0,4 кВ СП-1297 –ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 38-48а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
632 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – СП-1298 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – СП-1298 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – СП-1298 | КЛ 0,4 кВ СП-1293 – СП-1298 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.029 | 0.029 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
633 | КЛ 0,4 кВ СП-1298 –ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 41-47 | КЛ 0,4 кВ СП-1298 –ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 41-47 | КЛ 0,4 кВ СП-1298 –ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 41-47 | КЛ 0,4 кВ СП-1298 –ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 41-47 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.118 | 0.118 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
634 | КЛ 0,4 кВ ТП-442 – СП-2501 | КЛ 0,4 кВ ТП-442 – СП-2501 | КЛ 0,4 кВ ТП-442 – СП-2501 | КЛ 0,4 кВ ТП-442 – СП-2501 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.063 | 0.063 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
635 | КЛ 0,4 кВ СП-2501– ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 64-66, 61-67, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-2501– ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 64-66, 61-67, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-2501– ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 64-66, 61-67, сущ. КЛ | КЛ 0,4 кВ СП-2501– ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 64-66, 61-67, сущ. КЛ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35, 3х50, 3х70 | 4х35, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.318 | 0.318 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
636 | КЛ 0,4 кВ ТП-784 – СП-2502 | КЛ 0,4 кВ ТП-784 – СП-2502 | КЛ 0,4 кВ ТП-784 – СП-2502 | КЛ 0,4 кВ ТП-784 – СП-2502 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.119 | 0.119 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
637 | КЛ 0,4 кВ СП-2502 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 85-105 | КЛ 0,4 кВ СП-2502 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 85-105 | КЛ 0,4 кВ СП-2502 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 85-105 | КЛ 0,4 кВ СП-2502 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 85-105 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.484 | 0.484 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
638 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2503 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2503 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2503 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2503 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.065 | 0.065 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
639 | КЛ 0,4 кВ СП-2503 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 50-62 | КЛ 0,4 кВ СП-2503 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 50-62 | КЛ 0,4 кВ СП-2503 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 50-62 | КЛ 0,4 кВ СП-2503 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 50-62 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.285 | 0.285 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
640 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2504 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2504 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2504 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2504 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.111 | 0.111 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
641 | КЛ 0,4 кВ СП-2504 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 68-80 | КЛ 0,4 кВ СП-2504 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 68-80 | КЛ 0,4 кВ СП-2504 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 68-80 | КЛ 0,4 кВ СП-2504 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 68-80 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.368 | 0.368 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
642 | КЛ 0,4 кВ СП-2504 – СП-2505 | КЛ 0,4 кВ СП-2504 – СП-2505 | КЛ 0,4 кВ СП-2504 – СП-2505 | КЛ 0,4 кВ СП-2504 – СП-2505 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.107 | 0.107 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
643 | КЛ 0,4 кВ СП-2505 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 82-86 | КЛ 0,4 кВ СП-2505 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 82-86 | КЛ 0,4 кВ СП-2505 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 82-86 | КЛ 0,4 кВ СП-2505 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 82-86 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
644 | КЛ 0,4 кВ СП-2505 – СП-2502 | КЛ 0,4 кВ СП-2505 – СП-2502 | КЛ 0,4 кВ СП-2505 – СП-2502 | КЛ 0,4 кВ СП-2505 – СП-2502 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.101 | 0.101 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
645 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2506 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2506 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2506 | КЛ 0,4 кВ СП-2501 – СП-2506 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.049 | 0.049 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
646 | КЛ 0,4 кВ СП-2506 – СП-2502 | КЛ 0,4 кВ СП-2506 – СП-2502 | КЛ 0,4 кВ СП-2506 – СП-2502 | КЛ 0,4 кВ СП-2506 – СП-2502 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х240 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.131 | 0.131 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
647 | КЛ 0,4 кВ СП-2506 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 69-83 | КЛ 0,4 кВ СП-2506 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 69-83 | КЛ 0,4 кВ СП-2506 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 69-83 | КЛ 0,4 кВ СП-2506 – ВРУ ж/д ул. П. Морозова, 69-83 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | 1 | 1 | 3х50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.117 | 0.117 | - | - | - | в земле | в земле | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перевод сетей напряжением 0,23 кВ на напряжения 0,4 кВ. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Повышение индекса технического состояния до 80,0
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Снижение уровня аварийности DПsaidi=-0,000379, DПsaifi=-0,000047. 2. Повышение уровня безопасности в отношении поражения электрическим током как для персонала, занятого обслуживанием линий электропередач, так и для потребителей. 3. Снижение ограничений по большей части низковольтных сетей г. Калининград для осуществления технологического присоединения новых потребителей. 4. Повышение индекса технического состояния до 80,0.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция 98,05 км КЛ, в т.ч. Перевод 1,71 км ВЛ в кабельное исполнение. Замена 43 трансформаторов 6 (10)/0,23 (0,4) кВ на тр-ры 6(10)/0,4 кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ЛЭП 0,4 кВ - 3,36 млн рублей/км ТП 6-10 кВ - 1,38 млн рублей/МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Мероприятие реализуется в течение 4 лет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 10.03.2017: - Высокие затраты на ремонт. - Снижение уровня надежности электроснабжения потребителей - Высокий уровень технических и коммерческих потерь. - Несоответствие параметров качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013. - Низкий уровень безопасности в отношении поражения электрическим током. - Сложность оперативного и технического обслуживания. - Осложнение технологического присоединения новых потребителей, увеличения мощности существующих. Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации 2016 г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015 |  | 537.85 | 375 | 0.91513 | 3227.6172 | 8.4066 | 85140 | 0.03791 | 0.0044045 |  |  | 2019 |  | 3195.341 | 532.4715 | 0.0062541 | 85140 | 0.03753 | 0.0043575 | 487.2806 | 0.0062541 | -0.0003791 | -4.6981e-05 | В cоответствии с п.21 раздела IV Приказа МинЭнергетики РФ от 14.03.2016 №177 данный показатель территориальными сетевыми организациями не рассчитывается
| КЛ 0,23 кВ СП-800 - Нансена, 46-52 | 2.8333 | 4 | 0.033 | 11.3332 | 0.093499 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0301151450004 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КВЛ 0,23 кВ ТП-121 - Менделеева, 14 | 31.4333 | 1 | 0.003 | 31.4333 | 0.0943 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1101150910011 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ВЛ 0,4 кВ КТП-523 - Ломоносова ,113-135 | 1.8667 | 1 | 0.01 | 1.8667 | 0.018667 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1201151040016 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-446 - Ленинградская, 23-35, 28-38 | 27.75 | 1 | 0.001 | 27.75 | 0.02775 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1201151425018 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-220 - Сержантская,3-3а,2,СП-424 | 11.9167 | 4 | 0.003 | 47.6668 | 0.03575 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1701152255035 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-163 - пр. Мира, 33 | 0.75 | 1 | 0.005 | 0.75 | 0.00375 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2801151750077 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ВЛ 0,4 кВ КТП-22 - Пр. Победы, 218-198,257-233 | 0.5833 | 24 | 0.035001 | 13.9992 | 0.020416 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3001151840083 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-358-А.Смелых,24-36-СП-654 | 0.9167 | 8 | 0.035 | 7.3336 | 0.032085 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3001151920084 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| кл 0,23 кВ ТП-608-Лесопарковая,41,45,40-50 | 0.3667 | 8 | 0.007001 | 2.9336 | 0.0025673 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3101150004085 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| кл 0,23 кВ СП-59-Красная,76-86,69-73 | 8.1167 | 9 | 0.002 | 73.0503 | 0.016233 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3101150610082 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-555 - Чернышевского, СП-15 | 1.2667 | 19 | 0.003 | 24.0673 | 0.0038001 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0502150956089 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-452-Грибоедова,3,11,10-16,пер.Грибоедова,1,7,4,6 | 16.9167 | 10 | 0.03 | 169.167 | 0.5075 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1102152256108 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ТП-823 СП-550 | 0.1833 | 1 | 0.005002 | 0.1833 | 0.00091687 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1202151600109 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ТП-823 СП-550 | 0.3833 | 1 | 0.002001 | 0.3833 | 0.00076698 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1202152340111 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23КВ СП-72-НАХИМОВА 4,7,8,10. | 11.95 | 4 | 0.02 | 47.8 | 0.239 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1502150105114 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КВЛ 0,23 кВ ТП-192 - Богатырская, Глинки | 15.3167 | 10 | 0.033 | 153.167 | 0.50545 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0203152301133 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-457 - Тельмана, 53-57, 68-74 | 5.2833 | 2 | 0.001 | 10.5666 | 0.0052833 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0503151045138 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| Кабельная линия КЛ 0,23 кВ ТП- 897 - Озерная, 18-26, СП-748 | 10.6667 | 2 | 0.154 | 21.3334 | 1.6427 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0603150420141 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23кв ТП-54-ул.Коммунальная 56-68 | 1.3333 | 7 | 0.002 | 9.3331 | 0.0026666 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1803151150145 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ К-2 ТП-537-СП-294 | 0.75 | 1 | 0.001 | 0.75 | 0.00075 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1104152015170 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-669 - Назаровой, Козенкова | 13.8167 | 4 | 0.008 | 55.2668 | 0.11053 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1404152217174 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-616 - Тихоненко,1-29,Дубинина,29-35 | 5.1667 | 1 | 0.002 | 5.1667 | 0.010333 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2504151050185 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23КВ СП-242-УЛ. ЖУКОВСКОГО 18 | 6.1667 | 1 | 0.015 | 6.1667 | 0.0925 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2604151120186 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП- 553-СП-205 | 17.8833 | 18 | 0.02 | 321.8994 | 0.35767 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0605152230191 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-471 - СП-855; КЛ 0,23 кВ ТП-471 - СП-807 | 1.35 | 47 | 0.021 | 63.45 | 0.02835 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2705151415230 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-52 - Маркса, 16 | 15.7167 | 1 | 0.005 | 15.7167 | 0.078584 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0106152247234 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-276 - Верхнеозерная, СП-440 | 1.8333 | 5 | 0.02 | 9.1665 | 0.036666 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0306151330235 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-619 - Серж. Мишина, 25. | 17.4333 | 1 | 0.001 | 17.4333 | 0.017433 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0606152230236 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-57 - ул. Родителева 25-31, СП-12 | 10.9167 | 5 | 0.004 | 54.5835 | 0.043667 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1006151030237 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ВЛ 0,4 кВ КТП-237 - Орудийная, Клубная | 13.4333 | 1 | 0.002 | 13.4333 | 0.026867 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1306152212238 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| кл 0,23 кВ ТП-608-Лесопарковая,33,41,45,40-42,46,48,50 | 16.1167 | 7 | 0.029 | 112.8169 | 0.46738 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0107152145244 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-920 - Судостроительная,76-92 | 4.5833 | 1 | 0.01 | 4.5833 | 0.045833 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0407151045245 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ РП-XLI - Горького, 91-93, Первомайская, 1-14 | 5.4 | 1 | 0.001 | 5.4 | 0.0054 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0807151105247 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ РП-XIX - Дзержинского, 85, 87 | 15.8 | 1 | 0.002 | 15.8 | 0.0316 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1107152317250 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ- 0,23КВ СП-294-В.Котик 7-15 | 0.45 | 5 | 0.01 | 2.25 | 0.0045 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2207152110254 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-452-Грибоедова, пер.Грибоедова | 19 | 14 | 0.011 | 266 | 0.209 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2607151828253 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-341 - СП-611 | 2.55 | 1 | 0.012 | 2.55 | 0.0306 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3007151030257 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-307-СП-667 | 4.6833 | 15 | 0.001 | 70.2495 | 0.0046833 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0108151534255 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-41 - Тихоненко, СП-1015 | 3.6833 | 3 | 0.002 | 11.0499 | 0.0073666 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1208151354262 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-220 - А. Невского, 45-49, СП-421 | 13.2667 | 14 | 0.002 | 185.7338 | 0.026533 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1308151024265 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-831 - Куйбышева, 80-82, Еловая Аллея, 14а, 16, 18-24, 17-19, 21а | 24.4833 | 10 | 0.002 | 244.833 | 0.048967 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1708151239266 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-115 - Л. Князева, 26-32, 42-52, 25-55 | 24.1333 | 17 | 0.03 | 410.2661 | 0.724 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1808151140267 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-79 - ул. Пушкина, 6,6а,8,13,15, Победы, 7,9 | 11.25 | 7 | 0.016 | 78.75 | 0.18 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0809150525270 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 35 | 12.2833 | 1 | 0.0001 | 12.2833 | 0.0012283 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1909150040272 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ РП-III - пер. Свободный, Колоскова | 7.75 | 7 | 0.004 | 54.25 | 0.031 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2109151230271 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-421 - Невского, 49-49а | 1.4833 | 2 | 0.012 | 2.9666 | 0.0178 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2809151610273 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23КВ СП-909-УЛ.ЛЕТНЯЯ 8-20/СП-911 | 13.6333 | 7 | 0.022 | 95.4331 | 0.29993 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2410152230278 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-822 - Камская,33-45 | 6.8 | 4 | 0.09 | 27.2 | 0.612 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2710151530279 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-280 - Р.Корсакова, 15,17 | 7.3667 | 3 | 0.001018 | 22.1001 | 0.0074993 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0211151038282 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-920 - Судостроительная,76-92 | 5.5 | 4 | 0.012 | 22 | 0.066 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0411151835284 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ТП-634 АТ 0,4/0,23 кВ | 7.4167 | 24 | 0.07 | 178.0008 | 0.51917 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0511151100285 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-829 - Ленинградская, 7-1, 10-2, СП-440 | 8.5 | 1 | 0.01 | 8.5 | 0.085 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1411151330289 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-241 - Угловая, 2-10, 17 | 4.05 | 6 | 0.004 | 24.3 | 0.0162 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1811151115290 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ РП-XIX - Дзержинского, 85-89 | 18.3833 | 2 | 0.036 | 36.7666 | 0.6618 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3011152130292 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-941 - Восточная, 20-22, Тихорецкая, 47-49 | 8.1167 | 4 | 0.004 | 32.4668 | 0.032467 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0112150901293 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-25 - ул Пугачева, 1-10 | 5.75 | 3 | 0.03 | 17.25 | 0.1725 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0612150835294 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ВЛ 0,23 кВ СП-853 - Киевская, 93 | 2.7 | 1 | 0.005 | 2.7 | 0.0135 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1112151247295 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| кл 0,23 кВ СП-418-Потемкина,15-25,18-24-СП-422 | 14.35 | 1 | 7e-06 | 14.35 | 0.00010045 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1612152242297 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-95 - Чапаева, СП-97, СП-103 | 6.65 | 3 | 0.002 | 19.95 | 0.0133 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2812150955299 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-98 - Советский пр., 57-65, Курганская, 4-6 | 7.4167 | 4 | 0.002 | 29.6668 | 0.014833 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3112151535001 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 451214016.76
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 28.9829 | 5.2714
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 300000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается | 5.4859
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | -396860696.1177 | 3580484446.853
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 | [5 empty] | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 100000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 5% | 4.4% | 4.2% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.2% | 4.1% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 5% | 9.62% | 14.22% | 19.14% | 24.38% | 29.85% | 35.43% | 41.12% | 46.91% | 52.78% | 58.9% | 65.25% | 71.86% | 78.74% | 85.89% | 93.32% | 101.1% | 109.1% | 117.5% | 126.2% | 135.2% | 144.6% | 154.4% | 164.6% | 175.2% | 186.2% | 197.6% | 209.5% | 221.9% | 234.8% | 248.2% | 262.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 3695289.9511 | 7700984.2581 | 12169888.7595 | 12705363.8649 | 13264399.8749 | 13834769.0696 | 14415829.3705 | 15006878.3747 | 15607153.5097 | 16231439.65 | 16880697.2361 | 17555925.1255 | 18258162.1305 | 18988488.6157 | 19748028.1604 | 20537949.2868 | 21359467.2582 | 22213845.9486 | 23102399.7865 | 24026495.778 | 24987555.6091 | 25987057.8335 | 27026540.1468 | 28107601.7527 | 29231905.8228 | 30401182.0557 | 31617229.3379 | 32881918.5114 | 34197195.2519 | 35565083.062 | 36987686.3844
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 3695289.9511 | 7700984.2581 | 12169888.7595 | 12705363.8649 | 13264399.8749 | 13834769.0696 | 14415829.3705 | 15006878.3747 | 15607153.5097 | 16231439.65 | 16880697.2361 | 17555925.1255 | 18258162.1305 | 18988488.6157 | 19748028.1604 | 20537949.2868 | 21359467.2582 | 22213845.9486 | 23102399.7865 | 24026495.778 | 24987555.6091 | 25987057.8335 | 27026540.1468 | 28107601.7527 | 29231905.8228 | 30401182.0557 | 31617229.3379 | 32881918.5114 | 34197195.2519 | 35565083.062 | 36987686.3844
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -109620 | -114224.04 | -476542.6949 | -124377.6434 | -129850.2597 | -541735.2834 | -141122.0413 | -146908.045 | -611137.4672 | -158895.7415 | -165251.5711 | -687446.5359 | -178736.0993 | -185885.5433 | -773283.8602 | -201053.8037 | -209095.9558 | -869839.1761 | -226158.1858 | -235204.5132 | -978450.775 | -254397.2015 | -264573.0896 | -1100624.0526 | -286162.2537 | -297608.7438 | -1238052.3743 | -321893.6173 | -334769.362 | -1392640.5459 | -1448346.1678
Ремонт объекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -357407.0212 | 0 | 0 | -406301.4625 | 0 | 0 | -458353.1004 | 0 | 0 | -515584.902 | 0 | 0 | -579962.8951 | 0 | 0 | -652379.3821 | 0 | 0 | -733838.0813 | 0 | 0 | -825468.0394 | 0 | 0 | -928539.2807 | 0 | 0 | -1044480.4095 | -1086259.6258
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  |  | -109620 | -114224.04 | -119135.6737 | -124377.6434 | -129850.2597 | -135433.8208 | -141122.0413 | -146908.045 | -152784.3668 | -158895.7415 | -165251.5711 | -171861.634 | -178736.0993 | -185885.5433 | -193320.965 | -201053.8037 | -209095.9558 | -217459.794 | -226158.1858 | -235204.5132 | -244612.6938 | -254397.2015 | -264573.0896 | -275156.0131 | -286162.2537 | -297608.7438 | -309513.0936 | -321893.6173 | -334769.362 | -348160.1365 | -362086.5419
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585669.9511 | 7586760.2181 | 11693346.0646 | 12580986.2215 | 13134549.6153 | 13293033.7862 | 14274707.3292 | 14859970.3297 | 14996016.0424 | 16072543.9086 | 16715445.6649 | 16868478.5896 | 18079426.0312 | 18802603.0724 | 18974744.3002 | 20336895.4831 | 21150371.3024 | 21344006.7725 | 22876241.6007 | 23791291.2648 | 24009104.8341 | 25732660.632 | 26761967.0572 | 27006977.7001 | 28945743.5691 | 30103573.3119 | 30379176.9636 | 32560024.8941 | 33862425.8899 | 34172442.516 | 35539340.2167
Амортизация |  |  |  |  | -11429644.7414 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736 | -14467904.736
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | -7843974.7903 | -6881144.5179 | -2774558.6714 | -1886918.5145 | -1333355.1207 | -1174870.9498 | -193197.4068 | 392065.5937 | 528111.3064 | 1604639.1726 | 2247540.9289 | 2400573.8536 | 3611521.2952 | 4334698.3364 | 4506839.5642 | 5868990.7471 | 6682466.5664 | 6876102.0365 | 8408336.8647 | 9323386.5288 | 9541200.0981 | 11264755.896 | 12294062.3212 | 12539072.9641 | 14477838.8331 | 15635668.5759 | 15911272.2276 | 18092120.1581 | 19394521.1539 | 19704537.78 | 21071435.4807
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | -7843974.7903 | -6881144.5179 | -2774558.6714 | -1886918.5145 | -1333355.1207 | -1174870.9498 | -193197.4068 | 392065.5937 | 528111.3064 | 1604639.1726 | 2247540.9289 | 2400573.8536 | 3611521.2952 | 4334698.3364 | 4506839.5642 | 5868990.7471 | 6682466.5664 | 6876102.0365 | 8408336.8647 | 9323386.5288 | 9541200.0981 | 11264755.896 | 12294062.3212 | 12539072.9641 | 14477838.8331 | 15635668.5759 | 15911272.2276 | 18092120.1581 | 19394521.1539 | 19704537.78 | 21071435.4807
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568794.9581 | 1376228.9036 | 554911.7343 | 377383.7029 | 266671.0241 | 234974.19 | 38639.4814 | -78413.1187 | -105622.2613 | -320927.8345 | -449508.1858 | -480114.7707 | -722304.259 | -866939.6673 | -901367.9128 | -1173798.1494 | -1336493.3133 | -1375220.4073 | -1681667.3729 | -1864677.3058 | -1908240.0196 | -2252951.1792 | -2458812.4642 | -2507814.5928 | -2895567.7666 | -3127133.7152 | -3182254.4455 | -3618424.0316 | -3878904.2308 | -3940907.556 | -4214287.0961
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -6275179.8323 | -5504915.6143 | -2219646.9371 | -1509534.8116 | -1066684.0966 | -939896.7598 | -154557.9255 | 313652.4749 | 422489.0451 | 1283711.3381 | 1798032.7431 | 1920459.0828 | 2889217.0361 | 3467758.6691 | 3605471.6513 | 4695192.5977 | 5345973.2532 | 5500881.6292 | 6726669.4918 | 7458709.223 | 7632960.0785 | 9011804.7168 | 9835249.857 | 10031258.3713 | 11582271.0665 | 12508534.8607 | 12729017.7821 | 14473696.1265 | 15515616.9231 | 15763630.224 | 16857148.3845
| 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | -7843974.7903 | -6881144.5179 | -2774558.6714 | -1886918.5145 | -1333355.1207 | -1174870.9498 | -193197.4068 | 392065.5937 | 528111.3064 | 1604639.1726 | 2247540.9289 | 2400573.8536 | 3611521.2952 | 4334698.3364 | 4506839.5642 | 5868990.7471 | 6682466.5664 | 6876102.0365 | 8408336.8647 | 9323386.5288 | 9541200.0981 | 11264755.896 | 12294062.3212 | 12539072.9641 | 14477838.8331 | 15635668.5759 | 15911272.2276 | 18092120.1581 | 19394521.1539 | 19704537.78 | 21071435.4807
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 11429644.7414 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736 | 14467904.736
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -681392.1653 | -1336493.3133 | -1375220.4073 | -1681667.3729 | -1864677.3058 | -1908240.0196 | -2252951.1792 | -2458812.4642 | -2507814.5928 | -2895567.7666 | -3127133.7152 | -3182254.4455 | -3618424.0316 | -3878904.2308 | -3940907.556 | -4214287.0961
НДС | -1166414.112 | -28399047.0012 | -3116092.9194 | -8251096.5378 | -36548614.4128 | 1365616.8393 | 2104802.2916 | 2264577.5199 | 2364218.9307 | 2392746.0815 | 2569447.3193 | 2674794.6593 | 2699282.8876 | 2893057.9035 | 3008780.2197 | 3036326.1461 | 3254296.6856 | 3384468.553 | 3415453.974 | 3660641.187 | 3807066.8344 | 3841921.219 | 4117723.4881 | 4282432.4277 | 4321638.8701 | 4631878.9138 | 4817154.0703 | 4861255.986 | 1711681.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -6480078.4 | -157772483.34 | -17311627.33 | -45839425.21 | -206633527.8
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -7646492.512 | -186171530.3412 | -20427720.2494 | -54090521.7478 | -239596472.2617 | 8952377.0574 | 13798148.3562 | 14845563.7414 | 15498768.546 | 15685779.8677 | 16844154.6484 | 17534764.989 | 17695298.9301 | 18965601.8121 | 19724225.8846 | 19904804.7357 | 21333722.7168 | 22187071.6255 | 22390198.2742 | 23316144.5048 | 23620944.8236 | 23810707.5842 | 25312297.7159 | 26209046.3867 | 26422503.6846 | 28111588.3665 | 29120308.6633 | 29360419.0933 | 27761857.778 | 26976439.5967 | 27196922.5181 | 28941600.8625 | 29983521.6591 | 30231534.96 | 31325053.1205
Накопленный ЧДП | -7646492.512 | -193818022.8532 | -214245743.1026 | -268336264.8504 | -507932737.1121 | -498980360.0547 | -485182211.6984 | -470336647.957 | -454837879.411 | -439152099.5433 | -422307944.8949 | -404773179.9059 | -387077880.9758 | -368112279.1637 | -348388053.2791 | -328483248.5434 | -307149525.8266 | -284962454.2012 | -262572255.927 | -239256111.4222 | -215635166.5986 | -191824459.0144 | -166512161.2985 | -140303114.9118 | -113880611.2272 | -85769022.8607 | -56648714.1974 | -27288295.1041 | 473562.6739 | 27450002.2706 | 54646924.7887 | 83588525.6512 | 113572047.3103 | 143803582.2703 | 175128635.3909
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 1 | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524 | 0.21703 | 0.19206 | 0.16997 | 0.15041 | 0.13311 | 0.1178 | 0.10424 | 0.092251 | 0.081638 | 0.072246 | 0.063934 | 0.056579 | 0.05007 | 0.04431 | 0.039212 | 0.034701 | 0.030709 | 0.027176 | 0.02405 | 0.021283
PV | -7646492.512 | -186171530.3412 | -20427720.2494 | -50884082.5899 | -199463187.1218 | 6595416.9626 | 8995933.9466 | 8565322.0811 | 7913448.0112 | 7087551.5919 | 6735361.2494 | 6204877.0448 | 5541313.1106 | 5255850.1148 | 4837242.5836 | 4319936.6489 | 4097393.3576 | 3771052.2938 | 3367767.2201 | 3103576.2571 | 2782431.6463 | 2482110.4163 | 2335080.8487 | 2139651.9214 | 1908918.6994 | 1797299.3056 | 1647602.9169 | 1470078.0229 | 1230122.0865 | 1057805.6388 | 943762.177 | 888764.9325 | 814832.9039 | 727055.6808 | 666685.2495
NPV (без учета продажи) | -7646492.512 | -193818022.8532 | -214245743.1026 | -265129825.6925 | -464593012.8143 | -457997595.8517 | -449001661.9051 | -440436339.824 | -432522891.8127 | -425435340.2208 | -418699978.9715 | -412495101.9267 | -406953788.8161 | -401697938.7013 | -396860696.1177 | -392540759.4688 | -388443366.1112 | -384672313.8174 | -381304546.5973 | -378200970.3402 | -375418538.6939 | -372936428.2777 | -370601347.429 | -368461695.5075 | -366552776.8081 | -364755477.5026 | -363107874.5857 | -361637796.5628 | -360407674.4763 | -359349868.8375 | -358406106.6605 | -357517341.728 | -356702508.8241 | -355975453.1433 | -355308767.8938
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005995% | 0.3292% | 0.6219% | 0.9019% | 1.162% | 1.399% | 1.62%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
|  |  | Ввод | 416.7759 | 111.9889 | 528.7649
|  |  |  | 0.78821 | 0.21179
Мощность до реализации проекта (мощность одного трансформатора), МВА | 29.2125
Максимальная допустимая нагрузка до реализации проекта, МВт | 28.526
Текущий резерв/дефицит мощности, МВт
Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
Максимальная фактическая нагрузка (до реализации проекта), МВт | 28.526
Мощность после реализации проекта (мощность одного трансформатора), МВА | 30.75
Мощность по ТП, МВт | 0
Мощность по заключенным договорам на ТП, МВт
Мощность по поданным заявкам на ТП, МВт | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Доход (плата по договору ТП), руб
Доход (Увеличение выручки от передачи э/э), руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370999.773 | 6741999.5459 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272 | 10215150.8272
ЧЧИ, час | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380
Тариф, руб/кВтч | 1.2365 | 1.3961 | 1.4332 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534 | 1.5534
Прогноз подключенной нагрузки в соответствии с действующими договорами на ТП, МВт
Прогноз подключенной нагрузки в соответствии с поданными заявками на ТП, МВт
Прогноз увеличения потребляемой мощности существующих потребителей, МВт |  |  |  |  | 0.49545 | 0.49545 | 0.51047
Планируемый объем присоединения потребителей в соответствии с прогнозируемым спросом, МВт
Прирост мощности, МВт / год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49545 | 0.49545 | 0.51047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прирост мощности, МВт (накопительно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49545 | 0.9909 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014 | 1.5014
Загрузка, МВт | 28.526 | 28.526 | 28.526 | 28.526 | 29.0215 | 29.5169 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274
Максимальная допустимая нагрузка после реализации проекта, МВт | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274 | 30.0274

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 26.07.2016 17.04.2020 20.05.2020 30.10.2020 | 26.07.2016 17.04.2020 20.05.2020 30.10.2020 | 2016-07-26 | 2016-07-26 |  |  | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 13.06.2018 (1-4 этап) 27.10.2020 (5 этап) 12.11.2020 (6 этап) | 13.06.2018 (1-4 этап) 27.10.2020 (5 этап) 12.11.2020 (6 этап) | 43264 | 43264 |  |  | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 27.09.2018 (1-4 этапы) 25.12.2020 (5 этап) 18.12.2020 (6 этап) | 27.09.2018 (1-4 этапы) 25.12.2020 (5 этап) 18.12.2020 (6 этап) | 27.09.2018 (1-4 этапы) | 27.09.2018 (1-4 этапы) |  |  | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 22.10.2018 (1-4 этапы) 17.11.2020 (1-6 этапы) | 22.10.2018 (1-4 этапы) 17.11.2020 (1-6 этапы) | 22.10.2018 (1-4 этапы) | 22.10.2018 (1-4 этапы) |  |  | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-07-26 | 27.02.2018 (1-4 этапы) 25.12.2020 (5 этап) 22.12.2020 (6 этап) | 42577 | 43158 |  |  | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.12.2017 12.10.2020 | 01.12.2017 12.10.2020 | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 29.11.2019 20.11.2020 | 29.11.2019 20.11.2020 | 43798 | 43798 |  |  | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-12-01 | 30.08.2019 20.11.2020 | 43070 | 43707 |  |  | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2017-12-20 | 29.11.2019 (3-4 этапы); 07.12.2020 (1,2,5,6 этапы) | 43089 | 43798 |  |  | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2017-12-28 | 10.12.2019 (3-4 этапы) 25.12.2020 (5-6 этапы) | 43097 | 43809 |  |  | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2018-05-20 | 25.12.2019 (3-4 этапы); 25.12.2020 (5-6 этапы) | 2018-05-20 | 2019-12-25 |  |  | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-12-25 | 27.12.2019 (3-4 этапы); 27.12.2020 (5-6 этапы) | 2019-12-25 | 2019-12-27 |  |  | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) | 43830 | 43830 |  |  | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) | 43830 | 43830 |  |  | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2020 года | по состоянию на 01.01.2021 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 537.5616 | 0 | 310.1501 | 0.58219 | 309.5679 | 0.58219 | 0.57409 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58219 | 0.0081
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.19331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 537.3683 | 0 | 310.1501 | 0.58219 | 309.5679 | 0.58219 | 0.57409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58219 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 451.214 | 0 | 310.0733 | 0 | 310.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 13.677 | 0 | 1.0588 | 0 | 1.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 283.3032 | 0 | 217.7472 | 0 | 217.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 132.4976 | 0 | 81.2867 | 0 | 81.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 21.7362 | 0 | 9.9807 | 0 | 9.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 4.97 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.548 | 0 | 0.326 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 95.167 | 0 | 83.196 | 0 | 83.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 4.97 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.548 | 0 | 0.326 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 95.167 | 0 | 83.196 | 0 | 83.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 451.214 | 0 | 371.1021 | 0 | 371.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 4.97 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 95.715 | 0 | 83.522 | 0 | 83.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 2.77 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 95.715 | 0 | 83.522 | 0 | 83.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 2 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 22862.37 | УР | 22862.37 | ООК | ООК | 3 | 3 | "Р-Проект" ООО | 22129.789 |  | 1 | 21030.328 | 21030.328 | "Р-Проект" ООО | 12618.1968 | 12618.1968 | 49634 | b2b-mrsk.ru | 16.06.2016 | 16.06.2016 | 2016-07-08 | 2016-07-14 |  |  |  |  | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2019-09-30 |  | ДС № 1 от 22.09.2017, ДС № 2 от 06.07.2018; ДС № 3 от 24.05.2019
[22 empty] | "Азимут-Электропроект" ООО | 22843.325 |  |  | 22843.325
[22 empty] | "НИИЦ МРСК" АО | 21033.38 | "НИИЦ МРСК" АО
2 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 2 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | СМР | СМР по титулу: «Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи». | АО "Янтарьэнерго" | 495082.09 | ПСД | 495082.09 | ООК | ООК | 3 | 3 | "Элмонт" ООО | 494587.01 |  | 1 | 494587.01 | 494587.01 | "Элмонт" ООО | 334316.8157 | 125491.14 | 52475 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-10-27 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2020-10-05 |  | ДС № 1 от 27.04.2018, ДС № 2 от 02.07.2018, ДС № 3 от 13.09.2018, ДС № 4 от 04.12.2018; ДС № 5 от 02.04.2019; ДС № 6 от 01.11.2019; ДС № 7 от 29.11.2019; ДС № 8 от 18.12.2019; ДС № 9 от 24.07.2020; ДС № 10 от 03.09.2020 - уменьшение стоимости
[22 empty] | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 494834.55 |  |  | 494834.55
[22 empty] | "ВЕГА" ООО | 495082.09 | "ВЕГА" ООО
5 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | Услуги | Оказания услуг по аренде транспортных средств с экипажем | АО "Янтарьэнерго" | 7741.44 | мониторинг цен | 7741.44 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ТАКСИ ЕВРОПА" ООО | 7257.6 |  |  |  | 7257.6 | "ТАКСИ ЕВРОПА" ООО | 46.8 | 46.8 | 839358 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-21 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2018-08-13 |  | НДС не предусмотрен
[22 empty] | Потапова М.А. ИП | 7330.18
[22 empty] | "БенеКар" АО | 7461.74
4 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | Услуги | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде» | АО "Янтарьэнерго" | 380.4 | ПСД | 380.4 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 380.4 |  |  |  | 380.4 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 380.3958 | 0 | 31705870634 | zakupki.gov.ru | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2018-02-26 |  | ДС № 1 от 26.12.2017, ДС № 2 от 10.01.2018
5 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | Услуги | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде» | АО "Янтарьэнерго" | 20 | ПСД | 20 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 |  |  |  | 20 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 | 20 | [7 empty] | ЦЗО | 2018-06-22 | 06-06 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 2018-09-17 |  | ДС № 1 от 16.08.2018
6 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | Услуги | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде» | АО "Янтарьэнерго" | 20 | ПСД | 20 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 |  |  |  | 20 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 | 20 | [7 empty] | ЦЗО | 2018-06-22 | 06-06 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 2018-09-17 |  | ДС № 1 от 16.08.2018
7 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | Услуги | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде» | АО "Янтарьэнерго" | 20 | ПСД | 20 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 |  |  |  | 20 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 20 | 20 | [7 empty] | ЦЗО | 2018-06-22 | 06-06 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 22.06.2018 | 2018-09-17 |  | ДС № 1 от 16.08.2018
9 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | Услуги | Осуществление строительного контроля по титулу «Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8МВА и 173,2 км линий электропередач». | АО "Янтарьэнерго" | 8864.27 | ПСД | 8864.27 | ВЗ | ООК | 4 | 3 | "ЦТЗ" АО | 8864.27 |  | 1з | 7623 | 7623 | "ЦТЗ" АО | 9035.4147 |  | 988650 | b2b-mrsk.ru | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-04-10 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 28.05.2018 | 28.05.2018 | 28.05.2018 | 28.05.2018 | 2020-10-05 |  | ДС № 1 от 24.04.2019; ДС № 2 от 29.11.2019; ДС № 3 от 09.06.2020; ДС № 4 от 21.07.2020; ДС № 5 от 24.08.2020
[22 empty] | "ПРОГРЕСС СТРОЙ" ООО | 8860 |  |  | 8500
[22 empty] | "ПКФ "Спецэнергосервис" ООО | 8864.27 | "ПКФ "Спецэнергосервис" ООО
10 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 1 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | ПИР | Разработка проектно-сметной и рабочей документации по титулу: "Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 транформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи" | АО "Янтарьэнерго" | 797.36 | УР | 797.36 | ВЗ | ЗП | 3 | 3 | "Элмонт" ООО | 797.36 |  | 1 | 797.36 | 797.36 | "Элмонт" ООО | 574.0934 |  | 32008889318 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-03-05 | 2020-03-23 |  |  |  |  | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 17.04.2020 | 30.09.2020
[22 empty] | "РСО-Энерго" ООО | 797.36 |  |  | 797.36
[22 empty] | "Татэнерго" ООО | 797.36 |  |  | 797.36
11 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 1 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования в рамках титула «Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи» по следующим объектам: РПр-16-ПК13-01-ТКР.ЛЭП (ТП 359); РПр-16-ПК13-06-ТКР.ЛЭП (ТП 341); РПр-16-ПК13-10-ТКР.ЛЭП (ТП 323); РПр-16-ПК13-13-ТКР.ЛЭП (ТП 350); РПр-16-ПК13-15-ТКР.ЛЭП (ТП 307); РПр-16-ПК15-03-ТКР.ЛЭП (ТП 417); РПр-16-ПК15-05-ТКР.ЛЭП (ТП 432); РПр-16-ПК15-06-ТКР.ЛЭП (ТП 442) | АО "Янтарьэнерго" | 68918.7738 | ПСД | 68918.7738 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергопроект" ООО | 68835.5004 |  | 1 |  | 68835.5004 | "Энергопроект" ООО | 81329.5098 |  | 32009468951 | https://msp.roseltorg.ru | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-11
[22 empty] | "Тесла" ООО | 68918.7738
12 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | Услуги | Оказание транспортных услуг посредством предоставления транспортных средств | АО "Янтарьэнерго" | 1801.82 | мониторинг цен | 1801.82 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Региональный Геодезический Центр" ООО | 1801.82 |  |  |  | 1801.82 | "Такси Европа" ООО | 98.55 | 0 | 31807063135 | rosseti.ru | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-12-11 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 17.01.2021 |  | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "Такси Европа" ООО | 1801.82
13 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 1 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования в рамках титула «Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи» по следующим объектам: РПр-16-ПК01-07-ТКР.ЛЭП (ТП 41); РПр-16-ПК03-08-ТКР.ЛЭП (ТП 53); РПр-16-ПК04-14-ТКР.ЛЭП (ТП 559); РПр-16-ПК04-16-ТКР.ЛЭП (ТП 504); РПр-16-ПК05-03-ТКР.ЛЭП (ТП 518) | АО "Янтарьэнерго" | 32890.1426 | УР | 32890.1426 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | "Энергопроект" ООО | 32889.0834 |  |  |  | 32889.0834 | "Энергопроект" ООО | 382.2107 | 382.2107 | 32009631178 | https://msp.roseltorg.ru | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-30
[22 empty] | "Тесла" ООО | 32890.1426
[22 empty] | "ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" ООО | 32890.1426
14 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 1 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования в рамках титула «Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи» по следующим объектам: РПр-16-ПК02-05-ТКР.ЛЭП (ТП 43); РПр-16-ПК02-12-ТКР.ЛЭП (ТП 608); РПр-16-ПК03-07-ТКР.ЛЭП (ТП 126) (3 объекта). | АО "Янтарьэнерго" | 40046.1141 | УР | 40046.1141 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | "Энергопроект" ООО | 40045.0007 |  |  |  | 40045.0007 | "Энергопроект" ООО | 47405.8016 | 47405.8016 | 32009630886 | https://msp.roseltorg.ru | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | 2020-11-11 |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-30
[22 empty] | "Тесла" ООО | 40046.1141
[22 empty] | "ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" ООО | 40046.1141
15 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 1 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | ПИР | Разработка проектно-сметной и рабочей документации по титулу: "Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 транформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи" | АО "Янтарьэнерго" | 318.9458 | УР | 318.9458 | ВЗ | СЦ | 3 | 3 | "Энергопроект" ООО | 318.5089 |  |  |  | 318.5089 | "Энергопроект" ООО | 38798.1508 | 38798.1508 |  |  |  |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  |  |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-12-25
[22 empty] | "РСО-Энерго" ООО | 318.9458
[22 empty] | "Тесла" ООО | 318.9458
16 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | Услуги | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (5 этап)» | АО "Янтарьэнерго" | 164.44 | Мониторинг цен | 164.44 | ВЗ | ЕП |  |  | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 164.4383 |  |  |  |  | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 197.326 |  | 32009772572 | https://zakupki.gov.ru | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | [5 empty] | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-01-31
17 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | Услуги | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (6 этап)» | АО "Янтарьэнерго" | 153.67 | Мониторинг цен | 153.67 | ВЗ | ЕП |  |  | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 153.665 |  |  |  |  | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 184.398 |  | 32009772028 | https://zakupki.gov.ru | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | [5 empty] | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-01-31
18 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 31.12.2019 (3-4 этапы); 28.12.2020 (1,2,5,6 этапы) |  |  | 4.97 |  | 0.548 |  | 95.167 |  | Услуги | Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде» | АО "Янтарьэнерго" | 116.885 | ПСД | 116.885 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 116.885 |  |  |  | 116.885 | ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 116.885 | 116.885 | [7 empty] | ЦЗО | 2018-07-23 | 07-05 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-08-13
| ИТОГО | [27 empty] | 525544.5483

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 42 трансформаторных подстанций мощностью 12,22 МВА и 98,05 км линий электропередачи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 4,97 (2,2) МВА, 95,72 км (0 км)
Срок ввода объекта | 2019, 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2019, 2020 года с НДС, млн рублей | 537.5616
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утвержденная приказами от 22.10.2018 №№ 348, 349, 350, 351, от 25.12.2020 №№ 484, 485
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 525.5445
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 525.5445
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 501.8503
СМР с поставкой оборудования ООО "Элмонт" договор № 52475 от 01.12.2017 (ДС № 1 от 27.04.2018, ДС № 2 от 02.07.2018, ДС № 3 от 13.09.2018, ДС № 4 от 04.12.2018; ДС № 5 от 02.04.2019; ДС № 6 от 01.11.2019; ДС № 7 от 29.11.2019; ДС № 8 от 18.12.2019; ДС № 9 от 24.07.2020; ДС № 10 от 03.09.2020; ДС № 11 от 28.10.2020) в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 334.3168 | 10
% от сметной стоимости проекта | 62.19%
оплачено по договору, млн рублей | 334.3168 | 1 | частично2020
освоено по договору, млн рублей | 334.3168 | 2 | частично2020
СМР с поставкой оборудования ООО "Энергопроект" договор № 32009468951 от 12.10.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 81.3295 | 10
% от сметной стоимости проекта | 15.13%
оплачено по договору, млн рублей | 81.3295 | 1
освоено по договору, млн рублей | 81.3295 | 2
СМР с поставкой оборудования ООО "Энергопроект" договор № 32009631178 от 23.11.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 38.7982 | 10
% от сметной стоимости проекта | 7.217%
оплачено по договору, млн рублей | 38.7982 | 1
освоено по договору, млн рублей | 38.7982 | 2
СМР с поставкой оборудования ООО "Энергопроект" договор № 32009630886 от 23.11.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 47.4058 | 10
% от сметной стоимости проекта | 8.819%
оплачено по договору, млн рублей | 47.4058 | 1
освоено по договору, млн рублей | 47.4058 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 23.6943
ПИР - ООО "Р-Проект" договор № 473 от 26.07.2016 (ДС № 1 от 22.09.2017, ДС № 2 от 06.07.2018; ДС № 3 от 24.05.2019) в ценах 2016 года без НДС, млн рублей | 12.6182 | 30
% от сметной стоимости проекта | 2.347%
оплачено по договору, млн рублей | 12.6182 | 1
освоено по договору, млн рублей | 12.6182 | 2
ООО "Такси Европа" договор № 878 от 13.08.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.0468 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.008706%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0468 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0468 | 2
экспертиза СД ГАУ КО "ЦПЭиЦС" договор №78/см от 04.12.2017 (ДС № 1 от 26.12.2017, ДС № 2 от 10.01.2018) в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.3804 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.07076%
оплачено по договору, млн рублей | 0.3804 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.3804 | 2
экспертиза СД ГАУ КО "ЦПЭиЦС" договор №208/см от 22.06.2018 (ДС № 1 от 16.08.2018) в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.02 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003721%
оплачено по договору, млн рублей | 0.02 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.02 | 2
экспертиза СД ГАУ КО "ЦПЭиЦС" договор №209/см от 22.06.2018 (ДС № 1 от 16.08.2018) в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.02 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003721%
оплачено по договору, млн рублей | 0.02 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.02 | 2
экспертиза СД ГАУ КО "ЦПЭиЦС" договор №210/см от 22.06.2018 (ДС № 1 от 16.08.2018) в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.02 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.003721%
оплачено по договору, млн рублей | 0.02 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.02 | 2
экспертиза СД ГАУ КО "ЦПЭиЦС" договор №279/см от 12.07.2018 в ценах 2018 года без НДС, млн рублей | 0.11689 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.02174%
оплачено по договору, млн рублей | 0.11689 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.11689 | 2
ГАУ КО "ЦПЭиЦС" договор №474/см от 04.12.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 0.19733 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.03671%
оплачено по договору, млн рублей | 0.19733 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.19733 | 2
ГАУ КО "ЦПЭиЦС" договор №475/см от 04.12.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 0.1844 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0343%
оплачено по договору, млн рублей | 0.1844 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.1844 | 2
Стройконтроль АО "ЦТЗ" договор № 988650 от 28.05.2018 (ДС № 1 от 24.04.2019; ДС № 2 от 29.11.2019; ДС № 3 от 09.06.2020; ДС № 4 от 21.07.2020; ДС № 5 от 24.08.2020) в ценах 2018 года с НДС, млн рублей | 9.0354 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.681%
оплачено по договору, млн рублей | 9.0354 | 1
освоено по договору, млн рублей | 9.0354 | 2 | частично2020
ПИР - ООО "Элмонт" договор № 32008889318 от 17.04.2020 (ДС №1 от 08.10.2020) в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 0.57409 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1068%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.57409 | 2
ПИР ООО "Энергопроект" договор № 1051 от 30.10.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 0.38221 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0711%
оплачено по договору, млн рублей | 0.38221 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.38221 | 2
ООО "Такси Европа" договор № 31807063135 от 17.01.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн рублей | 0.09855 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01833%
оплачено по договору, млн рублей | 0.09855 | 1 | частично2020
освоено по договору, млн рублей | 0.09855 | 2 | частично2020
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 97.76%
в том числе
- СМР, % | 64.55%
- поставка основного оборудования, % | 28.81%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.525%
- незаконтрактованные затраты | 12.0171
Проценты по кредиту в ценах 2016 года без НДС, млн рублей | 0.17098 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.03181%
оплачено по договору, млн рублей | 0.17098 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.17098 | 2
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2017-2020 года, млн рублей | 11.7052 | 40
% от сметной стоимости проекта | 2.177%
оплачено по договору, млн рублей | 11.7052 | 1
освоено по договору, млн рублей | 11.7052 | 2
Непредвиденные затраты, не вошедшие в проектное решение | 0.14088 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.02621%
оплачено по договору, млн рублей | 0.14088 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.14088 | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 99.89%
всего оплачено по объекту | 536.9875
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 537.5616
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР ООО "Р-Проект" договор № 473 от 26.07.2016 (ДС № 1 от 22.09.2017, ДС № 2 от 06.07.2018; ДС № 3 от 24.05.2019); ООО "Элмонт" договор № 32008889318 от 17.04.2020 (ДС №1 от 08.10.2020); ПИР ООО "Энергопроект" договор № 1051 от 30.10.2020; ПИР ООО "ПИК-Резонанс" договор № 32008962511 от 20.05.2020 (ДС № 1 от 27.08.2020)
- технические агенты | Стройконтроль АО "ЦТЗ" договор № 988650 от 28.05.2018 (ДС № 1 от 27.04.2018, ДС № 2 от 02.07.2018, ДС № 3 от 13.09.2018, ДС № 4 от 04.12.2018; ДС № 5 от 02.04.2019; ДС № 6 от 01.11.2019; ДС № 7 от 29.11.2019; ДС № 8 от 18.12.2019; ДС № 9 от 24.07.2020; ДС № 10 от 03.09.2020)
- подрядчики | СМР с поставкой оборудования ООО "Элмонт" договор № 52475 от 01.12.2017 (ДС № 1 от 27.04.2018, ДС № 2 от 02.07.2018, ДС № 3 от 13.09.2018, ДС № 4 от 04.12.2018; ДС № 5 от 02.04.2019; ДС № 6 от 01.11.2019; ДС № 7 от 29.11.2019; ДС № 8 от 18.12.2019); СМР с поставкой оборудования ООО "Энергопроект" договор № 32009468951 от 12.10.2020
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 13
в том числе
- строительный персонал | 12
- монтажный персонал | 1
Основное оборудование | Трансформатор силовой масляный ТМГ - 17 шт. суммарной мощностью 4,97 МВА
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 29.11.2019 (3-4 этапы); 07.12.2020 (1,2,5,6 этапы)
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Принят к бухгалтерскому учету, оформлен акт приемки законченного строительством объекта
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Увеличение срока реализации обусловлено неисполнением условий договора подрядчиком по причине отсутствия финансирования в рамках второго этапа докапитализации и прекращения подрядной организацией работ на объектах титула в период с апреля 2019 года по ноябрь 2019 года. Кроме этого, в связи с утратой силы с 1 января 2020 года постановления Правительства РФ от 18.05.2019 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства…», помимо проверки достоверности сметной стоимости строительства необходимо пройти государственную экспертизу проектной документации.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)