## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград", Гурьевский городской округ, Зеленоградский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | регионального
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Постановление Правительства Калининградской области от 13 декабря 2017 года №666 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 02 декабря 2011 года № 907 «Об утверждении схемы территориального планирования Калининградской области»
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | L110з_ЛЭП=0,315 км; SТПпотр = 21,25 МВт; NСД_ТПР = 1 договор; ФТЗ = 31,00 млн рублей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 13.61 млн рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | № 862/08/13 от 21.08.2013 г. | д/с 1 от 06.11.2015 г. | Закрыт договор | г. Калининград, ул.Губайдулина, кад.№39:15120324:41 | ПС 110/15/10 кВ "Чкаловская-2" | Зажим провода на опоре 37/80 ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская - ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская № 148; зажим провода на опоре, установленной в промежутке опор № 6/38 и 5/81 ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская - ПС 110 кВ О-29 Чкаловск № 125 | 21.25 |  | 21.25 | 110 | 2 |  |  |  |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ протяженностью 0.315 км: Реконструкция цепи ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская - О-35 Космодемьянская (Л-148); Реконструкция цепи ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск - О-1 Центральная (Л-117) ; Реконструкция цепи ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская - О-29 Чкаловск (Л-125) |  | 0.1054
| Всего |  |  | - | - | - | 21.25 |  | 21.25

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская - О-35 Космодемьянская (Л-148) | ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская - О-35 Космодемьянская (Л-148) | между опорами 36-38 | между опорами 36-38 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 2 | 2 | 120 | 120 | ВЛ | ВЛ | 0.315 | 0.315 |  |  |  | Анкерно-угловые стальные решетчатые башенного типа, промежуточные - железобетонные | Анкерно-угловые стальные решетчатые башенного типа, промежуточные - железобетонные
2 | ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск - О-1 Центральная (Л-117) | ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск - О-1 Центральная (Л-117) | между опорами 79-81 | между опорами 79-81 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 2 | 2 | 120 | 120 | ВЛ | ВЛ | [5 empty] | Анкерно-угловые стальные решетчатые башенного типа, промежуточные - железобетонные | Анкерно-угловые стальные решетчатые башенного типа, промежуточные - железобетонные
3 | ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская - О-29 Чкаловск (Л-125) | ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская - О-29 Чкаловск (Л-125) | между опорами 5-6 | между опорами 5-6 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 2 | 2 | 120 | 120 | ВЛ | ВЛ | [5 empty] | Анкерно-угловые стальные решетчатые башенного типа, промежуточные - железобетонные | Анкерно-угловые стальные решетчатые башенного типа, промежуточные - железобетонные

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью 21.25 МВт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция подстанций «Центральная», «Ленинградская», «Космодемьянская», «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная (Л-117)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4,27 млн рублей/км; 1,14 млн рублей/комплект
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор на технологическое присоединение № 862/08/13 от 21.08.2013 г. Техническое задание № 05-2014/ЯЭ от 30.07.2014 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 25995395.79
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 35 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 259953.9579 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -32878182.7286
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.1% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.1% | 10.14% | 15.32% | 20.74% | 26.42% | 32.36% | 38.58% | 45.09% | 51.91% | 59.05% | 66.53% | 74.35% | 82.55% | 91.13% | 100.1% | 109.5% | 119.4% | 129.7% | 140.5% | 151.8% | 163.6% | 176% | 189% | 202.5% | 216.8% | 231.7% | 247.2% | 263.6% | 280.6% | 298.5% | 317.3% | 336.9% | 357.4% | 378.9% | 401.4%
Доход, руб. без НДС | 105400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Доход | 105400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -273211.6098 | -286325.767 | -299783.0781 | -313872.8827 | -328624.9082 | -344070.2789 | -360241.582 | -377172.9364 | -394900.0644 | -413460.3674 | -432893.0047 | -453238.9759 | -474541.2078 | -496844.6445 | -520196.3428 | -544645.5709 | -570243.9128 | -597045.3767 | -625106.5094 | -654486.5153 | -685247.3815 | -717454.0085 | -751174.3469 | -786479.5412 | -823444.0796 | -862145.9514 | -902666.8111 | -945092.1512 | -989511.4823 | -1036018.522 | -1084711.3925 | -1135692.8279 | -1189070.3909 | -1244956.6992 | -1303469.6641
Ремонт объекта |  |  |  |  | -273211.6098 | -286325.767 | -299783.0781 | -313872.8827 | -328624.9082 | -344070.2789 | -360241.582 | -377172.9364 | -394900.0644 | -413460.3674 | -432893.0047 | -453238.9759 | -474541.2078 | -496844.6445 | -520196.3428 | -544645.5709 | -570243.9128 | -597045.3767 | -625106.5094 | -654486.5153 | -685247.3815 | -717454.0085 | -751174.3469 | -786479.5412 | -823444.0796 | -862145.9514 | -902666.8111 | -945092.1512 | -989511.4823 | -1036018.522 | -1084711.3925 | -1135692.8279 | -1189070.3909 | -1244956.6992 | -1303469.6641
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 105400 | 0 | 0 | 0 | -273211.6098 | -286325.767 | -299783.0781 | -313872.8827 | -328624.9082 | -344070.2789 | -360241.582 | -377172.9364 | -394900.0644 | -413460.3674 | -432893.0047 | -453238.9759 | -474541.2078 | -496844.6445 | -520196.3428 | -544645.5709 | -570243.9128 | -597045.3767 | -625106.5094 | -654486.5153 | -685247.3815 | -717454.0085 | -751174.3469 | -786479.5412 | -823444.0796 | -862145.9514 | -902666.8111 | -945092.1512 | -989511.4823 | -1036018.522 | -1084711.3925 | -1135692.8279 | -1189070.3909 | -1244956.6992 | -1303469.6641
Амортизация |  |  |  |  | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -742725.594 | -13847426.3288
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 105400 | 0 | 0 | 0 | -273211.6098 | -1029051.361 | -1042508.6721 | -1056598.4767 | -1071350.5022 | -1086795.8729 | -1102967.176 | -1119898.5304 | -1137625.6584 | -1156185.9614 | -1175618.5987 | -1195964.5699 | -1217266.8018 | -1239570.2385 | -1262921.9368 | -1287371.1649 | -1312969.5068 | -1339770.9707 | -1367832.1034 | -1397212.1093 | -1427972.9755 | -1460179.6025 | -1493899.9409 | -1529205.1352 | -1566169.6736 | -1604871.5454 | -1645392.4051 | -1687817.7452 | -1732237.0763 | -1778744.116 | -1827436.9865 | -1878418.4219 | -1931795.9849 | -1987682.2932 | -2046195.2581 | 25
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 105400 | 0 | 0 | 0 | -273211.6098 | -1029051.361 | -1042508.6721 | -1056598.4767 | -1071350.5022 | -1086795.8729 | -1102967.176 | -1119898.5304 | -1137625.6584 | -1156185.9614 | -1175618.5987 | -1195964.5699 | -1217266.8018 | -1239570.2385 | -1262921.9368 | -1287371.1649 | -1312969.5068 | -1339770.9707 | -1367832.1034 | -1397212.1093 | -1427972.9755 | -1460179.6025 | -1493899.9409 | -1529205.1352 | -1566169.6736 | -1604871.5454 | -1645392.4051 | -1687817.7452 | -1732237.0763 | -1778744.116 | -1827436.9865 | -1878418.4219 | -1931795.9849 | -1987682.2932 | -2046195.2581
Налог на прибыль | -21080 | 0 | 0 | 0 | 54642.322 | 205810.2722 | 208501.7344 | 211319.6953 | 214270.1004 | 217359.1746 | 220593.4352 | 223979.7061 | 227525.1317 | 231237.1923 | 235123.7197 | 239192.914 | 243453.3604 | 247914.0477 | 252584.3874 | 257474.233 | 262593.9014 | 267954.1941 | 273566.4207 | 279442.4219 | 285594.5951 | 292035.9205 | 298779.9882 | 305841.027 | 313233.9347 | 320974.3091 | 329078.481 | 337563.549 | 346447.4153 | 355748.8232 | 365487.3973 | 375683.6844 | 386359.197 | 397536.4586 | 409239.0516
Чистая прибыль | 84320 | 0 | 0 | 0 | -218569.2878 | -823241.0888 | -834006.9377 | -845278.7814 | -857080.4018 | -869436.6983 | -882373.7408 | -895918.8243 | -910100.5267 | -924948.7691 | -940494.8789 | -956771.6559 | -973813.4414 | -991656.1908 | -1010337.5495 | -1029896.932 | -1050375.6054 | -1071816.7765 | -1094265.6827 | -1117769.6875 | -1142378.3804 | -1168143.682 | -1195119.9527 | -1223364.1081 | -1252935.7389 | -1283897.2363 | -1316313.9241 | -1350254.1962 | -1385789.661 | -1422995.2928 | -1461949.5892 | -1502734.7376 | -1545436.7879 | -1590145.8346 | -1636956.2065
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 105400 | 0 | 0 | 0 | -273211.6098 | -1029051.361 | -1042508.6721 | -1056598.4767 | -1071350.5022 | -1086795.8729 | -1102967.176 | -1119898.5304 | -1137625.6584 | -1156185.9614 | -1175618.5987 | -1195964.5699 | -1217266.8018 | -1239570.2385 | -1262921.9368 | -1287371.1649 | -1312969.5068 | -1339770.9707 | -1367832.1034 | -1397212.1093 | -1427972.9755 | -1460179.6025 | -1493899.9409 | -1529205.1352 | -1566169.6736 | -1604871.5454 | -1645392.4051 | -1687817.7452 | -1732237.0763 | -1778744.116 | -1827436.9865 | -1878418.4219 | -1931795.9849 | -1987682.2932 | -2046195.2581
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594 | 742725.594
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -21080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -304712.2152 | 0 | -33856.9128 | -4839430.03 | -54642.322 | -57265.1534 | -59956.6156 | -62774.5765 | -65724.9816 | -68814.0558 | -72048.3164 | -75434.5873 | -78980.0129 | -82692.0735 | -86578.6009 | -90647.7952 | -94908.2416 | -99368.9289 | -104039.2686 | -108929.1142 | -114048.7826 | -119409.0753 | -125021.3019 | -130897.3031 | -137049.4763 | -143490.8017 | -150234.8694 | -157295.9082 | -164688.8159 | -172429.1903 | -180533.3622 | -189018.4302 | -197902.2965 | -207203.7044 | -216942.2785 | -227138.5656 | -237814.0782 | -248991.3398 | -260693.9328
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -1798245.64 |  |  | -24197150.15 | [35 empty] | -25995395.79
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -2018637.8552 | 0 | -33856.9128 | -29036580.18 | -327853.9317 | -343590.9204 | -359739.6937 | -376647.4593 | -394349.8899 | -412884.3347 | -432289.8984 | -452607.5237 | -473880.0773 | -496152.4409 | -519471.6056 | -543886.7711 | -569449.4493 | -596213.5734 | -624235.6114 | -653574.6851 | -684292.6953 | -716454.452 | -750127.8113 | -785383.8184 | -822296.8579 | -860944.8102 | -901409.2163 | -943775.4494 | -988132.8955 | -1034575.1416 | -1083200.1733 | -1134110.5814 | -1187413.7788 | -1243222.2264 | -1301653.671 | -1362831.3935 | -1426884.469 | -1493948.0391 | -1564163.5969
Накопленный чистый денежный поток | -2018637.8552 | -2018637.8552 | -2052494.768 | -31089074.948 | -31416928.8797 | -31760519.8001 | -32120259.4938 | -32496906.9531 | -32891256.843 | -33304141.1777 | -33736431.0761 | -34189038.5998 | -34662918.677 | -35159071.1179 | -35678542.7236 | -36222429.4946 | -36791878.944 | -37388092.5174 | -38012328.1288 | -38665902.8139 | -39350195.5093 | -40066649.9613 | -40816777.7726 | -41602161.5909 | -42424458.4488 | -43285403.259 | -44186812.4752 | -45130587.9246 | -46118720.8202 | -47153295.9618 | -48236496.1351 | -49370606.7165 | -50558020.4953 | -51801242.7216 | -53102896.3926 | -54465727.7861 | -55892612.2552 | -57386560.2942 | -58950723.8912
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94491 | 0.84367 | 0.75328 | 0.67257 | 0.60051 | 0.53617 | 0.47872 | 0.42743 | 0.38163 | 0.34074 | 0.30424 | 0.27164 | 0.24254 | 0.21655 | 0.19335 | 0.17263 | 0.15414 | 0.13762 | 0.12288 | 0.10971 | 0.097956 | 0.087461 | 0.07809 | 0.069723 | 0.062253 | 0.055583 | 0.049628 | 0.04431 | 0.039563 | 0.035324 | 0.031539 | 0.02816 | 0.025143 | 0.022449 | 0.020044
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -2018637.8552 | 0 | -33856.9128 | -29036580.18 | -309792.8463 | -289877.5919 | -270983.7846 | -253321.4486 | -236810.3185 | -221375.3602 | -206946.4305 | -193457.9578 | -180848.6445 | -169061.1882 | -158042.0214 | -147741.0683 | -138111.5165 | -129109.6052 | -120694.4255 | -112827.7353 | -105473.7847 | -98599.1541 | -92172.6021 | -86164.9235 | -80548.8169 | -75298.7601 | -70390.8945 | -65802.9165 | -61513.9764 | -57504.5833 | -53756.5167 | -50252.7438 | -46977.3417 | -43915.4257 | -41053.081 | -38377.2998 | -35875.9222 | -33537.5809 | -31351.6493
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -2018637.8552 | -2018637.8552 | -2052494.768 | -31089074.948 | -31398867.7943 | -31688745.3862 | -31959729.1708 | -32213050.6194 | -32449860.9378 | -32671236.2981 | -32878182.7286 | -33071640.6863 | -33252489.3308 | -33421550.519 | -33579592.5404 | -33727333.6087 | -33865445.1252 | -33994554.7303 | -34115249.1559 | -34228076.8912 | -34333550.6759 | -34432149.8299 | -34524322.432 | -34610487.3556 | -34691036.1725 | -34766334.9326 | -34836725.8271 | -34902528.7436 | -34964042.7201 | -35021547.3034 | -35075303.8202 | -35125556.5639 | -35172533.9057 | -35216449.3314 | -35257502.4124 | -35295879.7122 | -35331755.6344 | -35365293.2153 | -35396644.8646
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 |  |  | 10 | [19 empty] | 30 |  |  |  |  | 35
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -1798245.64 | 0 | 0 | -24197150.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25995395.79
-25995395.79
#REF!
индекс доходности | #REF!
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
-32.8782 | 0% | не окупается | не окупается | 10 лет
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 2015 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/кВтч | 1.4332
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА |  | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 0 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0 | МВА | 0 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 22.8495 | МВА | 21.25 | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0 | МВА | 0 | МВт
сметная стоимость, млн рублей с НДС |  |  | Срок амортизации, лет | ВЛ | 35 | Согласну Приказа АО ЯЭ от 26.01.2018 № 25
Срок амортизации, лет |  |  |  | КЛ | 30
Объект по ТП |  | да / пусто |  | ВКЛ | 30
|  |  |  | ПС (ПС + ВЛ, ПС + КЛ, ПС + ВКЛ) | 30
сметная стоимость, руб. с НДС
ремонт, коэффициент
cтавка дисконтирования на собственный капитал
среднеотпускной тариф на услуги по передаче на 2018 г. | 1.4332
инфляция для тарифов
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
прогноз инфляции | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.1% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
кумулятивная инфляция |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.1% | 10.14% | 15.32% | 20.74% | 26.42% | 32.36% | 38.58% | 45.09% | 51.91% | 59.05% | 66.53% | 74.35% | 82.55% | 91.13% | 100.1% | 109.5% | 119.4% | 129.7% | 140.5% | 151.8% | 163.6% | 176% | 189% | 202.5% | 216.8% | 231.7% | 247.2% | 263.6% | 280.6% | 298.5% | 317.3% | 336.9% | 357.4% | 378.9% | 401.4%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2013-08-21 | 2013-08-21 | 2013-08-21 | 2013-08-21 |  |  | 100
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-28 |  |  | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  |  | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 |  |  | 100
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  |  | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2020-06-01 | 2020-06-11 | 2020-06-01 | 2020-06-11 |  |  | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  |  | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  | 100
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2017-03-03 | 2017-05-20 | 2017-03-03 | 2017-05-20 |  |  | 100
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-03 | 2017-05-20 | 2017-03-03 | 2017-05-20 |  |  | 100
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |  |  | 100
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |  |  | 100
3.5. | Пусконаладочные работы | 2017-05-15 | 2017-06-16 | 2017-05-15 | 2017-06-16 |  |  | 100
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  |  | 100
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-15 |  |  | 100
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |  |  | 100
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2020 года | по состоянию на 01.01.2021 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 31.0021 | 0 | 19.7473 | 13.6107 | 6.1366 | 13.6107 | 0 | 13.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6107 | 13.6107
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 31.0021 | 0 | 19.7473 | 13.6107 | 6.1366 | 13.6107 | 0 | 13.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6107 | 13.6107
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 25.9954 | 0 | 24.1972 | 0 | 24.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 4.9019 | 0 | 3.2917 | 0 | 3.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5.3558 | 0 | 5.3558 | 0 | 5.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 10.2287 | 0 | 10.2287 | 0 | 10.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 5.509 | 0 | 5.321 | 0 | 5.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 25.9954 | 0 | 25.9954 | 0 | 25.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2020-12-28 | [5 empty] | 0.315 |  |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой оборудования и материалов по объекту: «Строительство ПС 110 кВ Чкаловская-2» (Переустройство ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская - О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская - О-35 Космодемьянская (Л-148), ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск - О-1 Центральная (Л-117) для подключения к сетям ПС 110 кВ "Чкаловская-2") | АО "Янтарьэнерго" ДКС | 32385.37 | ПСД | 25856.64 | ВЗ | ООК |  | 2 | "ФАБИ" ООО | 25856.63 |  | 1 | 25856.63 | 25856.63 | "ФАБИ" ООО | 22760.405 |  | 51659 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-02-08 | 2017-02-10 |  |  |  |  | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-12-29 |  | ДС №3 от 16.11.2017; ДС №4 от 11.2020
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 25856.64 |  |  | 25856.64
2 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2020-09-01 | [5 empty] | 0.315 |  |  | ПИР | ПИР по объекту ОАО «Янтарьэнерго»: «Реконструкция подстанции 110/10 кВ О-12 Южная (инв.№ ОРУ 110 кВ – 5146186, Т1-5146190, Т3-5146193, здание ЗРУ 10 кВ – 5101558, оборудование ЗРУ 10 кВ – 51455187)». | ОАО "Янтарьэнерго" | 1747.028 | УР | 1747.028 | ВЗ | ОЗП | 47 | 3 | "ИЦ "Энергосервис" ЗАО | 1610.252 |  |  |  | 1610.252 | "ИЦ "Энергосервис" ЗАО | 1900.0974 | 1900.0974 | 406247 | b2b-mrsk | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-10-14 | 2014-11-11 |  |  |  |  | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | 2015-02-28
[22 empty] | "Азимут-Электропроект" ООО | 1742.996
[22 empty] | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 1747.028
3 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2020-09-01 | [5 empty] | 0.315 |  |  | прочее | Выполнение работ по актуализации инженерно-геологических изысканий, корректировке проектно-сметной документации в существующих индексах и сопровождение документации в государственной экспертизе до получения положительного заключения | АО "Янтарьэнерго" | 4052.91 | ПСД | 4052.91 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "СБ Регион" ООО | 3360.76 |  |  |  | 3360.76 | "СБ Регион" ООО | 3950 | 3950 | 31908310535 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-04 | 2019-10-15 |  |  |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2020-06-10 |  | ДС №1 от 12.03.2020; ДС №2 от 02.06.2020
4 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2020-09-01 | [5 empty] | 0.315 |  |  | прочее | Оказания услуг по аренде транспортных средств с экипажем | АО "Янтарьэнерго" | 7741.44 | мониторинг цен | 9134.8992 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ТАКСИ ЕВРОПА" ООО | 7257.6 |  |  |  | 7257.6 | "ТАКСИ ЕВРОПА" ООО | 1.5 | 1.5 | 839358 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-06-21 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2020-12-31
[22 empty] | Потапова М.А. ИП | 7330.18
[22 empty] | "БенеКар" АО | 7461.74
5 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2020-09-01 | [5 empty] | 0.315 |  |  | прочее | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Переустройство ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110кВ О-11 Ленинградская – О-35 Космодемьянская (Л-148), ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная (Л-117) для подключения к сетям ПС 110 кВ «Чкаловская – 2» с проведением сопутствующих технических мероприятий на смежных подстанциях «Центральная», «Ленинградская», «Космодемьянская», «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125-511509701; инв. № ВЛ 148-51196401, 51196402). Переустройство ВЛ-110 кВ» | АО "Янтарьэнерго" | 698.04 | маркетинг цен | 698.04 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 698.04 |  |  |  | 698.04 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 698.04 | 698.04 | 32008906699 | https://zakupki.gov.ru | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | п. 5.8.1.2; п. 5.8.1.3 | ЦЗО | 17.01.2020 | 01-01 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | 20.04.2020 |  | НДС не предусмотрен
| ИТОГО | [27 empty] | 28612.0023

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2865
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция подстанций 330 кВ О-1 «Центральная», 110 кВ О-11 «Ленинградская», 110 кВ О-35 «Космодемьянская», 110 кВ О-29 «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-11 Ленинградская – ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ О-29 Чкаловск – 330 кВ О-1 Центральная (Л-117)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград", Гурьевский городской округ, Зеленоградский городской округ
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,315 км (0)
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн рублей | 31.0021 | 36.699 | перевод ГГЭ в прогноз+ПИР2014г
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ГГЭ от 11.06.2020, ПСД утв. приказом №274 от 09.09.2020
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 28.612
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн рублей | 29.3693
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 28.6105
ПИР - ЗАО "Инженерный Центр "Энергосервис" договор № 28 от 22.12.2014 в ценах 2014 года с НДС, млн рублей | 1.9001 | 10 | +
% от сметной стоимости проекта | 6.129%
оплачено по договору, млн рублей | 1.9001 | 1
освоено по договору, млн рублей | 1.9001 | 2
Корректировка ПИР - ООО "СБ "Регион" договор № 31908310535 от 28.10.2019 (ДС № 1 от 12.03.2020, ДС № 2 от 02.06.2020) в ценах 2019 года с НДС, млн рублей | 3.95 | 10 | +
% от сметной стоимости проекта | 12.74%
оплачено по договору, млн рублей | 3.95 | 1 |  | 2020
освоено по договору, млн рублей | 3.95 | 2 |  | 2020
СМР с поставкой оборудования - ООО "Фаби" договор № 51659 от 28.02.2017, д.с. № 2 от 14.072017, д.с. № 3 от 16.11.2017; ДС № 4 от 11.2020 в ценах 2017 года с НДС, млн рублей | 22.7604 | 10 | +
% от сметной стоимости проекта | 73.42%
оплачено по договору, млн рублей | 22.7604 | 1
освоено по договору, млн рублей | 22.7604 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн рублей | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей | 0 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.7588
ФБУ "Учебно-методический кабинет" Ростехнадзора договор № 640-к от 02.02.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.03 | 30 | +
% от сметной стоимости проекта | 0.09677%
оплачено по договору, млн рублей | 0.03 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.03 | 2
ООО "Сервисный Центр ИТ Смета" договор № 405-158-ИЦ/2017 от 30.05.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.022145 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.07143%
оплачено по договору, млн рублей | 0.022145 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.022145 | 2
ООО "Такси Европа" договор № 878 от 13.08.2017 в ценах 2017 года без НДС, млн рублей | 0.0015 | 30 | +
% от сметной стоимости проекта | 0.004838%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0015 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0015 | 2
ПАО "Ростелеком" договор № 9 РТК от 01.01.2010 в ценах 2010 года без НДС, млн рублей | 0.0071094 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.02293%
оплачено по договору, млн рублей | 0.0071094 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.0071094 | 2
Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве договор № 10 от 20.02.2020 в ценах 2020 года без НДС, млн рублей | 0.69804 | 30
% от сметной стоимости проекта | 2.252%
оплачено по договору, млн рублей | 0.69804 | 1 |  | 2020
освоено по договору, млн рублей | 0.69804 | 2 |  | 2020
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 94.73%
в том числе
- СМР, % | 32.95%
- поставка основного оборудования, % | 59.07%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 18.87%
- незаконтрактованные затраты | 1.6328
Содержание дирекции заказчика-застройщика, командировочные затраты, транспортные услуги, затраты на получение разрешительной документации в ценах 2017-2020 года, млн рублей | 1.6001 | 40
% от сметной стоимости проекта | 5.161%
оплачено по договору, млн рублей | 1.6001 | 1
освоено по договору, млн рублей | 1.6001 | 2
Непредвиденные затраты, не вошедшие в проектное решение в ценах 2017 года, млн рублей | 0.032709 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.1055%
оплачено по договору, млн рублей | 0.032709 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.032709 | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 100%
всего оплачено по объекту | 31.0021
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 31.0021
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР - ЗАО "Инженерный Центр "Энергосервис" дог. № 28 от 22.12.2014, Корректировка ПИР - ООО "СБ "Регион" дог. № 31908310535 от 28.10.2019 (ДС № 1 от 12.03.2020, ДС № 2 от 02.06.2020)
- технические агенты
- подрядчики | СМР с поставкой оборудования ООО "ФАБИ" дог. № 51659 от 28.02.2017 (д.с. № 2 от 14.072017, д.с. № 3 от 16.11.2017)
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 29
в том числе
- строительный персонал | 17
- монтажный персонал | 12
Основное оборудование | Терминал определения места повреждения ВЛ - 2шт.; Шкафы защит; блок коррекции времени; автоматические выключатели; приемопередатчики высокочастотной защиты; антена GPS наружного исполнения; трансформатор тока ТГФМ-1100ПУ1 - 3шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2017-05-20
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД. В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации работы перенесены на более поздний срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Изменение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД. В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации работы перенесены на более поздний срок.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)