## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Калининградская область
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆L0,4лэп=0,942 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 16,3 млн.рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 13,59 млн.рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 65-44 | - | от ТП 65-44 до ЭЗС | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 70 | - | КЛ | - | 0.146 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
2 | - | КЛ 0,4 кВ от КТП-1117 | - | от КТП-1117 до ЭЗС | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 70 | - | КЛ | - | 0.043 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
3 | - | КЛ 0,4 кВ от РП-1 | - | от РП-1 до ЭЗС | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 95 | - | КЛ | - | 0.187 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
4 | - | КЛ 0,4 кВ от КТП-506 | - | от КТП-506 до ЭЗС | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 70 | - | КЛ | - | 0.027 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
5 | - | КЛ 0,4 кВ от ТП 290-05 | - | от ТП 290-05 до ЭЗС | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 70 | - | КЛ | - | 0.139 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
6 | - | КЛ 0,4 кВ | - | КЛ 0,4 кВ до ЭЗС | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.4 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
0.942

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Калининградской области
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Установка 9 электрозарядных станций для электромобилей. 2. Предоставление услуг зарядки электротранспорта в течение 60 месяцев.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1.Установка 7 двухпостовых электрозарядных станций быстрой зарядки электромобилей с режимомом зарядки MODE 4 на территории Калининградской области с предоставлением он-лайн доступа к интерактивной карте, системе управления, мониторинга зарядными станциями и биллинга. 2. Установка 2 двухпостовых электрозарядных станций медленной зарядки MODE 3 на территории Калининградской области с предоставлением он-лайн доступа к интерактивной карте, системе управления, мониторинга зарядными станциями и биллинга. 3. Благоустройство мест размещения электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области с установкой точки видеонаблюдения. 4. Организация схем электроснабжения ЭЗС строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,942 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Стоимость одной быстрой электрозарядной станции 3,235 млн.руб./1 шт.; Стоимость одной медленной электрозарядной станции 1,135 млн.руб./1 шт.; КЛ 0,4 кВ 5,729 млн.руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | «Концепция развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети» на период 2020-2025 гг.», утвержденная Правлением ПАО «Россети» (протокол заседания от 09.04.2020 № 995пр/2). Программа «Развитие электрозарядной инфраструктуры АО «Янтарьэнерго» на период 2020-2025 гг.», утвержденная заседанием Совета директоров АО "Янтарьэнерго" (протокол от 20.11.2020 № 30). В рамках подготовки фронтальной стратегии Российской Федерации в проект «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах» одним из пилотных регионов включена Калининградская область. В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А. Р. Белоусова (протокол от 04.05.2021 № АБ-П13-78пр) приоритетным направлением является установка «быстрых» электрозарядных станций на постоянном токе Mode 4. В связи с этим скорректирован план установки «медленных» ЭЗС на «быстрые» в 2022 и 2023 годах. При этом общие физические показатели проекта не изменились. Уменьшение полной стоимости обусловлено фактом выполненных в 2021 году работ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2 | [12 empty] | не требуется
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | … | [12 empty] | не требуется
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3 | [14 empty] | не требуется
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4 | [14 empty] | не требуется
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | [14 empty] | не требуется
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 28526593.97
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 10 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 9.1218
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -2023148.4988
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Прогноз инфляции | 5.1% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 5.1% | 10.14% | 15.32% | 20.74% | 26.42% | 32.36% | 38.58% | 45.09% | 51.91% | 59.05% | 66.53% | 74.35% | 82.55% | 91.13% | 100.1%
Доход, руб. без НДС | 4000000 | 5000000 | 4000000 | 7000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Доход | 4000000 | 5000000 | 4000000 | 7000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 4000000 | 5000000 | 4000000 | 7000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Амортизация |  | -1146634.212 | -1968097.786 | -2830620.673 | -3221701.7801 | -2852659.397 | -2852659.397 | -2852659.397 | -2852659.397 | -2852659.397 | -2852659.397 | -2852659.397 | -2852659.397 | -2852659.397 | -2852659.397
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 4000000 | 3853365.788 | 2031902.214 | 4169379.327 | 2853365.788 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 4000000 | 3853365.788 | 2031902.214 | 4169379.327 | 2853365.788 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603
Налог на прибыль | -800000 | -770673.1576 | -406380.4428 | -833875.8654 | -570673.1576 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206
Чистая прибыль | 3200000 | 3082692.6304 | 1625521.7712 | 3335503.4616 | 2282692.6304 | 917872.4824 | 917872.4824 | 917872.4824 | 917872.4824 | 917872.4824 | 917872.4824 | 917872.4824 | 917872.4824 | 917872.4824 | 917872.4824
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 4000000 | 3853365.788 | 2031902.214 | 4169379.327 | 2853365.788 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603 | 1147340.603
Амортизация | 0 | 1146634.212 | 1968097.786 | 2830620.673 | 1146634.212 | 2852659.397 | 2852659.397 | 2852659.397 | 2852659.397 | 2852659.397 | 2852659.397 | 2852659.397 | 2852659.397 | 2852659.397 | 2852659.397
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -800000 | -770673.1576 | -406380.4428 | -833875.8654 | -570673.1576 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206 | -229468.1206
НДС | -1493268.424 | -642927.148 | -925045.774 | 617837.7858 | 11481.2889 | 800000 | 800000 | 800000 | 31922.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -11466342.12 | -8214635.74 | -8625228.87 | -3910811.0712 | -3942593.5555
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -9759610.544 | -4628236.0456 | -5956655.0868 | 2873150.8492 | -501785.4242 | 4570531.8794 | 4570531.8794 | 4570531.8794 | 3802454.1507 | 3770531.8794 | 3770531.8794 | 3770531.8794 | 3770531.8794 | 3770531.8794 | 3770531.8794
Накопленный чистый денежный поток | -19519221.088 | -14387846.5896 | -20344501.6764 | -17471350.8272 | -17973136.2514 | -13402604.372 | -8832072.4926 | -4261540.6132 | -459086.4625 | 3311445.4169 | 7081977.2963 | 10852509.1757 | 14623041.0551 | 18393572.9345 | 22164104.8139
Коэффициент дисконтирования | 0.94491 | 0.84367 | 0.75328 | 0.67257 | 0.60051 | 0.53617 | 0.47872 | 0.42743 | 0.38163 | 0.34074 | 0.30424 | 0.27164 | 0.24254 | 0.21655 | 0.19335
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -9221965.1401 | -3904707.1383 | -4487013.7133 | 1932392.5258 | -301326.2313 | 2450572.8509 | 2188011.4741 | 1953581.6733 | 1451144.9453 | 1284787.7931 | 1147131.9581 | 1024224.9626 | 914486.5738 | 816505.8694 | 729023.0977
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -9221965.1401 | -13126672.2783 | -17613685.9916 | -15681293.4658 | -15982619.6971 | -13532046.8462 | -11344035.3721 | -9390453.6989 | -7939308.7535 | -6654520.9604 | -5507389.0023 | -4483164.0397 | -3568677.4659 | -2752171.5965 | -2023148.4988
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.714% | 5.052% | 6.821% | 8.185% | 9.253% | 10.1%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
* Форма заполняется: | [14 empty] | 10
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
инфляция для тарифов
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
прогноз инфляции | 5.1% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
кумулятивная инфляция | 5.1% | 10.14% | 15.32% | 20.74% | 26.42% | 32.36% | 38.58% | 45.09% | 51.91% | 59.05% | 66.53% | 74.35% | 82.55% | 91.13% | 100.1%
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 30.11.2021 01.10.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 30.11.2021 30.11.2022 30.07.2023 30.07.2024 30.07.2025 | 30.11.2021 21.12.2022 | 30.11.2021 21.12.2022 | 30.11.2021 01.10.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 | 30.11.2021 30.11.2022 30.07.2023 30.07.2024 30.07.2025 | 55.56%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.12.2021 01.11.2022 01.08.2023 01.08.2024 01.08.2025 | 30.12.2021 30.11.2022 15.08.2023 15.08.2024 15.08.2025 | 30.12.2021 22.12.2022 | 30.12.2021 22.12.2022 | 30.12.2021 01.11.2022 01.08.2023 01.08.2024 01.08.2025 | 30.12.2021 30.11.2022 15.08.2023 15.08.2024 15.08.2025 | 44.44%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 30.11.2021 01.11.2022 01.08.2023 01.08.2024 01.08.2025 | 30.11.2021 30.11.2022 20.08.2023 20.08.2024 20.08.2025 | 30.11.2021 21.12.2022 | 30.11.2021 21.12.2022 | 30.11.2021 01.11.2022 01.08.2023 01.08.2024 01.08.2025 | 30.11.2021 30.11.2022 20.08.2023 20.08.2024 20.08.2025 | 55.56%
2.1. | Закупка основного оборудования | 25.10.2021 01.11.2022 20.08.2023 20.08.2024 20.08.2025 | 25.10.2021 01.12.2022 01.10.2023 01.10.2024 01.10.2025 | 25.10.2021 01.11.2022 | 25.10.2021 01.11.2022 | 25.10.2021 01.11.2022 20.08.2023 20.08.2024 20.08.2025 | 25.10.2021 01.12.2022 01.10.2023 01.10.2024 01.10.2025 | 55.56%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 25.10.2021 15.11.2022 01.10.2023 01.10.2024 01.10.2025 | 17.11.2021 15.12.2022 30.10.2023 30.10.2024 30.10.2025 | 25.10.2021 21.12.2022 | 25.10.2021 21.12.2022 | 25.10.2021 15.11.2022 01.10.2023 01.10.2024 01.10.2025 | 17.11.2021 15.12.2022 30.10.2023 30.10.2024 30.10.2025 | 55.56%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 30.11.2021 15.11.2022 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 | 30.12.2021 30.12.2022 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | 30.11.2021 21.12.2022 | 30.12.2021 22.12.2022 | 30.11.2021 15.11.2022 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 | 30.12.2021 30.12.2022 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | 55.56%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 30.12.2021 15.12.2022 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 | 30.12.2021 30.12.2022 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | 30.12.2021 19.12.2022 | 30.12.2021 21.12.2022 | 30.12.2021 15.12.2022 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025 | 30.12.2021 30.12.2022 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025 | 55.56%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.12.2021 31.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025 | 31.12.2021 31.12.2022 10.12.2023 10.12.2024 10.12.2025 | 31.12.2021 22.12.2022 | 31.12.2021 22.12.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025 | 31.12.2021 31.12.2022 10.12.2023 10.12.2024 10.12.2025 | 55.56%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2021 31.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025 | 31.12.2021 31.12.2022 10.12.2023 10.12.2024 10.12.2025 | 31.12.2021 22.12.2022 | 31.12.2021 22.12.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025 | 31.12.2021 31.12.2022 10.12.2023 10.12.2024 10.12.2025 | 55.56%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2020 | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2020 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 34.2247 | 0 | 34.2247 | 19.3247 | 0 | 13.7596 | 0 | 2.0678 | 0 | 16.8398 | 0 | 12.8323 | 0 | 10.3503 | 0 | 1.3955 | 1.3955 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 2.5405 | 0 | 0 | 0 | 40.9497 | 16.2955
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 34.2247 | 0 | 34.2247 | 19.3247 | 0 | 13.7596 | 0 | 2.0678 | 0 | 16.8398 | 0 | 12.8323 | 0 | 10.3503 | 0 | 1.3955 | 1.3955 | 2.4264 | 0 | 0 | 0 | 2.5405 | 0 | 0 | 0 | 40.9497 | 16.2955
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 28.5266 | 0 | 28.5266 | 14.941 | 0 | 11.4663 | 0 | 7.5477 | 0 | 8.2146 | 0 | 6.0379 | 0 | 8.6252 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 28.3062 | 13.5856
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.27665 | 0 | 0.27665 | -0.12135 | 0 | 0.023087 | 0 | 0.22488 | 0 | 0.016192 | 0 | 0.17312 | 0 | 0.017066 | 0 | 0 | 0 | 0.0090069 | 0 | 0 | 0 | 0.0095112 | 0 | 0 | 0 | 0.056345 | 0.398
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 7.785 | 0 | 7.785 | 4.2031 | 0 | 2.8069 | 0 | 2.2447 | 0 | 1.9053 | 0 | 1.3372 | 0 | 2.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.79849 | 0 | 0 | 0 | 0.83601 | 0 | 0 | 0 | 6.7127 | 3.5819
2.3 | оборудование | 20.2678 | 0 | 20.2678 | 10.879 | 0 | 5.6282 | 0 | 4.881 | 0 | 6.2931 | 0 | 4.5078 | 0 | 6.6076 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 18.529 | 9.3888
2.4 | прочие затраты | 0.19718 | 0 | 0.19718 | -0.01976 | 0 | 3.0082 | 0 | 0.19718 | 0 | 0 | 0 | 0.01976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0082 | 0.21694
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.976 | 0 | 0.976 | 0.434 | 0 | 0.3 | 0 | 0.376 | 0 | 0.2 | 0 | 0.166 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.542
3.7 | Другое3), штуки | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.976 | 0 | 0.976 | 0.434 | 0 | 0.3 | 0 | 0.376 | 0 | 0.2 | 0 | 0.166 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.542
4.7 | Другое3), штуки | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 28.5266 | 0 | 28.5266 | 9.1224 | 0 | 11.4663 | 0 | 7.5477 | 0 | 8.2146 | 0 | 11.8565 | 0 | 8.6252 | 0 | 1.1629 | 1.1629 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 28.3062 | 20.5671
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0.976 | 0 | 0.976 | 0.434 | 0 | 0.3 | 0 | 0.376 | 0 | 0.2 | 0 | 0.166 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.542
5.6 | Другое3), штуки | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое, штук | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО"Янтарьэнерго" | 7 | 2021-12-01 | [7 empty] | 3 | Работы | Выполнение работ по установке электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области с благоустройством территории в 2021 году | АО "Янтарьэнерго" | 7875 | УР | 7875 | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ООО "Айлонтех" | 5190 |  |  |  | 5190 | ООО "Айлонтех" | 6228 |  | 32110614373 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 13.09.2021 | 2021-10-06 |  |  |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-12-25
[22 empty] | ООО "Зеленодольский электротехнический завод" | 7260
[22 empty] | ООО "Айзенхоф" | 4662.5
[22 empty] | ООО "Промэнерго" | 7000
[22 empty] | ООО "Юпитер" | 7875
[22 empty] | ООО "МТ-Энерго" | 7473.375
2 | АО"Янтарьэнерго" | 2 | 2021-12-01 | [6 empty] | 0.376 |  | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулам: Строительство КЛ-1 кВ от ТП-44 на ул. Менделеева в г. Гусев для осуществления электроснабжения электрозарядной станции на привокзальной площади г.Гусева; Строительство КЛ-1 кВ от РП-1 в Пожарном переулке г.Советска для осуществления электроснабжения электрозарядной станции на территории парковки на площади Жукова в г.Советске; Строительство КЛ-1 кВ от ТП-1117 на ул.Пролетарской в г.Калининград для осуществления электроснабжения электрозарядной станции на территории парковки у отеля «Mercure» | АО "Янтарьэнерго" | 3413.1677 | УР | 3413.1677 | ВЗ | СЦ | 1 | 1 | АО "Янтарьэнергосервис" | 3413.1677 |  |  |  | 3413.1677 | АО "Янтарьэнергосервис" | 2681.1587 | [11 empty] | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-27
3 | АО"Янтарьэнерго" | 2 | 2021-12-01 | [6 empty] | 0.376 |  | Работы | Выполнение кадастровых и геодезических работ | АО "Янтарьэнерго" | 8921 | Мониторинг цен | 8921 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ООО «ГЕОИД» | 8921 |  |  |  | 8921 | ООО «ГЕОИД» | 36 | 36 | 32109946468 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 09.02.2021 | 04.03.2021 | 7.5.1 в |  |  |  | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 18.03.2021 | 31.12.2021 |  | Стоимость победителя не облагается НДС
[22 empty] | ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» | [14 empty] | 7.5.1 в
[22 empty] | ООО «ВЫСОКИЕ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | [14 empty] | 7.5.1 в
[22 empty] | ООО «ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТ» | [14 empty] | 7.5.1 в
[22 empty] | ООО «ГЕОИД ЗЕМ» | [14 empty] | 7.5.1 в
4 | АО "Россети Янтарь" |  | 2022-12-01 | [7 empty] | 2 | Работы | Выполнение работ по установке электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области с благоустройством территории в 2022 году | АО "Россети Янтарь" | 4890 | УР | 4890 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Айлонтех" | 4875 |  |  |  | 4875 | ООО "Айлонтех" | 5850 | 5850 | 32211556926 | https://lot-online.ru |  |  |  | 2022-10-13 | п.7.5.3 | ЦКК | 2022-10-13 | 3 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-12-31
[22 empty] | ООО "Промэнерго" |  | ООО "Промэнерго"
5 | АО "Россети Янтарь" |  | 2022-12-01 | [6 empty] | 0.2 |  | ГП | Разработка рабочей документации, строительно-монтажные работы, поставка оборудования по объектам: «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-506 на пр-те Победы в г. Калининграде для осуществления электроснабжения электрозарядной станции на территории автопарковки магазина «Виктория» г. Калининграда» ТЗ от 28.10.2022 № 2-2022/ЯЭ; «Строительство КЛ-1 кВ от ТП 290-05 на ул. Каштановой в г. Гурьевске для осуществления электроснабжения электрозарядной станции на территории автопарковки магазина «Виктория» г. Гурьевск» ТЗ от 28.10.2022 №1-2022/ЯЭ | АО "Россети Янтарь" | 1762.7 | УР | 1762.7 | ВЗ | СЦ | 3 | 3 | АО "Янтарьэнергосервис" | 1762.7018 |  |  |  | 1762.7018 | АО "Янтарьэнергосервис" | 1395.515 | 1395.515 | [10 empty] | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-31
[22 empty] | ООО "Профэнергострой" | 2430.8
[22 empty] | ООО "Земстрой" | 2100
6 | АО "Россети Янтарь" |  | 2023-12-01 | [6 empty] | 0.2 | 2
7 | АО "Россети Янтарь" |  | 2024-12-01 | [6 empty] | 0.1 | 1
8 | АО "Россети Янтарь" |  | 2025-12-01 | [6 empty] | 0.1 | 1
16190.6737

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_20-0590
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью КЛ 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 медленной для электромобилей на территории Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью КЛ 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 медленной для электромобилей на территории Калининградской области
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,942 (0,942) км
Срок ввода объекта | 2021-2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в ценах 2021-2025 года без НДС, млн. руб. | 34.2247
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | коммерческие предложения, укрупненный расчет стоимости с использованием Сборника "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2020. Сборник № 12. Наружные электрические сети", утв. приказом Минстроя России № 914/пр от 30.12.2019
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 16.1907
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 16.1907
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 4.0767
АО "Янтарьэнергосервис" договор под ключ № 260/СП от 30.11.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 2.6812 | 10
% от сметной стоимости проекта | 7.834%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.6812 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 2.6812 | 2
АО "Янтарьэнергосервис" договор под ключ № 352/СП от 21.12.2022 в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 1.3955 | 10
% от сметной стоимости проекта | 4.078%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.3955 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.3955 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 12.114
поставка, монтаж и наладка ЭЗС в 2021 г. (3шт.) ООО "Айлонтех" договор № 935 от 25.10.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 6.228 | 30
% от сметной стоимости проекта | 18.2%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.228 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 6.228 | 2
ООО "Геоид" договор № 00393-21 от 18.03.2021 в ценах 2021 года без НДС, млн. руб. | 0.036 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1052%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.036 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.036 | 2
поставка, монтаж и наладка ЭЗС в 2022 г. (2шт.) ООО "Айлонтех" договор № 01-11 от 01.11.2022 в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 5.85 | 30
% от сметной стоимости проекта | 17.09%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.85 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 5.85 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 47.31%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
- незаконтрактованные затраты | 0.10487
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2021 года, млн рублей | 0.10487 | 40
% от сметной стоимости проекта | 0.3064%
оплачено по договору, млн рублей | 0.10487 | 1
освоено по договору, млн рублей | 0.10487 | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 47.61%
всего оплачено по объекту | 16.2955
% освоения по объекту за отчетный период | 47.61%
всего освоено по объекту | 16.2955
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | поставка, монтаж и наладка ЭЗС в 2021 г. (3шт.) ООО "Айлонтех" договор № 935 от 25.10.2021; АО "Янтарьэнергосервис" договор под ключ № 260/СП от 30.11.2021; поставка, монтаж и наладка ЭЗС в 2022 г. (2шт.) ООО "Айлонтех" договор № 01-11 от 01.11.2022; АО "Янтарьэнергосервис" договор под ключ № 352/СП от 21.12.2022
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | 7 двухпостовых электрозарядных станций с типом зарядки Mode 4 2 двухпостовых электрозарядных станций с типом зарядки Mode 3
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 17.11.2021 15.12.2022 30.10.2023 30.10.2024 30.10.2025
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Частично принят к бухгалтерскому учету
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Уменьшение полной стоимости обусловлено фактом выполненных в 2021 году работ.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)