## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Гвардейский городской округ, Гурьевский городской округ, Зеленоградский городской округ, Пионерский городской округ, Полесский городской округ, Светловский городской округ, Светлогорский ородской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в интеллектуальную систему учета электрической энергии с 01.01.2024г. ∆ПОдист = 90; Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации Фтз = 74,26 млн.рублей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 7,2 млн.руб

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 15 кВ в Калининградской области в 2022 г., локализация очагов потерь в сетях АО "Янтарьэнерго".
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Установка (замена) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) по уровню напряжения 15 кВ на границе сетей АО "Янтарьэнерго" с ТСО, локализация очагов потерь путем организация и включение в систему удаленного управления и сбора данных ПКУ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка (замена) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в отношении 59 точек учета на границе сетей с ТСО.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Средняя стоимость точки учета - 1,033 млн.руб. без НДС/шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компаниями поставлена задача по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2022 г. предусмотрена установка (замена) приборов чета и иного оборудвоания при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 59 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н

## Приложение 1
Адреса установки ПКУ
№ п/п | РЭС | Участок | ТУ | Максимальная мощность, кВт | Количество потребителей, шт. | Суммарная максимальная мощность потребителй, кВт | Принадлежность | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | Разница 2019-2020 год
[8 empty] | ОС, кВт*ч | ПО, кВт*ч | Потери, кВт*ч | ОС, кВт*ч | ПО, кВт*ч | Потери, кВт*ч | ОС, кВт*ч | ПО, кВт*ч | Потери, кВт*ч
1 | Приморский | Светлогорский | ТП 39-18, г.Светлогорск, п. Отрадное, ул. Тихомирова, д.3 |  |  |  | Агроимпульс
2 | Приморский | Светлогорский | ТП 131-4, г. Светлогорск, п.Майский, ул. Весенняя |  |  |  | Агроимпульс
3 | Приморский | Светлогорский | ТП-172-1, г.Светлогорск |  |  |  | Агроимпульс
4 | Приморский | Светлогорский | ТП-172-3, г.Светлогорск, ориентир ул.Ленина |  |  |  | Агроимпульс
5 | Приморский | Светлогорский | ТП 178-3, г.Светлогорск, ул.Балтийская, 15 (ПС В-54-резерв) |  |  |  | Агроимпульс
6 | Приморский | Светлогорский | ТП 86-2 |  |  |  | Агроимпульс
7 | Приморский | Светлогорский | ТП 322-4, Светлогорский район, п.Лесное, пер.Солнечный, 6 |  |  |  | Агроимпульс
8 | Приморский | Зеленоградский | ТП 10-17, Зеленоградский район, п. Хвойное |  |  |  | Агроимпульс
9 | Приморский | Зеленоградский | ТП-35-22, Гурьевский р-н, п. Малиновка |  |  |  | Агроимпульс
10 | Приморский | Зеленоградский | ТП 128-35, Гурьевский район, п. Петрово, ул. Ясная |  |  |  | Агроимпульс
11 | Приморский | Зеленоградский | ТП 128-36, Гурьевский район, п. Петрово |  |  |  | Агроимпульс
12 | Приморский | Зеленоградский | ТП 158-1, г. Зеленоградск, ул.Ткаченко, 1Б |  |  |  | Агроимпульс
13 | Приморский | Зеленоградский | ТП 158-6, г.Зеленоградск, ул.Тургенева |  |  |  | Агроимпульс
14 | Приморский | Зеленоградский | ТП 256-54, г.Зеленоградск, п.Малиновка |  |  |  | Агроимпульс
15 | Приморский | Зеленоградский | ТП 329-6, г.Зеленоградск, 1-ый Железнодорожный пер. |  |  |  | Агроимпульс
16 | Западный | Гурьевский | ТП 03-29, Гурьевский р-н, п. Дружный, ул. Дзержинского, 246 |  |  |  | Агроимпульс
17 | Западный | Гурьевский | ТП 22-24, Гурьевский район, п.Рощино |  |  |  | Агроимпульс
18 | Западный | Гурьевский | ТП 34-4, Гурьевский р-н, г.Гурьевск, ул.Солнечная |  |  |  | Агроимпульс
19 | Западный | Гурьевский | ТП 34-6, г.Гурьевск, ул.Строительная |  |  |  | Агроимпульс
20 | Западный | Гурьевский | ТП 47-40, Гурьевский район, п.Б. Исаково |  |  |  | Агроимпульс
21 | Западный | Гурьевский | ТП 143-4, Гурьевский р-н, п.Константиновка |  |  |  | Агроимпульс
22 | Западный | Гурьевский | ТП 143-11, г.Гурьевск, Калининградский пер. |  |  |  | Агроимпульс
23 | Западный | Гурьевский | ТП 146-17, Гурьевский район, п. Константиновка, ул. Новая |  |  |  | Агроимпульс
24 | Западный | Гурьевский | ТП 146-20, Гурьевский район, ТОО "Восход" |  |  |  | Агроимпульс
25 | Западный | Гурьевский | ТП 241-8, Гурьевский район, п. Прибрежное |  |  |  | Агроимпульс
26 | Западный | Гурьевский | ТП 261-11, Гурьевский р-н, п.Васильково, ул. 40-летия Победы |  |  |  | Агроимпульс
27 | Приморский | Светлогорский | ТП 124-1, г.Светлогорск, ул.Балтийская,16А |  |  |  | Энергосеть
28 | Приморский | Светлогорский | ТП 124-8, г.Светлогорск, ул.Зеленая |  |  |  | Энергосеть
29 | Приморский | Светлогорский | ТП 124-9, г.Светлогорск, пер.Гагарина |  |  |  | Энергосеть
30 | Приморский | Светлогорский | ТП 124-11 |  |  |  | Энергосеть
31 | Приморский | Светлогорский | ТП 173-3, г.Светлогорск, ул.Садовая |  |  |  | Энергосеть
32 | Приморский | Светлогорский | ТП 173-4, г.Светлогорск, ул.Ленина |  |  |  | Энергосеть
33 | Приморский | Светлогорский | ТП 173-5 |  |  |  | Энергосеть
34 | Приморский | Светлогорский | ТП 177-10 , г.Светлогорск, ул.Горького |  |  |  | Энергосеть
35 | Приморский | Зеленоградский | ТП 65-15, Зеленоградский р-н, п. Лесной, ул. Невского |  |  |  | Энергосеть
36 | Приморский | Зеленоградский | ТП-88-28, Зеленоградский район, п.Куликово |  |  |  | Энергосеть
37 | Приморский | Зеленоградский | ТП 158-5, г.Зеленоградск, ул.Курортная |  |  |  | Энергосеть
38 | Приморский | Зеленоградский | ТП-328-8, г.Зеленоградск, ул.Солнечная (ул.Окружная) |  |  |  | Энергосеть
39 | Приморский | Зеленоградский | ТП 328-9, г. Зеленоградск, ул. Балтийская |  |  |  | Энергосеть
40 | Приморский | Светловский | ТП 32-48, г. Светлый, ул. Ленина, 20А |  |  |  | Энергосеть
41 | Западный | Гурьевский | ТП 22-19, Гурьевский р-н, пос. Луговое (ориентир - ул.Ясная) |  |  |  | Энергосеть
42 | Западный | Гурьевский | ТП 34-3, г.Гурьевск, ул.Строительная |  |  |  | Энергосеть
43 | Западный | Гурьевский | ТП-34-7, г.Гурьевск, ул.Строительная, 46 |  |  |  | Энергосеть
44 | Западный | Гурьевский | ТП 262-13, п.Малое Васильково, ул.Юбилейная |  |  |  | Энергосеть
45 | Западный | Гурьевский | ТП 291-1, г. Гурьевск, ориентир-ул.Ленина- ул. Зеленая |  |  |  | Энергосеть
46 | Центральный | Гвардейский | ТП-16-10,п. Истровка в/г 3а, в/ч 95043 |  |  |  | Оборонэнерго
47 | Центральный | Гвардейский | ТП-20-03, п.Знаменск в/г 11 |  |  |  | Оборонэнерго
48 | Центральный | Гвардейский | ТП-25-41, п.Комсомольск |  |  |  | Оборонэнерго
49 | Центральный | Гвардейский | ТП 26-28, п.Лозовое, в/г 2а, в/ч 40129 |  |  |  | Оборонэнерго
50 | Центральный | Гвардейский | ТП 26-30, г. Гвардейск, в/г 15, в/ч 51061 |  |  |  | Оборонэнерго
51 | Центральный | Гвардейский | ТП 27-8, г.Гвардейск, ул.Тельмана, д.21, в/г 2, в/ч 53168 |  |  |  | Оборонэнерго
52 | Центральный | Гвардейский | ТП 27-1, г.Гвардейск, ул.Красноармейсская, 12 |  |  |  | Оборонэнерго
53 | Центральный | Гвардейский | ТП 27-15, г.Гвардейск, ул.Тельмана |  |  |  | Оборонэнерго
54 | Центральный | Гвардейский | ТП 134-14, г.Гвардейск |  |  |  | Оборонэнерго
55 | Центральный | Гвардейский | Тп-29-8, Гвардейский р-он, п. Ровно, в/г 27, в/ч 06414 |  |  |  | Оборонэнерго
56 | Центральный | Гвардейский | ТП 66-2, Гвардейский р-он, п. Ершово, в/г 28 в/ч 45752 |  |  |  | Оборонэнерго
57 | Центральный | Гвардейский | ТП 66-8, Гвардейский р-он, п. Солдатово, в/г 5 в/ч 30616 |  |  |  | Оборонэнерго
58 | Центральный | Гвардейский | ТП 249-2, г.Гвардейск |  |  |  | Оборонэнерго
59 | Центральный | Полесский | ТП 23-2, г.Полесск, ул. Почтовая, д.25 |  |  |  | Пограничное Управление ФСБ России по Калининградской области

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
нет

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15
1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 61884027.09
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 7 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 2.1265
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 2.2182
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 926280404.2702
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Прогноз инфляции | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 5.1% | 10.25% | 15.43% | 20.86% | 26.54% | 32.49% | 38.71% | 45.23% | 52.06%
Доход, руб. без НДС |  | 61676553.44 | 122122336.7431 | 192642337.1222 | 267505336.6342 | 346944687.8757 | 431476482.1958 | 524190222.3633 | 616208647.8955
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Доход | 0 | 61676553.44 | 122122336.7431 | 192642337.1222 | 267505336.6342 | 346944687.8757 | 431476482.1958 | 524190222.3633 | 616208647.8955
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)*** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 61676553.44 | 122122336.7431 | 192642337.1222 | 267505336.6342 | 346944687.8757 | 431476482.1958 | 524190222.3633 | 616208647.8955
Амортизация |  |  | -8840575.2986 | -8840575.2986 | -8840575.2986 | -8840575.2986 | -8840575.2986 | -8840575.2986 | -8840575.2986
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 61676553.44 | 113281761.4446 | 183801761.8236 | 258664761.3356 | 338104112.5771 | 422635906.8972 | 515349647.0647 | 607368072.5969
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 61676553.44 | 113281761.4446 | 183801761.8236 | 258664761.3356 | 338104112.5771 | 422635906.8972 | 515349647.0647 | 607368072.5969
Налог на прибыль | 0 | -12335310.688 | -22656352.2889 | -36760352.3647 | -51732952.2671 | -67620822.5154 | -84527181.3794 | -103069929.4129 | -121473614.5194
Чистая прибыль | 0 | 49341242.752 | 90625409.1557 | 147041409.4589 | 206931809.0685 | 270483290.0617 | 338108725.5178 | 412279717.6518 | 485894458.0775
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 61676553.44 | 113281761.4446 | 183801761.8236 | 258664761.3356 | 338104112.5771 | 422635906.8972 | 515349647.0647 | 607368072.5969
Амортизация | 0 | 0 | 8840575.2986 | 8840575.2986 | 8840575.2986 | 8840575.2986 | 8840575.2986 | 8840575.2986 | 8840575.2986
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -12335310.688 | -22656352.2889 | -36760352.3647 | -51732952.2671 | -67620822.5154 | -84527181.3794 | -103069929.4129 | -121473614.5194
НДС | -8499961.768 | 8458467.038 | 41494.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -42499808.84 | -19384218.25
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -50999770.608 | 38415491.54 | 99507479.1842 | 155881984.7574 | 215772384.367 | 279323865.3603 | 346949300.8164 | 421120292.9503 | 494735033.3761
Накопленный чистый денежный поток | -50999770.608 | -12584279.068 | 86923200.1162 | 242805184.8737 | 458577569.2407 | 737901434.601 | 1084850735.4173 | 1505971028.3677 | 2000706061.7438
Коэффициент дисконтирования | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -47976548.4937 | 31980756.2486 | 73309391.6743 | 101629871.0624 | 124492407.3288 | 142618742.9193 | 156767536.5868 | 168390599.6864 | 175067647.2575
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -47976548.4937 | -15995792.2451 | 57313599.4291 | 158943470.4915 | 283435877.8203 | 426054620.7396 | 582822157.3264 | 751212757.0128 | 926280404.2702
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 82.33% | 123.7% | 140.1% | 147.1% | 150.1% | 151.5% | 152.1%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 2.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 2.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-01-10 | 2023-03-01 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-01-10 | 2023-03-01 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2023-03-01 | 2023-12-01 |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2023-03-01 | 2023-12-01 |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-01
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-01-10 | 2023-03-01 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-01-10 | 2023-03-01 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 17% | 17%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-03-01 | 2023-12-29 |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-29
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-10-01 | 2023-12-31 |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2020 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 74.2608 | 0 | 74.2608 | 74.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9998 | 0 | 0 | 0 | 23.2611 | 1.536 | 0 | 0 | 74.2608 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 74.2608 | 0 | 74.2608 | 74.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9998 | 0 | 0 | 0 | 23.2611 | 1.536 | 0 | 0 | 74.2608 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 61.884 | 0 | 61.884 | 61.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4998 | 0 | 0 | 0 | 19.3842 | 3.367 | 7.1998 | 7.1998 | 61.884 | 7.1998
2.1 | проектно-изыскательские работы | 3.367 | 0 | 3.367 | 3.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.367 | 0 | 0 | 0 | 3.367 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 6.3143 | 0 | 6.3143 | 6.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3143 | 0 | 0 | 0 | 6.3143 | 0
2.3 | оборудование | 35.993 | 0 | 35.993 | 35.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1998 | 7.1998 | 35.993 | 7.1998
2.4 | прочие затраты | 16.2098 | 0 | 16.2098 | 16.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5068 | 0 | 0 | 0 | 9.703 | 0 | 0 | 0 | 16.2098 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), т.у. | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), т.у. | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 61.884 | 0 | 61.884 | 61.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.884 | 0 | 0 | 0 | 61.884 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), т.у. | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО «Россети Янтарь» | - | 2023-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета электроэнергии 15кВ с удалённым сбором данных | АО «Россети Янтарь» | 42480 |  | 42480 | ОК | ОК | 8 | 8 | ООО "ЭНЕРГОТЕХ ГК" | 42478.82 |  |  |  | 42478.82 | ООО "ЭНЕРГОТЕХ ГК" | 50974.584 | 50974.584 | 32211444740 | https://lot-online.ru | 2022-06-30 | 2022-06-03 | 2022-07-20 | 2022-08-24 |  |  |  |  | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-11-23
[22 empty] | ООО «НОРДГРИД» | 42480
[22 empty] | ООО «НТЦ"ПРАКТИК-НОВАТОР |  | ООО «НТЦ"ПРАКТИК-НОВАТОР
[22 empty] | ООО «НПП «ОПТИМЕТРИК» |  | ООО «НПП «ОПТИМЕТРИК»
[22 empty] | ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ» |  | ООО «ЭНЕРГОУЧЕТ»
[22 empty] | ООО «АЙ-ТОР» |  | ООО «АЙ-ТОР»
[22 empty] | ООО «ТЭЛПРО-УРАЛ» |  | ООО «ТЭЛПРО-УРАЛ»
[22 empty] | ООО «НПП «ОПТИМЕТРИК» |  | ООО «НПП «ОПТИМЕТРИК»
2 | АО «Россети Янтарь» | - | 2023-12-31 | [7 empty] | 59 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования аказчика по объекту: Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | АО «Россети Янтарь» | 16970 |  | 16970 |  | СЦ | 3 | 3 | АО "Янтарьэнергосервис" | 16970 |  |  |  | 16970 | АО "Янтарьэнергосервис" | 20364 | 20364 | [5 empty] | 2022-12-22 |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-06-30
[22 empty] | ООО "ПрофЭнергоСтрой" | 20500
[22 empty] | ООО "Земстрой" | 19800
71338.584

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Россети Янтарь»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_48-15уст-22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область Гвардейский городской округ, Гурьевский городской округ, Зеленоградский городской округ, Пионерский городской округ, Полесский городской округ, Светловский городской округ, Светлогорский ородской округ
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Н
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 74.2608
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | на основании предварительного сметного расчета
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 71.3386
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 71.3386
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 20.364
АО "Янтарьэнергосервис" договор № 358/СП/1 от 06.02.2023 в ценах 2023 г. с НДС, млн. руб. | 20.364 | 10
% от сметной стоимости проекта | 27.42%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 50.9746
ООО "Энерготех ГК" договор № 1009 от 26.09.2022 в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 50.9746 | 20
% от сметной стоимости проекта | 68.64%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. | 8.6398 | 2
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 96.06%
в том числе
- СМР, % | 24.45%
- поставка основного оборудования, % | 68.64%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 2.976%
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 11.63%
всего освоено по объекту | 8.6398
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО «Россети Янтарь»
- проектно-изыскательские организации | АО "Янтарьэнергосервис" договор № 358/СП/1 от 06.02.2023
- технические агенты | нд
- подрядчики | АО "Янтарьэнергосервис" договор № 358/СП/1 от 06.02.2023
- поставщики основного оборудования | ООО "Энерготех ГК" договор № 1009 от 26.09.2022
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Приборы учета электроэнергии в количестве 59 шт
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2022-12-31
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)