## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Фхо=0 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, обеспечение ремонтных бригад инструментом для выполнения необходимого объема регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования качественно и в полном объеме, для повышения культуры труда, для снижения физических нагрузок, повышения производительности труда.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Обеспечение ремонтных бригад инструментом для выполнения необходимого объема регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования качественно и в полном объеме, для повышения культуры труда, для снижения физических нагрузок, повышения производительности труда.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 2023 год: Бригадный штатный набор инструментов для монтажа и ремонта СИП - 1 шт.; Комплект инструмента IT-1000-001-CEE-02 - 1 шт.; Инструмент для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт.; Универсальный инструмент для удаления полупроводящего слоя IT-1000-017-20 - 1 шт.; Инверторный модуль - 1 шт.; INV222-220/230-50 Инверторный модуль (501-022-815.00) - 1 шт.; Высоторез НТ 133 STIHL - 1 шт.; Мотокоса FS 450K STIHL - 1 шт.; Мотопила MS 361 STIHL - 1 шт.; Прецизионный скалыватель оптического волокна Fjikura CT-50 с контейнером для сбора осколков волокна - 1 шт.; Сварочный аппарат Fujikura 86S - 1 шт.; Машина контактной точечной сварки - 1 шт.; Подъемника ножничного несамоходного SJY-0.5-11 - 1 шт.; Лестница монтажная ЛС 2Н ЖАЛ с ползунком (низ) - 1 шт.; Трап ТРМ-0,6-(3+1,5) - 1 шт.; Мотолебедка для раскатки СИП с тросом LM 2060 - 1 шт.; Бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод Koshin KTH -100X o/s с двигателем Honda GX340 - 1 шт.; Мотопомпа бензиновая для cильнозагрязненной воды KOSHIN KTH-50X - 1 шт.; Стабилизатор напряжения ПКС 3-040-5 С - 1 шт.; Стабилизатор напряжения ПКС 3-063-5 С - 1 шт.; Стабилизатор напряжения ПКС 3-080-5 С - 1 шт.; Стабилизатор напряжения ПКТ 3-100-5 С - 1 шт.; Стабилизатор напряжения ПКТ 3-125-4 С - 1 шт.; Безвоздушный окрасочный аппарат ASPRO-6000 - 1 шт.; Вертикальный сверлильный станок - 1 шт.; Отбойный молоток DeWALT D 25902 K - 1 шт.; Пескоструйный аппарат - 1 шт.; Подъемник для кабельного барабана - 1 шт.; Рубительная машина - 1 шт.; Настольного Точильно-шлифовального станка модели ТШ 3.2 - 1 шт.; Кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке - 1 шт.; Бензиновый асфальторез - 1 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2023 год: Бригадный штатный набор инструментов для монтажа и ремонта СИП - 0,073 млн.руб.; Комплект инструмента IT-1000-001-CEE-02 - 0,061 млн.руб.; Инструмент для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 0,064 млн.руб.; Универсальный инструмент для удаления полупроводящего слоя IT-1000-017-20 - 0,043 млн.руб.; Инверторный модуль - 0,293 млн.руб.; INV222-220/230-50 Инверторный модуль (501-022-815.00) - 0,147 млн.руб.; Высоторез НТ 133 STIHL - 0,047 млн.руб.; Мотокоса FS 450K STIHL - 0,045 млн.руб.; Мотопила MS 361 STIHL - 0,043 млн.руб.; Прецизионный скалыватель оптического волокна Fjikura CT-50 с контейнером для сбора осколков волокна - 0,055 млн.руб.; Сварочный аппарат Fujikura 86S - 0,316 млн.руб.; Машина контактной точечной сварки - 0,308 млн.руб.; Подъемника ножничного несамоходного SJY-0.5-11 - 0,358 млн.руб.; Лестница монтажная ЛС 2Н ЖАЛ с ползунком (низ) - 0,041 млн.руб.; Трап ТРМ-0,6-(3+1,5) - 0,064 млн.руб.; Мотолебедка для раскатки СИП с тросом LM 2060 - 1,015 млн.руб.; Бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод Koshin KTH -100X o/s с двигателем Honda GX340 - 0,13 млн.руб.; Мотопомпа бензиновая для cильнозагрязненной воды KOSHIN KTH-50X - 0,052 млн.руб.; Стабилизатор напряжения ПКС 3-040-5 С - 0,418 млн.руб.; Стабилизатор напряжения ПКС 3-063-5 С - 0,479 млн.руб.; Стабилизатор напряжения ПКС 3-080-5 С - 0,52 млн.руб.; Стабилизатор напряжения ПКТ 3-100-5 С - 0,624 млн.руб.; Стабилизатор напряжения ПКТ 3-125-4 С - 0,683 млн.руб.; Безвоздушный окрасочный аппарат ASPRO-6000 - 0,188 млн.руб.; Вертикальный сверлильный станок - 0,141 млн.руб.; Отбойный молоток DeWALT D 25902 K - 0,046 млн.руб.; Пескоструйный аппарат - 0,114 млн.руб.; Подъемник для кабельного барабана - 0,09 млн.руб.; Рубительная машина - 1,442 млн.руб.; Настольного Точильно-шлифовального станка модели ТШ 3.2 - 0,071 млн.руб.; Кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке - 0,083 млн.руб.; Бензиновый асфальторез - 0,085 млн.руб.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Необходимость в обеспечении ремонтных бригад инструментом для выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 8136569.7
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 10 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 81365.697 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -8731702.3363
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Прогноз инфляции | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 10.25% | 15.43% | 20.86% | 26.54% | 32.49% | 38.71% | 45.23% | 52.06% | 59.2% | 66.69% | 74.52%
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -93922.2636 | -98336.6356 | -102958.4843 | -107797.5612 | -112864.076 | -118168.7184 | -123722.6804 | -129537.6802 | -135625.9865 | -142000.4449
Ремонт объекта |  | -93922.2636 | -98336.6356 | -102958.4843 | -107797.5612 | -112864.076 | -118168.7184 | -123722.6804 | -129537.6802 | -135625.9865 | -142000.4449
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | -93922.2636 | -98336.6356 | -102958.4843 | -107797.5612 | -112864.076 | -118168.7184 | -123722.6804 | -129537.6802 | -135625.9865 | -142000.4449
Амортизация |  | -813656.97 | -813656.97 | -813656.97 | -813656.97 | -813656.97 | -813656.97 | -813656.97 | -813656.97 | -813656.97 | -813656.97
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | -907579.2336 | -911993.6056 | -916615.4543 | -921454.5312 | -926521.046 | -931825.6884 | -937379.6504 | -943194.6502 | -949282.9565 | -955657.4149
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -907579.2336 | -911993.6056 | -916615.4543 | -921454.5312 | -926521.046 | -931825.6884 | -937379.6504 | -943194.6502 | -949282.9565 | -955657.4149
Налог на прибыль | 0 | 181515.8467 | 182398.7211 | 183323.0909 | 184290.9062 | 185304.2092 | 186365.1377 | 187475.9301 | 188638.93 | 189856.5913 | 191131.483
Чистая прибыль | 0 | -726063.3869 | -729594.8845 | -733292.3635 | -737163.625 | -741216.8368 | -745460.5507 | -749903.7204 | -754555.7202 | -759426.3652 | -764525.932
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | -907579.2336 | -911993.6056 | -916615.4543 | -921454.5312 | -926521.046 | -931825.6884 | -937379.6504 | -943194.6502 | -949282.9565 | -955657.4149
Амортизация | 0 | 813656.97 | 813656.97 | 813656.97 | 813656.97 | 813656.97 | 813656.97 | 813656.97 | 813656.97 | 813656.97 | 813656.97
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -1627313.94 | -18784.4527 | -19667.3271 | -20591.6969 | -21559.5122 | -22572.8152 | -23633.7437 | -24744.5361 | -25907.536 | -27125.1973 | -28400.089
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -8136569.7
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -9763883.64 | -112706.7163 | -118003.9627 | -123550.1812 | -129357.0735 | -135436.8912 | -141802.4621 | -148467.2165 | -155445.2162 | -162751.1839 | -170400.5339
Накопленный чистый денежный поток | -9763883.64 | -9876590.3563 | -9994594.319 | -10118144.5002 | -10247501.5737 | -10382938.4649 | -10524740.927 | -10673208.1436 | -10828653.3598 | -10991404.5437 | -11161805.0776
Коэффициент дисконтирования | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -8128397.4306 | -83033.5657 | -76934.6601 | -71283.7258 | -66047.8587 | -61196.5718 | -56701.6172 | -52536.8218 | -48677.9352 | -45102.488 | -41789.6613
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -8128397.4306 | -8211430.9963 | -8288365.6565 | -8359649.3823 | -8425697.241 | -8486893.8128 | -8543595.43 | -8596132.2518 | -8644810.187 | -8689912.675 | -8731702.3363
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
прогноз инфляции | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
кумулятивная инфляция | 5.1% | 10.25% | 15.43% | 20.86% | 26.54% | 32.49% | 38.71% | 45.23% | 52.06% | 59.2% | 66.69% | 74.52%

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023-01-30 | 2023-12-30 |  |  | 2023-01-30 | 2023-12-30
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023-01-30 | 2023-12-30 |  |  | 2023-01-30 | 2023-12-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-01-30 | 2023-12-30 |  |  | 2023-01-30 | 2023-12-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2020 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 9.6854 | 0 | 9.6854 | 9.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6854 | 0 | 0 | 0 | 9.6854 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 9.6854 | 0 | 9.6854 | 9.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6854 | 0 | 0 | 0 | 9.6854 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 8.1366 | 0 | 8.1366 | 8.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1366 | 0 | 0 | 0 | 8.1366 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 8.1366 | 0 | 8.1366 | 8.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1366 | 0 | 0 | 0 | 8.1366 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), штук | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 8.1366 | 0 | 8.1366 | 8.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1366 | 0 | 0 | 0 | 8.1366 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), штук | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Другое3), штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое, шт. | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Россети Янтарь" |  | 2023-12-30 | [7 empty] | 32

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_99-прис-23
(идентификатор инвестиционного проекта)
Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамоходный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотолебедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | прочее
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0 (0)
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Н
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 9.6854
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | коммерческие предложения
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | 2023 год: Бригадный штатный набор инструментов для монтажа и ремонта СИП - 1 шт.; Комплект инструмента IT-1000-001-CEE-02 - 1 шт.; Инструмент для удаления наружного покрова и изоляции IT-1000-024 - 1 шт.; Универсальный инструмент для удаления полупроводящего слоя IT-1000-017-20 - 1 шт.; Инверторный модуль - 1 шт.; INV222-220/230-50 Инверторный модуль (501-022-815.00) - 1 шт.; Высоторез НТ 133 STIHL - 1 шт.; Мотокоса FS 450K STIHL - 1 шт.; Мотопила MS 361 STIHL - 1 шт.; Прецизионный скалыватель оптического волокна Fjikura CT-50 с контейнером для сбора осколков волокна - 1 шт.; Сварочный аппарат Fujikura 86S - 1 шт.; Машина контактной точечной сварки - 1 шт.; Подъемника ножничного несамоходного SJY-0.5-11 - 1 шт.; Лестница монтажная ЛС 2Н ЖАЛ с ползунком (низ) - 1 шт.; Трап ТРМ-0,6-(3+1,5) - 1 шт.; Мотолебедка для раскатки СИП с тросом LM 2060 - 1 шт.; Бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод Koshin KTH -100X o/s с двигателем Honda GX340 - 1 шт.; Мотопомпа бензиновая для cильнозагрязненной воды KOSHIN KTH-50X - 1 шт.; Стабилизатор напряжения ПКС 3-040-5 С - 1 шт.; Стабилизатор напряжения ПКС 3-063-5 С - 1 шт.; Стабилизатор напряжения ПКС 3-080-5 С - 1 шт.; Стабилизатор напряжения ПКТ 3-100-5 С - 1 шт.; Стабилизатор напряжения ПКТ 3-125-4 С - 1 шт.; Безвоздушный окрасочный аппарат ASPRO-6000 - 1 шт.; Вертикальный сверлильный станок - 1 шт.; Отбойный молоток DeWALT D 25902 K - 1 шт.; Пескоструйный аппарат - 1 шт.; Подъемник для кабельного барабана - 1 шт.; Рубительная машина - 1 шт.; Настольного Точильно-шлифовального станка модели ТШ 3.2 - 1 шт.; Кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке - 1 шт.; Бензиновый асфальторез - 1 шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2023-12-30
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)