## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | ∆P10тр=0,63 МВА; ∆L0,4з_лэп=9,828 км; ∆Пsaidi=-0,00001105, ∆Пsaifi=-0,00000207
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 1,6 МВт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ТП-555 - 0,032 МВт - 01.02.2020; ТП-578 - 0,034 МВт - 01.02.2020; ТП-57 - 0,012 МВт - 01.02.2020; ТП-537 - 0,03 МВт - 18.01.2020; ТП-112 - 0,07 МВт - 18.01.2020; ТП-54 - 0,022 МВт - 18.01.2020; ТП-519 - 0,038 МВт - 18.01.2020
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5,01 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6,11 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП-555 | ТП-555 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 | ТМГ - 11 10/0,4 | Т2 | Т2 | 2011 | 2022-2023 | 2012 | 10 | 10 | 0.16 | 0.16 | - | - | - | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 14.10.2019 | Требуется проведение комплексной реконструкции с переводом сетей на напряжение 0,4 кВ и заменой на кабельную продукцию необходимого сечения, соответствующие требованиям действующих НТД и обеспечивающие возможность дальнейшего развития сети
2 | ТП-578 | ТП-578 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 | ТМГ - 11 10/0,4 | Т2 | Т2 | 1969 | 2022-2023 | 1971 | 10 | 10 | 0.16 | 0.25 | - | - | - |  | -
3 | ТП-57 | ТП-57 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,4 | ТМГ 10/0,4 | Т1 | Т1 | 1980 | 2022-2023 | 1987 | 10 | 10 | 0.25 | 0.4 | - | - | - |  | -
4 | ТП-537 | ТП-537 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 | ТМГ - 11 10/0,4 | Т2 | Т2 | 1977 | 2022-2023 | 1977 | 10 | 10 | 0.1 | 0.25 | - | - | - |  | -
5 | ТП-112 | ТП-112 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 | ТМГ - 11 10/0,4 | Т1 | Т1 | 1974 | 2022-2023 | 1974 | 10 | 10 | 0.16 | 0.25 | - | - | - |  | -
6 | ТП-54 | ТП-54 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 | ТМГ - 11 10/0,4 | Т1 | Т1 | 1974 | 2022-2023 | 1974 | 10 | 10 | 0.25 | 0.4 | - | - | - |  | -
7 | ТП-519 | ТП-519 | Трансформатор силовой масляный | ТМ 10/0,23 | ТМГ - 11 10/0,4 | Т1 | Т1 | 1974 | 2022-2023 | 1974 | 10 | 10 | 0.25 | 0.25 | - | - | - |  | -
[13 empty] | 1.33 | 1.96 | 0.63
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ТП-122 - Чкалова 1,3,5,2,12,12а,14 -СП-41 | ТП-555 - СП-1 - ул. Чкалова д. 12, 12а, 14 | ТП-122 - Чкалова 1,3,5,2,12,12а,14 -СП-41 | ТП-555 - СП - ул. Чкалова д. 12, 12а, 14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120,4х35 | КЛ | КЛ | 0.525 | 0.343 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 14.10.2019 | Требуется проведение комплексной реконструкции с переводом сетей на напряжение 0,4 кВ и заменой на кабельную продукцию необходимого сечения, соответствующие требованиям действующих НТД и обеспечивающие возможность дальнейшего развития сети
|  | ТП-555 - СП-2 - ул. Чкалова д. 5, 3, 1 |  | ТП-555 - СП - ул. Чкалова д. 5, 3, 1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х120,4х35 |  | КЛ |  | 0.235 |  |  |  |  | в земле
|  | СП-2 - СП-41 |  | СП - СП-41 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х120 |  | КЛ |  | 0.092 |  |  |  |  | в земле
2 | ТП-103 - пер.Зоологический, 1-9, Леонова, 10,12 | ТП-103 - СП 1 - СП 2 - ул. Леонова 10, пер. Зоологический 6-8, 10-12 | ТП-103 - пер.Зоологический, 1-9, Леонова, 10,12 | ТП-103 - СП - СП - ул. Леонова 10, пер. Зоологический 6-8, 10-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120/3*95 | 4х240, 4х25, 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.307 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП 2 - СП 3 - пер. Зоологический 1-3, 5, 7, 9 |  | СП - СП - пер. Зоологический 1-3, 5, 7, 9 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х120, 4х50, 4х35 |  | КЛ |  | 0.223 |  |  |  |  | в земле
|  | СП 1 - СП 4 - ул. Косм. Пацаева 4, 6, 5-7, 6а, 8 | ТП-73 -К. Леонова 27,27а, Пацаева - СП-29 | СП - СП - ул. Косм. Пацаева 4, 6, 5-7, 6а, 8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*50 | 4х240, 4х25, 4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.42 | 0.478 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
3 | ТП-101 - Ермака 7,1 / СП-239 | СП-239 - РЩ - РЩ-1 - ул. Ермака, 2 | ТП-101 - Ермака 7,1 / СП-239 | СП-239 - РЩ - РЩ-1 - ул. Ермака, 2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х150, 4х70,4х35 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.191 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-239 -Комсомольская 3, 6, 14-14а | РЩ - ул. Комсомольская 3, 6 | СП-239 -Комсомольская 3, 6, 14-14а | РЩ - ул. Комсомольская 3, 6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х70, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.162 | 0.223 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-239 - Комсомольская 2 | РЩ - ул. Комсомольская 2а, 2/пр. Мира 74-76 | СП-239 - Комсомольская 2 | РЩ - ул. Комсомольская 2а, 2/пр. Мира 74-76 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х70, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.128 | 0.128 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| ТП-101 - пр.Мира 78,80,80а ТП-101 | РЩ - СП-1 - пр. Мира 78, 80, 80а, соед. муфта | ТП-101 - пр.Мира 78,80,80а ТП-101 | РЩ - СП-1 - пр. Мира 78, 80, 80а, соед. муфта | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*50 | 4х185, 4х150, 4х70,4х50, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.433 | 0.358 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
4 | СП-239 -Комсомольская 3, 6, 14-14а | СП-357 - Комсомольская 14, 14а | СП-239 -Комсомольская 3, 6, 14-14а | СП-357 - Комсомольская 14, 14а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.072 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
5 | ТП-103 - пер.Зоологический, 1-9, Леонова, 10,12 | СП-219 - ул. Леонова 12-12а | ТП-103 - пер.Зоологический, 1-9, Леонова, 10,12 | СП-219 - ул. Леонова 12-12а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120/3*95 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
6 | СП-125 - СП-116 К-1 | ТП-59 - СП-0 - СП-116 | СП-125 - СП-116 К-1 | ТП-59 - СП-0 - СП-116 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.144 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-125 - СП-116 К-2 |  | СП-125 - СП-116 К-2 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | до 1945 | - |  | 3*95 |  | КЛ |  | 0.095 |  | - | - | - | в земле |  | - | -
| СП-116 - К.Маркса 32-30 | СП-116 - СП-1 - ул. К. Маркса 30, 32 | СП-116 - К.Маркса 32-30 | СП-116 - СП-1 - ул. К. Маркса 30, 32 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.157 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-1339 - К. Маркса 30-38 | СП-2 - СП-64 | СП-1339 - К. Маркса 30-38 | СП-2 - СП-64 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.094 | 0.134 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-1 - К. Маркса 34, 36 ,38 |  | СП-1 - К. Маркса 34, 36 ,38 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х35 |  | КЛ |  | 0.169
| СП-29 - Комсомольская 26 | СП-1384 - Комсомольская 26 | СП-29 - Комсомольская 26 | СП-1384 - Комсомольская 26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.017 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-29 - Комсомольская 26 | СП-1 - СП-1339 - СП-2 | СП-29 - Комсомольская 26 | СП-1 - СП-1339 - СП-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.155 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-2 - ул. К. Маркса 27, 25, 23 |  | СП-2 - ул. К. Маркса 27, 25, 23 | [8 empty] | 4х35 |  |  |  | 0.16
7 | РП-6 - СП-52 | ТП-517 - ЯРП-250 | РП-6 - СП-52 | ТП-517 - ЯРП-250 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х150 |  | КЛ |  | 0.005 |  |  |  |  | в земле
|  | ТП-517 - СП-172 - соед.муфта, соед. муфта, соед. муфта |  | ТП-517 - СП-172 - соед.муфта, соед. муфта, соед. муфта | [8 empty] | 4х240, 4х35, 4х50, 4х150 | КЛ | КЛ |  | 0.155
| СП-52 - Леон.37-33,К.Маркса,5-11 - СП-116 | СП-172 - СП-1 - ул. К. Маркса 16, 5-11, 3/ул. Леонова 33-37, светофор | СП-116 - Леон.37-33,К.Маркса,5-11 - СП-116 | СП-172 - СП-1 - ул. К. Маркса 16, 5-11, 3/ул. Леонова 33-37, светофор | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х240, 4х50,4х70, 4х95 | КЛ | КЛ | 0.32 | 0.501 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| ТП-73 - К. Леонова 27,27а, Пацаева - СП-29 | ТП-517 - СП-2 - ул. Косм. Леонова 20 , 27, 27а | ТП-73 - К. Леонова 27,27а, Пацаева - СП-29 | ТП-517 - СП-2 - ул. Косм. Леонова 20 , 27, 27а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*50 | 4х240, 4х70, 4х25 | КЛ | КЛ | 0.42 | 0.446 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-116 - Чайковского 66-64 | СП-2 - СП-3 - ул. Чайковского 64, 66 | СП-116 - Чайковского 66-64 | СП-2 - СП-3 - ул. Чайковского 64, 66 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120, 4х25 | КЛ | КЛ | 0.23 | 0.191 | 1.298 | - | - | в земле | в земле | - | -
| ТП-103 - ТП-73 | соед. муфта (ТП-103) - РП-6 | - | соед. муфта (ТП-103) - РП-6 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | АПВПу2Г 10 кВ 3(1х120(25)) | - | КЛ | - | 0.493 | - | - | - | - | в земле | - | -
| ТП-517 - ТП-73 | соед. муфта (ТП-517) - соед. муфта (РП-6) | - | соед. муфта (ТП-517) - соед. муфта (РП-6) | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | АСБ 10 кВ 3х70 | - | КЛ | - | 0.013 | - | - | - | - | в земле | - | -
8 | ТП-553 - ВЛ Борзова 60-64 | ТП-553 - ул. Борзова 60-64 | ТП-553 - ВЛ Борзова 60-64 | ТП-553 - ул. Борзова 60-64 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | AsXSn 2х25 | 4х70 | ВЛ | КЛ | 0.128 | 0.101 | - | - | - | дерево | в земле | - | -
| ТП-553 - СП-205 | ТП-553 - СП-1 - СП-205 | ТП-553 - СП-205 | ТП-553 - СП-1 - СП-205 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х240, 4х120 | КЛ | КЛ | 0.155 | 0.292 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-205 - Борзова 91-69, Авторемонтная,29-27 | СП-1 - ул. М. Борзова 79-85 | СП-205 - Борзова 91-69, Авторемонтная,29-27 | СП-1 - ул. М. Борзова 79-85 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.43 | 0.025 | 0.982 | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-1 - ЩВУ - ул. М. Борзова 75, 77 |  | СП-1 - ЩВУ - ул. М. Борзова 75, 77 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х50,4х25 |  | КЛ |  | 0.119 |  |  |  |  | в земле
|  | СП-1 - СП-2 - ул. М, Борзова 67, 71-73- |  | СП-1 - СП-2 - ул. М, Борзова 67, 71-73- |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х240, 4х50,4х35 |  | КЛ |  | 0.237 |  |  |  |  | в земле
|  | СП-2 - СП-3 - ул. Авторемонтная 23-25, 27-29 |  | СП-2 - СП-3 - ул. Авторемонтная 23-25, 27-29 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х240, 4х35 |  | КЛ |  | 0.172 |  |  |  |  | в земле
|  | СП-205 - ул. М. Борзова 87-93 |  | СП-205 - ул. М. Борзова 87-93 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х50 |  | КЛ |  | 0.036 |  |  |  |  | в земле
9 | ТП-106 - Борзова 48-40,38-26,41-39 | ТП-106 - СП-1 0,4/0,23 - ул. М. Борзова 24, 26 | ТП-106 - Борзова 48-40,38-26,41-39 | ТП-106 - СП-1 0,4/0,23 - ул. М. Борзова 24, 26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х240, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.52 | 0.692 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-1 0,4/0,23 - СП 2 - ул. М. Борзова 28, 30, 32, 34, 36, 38, соед. Муфта №1 - СП-6 - ул. М. Борзова, 40, 42, 44, 46, 48 |  | СП-1 0,4/0,23 - СП 2 - ул. М. Борзова 28, 30, 32, 34, 36, 38, соед. Муфта №1 - СП-6 - ул. М. Борзова, 40, 42, 44, 46, 48 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х120, 4х35,4х50, 4х240 |  | КЛ |  | 0.606 |  |  |  |  | в земле
|  | СП-1 0,4/0,23 - СП-3 - ул. М. Борзова 12, 14, 16, 18, 20, 22 |  | СП-1 0,4/0,23 - СП-3 - ул. М. Борзова 12, 14, 16, 18, 20, 22 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х120, 4х35 |  | КЛ |  | 0.303 |  |  |  |  | в земле
|  | СП 0,4/0,23 - СП-4 - СП-1007, ул. М. Борзова 2, 4, 6, 8, 10, соед. Муфта №2 |  | СП 0,4/0,23 - СП-4 - СП-1007, ул. М. Борзова 2, 4, 6, 8, 10, соед. Муфта №2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х240, 4х120, 4х35 |  | КЛ |  | 0.527 |  |  |  |  | в земле
| СП-350 - Комсомольская,112-108,109-107 - СП-71 | СП-1 0,4/0,23 - СП-5 - ул. М. Борзова 39-41, ул. Комсомольская 107, 109-111, 108-112 | СП-350 - Комсомольская,112-108,109-107 - СП-71 | СП-1 0,4/0,23 - СП-5 - ул. М. Борзова 39-41, ул. Комсомольская 107, 109-111, 108-112 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х95, 4х50, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.347 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
10 | СП-211 - СП-206 | ТП-511 - СП-1 | СП-211 - СП-206 | ТП-511 - СП-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.153 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-11 - Чекистов 105 - 107, 113-119 - СП-206 | СП-1 - ул. Чекистов 113-115, 117-119, 121-123, 125-127, 129-131 | СП-11 - Чекистов 105 - 107, 113-119 - СП-206 | СП-1 - ул. Чекистов 113-115, 117-119, 121-123, 125-127, 129-131 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х25,4х35 | КЛ | КЛ | 0.31 | 0.277 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-1 - СП-3 - СП-4, ул. Чекистов 133-135, 137-139 |  | СП-1 - СП-3 - СП-4, ул. Чекистов 133-135, 137-139 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х240, 4х35,4х25 |  | КЛ |  | 0.291 |  |  |  |  | в земле
| ТП-578 - Чекистов 103-93 / СП-11 | СП-1 - СП-2- ул. Чекистов 105-107, 101-103, 97-99, 93-95, магазин, СП (сущ.) | ТП-578 - Чекистов 103-93 / СП-11 | СП-1 - СП-2- ул. Чекистов 105-107, 101-103, 97-99, 93-95, магазин, СП (сущ.) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х240, 4х50,4х35, 4х25 | КЛ | КЛ | 0.31 | 0.657 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-206 - Каштановая ал.158-164 | СП-4 - ул. Каштановая ал.158-160, 162-164 | СП-206 - Каштановая ал.158-164 | СП-4 - ул. Каштановая ал.158-160, 162-164 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35/3*50 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.077 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
11 | ТП-578 - Чекистов 79-61 - СП-12 | ТП-578 - СП-1 - ул. Чекистов 61-63, 65-67, 69-71, 73-75, 77-79 | ТП-578 - Чекистов 79-61 - СП-12 | ТП-578 - СП-1 - ул. Чекистов 61-63, 65-67, 69-71, 73-75, 77-79 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50+1*25 | 4х240, 4х25 | КЛ | КЛ | 0.444 | 0.444 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
12 | ТП-57 - СП-121 угол Чекистов-Родител. | ТП-57 - ул. Чекистов 49 | ТП-57 - СП-121 угол Чекистов-Родител. | ТП-57 - ул. Чекистов 49 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.0755 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-121 - СП-12 |  | СП-121 - СП-12 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | до 1945 | - | - | 3*70 |  | КЛ |  | 0.095 |  | - | - | - | в земле |  | - | -
| ТП-57 - СП-12 - ул. Родителева 25-31 | ТП-57 - СП-4 - ул. Мл. л-та Родителева 31, 29, 25 | ТП-57 - СП-12 - ул. Родителева 25-31 | ТП-57 - СП-4 - ул. Мл. л-та Родителева 31, 29, 25 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 3*70 | 4х240, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.3395 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-12 - Родител.15,13,10-6 ,Щорса 18 | СП-143 - СП-3 0,4/0,23 - ул. Мл. л-та Родителева 6, 8-10, 9, 13, 15, СП | СП-12 - Родител.15,13,10-6 ,Щорса 18 | СП-143 - СП-3 0,4/0,23 - ул. Мл. л-та Родителева 6, 8-10, 9, 13, 15, СП | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х240, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.46 | 0.6205 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-121 - СП-59 | СП-143 - СП-2 0,4/0,23 - СП, ул. Красная 90, 88, 80-86, 73-75, 77, 79, 81, 83 | СП-121 - СП-59 | СП-143 - СП-2 0,4/0,23 - СП, ул. Красная 90, 88, 80-86, 73-75, 77, 79, 81, 83 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х240, 4х50,4х35 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.6855 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| ТП-105 - СП-121 | ТП-57 - ул. Красная 89, 91 | ТП-105 - СП-121 | ТП-57 - ул. Красная 89, 91 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*70 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.62 | 0.1515 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-143 - СП-1 0,4/0,23 - СП-5, ул. Красная 104-108, 110-114, 116-122 |  | СП-143 - СП-1 0,4/0,23 - СП-5, ул. Красная 104-108, 110-114, 116-122 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х240, 4х50 |  | КЛ |  | 0.458 |  |  |  |  | в земле
|  | СП-5 - ул. Красная 107, 124-126, 128-130, ул. Вернадского 1 |  | СП-5 - ул. Красная 107, 124-126, 128-130, ул. Вернадского 1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х50,4х35 |  | КЛ |  | 0.186 |  |  |  |  | в земле
13 | ТП-519 - СП-78, К-2 | ТП-519 - СП-1 0,4/0,23 | ТП-519 - СП-78, К-2 | ТП-519 - СП-1 0,4/0,23 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.051 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| ТП-519 - СП-78, К-1 |  | ТП-519 - СП-78, К-1 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | до 1945 | - |  | 3*35 |  | КЛ |  | 0.052 |  | - | - | - | в земле |  | - | -
| СП-61 - Яналова 33-35 - СП-78 | СП-1 0,4/0,23 - ул. Яналова 35-35а, 33/ул. Красная 61 | СП-61 - Яналова 33-35 - СП-78 | СП-1 0,4/0,23 - ул. Яналова 35-35а, 33/ул. Красная 61 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х35,4х50 | КЛ | КЛ | 0.084 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-78 - Красная 64-51 | СП-1 0,4/0,23 - ул.Красная 64, 58-62, 57-59, 55 | СП-78 - Красная 64-51 | СП-1 0,4/0,23 - ул.Красная 64, 58-62, 57-59, 55 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х35,4х50 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.306 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| ТП-519 - СП-59 | ТП-519 - СП-2 0,4/0,23 | ТП-519 - СП-59 | ТП-519 - СП-2 0,4/0,23 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х240 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.104 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-59 - СП-13 | СП-2 0,4/0,23 - ул. Щорса 10, 12, 17-19, ул. Красная 70 | СП-59 - СП-13 | СП-2 0,4/0,23 - ул. Щорса 10, 12, 17-19, ул. Красная 70 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х25,4х35 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.367 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-121 - СП-59 | СП-2 0,4/0,23 - ул. Красная 71, 69, 63-67, 76-78, ул. Щорса 16-16а | СП-121 - СП-59 | СП-2 0,4/0,23 - ул. Красная 71, 69, 63-67, 76-78, ул. Щорса 16-16а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.343 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-12 - Родител.15,13,10-6 ,Щорса 18 | СП-2 0,4/0,23 - СП-3 - ул. Мл. л-та Родителева 4, 5, ул. Щорса 18 | СП-12 - Родител.15,13,10-6 ,Щорса 18 | СП-2 0,4/0,23 - СП-3 - ул. Мл. л-та Родителева 4, 5, ул. Щорса 18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х25, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.46 | 0.334 | 1.635 | - | - | в земле | в земле | - | -
14 | РП-6 - Яналова 12-6 | СП-1 - ул. Л. Яналова 10, 6, 4 | РП-6 - Яналова 12-6 | СП-1 - ул. Л. Яналова 10, 6, 4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*70 | 4х25 | КЛ | КЛ | 0.375 | 0.212 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
15 | ТП-505 - Яналова 15 | ТП-505 - Яналова 15 | ТП-505 - Яналова 15 | ТП-505 - Яналова 15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х35 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| ТП-535 - Яналова,17-23, Чернышевского 35,35аб | ТП-505 - Яналова 17 | ТП-535 - Яналова,17-23, Чернышевского 35,35аб | ТП-505 - Яналова 17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*35 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.39 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-13 - Щорса, 8-4, 7,5 | ТП-505 - СП-2 0,4/0,23 - ул. Щорса 6, 4-4б, 5, 7, 9, 6а | СП-13 - Щорса, 8-4, 7,5 | ТП-505 - СП 0,4/0,23 - ул. Щорса 6, 4-4б, 5, 7, 9, 6а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х185, 4х50,4х35 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.535 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| ТП-505 - Комсомольская 66-68 | ТП-505 - СП-1 - ул. Комсомольская 66, 66а, 68, 70, 72 | ТП-505 - Комсомольская 66-68 | ТП-505 - СП - ул. Комсомольская 66, 66а, 68, 70, 72 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х240, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.436 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
16 | ТП-535- Яналова 17, Чернышевского 16 | ТП-535 - ул. Чернышевского 16 | ТП-535- Яналова 17, Чернышевского 16 | ТП-535 - ул. Чернышевского 16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-66 - Комсомольск.53-53а-55 | ТП-535 - СП-1 - ул. Комсомольская 53-55 | СП-66 - Комсомольск.53-53а-55 | ТП-535 - СП-1 - ул. Комсомольская 53-55 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х150, 4х70 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.31 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-116 - Комсом47,46-52 - СП-66 | СП-1 - ул. Комсомольская 47, 46-52 | СП-116 - Комсом47,46-52 - СП-66 | СП-1 - ул. Комсомольская 47, 46-52 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х35,4х70 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.122 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-21 - Красная 50-56 | ТП-535 - СП-2 0,4/0,23 - ул. Красная 50-52, 54-56 | СП-21 - Красная 50-56 | ТП-535 - СП-2 0,4/0,23 - ул. Красная 50-52, 54-56 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120, 4х50,4х35 | КЛ | КЛ | 0.126 | 0.27 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-21 - Красная,43-41,К.Маркса,50 - СП-64 | СП-2 0,4/0,23 - ул. Красная 47, 49, 51-53, ул. Чернышевского 30-32, СП | СП-21 - Красная,43-41,К.Маркса,50 - СП-64 | СП-2 0,4/0,23 - ул. Красная 47, 49, 51-53, ул. Чернышевского 30-32, СП | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*35 | 4х50, 4х35, 4х240 | КЛ | КЛ | 0.4 | 0.535 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-78 - Красная 64-51 |  | СП-78 - Красная 64-51 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | до 1945 | - |  | 3*50 |  | КЛ |  | 0.12 |  | - | - | - | в земле |  | - | -
| СП-44 - Чернышевского 32 - СП-21 |  | СП-44 - Чернышевского 32 - СП-21 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | до 1945 | - |  | 3*35 3*120 |  | КЛ |  | 0.23 |  | - | - | - | в земле |  | - | -
| СП-21 - Чернышевского,17-25,31 | СП-2 0,4/0,23 - СП-3 - ул. Чернышевского 17-19, 21, 23, 25, ул. Красная 43, 45 | СП-21 - Чернышевского,17-25,31 | СП-2 0,4/0,23 - СП-3 - ул. Чернышевского 17-19, 21, 23, 25, ул. Красная 43, 45 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х185, 4х50,4х35 | КЛ | КЛ | 0.35 | 0.52 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-21 - Красная,43-41,К.Маркса,50 - СП-64 |  | СП-21 - Красная,43-41,К.Маркса,50 - СП-64 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | до 1945 | - |  | 3*50/3*35 |  | КЛ |  | 0.4 |  | - | - | - | в земле |  | - | -
17 | ТП-555 - Спортивная 20-22,1-7 | СП-1014 - СП 0,4/0,23 - ул. Спортивная 1, 3, 5, 7, 20, 22 | ТП-555 - Спортивная 20-22,1-7 | СП-1014 - СП 0,4/0,23 - ул. Спортивная 1, 3, 5, 7, 20, 22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 4х50 4х35 | КЛ | КЛ | 0.603 | 0.603 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
18 | СП-294 - В.Котик,12,9-15 - СП-293 | ТП-537 - СП-1 0,4/0,23 - ул. В. Котика 1-5, СП-3 | СП-294 - В.Котик,12,9-15 - СП-293 | ТП-537 - СП-1 0,4/0,23 - ул. В. Котика 1-5, СП-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3х50 | 4х240, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.312 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-3 - СП-293, ул В. Котика 7-11, 13-17, 12 |  | СП-3 - СП-293, ул В. Котика 7-11, 13-17, 12 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х240, 4х50,4х35 |  | КЛ |  | 0.219 |  |  |  |  | в земле
| СП-294 - Маяковская.9 - СП-44 | СП-1 0,4/0,23 - СП-2, ул. Маяковского 7, 9-11 | СП-294 - Маяковская.9 - СП-44 | СП-1 0,4/0,23 - СП-2, ул. Маяковского 7, 9-11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*50 | 4х95,4х35, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.161 | 0.181 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-2 - ул. Маяковского 1, 3, 5 |  | СП-2 - ул. Маяковского 1, 3, 5 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х35 |  | КЛ |  | 0.073 |  |  |  |  | в земле
| СП-44 - Чернышевского 32 - СП-21 | СП-1 0,4/0,23 - СП-4 - ул. Маяковского 2, 4, 6, 8, 10 | СП-44 - Чернышевского 32 - СП-21 | СП-1 0,4/0,23 - СП-4 - ул. Маяковского 2, 4, 6, 8, 10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 4х35 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.363 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-61 - Маяковского 8-16 - СП-44 | СП-1 0,4/0,23 - СП-5 - ул. Маяковского 12, 14, 16, 18 | СП-61 - Маяковского 8-16 - СП-44 | СП-1 0,4/0,23 - СП-5 - ул. Маяковского 12, 14, 16, 18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*120 | 4х95,4х35 | КЛ | КЛ | 0.23 | 0.296 | 1.444 | - | - | в земле | в земле | - | -
19 | СП-1301 - Леонова,61,а-б, Молочинская, 5-15 | ТП-112 - СП 0,4/0,23 - ул. Леонова 59-61а, 61б-61г, ул. Молочинского 5-7 | СП-1301 - Леонова,61,а-б, Молочинская, 5-15 | ТП-112 - СП 0,4/0,23 - ул. Леонова 59-61а, 61б-61г, ул. Молочинского 5-7 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х240, 4х95,4х70 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.331 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-1301 - Леонова 61-71 | СП 0,4/0,23 - ул. Леонова 63-65, 65а-67, 69-71 | СП-1301 - Леонова 61-71 | СП 0,4/0,23 - ул. Леонова 63-65, 65а-67, 69-71 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х50,4х95 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.444 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
20 | ТП-55 - Банковская 15-1 | ТП-54 - СП-1 0,4/0,23 - Школа №1, котельная школы №1, СП-4, СП-5, СП-6, СП-7, ул. Банковская 15 | ТП-55 - Банковская 15-1 | ТП-54 - СП-1 0,4/0,23 - Школа №1, котельная школы №1, СП-4, СП-5, СП-6, СП-7, ул. Банковская 15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х240, 4х120, 4х50, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.31 | 1.131 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-5 - ул. Банковская 3, 5, 7, 9, 11, 13 |  | СП-5 - ул. Банковская 3, 5, 7, 9, 11, 13 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х35 |  | КЛ |  | 0.32 |  |  |  |  | в земле
|  | СП-6 - ул. Банковская 1, 1а |  | СП-6 - ул. Банковская 1, 1а |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х35 |  | КЛ |  | 0.063 |  |  |  |  | в земле
| ТП-55 - Кропоткина 3-9, Яналова 37-47 | СП-7 - СП-8, ул. Кропоткина 5, 7, 9 | ТП-55 - Кропоткина 3-9, Яналова 37-47 | СП-7 - СП-8, ул. Кропоткина 5, 7, 9 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х240, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.31 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-8 - ул. Л. Яналова 37, 39, 41, 43, 45, 47 |  | СП-8 - ул. Л. Яналова 37, 39, 41, 43, 45, 47 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х35 |  | КЛ |  | 0.447 |  |  |  |  | в земле
| ТП-55 - Кропоткина 6-2 | СП-4 0,4/0,23 - СП, ул. Кропоткина 2, 4, 6 | ТП-55 - Кропоткина 6-2 | СП-4 0,4/0,23 - СП, ул. Кропоткина 2, 4, 6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х240, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.182 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-85 - Банковская 17 | ТП-54 - СП-2 0,4/0,23 - СП-11 - ул. Коммунальная 45-49, 51-53, 55-57, 59, 61-63, СП-293 | СП-85 - Банковская 17 | ТП-54 - СП-2 0,4/0,23 - СП-11 - ул. Коммунальная 45-49, 51-53, 55-57, 59, 61-63, СП-293 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*35 | 4х240, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.008 | 0.556 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| ТП-54 - Коммунальная 54/СП-293/СП-18 |  | ТП-54 - Коммунальная 54/СП-293/СП-18 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | до 1945 | - |  | 3*35 |  | КЛ |  | 0.38 |  | - | - | - | в земле |  | - | -
| ТП-54 - СП-85 Банковская 17 | СП-2 0,4/0,23 - СП-12 - ул. Банковская 17-19, 21-23, ул. Чернышевского, 14 | ТП-54 - СП-85 Банковская 17 | СП-2 0,4/0,23 - СП-12 - ул. Банковская 17-19, 21-23, ул. Чернышевского, 14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х240, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.306 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-12 - СП-13 - ул. Чернышевского 6, 8, 10 |  | СП-12 - СП-13 - ул. Чернышевского 6, 8, 10 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х240, 4х50 |  | КЛ |  | 0.304 |  |  |  |  | в земле
| ТП-54 - Коммунальная 56-68,67-117 | ТП-54- СП-3 0,4/0,23 - СП-10, ул. Коммунальная 62, 64, 66, 68, 67-93, 95-105 | ТП-54 - Коммунальная 56-68,67-117 | ТП-54- СП-3 0,4/0,23 - СП-10, ул. Коммунальная 62, 64, 66, 68, 67-93, 95-105 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х240, 4х150, 4х70, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.42 | 0.701 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-10 - ул. Коммунальная 107, 109, 111, 113, 115, 117 |  | СП-10 - ул. Коммунальная 107, 109, 111, 113, 115, 117 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х35 |  | КЛ |  | 0.37
| ТП-55 - Банковская 4,2 - ТП-54 | СП 0,4/0,23 - СП-9 - ул. Банковская 2, 4; ул. Кропоткина 1; ул. Коммунальная 56, 58, 60 | ТП-55 - Банковская 4,2 - ТП-54 | СП 0,4/0,23 - СП-9 - ул. Банковская 2, 4; ул. Кропоткина 1; ул. Коммунальная 56, 58, 60 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.573 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
21 | ТП-98 - Советский пр.65-57, Курганская,4-6 | ТП-98 - СП-1 - Советский пр-т 57, 61, 63 | ТП-98 - Советский пр.65-57, Курганская,4-6 | ТП-98 - СП-1 - Советский пр-т 57, 61, 63 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/4*35 | 4х150, 4х50 | КЛ | КЛ | 0.48 | 0.328 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | ТП-98 - Советский пр-т 65 |  | ТП-98 - Советский пр-т 65 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х50 |  | КЛ |  | 0.142 |  |  |  |  | в земле
|  | СП-1070 - ул. Курганская 4-6 |  | СП-1070 - ул. Курганская 4-6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х25 |  | КЛ |  | 0.033 |  |  |  |  | в земле
| ТП-98 - Советский пр. 76-80 | ТП-98 - Советский пр-т 76-78, 80 | ТП-98 - Советский пр. 76-80 | ТП-98 - Советский пр-т 76-78, 80 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х70,4х95 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.304 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
22 | СП-244 - К.Маркса 8(ф-0) | СП-244 - ул. К. Маркса 8 | СП-244 - К.Маркса 8(ф-0) | СП-244 - ул. К. Маркса 8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х50 | КЛ | КЛ | 0.207 | 0.197 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
23 | СП-203 - Захарова 34-32,30-28 - СП-3 | СП-203 - СП-3, ул. Л. Захарова 28-30, 32-34 | СП-203 - Захарова 34-32,30-28 - СП-3 | СП-203 - СП-3, ул. Л. Захарова 28-30, 32-34 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*120 | 4х240, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.196 | 0.326 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-3 - Авторемонтная 19-13,СП-11 | СП-3 - ул. Л. Захарова 3-5, 7-9, 15-17, ул. Авторемонтная 13-15, 17-19 | СП-3 - Авторемонтная 19-13,СП-11 | СП-3 - ул. Л. Захарова 3-5, 7-9, 15-17, ул. Авторемонтная 13-15, 17-19 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/4*50/4*16 | 4х70,4х50, 4х35 | КЛ | КЛ | 0.205 | 0.5885 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
| СП-3 - Захарова 15-17,Захарова,9-3 |  | СП-3 - Захарова 15-17,Захарова,9-3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 3*95/3*6 |  | КЛ |  | 0.121 |  | - | - | - | в земле |  | - | -
| СП-53 - ул. Дунайская, 13-19 | СП-1393 - СП-1 - ул. Дунайская 13-15, 17-19, СП-53 | СП-53 - ул. Дунайская, 13-19 | СП-1393 - СП-1 - ул. Дунайская 13-15, 17-19, СП-53 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/4*50 | 4х240, 4х50,4х35 | КЛ | КЛ | 0.092 | 0.36 | - | - | - | в земле | в земле | - | -
|  | СП-53 -ул. Дунайская 9-11 |  | СП-53 -ул. Дунайская 9-11 |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | - |  | 4х35 |  | КЛ |  | 0.02 | - | - | - |  | в земле | - | -
24 | СП-1372 - ВЛ Каштановая Ал.,185 | СП-1410 - ул. Каштановая аллея, 179 | СП-1372 - ВЛ Каштановая Ал.,185 | СП-1410 - ул. Каштановая аллея, 179 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 AsXSn 2*25 | 4х50 | ВЛ | КЛ | 0.277 | 0.058 | - | - | - | в воздухе | в земле | - | -
[16 empty] | 18.906 | 28.734 | 9.828

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перевод сетей напряжением 0,23 кВ на напряжения 0,4 кВ. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Снижение уровня аварийности DПsaidi=-0,00001105, DПsaifi=-0,00000207. 2. Повышение уровня безопасности в отношении поражения электрическим током как для персонала, занятого обслуживанием линий электропередач, так и для потребителей. 3. Замена оборудования, выработавшего ресурс. 4. Приведение параметров качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция 28,734 км КЛ 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ с приростом 9,828 км; Реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов 10/0,23 кВ на тр-ры 10/0,4 кВ;. Установка 17 соединительных пунктов в бетонном корпусе с сухим трансформатором 0,4/0,23кВ. Установка 55 соединительных пунктов в пластиковом корпусе.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ЛЭП 0,4 кВ - 3,36 млн рублей/км ТП 6-10 кВ - 1,38 млн рублей/МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Мероприятие реализуется в течение 2 (двух) лет, этапность определена в соответствии с месторасположением сетевых объектов (по улицам).
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 14.10.2019: В связи с физическим износом КЛ 0,23 кВ, превышением нормативного срока эксплуатации, многочисленными дефектами элементов рассматриваемого оборудования, недостаточной пропускной способностью, а также нестандартность класса напряжения, поддержание КЛ 0,23 кВ в работоспособном состоянии за счет технического обслуживания и ремонта трудозатратно, экономически нецелесообразно, не позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей в г. Калининграде, и осуществлять технологическое присоединение новых потребителей. Требуется проведение комплексной реконструкции с переводом сетей на напряжение 0,4 кВ и заменой на кабельную продукцию необходимого сечения, соответствующие требованиям действующих НТД и обеспечивающие возможность дальнейшего развития сети. Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации 2019 г. Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП. Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | C

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Среднее значение для расчета | 29.23 | 24 |  | 128.41 |  | 116189 | 0.0011052 | 0.00020656 |  |  | 2024 |  | 127.1259 | 28.9377 | 0.0010941 | 116189 | 0.0010941 | 0.00020449 |  |  | -1.1052e-05 | -2.0656e-06 | В cоответствии с п.21 раздела IV Приказа МинЭнергетики РФ от 14.03.2016 №177 данный показатель ТСО не_рассчитывается
2016 | КЛ 0,23 кВ ТП-505 --Яналова,15 | 3.18 | 1 |  | 3.18 |  | 99264 | 1.0074e-05 | 1.0074e-05 | 345863 1804160715025 | старение изоляции (монтаж до 1945 года)
| КЛ 0,23 кВ СП-104 - Каштановая ал., ТП-51 | 5.07 | 9 |  | 45.63 |  | 99264 | 0.00045968 | 9.0667e-05 | 345863 0905161820031 | старение изоляции (монтаж до 1945 года)
| КЛ 0,4 кВ СП-3 - Захарова, дд. 7-9 | 11.38 | 2 |  | 22.76 |  | 99264 | 0.00022929 | 2.0148e-05 | 345863 0906160505042 | старение изоляции (монтаж до 1945 года)
2017 | КЛ 0,23 кВ ТП-73 - К. Леонова 27, 27а, Пацаева, СП-29 | 5.18 | 5 |  | 25.9 |  | 114940 | 0.00022533 | 4.3501e-05 | 345863 0708171116039 | старение изоляции (монтаж до 1945 года)
2018 | КЛ 0,23 кВ ТП-555 - Спортивная, 20-22, 1-7 | 4.42 | 7 |  | 30.94 |  | 116190 | 0.00026629 | 6.0246e-05 | 345863 2406181928024 | старение изоляции (монтаж до 1945 года)

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 207704322.41
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается | 5.2714
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается | 5.4859
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | -10603211.6387 | 3580484446.853
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 | [5 empty] | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Прогноз инфляции | 5.1% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 5.1% | 10.14% | 15.32% | 20.74% | 26.42% | 32.36% | 38.58% | 45.09% | 51.91% | 59.05% | 66.53% | 74.35% | 82.55% | 91.13% | 100.1% | 109.5% | 119.4% | 129.7% | 140.5% | 151.8% | 163.6% | 176% | 189% | 202.5% | 216.8% | 231.7% | 247.2% | 263.6% | 280.6% | 298.5% | 317.3% | 336.9%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация |  |  | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964
EBIT | 0 | 0 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964
Налог на прибыль | 0 | 0 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793 | 1661634.5793
Чистая прибыль | 0 | 0 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171 | -6646538.3171
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
EBIT | 0 | 0 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964 | -8308172.8964
Амортизация | 0 | 0 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964 | 8308172.8964
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -1176867.892 | -792913.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -5884339.46 | -3964568.49 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -7061207.352 | -4757482.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | -7061207.352 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54 | -11818689.54
Коэффициент дисконтирования | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524 | 0.21703 | 0.19206 | 0.16997 | 0.15041 | 0.13311 | 0.1178 | 0.10424 | 0.092251 | 0.081638 | 0.072246 | 0.063934 | 0.056579 | 0.05007 | 0.04431 | 0.039212 | 0.034701 | 0.030709 | 0.027176 | 0.02405 | 0.021283
PV | -6642625.112 | -3960586.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | -6642625.112 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387 | -10603211.6387
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более | [11 empty] | 10 | [19 empty] | 30
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 30.02.2023 | 30.02.2023 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 30.02.2023 | 30.02.2023 | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-05-30 | 2023-05-30 |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-30
2.1. | Закупка основного оборудования | 20.06.2023 30.01.2024 | 20.07.2023 30.02.2024 |  |  | 20.06.2023 30.01.2024 | 20.07.2023 30.02.2024
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.06.2023 01.02.2024 | 30.08.2023 30.08.2024 |  |  | 30.06.2023 01.02.2024 | 30.08.2023 30.08.2024
3.1. | Поставка основного оборудования | 15.08.2023 30.03.2024 | 30.09.2023 30.09.2024 |  |  | 15.08.2023 30.03.2024 | 30.09.2023 30.09.2024
3.2. | Монтаж основного оборудования | 20.08.2023 10.05.2024 | 30.10.2023 30.10.2024 |  |  | 20.08.2023 10.05.2024 | 30.10.2023 30.10.2024
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 20.09.2023 20.09.2024 | 10.11.2023 10.11.2024 |  |  | 20.09.2023 20.09.2024 | 10.11.2023 10.11.2024
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 01.11.2023 01.11.2024 | 20.11.2023 20.11.2024 |  |  | 01.11.2023 01.11.2024 | 20.11.2023 20.11.2024
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.11.2023 30.11.2024 | 30.11.2023 30.11.2024 |  |  | 30.11.2023 30.11.2024 | 30.11.2023 30.11.2024
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.12.2023 30.11.2024 | 15.12.2023 30.11.2024 |  |  | 15.12.2023 30.11.2024 | 15.12.2023 30.11.2024
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2020 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 248.2188 | 0 | 248.2188 | 243.2076 | 0 | 11.1531 | 0 | 4.7403 | 0 | 6.0521 | 0 | 0.27093 | 0 | 115.9322 | 0 | 0 | 0 | 133.1374 | 5.0112
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 244.3952 | 0 | 244.3952 | 239.384 | 0 | 6.0349 | 0 | 4.7403 | 0 | 6.0521 | 0 | 0.27093 | 0 | 115.9322 | 0 | 0 | 0 | 128.0191 | 5.0112
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 3.8237 | 0 | 3.8237 | 3.8237 | 0 | 5.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1182 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 207.7043 | 0 | 207.7043 | 201.5942 | 0 | 5.8843 | 0 | 5.8843 | 0 | 3.9646 | 0 | 0.22578 | 0 | 96.6102 | 0 | 0 | 0 | 106.4591 | 6.1101
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5.1182 | 0 | 5.1182 | 0 | 0 | 5.1182 | 0 | 5.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1182 | 5.1182
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 128.7406 | 0 | 128.7406 | 128.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8623 | 0 | 0 | 0 | 62.8623 | 0
2.3 | оборудование | 60.6001 | 0 | 60.6001 | 60.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5902 | 0 | 0 | 0 | 29.5902 | 0
2.4 | прочие затраты | 13.2454 | 0 | 13.2454 | 12.2535 | 0 | 0.7661 | 0 | 0.7661 | 0 | 3.9646 | 0 | 0.22578 | 0 | 4.1576 | 0 | 0 | 0 | 8.8883 | 0.99187
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1.96 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 28.734 | 0 | 28.734 | 28.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1.96 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 28.734 | 0 | 28.734 | 28.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 207.7043 | 0 | 207.7043 | 207.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0623 | 0 | 0 | 0 | 60.0623 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 1.96 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 28.734 | 0 | 28.734 | 28.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 1.33 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 18.906 | 0 | 18.906 | 18.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 1 | 15.12.2023 30.11.2024 |  |  | 1.96 |  |  |  | 28.734 |  | ПИР | Разработка проектно-сметной и рабочей документации по титулу: "Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде " | АО "Янтарьэнерго" | 5222.7 | УР | 5222.7 | ВЗ | ЗП | 2 | 2 | "ПИК "РЕЗОНАНС" ООО | 5118.24 |  | 1з | 5118.24 | 5118.24 | "ПИК "РЕЗОНАНС" ООО | 5118.2436 | 5118.2436 | 32008962511 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-04-20 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | 2021-06-30 |  | ДС № 1 от 27.08.2020, ДС № 2 от 17.12.2020; ДС № 3 от 22.12.2020; ДС № 4 от 30.12.2020
[22 empty] | "ЭСИСТЭК" ООО | 5170.47 |  |  | 5170.47
2 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 1 | 15.12.2023 30.11.2024 |  |  | 1.96 |  |  |  | 28.734 |  | ГЭ | Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Перевод потребителей с напряжением 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи по 7 этапу» | АО "Янтарьэнерго" | 752.6 | Расчет к договору (постановление правительства РФ от 05.03.2007 № 145) | 752.6 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 752.6 |  |  |  | 752.6 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 903.115 | 903.115 | 32110654131 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 5.7.3.2 | ЦКК | 14.09.2021 | 38 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 26.10.2021
3 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 7 | 15.12.2023 30.11.2024 |  |  | 1.96 |  |  |  | 28.734 |  | Услуги | Оказание транспортных услуг посредством предоставления транспортных средств | АО "Янтарьэнерго" | 1801.82 | мониторинг цен | 1801.82 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Региональный Геодезический Центр" ООО | 1801.82 |  |  |  | 1801.82 | "Такси Европа" ООО | 13.5 | 0 | 31807063135 | rosseti.ru | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-12-11 | 2018-12-28 |  |  |  |  | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 17.01.2021 |  | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "Такси Европа" ООО | 1801.82
4 | АО "Янтарьэнерго"/ ДУКИП | 1 | 15.12.2023 30.11.2024 |  |  | 1.96 |  |  |  | 28.734 |  | ГЭ | Выполнение работ по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи по 7 этапу» | АО "Янтарьэнерго" | 225.78 | Расчет к договору (постановление правительства РФ от 05.03.2007 № 145) | 225.78 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 225.78 |  |  |  | 225.78 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 270.934 | 270.934 | 32110974244 | zakupki.gov | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 5.7.3.2 | ЦКК | 17.12.2021 | 58 | 17.12.2021 | 17.12.2021 | 20.01.2022 | 20.01.2022 | 08.02.2022
6305.7926

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1035
(идентификатор инвестиционного проекта)
Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский проспект, Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 1,96 (0,63) МВА, 28,734 км (9,828 км)
Срок ввода объекта | 2023, 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2023, 2024 года с НДС, млн рублей | 248.2188
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. Приказом 97 от 22.03.2021
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 6.3058
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6.3058
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 6.3058
ПИР ООО "ПИК-Резонанс" договор № 32008962511 от 20.05.2020 (ДС № 1 от 27.08.2020, ДС № 2 от 17.12.2020; ДС № 3 от 22.12.2020; ДС № 4 от 30.12.2020) в ценах 2020 года без НДС, млн рублей | 5.1182 | 30
% от сметной стоимости проекта | 2.062%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.8237 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 5.1182 | 2
ООО "Такси Европа" договор №31807063135 от 17.01.2019 в ценах 2019 года без НДС, млн. руб. | 0.0135 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.005439%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0135 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0135 | 2
ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 53/см от 14.09.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.90312 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.3638%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.90312 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.90312 | 2
ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 86/см от 17.12.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.27093 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1092%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.27093 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.27093 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 2.54%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 2.019%
всего оплачено по объекту | 5.0112
% освоения по объекту за отчетный период | 2.54%
всего освоено по объекту | 6.3058
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | ПИР ООО "ПИК-Резонанс" договор № 32008962511 от 20.05.2020 (ДС № 1 от 27.08.2020, ДС № 2 от 17.12.2020; ДС № 3 от 22.12.2020; ДС № 4 от 30.12.2020)
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Трансформатор силовой масляный ТМГ - 7 шт. суммарной мощностью 1,96 МВА
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 30.09.2023 30.09.2024
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Увеличение полной стоимости обусловлено сдвигом вправо срока реализации проекта с пересчетом оценки полной стоимости проекта в прогнозных ценах соответствующих лет. Перенос срока реализации проекта осуществлен по следующим причинам: - схемно-режимные ограничения сети 0,4 кВ, связанные с большим количеством объектов городской инфраструктуры и социально-значимых объектов; - параллельными сроками реализации в г. Калининграде проекта по реконструкции сетей 6-10 кВ; - ремонтной кампании АО «Янтарьэнерго» и режима ОЗП. Неисполнение подрядной организации условий договора в части получения положительного заключения экспертизы ПСД (25.11.2021 получено отрицательное заключение, 17.12.2021 заключен Контракт с ГАУ КО «ЦПЭиЦС» на повторную ГЭ) повлекло невыполнение плана 2021 года.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)