## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 1. Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением ТП к электрическим сетям ∆L6лэп=1,92 км; ∆L10лэп=0,235 км 2. Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг Dпsaidi= -0,00002072 Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг Dпsaifi= 0,00001950
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 211,97 млн. рублей
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 188,32 млн. рублей

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Акционерное общество "Россети Янтарь"
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
| Всего |  |  | - | - | - | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ | № акта ввода
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | КЛ 6 кВ 6-42 | КЛ 6 кВ 6-42 | КЛ 6 кВ 6-42 | КЛ 6 кВ 6-42 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1952 | 1 | 1 | СБ 3×50 | АПвПу2Г 3*240/70 | КЛ | КЛ | 1.859 | 1.84 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2019 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция | 41
2 | КЛ 6 кВ 24-107 | КЛ 6 кВ 24-107 | КЛ 6 кВ 24-107 | КЛ 6 кВ 24-107 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1945 | 1 | 1 | СБ 3×35 | АПвПу2Г 3*120/70 | КЛ | КЛ | 0.38 | 0.356 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2018 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция | 46
3 | КЛ 6 кВ 24-87 | КЛ 6 кВ 24-87 | КЛ 6 кВ 24-87 | КЛ 6 кВ 24-87 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1945 | 1 | 1 | СБ 3×35 | АПвПу2Г 3*120/70 | КЛ | КЛ | 0.145 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2018 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция | 47
4 | КЛ 6 кВ 617-618 | КЛ 6 кВ 617-618 | КЛ 6 кВ 617-618 | КЛ 6 кВ 617-618 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1956 | 1 | 1 | АСБ 3×50 | АПвПу2Г 3*120/70 | КЛ | КЛ | 0.932 | 1.095 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2017 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция | 40
5 | КЛ 6 кВ 77-78 | КЛ 6 кВ 77-78 | КЛ 6 кВ 77-78 | КЛ 6 кВ 77-78 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1945 | 1 | 1 | АСБ 3×35 | АПвПу2Г 3*120/70 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.325 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2017 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция
6 | КЛ 6 кВ 78-135 | КЛ 6 кВ 78-135 | КЛ 6 кВ 78-135 | КЛ 6 кВ 78-135 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1945 | 1 | 1 | СБ 3×25 | АПвПу2Г 3*120/70 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.152 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2017 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция
7 | КЛ 10 кВ 185-188 | КЛ 10 кВ 185-188 | КЛ 10 кВ 185-188 | КЛ 10 кВ 185-188 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1945 | 1 | 1 | СБ 3×25 | АПвПу2Г 3*120/70 | КЛ | КЛ | 0.755 | 0.694 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2018 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция | 42
8 | ВЛ-6 кВ 2-32 (О-2 - РП-XXIV) | КЛ-6 кВ 2-32 (О-2 - РП-XXIV) | ВЛ-6 кВ 2-32 (О-2 - РП-XXIV) | КЛ-6 кВ 2-32 (О-2 - РП-XXIV) | 6 | 10 | 6 | 6 | 1982 | 1 | 1 | А-95 | АПвПу2Г 3*240/70 | ВЛ | КЛ | 1.6 | 2.368 | - | 2012-09-01 | 2 | П-20-1, А20-1 | в земле | Акт ТО б/н, 2018 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция | 48
9 | ВЛ-6 кВ 2-34 (О-2 - РП-XXIV) | КЛ-6 кВ 2-34 (О-2 - РП-XXIV) | ВЛ-6 кВ 2-34 (О-2 - РП-XXIV) | КЛ-6 кВ 2-34 (О-2 - РП-XXIV) | 6 | 10 | 6 | 6 | 1971 | 1 | 1 | АС-95 | АПвПу2Г 3*240/70 | ВЛ | КЛ | 1.52 | 2.382 | - | 2012-08-01 | 2 | П-20-1, А20-1 | в земле | Акт ТО б/н, 2018 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция | 49
10 | ВЛ-10 кВ 35-01 (О-35 - РП-XXXIV) | КЛ-10 кВ 35-01 (О-35 - РП-XXXIV) | ВЛ-10 кВ 35-01 (О-35 - РП-XXXIV) | КЛ-10 кВ 35-01 (О-35 - РП-XXXIV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 (пролеты от опор №1-№2) 2(пролеты от опор №2-№5) | 1 | А-95, А-120 | АПвПу2Г 3*240/70 | ВЛ | КЛ | 1.03 | 0.941 | 2018 | 2013-07-01 | 2 | П-20-1, А20-1 | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция | 44
11 | ВЛ-10 кВ 35-27 (О-35 - РП-XXXIV) | КЛ-10 кВ 35-27 (О-35 - РП-XXXIV) | ВЛ-10 кВ 35-27 (О-35 - РП-XXXIV) | КЛ-10 кВ 35-27 (О-35 - РП-XXXIV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 (пролеты от опор №1-№2) 2 ( пролеты от опор №2-№5) | 1 | А-95, А-120 | АПвПу2Г 3*240/70 | ВЛ | КЛ | 1.03 | 0.935 | 2018 | 2013-07-01 | 2 | П-20-1, А20-1 | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция | 45
12 | ВЛ-10 кВ 923-993 | КЛ-10 кВ 923-993 | ВЛ-10 кВ 923-993 | КЛ-10 кВ 923-993 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | АС-70 | АПвПу2Г 3*120/70 | ВЛ | КЛ | 0.19 | 0.235 | - | 2014-07-01 | 1 | П-20-1, А20-1 | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция
13 | ВЛ-10 кВ 803-923 | КЛ-10 кВ 803-923 | ВЛ-10 кВ 803-923 | КЛ-10 кВ 803-923 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | АС-70 | АПвПу2Г 3*120/70 | ВЛ | КЛ | 0.4 | 0.48 | - | 2014-07-01 | 1 | П-20-1, А20-1 | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция
14 | ВЛ-10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | КЛ-10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | ВЛ-10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | КЛ-10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-95 | АПвПу2Г 3*120/70 | ВЛ | КЛ | 0.34 | 0.445 | - | 2013-05-01 | 1 | П-20-1, А20-1 | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция
15 | ВЛ-10 кВ 864-204/801 «Ленинградская» | КЛ-10 кВ 864-204/801 «Ленинградская» | ВЛ-10 кВ 864-204/801 «Ленинградская» | КЛ-10 кВ 864-204/801 «Ленинградская» | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | 1 | 1 | АС-70 | АПвПу2Г 3*120/70 | ВЛ | КЛ | 0.71 | 0.96 | - | 2011-05-01 | 2 | П-20-1, А20-1 | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция
16 | КЛ 6 кВ 23-618 | КЛ 6 кВ 23-618 | КЛ 6 кВ 23-618 | КЛ 6 кВ 23-618 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1945 | 1 | 1 | АCБ 3*50 | АПвПу2Г 3*120/70 | КЛ | КЛ | 0.465 | 0.603 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 01.06.2020 г., филиал АО "Янтарьэнерго" ГЭС | требуется реконструкция | 43
[16 empty] | 11.806 | 13.961 | 2.155
14.463
[15 empty] | 6 | 7.351 | 9.271 | 1.92
[15 empty] | 10 | 4.455 | 4.69 | 0.235

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение безопасности обслуживания оборудования (Перевод ВЛ 6-10 кВ, находящихся на болотистой (затопляемой) территории, в зонах промышленной застройкой, интенсивного движения и в кварталах многоэтажной застройки, в кабельное исполнение). Повышение надежности электроснабжения потребителей (Dпsaidi= -0,00002072, Dпsaifi= - 0,00001950). Оборудование с превышением нормативного срока эксплуатации. Недостаточная пропускная способность. Несоответствие класса напряжения изоляции КЛ 10 кВ рабочему напряжению сети.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности и безопасности эксплуатации, снижение объемов эксплуатационного обслуживания оборудования. Увеличение пропускной способности. Снижение рисков травматизма. Улучшение индексов технического состояния реконструируемых ЛЭП (со среднего значения 47,78 до 100). Снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей 1 ч. 37 мин. до 1ч. 12 мин.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Прокладка КЛ 6-10 кВ с применением кабеля на изоляцию 10 кВ сечением не менее 120 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПу2г (или аналогов) с изоляцией, не распространяющей горение (62,25 км). (в т.ч. перевод ВЛ 6-10 кВ протяженностью 6,82 км).
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | КЛ 10 кВ 6,55 млн.руб./км
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического обследования от 01.06.20 г. (ВЛ 6-10 кВ, КЛ 6-10 кВ) - Требуется проведение комплексной реконструкции с заменой существующих КЛ 6-10 кВ на кабели большего сечения, соответствующего требованиям НТД и обеспечивающего возможность дальнейшего развития сети. КЛ 6-10 кВ имеет физический износ и недостаточную пропускную способность. Превышение нормативного срока эксплуатации, многочисленные дефекты рассматриваемого оборудования. Несоответствие класса напряжения изоляции КЛ рабочему напряжению сети. Содержание объектов в работоспособном состоянии за счет технического обслуживания и ремонта является трудозатратным и экономически нецелесообразным. Техническое состояние КЛ 6-10 кВ не позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителей г. Калининграда, а также осуществлять технологическое присоединение новых потребителей. ВЛ 6-10 кВ имеет физический износ и недостаточную пропускную способность. Существует повышенная опасность в связи с нахождением ВЛ 6-10 кВ на болотистой (затопляемой) территории, в зонах промышленной застройкой, интенсивного движения и в кварталах многоэтажной застройки. Cуществует сложность обеспечения безопасного производства эксплуатационных и ремонтных работ, а также создаются предпосылки к возможным механическим повреждениям. Требуется проведение комплексной реконструкции объектов с переводом ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение с учетом возможности дальнейшего развития сети. Уменьшение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обусловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З, С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Среднее значение для расчета | 4.63 | 466 |  | 494.248 |  |  | 0.004547 | 0.0042031 |  |  | 2025 |  | 489.3055 | 4.5837 | 0.0045016 | 118217 | 0.0045016 | 0.004161 |  |  | -4.547e-05 | -4.2031e-05
Всего в 2019 году, в том числе |  | 9.23 | 1187 |  | 1095.57 |  | 118217 | 0.0092674 | 0.010041
2019 | КЛ 6 кВ 6-33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 6-37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 6-42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 6-15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 6-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 6-29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 113-542 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 126-149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 135-142 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 141-506 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 155-517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 212-563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 24-107 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 24-87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 263-543 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 37-531 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 413-488 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 42-43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 42-52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 46-119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 464-472 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 46-626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 48-149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 49-119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 53-581 (старый) | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 56-155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 563-564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 606-626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 6-16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 617-618 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 7-101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 73-103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 73-517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 77-78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 78-135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 79-101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 79-143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ 86-563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ III-114 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ III-143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ II-IX | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ IV-564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ IV-91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ IX-528 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ IX-85А | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ VI-73 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 6 кВ XXI-103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 12-39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 10-40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 11-16 | 0.93 | 165 |  | 153.45 |  | 118217 | 0.84779 | 0.9116 | Акт №235 от 13.06.2019 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 145.8 | 0.88 |  | 190 | 0.76737 | 1.4737 |  |  | -0.080422 | 0.56208
| КЛ 10 кВ 11-16 | 2.03 | 2 |  | 4.06 |  | 118217 | 0.022431 | 0.01105 | Акт №235 от 13.06.2019 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 3.86 | 1.93 |  | 190 | 0.020316 | 0.010526 |  |  | -0.0021151 | -0.00052341
| КЛ 10 кВ 11-16 | 1.97 | 14 |  | 27.58 |  | 118217 | 0.15238 | 0.077348 | Акт №235 от 13.06.2019 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 26.46 | 1.87 |  | 190 | 0.13926 | 0.068421 |  |  | -0.013113 | -0.008927
| КЛ 10 кВ 111-589 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 122-123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 123-555 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 152-165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 158-265 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 168-233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 185-188 | 0.78 | 681 |  | 531.18 |  | 118217 | 8.7079 | 11.1639 | Акт №259 от 17.09.2019 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 504.62 | 0.74 |  | 710 | 0.71073 | 0.90845 |  |  | -7.9971 | -10.2555
| КЛ 10 кВ 185-188 | 1.17 | 272 |  | 318.24 |  | 118217 | 5.217 | 4.459 | Отключений нет. | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 302.3 | 1.11 |  | 710 | 0.42577 | 0.36338 |  |  | -4.7913 | -4.0956
| КЛ 10 кВ 196-893 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 211-214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 21-122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 21-520 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 218-889 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 227-277 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 227-828 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 231-802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 311-315 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 311-371 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 501-513 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 519-580 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ V-589 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ VII-515 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ VII-546 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ VII-556 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ XIV-261 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ XLII-501 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ XVII-553 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ XX-401 | 1.22 | 13 |  | 15.86 |  | 118217 | 0.35244 | 0.28889 | Акт №263 от 08.10.2019 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 15.07 | 1.16 |  | 50 | 0.3014 | 0.24 |  |  | -0.051044 | -0.048889
| КЛ 10 кВ XXII-306 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ XXII-396А | 1.13 | 40 |  | 45.2 |  | 118217 | 0.70625 | 0.625 | Акт №205 от 22.01.2019 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 40.37 | 1.07 |  | 70 | 0.57671 | 0.54286 |  |  | -0.12954 | -0.082143
| КЛ 10 кВ XXII-396Б | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ XXIII-363 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ XXIII-388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 30-08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ 30-20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ XVI-817 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| КЛ 10 кВ XVI-XXXIII | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| ВЛ 10 кВ 35-01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| ВЛ 10 кВ 35-27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| ВЛ 10 кВ 923-993 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| ВЛ 10 кВ 803-923 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| ВЛ 10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| ВЛ 10 кВ 864-204/801 "Ленинградская" | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| ВЛ 6 кВ 2-32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
| ВЛ 6 кВ 2-34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118217
Всего в 2018 году, в том числе |  | 3.22 | 173 |  | 64.1 |  | 116189 | 0.00055169 | 0.001489
2018 | КЛ 6 кВ 6-33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 6-37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 6-42 | 0.18 | 93 |  | 16.74 |  | 116189 | 0.048242 | 0.26801 | Акт № 259 от 14.09.18 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 15.9 | 0.17 |  | 350 | 0.045429 | 0.25143 |  |  | -0.0028135 | -0.016583
| КЛ 6 кВ 6-15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 6-05 |  |  |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 6-29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 113-542 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 126-149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 135-142 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 141-506 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 155-517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 212-563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 24-107 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 24-87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 263-543 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 37-531 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 413-488 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 42-43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 42-52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 46-119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 464-472 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 46-626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 48-149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 49-119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 53-581 (старый) | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 56-155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 563-564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 606-626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 6-16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 617-618 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 7-101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 73-103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 73-517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 77-78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 78-135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 79-101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 79-143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ 86-563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ III-114 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ III-143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ II-IX | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ IV-564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ IV-91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ IX-528 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ IX-85А | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ VI-73 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 6 кВ XXI-103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 12-39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 10-40 | 0.47 | 11 |  | 5.17 |  | 116189 | 0.066282 | 0.14103 | Акт №277 от 14.12.2018 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 4.9 | 0.45 |  | 125 | 0.0392 | 0.08 |  |  | -0.027082 | -0.061026
| КЛ 10 кВ 10-40 | 0.57 | 67 |  | 38.19 |  | 116189 | 0.48962 | 0.85897 | Акт №277 от 14.12.2018 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 36.2 | 0.54 |  | 125 | 0.2896 | 0.504 |  |  | -0.20002 | -0.35497
| КЛ 10 кВ 10-40 | 2 | 2 |  | 4 |  | 116189 | 0.051282 | 0.025641 | Акт №277 от 14.12.2018 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 3.8 | 2 |  | 125 | 0.0304 | 0.012 |  |  | -0.020882 | -0.013641
| КЛ 10 кВ 11-16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 111-589 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 122-123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 123-555 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 152-165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 158-265 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 168-233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 185-188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 196-893 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 211-214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 21-122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 21-520 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 218-889 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 227-277 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 227-828 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 231-802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 311-315 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 311-371 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 501-513 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 519-580 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ V-589 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ VII-515 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ VII-546 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ VII-556 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ XIV-261 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ XLII-501 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ XVII-553 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ XX-401 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ XXII-306 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ XXII-396Б | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ XXIII-363 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ XXIII-388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 30-08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ 30-20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ XVI-817 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| КЛ 10 кВ XVI-XXXIII | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| ВЛ 10 кВ 35-01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| ВЛ 10 кВ 35-27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| ВЛ 10 кВ 923-993 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189 | 0 | 0 | Акт № 259 от 14.09.18 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
| ВЛ 10 кВ 803-923 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| ВЛ 10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" |  |  |  | 0 |  | 116189
| ВЛ 10 кВ 864-204/801 "Ленинградская" | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| ВЛ 6 кВ 2-32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
| ВЛ 6 кВ 2-34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 116189
Всего в 2017 году, в том числе |  | 1.75 | 252 |  | 281.1 |  | 114940 | 0.0024456 | 0.0021924
2017 | КЛ 6 кВ 6-33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 6-37 |  |  |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 6-42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 6-15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 6-05 | 1.38 | 186 |  | 256.68 |  | 114940 | 1.2582 | 0.91176 | Акт №278 от 05.11.17 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 243.8 | 1.31 |  | 208 | 1.1721 | 0.84615 |  |  | -0.08612 | -0.065611
| КЛ 6 кВ 6-29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 113-542 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 126-149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 135-142 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 141-506 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 155-517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 212-563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 24-107 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 24-87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 263-543 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 37-531 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 413-488 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 42-43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 42-52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 46-119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 464-472 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 46-626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 48-149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 49-119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 53-581 (старый) | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 56-155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 563-564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 606-626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 6-16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 617-618 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 7-101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 73-103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 73-517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 77-78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 78-135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 79-101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 79-143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ 86-563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ III-114 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ III-143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ II-IX | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ IV-564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ IV-91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ IX-528 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ IX-85А | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ VI-73 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 6 кВ XXI-103 | 0.37 | 66 |  | 24.42 |  | 114940 | 0.12271 | 0.33166 | Акт №231 от 01.05.2017 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 23.19 | 0.35 |  | 200 | 0.11595 | 0.31 |  |  | -0.0067636 | -0.021658
| КЛ 10 кВ 12-39 |  |  |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 10-40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 11-16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 111-589 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 122-123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 123-555 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 152-165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 158-265 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 168-233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 179-264 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 179-276 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 185-188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 196-893 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 211-214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 21-122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 21-520 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 218-889 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 227-277 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 227-828 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 231-802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 311-315 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 311-371 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 501-513 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 519-580 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ V-589 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ VII-515 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ VII-546 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ VII-556 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ XIV-261 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ XLII-501 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ XVII-553 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ XX-401 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ XXII-306 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ XXII-396Б | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ XXIII-363 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ XXIII-388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 30-08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ 30-20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ XVI-817 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| КЛ 10 кВ XVI-XXXIII | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| ВЛ 10 кВ 35-01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| ВЛ 10 кВ 35-27 |  |  |  | 0 |  | 114940
| ВЛ 10 кВ 923-993 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| ВЛ 10 кВ 803-923 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| ВЛ 10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940 | 0 | 0 | Акт №278 от 05.11.17 | 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР
| ВЛ 10 кВ 864-204/801 "Ленинградская" | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| ВЛ 6 кВ 2-32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
| ВЛ 6 кВ 2-34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 114940
Всего в 2016 году, в том числе |  | 6.47 | 502 |  | 708.11 |  | 99264 | 0.0071336 | 0.0050572
2016 | КЛ 6 кВ 6-33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 6-37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 6-42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 6-15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 6-05 | 1 | 214 |  | 214 |  | 99264 | 0.99074 | 0.99074 | Акт №265 от 18.11.16 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 203.3 | 0.95 |  | 210 | 0.9681 | 0.96667 |  |  | -0.022646 | -0.024074
| КЛ 6 кВ 6-29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 113-542 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 126-149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 135-142 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 141-506 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 155-517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 212-563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 24-107 | 3.42 | 88 |  | 300.96 |  | 99264 | 3.135 | 0.91667 | Акт №255 от 26.06.2016 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 285.91 | 3.2 |  | 230 | 1.2431 | 0.36087 |  |  | -1.8919 | -0.5558
| КЛ 6 кВ 24-87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 263-543 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 37-531 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 413-488 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 42-43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 42-52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 46-119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 464-472 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 46-626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 48-149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 49-119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 53-581 (старый) | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 56-155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 563-564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 606-626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 6-16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 617-618 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 7-101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 73-103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 73-517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 77-78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 78-135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 79-101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 79-143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ 86-563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ III-114 | 1.42 | 85 |  | 120.7 |  | 99264 | 1.3874 | 0.97701 | Акт №204 от 14.01.2016 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 114 | 1.35 |  | 90 | 1.2667 | 0.88889 |  |  | -0.12069 | -0.088123
| КЛ 6 кВ III-143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ II-IX | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ IV-564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ IV-91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ IX-528 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ IX-85А | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ IX-85Б | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ VI-73 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 6 кВ XXI-103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 12-39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 10-40 | 0.63 | 115 |  | 72.45 |  | 99264 | 0.92885 | 1.4744 | Акт № 257 от 31.10.2016 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и организаций. Прочие воздействия. Не умышленное повреждение ЭУ, повреждение ЭУ. |  |  | 71.68 | 0.59 |  | 125 | 0.57344 | 0.872 |  |  | -0.35541 | -0.60236
| КЛ 10 кВ 11-16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 111-589 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 122-123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 123-555 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 152-165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 158-265 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 168-233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 185-188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 196-893 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 211-214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 21-122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 21-520 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 218-889 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 227-277 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 227-828 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 231-802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 311-315 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 311-371 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 501-513 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 519-580 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ V-589 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ VII-515 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ VII-546 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ VII-556 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ XIV-261 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ XLII-501 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ XVII-553 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ XX-401 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ XXII-306 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ XXII-396Б | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ XXIII-363 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ XXIII-388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 30-08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ 30-20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ XVI-817 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| КЛ 10 кВ XVI-XXXIII | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| ВЛ 10 кВ 35-01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| ВЛ 10 кВ 35-27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| ВЛ 10 кВ 923-993 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| ВЛ 10 кВ 803-923 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| ВЛ 10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264 | 0 | 0 | Акт №265 от 18.11.16 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.)
| ВЛ 10 кВ 864-204/801 "Ленинградская" | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| ВЛ 6 кВ 2-32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
| ВЛ 6 кВ 2-34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 99264
Всего в 2015 году, в том числе |  | 2.48 | 216 |  | 322.36 |  | 96609 | 0.0033367 | 0.0022358
2015 | КЛ 6 кВ 6-33 | [5 empty] | 96609
| КЛ 6 кВ 6-37 | [5 empty] | 96609
| КЛ 6 кВ 6-42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 6-15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 6-05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 6-29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 113-542 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 126-149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 135-142 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 141-506 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 155-517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 212-563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 24-107 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 24-87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 263-543 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 37-531 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 413-488 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 42-43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 42-52 | 1.53 | 202 |  | 309.06 |  | 96609 | 4.4151 | 2.8857 | Акт №243 от 01.07.2015 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение ЭУ. Воздействие на ЭУ. |  |  | 300 | 1.1 |  | 275 | 1.0909 | 0.72727 |  |  | -3.3242 | -2.1584
| КЛ 6 кВ 46-119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 464-472 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 46-626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 48-149 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 49-119 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 53-581 (старый) | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 56-155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 563-564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 606-626 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 6-16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 617-618 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 7-101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 73-103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 73-517 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 77-78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 78-135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 79-101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 79-143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ 86-563 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ III-114 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ III-143 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ II-IX | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ IV-564 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ IV-91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ IX-528 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ IX-85А | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ VI-73 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 6 кВ XXI-103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 12-39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 10-40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 11-16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 111-589 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 122-123 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 123-555 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 152-165 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 158-265 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 168-233 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 185-188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 196-893 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 211-214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 21-122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 21-520 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 218-889 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 227-277 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 227-828 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 231-802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 311-315 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 311-371 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 501-513 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 519-580 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ V-589 | 0.95 | 14 |  | 13.3 |  | 96609 | 0.63333 | 0.66667 | Акт №251 от 13.07.2015 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) |  |  | 12.63 | 0.9 |  | 25 | 0.5052 | 0.52 |  |  | -0.12813 | -0.14667
| КЛ 10 кВ VII-515 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ VII-546 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ XIV-261 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ XLII-501 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ XVII-553 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ XX-401 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ XXII-306 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ XXII-396Б | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ XXIII-363 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ XXIII-388 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 30-08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ 30-20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ XVI-817 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| КЛ 10 кВ XVI-XXXIII | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| ВЛ 10 кВ 35-01 | [5 empty] | 96609
| ВЛ 10 кВ 35-27 | [5 empty] | 96609
| ВЛ 10 кВ 923-993 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| ВЛ 10 кВ 803-923 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| ВЛ 10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| ВЛ 10 кВ 864-204/801 "Ленинградская" | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| ВЛ 6 кВ 2-32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609
| ВЛ 6 кВ 2-34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96609

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 222894192.09
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается | 5.2714
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается | 5.4859
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | -441278502.6671 | 3580484446.853
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 | [5 empty] | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Прогноз инфляции | 5.1% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 5.1% | 10.14% | 15.32% | 20.74% | 26.42% | 32.36% | 38.58% | 45.09% | 51.91% | 59.05% | 66.53% | 74.35% | 82.55% | 91.13% | 100.1% | 109.5% | 119.4% | 129.7% | 140.5% | 151.8% | 163.6% | 176% | 189% | 202.5% | 216.8% | 231.7% | 247.2% | 263.6% | 280.6% | 298.5% | 317.3% | 336.9% | 357.4%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация |  |  |  | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836
EBIT | 0 | 0 | 0 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367 | 1783153.5367
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469 | -7132614.1469
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
EBIT | 0 | 0 | 0 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836 | -8915767.6836
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836 | 8915767.6836
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -44578838.418 | -20000000 | -20306490.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -222894192.09 | -100000000 | -101532450.21 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -267473030.508 | -120000000 | -121838940.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | -267473030.508 | -387473030.508 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76 | -509311970.76
Коэффициент дисконтирования | 0.94072 | 0.8325 | 0.73672 | 0.65197 | 0.57696 | 0.51059 | 0.45185 | 0.39986 | 0.35386 | 0.31315 | 0.27713 | 0.24524 | 0.21703 | 0.19206 | 0.16997 | 0.15041 | 0.13311 | 0.1178 | 0.10424 | 0.092251 | 0.081638 | 0.072246 | 0.063934 | 0.056579 | 0.05007 | 0.04431 | 0.039212 | 0.034701 | 0.030709 | 0.027176 | 0.02405 | 0.021283 | 0.018834
PV | -251617461.5287 | -99899561.2443 | -89761479.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | -251617461.5287 | -351517022.773 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671 | -441278502.6671
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более | [12 empty] | 10 | [19 empty] | 30
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-04-07 | 2021-12-01 | 2021-04-07 | 2021-12-01 | 2021-04-07 | 2021-12-01 | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 20.06.2022 30.01.2023 | 20.07.2022 30.02.2023 | 20.06.2022 30.01.2023 | 20.07.2022 30.03.2023 | 20.06.2022 30.01.2023 | 20.07.2022 30.02.2023 | 100% (2022 год) 100% (2023 год) | 100% (2023 год)
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 30.06.2022 01.02.2023 | 30.08.2022 30.08.2023 | 30.06.2022 30.08.2022 | 25.08.2022 | 30.06.2022 01.02.2023 | 30.08.2022 30.08.2023 | 100% (2022 год)
3.1. | Поставка основного оборудования | 15.08.2022 30.03.2023 | 30.09.2022 30.09.2023 | 13.07.2022 | 20.09.2022 | 15.08.2022 30.03.2023 | 30.09.2022 30.09.2023 | 100% (2022 год)
3.2. | Монтаж основного оборудования | 20.08.2022 10.05.2023 | 30.10.2022 30.10.2023 | 15.08.2022 | 28.10.2022 | 20.08.2022 10.05.2023 | 30.10.2022 30.10.2023 | 100% (2022 год)
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 20.09.2022 20.09.2023 | 10.11.2022 10.11.2023 | 31.08.2022 | 10.11.2022 | 20.09.2022 20.09.2023 | 10.11.2022 10.11.2023 | 100% (2022 год)
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 20.11.2022 20.11.2023 | 20.11.2022 20.11.2023 | 17.12.2022 | 22.12.2022 | 20.11.2022 20.11.2023 | 20.11.2022 20.11.2023 | 100% (2022 год)
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 30.11.2022 30.11.2023 | 30.11.2022 30.11.2023 | 20.12.2022 | 31.12.2022 | 30.11.2022 30.11.2023 | 30.11.2022 30.11.2023 | 100% (2022 год)
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 15.12.2022 30.11.2023 | 15.12.2022 30.11.2023 | 20.12.2022 | 31.12.2022 | 15.12.2022 30.11.2023 | 15.12.2022 30.11.2023 | 100% (2022 год)
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2020 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 267.473 | 0 | 267.473 | 236.7407 | 0 | 422.5638 | 0 | 18.9516 | 0 | 114.7025 | 0 | 11.7808 | 0 | 119.2647 | 59.6324 | 181.2354 | 181.2354 | 656.531 | 211.9678
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 14.5542 | 0 | 14.5542 | 14.5542 | 0 | 14.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5542 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 252.9188 | 0 | 252.9188 | 222.1864 | 0 | 408.0096 | 0 | 18.9516 | 0 | 114.7025 | 0 | 11.7808 | 0 | 119.2647 | 59.6324 | 181.2354 | 181.2354 | 641.9768 | 211.9678
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 222.8942 | 0 | 222.8942 | 46.2544 | 0 | 222.8942 | 0 | 21.3617 | 0 | 100 | 0 | 155.2781 | 0 | 101.5325 | 50.7662 | 11.681 | 11.681 | 424.4266 | 188.3208
2.1 | проектно-изыскательские работы | 21.3617 | 0 | 21.3617 | -0.14576 | 0 | 21.3617 | 0 | 21.3617 | 0 | 0 | 0 | 0.14576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3617 | 21.5075
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 186.1844 | 0 | 186.1844 | 38.4337 | 0 | 186.1844 | 0 | 0 | 0 | 93.1288 | 0 | 147.7507 | 0 | 93.0556 | 0 | 11.1418 | 11.1418 | 372.3689 | 158.8925
2.3 | оборудование | 4.3158 | 0 | 4.3158 | 4.3158 | 0 | 4.3158 | 0 | 0 | 0 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 0 | 0 | 0 | 8.6316 | 0
2.4 | прочие затраты | 11.0322 | 0 | 11.0322 | 3.6506 | 0 | 11.0322 | 0 | 0 | 0 | 4.7659 | 0 | 7.3816 | 0 | 6.2663 | 0 | 0.53921 | 0.53921 | 22.0644 | 7.9208
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 14.463 | 0 | 14.463 | 3.099 | 0 | 62.257 | 0 | 0 | 0 | 7.232 | 0 | 11.364 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 11.364
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 14.463 | 0 | 14.463 | 3.099 | 0 | 62.257 | 0 | 0 | 0 | 7.232 | 0 | 11.364 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 11.364
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 222.8942 | 0 | 222.8942 | 57.7285 | 0 | 340.008 | 0 | 0 | 0 | 111.44 | 0 | 165.1657 | 0 | 111.4542 | 0 | 0 | 0 | 562.9022 | 165.1657
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 14.463 | 0 | 14.463 | 3.099 | 0 | 62.257 | 0 | 0 | 0 | 7.232 | 0 | 11.364 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 0 | 76.72 | 11.364
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 11.806 | 0 | 11.806 | 11.806 | 0 | 62.257 | 0 | 0 | 0 | 7.232 | 0 | 0 | 0 | 4.574 | 0 | 0 | 0 | 74.063 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" |  | 15.12.2022 30.11.2023 | [6 empty] | 14.463 |  | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по титулу: «Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение. Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде» (I этап). | АО "Янтарьэнерго" | 21403.4085 | УР | 21403.4085 | ОК | ОК | 3 | 2 | ООО "Энергопроект" | 21361.7419 |  |  |  | 21361.7419 | ООО "Энергопроект" | 25634.0903 | 25634.0903 | 32110045662 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-18 | 2021-03-25 |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-10-15
[22 empty] | ООО "ТЕСЛА" | 21401.9877
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" |  | ООО "ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"
2 | АО "Янтарьэнерго" | 7 | 15.12.2022 30.11.2023 | [6 empty] | 14.463 |  | ГЭ | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение. Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде» (I этап)» | АО "Янтарьэнерго" | 580.01 | Расчет к договору (постановление правительства РФ от 05.03.2007 № 145) | 580.01 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 580.01 |  |  |  | 580.01 | Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" | 696.009 | 696.009 | 32110981573 | zakupki.gov | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 5.7.3.2 | ЦКК | 20.12.2021 | 59 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 08.02.2022
3 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 15.12.2022 30.11.2023 | [6 empty] | 14.463 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО в рамках титула «Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение. Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде» (I этап)», 8 объектов КЛ: КЛ 6 кВ 6-42, КЛ 6 кВ 23-618, КЛ 6 кВ 24-107, КЛ 6 кВ 24-87, КЛ 6 кВ 617-618, КЛ 6 кВ 77-78, КЛ 6 кВ 78-135, КЛ 10 кВ 185-188. | АО "Россети Янтарь" | 80462.3085 | ПСД | 80462.3085 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "Энергопроект" | 78035.8862 |  |  |  | 78035.8862 | ООО "Энергопроект" | 93643.0635 |  | 32211280295 | zakupki.gov |  |  |  | 2022-05-19 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-06-30
[22 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" |  | ООО "ЭЛПРОЕКТ"
[22 empty] | ООО "ТЕСЛА" | 80462.3085
4 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 15.12.2022 30.11.2023 | [6 empty] | 14.463 |  | СМР | Выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО в рамках титула «Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение. Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде» (I этап)», 8 объектов ВЛ: | АО "Россети Янтарь" | 121745.833 | ПСД | 121745.833 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "Энергопроект" | 118080.9575 |  |  |  | 118080.9575 | ООО "Энергопроект" | 141697.149 |  | 32211280367 | zakupki.gov |  |  |  | 2022-05-19 |  |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-06-30
[22 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" |  | ООО "ЭЛПРОЕКТ"
[22 empty] | ООО "ТЕСЛА" | 121745.833
5 | АО "Россети Янтарь" | 2 | 15.12.2022 30.11.2023 | [6 empty] | 14.463 |  | СК | Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ на объекте: «Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение. Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде» (I этап), 8 объектов ВЛ: ВЛ-6 кВ 2-32 (О-2 - РП-XXIV), ВЛ-6 кВ 2-34 (О-2 - РП-XXIV), ВЛ-10 кВ 35-01 (О-35 - РП-XXXIV), ВЛ-10 кВ 35-27 (О-35 - РП-XXXIV), ВЛ-10 кВ 923-993, ВЛ-10 кВ 803-923, ВЛ-10 кВ ТП-403 – ЦРП РТЦ "Южная", ВЛ-10 кВ 864-204/801 «Ленинградская», 8 объектов КЛ: КЛ 6 кВ 6-42, КЛ 6 кВ 23-618, КЛ 6 кВ 24-107, КЛ 6 кВ 24-87, КЛ 6 кВ 617-618, КЛ 6 кВ 77-78, КЛ 6 кВ 78-135, КЛ 10 кВ 185-188. | АО "Россети Янтарь" | 2573.96 |  | 2573.96 | ВЗ | ЗЦ | 3 | 3 | АО "ЦТЗ" | 2573.96 |  |  |  | 2573.96 | АО "ЦТЗ" | 3088.752 | [11 empty] | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2023-06-30
[22 empty] | ООО НПО "Новая механика" | 2952.7048
[22 empty] | ООО "Инженер-проект" | 3230.2346
| ИТОГО | [27 empty] | 264759.0638

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_19-1049
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 14,463 км (2,657 км)
Срок ввода объекта | 2022, 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З, С
Сметная стоимость проекта в ценах 2022, 2023 года с НДС, млн рублей | 267.473
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. распоряжением от 18.02.2022 № 385
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн рублей | 264.7591
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 264.7591
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 235.3402
СМР КЛ ООО "Энергопроект" договор № 32211280295 от 31.05.2022 в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 93.6431 | 10
% от сметной стоимости проекта | 35.01%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. | 83.2224 | 2
СМР ВЛ ООО "Энергопроект" договор № 32211280367 от 31.05.2022 в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 141.6971 | 10
% от сметной стоимости проекта | 52.98%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. | 96.084 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 29.4189
ПИР ООО "Энергопроект" договор № 32110045662 от 07.04.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 25.6341 | 30
% от сметной стоимости проекта | 9.584%
оплачено по договору, млн. руб. | 25.6341 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 25.6341 | 2
ГАУ КО "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" контракт № 87/СМ от 20.12.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.69601 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.2602%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.69601 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.69601 | 2
Строительный контроль АО "ЦТЗ" договор № 545 от 10.06.2022 (ДС № 1 от 08.08.2022) в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 3.0888 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.155%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.929 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 98.99%
в том числе
- СМР, % | 87.99%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 9.584%
- незаконтрактованные затраты | 4.4023
Содержание дирекции заказчика-застройщика в ценах 2022 года с НДС, млн рублей | 4.4023
% от сметной стоимости проекта | 1.646%
оплачено по договору, млн рублей | 4.4023 | 1
освоено по договору, млн рублей | 4.4023 | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 11.49%
всего оплачено по объекту | 30.7324
% освоения по объекту за отчетный период | 79.25%
всего освоено по объекту | 211.9678
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации | ПИР ООО "Энергопроект" договор № 32110045662 от 07.04.2021
- технические агенты
- подрядчики | СМР КЛ ООО "Энергопроект" договор № 32211280295 от 31.05.2022, СМР ВЛ ООО "Энергопроект" договор № 32211280367 от 31.05.2022
- поставщики основного оборудования | Строительный контроль АО "ЦТЗ" договор № 545 от 10.06.2022 (ДС № 1 от 08.08.2022)
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 30.09.2022 30.09.2023
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | частично принят к бухгалтерскому учету
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Уменьшение плановых параметров произошло в связи с разработкой ПСД. Изменение сроков реализации обусловлено тем, что реализация данного проекта была запланирована без учета актуализированного в декабре 2021 года Плана развития, по которому окончание работ в 2023г.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)