## Отчет 1 кв 2023
Год раскрытия информации: 2023 год
Отчет за 1 кв. 2023 год
об исполнении инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
1. Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01. 01. 2023 года 4 880 711,03 тыс. рублей с НДС
2. Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 732 514,77 тыс. рублей с НДС , в том числе:
3. Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 348 525,95 тыс. рублей с НДС. | [50 empty] | 348525.95
№ п/п | наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Предмет договора | Заказчик продукции | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. без НДС | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. без НДС | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. без НДС | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. без НДС | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС). Фактическая цена закупки, тыс. руб. без НДС | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки | Фактическая цена закупки, тыс. руб. с НДС | Фактический объем оплаты, тыс. руб. с НДС | Субподрядные договоры, заключенные победителем (единственным квалифицированным участником, единственным источником) закупки с субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Сведения о конкурентной процедуре | [8 empty] | Сведения о закупке у единственного поставщика |  |  |  | Дата заключения договора (чч.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки (чч.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (чч.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (чч.мм.гггг) | Причины невыполнения сроков | Примечание Номер закупки из Плана закупки | финансирование в 1 кв 2023, млн.руб. с НДС
[12 empty] | Юридическое лицо |  |  |  | План | Факт | [11 empty] | Кол-во договоров, шт. | Общая сумма заключенных договоров, тыс. руб. без НДС | Вид закупки (электронная/ неэлектронная) | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (чч.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Номер итогового протокола | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер | План | Факт
|  |  | (месяц, год) | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [22 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  | План | Факт
1 | 55 | 56 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 4
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных с поставкой оборудования работ по Лоту № 2 Гурьевского ГО, согласно приложению 2.38с | АО "Россети Янтарь" | 2 992,45 | УР | 2 992,45 | ОК | ОК | 4 | 4 | участники не определены | [5 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32110361530; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2021-06-07; Факт 39: 2021-06-07; Факт 40: 2021-06-18; План 41: 2021-07-23; Факт 4: 396
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.161лкз | АО "Россети Янтарь" | 5508.1458 | Расчет предельной стоимости лота | 5508.1458 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211481462; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-06-30; Факт 39: 2022-06-17; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-24; Факт 48: 2022-08-31; Факт 4: 513
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.160лкз | АО "Россети Янтарь" | 5514.1733 | Расчет предельной стоимости лота | 5514.1733 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211481465; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-06-30; Факт 39: 2022-06-17; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-24; Факт 48: 2022-08-31; Факт 4: 510
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам г.Мамоново и Багратионовского района, лот 5.60лкз | АО "Россети Янтарь" | 5830.4167 | Расчет предельной стоимости лота | 5830.4167 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211481460; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-06-30; Факт 39: 2022-06-17; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-24; Факт 48: 2022-08-31; Факт 4: 514
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, СМР 6.41лкз | АО "Россети Янтарь" | 1300.1325 | Расчет предельной стоимости лота | 1300.1325 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕТЕХ" | 1290.1326 |  |  |  | 1290.1326 | 26: ООО "ЭЛЕТЕХ"; 30: 1548.1591; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211398930; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-05-31; Факт 39: 2022-05-19; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-09; Факт 43: 32211398930; Факт 48: 2022-08-31; Факт 4: 390
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ПИР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.162лкз | АО "Россети Янтарь" | 3696.9608 | Расчет предельной стоимости лота | 3696.9608 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211582447; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-07-31; Факт 39: 2022-07-28; Факт 40: 2023-02-27; План 41: 2023-03-31; Факт 42: 2023-03-14; Факт 43: 32211582447; Факт 4: 564
7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ПИР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Багратионовского района, лот под ключ 7.135лкз" | АО "Россети Янтарь" | 2942.1261 | Расчет предельной стоимости лота | 2942.1261 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211569910; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-07-31; Факт 39: 2022-07-22; Факт 40: 2023-01-09; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 4: 569
8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ПИР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Зеленоградского района, лот под ключ 7.132лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5179.8491 | Расчет предельной стоимости лота | 5179.8491 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211569913; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-07-31; Факт 39: 2022-07-22; Факт 40: 2023-01-09; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 4: 570
9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Южного района, СМР 3.70лкз | АО "Россети Янтарь" | 4940.2648 | Расчет предельной стоимости лота | 4940.2648 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211583796; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-07-31; Факт 39: 2022-07-28; Факт 40: 2023-03-13; План 41: 2023-03-31; Факт 42: 2023-03-20; Факт 43: 32211583796; Факт 4: 594
10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ПИР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.145лкз" | АО "Россети Янтарь" | 19275.2393 | Расчет предельной стоимости лота | 19275.2393 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211583755; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-07-31; Факт 39: 2022-07-28; Факт 40: 2023-01-09; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 4: 610
11 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего :Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-180 (инв.5115436), ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой п. Шоссейное, ул. Гаражная Гурьевский ГО | 19-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-180 (инв.5115436), ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новой п. Шоссейное, ул. Гаражная Гурьевский ГО" | АО "Россети Янтарь" | 3138.5492 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211640432; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-08-23; Факт 40: 2023-01-17; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 4: 640 | 254.2603
12 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.142лкз | АО "Россети Янтарь" | 5358.2024 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211723349; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-28; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 368
13 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 (22-0087) | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство 2-х участков ЛЭП-1 кВ от СП (нового) до места врезки в КЛ-1 кВ (ТП-878 - ВРУ 0,4 кВ здания по ул. Горького,162), с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде" | АО "Россети Янтарь" | 2141.7394 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211728617; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-29; Факт 40: 2023-01-09; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 581
14 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.143лкз" | АО "Россети Янтарь" | 16491.8116 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211728539; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-29; Факт 40: 2023-01-09; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 595
15 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 15 кВт до 150 кВт включительно, всего: "Реконструкция ТП 037-18 (инв. № 5151102), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева" | 16-0246 (22-0828) | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Реконструкция ТП 037-18 (инв. № 5151102), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева" | АО "Россети Янтарь" | 914.0539 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211642038; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-08-24; Факт 40: 2023-01-23; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 643
16 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Западного РЭС, лот под ключ 7.149лкз" | АО "Россети Янтарь" | 17044.4396 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211650011; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-08-26; Факт 40: 2023-01-09; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 651
17 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.167лкз | АО "Россети Янтарь" | 19356.0885 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211659811; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-08-31; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 656
18 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, 2.217лкз | АО "Россети Янтарь" | 16885.665 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211684220; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-12; Факт 40: 2023-01-23; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-18; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 657
19 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, 2.218лкз | АО "Россети Янтарь" | 25751.9289 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 25751.929 |  | 1 |  | 25751.929 | 26: ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ"; 30: 30902.3147; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211662175; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-01; Факт 40: 2022-12-15; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-25; Факт 43: 32211662175; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 658
20 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот под ключ 7.151лкз" | АО "Россети Янтарь" | 12124.6579 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211684902; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-12; Факт 40: 2023-01-09; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 659
21 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, 2.220лкз | АО "Россети Янтарь" | 17292.8542 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211660572; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-08-31; Факт 40: 2023-01-12; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-18; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 661
22 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Приморского РЭС, лот под ключ 7.153лкз" | АО "Россети Янтарь" | 12432.714 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211685062; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-12; Факт 40: 2023-01-09; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-19; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 662
23 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.150лкз" | АО "Россети Янтарь" | 12316.6805 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211660393; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-08-31; Факт 40: 2023-01-11; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-18; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 664
24 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, 2.230лкз | АО "Россети Янтарь" | 19981.0036 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211685470; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-12; Факт 40: 2023-04-14; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 671
25 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, 2.231лкз | АО "Россети Янтарь" | 18896.6943 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211678791; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-08; Факт 40: 2023-04-10; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 672
26 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, 2.226лкз | АО "Россети Янтарь" | 20678.2541 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211685188; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-12; Факт 40: 2023-01-23; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-18; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 674
27 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.160лкз" | АО "Россети Янтарь" | 19646.7022 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211707780; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-21; Факт 40: 2023-01-19; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-19; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 682
28 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Зеленоградского района, лот под ключ 7.162лкз" | АО "Россети Янтарь" | 19093.3042 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211707781; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-21; Факт 40: 2023-01-19; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-19; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 683
29 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Полесского района, лот под ключ 7.161лкз" | АО "Россети Янтарь" | 11557.6998 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211707784; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-21; Факт 40: 2023-01-19; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-19; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 684
30 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, 2.228лкз | АО "Россети Янтарь" | 18029.2197 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211707785; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-21; Факт 40: 2023-04-10; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 685
31 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Приморского РЭС, лот под ключ 7.163лкз" | АО "Россети Янтарь" | 19499.25 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211732935; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-30; Факт 40: 2023-01-09; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-23; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 689
32 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.165лкз" | АО "Россети Янтарь" | 15920.2383 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211720863; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-27; Факт 40: 2023-01-11; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-25; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 692
33 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот под ключ 7.166лкз" | АО "Россети Янтарь" | 25486.5309 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211720856; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-27; Факт 40: 2023-01-11; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-25; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 693
34 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.164лкз" | АО "Россети Янтарь" | 14743.8403 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211720872; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-27; Факт 40: 2023-01-18; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-18; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 694
35 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Зеленоградского района, лот под ключ 7.168лкз" | АО "Россети Янтарь" | 15138.7357 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211720848; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-27; Факт 40: 2023-01-11; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-25; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 695
36 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Центрального РЭС, лот под ключ 7.167лкз" | АО "Россети Янтарь" | 11442.1034 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211720849; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-27; Факт 40: 2023-01-11; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-25; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 696
37 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Западного РЭС, лот под ключ 7.169лкз" | АО "Россети Янтарь" | 3749.9628 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211720846; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-27; Факт 40: 2023-01-18; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-18; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 697
38 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, 6.166лкз | АО "Россети Янтарь" | 20202.6829 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211732822; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-29; Факт 40: 2023-04-10; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 701
39 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Багратионовского района, лот 5.65лкз | АО "Россети Янтарь" | 21943.5582 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211732720; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-09-30; Факт 39: 2022-09-30; Факт 40: 2023-04-10; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 703
40 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам г.Ладушкина и Багаратионовского района, лот 5.62лкз | АО "Россети Янтарь" | 9637.8067 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211717551; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-10-31; Факт 39: 2022-09-26; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-24; Факт 4: 603
41 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот под ключ 7.146лкз" | АО "Россети Янтарь" | 19354.5378 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211728701; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-10-31; Факт 39: 2022-09-29; Факт 40: 2023-01-23; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 4: 604
42 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гвардейского и Правдинского районов, лот 4.96лкз | АО "Россети Янтарь" | 17709.0668 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211728692; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-10-31; Факт 39: 2022-09-29; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-24; Факт 4: 633
43 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Приморского РЭС, лот под ключ 7.155лкз" | АО "Россети Янтарь" | 1634.5001 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211728693; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-10-31; Факт 39: 2022-09-29; Факт 40: 2023-01-23; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 4: 650
44 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Центрального РЭС, лот под ключ 7.152лкз" | АО "Россети Янтарь" | 11106.0304 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211728696; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-10-31; Факт 39: 2022-09-29; Факт 40: 2023-01-23; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 4: 660
45 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по обьектам Южного РЭС по лоту 3.77лкз. | АО "Россети Янтарь" | 20894.9952 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211863963; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-18; Факт 40: 2023-04-10; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2023-03-01; Факт 4: 722
46 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гвардейского и Правдинского районов, лот 4.98лкз | АО "Россети Янтарь" | 20084.2779 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211896163; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-29; Факт 40: 2023-04-03; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2023-03-01; Факт 4: 723
47 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 (18-1047) | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство КЛ-1 кВ от ТП-233 до РЩ по ул. Черняховского в г. Калининграде" | АО "Россети Янтарь" | 2503.9794 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211863865; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-18; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-30; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 726
48 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.170лкз" | АО "Россети Янтарь" | 9369.6816 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211864142; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-18; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-30; Факт 42: 2023-01-18; Факт 52: 2023-03-01; Факт 4: 728
49 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по обьектам Южного РЭС по лоту 3.78лкз. | АО "Россети Янтарь" | 16985.8176 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211864156; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-18; Факт 40: 2023-04-10; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2022-12-30; Факт 4: 729
50 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Южного РЭС, 3.83лкз | АО "Россети Янтарь" | 5678.3114 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211893072; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-28; Факт 40: 2023-01-23; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-02-06; Факт 52: 2023-06-01; Факт 4: 737
51 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.171лкз" | АО "Россети Янтарь" | 18039.5014 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211864114; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-18; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-27; Факт 52: 2023-03-01; Факт 4: 740
52 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Южного РЭС, 3.82лкз | АО "Россети Янтарь" | 5617.0114 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211893372; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-28; Факт 40: 2023-04-14; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2023-06-01; Факт 4: 741
53 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Южного РЭС, 3.84лкз | АО "Россети Янтарь" | 10862.9699 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211893663; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-28; Факт 40: 2023-01-23; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-02-06; Факт 52: 2023-06-01; Факт 4: 742
54 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по обьектам Южного РЭС по лоту 3.79лкз. | АО "Россети Янтарь" | 27788.6825 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211869121; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-21; Факт 40: 2023-04-14; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2023-03-01; Факт 4: 744
55 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.171лкз | АО "Россети Янтарь" | 19288.15 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211876074; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-23; Факт 40: 2023-04-06; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2023-03-01; Факт 4: 746
56 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, 2.229лкз | АО "Россети Янтарь" | 16558.7753 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211864262; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-18; Факт 40: 2023-04-10; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2023-03-01; Факт 4: 747
57 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Восточного РЭС, лот 3.80лкз | АО "Россети Янтарь" | 5509.6457 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ» | 5509.6457 |  |  |  | 5509.6457 | 26: ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ»; 30: 6611.5748; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211890488; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-28; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-30; Факт 43: 32211890488; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 760
58 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Восточного РЭС, лот под ключ 7.174лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5658.2784 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 5450 |  |  |  | 5450 | 26: ООО "ЭНЕРГИЯ"; 30: 6540; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211894114; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-28; Факт 40: 2022-12-19; План 41: 2022-12-28; Факт 42: 2023-01-12; Факт 43: 32211894114; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 774
59 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Восточного РЭС, лот 3.81лкз | АО "Россети Янтарь" | 5544.2773 | Расчет предельной стоимости лота | #REF! | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ» | 5544.2773 |  |  |  | 5544.2773 | 26: ООО «СВЯЗЬМОНТАЖ»; 30: 6653.1328; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211888849; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-11-30; Факт 39: 2022-11-25; Факт 40: 2023-01-13; План 41: 2023-02-03; Факт 42: 2023-02-03; Факт 43: 32211888849; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 777
60 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно: Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв. № 5114676), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв. № 5114675), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске | 16-0247 (21-1388) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | СМР | Выполнение работ по титулу: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС О-24, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв.5114675) г. Гурьевск Гурьевский ГО" | АО "Россети Янтарь" | 33851.7999 | Расчет предельной стоимости лота | 33851.7999 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32212001408; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-28; Факт 40: 2023-01-23; План 41: 2023-03-31; Факт 42: 2023-03-24; Факт 43: № 32212001408/2; Факт 52: 2022-05-01; Факт 4: 218
61 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Южного РЭС, лот под ключ 7.175лкз" | АО "Россети Янтарь" | 9623.8291 | Расчет предельной стоимости лота | 9623.8291 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ" | 9623 |  |  |  | 9623 | 26: ООО "ПРОФЭНЕРГОСТРОЙ"; 30: 11547.6; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211931413; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-07; Факт 40: 2023-01-27; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-20; Факт 43: 32211931413; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 779
62 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Полесского района, лот под ключ 7.177лкз" | АО "Россети Янтарь" | 4590.0516 | Расчет предельной стоимости лота | 4590.0516 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "МКИ" (3 672 041,27) | 3672.0413 |  |  |  | 3672.0413 | 26: ООО "МКИ"; 30: 3672.0413; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211955358; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-14; Факт 40: 2022-12-21; План 41: 2023-01-11; Факт 42: 2023-01-11; Факт 43: 32211955358; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 787
63 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, 2.238лкз | АО "Россети Янтарь" | 5528.6698 | Расчет предельной стоимости лота | 5528.6698 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | ООО "МКИ" | 4588.7959 |  |  |  | 4588.7959 | 26: ООО "МКИ"; 30: 4588.7959; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211961181; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-16; Факт 40: 2022-12-23; План 41: 2023-01-13; Факт 42: 2023-01-18; Факт 43: 32211961181; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 788
[20 empty] | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 5300 |  |  |  | 5300
[20 empty] | ООО "ЭП" | 5527.8356 |  |  |  | 5527.8356
64 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.192лкз" | АО "Россети Янтарь" | 2408.2957 | Расчет предельной стоимости лота | 2408.2957 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211939819; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-09; Факт 40: 2023-01-27; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 798
65 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот под ключ 7.184лкз" | АО "Россети Янтарь" | 4326.1808 | Расчет предельной стоимости лота | 4326.1808 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭП" | 4325.344 |  |  |  | 4325.344 | 26: ООО "ЭП"; 30: 5190.4128; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211939812; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-09; Факт 40: 2022-12-16; План 41: 2023-01-12; Факт 42: 2023-01-11; Факт 43: 32211939812; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 799
66 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам г.Ладушкина и Гурьевского района, лот СМР 5.27лкз | АО "Россети Янтарь" | 3304.5592 | Расчет предельной стоимости лота | 3304.5592 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭП" | 3303.725 |  |  |  | 3303.725 | 26: ООО "ЭП"; 30: 3964.47; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211940075; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-09; Факт 40: 2022-12-16; План 41: 2023-01-17; Факт 42: 2023-01-13; Факт 43: 32211940075; Факт 52: 2023-05-01; Факт 4: 800
67 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | МТРиО | Поставка электротехнической продукции | АО "Россети Янтарь" | 3630.1439 | Расчет предельной стоимости лота | 3630.1439 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "ПРОФИ-ЦЕНТР" | 3630.1439 |  |  |  | 3630.1439 | 26: ООО "ПРОФИ-ЦЕНТР"; 30: 4356.1727; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211940680; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-09; Факт 40: 2022-12-19; План 41: 2022-01-18; Факт 42: 2023-01-11; Факт 43: 32211940680; Факт 52: 2023-12-01; Факт 4: 802
[9 empty] | нд | [10 empty] | ТЫММА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА | 3630.1439 |  |  |  | 3630.1439
68 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.178лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5093.3442 | Расчет предельной стоимости лота | 5093.3442 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211977778; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-21; Факт 40: 2023-01-18; План 41: 2023-02-01; Факт 42: 2023-01-18; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 805
69 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего Строительство ЛЭП-1 кВ (ТП-642) до СП (нового), с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по пер. Тихоокеанскому в г. Калининграде | 16-0246 (21-1169) | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту "Строительство ЛЭП-1 кВ (ТП-642) до СП (нового), с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по пер. Тихоокеанскому в г. Калининграде" | АО "Россети Янтарь" | 709.267 | Расчет предельной стоимости лота | 709.267 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭП" | 708.4345 |  | 1 |  | 708.4345 | 26: ООО "ЭП"; 30: 850.1214; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211976786; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-21; Факт 40: 2022-12-28; План 41: 2023-01-23; Факт 42: 2023-01-30; Факт 43: 32211976786; Факт 52: 2023-05-01; Факт 4: 806
70 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно: Строительство 9 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-006 (инв. № 5115422), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии Гурьевский район | 16-0247 (22-1663) |  | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту льготного ТП "Строительство 9 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-006 (инв. № 5115422), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии Гурьевский район" | АО "Россети Янтарь" | 2186.8656 | Расчет предельной стоимости лота | 2186.8656 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "Энергопроект" | 2186.0303 |  | 1 | 2170.2849 | 2186.0303 | 26: ООО "ЭП"; 30: 2623.2364; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211940988; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-09; Факт 40: 2022-12-19; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-13; Факт 43: 32211940988; Факт 52: 2023-05-01; Факт 4: 807
[9 empty] | нд | [10 empty] | ООО "Орион" | 2180 |  |  | 2180 | 2180
71 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | 2023 | нд | нд | 7.3 | нд | 5,305 | нд | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту "Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-637, КТП-682) суммарной мощностью 5935 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км и заменой 2-х КЛ 6 кВ довоенной прокладки от ТП-41 до ТП-99, от ТП-41 до ТП-104 протяженностью 1,15 км в г. Калининград» | АО "Россети Янтарь" | 1349.8177 | Расчет предельной стоимости лота | 1349.8177 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭП" | 1282,31750 |  |  |  | 1282,31750 | 26: ООО "ЭП"; 30: 1538.781; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211949591; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-13; Факт 40: 2022-12-28; План 41: 2023-01-19; Факт 42: 2023-01-19; Факт 43: 32211949591; Факт 52: 2023-05-01; Факт 4: 808 | 0
72 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ПИР | Разработка рабочей документации по объектам "Строительства КЛ 6 кВ, согласно приложению, ПИР 6.8н» | АО "Россети Янтарь" | 1348.3403 | Расчет предельной стоимости лота | 1348.3403 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "БЭСП" | 1248.341 |  |  |  | 1248.341 | 26: ООО "БЭСП"; 30: 1248.341; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211949598; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-13; Факт 40: 2022-12-23; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-12; Факт 43: 32211949598; Факт 52: 2023-04-01; Факт 4: 809
[20 empty] | ООО "Энергопроект" | 1280.84 |  |  |  | 1280.84
73 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот под ключ 7.191лкз" | АО "Россети Янтарь" | 4303.634 | Расчет предельной стоимости лота | 4303.634 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | ООО «ЛИДЕР СТРОЙ» |  | ООО «ЛИДЕР СТРОЙ» |  |  |  | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211983781; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-23; Факт 40: 2023-01-20; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-31; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 810
74 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Зеленоградского района, лот под ключ 7.190лкз" | АО "Россети Янтарь" | 30472.4514 | Расчет предельной стоимости лота | 30472.4514 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО «ЭНЕРГИЯ» | 30470 |  |  |  | 30470 | 26: ООО «ЭНЕРГИЯ»; 30: 36564; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211946418; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-12; Факт 40: 2023-01-18; План 41: 2023-02-07; Факт 42: 2023-02-03; Факт 43: 32211946418; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 811
75 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП нов. (по ТЗ Г/ОКС/016953/2017) до места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-301 - ТП-374) по ул. Портовой в г. Калининграде | 22-1393 | 2024 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство КЛ-10 кВ от ТП нов. (по ТЗ Г/ОКС/016953/2017) до места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-301 - ТП-374) по ул. Портовой в г. Калининграде» | АО "Россети Янтарь" | 2610.0425 | Расчет предельной стоимости лота | 2610.0425 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "БЭСП" | 2550.04 |  |  |  | 2550.04 | 26: ООО "БЭСП"; 30: 2550.04; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211959999; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-15; Факт 40: 2022-12-26; План 41: 2023-01-13; Факт 42: 2023-01-11; Факт 43: 32211959999; Факт 52: 2023-04-01; Факт 4: 812 | нд
76 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | L_19-1120 | 2023 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2 | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно - монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук» | АО "Россети Янтарь" | 17908.9239 | Расчет предельной стоимости лота | 17908.9239 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 17908.9238 |  | 1 | 17874.5387 | 17908.9238 | 26: ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ"; 30: 21490.7086; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211985103; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-23; Факт 40: 2023-01-11; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-15; Факт 43: 32211985103/3; Факт 52: 2023-06-01; Факт 4: 814 | 0
[20 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ" | 17908.9238 |  |  | 17908.9238 | 17908.9238
[20 empty] | ООО "ЭМЗ" | 17800 | ООО "ЭМЗ" |  |  | 17800
77 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гвардейского и Правдинского районв, СМР 4.33лкз | АО "Россети Янтарь" | 1991.4135 | Расчет предельной стоимости лота | 1991.4135 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "МКИ" | 1891.8428 |  |  |  | 1891.8428 | 26: ООО "МКИ"; 30: 1891.8428; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211946425; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-12; Факт 40: 2022-12-19; План 41: 2023-01-12; Факт 42: 2023-01-11; Факт 43: 32211946425; Факт 52: 2023-05-01; Факт 4: 815
[20 empty] | ООО "ТСИ" | 1989.4221 |  |  |  | 1989.4221
78 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГК | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Приморского РЭС, лот под ключ 7.189лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5733.1691 | Расчет предельной стоимости лота | 5733.1691 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 5233 |  |  |  | 5233 | 26: ООО «ЭНЕРГИЯ»; 30: 6279.6; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211949586; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-13; Факт 40: 2023-01-10; План 41: 2023-01-27; Факт 42: 2023-01-20; Факт 43: 32211949586; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 817
79 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Южного РЭС, лот на СМР 7.187лкз" | АО "Россети Янтарь" | 15096.7289 | Расчет предельной стоимости лота | 15096.7289 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "МКИ" | 14945.7617 |  |  |  | 14945.7617 | 26: ООО "МКИ"; 30: 14945.7617; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211959994; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-15; Факт 40: 2022-12-27; План 41: 2023-01-27; Факт 42: 2023-01-18; Факт 43: № 32211959994/2; Факт 52: 2023-05-01; Факт 4: 818
80 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно: Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680), организация системы учета электроэнергии в границах бывшего ТОО "Восход" Гурьевского района" | 16-0247 (22-1499) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | ГК | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680), организация системы учета электроэнергии в границах бывшего ТОО "Восход" Гурьевского района" | АО "Россети Янтарь" | 5688.0391 | Расчет предельной стоимости лота | 5688.0391 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 5100 |  |  |  | 5100 | 26: ООО «ЭНЕРГИЯ»; 30: 6120; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211949650; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-13; Факт 40: 2022-12-21; План 41: 2023-01-13; Факт 42: 2023-01-12; Факт 43: 32211949650; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 819
[20 empty] | ООО "ОРИОН" | 5680 |  |  |  | 5680
81 | Переустройство ВЛ 15-241 (инв.511632501) в п. Прибрежное Гурьевский ГО | M_21-0966 | 2023 | нд | нд | 0 | нд | 0.423 | нд | СМР | Выполнение строительно- монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Переустройство ВЛ 15-241 (инв.511632501) в п. Прибрежное Гурьевский ГО» | АО "Россети Янтарь" | 840.6655 | Расчет предельной стоимости лота | 840.6655 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "АПАТИТ" | 800,66548 |  |  |  | 800,66548 | 26: ООО "АПАТИТ"; 30: 800,66548; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211973461; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-20; Факт 40: 2023-01-17; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-30; Факт 43: 32211973461; Факт 52: 2023-03-01; Факт 4: 820 | нд
82 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГК | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Багратионовского района, лот 5.72лкз | АО "Россети Янтарь" | 10498.3537 | Расчет предельной стоимости лота | 10498.3537 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211954280; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-14; Факт 40: 2023-01-27; План 41: 2023-01-30; Факт 42: 2023-01-24; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 821
83 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Южного РЭС, лот под ключ 7.188лкз" | АО "Россети Янтарь" | 4640.2033 | Расчет предельной стоимости лота | 4640.2033 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "МКИ" | 4408.1931 |  |  |  | 4408.1931 | 26: ООО "МКИ"; 30: 4408.1931; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211973453; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-20; Факт 40: 2022-12-27; План 41: 2023-01-13; Факт 42: 2023-01-17; Факт 43: 32211973453; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 823
84 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | МТРиО | Поставка электромонтажных материалов | АО "Россети Янтарь" | 13509.9209 | Расчет предельной стоимости лота | 13509.9209 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" | 3651.4511 |  | 1 |  | 3651.4511 | 26: ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС"; 30: 16211.9051; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211979470; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-22; Факт 40: 2023-01-18; План 41: 2023-01-27; Факт 42: 2023-01-30; Факт 43: 32211979470; Факт 52: 2023-12-01; Факт 4: 824
85 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Приморского РЭС, лот под ключ 7.183лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5562.6016 | Расчет предельной стоимости лота | 5562.6016 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "МКИ" | 5228.8455 |  |  |  | 5228.8455 | 26: ООО "МКИ"; 30: 5228.8455; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211976262; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-21; Факт 40: 2022-12-28; План 41: 2023-01-10; Факт 42: 2023-01-10; Факт 43: №32211976262-01; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 825
86 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 (19-0623) | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство КЛ-1 кВ от ТП-988 до РЩ по ул. Ялтинская в г. Калининграде" | АО "Россети Янтарь" | 815.8374 | Расчет предельной стоимости лота | 815.8374 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211973456; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-20; Факт 40: 2023-01-17; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2023-05-01; Факт 4: 828
87 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 2023 | нд | нд | 1.814 | нд | 0 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО» | АО "Россети Янтарь" | 5891.7883 | Расчет предельной стоимости лота | 5891.7883 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211984070; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-23; Факт 40: 2023-01-19; План 41: 2023-01-31; Факт 42: 2023-01-25; Факт 43: 32211984070; Факт 52: 2023-03-01; Факт 4: 829 | нд
88 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-007 (инв. № 5114656), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Ново-Дорожный Гурьевского района" | 22-1520 | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-007 (инв. № 5114656), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Ново-Дорожный Гурьевского района" | АО "Россети Янтарь" | 15404.9544 | Расчет предельной стоимости лота | 15404.9544 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО «ОРИОН» | 13500 |  |  |  | 13500 | 26: ООО «ОРИОН»; 30: 16200; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211983927; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-23; Факт 40: 2023-01-12; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-20; Факт 43: № 32211983927/3; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 830 | нд
[20 empty] | ООО «ЭНЕРГОГРАД» | 14050 |  |  |  | 14050
[20 empty] | ООО «ЭНЕРГИЯ» | 15400 |  |  |  | 15400
89 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всегоСтроительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-321 до ТП новой, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Вишневой в пос. Тушино Неманского р-она | 16-0246 (22-1506) | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-321 до ТП новой, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Вишневой в пос. Тушино Неманского р-она" | АО "Россети Янтарь" | 1569.3167 | Расчет предельной стоимости лота | 1569.3167 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211973463; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-20; Факт 40: 2023-02-21; План 41: 2023-03-31; Факт 42: 2023-03-15; Факт 43: 32211973463; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 832
90 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53Правобережная с отпайкой на ПСО-17Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС 0-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС 0-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС 0-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС 0-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС 0-30 «Московская» длинной 0,02 км. | 22-1811 | 2024 | нд | нд | 40.92 | нд | нд | нд | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках титула «Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) (ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой на ПС О-17 «Рыбный порт» длиной 1,9 км) и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длиной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками (ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длиной 18,96 км с отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длиной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длиной 0,02 км)» | АО "Россети Янтарь" | 4508.0284 | Расчет предельной стоимости лота | 4508.0284 | ОК | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 4508.0284 |  |  |  | 4508.0284 | 26: ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ"; 30: 5409.6341; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32211996034; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-27; Факт 40: 2023-01-23; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-10; Факт 43: 32211996034; Факт 52: 2023-06-01; Факт 4: 835 | нд
91 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов, типа ТМГ, напряжением 6/10/15/0,4 кВ | АО "Россети Янтарь" | 42600 | Расчет предельной стоимости лота | 42600 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | Боброва Светлана Анатольевна | 42600 |  |  |  | 42600 | 26: Боброва Светлана Анатольевна; 30: 51120; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32212000365; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2022-12-31; Факт 39: 2022-12-28; Факт 40: 2023-01-20; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-10; Факт 43: 32212000365; Факт 52: 2023-03-01; Факт 4: 842
92 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот под ключ 7.198лкз" | АО "Россети Янтарь" | 7447.869 | Расчет предельной стоимости лота | 7447.869 | ОК | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "МКИ" | 7444.145 |  |  |  | 7444.145 | 26: ООО "МКИ"; 30: 7444.145; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312032810; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-16; Факт 40: 2023-02-07; План 41: 2023-03-15; Факт 42: 2023-03-01; Факт 43: 32312032810; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 165
93 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Приморского РЭС, лот под ключ 7.196лкз" | АО "Россети Янтарь" | 3405.8866 | Расчет предельной стоимости лота | 3405.8866 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 3220 |  |  |  | 3220 | 26: ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА"; 30: 3220; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312032697; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-16; Факт 40: 2023-02-06; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-16; Факт 43: 32312032697; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 166
[20 empty] | ООО "МКИ" | 3337.7689 |  |  |  | 3337.7689
94 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.199лкз" | АО "Россети Янтарь" | 7995.0119 | Расчет предельной стоимости лота | 7995.0119 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312032899; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-16; Факт 40: 2023-01-24; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-01-20; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 167
95 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.195лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5231.1624 | Расчет предельной стоимости лота | 5231.1624 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 5181,16244 |  |  |  | 5181,16244 | 26: ООО "БАЛТЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ"; 30: 5181.1624; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312050991; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-23; Факт 40: 2023-02-01; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-13; Факт 43: №32312050991-01; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 168
96 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот под ключ 7.197лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5548.0993 | Расчет предельной стоимости лота | 5548.0993 | ОЗК | ОЗК ЕП | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 5400 |  |  |  | 5400 | 26: ООО «ЭНЕРГИЯ»; 30: 6480; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312063632; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-26; Факт 40: 2023-02-02; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-14; Факт 43: 32312063632; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 169
[20 empty] | ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" | 5500 | ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" |  |  | 5500
97 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот под ключ 7.194лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5326.0097 | Расчет предельной стоимости лота | 5326.0097 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 5150 |  |  |  | 5150 | 26: ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА"; 30: 5150; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312063641; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-26; Факт 40: 2023-02-02; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-14; Факт 43: №32312063641-01; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 170
[20 empty] | ООО "МКИ" | 5219.4362 |  |  |  | 5219.4362
[20 empty] | ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" | 5291.6667 | ООО "ЛИДЕР СТРОЙ" |  |  | 5291.6667
98 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Багратионовского района, СМР 5.28лкз | АО "Россети Янтарь" | 1944.5612 | Расчет предельной стоимости лота | 1944.5612 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 1880 |  |  |  | 1880 | 26: ООО «ЭНЕРГИЯ»; 30: 2256; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312076781; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-31; Факт 40: 2023-02-07; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-17; Факт 43: 32312076781; Факт 52: 2023-06-01; Факт 4: 173
99 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ПИР | Разработка рабочей документации по объектам Городского и Западного РЭС, согласно приложению ПИР 1.13н (ТЗ №№ Г/018650/2021, Г/022964/2022) | АО "Россети Янтарь" | 6240.1775 | Расчет предельной стоимости лота | 6240.1775 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 5740.1775 |  | 1 | 5695.2482 | 5740.1775 | 26: ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ"; 30: 6888.213; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312041287; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-18; Факт 40: 2023-02-10; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-28; Факт 43: 32312041287; Факт 52: 2023-06-01; Факт 4: 174
[20 empty] | ООО "КПСП" | 6222 |  |  | 5682.8486 | 6222
100 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-12 (инв.511621201) в г. Пионерский, ул. Портовая | 21-0001 | 2023 | нд | нд | 0 | нд | 0,4 | нд | СМР | Выполнение строительно- монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-12 (инв.511621201) в г. Пионерский, ул. Портовая» | АО "Россети Янтарь" | 1727.2059 | Расчет предельной стоимости лота | 1727.2059 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕТЕХ" | 1677.2059 |  |  |  | 1677.2059 | 26: ООО "ЭЛЕТЕХ"; 30: 2012.6471; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312047918; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-20; Факт 40: 2023-01-27; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-03; Факт 43: 32312047918; Факт 52: 2023-05-01; Факт 4: 175 | нд
[20 empty] | ЗАЙДЕ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ | 1720 | ЗАЙДЕ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ |  |  | 1720
101 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2023 г. (Прибор для испытания средств защиты – 1шт., измеритель параметров изоляции – 1шт., аппарат для опредения температуры вспышки – 2 шт., ЛИС-У – 3 шт., комплект поисковый – 1шт., микроомметр – 2 шт., комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1 шт., устройство для проверки автоматических выключателей – 1 шт., высоковольтное испытательное оборудование – 1 шт., комплект для измерения наведенного напряжения – 1 шт., комплект трассо-дефектоискателя – 1 шт., осциллограф – 1 шт., прибор контроля устройств РПН трансформаторов – 1 шт., тепловизор – 1 шт., Виток – 1 шт., Ретом – 2 шт., оборудование телемеханики - 2 к-та) | L_99-приб-23 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | МТРиО | Поставка устройств регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ | АО "Россети Янтарь" | 8624.135 | Расчет предельной стоимости лота | 8624.135 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "ВЗПС" | 8624.135 |  |  |  | 8624.135 | ООО "ВЗПС" | 10348.962 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 117 |  |  |  | 117 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-07-01 |  | 176 | 0
102 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам нельготной категории Западного РЭС, согласно приложению КЛЮЧ 1.9н | АО "Россети Янтарь" | 3358.0977 | Расчет предельной стоимости лота | 3358.0977 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 3100 |  |  |  | 3100 | 26: ООО «ЭНЕРГИЯ»; 30: 3720; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312051432; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-23; Факт 40: 2023-01-30; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-09; Факт 43: №32312051432-01; Факт 52: 2023-06-01; Факт 4: 178
[20 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 3358.0977 |  |  |  | 3358.0977
103 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам г.Ладушкина, г.Мамоново и Багратионовского района, лот 5.70лкз | АО "Россети Янтарь" | 5711.9368 | Расчет предельной стоимости лота | 5711.9368 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312050999; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-23; Факт 40: 2023-01-30; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-01-30; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 179
104 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, 2.244лкз | АО "Россети Янтарь" | 5726.4988 | Расчет предельной стоимости лота | 5726.4988 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 5726.4988 |  |  |  | 5726.4988 | 26: ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА"; 30: 5726.4988; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312058141; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-01-31; Факт 39: 2023-01-25; Факт 40: 2023-02-01; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-09; Факт 43: №32312058141-01; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 180
105 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3102 | 2023 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 1 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-27: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции» | АО "Россети Янтарь" | 18602.8601 | Расчет предельной стоимости лота | 18602.8601 | ОК | ОК | 4 | 4 | 1. ООО "СТРОЙЭНЕРГОИМПОРТ" (18 602 860,11) 2. ООО "А2 СИСТЕМ" (18 602 860,11) 3. АО "СИТРОНИКС" (18 602 860,11) 4. ООО "СБ "РЕГИОН" (18 602 860,11) | [5 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312139269; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-21; Факт 40: 2023-03-09; План 41: 2023-04-14; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 75 | 0
106 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 (16-0357) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-046 (инв.5114663) западнее п. Заречье, Гурьевский ГО" | АО "Россети Янтарь" | 5947.6809 | Расчет предельной стоимости лота | 5947.6809 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | OOO"ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 5947.68 |  | 1 |  | 5947.68 | 26: OOO"ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ"; 30: 7137.216; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312115319; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-13; Факт 40: 2023-02-20; План 41: 2023-03-14; Факт 42: 2023-03-24; Факт 43: 32312115319; Факт 52: 2023-06-01; Факт 4: 182
107 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Зеленоградского района, лот под ключ 7.180лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5243.8584 | Расчет предельной стоимости лота | 5243.8584 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 4500 |  |  |  | 4500 | 26: ООО "ЭНЕРГИЯ"; 30: 5400; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312079286; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-01; Факт 40: 2023-02-10; План 41: 2023-02-28; Факт 42: 2023-02-22; Факт 43: 32312079286; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 183
[20 empty] | ООО "ОРИОН" | 5240 |  |  |  | 5240
[20 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 4980 |  |  |  | 4980
108 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 (21-1288) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 144-01 (инв. № 5115282), организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Гранитная" | АО "Россети Янтарь" | 1047.0932 | Расчет предельной стоимости лота | 1047.0932 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312087713; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-03; Факт 40: 2023-03-31; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 184
109 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 (20-0220) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 12-02 (инв.5151949) в п. Дворки Гурьевский ГО" | АО "Россети Янтарь" | 439.8474 | Расчет предельной стоимости лота | 439.8474 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭП" | 439.175 |  | 1 |  | 439.175 | 26: ООО "ЭП"; 30: 527.01; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312092058; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-06; Факт 40: 2023-02-14; План 41: 2023-03-07; Факт 42: 2023-03-29; Факт 43: №32312092058/2; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 185
110 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 (21-0304) | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ЛЭП-1 кВ (ТП-209) до СП (нового), с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Ю. Смирнова в г. Калининграде" | АО "Россети Янтарь" | 778.7242 | Расчет предельной стоимости лота | 778.7242 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭП" | 777.95 |  | 1 |  | 777.95 | 26: ООО "ЭП"; 30: 933.54; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312091791; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-06; Факт 40: 2023-02-14; План 41: 2023-04-06; Факт 42: 2023-04-06; Факт 43: №32312091791-02; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 186
111 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 (22-1581) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ЛЭП-1 кВ (ТП-653) до СП нового, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Тенистая аллея в г. Калининграде" | АО "Россети Янтарь" | 3192.0359 | Расчет предельной стоимости лота | 3192.0359 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "БЭСП" | 3142.0359 |  |  |  | 3142.0359 | 26: ООО "БЭСП"; 30: 3142.0359; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312112659; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-13; Факт 40: 2023-03-06; План 41: 2023-03-27; Факт 42: 2023-03-23; Факт 43: 32312112659; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 192
112 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | МТРиО | Поставка Разъединителей РЛК-20/400 У1 в комплекте с ручным приводом и тягами (либо эквивалент) | АО "Россети Янтарь" | 5700 | Расчет предельной стоимости лота | 5700 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ТЫММА ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 5694.3 |  |  |  | 5694.3 | 26: ТЫММА ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; 30: 6833.16; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312131949; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-17; Факт 40: 2023-03-03; План 41: 2023-03-21; Факт 42: 2023-03-24; Факт 43: 32312131949; Факт 52: 2023-04-01; Факт 4: 193
[20 empty] | ООО "ПРОФИ-ЦЕНТР" | 5700 |  |  |  | 5700
113 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот под ключ 7.193лкз" | АО "Россети Янтарь" | 3899.0396 | Расчет предельной стоимости лота | 3899.0396 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | ООО "Энергия" | 3600 |  |  |  | 3600 | 26: ООО "Энергия"; 30: 4320; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312137479; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-21; Факт 40: 2023-03-02; План 41: 2023-03-20; Факт 42: 2023-03-20; Факт 43: 32312137479; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 195
[20 empty] | ООО "МКИ" | 3600.7631 |  |  |  | 3600.7631
[20 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 3661.19 |  |  |  | 3661.19
114 | Переустройство ВЛ 15-47 (инв.511466401) в п. Большое Исаково, ул. Октябрьская Гурьевский ГО | 21-0233 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМР | Выполнение строительно- монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Переустройство ВЛ 15-47 (инв.511466401) в п. Большое Исаково, ул. Октябрьская Гурьевский ГО» | АО "Россети Янтарь" | 611.1722 | Расчет предельной стоимости лота | 611.1722 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "МОНТАЖ ЭЛЕКТРО СТРОЙ" | 610.1722 |  |  |  | 610.1722 | 26: ООО "МОНТАЖ ЭЛЕКТРО СТРОЙ"; 30: 610.1722; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312130717; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-17; Факт 40: 2023-02-28; План 41: 2023-03-14; Факт 42: 2023-03-14; Факт 43: 32312130717; Факт 52: 2023-06-01; Факт 4: 197 | нд
115 | Приобретение электроизмерительных приборов в 2023 г. (Прибор для испытания средств защиты – 1шт., измеритель параметров изоляции – 1шт., аппарат для опредения температуры вспышки – 2 шт., ЛИС-У – 3 шт., комплект поисковый – 1шт., микроомметр – 2 шт., комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1 шт., устройство для проверки автоматических выключателей – 1 шт., высоковольтное испытательное оборудование – 1 шт., комплект для измерения наведенного напряжения – 1 шт., комплект трассо-дефектоискателя – 1 шт., осциллограф – 1 шт., прибор контроля устройств РПН трансформаторов – 1 шт., тепловизор – 1 шт., Виток – 1 шт., Ретом – 2 шт., оборудование телемеханики - 2 к-та) | L_99-приб-23 | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | 10 | МТРиО | Поставка устройства регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ в опытную эксплуатацию | АО "Россети Янтарь" | 458.3333 | Расчет предельной стоимости лота | 458.3333 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "Вологодский завод промышленных стабилизаторов" (ВЗПС) | 458.3333 |  |  |  | 458.3333 | ООО "Вологодский завод промышленных стабилизаторов" (ВЗПС) | 550 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2023-02-28 | 2023-02-28 |  | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 1 |  |  |  | 1 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-08-01 |  | 203 | 0
116 | «Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО» | 16-0451 | 2023 | нд | нд | 1.814 | нд | нд | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО» | АО "Россети Янтарь" | 5953.8595 | Расчет предельной стоимости лота | 5953.8595 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312138259; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-21; Факт 40: 2023-03-22; План 41: 2023-03-28; Факт 42: 2023-03-23; Факт 43: 32312138259; Факт 52: 2023-05-01; Факт 4: 204 | нд
117 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.188лкз | АО "Россети Янтарь" | 5674.7517 | Расчет предельной стоимости лота | 5674.7517 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "Электроналадка" | 5674.7517 |  |  |  | 5674.7517 | 26: ООО "Электроналадка"; 30: 5674.7517; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312139069; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-02-28; Факт 39: 2023-02-21; Факт 40: 2023-03-02; План 41: 2023-03-17; Факт 42: 2023-03-15; Факт 43: 32312139069; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 210
118 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | МТРиО | Поставка щитов пластиковых и выключателей-предохранителей | АО "Россети Янтарь" | 19309.75 | Расчет предельной стоимости лота | 19309.75 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312181838; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-10; Факт 40: 2023-04-10; План 41: 2023-05-05; Факт 52: 2024-12-01; Факт 4: 140
119 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 (23-0003) | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 82-11 (инв.5116078) в п. Беломорское, ул. Заречная Полесский муниципальный район" | АО "Россети Янтарь" | 1245.5788 | Расчет предельной стоимости лота | 1245.5788 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "Энергия" | 1150 |  |  |  | 1150 | 26: ООО "Энергия"; 30: 1380; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158508; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-09; План 41: 2023-03-31; Факт 42: 2023-03-23; Факт 43: 32312158508; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 205
[20 empty] | ООО "МКИ" | 1214.4393 |  |  |  | 1214.4393
120 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Восточного РЭС, лот 3.87лкз | АО "Россети Янтарь" | 4665.5113 | Расчет предельной стоимости лота | 4665.5113 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158124; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-04-13; План 41: 2023-05-03; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 206
121 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Зеленоградского района, лот 6.177лкз | АО "Россети Янтарь" | 5747.889 | Расчет предельной стоимости лота | 5747.889 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "МКИ" | 5454.7467 |  |  |  | 5454.7467 | 26: ООО "МКИ"; 30: 5454.7467; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158118; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-09; План 41: 2023-03-27; Факт 42: 2023-03-23; Факт 43: 32312158118; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 207
122 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Зеленоградского района, лот 6.185лкз | АО "Россети Янтарь" | 17571.8232 | Расчет предельной стоимости лота | 17571.8232 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158135; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-04-13; План 41: 2023-05-03; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 208
123 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот СМР 6.52лкз | АО "Россети Янтарь" | 3948.2972 | Расчет предельной стоимости лота | 3948.2972 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 |  | 3948.2972 |  | 1 |  | 3948.2972 | 26: OOO"ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ"; 30: 4737.9566; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312157993; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-10; План 41: 2023-03-31; Факт 42: 2023-03-29; Факт 43: 32312157993; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 209
124 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.189лкз | АО "Россети Янтарь" | 24300.1098 | Расчет предельной стоимости лота | 24300.1098 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 24300.1098 |  | 1 | 23285.3372 | 24300.1098 | 26: OOO"ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ"; 30: 29160.1318; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158292; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-10; План 41: 2023-04-07; Факт 42: 2023-04-06; Факт 43: 32312158292/2; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 211
[20 empty] | ООО "ОРИОН" | 24300 |  |  | 23343.3438 | 24300
125 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам г.Ладушкина, г.Мамоново и Багратионовского района, лот 5.73лкз | АО "Россети Янтарь" | 19732.1087 | Расчет предельной стоимости лота | 19732.1087 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158293; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-04-21; План 41: 2023-05-12; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 212
126 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Зеленоградского района, лот 6.183лкз | АО "Россети Янтарь" | 5139.6702 | Расчет предельной стоимости лота | 5139.6702 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | ООО "МКИ" | 4877.547 |  |  |  | 4877.547 | 26: ООО "МКИ"; 30: 4877.547; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158385; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-09; План 41: 2023-03-23; Факт 42: 2023-03-24; Факт 43: 32312158385; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 213
[20 empty] | ООО "ОРИОН" | 5039 |  |  |  | 5039
[20 empty] | ООО "РЭП" | 4973.0035 | ООО "РЭП" |  |  | 4973.0035
127 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, СМР 6.50лкз | АО "Россети Янтарь" | 1921.7077 | Расчет предельной стоимости лота | 1921.7077 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 1790 |  |  |  | 1790 | 26: ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА"; 30: 1790; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158303; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-09; План 41: 2023-03-31; Факт 42: 2023-03-23; Факт 43: 32312158303; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 214
[20 empty] | ООО "МКИ" | 1873.665 |  |  |  | 1873.665
128 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Зеленоградского района, СМР 6.51лкз | АО "Россети Янтарь" | 1964.1165 | Расчет предельной стоимости лота | 1964.1165 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | БЫСТРЫЙ РОМАН ФЕДОРОВИЧ | 1889 |  |  |  | 1889 | 26: БЫСТРЫЙ РОМАН ФЕДОРОВИЧ; 30: 1889; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158416; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-09; План 41: 2023-03-31; Факт 42: 2023-03-23; Факт 43: 32312158416; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 215
[20 empty] | ООО "МКИ" | 1915.0136 |  |  |  | 1915.0136
[20 empty] | ООО "Энергия" | 1899 |  |  |  | 1899
129 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.186лкз | АО "Россети Янтарь" | 14786.9948 | Расчет предельной стоимости лота | 14786.9948 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ОРИОН" | 14786 |  | 1 | 14757.609 | 14786 | 26: ООО «ОРИОН»; 30: 17743.2; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158231; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-09; План 41: 2023-04-30; Факт 42: 2023-04-06; Факт 43: №32312158231-02; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 216
130 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гвардейского района, лот 4.102лкз | АО "Россети Янтарь" | 23767.3082 | Расчет предельной стоимости лота | 23767.3082 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158129; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-04-20; План 41: 2023-05-10; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 217
131 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Зеленоградского района, лот 6.192лкз | АО "Россети Янтарь" | 2070.6797 | Расчет предельной стоимости лота | 2070.6797 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 2070.6797 |  | 1 | 2018.9955 | 2070.6797 | 26: ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ"; 30: 2484.8157; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158138; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-10; План 41: 2023-04-06; Факт 42: 2023-04-06; Факт 43: №32312158138-02; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 218
[20 empty] | ООО "МКИ" | 2029.2661 |  |  | 2029.2661 | 2029.2661
132 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.182лкз | АО "Россети Янтарь" | 5585.2755 | Расчет предельной стоимости лота | 5585.2755 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | ООО "Энергия" | 4850 |  |  | 4850 | 4850 | 26: ООО "Энергия"; 30: 5820; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158545; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-09; План 41: 2023-03-29; Факт 42: 2023-03-29; Факт 43: 32312158545; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 220
[20 empty] | ООО "ОРИОН" | 5485 |  |  |  | 5485
[20 empty] | ООО "МКИ" | 5300.4264 |  |  |  | 5300.4264
133 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту Зеленоградского района, лот 6.190лкз | АО "Россети Янтарь" | 31118.8293 | Расчет предельной стоимости лота | 31118.8293 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 31118.8293 |  |  |  | 31118.8293 | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158640; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-09; План 41: 2023-04-30; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 221
[20 empty] | ООО "ОРИОН" | 31100 |  |  |  | 31100
[20 empty] | ООО СБ "РЕГИОН" | 31118.8293 |  |  |  | 31118.8293
134 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.200лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5806.9932 | Расчет предельной стоимости лота | 5806.9932 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312180374; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-10; Факт 40: 2023-04-21; План 41: 2023-05-12; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 222
135 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Багратионовского района, лот 5.74лкз | АО "Россети Янтарь" | 1837.9766 | Расчет предельной стоимости лота | 1837.9766 | ОЗК | ОЗК | 3 | 3 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 1837.9766 |  | 1 | 1802.6875 | 1837.9766 | 26: ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ"; 30: 2205.572; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158127; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-13; План 41: 2023-04-06; Факт 42: 2023-04-06; Факт 43: 32312158127; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 223
[20 empty] | ООО "МКИ" | 1819.5969 |  |  | 1806.3634 | 1819.5969
[20 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 1818.675 |  |  | 1818.675 | 1818.675
136 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.191лкз | АО "Россети Янтарь" | 4439.351 | Расчет предельной стоимости лота | 4439.351 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 4439.351 |  | 1 | 4439.351 | 4439.351 | 26: ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ"; 30: 5327.2212; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312158132; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-01; Факт 40: 2023-03-10; План 41: 2023-04-06; Факт 42: 2023-04-06; Факт 43: 32312158132; Факт 52: 2023-10-01; Факт 4: 224
137 | «Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев ¬ О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино ¬ О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая» | 23-0620 | 2024 | нд | нд | 8.6 | нд | 126 | нд | ГП | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: «Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев ¬ О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино ¬ О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая» | АО "Россети Янтарь" | 1212798.9172 | Расчет предельной стоимости лота | 1212798.9172 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312164039; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-03; Факт 42: 2023-03-09; Факт 43: 32312164039; Факт 52: 2024-10-01; Факт 4: 225 | нд
138 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 (21-0005) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 15-250 (инв. № 5116251), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малое Лесное Гурьевский ГО" | АО "Россети Янтарь" | 6711.3 | Расчет предельной стоимости лота | 6711.3 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергия" | 6711.3 |  |  | 6711.3 | 6711.3 | ООО "Энергия" | 8053.56 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2023-03-31 | 2023-04-05 |  | 2023-03-31 | 2023-04-05 | [5 empty] | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-07-01 |  | 226
139 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот на под ключ 7.203лкз" | АО "Россети Янтарь" | 3797.3877 | Расчет предельной стоимости лота | 3797.3877 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 3797.3877 |  |  |  | 3797.3877 | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312193311; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-15; Факт 40: 2023-03-24; План 41: 2023-04-14; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 227
[20 empty] | ООО "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 3797.3877 |  |  |  | 3797.3877
140 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-620 до СП нового, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Тенистая аллея в г. Калининграде» (техническое задание №Г/027161/2022). | АО "Россети Янтарь" | 2923.3486 | Расчет предельной стоимости лота | 2923.3486 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | ООО "ОРИОН" | 2920 |  |  |  | 2920 | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312215735; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-22; Факт 40: 2023-04-06; План 41: 2023-04-28; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 228 | 94.1124
141 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 (22-1906) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-001 (инв. № 5115421), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Ласкино Гурьевского района" | АО "Россети Янтарь" | 11437.6523 | Расчет предельной стоимости лота | 11437.6523 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Энергия" | [5 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312181293; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-10; Факт 40: 2023-03-20; План 41: 2023-04-07; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 229
ООО "ЭНЕРГОГРАД"
142 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.194лкз | АО "Россети Янтарь" | 5495.5608 | Расчет предельной стоимости лота | 5495.5608 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312215121; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-22; Факт 40: 2023-04-17; План 41: 2023-05-05; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 230
143 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство 2-х ЛЭП 15 кВ от ПС 110 кВ О-64 "Васильково" в Гурьевском районе (техническое задание № Z/СЭРС/016566/2021-20). | АО "Россети Янтарь" | 22946.6712 | Расчет предельной стоимости лота | 22946.6712 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312181429; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-10; Факт 40: 2023-03-28; План 41: 2023-04-19; Факт 42: 2023-03-30; Факт 43: 32312181429; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 231
144 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Восточного РЭС, лот 3.88лкз | АО "Россети Янтарь" | 3641.4052 | Расчет предельной стоимости лота | 3641.4052 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312182311; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-10; Факт 40: 2023-04-07; План 41: 2023-04-21; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 232
145 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Западного и Приморского РЭС, лот под ключ 7.205лкз" | АО "Россети Янтарь" | 13724.1439 | Расчет предельной стоимости лота | 13724.1439 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312197682; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-04-07; План 41: 2023-04-27; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 233
146 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 (21-1389) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-188 (инв. № 5115269), организация системы учета электроэнергии в г. Багратионовске, ул. Ф.Карима Багратионовский муниципальный район" | АО "Россети Янтарь" | 2484.3458 | Расчет предельной стоимости лота | 2484.3458 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | OOO"ЭНЕРГОПРОЕКТ" | 2483.5123 |  |  |  | 2483.5123 | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312202113; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-17; Факт 40: 2023-03-27; План 41: 2023-04-07; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 234
147 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Правдинского района, лот 4.103лкз | АО "Россети Янтарь" | 2968.7802 | Расчет предельной стоимости лота | 2968.7802 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 2968.7802 |  |  |  | 2968.7802 | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312215834; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-22; Факт 40: 2023-03-30; План 41: 2023-04-28; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 235
148 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Приморского РЭС, лот под ключ 7.211лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5686.8445 | Расчет предельной стоимости лота | 5686.8445 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "МКИ" | 5118.1601 |  |  | 5118.1601 | 5118.1601 | 26: ООО "МКИ"; 30: 5118.1601; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312181825; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-10; Факт 40: 2023-03-17; План 41: 2023-03-24; Факт 42: 2023-03-29; Факт 43: №32312181825-01; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 236
149 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам г.Мамоново и Багратионовского района, лот 5.76лкз | АО "Россети Янтарь" | 5251.2136 | Расчет предельной стоимости лота | 5251.2136 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 5218.656 |  |  | 5218.656 | 5218.656 | 26: ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА"; 30: 5218.656; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312181560; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-10; Факт 40: 2023-03-17; План 41: 2023-03-24; Факт 42: 2023-03-29; Факт 43: №32312181560-01; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 237
150 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, организация систем учета электроэнергии по ул. Согласия в г. Калининграде | 22-0434 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, организация систем учета электроэнергии по ул. Согласия в г. Калининграде (техническое задание № Г/022507/2022). | АО "Россети Янтарь" | 39381.6285 | Расчет предельной стоимости лота | 39381.6285 | ОК | ОК | 3 | 3 | [6 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312206798; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-20; Факт 40: 2023-04-05; План 41: 2023-04-27; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 238 | нд
151 | «Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев ¬ О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино ¬ О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая» | 23-0620 | 2024 | нд | нд | 8.6 | нд | 126 | нд | ГП | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по титулу: «Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев ¬ О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино ¬ О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая» | АО "Россети Янтарь" | 1369375.2575 | Расчет предельной стоимости лота | 1369375.2575 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312191308; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-14; Факт 40: 2023-04-10; План 41: 2023-04-21; Факт 42: 2023-04-05; Факт 43: 32312191308; Факт 52: 2024-10-01; Факт 4: 241 | нд
152 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | МТРиО | Поставка БКТП 6/10/15/0,4 кВ | АО "Россети Янтарь" | 240000 | Расчет предельной стоимости лота | 240000 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312197435; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-04-12; План 41: 2023-05-05; Факт 52: 2023-12-01; Факт 4: 242
153 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 (22-0131) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-185 (инв. № 5115791), организация системы учета электроэнергии в г. Багратионовске" | АО "Россети Янтарь" | 1702.136 | Расчет предельной стоимости лота | 1702.136 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312234283; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-28; Факт 40: 2023-04-12; План 41: 2023-04-28; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 243
154 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района и Южного РЭС, 2.249лкз | АО "Россети Янтарь" | 18180.3012 | Расчет предельной стоимости лота | 18180.3012 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312215644; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-22; Факт 40: 2023-04-07; План 41: 2023-04-28; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 244
155 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.196лкз | АО "Россети Янтарь" | 5553.3374 | Расчет предельной стоимости лота | 5553.3374 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 5378.4 |  |  |  | 5378.4 | 26: ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА"; 30: 5378.4; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312197300; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-03-27; План 41: 2023-04-07; Факт 42: 2023-04-06; Факт 43: 32312197300; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 245
156 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 |  | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-176 (инв. № 5115666), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Балтийская» (техническое задание №Z/026267/2022-23). | АО "Россети Янтарь" | 14070.5119 | Расчет предельной стоимости лота | 14070.5119 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312215795; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-22; Факт 40: 2023-04-14; План 41: 2023-05-05; Факт 52: 2023-12-01; Факт 4: 246
157 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Городского РЭС, согласно приложению КЛЮЧ 1.14н (ТЗ №№, Г/027675/2022, Г/028068/2022). | АО "Россети Янтарь" | 8043.9788 | Расчет предельной стоимости лота | 8043.9788 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312197047; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-03-24; План 41: 2023-04-17; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 247
158 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.210лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5335.5524 | Расчет предельной стоимости лота | 5335.5524 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312197878; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-04-20; План 41: 2023-05-03; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 248
159 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 16-0247 (21-0780) | 2023 | нд | нд | 5.9723 | нд | 18.9826 | нд | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП "Строительство ТП 10/0,4 кВ , ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10-01 (инв. № 5116163) в п. Рыбачий, ул. Победы Зеленоградского района" | АО "Россети Янтарь" | 11366.9336 | Расчет предельной стоимости лота | 11366.9336 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ" | 11366100.15 |  |  |  | 11366100.15 | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312233213; Интернет-адрес площадки 37: https://rosseti.roseltorg.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-28; Факт 40: 2023-04-04; План 41: 2023-04-21; Факт 52: 2023-08-01; Факт 4: 249
160 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Полесского района, лот под ключ 7.179лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5256.355 | Расчет предельной стоимости лота | 5256.355 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "МКИ" | 4205.084 |  |  |  | 4205.084 | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312197738; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-04-06; План 41: 2023-04-17; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 250
[20 empty] | ООО "ТСИ" | 5195.9069 |  |  |  | 5195.9069
161 | Переустройство ВЛ 15-180 (инв.511543602), ВЛ 0,4 кВ от ТП 180-01 (инв.511539903, 511539905) в п. Шоссейное, ул. Лесная Гурьевский ГО | 21-1789 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМР | Выполнение строительно- монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Переустройство ВЛ 15-180 (инв.511543602), ВЛ 0,4 кВ от ТП 180-01 (инв.511539903, 511539905) в п. Шоссейное, ул. Лесная Гурьевский ГО» | АО "Россети Янтарь" | 1783.2532 | Расчет предельной стоимости лота | 1783.2532 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 1683.2532 |  |  | 1683.2532 | 1683.2532 | 26: ООО "ЭНЕРГИЯ"; 30: 2019.9039; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312201887; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-17; Факт 40: 2023-03-27; План 41: 2023-04-07; Факт 42: 2023-04-07; Факт 43: 32312201887; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 251 | 0.15324
162 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Городского РЭС, согласно приложению КЛЮЧ 1.16н (ТЗ №№ Г/027699/2022, Г/028425/2023). | АО "Россети Янтарь" | 24334.2425 | Расчет предельной стоимости лота | 24334.2425 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312197940; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-03-23; План 41: 2023-05-03; Факт 52: 2023-12-01; Факт 4: 252
163 | Строительство ТП10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ до СП (нового), с установкой СП (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Батальная в г. Калининграде | 21-0994 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту нельготной категории «Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП нов. по ТЗ № Г/017569/2021, организация систем учета электроэнергии по ул. Батальной в г. Калининграде» (техническое задание № Г/027717/2022). | АО "Россети Янтарь" | 6829.3431 | Расчет предельной стоимости лота | 6829.3431 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312215075; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-22; Факт 40: 2023-04-06; План 41: 2023-05-05; Факт 52: 2023-12-01; Факт 4: 253 | нд
164 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам льготного ТП: -"Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (по ТЗ Z/СЭРС/012006/2019-20) в п. Невское, ул. Гурьевская Гурьевский ГО"; - "Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 261-28, организация системы учета электроэнергии в п. Невское, ул. Гурьевская Гурьевского района" | АО "Россети Янтарь" | 1835 | Расчет предельной стоимости лота | 1835 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "Энергия" | 1835 |  |  | 1835 | 1835 | 26: ООО "Энергия"; 30: 2202; 35: неэлектронная; Номер процедуры 36: неэлектронная; Интернет-адрес площадки 37: неэлектронная; План 38: 2023-03-31; План 41: 2023-03-31; Факт 48: 2023-03-31; Факт 50: 2023-03-31; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 254
165 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту льготного ТП: -«Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-006 (инв.5115422), ЛЭП 0,4 кВ в п. Ушаково Гурьевский ГО» ТЗ № Z/СЭРС/009111/2017-25 | АО "Россети Янтарь" | 4440 | Расчет предельной стоимости лота | 4440 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО "МКИ" | 4440 |  |  | 4440 | 4440 | ООО "МКИ" | 4440 |  |  |  | неэлектронная | неэлектронная | неэлектронная | 2023-03-31 | 2023-04-13 |  | 2023-03-31 | 2023-04-13 | [5 empty] | 2023-03-31 | 2023-04-13 | 2023-03-31 | 2023-04-13 | 2023-07-01 |  | 255
166 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | СМР | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гвардейского и Правдинского районов, лот 4.100лкз | АО "Россети Янтарь" | 4330.6908 | Расчет предельной стоимости лота | 4330.6908 | ОЗК | ОЗК ЕП | 1 | 1 | ООО "МКИ" | 3897.6217 |  |  | 3897.6217 | 3897.6217 | 26: ООО "МКИ"; 30: 3897.6217; 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312197358; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-03-27; План 41: 2023-04-07; Факт 42: 2023-04-06; Факт 43: 32312197358; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 256
167 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, лот 6.173лкз | АО "Россети Янтарь" | 5608.442 | Расчет предельной стоимости лота | 5608.442 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "МКИ" | 5047.5978 |  |  |  | 5047.5978 | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312215679; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-22; Факт 40: 2023-03-29; План 41: 2023-04-26; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 257
[20 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 5464.9 |  |  |  | 5464.9
168 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Выполнение инженерных изысканий, разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам технологического присоединения к электрическим сетям Городского РЭС АО «Россети Янтарь» (лот № 1.1.2р) | АО "Россети Янтарь" | 50000 | Расчет предельной стоимости лота | 50000 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312221337; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-23; Факт 40: 2023-04-10; План 41: 2023-04-27; Факт 52: 2024-05-01; Факт 4: 258
169 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС по ул. Коммунистической, лот под ключ 7.207лкз" | АО "Россети Янтарь" | 7122.7942 | Расчет предельной стоимости лота | 7122.7942 | ОК | ОК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312198323; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-04-03; План 41: 2023-04-21; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 259
170 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту льготного ТП "Строительство ЛЭП-1 кВ от КТП-10/0,4 кВ нов. (проект. по ТЗ № Г/027796/2022) по ул. Горчакова в г. Калининграде" | АО "Россети Янтарь" | 3107.0678 | Расчет предельной стоимости лота | 3107.0678 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312198181; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-04-21; План 41: 2023-05-12; Факт 52: 2023-11-01; Факт 4: 260
171 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х участков ЛЭП 15 кВ от ПС 110/15 кВ "Индустриальная" до ТП новая в г. Черняховске | 22-1112 | 2023 | нд | нд |  | нд |  | нд | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту нельготной категории «Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х участков ЛЭП 15 кВ от ПС 110/15 кВ "Индустриальная" до ТП новая в г. Черняховске» | АО "Россети Янтарь" | 869.5852 | Расчет предельной стоимости лота | 869.5852 | ОЗК | ОЗК | 2 | 2 | ООО "КПСП" | 787000 |  |  |  | 787000 | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312200205; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-16; Факт 40: 2023-04-04; План 41: 2023-04-25; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 261 | нд
[20 empty] | ООО "ПЭС" | 770 |  |  |  | 770
172 | Строительство 3-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-513, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-520 в п. Нивенское Багратионовского района | 23-0115 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПИР | Разработка рабочей документации по объекту нельготной категории «Строительство 3-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-513, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-520 в п. Нивенское Багратионовского района» (ТЗ №Z/026733/2022-18). | АО "Россети Янтарь" | 3453.0994 | Расчет предельной стоимости лота | 3453.0994 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312237235; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-29; Факт 40: 2023-04-13; План 41: 2023-04-28; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 262 | нд
173 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 733 - ул. Аллея Смелых, 205-219 участок от опоры №15 до опоры №31 (инв.542891302) ул. Аллея Смелых Калининградский ГО | 21-0228 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМР | Выполнение строительно- монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 733 - ул. Аллея Смелых, 205-219 участок от опоры №15 до опоры №31 (инв.542891302) ул. Аллея Смелых Калининградский ГО» | АО "Россети Янтарь" | 747.7157 | Расчет предельной стоимости лота | 747.7157 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312223695; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-24; Факт 40: 2023-04-14; План 41: 2023-04-28; Факт 52: 2023-07-01; Факт 4: 263 | нд
174 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Городского РЭС, лот под ключ 7.218лкз" | АО "Россети Янтарь" | 5258.5075 | Расчет предельной стоимости лота | 5258.5075 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312223701; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-24; Факт 40: 2023-04-21; План 41: 2023-05-05; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 264 | 0
[10 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Восточного РЭС, лот под ключ 7.213лкз" | АО "Россети Янтарь" | 3569.8367 | Расчет предельной стоимости лота | 3569.8367 | ОЗК | ОЗК | 1 | 1 | ООО "СВЯЗЬМОНТАЖ" (3 569 836,71) | [5 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312221227; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-23; Факт 40: 2023-03-30; План 41: 2023-04-07; Факт 42: 2023-04-07; Факт 43: №32312221227-01; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 265
175 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Южного РЭС, лот под ключ 7.214лкз" | АО "Россети Янтарь" | 4262.2682 | Расчет предельной стоимости лота | 4262.2682 | ОЗК | ОЗК | [8 empty] | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312221408; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-23; Факт 40: 2023-04-13; План 41: 2023-05-03; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 266
176 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 16-0246 | 2023 | нд | нд | 20.77 | нд | 66 | нд | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по лоту "Объекты Гурьевского района, лот под ключ 7.206лкз" | АО "Россети Янтарь" | 2950.6361 | Расчет предельной стоимости лота | 2950.6361 | ОЗК | ОЗК | 4 | 4 | ООО "ТРАНСЭНЕРГОСНАБ" | 2950.6361 |  |  |  | 2950.6361 | 35: электронная; Номер процедуры 36: 32312232933; Интернет-адрес площадки 37: https://lot-online.ru; План 38: 2023-03-31; Факт 39: 2023-03-28; Факт 40: 2023-04-05; План 41: 2023-04-21; Факт 52: 2023-09-01; Факт 4: 267
[20 empty] | ООО "МКИ" | 2935.8829 |  |  |  | 2935.8829
[20 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНАЛАДКА" | 2849 |  |  |  | 2849
[20 empty] | ООО "ЭНЕРГИЯ" | 2950.6301 |  |  |  | 2950.6301 | [25 empty] | 0
348.5259