## Энергоремонт
Утверждена решением Совета директоров, протокол № 6 от 14 ноября 2007г.
«Согласовано» 20 сентября 2007г.
Руководитель ЦЗО __________________ Ю.Г. Епифанцев
Годовая комплексная программа регламентированных закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2008 год
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | номер по ремонтной программе | номер закупки | номер лота | Наименование лота | планируемый способ закупки | временный интервал официального объявления о начале процедур | источник финанс. | год начала поставки, выполнения работ, услуг | месяц начала поставки, выполнения работ, услуг | год окончания поставки, выполнения работ, услуг | месяц окончания поставки, выполнения работ, услуг | организатор закупки | группа продукции | комментарий | ед.измер. | к-во ед. измер. | Код вида деятельности | Вид ЭТП (ТЗС, b2b, иная)
гр1 | гр2 | гр2.1. | гр3 | гр4 | гр5 | гр6 | гр7 | гр9 | гр10 | гр11 | гр12 | гр13 | гр14 | гр15 | гр16 | гр17 | гр18 | гр.19
1. ЭНЕРГОРЕМОНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1.1. Услуги
Исполнительный аппарат | 1.1 | 1 | 1 | Обследование технического состояния фасадов АПЗ ОАО"Янтарьэнерго"по ул.Театральной,34 | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов и прочие производственные здания |  | объект | 1 | 3
Исполнительный аппарат | 1.2 | 2 | 1 | Проект освещения фасадов АПЗ ОАО"Янтарьэнерго"по ул.Театральной,34 | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2008 | июль | 2008 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов и прочие производственные здания |  | объект | 1 | 3
Исполнительный аппарат | 1.3 | 3 | 1 | Разработка рабочего проекта капитального ремонта помещений 2-ого этажа АПЗ ОАО"Янтарьэнерго"по ул.Театральной,34 | открытый запрос цен | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов и прочие производственные здания |  | м2 | 750 | 3
Исполнительный аппарат | 1.4 | 4 | 1 | Капитальный ремонт 4-го этажа АПЗ "Янтарьэнерго"по ул.Театральной,34 | Открытый конкурс | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов и прочие производственные здания |  | объект | 1 | 3
Исполнительный аппарат | 1.4 |  | 2 | Капитальный ремонт 2-ого этажа АПЗ ОАО"Янтарьэнерго"по ул.Театральной,34 | Открытый конкурс | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | ноябрь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов и прочие производственные здания |  | объект | 1 | 3
Исполнительный аппарат | 1.6 | 5 | 1 | Ремонт и содержание автотранспорта | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов и прочие производственные здания |  | услуга | 1 | 3
ТЭЦ-1 | 1.3. | 6 | 1 | Капитальный ремонт котла БКЗ №4 с закупкой газовой арматуры | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | июнь | ТЭЦ-1 | Технологическое оборудование |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ТЭЦ-1 | 1.4. | 7 | 1 | Техосвидетельствование и ремонт дымовой трубы котла ПТВМ-50 №2 | Открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | май | 2008 | июнь | ТЭЦ-1 | Дымовые трубы |  | объект | 1 | 3
ТЭЦ-1 | 3.1 | 8 | 1 | Чистка, диагностика, тарировка МХ-4 | Открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2008 | август | 2008 | сентябрь | ТЭЦ-1 | Прочие сооружения |  | объект | 1 | 3
ТЭЦ-1 | 3.2 | 9 | 1 | Восстановление гидроизоляции приемной нулевой емкости ЮРТС | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2008 | август | 2008 | сентябрь | ТЭЦ-1 | Прочие сооружения |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ТЭЦ-1 | 3.4 | 10 | 1 | Ремонт кровли и стен здания главного корпуса | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | сентябрь | ТЭЦ-1 | Здания производственных цехов и прочие производственные здания |  | объект | 1 | 3
ТЭЦ-1 | 3.9 | 11 | 1 | Полное техосвидетельствование состояния железобетонной дымовой трубы и газоходов | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июнь | ТЭЦ-1 | Дымовые трубы |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ТЭЦ-1 | 3.1 | 12 | 1 | Ремонт железобетонной дымовой трубы | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | июль | 2008 | сентябрь | ТЭЦ-1 | Дымовые трубы |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ТЭЦ-1 | 3.4 | 13 | 1 | Ремонт генератора ВЭУ | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1кв | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | март | ТЭЦ-1 | Прочие сооружения |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ГПЭС | 13.2 | 14 | 1 | Капитальный ремонт зданий (внутренняя часть служ и бытовых помещений) | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ГПЭС | Здания производственных цехов | акт осмотра | объект | 1 | 3
ЗПЭС | 18 | 20 | 1 | Ремонт фундаментов ВЛ 110 кВ | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ЗПЭС | Здания производственных цехов |  | объект | 1 | 3
ЗПЭС | 21.2 | 21 | 1 | Замена ДГК с ТДК на ПС "О" - 2 комплекта | Открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | июль | 2008 | сентябрь | ЗПЭС | Прочие |  | комплект | 2 | 3
ЗПЭС | 21.2 | 22 | 1 | Ремонт ДГК с заменой автоматики на ПС "О" - 2 шт. | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ЗПЭС | Прочие |  | шт. | 2 | 3
ЗПЭС | 21.2 | 23 | 1 | Ремонт силовых трансформаторов 110 кВ на ПС "О" - 4 шт. | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ЗПЭС | Трансформаторы |  | шт. | 4 | 3
ЗПЭС | 21.2 | 24 | 1 | Ремонт с заменой аккумуляторной батареи на ПС О-34 "Правдинская" | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ЗПЭС | Прочие |  | объект | 1 | 3
ЗПЭС | 21.2 | 25 | 1 | Ремонт КП телемеханики с заменой оборудования "Систел" на ПС "О" | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ЗПЭС | Прочие |  | объект | 1 | 3
ЗПЭС | 21.2 | 26 | 1 | Ремонт диспетчерских щитов в РЭС - 3 шт. | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ЗПЭС | Прочие |  | шт. | 3 | 3
ЗПЭС | 3.2 | 27 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 0.4 кВ - 7.7 км | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ЗПЭС | Здания производственных цехов |  | км. | 7.7 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 11.2 | 28 | 1 | Капитальный ремонт зданий ТП Гурьевского РЭС - 4 шт. | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 4 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 11.2 |  | 2 | Капитальный ремонт зданий ТП Полесского РЭС - 4 шт. | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 4 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 11.2 |  | 3 | Капитальный ремонт зданий ТП Светловского РЭС - 3 шт. | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 3 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 11.2 |  | 4 | Капитальный ремонт зданий ТП Светлогорского РЭС - 4 шт. | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 4 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 11.2 |  | 5 | Капитальный ремонт зданий ТП Зеленоградского РЭС - 4 шт. | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 4 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 11.2 |  | 6 | Капитальный ремонт зданий ТП Мамоновского РЭС - 4 шт. | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 4 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 11.2 |  | 7 | Капитальный ремонт зданий ТП Правдинского РЭС - 4 шт. | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 4 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 11.2 |  | 8 | Капитальный ремонт зданий ТП Багратионовского РЭС - 3 шт. | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 3 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 11.2 |  | 9 | Капитальный ремонт зданий ТП Железнодорожного УЭС - 3 шт. | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 3 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 13.2 | 29 | 1 | Капремонт здания производственной базы Зеленоградского РЭС | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 13.2 |  | 2 | Капремонт здания производственной базы Правдинского РЭС РЭС | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 13.2 |  | 3 | Капремонт здания производственной базы Багратионовского РЭС | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 13.2 |  | 4 | Капремонт здания производственной базы Мамоновского РЭС | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 13.2 |  | 5 | Капремонт здания производственной базы Железнодорожного УЭС | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 15.2 | 30 | 1 | Капитальный ремонт здания управления ЗПЭС | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ЗПЭС | Прочие сооружения |  | объект | 1 | 3
ЗПЭС | 16.2 | 31 | 1 | Ремонт автотранспорта | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | декабрь | ЗПЭС | автотранспорт |  | услуга | 1 | 3
ГРЭС-2 | 8 | 32 | 1 | Нанесение антикоррозийной защиты на баке пресной воды № 1 | Открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | июнь | 2008 | август | ГРЭС-2 | прочие сооружения |  | услуга | 1 | 3
ГРЭС-2 | 0 | 33 | 1 | Ремонт причала ГРЭС-2 | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость перевалки | 2008 | апрель | 2008 | сентябрь | ГРЭС-2 | Прочие сооружения |  | услуга | 1 | 3 | (b2b-energo)
ГРЭС-2 | 9 | 34 | 1 | Утилизация замазученных отходов и нанесение антикоррозийной защиты на баке замазученных вод | #REF! | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | июнь | 2008 | август | ГРЭС-2 | Прочие сооружения |  | услуга | 1 | 3
Энергосбыт | 1 | 35 | 1 | Капитальный ремонт участка ЦМРО по ул. Дарвина,10 | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | май | 2008 | август | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 1 |  | 2 | Капитальный ремонт участка ЦМРО в г. Гвардейское | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | май | 2008 | август | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 1 |  | 3 | Капитальный ремонт участка ЦМРО в г.Железнодорожном | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | май | 2008 | август | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 1 |  | 4 | Капитальный ремонт участка ЦМРО в г. Полесске | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | май | 2008 | август | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 1 |  | 5 | Капитальный ремонт участка ЦМРО в г.Гурьевске | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | май | 2008 | август | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 1 |  | 6 | Капитальный ремонт участка ЦМРО в г. Багратионовске | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | май | 2008 | август | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 2 | 36 | 1 | Капитальный ремонт кровли зданий по ул. Красносельской,83 в г. Калининграде ( лит.В,В1 ) | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июль | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 2 |  | 2 | Капитальный ремонт помещений по ул. Красносельской,83 ( лит. Д ) | открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июль | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 3 | 37 | 1 | Капитальный ремонт кровли по ул. Фрунзе, 11 | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | сентябрь | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 3 |  | 2 | Капитальный ремонт помещений на 2 и 3 этажах по ул. Фрунзе, 11 | открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | июль | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 3 |  | 3 | Капитальный ремонт мансардных помещений по ул. Фрунзе, 11 | открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | март | 2008 | июль | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 4 | 38 | 1 | Капитальный ремонт помещений участка ВМРО в г. Озерске | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | май | 2008 | июль | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 4 |  | 2 | Капитальный ремонт помещений участка ВМРО в г. Нестерове | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2008 | август | 2008 | октябрь | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 4 |  | 3 | Капитальный ремонт помещений участка ВМРО в г.Черняховске | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2008 | август | 2008 | октябрь | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 4 |  | 4 | Капитальный ремонт помещений участка ВМРО в г.Немане | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2008 | август | 2008 | октябрь | Энергосбыт | Прочие здания |  | объект | 1 | 3
ВПЭС | 16.2 | 131 | 1 | Ремонт и освидетельствование а/вышек и кранов транспортных средств | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | декабрь | ВПЭС | автотранспорт |  | услуга | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС | 2024-01-18 | 132 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ № 133 с заменой 2 ж/б опор | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | июль | 2008 | декабрь | ВПЭС | сооружения эл. сетей |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС | 7.2 | 133 | 1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ Ремонт покрытия | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | декабрь | ВПЭС | сооружения эл. сетей |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС | 15.2 | 134 | 1 | Капитальный ремонт административного зданич по ул. Невского, д.1 | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | декабрь | ВПЭС | прочие здания |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ИТОГО по услугам:
1.2. Материалы
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 41 | 1 | Деревянные опоры | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Опоры ЛЭП и фундамент |  | куб. м | 356.5 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС |  | 42 | 1 | Выключатель вакуумный 10 кВ тип ВВ/ТЕL-10-20/630 У2, | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | Высоковольтные выключатели и запчасти к ним |  | шт. | 9 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС, ГПЭС |  | 43 | 1 | Соединительный пункт СП на 6 групп | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | шт. | 25 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 44 | 1 | Ограничители перенапряжений 110 кВ тип опн 110 УХЛ | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | март | ЭССК ЕЭС | ограничители перенапряжения |  | шт. | 15 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 46 | 1 | Предохранители ПН, ППН, ПТ | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | шт. | 1000 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 48 | 1 | Медные губки для предохранителей ПН и ПКТ, плавкие вставки к ПН-2 | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | Прочая проводниковая продукция |  | шт. | 5500 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 49 | 1 | Кабель 1 кВ (строительной длины) | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | Кабель силовой |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  |  | 2 | Кабель силовой, бронированный | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июль | ОАО "Янтарьэнерго" | Кабель силовой |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 50 | 1 | Самонесущий изолированный провод ASxSn | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | Провод изолированный |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 51 | 1 | Провод установочный АПВ | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 2 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | Провод |  | м | 8050 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  |  | 2 | Провод голый алюминиевый | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 2 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | Провод голый |  | т | 8 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  |  | 3 | Провод голый АС | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | себестоимость | 2008 | июнь | 2008 | июль | ОАО "Янтарьэнерго" | Провод голый |  | т | 8 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 52 | 2 | Муфты соединительные и концевые | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | Прочая кабельная продукция |  | шт. | 120 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС |  | 53 | 1 | Элегазовый выключатель на напряжение 110 кВ, тип ЗАР1FG-145 Un110кВ In 4000кА Iнкз 40кА | Закрытый запрос запрос предложений | 2 кв. | себестоимость | 2008 | июнь | 2008 | июнь | ЭССК ЕЭС | Высоковольтные выключатели и запчасти к ним | на основании проекта совместного ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" Распоряжения | шт. | 1 | 3
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 54 | 1 | Разъединитель 20 кВ наружной установки, вертикального исполнения, с 1-м ЗН -- LSP-20К-1-400А | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | Разрядники, разъединители |  | шт. | 22 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 55 | 1 | Рубильники | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | шт. | 219 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС |  | 56 | 1 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ, Iн-1600 А , с моторным приводом МТ50, изг."Уралтяжмаш", "АВВ"(Германия) : -тип SGF123n II*100УЛ1-2Е (с 2-заземл.ножами) | Закрытый запрос запрос предложений | 2 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ЭССК ЕЭС | в/в аппаратура | на основании проекта совместного ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" Распоряжения | шт. | 2 | 3
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 57 | 1 | Шкаф защит для присоединений 110 кВ тип ШДЭ-110, ПДЭ-110 | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 2 кв. | себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июль | ОАО "Янтарьэнерго" | в/в аппаратура |  | шт. | 4 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС, ЗПЭС |  | 58 | 1 | Аккумуляторные батареи (HOPPEСK) со стеллажами | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | август | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | компл. | 4 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС, ЗПЭС |  | 59 | 1 | Подзарядные устройства АКБ | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2208 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | компл. | 5 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС, ГТЭЦ |  | 60 | 1 | Изоляторы | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | др. оборудование, запчасти, материалы |  | шт. | 3206 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 61 | 1 | Приводы | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Прочая проводниковая продукция |  | шт. | 12 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 63 | 1 | Линейная арматура | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | июнь | 2008 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Другое оборудование и запчасти и материалы |  | шт. | 8409 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 64 | 2 | Зажимы прокалывающие( KZEP, KZ, Slip) | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | июнь | 2008 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Другое оборудование и запчасти и материалы |  | шт. | 6905 | 3 | (b2b-energo)
ГРЭС-2 Гусевская ТЭЦ |  | 65 | 1 | Запорная арматура | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | июнь | 2008 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | запорная арматура |  | шт. | 596 | 3 | (b2b-energo)
ГПЭС, ГРЭС-2 Гусевская ТЭЦ, ТЭЦ-1, ПРП |  | 66 | 1 | Металлопрокат | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | декабрь | МРСК | металлопрокат |  | тн | 177 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС |  | 67 | 1 | Выпрямитель HPT 40.220 XET | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 2 кв. | себестоимость | 2008 | июль | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | шт. | 3 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС |  | 68 | 1 | Шкаф релейной защиты "Механотроника" | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 2 кв. | себестоимость | 2008 | июнь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | в/в аппаратура |  | шт. | 10 | 3 | (b2b-energo)
ГРЭС-2 |  | 69 | 1 | Датчик "Метран - 100" | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июль | ОАО "Янтарьэнерго" | Котельное оборудование |  | шт. | 5 | 3 | (b2b-energo)
ПРП |  | 70 | 1 | Средние секции водяного экономайзера ЭП-1-330 парового котла ДЕ-16-14 | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | апрель | ОАО "Янтарьэнерго" | Котельное оборудование |  | к-т | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС, ГПЭС |  | 71 | 1 | Выключатели нагрузки | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | апрель | ОАО "Янтарьэнерго" | выключатели нагрузки |  | шт. | 12 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС |  | 72 | 1 | Пост защит для присоединений 110 кВ тип ПВЗ-90М | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 2 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | в/в аппаратура |  | шт. | 2 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС |  | 73 | 1 | Стойки связи защит для присоединений 110кВ типа АВК-3. | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | в/в аппаратура |  | шт. | 1 | 3 | (b2b-energo)
ГРЭС-2, ГусТЭЦ |  | 74 | 1 | Электронасосы | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | май | ОАО "Янтарьэнерго" | насосы и запчасти к ним |  | шт. | 19 | 3 | (b2b-energo)
ГусТЭЦ |  | 75 | 1 | Выключатель МГГ-10 | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 2 кв. | себестоимость | 2008 | март | 2008 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | шт. | 1 | 3 | (b2b-energo)
ИТОГО по материалам:
ВСЕГО по энергоремонтному производству:

## Эксплуатация
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | наименование лота | планируемый способ закупки | временный интервал официального объявления о начале процедур | источник финанс. | год начала поставки, выполнения работ, услуг | месяц начала поставки, выполнения работ, услуг | год окончания поставки, выполнения работ, услуг | месяц окончания поставки, выполнения работ, услуг | организатор закупки | группа продукции | комментарий | ед.измер. | к-во ед. измер. | Код вида деятельности | Вид ЭТП (ТЗС, b2b, иная)
гр1 | гр2 | гр3 | гр4 | гр5 | гр6 | гр7 | гр9 | гр10 | гр11 | гр12 | гр13 | гр14 | гр15 | гр16 | гр17 | гр18 | гр19
2. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Услуги
ТЭЦ-1 | 76 | 1 | Услуги водоканала | Ед. источник | 1кв | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ТЭЦ-1 | Прочие | МУП Водоканал (Положение п. 7.8.1.3) | Услуга | 1 | 3
ТЭЦ-1 | 77 | 1 | Услуги Калининградгазификации | Ед. источник | 1кв | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ТЭЦ-1 | Прочие | Калининградгазификации (Положение п. 7.8.1.3) | Услуга | 1 | 3
ТЭЦ-1 | 78 | 1 | Очередной цикл геодезических наблюдений за плановыми и высотными перемещениями гидротехнических сооружений и съемку поперечников поправобережной земляной плотине в полном объеме. | Открытый запрос предложений | 1кв | Себестоимость | 2008 | октябрь | 2008 | декабрь | ТЭЦ-1 | Прочие |  | Услуга | 1 | 3
энеросбыт | 79 | 1 | Услуги связи | Единственный источник | 1кв. | Себестоимость | 2008 | Сентябрь | 2008 | декабрь | Энергосбыт | Услуги трансмпорта и связи | АОА"Северо заподный телеком и связи телеком" (Положение п. 7.8.1.3) | услуги | 1 | 3
ГПЭС | 80 | 1 | Услуги автотранспорта (манипулятора) | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | декабрь | ГПЭС | услуги транспорта |  | услуга | 1 | 3
ГРЭС-2 | 81 | 1 | Обследование причала ГРЭС-2 | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июнь | ГРЭС-2 | Прочие сооружения |  | услуга | 1 | 3 | (b2b-energo)
ГРЭС-2 | 82 | 1 | Проверка устройств РЗА основной части системы | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | декабрь | ГРЭС-3 | прочие |  | услуга | 1 | 3
Энергосбыт | 83 | 1 | Поверка трехфазных электросчетчиков | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | Энергосбыт | оборудование КИП и А |  | шт | 1500 | 3
|  | 2 | Поверка однофазных электросчетчиков | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | Энергосбыт | оборудования КИП и А |  | шт | 1700 | 3
Энергосбыт | 84 | 1 | Обслуживание охранно-пожарной сигнализации | открытый запрос цен | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | Энергосбыт | прочие услуги |  | услуга | 1 | 3
ИТОГО по услугам: | [15 empty] | 3
2.2. Материалы
Энергосбыт | 85 | 1 | Однофазные счетчики электрической энергии типа ЦЭ 6807 | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июнь | МРСК | приборы учета |  | шт. | 10000 | 3 | (b2b-energo)
ГРЭС-2 Гус.ТЭЦ. ТЭЦ-1. в т.ч. РТС-Южная | 86 | 1 | мазут | Открытый конкурс | 2 кв 2007г. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | июль | ОАО "Янтарьэнерго" | топливо |  | тонн | 30.4 | 3
| 87 | 1 | мазут | Открытый конкурс | 2 кв. 2008г. | Себестоимость | 2008 | август | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | топливо |  | тонн | 19.2 | 3
ТЭЦ-1. в т.ч. РТС "Южная" | 88 | 1 | природный газ | ед. источник | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | топливо | (Положение п. 7.8.1.3) | куб.м | 63.35 | 3
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 89 | 1 | Спецодежда | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Спецодежда |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ГРЭС-2. ТЭЦ-1. | 90 | 1 | Соль техническая | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | Реагенты ХВО |  | тонны | 480 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 91 | 1 | Электроизмерители | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | Защитные средства |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 92 | 1 | Заземления | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | Защитные средства |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 93 | 1 | Электрозащитные средства | Открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | Защитные средства |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 94 | 1 | Авторезина | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | Автошины |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 95 | 1 | Автоаккумуляторы | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Аккумуляторы |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 96 | 1 | Термостойкая спец. одежда | Открытый конкурс | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | ноябрь | ЭССК ЕЭС | Спец. одежда |  | объект | 1 | 3
ЗПЭС,ГПЭС | 97 | 1 | Шкафы для спецодежды | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | инструменты и приспособления |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ГРЭС-2, ТЭЦ-1 | 98 | 1 | Леватит моно плюс | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | реагенты ХВО |  | объект | 1 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 99 | 1 | Бензин, дизтопливо | Открытый конкурс | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | топливо |  | объект | 1 | 3
ТЭЦ-1 | 100 | 1 | Кислота серная техническая | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | май | ОАО "Янтарьэнерго" | Химическая продукция |  | тонны | 240 | 3 | (b2b-energo)
ТЭЦ-1 | 101 | 1 | Смола сильнокислотная | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | май | ОАО "Янтарьэнерго" | Химическая продукция |  | куб. м | 7 | 3 | (b2b-energo)
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 102 | 1 | Расходные материалы для оргтехники | Открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | декабрь | МРСК | прочее |  | объект | 1 | 3
Энергосбыт | 103 | 1 | Счетчики | Открытый конкурс (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | июнь | 2008 | июль | МРСК | прочее |  | шт. | 10000 | 3 | (b2b-energo)
ГТЭЦ | 104 | 1 | Выключатель МГГ-10 | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2008 | июль | 2008 | август | ОАО "Янтарьэнерго" |  |  | шт. | 1 | 3 | (b2b-energo)
ИТОГО по материалам:
Всего по эксплуатационной деятельности:

## Инвестиционка
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | номер по инвестиционной программе | номер закупки | номер лота | наименование лота | планируемый способ закупки | временный интервал официального объявления о начале процедур | источник финанс. | год начала поставки, выполнения работ, услуг | месяц начала поставки, выполнения работ, услуг | год окончания поставки, выполнения работ, услуг | месяц окончания поставки, выполнения работ, услуг | организатор закупки | группа продукции | коммент. | ед.измер | к-во ед. измер. | Код вида деятельности | Вид ЭТП (ТЗС, b2b, иная)
гр1 | гр2 | гр2.1. | гр3 | гр4 | гр5 | гр6 | гр7 | гр9 | гр10 | гр11 | гр12 | гр13 | гр14 | гр15 | гр16 | гр17 | гр18 | гр.19
3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Техперевооружение и реконструкция
3.1.1. Услуги
Подрядные работы:
Гусевская ТЭЦ | 1.1.1.4.1.2 | 105 | 1 | Система стационарных установок пожаротушения мазутных резервуаров Гусевской ТЭЦ | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | амортизация | 2008 | сентябрь | 2009 | июнь | ОКС и ТП | технологическое оборудование |  | объект | 1 | 2 | (b2b-energo)
ТЭЦ-1 (ГЭС-3) | 1.1.1.1.6 | 108 | 1 | Монтаж грузоподъемных механизмов маневрирования затворами нижнего бьефа Правдинской ГЭС-3 | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | амортизация | 2008 | июль | 2009 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | технологическое оборудование |  | объект | 1 | 2 | (b2b-energo)
ЗПЭС | 1.1.1.1.2.5 | 109 | 1 | Реконструкция ЗРУ-15 кВ ПС О-14 "Мамоново" | открытый запрос предожений | 2 кв. | плата за технологич. присоед. | 2008 | март | 2008 | декабрь | ОКС и ТП | технологическое оборудование |  | объект | 1 | 2
Итого подрядные работы:
Проектные работы:
Итого проектные работы:
ИТОГО по услугам:
3.1.2. Материалы
Энергосбыт | 1.1.1.1.2 | 112 | 2 | Трехфазные приборы учета электроэнергии с радиоиодемом | открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | амортизация | 2008 | апрель | 2008 | июнь | МРСК | приборы учета |  | шт | 200 | 2 | (b2b-energo)
Управление | 1.1.1.1.6 | 123 | 1 | Преобразователь напряжения высоковольтный емкостной масштабный ПВЕ 35 кВ | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | амортизация | 2008 | март | 2008 | апрель | Метрологическая служба | прочее |  | шт. | 1 | 2 | (b2b-energo)
Управление | 1.1.1.1.6 | 124 | 1 | Установка АСТ-2М | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | амортизация | 2008 | апрель | 2008 | май | Хим. Лаборатория | прочие |  | шт. | 1 | 2 | (b2b-energo)
Управление | 1.1.1.1.6 | 125 | 1 | Мультиплексор Mainstreet | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 2 кв. | амортизация | 2008 | май | 2008 | июнь | ССДТУ | прочие |  | шт. | 1 | 2 | (b2b-energo)
ПРП | 1.1.1.1.6 | 126 | 1 | Машина листосгибочная | открытый запрос цен | 2 кв. | амортизация | 2008 | июнь | 2008 | июль | ПРП | прочие |  | шт. | 1 | 2
ИТОГО по материалам:
ВСЕГО по тех перевооружению:
3.2. Капитальное строительство
3.2.1. Услуги
Подрядные работы
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.1.2 | 127 | 1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ "Зеленоградск-Лесной" на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | открытый конкурс (b2b-energo) | 2 кв | плата за технологич. присоед. | 2008 | май | 2008 | декабрь | МРСК | электрические сети 15 кВ |  | объект | 1 | 1 | (b2b-energo)
ИТОГО по услугам:
ВСЕГО по кап. строительству:
ВСЕГО по инвестиционной деятельности

## Оценщики
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | наименование лота | планируемый способ закупки | временный интервал официального объявления о начале процедур | источник финансирования | год начала поставки, выполнения работ, услуг | месяц начала поставки, выполнения работ, услуг | год окончания поставки, выполнения работ, услуг | месяц окончания поставки, выполнения работ, услуг | организатор закупки | группа продукции | комментарий | ед.измер. | к-во ед. измерения | Код вида деятельности | Вид ЭТП (ТЗС, b2b, иная)
гр1 | гр2 | гр3 | гр4 | гр5 | гр6 | гр7 | гр9 | гр10 | гр11 | гр12 | гр13 | гр14 | гр15 | гр16 | гр17 | гр18 | гр.19
4. УСЛУГИ ОЦЕНЩИКОВ
Управление | 128 | 1 | Услуги по оценке имущества | открытый запрос предожений | 1 кв. | прибыль | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ДКПиР | прочие |  | объект | 1 | 7

## Прочее
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | наименование лота | планируемый способ закупки | временный интервал официального объявления о начале процедур | источник финансирования | год начала поставки, выполнения работ, услуг | месяц начала поставки, выполнения работ, услуг | год окончания поставки, выполнения работ, услуг | месяц окончания поставки, выполнения работ, услуг | организатор закупки | группа продукции | комментарий | ед.измер. | к-во ед. измерения | Код вида деятельности | Вид ЭТП (ТЗС, b2b, иная)
гр1 | гр2 | гр3 | гр4 | гр5 | гр6 | гр7 | гр9 | гр10 | гр11 | гр12 | гр13 | гр14 | гр15 | гр16 | гр17 | гр18 | гр.19
5. ПРОЧИЕ ЗАКУПКИ (закупки, не перечисленные в пунктах 1-4)
ГПЭС | 129 | 1 | Информационные услуги ЛВС Гарант | единственный источник | 1 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2009 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | прочие услуги | ООО "ЛВС Гарант"(Положение п. 7.8.1.3) | услуга | 1 | 4
Гусевская ТЭЦ | 130 | 1 | Вневедомственная охрана | ед. источник | 1 кв. | себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | охранные услуги | ФГУП "Ведомств. охрана Минэнерго" (перечень объектов утв. Минэнерго" (Положение п. 7.8.1.3) | услуга | 1 | 8
Исполниетлный аппарат | 135 | 1 | Кредитная линия | открытый конкурс | 3 кв. | заемные средства | 2008 | ноябрь | 2009 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | услуги банка |  | услуга | 1 | 8
Исполниетлный аппарат |  | 2 | Кредитная линия | открытый конкурс | 3 кв. | заемные средства | 2008 | ноябрь | 2009 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | услуги банка |  | услуга | 1 | 8
Исполниетлный аппарат |  | 3 | Кредитная линия | открытый конкурс | 3 кв. | заемные средства | 2008 | ноябрь | 2009 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | услуги банка |  | услуга | 1 | 8
ИТОГО по прочим:
Всего по ГКПЗ на 2008г.