## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Конечным результатом реализации инвестиционного проекта является подключение аэропорта мощностью 8,245 МВт к ПС "Храброво"
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Зеленоградский район, вблизь п.Луговское, Привольное, Новосельское, кад.номер 39:05:051215:158
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | да
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | да
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | да
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Строительство ВЛ 110 кВ 7,6 км, строительство ПС 110 кВ 100 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Мероприятия соответсвуют схеме и программе развития Калининградской области с 2017-2021 гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | ПС 110 кВ Храброво (поселок Храброво, ввод – 2014-2017 годы) с установкой трансформаторов мощностью 2×40 и 2×10 МВА. Трансформаторная мощность 2×10 МВА рассчитана исходя из нагрузок реконструируемого аэропорта «Храброво» в связи с увеличением его мощности. Трансформаторная мощность 2×40 МВА рассчитана в соответствии с утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение к ПС 110 кВ Храброво энергопринимающих устройств индустриального парка «Храброво», заявленная мощность которого составляет 40 МВт. Подключение ПС к энергосистеме предусматривается врезкой в ВЛ ПС кВ Северная 330 - Муромская (№ 119). Охранная зона ЛЭП – 50 м;
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | объект паспорта нет относиться к ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 47,012Мвт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 94%
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | НД
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 312,00 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 264,41 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| № 788/07/14 от 28.11.2014 | 788/07/14 д/с № 1 | Д/с на рассмотрении у Заяваителя | Гурьевский район, п. Храброво, аэропорт "Храброво" (кад. № 39:03:040006:337) | аэровокзал | КОНТ СОЕДИНЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (В) В ЛИН. ЯЧЕЙКАХ (РПновый (п.10.13)-ТПНОВЫЕ(п.11.1)) "А" и "А1" В РПновом (Iсек.) (п.10.13) (2 ТОЧКИ - С Р=1250кВт) КОНТ. СОЕДИНЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (В) В ЛИН. ЯЧЕЙКАХ (РПновый (п.10.13)-ТПНОВЫЕ(п.11.1)) "Б" и "Б1" В РПновом (IIсек.) (п.10.13) (2 ТОЧКИ - С Р=1250кВт) | 5 | - | 5 | 10 | 2 кат | 20 | 2 |  |  |  | 1.1 Выполнить проектные работы по строительству новой ПС 110/10(15) кВ открытого типа под условным названием "Храброво". Проектом предусмотреть схему распредустройства 110 кВ № 110-9 "Одна рабочая секционированная выключателем система шин". Применить на стороне 110 кВ выключатели с элегазовой изоляцией, разъединители с электродвигательным приводом, антирезонансные трансформаторы напряжения на I и II секциях шин 110 кВ. Предусмотреть установку двух линейных ячеек 110 кВ (по одной на каждой секции ОРУ-110кВ ПС Храброво). Проектом предусмотреть установку в ОРУ-110кВ ПС Храброво микропроцессорных устройств РЗА, функционально и аппаратно совместимых с установленными на ПС 330/110 кВ Северная 330 и ПС 110/15/10 кВ О-27 Муромская. Проектом предусмотреть установку АСУ ТП ПС Храброво. Предусмотреть АСУ ТП верхнего уровня в ЦУС АО "Янтарьэнерго" и ДП филиала АО "Янтарьэнерго" ЗЭС. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. 1.2 Определить и выполнить организацию связи ОРУ-110 кВ ПС 110/10(15) кВ Храброво с двумя независимыми каналами связи для обеспечения передачи телеинформации в ЦУС АО "Янтарьэнерго", Филиал ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ, на ДП филиала АО "Янтарьэнерго" ЗЭС и организацию телефонной связи между оперативным персоналом ПС 110/10(15) кВ и ЦУС АО "Янтарьэнерго", Филиала ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ и ДП филиала АО "Янтарьэнерго" ЗЭС. Объём ТИ и ТС согласовать с АО "Янтарьэнерго" и Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ. 1.3 Выполнить проектные работы по установке на ПС 110/10(15) кВ "Храброво" двух трансформаторов 110/10кВ мощностью по 10 МВА. Проектом на ПС Храброво предусмотреть установку нового комплектного ЗРУ-10 кВ (на две секции) в бетонном корпусе с двумя вводными, секционной, шестью линейными ячейками с вакуумными выключателями на напряжение 12 кВ (с монтажом двух ячеек) и с ячейками (по одной на каждой секции) под ТН 10 кВ, ТСН 10 кВ и ДГК. После расчета емкостных токов (пп.10.10,11.1) определить мощность, тип ТН, ТСН и ДГК. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. 1.4 Выполнить проектные и монтажные работы по строительству 2-х цепной ЛЭП-110кВ (ориентировочно 2х8 км) от ВЛ-110кВ № 119 до I и II секций ОРУ-110 кВ ПС Храброво с использованием провода АС сечением не менее 240 кв. мм. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. | Федеральное финансирование по ст. 18
| № 5091/07/15 |  | Договор на рассмотрении | Калининградская обл, Гурьевский р-н, Храброво п, Аэропорт (кад. 39:03:040006:297) | Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", г. Калининград, Калининградская область | НИЖНИЕ КОНТАКТЫ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ОТКЛЮЧАЮЩЕГО ПУНКТА НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ (НА ГРАНИЦЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА(КАД.№39:05:051216:74)) НОВОЙ ЛЭП-10 кВ (п. 10.1) НИЖНИЕ КОНТАКТЫ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ОТКЛЮЧАЮЩЕГО ПУНКТА НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ (НА ГРАНИЦЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КАД.№39:05:051216:74)) НОВОЙ ЛЭП-10 кВ (п.10.1) -КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (В) В ЯЧЕЙКАХ ЛЭП-10кВ №-27-2 И №-27-7 В КРУ-10кВ ¶(I и II секций) ПС О-27 "МУРОМСКАЯ"(только в аварийном режиме | 3.012 | 1.745 | 1.267 | 10 | 2 кат | 20 | 2 |  |  |  | 1.1 Выполнить проектные работы по строительству новой ПС 110/10(15) кВ открытого типа под условным названием "Храброво". Проектом предусмотреть схему распредустройства 110 кВ № 110-9 "Одна рабочая секционированная выключателем система шин". Применить на стороне 110 кВ выключатели с элегазовой изоляцией, разъединители с электродвигательным приводом, антирезонансные трансформаторы напряжения на I и II секциях шин 110 кВ. Предусмотреть установку двух линейных ячеек 110 кВ (по одной на каждой секции ОРУ-110кВ ПС Храброво). Проектом предусмотреть установку в ОРУ-110кВ ПС Храброво микропроцессорных устройств РЗА, функционально и аппаратно совместимых с установленными на ПС 330/110 кВ Северная 330 и ПС 110/15/10 кВ О-27 Муромская. Проектом предусмотреть установку АСУ ТП ПС Храброво. Предусмотреть АСУ ТП верхнего уровня в ЦУС АО "Янтарьэнерго" и ДП филиала АО "Янтарьэнерго" ЗЭС. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. 1.2 Определить и выполнить организацию связи ОРУ-110 кВ ПС 110/10(15) кВ Храброво с двумя независимыми каналами связи для обеспечения передачи телеинформации в ЦУС АО "Янтарьэнерго", Филиал ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ, на ДП филиала АО "Янтарьэнерго" ЗЭС и организацию телефонной связи между оперативным персоналом ПС 110/10(15) кВ и ЦУС АО "Янтарьэнерго", Филиала ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ и ДП филиала АО "Янтарьэнерго" ЗЭС. Объём ТИ и ТС согласовать с АО "Янтарьэнерго" и Филиалом ОАО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ. 1.3 Выполнить проектные работы по установке на ПС 110/10(15) кВ "Храброво" двух трансформаторов 110/10кВ мощностью по 10 МВА. Проектом на ПС Храброво предусмотреть установку нового комплектного ЗРУ-10 кВ (на две секции) в бетонном корпусе с двумя вводными, секционной, шестью линейными ячейками с вакуумными выключателями на напряжение 12 кВ (с монтажом двух ячеек) и с ячейками (по одной на каждой секции) под ТН 10 кВ, ТСН 10 кВ и ДГК. После расчета емкостных токов (пп.10.10,11.1) определить мощность, тип ТН, ТСН и ДГК. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. 1.4 Выполнить проектные и монтажные работы по строительству 2-х цепной ЛЭП-110кВ (ориентировочно 2х8 км) от ВЛ-110кВ № 119 до I и II секций ОРУ-110 кВ ПС Храброво с использованием провода АС сечением не менее 240 кв. мм. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. | Федеральное финансирование по ст. 18
| Всего |  |  | - | - | - | 8.012 | 1.745 | 6.267

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110 кВ Храброво | Силовой трансформатор 110 кВ | - | ТДН | - | Т-1, Т-2 | - | 2016 | - | - | 110 | - | 80 | - | - | - | - | -
|  |  | Трансформатор связи | - | ТДН | - | Т-1, Т-2 | - | 2016 | - | - | 110 | - | 20 | - | - | - | - | -
2 |  |  | Выключатель 110 кВ | - | Выключатель элегазовый 3AP1FG-145 | - |  | - | 2016 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
3 |  |  | КРУ 10 кВ | - | D-12P | - | I с 10 кВ, II с 10 кВ | - | 2016 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | -
4 |  |  | ТСН 10 кВ | - | ТМГ-250/10 | - | ТСН-1, ТСН-2 | - | 2016 | - | - | 10 | - | 0.5 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Северная 330 - О-27 Муромская (Л-119) | ВЛ 110 кВ Северная 330 - Храброво | - | от ПС Северная до ПС Храброво | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | воздушная | - | 7.6 | - | - | - | - | анкерно-уловые - металлические решетчатые; промежуточные - железобетонные | - | - | - | -
2 | ВЛ 110 кВ Северная 330 - О-27 Муромская (Л-119) | ВЛ 110 кВ О-27 Муромская - Храброво | - | от ПС Муромская до ПС Храброво | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | воздушная | - |  | - | - | - | - | анкерно-уловые - металлические решетчатые; промежуточные - железобетонные | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | подключение аэропорта мощностью 8,245 МВт к ПС "Храброво"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Конечным результатом реализации инвестиционного проекта является подключение аэропорта мощностью 8,245 МВт к ПС "Храброво"
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ВЛ 110 кВ 7,6 км, строительство ПС 110 кВ 100 МВА, сметная стоимость объекта 338, 012 млн.руб. в ценах IV квартала 2015 г.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Отношение стоимости инвестиционного проекта, в текущих ценах, к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / на единицу результата: 7,147 млн.руб./км, 14,213 млн.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствует
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | • Наличие договоров на технологическое присоединение к планируемому к строительству (расширению) объекту; • снятие сетевых ограничений на возможность присоединения к электрическим сетям. Официальными документами основания для включения ИП в ИПР являются: • Государственная программа «подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу»; • Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2014-2019 гг.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2017
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2016 | программа Подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации | № 518 от 20.06.2013 | [5 empty] | 145.97 | 123 | 35.03

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 402975423.7288
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 9.1176
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 600000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 21.2902
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 4649849.0199
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 200000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 2000000
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 9%
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту | 10%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 10%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Прогноз инфляции | 6.8% | 7.4% | 6.7% | 4.4% | 4.3% | 4.1% | 3.6% | 3.2% | 2.8% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 2.3% | 2.2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Кумулятивная инфляция |  |  | 6.7% | 11.39% | 16.18% | 20.95% | 25.3% | 29.31% | 32.93% | 36.52% | 40.21% | 43.71% | 47.02% | 50.25% | 53.26% | 56.32% | 59.45% | 62.64% | 65.89% | 69.21% | 72.59% | 76.05% | 79.57% | 83.16% | 86.82% | 90.56% | 94.37% | 98.26% | 102.2% | 106.3%
Доход, руб. без НДС |  | -0.05 | 0 | 268969999.95 | 35029999.95 | 19185127.3878 | 23044289.5508 | 27057068.5046 | 31207941.1317 | 32250614.8701 | 33294791.8458 | 34371843.68 | 35413684.5376 | 36414942.5772 | 37273326.8083 | 38018793.3444 | 38779169.2113 | 39554752.5956 | 40345847.6475 | 41152764.6004 | 41975819.8924 | 42815336.2903 | 43671643.0161 | 44545075.8764 | 45435977.3939 | 46344696.9418 | 47271590.8806 | 48217022.6983 | 49181363.1522 | 50164990.4153
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Доход | 0 | -0.05 | 0 | 268969999.95 | 35029999.95 | 19185127.3878 | 23044289.5508 | 27057068.5046 | 31207941.1317 | 32250614.8701 | 33294791.8458 | 34371843.68 | 35413684.5376 | 36414942.5772 | 37273326.8083 | 38018793.3444 | 38779169.2113 | 39554752.5956 | 40345847.6475 | 41152764.6004 | 41975819.8924 | 42815336.2903 | 43671643.0161 | 44545075.8764 | 45435977.3939 | 46344696.9418 | 47271590.8806 | 48217022.6983 | 49181363.1522 | 50164990.4153
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241896.7045 | -250604.9858 | -1034497.3815 | -265865.827 | -273044.2044 | -1121665.5916 | -287426.8078 | -2340037.6244 | -1202025.8086 | -306516.5812 | -312646.9128 | -1275599.4043 | -325277.8481 | -331783.4051 | -1353676.2927 | -3797062.0009 | -352091.2037 | -1436532.1112 | -366315.6883 | -373642.0021 | -1524459.3686 | -388737.139 | -396511.8818 | -5662189.6719 | -412530.9618
Ремонт объекта | [5 empty] | 0 | 0 | -775873.0361 | 0 | 0 | -841249.1937 | 0 | 0 | -901519.3565 | 0 | 0 | -956699.5532 | 0 | 0 | -1015257.2195 | 0 | 0 | -1077399.0834 | 0 | 0 | -1143344.5265 | 0 | 0 | -1213326.3583 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [5 empty] | -241896.7045 | -250604.9858 | -258624.3454 | -265865.827 | -273044.2044 | -280416.3979 | -287426.8078 | -294037.6244 | -300506.4522 | -306516.5812 | -312646.9128 | -318899.8511 | -325277.8481 | -331783.4051 | -338419.0732 | -345187.4546 | -352091.2037 | -359133.0278 | -366315.6883 | -373642.0021 | -381114.8422 | -388737.139 | -396511.8818 | -404442.1194 | -412530.9618
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2046000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3451874.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4044421.1942 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | -0.05 | 0 | 268969999.95 | 35029999.95 | 18943230.6834 | 22793684.565 | 26022571.1231 | 30942075.3046 | 31977570.6658 | 32173126.2543 | 34084416.8721 | 33073646.9132 | 35212916.7686 | 36966810.2271 | 37706146.4316 | 37503569.807 | 39229474.7475 | 40014064.2424 | 39799088.3078 | 38178757.8915 | 42463245.0866 | 42235110.9049 | 44178760.1881 | 45062335.3918 | 44820237.5732 | 46882853.7416 | 47820510.8165 | 43519173.4804 | 49752459.4535
Амортизация | [5 empty] | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -19020424.4 | -402975093.2203 | -475510610
EBIT | 0 | -0.05 | 0 | 268969999.95 | 35029999.95 | -77193.7166 | 3773260.165 | 7002146.7231 | 11921650.9046 | 12957146.2658 | 13152701.8543 | 15063992.4721 | 14053222.5132 | 16192492.3686 | 17946385.8271 | 18685722.0316 | 18483145.407 | 20209050.3475 | 20993639.8424 | 20778663.9078 | 19158333.4915 | 23442820.6866 | 23214686.5049 | 25158335.7881 | 26041910.9918 | 25799813.1732 | 27862429.3416 | 28800086.4165 | 24498749.0804 | 30732035.0535
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -0.05 | 0 | 268969999.95 | 35029999.95 | -77193.7166 | 3773260.165 | 7002146.7231 | 11921650.9046 | 12957146.2658 | 13152701.8543 | 15063992.4721 | 14053222.5132 | 16192492.3686 | 17946385.8271 | 18685722.0316 | 18483145.407 | 20209050.3475 | 20993639.8424 | 20778663.9078 | 19158333.4915 | 23442820.6866 | 23214686.5049 | 25158335.7881 | 26041910.9918 | 25799813.1732 | 27862429.3416 | 28800086.4165 | 24498749.0804 | 30732035.0535
Налог на прибыль | 0 | 0.01 | 0 | -53793999.99 | -7005999.99 | 15438.7433 | -754652.033 | -1400429.3446 | -2384330.1809 | -2591429.2532 | -2630540.3709 | -3012798.4944 | -2810644.5026 | -3238498.4737 | -3589277.1654 | -3737144.4063 | -3696629.0814 | -4041810.0695 | -4198727.9685 | -4155732.7816 | -3831666.6983 | -4688564.1373 | -4642937.301 | -5031667.1576 | -5208382.1984 | -5159962.6346 | -5572485.8683 | -5760017.2833 | -4899749.8161 | -6146407.0107
Чистая прибыль | 0 | -0.04 | 0 | 215175999.96 | 28023999.96 | -61754.9733 | 3018608.132 | 5601717.3785 | 9537320.7237 | 10365717.0126 | 10522161.4834 | 12051193.9777 | 11242578.0106 | 12953993.8949 | 14357108.6617 | 14948577.6253 | 14786516.3256 | 16167240.278 | 16794911.8739 | 16622931.1262 | 15326666.7932 | 18754256.5492 | 18571749.2039 | 20126668.6304 | 20833528.7935 | 20639850.5385 | 22289943.4733 | 23040069.1332 | 19598999.2643 | 24585628.0428
|  |  | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
EBIT | 0 | -0.05 | 0 | 268969999.95 | 35029999.95 | -77193.7166 | 3773260.165 | 7002146.7231 | 11921650.9046 | 12957146.2658 | 13152701.8543 | 15063992.4721 | 14053222.5132 | 16192492.3686 | 17946385.8271 | 18685722.0316 | 18483145.407 | 20209050.3475 | 20993639.8424 | 20778663.9078 | 19158333.4915 | 23442820.6866 | 23214686.5049 | 25158335.7881 | 26041910.9918 | 25799813.1732 | 27862429.3416 | 28800086.4165 | 24498749.0804 | 30732035.0535
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4 | 19020424.4
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -53793999.98 | -7005999.99 | 15438.7433 | -754652.033 | -1400429.3446 | -2384330.1809 | -2591429.2532 | -2630540.3709 | -3012798.4944 | -2810644.5026 | -3238498.4737 | -3589277.1654 | -3737144.4063 | -3696629.0814 | -4041810.0695 | -4198727.9685 | -4155732.7816 | -3831666.6983 | -4688564.1373 | -4642937.301 | -5031667.1576 | -5208382.1984 | -5159962.6346 | -5572485.8683 | -5760017.2833 | -4899749.8161 | -6146407.0107
НДС | -11700 | -121338.009 | -1821801.8687 | -2451528.009 | -1715857.209 | 3409781.523 | 2712443.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0.0045 | -0.0045 | -24207299.9955 | 21054600 | 1426038.5306 | -347324.5947 | -361150.1058 | -373578.5364 | -93840.6365 | -93975.9278 | -96934.6651 | -93765.6772 | -90113.2236 | -77254.5808 | -67091.9883 | -68433.828 | -69802.5046 | -71198.5547 | -72622.5258 | -74074.9763 | -75556.4758 | -77067.6053 | -78608.9574 | -80181.1366 | -81784.7593 | -83420.4545 | -85088.8636 | -86790.6409 | -88526.4537
Инвестиции (финансирование) | -65000 | -674100 | 1: -10121121.4928; 2: -282589600; 3: -44562540 | -286451153.8075 | -338012361.4928
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -76700 | -795438.0545 | -11942923.366 | -94072428.0345 | 2800202.751 | 23794489.4803 | 24404151.51 | 24260991.6727 | 28184166.5873 | 29292300.7761 | 29448609.9556 | 30974683.7126 | 30169236.7334 | 31884305.0713 | 33300278.4809 | 33901910.037 | 33738506.8976 | 35117862.1734 | 35744137.7193 | 35570733.0004 | 34273016.2169 | 37699124.4734 | 37515105.9986 | 39068484.073 | 39773772.0569 | 39578490.1792 | 41226947.4188 | 41975404.6696 | 38532633.0234 | 43517525.9891
Накопленный ЧДП | -76700 | -872138.0545 | -12815061.4205 | -106887489.455 | -104087286.704 | -80292797.2237 | -55888645.7137 | -31627654.041 | -3443487.4537 | 25848813.3224 | 55297423.278 | 86272106.9906 | 116441343.724 | 148325648.7953 | 181625927.2762 | 215527837.3132 | 249266344.2108 | 284384206.3842 | 320128344.1035 | 355699077.1039 | 389972093.3209 | 427671217.7943 | 465186323.7929 | 504254807.8659 | 544028579.9228 | 583607070.102 | 624834017.5208 | 666809422.1904 | 705342055.2139 | 748859581.203
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273
PV | -76700 | -795438.0545 | -10879705.0594 | -71118368.1678 | 1756798.1307 | 12388585.632 | 10544403.1331 | 8699209.5165 | 8386666.8632 | 7233535.7639 | 6034967.0205 | 5267807.9669 | 4257947.7743 | 3734443.6992 | 3236754.6383 | 2734632.8959 | 2258466.6336 | 1950872.3027 | 1647853.3177 | 1360878.9415 | 1088157.9983 | 993307.8084 | 820298.12 | 708932.7696 | 598946.7669 | 494610.829 | 427561.439 | 361264.4236 | 275214.9003 | 257941.0167
NPV (без учета продажи) | -76700 | -872138.0545 | -11751843.1139 | -82870211.2817 | -81113413.151 | -68724827.519 | -58180424.386 | -49481214.8695 | -41094548.0063 | -33861012.2424 | -27826045.222 | -22558237.2551 | -18300289.4808 | -14565845.7816 | -11329091.1433 | -8594458.2473 | -6335991.6138 | -4385119.3111 | -2737265.9934 | -1376387.0519 | -288229.0536 | 705078.7548 | 1525376.8748 | 2234309.6443 | 2833256.4113 | 3327867.2402 | 3755428.6792 | 4116693.1028 | 4391908.0032 | 4649849.0199
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.394% | 9.536% | 12.51% | 14.54% | 16.1% | 17.29% | 18.19% | 18.87% | 19.41% | 19.83% | 20.16% | 20.41% | 20.63% | 20.8% | 20.94% | 21.06% | 21.15% | 21.23% | 21.3% | 21.34% | 21.39%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -65000 | -674100 | -9220089.0299 | -213636573.7878 | -27957756.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251553519.4272
-251553519.4272
индекс доходности | 1.0185 | bar: 1

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проетной документации | 01.06.2014 | 30.06.2014 |  |  | 01.06.2014 | 30.06.2014 | 100
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 01.12.2014 | 31.03.2015 |  |  | 01.12.2014 | 31.03.2015 | 100
1.5 | Утверждение проектной документации | 01.03.2015 | 31.03.2015 |  |  | 01.03.2015 | 31.03.2015 | 100
1.6 | Разработка рабочей документации | 01.03.2015 | 2015-12-31 | [6 empty] | В связи с повторным прохождением ГЭ
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2015 | 31.07.2015 |  |  | 01.06.2015 | 31.07.2015 | 100
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.03.2015 | 2015-04-01 |  |  | 01.03.2015 | 2015-04-01 | 100
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 01.07.2015 | 2015-08-01 |  |  | 01.07.2015 | 2015-08-01 | 100
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-01-15 | 2016-12-30 |  |  | 2016-01-15 |  |  | 35
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-12-30 |  |  | 2016-06-01 |  |  | 35
3.4 | Пусконаладочные работы | 2016-07-01 | 2017-01-31
3.5 | Завершение строительства | 2017-02-01 | 2017-03-10
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-03-10 | 2017-03-15
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-03-15 | 2017-04-30
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-05-01 | 2017-06-30
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-05-01 | 2017-06-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 года | по состоянию на 01.01.2016 года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 475.511 | 0 | 474.765 | 464.6439 | 10.1211 | 265.6636 | 145.97 | 25.1291 | 17.7078 | 46.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.0006 | 0
1.1 | федерального бюджета | 427.959 | 0 | 427.959 | 0 | 0 | 259.1 | 0 | 14.8126 | 14.8126 | 22.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.989 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 40.2983 | 0 | 39.6716 | 0 | 8.6238 | 5.5624 | 0 | 6.623 | 0.27302 | 19.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4336 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 7.2537 | 0 | 7.1409 | 0 | 1.4973 | 1.0012 | 0 | 3.6935 | 2.6135 | 3.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 402.9754 | 0 | 394.1508 | 393.9152 | 0.23568 | 225.1386 | 0 | 30.6907 | 23.5916 | 39.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4073 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 13.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 140.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5974 | 0 | 8.334 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5974 | 0
2.3 | оборудование | 227.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9788 | 0 | 20.0091 | 20.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9788 | 0
2.4 | прочие затраты | 21.7044 | 0 | 0 | 0 | 0.23568 | 5.5624 | 0 | 2.3476 | 0.79322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5624 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 402.9754 | 0 | 402.9754 | 402.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9754 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 42887 |  |  | 20 |  |  |  | 7.52 |  | ПИР | ПИР по объекту ОАО «Янтарьэнерго» «Строительство ПС 110/15/10 кВ «Храброво» с заходами». | ОАО "Янтарьэнерго" | 23681.29 | УР | 23681.29 | ООК | ООК | 16 | 16 | "СилтумЭлектроПроект" ООО | 16370 |  | 1 | 13914.5 | 13914.5 | "СилтумЭлектроПроект" ООО | 16419.11 |  | 39255 | b2b-mrsk | 2014-03-14 | 2014-02-13 | 2014-03-28 | 2014-05-12 |  |  |  |  | 2014-06-27 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-09-16
[22 empty] | "Институт Энергетических Сетей" ЗАО | 6404.657 | "Институт Энергетических Сетей" ЗАО
[22 empty] | "ВологдаЭнергоКомплекс" ООО | 10236.801 | "ВологдаЭнергоКомплекс" ООО
[22 empty] | "Электропромсервис" ООО | 10483.816 | "Электропромсервис" ООО
[22 empty] | "НПО "Электрострой" ООО | 15794.771 | "НПО "Электрострой" ООО
[22 empty] | "Региональная организация сетевого проектирования" ООО | 16115.45 | "Региональная организация сетевого проектирования" ООО
[22 empty] | "Элвест" ООО | 17269.699 |  |  | 12434.183
[22 empty] | "Проектный Центр "ЭКРА" ООО | 18933.534 | "Проектный Центр "ЭКРА" ООО
[22 empty] | "ПетроЭнергоСоюз" ООО | 19704.16 | "ПетроЭнергоСоюз" ООО
[22 empty] | "МодЭнС Групп" ЗАО | 19876.74 | "МодЭнС Групп" ЗАО
[22 empty] | "Дальэнергосетьпроект" ОАО | 21187 | "Дальэнергосетьпроект" ОАО
[22 empty] | "Проектно-монтажная компания Сибири" ООО | 21271.19 | "Проектно-монтажная компания Сибири" ООО
[22 empty] | "СпецЭлектроМеханика" ЗАО | 21986.279 |  |  | 11934.656
[22 empty] | "Северный Стандарт" ООО | 22076.181 | "Северный Стандарт" ООО
[22 empty] | "Электро-Инжиниринг" ООО | 23617.562 |  |  | 23617.562
[22 empty] | "ЭнергоСтройПроект" ЗАО | 23680.508 | "ЭнергоСтройПроект" ЗАО
2 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2017-06-01 |  |  | 20 |  |  |  | 7.52 |  | Услуги | Услуги по проведению государственной экспертизы по объекту "Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами" | ОАО "Янтарьэнерго" | 530.984 | мониторинг | 530.984 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | Государственной автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 530.984 |  |  |  | 530.984 | Государственной автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз" | 626.56 |  | не электронная | не электронная | 42004 | 42004 | 42004 | 42004 |  | ЦЗО | 42004 | 31.12.2014
3 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2017-06-01 |  |  | 20 |  |  |  | 7.52 |  | СМР | СМР с поставкой оборудования по объекту «Строительство ПС 110/15/10 кВ «Храброво» с заходами». | ОАО "Янтарьэнерго" | 382286.17 | ПСД | 382286.17 | ООК | ООК | 13 | 7 | "Инженерный центр "Энергосервис" ООО | 380428.372 |  | 1 | 374381.457 | 374381.46 | "Инженерный центр "Энергосервис" ООО | 437303.28 |  | 45117 | b2b-mrsk | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-06-03 | 2015-07-14 |  |  |  |  | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 2017-03-24 |  | Договор расторгнут
[22 empty] | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 378460.58 | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО
[22 empty] | "Фирма ОРГРЭС" ОАО | 381862.441 | "Фирма ОРГРЭС" ОАО
[22 empty] | "А7 Энерго" ООО | 370817.572 | "А7 Энерго" ООО
[22 empty] | "Корпорация Акционерной Компании "Электросевкавмонтаж" ООО | 382286.167 |  |  | 380736.167
[22 empty] | "ОЭнТ-Центр" ООО | 378796.585 |  |  | 378796.585
[22 empty] | "Петербургская строительная компания профессионалов" | 372635.602 | "Петербургская строительная компания профессионалов"
4 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2017-06-01 |  |  | 20 |  |  |  | 7.52 |  | Услуги | Услуги на проведение авторского надзора по объекту «Строительство ПС 110/15/10 кВ «Храброво» с заходами». | ОАО "Янтарьэнерго" | 739.83 | гл. 12 ССР | 739.83 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | "СилтумЭлектроПроект" ООО | 739.83 |  |  |  | 739.83 | "СилтумЭлектроПроект" ООО | 872.99 |  | 315026916 | zakupki.gov.ru | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 5.11.4.9 | ЦЗО | 2015-08-21 | 08-2
5 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2017-06-01 |  |  | 20 |  |  |  | 7.52 |  | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТР и оборудования по объекту «Строительство ПС 110/15/10 кВ «Храброво» с заходами». | ОАО "Янтарьэнерго" | 272180.02 | ПСД | 272180.02 | ОА | ОА ЕП | 1 | 1 | "ЭССП" АО | 272180.02 |  |  |  | 272180.02 | "ЭССП" АО | 321172.42 |  | 0635000000116000001 | zakupki.gov.ru | 05.02.2016 | 2016-02-05 | 24.02.2016 | 25.02.2016 |  |  |  |  | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 05.12.2016 |  | Аукцион проводился по 44-ФЗ
6 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2017-06-01 |  |  | 20 |  |  |  | 7.52 |  | Услуги | Строительный контроль по объекту «Строительство ПС 110/15/10 кВ «Храброво» с заходами». | ОАО "Янтарьэнерго" | 4949.271 | ПСД | 4949.271 | ОК | ОК | 2 | 2 | "НИИИЦ МРСК" АО | 4850.285 |  |  |  | 4850.285 | "НИИИЦ МРСК" АО | 5723.34 | 5723.34 | 0635000000116000002 | zakupki.gov.ru | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 01.04.2016 | 07.04.2016 |  |  |  |  | 27.04.2016 | 27.04.2016 | 01.05.2016 | 01.05.2016 | 05.12.2016 |  | Конкурс проводился по 44-ФЗ
[22 empty] | "БРАНД" ООО | 4946.72

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_2501
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Зеленоградский район, вблизь п.Луговское, Привольное, Новосельское, кад.номер 39:05:051215:158
Тип проекта | строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 7,6 км, 100 МВА
Срок ввода объекта | 2017 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 4 кв. 2015 года с НДС, млн. руб. | 338.012
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | заключение ГЭ от 28.01.2016
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 351.6146
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 327.7153
СМР №598 от 24/07/2015 - Инженерный центр Энергосервис в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 6.5429 | 10
% от сметной стоимости проекта | 1.936%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.5429 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 6.5429 | 2
Электросетьстройпроект АО договор № 0635000000116000001-0287782-02 от 10/03/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 321.1724 | 10
% от сметной стоимости проекта | 95.02%
оплачено по договору, млн. руб. | 16.9483 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 26.902 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 23.8993
ПСД № 572 от 16/06/2014 - СилтумЭлектроПроект в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 15.5212 | 30
% от сметной стоимости проекта | 4.592%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.3954 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 9.3954 | 2
гос экспертиза ИИ,ПД № 263 от 29/12/2014 - Центр проектных экспертиз в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.60296 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1784%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.60296 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.60296 | 2
проверка достоверности сметной стоимости № 44/СМ от 29/12/2014 - Центр проектных экспертиз в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.0236 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.006982%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 2
образование земельного участка под стр-во по Акту №281п выбора зем.уч. от 26/11/2012 № 70 от 29/07/2013 - ЗЕМЛЕМЕР в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 0.02 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.005917%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.02 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.02 | 2
аренда зем.уч. №472 от 18/03/2014 - Корпорация развития Калининградской области в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.26448 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.07825%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.26448 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.26448 | 2
Центр проектных экспертиз договор 191 от 10/12/15 в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.6406 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1895%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.6406 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.6406 | 2
Центр проектных экспертиз договор 77/СМ от 10/12/15 в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.0236 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.006982%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 2
аренда строительного оборудования - Крамо Калининград в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.0095625 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.002829%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0095625 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0095625 | 2
пересчет сметной стоимости №161-045 от 11/01/2016 - РЦЦС в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.25023 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.07403%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.25023 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.25023 | 2
дог №1038 - ЦБ-39 в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.1005 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.02973%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.09764 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.1005 | 2
Центр проектных экспертиз договор № заказ 2179 от 15/09/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.0236 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.006982%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Центр проектных экспертиз договор № заказ 2180 от 15/09/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.17244 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.05102%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.17244 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
НИИЦ МРСК договор № 286 от 27/04/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 5.7233 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.693%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.5306 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.936 | 2
ЗЕМЛЕМЕР договор 599 от 05/08/15 в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.5232 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1548%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.5232 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 10.3%
всего оплачено по объекту | 34.8192
% освоения по объекту за отчетный период | 13.25%
всего освоено по объекту | 44.7758
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)