## Прил._13 этапы работ
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 3 квартал (9 месяцев) года 2016
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1224.974 | 18.5742 | 581.6858 | 599.0561 | 25.6579 | 1944.054 | 83.4438 | 1311.9324 | 504.4671 | 44.2107 | 719.08 | 64.8696 | 730.2466 | -94.589 | 18.5528 | 1210.1877 | 36.2104 | 690.6032 | 438.1496 | 45.2245
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 630.7608 | 6.2365 | 421.5206 | 192.3331 | 10.6705 | 554.1296 | 15.8676 | 305.2005 | 222.6202 | 10.4413 | -76.6312 | 9.631 | -116.3201 | 30.2871 | -0.22921 | 557.2012 | 9.669 | 319.3617 | 214.2356 | 13.9348
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Г | 206.25 | 0 | 85.4211 | 116.0418 | 4.7871 | 233.5541 | 6.0128 | 65.8544 | 157.1691 | 4.5177 | 27.3041 | 6.0128 | -19.5667 | 41.1273 | -0.26934 | 222.3057 | 2.7565 | 50.139 | 160.7201 | 8.6901
1.1.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966) | В_prj_111001_2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | А_prj_111001_2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 168.25 | 0 | 71.6473 | 92.6027 | 4 | 195.4478 | 1.915 | 41.6792 | 150.5862 | 1.2673 | 27.1978 | 1.915 | -29.9681 | 57.9836 | -2.7327 | 188.7693 | 0 | 38.0887 | 149.3883 | 1.2923
1.1.4 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | F_2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4323 | 0 | 1.2919 | 0 | 0.14044 | 1.4323 | 0 | 1.2919 | 0 | 0.14044 | 1.3009 | 0.082 | 1.0948 | 0 | 0.12408
1.1.7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 30-16 (инв.№ 5077727) 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | D_prj_111001_3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62874 | 0.51878 | 0 | 0 | 0.10996 | 0.62874 | 0.51878 | 0 | 0 | 0.10996 | 0.5496 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.10996
1.1.13 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | B_261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | ППРСУ на РРЭ | Г | 38 | 0 | 13.7737 | 23.4392 | 0.78707 | 35.1033 | 2.6371 | 22.8833 | 6.5829 | 3 | -2.8967 | 2.6371 | 9.1095 | -16.8563 | 2.2129 | 31.6859 | 2.2349 | 10.9555 | 11.3317 | 7.1638
0 | в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 23 | 0 | 8.2043 | 14.3268 | 0.46882 | 19.0819 | 1.4411 | 12.6855 | 4.1925 | 0.76283 | -3.9181 | 1.4411 | 4.4812 | -10.1343 | 0.29401 | 17.2231 | 1.2213 | 6.5128 | 5.9161 | 3.573
1.1.14.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 15 | 0 | 5.5694 | 9.1124 | 0.31825 | 16.0214 | 1.196 | 10.1978 | 2.3904 | 2.2372 | 1.0214 | 1.196 | 4.6284 | -6.7219 | 1.9189 | 14.4628 | 1.0136 | 4.4427 | 5.4156 | 3.5908
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Г | 27.9557 | 4.6749 | 5.6488 | 16.7681 | 0.86386 | 6.2436 | 1.4007 | 0.10197 | 4.687 | 0.053969 | -21.7121 | -3.2742 | -5.5468 | -12.0811 | -0.80989 | 2.826 | 0 | 0.086418 | 2.6942 | 0.045398
1.2.1 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 24.9557 | 4.6749 | 5.6488 | 13.7681 | 0.86386 | 6.1931 | 1.4007 | 0.10197 | 4.687 | 0.0034692 | -18.7626 | -3.2742 | -5.5468 | -9.0811 | -0.86039 | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601
0 | в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 21.1357 | 3.8586 | 3.312 | 13.1012 | 0.86386 | 6.0877 | 1.4007 | 0 | 4.687 | 0 | -15.048 | -2.4579 | -3.312 | -8.4143 | -0.86386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 3.82 | 0.81634 | 2.3368 | 0.66687 | 0 | 0.10544 | 0 | 0.10197 | 0 | 0.0034692 | -3.7146 | -0.81634 | -2.2348 | -0.66687 | 0.0034692 | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601
1.2.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 | 0 | 0.0505 | -2.9495 | 0 | 0 | -3 | 0.0505 | 2.737 | 0 | 0 | 2.6942 | 0.042797
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | Г | 10.87 | 1.5616 | 3.1216 | 5.717 | 0.46976 | 8.0037 | 0 | 1.6773 | 3.5033 | 2.8232 | -2.8663 | -1.5616 | -1.4443 | -2.2137 | 2.3534 | 0.461 | 0 | 0 | 0.461 | 0
1.3.1 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 4.5005 | 0 | 1.6773 | 0 | 2.8232 | 1.7275 | 0 | -1.0957 | 0 | 2.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | C_181-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | 6.623 | 0.0876 | 0.3486 | 5.717 | 0.46976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.623 | -0.0876 | -0.3486 | -5.717 | -0.46976 | 0.461 | 0 | 0 | 0.461 | 0
1.3.4 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | C_181-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5277 | 0 | 0 | 1.5277 | 0 | 1.5277 | 0 | 0 | 1.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.224 | -0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.271 | -0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 0.637 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.637 | -0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.342 | -0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочие направления | Г | 385.6851 | 0 | 327.3291 | 53.8061 | 4.5499 | 306.3282 | 8.454 | 237.5669 | 57.2608 | 3.0464 | -79.357 | 8.454 | -89.7623 | 3.4547 | -1.5034 | 331.6085 | 6.9125 | 269.1363 | 50.3604 | 5.1993
1.5.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 27.56 | 0 | 26.1822 | 0 | 1.3778 | 2.6282 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | -24.9318 | 0 | -26.1822 | 2.6282 | -1.3778 | 5.5145 | 0 | 0 | 5.5145 | 0
1.5.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 310 | 0 | 273.1469 | 33.681 | 3.1721 | 198.6086 | 5.0992 | 191.8932 | 0 | 1.6162 | -111.3914 | 5.0992 | -81.2537 | -33.681 | -1.5559 | 246.1126 | 0 | 244.5434 | 0 | 1.5692
1.5.3 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4.3243 | 4.3243 | 0 | 0 | 0
0 | в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.1 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3433 | 3.3433 | 0 | 0 | 0
1.5.4.3 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.4 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.5 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | F_4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4.7 | Замена коммутационного оборудования на смежных подстанциях | F_4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1.5.5 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0
1.5.6 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060688 | 0 | 0 | 0 | 0.00060688 | 0.00060688 | 0 | 0 | 0 | 0.00060688 | 0.00060688 | 0 | 0 | 0 | 0.00060688
1.5.9 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1262 | 0.768 | 0 | 1.3582 | 0
1.5.11 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0.028983 | 0 | 0 | 0.028983 | 0
1.5.12 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 2.7699 | 0.20521 | 0.64268 | 1.4138 | 0.50823
1.5.13 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11622 | 0.11622 | 0 | 0 | 0
1.5.14 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0.52577 | 0 | 0.65839 | 1.1842 | 0 | 0.52577 | 0 | 0.65839 | 1.027 | 0 | 0.44556 | 0 | 0.58147
1.5.15 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0
1.5.16 | Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске | F_1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18301 | 0.18301 | 0 | 0 | 0 | 0.18301 | 0.18301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.17 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029
1.5.18 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | G_2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.19 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.20 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73082 | 0.18774 | 0.14201 | 0.40107 | 0 | 0.73082 | 0.18774 | 0.14201 | 0.40107 | 0 | 0.54308 | 0 | 0.14201 | 0.40107 | 0
1.5.21 | Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670 кВт (ТПиР) | E_prj_111001_14105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8269 | 0.82869 | 8.4404 | 9.3076 | 0.25022 | 18.8269 | 0.82869 | 8.4404 | 9.3076 | 0.25022 | 22.6397 | 0.7114 | 5.5134 | 16.2073 | 0.20756
1.5.22 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт (ТПиР) | E_prj_111001_14107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3601 | 0.6077 | 9.4933 | 0 | 0.25907 | 10.3601 | 0.6077 | 9.4933 | 0 | 0.25907 | 10.3633 | 0.47579 | 9.0619 | 0.55669 | 0.26902
1.5.23 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064043 | 0 | 0 | 0 | 0.064043 | 0.064043 | 0 | 0 | 0 | 0.064043 | 0.072048 | 0 | 0 | 0 | 0.072048
1.5.24 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0.056062 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0.056062 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0.056062 | 0 | 0 | 0
1.5.25 | Реконструкция ВЛ 15-047 (инв. № 5114664) в п.Большое Исаково, ул.Калининградская Гурьевского района | G_16-0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1.5.26 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-11 (инв.№ 5321540) со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ в г.Гусеве | D_prj_111001_3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.27 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-08 (инв.№ 5007312) 2.3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Ржевское Славского района | D_prj_111001_3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.28 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 0.012123 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 0.012123 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 0.012123
1.5.29 | Переустройство ВЛ 0,4/0,22 кВ Л-4 от ТП 177-06 (инв.№ 5114041) по ул.Горького в г.Светлогорске | G_16-0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1.5.30 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006
1.5.31 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03
1.5.32 | Установка вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 52/125-380 на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 60-06 в пос.Грачевка, Зеленоградского района | G_16-0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76049 | 0 | 0.76049 | 0 | 0 | 0.76049 | 0 | 0.76049 | 0 | 0 | 0.64448 | 0 | 0.64448 | 0 | 0
1.5.33 | Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде | B_prj_111001_2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.34 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | D_prj_111001_2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29605 | 0.29605 | 0 | 0 | 0 | 0.29605 | 0.29605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.35 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5413 | 0 | 0 | 24.5413 | 0 | 24.5413 | 0 | 0 | 24.5413 | 0 | 20.7977 | 0 | 0 | 20.7977 | 0
1.5.36 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 12.0819 | 0 | 3 | 9.0819 | 0 | 2.385 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | -9.6969 | 0 | -0.615 | -9.0819 | 0 | 5.423 | 0 | 5.351 | 0 | 0.072006
0 | в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36.1 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 9.0819 | 0 | 0 | 9.0819 | 0 | 2.385 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | -6.6969 | 0 | 2.385 | -9.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5.423 | 0 | 5.351 | 0 | 0.072006
1.5.36.3 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36.4 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36.5 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36.6 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36.7 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36.8 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.36.9 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.37 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.38 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 | 0.0655 | 0 | 0 | 0
1.5.39 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.40 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.41 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.42 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.43 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.44 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.45 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис"(дог.мены 49 от 12.05.16 | G_140-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.46 | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.47 | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.48 | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.49 | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.50 | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0
1.5.51 | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.52 | Электросетевой комплекс пос.Дорожный Гурьевский р-н. принадлежащий гр.Кончицу А.К (дог.безвозм.76 от 16.08.2016) | G_140-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.53 | Электросетевой комплекс на пр.Московский в г.Калининград, принадлежащий ООО КалининградИнвест | G_140-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0.028102 | 0 | 0 | 0.028102 | 0
1.5.54 | Электросетевой комплекс пер.Ломоносова г.Калининград (дог.безвозм.3008 от 20.09.2016) | G_140-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.55 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0.01845 | 0
1.5.56 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0.01476 | 0
1.5.57 | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 0.32244 | 0
1.5.58 | Земельный участок ул.Беговая г.Калининград под КТП 778 (ООО Модуль-Стройград дог.2971 от 08.07.2016) | G_140-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0
1.5.59 | Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул.Театральная.34 | D_84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0
1.5.60 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.61 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 3.0432 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 2.5049 | 0 | 0 | 2.5049 | 0 | -0.5383 | 0 | 0 | -0.5383 | 0 | 2.5223 | 0 | 0 | 2.5223 | 0
1.5.62 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0.65484 | 0 | 0 | 0.65484 | 0
1.5.63 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 1.2192 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0.27849 | 0 | 0 | 0.27849 | 0
1.5.64 | Мобильные средства связи | F_99-св | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0
1.5.65 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 1.822
1.5.66 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12.0357 | 0 | 0 | 12.0357 | 0 | 4.0357 | 0 | 0 | 4.0357 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0
2. | Новое строительство | Г | 594.2132 | 12.3376 | 160.1652 | 406.723 | 14.9874 | 1389.9244 | 67.5762 | 1006.7319 | 281.8469 | 33.7694 | 795.7112 | 55.2386 | 846.5667 | -124.8761 | 18.782 | 652.9865 | 26.5414 | 371.2414 | 223.914 | 31.2897
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | Г | 470.8832 | 0 | 101.062 | 363.7945 | 6.0267 | 176.8531 | 24.4902 | 74.4511 | 73.4283 | 4.4836 | -294.03 | 24.4902 | -26.6109 | -290.3662 | -1.5431 | 198.8471 | 0 | 100.7176 | 92.9035 | 5.226
2.2.1 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 324.916 | 0 | 48.79 | 272.287 | 3.839 | 148.0249 | 24.095 | 66.8562 | 55.4283 | 1.6454 | -176.8911 | 24.095 | 18.0662 | -216.8587 | -2.1936 | 166.5798 | 0 | 92.3836 | 72.8943 | 1.3018
2.2.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 145.9672 | 0 | 52.272 | 91.5075 | 2.1877 | 25.1291 | 0.39514 | 6.5429 | 16.9483 | 1.2428 | -120.8381 | 0.39514 | -45.7291 | -74.5592 | -0.94485 | 30.6907 | 0 | 8.334 | 20.0091 | 2.3476
2.2.3 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | B_prj_111001_3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде | B_prj_111001_3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района | F_prj_111001_47223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014
2.2.9 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 1.5814 | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 1.5626
2.2.10 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | E_2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1038 | 0 | 1.0521 | 1.0517 | 0 | 2.1038 | 0 | 1.0521 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Прочее новое строительствов том числе ПТП | Г | 123.33 | 12.3376 | 59.1032 | 42.9285 | 8.9607 | 1213.0713 | 43.0861 | 932.2808 | 208.4186 | 29.2858 | 1089.7413 | 30.7484 | 873.1776 | 165.4901 | 20.3251 | 454.1394 | 26.5414 | 270.5238 | 131.0105 | 26.0637
2.3.1 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030134 | 0 | 0 | 0 | 0.030134 | 0.030134 | 0 | 0 | 0 | 0.030134 | 0.030134 | 0 | 0 | 0 | 0.030134
2.3.2 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4791 | 0 | 71.9346 | 95.1623 | 4.3821 | 171.4791 | 0 | 71.9346 | 95.1623 | 4.3821 | 28.6394 | 0 | 23.3507 | 1.6943 | 3.5943
2.3.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | G_16-0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55407 | 0 | 0 | 0 | 0.55407 | 0.55407 | 0 | 0 | 0 | 0.55407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.1639 | 20.7432 | 592.24 | 0 | 5.1807 | 618.1639 | 20.7432 | 592.24 | 0 | 5.1807 | 4.0232 | 0 | 0 | 0 | 4.0232
2.3.5 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027
2.3.6 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0
2.3.7 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.7159 | 0.51171 | 1 | 0.0085 | 0.1957 | -4.2841 | 0.51171 | -5 | 0.0085 | 0.1957 | 5.8695 | 0.19726 | 5.4125 | 0.0072034 | 0.25253
2.3.8 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | F_2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 0.7935 | 0 | 0.55904 | 0 | 1.3525 | 0.7935 | 0 | 0.55904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 16.3185 | 0 | 16.181 | 0 | 0.13752 | 9.6485 | 0 | 16.181 | -6.67 | 0.13752 | 18.5412 | 0 | 17.9638 | 0.14483 | 0.43254
2.3.11 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 6.7441 | 0 | 2.9422 | 3.491 | 0.31091 | 2.3741 | 0 | -1.4278 | 3.491 | 0.31091 | 1.3865 | 0 | 1.3341 | 0 | 0.052365
2.3.12 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 9 | 0 | 5.9281 | 2.5849 | 0.48702 | 0.0012369 | 0 | 0 | 0 | 0.0012369 | -8.9988 | 0 | -5.9281 | -2.5849 | -0.48579 | 0.0012369 | 0 | 0 | 0 | 0.0012369
2.3.13 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 9 | 0 | 6.1077 | 1.946 | 0.94626 | 31.1718 | 0 | 9.3279 | 20.5417 | 1.3021 | 22.1718 | 0 | 3.2202 | 18.5957 | 0.35587 | 35.1132 | 0 | 26.7089 | 7.282 | 1.1224
2.3.14 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3785 | 0 | 6.3755 | 1.003 | 0 | 7.3785 | 0 | 6.3755 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.15 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86795 | 0.86795 | 0 | 0 | 0 | 0.86795 | 0.86795 | 0 | 0 | 0 | 0.86795 | 0.86795 | 0 | 0 | 0
2.3.16 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.7132 | 0 | 16.7122 | 0 | 0.00098592 | 14.7132 | 0 | 14.7122 | 0 | 0.00098592 | 0.00086389 | 0 | 0 | 0 | 0.00086389
2.3.17 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44929 | 0 | 0 | 0 | 0.44929 | 0.44929 | 0 | 0 | 0 | 0.44929 | 8.3291 | 0.4 | 0 | 7.548 | 0.38105
2.3.18 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2321 | 0.4425 | 0.6645 | 0 | 0.12508 | 1.2321 | 0.4425 | 0.6645 | 0 | 0.12508 | 4.006 | 0.375 | 1.3882 | 2.0184 | 0.22446
2.3.19 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9613 | 0 | 7.0237 | 9.2822 | 0.6554 | 16.9613 | 0 | 7.0237 | 9.2822 | 0.6554 | 21.6017 | 0.0847 | 6.2425 | 14.7174 | 0.55711
2.3.20 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004212 | 0 | 0 | 0 | 0.004212 | 0.004212 | 0 | 0 | 0 | 0.004212 | 0.008444 | 0 | 0 | 0 | 0.008444
2.3.21 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053326 | 0 | 0 | 0 | 0.053326 | 0.053326 | 0 | 0 | 0 | 0.053326 | 0.54979 | 0 | 0 | 0.504 | 0.045787
2.3.22 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.23 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.24 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099
2.3.25 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | F_2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.26 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0.32074 | 0.2242 | 0.012061 | 0.557 | 0 | 0.32074 | 0.2242 | 0.012061 | 0.86822 | 0 | 0.50993 | 0.29656 | 0.061721
2.3.27 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0.091452 | 0 | 0 | 0 | 0.091452
2.3.28 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.29 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.345
2.3.30 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | G_2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0923 | 0 | 3.1284 | 1.9067 | 0.057249 | 5.0923 | 0 | 3.1284 | 1.9067 | 0.057249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.31 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | F_2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.32 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14313 | 0.0825 | 0 | 0 | 0.060628 | 0.14313 | 0.0825 | 0 | 0 | 0.060628 | 1.8439 | 0.0825 | 1.71 | 0 | 0.05138
2.3.33 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46042 | 0.43542 | 0 | 0 | 0.025 | 0.46042 | 0.43542 | 0 | 0 | 0.025 | 0.394 | 0.369 | 0 | 0 | 0.025
2.3.34 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069184 | 0 | -5.9e-08 | 0 | 0.0069185 | 0.0069184 | 0 | -5.9e-08 | 0 | 0.0069185 | 0.71126 | 0 | 0.70358 | 0 | 0.0076871
2.3.35 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1811 | 0.17649 | 0 | 0 | 0.004616 | 0.1811 | 0.17649 | 0 | 0 | 0.004616 | 0.15723 | 0.15262 | 0 | 0 | 0.004616
2.3.36 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4583 | 0 | 0 | 5.4583 | 0 | 5.4583 | 0 | 0 | 5.4583 | 0 | 3.9758 | 0 | 3.7925 | 0.14433 | 0.03893
2.3.37 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.38 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41589 | 0 | 0 | 0 | 0.41589 | 0.41589 | 0 | 0 | 0 | 0.41589 | 11.0545 | 0 | 0.62046 | 10.081 | 0.35301
2.3.39 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3116 | 0 | 11.8865 | 0.1065 | 0.3186 | 12.3116 | 0 | 11.8865 | 0.1065 | 0.3186 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27
2.3.40 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40328 | 0.082 | 0 | 0 | 0.32128 | 0.40328 | 0.082 | 0 | 0 | 0.32128 | 6.804 | 0.082 | 0 | 6.447 | 0.275
2.3.41 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | G_2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.42 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0213 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.00040613 | 5.0213 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.00040613 | 3.1984 | 0 | 3.198 | 0 | 0.00040613
2.3.43 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014844 | 0 | 0 | 0 | 0.00014844 | 0.00014844 | 0 | 0 | 0 | 0.00014844 | 0.00014844 | 0 | 0 | 0 | 0.00014844
2.3.44 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ ПС О-48 "Молокозаводская" - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 по ул.Новикова - ул.Коммунистическая - ул.Минусинская в г.Калининграде | D_2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.45 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | F_2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.46 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015411 | 0 | 0 | 0 | 0.015411 | 0.015411 | 0 | 0 | 0 | 0.015411 | 0.35415 | 0 | 0.34001 | 0 | 0.014131
2.3.47 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 0.8 | 3.481 | 0 | 4.281 | 0 | 0.8 | 3.481 | 0 | 2.394 | 0 | 2.2628 | 0.059 | 0.072227
2.3.48 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | F_2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 1.7027 | 3.8669 | 0.065437 | 5.635 | 0 | 1.7027 | 3.8669 | 0.065437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.49 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5075 | 0 | 1 | 0.5075 | 0 | 1.5075 | 0 | 1 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.50 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.51 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.52 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 2.5692 | 1.6157 | 0.18511 | 4.37 | 0 | 2.5692 | 1.6157 | 0.18511 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08
2.3.53 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.54 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5294 | 0.64052 | 3.7 | 3 | 0.18889 | 7.5294 | 0.64052 | 3.7 | 3 | 0.18889 | 5.853 | 0 | 5.5625 | 0 | 0.29057
2.3.55 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | F_2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.56 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | F_2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.57 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | F_2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20113 | 0 | 0 | 0 | 0.20113 | 0.20113 | 0 | 0 | 0 | 0.20113 | 0.18082 | 0 | 0 | 0 | 0.18082
2.3.58 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8468 | 0.278 | 2.9548 | 0.27987 | 0.33412 | 3.8468 | 0.278 | 2.9548 | 0.27987 | 0.33412 | 8.4398 | 0 | 2.5041 | 5.6526 | 0.28315
2.3.59 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.60 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района | F_2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0.34401 | 0 | 0 | 0
2.3.61 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | F_2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0.61448 | 0.511 | 0.030912 | 1.1564 | 0 | 0.61448 | 0.511 | 0.030912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.62 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.63 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.64 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0.36344 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.308
2.3.65 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18e-06 | 0 | 1.18e-06 | 0 | 0 | 1.18e-06 | 0 | 1.18e-06 | 0 | 0 | 1.9796 | 0 | 0.3985 | 1.548 | 0.033053
2.3.66 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.922 | 0 | 2.36 | 4.36 | 0.20204 | 6.922 | 0 | 2.36 | 4.36 | 0.20204 | 2.1713 | 0 | 2 | 0 | 0.17126
2.3.67 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.68 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.69 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | G_3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9386 | 0.44477 | 0.0016538 | 1.4922 | 0 | 1.9386 | 0.44477 | 0.0016538 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.70 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 0.18762 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.159
2.3.71 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8291 | 0 | 4.5299 | 0 | 0.29915 | 4.8291 | 0 | 4.5299 | 0 | 0.29915 | 5.3963 | 0 | 5.0897 | 0 | 0.30665
2.3.72 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.73 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3323 | 0.52982 | 3.3694 | 0 | 0.433 | 4.3323 | 0.52982 | 3.3694 | 0 | 0.433 | 3.428 | 0 | 3.0611 | 0 | 0.36695
2.3.74 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.75 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8773 | 0 | 0 | 3.8773 | 0
2.3.76 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 0.22298 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 6.465 | 0 | 3.8436 | 2.2545 | 0.36692
2.3.77 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10615 | 0 | 0 | 0 | 0.10615 | 0.10615 | 0 | 0 | 0 | 0.10615 | 3.184 | 0 | 2.6007 | 0.39795 | 0.18531
2.3.78 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6882 | 0.3658 | 1.305 | 4.7176 | 0.29972 | 6.6882 | 0.3658 | 1.305 | 4.7176 | 0.29972 | 9.032 | 0.31 | 4.2795 | 4.0705 | 0.37199
2.3.79 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | 0
2.3.80 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30163 | 0.30163 | 0 | 0 | 0
2.3.81 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2272 | 0 | 1.1613 | 1.87 | 0.19599 | 3.2272 | 0 | 1.1613 | 1.87 | 0.19599 | 2.7366 | 0 | 0.98412 | 1.5847 | 0.16777
2.3.82 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40262 | 0.392 | 0 | 0 | 0.01062 | 0.40262 | 0.392 | 0 | 0 | 0.01062 | 0.401 | 0.392 | 0 | 0 | 0.009
2.3.83 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | G_3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.84 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0 | 0 | 0
2.3.85 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.86 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098235 | 0 | 0 | 0 | 0.098235 | 0.098235 | 0 | 0 | 0 | 0.098235 | 3.1782 | 0.32 | 1.0638 | 1.7112 | 0.08325
2.3.87 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4223 | 0.35613 | 1.301 | 2.6577 | 0.10745 | 4.4223 | 0.35613 | 1.301 | 2.6577 | 0.10745 | 3.7477 | 0.30181 | 1.1025 | 2.2523 | 0.091063
2.3.88 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.271 | 0.19 | 0 | 10.081 | 0
2.3.89 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17813 | 0.0177 | 0.09955 | 0.05621 | 0.0046728 | 0.17813 | 0.0177 | 0.09955 | 0.05621 | 0.0046728 | 0.15096 | 0.015 | 0.084364 | 0.047636 | 0.00396
2.3.90 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40103 | 0.32916 | 0 | 0 | 0.071868 | 0.40103 | 0.32916 | 0 | 0 | 0.071868 | 2.3839 | 0.27895 | 0.59215 | 1.438 | 0.07478
2.3.91 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0.28 | 2.7253 | 1.628 | 0.14168
2.3.92 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.93 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.94 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.95 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745
2.3.96 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 1 | 0.12108 | 1.1211 | 0 | 0 | 1 | 0.12108 | 3.7357 | 0.166 | 0.67915 | 2.7411 | 0.14943
2.3.97 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0.644 | 0.405 | 0 | 0 | 0.239
2.3.98 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , КЛ 15 кВ от КЛ 15-290, КЛ 15 кВ от 15-257 (инв. № 5116074) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе, дом №4а) | G_4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0.589 | 0 | 0 | 0
2.3.99 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | G_16-0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0.566 | 0 | 0 | 0
2.3.100 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0.44604 | 0 | 0 | 0
2.3.101 | Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670 кВт (НС) | E_prj_111001_14106 | 49.29 | 3.3535 | 17.72 | 24.9335 | 3.2831 | 92.0116 | 3.6445 | 60.3867 | 24.0671 | 3.9133 | 42.7216 | 0.29102 | 42.6667 | -0.86636 | 0.63025 | 99.0741 | 4.3783 | 57.0305 | 33.624 | 4.0413
2.3.102 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт (НС) | E_prj_111001_14108 | 37 | 8.9842 | 16.9774 | 6.7941 | 4.2443 | 111.4219 | 8.5863 | 95.6984 | 2.4138 | 4.7234 | 74.4219 | -0.39794 | 78.721 | -4.3802 | 0.47907 | 98.3919 | 12.2697 | 78.3915 | 3.4051 | 4.3256
2.3.103 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0.55174 | 0.854 | 1.3518 | 2.7575 | 0 | 0.55174 | 0.854 | 1.3518 | 8.9745 | 1.4 | 2.9927 | 3.4255 | 1.1563

## Прил.18_техн.состояние
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 3 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
[5 empty] | МВт | МхВА | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 0. | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 313.56 | н.д. | 58.256 | 236.9 | 51.8915 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | Г | н.д. | н.д. | 131.15 | н.д. | 7.6 | 53.2 | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Г | н.д. | н.д. | 1.15 | н.д. | 7.6 | 3.5 | 4 | 8380 шт. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
255 | 1.1.1 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.5 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
199 | 1.1.2 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | н.д. | н.д. | 1.15 | н.д. | 7.6 | н.д. | 4 | н.д. | 2010 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0001 | 1.1.3 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
48 | 1.1.4 | ППРСУ на РРЭ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 8380 шт. | 2014 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | В том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
48-0.4 | 1.1.4.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2872 шт. | 2014 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
48-0.2 | 1.1.4.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5508 шт. | 2015 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
472 | 1.2.1 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | В том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
472-smart | 1.2.1.1 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
472-авт | 1.2.1.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1878 | 1.2.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
181-6 | 1.3.1 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-24 | 1.3.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-31 | 1.3.3 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-34 | 1.3.4 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-51 | 1.3.5 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-52 | 1.3.6 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-54 | 1.3.7 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.5. | Прочие направления | Г | н.д. | н.д. | 130 | н.д. | н.д. | 49.7 | н.д. |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
55 | 1.5.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2016 | н.д. | + | + | + | +
2630 | 1.5.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 49.7 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
277 | 1.5.3 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | н.д. | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2019 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
3450-2 | 1.5.4 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2021 | н.д. | - | - | - | -
|  | В том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
381 | 1.5.4.1 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | - | - | - | -
3454 | 1.5.4.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | - | - | -
3464 | 1.5.4.3 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
3465 | 1.5.4.4 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
16-0188 | 1.5.5 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
949 | 1.5.6 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 306.0 га | 2014 | 2021 | н.д. | не требуется | не требуется | + | не требуется
2722 | 1.5.7 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
2938 | 1.5.8 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3490 | 1.5.9 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3605 | 1.5.10 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
4026 | 1.5.11 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0069 | 1.5.12 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
947 | 1.5.13 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3994 | 1.5.14 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2790 | 1.5.15 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3111 | 1.5.16 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
ТПиРв | 1.5.17 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт (ТПиР) | E_prj_111001_14105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
ТПиРб | 1.5.18 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт (ТПиР) | E_prj_111001_14107 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
59 | 1.5.19 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4552 | 1.5.20 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0214 | 1.5.21 | Реконструкция ВЛ 15-047 (инв. № 5114664) в п.Большое Исаково, ул.Калининградская Гурьевского района | G_16-0214 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0232 | 1.5.22 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0233 | 1.5.23 | Переустройство ВЛ 0,4/0,22 кВ Л-4 от ТП 177-06 (инв.№ 5114041) по ул.Горького в г.Светлогорске | G_16-0233 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0251 | 1.5.24 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0252 | 1.5.25 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0289 | 1.5.26 | Установка вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 52/125-380 на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 60-06 в пос.Грачевка, Зеленоградского района | G_16-0289 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
16-0234 | 1.5.27 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
596 | 1.5.28 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | В том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
596-1 | 1.5.28.1 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-4 | 1.5.28.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-11 | 1.5.28.3 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-49 | 1.5.28.4 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-3 | 1.5.28.5 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-8 | 1.5.28.6 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-9 | 1.5.28.7 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-12 | 1.5.28.8 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-13 | 1.5.28.9 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3169 | 1.5.29 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
16-0192 | 1.5.30 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
140-3 | 1.5.31 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-4 | 1.5.32 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-5 | 1.5.33 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-6 | 1.5.34 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-9 | 1.5.35 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-10 | 1.5.36 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-8 | 1.5.37 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис" | G_140-8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-11 | 1.5.38 | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-12 | 1.5.39 | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-13 | 1.5.40 | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-16 | 1.5.41 | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-17 | 1.5.42 | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-18 | 1.5.43 | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-20 | 1.5.44 | Электросетевой комплекс пос.Дорожный Гурьевский р-н. принадлежащий гр.Кончицу А.К (дог.безвозм.76 от 16.08.2016) | G_140-20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-21 | 1.5.45 | Электросетевой комплекс на пр.Московский в г.Калининград, принадлежащий ООО КалининградИнвест | G_140-21 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-23 | 1.5.46 | Электросетевой комплекс пер.Ломоносова г.Калининград (дог.безвозм.3008 от 20.09.2016) | G_140-23 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-14 | 1.5.47 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-15 | 1.5.48 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-19 | 1.5.49 | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-22 | 1.5.50 | Земельный участок ул.Беговая г.Калининград под КТП 778 (ООО Модуль-Стройград дог.2971 от 08.07.2016) | G_140-22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
84 | 1.5.51 | Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул.Театральная.34 (установка дизель-генератора для электропитания Диспетчерского пункта и узла связи СДТУ ЦУС ОАО "Янтарьэнерго") | D_84 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-комп | 1.5.52 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-приб | 1.5.53 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-прис | 1.5.54 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-св | 1.5.55 | Мобильные средства связи | F_99-св | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
НМА7 | 1.5.56 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
92 | 1.5.57 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17 ед. | 2015 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 2. | Новое строительство | Г | н.д. | н.д. | 182.41 | н.д. | 50.656 | 183.7 | 47.8915 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 2.2. | Прочее новое строительство | Г | н.д. | н.д. | 150.25 | н.д. | 2.05 | 7.6 | 1.7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2616 | 2.2.1 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.7 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
2628 | 2.2.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | н.д. | н.д. | 100 | н.д. | н.д. | 7.6 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
1866 | 2.2.3 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3026 | 2.2.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 2.05 | н.д. | н.д. | н.д. | 2020 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
139 | 2.2.5 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 2.3. | Прочее новое строительствов том числе ПТП | Г | н.д. | н.д. | 32.16 | н.д. | 48.606 | 176.1 | 46.1915 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2537 | 2.3.1 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | -
2633 | 2.3.2 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | + | + | +
3450-1 | 2.3.3 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | Маяковской ТЭС, Приморская ТЭС, Талаховская ТЭС, Прегольская ТЭС | н.д. | н.д. | н.д. | 40.1 | 176.1 | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | 2018-07-31 | - | - | - | -
2629 | 2.3.4 | ПСД по титулу: "Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района" | E_prj_111001_2503 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4 | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
112 | 2.3.5 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
136 | 2.3.6 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | 11.1 | н.д. | 2011 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2675 | 2.3.7 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.8 | н.д. | 2013 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2696 | 2.3.8 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | 3.762 | н.д. | 0.185 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2703 | 2.3.9 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2752 | 2.3.10 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | н.д. | н.д. | 4.06 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2771 | 2.3.11 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.26 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2774 | 2.3.12 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2775 | 2.3.13 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.48 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3051 | 2.3.14 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3543 | 2.3.15 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0077 | 2.3.16 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0006 | 2.3.17 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0190 | 2.3.18 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
1487 | 2.3.19 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.01 | н.д. | 0.089 | н.д. | 2013 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2305 | 2.3.20 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.026 | н.д. | 0.6 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2914 | 2.3.21 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3480 | 2.3.22 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 1.338 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2789 | 2.3.23 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2795 | 2.3.24 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3090 | 2.3.25 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3144 | 2.3.26 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3110 | 2.3.27 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0048 | 2.3.28 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1150 | 2.3.29 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1460 | 2.3.30 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.158 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2185 | 2.3.31 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2044 | 2.3.32 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.992 | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2354 | 2.3.33 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0925 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2574 | 2.3.34 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.06 | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2575 | 2.3.35 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.47 | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2642 | 2.3.36 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2710 | 2.3.37 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.645 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2791 | 2.3.38 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2809 | 2.3.39 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2890 | 2.3.40 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | F_2890 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2900 | 2.3.41 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.703 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2913 | 2.3.42 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района | F_2913 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2991 | 2.3.43 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3001 | 2.3.44 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3002 | 2.3.45 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.431 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3114 | 2.3.46 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.652 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3119 | 2.3.47 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.921 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3210 | 2.3.48 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3268 | 2.3.49 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
3356 | 2.3.50 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3479 | 2.3.51 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 0.847 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3481 | 2.3.52 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3495 | 2.3.53 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3501 | 2.3.54 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3508 | 2.3.55 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 2.523 | н.д. | 0.155 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3510 | 2.3.56 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3579 | 2.3.57 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3630 | 2.3.58 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
4031 | 2.3.59 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4034 | 2.3.60 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4173 | 2.3.61 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.6 | н.д. | 2017 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4383 | 2.3.62 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4384 | 2.3.63 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4510 | 2.3.64 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0007 | 2.3.65 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0050 | 2.3.66 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3800 | 2.3.67 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4573 | 2.3.68 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , КЛ 15 кВ от КЛ 15-290, КЛ 15 кВ от 15-257 (инв. № 5116074) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе, дом №4а) | G_4573 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0212 | 2.3.69 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | G_16-0212 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0049 | 2.3.70 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
НСв | 2.3.71 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | E_prj_111001_14106 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
НСб | 2.3.72 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | E_prj_111001_14108 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3103 | 2.3.73 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется