## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: |  | 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением __) | Целью реализации инвестиционного проекта является обеспечение энергонезависимости российской территории национального парка "Куршская коса" от поставок электроэнергии со стороны Литовской Республики: в настоящее время электроснабжение п. Морское и п. Рыбачий осуществляется от энергосистемы Литовской Республики, а также удовлетворение требования в росте объема потребления электроэнергии в соответствии с перспективами социально-экономического развития нациального парка.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Зеленоградский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Отсутствует
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Отсутствует
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Отсутствует необходимость изменения категории
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Отсутствует
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Нет необходимости
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Объект местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | В стадии проработки
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Отсутствует
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Отсутствует
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Отсутствует
16 | Наличие разрешения на строительство | Отсутствует
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Увеличение объема допустимой максимальной мощности ПС О-10 Зеленоградск с 16,8 МВА до 26,25 МВА.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС О-10 Зеленоградск - 22 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Объект реконструкции
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС О-10 Зеленоградск - 14,5 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 8,09 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6,85 млн.руб.

## 2. паспорт ТП
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… | [6 empty] | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | Выключатель 110 кВ | ВМТ-110Б | 3AP145 | В Т-1 | В Т-1 | 1998 | 2017 | 1998 | 110 | 110 | - | - | 2002 | - | - | АО "Янтарьэнерго", ТОБ от 11.05.2016 | Требуется замена
2 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | Трансформатор 110 кВ | ТДТН-16000/110 | ТДТН-25000/110 | Т-1 | Т-1 | 1998 | 2017 | 1998 | 110 | 110 | 16 | 25 |  | - | - | АО "Янтарьэнерго", ТОБ от 11.05.2016 | Требуется замена
3 | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | Выключатель 15 кВ | С-35 | BB/TEL-20-16/800 -13 | В Л 15-325 В Л 15-328 В Л 15-256 В Л 15-328 СВ В Л 15-329 В Л 15-327 В Л 15-153 В Л 15-330 В Л 15-331 В Т-2 15 кВ В Т-1 15 кВ В ТДК-2 15 кВ В ТДК-1 15 кВ | В Л 15-325 В Л 15-328 В Л 15-256 В Л 15-328 СВ В Л 15-329 В Л 15-327 В Л 15-153 В Л 15-330 В Л 15-331 В Т-2 15 кВ В Т-1 15 кВ В ТДК-2 15 кВ В ТДК-1 15 кВ | 1998, 2004, 2007 | 2018 | 1998, 2004, 2007 | 35 | 20 | - | - |  | - | - | АО "Янтарьэнерго", ТОБ от 11.05.2016 | Требуется замена
4 | - | ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ 2500 кВА 15/10 кВ - 2 шт. | - | Т-1, Т-2 | - | 2018 | - | - | 15 | - | 5 | - | - | - | - | -
5 | - | ПС-2 10 кВ в п. Морское | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ 630 кВА 10/0,4 кВ | - | Т-1, Т-2 | - | 2018 | - | - | 10 | - | 1.26 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 | - | КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 | - | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | 400 | - | КЛ | - | 16 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
2 | - | КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 | - | КЛ-15 кВ ПС О-10 Зеленоградск - ПС В-20 | - | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | 400 | - | КЛ | - | 16 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
3 | - | КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 | - | КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 | - | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | 240 | - | КЛ | - | 25.3 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
4 | - | КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 | - | КЛ-15 кВ ПС В-20 п. Лесной – ПС-1 | - | 15 | - | 15 | - | - | 2 | - | 240 | - | КЛ | - | 25.3 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
5 | - | КЛ-10 кВ ПС-1 п. Рыбачий - ПС-2 п. Морское - ВЛ 10-01 | - | КЛ-10 кВ ПС-1 п. Рыбачий - ПС-2 п. Морское - ВЛ 10-01 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 400 | - | КЛ | - | 21.8 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Подключение российских потребителей Куршской косы от энергосистемы Калининградской области (в настоящее время электроснабжение потребителей п. Рыбачий и п. Морское осуществляется от энергосистемы Литовской Республики). 2. Создание возможности для осуществления технологического присоединения объектов в рамках социально-экономического развития нациального парка.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Электроснабжение потребителей п. Рыбачий и п. Морское Куршской косы от энергосистемы Калининградской области.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | - Реконструкция ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск в объеме: замена трансформатора 110/35/15кВ 16 МВА и ячейки трансформатора ОРУ-110 кВ на трансформатор 110/15кВ 25МВА (ТДН-25000/110У1) с оборудованием новой ячейки 110 кВ с элегазовым выключателем (ВГТ-110II*-40/3150У1); замена существующего ОРУ-15кВ на ЗРУ-15кВ по схеме «одна секционированная выключателем система шин» с применением КРУ-20 кВ в модульном здании. - Строительство ПС-1 15/10 кВ в п. Рыбачий Зеленоградского района; - Строительство ПС-2 10 кВ в п. Морское Зеленоградского района; - Реконструкция существующей ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной Зеленоградского района в объеме: замена 5 ячеек с маломасляными выключателями, 2 ячеек с выключателем нагрузки, 1 ячейки с разъединителем на 9 ячеек с вакуумными выключателями, 2 ячейки в выключателями нагрузки, 1 ячейки с разъединителем; - Установка делительного выключателя (реклоузера) на ВЛ 10-01; - Строительство КЛ 15 кВ ПС О-10 Зеленоградск – ПС В-20 в п. Лесной (2х16 км); - Строительство КЛ 15 кВ ПС В-20 в п. Лесное – ПС-1 в п. Рыбачий (2х25,3 км); - Строительство КЛ 10 кВ ПС-1 в п. Рыбачий – ВЛ 10-01 (13,8+6+2 км).
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Удельная стоимость строительства/реконструкции ЛЭП 10-15 кВ - 7,88 млн. руб. с НДС / км в ценах года окончания работ. Удельная стоимость строительства / реконструкции ПС 10-110 кВ - 7,65 млн. руб. с НДС / МВА в ценах года окончания работ.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1. Строительство КВЛ от ПС О-10 Зеленоградск до п. Морское, реконструкция ПС 15 кВ В-20 в п. Лесной, строительство ПС 1 в п. Рыбачий и ПС 2 в п. Морской. 2. Реконструкция ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск (параллельно с 1 этапом).
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области обусловлена совокупностью следующих факторов: - отсутствие электрической связи сети электроснабжения п. Рыбачий и п. Морское Куршской косы с энергосистемой Калининградской области. Электроснабжение указанных потребителей осуществляется по ВЛ 10-01 от РП-3, принадлежащей Litgrid AB (электросетевая компания Литовской Республики); - отклонение напряжения на участке сети КВЛ 15-328+КВЛ 15-65 и ВЛ 10-01 превышают рекомендованное значение на 0,15% и 4,7% соответственно. Мощность потерь ВЛ 10-01 превышает допустимое значение на 2,19%; - дефицит мощности на ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск с учетом заключенных договоров на ТП по состоянию на 01.01.2016 составляет 18,40 МВА; - зависимость от наличия свободной мощности и необходимой пропускной способности электросетевых объектов Litgrid AB (электросетевой компании Литовской республики) при осуществлении технологического присоединения новых потребителей в п. Морской и п. Рыбачий Куршской косы.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Проектирование

## 3.4. Паспорт надежность
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015, в том числе: |  | 0 | 0 | … | 0 | … | 87140 | 0 | 0 | … | … | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87140 | 0 | 0 | … | 0 | 0 | 0 | …. | Описание
2015 | ПС 110 О-10 Зеленоградск | 0 | 0 | … | 0 | … | 87140 | 0 | 0 | … | …
2014, в том числе: |  | 0 | 0 | … | 0 | … | 83800 | 0 | 0 | … | …
2014 | ПС 110 О-10 Зеленоградск | 0 | 0 | … | 0 | … | 83800 | 0 | 0 | … | …

## 4. паспортбюджет
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5. анализ эконом эфф
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 37665580.0055
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 20 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | Не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 22523.2957 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV в конце нормативного срока службы оборудования, руб. |  |  | -1231584465.8277
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 9%
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту | 10%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 10%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Прогноз инфляции | 12.4% | 10.5% | 6.6% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3%
Кумулятивная инфляция | 12.4% | 24.2% | 32.4% | 38.09% | 44.03% | 50.22% | 56.68% | 63.42% | 70.45% | 77.78% | 85.42% | 93.39% | 101.7% | 110.4% | 119.4% | 128.9% | 138.7% | 149% | 159.7% | 170.8% | 182.5% | 194.6% | 207.3% | 220.5% | 234.3% | 248.7% | 263.7% | 279.3% | 295.6% | 312.6% | 330.4% | 348.9% | 368.2% | 388.3% | 409.3% | 431.2% | 454.1% | 477.9% | 502.7%
Доход, руб. без НДС | 0 | 340043.3634 | 374810.757 | 404219.1586 | 435935.0022 | 15333913.2432 | 31512859.7805 | 49055434.5399 | 68049041.0649 | 88586081.8951 | 92417836.6701 | 96416126.4739 | 100588251.1568 | 104941835.357 | 109484843.3208 | 114225594.4276 | 119172779.4549 | 124335477.6207 | 129723174.4423 | 135345780.4547 | 141213650.831 | 147337605.9519 | 153728952.9745 | 160399508.45 | 167361622.0469 | 174628201.4375 | 182212738.4078 | 190129336.2561 | 198392738.5493 | 207018359.3087 | 216022314.7015 | 225421456.3204 | 235233406.1358 | 245476593.2125 | 256170292.2869 | 267334664.3067 | 278990799.0414 | 291160759.8787 | 303867630.928
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Доход | 0 | 340043.3634 | 374810.757 | 404219.1586 | 435935.0022 | 15333913.2432 | 31512859.7805 | 49055434.5399 | 68049041.0649 | 88586081.8951 | 92417836.6701 | 96416126.4739 | 100588251.1568 | 104941835.357 | 109484843.3208 | 114225594.4276 | 119172779.4549 | 124335477.6207 | 129723174.4423 | 135345780.4547 | 141213650.831 | 147337605.9519 | 153728952.9745 | 160399508.45 | 167361622.0469 | 174628201.4375 | 182212738.4078 | 190129336.2561 | 198392738.5493 | 207018359.3087 | 216022314.7015 | 225421456.3204 | 235233406.1358 | 245476593.2125 | 256170292.2869 | 267334664.3067 | 278990799.0414 | 291160759.8787 | 303867630.928
Операционные расходы | -570390.66 | -9833467.966 | -20964953.7036 | -32799670.0693 | -34210055.8823 | -35681088.2852 | -37215375.0815 | -38815636.21 | -40484708.567 | -42225551.0354 | -44041249.7299 | -45935023.4683 | -47910229.4774 | -49970369.345 | -52119095.2268 | -54360216.3215 | -56697705.6234 | -59135706.9652 | -61678542.3647 | -64330719.6864 | -67096940.6329 | -69982109.0801 | -72991339.7705 | -76129967.3807 | -79403555.978 | -82817908.8851 | -86379078.9672 | -90093379.3627 | -93967394.6753 | -98007992.6464 | -102222336.3302 | -106617896.7924 | -111202466.3544 | -115984172.4077 | -120971491.8212 | -126173265.9695 | -131598716.4062 | -137257461.2117 | -143159532.0438
Ремонт объекта | 0 | -9324794.5796 | -19880462.0437 | -31102982.8674 | -32440411.1307 | -33835348.8093 | -35290268.8081 | -36807750.3669 | -38390483.6327 | -40041274.4289 | -41763049.2293 | -43558860.3462 | -45431891.341 | -47385462.6687 | -49423037.5635 | -51548228.1787 | -53764801.9904 | -56076688.476 | -58487986.0804 | -61002969.4819 | -63626097.1696 | -66362019.3479 | -69215586.1799 | -72191856.3856 | -75296106.2102 | -78533838.7772 | -81910793.8446 | -85432957.9799 | -89106575.1731 | -92938157.9055 | -96934498.6955 | -101102682.1394 | -105450097.4714 | -109984451.6626 | -114713783.0841 | -119646475.7567 | -124791274.2143 | -130157299.0055 | -135754062.8627
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -508673.3864 | -1084491.6599 | -1696687.2019 | -1769644.7516 | -1845739.4759 | -1925106.2733 | -2007885.8431 | -2094224.9344 | -2184276.6065 | -2278200.5006 | -2376163.1221 | -2478338.1364 | -2584906.6763 | -2696057.6633 | -2811988.1429 | -2932903.633 | -3059018.4892 | -3190556.2843 | -3327750.2045 | -3470843.4633 | -3620089.7322 | -3775753.5907 | -3938110.9951 | -4107449.7679 | -4284070.1079 | -4468285.1225 | -4660421.3828 | -4860819.5023 | -5069834.7409 | -5287837.6347 | -5515214.653 | -5752368.8831 | -5999720.7451 | -6257708.7371 | -6526790.2128 | -6807442.1919 | -7100162.2062 | -7405469.1811
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | -570390.66
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)**
EBITDA | -570390.66 | -9493424.6027 | -20590142.9466 | -32395450.9107 | -33774120.88 | -20347175.042 | -5702515.3009 | 10239798.3299 | 27564332.4979 | 46360530.8597 | 48376586.9402 | 50481103.0056 | 52678021.6794 | 54971466.0121 | 57365748.094 | 59865378.1061 | 62475073.8316 | 65199770.6555 | 68044632.0776 | 71015060.7684 | 74116710.1981 | 77355496.8719 | 80737613.204 | 84269541.0693 | 87958066.0688 | 91810292.5524 | 95833659.4406 | 100035956.8933 | 104425343.874 | 109010366.6623 | 113799978.3713 | 118803559.528 | 124030939.7814 | 129492420.8049 | 135198800.4657 | 141161398.3372 | 147392082.6352 | 153903298.667 | 160708098.8842
Амортизация | 0 | 0 | -24186378.2534 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -56389193.4186 | -32202815.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | -570390.66 | -9493424.6027 | -44776521.2 | -88784644.3293 | -90163314.2987 | -76736368.4607 | -62091708.7196 | -46149395.0887 | -28824860.9208 | -10028662.5589 | -8012606.4784 | -5908090.4131 | -3711171.7393 | -1417727.4066 | 976554.6754 | 3476184.6874 | 6085880.4129 | 8810577.2368 | 11655438.659 | 14625867.3497 | 17727516.7795 | 20966303.4532 | 48534798.0388 | 84269541.0693 | 87958066.0688 | 91810292.5524 | 95833659.4406 | 100035956.8933 | 104425343.874 | 109010366.6623 | 113799978.3713 | 118803559.528 | 124030939.7814 | 129492420.8049 | 135198800.4657 | 141161398.3372 | 147392082.6352 | 153903298.667 | 160708098.8842
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | -570390.66 | -9493424.6027 | -44776521.2 | -88784644.3293 | -90163314.2987 | -76736368.4607 | -62091708.7196 | -46149395.0887 | -28824860.9208 | -10028662.5589 | -8012606.4784 | -5908090.4131 | -3711171.7393 | -1417727.4066 | 976554.6754 | 3476184.6874 | 6085880.4129 | 8810577.2368 | 11655438.659 | 14625867.3497 | 17727516.7795 | 20966303.4532 | 48534798.0388 | 84269541.0693 | 87958066.0688 | 91810292.5524 | 95833659.4406 | 100035956.8933 | 104425343.874 | 109010366.6623 | 113799978.3713 | 118803559.528 | 124030939.7814 | 129492420.8049 | 135198800.4657 | 141161398.3372 | 147392082.6352 | 153903298.667 | 160708098.8842
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195310.9351 | -695236.9375 | -1217176.0826 | -1762115.4474 | -2331087.7318 | -2925173.4699 | -3545503.3559 | -4193260.6906 | -9706959.6078 | -16853908.2139 | -17591613.2138 | -18362058.5105 | -19166731.8881 | -20007191.3787 | -20885068.7748 | -21802073.3325 | -22759995.6743 | -23760711.9056 | -24806187.9563 | -25898484.161 | -27039760.0931 | -28232279.6674 | -29478416.527 | -30780659.7334 | -32141619.7768
Чистая прибыль | -570390.66 | -9493424.6027 | -44776521.2 | -88784644.3293 | -90163314.2987 | -76736368.4607 | -62091708.7196 | -46149395.0887 | -28824860.9208 | -10028662.5589 | -8012606.4784 | -5908090.4131 | -3711171.7393 | -1417727.4066 | 781243.7403 | 2780947.7499 | 4868704.3303 | 7048461.7895 | 9324350.9272 | 11700693.8798 | 14182013.4236 | 16773042.7626 | 38827838.431 | 67415632.8554 | 70366452.8551 | 73448234.0419 | 76666927.5525 | 80028765.5147 | 83540275.0992 | 87208293.3298 | 91039982.6971 | 95042847.6224 | 99224751.8251 | 103593936.6439 | 108159040.3726 | 112929118.6697 | 117913666.1081 | 123122638.9336 | 128566479.1073
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
EBIT | -570390.66 | -9493424.6027 | -44776521.2 | -88784644.3293 | -90163314.2987 | -76736368.4607 | -62091708.7196 | -46149395.0887 | -28824860.9208 | -10028662.5589 | -8012606.4784 | -5908090.4131 | -3711171.7393 | -1417727.4066 | 976554.6754 | 3476184.6874 | 6085880.4129 | 8810577.2368 | 11655438.659 | 14625867.3497 | 17727516.7795 | 20966303.4532 | 48534798.0388 | 84269541.0693 | 87958066.0688 | 91810292.5524 | 95833659.4406 | 100035956.8933 | 104425343.874 | 109010366.6623 | 113799978.3713 | 118803559.528 | 124030939.7814 | 129492420.8049 | 135198800.4657 | 141161398.3372 | 147392082.6352 | 153903298.667 | 160708098.8842
Амортизация | 0 | 0 | 24186378.2534 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 56389193.4186 | 32202815.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195310.9351 | -695236.9375 | -1217176.0826 | -1762115.4474 | -2331087.7318 | -2925173.4699 | -3545503.3559 | -4193260.6906 | -9706959.6078 | -16853908.2139 | -17591613.2138 | -18362058.5105 | -19166731.8881 | -20007191.3787 | -20885068.7748 | -21802073.3325 | -22759995.6743 | -23760711.9056 | -24806187.9563 | -25898484.161 | -27039760.0931 | -28232279.6674 | -29478416.527 | -30780659.7334 | -32141619.7768
НДС | -86080568.1587 | -100494784.8623 | -58483653.099 | -5831181.1639 | -6079341.7584 | -3662491.5076 | -1026452.7542 | 1843163.6994 | 4961579.8496 | 8344895.5547 | 8707785.6492 | 9086598.541 | 9482043.9023 | 9894863.8822 | 10325834.6569 | 10775768.0591 | 11245513.2897 | 11735958.718 | 12248033.774 | 12782710.9383 | 13341007.8357 | 13923989.4369 | 14532770.3767 | 15168517.3925 | 15832451.8924 | 16525852.6594 | 17250058.6993 | 18006472.2408 | 15642602.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | -30603.9027 | -3129.0654 | -2646.7561 | -2854.4259 | -1340818.0417 | -1456105.1884 | -1578831.7283 | -1709424.5872 | -1848333.6747 | -344857.9298 | -359846.0823 | -375491.2215 | -391822.578 | -408870.7167 | -426667.5996 | -445246.6525 | -464642.8349 | -484892.7139 | -506034.5411 | -528108.3339 | -551155.9609 | -575221.232 | -600349.9928 | -626590.2237 | -653992.1452 | -682608.3273 | -712493.8063 | -743706.2064 | -776305.8683 | -810355.9854 | -845922.7457 | -883075.4834 | -921886.8369 | -962432.9167 | -1004793.4818 | -1049052.1261 | -1095296.4754 | -1143618.3944
Инвестиции (финансирование) | -477654987.9994 | -548810935.7436 | -304319040.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -564305946.8181 | -658829749.1113 | -383395966.0481 | -38229278.8307 | -39856317.0644 | -25350484.5913 | -8185073.2435 | 10504130.301 | 30816487.7602 | 52857092.7397 | 56739514.6597 | 59207855.4642 | 61784574.3602 | 64474507.3162 | 67087401.0991 | 69519241.6281 | 72058164.3862 | 74708971.0912 | 77476685.4058 | 80366563.6956 | 83384106.344 | 86535069.6573 | 84988202.7409 | 81983800.2551 | 85572314.5237 | 89320094.5562 | 93234377.9245 | 97322743.9491 | 98439171.1488 | 86431987.4615 | 90229626.7117 | 94196924.8767 | 98341676.3417 | 102672049.807 | 107196607.4559 | 111924325.188 | 116864613.982 | 122027342.4582 | 127422860.7129
Накопленный ЧДП | -564305946.8181 | -1223135695.9294 | -1606531661.9775 | -1644760940.8082 | -1684617257.8726 | -1709967742.4639 | -1718152815.7074 | -1707648685.4064 | -1676832197.6461 | -1623975104.9064 | -1567235590.2467 | -1508027734.7825 | -1446243160.4223 | -1381768653.106 | -1314681252.0069 | -1245162010.3788 | -1173103845.9926 | -1098394874.9014 | -1020918189.4956 | -940551625.8 | -857167519.456 | -770632449.7987 | -685644247.0578 | -603660446.8027 | -518088132.279 | -428768037.7227 | -335533659.7982 | -238210915.8491 | -139771744.7004 | -53339757.2389 | 36889869.4728 | 131086794.3496 | 229428470.6913 | 332100520.4982 | 439297127.9541 | 551221453.1421 | 668086067.1241 | 790113409.5823 | 917536270.2952
Коэффициент дисконтирования | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.0016067 | 0.0013334 | 0.0011066 | 0.0009183 | 0.00076208
PV | -514068630.9787 | -498072577.0149 | -240535909.8431 | -19904049.416 | -17220884.5021 | -9089866.5553 | -2435604.4849 | 2593924.0069 | 6315289.1631 | 8989309.3606 | 8007955.0006 | 6934709.798 | 6005400.4578 | 5200713.1299 | 4490852.4664 | 3861942.4589 | 3321979.2902 | 2858244.8807 | 2459861.5532 | 2117522.26 | 1823260.8932 | 1570256.6417 | 1279823.5276 | 1024548.3145 | 887463.764 | 768739.9974 | 665915.8229 | 576860.1719 | 484213.7429 | 352822.7784 | 305663.9562 | 264816.3208 | 229434.4256 | 198786.1676 | 172237.5831 | 149239.6835 | 129317.0583 | 112058.007 | 97105.9955
NPV (без учета продажи) | -514068630.9787 | -1012141207.9936 | -1252677117.8367 | -1272581167.2527 | -1289802051.7548 | -1298891918.3101 | -1301327522.795 | -1298733598.7881 | -1292418309.625 | -1283429000.2645 | -1275421045.2639 | -1268486335.4658 | -1262480935.008 | -1257280221.8782 | -1252789369.4118 | -1248927426.9528 | -1245605447.6626 | -1242747202.782 | -1240287341.2287 | -1238169818.9688 | -1236346558.0756 | -1234776301.4339 | -1233496477.9063 | -1232471929.5917 | -1231584465.8277 | -1230815725.8303 | -1230149810.0073 | -1229572949.8355 | -1229088736.0926 | -1228735913.3142 | -1228430249.358 | -1228165433.0372 | -1227935998.6115 | -1227737212.4439 | -1227564974.8608 | -1227415735.1773 | -1227286418.119 | -1227174360.1121 | -1227077254.1165
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-06-20 | 2016-07-15 | 2016-06-20 | 2016-07-15
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-09-15 | 2016-12-01 | 2016-09-15
1.5 | Утверждение проектной документации | 2016-12-01 | 2016-12-10
1.6 | Разработка рабочей документации | 2016-12-10 | 2017-02-15
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-11-25 | 2016-12-05
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-08-15 | 2016-09-10
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-02-10 | 2017-03-10
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-12-05 | 2017-06-15
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2017-04-15 | 2018-07-15
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-07-15 | 2018-10-15
3.5 | Завершение строительства |  | 2018-10-15
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 15.07.2018 | 15.10.2018
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2018-09-15 | 2018-10-15
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-07-15 | 2018-10-15

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
| ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
| №№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | #REF! | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  |  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | #REF! |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | 1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 44.4454 | 0 | 44.4454 | 44.4454 | 0 | 4.5477 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0877 | 0
2 | 1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 37.6656 | 0 | 37.6656 | 37.6656 | 0 | 3.854 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0
5 | 1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.5 | иных источников финансирования | 6.7798 | 0 | 6.7798 | 6.7798 | 0 | 0.69372 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2337 | 0
7 | 2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 37.6656 | 0 | 37.6656 | 37.6656 | 0 | 6.854 | 0 | 0.98099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0
8 | 2.1 | проектно-изыскательские работы | 37.6656 | 0 | 37.6656 | 37.6656 | 0 | 6.854 | 0 | 0.98099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0
9 | 2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
АО "Янтарьэнерго"
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | Сетевая организация | 43374 | - | - | 31.26 | - | - | - | 63.1 | - | ПИР | Разработку проектной и рабочей документации по титулу: «Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области». | АО "Янтарьэнерго" | 48956.076 | УР | 48956.076 | ООК | ООК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49627 | b2b-mrsk.ru | 15.06.2016 | 15.06.2016 | 06.07.2016 | 08.08.2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Идет прием заявок

## 8. Общие сведения
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4495
(идентификатор инвестиционного проекта)
Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Зеленоградский район
Тип проекта | Новое строительство / Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 31,26 (15,26) МВА
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | н.д.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | Ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение ПИР.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 55.853
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 55.853
Энергосетьстрой СП договор № 477 от 26/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 54.8721
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
Азимут-Электропроект договор № 472 от 23/06/15- в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.98099
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.98099
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе | -
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0.98099
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | Энергосетьстрой СП, Азимут-Электропроект
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Текущая стадия работ по титулу "П"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | Текущая стадия работ по титулу "П"
в том числе | Текущая стадия работ по титулу "П"
- строительный персонал | Текущая стадия работ по титулу "П"
- монтажный персонал | Текущая стадия работ по титулу "П"
Основное оборудование | Ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение ПИР. Перечень оборудования будет опеределен после выполнения рабочей документации.
График поставки основного оборудования | -
- дата поставки | Текущая стадия работ по титулу "П"
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | На данный момент ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение ПИР. Плановый срок завершения конкурсных процедур - июль 2016 года.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)