## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Важнейшие проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерого"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область.
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Багратионовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | да
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | да
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Объект предусмотрен схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2014-2019 гг.
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Да
16 | Наличие разрешения на строительство | Да
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Строительство ВЛ 110 кВ 11,7 км, строительство ПС 110 кВ 2х16 МВА
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект предусмотрен схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2014-2019 гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | ПС 110 кВ Нивенская с установкой трансформаторов мощностью 2×16 МВА для подключения существующих и новых потребителей. Присоединение ПС 110 кВ Нивенская к энергосистеме предусматривается двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 0-1 Центральная. Охранная зона ЛЭП – 50 м;
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | объект паспорта нет относиться к ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 10 Мвт
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 62.5%
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | НД
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн. руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн. руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Дог № 615/06/14 от 04.07.2014 | 615/06/14 д/с 1, 615/06/14 д/с 2, 615/06/14 д/с 3, 615/06/14 д/с 4 | Договор подписан обеими сторонами | Багратионовский р-н, ул. Капитана Захарова, 38 в. к.н. 39:01:020101:294 | производственно-техническая база | 1 точка-контактное соединение выключателя (В) в ячейке КЛ-15 кВ (1с 15 кВ ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Нивенская(п1.1.) -Пс новая 15/10 кВ (п1.4) с максимальной мощностью 5 МВт ;2 точка контактное соединение выключателя (В) в ячейке КЛ-15 кВ (2с 15 кВ ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Нивенская(п1.1.) -Пс новая 15/10 кВ (п1.4) с максимальной мощностью 5 МВт | 11.275 | 1.275 | 10 | 10 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1.1. Выполнить проектные и монтажные работы по строительству новой ПС 110/15 кВ с условным названием "Нивенская". Проектом предусмотреть установку двух трансформаторов 110/15 кВ мощностью по 16 MBA (мощность трансформаторов уточнить проектом), схему распредустройства 110 кВ № 110-4Н "Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий". Проектом предусмотреть место под установку двух линейных ячеек ПО кВ (по одной на каждой секции ОРУ-ПОкВ ПС 110/15 кВ Нивенская) и возможность расщирения ОРУ-ПО кВ до схемы № 110-9 «Одна рабочая секционированная выключателем система щин». Применить на стороне 110 кВ выключатели с элегазовой изоляцией, разъединители и заземляющие ножи с электродвигательным приводом, антирезонансные трансформаторы напряжения на I и II секциях шин ПО кВ. Проектом на ПС 110/15 кВ Нивенская предусмотреть установку нового комплектного ЗРУ-15 кВ (на две секции) в бетонном корпусе с двумя вводными, секционной, восьмью линейными ячейками с вакуумными выключателями на напряжение 24 кВ, с ячейками под ТН 15 кВ, ТСН 15 кВ и ДГК по одной на каждой секции. После расчета емкостных токов (пп. 1.4) определить мощность, тип трансформаторов и ДГК. Проектом предусмотреть установку на ПС 110/15 кВ Нивенская микропроцессорных устройств РЗА, АСУ ТП с технической возможностью дистанционного управления объектом. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. Ввести в работу ПС 110/15 кВ Нивенская. 1.2. Выполнить проектные и монтажные работы по строительству 2-х цепной ЛЭП-ПОкВ (ориентировочно 2x10 км) от ОРУ-ПО кВ ПС 330 кВ 0-1 Центральная (п. 1.3) до I и II секций ОРУ-ПО кВ ПС 110/15 кВ Нивенская с использованием провода АС сечением не менее 240 кв. мм. 1.3. Выполнить проектные и монтажные работы по строительству двух новых линейных ячеек в ОРУ ПО кВ ПС 330 кВ 0-1 Центральная от I и II систем щин с возможностью перевода на обходную систему шин. 1.4. Разработать схему электроснабжения 15/6/0,4 кВ производственно­технической базы от точек присоединения со строительством предварительно 1 (одного) нового РП 15/6 кВ. Выполнить расчет емкостных токов КЛ 6-15 кВ и проверку на термическую стойкость. Работы выполнить в соответствии с разработанным проектом. | 0 | 358567662
| Всего |  |  | - | - | - | 11.275 | 1.275 | 10 | [8 empty] | 358567662

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110 кВ Нивенская | Силовой трансформатор 110 кВ | - | ТДН 16000/110 | - | Т-1, Т-2 | - | 2015 г. | - | - | 110 | - | 32 | - | - | - | - | -
2 |  |  | Выключатель 110 кВ | - | Выключатель элегазовый 3AP1FG-145 | - | В Т-1 110 кВ, В Т-2 110 кВ | - | 2014 г. | - | - | 110 | - | - | -
3 |  |  | КРУ 15 кВ | - | USN-170 | - | Iс 15 кВ, IIс 15 кВ | - | 2014 г. | - | - | 15 | - | - | -
|  |  | Выключатель вакуумный вводной 15 кВ | - | ВВУ-ПО-27,5-20/1000 У2 | - | Выключатель вакуумный вводной 15 кВ 2 шт. | - | 2014 г. | - | - | 15 | - | - | -
|  |  | Выключатель вакуумный линейный 15 кВ | - | ВВУ-ПО-27,5-20/800 У2 | - | Выключатель вакуумный линейный 15 кВ 13 шт. | - | 2014 г. | - | - | 15 | - | - | -
4 |  |  | ТСН 15 кВ | - | ТМГ-250/15 | - | ТСН-1, ТСН-2 | - | 2014 г. | - | - | 15 | - | 0.5 | -
5 |  |  | Шунтирующий реактор 15 кВ | - | ASRC0.63P | - | ДК-1, ДК-2 | - | 2014 г. | - | - | 15 | - | 0.38 | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Нивенская I цепь | - | от ПС О-1 Центральная до ПС Нивенская | 110 | 110 | 110 | 110 | 2016 | - | 2 | 0 | 240 | - | ВЛ | - | 11.7 | - | - | - | - | анкерно угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
2 | - | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Нивенская II цепь | - | от ПС О-1 Центральная до ПС Нивенская | 110 | 110 | 110 | 110 | 2016 | - | 2 | 0 | 240 | - | ВЛ | - |  | - | - | - | - | анкерно угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Конечной целью реализации инвестиционного проекта является подключение предприятия по добычи и перерваботке каллийно-магниевых солей 11,275 МВА
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Инвестиционный проект предполагает строительство ПС 110 кВ Нивенская с установкой двух трансформаторов 110/15 кВ мощностью 2х16 МВА и двухцепной ЛЭП-110 кВ от ПС О-1 Центральная до ПС Нивенская (протяженностью 11,7 км) с реконструкцией ОРУ-110 кВ ПС О-1 Центральная в объеме двух линейных ячеек.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Отношение стоимости инвестиционного проекта, в текущих ценах, к количественным показателям (показателю) результатов реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / на единицу результата: 10,959 млн.руб./км, 19,077 млн.руб./МВА
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Наличие договоров на технологическое присоединение к планируемому к строительству объекту (дог. т.п. № 615/06/14 от 04.07.2014). Объект предусмотрен схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на период 2014-2019 гг.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014 г.
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2017 г.
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Описание
год N-1 | 0 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | 0 | 0 | Год 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
год N-1 | 0 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | 0 | 0 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
год N-1 | 0 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
год N-1 | 0 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
всего в год (-2), в том числе: | 0 | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 307267090.55
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 5.7799
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 700000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 7.2011
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 97863547.6747
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 300000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 2000000
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Прогноз инфляции |  |  | 0% | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
Кумулятивная инфляция |  |  | 0% | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4%
Доход, руб. без НДС | 10187999.5 | 55106173.1054 | 235599999.5 | 88516483.249 | 29672294.9069 | 32463688.5759 | 35472376.8564 | 38713818.1898 | 42204514.13 | 45962077.3235 | 50005303.813 | 54354249.9325 | 59030314.0811 | 64056323.68 | 69456627.6347 | 75039344.8713 | 79950025.3559 | 85173886.6755 | 89858450.4426 | 94800665.217 | 100014701.8039 | 105515510.4031 | 111318863.4753 | 117441400.9664 | 123900678.0196 | 130715215.3106 | 137904552.1527 | 145489302.5211
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Доход | 10187999.5 | 55106173.1054 | 235599999.5 | 88516483.249 | 29672294.9069 | 32463688.5759 | 35472376.8564 | 38713818.1898 | 42204514.13 | 45962077.3235 | 50005303.813 | 54354249.9325 | 59030314.0811 | 64056323.68 | 69456627.6347 | 75039344.8713 | 79950025.3559 | 85173886.6755 | 89858450.4426 | 94800665.217 | 100014701.8039 | 105515510.4031 | 111318863.4753 | 117441400.9664 | 123900678.0196 | 130715215.3106 | 137904552.1527 | 145489302.5211
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | -317400 | -334857 | -1177580.45 | -372704.2124 | -393202.9441 | -1382763.6868 | -437644.7069 | -2571715.1657 | -1623698.3329 | -513900.5224 | -542165.0511 | -1906613.763 | -603443.256 | -636632.6351 | -2238824.7666 | -5432508.2962 | -747560.3808 | -2628920.6723 | -832053.3928 | -877816.3294 | -3086987.4251 | -977031.52 | -1030768.2536 | -10874605.0758 | -1147270.8355
Ремонт объекта | 0 |  |  | 0 | 0 | -824306.315 | 0 | 0 | -967934.5807 | 0 | 0 | -1136588.833 | 0 | 0 | -1334629.6341 | 0 | 0 | -1567177.3366 | 0 | 0 | -1840244.4706 | 0 | 0 | -2160891.1975 | 0 | 0 | -2537407.851 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 |  |  | -317400 | -334857 | -353274.135 | -372704.2124 | -393202.9441 | -414829.106 | -437644.7069 | -461715.1657 | -487109.4999 | -513900.5224 | -542165.0511 | -571984.1289 | -603443.256 | -636632.6351 | -671647.43 | -708588.0386 | -747560.3808 | -788676.2017 | -832053.3928 | -877816.3294 | -926096.2275 | -977031.52 | -1030768.2536 | -1087460.5076 | -1147270.8355
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4723920.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7249736.7172 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 10187999.5 | 55106173.1054 | 235599999.5 | 88199083.249 | 29337437.9069 | 31286108.1259 | 35099672.644 | 38320615.2457 | 40821750.4432 | 45524432.6166 | 47433588.6473 | 52730551.5996 | 58516413.5588 | 63514158.6289 | 67550013.8717 | 74435901.6153 | 79313392.7208 | 82935061.9088 | 84425942.1464 | 94053104.8362 | 97385781.1316 | 104683457.0103 | 110441047.1459 | 114354413.5414 | 122923646.4995 | 129684447.057 | 127029947.0769 | 144342031.6856
Амортизация |  |  |  | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -14503006.674 | -307267090.55 | -362575166.849
EBIT | 10187999.5 | 55106173.1054 | 235599999.5 | 73696076.575 | 14834431.2329 | 16783101.4519 | 20596665.97 | 23817608.5718 | 26318743.7692 | 31021425.9426 | 32930581.9733 | 38227544.9257 | 44013406.8848 | 49011151.955 | 53047007.1978 | 59932894.9414 | 64810386.0468 | 68432055.2349 | 69922935.4724 | 79550098.1622 | 82882774.4576 | 90180450.3364 | 95938040.4719 | 99851406.8674 | 108420639.8256 | 115181440.3831 | 112526940.4029 | 129839025.0117
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 10187999.5 | 55106173.1054 | 235599999.5 | 73696076.575 | 14834431.2329 | 16783101.4519 | 20596665.97 | 23817608.5718 | 26318743.7692 | 31021425.9426 | 32930581.9733 | 38227544.9257 | 44013406.8848 | 49011151.955 | 53047007.1978 | 59932894.9414 | 64810386.0468 | 68432055.2349 | 69922935.4724 | 79550098.1622 | 82882774.4576 | 90180450.3364 | 95938040.4719 | 99851406.8674 | 108420639.8256 | 115181440.3831 | 112526940.4029 | 129839025.0117
Налог на прибыль | -2037599.9 | -11021234.6211 | -47119999.9 | -14739215.315 | -2966886.2466 | -3356620.2904 | -4119333.194 | -4763521.7144 | -5263748.7538 | -6204285.1885 | -6586116.3947 | -7645508.9851 | -8802681.377 | -9802230.391 | -10609401.4396 | -11986578.9883 | -12962077.2094 | -13686411.047 | -13984587.0945 | -15910019.6324 | -16576554.8915 | -18036090.0673 | -19187608.0944 | -19970281.3735 | -21684127.9651 | -23036288.0766 | -22505388.0806 | -25967805.0023
Чистая прибыль | 8150399.6 | 44084938.4843 | 188479999.6 | 58956861.26 | 11867544.9863 | 13426481.1616 | 16477332.776 | 19054086.8574 | 21054995.0154 | 24817140.7541 | 26344465.5787 | 30582035.9405 | 35210725.5078 | 39208921.564 | 42437605.7582 | 47946315.9531 | 51848308.8375 | 54745644.1879 | 55938348.378 | 63640078.5298 | 66306219.5661 | 72144360.2691 | 76750432.3775 | 79881125.4939 | 86736511.8605 | 92145152.3064 | 90021552.3224 | 103871220.0093
|  |  | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
EBIT | 10187999.5 | 55106173.1054 | 235599999.5 | 73696076.575 | 14834431.2329 | 16783101.4519 | 20596665.97 | 23817608.5718 | 26318743.7692 | 31021425.9426 | 32930581.9733 | 38227544.9257 | 44013406.8848 | 49011151.955 | 53047007.1978 | 59932894.9414 | 64810386.0468 | 68432055.2349 | 69922935.4724 | 79550098.1622 | 82882774.4576 | 90180450.3364 | 95938040.4719 | 99851406.8674 | 108420639.8256 | 115181440.3831 | 112526940.4029 | 129839025.0117
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674 | 14503006.674
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -2037599.9 | -11021234.6211 | -47119999.9 | -14739215.315 | -2966886.2466 | -3356620.2904 | -4119333.194 | -4763521.7144 | -5263748.7538 | -6204285.1885 | -6586116.3947 | -7645508.9851 | -8802681.377 | -9802230.391 | -10609401.4396 | -11986578.9883 | -12962077.2094 | -13686411.047 | -13984587.0945 | -15910019.6324 | -16576554.8915 | -18036090.0673 | -19187608.0944 | -19970281.3735 | -21684127.9651 | -23036288.0766 | -22505388.0806 | -25967805.0023
НДС | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -10188000 | -55106173.6054 | -235600000 | -61432766.641 | [24 empty] | -307056729.0224 | -362326940.2464
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -2037600.49 | -11021235.2111 | -47120000.49 | 12027101.563 | 26370551.6603 | 27929487.8355 | 30980339.45 | 33557093.5314 | 35558001.6893 | 39320147.4281 | 40847472.2526 | 45085042.6145 | 49713732.1818 | 53711928.2379 | 56940612.4322 | 62449322.6271 | 66351315.5114 | 69248650.8619 | 70441355.0519 | 78143085.2038 | 80809226.24 | 86647366.943 | 91253439.0515 | 94384132.1679 | 101239518.5344 | 106648158.9804 | 104524558.9963 | 118374226.6833
Накопленный ЧДП | -2037600.49 | -13058835.7011 | -60178836.1911 | -48151734.6281 | -21781182.9678 | 6148304.8677 | 37128644.3177 | 70685737.8491 | 106243739.5384 | 145563886.9665 | 186411359.2191 | 231496401.8336 | 281210134.0154 | 334922062.2534 | 391862674.6856 | 454311997.3126 | 520663312.8241 | 589911963.6859 | 660353318.7378 | 738496403.9416 | 819305630.1816 | 905952997.1247 | 997206436.1762 | 1091590568.344 | 1192830086.8785 | 1299478245.8589 | 1404002804.8552 | 1522377031.5385
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066
PV | -2037600.49 | -11021235.2111 | -42925144.2062 | 9092439.2494 | 16544421.9512 | 14541469.864 | 13385803.9779 | 12032491.9662 | 10580873.9657 | 9709844.7417 | 8370960.4048 | 7667530.9706 | 7016368.2684 | 6291000.2753 | 5534572.0758 | 5037355.4705 | 4441578.6576 | 3846910.5635 | 3247442.183 | 2989628.5544 | 2565668.7264 | 2283010.7427 | 1995330.2144 | 1712684.938 | 1524549.45 | 1332777.8316 | 1084016.0054 | 1018796.5336
NPV (без учета продажи) | -2037600.49 | -13058835.7011 | -55983979.9073 | -46891540.6579 | -30347118.7067 | -15805648.8427 | -2419844.8648 | 9612647.1014 | 20193521.0671 | 29903365.8088 | 38274326.2135 | 45941857.1841 | 52958225.4525 | 59249225.7278 | 64783797.8036 | 69821153.2741 | 74262731.9317 | 78109642.4952 | 81357084.6782 | 84346713.2325 | 86912381.959 | 89195392.7017 | 91190722.9161 | 92903407.8541 | 94427957.3041 | 95760735.1357 | 96844751.1411 | 97863547.6747
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.992% | 17.45% | 25.24% | 29.96% | 33.09% | 35.11% | 36.53% | 37.56% | 38.29% | 38.81% | 39.2% | 39.48% | 39.68% | 39.82% | 39.93% | 40.01% | 40.08% | 40.12% | 40.15% | 40.18% | 40.2% | 40.21% | 40.22%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -10188000 | -55106173.6054 | -214625718.7993 | -46442918.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326362810.9817
-326362810.9817
индекс доходности | 1.2999

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 01.05.2014 | 30.06.2014 |  |  | 01.05.2014 | 30.06.2014 | 100
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проетной документации | 01.09.2014 | 30.09.2014 |  |  | 01.09.2014 | 30.09.2014 | 100
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 01.12.2014 | 31.03.2015 |  |  | 01.12.2014 | 31.03.2015 | 100
1.5 | Утверждение проектной документации | 01.03.2015 | 31.03.2015 |  |  | 01.03.2015 | 31.03.2015 | 100
1.6 | Разработка рабочей документации | 01.03.2015 | 30.06.2015 |  |  | 01.03.2015 | 30.06.2015 | 100
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.05.2015 | 30.06.2015 |  |  | 01.05.2015 | 30.06.2015 | 100
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 01.03.2015 | 30.06.2015 |  |  | 01.03.2015 | 30.06.2015 | 100
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 01.04.2015 | 30.06.2015 |  |  | 01.04.2015 | 30.06.2015 | 100
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 01.06.2015 | 30.06.2015 |  |  | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 100
3.2 | Поставка основного оборудования | 01.07.2015 | 30.09.2015 |  |  | 01.07.2015 | 30.09.2015 | 100
3.3 | Монтаж основного оборудования | 01.07.2015 | 31.10.2015 |  |  | 01.07.2015 | 31.10.2015 | 100
3.4 | Пусконаладочные работы | 01.10.2015 | 2016-05-30 |  |  | 01.10.2015 | 2016-05-30 | 100
3.5 | Завершение строительства | 01.11.2015 | 2016-05-30 |  |  |  | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2016-05-30 | 2016-06-05
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2016-06-05 | 2016-06-30
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-05 | 2016-06-30
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-05 | 2016-06-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2016 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 0 | 0 | 297.0328 | 55.11 | 0 | 0 | 171.4791 | 48.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 251.7227 | 46.7 | 0 | 0 | 145.3904 | 40.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 45.3101 | 8.41 | 0 | 0 | 26.0887 | 7.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 62.8878 | 236.45 | 0 | 0 | 28.6394 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.11 | 0 | 0 | 23.3507 | 2.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.32 | 0 | 0 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 3.5943 | 0.014327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 303.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | ПСД | Строительство ПС 110/15 кВ "Нивенская", ВЛ 110 кВ "ПС Нивенская - ПС Енино", установка двух ячеек 110 кВ на ПС О-13 "Енино" | АО "Янтарьэнерго" | 16463.035 | УР | 16463.035 | ВЗ | ОЗП | 71 | 10 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 16400 |  | 1 | 16190 | 16190 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 19104.2 | 0 | 392747 | b2b-mrsk | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-08-08 | 2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2014- | НД | сроки - 4 мес, оплата - 90 календ дн | _30_01_2015 | 0 | 0
[22 empty] | ПЦ "ЭКРА" ООО | 13494.1009 | ПЦ "ЭКРА" ООО
[22 empty] | "Северэнергопроект" ООО | 13956.086 | "Северэнергопроект" ООО
[22 empty] | "Казанский Электропроект" ООО | 14800 | "Казанский Электропроект" ООО
[22 empty] | "Энергопроммонтаж" ООО | 15978.479 | "Энергопроммонтаж" ООО
[22 empty] | "Уралэлектро" ООО | 16098.748 | "Уралэлектро" ООО
[22 empty] | "Азимут-Электропроект" ООО | 16350.34 | "Азимут-Электропроект" ООО
[22 empty] | ГК "ЭнТерра" ЗАО | 16421.56 |  |  | 16421.56
[22 empty] | "ПМК Сибири" ООО | 16463.035 | "ПМК Сибири" ООО
[22 empty] | "Енисей Инжиниринг" ООО | 16463.035 | "Енисей Инжиниринг" ООО
2 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | тр-р напряжения 110 кв | АО "Янтарьэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | МВ Юнион | 3830.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/15- | НД | оплата - 60 дн с поставки; сроки- 90 дн | 05.2015_ | 0 | 0
3 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | разъединители 3хполюсные+шефмонтаж | АО "Янтарьэнерго" | 6145.896 | ПСД | 6145.896 | ВЗ | ЗЗП | 7 | 2 | "ГК "Электрощит- ТМ Самара" ЗАО | 6115 | 0 | 0 | 0 | 6115 | "ГК "Электрощит- ТМ Самара" ЗАО | 7215.7 | 5479.7 | 435388 | b2b-mrsk | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/15- | НД | оплата - 60 дн с поставки, шефмонтаж - 60 дн с шефмонтажа; сроки- 60 дн | 05.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 6145
4 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 110-750 кВ для установки на объекте: «Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская». | АО "Янтарьэнерго" | 5207.192 | ПСД | 5207.192 | ОЗП | ОЗП | 40 | 3 | ФГУП "Комбинат ЭХП" | 4597.14 | 0 | 1 | 4597.14 | 4597.14 | ФГУП "Комбинат ЭХП" | 5424.626 | 5424.626 | 434646 | b2b-mrsk | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-12-01 | 2015-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/02/15- | НД | оплата - 60 дн с поставки, шефмонтаж - 60 дн с шефмонтажа; сроки-70 дн | 05.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "ЭнергоКомплект" ООО | 5200 |  |  | 5200
[22 empty] | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 5207
5 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | тмг 11-250 ква 15/0.4 кв | АО "Янтарьэнерго" | 714.372 | ПСД | 714.372 | ЗЗП ОКП РС | ЗЗП ОКП РС | 6 | 2 | ИП Калмыков А.И. | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 | ИП Калмыков А.И. | 397.66 | 397.66 | 469211 | b2b-mrsk | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-20 | 2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/04/15- | НД | оплата - 15 дн; сроки - 1 календ дн | 05.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "Ультраформ Проект" ООО | 342.125
6 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | ТДН-16000/110, масло на долив, шефмонтаж | АО "Янтарьэнерго" | 25180 | ПСД | 25180 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | "Тольяттинский Трансформатор" ООО | 25180 |  |  |  | 25180 | "Тольяттинский Трансформатор" ООО | 29712.4 | 28412.4 | нет | нет | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | п.5.11.4.13Положение о закупках | ЦЗО | 2015-05-13 | 05-4 | 0 | 05/06/15- | НД | сроки - 90 с подпис д-ра; оплата - 60 дн с поставки, 60 дн с шефмонтажа | 09.2015_ | 0 | 0
7 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | высокочастотный заградитель, фильтр присоединения, конденсатор связи | АО "Янтарьэнерго" | 722 | ПСД | 722 | ОЗП | ОЗП | 8 | 3 | "НПП "Электронные информационные системы" ЗАО | 633 |  |  |  | 633 | ЗАО НПП Электронные информационные системы | 746.94 | 746.94 | 31502156056 | etp.rosseti | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-04-08 | 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/06/15- | НД | оплата - 15 дн после поставки; сроки - 45 дн с закл д-ра | 08.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "Промэнерго" ООО | 713.4
[22 empty] | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 2636.287
8 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | шкаф ССПИ+шефмонтаж+шефналадка | АО "Янтарьэнерго" | 3590 | ПСД | 3590 | ОЗП | ОЗП | 27 | 4 | "СЕЛТА" ООО | 3410.5 |  |  |  | 3410.5 | "СЕЛТА" ООО | 4024.39 | 4024.39 | 504333 | b2b-mrsk | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-05-13 | 2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/15- | НД | сроки - 80 дн с подпис д-ра; оплата - 30 дн с поставки и шефмонтажа, шефналадки | 09.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "РИССА-ТелеСистемы" | 3400.1 | "РИССА-ТелеСистемы"
[22 empty] | "ЦЭСС" ЗАО | 3482.3
[22 empty] | НПО "Мир" ООО | 3497.165 | НПО "Мир" ООО
9 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | РЕТОМ-61, … | АО "Янтарьэнерго" | 1407 | ПСД | 1407 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "НПП "Динамика" ООО | 1405.305 | 0 | 0 | 0 | 1405.305 | "НПП "Динамика" ООО | 1658.26 | 1658.26 | 31502397160 | etp.rosseti | 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-06-11 | 2015-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/07/15- | НД | сроки - 14 календ дн, оплата - 30 дн с поставки | 07.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "Промис" ООО | 1406.779
10 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | Поставка оборудования РЗА для установки на объекте: «Строительство ПС 110кВ «Нивенская» и двухцепной ВЛ 110кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | АО "Янтарьэнерго" | 22217 | ПСД | 22217 | ООК | ООК | 5 | 4 | "Национальная энергетическая корпорация" ООО | 22210.55 |  | 1 | 22207.55 | 22207.55 | "Национальная энергетическая корпорация" ООО | 26204.909 | 18025.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/15- | НД | оплата - 60 дн с поставки, сроки - 70 календ дн | 07.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "ЭнергоКомплект" ООО | 22217 |  |  | 22217
[22 empty] | "Эра-Инжиниринг" ЗАО | 16498.75 | "Эра-Инжиниринг" ЗАО
[22 empty] | "Интегратор-Сервис" ООО | 20429.927 | "Интегратор-Сервис" ООО
11 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | выключатель элегазовый | АО "Янтарьэнерго" | 7862.2 | ПСД | 7862.2 | ОЗП | ОЗП | 29 | 5 | "ЭнергоКомплект" ООО | 7860 |  | 1 | 7860 | 7860 | ЭнергоКомплект (Гурьевский р-он) // взаимозачет 7 848 400 р в марте 2016 г. | 9274.8 | 8826.4 | 458217 | b2b-mrsk | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-02-03 | 2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/15- | НД | оплата - 70 дн с поставки, шефмонтаж - 70 дн с шефмонтажа; сроки- 68 дн | 05.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 7862.203 |  |  | 7862.2
[22 empty] | "ЛИК-94" ЗАО | 5116.92 | "ЛИК-94" ЗАО
[22 empty] | "НЭК" ООО | 7760 | "НЭК" ООО
[22 empty] | "Профи-Строй" ООО | 7862 | "Профи-Строй" ООО
12 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | блочно-модульные конструкции КМ ОРУ 110 кв + шефмонтаж | АО "Янтарьэнерго" | 8000 | ПСД | 8000 | ОЗП | ОЗП | 36 | 3 | "ЛИК-94" ООО | 7650 |  | 1 | 7210 | 7210 | "ЛИК-94" ООО | 8507.8 | 8507.8 | 526270 | b2b-mrsk | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2015-07-06 | 2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/15- | НД | оплата - 60 дн; сроки - 60 дн | 10.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "ЭнергоКомплект" ООО | 8000 |  |  | 7245
[22 empty] | "ЭНТЕРРА" ООО | 7250 | "ЭНТЕРРА" ООО
13 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | такелаж работы по перевозке 2х ТДН-16000/110 | АО "Янтарьэнерго" | 240 | ПСД | 240 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 2 | "Лидер-Строй" ООО | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | "Лидер-Строй" ООО | 282.02 | 282.02 | 543396 | b2b-mrsk | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08/15- | НД | сроки - 2 дн; оплата - 15 календ дн | 08.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "Янтарьэнергосервис" АО | 240
14 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | емкость подземная дренажная + шефмонтаж | АО "Янтарьэнерго" | 853 | ПСД | 853 | ОЗП | ОЗП | 17 | 2 | "БМУ-плюс" ООО | 810.35 | 0 | 0 | 0 | 810.35 | "БМУ-плюс" ООО | 810.35 | 810.35 | 542582 | b2b-mrsk | 2015-07-29 | 2015-07-29 | 2015-08-14 | 2015-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/08/15- | НД | сроки - 30 дн; оплата - 30 дн | 09.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "Абразив Эксперт" ООО | 844.343
15 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | ОБ+шефмонтаж и шефналадка_оборудование телемеханики | АО "Янтарьэнерго" | 5627 | ПСД | 5627 | ОЗП | ОЗП | 23 | 4 | "РТСофт" ЗАО | 2635 | 0 | 0 | 0 | 2635 | "РТСофт" ЗАО | 3109.3 | 2908.936 | 540857 | b2b-mrsk | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2015-08-10 | 2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2015- | НД | сроки - 70 дн с закл д-ра; оплата - 60 дн с поставки т-ра, 60 дн с Акта шефмонтажа и шефналадки | 09.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "СЕЛТА" ООО | 4674.534
[22 empty] | "СИСТЕЛ" ООО | 3046.758
[22 empty] | "ИЦ "Европейская электротехника" ООО | 2650 | "ИЦ "Европейская электротехника" ООО
16 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | ОБ+шефмонтаж и шефналадка_ЩПТ и ШРОТ | АО "Янтарьэнерго" | 6258 | ПСД | 6258 | ОЗП | ОЗП | 48 | 13 | "Группа ЭНЭЛТ" ООО | 3799.09 |  | 0 | 0 | 3799.09 | "Группа ЭНЭЛТ" ООО | 4482.9262 | 4318.8 | 491251 | b2b-mrsk | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-04-10 | 2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/07/2015- | НД | сроки - 60 дн с закл д-ра; оплата - 60 дн с поставки т-ра, 30 дн с Акта шефмонтажа и шефналадки | 09.2015_ | 0 | 0
"Конвертор" ЗАО
[22 empty] | "МПОТК "Технокомплект" ООО | 3473.55 | "МПОТК "Технокомплект" ООО
[22 empty] | "ПИК ЭЛБИ" ООО | 3860 | "ПИК ЭЛБИ" ООО
[22 empty] | "ЦУП ЧЭАЗ" ООО | 4464 | "ЦУП ЧЭАЗ" ООО
[22 empty] | "Энергоинновация" ООО | 4800 | "Энергоинновация" ООО
[22 empty] | "ЭССП" АО | 4850.224 | "ЭССП" АО
[22 empty] | "Энергосистемавтоматика" ООО | 5814.779
[22 empty] | НПФ "РАДИУС" ООО | 6072.9
[22 empty] | "АЗБУКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА" ООО | 6248 | "АЗБУКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА" ООО
[22 empty] | "ЭнергоКомплект" ООО | 6258 | "ЭнергоКомплект" ООО
[22 empty] | "ВНИИР" ОАО | 6258 | "ВНИИР" ОАО
[22 empty] | "ОЭнТ-Центр" ООО | 6258 | "ОЭнТ-Центр" ООО
17 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | ОБ+шефмонтаж и шефналадка_ЩСН | АО "Янтарьэнерго" | 3444 | ПСД | 3444 | ОЗП | ОЗП | 30 | 6 | "Группа ЭНЭЛТ" ООО | 2101.694 |  | 1 | 1838.983 | 1838.983 | "Группа ЭНЭЛТ" ООО | 2170 | 0 | 480321 | b2b-mrsk | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-16 | 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/09/2015- | НД | сроки - 60 дн с закл д-ра; оплата - 30 дн с поставки т-ра, 30 дн с Акта шефмонтажа и шефналадки | 0 | 0 | 0
[22 empty] | "РЗА Системз" ООО | 2050.847 |  |  | 2050.847
[22 empty] | НПФ "РАДИУС" ООО | 2530 | НПФ "РАДИУС" ООО
[22 empty] | "Росэнергосистемы" ООО | 2538.135 | "Росэнергосистемы" ООО
[22 empty] | "ЭнергоКомплект" ООО | 3444 | "ЭнергоКомплект" ООО
[22 empty] | "Энергоинновация" ООО | 3923 | "Энергоинновация" ООО
18 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | ОБ_модульное здание ОПУ | АО "Янтарьэнерго" | 3600 | ПСД | 3600 | ОЗП | ОЗП | 13 | 2 | "Лидер-Строй" ООО | 3590 | 0 | 0 | 0 | 3590 | "Лидер-Строй" ООО | 4236.2 | 0 | 543479 | b2b-mrsk | 2015-07-31 | 2015-07-31 | 2015-08-17 | 2015-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/09/15- | НД | оплата - 60 дн с поставки; сроки - 40 календ дн | 0 | 0 | 0
[22 empty] | "ЭнергоКомплект" ООО | 3600
19 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | ОБ_комплектный ЗРУ 15 кв + шефмонтаж + шефналадка | АО "Янтарьэнерго" | 27421 | ПСД | 27421 | ООК | ООК | 9 | 7 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 27421 |  | 1 | 27290 | 27290 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 32202.2 | 32202.2 | 44582 | b2b-mrsk | 2015-03-21 | 2015-03-21 | 2015-04-15 | 2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/15- | НД | оплата ОБ - 60 дн с поставки, оплата шефмонтажа, шефналадки - 60 дн с акта, сроки - 90 дн | 10.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "Таврида Электрик СПб" ООО | 27420.998 |  |  | 27420.998
[22 empty] | "МОСЭЛЕКТРО" ООО | 38940.514 | "МОСЭЛЕКТРО" ООО
[22 empty] | "Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ" ЗАО | 26710.2 | "Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ" ЗАО
[22 empty] | "ОЭТ-Центр" ООО | 27421 | "ОЭТ-Центр" ООО
[22 empty] | "Транс Энерго" ООО | 27421 | "Транс Энерго" ООО
[22 empty] | "ЭнергоКомплект" ООО |  | "ЭнергоКомплект" ООО
20 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | ОБ_оборудование для связи + шефмонтаж + шефналадка | АО "Янтарьэнерго" | 7635 | 0 | 7635 | ОЗП | ОЗП | 29 | 5 | "Промэнерго" ООО | 6840 | 0 | 1 | 6578 | 6578 | "Промэнерго" ООО | 7762.04 | 7290.04 | 513217 | b2b-mrsk | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-06-04 | 513217 | b2b-mrsk | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-06-04 | 0 | 02/09/15- | НД | оплата ОБ - 60 дн с поставки, оплата шефмонтажа, шефналадки - 60 дн с акта, сроки - 70 дн | 11.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "Торговый дом Промоборудование" ООО | 6779.661 |  |  | 6579.661
[22 empty] | НПП "САМ" ООО | 7520 |  |  | 7520
[22 empty] | "Юнител Инжиниринг" ООО | 7626.525 |  |  | 7626.525
[22 empty] | "ЭнергоКомплект" ООО | 7635 |  |  | 7635
21 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | ОБ_оборудование АИИС КУЭ + шефмонтаж + шефналадка | АО "Янтарьэнерго" | 1593 | ПСД | 1593 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "Инфинити" ООО | 1015 | 0 | 0 | 0 | 1015 | "Инфинити" ООО | 1197.7 | 1150.5 | 31502488620 | etp.rosseti | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-07-24 | 2015-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/09/15- | НД | оплата ОБ - 60 дн с поставки, оплата шефмонтажа, шефналадки - 60 дн с акта, сроки - 70 дн | 09.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "ПРОФЭНЕРГОУЧЕТ" ООО | 1554
22 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | ОБ_шинные мосты 15 кв | АО "Янтарьэнерго" | 1302.64 | ПСД | 1302.64 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 3 | "ЛИК-94" ООО | 1114 | 0 | 1 | 780.11 | 780.11 | "ЛИК-94" ООО | 920.5298 | 0 | 561599 | b2b-mrsk | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-30 | 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/15- | НД | оплата - 30 дн, сроки - 45 дн | 12.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "ЭНТЕРРА" ООО | 1104 |  |  | 780.6
[22 empty] | "ЭнергоКомплект" ООО | 1302.64 |  |  | 795
23 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | аккумуляторная батарея + шеф-монтаж | АО "Янтарьэнерго" | 1339 | ПСД | 1339 | ЗЗП ОКП РС | ЗЗП ОКП РС | 7 | 4 | "Ольдам" ООО | 974.576 |  | 0 | 0 | 974.576 | "Ольдам" ООО | 1150 | 1090 | 482297 | b2b-mrsk | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-20 | 2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/05/15- | НД | оплата - 30 дн с поставки; сроки - 60 дн с закл д-ра | 06.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "ЭТП-СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ" АО | 1244.313
[22 empty] | "СЭР" ООО | 1255.617
[22 empty] | "Акку-Фертриб" ООО | 1008.182 | "Акку-Фертриб" ООО
24 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | оборудование | опн, опн | АО "Янтарьэнерго" | 276.09 | ПСД | 276.09 | ВЗ | ЗЗП | 7 | 2 | "Позитрон" ОАО | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | "Позитрон" ОАО | 318.6 | 318.6 | 434631 | b2b-mrsk | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-12-01 | 2014-12-26 | 434631-И | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/15- | НД | сроки - 70 дн, оплата - 15 дн с потавки | 06.2015_ | 0 | 0
[22 empty] | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 276
25 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | услуги | охранные услуги (два ТДН -16000) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОП Оплот | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/08/15- | НД | оплата - 5 банк дн, сроки - 05/09/15; тариф - 150 руб/час | 79200 | 0 | 0
26 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | СМР | СМР | АО "Янтарьэнерго" | 144814.528 | ПСД | 144814.528 | ООК | ООК ЕИ | 4 | 1 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 144800 | 0 | 0 | 0 | 144800 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 170864 | 90950.0689 | 45118 | b2b-mrsk | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-05-26 | 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/08/15- | НД | ПО Д/С № 1 от 30/11/15: заключить д-р страхования оборудования заказчика за счет собств ср-в подрядчика; ПО Д-РУ: сроки - 30/11/15; оплата поэтапно - 90 календ дн; общая сумма оплаты по всем этапам не должна превышать 95% от стоимости д-ра; 5% от общей стоимости - 90 календ дн с КС-14 | 12_2016 | по договору ТП Заявитель перенес сроки присоединения на 2016 год | 0
27 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 | услуги | услуги по приему на свои подъездные пути и временному размещению на открытой площадке силовых тр-ров | АО "Янтарьэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО К-ПОТАШ СЕРВИС | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10/15- | НД | 1 мес | 29/10/15- | 0 | 0
| АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2016 | 1 | 0 | 2х16 МВА | 0 | 0 | 11.7 км | 0 | 0 |  | Поставка шинных опорных изоляторов 6-220 кВ» с для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению для строительства объекта «Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская». | АО "Янтарьэнерго" | 553 | ПСД | 553 | ЗЗЦ ОКП РС | ЗЗЦ ОКП РС ЕП | 1 | 1 | НПО "ИЗОЛЯТОР" ЗАО | 144.2 |  |  |  | 144.2 | НПО "ИЗОЛЯТОР" ЗАО | 170.156 | 170.156 | 626081 | b2b-mrsk.ru | 17.03.2016 | 2016-03-17 | 23.03.2016 | 2016-04-08 | п.7.5.5. | Закупочная комиссия | 08.04.2016 | 626081-И

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_2633
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская обл. Багратионовский район
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2х16 МВА; 11.7 км
Срок ввода объекта | 2016 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Сметная стоимость проекта в ценах 4 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 739.3288
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 345.0006
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 170.864
СМР №686 от 24/08/2015 - Янтарьэнергосервис в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 170.864 | 10
% от сметной стоимости проекта | 23.11%
оплачено по договору, млн. руб. | 103.702 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 141.9341 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 153.8581
№ 004 от 06/02/2015 МВ Юнион в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 3.8303 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.5181%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.8303 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 3.8303 | 2
№ 001 от 06/02/2015 Электрощит-ТМ Самара в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 7.2157 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.976%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.2157 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 7.2157 | 2
№ 002 от 04/02/2015 Позитрон в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.3186 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.04309%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.3186 | 2
№ 275 от 23.04.2015 Калмыков Анатолий Иванович ИП в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.39766 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.05379%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.39766 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.39766 | 2
№ 007 от 09.02.2015 ФГУП Комбинат "Электрохимприбор" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 5.4246 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.7337%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.5 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 5.4246 | 2
№ 478/0360-15 от 05/06/2015 Тольяттинский трансформатор в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 29.7124 | 20
% от сметной стоимости проекта | 4.019%
оплачено по договору, млн. руб. | 15.8 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 29.7124 | 2
№ 0506/50 от 05/06/2015 ЗАО НПП Электронные информационные системы в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.74694 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.101%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.74694 | 2
№ 01-я от 22/07/2015 СЕЛТА в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 4.0244 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.5443%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.1 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 4.0244 | 2
№ 181 от 27/07/2015 Динамика в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 1.6583 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.2243%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.6583 | 2
№ 329 от 15/05/2015 Национальная энергетическая компания в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 24.2532 | 20
% от сметной стоимости проекта | 3.28%
оплачено по договору, млн. руб. | 19.8149 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 22.8254 | 2
№ 010 от 24/02/2015 ЭнергоКомплект (Гурьевский р-он) в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 9.2748 | 20
% от сметной стоимости проекта | 1.254%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.2748 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 9.2748 | 2
№ 55-БМК от 05/08/2015 Лик-94 в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 8.5078 | 20
% от сметной стоимости проекта | 1.151%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.5 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 8.5078 | 2
№ 11/8 от 11/08/2015 Лидер-Строй в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.28202 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.03815%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.28202 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.28202 | 2
№ 31/08/2015 от 31/08/2015 Балтийское монтажное управление - плюс в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.81035 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.1096%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.81035 | 2
№ 158-185/1 от 12/05/2015 Ольдам в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 1.15 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.1555%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.09 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.09 | 2
№ 2015РТС_Д0237 от 21/08/2015 - РТСофт в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 3.1093 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.4206%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.209 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 2.9089 | 2
№ ГЭ/И19-15 от 07/07/2015 - Группа ЭНЭЛТ в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 4.4829 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.6064%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.44 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 4.3188 | 2
№ ГЭ/И31-15 от 21/09/2015 - Группа ЭНЭЛТ в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 2.17 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.2935%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
№ 323/77 от 17/09/2015 - Лидер-Строй в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 4.2362 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.573%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
№ 23/7 от 05/08/2015 - Янтарьэнергосервис в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 32.2022 | 20
% от сметной стоимости проекта | 4.356%
оплачено по договору, млн. руб. | 32.2022 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 32.2022 | 2
№ ПЭ/15-43 от 02/09/2015 - Промэнерго в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 7.762 | 20
% от сметной стоимости проекта | 1.05%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.1 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 7.29 | 2
№ 119/001 от 07/09/2015 - Инфинити в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 1.1977 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.162%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.5 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.1505 | 2
№ 2/15-ШМ от 02/11/2015 - Лик-94 в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.92053 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.1245%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.92053 | 2
НПО Изолятор г. Санкт-Петербург договор № 29/16 от 21/04/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.17016 | 20
% от сметной стоимости проекта | 0.02301%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.17016 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 20.2784
ПСД №808 от 01/09/2014 - Янтарьэнергосервис в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 19.1042 | 30
% от сметной стоимости проекта | 2.584%
оплачено по договору, млн. руб. | 19.1042 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 19.1042 | 2
гос экспертиза ИИ,ПД № 262 от 29/12/2014 - Центр проектных экспертиз в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.827 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.1119%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.827 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.827 | 2
№ 09о/15 от 13/08/2015 ОП Оплот в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.0792 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01071%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0792 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0792 | 2
№ 011/Д000007/2015 от 10/08/15 К-ПОТАШ СЕРВИС в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.0312 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.00422%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0312 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0312 | 2
ЗЕМЛЕМЕР договор 599 от 05/08/15 в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.23685 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.03204%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.2 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.23685 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 30.05%
всего оплачено по объекту | 222.2001
% освоения по объекту за отчетный период | 41.56%
всего освоено по объекту | 307.293
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)