## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» за май 2026 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС 330 кВ Кутузовская | ВЛ 110 кВ Кутузовская – О-11 Ленинградская II цепь | 5 дней | 2026-05-04 | 2026-05-08
ООО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная II цепь с отпайкой на ПС О-45 Жуковская | 2 дня | 2026-05-04 | 2026-05-05
ООО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-26 Лесная | 4 дня | 2026-05-04 | 2026-05-07
ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | Т-1 | 5 дней | 2026-05-04 | 2026-05-08
ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | ВЛ 110 кВ О-27 Муромская – О-10 Зеленоградск (Л-120) | 4 дня | 2026-05-04 | 2026-05-07
ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | Т-1 | 5 дней | 2026-05-04 | 2026-05-08
ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | 1 с 110 кВ | 4 дня | 2026-05-04 | 2026-05-07
ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | В Т-1 110 кВ | 5 дней | 2026-05-04 | 2026-05-08
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 О-11 Ленинградская II цепь | 5 дней | 2026-05-04 | 2026-05-08
ПС 110 кВ О-6 Неман | Т-1 | 5 дней | 2026-05-04 | 2026-05-08
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ОВ 110 кВ | 5 дней | 2026-05-04 | 2026-05-05
ПС 110 кВ О-6 Неман | КВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман с отпайкой на ПС Заводская | 4 дня | 2026-05-05 | 2026-05-08
ООО "Россети Янтарь" | КВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман с отпайкой на ПС Заводская | 4 дня | 2026-05-05 | 2026-05-08
ПС 110 кВ О-6 Неман | 1 с. 110 кВ | 4 дня | 2026-05-05 | 2026-05-08
ПС 110 кВ О-6 Неман | СВ 110 кВ | 4 дня | 2026-05-05 | 2026-05-08
ПС 110 кВ О-6 Неман | В 110 О-37 Лунино | 4 дня | 2026-05-05 | 2026-05-08
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Приморская ТЭС I цепь | 2 дня | 2026-05-06 | 2026-05-07
ПС 110 кВ Багратионовск | Т-2 | 2 дня | 2026-05-06 | 2026-05-07
ПС 330 кВ Советск-330 | 3 с.ш. 330 кВ | 18 дней | 2026-05-12 | 2026-05-29
ПС 330 кВ Советск-330 | ТН-303 | 18 дней | 2026-05-12 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | В 110 Багратионовск | 11 дней | 2026-05-12 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | Т-2 | 4 дня | 2026-05-12 | 2026-05-15
ООО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев №2 | 3 дня | 2026-05-12 | 2026-05-14
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В ВЛ-117 | 2 дня | 2026-05-12 | 2026-05-13
ПС 110 кВ О-9 Светлогорск | Т-2 | 4 дня | 2026-05-12 | 2026-05-15
ПС 330 кВ Советск-330 | М-300 | 18 дней | 2026-05-12 | 2026-05-29
ПС 330 кВ Советск-330 | АТ-302 | 3 дня | 2026-05-12 | 2026-05-14
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ-325 | 18 дней | 2026-05-12 | 2026-05-29
ПС 330 кВ Советск-330 | Резерв ВЛ-325 | 18 дней | 2026-05-12 | 2026-05-29
ПС 330 кВ Советск-330 | Резерв ВЛ-326 | 18 дней | 2026-05-12 | 2026-05-29
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ-326 | 18 дней | 2026-05-12 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-23 Охотное | ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) | 3 дня | 2026-05-13 | 2026-05-15
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) | 3 дня | 2026-05-13 | 2026-05-15
ООО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О-26 Лесная - О-51 Гвардейская с отпайкой на ПС О-23 Охотное (Л-111) | 3 дня | 2026-05-13 | 2026-05-15
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ОСШ 110 кВ | 3 дня | 2026-05-13 | 2026-05-15
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Л 111 | 3 дня | 2026-05-13 | 2026-05-15
ПС 330 кВ Советск-330 | АТ-302 | 2 дня | 2026-05-13 | 2026-05-14
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В Т-1 | 2 дня | 2026-05-14 | 2026-05-15
ПС 330 кВ Советск-330 | 0СШ 330 кВ | 12 дней | 2026-05-18 | 2026-05-29
ПС 330 кВ Советск-330 | М-301 | 12 дней | 2026-05-18 | 2026-05-29
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В ВЛ-118 | 2 дня | 2026-05-18 | 2026-05-19
ПС 110 кВ Гусев | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев №1 | 4 дня | 2026-05-18 | 2026-05-21
ООО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев №1 | 4 дня | 2026-05-18 | 2026-05-21
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-5 Советск I цепь (Л-109) | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ООО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-5 Советск I цепь (Л-109) | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-5 Советск | Т-1 | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-5 Советск | ТСН-1 6 кВ | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ Гусев | В 110 Маяковская ТЭС №1 | 4 дня | 2026-05-18 | 2026-05-21
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-109 | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 330 кВ Советск-330 | ОСШ 110 кВ | 12 дней | 2026-05-18 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | РП 110 кВ | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | Т-1 | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-5 Советск | 1 с. 110 кВ | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-5 Советск | ТН-1 110 кВ | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-5 Советск | В ВЛ 105 | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-5 Советск | В ВЛ 109 | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-5 Советск | СВ 110 кВ | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | ТДК-1-ТСН-1 | 5 дней | 2026-05-18 | 2026-05-22
ПС 110 кВ О-5 Советск | Т-2 | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-5 Советск | ТСН-2 6 кВ | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ООО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О-13 Енино – Багратионовск | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-13 Енино | ВЛ 110 кВ О-13 Енино – Багратионовск | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-5 Советск II цепь (Л-110) | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ООО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-5 Советск II цепь (Л-110) | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-13 Енино | В 110 Багратионовск | 4 дня | 2026-05-25 | 2026-05-28
ПС 110 кВ О-13 Енино | ОСШ 110 кВ | 4 дня | 2026-05-25 | 2026-05-28
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-110 | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-5 Советск | ТН-2 110 кВ | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-5 Советск | В ВЛ 110 | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-5 Советск | В ВЛ 104 | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-5 Советск | СВ 110 кВ | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ПС 110 кВ О-5 Советск | 2 с. 110 кВ | 5 дней | 2026-05-25 | 2026-05-29
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Нивенская I цепь | 2 дня | 2026-05-26 | 2026-05-27
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В ВЛ-172 | 1 день | 2026-05-28 | 2026-05-28