## 10квФ
Приложение № 10
|  |  | Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [15 empty] | к приказу Минэнерго России
[6 empty] | за 2 квартал 2021 года | [12 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Решение об утверждении инвестиционной программы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ группы | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 10357.5443 | 6014.7573 | 4324.7967 | нд | 1277.4999 | нд | 464.5702 | нд | 812.9297 | нд | 0 | нд | 0 | 3047.2968 | нд | нд | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 10098.7361 | 5765.2695 | 4312.858 | нд | 1268.1795 | нд | 455.6905 | нд | 812.4889 | нд | 0 | нд | 0 | 3044.6827 | нд | нд | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5081.4732 | 1834.7192 | 3246.7541 | нд | 944.508 | нд | 350.3241 | нд | 594.1839 | нд | 0 | нд | 0 | 2302.2461 | нд | нд | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4710.8513 | 3850.8988 | 859.9525 | нд | 235.2892 | нд | 82.8511 | нд | 152.4381 | нд | 0 | нд | 0 | 624.6675 | нд | нд | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2.4029 | 1.2655 | 1.1374 | нд | 1.1374 | нд | 1.1374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 304.0086 | 78.3861 | 207.6322 | нд | 87.2448 | нд | 21.3779 | нд | 65.8669 | нд | 0 | нд | 0 | 120.3874 | нд | нд | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 54.5634 | 53.7593 | 0.8041 | нд | 0.8041 | нд | 0.3633 | нд | 0.4408 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 54.5634 | 53.7593 | 0.8041 | нд | 0.8041 | нд | 0.3633 | нд | 0.4408 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 204.2448 | 195.7285 | 8.5164 | нд | 8.5164 | нд | 8.5164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1 | Калининградская область | Г | 10357.5443 | 6014.7573 | 4322.1785 | нд | 1277.4999 | нд | 464.5702 | нд | 812.9297 | нд | 0 | нд | 0 | 3044.6827 | нд | нд | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 10098.7361 | 5765.2695 | 4312.858 | нд | 1268.1795 | нд | 455.6905 | нд | 812.4889 | нд | 0 | нд | 0 | 3044.6827 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5081.4732 | 1834.7192 | 3246.7541 | нд | 944.508 | нд | 350.3241 | нд | 594.1839 | нд | 0 | нд | 0 | 2302.2461 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5027.8326 | 1816.39 | 3211.4426 | нд | 927.9267 | нд | 335.8422 | нд | 592.0844 | нд | 0 | нд | 0 | 2283.5159 | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3124.2334 | 1277.617 | 1846.6164 | нд | 590.4413 | нд | 165.4345 | нд | 425.0068 | нд | 0 | нд | 0 | 1256.1751 | нд | нд | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" льготной категории заявителей.
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 754.7498 | 356.266 | 398.4838 | нд | 148.3095 | нд | 77.6708 | нд | 70.6387 | нд | 0 | нд | 0 | 250.1743 | нд | нд | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" льготной категории заявителей.
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1148.8495 | 182.5071 | 966.3424 | нд | 189.1759 | нд | 92.7369 | нд | 96.439 | нд | 0 | нд | 0 | 777.1665 | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | K_19-1213 | 505.8864 | 0.49368 | 505.3927 | нд | 6.5371 | нд | 5.5603 | нд | 0.9768 | нд | 0 | нд | 0 | 498.8556 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 3338/05/1943805 ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть, ПС 110 кВ 110/35/15 кВ/
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 4-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до места врезки КЛ-10 кВ (К-1,2 РП-XLVII-КТП-1321), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) на острове Октябрьский в г. Калининграде | K_19-0786 | 49.9524 | 0.36522 | 49.5872 | нд | 39.7967 | нд | 4.7967 | нд | 35 | нд | 0 | нд | 0 | 9.7904 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3247/05/1943739, Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие" : объект "Музейный комплекс по адресу: г. Калининград, остров Октябрьский"
1.1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | 137.4261 | 93.8721 | 43.554 | нд | 0.0010906 | нд | 0.0010906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 43.5529 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №326/04/13 д/с № 5 от 22.06.2016, 326/04/13 д/с № 6 от 15.03.2017, д/с № 7 от 01.03.2018, многоквартирные жилые дома.
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) до КТП (по ТЗ № Г/ОКС/008186/2017) по ул. Батальная в г. Калининграде | K_19-0777 | 50.4829 | 0 | 50.4829 | нд | 0.51104 | нд | 0.51104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 49.9718 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3653/06/1943721; специализированный застройщик Содружество Инвест; многоквартирный жилой дом № 3 по ГП - I и II этапы с наружным освещением.
1.1.1.1.3 | Реконструкция ПС О-31, строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС О-31 в г. Багратионовск, ул. Железнодорожная | K_20-0324 | 19.5244 | 0 | 19.5244 | нд | 0.42 | нд | 0.42 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 19.1044 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1369/03/2043973; СаШиКо; склад литер В.
1.1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036947) ПС О-38 Добровольск, строительство ЛЭП 15 кВ от ПС О-38 и КТП 15/0,4 кВ возле п.Высокое в Нестеровском районе | J_16-0081 | 14.3013 | 0.41009 | 13.8912 | нд | 2.2387 | нд | 0.2 | нд | 2.0387 | нд | 0 | нд | 0 | 11.6525 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6174/08/1542306 с ООО "Кужель", свиноводческий комплекс полного цикла.
1.1.1.1.3 | Реконструкция РП XLIX (инв.№ 5460281) в г. Калининграде | L_20-0490 | 6.9729 | 0 | 6.9729 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9129 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 4513/08/20 от 05.10.2020: Жилая застройка на 535 квартир по ул. Артиллерийской
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ ПС О-30 - КТПн, двух КЛ 10 кВ ВТП-211 - КТПн, ТП-281 - КТПн, установка СП по ул.Гагарина в г.Калининграде | K_2169 | 3.5483 | 0 | 3.5483 | нд | 0.61355 | нд | 0.18735 | нд | 0.4262 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9348 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1175/12/11 д/с 341122; Альмак-Плюс - производственные здания.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-283 севернее п. Раздольное Багратионовский муниципальный район | K_19-0607 | 15.1334 | 0.39812 | 14.7352 | нд | 12.0978 | нд | 0 | нд | 12.0978 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6374 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №4616/07/1943689, ГК Атлантис: нежилое здание.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-24 (инв.5113791), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-16 (инв.5113788) северо-восточнее п. Ельняки Гвардейский ГО | K_19-1004 | 33.4445 | 0.026976 | 33.4175 | нд | 18.5185 | нд | 3.5129 | нд | 15.0056 | нд | 0 | нд | 0 | 14.899 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №4483/07/1943787; Речное; Ветеринарно-санитарный утильзавод.
1.1.1.1.3 | Строительство РП 15 кВ, КЛ 15кВ от ПС В-67 (инв. № 5147867), КЛ 15 кВ от абонентской КТП № 7 в г. Пионерском, ул. Портовая | H_17-0361 | 52.8579 | 40.0145 | 12.8434 | нд | 1.3838 | нд | 1.3685 | нд | 0.0153 | нд | 0 | нд | 0 | 11.4596 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2748/05/1642731; заявитель: "Росморпорт"- Международный морской терминал.
1.1.1.1.3 | Реконструкция ТП 66 (инв. № 5351233), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 66, с установкой СП Нового по ул. Садовой в г. Черняховске | K_18-1157 | 1.5172 | 0.12595 | 1.3913 | нд | 1.3896 | нд | 1.3896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.001675 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1987/03/15 от 21.05.2015, заявитель: ООО"Медео-строй".
1.1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | H_2991 | 8.7309 | 0 | 8.7309 | нд | 1.6579 | нд | 1.6579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.073 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №734/07/1341501; Гермес-Балтика - многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и пристроенным магозином.
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ по ул. Генерала Хохлова-ул. Суздальская-ул. Капитана Гречишникова в г. Калининграде | J_18-1102 | 15.249 | 2.249 | 13 | нд | 12.92 | нд | 12.92 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.08 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6780/09/18 д/с № 243971; Специализированный застройщик Орбита - многоквартирные жилые дома.
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 от КТП (новой) по ул. Пригородная, реконструкция ТП-890 (инв. № 5456377) в г. Калининграде | J_18-0304 | 14.885 | 0.56743 | 14.3175 | нд | 9.612 | нд | 9.612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7055 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП №8263/11/1743124, заявитель -Специализированный застройщик КПД Монтаж (многоквартирные жилые дома).
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Орудийная - ул. Старокаменная в г. Калининграде | K_18-1193 | 3.5633 | 0 | 3.5633 | нд | 3.3843 | нд | 3.3843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.179 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 6914/10/1843395, застройщик Домарт : многоквартирные жилые дома.
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде | K_19-0400 | 15.8174 | 0.84194 | 14.9755 | нд | 11.6355 | нд | 0 | нд | 11.6355 | нд | 0 | нд | 0 | 3.34 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 9093/12/1843507, застройщик"Никинвест-Строй, многоквартирные жилые дома со встроенными административными и торговыми помещениями,автостоянками, БКТП.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-10/0,4 кВ (новой по ТЗ № Г/ОКС/006596/2016) до СП (нового), с устанвокой СП (нового) по ул. Батальная в г. Калининграде | K_19-0787 | 1.3236 | 0.20507 | 1.1186 | нд | 0.0064 | нд | 0 | нд | 0.0064 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1122 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №5142/08/1943746, специализированный застройщик "Стерео-2" : многоквартирный жилой дом № 2 с наружным освещением.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-329 (инв.5116229), ЛЭП 15 кВ от ТП 153-26 (инв.5114007), ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | K_19-0908 | 11.9628 | 2.824 | 9.1388 | нд | 9.1388 | нд | 9.1388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№№37560/11/1943889;Подлегаев А.В, Лёвина К.И.; многоквартирный жилой дом.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-466 до ТП Новой в Гусевском р-оне | K_18-0939 | 8.3625 | 1.1474 | 7.2151 | нд | 5.9497 | нд | 5.9497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2654 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1663/03/1743361;Фурмановское; Завод по производству кормовой муки и кормовых жиров из отходов основного производства.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ -1 кВ от ТП-1318 до РЩ по ул. Кошевого-ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | L_20-0364 | 2.7084 | 0 | 2.7084 | нд | 0.13906 | нд | 0 | нд | 0.13906 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5694 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1598/04/20 от 23.04.2020.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от КТП-1136 по ул. Согласия в г. Калининграде | J_18-0137 | 11.715 | 0.36895 | 11.346 | нд | 1.05 | нд | 0 | нд | 1.05 | нд | 0 | нд | 0 | 10.296 | нд | нд | Объект освоен и введен в 2020 году. Финансирование кредмторской задолженности. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7446/10/1743048, ООО "Корусант", многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и парковкой.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | K_19-0572 | 7.0267 | 0.016 | 7.0107 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9937 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3045/05/1943620; ТорфоПроизводственная база торфоместорождения.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ, КЛ 0.4 кВ в г.Светлогорске, ул.Горького | J_3807 | 14.2683 | 0.64007 | 13.6283 | нд | 1.1044 | нд | 0.67166 | нд | 0.43273 | нд | 0 | нд | 0 | 12.5239 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№3186/02/07; д/с № 444049; СтройДом; Комплекс предприятий рекреационно-бытового обслуживания.
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ по ул. 3-я Большая Окружная в г. Калининграде | K_18-0897 | 10.445 | 0.07742 | 10.3676 | нд | 0.008174 | нд | 0 | нд | 0.008174 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3594 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6293/09/1843348; Специализированный застройщик "НСВ Инвест" - многоквартирные жилые дома.
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ по ул. О. Кошевого - ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | K_20-0071 | 7.2802 | 1.9927 | 5.2875 | нд | 5.2875 | нд | 5.2875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 7950/11/1943846; ООО Атлант - многоквартирные жилые дома со встроенными административными помещениями.
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Еловая аллея в г. Калининграде | K_19-0401 | 13.1689 | 0.2002 | 12.9687 | нд | 12.9687 | нд | 1.9104 | нд | 11.0583 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 926/02/1943626; БФУ им.И.Канта - университетский городок, общежитие квартирного типа ( 5 корпусов).
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 от КТП (новой) по ул. Портовая-Ленинский проспект, реконструкция ТП-775 (инв. № 5458635) в г. Калининграде | K_18-1115 | 3.6535 | 0.254 | 3.3995 | нд | 2.9282 | нд | 0.57166 | нд | 2.3565 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4713 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6846/09/18 д/с № 3 от 29.06.2020, магазин.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-786 до РЩ по ул. Суворова в г. Калининграде | K_17-1319 | 0.18487 | 0.11487 | 0.07 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№ 7403/10/1542402, Рекстрой плюс: многоквартирный жилой дом.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-177 до РЩ (новый) по ул. Памяти павших в Афганистане, реконструкция ТП-177 (инв.5456042) в г. Калининграде | J_19-0179 | 1.3118 | 0.13274 | 1.1791 | нд | 0.073 | нд | 0 | нд | 0.073 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1061 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№ 7755/11/1843463, СЗ "СтройТранс": многоквартирный жилой дом.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ТП 182-01, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-176 (инв.5115666) г. Светлогорск | J_18-1270 | 14.3343 | 0 | 14.3343 | нд | 0.27575 | нд | 0.248 | нд | 0.027749 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0586 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7692/11/1843444, специализированный застройщик КСК-СтройКомплекс жилых многоквартиных домов.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП 119 до РЩ нового 0,4 кВ по ул. Победы в г. Черняховске. | J_17-1563 | 2.4983 | 0.16547 | 2.3328 | нд | 2.1075 | нд | 2.1075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22533 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№2712/04/1742880,Администрация МО "Черняховский городской округ": здание газовой котельной.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ от 2-х КТП (новых) по ул. Рассветная в г. Калининграде | I_17-1753 | 27.9147 | 20.5572 | 7.3575 | нд | 1.4422 | нд | 0.69386 | нд | 0.74836 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9153 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2565/04/1743097, УКС ГО "Город Калининград": строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде.
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х участков КЛ-10 кВ, 2-х КЛ-1 кВ по ул. Холмогорской-пер. Кутаисскому в г. Калининграде | J_17-1481 | 4.7281 | 4.6181 | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1919e-16 | нд | нд | Объект освоен и введен в 2019 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №961/02/1742877, Феникс-МВВ, многоквартирные жилые дома (№1,№2,№3,№4).
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от РП XXXIII до КТП новой, реконструкция РУ 10 кВ РП XXXIII по ул. Октябрьской в г. Калининграде | I_18-1148 | 14.6352 | 0.028671 | 14.6065 | нд | 0.022 | нд | 0.018 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | 14.5845 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №85/02/1341319, заявитель -Иудейская религиозная организация "Еврейская община г.Калининграда", здание синагоги.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТП-670 до РЩ (новый) по ул. Бассейная в г. Калининграде | I_18-0112 | 0.67076 | 0.58781 | 0.082946 | нд | 0.082946 | нд | 0 | нд | 0.082946 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9389e-17 | нд | нд | Объект освоен и введен в 2018 году. Финансирование в объеме кредиторской задолженности. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6861/10/1743094, заявитель -ООО "Бизнес Группа", спорткомплекс на Бассейной.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-360 до ТП Новой по ул. Калининградское шоссе в г. Советске | J_18-1145 | 7.3033 | 6.2106 | 1.0928 | нд | 1.0928 | нд | 1.0928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2204e-16 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6782/09/1843412 с ООО "Газпром газомоторное топливо", автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-352 до РЩ (новый) по ул. Подполковника Емельянова в г. Калининграде | K_18-1176 | 2.4638 | 0.071 | 2.3928 | нд | 2.3928 | нд | 0.32088 | нд | 2.0719 | нд | 0 | нд | 0 | 2e-09 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 978/02/1843164; ТГ Строй; многоквартирный жилой дом № 1, № 2.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-110 до РЩ по ул. Комсомольская в г. Калининграде | K_19-1170 | 1.1059 | 0.24258 | 0.86331 | нд | 0.6841 | нд | 0.6841 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17921 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7444/11/1943808; Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области.
1.1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ-1 кВ от КТП-183 до РЩ по ул. Горького в г. Калининграде | K_4177 | 5.7911 | 0.24 | 5.5511 | нд | 0.85196 | нд | 0 | нд | 0.85196 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6991 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №24/13/15 д/с № 443844; ТК Миля -многофункциональные деловые и обслуживающие здания.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от проектируемой ТП (по ТЗ № В/СЭРРС/011906/2019-30) до ТП Новой по ул. Калининградской в г. Черняховске | K_19-1215 | 9.3682 | 1.5213 | 7.8469 | нд | 7.102 | нд | 7.102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.74491 | нд | нд | Объект освоен и введен в 2020 году.Финансирование в объеме кредиторской задолженности. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 5622/08/1943802; Газпром - газомоторное топливо; автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС 110/15 кВ "Индустриальная" до ТП новой в г. Черняховске | K_19-0915 | 6.9614 | 0.92591 | 6.0355 | нд | 3.1239 | нд | 3.049 | нд | 0.075 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9115 | нд | нд | Объект освоен и введен в 2020 году. Финансирование в объеме кредиторской задолженности. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6482/09/1943760; Совместное предприятие "Балтдормостстрой"- Асфальтобетонный завод.
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от ТП 355-01 (инв.5116552) в г. Калининград, ул. Новгородская Калининградский ГО | K_20-0359 | 8.3696 | 0 | 8.3696 | нд | 8.3696 | нд | 8.3696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1348/03/2044001;Муниципальное казенное предприятие;Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Новгородской в г.Калининграде.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 32.6775 | 17.6542 | 15.0233 | нд | 14.2091 | нд | 13.8181 | нд | 0.39102 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81423 | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 32.6775 | 17.6542 | 15.0233 | нд | 14.2091 | нд | 13.8181 | нд | 0.39102 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81423 | нд | нд | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция подстанций «Центральная», «Ленинградская», «Космодемьянская», «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | 31.0021 | 17.3914 | 13.6107 | нд | 13.6107 | нд | 13.6107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4e-09 | нд | нд | Финансирование плпнового объекта 2020 года.Ввод объекта в эксплуатацию (28.12.2020).По условиям договора подряда оплата осуществляется в течении 30 дней с момента ввода в эксплуатацию, в связи с чем образовалась кредиторская задолжность.
1.1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 О-13 "Енино", строительство ЛЭП 15кВ от ПС 110/15 О-13 западнее п. Садовое Багратионовского района | J_18-1061 | 1.6755 | 0.26284 | 1.4126 | нд | 0.59838 | нд | 0.20736 | нд | 0.39102 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81423 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2372/04/1642510, Западная энергетическая компания ТП 15/0,4 кВ №1 (новая), ТП 15/0,4 кВ №2 (новая).
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 20.9631 | 0.67493 | 20.2882 | нд | 2.3723 | нд | 0.66387 | нд | 1.7084 | нд | 0 | нд | 0 | 17.9159 | нд | нд | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 19.33 | 0.67493 | 18.6551 | нд | 0.98266 | нд | 0.28575 | нд | 0.69691 | нд | 0 | нд | 0 | 17.6724 | нд | нд | нд
1.1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.5115422) п. Яблоневка Гурьевский ГО | I_17-1850 | 1.9837 | 0.43112 | 1.5526 | нд | 0.98266 | нд | 0.098394 | нд | 0.88427 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56994 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 4346/06/1742961; Транс-Центр; нежилое здание.
1.1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-188 (инв.5115269), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-189 (инв.5115267) г. Багратионовск, ул. Калининградская | K_19-1209 | 17.3463 | 0.24381 | 17.1025 | нд | 0 | нд | 0.18736 | нд | -0.18736 | нд | 0 | нд | 0 | 17.1025 | нд | нд | Расторжение договора ТП №5854/08/17 д/с № 143151;Администрация муниципального образования "Багратионовский ГО"; нежилое здание.
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1.6331 | 0 | 1.6331 | нд | 1.3896 | нд | 0.37812 | нд | 1.0115 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24351 | нд | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 85-12 (инв.5149868), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 85-12 (инв.5116212) в г. Пионерский, ул. Комсомольская | K_20-0122 | 1.6331 | 0 | 1.6331 | нд | 1.3896 | нд | 0.37812 | нд | 1.0115 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24351 | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 333/01/2043866; ЖК Резиденция -многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4710.8513 | 3850.8988 | 859.9525 | нд | 235.2892 | нд | 82.8511 | нд | 152.4381 | нд | 0 | нд | 0 | 624.6675 | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3145.6485 | 3084.4629 | 61.1857 | нд | 54.3557 | нд | 1.2784 | нд | 53.0773 | нд | 0 | нд | 0 | 6.83 | нд | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3120.2343 | 3081.415 | 38.8193 | нд | 37.8813 | нд | 0.20399 | нд | 37.6773 | нд | 0 | нд | 0 | 0.938 | нд | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | 477.8999 | 465.0839 | 12.816 | нд | 12.816 | нд | 0.0345 | нд | 12.7815 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5987e-14 | нд | нд | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено приостановкой в 2020 году оплат согласно письма ПАО «Россети» от 18.09.2020 № ТМ/146/2119 и необходимость перевыпуска директивы Правительства РФ по продлению срока действия Соглашения о контроле от 23.12.2016 №3533 до 2021 года. Соответствующая Директива принята 23.12.2020.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | 555.1012 | 555.0643 | 0.03685 | нд | 0.03685 | нд | 0.03685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено оплатой кредиторской задолженности из-за поздней сдачи в 2020 году актов выполненных работ.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | 487.2861 | 487.2598 | 0.0263 | нд | 0.0263 | нд | 0.0263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено оплатой кредиторской задолженности из-за поздней сдачи в 2020 году актов выполненных работ.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | 677.8792 | 677.8589 | 0.02025 | нд | 0.02025 | нд | 0.02025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено оплатой кредиторской задолженности из-за поздней сдачи в 2020 году актов выполненных работ.
1.1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | 293.5827 | 293.5429 | 0.0398 | нд | 0.0398 | нд | 0.0398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено оплатой кредиторской задолженности из-за поздней сдачи в 2020 году актов выполненных работ.
1.1.2.1.1 | Дооборудование ПС 110 кВ Нивенская устройствами компенсации емкостных токов | J_19-1224 | 6.0586 | 4.9305 | 1.1281 | нд | 0.19013 | нд | 0.046293 | нд | 0.14384 | нд | 0 | нд | 0 | 0.938 | нд | нд | Выполнение требований п. 5.11.8 Правил технической эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.2013 № 229 (ред. от 13.02.2019).
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | 622.4266 | 597.6747 | 24.7519 | нд | 24.7519 | нд | 0 | нд | 24.7519 | нд | 0 | нд | 0 | 3e-09 | нд | нд | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено приостановкой в 2020 году оплат согласно письма ПАО «Россети» от 18.09.2020 № ТМ/146/2119 и необходимость перевыпуска директивы Правительства РФ по продлению срока действия Соглашения о контроле от 23.12.2016 №3533 до 2021 года. Соответствующая Директива принята 23.12.2020.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 25.4142 | 3.0478 | 22.3664 | нд | 16.4744 | нд | 1.0744 | нд | 15.4 | нд | 0 | нд | 0 | 5.892 | нд | нд | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ №93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 15/0,4 кВ №93-7 (инв. № 5148077) с заменой 1 разъединителя на выключатель нагрузки, ТП 15/0,4 кВ №93-14 (инв. № 5149677) с заменой 1 разъединителя и 1 выключателя нагрузки на ваккумные выключатели, 1 разъединителя на выключатель нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ №274-1 с увеличением сечения кабеля протяженностью 1,918 км | H_3884 | 25.4142 | 3.0478 | 22.3664 | нд | 16.4744 | нд | 1.0744 | нд | 15.4 | нд | 0 | нд | 0 | 5.892 | нд | нд | Плановый объект 2020 года невыполненный по причине длительного проведения конкурентных процедур, договор был заключен 17.11.2020г, т.к. выполнение работ совпало с периодом запрета на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП, работы перенесены на 2021 год.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 965.0457 | 586.7658 | 378.2799 | нд | 60.8845 | нд | 22.4597 | нд | 38.4248 | нд | 0 | нд | 0 | 317.3995 | нд | нд | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 965.0457 | 586.7658 | 378.2799 | нд | 60.8845 | нд | 22.4597 | нд | 38.4248 | нд | 0 | нд | 0 | 317.3995 | нд | нд | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | 2.4491 | 0.11567 | 2.3334 | нд | 2.3334 | нд | 0.23591 | нд | 2.0975 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Плановый объект 2020 года, невыполненный по причине корректировка ПСД в связи с увеличением объема работ.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 15/0,4 кВ № 310-09 (инв. № 5113868) с заменой провода протяженностью около 600 м с разукрупнением сетей и строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-310 (инв.5115765) протяженностью 220 м, ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 60 м в п. Яблоневка Гвардейского района | L_18-0117 | 2.8184 | 0 | 2.8184 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7604 | нд | нд | Титул включен в целях выполнения требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнормативным сроком службы более 25 лет (год ввода в эксплуатацию - 1972). Повышение индекса состояния до нормированного значения.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 26,569 км | H_16-0263 | 42.1842 | 2.05 | 40.1342 | нд | 28.8605 | нд | 1.5606 | нд | 27.3 | нд | 0 | нд | 0 | 11.2737 | нд | нд | Отклонение от плановых параметров 2020 года обусловлено невозможностью выполнения работ по причине заболоченной местности. СМР по договору от 04.09.2020 № 860 с ООО "Энергопроект" перенесены на 2021 год.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 705 протяженностью 1,11 км по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | K_144 | 2.8905 | 1.9738 | 0.9167 | нд | 0.9167 | нд | 0.9167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование кредиторской задолженности по СМР, выполненным в 2020 году. Акт технического обследования от 21.01.2019 - Физический износ деревянных опор, многочисленные дефекты элементов рассматриваемого оборудования.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | 2.1781 | 0.3517 | 1.8264 | нд | 1.8264 | нд | 0 | нд | 1.8264 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Перенос затрат на 2021 год по причине длительного проведения конкурентых процедур.
1.1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи | H_2737 | 537.5616 | 536.9794 | 0.58219 | нд | 0.0081 | нд | 0.0081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57409 | нд | нд | Плановый объект 2020 года.Финансирование задолженности.
1.1.2.2.1 | Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г.Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонтавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, пр-т. Мира, М. Родителева, Молочинского, Советский пр-т., Спортивная, Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 27,939 км с приростом 8,948 км и переводом 0,365 км ВЛ в кабельное исполнение, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА | L_19-1035 | 237.4786 | 0 | 237.4786 | нд | 0.01215 | нд | 0.0072 | нд | 0.00495 | нд | 0 | нд | 0 | 237.4665 | нд | нд | Включение титула обусловлено физическим износом КЛ 0,23 кВ, превышением нормативного срока эксплуатации, многочисленными дефектами элементов рассматриваемого оборудования, недостаточной пропускной способностью, а также нестандартность класса напряжения.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | 4.3172 | 0.39042 | 3.9268 | нд | 0.036565 | нд | 0.036565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8902 | нд | нд | Финансирование по факту выполненных работ. Объект включен в проект ИПР 2021-2023 гг
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 8,37 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | 15.9246 | 1.4845 | 14.4401 | нд | 0.25489 | нд | 0.25489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.1852 | нд | нд | Финансирование по факту выполненных работ. Объект включен в проект ИПР 2021-2023 гг
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 9,01 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе | H_16-0403 | 13.6128 | 1.5165 | 12.0963 | нд | 0.26825 | нд | 0.26825 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.8281 | нд | нд | Финансирование по факту выполненных работ. Объект включен в проект ИПР 2021-2023 гг.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | 1.4488 | 0.076 | 1.3728 | нд | 1.3728 | нд | 1.3728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Плановый объект 2020 года, невыполненный всвязи с запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП, работы перенесены на 2021 год.
1.1.2.2.1 | Расширение просек и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-114 | L_949-51 | 2.7545 | 0.14183 | 2.6126 | нд | 2.3721 | нд | 2.1031 | нд | 0.26903 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24051 | нд | нд | Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | 9.2732 | 4.5614 | 4.7119 | нд | 4.7119 | нд | 4.6023 | нд | 0.10957 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Отклонение от плановых параметров 2020 года обусловлено запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП. Работы по замене голого провода на СИП перенесены на 2021 год.
1.1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | 2.657 | 1.3336 | 1.3234 | нд | 1.3234 | нд | 1.3234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Отклонение от плановых параметров 2020 года обусловлено запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП. Работы по замене голого провода на СИП перенесены на 2021 год.
1.1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-186 | K_949-53 | 6.5298 | 2.5105 | 4.0192 | нд | 0.0089501 | нд | 0 | нд | 0.0089501 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0103 | нд | нд | Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
1.1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-88 | J_949-55 | 2.4805 | 1.8786 | 0.60186 | нд | 0.60186 | нд | 0.60186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
1.1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-356 | L_949-58 | 1.0062 | 0 | 1.0062 | нд | 1.0062 | нд | 0 | нд | 1.0062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-61 | K_949-83 | 1.0955 | 0.77885 | 0.31667 | нд | 0.31812 | нд | 0 | нд | 0.31812 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-62 | K_949-84 | 0.69163 | 0.43332 | 0.25831 | нд | 0.25953 | нд | 0 | нд | 0.25953 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-211 | K_949-87 | 2.1474 | 1.2396 | 0.90786 | нд | 0.029976 | нд | 0 | нд | 0.029976 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87788 | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-205 | K_949-91 | 0.82582 | 0.44983 | 0.376 | нд | 0.37767 | нд | 0 | нд | 0.37767 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-456/8 | K_949-95 | 9.005 | 1.6472 | 7.3578 | нд | 1.9062 | нд | 1.9062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4516 | нд | нд | Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
1.1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-326 | L_949-99 | 7.2091 | 0.81808 | 6.391 | нд | 3.836 | нд | 0 | нд | 3.836 | нд | 0 | нд | 0 | 2.555 | нд | нд | Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
1.1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-220 | K_949-101 | 2.4912 | 0.071124 | 2.4201 | нд | 1.0546 | нд | 1.0546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3655 | нд | нд | Титул включен в целях приведения ширины просек ВЛ до величины определенной Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 17.9986 | 17.931 | 0.067556 | нд | 0.067556 | нд | 0.027021 | нд | 0.040534 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование затрат по аренде земли под объектом незавершенного строительства.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-106 (инв.№ 5113994) в р-не п. Люблино | L_3512 | 0 | 0.0136 | -0.0136 | нд | -0.0136 | нд | -0.0136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Реализация титула нецелесообразна. Перенос затрат НЗС на другой титул.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | H_16-0286 | 2.3274 | 1.1991 | 1.1283 | нд | 2.082e-05 | нд | 0 | нд | 2.082e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1283 | нд | нд | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | 3.7103 | 0.43136 | 3.2789 | нд | 3.2789 | нд | 3.2789 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование задолженности из-за позднего предоставление документов подрядчиком в 2020 году, в связи с проблемой в согласовании прохождения по землям собственников.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 24-01 Л-2 (инв.№ 5113833) с заменой провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,57 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет по ул.Офицерской в п.Знаменск | H_16-0274 | 0.6871 | 0 | 0.6871 | нд | 0.11226 | нд | 0.11226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57484 | нд | нд | Финансирование ПИР. Низкая пропускная способность, потери выше нормативных, жалобы потребителей на низкое напряжение. Акт технического обследования АО "Янтарьэнерго" от 20.06.2017
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ ТП-301 - СП-1223 (инв.542887605) в г. Калининграле. | L_21-0040 | 0.26904 | 0 | 0.26904 | нд | 0.00158 | нд | 0.00158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26746 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договор компенсации № 74/115/20 от 24.12.2020
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 124-04 (инв.5115999) г. Светлогорск, Майский проезд Светлогорский район | I_17-1497 | 0.78604 | 0.76739 | 0.018649 | нд | 0.018649 | нд | 0.018649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору № 96/115/16 от 26.06.2017 ООО «СК Союз».
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 429-ул. Баумана, пер. Невмировича-Данченко (инв.) пер. Невмировича-Данченко Калининградский ГО инв №542933410 | L_21-0039 | 0.44724 | 0 | 0.44724 | нд | 0.00088 | нд | 0.00088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44636 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договор компенсации № 42/115/20от 20.01.2020
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 15-003 (инв.5114654) в г. Калининград, ул. Энергетиков Калининградский ГО | J_18-1111 | 1.2134 | 1.1071 | 0.10632 | нд | 0.034012 | нд | 0 | нд | 0.034012 | нд | 0 | нд | 0 | 0.072304 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договор компенсации№ 59/115/17 от 27.07.2018
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 906 ул. Нарвская, ул. Зеленая участок от опоры №1 до опоры № 3 по ул. Нарвская в г. Калининграде (инв.) 542891702 Калининградский ГО | L_21-0218 | 0.37141 | 0 | 0.37141 | нд | 0.045901 | нд | 0 | нд | 0.045901 | нд | 0 | нд | 0 | 0.32551 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 19/115/21 от 23.03.2021
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-15 (инв.5115738) в г. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 7 | J_19-0785 | 0.14014 | 0.14014 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 58/115/1943741 с ООО "МИРОЗДАНИЕ" - жилой дом.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка отпайки ВЛ 15-205 (инв.5115271) в г. Багратионовск Багратионовский муниципальный район | K_19-0040 | 2.6981 | 2.449 | 0.24915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24915 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго",договор компенсации затрат № 05/115/1843475ООО "Балтфармацевтика",цех производства растворов.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-07 (инв.5116296) в п. Моршанское, ул. Мирная Гурьевский ГО | K_20-0035 | 0.94983 | 0.94983 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" договор компенсации затрат № 20/115/19 ,ведется работа с офертой договора на вынос, Риттер А.К. индивидуальный жилой дом.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ-10 кВ и 4-х КЛ-0,4 кВ: ТП-875 – ТП-1003, ТП-873 - ТП-875, ТП-875 - Мариупольская, 5-9 (К-1,2), ТП-875 - Мариупольская, 1-3 (К-1,2) | K_18-0416 | 2.5358 | 0.018173 | 2.5177 | нд | 0.28203 | нд | 0.1032 | нд | 0.17883 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2356 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 65/115/1743013 с Тизларишвили В.Г. административное здание.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-07 (инв.5116133) в п. Новый, ул. Изумрудная Гурьевский ГО | K_20-0228 | 0.073325 | 0.065458 | 0.0078666 | нд | 0.007725 | нд | 0 | нд | 0.007725 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 83/115/1943914 с Жильцовым С.Б.сблокированный жилой дом.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-261 (инв.5114685) в п. Невское, ул. Совхозная Гурьевский ГО | K_20-0051 | 1.0407 | 0.01274 | 1.0279 | нд | 0.12703 | нд | 0 | нд | 0.12703 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9009 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 77/115/1943851 с Шуклиным А. А. блок секция.
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-12 (инв.511621201) в г. Пионерский, ул. Портовая | L_21-0001 | 2.027 | 0 | 2.027 | нд | 0.17626 | нд | 0.00714 | нд | 0.16912 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8508 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 76/115/20 от 21.12.2020
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 261-05 (инв. № 5116240) в п. Васильково, ул. Шатурская | K_19-1198 | 0.18857 | 0.06156 | 0.12701 | нд | 0.028414 | нд | 0.016414 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098594 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 82/115/1943818 с ООО "ТДС-Юпитер" -магазин.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ ТП-850 - ТП-1026 (инв.542885402) Калининградский ГО | K_20-0462 | 1.5942 | 0.43395 | 1.1603 | нд | 1.1603 | нд | 1.1603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 43/115/2044152 с ООО "Варяг" -многоквартирный жилой дом.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-47 (инв.5114664) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | K_20-0303 | 1.9762 | 0.34373 | 1.6324 | нд | 0.84247 | нд | 0.84247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78998 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 23/115/2043902 с Ларионовой Н.Ю. -жилой дом.
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-43 (инв.5116489) в п. Медведевка, ул. Медовая Гурьевский ГО | K_20-0512 | 0.15006 | 0.036278 | 0.11378 | нд | -9.6e-07 | нд | 0 | нд | -9.6e-07 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11378 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации №41/115/20 с Романовским К.Л. - жилой дом.
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) 2-х КЛ-10 кВ: ПС О-48 - РП-XXXVI (48-03) (инв. 542882003), ПС О-48 - РП-XXXV (48-21) (инв. 542882003) в г. Калининграде. | K_20-0538 | 3.651 | 0.0035 | 3.6475 | нд | 0.85355 | нд | 0.65204 | нд | 0.20152 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7939 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 75/115/2044138, ГД Викторова И.В многоквартирный жилой дом №3 по ГП.
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-144 (инв. № 5114678) в г.Гурьевск, ул. Гранитная Гурьевский ГО | L_21-0104 | 0.35285 | 0 | 0.35285 | нд | 0.00581 | нд | 0 | нд | 0.00581 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34704 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 64/115/20 от 03.12.2020
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-138 (инв.511467201) в г. Гурьевск | L_21-0142 | 2.7658 | 0 | 2.7658 | нд | 0.00511 | нд | 0 | нд | 0.00511 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7606 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации Соглашение о компенсации № 89/115/20 от 02.03.2021.
1.1.2.2.1 | Переустройство КЛ 15-125 (инв.511606601) в г. Светлогорск, пер. Заречный | L_21-0222 | 0.25976 | 0 | 0.25976 | нд | 0.047973 | нд | 0 | нд | 0.047973 | нд | 0 | нд | 0 | 0.21179 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 22/115/21 от 01.04.2021
1.1.2.2.1 | Переустройство КЛ 0,4 кВ от ТП 88-13 (инв. № 511664501) в г. Пионерский, ул. Октябрьская | L_21-0221 | 0.20689 | 0 | 0.20689 | нд | 0.00448 | нд | 0 | нд | 0.00448 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20241 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 11/115/21 от 23.03.2021
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-47 (инв.511466401) в п. Большое Исаково, ул. Октябрьская Гурьевский ГО | L_21-0233 | 1.3904 | 0 | 1.3904 | нд | 0.00826 | нд | 0 | нд | 0.00826 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3822 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 31/115/21 от 14.04.2021
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 733 - ул. Аллея Смелых, 205-219 участок от опоры №15 до опоры №31 (инв.542891302) ул. Аллея Смелых Калининградский ГО | L_21-0228 | 1.1225 | 0 | 1.1225 | нд | 0.00847 | нд | 0 | нд | 0.00847 | нд | 0 | нд | 0 | 1.114 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 34/115/21 от 07.04.2021
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 256-08 (инв.511421205) в п. Рощино, ул. Береговая Зеленоградский ГО | L_21-0270 | 0.69103 | 0 | 0.69103 | нд | 0.01736 | нд | 0 | нд | 0.01736 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67367 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 38/115/21 от 25.03.2021
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ РП-XXX - ТП-523 (инв.542879701.) Калининградский ГО | L_21-0230 | 2.3902 | 0 | 2.3902 | нд | 0.00875 | нд | 0 | нд | 0.00875 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3814 | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" № 17/115/21 от 12.04.2021
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 561.7709 | 179.4481 | 382.3227 | нд | 99.4625 | нд | 50.814 | нд | 48.6485 | нд | 0 | нд | 0 | 282.8602 | нд | нд | нд
1.1.2.3 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | 275.1459 | 179.4481 | 95.6978 | нд | 95.6978 | нд | 50.814 | нд | 44.8838 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансироваине кредиторской задолженности.
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_48-0,4уст-21 | 207.6827 | 0 | 207.6827 | нд | 1.3588 | нд | 0 | нд | 1.3588 | нд | 0 | нд | 0 | 206.3239 | нд | нд | Титул включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_48-0,4зам-21 | 47.3263 | 0 | 47.3263 | нд | 1.0704 | нд | 0 | нд | 1.0704 | нд | 0 | нд | 0 | 46.2559 | нд | нд | Титул включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ | L_48-15уст-21 | 31.616 | 0 | 31.616 | нд | 1.3356 | нд | 0 | нд | 1.3356 | нд | 0 | нд | 0 | 30.2804 | нд | нд | Титул включен для реализации обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 38.3862 | 0.222 | 38.1642 | нд | 20.5864 | нд | 8.2989 | нд | 12.2875 | нд | 0 | нд | 0 | 17.5778 | нд | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 38.3862 | 0.222 | 38.1642 | нд | 20.5864 | нд | 8.2989 | нд | 12.2875 | нд | 0 | нд | 0 | 17.5778 | нд | нд | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП для дистанционного управления оборудованием ПС 110 кВ Индустриальная из ЦУС АО «Янтарьэнерго» и ДЦ Балтийское РДУ | L_20-0491 | 17.5662 | 0 | 17.5662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.5662 | нд | нд | Включение титула обусловлено выполнением требований АО «СО ЕЭС». ПС 110 кВ "Индустриальная" включена в перечень подстанций ДО ПАО «Россети» для реализации проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из центров управления сетями ДО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» в 2022-2025 гг.(актуализированный), утв. 16.09.2020 Заместителем Председателя Правления АО «СО ЕЭС» С.А. Павлушко и Первым заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети» А.В. Майоровым.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | 20.82 | 0.222 | 20.598 | нд | 20.5864 | нд | 8.2989 | нд | 12.2875 | нд | 0 | нд | 0 | 0.011656 | нд | нд | Отклонение от плановых параметров 2020 года обусловлено длительным согласованием документации, разработанной ООО "Интергрейтед Сервисес Групп" по договору от 25.06.2020 №115/06-2020, связанного с отсутствием сотрудников по причине болезни и введенных ограничений из-за COVID-19. Подрядчиком инициирован перенов сроков окончания работ с 25.12.2020 на 25.03.2021г
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.4029 | 1.2655 | 1.1374 | нд | 1.1374 | нд | 1.1374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | 2.4029 | 1.2655 | 1.1374 | нд | 1.1374 | нд | 1.1374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Предписание № ЖК-2/597/ТАБ/3963-вх.Изменение сроков реализации проекта произошло в связи с фактическим неисполнением плана в 2020 году.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 304.0086 | 78.3861 | 207.6322 | нд | 87.2448 | нд | 21.3779 | нд | 65.8669 | нд | 0 | нд | 0 | 120.3874 | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г.Калининграде, ул.Ст.Дадаева 66-68-70 (дог.безв 180 от 18.02.2021 гр.Сергеева О.Е.) | L_140-155 | 0.1266 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г.Калининграде, ул.Черниговская 19-А,Б,В,Г,Д,Е,Ж (дог.безв 187 от 20.02.2021 гр.Балаховский Р.Н.) | L_140-156 | 0.057 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г.Калининграде, ул.Коперника,2-4 (дог.безв 188 от 20.02.2021 гр.Косс А.В.) | L_140-157 | 0.0331 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г.Калининграде, пр-т Победы,80-80А (дог.безв 189 от 20.02.2021 гр.Хлебкович С.И.) | L_140-158 | 0.5196 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса СНТ "Урожай" в г.Гурьевск, Калининградской обл. (дог.безв 190 от 20.02.2021 гр.Коновалов С.В.) | L_140-160 | 3.3818 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Лесной, квартал "Изумрудный город" Зеленоградского р-на, Калининградской обл. (дог.безв 456 от 01.06.2021 гр.Наумова М.П.) | L_140-161 | 2.1991 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса п.Куликово Зеленоградского р-на, Калининградской обл. (дог.безв 457 от 01.06.2021 гр.Федоров Д.Г.) | L_140-162 | 0.404 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса ул.Московская, г. Зеленоградск, Калининградской обл. (дог.безв 478 от 10.06.2021 гр.Томилко Н.В.) | L_140-163 | 0.0386 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г.Калининграде, ул.Красносельская,58 (дог.безв 472 от 10.06.2021 гр.Старкова Ю.Р.) | L_140-164 | 0.2166 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.1.6 | Приобретение электросетевого комплекса в г.Калининграде, ул.А.Невского,220 (дог.безв 477 от 10.06.2021 гр.Сапитон Л.В.) | L_140-165 | 0.33595 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.1.6 | Переустройство МКУ ГДСР электросетевого комлекса АО "Янтарьэнерго" расположенного по ул. Гагарина по соглашению о компенсации № 53-115-20 от 11.01.21 | L_140-166 | 1.6894 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Переустройство электросетевого комлекса АО "Янтарьэнерго" по соглашению о компенсации
1.1.6 | Переустройство МКУ ГДСР электросетевого комлекса АО "Янтарьэнерго" расположенного по ул. Дачной по соглашению о компенсации № 52-115-20 от 11.01.22 | L_140-167 | 4.6574 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Переустройство электросетевого комлекса АО "Янтарьэнерго" по соглашению о компенсации
1.1.6 | Переустройство МКУ ГДСР электросетевого комлекса АО "Янтарьэнерго" расположенного по ул.Суздальской по соглашению о компенсации № 54-115-20 от 11.01.23 | L_140-168 | 4.3313 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Переустройство электросетевого комлекса АО "Янтарьэнерго" по соглашению о компенсации
1.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) различной мощности в количестве 9 единиц для проведения аварийно-восстановительных работ | J_92-20 | 23.0823 | 10.7 | 12.3823 | нд | 5.364 | нд | 5.364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0183 | нд | нд | Титул включен для повышения эффективности организации аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах. Отклонение от плановых параметров 2020 года произошло в связи задержкой ООО «РусДизель» поставки РИСЭ, предусмотренной договором от 19.11.2020 № ЯЭ/34/52. Поставку и монтаж оборудования ООО «РусДизель» произвело 10.02.2021 года.
1.1.6 | Покупка автобуса в количестве двух единиц для перевозки административно-технического персонала | L_92-22-21 | 3.59 | 0 | 3.59 | нд | 3.59 | нд | 0 | нд | 3.59 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Титул включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом.
1.1.6 | Покупка грузо-пассажирского автомобиля в количестве 16 единиц для перевозки ремонтной бригады | L_92-10-21 | 33.78 | 0 | 33.78 | нд | 16.4 | нд | 0 | нд | 16.4 | нд | 0 | нд | 0 | 17.38 | нд | нд | Титул включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом
1.1.6 | Покупка двух автомобилей типа фургон с двухрядной кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | L_92-11-21 | 2.87 | 0 | 2.87 | нд | 2.87 | нд | 0 | нд | 2.87 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Титул включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом
1.1.6 | Покупка тринадцати передвижных мастерских на автомобильном шасси для проведения аварийно-восстановительных работ | L_92-19-21 | 43.836 | 0 | 43.836 | нд | 30.348 | нд | 0 | нд | 30.348 | нд | 0 | нд | 0 | 13.488 | нд | нд | Титул включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом
1.1.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси в количестве семи единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте | L_92-2-21 | 32.228 | 0 | 32.228 | нд | 8.788 | нд | 0 | нд | 8.788 | нд | 0 | нд | 0 | 23.44 | нд | нд | Титул включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом
1.1.6 | Покупка автомобиля-самосвала в количестве четырех единиц для перевозки грузов | L_92-23-21 | 8.16 | 0 | 8.16 | нд | 2.04 | нд | 0 | нд | 2.04 | нд | 0 | нд | 0 | 6.12 | нд | нд | Титул включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом
1.1.6 | Покупка бурильно-крановой установки на автомобильном шасси в количестве четырех единиц для установки опор, завинчивания свай, бурения | L_92-6-21 | 18.021 | 0 | 18.021 | нд | 1e-08 | нд | 0 | нд | 1e-08 | нд | 0 | нд | 0 | 18.021 | нд | нд | Титул включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом
1.1.6 | Покупка передвижной электротехнической лаборатории с рабочей платформой на шасси в количестве одной единицы для диагностики и испытаний | L_92-18-21 | 6.495 | 0 | 6.495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.495 | нд | нд | Титул включен в целях обеспечения оперативно-выездных и ремонтных бригад спецмеханизмами и автотранспортом
1.1.6 | Приобретение оргтехники и компьютеров для оснащения хозяйственной деятельности | L_99-комп-21 | 4.2487 | 0 | 4.2487 | нд | 4.2487 | нд | 4.2487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Титул включен в целях обеспечения текущей деятельности, износ имеющейся копировально-множительной техники.
1.1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения текущей деятельности | K_99-прис | 1.231 | 0.6322 | 0.5988 | нд | 0.5988 | нд | 0.5988 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование кредиторской задолженности 2020 г. Необходимость в обеспечении ремонтных бригад инструментом для выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК.
1.1.6 | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения текущей деятельности | L_99-прис | 0.38879 | 0 | 0.38879 | нд | 0.38879 | нд | 0.2878 | нд | 0.10099 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Необходимость в обеспечении ремонтных бригад инструментом для выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, обеспечение текущей деятельности
1.1.6 | Приобретение Программно-аппаратного комплекса Vinteo | L_20-0600 | 1.15 | 0 | 1.15 | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Включение титула обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойного проведения ВКС. В связи с резким ростом количества участников сеансов ВКС имеющаяся инфраструктура проведения ВКС АО "Янтарьэнерго" исчерпала свои возможности.
1.1.6 | Приобретение приборов энергетика многофункциональных портативных (трехфазных) в количестве 15 штук для нужд филиалов «ЗЭС» и «ВЭС» АО «Янтарьэнерго» | L_99-ПУ-21 | 4.0978 | 0 | 4.0978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0978 | нд | нд | Включение титула обусловлено реализацией в сетях АО «Янтарьэнерго» целого ряда программ по установке приборов учета электроэнергии. Данное оборудование необходимо филиалам и РЭС для проведения инструментальных проверок с целью определения «заряженных» электросчетчиков, выявления неучтенного потребления и проверки схем подключения.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 35,64 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | 41.144 | 38.7342 | 2.4098 | нд | 0.10223 | нд | 0.037593 | нд | 0.064638 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3076 | нд | нд | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено условиями договора на ПИР, которыми оплата предусмотрена после согласования ПД с филиалом АО «СО ЕЭС»
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 15 кВ № В-73 (инв.№ 5000621) в п.Залесье Полесского района" | H_1849 | 0 | 0.15167 | -0.15167 | нд | -0.15167 | нд | -0.15167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Перенос затрат НЗС .Дальнейшая реализация титула не планируется. В связи с изменение схемы распредсетей 15 кВ Большаковского РЭС ВЭС ПС В-73 демонтирована (Распоряжение филиала АО "Янтарьэнерго" "Восточные электрические сети" от 26.12.18 №870).
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», О-5 «Советск» | J_17-1813-2 | 7.1569 | 1.2499 | 5.907 | нд | 5.907 | нд | 5.907 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В соответствии с условиями заключенного договора оплата производится в течении 30 дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта. ЯЭ-32 подписан 30.12.2020, таким образом погашение кредиторской задолженности перенесено на 2021 год.
1.1.6 | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» | J_17-1813-3 | 7.438 | 0 | 7.438 | нд | 0.43536 | нд | 0 | нд | 0.43536 | нд | 0 | нд | 0 | 7.0027 | нд | нд | Из-за несвоевременного выполнения проектных работ подрядной организацией в 2020 году реализация перенесена на 2021 год.
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | 28.4433 | 20.0184 | 8.4249 | нд | 0.039034 | нд | 0 | нд | 0.039034 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3859 | нд | нд | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено условиями договора на ПИР, которыми оплата предусмотрена после согласования ПД с филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области» и получением положительного заключения государстввенной экспертизы. Так как в 2020 году согласование ПД с филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Калининградской области» не завершено, заключение экспертизы не получено, финасирование не производилось.
1.1.6 | Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) административного здания филиала АО "Янтарьэнерго" Западные электрические сети по ул. Генерала Озерова, 18 в г. Калининграде | L_21-0070 | 0.63119 | 0 | 0.63119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63119 | нд | нд | Титул включен в целях сокращения потребления тепловой энергии на хозяйственные нужды административного здания. Установка погодозависимой автоматики позволит поддерживать в помещениях комфортную температуру при минимальных расходах.
1.1.6 | Монтаж и пусконаладка автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) с выводом сигнала с систем на единый приемо-контрольный прибор на посту охраны для круглосуточного контроля состояния в помещениях филиала Западные электрические сети по ул.Нарвская, 55 | K_20-0275 | 0.64755 | 0.60664 | 0.040912 | нд | 0.040912 | нд | 0 | нд | 0.040912 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнения предписания Главного управления МЧС России по Калининградской области №98/1/1 от 01.11.2018
1.1.6 | Приобретение Программно-аппаратного комплекса СЭДО | K_20-0587 | 4.695 | 0 | 4.695 | нд | 4.695 | нд | 4.695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 «О преимущественном использовании отечественного программного обеспечения», решением Совета директоров ПАО «Россети» (п. 2.4 протокола от 07.03.2019 № 345).
1.1.6 | Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород | K_НИОКР12 | 0.68374 | 0.29303 | 0.39071 | нд | 0.39071 | нд | 0.39071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5511e-17 | нд | нд | Ссоздание региональных цифровых карт территорий АО «Янтарьэнерго» периодичности расчистки просек ВЛ от древеснокустарниковой растительности на основе проведения исследований и получения данных о характеристиках лесной растительности, необходимых для определения скорости зарастания просек BJ1 в разрезе лесорастительных зон и лесных районов.
1.1.6 | Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА | K_НИОКР13 | 12 | 6 | 6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6 | нд | нд | Проведение обучения сотрудников АО «Янтарьэнерго» на площадке компании по тематике «Цифровая ПС - МЭК 61850». Анализ систем РЗА и АСУ ТП, реализованных на подстанциях Заказчика с высшим напряжением 110 кВ и анализе нормативной документации для подстанций с высшим напряжением 220 кВ, с целью формирования перечней используемых функций РЗА и АСУ ТП и соответствующих им логических узлов.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 54.5634 | 53.7593 | 0.8041 | нд | 0.8041 | нд | 0.3633 | нд | 0.4408 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 54.5634 | 53.7593 | 0.8041 | нд | 0.8041 | нд | 0.3633 | нд | 0.4408 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.7 | Охрана объектов незавершенного строительства (комплекс очистных сооружений, Правдинская ГЭС-4) | A_139 | 54.5634 | 53.7593 | 0.8041 | нд | 0.8041 | нд | 0.3633 | нд | 0.4408 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Затраты по охране объекта, незавершенного строительством
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 204.2448 | 195.7285 | 8.5164 | нд | 8.5164 | нд | 8.5164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | 204.2448 | 195.7285 | 8.5164 | нд | 8.5164 | нд | 8.5164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование проекта в 2021 году обусловлено оплатой кредиторской задолженности. Ввод объекта в эксплуатацию (28.12.2020), по условиям договоров оплата осуществляется в течении 30 дней с момента ввода в эксплуатацию.