## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» за апрель 2024 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-5 Советск I цепь (Л-109) | 1 день | 2024-04-01 | 2024-04-01
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | Т-2 | 3 дня | 2024-04-01 | 2024-04-03
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Гусев - О-15 Нестеров (Л-101) | 4 дня | 2024-04-01 | 2024-04-04
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | ВЛ 110 кВ Гусев - О-15 Нестеров (Л-101) | 4 дня | 2024-04-01 | 2024-04-04
ПС 110 кВ Гусев | ВЛ 110 кВ Гусев - О-15 Нестеров (Л-101) | 1 день | 2024-04-01 | 2024-04-01
ПС 110 кВ Морская | Т-1 | 3 дня | 2024-04-01 | 2024-04-03
ПС 110 кВ О-13 Енино | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-13 Енино (Л-126) | 4 дня | 2024-04-02 | 2024-04-05
ПС 110 кВ О-16 Лужки | II с. 110 кВ | 4 дня | 2024-04-02 | 2024-04-05
ПС 110 кВ О-16 Лужки | СВ-110 кВ | 4 дня | 2024-04-02 | 2024-04-05
ПС 110 кВ О-13 Енино | В Л-126 | 4 дня | 2024-04-02 | 2024-04-04
ПС 110 кВ О-13 Енино | ОСШ 110 кВ | 4 дня | 2024-04-02 | 2024-04-04
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-13 Енино (Л-126) | 3 дня | 2024-04-03 | 2024-04-05
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | Т-2 | 2 дня | 2024-04-04 | 2024-04-05
ПС 110 кВ Морская | Т-2 | 2 дня | 2024-04-04 | 2024-04-05
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ-325 | 2 дня | 2024-04-04 | 2024-04-05
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | ТСН-2 | 1 день | 2024-04-05 | 2024-04-05
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | ОСШ 110 кВ | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | Т-3 | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | В Т-3 110 кВ | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Кутузовская – Храброво | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 330 кВ Кутузовская | ВЛ 110 кВ Кутузовская – Храброво | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 110 кВ Морская | Т-3 | 4 дня | 2024-04-08 | 2024-04-11
ПС 110 кВ Полесск | Т-1 | 2 дня | 2024-04-08 | 2024-04-09
ПС 110 кВ О-16 Лужки | Т-2 | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-16 Лужки | ТСН №2 | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 330 кВ Кутузовская | ОСШ 110 кВ | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | Т-1 | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | ТСН-1 15 кВ | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | Т-2 | 3 дня | 2024-04-08 | 2024-04-10
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | В Т-2 110 кВ | 3 дня | 2024-04-08 | 2024-04-10
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | 2с 110кВ | 3 дня | 2024-04-08 | 2024-04-10
ПС 330 кВ Кутузовская | ОВ 110 | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 Храброво | 5 дней | 2024-04-08 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск | 4 дня | 2024-04-09 | 2024-04-12
Россети Янтарь | ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск | 4 дня | 2024-04-09 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | 1 С 110 кВ | 4 дня | 2024-04-09 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | СВ 110 | 4 дня | 2024-04-09 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | РП 110 кВ | 4 дня | 2024-04-09 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | Т-2 | 4 дня | 2024-04-09 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | II с.ш. 110 кВ | 4 дня | 2024-04-09 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | ТН II с.ш. 110 кВ | 4 дня | 2024-04-09 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | СВ-110 кВ | 4 дня | 2024-04-09 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | Т-1 | 3 дня | 2024-04-10 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | Т-1 | 2 дня | 2024-04-11 | 2024-04-12
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | ТСН-1 | 2 дня | 2024-04-11 | 2024-04-12
ПС 330 кВ Советск-330 | В 330 Кутузовская | 11 дней | 2024-04-11 | 2024-04-21
ПС 330 кВ Советск-330 | 1 с.ш. 330 кВ | 16 дней | 2024-04-11 | 2024-04-26
ПС 330 кВ Советск-330 | М-310 | 16 дней | 2024-04-11 | 2024-04-26
ПС 330 кВ Советск-330 | ТН-301 | 16 дней | 2024-04-11 | 2024-04-26
ПС 330 кВ Советск-330 | АТ-301 | 3 дня | 2024-04-15 | 2024-04-17
ПС 110 кВ Янтарное | ВЛ 110 кВ Светлый – Янтарное с отпайкой на ПС Карьер | 2 дня | 2024-04-15 | 2024-04-16
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | Т-2 | 5 дней | 2024-04-15 | 2024-04-19
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | ТСН-2 15 кВ | 5 дней | 2024-04-15 | 2024-04-19
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ВЛ 330 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - 0-1 Центральная (Л-441) | 12 дней | 2024-04-15 | 2024-04-26
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ 0-27 Муромская – Храброво | 4 дня | 2024-04-15 | 2024-04-18
ПС 110 кВ О-27 Муромская | ВЛ 110 кВ 0-27 Муромская – Храброво | 4 дня | 2024-04-15 | 2024-04-18
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л-121) | 5 дней | 2024-04-15 | 2024-04-19
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л-121) | 5 дней | 2024-04-15 | 2024-04-19
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л-121) | 5 дней | 2024-04-15 | 2024-04-19
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | 2 С 110 кВ | 5 дней | 2024-04-15 | 2024-04-19
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | СВ 110 | 5 дней | 2024-04-15 | 2024-04-19
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-121 | 5 дней | 2024-04-15 | 2024-04-19
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | РП 110 кВ | 5 дней | 2024-04-15 | 2024-04-19
ПС 330 кВ Советск-330 | ОСШ 110 кВ | 12 дней | 2024-04-15 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-27 Муромская | РП 110 кВ | 4 дня | 2024-04-15 | 2024-04-18
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В1 ВЛ 441 | 12 дней | 2024-04-15 | 2024-04-26
ПС 110 кВ Ладушкин | Т-1 | 3 дня | 2024-04-15 | 2024-04-17
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В2 ВЛ 441 | 12 дней | 2024-04-15 | 2024-04-26
ПС 110 кВ Гусев | В Л-113 | 4 дня | 2024-04-15 | 2024-04-18
ПС 110 кВ Гусев | 1 С 110 кВ | 4 дня | 2024-04-15 | 2024-04-18
ПС 110 кВ Гусев | ТН-1 110 | 4 дня | 2024-04-15 | 2024-04-18
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | Т-2 | 4 дня | 2024-04-16 | 2024-04-19
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | ТСН №2 | 4 дня | 2024-04-16 | 2024-04-19
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | Т-2 | 2 дня | 17.04.2024 | 2024-04-18
ПС 110 кВ Янтарное | ТСН-1 | 1 день | 17.04.2024 | 17.04.2024
ПС 110 кВ Ладушкин | Т-2 | 3 дня | 17.04.2024 | 2024-04-19
ПС 110 кВ Янтарное | ТСН-2 | 1 день | 2024-04-18 | 2024-04-18
ПС 110 кВ Полесск | Т-2 | 1 день | 2024-04-19 | 2024-04-19
ПС 330 кВ Советск-330 | В 330 Прегольская ТЭС | 6 дней | 2024-04-21 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | В Т-2 | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-50 Междуречье | ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье – О-34 Правдинск (Л-156) | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | ВЛ 110 кВ О-50 Междуречье – О-34 Правдинск (Л-156) | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый I цепь с отпайками | 1 день | 2024-04-22 | 2024-04-22
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Советск 330 - О-6 Неман (Л-103) | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Советск 330 - О-6 Неман (Л-103) | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | В Л 156 | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-50 Междуречье | I с. 110 кВ | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-50 Междуречье | РП-110 кВ | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-50 Междуречье | СВ-110 кВ | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | ОСШ 110 кВ | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | СВ | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | РП | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | ТН-2 110 кВ | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | 2 с 110 кВ | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-103 | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-6 Неман | Т-2 | 4 дня | 2024-04-22 | 2024-04-25
ПС 110 кВ О-50 Междуречье | Т-1 | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-50 Междуречье | ТСН №1 | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
ПС 110 кВ О-6 Неман | 2 с. 110 кВ | 4 дня | 2024-04-22 | 2024-04-25
ПС 110 кВ О-6 Неман | СВ 110 кВ | 4 дня | 2024-04-22 | 2024-04-25
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый I цепь с отпайками | 5 дней | 2024-04-22 | 2024-04-26
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О-5 Советск - Пагегяй (Л-105) | 4 дня | 2024-04-23 | 2024-04-26
ПС 110 кВ Янтарное | Т-2 | 4 дня | 2024-04-23 | 2024-04-26
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино | 4 дня | 2024-04-23 | 2024-04-26
ПС 110 кВ Гусев | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев №1 | 4 дня | 2024-04-23 | 2024-04-26
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый I цепь с отпайками | 1 день | 2024-04-27 | 2024-04-27