## 10 Кв фин
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2017 год
Отчет за 1 квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
| Титул/Сводный титул | № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N2017, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.04. года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[12 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[5 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1248.5815 | 13053.6077 | 0 | 0 | 12502.8898 | 5151.0599 | 7943.9196 | 3500.9147 | 2342.1466 | 1089.2937 | 2342.1466 | 1576.079 | 0 | 467.5017 | 0 | 368.0403 | 0 | 6070.9376 | 1252.853 | 115% | 0
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 402.5041 | 9596.295 | 0 | 0 | 4891.0737 | 2922.8756 | 2398.7601 | 2584.3091 | 945.9877 | 776.345 | 945.9877 | 1219.6964 | 0 | 417.2561 | 0 | 171.0117 | 0 | 1524.3085 | 169.6427 | 6.564% | 0
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 163.43 | 635.8262 | 0 | 0 | 1262.3639 | 449.7508 | 895.853 | 250.2422 | 35.145 | 85.1167 | 35.145 | 46.0706 | 0 | 47.235 | 0 | 71.8198 | 0 | 876.7565 | -49.9717 | -19.97% | 0
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 656.7692 | 2690.6096 | 0 | 0 | 6236.8809 | 1683.9946 | 4571.955 | 628.8733 | 1354.3355 | 225.8322 | 1354.3355 | 308.5833 | 0 | 0 | 0 | 94.4578 | 0 | 3595.0189 | 1128.5033 | 179.4% | 0
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.18777 | 1.084 | 0 | 0 | 11.907 | 4.7979 | 11.907 | 0.751 | 0.51987 | 0 | 0.51987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 11.907 | 0.51987 | 69.22% | 0
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 25.6905 | 129.7928 | 0 | 0 | 100.6643 | 89.641 | 65.4444 | 36.739 | 6.1585 | 1.9997 | 6.1585 | 1.7287 | 0 | 3.0106 | 0 | 30 | 0 | 62.9467 | 4.1588 | 11.32% | 0
|  | 1 | Калининградская область | Г | 1248.5815 | 13053.6077 | 0 | 0 | 12502.8898 | 5151.0599 | 7943.9196 | 3500.9147 | 2342.1466 | 1089.2937 | 2342.1466 | 1576.079 | 0 | 467.5017 | 0 | 368.0403 | 0 | 6070.9376 | 1252.853 | 115%
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 402.5041 | 9596.295 | 0 | 0 | 4891.0737 | 2922.8756 | 2398.7601 | 2584.3091 | 945.9877 | 776.345 | 945.9877 | 1219.6964 | 0 | 417.2561 | 0 | 171.0117 | 0 | 1524.3085 | 169.6427 | 21.85% | 0
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 316.2652 | 1804.7035 | 0 | 0 | 1853.7262 | 1390.3562 | 864.7055 | 355.2421 | 173.9789 | 60.2985 | 173.9789 | 50.1872 | 0 | 87.5983 | 0 | 157.1581 | 0 | 756.6974 | 113.6804 | 188.5% | 0
16-0246 | Титул | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | нд | нд | нд | нд | 937.7755 | 471.8782 | 465.8973 | 153.051 | 68.2584 | 22.5637 | 68.2584 | 11.8 | 0 | 51.3 | 0 | 67.3873 | 0 | 397.6389 | 45.6947 | 202.5% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
16-0247 | Титул | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | нд | нд | нд | нд | 522.2727 | 280.872 | 241.4007 | 62.332 | 36.8637 | 10 | 36.8637 | 5.9 | 0 | 14.75 | 0 | 31.682 | 0 | 204.537 | 26.8637 | 268.6% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
0 | 0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 316.2652 | 1804.7035 |  | 0 | 393.678 | 637.6059 | 157.4075 | 139.8591 | 68.8568 | 27.7349 | 68.8568 | 32.4872 | 0 | 21.5483 | 0 | 58.0888 | 0 | 154.5215 | 41.122 | 148.3%
2537 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30328 | нд | 0 | 0.10702 | 0 | 0.10702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10702 | 0% | Затраты по оплате аренды земельного участка
2633 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 88.4682 | 739.3288 | 2014-12-01 | нд | нд | 293.8147 | нд | 0 | 13.343 | 0 | 13.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.343 | 0% | Плановый объект 2015 года. Часть работ перенесена на 2016 год из-за неготовности заявителя осуществить технологическое присоединение (письмо ООО «К-Поташ Сервис» №376 от 22.12.2015г.
16-0301 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 2.889 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.889 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" Дог № 9138/12/15 от 12.07.2016 Газпром инвест, объект: "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сб)
16-0304 | Титул | 1.1.1.3 | ПСД по титулу "Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская" | H_16-0304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.057948 | 0 | 0.057948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057948 | 0% | Затраты по оценке рыночной стоимости земельного участка
2878 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 8.0246 | 40.7496 | 2014-12-01 | нд | нд | 28.8305 | нд | 0 | 0.24622 | 0 | 0.24622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24622 | 0% | Оплачена кредиторская задолженность за оборудование, поставленное в 2015 году. Дог ТП № 67/02/14 от 20.02.2014ОО "Глория", мн.кв. жилые дома
3071 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 2.7404 | 13.8162 | 2015-06-01 | нд | нд | 1.2062 | нд | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6 | 0% | Оплата за СМР.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП 1153/09/14 от 23.09.2014 ООО "Логитек" здание склада бытовой техники
3073 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0.34324 | 1.8049 | 2014-12-01 | нд | нд | 1.6419 | нд | 0 | 0.10875 | 0 | 0.10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10875 | 0% | Оплата за СМР. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог.ТП 675/07/10 д/с 8, 675/07/10 д/с 1128.07.2014; 04.04.2016ООО "ОКТАН-сервис"ЖД и объекты соц культбыт. и озд. назначения
3490 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 8.4095 | 43.9151 | 2016-01-01 | нд | нд | 0.71682 | нд | 0 | 0.768 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.768 | 0% | Оплата за ПСД и оборудование, поставленное в 2016 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 840/07/14 от 18.02.2015Росгранстрой,АПП г. Советск
2629 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 6.5989 | 38.7381 | 2015-11-01 | нд | 5.454 | 0.068878 | 5.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3851 | 0 | 0% | 0
16-0205 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 13.1563 | 55.7113 | 2016-12-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.88012 | 0 | 0.88012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88012 |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" договор ТП № 788/07/14 от 28.11.2014 (Заявитель: ЗАО "Аэропорт"Храброво" , объект: аэровокзал)
2675 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 12.5607 | 61.6054 | 2014-12-01 | нд | 61.111 | 45.154 | 15.957 | 0 | 0.00033853 | 0 | 0.00033853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9566 | 0.00033853 |  | 0
2703 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 3.5761 | 15.4308 | 2014-12-01 | нд | 14.495 | 0.2691 | 14.2259 | 0 | 0.00042317 | 0 | 0.00042317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2255 | 0.00042317 | 0% | 0
2752 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 34.8177 | 146.67 | сен.14 мар.15 | нд | 63.009 | 62.2836 | 0.72538 | 0 | 0.0042931 | 0 | 0.0042931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72108 | 0.0042931 | 0% | 0
2771 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 6.946 | 32.5639 | 2016-10-01 | нд | 19.73 | 18.2777 | 1.4523 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | Оплата за СМР. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №924/09/13 ОО КПД Монтаж подключение многокв.ж/д. Объект введен.
2775 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 10.2729 | 49.1158 | 2014-12-01 | нд | 46.409 | 34.2739 | 12.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1351 | 0 | 0% | 0
3105 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 2.157 | 10.472 | 2015-09-01 | нд | нд | 0.19824 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
16-0077 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 6.8719 | 32.0411 | 2016-06-01 | нд | нд | 25.0419 | нд | 0 | 0.0847 | 0 | 0.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0847 |  | Оплачен ПИР выполненный в 2016 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 502/02/16 Стройплощадка под ст-во стадиона на 35тыс. зрительских мест. Объект введен в 2016 году
16-0006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.008444 | нд | 0 | 0.011918 | 0 | 0.011918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011918 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 788/07/14 д/с 1от 14.03.2016 (Заказчик: Аэропорт, объект: аэровокзал)
16-0190 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 25.6349 | 123.7658 | 2016-06-01 | нд | нд | 2.3053 | нд | 0 | 7.1636 | 0 | 7.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1636 | 0% | Оплата за СМР и оборудование, выполненное в 2016 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 8976/12/15,д/с № 1, № 8979/12/1 от 25.12.2015 (ГКУ КО "Управление дор. хозяйства КО", объект - Насосы ливн., очистн, и канализ-х сооружений ; Наружное освещение и светофорное оборудование магистральных дорог и улиц);
3994 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 1.6984 | 7.8098 | 2016-03-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1667/11/14 от 12.12.2014 СтальСпецСтрой(скл. база стр. материалов и жб изделий с адм. корпусом)
3016 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0.59761 | 3.2167 | 2015-03-01 | нд | нд | 0.09558 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
2736 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 0.28313 | 1.56 | 2014-09-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
3110 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0.17395 | 0.96211 | 2014-12-01 | нд | нд | 0.05666 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
16-0048 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18652 | нд | 0 | 0.91679 | 0 | 0.91679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91679 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 923/08/14 от 11.03.2015 МКУ "УКС "ГО Калининград (рек.жил. дома)
1460 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 4.8223 | 25.0812 | 2014-06-01 | нд | 24.1747 | 0.826 | 24.1747 | 21.9373 | 0 | 9.0749 | 0 | 3.8758 | 0 | 5 | 0 | 3.9866 | 0 | 24.1747 | -9.0749 | -100% | Расторжение договора тех.присоединения ( № В-376/11/10 д/с 1 от 04.07.2011)
2185 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 1.5615 | 6.6155 | 2013-09-01 | нд | нд | 0.43512 | нд | 0 | 12.1659 | 0 | 12.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1659 | 0% | Оплата за оборудование, поставленное в 2016 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 332/04/11 от 27.06.2011, Дог № 960/11/09 д/с 1 от 27.04.2011 РЖД, Рег.торг. компания(дет. оздор.лагерь; здание, реконструируемое в гостинично-рекреационный комплекс )
2354 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 6.7266 | 32.6811 | 2015-03-01 | нд | 29.7142 | 8.4087 | 21.3054 | 29.1478 | 2.3556 | 0 | 2.3556 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19.1478 | 0 | 18.9498 | 2.3556 | 0% | Оплата за СМР, выполненный в 2016 году. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 430/05/12 д/с № 4 от 20.08.2015Балтламинат 2006, многофункц.комплекс с АТП и номерами гостиницы
2574 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 2.8895 | 12.9875 | 2016-10-01 | нд | 8.6759 | 5.6288 | 3.0471 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0471 | 0 | 0% | 0
2575 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/6 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 2.828 | 14.2241 | 2014-09-01 | нд | 13.8605 | 1.0526 | 12.8079 | 8 | 0.0031876 | 2 | 0.0031876 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8047 | -1.9968 | -99.84% | Поздняя сдача актов выполненных работ
4576 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067009 | нд | 0 | 0.024035 | 0 | 0.024035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024035 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП. Крестьянское (фермерское) хозяйство "Калина"Дог № 3924/06/15 д/с № 2 от 18.11.2015(Заказчик: Крестьянское (фермерское) хозяйство "Калина", объект: Нежилые здания)
2642 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 2.0181 | 9.8652 | 2014-12-01 | нд | нд | 5.1119 | нд | 0 | 0.0017523 | 0 | 0.0017523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0017523 | 0% | 0
2728 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 2.3543 | 10.7393 | 2014-06-01 | нд | 10.1819 | 9.0339 | 1.148 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | -2 | -100% | Объект введен в 2015
2730 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 2.5845 | 12.3298 | 2014-03-01 | нд | 10.0548 | 9.9453 | 0.10944 | 3.5 | 0.20238 | 3.5 | 0.20238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2976 | -94.22% | Объект введен в 2015
2791 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 1.9053 | 8.5563 | 2014-12-01 | нд | нд | 6.282 | нд | 0 | 1.482 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.482 | 0% | Оплата работ, выполненных в 2016 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 920/10/12 от 30.07.2013 Муниц. казенное учреждение "Жилищно-коммунальное агентство", котельная на природном газе
2793 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 2.2628 | 10.4933 | 2013-12-01 | нд | 10.3901 | 0.82112 | 9.569 | 5.044 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.569 | -5.044 | -100% | Объект введен в 2015
2982 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 3.4583 | 17.6692 | 2015-06-01 | нд | 16.1455 | 0.63 | 15.5155 | 15.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4021 | 0 | 15.5155 | 0 | 0% | 0
3002 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 1.9026 | 8.4981 | 2015-06-01 | нд | 7.9589 | 7.3024 | 7.9589 | 7.1024 | 8.802e-05 | 2 | 8.802e-05 | 5.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9588 | -1.9999 | -100% | Объект профинансирован в 2016 году
3006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 1.7417 | 7.5952 | 2015-06-01 | нд | 6.88 | 0.66818 | 6.2118 | 0 | 2.81 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4018 | 2.81 | 0% | Оплата работ, выполненных в 2015 году. Объект введен в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 175/02/14, д/с 1, д/с 2, д/с 3 24.03.2014; 18.04.2014; 18.02.2015; 28.08.2015 (МАУ "Служба заказчика-застройщика")Детский сад на 240 мест
3042 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 1.7834 | 7.8028 | 2015-06-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
3114 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 3.3413 | 15.0876 | 2015-07-01 | нд | нд | 0.18762 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
3119 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 4.2048 | 18.8122 | 2016-10-01 | нд | 10.5431 | 5.529 | 5.0142 | 9.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8436 | 0 | 7.0446 | 0 | 5.0142 | 0 | 0% | 0
3166 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0.8693 | 4.4925 | 2015-09-01 | нд | нд | 0 | нд | 3.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7046 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
3356 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 2.5977 | 12.0394 | 2015-06-01 | нд | нд | 0.81652 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
3479 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 1.539 | 8.742 | 2015-09-01 | нд | нд | 0.10615 | нд | 3.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5271 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
3500 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ , КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ от КТПн по ул.Косм.Леонова в г.Калининграде | Н_3500 | 1.752 | 6.404 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.078509 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.078509 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" договор ТП № 1244/09/14 от 08.10.2014 ( ООО "АННА-МАРИЯ" , мн.кв.ж/д со встр. нежилыми помещ. и подз. автостоянкой)
3508 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 1.421 | 6.8849 | 2015-09-01 | нд | 6.0648 | 3.2272 | 2.8376 | 5.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6672 | 0 | 2.8376 | 0 | 0% | 0
3510 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 2.1512 | 9.325 | 2016-03-01 | нд | нд | 0.40262 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
3630 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3134 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
4034 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 1.2112 | 5.7482 | 2015-11-01 | нд | нд | 4.5028 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
4173 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 2.8921 | 13.7116 | 2016-09-01 | нд | нд | 5.5557 | нд | 0 | 6.4407 | 0 | 6.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4407 | 0% | Оплата ПСД и оборудования, выполненного в2016 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1793/12/14 от 17.12.2014 (ЛАСТАДИЕ, объект - многофункциональный гостиничный комплекс с административными , торгово-выставочными зданиями)
4196 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 3.4341 | 14.9763 | 2016-12-01 | нд | нд | 13.8882 | нд | 0 | 0.00048983 | 0 | 0.00048983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00048983 | 0% | 0
16-0007 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013745 | нд | 0 | 0.002734 | 0 | 0.002734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002734 | 0% | 0
16-0050 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 1.1443 | 4.5913 | 2015-12-01 | нд | нд | 1.1211 | нд | 0 | 1.9912 | 0 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9912 | 0% | Оплата работ , выполненных в 2016 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 8215/11/15 от 30.11.2015 (Администрация МО "Нестеровский р-н", объект - Водозабор)Объект введен в 2016 году.
3800 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 2.6577 | 10.5706 | 2016-06-01 | нд | нд | 0.28202 | нд | 0 | 6.5779 | 0 | 6.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.5779 | 0% | Оплата работ , выполненных в 2016 году. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1046/11/12 от 01.02.2013 г. ( д/с 1 от 13.02.2015) (Администрация Гвардейское ГП, объект - канализационные очистные сооружения)
16-0049 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 1.5869 | 6.9524 | 2016-09-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.12319 | 0 | 0.12319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12319 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6816/09/15 от 11.11.2015 (ООО СаШиКо, объект - Склад литер "В")
16-0011 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 1.5998 | 7.582 | 2016-03-01 | нд | нд | 0.02832 | нд | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.225 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1782/12/14 д/с № 1 от 13.11.2015(Заказчик: КСТ-Запад, объект: многоквартирные жилые дома)
4259 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП-XXXIX до КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
16-0083 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от РП -XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде | H_16-0083 | 4.5576 | 20.4585 | 2016-10-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
4175 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 12-35 (ПС О-12-ТП-411), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул. Судостроительная в г. Калининграде | H_4175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
2044 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 5.0776 | 24.5829 | 2013-12-01 | нд | 20.1203 | 23.97 | -3.8497 | 10.509 | 0 | 3 | 0 | 7.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% | Объект профинансирован и введен в 2016 году
2710 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 2.0572 | 9.3263 | 2014-12-01 | нд | 8.7053 | 7.0284 | 1.6769 | 1.116 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6769 | -1.116 | -100% | Объект профинансирован и введен в 2016 году
0 | 0 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 52.3496 | 244.6409 | 0 | 0 | 16.4306 | 7.5873 | 12.2281 | 9.4086 | 5.8941 | 0 | 5.8941 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 3.1996 | 0 | 2.8195 | 5.8941 | 0%
0 | 0 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 52.3496 | 244.6409 | 0 | 0 | 16.4306 | 7.5873 | 12.2281 | 9.4086 | 5.8941 | 0 | 5.8941 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 3.1996 | 0 | 2.8195 | 5.8941 | 0%
16-0174 | Титул | 1.1.2.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 1.2359 | 7.7769 | 2016-09-01 | нд | нд | 1.4136 | нд | 0 | 4.7154 | 0 | 4.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7154 | 0% | Оплата за ПСД и СМР, выполненную в 2016 году.Выполненин обязательств АО "Янтарьэнерго"по дог. ТП № 3288/06/16 от 23.09.2016( Интертехэлектро, объект: Строительная площадка Талаховской ТЭС)
2619 | Титул | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 45.9639 | 210.3563 | 2015-03-01 | нд | нд | 1.1377 | нд | 0 | 0.3713 | 0 | 0.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3713 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог.ТП № 502/02/16 от 29.04.2016 ( ФГУП "Спорт-Инжиниринг" - (6) ТП 10/0,4 кВ для строительства стадиона на 35000 зрительных мест)
1321 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 2.6821 | 12.993 | 2012-12-01 | нд | 13.133 | 0 | 13.133 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.924 | 0 | 0% | 0
2305 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 1.0364 | 5.991 | 2016-10-01 | нд | 3.2975 | 4.2025 | -0.90491 | 3.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1996 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2988 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 1.4312 | 7.5237 | 2014-12-01 | нд | нд | 0.83354 | нд | 0 | 0.80739 | 0 | 0.80739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80739 | 0% | Объект частично введен в 2015 году. Оплата задолженности за оборудование. Поставленное в 2015 году.
0 | 0 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1.7868 | 7390.5379 | 0 | 0 | 2906.528 | 1430.313 | 1481.5981 | 2203.2161 | 755.9567 | 716.0465 | 755.9567 | 1163.3002 | 0 | 323.8695 | 0 | 0 | 0 | 726.2272 | 39.9102 | 5.574%
0 | 0 | 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | нд | 7382.0911 | 0 | нд | 2906.528 | 1424.9299 | 1481.5981 | 2203.2161 | 755.3709 | 716.0465 | 755.3709 | 1163.3002 | 0 | 323.8695 | 0 | 0 | 0 | 726.2272 | 39.3244 | 5.492%
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 7382.0911 | 0 | нд | 2906.528 | 1424.9299 | 1481.5981 | 2203.2161 | 755.3709 | 716.0465 | 755.3709 | 1163.3002 | 0 | 323.8695 | 0 | 0 | 0 | 726.2272 | 39.3244 | 5.492%
3450-1 | Сводный титул | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | Г | нд | 7382.0911 | нд | нд | 2906.528 | 1424.9299 | 1481.5981 | 2203.2161 | 755.3709 | 716.0465 | 755.3709 | 1163.3002 | 0 | 323.8695 | 0 | 0 | 0 | 726.2272 | 39.3244 | 5.492% | Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016). Обеспечение работы Калининградской энергосистемы в изолированном режиме.Договор ТП с ООО "Калининградская генерация" № 498/02/16 от 04.03.2016 г.
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.7868 | 8.4468 | 0 | нд | нд | 5.3832 | нд | 0 | 0.58575 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58575
0 | 0 | 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 1.7868 | 8.4468 | 0 | нд | нд | 5.3832 | нд | 0 | 0.58575 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58575
3103 | Титул | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 1.7868 | 8.4468 | 2015-12-01 | нд | нд | 5.3832 | нд | 0 | 0.58575 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58575 |  | Выполненин обязательств АО "Янтарьэнерго"по дог. ТП № 688/06/14 от 10.07.2014. Мобильные ГТЭС
0 | 0 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 32.1025 | 156.4128 | 0 | 0 | 114.3889 | 94.619 | 40.2284 | 16.4423 | 10.1579 | 0 | 10.1579 | 0 | 0 | 5.7883 | 0 | 10.654 | 0 | 38.5645 | 10.1579 | 0%
0 | 0 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 31.1193 | 151.547 | 0 | 0 | 114.3889 | 94.619 | 40.2284 | 16.4423 | 5.2952 | 0 | 5.2952 | 0 | 0 | 5.7883 | 0 | 10.654 | 0 | 38.5645 | 5.2952 | 0%
136 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 14.0677 | 70.8254 | сен.14, окт. 16 | нд | 93.766 | 59.0298 | 34.7362 | 0 | 1.9892 | 0 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7471 | 1.9892 | 0% | Оплата зв СМР, выполненные в 3 кв.2016 года. (Дог. ТП № 675/07/10 от 04.10.2010; Дог № 1117/02/15 от 26.03.2015(ООО "Октан-сервис", жилые дома с объектами социально-культурного, бытового и оздоровительного назначения МП "Водоканал", ВНС с резервуарами чистой воды и емкостями хранения питьевой воды).
3480 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 1.2319 | 6.7607 | 2015-09-01 | нд | 5.9747 | 0.15734 | 5.8174 | 5.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7883 | 0 | 0 | 0 | 5.8174 | 0 | 0% | 0
2795 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 4.2021 | 18.7996 | 2014-12-01 | нд | нд | 7.998 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
3144 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 1.1633 | 6.8367 | 2016-02-01 | нд | нд | 0.49888 | нд | 0 | 0.096523 | 0 | 0.096523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096523 |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 651/06/14 от 22.07.2014 БАЛТИК-СИТИ, многокв. ж/ дом со встр. Адм. Помещениями
1150 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 5.3064 | 23.1005 | 2013-12-01 | нд | нд | 11.898 | нд | 0 | 2.2511 | 0 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2511 |  | Оплата за СМР. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №699/07/10 от 18.08.2010; Дог №763/08/10 д/с 3 от 10.06.2011; Дог №909/02/15 от 07.04.2015
2900 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 2.4335 | 11.0994 | 2015-10-01 | нд | 9.7158 | 9.8274 | -0.11156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2907 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 1.4327 | 7.3015 | 2014-12-01 | нд | нд | 0.06372 | нд | 6.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2562 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
3007 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двухсекционной ТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС В-54 (инв.№ 5149798) и ВЛ 15-176 (инв.№ 5115666), реконструкция ПС В-54 в г.Светлогорске ул.Ольховая | Н_3007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
3211 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 1.0446 | 5.5345 | 2015-09-01 | нд | 4.9323 | 5.146 | -0.21363 | 4.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3978 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0122 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв.5114667) Насосная станция №62, кад. № 39:00:000000:420 Полесский муниципальный район | H_16-0122 | 0.237 | 1.2888 | 2017-01-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.95833 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95833 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по Дог ТП № 8936/12/15 от 21.01.2016 (объект - насосная станция №62, заказчик - Управление Калининградмелиоводхоз)
0 | 0 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.98323 | 4.8657 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 4.8628 | 0 | 4.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8628 | 0%
1442 | Титул | 1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-245 (инв.№ 5113703), строительство ЛЭП 15 кВ, г. Калининград, ул. Большая Оружная | D_1442 | 0.98323 | 4.8657 | 2013-03-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 4.8628 | 0 | 4.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8628 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" договор ТП№ 350/04/11 от 31.05.2011 ( д/с № 2 от 07.05.2015) ДНТ"Золотой петушок", жилые строения (дома), 550); № 73/01/11 от 14.03.2011 жилые строения (дома), 315)
0 | 0 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 163.43 | 635.8262 | 0 | 0 | 1262.3639 | 449.7508 | 895.853 | 250.2422 | 35.145 | 85.1167 | 35.145 | 46.0706 | 0 | 47.235 | 0 | 71.8198 | 0 | 876.7565 | -49.9717 | -58.71%
0 | 0 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 48.6815 | 205.63 | 0 | 0 | 188.735 | 151.7722 | 36.9628 | 3 | 0.57573 | 0 | 0.57573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36.4667 | 0.57573 | 0%
0 | 0 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 48.6815 | 205.63 | 0 | 0 | 182.867 | 151.7722 | 31.0948 | 0 | 0.57573 | 0 | 0.57573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5987 | 0.57573 | 0%
55 | Титул | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 48.6815 | 205.63 | 2013-06-01 | нд | 182.867 | 151.7722 | 31.0948 | 0 | 0.49605 | 0 | 0.49605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5987 | 0.49605 | 0% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования, из-за отсутствия участников в 2016 году. Договор на поставку оборудования заключен 30.06.2016 гг. поставка в 1 кв 2017 г.
51 | Титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-22 "Краснознаменск" 2 п.к. | А_51 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.079677 | 0 | 0.079677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.079677 | 0% | Затраты по экпертизе инженерных изысканий
0 | 0 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | 5.868 | 0 | 5.868 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.868 | 0 | 0%
2722 | Титул | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | нд | нд | нд | нд | 5.868 | 0 | 5.868 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.868 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 92.3891 | 315.6491 | 0 | 0 | 662.8323 | 159.8115 | 531.0562 | 140.8792 | 16.2308 | 68.1167 | 16.2308 | 15 | 0 | 28.65 | 0 | 29.1125 | 0 | 525.0277 | -51.8859 | -76.17%
0 | 0 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 92.3891 | 315.6491 | 0 | 0 | 503.6852 | 103.9658 | 427.7547 | 83.0472 | 13.2301 | 23.6468 | 13.2301 | 15 | 0 | 28.65 | 0 | 15.7504 | 0 | 424.727 | -10.4167 | -44.05%
255-1 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6835 | нд | 0 | 0.018317 | 0 | 0.018317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018317 | 0% | Оплачена кредиторская задолженность за ПИР выполненный в 2015 году
949 | Титул | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | нд | нд | нд | нд | 386.8772 | 65.5081 | 321.369 | 56.8964 | 3.0277 | 10 | 3.0277 | 15 | 0 | 25 | 0 | 6.8964 | 0 | 318.3413 | -6.9723 | -69.72% | В связи с изменением объема работ, появилась необходимость получить разрешение ЦЗО на внесение изменений в договор подряда.
49 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | 75.3632 | 238.6355 | 2009-06-01 | нд | нд | 9.639 | нд | 0 | 1.1035 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1035 | 0% | Аварийный объект. Замена силового трансформатора. Акт расследования аварии от 14ю05.2016 №114
59 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0.59444 | 2.5263 | 2009-03-01 | нд | нд | 17.4772 | нд | 0 | 0.033183 | 0 | 0.033183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033183 | 0% | Финансирование затрат по аренде земли под объектом незавершенного строительством.
16-0284 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | 0.90404 | 5.4639 | 2016-12-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.049881 | 0 | 0.049881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049881 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0285 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | 0.23463 | 1.4074 | 2016-12-01 | нд | нд | 0.00205 | нд | 0 | 0.013561 | 0 | 0.013561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013561 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0286 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 0.32739 | 1.9948 | 2016-12-01 | нд | нд | 0.00265 | нд | 0 | 0.030334 | 0 | 0.030334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030334 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0287 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00325 | нд | 0 | 0.037465 | 0 | 0.037465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037465 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0288 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 0.20705 | 1.2337 | 2016-12-01 | нд | нд | 0.00148 | нд | 0 | 0.19246 | 0 | 0.19246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19246 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0254 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03526 | нд | 0 | 6.8259 | 0 | 6.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.8259 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0421 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0422 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.0145 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0145 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0423 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0424 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.06 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0420 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | 0 | 0.00148 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00148 | 0% | 0
16-0387 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-11 (инв.№ 5115426), ТП 11-12 (инв.№ 5142297), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 11-12 в г.Мамоново | G_16-0387 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.33138 | 0 | 0.33138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33138 | 0% | Обновление электросетевого комплекса. Акт тех.обследования ТП 11-22 ( коррозия метеллоконстукций ТП, разрушение стоек)
144 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | нд | нд | нд | нд | 3.299 | 0 | 3.299 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 3.299 | 0 | 0% | 0
199 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 14.0914 | 60.9988 | 2011-03-01 | нд | 65.71 | 9.6332 | 56.0768 | 13.6468 | 0 | 13.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0768 | -13.6468 | -100% | Работы выполняются хоз.способом
256 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане -2.06 км | B_prj_111001_2535 | нд | нд | нд | нд | 3.812 | 0 | 3.812 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 3.812 | 0 | 0% | 0
269 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-114 (инв. № 5007371) в г. Немане -0,65 км | B_prj_111001_2545 | нд | нд | нд | нд | 1.566 | 0 | 1.566 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.566 | 0 | 0% | 0
302 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | нд | нд | нд | нд | 5.871 | 0.22808 | 5.6429 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 5.6429 | 0 | 0% | 0
306 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | нд | нд | нд | нд | 3.829 | 0.264 | 3.565 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 3.565 | 0 | 0% | 0
328 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 75-2 (инв.№ 5114556) в г.Полесске | B_prj_111001_2559 | нд | нд | нд | нд | 0.671 | 0 | 0.671 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.671 | 0 | 0% | 0
1370 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 52-09 (инв.№ 5321252) 1.038 км в п.Чернышевское Нестеровского района | D_prj_111001_2694 | нд | нд | нд | нд | 2.47 | 0 | 2.47 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 2.47 | 0 | 0% | 0
1371 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-04 (инв.№ 5321213) 1.084 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Озерки Нестеровского района | D_prj_111001_2695 | нд | нд | нд | нд | 4.788 | 0 | 4.788 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 4.788 | 0 | 0% | 0
1372 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02 (инв.№ 5321165) в п.Дубровка Озерского района | D_prj_111001_2696 | нд | нд | нд | нд | 1.903 | 0 | 1.903 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 1.903 | 0 | 0% | 0
1379 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 01-26 (инв.№ 5321027) в п.Плавни Озерского района | D_prj_111001_2709 | нд | нд | нд | нд | 2.14 | 0 | 2.14 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 2.14 | 0 | 0% | 0
1867 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-4 (инв. № 5113879), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 27-4 в г. Гвардейске | D_prj_111001_2721 | нд | нд | нд | нд | 2.918 | 0 | 2.918 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2.918 | 0 | 0% | 0
2171 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 0.40797 | 2.1181 | 2014-06-01 | нд | 3.25 | 0.2 | 3.05 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 3.05 | 0 | 0% | 0
2727 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0.25892 | 1.2706 | 2013-11-01 | нд | 1.188 | 0.097 | 1.091 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 1.091 | 0 | 0% | 0
16-0232 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10912 | нд | 0 | 0.02483 | 0 | 0.02483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02483 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору №25/115/16 от 20.05.2016 с компенсацией затрат
16-0251 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | 0 | 0.077269 | 0 | 0.077269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077269 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору 53/115/16 от 04.08.2016 с компенсацией затрат.
16-0252 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | 0 | 1.2876 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2876 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору 64/115/15 от 16.112015 и д/с от 21.07.2016 с компенсацией затрат.
16-0415 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.0445 | 0 | 0.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0445 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
1369 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) 1.015 км в г.Черняховске | D_prj_111001_2692 | нд | нд | нд | нд | 3.103 | 0 | 3.103 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 3.103 | 0 | 0% | 0
1341 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ТП-12 (инв.№ 5351199), КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) в г.Черняховске | D_prj_111001_2584 | нд | нд | нд | нд | 10.29 | 0 | 10.29 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 10.29 | 0 | 0% | 0
17-0032 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021821 | нд | 0 | 0.01416 | 0 | 0.01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01416 | 0% | Аварийный объект. Акт технологического нарушения 226. Повышение надежности электроснабжения потребителей от РП -XV
0 | 0 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1472 | 55.8457 | 103.3015 | 57.832 | 3.0007 | 44.4699 | 3.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3621 | 0 | 100.3007 | -41.4692 | -93.25%
472 | Сводный титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1472 | 55.8457 | 103.3015 | 57.832 | 3.0007 | 44.4699 | 3.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3621 | 0 | 100.3007 | -41.4692 | -93.25%
472-smart | Титул | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | нд | нд | нд | нд | 93.3498 | 44.2987 | 49.0511 | 44.4699 | 3.0007 | 44.4699 | 3.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0504 | -41.4692 | -93.25% | Изменение графика финансирования с связи с фактом выполненных работ в 2015-2016 году.
472-авт | Титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | нд | нд | нд | нд | 65.7974 | 11.547 | 54.2503 | 13.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3621 | 0 | 54.2503 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2455 | 74.2075 | 205.6294 | 60.6367 | 12.8 | 15 | 12.8 | 15.358 | 0 | 18.585 | 0 | 11.6937 | 0 | 195.6294 | -2.2 | -14.67%
0 | 0 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2455 | 74.2075 | 205.6294 | 60.6367 | 10 | 15 | 10 | 15.358 | 0 | 18.585 | 0 | 11.6937 | 0 | 195.6294 | -5 | -33.33%
48-0.4 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | нд | нд | нд | нд | 259.2455 | 53.6161 | 205.6294 | 29.9169 | 10 | 8.5 | 10 | 8.698 | 0 | 10.325 | 0 | 2.3939 | 0 | 195.6294 | 1.5 | 17.65% | Изменение графика финансирования
48-0.2 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.5914 | нд | 30.7198 | 0 | 6.5 | 0 | 6.66 | 0 | 8.26 | 0 | 9.2998 | 0 | нд | -6.5 | -100% | Изменение графика финансирования
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд |  | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0%
48-СН2 | Титул | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.4 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8 | 0% | 0
48-авт. | Титул | 1.2.3.4 | Расширение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета верхнего уровня с 20 тыс. точек до 90 тыс. точек учета |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.3595 | 114.5471 |  | 0 | 151.5511 | 63.9596 | 122.2047 | 45.7262 | 5.5385 | 2 | 5.5385 | 15.7126 | 0 | 0 | 0 | 28.0136 | 0 | 119.6326 | 3.5385 | 176.9%
0 | 0 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.3595 | 114.5471 |  | 0 | 151.5511 | 63.9596 | 122.2047 | 45.7262 | 5.5385 | 2 | 5.5385 | 15.7126 | 0 | 0 | 0 | 28.0136 | 0 | 119.6326 | 3.5385 | 176.9%
16-0192 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 4.2289 | 26.241 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0.0023187 | 0 | 0.0023187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0023187 | 0% | 0
1878 | Титул | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 4.6616 | 18.8588 | 2013-03-01 | нд | 18.557 | 2.2279 | 16.3291 | 7 | 0.83966 | 0 | 0.83966 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4894 | 0.83966 | 0% | Плановый объект 2016 года, не выполненный из-за позднего заключение договора.Заключен договор от 31.07.2016 г. №534 с ООО «Прософт-Системы». С учетом сложности производства работ и уникальности поставляемого оборудования фактические сроки завершения работ по данному договору будут перенесены с 30 декабря 2016 года на февраль 2017 года.
200-8 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3, О-4, О-8 с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | A_prj_111001_2772 | нд | нд | нд | нд | 5.546 | 0 | 5.546 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 5.546 | 0 | 0% | 0
181 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | Г | 10.3267 | 51.2145 | 0 | нд | 93.166 | 17.4765 | 75.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6895 | 0 | 0% | 0
181-3 | Титул | 1.2.4.2 | 181-3_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-3 | C_obj_111001_3081 | нд | нд | нд | нд | 8.082 | 0 | 8.082 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 8.082 | 0 | 0% | 0
181-5 | Титул | 1.2.4.2 | 181-5 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-5 | C_obj_111001_3090 | нд | нд | нд | нд | 17.535 | 0 | 17.535 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 17.535 | 0 | 0% | 0
181-9 | Титул | 1.2.4.2 | 181-9 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-9 | C_obj_111001_3093 | нд | нд | нд | нд | 8.082 | 0 | 8.082 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 8.082 | 0 | 0% | 0
181-10 | Титул | 1.2.4.2 | 181-10 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-10 | C_obj_111001_3094 | нд | нд | нд | нд | 8.082 | 0 | 8.082 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 8.082 | 0 | 0% | 0
181-22 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9611 | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8 | 0% | Изменение графика финансирования
181-47 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | нд | нд | нд | нд | 9.863 | 9.6515 | 0.21147 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0% | Изменение графика финансирования
181-24 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 2.9893 | 15.0108 | 2016-06-01 | нд | 7.788 | 0 | 7.788 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.788 | -2 | -100% | В программе СОТИАССО срок реализации сдвинут на более поздний срок
181-34 | Титул | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | нд | нд | нд | нд | 2.234 | 0 | 2.234 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 2.234 | 0 | 0% | 0
181-51 | Титул | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | нд | нд | нд | нд | 4.131 | 0 | 4.131 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 4.131 | 0 | 0% | 0
181-52 | Титул | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | нд | нд | нд | нд | 9.971 | 0 | 9.971 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 9.971 | 0 | 0% | 0
181-54 | Титул | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | нд | нд | нд | нд | 5.249 | 0 | 5.249 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 0 | 5.249 | 0 | 0% | 0
16-0234 | Титул | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.652 | нд | 0 | 1.7619 | 0 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7619 | 0% | 0
596 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 20.0668 | 106.6835 | 0 | нд | 82.3493 | 24.9546 | 57.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3947 | 0 | 0% | 0
596-1 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 4.7385 | 22.6083 | 2011-06-01 | нд | 25.4952 | 7.7359 | 17.7593 | 8.7126 | 0.23022 | 0 | 0.23022 | 8.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.529 | 0.23022 | 0% | Изменение графика финансирования
596-4 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 2.0791 | 9.9284 | 2011-06-01 | нд | 10.3238 | 9.0384 | 1.2854 | 0 | 1.3991 | 0 | 1.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3991 | 0% | Изменение графика финансирования
596-11 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 1.9448 | 11.7037 | 2016-05-01 | нд | 5.2639 | 0.41536 | 4.8485 | 3.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7781 | 0 | 4.8485 | 0 | 0% | 0
596-49 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 1.6596 | 9.934 | 2016-05-01 | нд | 5.0863 | 0.2773 | 4.809 | 4.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7385 | 0 | 4.809 | 0 | 0% | 0
3169 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0.057712 | 0.26208 | 2014-09-01 | нд | 0.26196 | 0 | 0.26196 | 0 | 0.00531 | 0 | 0.00531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25665 | 0.00531 | 0% | Задержка в оформлении документов.Работы выполнены, документы на ввод объекта подрядчиком ООО «Еврокомсервис» представлены
0 | 0 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 656.7692 | 2690.6096 | 0 | 0 | 6236.8809 | 1683.9946 | 4571.955 | 628.8733 | 1354.3355 | 225.8322 | 1354.3355 | 308.5833 | 0 | 0 | 0 | 94.4578 | 0 | 3595.0189 | 1128.5033 | 0%
0 | 0 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 656.7692 | 2690.6096 | 0 | 0 | 6236.8809 | 1683.9946 | 4571.955 | 628.8733 | 1354.3355 | 225.8322 | 1354.3355 | 308.5833 | 0 | 0 | 0 | 94.4578 | 0 | 3595.0189 | 1128.5033 | 499.7%
2630 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 180.1053 | 652.6832 | 2016-09-01 | нд | 654.811 | 483.3339 | 171.4771 | 168.9887 | 47.9193 | 67.5955 | 47.9193 | 101.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5578 | -19.6762 | -29.11% | Объект находится в гафике. План формировался до проведения торгово-закупочных процедур и заключения договоров подряда на ПСД И СМР
255 | Титул | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 101.2445 | 452.6714 | 2014-12-01 | нд | 452.671 | 201.7648 | 250.9062 | 96.2488 | 0.2815 | 38.4995 | 0.2815 | 57.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6247 | -38.218 | -99.27% | Объект находится в гафике. План формировался до проведения торгово-закупочных процедур и заключения договоров подряда на ПСД И СМР
2616 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 267.305 | 1109.7445 | 2014-12-01 | нд | 1109.744 | 765.8743 | 343.8697 | 202.731 | 53.3802 | 81.0924 | 53.3802 | 121.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4895 | -27.7122 | -34.17% | Объект находится в гафике. План формировался до проведения торгово-закупочных процедур и заключения договоров подряда на ПСД И СМР
2628 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 108.1144 | 475.5106 | 2014-12-01 | нд | 475.511 | 184.4715 | 291.0395 | 46.337 | 41.1717 | 18.5348 | 41.1717 | 27.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8677 | 22.6369 | 122.1% | Объект находится в гафике. План формировался до проведения торгово-закупочных процедур и заключения договоров подряда на ПСД И СМР
3450-2 | Сводный титул | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | нд | нд | нд | нд | 155.8652 | 48.5501 | 107.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3152 | 0 | 0% | 0
3454 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | нд | нд | нд | нд | 10.4405 | 2.5 | 7.9405 | 0 | 1.4451 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4954 | 1.4451 | 0% | Оплата ПСД, выполненной в 2016 году для ликвидации системной аварии и устранения замечаний по заключению СО ЕЭС №Н31-II-3-19-5163 от 29/04/2016
3464 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | нд | нд | нд | нд | 16.4987 | 0 | 16.4987 | 9.5391 | 0.555 | 9.5391 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9437 | -8.9841 | -94.18% | Исключение в связи с потерей актуальности данный объем входит в титул "Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС"
3465 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | нд | нд | нд | нд | 10.1438 | 0 | 10.1438 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1438 | -3 | -100% | Исключение в связи с потерей актуальности данный объем входит в титул "Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС"
4492 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | нд | нд | нд | нд | 2830.4518 | 15.3752 | 2815.0766 | 0 | 630.3832 | 0 | 630.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.6934 | 630.3832 | 0% | Авансирование СМР, согласно выполнения мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
4493 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | нд | нд | нд | нд | 476.3892 | 11.6061 | 464.783 | 4.0309 | 201.8001 | 4.0309 | 201.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9829 | 197.7692 | 4906% | Авансирование СМР, согласно выполнения мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
4495 | Титул | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0687 | нд | 3.54 | 377.3994 | 3.54 | 377.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 373.8594 | 10561% | Авансирование СМР, согласно выполнения мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
277 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | нд | нд | нд | нд | 200.22 | 0 | 200.22 | 94.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4578 | 0 | 200.22 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.18777 | 1.084 | 0 | 0 | 11.907 | 4.7979 | 11.907 | 0.751 | 0.51987 | 0 | 0.51987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 11.907 | 0.51987 | 0%
721 | Титул | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | нд | нд | нд | нд | 1.014 | 0 | 1.014 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 1.014 | 0 | 0% | 0
2143 | Титул | 1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-324, ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция КЛ 15-324 (инв.№ 5116207), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 64-1 Л-1 в г.Пионерский | D_prj_111001_2729 | нд | нд | нд | нд | 6.175 | 0 | 6.175 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 6.175 | 0 | 0% | 0
2288 | Титул | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-15 (инв.№ 500691601) в п.Дальнее Полесского района | D_prj_111001_2736 | нд | нд | нд | нд | 3.923 | 0 | 3.923 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 3.923 | 0 | 0% | 0
2540 | Титул | 1.4 | Строительство СП нового (ТП-413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18 от СП нового | D_prj_111001_2738 | нд | нд | нд | нд | 0.795 | 0 | 0.795 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.795 | 0 | 0% | 0
16-0253 | Титул | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0.18777 | 1.084 | 2016-11-01 | нд | нд | 0.4582 | нд | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017 | 0% | Повышение надежности электроснабжения населения, снижение потерь, приведение параметров электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
139 | Титул | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3397 | нд | 0 | 0.50287 | 0 | 0.50287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50287 | 0% | Финансирование затрат по охране объектов незавершеных строительством и аренде земли.
0 | 0 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 25.6905 | 129.7928 |  | 0 | 100.6643 | 89.641 | 65.4444 | 36.739 | 6.1585 | 1.9997 | 6.1585 | 1.7287 | 0 | 3.0106 | 0 | 30 | 0 | 62.9467 | 4.1588 | 208%
140-2 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
140-37 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Ново-Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.10 от 22.02.2017) | H_140-37 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
140-38 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.14 от 20.03.2017) | H_140-38 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
140-39 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Гусев Калининградской обл(дог.мены 145 от 02.03.2017) | H_140-39 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
140-40 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Бровкина, Радищева, Колесникова г.Калининград (дог.безв 3076 от 28.03.2017) | H_140-40 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
140-41 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Млечной г.Калининград (дог.безв 3078 от 27.03.2017) | H_140-41 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0% | 0
2734 | Титул | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 25.6905 | 129.7928 | 2014-03-01 | нд | нд | 54.4212 | нд | 0 | 3.6608 | 0 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6608 | 0% | Внеплановый объект. Финансирование работ, выполненных в 2015 году. Обеспечение персонала местами отдыха и восстановления здоровья на территории России
99-комп | Титул | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | нд | нд | нд | нд | 10.0397 | 5.3636 | 4.6761 | 2.5712 | 0.56428 | 0 | 0.56428 | 1.7287 | 0 | 0.84252 | 0 | 0 | 0 | 4.1118 | 0.56428 | 0% | Изменение графика финансирования
99-приб | Титул | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | нд | нд | нд | нд | 14.8354 | 2.3874 | 12.448 | 0.96642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96642 | 0 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 0% | 0
99-прис | Титул | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | нд | нд | нд | нд | 9.2238 | 1.9913 | 7.2325 | 0.65884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65884 | 0 | 0 | 0 | 7.2325 | 0 | 0% | 0
99-св | Титул | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | нд | нд | нд | нд | 8.2648 | 0.19557 | 8.0692 | 0.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5428 | 0 | 0 | 0 | 8.0692 | 0 | 0% | 0
92 | Титул | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | нд | нд | нд | нд | 58.3005 | 25.2819 | 33.0185 | 16.9997 | 1.9335 | 1.9997 | 1.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31.0851 | -0.066273 | -3.314% | Изменение графика финансирования

## 11 Кв. фин. ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
| Титул/Сводный титул | № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
[5 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[5 empty] | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
| 0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 3500.9147 | 392.23 | 0 | 583.3755 | 2525.3091 | 2342.1466 | 141.9156 | 0 | 94.0552 | 2106.1758 | 1089.2937 | 185.7222 | 0 | 138.5083 | 765.0632 | 2342.1466 | 141.9156 | 0 | 94.0552 | 2106.1758
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2584.3091 | 0 | 0 | 59 | 2525.3091 | 945.9877 | 0 | 0 | 51.8877 | 894.0999 | 776.345 | 0 | 0 | 11.2818 | 765.0632 | 945.9877 | 0 | 0 | 51.8877 | 894.0999
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 250.2422 | 0 | 0 | 250.2422 | 0 | 35.145 | 0 | 0 | 32.6518 | 2.4932 | 85.1167 | 0 | 0 | 85.1167 | 0 | 35.145 | 0 | 0 | 32.6518 | 2.4932
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 628.8733 | 392.23 | 0 | 236.6433 | 0 | 1354.3355 | 141.9156 | 0 | 2.8372 | 1209.5827 | 225.8322 | 185.7222 | 0 | 40.11 | 0 | 1354.3355 | 141.9156 | 0 | 2.8372 | 1209.5827
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0.51987 | 0 | 0 | 0.51987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51987 | 0 | 0 | 0.51987 | 0
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 36.739 | 0 | 0 | 36.739 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | 6.1585 | 0 | 1.9997 | 0 | 0 | 1.9997 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | 6.1585 | 0
|  | 1 | Калининградская область | Г | 3500.9147 | 392.23 | 0 | 583.3755 | 2525.3091 | 2342.1466 | 141.9156 | 0 | 94.0552 | 2106.1758 | 1089.2937 | 185.7222 | 0 | 138.5083 | 765.0632 | 2342.1466 | 141.9156 | 0 | 94.0552 | 2106.1758
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2584.3091 | 0 | 0 | 59 | 2525.3091 | 945.9877 | 0 | 0 | 51.8877 | 894.0999 | 776.345 | 0 | 0 | 11.2818 | 765.0632 | 945.9877 | 0 | 0 | 51.8877 | 894.0999
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 355.2421 | 0 | 0 | 59 | 296.2421 | 173.9789 | 0 | 0 | 47.025 | 126.954 | 60.2985 | 0 | 0 | 11.2818 | 49.0167 | 173.9789 | 0 | 0 | 47.025 | 126.954
16-0246 | Титул | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | 153.051 | 0 | 0 | 59 | 94.051 | 68.2584 | 0 | 0 | 32.0709 | 36.1875 | 22.5637 | 0 | 0 | 11.2818 | 11.2818 | 68.2584 | 0 | 0 | 32.0709 | 36.1875
16-0247 | Титул | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | 62.332 | 0 | 0 | 0 | 62.332 | 36.8637 | 0 | 0 | 10.0411 | 26.8226 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36.8637 | 0 | 0 | 10.0411 | 26.8226
0 | 0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 139.8591 | 0 | 0 | 0 | 139.8591 | 68.8568 | 0 | 0 | 4.913 | 63.9439 | 27.7349 | 0 | 0 | 0 | 27.7349 | 68.8568 | 0 | 0 | 4.913 | 63.9439
2537 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10702 | 0 | 0 | 0 | 0.10702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10702 | 0 | 0 | 0 | 0.10702
2633 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.343 | 0 | 0 | 0 | 13.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.343 | 0 | 0 | 0 | 13.343
16-0301 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 2.889
16-0304 | Титул | 1.1.1.3 | ПСД по титулу "Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская" | H_16-0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057948 | 0 | 0 | 0 | 0.057948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057948 | 0 | 0 | 0 | 0.057948
2878 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24622 | 0 | 0 | 0.24622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24622 | 0 | 0 | 0.24622 | 0
3071 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0
3073 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10875 | 0 | 0 | 0.10875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10875 | 0 | 0 | 0.10875 | 0
3490 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0.768 | 0
2629 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0205 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88012 | 0 | 0 | 0 | 0.88012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88012 | 0 | 0 | 0 | 0.88012
2675 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033853 | 0 | 0 | 0 | 0.00033853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033853 | 0 | 0 | 0 | 0.00033853
2703 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042317 | 0 | 0 | 0 | 0.00042317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042317 | 0 | 0 | 0 | 0.00042317
2752 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042931 | 0 | 0 | 0 | 0.0042931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042931 | 0 | 0 | 0 | 0.0042931
2771 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
2775 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3105 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0077 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0847 | 0 | 0 | 0 | 0.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0847 | 0 | 0 | 0 | 0.0847
16-0006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011918 | 0 | 0 | 0 | 0.011918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011918 | 0 | 0 | 0 | 0.011918
16-0190 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1636 | 0 | 0 | 0 | 7.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1636 | 0 | 0 | 0 | 7.1636
3994 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0
3016 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3110 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0048 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91679 | 0 | 0 | 0 | 0.91679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91679 | 0 | 0 | 0 | 0.91679
1460 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 21.9373 | 0 | 0 | 0 | 21.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0749 | 0 | 0 | 0 | 9.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2185 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1659 | 0 | 0 | 0 | 12.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1659 | 0 | 0 | 0 | 12.1659
2354 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 29.1478 | 0 | 0 | 0 | 29.1478 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 2.3556
2574 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2575 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/6 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0031876 | 0 | 0 | 0 | 0.0031876 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0031876 | 0 | 0 | 0 | 0.0031876
4576 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024035 | 0 | 0 | 0 | 0.024035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024035 | 0 | 0 | 0 | 0.024035
2642 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017523 | 0 | 0 | 0 | 0.0017523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017523 | 0 | 0 | 0 | 0.0017523
2728 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.20238 | 0 | 0 | 0 | 0.20238 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.20238 | 0 | 0 | 0 | 0.20238
2791 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 1.482
2793 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 5.044 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 15.4021 | 0 | 0 | 0 | 15.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 7.1024 | 0 | 0 | 0 | 7.1024 | 8.802e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.802e-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.802e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.802e-05
3006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 2.81
3042 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3119 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 9.8882 | 0 | 0 | 0 | 9.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3166 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 3.7046 | 0 | 0 | 0 | 3.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3356 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3479 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 3.5271 | 0 | 0 | 0 | 3.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3500 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ , КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ от КТПн по ул.Косм.Леонова в г.Калининграде | Н_3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078509 | 0 | 0 | 0 | 0.078509
3508 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 5.6672 | 0 | 0 | 0 | 5.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3510 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3630 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 3.3134 | 0 | 0 | 0 | 3.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4034 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4173 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4407 | 0 | 0 | 0 | 6.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4407 | 0 | 0 | 0 | 6.4407
4196 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048983 | 0 | 0 | 0 | 0.00048983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048983 | 0 | 0 | 0 | 0.00048983
16-0007 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002734 | 0 | 0 | 0 | 0.002734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002734 | 0 | 0 | 0 | 0.002734
16-0050 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9912 | 0 | 0 | 0 | 1.9912
3800 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5779 | 0 | 0 | 0 | 6.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5779 | 0 | 0 | 0 | 6.5779
16-0049 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12319 | 0 | 0 | 0 | 0.12319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12319 | 0 | 0 | 0 | 0.12319
16-0011 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 1.225
4259 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП-XXXIX до КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0083 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от РП -XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде | H_16-0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 12-35 (ПС О-12-ТП-411), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул. Судостроительная в г. Калининграде | H_4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.4086 | 0 | 0 | 0 | 9.4086 | 5.8941 | 0 | 0 | 0 | 5.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8941 | 0 | 0 | 0 | 5.8941
0 | 0 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 9.4086 | 0 | 0 | 0 | 9.4086 | 5.8941 | 0 | 0 | 0 | 5.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8941 | 0 | 0 | 0 | 5.8941
16-0174 | Титул | 1.1.2.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7154 | 0 | 0 | 0 | 4.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7154 | 0 | 0 | 0 | 4.7154
2619 | Титул | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3713 | 0 | 0 | 0 | 0.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3713 | 0 | 0 | 0 | 0.3713
1321 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 3.1996 | 0 | 0 | 0 | 3.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80739 | 0 | 0 | 0 | 0.80739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80739 | 0 | 0 | 0 | 0.80739
0 | 0 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
0 | 0 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2203.2161 | 0 | 0 | 0 | 2203.2161 | 755.9567 | 0 | 0 | 0 | 755.9567 | 716.0465 | 0 | 0 | 0 | 716.0465 | 755.9567 | 0 | 0 | 0 | 755.9567
0 | 0 | 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 2203.2161 | 0 | 0 | 0 | 2203.2161 | 755.3709 | 0 | 0 | 0 | 755.3709 | 716.0465 | 0 | 0 | 0 | 716.0465 | 755.3709 | 0 | 0 | 0 | 755.3709
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2203.2161 | 0 | 0 | 0 | 2203.2161 | 755.3709 | 0 | 0 | 0 | 755.3709 | 716.0465 | 0 | 0 | 0 | 716.0465 | 755.3709 | 0 | 0 | 0 | 755.3709
3450-1 | Сводный титул | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | Г | 2203.2161 | 0 | 0 | 0 | 2203.2161 | 755.3709 | 0 | 0 | 0 | 755.3709 | 716.0465 | 0 | 0 | 0 | 716.0465 | 755.3709 | 0 | 0 | 0 | 755.3709
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0.58575
0 | 0 | 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0.58575
3103 | Титул | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58575 | 0 | 0 | 0 | 0.58575
0 | 0 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 16.4423 | 0 | 0 | 0 | 16.4423 | 10.1579 | 0 | 0 | 4.8628 | 5.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1579 | 0 | 0 | 4.8628 | 5.2952
0 | 0 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 16.4423 | 0 | 0 | 0 | 16.4423 | 5.2952 | 0 | 0 | 0 | 5.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2952 | 0 | 0 | 0 | 5.2952
136 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 1.9892
3480 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 5.7883 | 0 | 0 | 0 | 5.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2795 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3144 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096523 | 0 | 0 | 0 | 0.096523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096523 | 0 | 0 | 0 | 0.096523
1150 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 2.2511
2900 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2907 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 6.2562 | 0 | 0 | 0 | 6.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3007 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двухсекционной ТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС В-54 (инв.№ 5149798) и ВЛ 15-176 (инв.№ 5115666), реконструкция ПС В-54 в г.Светлогорске ул.Ольховая | Н_3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 4.3978 | 0 | 0 | 0 | 4.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0122 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв.5114667) Насосная станция №62, кад. № 39:00:000000:420 Полесский муниципальный район | H_16-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0.95833
0 | 0 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8628 | 0 | 0 | 4.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8628 | 0 | 0 | 4.8628 | 0
1442 | Титул | 1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-245 (инв.№ 5113703), строительство ЛЭП 15 кВ, г. Калининград, ул. Большая Оружная | D_1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8628 | 0 | 0 | 4.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8628 | 0 | 0 | 4.8628 | 0
0 | 0 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 250.2422 | 0 | 0 | 250.2422 | 0 | 35.145 | 0 | 0 | 32.6518 | 2.4932 | 85.1167 | 0 | 0 | 85.1167 | 0 | 35.145 | 0 | 0 | 32.6518 | 2.4932
0 | 0 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.57573 | 0 | 0 | 0.57573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57573 | 0 | 0 | 0.57573 | 0
0 | 0 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57573 | 0 | 0 | 0.57573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57573 | 0 | 0 | 0.57573 | 0
55 | Титул | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49605 | 0 | 0 | 0.49605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49605 | 0 | 0 | 0.49605 | 0
51 | Титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-22 "Краснознаменск" 2 п.к. | А_51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079677 | 0 | 0 | 0.079677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079677 | 0 | 0 | 0.079677 | 0
0 | 0 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722 | Титул | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 140.8792 | 0 | 0 | 140.8792 | 0 | 16.2308 | 0 | 0 | 13.7376 | 2.4932 | 68.1167 | 0 | 0 | 68.1167 | 0 | 16.2308 | 0 | 0 | 13.7376 | 2.4932
0 | 0 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 83.0472 | 0 | 0 | 83.0472 | 0 | 13.2301 | 0 | 0 | 10.7369 | 2.4932 | 23.6468 | 0 | 0 | 23.6468 | 0 | 13.2301 | 0 | 0 | 10.7369 | 2.4932
255-1 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018317 | 0 | 0 | 0.018317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018317 | 0 | 0 | 0.018317 | 0
949 | Титул | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 56.8964 | 0 | 0 | 56.8964 | 0 | 3.0277 | 0 | 0 | 3.0277 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.0277 | 0 | 0 | 3.0277 | 0
49 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 1.1035
59 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033183 | 0 | 0 | 0.033183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033183 | 0 | 0 | 0.033183 | 0
16-0284 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049881 | 0 | 0 | 0.049881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049881 | 0 | 0 | 0.049881 | 0
16-0285 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013561 | 0 | 0 | 0.013561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013561 | 0 | 0 | 0.013561 | 0
16-0286 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030334 | 0 | 0 | 0.030334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030334 | 0 | 0 | 0.030334 | 0
16-0287 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037465 | 0 | 0 | 0.037465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037465 | 0 | 0 | 0.037465 | 0
16-0288 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19246 | 0 | 0 | 0.19246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19246 | 0 | 0 | 0.19246 | 0
16-0254 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8259 | 0 | 0 | 6.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8259 | 0 | 0 | 6.8259 | 0
16-0421 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0
16-0422 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | 0.0145 | 0
16-0423 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0
16-0424 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0
16-0420 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0.00148 | 0
16-0387 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-11 (инв.№ 5115426), ТП 11-12 (инв.№ 5142297), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 11-12 в г.Мамоново | G_16-0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33138 | 0 | 0 | 0.33138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33138 | 0 | 0 | 0.33138 | 0
144 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 13.6468 | 0 | 0 | 13.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6468 | 0 | 0 | 13.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане -2.06 км | B_prj_111001_2535 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-114 (инв. № 5007371) в г. Немане -0,65 км | B_prj_111001_2545 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | 3.65 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | 3.565 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 75-2 (инв.№ 5114556) в г.Полесске | B_prj_111001_2559 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 52-09 (инв.№ 5321252) 1.038 км в п.Чернышевское Нестеровского района | D_prj_111001_2694 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-04 (инв.№ 5321213) 1.084 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Озерки Нестеровского района | D_prj_111001_2695 | 0.337 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02 (инв.№ 5321165) в п.Дубровка Озерского района | D_prj_111001_2696 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 01-26 (инв.№ 5321027) в п.Плавни Озерского района | D_prj_111001_2709 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-4 (инв. № 5113879), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 27-4 в г. Гвардейске | D_prj_111001_2721 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 2.014 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 1.091 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0232 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02483 | 0 | 0 | 0 | 0.02483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02483 | 0 | 0 | 0 | 0.02483
16-0251 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077269 | 0 | 0 | 0 | 0.077269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077269 | 0 | 0 | 0 | 0.077269
16-0252 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 1.2876
16-0415 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0 | 0 | 0.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 0 | 0 | 0.0445 | 0
1369 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) 1.015 км в г.Черняховске | D_prj_111001_2692 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ТП-12 (инв.№ 5351199), КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) в г.Черняховске | D_prj_111001_2584 | 0.741 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0032 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01416 | 0 | 0 | 0.01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01416 | 0 | 0 | 0.01416 | 0
0 | 0 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 57.832 | 0 | 0 | 57.832 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 3.0007 | 0 | 44.4699 | 0 | 0 | 44.4699 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 3.0007 | 0
472 | Сводный титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 57.832 | 0 | 0 | 57.832 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 3.0007 | 0 | 44.4699 | 0 | 0 | 44.4699 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 3.0007 | 0
472-smart | Титул | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 44.4699 | 0 | 0 | 44.4699 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 3.0007 | 0 | 44.4699 | 0 | 0 | 44.4699 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 3.0007 | 0
472-авт | Титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 13.3621 | 0 | 0 | 13.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 60.6367 | 0 | 0 | 60.6367 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0
0 | 0 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 60.6367 | 0 | 0 | 60.6367 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
48-0.4 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 29.9169 | 0 | 0 | 29.9169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
48-0.2 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 30.7198 | 0 | 0 | 30.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | Титул | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0
0 | 0 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0
0 | 0 | 1.2.3.4 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0
48-авт. | Титул | 1.2.3.4 | Расширение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета верхнего уровня с 20 тыс. точек до 90 тыс. точек учета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0
0 | 0 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 45.7262 | 0 | 0 | 45.7262 | 0 | 5.5385 | 0 | 0 | 5.5385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5385 | 0 | 0 | 5.5385 | 0
0 | 0 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 45.7262 | 0 | 0 | 45.7262 | 0 | 5.5385 | 0 | 0 | 5.5385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5385 | 0 | 0 | 5.5385 | 0
16-0192 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023187 | 0 | 0 | 0.0023187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023187 | 0 | 0 | 0.0023187 | 0
1878 | Титул | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.83966 | 0 | 0 | 0.83966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83966 | 0 | 0 | 0.83966 | 0
200-8 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3, О-4, О-8 с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | A_prj_111001_2772 | 2.242 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-3 | Титул | 1.2.4.2 | 181-3_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-3 | C_obj_111001_3081 | 0.414 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-5 | Титул | 1.2.4.2 | 181-5 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-5 | C_obj_111001_3090 | 0.903 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-9 | Титул | 1.2.4.2 | 181-9 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-9 | C_obj_111001_3093 | 0.414 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-10 | Титул | 1.2.4.2 | 181-10 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-10 | C_obj_111001_3094 | 0.414 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-22 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0
181-47 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0
181-24 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-34 | Титул | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-51 | Титул | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 3.86 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-52 | Титул | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 6.334 | 0 | 0 | 6.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-54 | Титул | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 2.906 | 0 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0234 | Титул | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7619 | 0 | 0 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7619 | 0 | 0 | 1.7619 | 0
596 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-1 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 8.7126 | 0 | 0 | 8.7126 | 0 | 0.23022 | 0 | 0 | 0.23022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23022 | 0 | 0 | 0.23022 | 0
596-4 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3991 | 0 | 0 | 1.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3991 | 0 | 0 | 1.3991 | 0
596-11 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 3.7781 | 0 | 0 | 3.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-49 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 4.7385 | 0 | 0 | 4.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00531 | 0 | 0 | 0.00531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00531 | 0 | 0 | 0.00531 | 0
0 | 0 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 628.8733 | 392.23 | 0 | 236.6433 | 0 | 1354.3355 | 141.9156 | 0 | 2.8372 | 1209.5827 | 225.8322 | 185.7222 | 0 | 40.11 | 0 | 1354.3355 | 141.9156 | 0 | 2.8372 | 1209.5827
0 | 0 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 628.8733 | 392.23 | 0 | 236.6433 | 0 | 1354.3355 | 141.9156 | 0 | 2.8372 | 1209.5827 | 225.8322 | 185.7222 | 0 | 40.11 | 0 | 1354.3355 | 141.9156 | 0 | 2.8372 | 1209.5827
2630 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 168.9887 | 139.33 | 0 | 29.6587 | 0 | 47.9193 | 47.7124 | 0 | 0.20689 | 0 | 67.5955 | 67.5955 | 0 | 0 | 0 | 47.9193 | 47.7124 | 0 | 0.20689 | 0
255 | Титул | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 96.2488 | 78.181 | 0 | 18.0678 | 0 | 0.2815 | 0 | 0 | 0.2815 | 0 | 38.4995 | 38.4995 | 0 | 0 | 0 | 0.2815 | 0 | 0 | 0.2815 | 0
2616 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 202.731 | 151.83 | 0 | 50.901 | 0 | 53.3802 | 53.1508 | 0 | 0.22944 | 0 | 81.0924 | 61.0924 | 0 | 20 | 0 | 53.3802 | 53.1508 | 0 | 0.22944 | 0
2628 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 46.337 | 22.889 | 0 | 23.448 | 0 | 41.1717 | 41.0525 | 0 | 0.11928 | 0 | 18.5348 | 18.5348 | 0 | 0 | 0 | 41.1717 | 41.0525 | 0 | 0.11928 | 0
3450-2 | Сводный титул | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3454 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 0 | 0 | 1.4451 | 0
3464 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 9.5391 | 0 | 0 | 9.5391 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 9.5391 | 0 | 0 | 9.5391 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0
3465 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4492 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.3832 | 0 | 0 | 0 | 630.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.3832 | 0 | 0 | 0 | 630.3832
4493 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | 4.0309 | 0 | 0 | 4.0309 | 0 | 201.8001 | 0 | 0 | 0 | 201.8001 | 4.0309 | 0 | 0 | 4.0309 | 0 | 201.8001 | 0 | 0 | 0 | 201.8001
4495 | Титул | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 377.3994 | 0 | 0 | 0 | 377.3994 | 3.54 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 377.3994 | 0 | 0 | 0 | 377.3994
277 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 94.4578 | 0 | 0 | 94.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.751 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0.51987 | 0 | 0 | 0.51987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51987 | 0 | 0 | 0.51987 | 0
721 | Титул | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2143 | Титул | 1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-324, ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция КЛ 15-324 (инв.№ 5116207), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 64-1 Л-1 в г.Пионерский | D_prj_111001_2729 | 0.368 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2288 | Титул | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-15 (инв.№ 500691601) в п.Дальнее Полесского района | D_prj_111001_2736 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2540 | Титул | 1.4 | Строительство СП нового (ТП-413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18 от СП нового | D_prj_111001_2738 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0253 | Титул | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0
139 | Титул | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50287 | 0 | 0 | 0.50287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50287 | 0 | 0 | 0.50287 | 0
0 | 0 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
0 | 0 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 36.739 | 0 | 0 | 36.739 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | 6.1585 | 0 | 1.9997 | 0 | 0 | 1.9997 | 0 | 6.1585 | 0 | 0 | 6.1585 | 0
140-2 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-37 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Ново-Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.10 от 22.02.2017) | H_140-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-38 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.14 от 20.03.2017) | H_140-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-39 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Гусев Калининградской обл(дог.мены 145 от 02.03.2017) | H_140-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-40 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Бровкина, Радищева, Колесникова г.Калининград (дог.безв 3076 от 28.03.2017) | H_140-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-41 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Млечной г.Калининград (дог.безв 3078 от 27.03.2017) | H_140-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734 | Титул | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 0 | 3.6608 | 0
99-комп | Титул | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 2.5712 | 0 | 0 | 2.5712 | 0 | 0.56428 | 0 | 0 | 0.56428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56428 | 0 | 0 | 0.56428 | 0
99-приб | Титул | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 0.96642 | 0 | 0 | 0.96642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-прис | Титул | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 0.65884 | 0 | 0 | 0.65884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-св | Титул | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | 0.5428 | 0 | 0 | 0.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Титул | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 16.9997 | 0 | 0 | 16.9997 | 0 | 1.9335 | 0 | 0 | 1.9335 | 0 | 1.9997 | 0 | 0 | 1.9997 | 0 | 1.9335 | 0 | 0 | 1.9335 | 0

## 12 Кв осв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2017_ год
Отчет за 1 квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
| Титул/Сводный титул | № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) план |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[10 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 8820.6834 | 0 | 3145.8802 | 0 | 4524.0936 | 0 | 3242.3784 | 0 | 1480.3568 | 0 | 919.1329 | 0 | 1480.3568 | 0 | 1572.0267 | 0 | 0 | 0 | 435.4206 | 0 | 0 | 0 | 315.7983 | 0 | 0 | 0 | 3226.286 | 0 | 561.224 | 0 | 61.06% | 0
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 4887.7884 | 0 | 1251.5389 | 0 | 3301.056 | 0 | 2530.0327 | 0 | 1337.7868 | 0 | 759.7015 | 0 | 1337.7868 | 0 | 1253.6767 | 0 | 0 | 0 | 392.8692 | 0 | 0 | 0 | 123.7852 | 0 | 0 | 0 | 2054.928 | 0 | 578.0853 | 0 | 76.09% | 0
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1183.5771 | 0 | 243.3437 | 0 | 564.0488 | 0 | 150.1817 | 0 | 28.9726 | 0 | 25.2597 | 0 | 28.9726 | 0 | 11.7884 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.1335 | 0 | 0 | 0 | 624.4473 | 0 | 3.7129 | 0 | 14.7% | 0
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 2673.6211 | 0 | 1542.1791 | 0 | 595.4349 | 0 | 532.0871 | 0 | 111.4471 | 0 | 134.1716 | 0 | 111.4471 | 0 | 305.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.819 | 0 | 0 | 0 | 483.9878 | 0 | -22.7245 | 0 | -16.94% | 0
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 10.8979 | 0 | 50.4712 | 0 | 10.0907 | 0 | 0.63665 | 0 | 0.50287 | 0 | 0 | 0 | 0.50287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63665 | 0 | 0 | 0 | 10.0907 | 0 | 0.50287 | 0 | 0% | 0
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 64.799 | 0 | 58.3473 | 0 | 53.4632 | нд | 29.4402 | 0 | 1.6475 | нд | 0 | 0 | 1.6475 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 0 | 25.4239 | 0 | 0 | 0 | 52.8322 | 0 | 1.6475 | 0 | 0% | 0
|  | 1 | Калининградская область | Г | 8820.6834 | 0 | 3145.8802 | 0 | 4524.0936 | 0 | 3242.3784 | 0 | 1480.3568 | 0 | 919.1329 | 0 | 1480.3568 | 0 | 1572.0267 | 0 | 0 | 0 | 435.4206 | 0 | 0 | 0 | 315.7983 | 0 | 0 | 0 | 3226.286 | 0 | 561.224 | 0 | 61.06% | 0
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4887.7884 | 0 | 1251.5389 | 0 | 3301.056 | 0 | 2530.0327 | 0 | 1337.7868 | 0 | 759.7015 | 0 | 1337.7868 | 0 | 1253.6767 | 0 | 0 | 0 | 392.8692 | 0 | 0 | 0 | 123.7852 | 0 | 0 | 0 | 2054.928 | 0 | 578.0853 | 0 | 76.09% | 0
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2114.3864 | 0 | 1156.4949 | 0 | 1027.8889 | 0 | 298.4635 | 0 | 120.5627 | 0 | 39.7015 | 0 | 120.5627 | 0 | 78.9806 | 0 | 0 | 0 | 70.2814 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 983.2315 | 0 | 80.8612 | 0 | 203.7% | 0
16-0246 | Титул | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | 794.725 | нд | 326.0868 | нд | 595.3415 | нд | 117.3415 | нд | 24.2204 | нд | 10 | нд | 24.2204 | нд | 35 | 0 | 0 | нд | 35 | 0 | 0 | нд | 37.3415 | 0 | 0 | 0 | 571.1211 | 0 | 14.2204 | 0 | 142.2% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
16-0247 | Титул | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | 442.604 | нд | 280.1462 | нд | 320.2365 | нд | 75 | нд | 10.3383 | нд | 5 | нд | 10.3383 | нд | 25 | 0 | 0 | нд | 25 | 0 | 0 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 309.8981 | 0 | 5.3383 | 0 | 106.8% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
0 | 0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 877.0574 | 0 | 550.2619 | 0 | 112.311 | нд | 106.122 | нд | 86.004 | нд | 24.7015 | нд | 86.004 | нд | 18.9806 | 0 | 0 | нд | 10.2814 | 0 | 0 | нд | 52.1585 | 0 | 0 | 0 | 102.2123 | 0 | 61.3025 | 0 | 248.2% | 0
2537 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | нд | нд | 0.28912 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.10702 | нд | 0 | нд | 0.10702 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10702 | 0 | 0% | Затраты по оплате аренды земельного участка
2633 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 307.2669 | нд | 274.7836 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.1062 | нд | 0 | нд | 10.1062 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 10.1062 | 0 | 0% | Плановый объект 2015 года. Часть работ перенесена на 2016 год из-за неготовности заявителя осуществить технологическое присоединение (письмо ООО «К-Поташ Сервис» №376 от 22.12.2015г.
16-0301 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | нд | нд | 0.0288 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0304 | Титул | 1.1.1.3 | ПСД по титулу "Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская" | H_16-0304 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.057948 | нд | 0 | нд | 0.057948 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.057948 | 0 | 0% | Затраты по оценке рыночной стоимости земельного участка
2878 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | нд | нд | 1.9146 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3071 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | нд | нд | 10.475 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3073 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | нд | нд | 1.556 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.092161 | нд | 0 | нд | 0.092161 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.092161 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог.ТП 675/07/10 д/с 8, 675/07/10 д/с 1128.07.2014; 04.04.2016ООО "ОКТАН-сервис"ЖД и объекты соц культбыт. и озд. назначения
3490 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | нд | нд | 2.7352 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2629 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 43.9689 | нд | 0.068134 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.58 | нд | 0 | нд | 19.58 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 19.58 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 788/07/14 от 28.11.2014 г. (ЗАО "Аэропорт Храброво", объект - аэровокзал)
16-0205 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 58.7738 | нд | 2.3643 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.74587 | нд | 0 | нд | 0.74587 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.74587 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" договор ТП № 788/07/14 от 28.11.2014 (Заявитель: ЗАО "Аэропорт"Храброво" , объект: аэровокзал)
2675 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 51.789 | нд | 38.3974 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.00033853 | нд | 0 | нд | 0.00033853 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.00033853 | 0 | 0% | 0
2703 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 12.2839 | нд | 0.22855 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.00042317 | нд | 0 | нд | 0.00042317 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.00042317 | 0 | 0% | 0
2752 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 115.4604 | нд | 53.1979 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.0045527 | нд | 0 | нд | 0.0045527 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0045527 | 0 | 0% | 0
2771 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 19.92 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2775 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 39.3297 | нд | 29.1544 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3105 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | нд | нд | 0.582 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.864 | нд | 0 | нд | 7.864 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.864 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 69/02/14 от 25.02.2014 (д/с № 2), Заявитель: ООО «Модуль-Запад», объект: многоквартирные трехэтажные жилые дома
16-0077 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | нд | нд | 0.012291 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.0068398 | нд | 0 | нд | 0.0068398 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0068398 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по Дог ТП № 6549/09/15 от 30.12.2015 (объект - мжд, заказчик - ООО "Престиж")
16-0190 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | нд | нд | 41.3594 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20.3504 | нд | 0 | нд | 20.3504 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 20.3504 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 8976/12/15,д/с № 1, № 8979/12/1 от 25.12.2015 (ГКУ КО "Управление дор. хозяйства КО", объект - Насосы ливн., очистн, и канализ-х сооружений ; Наружное освещение и светофорное оборудование магистральных дорог и улиц);
3994 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | нд | нд | 0.19 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3016 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | нд | нд | 0.103 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.715 | нд | 0 | нд | 0.715 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.715 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 386/04/14 от 28.05.2014 (Ц и К - многоквартирные жилые дома); № 777/08/12 от 05.12.2012 ( В.Н. (ООО) - мн.кв ж дом)
2736 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | нд | нд | 1.112 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3110 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | нд | нд | 0.76035 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0048 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | нд | нд | 0.16265 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.1357 | нд | 0 | нд | 1.1357 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1357 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 923/08/14 от 11.03.2015 МКУ "УКС "ГО Калининград (рек.жил. дома)
1460 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 20.4871 | нд | 0.7 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2185 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 5.6063 | нд | 11.3532 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.70468 | нд | 0 | нд | 0.70468 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.70468 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 332/04/11 от 27.06.2011, Дог № 960/11/09 д/с 1 от 27.04.2011 РЖД, Рег.торг. компания(дет. оздор.лагерь; здание, реконструируемое в гостинично-рекреационный комплекс )
2354 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 25.1815 | нд | 9.932 | нд | 24.7015 | нд | 24.7015 | нд | 0 | нд | 24.7015 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7015 | 0 | -24.7015 | 0 | -100% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 430/05/12 д/с № 4 от 20.08.2015Балтламинат 2006, многофункц.комплекс с АТП и номерами гостиницы
2574 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 7.3525 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2575 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/6 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 11.7462 | нд | 0.89211 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.9917 | нд | 0 | нд | 5.9917 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.9917 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1143/12/12, д/с 3 от 13.02.2013, 23.03.2016 (ООО "ШТЕРН И К")многокв.ж/ дом со встр. Адм. помещениями и подземной автостоянкой
4576 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | нд | нд | 0.059634 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.020369 | нд | 0 | нд | 0.020369 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.020369 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП. Крестьянское (фермерское) хозяйство "Калина"Дог № 3924/06/15 д/с № 2 от 18.11.2015(Заказчик: Крестьянское (фермерское) хозяйство "Калина", объект: Нежилые здания)
2642 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 8.3603 | нд | 4.6552 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.001485 | нд | 0 | нд | 0.001485 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.001485 | 0 | 0% | 0
2728 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 8.6287 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2730 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 8.521 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2791 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2793 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 8.8052 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2982 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 13.6826 | нд | 0.63 | нд | 13.0526 | нд | 13.0526 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 13.0526 | 0 | 0 | 0 | 13.0526 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3002 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 6.7448 | нд | 6.1929 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.802e-05 | нд | 0 | нд | 8.802e-05 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.802e-05 | 0 | 0% | 0
3006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 5.8305 | нд | 0 | нд | 5.4135 | нд | 5.4135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4135 | 0 | 0 | 0 | 5.4135 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3042 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 5.96 | нд | 0 | нд | 5.865 | нд | 5.865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 5.865 | 0 | 0 | 0 | 5.865 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3114 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 11.1977 | нд | 0.756 | нд | 10.6007 | нд | 10.6007 | нд | 5.296 | нд | 0 | нд | 5.296 | нд | 10.6007 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3047 | 0 | 5.296 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 800/08/13 06.09.2013 г. (КОНТРАКТСТРОЙСЕРВИС, объект -жилой дом со встроенным паркингом и админист. Помещением)
3119 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 8.9349 | нд | 11.57 | нд | 8.3799 | нд | 8.3799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.3799 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3799 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3166 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 3.3695 | нд | 0.23016 | нд | 3.1395 | нд | 3.1395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1395 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1395 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3356 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | нд | нд | 6.968 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3479 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 6.5657 | нд | 0 | нд | 6.3197 | нд | 6.3197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3197 | 0 | 0 | 0 | 6.3197 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3500 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ , КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ от КТПн по ул.Косм.Леонова в г.Калининграде | Н_3500 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.5375 | нд | 0 | нд | 3.5375 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.5375 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" договор ТП № 1244/09/14 от 08.10.2014 ( ООО "АННА-МАРИЯ" , мн.кв.ж/д со встр. нежилыми помещ. и подз. автостоянкой)
3508 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 5.1397 | нд | 0 | нд | 4.8027 | нд | 4.8027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8027 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3510 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | нд | нд | 0.401 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.9876 | нд | 0 | нд | 3.9876 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.9876 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 41/01/08 д/с 4 от 03.12.2014 ООО Нансена(мн.кв. дом с офис. помещениями)
3630 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 2.808 | нд | 0 | нд | 2.447 | нд | 2.447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4034 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | нд | нд | 3.8217 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4173 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 14.6563 | нд | 10.2719 | нд | 7.1419 | нд | 7.1419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1419 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1419 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4196 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | нд | нд | 12.0407 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.00044439 | нд | 0 | нд | 0.00044439 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.00044439 | 0 | 0% | 0
16-0007 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | нд | нд | 0.013745 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.002734 | нд | 0 | нд | 0.002734 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.002734 | 0 | 0% | 0
16-0050 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3800 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | нд | нд | 8.604 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0049 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | нд | нд | 0.44604 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.9799 | нд | 0 | нд | 4.9799 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.9799 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6816/09/15 от 11.11.2015 (ООО СаШиКо, объект - Склад литер "В")
16-0011 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | нд | нд | 1.249 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4259 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП-XXXIX до КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | 14.2579 | нд | 0 | нд | 14.2579 | нд | 14.2579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 14.2579 | 0 | 0 | 0 | 14.2579 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0083 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от РП -XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде | H_16-0083 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.395 | нд | 0 | нд | 0.395 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.395 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" договор ТП № 2162/03/15 от 17.10.2015 ( д/с № 3 от 01.03.2016) ( МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5, : Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Пионер" г. Калининград, пр-т Мира, 134)
4175 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 12-35 (ПС О-12-ТП-411), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул. Судостроительная в г. Калининграде | H_4175 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.32003 | нд | 0 | нд | 0.32003 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.32003 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" договор ТП № 3367/05/15 от 07.07.2015 ( ООО "СПЕЦМОСТ", Производственная база строительного назначения)
2044 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 17.0511 | нд | 0 | нд | 6.189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.189 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2710 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 7.3773 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 192.1923 | 0 | 9.4499 | 0 | 2.7115 | нд | 2.7115 | нд | 0.50158 | нд | 0 | нд | 0.50158 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 0 | 0.50158 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 192.1923 | 0 | 9.4499 | 0 | 2.7115 | нд | 2.7115 | нд | 0.50158 | нд | 0 | нд | 0.50158 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 0 | 0.50158 | 0 | 0% | 0
16-0174 | Титул | 1.1.2.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | нд | нд | 5.6668 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2619 | Титул | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 178.2681 | нд | 1.8542 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.31466 | нд | 0 | нд | 0.31466 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.31466 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог.ТП № 502/02/16 от 29.04.2016 ( ФГУП "Спорт-Инжиниринг" - (6) ТП 10/0,4 кВ для строительства стадиона на 35000 зрительных мест)
1321 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 11.1297 | нд | 0.605 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2305 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 2.7945 | нд | 0 | нд | 2.7115 | нд | 2.7115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2988 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | нд | нд | 1.3239 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.18692 | нд | 0 | нд | 0.18692 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.18692 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 820/08/13 от 23.12.2013 (Заявитель: Правительство Калининградской области, объект: адм.здание)
0 | 0 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2463.1593 | 0 | 53.5369 | 0 | 2248.6747 | нд | 2207.0769 | нд | 1201.4706 | нд | 720 | нд | 1201.4706 | нд | 1164.489 | 0 | 0 | нд | 322.5879 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2041 | 0 | 481.4706 | 0 | 66.87% | 0
0 | 0 | 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 2463.1593 | нд | 43.988 | нд | 2248.6747 | нд | 2207.0769 | нд | 1201.4706 | нд | 720 | нд | 1201.4706 | нд | 1164.489 | 0 | 0 | нд | 322.5879 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2041 | 0 | 481.4706 | 0 | 66.87% | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2463.1593 | нд | 43.988 | нд | 2248.6747 | нд | 2207.0769 | нд | 1201.4706 | нд | 720 | нд | 1201.4706 | нд | 1164.489 | 0 | 0 | нд | 322.5879 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2041 | 0 | 481.4706 | 0 | 66.87% | 0
3450-1 | Сводный титул | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | Г | 2463.1593 | нд | 43.988 | нд | 2248.6747 | нд | 2207.0769 | нд | 1201.4706 | нд | 720 | нд | 1201.4706 | нд | 1164.489 | 0 | 0 | нд | 322.5879 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2041 | 0 | 481.4706 | 0 | 66.87% | Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016). Обеспечение работы Калининградской энергосистемы в изолированном режиме.Договор ТП с ООО "Калининградская генерация" № 498/02/16 от 04.03.2016 г.
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 9.5489 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | нд | нд | 9.5489 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3103 | Титул | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | нд | нд | 9.5489 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 118.0503 | 0 | 32.0572 | 0 | 21.7809 | нд | 21.7809 | нд | 15.2519 | нд | 0 | нд | 15.2519 | нд | 10.2072 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5737 | 0 | 0 | 0 | 21.7809 | 0 | 15.2519 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 118.0503 | 0 | 31.9662 | 0 | 21.7809 | нд | 21.7809 | нд | 10.7757 | нд | 0 | нд | 10.7757 | нд | 10.2072 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5737 | 0 | 0 | 0 | 21.7809 | 0 | 10.7757 | 0 | 0% | 0
136 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 53.6552 | нд | 17.8152 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.00034324 | нд | 0 | нд | 0.00034324 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.00034324 | 0 | 0% | 0
3480 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 5.0633 | нд | 0.302 | нд | 4.9053 | нд | 4.9053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9053 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9053 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2795 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 15.9318 | нд | 0.81996 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.3187 | нд | 0 | нд | 4.3187 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.3187 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП №392/04/13 д/с № 2 от 23.10.2015.Раушен ДТА, мн.кв.дома
3144 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 5.7938 | нд | 0.43184 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.25452 | нд | 0 | нд | 0.25452 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.25452 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 651/06/14 от 22.07.2014 БАЛТИК-СИТИ, многокв. ж/ дом со встр. Адм. Помещениями
1150 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 19.5767 | нд | 12.0128 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2900 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 8.2337 | нд | 0 | нд | 7.8467 | нд | 7.8467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8467 | 0 | 0 | 0 | 7.8467 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2907 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 5.6158 | нд | 0.368 | нд | 5.3018 | нд | 5.3018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3018 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3007 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двухсекционной ТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС В-54 (инв.№ 5149798) и ВЛ 15-176 (инв.№ 5115666), реконструкция ПС В-54 в г.Светлогорске ул.Ольховая | Н_3007 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.39 | нд | 0 | нд | 5.39 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.39 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 86/02/13 от 17.09.2013 (д/с № 8 от 23.01.2017) (: ООО "КСК-Строй", объект: мн.кв.ж/д в комплексной рекрационной и жилой застройки)
3211 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 4.18 | нд | 0 | нд | 3.727 | нд | 3.727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0122 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв.5114667) Насосная станция №62, кад. № 39:00:000000:420 Полесский муниципальный район | H_16-0122 | нд | нд | 0.21646 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.81215 | нд | 0 | нд | 0.81215 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.81215 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по Дог ТП № 8936/12/15 от 21.01.2016 (объект - насосная станция №62, заказчик - Управление Калининградмелиоводхоз)
0 | 0 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.091 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.4762 | нд | 0 | нд | 4.4762 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.4762 | 0 | 0% | 0
1442 | Титул | 1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-245 (инв.№ 5113703), строительство ЛЭП 15 кВ, г. Калининград, ул. Большая Оружная | D_1442 | нд | нд | 0.091 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.4762 | нд | 0 | нд | 4.4762 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.4762 | 0 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" договор ТП№ 350/04/11 от 31.05.2011 ( д/с № 2 от 07.05.2015) ДНТ"Золотой петушок", жилые строения (дома), 550); № 73/01/11 от 14.03.2011 жилые строения (дома), 315)
0 | 0 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1183.5771 | 0 | 243.3437 | 0 | 564.0488 | 0 | 150.1817 | 0 | 28.9726 | 0 | 25.2597 | 0 | 28.9726 | 0 | 11.7884 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.1335 | 0 | 0 | 0 | 624.4473 | 0 | 3.7129 | 0 | 14.7% | 0
0 | 0 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 159.9449 | 0 | 19.2204 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2578 | нд | 0 | нд | 6.2578 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2578 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 154.972 | 0 | 19.2204 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6.2578 | нд | 0 | нд | 6.2578 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2578 | 0 | 0% | 0
55 | Титул | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 154.972 | нд | 18.9841 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.1781 | нд | 0 | нд | 6.1781 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.1781 | 0 | 0% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования, из-за отсутствия участников в 2016 году. Договор на поставку оборудования заключен 30.06.2016 гг. поставка в 1 кв 2017 г.
51 | Титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-22 "Краснознаменск" 2 п.к. | А_51 | нд | нд | 0.23632 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.079677 | нд | 0 | нд | 0.079677 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.079677 | 0 | 0% | Затраты по экпертизе инженерных изысканий
0 | 0 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4.9729 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2722 | Титул | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 4.9729 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 568.5714 | 0 | 122.3595 | 0 | 369.2539 | нд | 75.6577 | нд | 10.709 | нд | 25.2597 | нд | 10.709 | нд | 4.7884 | 0 | 0 | нд | 15 | 0 | 0 | нд | 30.6096 | 0 | 0 | 0 | 369.2261 | 0 | -14.5507 | 0 | -57.6% | 0
0 | 0 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 433.7009 | 0 | 79.1589 | 0 | 306.7362 | нд | 38.14 | нд | 10.709 | нд | 0 | нд | 10.709 | нд | 4.7884 | 0 | 0 | нд | 15 | 0 | 0 | нд | 18.3516 | 0 | 0 | 0 | 306.7084 | 0 | 10.709 | 0 | 0% | 0
255-1 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | 0 | нд | 7.7161 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
949 | Титул | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 327.862 | нд | 12.6171 | нд | 225 | нд | 25 | нд | 0.027717 | нд | 0 | нд | 0.027717 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 15 | 0 | 0 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 224.9723 | 0 | 0.027717 | 0 | 0% | В связи с изменением объема работ, появилась необходимость получить разрешение ЦЗО на внесение изменений в договор подряда.
49 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | нд | нд | 32.531 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.217 | нд | 0 | нд | 3.217 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.217 | 0 | 0% | Аварийный объект. Замена силового трансформатора. Акт расследования аварии от 14ю05.2016 №114
59 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 2.141 | нд | 17.3523 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.025178 | нд | 0 | нд | 0.025178 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.025178 | 0 | 0% | Затраты по аренде земли под объектом незавершенного строительством.
16-0284 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | 5.0404 | нд | 0.023667 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.041214 | нд | 0 | нд | 0.041214 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.041214 | 0 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0285 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | нд | нд | 0.00905 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.0065614 | нд | 0 | нд | 0.0065614 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0065614 | 0 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0286 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | нд | нд | 0.014317 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.034667 | нд | 0 | нд | 0.034667 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.034667 | 0 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0287 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | нд | нд | 0.01825 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.043465 | нд | 0 | нд | 0.043465 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.043465 | 0 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0288 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | нд | нд | 0.012146 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.15415 | нд | 0 | нд | 0.15415 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15415 | 0 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0254 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | нд | нд | 0.19476 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.6495 | нд | 0 | нд | 5.6495 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.6495 | 0 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0421 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0422 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | нд | нд | 0.0145 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0423 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0424 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0420 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | нд | нд | 0.024 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.00148 | нд | 0 | нд | 0.00148 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.00148 | 0 | 0% | 0
16-0387 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-11 (инв.№ 5115426), ТП 11-12 (инв.№ 5142297), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 11-12 в г.Мамоново | G_16-0387 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.28083 | нд | 0 | нд | 0.28083 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.28083 | 0 | 0% | Обновление электросетевого комплекса. Акт тех.обследования ТП 11-22 ( коррозия метеллоконстукций ТП, разрушение стоек)
144 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | 2.7958 | нд | 0 | нд | 2.7958 | нд | 0.18111 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
199 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 55.6864 | нд | 7 | нд | 39.1258 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1258 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
256 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане -2.06 км | B_prj_111001_2535 | 3.2305 | нд | 0 | нд | 3.2305 | нд | 0.14533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14533 | 0 | 0 | 0 | 3.2305 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
269 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-114 (инв. № 5007371) в г. Немане -0,65 км | B_prj_111001_2545 | 1.3271 | нд | 0 | нд | 1.3271 | нд | 0.059898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.059898 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
302 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | 4.9754 | нд | 0.38011 | нд | 4.7886 | нд | 4.7884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7884 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7886 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
306 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | 3.2449 | нд | 0.22419 | нд | 3.0207 | нд | 3.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.021 | 0 | 0 | 0 | 3.0207 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
328 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 75-2 (инв.№ 5114556) в г.Полесске | B_prj_111001_2559 | 0.56864 | нд | 0 | нд | 0.56864 | нд | 0.067791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.067791 | 0 | 0 | 0 | 0.56864 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1370 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 52-09 (инв.№ 5321252) 1.038 км в п.Чернышевское Нестеровского района | D_prj_111001_2694 | 2.0932 | нд | 0 | нд | 2.0932 | нд | 0.095223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095223 | 0 | 0 | 0 | 2.0932 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1371 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-04 (инв.№ 5321213) 1.084 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Озерки Нестеровского района | D_prj_111001_2695 | 4.0576 | нд | 0 | нд | 4.0576 | нд | 0.28567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28567 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1372 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02 (инв.№ 5321165) в п.Дубровка Озерского района | D_prj_111001_2696 | 1.6127 | нд | 0 | нд | 1.6127 | нд | 0.072185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072185 | 0 | 0 | 0 | 1.6127 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1379 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 01-26 (инв.№ 5321027) в п.Плавни Озерского района | D_prj_111001_2709 | 1.8136 | нд | 0 | нд | 1.8136 | нд | 0.0814 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0814 | 0 | 0 | 0 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1867 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-4 (инв. № 5113879), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 27-4 в г. Гвардейске | D_prj_111001_2721 | 2.4729 | нд | 0 | нд | 2.4729 | нд | 0.11058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11058 | 0 | 0 | 0 | 2.4729 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2171 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 2.4219 | нд | 0.2 | нд | 2.5542 | нд | 2.5541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5541 | 0 | 0 | 0 | 2.5542 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2727 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 1.0068 | нд | 0.082 | нд | 0.92478 | нд | 0.92473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92473 | 0 | 0 | 0 | 0.92478 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0232 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | нд | нд | 0.012123 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.021042 | нд | 0 | нд | 0.021042 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.021042 | 0 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору №25/115/16 от 20.05.2016 с компенсацией затрат
16-0251 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.065482 | нд | 0 | нд | 0.065482 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.065482 | 0 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору 53/115/16 от 04.08.2016 с компенсацией затрат.
16-0252 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0912 | нд | 0 | нд | 1.0912 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0912 | 0 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору 64/115/15 от 16.112015 и д/с от 21.07.2016 с компенсацией затрат.
16-0415 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | нд | нд | 0.026 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.0375 | нд | 0 | нд | 0.0375 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.0375 | 0 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
1369 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) 1.015 км в г.Черняховске | D_prj_111001_2692 | 2.6297 | нд | 0 | нд | 2.6297 | нд | 0.1244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1244 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
1341 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ТП-12 (инв.№ 5351199), КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) в г.Черняховске | D_prj_111001_2584 | 8.7203 | нд | 0 | нд | 8.7203 | нд | 0.62817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62817 | 0 | 0 | 0 | 8.7203 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17-0032 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | нд | нд | 0.56934 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.012 | 0 | 0% | Аварийный объект. Акт технологического нарушения 226. Повышение надежности электроснабжения потребителей от РП -XV
0 | 0 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 134.8705 | нд | 43.2006 | 0 | 62.5177 | нд | 37.5177 | нд | 0 | нд | 25.2597 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 12.258 | 0 | 0 | 0 | 62.5177 | 0 | -25.2597 | 0 | -100% | 0
472 | Сводный титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 134.8705 | нд | 43.2006 | 0 | 62.5177 | нд | 37.5177 | нд | 0 | нд | 25.2597 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 12.258 | 0 | 0 | 0 | 62.5177 | 0 | -25.2597 | 0 | -100% | 0
472-smart | Титул | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 79.11 | нд | 40.8138 | нд | 25.2597 | нд | 25.2597 | нд | 0 | нд | 25.2597 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2597 | 0 | -25.2597 | 0 | -100% | Изменение графика финансирования с связи с фактом выполненных работ в 2015-2016 году.
472-авт | Титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 55.7605 | нд | 2.3868 | нд | 37.258 | нд | 12.258 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 12.258 | 0 | 0 | 0 | 37.258 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 219.6995 | 0 | 67.8233 | 0 | 132.38 | нд | 45.699 | нд | 2.8 | нд | 0 | нд | 2.8 | нд | 7 | 0 | 0 | нд | 25 | 0 | 0 | нд | 13.699 | 0 | 0 | 0 | 132.38 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 219.6995 | 0 | 66.7609 | 0 | 132.38 | нд | 45.699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7 | 0 | 0 | нд | 25 | 0 | 0 | нд | 13.699 | 0 | 0 | 0 | 132.38 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
48-0.4 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 129.4095 | нд | 39.2761 | нд | 68.97 | нд | 24.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5 | 0 | 0 | нд | 15 | 0 | 0 | нд | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 68.97 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
48-0.2 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 90.29 | нд | 27.4848 | нд | 63.41 | нд | 20.949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | 0 | нд | 10 | 0 | 0 | нд | 8.949 | 0 | 0 | 0 | 63.41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 1.0624 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
48-СН2 | Титул | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | нд | 1.0624 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.4 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.8 | нд | 0 | нд | 2.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8 | 0 | 0% | 0
48-авт. | Титул | 1.2.3.4 | Расширение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета верхнего уровня с 20 тыс. точек до 90 тыс. точек учета | G_48-авт. | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.8 | нд | 0 | нд | 2.8 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.8 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 235.3612 | 0 | 33.9405 | 0 | 62.4149 | нд | 28.8249 | нд | 9.2059 | нд | 0 | нд | 9.2059 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 28.8249 | 0 | 0 | 0 | 122.8412 | 0 | 9.2059 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 235.3612 | 0 | 33.9405 | 0 | 62.4149 | нд | 28.8249 | нд | 9.2059 | нд | 0 | нд | 9.2059 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 28.8249 | 0 | 0 | 0 | 122.8412 | 0 | 9.2059 | 0 | 0% | 0
16-0192 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 32.2165 | нд | 0.0655 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.001965 | нд | 0 | нд | 0.001965 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.001965 | 0 | 0% | Приведение уровня защищенности объектов ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности.
1878 | Титул | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 15.7263 | нд | 4.5823 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.4076 | нд | 0 | нд | 7.4076 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 7.4076 | 0 | 0% | Плановый объект 2016 года, не выполненный из-за позднего заключение договора.Заключен договор от 31.07.2016 г. №534 с ООО «Прософт-Системы». С учетом сложности производства работ и уникальности поставляемого оборудования фактические сроки завершения работ по данному договору будут перенесены с 30 декабря 2016 года на февраль 2017 года.
200-8 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3, О-4, О-8 с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | A_prj_111001_2772 | 4.7 | нд | 0 | нд | 1.9 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | Г | нд | нд | 11.9261 | нд | 52.45 | нд | 18.86 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 18.86 | 0 | 0 | 0 | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-3 | Титул | 1.2.4.2 | 181-3_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-3 | C_obj_111001_3081 | 6.8492 | нд | 0 | нд | 6.8492 | нд | 0.351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 6.8492 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-5 | Титул | 1.2.4.2 | 181-5 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-5 | C_obj_111001_3090 | 14.8602 | нд | 0 | нд | 14.8602 | нд | 0.765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 14.8602 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-9 | Титул | 1.2.4.2 | 181-9 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-9 | C_obj_111001_3093 | 6.8492 | нд | 0 | нд | 6.8492 | нд | 0.351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 6.8492 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-10 | Титул | 1.2.4.2 | 181-10 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-10 | C_obj_111001_3094 | 6.8492 | нд | 0 | нд | 6.8492 | нд | 0.351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 6.8492 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-22 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | нд | нд | 1.9013 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-47 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 8.3585 | нд | 6.7016 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-24 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 6.6 | нд | 0.069157 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-34 | Титул | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 1.8932 | нд | 0 | нд | 1.7032 | нд | 1.703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 1.7032 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-51 | Титул | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 3.5008 | нд | 0 | нд | 3.2708 | нд | 3.271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.271 | 0 | 0 | 0 | 3.2708 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-52 | Титул | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 8.45 | нд | 0 | нд | 7.91 | нд | 7.91 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
181-54 | Титул | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 4.4483 | нд | 0 | нд | 4.1583 | нд | 4.158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 4.1583 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0234 | Титул | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.4931 | нд | 0 | нд | 1.4931 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4931 | 0 | 0% | Совм.подвеска (ВОЛС) по дог-м врем.огр.пользования ЛЭП, заключённым с операторами моб. связи, оптимизируют затраты ЯЭ на цифровизацию ССПИ; на организацию корпор-х и технолог-х каналов связи,каналов для работы РЗА и ПА по проекту СВМ, на рек-ю ВЛ 110 кВ (замена грозотроса)
596 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 74.7115 | нд | 26.9657 | нд | 8.0649 | нд | 8.0649 | нд | 0.088653 | нд | 0 | нд | 0.088653 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0649 | 0 | 0 | 0 | 7.9763 | 0 | 0.088653 | 0 | 0% | 0
596-1 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 21.6061 | нд | 11.0254 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.088653 | нд | 0 | нд | 0.088653 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.088653 | 0 | 0% | Изменение графика финансирования
596-4 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 8.749 | нд | 9.0079 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
596-11 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 4.4609 | нд | 0.3521 | нд | 4.0492 | нд | 4.0492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0492 | 0 | 0 | 0 | 4.0492 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
596-49 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 4.3104 | нд | 0.23522 | нд | 4.0157 | нд | 4.0157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0157 | 0 | 0 | 0 | 4.0157 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3169 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0.2221 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.2145 | нд | 0 | нд | 0.2145 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2145 | 0 | 0% | Плановый объект 2016, не выполненный из-за задержки в оформлении документов.Работы выполнены, документы на ввод объекта подрядчиком ООО «Еврокомсервис» представлены
0 | 0 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2673.6211 | 0 | 1542.1791 | 0 | 595.4349 | 0 | 532.0871 | 0 | 111.4471 | 0 | 134.1716 | 0 | 111.4471 | 0 | 305.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.819 | 0 | 0 | 0 | 483.9878 | 0 | -22.7245 | 0 | -16.94% | 0
0 | 0 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2673.6211 | 0 | 1542.1791 | 0 | 595.4349 | 0 | 532.0871 | 0 | 111.4471 | 0 | 134.1716 | 0 | 111.4471 | 0 | 305.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.819 | 0 | 0 | 0 | 483.9878 | 0 | -22.7245 | 0 | -16.94% | 0
2630 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 554.925 | нд | 478.1338 | нд | 143.211 | нд | 143.2108 | нд | 31.4846 | нд | 42.9632 | нд | 31.4846 | нд | 100.2475 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7264 | 0 | -11.4786 | 0 | -26.72% | Объект находится в гафике. План формировался до проведения торгово-закупочных процедур и заключения договоров подряда на ПСД И СМР
255 | Титул | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 533.7602 | нд | 203.2853 | нд | 81.5666 | нд | 81.5668 | нд | 1.1037 | нд | 24.47 | нд | 1.1037 | нд | 57.0967 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4629 | 0 | -23.3664 | 0 | -95.49% | Объект находится в гафике. План формировался до проведения торгово-закупочных процедур и заключения договоров подряда на ПСД И СМР
2616 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 940.461 | нд | 644.2537 | нд | 171.8018 | нд | 171.8059 | нд | 71.4347 | нд | 51.5418 | нд | 71.4347 | нд | 120.2642 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3672 | 0 | 19.8929 | 0 | 38.6% | Объект находится в гафике. План формировался до проведения торгово-закупочных процедур и заключения договоров подряда на ПСД И СМР
2628 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 402.9754 | нд | 200.0116 | нд | 39.2686 | нд | 39.2686 | нд | 7.4242 | нд | 11.7806 | нд | 7.4242 | нд | 27.4881 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8444 | 0 | -4.3564 | 0 | -36.98% | Объект находится в гафике. План формировался до проведения торгово-закупочных процедур и заключения договоров подряда на ПСД И СМР
3450-2 | Сводный титул | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | 132.0892 | нд | 17.0663 | нд | 48.4266 | нд | 3.416 | нд | 0 | нд | 3.416 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4266 | 0 | -3.416 | 0 | -100% | 0
3454 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 8.8479 | нд | 3.3433 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3464 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 13.9819 | нд | 9.1909 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3465 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 8.5964 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4492 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | 22.7803 | нд | 1.3605 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4493 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | 17.615 | нд | 0.21914 | нд | нд | нд | 3.416 | нд | 0 | нд | 3.416 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | -3.416 | 0 | -100% | не выполнено
4495 | Титул | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | нд | нд | 2.3809 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
277 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 169.678 | нд | 0 | нд | 159.587 | нд | 92.819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 92.819 | 0 | 0 | 0 | 159.587 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 10.8979 | 0 | 50.4712 | 0 | 10.0907 | 0 | 0.63665 | 0 | 0.50287 | 0 | 0 | 0 | 0.50287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63665 | 0 | 0 | 0 | 10.0907 | 0 | 0.50287 | 0 | 0% | 0
721 | Титул | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0.85932 | нд | 0 | нд | 0.85932 | нд | 0.066571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066571 | 0 | 0 | 0 | 0.85932 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2143 | Титул | 1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-324, ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция КЛ 15-324 (инв.№ 5116207), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 64-1 Л-1 в г.Пионерский | D_prj_111001_2729 | 5.2331 | нд | 0 | нд | 5.2331 | нд | 0.31223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31223 | 0 | 0 | 0 | 5.2331 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2288 | Титул | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-15 (инв.№ 500691601) в п.Дальнее Полесского района | D_prj_111001_2736 | 3.3246 | нд | 0 | нд | 3.3246 | нд | 0.20065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20065 | 0 | 0 | 0 | 3.3246 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2540 | Титул | 1.4 | Строительство СП нового (ТП-413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18 от СП нового | D_prj_111001_2738 | 0.67373 | нд | 0 | нд | 0.67373 | нд | 0.057195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057195 | 0 | 0 | 0 | 0.67373 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16-0253 | Титул | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0.80718 | нд | 0.40531 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
139 | Титул | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | нд | нд | 50.0659 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.50287 | нд | 0 | нд | 0.50287 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.50287 | 0 | 0% | Затраты по охране объектов незавершеных строительством и аренде земли.
0 | 0 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
0 | 0 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 64.799 | 0 | 58.3473 | 0 | 53.4632 | нд | 29.4402 | 0 | 1.6475 | нд | 0 | 0 | 1.6475 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 0 | 25.4239 | 0 | 0 | 0 | 52.8322 | 0 | 1.6475 | 0 | 0% | 0
140-2 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | нд | нд | 0 | нд | 12.712 | нд | 12.712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 12.712 | 0 | 0 | 0 | 12.712 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
140-37 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Ново-Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.10 от 22.02.2017) | H_140-37 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
140-38 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.14 от 20.03.2017) | H_140-38 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
140-39 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Гусев Калининградской обл(дог.мены 145 от 02.03.2017) | H_140-39 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
140-40 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Бровкина, Радищева, Колесникова г.Калининград (дог.безв 3076 от 28.03.2017) | H_140-40 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
140-41 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Млечной г.Калининград (дог.безв 3078 от 27.03.2017) | H_140-41 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2734 | Титул | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | нд | нд | 58.3473 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0165 | нд | 0 | нд | 1.0165 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0165 | 0 | 0% | Внеплановый объект. Финансирование работ, выполненных в 2015 году. Обеспечение персонала местами отдыха и восстановления здоровья на территории России
99-комп | Титул | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 35.9015 | нд | 0 | нд | 4.3394 | нд | 2.179 | нд | 0.084 | нд | 0 | нд | 0.084 | нд | 1.465 | 0 | 0 | нд | 0.714 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2554 | 0 | 0.084 | 0 | 0% | Изменение графика финансирования
99-приб | Титул | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 8.5083 | нд | 0 | нд | 8.5394 | нд | 0.819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.819 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5394 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
99-прис | Титул | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 12.5724 | нд | 0 | нд | 4.9405 | нд | 0.55834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55834 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9405 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
99-св | Титул | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | 7.8168 | нд | 0 | нд | 5.72 | нд | 0.46 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
92 | Титул | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 0 | нд | 0 | нд | 17.2119 | нд | 12.7119 | нд | 0.547 | нд | 0 | нд | 0.547 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7119 | 0 | 0 | 0 | 16.6649 | 0 | 0.547 | 0 | 0% | Изменение графика финансирования

## 14 Кв Прин ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017_ год
Отчет за _1_ квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
|  | № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
[5 empty] | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
[5 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
[5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 2999.6801 | 217.8926 | 0 | 136.7692 | 0 | 0 | 0 | 147.9361 | 1.7546 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 0 | 2388.2331 | 157.7511 | 0 | 79.8048 | 0 | 0 | 0 | 83.0627 | 6.9547 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 0 | 380.4482 | 51.4322 | 0 | 36.2477 | 0 | 0 | 0 | 182.3229 | 10.786 | 0 | 38.366 | 0 | 0 | 0 | 182.3229 | 10.786 | 0 | 38.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3868 | 23.24% | 0 | 0
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 398.093 | 27.2926 | 0 | 61.4232 | 0 | 0 | 0 | 79.5112 | 1.7546 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 0 | 99.8117 | 7.6511 | 0 | 14.3878 | 0 | 0 | 0 | 80.5114 | 6.9547 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 0 | 138.2587 | 10.9322 | 0 | 26.3187 | 0 | 0 | 0 | 125.1358 | 10.723 | 0 | 32.424 | 0 | 0 | 0 | 125.1358 | 10.723 | 0 | 32.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6246 | 57.38% | 0 | 0
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 192.327 | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 68.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9754 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9266 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 47.0903 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 47.0903 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.3346 | -31.18% | 0 | 0
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 2379.8199 | 190 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281.9809 | 150 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.839 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 29.4402 | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4239 | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 10.0968 | 0.063 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 10.0968 | 0.063 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0968 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Калининградская область | Г | 0 | 2999.6801 | 217.8926 | 0 | 136.7692 | 0 | 0 | 0 | 147.9361 | 1.7546 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 0 | 2388.2331 | 157.7511 | 0 | 79.8048 | 0 | 0 | 0 | 83.0627 | 6.9547 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 0 | 380.4482 | 51.4322 | 0 | 36.2477 | 0 | 0 | 0 | 182.3229 | 10.786 | 0 | 38.366 | 0 | 0 | 0 | 182.3229 | 10.786 | 0 | 38.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3868 | 23.24% | 0 | 0
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 398.093 | 27.2926 | 0 | 61.4232 | 0 | 0 | 0 | 79.5112 | 1.7546 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 0 | 99.8117 | 7.6511 | 0 | 14.3878 | 0 | 0 | 0 | 80.5114 | 6.9547 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 0 | 138.2587 | 10.9322 | 0 | 26.3187 | 0 | 0 | 0 | 125.1358 | 10.723 | 0 | 32.424 | 0 | 0 | 0 | 125.1358 | 10.723 | 0 | 32.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6246 | 57.38% | 0 | 0
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 372.2056 | 24.4326 | 0 | 58.2632 | 0 | 0 | 0 | 79.5112 | 1.7546 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 0 | 89.1326 | 6.4511 | 0 | 12.9898 | 0 | 0 | 0 | 80.5114 | 6.9547 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 0 | 123.0505 | 9.2722 | 0 | 24.5567 | 0 | 0 | 0 | 110.3485 | 8.723 | 0 | 31.138 | 0 | 0 | 0 | 110.3485 | 8.723 | 0 | 31.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8373 | 38.78% | 0 | 0
16-0246 | Титул | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | 0 | 147.806 | 9.7601 | 0 | 25.3762 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.63639 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.8001 | 0 | 7.2803 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.8637 | 0 | 7.4457 | 0 | 0 | 0 | 48.806 | 3.4598 | 0 | 8.9956 | 0 | 0 | 0 | 25.894 | 0.96 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 25.894 | 0.96 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.894 | 158.9% | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
16-0247 | Титул | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | 0 | 75 | 4.9525 | 0 | 12.8765 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.31819 | 0 | 0.82731 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.591 | 0 | 4.1365 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.591 | 0 | 4.1365 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.4523 | 0 | 3.7761 | 0 | 0 | 0 | 51.6184 | 4.563 | 0 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 51.6184 | 4.563 | 0 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6184 | 932.4% | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
0 | 0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 149.3996 | 9.72 | 0 | 20.0105 | 0 | 0 | 0 | 64.5112 | 0.8 | 0 | 5.5925 | 0 | 0 | 0 | 20.1326 | 2.06 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 10.5114 | 2.5 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 54.2445 | 4.36 | 0 | 11.785 | 0 | 0 | 0 | 32.836 | 3.2 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 32.836 | 3.2 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6751 | -49.1% | 0 | 0 | 0
2537 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0301 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0304 | Титул | 1.1.1.3 | ПСД по титулу "Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская" | H_16-0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3071 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3073 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2629 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0205 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2703 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2752 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 0 | 39.3297 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 39.3297 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.3297 | -100% | 0 | 0 | Не готовность заявителя к приему мощности по договору ТП №1127/10/13 (6 Мвт) ЗАО "Криогаз"
3105 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0077 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0190 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3994 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП Дог № 978/09/13 от 26.09.2013(Заказчик: Карафелов Ю.Л., объект: производственная база)
3110 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76035 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.76035 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76035 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1073/08/14 от 02.09.2014 АвтоКомфорт, магазин.
16-0048 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2185 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0 | 25.1815 | 0.8 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 25.1815 | 0.8 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.1815 | -100% | 0 | 0 | Вина подрядчика.Объект вводится во 2 квартале.
2574 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2575 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/6 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4576 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2793 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 0 | 13.6826 | 0.8 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6826 | 0.8 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0 | 5.8305 | 0.5 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8305 | 0.5 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 0 | 5.96 | 1.26 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 1.26 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 0 | 11.1977 | 1.26 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1977 | 1.26 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3119 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0 | 8.9349 | 0.8 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9349 | 0.8 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0.8 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0.8 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 429/05/14 от 24.07.2014 Калининградская долговая служба, предприятие общепита
3166 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0 | 3.3695 | 0.5 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3695 | 0.5 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3356 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.968 | 0.8 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 6.968 | 0.8 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.968 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1037/08/14 от 02.09.2014. ТДС-Юг нежилое здание
3479 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 0 | 6.5657 | 0.4 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5657 | 0.4 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3500 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ , КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ от КТПн по ул.Косм.Леонова в г.Калининграде | Н_3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3508 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0 | 5.1397 | 0.4 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1397 | 0.4 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3510 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3630 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0 | 2.808 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.808 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4034 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8217 | 0.8 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 3.8217 | 0.8 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 518/06/08 д/с № 5 от 16.06.2015 МЖД с встр.автостоянкой
4173 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 0 | 7.1419 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1419 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4196 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0007 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0050 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3800 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.604 | 0.8 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 8.604 | 0.8 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1046/11/12 от 01.02.2013 г. ( д/с 1 от 13.02.2015) (Администрация Гвардейское ГП, объект - канализационные очистные сооружения)
16-0049 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0011 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4259 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП-XXXIX до КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | 0 | 14.2579 | 0.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2579 | 0.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0083 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от РП -XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде | H_16-0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 12-35 (ПС О-12-ТП-411), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул. Судостроительная в г. Калининграде | H_4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.7945 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7945 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.7945 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7945 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0174 | Титул | 1.1.2.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2619 | Титул | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 2.7945 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7945 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-1 | Сводный титул | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3103 | Титул | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 23.0929 | 2.86 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6792 | 1.2 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4137 | 1.66 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 23.0929 | 2.86 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6792 | 1.2 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4137 | 1.66 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7873 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго".(Дог. ТП № 675/07/10 от 04.10.2010; Дог № 1117/02/15 от 26.03.2015(ООО "Октан-сервис", жилые дома с объектами социально-культурного, бытового и оздоровительного назначения МП "Водоканал", ВНС с резервуарами чистой воды и емкостями хранения питьевой воды).
3480 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0 | 5.0633 | 0.4 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0633 | 0.4 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2795 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3144 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 0 | 8.2337 | 1.26 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2337 | 1.26 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2907 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 0 | 5.6158 | 0.8 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6158 | 0.8 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3007 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двухсекционной ТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС В-54 (инв.№ 5149798) и ВЛ 15-176 (инв.№ 5115666), реконструкция ПС В-54 в г.Светлогорске ул.Ольховая | Н_3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0 | 4.18 | 0.4 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0.4 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0122 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв.5114667) Насосная станция №62, кад. № 39:00:000000:420 Полесский муниципальный район | H_16-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | Титул | 1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-245 (инв.№ 5113703), строительство ЛЭП 15 кВ, г. Калининград, ул. Большая Оружная | D_1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 192.327 | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 68.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9754 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9266 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 47.0903 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 47.0903 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.3346 | -31.18% | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Титул | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-22 "Краснознаменск" 2 п.к. | А_51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722 | Титул | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 117.6643 | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 68.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9754 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2639 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 42.7972 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 42.7972 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.6278 | -37.45% | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 36.9814 | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9754 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0059 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
255-1 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | Титул | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0284 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0285 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0286 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0287 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0288 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0254 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0421 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0422 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0423 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0424 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0420 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0387 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-11 (инв.№ 5115426), ТП 11-12 (инв.№ 5142297), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 11-12 в г.Мамоново | G_16-0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса. Акт тех.обследования ТП 11-22 ( коррозия метеллоконстукций ТП, разрушение стоек)
144 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане -2.06 км | B_prj_111001_2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-114 (инв. № 5007371) в г. Немане -0,65 км | B_prj_111001_2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | 0 | 4.9754 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9754 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | 0 | 3.2449 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2449 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 75-2 (инв.№ 5114556) в г.Полесске | B_prj_111001_2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 52-09 (инв.№ 5321252) 1.038 км в п.Чернышевское Нестеровского района | D_prj_111001_2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-04 (инв.№ 5321213) 1.084 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Озерки Нестеровского района | D_prj_111001_2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02 (инв.№ 5321165) в п.Дубровка Озерского района | D_prj_111001_2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 01-26 (инв.№ 5321027) в п.Плавни Озерского района | D_prj_111001_2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-4 (инв. № 5113879), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 27-4 в г. Гвардейске | D_prj_111001_2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 0 | 2.7542 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7542 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0 | 1.0068 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0232 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0251 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0252 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1212 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 1.1212 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1212 | 0 | 0 | 0 | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору 64/115/15 от 16.112015 и д/с от 21.07.2016 с компенсацией затрат.
16-0415 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) 1.015 км в г.Черняховске | D_prj_111001_2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ТП-12 (инв.№ 5351199), КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) в г.Черняховске | D_prj_111001_2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0032 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58134 | 0 | 0 | 0 | Аварийный объект. Акт технологического нарушения 226. Повышение надежности электроснабжения потребителей от РП -XV
0 | 0 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 80.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.6111 | -40.35% | 0 | 0 | 0
472 | Сводный титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 0 | 80.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.6111 | -40.35% | 0 | 0 | 0
472-smart | Титул | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 0 | 68.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.6111 | -40.35% | 0 | 0 | Объект частично введен в 2015 году.
472-авт | Титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 0 | 12.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 45.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 45.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.4 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.2 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 0 | 20.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | Титул | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.4 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
48-авт. | Титул | 1.2.3.4 | Расширение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета верхнего уровня с 20 тыс. точек до 90 тыс. точек учета | G_48-авт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 28.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 28.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0192 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | Титул | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200-8 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3, О-4, О-8 с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | A_prj_111001_2772 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | Г | 0 | 18.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-3 | Титул | 1.2.4.2 | 181-3_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-3 | C_obj_111001_3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-5 | Титул | 1.2.4.2 | 181-5 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-5 | C_obj_111001_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-9 | Титул | 1.2.4.2 | 181-9 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-9 | C_obj_111001_3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-10 | Титул | 1.2.4.2 | 181-10 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-10 | C_obj_111001_3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-22 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-47 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-24 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-34 | Титул | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 0 | 1.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-51 | Титул | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 0 | 3.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-52 | Титул | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-54 | Титул | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 0 | 4.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0234 | Титул | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | Совм.подвеска (ВОЛС) по дог-м врем.огр.пользования ЛЭП, заключённым с операторами моб. связи, оптимизируют затраты ЯЭ на цифровизацию ССПИ; на организацию корпор-х и технолог-х каналов связи,каналов для работы РЗА и ПА по проекту СВМ, на рек-ю ВЛ 110 кВ (замена грозотроса)
596 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 0 | 8.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-1 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-11 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 0 | 4.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-49 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 0 | 4.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 2379.8199 | 190 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281.9809 | 150 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.839 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 2379.8199 | 190 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281.9809 | 150 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.839 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2630 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 0 | 554.925 | 0 | 0 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.925 | 0 | 0 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Титул | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 0 | 383.6195 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.6195 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 0 | 940.461 | 50 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.461 | 50 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2628 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 0 | 402.9754 | 100 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9754 | 100 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-2 | Сводный титул | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3454 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3464 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3465 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4492 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4493 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4495 | Титул | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 0 | 97.839 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.839 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Титул | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2143 | Титул | 1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-324, ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция КЛ 15-324 (инв.№ 5116207), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 64-1 Л-1 в г.Пионерский | D_prj_111001_2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2288 | Титул | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-15 (инв.№ 500691601) в п.Дальнее Полесского района | D_prj_111001_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2540 | Титул | 1.4 | Строительство СП нового (ТП-413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18 от СП нового | D_prj_111001_2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0253 | Титул | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Титул | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [70 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 29.4402 | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4239 | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 10.0968 | 0.063 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 10.0968 | 0.063 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0968 | 0 | 0 | 0 | 0
140-2 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | 0 | 12.712 | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.712 | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-37 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Ново-Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.10 от 22.02.2017) | H_140-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047452 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.047452 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047452 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-38 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.14 от 20.03.2017) | H_140-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12235 | 0.063 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.12235 | 0.063 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12235 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-39 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Гусев Калининградской обл(дог.мены 145 от 02.03.2017) | H_140-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0407 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 9.0407 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0407 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов по договору мены.
140-40 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Бровкина, Радищева, Колесникова г.Калининград (дог.безв 3076 от 28.03.2017) | H_140-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21026 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0.21026 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21026 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-41 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Млечной г.Калининград (дог.безв 3078 от 27.03.2017) | H_140-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045109 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.045109 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045109 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
2734 | Титул | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-комп | Титул | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 0 | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0
99-приб | Титул | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-прис | Титул | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 0 | 0.55834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-св | Титул | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Титул | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 0 | 12.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15 Кв о пост.под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017_ год
Отчет за _1_ квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
|  | № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [49 empty] | Причины неисполнения плана
[5 empty] | План | [24 empty] | Факт
[5 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
[5 empty] | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 217.8926 | 0 | 136.7692 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 157.7511 | 0 | 79.8048 | 0 | 0 | 6.9547 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 51.4322 | 0 | 36.2477 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 38.366 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 38.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 27.2926 | 0 | 61.4232 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 7.6511 | 0 | 14.3878 | 0 | 0 | 6.9547 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 10.9322 | 0 | 26.3187 | 0 | 0 | 10.723 | 0 | 32.424 | 0 | 0 | 10.723 | 0 | 32.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 190 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Калининградская область | Г | 217.8926 | 0 | 136.7692 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 157.7511 | 0 | 79.8048 | 0 | 0 | 6.9547 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 51.4322 | 0 | 36.2477 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 38.366 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 38.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 27.2926 | 0 | 61.4232 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 7.6511 | 0 | 14.3878 | 0 | 0 | 6.9547 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 10.9322 | 0 | 26.3187 | 0 | 0 | 10.723 | 0 | 32.424 | 0 | 0 | 10.723 | 0 | 32.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 24.4326 | 0 | 58.2632 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 6.4511 | 0 | 12.9898 | 0 | 0 | 6.9547 | 0 | 12.6423 | 0 | 0 | 9.2722 | 0 | 24.5567 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 31.138 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 31.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0246 | Титул | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | 9.7601 | 0 | 25.3762 | 0 | 0 | 0.63639 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | 2.8001 | 0 | 7.2803 | 0 | 0 | 2.8637 | 0 | 7.4457 | 0 | 0 | 3.4598 | 0 | 8.9956 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
16-0247 | Титул | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | 4.9525 | 0 | 12.8765 | 0 | 0 | 0.31819 | 0 | 0.82731 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 4.1365 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 4.1365 | 0 | 0 | 1.4523 | 0 | 3.7761 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 7.537 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 7.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
0 | 0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 9.72 | 0 | 20.0105 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5.5925 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 11.785 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2537 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0301 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0304 | Титул | 1.1.1.3 | ПСД по титулу "Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская" | H_16-0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3071 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3073 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2629 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0205 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2703 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2752 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не готовность заявителя к приему мощности по договору ТП №1127/10/13 (6 Мвт) ЗАО "Криогаз"
3105 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0077 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0190 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3994 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП Дог № 978/09/13 от 26.09.2013(Заказчик: Карафелов Ю.Л., объект: производственная база)
3110 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1073/08/14 от 02.09.2014 АвтоКомфорт, магазин.
16-0048 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2185 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0.8 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика.Объект вводится во 2 квартале.
2574 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2575 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/6 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4576 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2793 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 0.8 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0.5 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 1.26 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 1.26 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3119 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0.8 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 429/05/14 от 24.07.2014 Калининградская долговая служба, предприятие общепита
3166 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0.5 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3356 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1037/08/14 от 02.09.2014. ТДС-Юг нежилое здание
3479 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 0.4 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3500 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ , КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ от КТПн по ул.Косм.Леонова в г.Калининграде | Н_3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3508 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0.4 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3510 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3630 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4034 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 518/06/08 д/с № 5 от 16.06.2015 МЖД с встр.автостоянкой
4173 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4196 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0007 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0050 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3800 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1046/11/12 от 01.02.2013 г. ( д/с 1 от 13.02.2015) (Администрация Гвардейское ГП, объект - канализационные очистные сооружения)
16-0049 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0011 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4259 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП-XXXIX до КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | 0.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0083 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от РП -XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде | H_16-0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 12-35 (ПС О-12-ТП-411), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул. Судостроительная в г. Калининграде | H_4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0174 | Титул | 1.1.2.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2619 | Титул | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-1 | Сводный титул | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3103 | Титул | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.86 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.86 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго".(Дог. ТП № 675/07/10 от 04.10.2010; Дог № 1117/02/15 от 26.03.2015(ООО "Октан-сервис", жилые дома с объектами социально-культурного, бытового и оздоровительного назначения МП "Водоканал", ВНС с резервуарами чистой воды и емкостями хранения питьевой воды).
3480 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0.4 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2795 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3144 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 1.26 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2907 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 0.8 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3007 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двухсекционной ТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС В-54 (инв.№ 5149798) и ВЛ 15-176 (инв.№ 5115666), реконструкция ПС В-54 в г.Светлогорске ул.Ольховая | Н_3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0.4 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0122 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв.5114667) Насосная станция №62, кад. № 39:00:000000:420 Полесский муниципальный район | H_16-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | Титул | 1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-245 (инв.№ 5113703), строительство ЛЭП 15 кВ, г. Калининград, ул. Большая Оружная | D_1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Титул | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-22 "Краснознаменск" 2 п.к. | А_51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722 | Титул | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255-1 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | Титул | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0284 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0285 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0286 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0287 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0288 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0254 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0421 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0422 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0423 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0424 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0420 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0387 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-11 (инв.№ 5115426), ТП 11-12 (инв.№ 5142297), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 11-12 в г.Мамоново | G_16-0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса. Акт тех.обследования ТП 11-22 ( коррозия метеллоконстукций ТП, разрушение стоек)
144 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане -2.06 км | B_prj_111001_2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-114 (инв. № 5007371) в г. Немане -0,65 км | B_prj_111001_2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 75-2 (инв.№ 5114556) в г.Полесске | B_prj_111001_2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 52-09 (инв.№ 5321252) 1.038 км в п.Чернышевское Нестеровского района | D_prj_111001_2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-04 (инв.№ 5321213) 1.084 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Озерки Нестеровского района | D_prj_111001_2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02 (инв.№ 5321165) в п.Дубровка Озерского района | D_prj_111001_2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 01-26 (инв.№ 5321027) в п.Плавни Озерского района | D_prj_111001_2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-4 (инв. № 5113879), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 27-4 в г. Гвардейске | D_prj_111001_2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0232 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0251 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0252 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору 64/115/15 от 16.112015 и д/с от 21.07.2016 с компенсацией затрат.
16-0415 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) 1.015 км в г.Черняховске | D_prj_111001_2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ТП-12 (инв.№ 5351199), КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) в г.Черняховске | D_prj_111001_2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0032 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аварийный объект. Акт технологического нарушения 226. Повышение надежности электроснабжения потребителей от РП -XV
0 | 0 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Сводный титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472-smart | Титул | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект частично введен в 2015 году.
472-авт | Титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.4 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.2 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | Титул | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.4 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-авт. | Титул | 1.2.3.4 | Расширение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета верхнего уровня с 20 тыс. точек до 90 тыс. точек учета | G_48-авт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0192 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | Титул | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200-8 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3, О-4, О-8 с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | A_prj_111001_2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-3 | Титул | 1.2.4.2 | 181-3_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-3 | C_obj_111001_3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-5 | Титул | 1.2.4.2 | 181-5 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-5 | C_obj_111001_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-9 | Титул | 1.2.4.2 | 181-9 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-9 | C_obj_111001_3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-10 | Титул | 1.2.4.2 | 181-10 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-10 | C_obj_111001_3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-22 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-47 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-24 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-34 | Титул | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-51 | Титул | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-52 | Титул | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-54 | Титул | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0234 | Титул | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совм.подвеска (ВОЛС) по дог-м врем.огр.пользования ЛЭП, заключённым с операторами моб. связи, оптимизируют затраты ЯЭ на цифровизацию ССПИ; на организацию корпор-х и технолог-х каналов связи,каналов для работы РЗА и ПА по проекту СВМ, на рек-ю ВЛ 110 кВ (замена грозотроса)
596 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-1 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-11 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-49 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 190 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 190 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 62.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2630 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 0 | 0 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Титул | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 50 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2628 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 100 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-2 | Сводный титул | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3454 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3464 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3465 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4492 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4493 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4495 | Титул | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Титул | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2143 | Титул | 1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-324, ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция КЛ 15-324 (инв.№ 5116207), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 64-1 Л-1 в г.Пионерский | D_prj_111001_2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2288 | Титул | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-15 (инв.№ 500691601) в п.Дальнее Полесского района | D_prj_111001_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2540 | Титул | 1.4 | Строительство СП нового (ТП-413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18 от СП нового | D_prj_111001_2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0253 | Титул | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Титул | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 4.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-2 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-37 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Ново-Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.10 от 22.02.2017) | H_140-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-38 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.14 от 20.03.2017) | H_140-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-39 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Гусев Калининградской обл(дог.мены 145 от 02.03.2017) | H_140-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов по договору мены.
140-40 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Бровкина, Радищева, Колесникова г.Калининград (дог.безв 3076 от 28.03.2017) | H_140-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-41 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Млечной г.Калининград (дог.безв 3078 от 27.03.2017) | H_140-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
2734 | Титул | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-комп | Титул | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-приб | Титул | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-прис | Титул | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-св | Титул | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Титул | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 16 Кв ввод мощ
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017_ год
Отчет за 1 квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
|  | № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
[5 empty] | План | [34 empty] | Факт
[5 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
[5 empty] | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 217.8926 | 0 | 81.4157 | 236.952 | 34.6015 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 1.6546 | 0 | 6.4198 | 0 | 0 | 157.7511 | 0 | 12.1648 | 60.852 | 6.788 | 0 | 0 | 6.9547 | 0 | 7.5823 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 51.4322 | 0 | 60.014 | 176.1 | 16.3337 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 24.748 | 0 | 13.618 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 24.748 | 0 | 13.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 27.2926 | 0 | 70.2717 | 176.1 | 31.2515 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 1.6546 | 0 | 6.4198 | 0 | 0 | 7.6511 | 0 | 9.2548 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 6.9547 | 0 | 7.5823 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 10.9322 | 0 | 51.78 | 176.1 | 14.6387 | 0 | 0 | 10.723 | 0 | 23.257 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 10.723 | 0 | 23.257 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 190 | 0 | 0 | 60.852 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 60.852 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.5 | 0 | 4.264 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.264 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.697 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.697 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Калининградская область | Г | 217.8926 | 0 | 81.4157 | 236.952 | 34.6015 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 1.6546 | 0 | 6.4198 | 0 | 0 | 157.7511 | 0 | 12.1648 | 60.852 | 6.788 | 0 | 0 | 6.9547 | 0 | 7.5823 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 51.4322 | 0 | 60.014 | 176.1 | 16.3337 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 24.748 | 0 | 13.618 | 0 | 0 | 10.786 | 0 | 24.748 | 0 | 13.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 27.2926 | 0 | 70.2717 | 176.1 | 31.2515 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 1.6546 | 0 | 6.4198 | 0 | 0 | 7.6511 | 0 | 9.2548 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 6.9547 | 0 | 7.5823 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 10.9322 | 0 | 51.78 | 176.1 | 14.6387 | 0 | 0 | 10.723 | 0 | 23.257 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 10.723 | 0 | 23.257 | 0 | 9.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 24.4326 | 0 | 28.7877 | 0 | 29.4755 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 1.6546 | 0 | 6.4198 | 0 | 0 | 6.4511 | 0 | 7.9168 | 0 | 5.073 | 0 | 0 | 6.9547 | 0 | 7.5823 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 9.2722 | 0 | 11.634 | 0 | 12.9227 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 23.257 | 0 | 7.881 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 23.257 | 0 | 7.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0246 | Титул | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | 9.7601 | 0 | 20.5849 | 0 | 4.7914 | 0 | 0 | 0.63639 | 0 | 1.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8001 | 0 | 6.2803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8637 | 0 | 4.4457 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.4598 | 0 | 8.2042 | 0 | 0.79139 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 20.838 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 20.838 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
16-0247 | Титул | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | 4.9525 | 0 | 4.8328 | 0 | 8.0436 | 0 | 0 | 0.31819 | 0 | 0 | 0 | 0.82731 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 1.6365 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 3.1365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4523 | 0 | 0.059766 | 0 | 3.7163 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 2.272 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 4.563 | 0 | 2.272 | 0 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
0 | 0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 9.72 | 0 | 3.37 | 0 | 16.6405 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.5925 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 3.37 | 0 | 8.415 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.147 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.147 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2537 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0301 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0304 | Титул | 1.1.1.3 | ПСД по титулу "Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская" | H_16-0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3071 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3073 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2629 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0205 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2703 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2752 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не готовность заявителя к приему мощности по договору ТП №1127/10/13 (6 Мвт) ЗАО "Криогаз"
3105 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0077 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0190 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3994 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП Дог № 978/09/13 от 26.09.2013(Заказчик: Карафелов Ю.Л., объект: производственная база)
3110 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1073/08/14 от 02.09.2014 АвтоКомфорт, магазин.
16-0048 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2185 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вина подрядчика.Объект вводится во 2 квартале.
2574 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2575 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/6 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4576 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2793 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3119 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 429/05/14 от 24.07.2014 Калининградская долговая служба, предприятие общепита
3166 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3356 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1037/08/14 от 02.09.2014. ТДС-Юг нежилое здание
3479 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 0.4 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3500 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ , КЛ 10 кВ и КЛ 1 кВ от КТПн по ул.Косм.Леонова в г.Калининграде | Н_3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3508 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0.4 | 0 | 2.523 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.523 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3510 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3630 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4034 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 518/06/08 д/с № 5 от 16.06.2015 МЖД с встр.автостоянкой
4173 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4196 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0007 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0050 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3800 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.147 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.147 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1046/11/12 от 01.02.2013 г. ( д/с 1 от 13.02.2015) (Администрация Гвардейское ГП, объект - канализационные очистные сооружения)
16-0049 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0011 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4259 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП-XXXIX до КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Аксакова в г.Калининграде | F_prj_111001_49220 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0083 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от РП -XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде | H_16-0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4175 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 12-35 (ПС О-12-ТП-411), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул. Судостроительная в г. Калининграде | H_4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0174 | Титул | 1.1.2.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2619 | Титул | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 40.1 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 0 | 0 | 40.1 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 40.1 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-1 | Сводный титул | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | Г | 0 | 0 | 40.1 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3103 | Титул | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.86 | 0 | 1.358 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.338 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0.02 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.86 | 0 | 1.358 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.338 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0.02 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго".(Дог. ТП № 675/07/10 от 04.10.2010; Дог № 1117/02/15 от 26.03.2015(ООО "Октан-сервис", жилые дома с объектами социально-культурного, бытового и оздоровительного назначения МП "Водоканал", ВНС с резервуарами чистой воды и емкостями хранения питьевой воды).
3480 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0.4 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2795 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3144 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2907 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3007 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двухсекционной ТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС В-54 (инв.№ 5149798) и ВЛ 15-176 (инв.№ 5115666), реконструкция ПС В-54 в г.Светлогорске ул.Ольховая | Н_3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.02 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0122 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв.5114667) Насосная станция №62, кад. № 39:00:000000:420 Полесский муниципальный район | H_16-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | Титул | 1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-245 (инв.№ 5113703), строительство ЛЭП 15 кВ, г. Калининград, ул. Большая Оружная | D_1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Титул | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-22 "Краснознаменск" 2 п.к. | А_51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722 | Титул | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.1 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255-1 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | Титул | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0284 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0285 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0286 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0287 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0288 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0254 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0421 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0422 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0423 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0424 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0420 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0387 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-11 (инв.№ 5115426), ТП 11-12 (инв.№ 5142297), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 11-12 в г.Мамоново | G_16-0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса. Акт тех.обследования ТП 11-22 ( коррозия метеллоконстукций ТП, разрушение стоек)
144 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-117 (инв. №№ 500737301, 500737302, 500737303, 500737304 ) в г.Немане -2.06 км | B_prj_111001_2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-114 (инв. № 5007371) в г. Немане -0,65 км | B_prj_111001_2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 75-2 (инв.№ 5114556) в г.Полесске | B_prj_111001_2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 52-09 (инв.№ 5321252) 1.038 км в п.Чернышевское Нестеровского района | D_prj_111001_2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-04 (инв.№ 5321213) 1.084 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Озерки Нестеровского района | D_prj_111001_2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 14-02 (инв.№ 5321165) в п.Дубровка Озерского района | D_prj_111001_2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 01-26 (инв.№ 5321027) в п.Плавни Озерского района | D_prj_111001_2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-4 (инв. № 5113879), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 27-4 в г. Гвардейске | D_prj_111001_2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0232 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0251 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0252 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору 64/115/15 от 16.112015 и д/с от 21.07.2016 с компенсацией затрат.
16-0415 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП-14 (Т1, Т2) (инв.№ 5321936) 1.015 км в г.Черняховске | D_prj_111001_2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ТП-12 (инв.№ 5351199), КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) в г.Черняховске | D_prj_111001_2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0032 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аварийный объект. Акт технологического нарушения 226. Повышение надежности электроснабжения потребителей от РП -XV
0 | 0 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Сводный титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472-smart | Титул | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект частично введен в 2015 году.
472-авт | Титул | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.4 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.2 | Титул | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | Титул | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.4 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-авт. | Титул | 1.2.3.4 | Расширение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета верхнего уровня с 20 тыс. точек до 90 тыс. точек учета | G_48-авт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0192 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | Титул | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200-8 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация ПС О-3, О-4, О-8 с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА) | A_prj_111001_2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-3 | Титул | 1.2.4.2 | 181-3_Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-3 | C_obj_111001_3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-5 | Титул | 1.2.4.2 | 181-5 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-5 | C_obj_111001_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-9 | Титул | 1.2.4.2 | 181-9 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-9 | C_obj_111001_3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-10 | Титул | 1.2.4.2 | 181-10 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-10 | C_obj_111001_3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-22 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-47 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-24 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-34 | Титул | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-51 | Титул | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-52 | Титул | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-54 | Титул | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0234 | Титул | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совм.подвеска (ВОЛС) по дог-м врем.огр.пользования ЛЭП, заключённым с операторами моб. связи, оптимизируют затраты ЯЭ на цифровизацию ССПИ; на организацию корпор-х и технолог-х каналов связи,каналов для работы РЗА и ПА по проекту СВМ, на рек-ю ВЛ 110 кВ (замена грозотроса)
596 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-1 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-11 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-49 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 190 | 0 | 0 | 60.852 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 60.852 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 190 | 0 | 0 | 60.852 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 60.852 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2630 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Титул | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2628 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 100 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-2 | Сводный титул | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3454 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3464 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3465 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4492 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4493 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4495 | Титул | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Титул | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2143 | Титул | 1.4 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-324, ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция КЛ 15-324 (инв.№ 5116207), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 64-1 Л-1 в г.Пионерский | D_prj_111001_2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2288 | Титул | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-342 до ТПн, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-15 (инв.№ 500691601) в п.Дальнее Полесского района | D_prj_111001_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2540 | Титул | 1.4 | Строительство СП нового (ТП-413) у жилого дома № 82-84 по ул. Киевской в г. Калининграде с переподключением ВЛ 0,4 кВ - Тобольская 1-13, 2-18 от СП нового | D_prj_111001_2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0253 | Титул | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Титул | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.5 | 0 | 4.264 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.264 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.697 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.697 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-2 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Голубево Гурьевского района Калининградской области в составе: КТП 06-43 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1913, МТП 06-44 (Т1 250 кВА) с зем.уч. КН 39:03:080817:1911, ВЛ 15 кВ - 1,801 км, КЛ 15 кВ - 0,510 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,463 км, КЛ 0,4 кВ - 1,185 км | F_140-2 | 0.5 | 0 | 4.264 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.264 | 0 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-37 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Ново-Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.10 от 22.02.2017) | H_140-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-38 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Дорожный Гурьеский р-н (дог.безвозм.14 от 20.03.2017) | H_140-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-39 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Гусев Калининградской обл(дог.мены 145 от 02.03.2017) | H_140-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов по договору мены.
140-40 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Бровкина, Радищева, Колесникова г.Калининград (дог.безв 3076 от 28.03.2017) | H_140-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-41 | Титул | 1.6 | Электросетевой комплекс по ул. Млечной г.Калининград (дог.безв 3078 от 27.03.2017) | H_140-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
2734 | Титул | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-комп | Титул | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-приб | Титул | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-прис | Титул | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-св | Титул | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Титул | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 17 Кв вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за 1 квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2017 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
[5 empty] | План | [24 empty] | Факт
[5 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
[5 empty] | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 12.098 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 12.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 277_Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | prj_111001_2476 | Т-1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЭС | 2 | н.д. | н.д. | КЛ 6 кВ ПС О-53 - ТП-539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ГЭС | 3 | н.д. | н.д. | КЛ 0,4 кВ ТП-101-5 - СП-1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ГЭС | 4 | Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными административными помещениями и подземными автостоянками по адресу: проспект Победы, 70 г. Калининград | н.д. | КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 5 | н.д. | н.д. | Трансформатор КОНМ 632/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 6 | н.д. | н.д. | ВЛ 15 кВ №15-421/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 7 | н.д. | н.д. | ВЛ 15 кВ №15-466/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 8 | н.д. | н.д. | ВЛ 15 кВ №15-464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 9 | н.д. | н.д. | ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 10 | н.д. | н.д. | ВЛ 0,4 кВ от ТП 63-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 11 | н.д. | н.д. | ВЛ 0,4 кВ от ТП 63-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 12 | н.д. | н.д. | ВЛ 0,4 кВ от ТП 04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 13 | н.д. | н.д. | ВЛ 0,4 кВ от ТП 83-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 14 | н.д. | н.д. | ВЛ 0,4 кВ от ТП 74-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 15 | н.д. | н.д. | ВЛ 0,4 кВ от ТП 56-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 16 | н.д. | н.д. | ВЛ 0,4 кВ от ТП 40-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 17 | н.д. | н.д. | ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ВЭС | 18 | н.д. | н.д. | ВЛ 0,4 кВ от ТП 56-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ЗЭС | 19 | н.д. | н.д. | ВЛ 0.4 кВ ТП 006-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ЗЭС | 20 | н.д. | н.д. | ВЛ 0.4 кВ ТП 006-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ЗЭС | 21 | н.д. | н.д. | ВЛ 0.4 кВ ТП 215-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ЗЭС | 22 | н.д. | н.д. | ВЛ 0.4 кВ ТП 207-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ЗЭС | 23 | н.д. | н.д. | ВЛ 0.4 кВ ТП 212-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ЗЭС | 24 | н.д. | н.д. | ВЛ 0.4 кВ ТП 212-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ЗЭС | 25 | н.д. | н.д. | ВЛ 15 кВ 15-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ЗЭС | 26 | н.д. | н.д. | ВЛ 15 кВ 15-213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ЗЭС | 27 | н.д. | н.д. | ВЛ 0.4 кВ ТП 212-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.
ЗЭС | 28 | н.д. | н.д. | ВЛ 0.4 кВ ТП 218-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д.