## 1. паспорт местоположение
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: |  | 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением __) | Целью инвестиционного проекта является повышение системной надежности работы энергосистемы Калининградской области, а также повышение операционных эффективности работы электросетевого комплекса путем вывода из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования с уникальным для Российской Федерации уровнем напряжения 60 кВ.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Светловский городской округ, Зеленоградский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | Есть решение по резервированию земли для ПС Морская (новая) (договор аренды ЗУ №120 от 18.10.2013). По остальным объектам решений не требуется.
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Отсутствует
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Отсутствует необходимость изменения категории
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Договор аренды ЗУ №120 от 18.10.2013 в части строительства ПС Морская (новая).
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | В стадии проработки
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Объект местного значения в части строительства ПС Морская (новая)
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | В стадии проработки
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Отсутствует
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Отсутствует
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Отсутствует
16 | Наличие разрешения на строительство | Отсутствует
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Ликвидация класса напряжения 60 кВ среди объектов АО "Янтарьэнерго"
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соответствует рекомендациям регионального варианта развития Калининградской области согласно Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС О-8 Янтарный - 14 МВА ПС О-52 Светлый - 22 МВА ПС Морская (новая) - 8 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 76% в части ПС Морская (новая), остальные - объекты реконструкции
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС О-8 Янтарный - 8,82 МВА ПС О-52 Светлый - 19,5 МВА ПС Морская (новая) / ПС О-7 Приморск - 4,8 МВА
выбрать строки, скрыть
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2830,45 млн.руб. | корректировка
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2398,74 млн.руб. | корректировка
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 12,82 млн.руб. | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 10,86 млн.руб. | утв

## 2. паспорт ТП
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… | [6 empty] | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110 кВ О-8 Янтарное | ПС 110 кВ О-8 Янтарное | трансформаторы 110 кВ | ТДТН-10000/60 - 2 шт; ТДНГ-60000/110 | ТДТН-16000/110 - 2 шт. | Т-1; Т-2; Т-3 | Т-1; Т-2 | 1969; 1974 | 2017; 2018 | 1969; 1974 | 60 | 110 | 80 | 32 | ремонт по состоянию | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
|  |  | Выключатели 110 кВ | ММО-110б-1250-20У1 | 3AP1FG-145 | В Л60-17; В Л60-19; В Т-1; В Т-2; В Т-3; | В Л-190; В Л-123; В Л193; В Т-1; В Т-2; СВ 110 кВ. | 1970 | 2017-2018 | 1970 | 60 | 110 | 0 | 0 | 2013 | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений
|  |  | Выключатели 15,6 кВ | НКК-24/808; ВМГ-133-III-1000 | BB/TEL-20/800У2; BB/TEL-10/630У2; | 1 Сек. 15 кВ, 2 сек 15 кВ; 1 сек 6 кВ, 2 сек 6 кВ | 1 Сек. 15 кВ, 2 сек 15 кВ; 1 сек 6 кВ, 2 сек 6 кВ | 1979; 1959 | 2017-2018 | 1979; 1959 | 15; 6. | 15; 6. | 0 | 0 | 2013 | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений
2 | ПС 60-110 кВ О-52 Светлый | ПС 110 кВ О-52 Светлый | Трансформаторы 60-110 кВ | ТДН-60000/110-У1 - 2 шт.; ТДН-16000/110-У1; ТДТН-25000/110-У1; FDOF-8000/60 - 2 шт. | ТДТН-25000/110 - 2 шт. | Т-30; Т-31; Т-32; Т-33; Т-15; Т-16; | Т-32; Т-33 | 1945; 1995; 2004; 1970; 1975; | 2017-2018 | 1996; 2004; 1995; 1946 | 60, 110 | 110 | 176 | 50 | нд | ОАО_Янтарьэнерго, 09.2011 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
|  |  | Выключатели 110 кВ | ВМТ-110Б | 3AP1FG-145 | МВ Т-30; МВ Т-31; МВ Т-32 | ЭВ Т-32; ЭВ ВЛ 192; ЭВ ВЛ-193 | 1993 | 2017-2018 | 1993 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2006 | ОАО_Янтарьэнерго, 09.2011 | Годен без ограничений
|  |  | Выключатели 15 кВ | SCI-I-20-630/500 | BB/TEL-20/800У2; | 1 сш 15 кВ ; 2 сш 15 кВ | 1 сек 15 кВ; 2 сек 15 кВ | 1984 | 2017-2018 | 1984 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2009-2014 | ОАО_Янтарьэнерго, 09.2011 | Годен без ограничений
3 |  | ПС 110 кВ Морская (новое строительство) | трансформаторы 110 кВ | нд | ТДН-10000/110-У1 - 2 шт; ТДН-60000/110-У1 - 2 шт. | нд | Т-1; Т-2; Т-3; Т-4 | нд | 2017-2018 | нд | нд | 110 | нд | 140 | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Выключатели 110 кВ | нд | 3AP1FG-145 | нд | В Л-190; В Л191; В Т-1; В Т-2; А т-3; В Т-4; СВ 110 кВ. | нд | 2017-2018 | нд | нд | 110 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Выключатели 15 кВ | нд | BB/TEL-20/800У2; | нд | 1 сек 15 кВ; 2 сек 15 кВ | нд | 2017-2018 | нд | нд | 15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) | ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) | - | Заходы ВЛ 110 кВ О-8 Янтарная - Морская (Л-190) | - | 110 | - | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | ВЛ 110 кВ О-52 Светлый - Морская (Л-191) | ВЛ 110 кВ О-52 Светлый - Морская (Л-191) | - | Заходы ВЛ 110 кВ О-52 Светлый - Морская (Л-191) | - | 110 | - | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | ВЛ 60 кВ (Л-1) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск | - | Л-1 от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск | - | 60 | - | 60 | - | - | 2 | - | 185 | - | ВЛ | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ВЛ 60 кВ (Л-2) от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск | - | Л-2 от ПС Морская (новая) до оп. 1 отпайки на ПС О-36 Балтийск | - | 60 | - | 60 | - | - | 2 | - | 185 | - | ВЛ | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ЛЭП 15 кВ от ПС Морская | - | ЛЭП 15 кВ от ПС Морская | - | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 70, 95, 120 | - | ВЛ, КЛ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Замена оборудования, выработавшего ресурс; 2. Повышение надежности электроснабжения; 3. Подключение новых потребителей; 4. Повышение операционной эффектиновти путем вывода из эксплуатации оборудования с уникальным для РФ уровнем напряжения 60 кВ.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования. 2. Вывод из эксплуатации уникального для РФ оборудования с классом напряжения 60 кВ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ПС Морская с 2-мя трансформаторами 2х10 МВА и 2 трансформаторами связи 2х60 МВА. Реконструкция ПС 110 кВ О-52 Светлый в объеме замены оборудования 3 ячеек выключателей 110 кВ , оборудования ОПУ, ЗРУ 15 кВ и 1 трансформатора с 10 МВА на 25 МВА. Реконструкция ПС 110 кВ О-8 Янтарный в объеме замены оборудования ОРУ 60-110 кВ, ЗРУ 6, 15 кВ, ОПУ, строительство здания ОПУ-ЗРУ, замена 2 трансформаторов с 10 на 16 МВА. Вывод из эксплуатации ПС 60 кВ О-7 Приморск.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Удельная стоимость строительства/реконструкции ЛЭП 15-110 кВ - 6,26 млн. руб. с НДС / км в ценах года окончания работ. Удельная стоимость строительства / реконструкции ПС - 7,33 млн. руб. с НДС / МВА в ценах года окончания работ.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1. Строительство ПС Морская (новая). 2. Реконструкция ПС 110 кВ О-52 Светлый (параллельно со строительством ПС Морская (новая)). 3. Реконструкция ПС 110 кВ О-8 Янтарный (параллельно со строительством ПС Морская (новая)). 4. Вывод из эксплуации ПС 60 кВ О-7 Приморск и перезавдка ЛЭП с существующей ПС на ПС Морская (новая).
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Необходимость реконструкции сетей 60 кВ с переводом на стандартный для Российской Федерации класс напряжения 110 кВ обусловлена растущей нагрузкой и экономической нецелесообразности замены морально и физически изношенного оборудования 60 кВ подстанций на новое с аналогичным классом напряжения.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Проектирование

## 3.4. Паспорт надежность
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 |  | Описание причин | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85140 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047442 | -0.025411 | … | Описание
2015 | ПС 110 кВ О-52 Светлый (выключатели 110 кВ , оборудование ОПУ, ЗРУ 15 кВ, трансформаторы) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110 кВ О-8 Янтарный (оборудование ОРУ 60-110 кВ, ЗРУ 6, 15 кВ, ОПУ, трансформаторы) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 60 кВ О-7 Приморск | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
всего в год (-2), в том числе: |  | 1.867 | 4208 | … | 7856.336 | … | 82800 | 0.094883 | 0.050821
2014 | ПС 110 кВ О-52 Светлый (выключатели 110 кВ , оборудование ОПУ, ЗРУ 15 кВ, трансформаторы) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110 кВ О-8 Янтарный (оборудование ОРУ 60-110 кВ, ЗРУ 6, 15 кВ, ОПУ, трансформаторы) | 1.867 | 4208 | … | 7856.336 | … | 82800 | 0.094883 | 0.050821 | Западные ЭС, № 392 от 30.11.2014 | 4.11. - межфазное перекрытие 1с. ТН 15 кВ приведшее к возникновению эл/дуги; 3.4.7 - не соблюдение требований эксплуатационных характеристик эл/оборудования ЗРУ-15 кВ предъявляемых к помещениям (значительное увеличение влажности и образование конденсата при понижении температуры наружного воздуха до нулевых температур).
2014 | ПС 60 кВ О-7 Приморск | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …

## 4. паспортбюджет
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5. анализ эконом эфф
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2398742949.5932
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 11.4721
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV в конце нормативного срока службы оборудования, руб. |  |  | -460795689.7193
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 392190
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Прогноз инфляции | 0% | 5.4% | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6%
Кумулятивная инфляция | 0% | 5.4% | 10.04% | 15.1% | 20.39% | 25.93% | 31.72% | 37.78% | 44.12% | 50.75% | 57.69% | 64.94% | 72.53% | 80.46% | 88.76% | 97.45% | 106.5% | 116% | 126% | 136.4% | 147.2% | 158.6% | 170.5% | 182.9% | 196% | 209.6% | 223.8% | 238.7%
Доход, руб. без НДС | 13834712.78 | 2038270687.4525 | 27939904.1246 | 36263369.338 | 83943910.4917 | 135934328.1421 | 154027964.7643 | 171644992.4478 | 190556863.5047 | 210845425.8949 | 232597317.7017 | 255904234.6336 | 280863211.999 | 304189114.9884 | 318181814.2779 | 332818177.7347 | 348127813.9105 | 364141693.3504 | 380892211.2445 | 398413252.9617 | 416740262.598 | 435910314.6775 | 455962189.1527 | 476936449.8537 | 498875526.5469 | 521823800.7681 | 545827695.6034 | 570935769.6012
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Доход | 13834712.78 | 2038270687.4525 | 27939904.1246 | 36263369.338 | 83943910.4917 | 135934328.1421 | 154027964.7643 | 171644992.4478 | 190556863.5047 | 210845425.8949 | 232597317.7017 | 255904234.6336 | 280863211.999 | 304189114.9884 | 318181814.2779 | 332818177.7347 | 348127813.9105 | 364141693.3504 | 380892211.2445 | 398413252.9617 | 416740262.598 | 435910314.6775 | 455962189.1527 | 476936449.8537 | 498875526.5469 | 521823800.7681 | 545827695.6034 | 570935769.6012
Операционные расходы | 0 | 0 | -11530198.7817 | -12060587.9256 | -12615374.9702 | -13195682.2188 | -13802683.6009 | -14437607.0466 | -15101736.9707 | -15796416.8714 | -16523052.0474 | -17283112.4416 | -18078135.6139 | -18909729.8522 | -19779577.4254 | -20689437.9869 | -21641152.1343 | -22636645.1325 | -23677930.8086 | -24767115.6258 | -25906402.9446 | -27098097.48 | -28344609.9641 | -29648462.0225 | -31012291.2755 | -32438856.6742 | -33931044.0812 | -35491872.1089
Ремонт объекта |  |  | -431556.4634 | -451408.0608 | -472172.8316 | -493892.7818 | -516611.8498 | -540375.9949 | -565233.2906 | -591234.022 | -618430.787 | -646878.6032 | -676635.0189 | -707760.2298 | -740317.2004 | -774371.7916 | -809992.894 | -847252.5672 | -886226.1852 | -926992.5898 | -969634.2489 | -1014237.4243 | -1060892.3459 | -1109693.3938 | -1160739.2899 | -1214133.2972 | -1269983.4289 | -1328402.6666
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  | -11098642.3182 | -11609179.8649 | -12143202.1387 | -12701789.437 | -13286071.7511 | -13897231.0517 | -14536503.6801 | -15205182.8494 | -15904621.2604 | -16636233.8384 | -17401500.595 | -18201969.6224 | -19039260.225 | -19915066.1953 | -20831159.2403 | -21789392.5654 | -22791704.6234 | -23840123.036 | -24936768.6957 | -26083860.0557 | -27283717.6183 | -28538768.6287 | -29851551.9856 | -31224723.377 | -32661060.6523 | -34163469.4423
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 13834712.78 | 2038270687.4525 | 16409705.3429 | 24202781.4123 | 71328535.5215 | 122738645.9233 | 140225281.1634 | 157207385.4012 | 175455126.534 | 195049009.0235 | 216074265.6543 | 238621122.192 | 262785076.3851 | 285279385.1363 | 298402236.8525 | 312128739.7478 | 326486661.7762 | 341505048.2179 | 357214280.4359 | 373646137.3359 | 390833859.6534 | 408812217.1974 | 427617579.1885 | 447287987.8312 | 467863235.2714 | 489384944.0939 | 511896651.5222 | 535443897.4923
Амортизация |  |  | -59288834.9544 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -113218071.484 | -53929236.5296
EBIT | 13834712.78 | 2038270687.4525 | -42879129.6115 | -89015290.0717 | -41889535.9625 | 9520574.4393 | 27007209.6794 | 43989313.9172 | 62237055.05 | 81830937.5395 | 102856194.1703 | 125403050.708 | 149567004.9011 | 172061313.6523 | 185184165.3685 | 198910668.2638 | 213268590.2922 | 228286976.7339 | 243996208.9519 | 260428065.8519 | 277615788.1694 | 295594145.7134 | 314399507.7045 | 334069916.3472 | 354645163.7874 | 376166872.6099 | 398678580.0382 | 481514660.9627
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 13834712.78 | 2038270687.4525 | -42879129.6115 | -89015290.0717 | -41889535.9625 | 9520574.4393 | 27007209.6794 | 43989313.9172 | 62237055.05 | 81830937.5395 | 102856194.1703 | 125403050.708 | 149567004.9011 | 172061313.6523 | 185184165.3685 | 198910668.2638 | 213268590.2922 | 228286976.7339 | 243996208.9519 | 260428065.8519 | 277615788.1694 | 295594145.7134 | 314399507.7045 | 334069916.3472 | 354645163.7874 | 376166872.6099 | 398678580.0382 | 481514660.9627
Налог на прибыль | -2766942.556 | -407654137.4905 | 8575825.9223 | 17803058.0143 | 8377907.1925 | -1904114.8879 | -5401441.9359 | -8797862.7834 | -12447411.01 | -16366187.5079 | -20571238.8341 | -25080610.1416 | -29913400.9802 | -34412262.7305 | -37036833.0737 | -39782133.6528 | -42653718.0584 | -45657395.3468 | -48799241.7904 | -52085613.1704 | -55523157.6339 | -59118829.1427 | -62879901.5409 | -66813983.2694 | -70929032.7575 | -75233374.522 | -79735716.0076 | -96302932.1925
Чистая прибыль | 11067770.224 | 1630616549.962 | -34303303.6892 | -71212232.0573 | -33511628.77 | 7616459.5514 | 21605767.7435 | 35191451.1338 | 49789644.04 | 65464750.0316 | 82284955.3362 | 100322440.5664 | 119653603.9209 | 137649050.9218 | 148147332.2948 | 159128534.611 | 170614872.2337 | 182629581.3871 | 195196967.1615 | 208342452.6815 | 222092630.5355 | 236475316.5708 | 251519606.1636 | 267255933.0778 | 283716131.0299 | 300933498.0879 | 318942864.0306 | 385211728.7701
| 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
EBIT | 13834712.78 | 2038270687.4525 | -42879129.6115 | -89015290.0717 | -41889535.9625 | 9520574.4393 | 27007209.6794 | 43989313.9172 | 62237055.05 | 81830937.5395 | 102856194.1703 | 125403050.708 | 149567004.9011 | 172061313.6523 | 185184165.3685 | 198910668.2638 | 213268590.2922 | 228286976.7339 | 243996208.9519 | 260428065.8519 | 277615788.1694 | 295594145.7134 | 314399507.7045 | 334069916.3472 | 354645163.7874 | 376166872.6099 | 398678580.0382 | 481514660.9627
Амортизация | 0 | 0 | 59288834.9544 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 113218071.484 | 53929236.5296
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -2766942.556 | -407654137.4905 | 8575825.9223 | 17803058.0143 | 8377907.1925 | -1904114.8879 | -5401441.9359 | -8797862.7834 | -12447411.01 | -16366187.5079 | -20571238.8341 | -25080610.1416 | -29913400.9802 | -34412262.7305 | -37036833.0737 | -39782133.6528 | -42653718.0584 | -45657395.3468 | -48799241.7904 | -52085613.1704 | -55523157.6339 | -59118829.1427 | -62879901.5409 | -66813983.2694 | -70929032.7575 | -75233374.522 | -79735716.0076 | -96302932.1925
НДС | -277293.429 | -0.009 | -136871309.2364 | 4356500.6542 | 12839136.3939 | 22092956.2662 | 25240550.6094 | 28297329.3722 | 31581922.7761 | 12740206.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -15375231.83 | -2038270687.5025 | -776805867.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -4584755.035 | -407654137.5495 | -888691645.7387 | 46362340.0809 | 92545579.1079 | 142927487.3016 | 160064389.8369 | 176706851.99 | 194589638.3001 | 191423028.118 | 195503026.8202 | 213540512.0504 | 232871675.4049 | 250867122.4058 | 261365403.7788 | 272346606.095 | 283832943.7177 | 295847652.8711 | 308415038.6455 | 321560524.1655 | 335310702.0195 | 349693388.0548 | 364737677.6476 | 380474004.5618 | 396934202.5139 | 414151569.5719 | 432160935.5146 | 439140965.2997
Накопленный ЧДП | -4584755.035 | -412238892.5845 | -1300930538.3232 | -1254568198.2423 | -1162022619.1344 | -1019095131.8329 | -859030741.996 | -682323890.006 | -487734251.7059 | -296311223.5879 | -100808196.7676 | 112732315.2828 | 345603990.6876 | 596471113.0935 | 857836516.8723 | 1130183122.9673 | 1414016066.685 | 1709863719.5561 | 2018278758.2016 | 2339839282.3672 | 2675149984.3867 | 3024843372.4414 | 3389581050.089 | 3770055054.6508 | 4166989257.1647 | 4581140826.7367 | 5013301762.2512 | 5452442727.551
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424
PV | -4584755.035 | -371362743.1794 | -671847224.2059 | 29086919.6376 | 48183796.1932 | 61755273.2487 | 57393930.2278 | 52582058.6355 | 48052596.4376 | 39228733.1521 | 33248843.2096 | 30138128.9839 | 27275054.576 | 24384039.9864 | 21082541.6697 | 18230970.4604 | 15767526.6719 | 13638978.7925 | 11799462.5337 | 10209450.3177 | 8834866.6769 | 7646328.6231 | 6618493.0928 | 5729496.1768 | 4960471.0553 | 4295133.4536 | 3719425.042 | 3136513.846
NPV (без учета продажи) | -4584755.035 | -375947498.2144 | -1047794722.4204 | -1018707802.7828 | -970524006.5896 | -908768733.341 | -851374803.1131 | -798792744.4776 | -750740148.04 | -711511414.8879 | -678262571.6783 | -648124442.6944 | -620849388.1184 | -596465348.132 | -575382806.4623 | -557151836.0019 | -541384309.3299 | -527745330.5374 | -515945868.0037 | -505736417.6859 | -496901551.009 | -489255222.386 | -482636729.2931 | -476907233.1163 | -471946762.061 | -467651628.6074 | -463932203.5653 | -460795689.7193
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.379% | 3.643% | 5.464% | 6.902% | 8.058% | 9% | 9.776% | 10.42% | 10.96% | 11.42% | 11.81% | 12.15% | 12.43% | 12.68% | 12.9% | 13.08% | 13.24%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
ID объекта: | #REF!
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложение по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2017-01-25 | 2017-05-19 | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-31 |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 30 | 30 |  | Исполнено в части ПС Морская
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-08-15 | 2016-10-10 | Исполнено в части Морская - авг.2016; Янтарный - июл.2006; О-52 Светлый - июн.2009 | Исполнено в части Морская - авг.2016; Янтарный - июл.2006; О-52 Светлый - июн.2009 | 2016-08-15 | 2016-10-10 | 100
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-11 | 2016-07-26 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 2017-01-11 | 2017-03-30 | 2016-12-21 | 2017-04-07 | 100 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 2017-03-29 |  | 2016-12-28 | 2017-06-09 | 30 | 30 |  | Исполнено в части ПС О-52 Светлый
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-04-30 | 2017-05-10 | 2017-04-10 |  | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 30 | 30 |  | Исполнено в части ПС О-52 Светлый
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2017-05-10 | 2017-05-15 |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-23
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-05-10 | 2017-05-30 |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-30
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-11-25 | 2016-12-05 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-05 | 2016-12-15 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | 2017-01-11 | 2018-04-01 | 2017-01-11 |  | 2017-02-01 | 2018-04-01 | 20 | 20 |  | Заключены контракты на изготовление, произведено авансирование
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-02-10 | 2017-05-15 | 2017-02-10 | 2017-03-10 | 2017-02-10 | 2017-05-15 | 100 | 100
3.1. | Поставка основного оборудования | 2017-04-05 | 2018-04-15 | 2017-01-15 |  | 2017-05-19 | 2018-04-15 | 0 | 0 | Длительные сроки изготовления оборудования
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2018-04-15 | 2018-05-15 |  |  | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 0 | 0 | Длительные сроки изготовления оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2018-04-05 | 2018-05-05 |  |  | 2018-04-05 | 2018-05-05
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2018-04-05 | 2018-05-05 |  |  | 2018-04-05 | 2018-05-05
3.5. | Пусконаладочные работы | 2018-05-15 | 2018-06-05 |  |  | 2018-05-15 | 2018-06-05
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2018-06-10 | 15.06.2018 |  |  | 2018-06-10 | 15.06.2018
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2018-06-15 | 2018-07-01 |  |  | 2018-06-15 | 2018-07-01
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2018-06-01 | 2018-07-01 |  |  | 2018-06-01 | 2018-07-01
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-07-01 | 2018-07-15 |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-15
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 15.06.2018 | 2018-07-01 |  |  | 2018-06-15 | 2018-07-01

## 6.2. Паспорт фин осв ввод (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 12.8174 | 2830.4518 | 2830.4518 | 2815.0766 | 0 | 0 | 0 | 15.3752 | 0 | 0 | 0 | 2038.2707 | 0 | 12.8174 | 0 | 776.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8174 | 2830.4518
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 12.8174 | 13.1779 | 13.1779 | 11.6374 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8174 | 0 | 11.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8174 | 13.1779
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 2817.2739 | 2817.2739 | 2803.4392 | 0 | 0 | 0 | 13.8347 | 0 | 0 | 0 | 2038.2707 | 0 | 0 | 0 | 765.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817.2739
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 10.862 | 2398.7429 | 2398.7429 | 2397.3824 | 0 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 1304.4949 | 0 | 10.862 | 0 | 1092.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 2398.7429
2.1 | проектно-изыскательские работы | 10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 2398.7429 | 2398.7429 | 2398.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.1194 | 0 | 0 | 0 | 1142.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398.7429
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 197 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 12.8174 | 0 | 12.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3752 | 0 | 0 | 0 | 630.3832 | 630.3832 | 12.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8174 | 645.7584
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 12.8174 | 0 | 12.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8174 | 1.5405
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8347 | 0 | 0 | 0 | 630.3832 | 630.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.2179
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 10.862 | 0 | 10.862 | 9.5015 | 0 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 1.3605
2.1 | проектно-изыскательские работы | 10.862 | 0 | 10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.862 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
ID объекта: | 0
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
АО "Янтарьэнерго"
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | Сетевая организация | 2018-11-01 | - | - | 197 | - | 0.95 | - | 10 | - | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации «Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ». | АО "Янтарьэнерго" | 41730.516 | УР | 41730.516 | ООК | ООК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49625 | b2b-mrsk.ru | 15.06.2016 | 15.06.2016 | 06.07.2016 | 08.08.2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Идет прием заявок

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_4492
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Светловский городской округ, Зеленоградский район
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 197 (21) МВА
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 4 кв. 2014 года с НДС, млн. руб. | 2830.09
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 44.875
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 44.875
Энергосетьстрой СП договор № 476 от 26/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 44.3432 | 30
% от сметной стоимости проекта | 1.567%
оплачено по договору, млн. руб. | 13.303 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Центр проектных экспертиз договор № 151 от 21/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.50814 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.01796%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.50814 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Центр проектных экспертиз договор № 119/СМ от 21/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.0236 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.0008339%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0.4888%
всего оплачено по объекту | 13.8347
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)