## 1. паспорт местоположение
|  | Приложение № _____ | выбрать строки и скрыть столбец
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Калининградская область
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нд
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нд
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местного
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | местного
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нд
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Новое строительство и реконструкция сетей с целью технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 420.5298 | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 297.7538 | утв
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1367.1271 | кор
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1146.0982 | кор

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ТП | ТП | Трансформатор силовой масляный | ТМГ | ТМГ | Т | Т | нд | нд | нд | 6-15 | 6-15 | 6.2544 | 6.2544 | нд | нд | нд | нд | нд
2 | - | ТП | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т | - | нд | - | - | 6-15 | - | 29.9686 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ЛЭП 0,4-15 | ЛЭП 0,4-15 | ЛЭП 0,4-15 | ЛЭП 0,4-15 | 0,4, 6, 10 ,15 | 0,4, 6, 10 ,15 | 0,4, 6, 10 ,15 | 0,4, 6, 10 ,15 | нд | 1, 2 | 1, 2 | 16-240 | 16-240 | ВЛ, КЛ | ВЛ, КЛ | 8.8466 | 8.8466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | - | ЛЭП 0,4-15 | - | ЛЭП 0,4-15 | - | 0,4, 6, 10 ,15 | - | 0,4, 6, 10 ,15 | - | - | 1, 2 | - | 16-240 | - | ВЛ, КЛ | - | 72.0904 | - | - | - | - | нд | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Новое строительство и реконструкция сетей с целью технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 549.8799
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | ежегодно
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договоры технологического присоединения, ПП РФ 861 от 27.12.2004
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015 г.
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021 г.
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2018

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 465999922.8572
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | #REF!
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 5498799.0897 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | #REF!
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | #REF!
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 0% | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
Кумулятивная инфляция | 0% | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8%
Доход, руб. без НДС | 549879908.9215 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 549879908.9215 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Операционные расходы | 0 | -5817729.4369 | -6137704.5559 | -6475278.3065 | -6831418.6134 | -7207146.6371 | -7603539.7022 | -8021734.3858 | -8462929.777 | -8928390.9147 | -9419452.415 | -9937522.2979 | -10484086.0243 | -11060710.7556 | -11669049.8471 | -12310847.5887 | -12987944.2061 | -13702281.1375 | -14455906.6 | -15250981.463 | -16089785.4435 | -16974723.6429 | -17908333.4432 | -18893291.7826 | -19932422.8307 | -21028706.0863 | -22185284.9211 | -23405475.5918 | -24692776.7493 | -26050879.4705 | -27483677.8414 | -28995280.1227 | -30590020.5294 | -32272471.6585 | -34047457.5997 | -35920067.7677 | -37895671.495 | -39979933.4272 | -42178829.7657 | -44498665.4028 | -46946091.9999
Ремонт объекта |  | -5817729.4369 | -6137704.5559 | -6475278.3065 | -6831418.6134 | -7207146.6371 | -7603539.7022 | -8021734.3858 | -8462929.777 | -8928390.9147 | -9419452.415 | -9937522.2979 | -10484086.0243 | -11060710.7556 | -11669049.8471 | -12310847.5887 | -12987944.2061 | -13702281.1375 | -14455906.6 | -15250981.463 | -16089785.4435 | -16974723.6429 | -17908333.4432 | -18893291.7826 | -19932422.8307 | -21028706.0863 | -22185284.9211 | -23405475.5918 | -24692776.7493 | -26050879.4705 | -27483677.8414 | -28995280.1227 | -30590020.5294 | -32272471.6585 | -34047457.5997 | -35920067.7677 | -37895671.495 | -39979933.4272 | -42178829.7657 | -44498665.4028 | -46946091.9999
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 549879908.9215 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Амортизация |  | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -21995196.3589 | -465999922.8572 | -559199907.4287 | -745599876.5715
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 549879908.9215 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 549879908.9215 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Налог на прибыль | -109975981.7843 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Чистая прибыль | 439903927.1372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 549879908.9215 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Амортизация | 0 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589 | 21995196.3589
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -109975981.7843 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
НДС | -0.009 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Изменения в рабочем капитале | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Инвестиции (финансирование) | -549879908.9715 | [40 empty] | -549879908.9715
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -109975981.8433 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Накопленный чистый денежный поток | -109975981.8433 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Коэффициент дисконтирования | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.0016067 | 0.0013334 | 0.0011066 | 0.0009183 | 0.00076208 | 0.00063243 | 0.00052484
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -100185374.1671 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -100185374.1671 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -500926870.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500926870.6125
-500926870.6125
#REF!
индекс доходности | #REF!
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
#REF! | 0% | #REF! | #REF! | 10 лет
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 2015 года |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
прирост МВт, накопительно |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 2920
тариф, руб/кВтч | 1.2307
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА | #REF! | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | #REF! | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | #REF! | МВА | #REF! | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | #REF! | МВА | #REF! | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 549.8799
Срок амортизации, лет | 25
Объект по ТП | да | да / пусто
сметная стоимость, руб. с НДС | 549879908.9715
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 1 полуг. 2016 г. | 1.2307 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 2 полуг. 2016 г. | 1.2027 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
инфляция для тарифов |  | Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 гг.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
прогноз инфляции |  | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
кумулятивная инфляция |  | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8% | 800.7% | 850.2% | 902.5% | 957.6% | 1016% | 1077% | 1142% | 1210% | 1282%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2012-01-10 | 2020-06-30 | 2012-01-10 | 2017-06-30 | 2012-01-10 | 2121-06-30
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-01-10 | 2020-07-31 | 2012-01-10 |  | 2012-01-10 | 2021-07-31
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2012-01-10 | 2020-11-15 | 2012-01-10 |  | 2012-01-10 | 2021-11-15
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2012-01-10 | 2020-11-15 | 2012-01-10 |  | 2012-01-10 | 2021-11-15
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-12-30 | 2020-11-15 | 2016-12-30 |  | 2016-12-30 | 2021-11-15
1.12. | Организационный этап
2. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-12-30 | 2020-11-15 | 2016-12-30 |  | 2016-12-30 | 2021-11-15
2.1. | Закупка основного оборудования | 2017-02-28 | 2020-12-01 | 2017-02-28 |  | 2017-02-28 | 2021-12-01
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-08-01 | 2020-11-01 | 2016-08-01 |  | 2016-08-01 | 2021-11-01
3.1. | Поставка основного оборудования | 2016-08-01 | 2020-11-01 | 2016-08-01 |  | 2016-08-01 | 2021-11-01
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2016-08-01 | 2020-11-01 | 2016-08-01 |  | 2016-08-01 | 2021-11-01
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2016-09-01 | 2020-12-01 | 2016-09-01 |  | 2016-09-01 | 2021-12-01
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 2016-12-31 |  | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 2016-12-31 |  | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 | 2016-12-31 |  | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 | 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 549.8799 | 0 | 517.7533 | 233.3393 | 97.2236 | 187.1905 | 0 | 187.1905 | 0 | 175.305 | 0 | 143.7258 | 0 | 22.6342 | 0 | 12.5777 | 12.5777 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.5298 | 343.4941
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 182.1757 | 0 | 165.655 | 78.9503 | 31.7508 | 54.954 | 0 | 54.954 | 0 | 20.916 | 0 | 124.5152 | 0 | 22.6342 | 0 | 11.0141 | 11.0141 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9042 | 190.4833
1.4 | платы за технологическое присоединение | 367.3497 | 0 | 351.7438 | 154.389 | 65.4728 | 131.882 | 0 | 131.882 | 0 | 154.389 | 0 | 19.211 | 0 | 0 | 0 | 1.5636 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.271 | 152.6566
1.5 | иных источников финансирования | 0.35455 | 0 | 0.35455 | 0 | 0 | 0.35455 | 0 | 0.35455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35455 | 0.35455
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 465.9999 | 0 | 414.6204 | 126.9895 | 116.8666 | 170.7643 | 0 | 170.7643 | 0 | 77.808 | 0 | 65.7933 | 0 | 19.1815 | 0 | 16.8807 | 16.8807 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.7538 | 253.4383
2.1 | проектно-изыскательские работы | 46.6 | 0 | 41.462 | 12.699 | 11.6867 | 17.0764 | 0 | 17.0764 | 0 | 7.7808 | 0 | 4.4016 | 0 | 1.9182 | 0 | 0.80451 | 0.80451 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7754 | 22.2825
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 293.58 | 0 | 261.2109 | 80.0034 | 73.626 | 107.5815 | 0 | 107.5815 | 0 | 49.019 | 0 | 38.1912 | 0 | 12.0844 | 0 | 11.2947 | 11.2947 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5849 | 157.0675
2.3 | оборудование | 23.3 | 0 | 20.731 | 6.3495 | 5.8433 | 8.5382 | 0 | 8.5382 | 0 | 3.8904 | 0 | 19.1028 | 0 | 0.95908 | 0 | 4.3204 | 4.3204 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8877 | 31.9614
2.4 | прочие затраты | 102.52 | 0 | 91.2165 | 27.9377 | 25.7107 | 37.5681 | 0 | 37.5681 | 0 | 17.1178 | 0 | 4.0978 | 0 | 4.2199 | 0 | 0.46107 | 0.46107 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5058 | 42.127
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 36.223 | 0 | 36.223 | 18.3863 | 15.403 | 9.863 | 0 | 9.863 | 0 | 5.4525 | 0 | 17.602 | 0 | 11.1773 | 0 | 1.743 | 1.743 | 1.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2493 | 29.208
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 38.8498 | 0 | 34.818 | 22.3989 | 5.9194 | 6.4997 | 0 | 6.4997 | 0 | 6.2575 | 0 | 15.393 | 0 | 13.9493 | 0 | 2.632 | 2.632 | 2.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8986 | 24.5247
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 9.7124 | 0 | 8.7045 | 5.5997 | 1.4798 | 1.6249 | 0 | 1.6249 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 3.4873 | 0 | 0 | 0 | 0.54803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2247 | 1.6249
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 32.3748 | 0 | 29.015 | 18.6658 | 4.9328 | 5.4164 | 0 | 5.4164 | 0 | 5.2146 | 0 | 15.1229 | 0 | 11.6244 | 0 | 1.824 | 1.824 | 1.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0822 | 22.3633
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 36.223 | 0 | 36.223 | 18.3863 | 15.403 | 9.863 | 0 | 9.863 | 0 | 5.4525 | 0 | 17.602 | 0 | 11.1773 | 0 | 1.743 | 1.743 | 1.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2493 | 29.208
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 38.8498 | 0 | 34.818 | 22.3989 | 5.9194 | 6.4997 | 0 | 6.4997 | 0 | 6.2575 | 0 | 15.393 | 0 | 13.9493 | 0 | 2.632 | 2.632 | 2.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8986 | 24.5247
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 9.7124 | 0 | 8.7045 | 5.5997 | 1.4798 | 1.6249 | 0 | 1.6249 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 3.4873 | 0 | 0 | 0 | 0.54803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2247 | 1.6249
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 32.3748 | 0 | 29.015 | 18.6658 | 4.9328 | 5.4164 | 0 | 5.4164 | 0 | 5.2146 | 0 | 15.1229 | 0 | 11.6244 | 0 | 1.824 | 1.824 | 1.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0822 | 22.3633
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 465.9999 | 0 | 427.7355 | 288.756 | 73.8822 | 65.0974 | 0 | 65.0974 | 0 | 77.808 | 0 | 132.5846 | 0 | 180.948 | 0 | 14.3772 | 14.3772 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.8534 | 212.0592
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 36.223 | 0 | 36.223 | 18.3863 | 15.403 | 9.863 | 0 | 9.863 | 0 | 5.4525 | 0 | 17.602 | 0 | 11.1773 | 0 | 1.743 | 1.743 | 1.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2493 | 29.208
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 80.937 | 0 | 72.5374 | 46.6644 | 12.332 | 13.541 | 0 | 13.541 | 0 | 13.0365 | 0 | 30.5159 | 0 | 29.061 | 0 | 4.456 | 4.456 | 4.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2054 | 48.5129
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 6.2544 | 0 | 6.2544 | 2.9414 | 7.97 | 3.313 | 0 | 3.313 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 1.1849 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2544 | 6.453
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 8.8466 | 0 | 8.8466 | 7.6476 | 0.89 | 1.199 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 0 | 8.643 | 0 | 3.0806 | 0 | 0.03 | 0.03 | 4.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8466 | 9.872
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | Факт 2016 | Факт 2017 | Утвержденный план 2018 | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[11 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2018 | по состоянию на 01.01.2018 | [5 empty] | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | С учетом предложений по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 549.8799 | 1390.3385 | 1390.3385 | 1390.3385 | 97.2236 | 187.1905 | 143.7262 | 22.6342 | 23.2114 | 35.4 | 0 | 327.6365 | 0 | 0 | 0 | 287.7026 | 0 | 465.5769 | 0 | нд | нд | 141.7629 | 0 | нд | нд | 144.4482 | 0 | нд | нд | 58.0342 | 1367.1271
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 182.1757 | 1383.5221 | 1383.5221 | 1383.5221 | 31.7508 | 54.954 | 124.5152 | 22.6342 | 16.395 | 35.4 | 0 | 327.6365 | 0 | 0 | 0 | 287.7026 | 0 | 465.5769 | 0 | нд | нд | 141.7629 | 0 | нд | нд | 144.4482 | 0 | нд | нд | 58.0342 | 1367.1271
1.4 | платы за технологическое присоединение | 367.3497 | 6.8163 | 6.8163 | 6.8163 | 65.4728 | 131.882 | 17.817 | 0 | 6.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0.35455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35455 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 465.9999 | 1178.2529 | 1165.2797 | 409.1815 | 116.8666 | 170.7643 | 65.7933 | 19.1815 | 19.1815 | 30 | 0 | 266.5443 | 0 | 0 | 0 | 243.8157 | 0 | 395.7381 | 0 | нд | нд | 120 | 0 | нд | нд | 120 | 0 | нд | нд | 49.1815 | 1146.0982
2.1 | проектно-изыскательские работы | 46.6 | 117.8253 | 116.528 | 40.9182 | 11.6867 | 17.0764 | 4.4016 | 1.9182 | 1.9182 | 3 | 0 | 26.6544 | 0 | 0 | 0 | 24.3816 | 0 | 39.5738 | 0 | нд | нд | 12 | 0 | нд | нд | 12 | 0 | нд | нд | 4.9182 | 114.6098
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 293.58 | 742.2994 | 734.1262 | 257.7844 | 73.626 | 107.5815 | 38.1912 | 12.0844 | 12.0844 | 18.9 | 0 | 167.9229 | 0 | 0 | 0 | 153.6039 | 0 | 249.315 | 0 | нд | нд | 75.6 | 0 | нд | нд | 75.6 | 0 | нд | нд | 30.9844 | 722.0419
2.3 | оборудование | 23.3 | 58.9126 | 58.264 | 20.4591 | 5.8433 | 8.5382 | 19.1028 | 0.95908 | 0.95908 | 1.5 | 0 | 13.3272 | 0 | 0 | 0 | 12.1908 | 0 | 19.7869 | 0 | нд | нд | 6 | 0 | нд | нд | 6 | 0 | нд | нд | 2.4591 | 57.3049
2.4 | прочие затраты | 102.52 | 259.2156 | 256.3615 | 90.0199 | 25.7107 | 37.5681 | 4.0978 | 4.2199 | 4.2199 | 6.6 | 0 | 58.6398 | 0 | 0 | 0 | 53.6395 | 0 | 87.0624 | 0 | нд | нд | 26.4 | 0 | нд | нд | 26.4 | 0 | нд | нд | 10.8199 | 252.1416
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 36.223 | 69.6674 | 69.6674 | 69.6674 | 15.403 | 9.863 | 17.602 | 11.1773 | 8.4759 | 1.7565 | 0 | 15.6063 | 0 | 0 | 0 | 13.5828 | 0 | 20.4221 | 0 | нд | нд | 5.9203 | 0 | нд | нд | 5.6599 | 0 | нд | нд | 12.9338 | 61.1915
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 38.8498 | 86.9449 | 86.9449 | 86.9449 | 5.9194 | 6.4997 | 15.393 | 13.9493 | 10.5779 | 2.1921 | 0 | 19.4767 | 0 | 0 | 0 | 16.9514 | 0 | 25.4868 | 0 | нд | нд | 7.3885 | 0 | нд | нд | 7.0636 | 0 | нд | нд | 16.1414 | 76.367
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 9.7124 | 21.7362 | 21.7362 | 21.7362 | 1.4798 | 1.6249 | 0 | 3.4873 | 2.6445 | 0.54803 | 0 | 4.8692 | 0 | 0 | 0 | 4.2378 | 0 | 6.3717 | 0 | нд | нд | 1.8471 | 0 | нд | нд | 1.7659 | 0 | нд | нд | 4.0354 | 19.0917
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 32.3748 | 72.4541 | 72.4541 | 72.4541 | 4.9328 | 5.4164 | 15.1229 | 11.6244 | 8.815 | 1.8268 | 0 | 16.2306 | 0 | 0 | 0 | 14.1262 | 0 | 21.239 | 0 | нд | нд | 6.1571 | 0 | нд | нд | 5.8863 | 0 | нд | нд | 13.4512 | 63.6391
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 36.223 | 69.6674 | 69.6674 | 69.6674 | 15.403 | 9.863 | 17.602 | 11.1773 | 8.4759 | 1.7565 | 0 | 15.6063 | 0 | 0 | 0 | 13.5828 | 0 | 20.4221 | 0 | нд | нд | 5.9203 | 0 | нд | нд | 5.6599 | 0 | нд | нд | 12.9338 | 61.1915
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 38.8498 | 86.9449 | 86.9449 | 86.9449 | 5.9194 | 6.4997 | 15.393 | 13.9493 | 10.5779 | 2.1921 | 0 | 19.4767 | 0 | 0 | 0 | 16.9514 | 0 | 25.4868 | 0 | нд | нд | 7.3885 | 0 | нд | нд | 7.0636 | 0 | нд | нд | 16.1414 | 76.367
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 9.7124 | 21.7362 | 21.7362 | 21.7362 | 1.4798 | 1.6249 | 0 | 3.4873 | 2.6445 | 0.54803 | 0 | 4.8692 | 0 | 0 | 0 | 4.2378 | 0 | 6.3717 | 0 | нд | нд | 1.8471 | 0 | нд | нд | 1.7659 | 0 | нд | нд | 4.0354 | 19.0917
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 32.3748 | 72.4541 | 72.4541 | 72.4541 | 4.9328 | 5.4164 | 15.1229 | 11.6244 | 8.815 | 1.8268 | 0 | 16.2306 | 0 | 0 | 0 | 14.1262 | 0 | 21.239 | 0 | нд | нд | 6.1571 | 0 | нд | нд | 5.8863 | 0 | нд | нд | 13.4512 | 63.6391
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 465.9999 | 1178.2529 | 1178.2529 | 1178.2529 | 73.8822 | 65.0974 | 132.5846 | 180.948 | 137.2153 | 30 | 0 | 266.5443 | 0 | 0 | 0 | 243.8157 | 0 | 395.7381 | 0 | нд | нд | 120 | 0 | нд | нд | 120 | 0 | нд | нд | 210.948 | 1146.0982
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 36.223 | 69.6674 | 69.6674 | 69.6674 | 15.403 | 9.863 | 17.602 | 11.1773 | 8.4759 | 1.7565 | 0 | 15.6063 | 0 | 0 | 0 | 13.5828 | 0 | 20.4221 | 0 | нд | нд | 5.9203 | 0 | нд | нд | 5.6599 | 0 | нд | нд | 12.9338 | 61.1915
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 80.937 | 181.1352 | 181.1352 | 181.1352 | 12.332 | 13.541 | 30.5159 | 29.061 | 22.0374 | 4.5669 | 0 | 40.5765 | 0 | 0 | 0 | 35.3154 | 0 | 53.0975 | 0 | нд | нд | 15.3927 | 0 | нд | нд | 14.7158 | 0 | нд | нд | 33.628 | 159.0979
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 10.3467 | 10.3467 | 10.3467 | 7.97 | 3.313 | 2.34 | 1.1849 | 1.1849 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5803 | 0 | нд | нд | 2.4668 | 0 | нд | нд | 2.3583 | 0 | нд | нд | 0 | 9.1619
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 26.9015 | 26.9015 | 26.9015 | 0.89 | 1.199 | 8.643 | 3.0806 | 3.0806 | 0 | 0 | 4.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7087 | 0 | нд | нд | 6.4136 | 0 | нд | нд | 6.1316 | 0 | нд | нд | 0 | 23.8208
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2016 г. |  |  | 9.863 |  | 6.4997 | 1.6249 | 5.4164
2 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2017 г. |  |  | 5.4525 |  | 6.2575 | 1.5644 | 5.2146
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Кутузово Гурьевского района» | АО "Янтарьэнерго" | 1013.83 | УР | 893.5 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Факел-Проект" ООО | 855.5 |  | 1 | 855.5 | 855.5 | "Факел-Проект" ООО | 855.5 | 855.5 | 31604130606 | rosseti.ru | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2017-01-26 | 2017-02-14
[22 empty] | "ЕВК-Энергострой" ООО | 893.5 |  |  | 893.5 | 893.5
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-492 и от ТП-477 до РЩ по ул. Батальная в г. Калининград (код 000007756)». | АО "Янтарьэнерго" | 1750 | УР | 1536.23 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Эльдамар" ООО | 1526 |  | 1 | 1526 | 1526 | "Эльдамар" ООО | 1526 | 1526 | 31604435871 | rosseti.ru | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2017-01-19 | 2017-02-10
[22 empty] | "Элетех" ООО | 1536.23 |  |  | 1536.23 | 1536.23
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: Строительство КТП 6/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-6 кВ и КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Ватутина в г. Калининграде | АО "Янтарьэнерго" | 3060 | УР | 2680.99 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 778538 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-03-09 | 2017-04-13 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | МТРиО | Поставка соединительных пунктов 0,4 кВ | АО "Янтарьэнерго" | 323 | ПСД | 284 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ИП Калмыков А.И. | 282 |  |  |  |  | ИП Калмыков А.И. | 282 | 282 | 31704773542 | rosseti.ru | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-20 | 2017-03-20
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв.5116188), ЛЭП 0,4 кВ в п. Вишнёвое, Зеленоградский ГО (код 000007853) | АО "Янтарьэнерго" | 243.3 | УР | 213.07 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704767340 | rosseti.ru | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-03-09 | 2017-04-11 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от СП-813 (ТП-461) до РЩ по ул. Летняя в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 356 | ПСД | 311.44 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Азимут-Партнер+" ООО | 310 |  |  |  |  | "Азимут-Партнер+" ООО | 310 | 310 | 31704811845 | rosseti.ru | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2017-03-09 | 2017-04-13 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-535 и ТП-537 до РЩ по ул. Чернышевского в г. Калининграде» | АО "Янтарьэнерго" | 1550 | УР | 1361.59 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704808588 | rosseti.ru | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-16 | 2017-04-20 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-034 (инв.5114660) в г. Гурьевск Гурьевский ГО» | АО "Янтарьэнерго" | 323.51 | УР | 284 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 279 |  | 1 | 279 | 279 | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 279 | 279 | 31704808564 | rosseti.ru | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-27 | 2017-04-20 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "ВН-Строй" ООО | 284 |  |  | 284 | 284
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по титулу: "Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-784 до СП (новой), с установкой СП (новой) по ул. Беговая в г. Калининграде" | АО "Янтарьэнерго" | 1234.33 | ПСД | 1080 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704784180 | rosseti.ru | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-03-01 | 2017-04-06 | [10 empty] | Отказ от проведения процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулу: "Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-837 до РЩ по ул. Клиническая в г. Калининграде" | АО "Янтарьэнерго" | 405 | УР | 357.91 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ОРИОН" ООО | 357.91 |  | 1 | 354.24 | 354.24 | "ОРИОН" ООО | 354.24 | 354.24 | 31704774035 | rosseti.ru | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-04-17
[22 empty] | "ЕВК-Энергострой" ООО | 355 |  |  | 355 | 355
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-141 (инв. № 5114675), ЛЭП 0,4кВ в г.Гурьевск, ул. Транспортная». | АО "Янтарьэнерго" | 643.46 | УР | 617.42 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31603989798 | rosseti.ru | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | [10 empty] | Признана несостоявшейся. Повторная процедура будет проведена после пересмотра на ЦЗО начальной цены закупки.
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-350 в г. Советске» | АО "Янтарьэнерго" | 3010.06 | УР | 2645.24 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "ПрофЭнергоСтрой" ООО | 2644 |  |  |  |  | "ПрофЭнергоСтрой" ООО | 2644 | 2644 | 789797 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-04-03 | 2017-04-13
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу:Строительство 2-х КЛ-10 кВ от КТП (новой) до КЛ-10 кВ (О-17 - ТП-485) по ул. Портовая в г. Калининграде | АО "Янтарьэнерго" | 157.29 | УР | 138.28 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "РегионЭнергоСервис" ООО | 137.29 | "РегиоонЭнергоСервис" ООО | [6 empty] | 31704764700 | rosseti.ru | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-04-24 | [10 empty] | Признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок, отвечающим требованиям документации
[22 empty] | "Азимут-Партнер+" ООО | 138.2 | "Азимут-Партнер+" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по титулу: "Строительство КЛ-1 кВ от РП-XXI до СП (нового), с установкой СП (нового) по ул. Пушкина в г. Калининграде" | АО "Янтарьэнерго" | 724.29 | ПСД | 633.65 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Азимут-Партнер+" ООО | 633 |  | 1 | 633 | 633 | "Азимут-Партнер+" ООО | 633 | 633 | 31704676698 | rosseti.ru | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "ЭнергоЦентр" ООО | 633.651 |  |  | 633.651 | 633.651
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство КТП 15/0,4кВ взамен ТП 329-03 (инв. № 5143669), КЛ 0,4кВ от ТП 329-03 в г. Зеленоградске, ул. Гагарина». | АО "Янтарьэнерго" | 1222.07 | ПСД | 1069.14 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 1065 |  |  |  |  | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 1065 | 1068 | 31704898990 | rosseti.ru | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2017-03-27 | 2017-04-28 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "ФАБИ" ООО | 1069.14
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 2 | [9 empty] | МТРиО | Поставка панелей ЩО-70 для объектов: «Дооборудование на ТП 272 инв. № 5456107 в г. Калининграде», «Дооборудование ТП-351 инв. № 5458937 в г. Калининграде», «Дооборудование ТП-210 инв. № 5456067 в г. Калининграде» «Дооборудование ТП-885 (инв. № 5456373) в г. Калининграде» «Дооборудование ТП-359 (инв.№ 5456158) в Калининграде» «Дооборудование ТП 201 (инв.№ 5456060) в г. Калининграде» | АО "Янтарьэнерго" | 470 | ПСД | 413 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | "Средневолжская Электротехническая Инжиниринговая Компания" ООО | 326.5 |  |  |  |  | "Средневолжская Электротехническая Инжиниринговая Компания" ООО | 326.5 | 326.5 | 31704879778 | rosseti.ru | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-29 | 2017-05-08
[22 empty] | "Электрощит-Монтаж" ООО | 369.42
[22 empty] | "ОЭнТ-Центр" ООО | 397.46
[22 empty] | "АРТГАРД" ООО | 249.24 | "АРТГАРД" ООО
[22 empty] | НИИПП "Электромеханика" ООО | 351.69 | НИИПП "Электромеханика" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 66-01 в Гусевском районе» | АО "Янтарьэнерго" | 1459.48 | УР | 1283.08 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ПрофЭнергоСтрой" ООО | 1281 |  | 1 | 1270.9 | 1270.9 | "ПрофЭнергоСтрой" ООО | 1270.9 | 1270.9 | 31704856454 | rosseti.ru | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-23 | 2017-04-27
[22 empty] | "Квадро Электрик" ООО | 1271.32 |  |  | 1271.32 | 1271.32
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-153 (инв. № 5114007) в п. Вишневое, г. Зеленоградск (код 000006025) | АО "Янтарьэнерго" | 276.49 | УР | 243.37 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704855031 | rosseti.ru | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-29 | 2017-05-05 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Реконструкция ТП 047-36 (инв.5150310), строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Большое Исаково, ул. Янтарная Гурьевский ГО» | АО "Янтарьэнерго" | 143.17 | УР | 126.56 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31604122985 | rosseti.ru | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | [10 empty] | Отказа от дальнейшего проведения
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-712 до СП(нового), с установкой СП (нового) по ул. Октябрьская в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 654 | УР | 629.37 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31603995786 | rosseti.ru | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | [10 empty] | Отказа от дальнейшего проведения
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: Реконструкция ТП 60-01 (инв. № 5143568), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-01 в п. Горбатовка, Зеленоградский район (код 000005197) | АО "Янтарьэнерго" | 1373.51 | ПСД | 1201.63 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704774018 | rosseti.ru | 2017-02-02 | 2017-02-02 | 2017-03-30 | 2017-03-20 | [10 empty] | Отказ от процедуры. Будет выполнено хоз.способом.
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Разработка рабочей документации по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-454 по ул. Черняховского в г. Нестерове». | АО "Янтарьэнерго" | 122.8 | ПСД | 120 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "КПСП" ООО | 94 |  |  |  |  | "КПСП" ООО | 94 | 94 | 31603747751 | rosseti.ru | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2017-12-27 | 2017-03-24
[22 empty] | "ЕВРОБИЛД" ООО | 1516.23 | "ЕВРОБИЛД" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв. № 5114661) в п. Муромское Зеленоградского района». (повторно) | АО "Янтарьэнерго" | 1120.09 | ПСД | 1074.2 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Элмонт" ООО | 1061.31 |  | 1 | 1061.31 | 1061.31 | "Элмонт" ООО | 1061.31 | 1061.31 | 31604057561 | rosseti.ru | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-01-27 | 2017-03-10
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 1063.46 |  |  | 1063.46 | 1063.46
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ и 3-х КЛ-1 кВ от КТП (новой), с установкой СП (нового) по ул. Октябрьская в г.Калининграде» | АО "Янтарьэнерго" | 1451.298 | УР | 1275.89 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Электромонтаж-СП" ООО | 1269.51 |  |  |  |  | "Электромонтаж-СП" ООО | 1269.51 | 1269.51 | 31704779740 | rosseti.ru | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-03-27 | 2017-05-03
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, реконструкция и строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-006 (инв.5115422) г. Калининград, Мамоновское шоссе, СНТ ''Ромашка'' Калининградский ГО (код 000007331)». | АО "Янтарьэнерго" | 1041.17 | УР | 1000 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Квадро Электрик" ООО | 990 |  | 1 | 990 | 990 | "Квадро Электрик" ООО | 990 | 990 | 31603980401 | rosseti.ru | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2017-04-17 | 2017-05-17
[22 empty] | "Ольдам" ООО | 1000 |  |  | 1000 | 1000
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от ВТП-708 до РЩ по ул. Яблочная в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 690 | УР | 606.92 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Факел-Проект" ООО | 600 |  |  |  |  | "Факел-Проект" ООО | 600 | 600 | 31704967291 | rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-17 | 2017-04-17
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-269 до РЩ по ул. Юбилейная, реконструкция ТП-269 (инв. № 5459933) в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 2590.12 | УР | 2272.52 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "ВН-Строй" ООО | 2265 |  |  |  |  | "ВН-Строй" ООО | 2265 | 2265 | 810402 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-28 | 2017-06-15
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ 1 кВ от КТП 254 до СП-2 с заводкой в СП-1, КЛ 1 кВ от КТП 891 до СП-3, КЛ 1 кВ от ТП 210, с установкой 4-х СП (новых) в Ленинградском». | АО "Янтарьэнерго" | 2479.46 | УР | 2178.65 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 810350 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-05-31 | 2017-07-06 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КТП 6/0,4 кВ (новой) по пр. Победы, 4-х КЛ-6 кВ и 3-х КЛ-1 кВ от КТП (новой), реконструкция ТП-25 (инв. № 5455937) в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 6458.16 | УР | 5673.95 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 807629 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | [10 empty] | Признана несостоявшейся по причине отсутствия предложений. Виду несоответствия предельной цены строительства объекта реальным затратам. Пересмотр ТЗ.
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КТП 6/0,4 кВ, 2-х КЛ-6 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-6 кВ (ТП-61 - ТП-104), КЛ-1 кВ от КТП (новой) до СП (нового), с установкой СП (нового) по ул. Менделеева в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 4778 | УР | 4186.61 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "Энергоград" ООО | 3800 |  | 1 | 3800 | 3800 | "Энергоград" ООО | 3800 | 3800 | 828666 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-06-02 | 2017-07-05 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "ОЭнТ-Центр" ООО | 3882.4 |  |  | 3882.4 | 3882.4
[22 empty] | "ОРИОН" ООО | 4186.61 |  |  | 4186.61 | 4186.61
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, КРУН 15 кВ, КЛ 15 кВ от СП 290-04 (инв.5116465) и от КРУН 15 кВ в г. Гурьевск Гурьевский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 292 | УР | 256.24 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 254.5 |  |  |  |  | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 254.5 | 254.5 | 31704996356 | rosseti.ru | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-25 | 2017-05-04
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по титулу: "Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-784 до СП (новой), с установкой СП (новой) по ул. Беговая в г. Калининграде" (повторное объявление № 261) | АО "Янтарьэнерго" | 1234.33 | ПСД | 1080 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Электромонтаж-СП" ООО | 1080 |  |  |  |  | "Электромонтаж-СП" ООО | 1080 | 1080 | 31705033915 | rosseti.ru | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-05-22 | 2017-05-25
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство МТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-88 (инв. № 5113992) в СНТ "Заостровье", Ковровское с/п, Зеленоградского района (код 000000893)» (ТП) | АО "Янтарьэнерго" | 2291 | ПСД | 2225.81 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31604348705 | rosseti.ru | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | [10 empty] | Отказ от процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от СП-596 (ТП-278) до СП (нового), с установкой СП (нового) по ул. А. Невского в г.Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 199.22 | УР | 176.9 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Еврокомсервис" ООО | 176.9 |  |  |  |  | "Еврокомсервис" ООО | 176.9 | 176.9 | 31704996677 | rosseti.ru | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-26 | 2017-05-25
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-201 (инв. № 5114819) вблизи п. Ельняки Гвардейского района». | АО "Янтарьэнерго" | 6626.7 | ПСД | 6071.2 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 6071.2 |  |  |  |  | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 6071.2 | 6071.2 | 836999 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 2017-07-26
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования со следующими параметрами: «Строительство ТП Новой, 2-х ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-475/1 и ВЛ 15-421/11 до ТП Новой в п. Веселовка Черняховского р-она». | АО "Янтарьэнерго" | 8834.97 | УР | 7738.19 | ВЗ | ОЗП | 4 | 2 | "ПЭС" ООО | 7738 |  | 1 | 7735 | 7735 | "ПЭС" ООО | 7735 | 7735 | 837116 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | 2017-06-26
[22 empty] | "ОРИОН" ООО | 7737 |  |  | 7737 | 7737
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ Л-новая от ТП 141-18 (инв.5116399) в г. Гурьевск Гурьевский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 414 | УР | 364.41 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 362.5 |  |  |  |  | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 362.5 | 362.5 | 31705000150 | rosseti.ru | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-06-27 | 2017-07-31 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0.4 кВ от КТПН 15/0.4 в г. Светлогорск, ул. Сосновая - 3 этап». | АО "Янтарьэнерго" | 462.17 | ПСД | 404.34 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705017656 | rosseti.ru | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 2017-06-27 | 2017-08-01 | [10 empty] | Отказ от дальнейшего проведения процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-835 до СП (нового), с установкой СП (нового) по ул. Куйбышева в г.Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 123.5 | УР | 108.29 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704999704 | rosseti.ru | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-06-27 | 2017-07-28 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) в г. Гурьевске (код 000008526)». | АО "Янтарьэнерго" | 306.37 | УР | 269.43 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705230545 | rosseti.ru | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-27 | 2017-07-12 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-265 до РЩ по ул. Галицкого в г.Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 580 | УР | 512.65 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704994523 | rosseti.ru | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-06-26 | 2017-07-27 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 261-22 в п. Васильково, Гурьевский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 160.12 | УР | 140.46 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705025948 | rosseti.ru | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-06-23 | 2017-07-27 | [10 empty] | Отказ от дальнейшего проведения процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу:Строительство 2-х КЛ-10 кВ от КТП (новой) до КЛ-10 кВ (О-17 - ТП-485) по ул. Портовая в г. Калининграде | АО "Янтарьэнерго" | 157.29 | УР | 138.28 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705108356 | rosseti.ru | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-06-23 | 2017-07-26 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от СП-769 (ТП-152) до СП (нового), с установкой СП (нового) по пр. Московский в г.Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 357.4 | УР | 316.6 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704992605 | rosseti.ru | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-06-23 | 2017-07-24 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) вблизи п. Космодемьянское Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 769.43 | УР | 675.43 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704977691 | rosseti.ru | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-06-21 | 2017-07-24 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП 85-12 (инв. № 5116212) в г. Пионерский, ул. Комсомольская». | АО "Янтарьэнерго" | 291.9 | УР | 256.62 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705125120 | rosseti.ru | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-06-22 | 2017-07-24 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском районе, п. Рощино, ул. Береговая». | АО "Янтарьэнерго" | 314.905 | УР | 276.47 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705127829 | rosseti.ru | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-06-22 | 2017-07-28 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-708 до РЩ по ул. Яблочная в г.Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 950 | УР | 837.65 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704981312 | rosseti.ru | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-06-22 | 2017-07-26 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от КВЛ 15-036 (инв.5114662) в п. Дорожный Гурьевский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 1457.78 | УР | 1278.6 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705125212 | rosseti.ru | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-06-22 | 2017-07-26 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Реконструкция ТП 039-19, реконструкция ВЛ 15-039 (инв.5113976), строительство КЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 039-19 в г. Светлогорск, ул. Тихая Светлогорский» | АО "Янтарьэнерго" | 1118.81 | УР | 983.29 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Факел-Проект" ООО | 978 |  |  |  |  | "Факел-Проект" ООО | 978 | 978 | 31705121182 | rosseti.ru | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 2017-07-17 | 2017-08-17
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от РП-1 по ул. Серова в г. Советске». | АО "Янтарьэнерго" | 456.09 | УР | 373.47 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705208850 | rosseti.ru | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 2017-07-28 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Реконструкция ТП 290-02 (инв.5150824), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 290-02 (инв.5116481) в г. Гурьевск, ул. Каштановая Гурьевский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 1496.71 | УР | 1320.9 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "ОРИОН" ООО | 1320 |  |  |  |  | "ОРИОН" ООО | 1320 | 1320 | 31705205568 | rosseti.ru | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-07-20 | 2017-08-20 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | МТРиО | Дооборудование ТП-885 (инв. № 5456373) в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 1021.25 | УР | 956.18 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Балт Энерго" ООО | 908 |  |  |  |  | "Балт Энерго" ООО | 908 | 908 | 31705204005 | rosseti.ru | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-07-28 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от СП 15 кВ КЛ 15-290 (инв.5116465) южнее г. Гурьевск Гурьевский ГО (взамен ТЗ Z/СЭРС/007511/2016-20)». | АО "Янтарьэнерго" | 302.79 | УР | 266 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 264.5 |  |  |  |  | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 264.5 | 264.5 | 31704984261 | rosseti.ru | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-06-05 | 2017-07-07
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КТП 6/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-6 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Красносельская - ул. Белинского - ул. Воздушная - пер. Воздушный в». | АО "Янтарьэнерго" | 266 | УР | 233.1 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705008004 | rosseti.ru | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-24 | 2017-06-14 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв.5114654) в г. Калининград, ул. Энергетиков Калининградский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 1382.08 | УР | 1218.27 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "ЕВРОБИЛД" ООО | 1218 |  | 1 | 1216 | 1216 | "ЕВРОБИЛД" ООО | 1216 | 1216 | 31704977170 | rosseti.ru | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-20 | 2017-05-26 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "ОРИОН" ООО | 1217 |  |  | 1217 | 1217
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство двух ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013) СПК ''Колхоз им. Калинина'', Зеленоградский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 596 | УР | 523.12 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 522.5 |  |  |  |  | "П.П.Ф.-Энергия" ООО | 522.5 | 522.5 | 31705150054 | rosseti.ru | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-06-29 | 2017-08-02 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-751 до СП (нового), с установкой СП (нового) по бульв. Шевцовой в г.Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 179.48 | УР | 159.63 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705001675 | rosseti.ru | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-06-28 | 2017-07-31 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-048 (инв.5114665) АОЗТ ''Луговское'' Зеленоградский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 602.24 | УР | 528.84 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705148452 | rosseti.ru | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-06-28 | 2017-07-31 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Реконструкция ТП 130-04 (инв. № 5147161), строительство КЛ 0,4кВ от ТП 130-04 в г. Светлогорске (код 000006175)» | АО "Янтарьэнерго" | 202.36 | УР | 197.09 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31604097988 | b2b-mrsk.ru | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2017-05-22 | 2017-06-15 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в п. Отрадное Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 2991.46 | УР | 2862.13 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 851119 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-07-14 | 2017-08-16 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006) в п. Горбатовка Зеленоградского района (код 000007695)». | АО "Янтарьэнерго" | 592.7 | УР | 581.94 | ВЗ | ОЗП ЕП | 8 | 1 | "Факел-Проект" ООО | 577 |  |  |  |  | "Факел-Проект" ООО | 577 | 577 | 31604355863 | rosseti.ru | 2016-11-21 | 2016-11-21 | 2017-05-10 | 2017-06-19
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля для объектов: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде», «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) до КЛ 10 кВ (ТП 253-КТП 915) в Ленинградском района г. Калининграда», «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде», «Строительство КЛ 15 кВ от ПС О-1 до ВЛ 15-06 (инв. № 5115422) в Гурьевском районе», «Строительство КТП 6/0,4 кВ (новой), КЛ 6 кВ от РП XI до КТП (новой) по ул. Менделеева в г. Калининграде», «Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО Аэропорт "Храброво"(кад. № 39:03:040006:337) с установкой в границах участка распределительного пункта 10 кВ в п. Храброво Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 6777.95 | ПСД | 5995.55 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 4620.98 |  | 1 | 4600 | 4600 | "ТК-ЭНЕРГОСТРОЙ" ООО | 4600 | 4600 | 851680 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-17 | 2017-08-18
[22 empty] | ИП Калмыков А.И. | 5784.16 |  |  | 5784.16 | 5784.16
[22 empty] | "Электрические машины" ООО | 4626.96 | "Электрические машины" ООО
[22 empty] | "Электромонтажник" ООО | 4638.3 | "Электромонтажник" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработкарабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ и 4-х КЛ-1 от КТП (новой) по ул. А. Суворова - ул. Иркутская в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 8112.99 | УР | 7098.53 | ВЗ | ООК | [11 empty] | 52695 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-21 | 2017-08-24 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КТП 6/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-6 кВ и 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Тенистая Аллея в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 5275.21 | УР | 4615.08 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 852475 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-17 | 2017-08-22 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП-1 кВ (ТП-604) по ул. Красносельская в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 458.32 | УР | 400.96 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705283221 | rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-17 | 2017-08-18 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-261 до РЩ по ул. А. Невского в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 449.73 | УР | 393.45 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705282987 | rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-17 | 2017-08-18 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-879 и ТП-154 до РЩ по ул. Буткова в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 584.85 | УР | 511.66 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705282692 | rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-17 | 2017-08-18 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка труб для объектов «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде», «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) до КЛ 10 кВ (ТП 253-КТП 915) в Ленинградском района г. Калининграда», «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде», «Строительство КЛ 15 кВ от ПС О-1 до ВЛ 15-06 (инв. № 5115422) в Гурьевском районе», «Строительство КТП 6/0,4 кВ (новой), КЛ 6 кВ от РП XI до КТП (новой) по ул. Менделеева в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 1252.64 | ПСД | 1108.05 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705277212 | rosseti.ru | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-17 | 2017-08-20 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка кабельных муфт кабельных муфт для объектов «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х КЛ-10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде», «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) до КЛ 10 кВ (ТП 253-КТП 915) в Ленинградском района г. Калининграда», «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде», «Строительство КЛ 15 кВ от ПС О-1 до ВЛ 15-06 (инв. № 5115422) в Гурьевском районе», «Строительство КТП 6/0,4 кВ (новой), КЛ 6 кВ от РП XI до КТП (новой) по ул. Менделеева в г. Калининграде» | АО "Янтарьэнерго" | 415.99 | ПСД | 367.97 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | "АФИНА" ООО | 337 |  | 1 | 337 | 337 | "АФИНА" ООО | 337 | 337 | 31705273285 | rosseti.ru | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-17 | 2017-08-18
[22 empty] | "Балтийская Кабельная Компания" ООО | 367.95 |  |  | 367.95 | 367.95
[22 empty] | "БалтЭнергоКомплект" ООО | 312.77 | "БалтЭнергоКомплект" ООО
[22 empty] | "К-Электротехник" ООО | 300.09 | "К-Электротехник" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-046 (инв.5114663) западнее п. Заречье, Гурьевский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 1600.3 | УР | 1405.67 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705271140 | rosseti.ru | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-07-14 | 2017-08-14 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | СМР с поставкой оборудования: Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв. № 5113973) в п. Надеждино Зеленоградского района | АО "Янтарьэнерго" | 4420.87 | ПСД | 4018.01 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 856783 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-08-03 | 2017-09-04 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, КЛ 15кВ от ТП-новой в г. Гурьевске, Пражский бульвар - 2-й этап (2-й этап по ТЗ Z/СЭРС/008130/2016-20)». | АО "Янтарьэнерго" | 3017.72 | УР | 2574.34 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 854386 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-21 | 2017-08-25 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция ТП 13-13 (инв.№ 5351616), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 13-13 до границы участка заявителя в п. Садовое, Озерского района». | АО "Янтарьэнерго" | 912.18 | УР | 801.92 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705294910 | rosseti.ru | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-08-08 | 2017-09-11 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-03 (инв. № 5114654), строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в г. Калининграде, ул. Дзержинского - ул. Б. Окружная» | АО "Янтарьэнерго" | 903.5 | УР | 821.16 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705354243 | rosseti.ru | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-08-09 | 2017-09-08 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 848 (СП новый) до РЩ, реконструкция КЛ 10 кВ (инв. №542879701) ТП 848 - ТП 870 по ул. Гагарина в г. Калининграде (новый титул "Строительство КЛ 1 кВ от СП (нового) (ТП-848) до РЩ, установка СП (нового) по ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде") (код 000000895)». | АО "Янтарьэнерго" | 262.28 | УР | 229.46 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705350467 | rosseti.ru | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-08-15 | 2017-09-18 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ЛЭП-1 кВ от КТП-345 до СП (нового), с установкой СП (нового) по ул. Окская в г. Калининграде (код 000005375)». | АО "Янтарьэнерго" | 251.8 | УР | 228.84 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705345347 | rosseti.ru | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-08-15 | 2017-09-18 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-751 до РЩ по ул. У. Громовой в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 416.83 | УР | 372.55 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705287751 | rosseti.ru | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-27 | 2017-08-31 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Реконструкция ТП 54-04 (инв. № 5149651), строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП 54-04 в г. Зеленоградске, ул. Октябрьская». | АО "Янтарьэнерго" | 2461.33 | УР | 2461.33 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 868116 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-09-05 | 2017-10-05 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КТП 6/0,4 кВ (новой) по пр. Победы, КЛ-6 кВ и КЛ-1 кВ от КТП (новой), с установкой СП (нового) по ул. Станочная в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 6001.23 | УР | 6001.23 | ВЗ | ОЗП | 3 | 2 | "СУПЕРНОВА" ООО | 6000 |  | 1 | 6000 | 6000 | "СУПЕРНОВА" ООО | 6000 |  | 871523 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-25 | 2017-09-27 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
[22 empty] | "ЭнергоЦентр" ООО | 6001.23 |  |  | 6001.23 | 6001.23
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв. № 5115422), ЛЭП 0,4 кВ в п. Поддубное Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 2660.1 | ПСД | 2660.1 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 877752 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-09-07 | 2017-10-12 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ 10.СЭРС.2014/ЗЭС-20) до ТП-новой, ЛЭП 0,4кВ в Гурьевском районе, севернее п. Кутузово (взамен ТЗ № 9.СЭРС.2015/ЗЭС-20)». | АО "Янтарьэнерго" | 9868.68 | УР | 9868.68 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 882045 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-15 | 2017-10-17 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДТП | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-99-01 до РЩ по ул. Карташева в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 950.08 | ПСД | 950.08 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705391457 | rosseti.ru | 2017-06-03 | 2017-06-03 | 2017-09-15 | 2017-10-17 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-144 (инв. № 5114678) в районе ст. Гурьевск-Новый, Гурьевский район». | АО "Янтарьэнерго" | 533.33 | УР | 533.33 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705395991 | rosseti.ru | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-09-15 | 2017-10-17 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 102.6 | УР | 102.6 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705442469 | rosseti.ru | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-09-15 | 2017-10-19 | [10 empty] | Идет прием заявок
3 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 г. |  |  | 8.4759 |  | 10.5779 | 2.6445 | 8.815
4 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2019 г. |  |  | 15.6063 |  | 19.4767 | 4.8692 | 16.2306
5 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2020 г. |  |  | 13.5828 |  | 16.9514 | 4.2378 | 14.1262
6 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2021 г. |  |  | 20.4221 |  | 25.4868 | 6.3717 | 21.239
7 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2022 г. |  |  | 5.9203 |  | 7.3885 | 1.8471 | 6.1571
8 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2023 г. |  |  | 5.6599 |  | 7.0636 | 1.7659 | 5.8863

## 8. Общие сведения
| Приложение № _____ |  | выбрать строки и скрыть столбец
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область
Тип проекта | новое строительство и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 36,22 (29,97) МВА / 80,94 (72,09) км |  | кор
Срок ввода объекта | 2016г., 2017г., 2018 г., 2019 г., 2021 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование, строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1390.3385
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | по удельной стоимости оборудования, материалов
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)