## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: |  | 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Калининград
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | DПsaidi=-0,0003, DПsaifi=-0,0003
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект не предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Сетевой объект
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Сетевой объект
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Сетевой объект
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 932,08 млн.руб. | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 789,9 млн.руб. | утв
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 151,98 млн.руб. | кор
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 128,79 млн.руб. | кор

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… | [6 empty] | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | РП 10 кВ новый | Выключатель | - | выключатель вакуумный 10 кВ - 3 шт. | - | нд | - | 2019-2020 | - | - | 10 | - | 0 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | КЛ 10 кВ 30-08 | КЛ 10 кВ 30-08 | КЛ 10 кВ 30-08 | КЛ 10 кВ 30-08 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 3х185 | 3х240 | КЛ | КЛ | 3.5 | 3.5 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
2 | КЛ 10 кВ 30-20 | КЛ 10 кВ 30-20 | КЛ 10 кВ 30-20 | КЛ 10 кВ 30-20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | 3х240 | 3х240 | КЛ | КЛ | 1 | 1 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2012 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
3 | КЛ 10 кВ XVI-817 | КЛ 10 кВ XVI-817 | КЛ 10 кВ XVI-817 | КЛ 10 кВ XVI-817 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 3х185 | 3х240 | КЛ | КЛ | 1.1 | 1.1 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
4 | КЛ 10 кВ XVI-XXXIII | КЛ 10 кВ XVI-XXXIII | КЛ 10 кВ XVI-XXXIII | КЛ 10 кВ XVI-XXXIII | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 3х185 | 3х240 | КЛ | КЛ | 1.7 | 1.7 | - | - | - | в земле | в земле | Акт ТО б/н, 2016 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
5 | ВЛ-6 кВ 2-32 (О-2 - РП-XXIV) | ВЛ-6 кВ 2-32 (О-2 - РП-XXIV) | ВЛ-6 кВ 2-32 (О-2 - РП-XXIV) | ВЛ-6 кВ 2-32 (О-2 - РП-XXIV) | 6 | 10 | 6 | 6 | 1982 | 1 | 1 | 3х95 | 3х120 | ВЛ | КЛ | 1.6 | 1.6 | - | - | - | ж/б | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
6 | ВЛ-6 кВ 2-34 (О-2 - РП-XXIV) | ВЛ-6 кВ 2-34 (О-2 - РП-XXIV) | ВЛ-6 кВ 2-34 (О-2 - РП-XXIV) | ВЛ-6 кВ 2-34 (О-2 - РП-XXIV) | 6 | 10 | 6 | 6 | 1971 | 1 | 1 | 3х95 | 3х120 | ВЛ | КЛ | 1.55 | 1.55 | - | - | - | ж/б | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
7 | ВЛ-10 кВ 35-01 (О-35 - РП-XXXIV) | ВЛ-10 кВ 35-01 (О-35 - РП-XXXIV) | ВЛ-10 кВ 35-01 (О-35 - РП-XXXIV) | ВЛ-10 кВ 35-01 (О-35 - РП-XXXIV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 3х95 | 3х120 | ВЛ | КЛ | 1.51 | 1.51 | - | - | - | ж/б | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
8 | ВЛ-10 кВ 35-27 (О-35 - РП-XXXIV) | ВЛ-10 кВ 35-27 (О-35 - РП-XXXIV) | ВЛ-10 кВ 35-27 (О-35 - РП-XXXIV) | ВЛ-10 кВ 35-27 (О-35 - РП-XXXIV) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 3х95 | 3х120 | ВЛ | КЛ | 1.51 | 1.51 | - | - | - | ж/б | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
9 | ВЛ-10 кВ 923-993 | ВЛ-10 кВ 923-993 | ВЛ-10 кВ 923-993 | ВЛ-10 кВ 923-993 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | 3х70 | 3х120 | ВЛ | КЛ | 0.19 | 0.19 | - | - | - | ж/б | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
10 | ВЛ-10 кВ 803-923 | ВЛ-10 кВ 803-923 | ВЛ-10 кВ 803-923 | ВЛ-10 кВ 803-923 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | 3х70 | 3х120 | ВЛ | КЛ | 0.4 | 0.4 | - | - | - | ж/б | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
11 | ВЛ-10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | ВЛ-10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | ВЛ-10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | ВЛ-10 кВ ТП-403 - ЦРП РТЦ "Южная" | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | 3х95 | 3х120 | ВЛ | КЛ | 0.34 | 0.34 | - | - | - | ж/б | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
12 | ВЛ-10 кВ 864-204/801 «Ленинградская» | ВЛ-10 кВ 864-204/801 «Ленинградская» | ВЛ-10 кВ 864-204/801 «Ленинградская» | ВЛ-10 кВ 864-204/801 «Ленинградская» | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | 1 | 1 | 3х70 | 3х120 | ВЛ | КЛ | 0.71 | 0.71 | - | - | - | ж/б | в земле | Акт ТО б/н, 2015 г., филиал АО Янтарьэнерго ГЭС | временно годен к эксплуатации | Акт ТОб б/н, 2016 г., филиал АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" | требуется реконструкция
[16 empty] | 15.11 | 15.11

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приведение в соответствие текущим требованиям по пропускной способности распределительных сетей низкого и среднего напряжения, в том числе постройки до 1945 года
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция 15,11 км КЛ 6-10 кВ. Выполнение требований технических регламентов по замене оборудования со сверхнорматинвым сроком службы: замена кабеля 10 кВ с фенольной коррозией, замена кабеля 6 кВ на кабель 10 кВ, перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией (высокий риск повреждения), участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры (7,30 км); Перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение в г. Калининград (7,81 км)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8,54 млн. рублей с НДС / км (по трассе) / 3,05 млн. рублей с НДС / 1 ячейку 10 кВ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1 этап
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В настоящий момент распределительная сеть среднего напряжения г. Калининграда эксплуатируется на двух классах напряжения – 6 кВ и 10 кВ. Причём участки сети 6 кВ фактически изолированы друг от друга, либо имеют ограниченную возможность по взаимному резервированию (см. рисунок 1), что влияет на надежность электроснабжения потребителей. Электроснабжение потребителей по сети 6 кВ осуществляется от трех центров питания – ПС О-2 Янтарь, ПС О-53 Правобережная, ПС О-44 Промышленная (находится в собственности ОАО «Региональная энергетическая компания»). В основном сеть 6 кВ выполнена в кабельном исполнении прокладки до 1945 года, проложена в Центральном и части Московского района г. Калининграда, что занимает примерно 25 % от общей территории города. Связь между сетью 6 кВ и 10 кВ осуществляется через ограниченное количество автотрансформаторов 10/6 кВ незаводского исполнения. Стоит отметить, что распределительные сети г. Калининграда в последние десятилетия развивались в основном за счёт строительства электрических сетей, обеспечивающих присоединение новых объектов. Объём мероприятий, направленных на обновление и модернизацию существующих объектов, был недостаточен и носил больше точечный характер, чем комплексный. Кроме того, на территории г. Калининград эксплуатируются ВЛ 6-10 кВ, которые находятся на болотистой (затопляемой) территории, в зонах промышленной застройки, интенсивного движения и в кварталах многоэтажной застройки, что затрудняет их обслуживание. Более того, существует сложность обеспечения безопасного производства эксплуатационных и ремонтных работ и создаются предпосылки к возможным механическим повреждениям.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2016 |  | 26.6169 | 3064 | 14.1137 | 4386.5056 | 19.5565 | 16800 | 0.2611 | 0.18238 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2611 | -0.18238 | -19.5565 | После проведения реконструкции КЛ 15 кВ количество отключений, вызванных старением изоляции и перегрузкой снизится до нуля. Прогнозировать количество механических повреждений не представляется возможным.
| КЛ 6 кВ III-114 | 1.4167 | 85 | 0.8 | 120.4195 | 1.1334 | 16800 | 0.0071678 | 0.0050595 | Акт расследования 345863 1401161040204 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 22-615 | 1.3667 | 134 | 1 | 183.1378 | 1.3667 | 16800 | 0.010901 | 0.0079762 | Акт расследования 345863 2203161333215 | Механическое повреждение | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 427-448 | 3.3333 | 88 | 0.47 | 293.3304 | 1.5667 | 16800 | 0.01746 | 0.0052381 | Акт расследования 345863 2606160850235 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 24-107 | 3.4167 | 88 | 0.8 | 300.6696 | 2.7334 | 16800 | 0.017897 | 0.0052381 | Акт расследования 345863 2110160900255 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ XXXV-603 | 0.8167 | 2 | 0.01 | 1.6334 | 0.008167 | 16800 | 9.7226e-05 | 0.00011905 | Акт расследования 345863 0511160605261 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 6-05 | 1 | 214 | 0.9 | 214 | 0.9 | 16800 | 0.012738 | 0.012738 | Акт расследования 345863 1811160745265 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 23-618 | 1.3333 | 96 | 0.41867 | 127.9968 | 0.55821 | 16800 | 0.0076189 | 0.0057143 | Акт расследования 345863 1605161310222 | Механическое повреждение | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 23-618 | 1.9 | 67 | 0.196 | 127.3 | 0.3724 | 16800 | 0.0075774 | 0.0039881 | Акт расследования 345863 2805160726225 | Механическое повреждение | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 187-188 | 1.9667 | 123 | 0.3 | 241.9041 | 0.59001 | 16800 | 0.014399 | 0.0073214 | Акт расследования 345863 2002161035209 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 187-188 | 1.4167 | 1192 | 2.96 | 1688.7064 | 4.1934 | 16801 | 0.10051 | 0.070948 | Акт расследования 345863 2003161920214 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 12-28 | 0.8667 | 151 | 1.603 | 130.8717 | 1.3893 | 16800 | 0.00779 | 0.0089881 | Акт расследования 345863 1303162346213 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 322-323 | 0.7667 | 39 | 0.7 | 29.9013 | 0.53669 | 16800 | 0.0017798 | 0.0023214 | Акт расследования 345863 1504161926218 | Механическое повреждение | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 233-497 | 0.9167 | 98 | 0.46 | 89.8366 | 0.42168 | 16800 | 0.0053474 | 0.0058333 | Акт расследования 345863 1305160640220 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 12-06 | 2.15 | 112 | 0.716 | 240.8 | 1.5394 | 16800 | 0.014333 | 0.0066667 | Акт расследования 345863 3105162145227 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 319-363 | 0.5 | 3 | 0.308 | 1.5 | 0.154 | 16800 | 8.9286e-05 | 0.00017857 | Акт расследования 345863 040816152524 | Механическое повреждение | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 181-268 | 0.6667 | 55 | 0.4 | 36.6685 | 0.26668 | 16800 | 0.0021826 | 0.0032738 | Акт расследования 345863 2608161315246 | Механическое повреждение | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 10-40 | 0.6333 | 115 | 0.8 | 72.8295 | 0.50664 | 16800 | 0.0043351 | 0.0068452 | Акт расследования 345863 3110161312257 | Механическое повреждение | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ XXIII-388 | 0.9 | 50 | 0.772 | 45 | 0.6948 | 16800 | 0.0026786 | 0.0029762 | Акт расследования 345863 0811161850263 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 311-315 | 1.25 | 352 | 0.5 | 440 | 0.625 | 16800 | 0.02619 | 0.020952 | Акт расследования 345863 3011161725271 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 |  | 35.3499 | 1802 | 6.531 | 16482.0077 | 33.4467 | 16800 | 0.98107 | 0.10726 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 41-99 | 21.3833 | 584 | 0.698 | 12487.8472 | 14.9255 | 16800 | 0.74332 | 0.034762 | Акт расследования 345863 0603151842217 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 41-104 | 4.6667 | 584 | 2.6 | 2725.3528 | 12.1334 | 16800 | 0.16222 | 0.034762 | Акт расследования 3458630603151840000 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 23-618 | 2.75 | 88 | 0.8 | 242 | 2.2 | 16800 | 0.014405 | 0.0052381 | Акт расследования 345863 1603151010222 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 418-449 | 1.4333 | 45 | 1 | 64.4985 | 1.4333 | 16800 | 0.0038392 | 0.0026786 | Акт расследования 345863 2503151449223 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 40-120 | 2.25 | 277 | 0.797 | 623.25 | 1.7933 | 16800 | 0.037098 | 0.016488 | Акт расследования 345863 0704152310225 | Старение изоляции | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ 459-470 | 1.3333 | 22 | 0.07 | 29.3326 | 0.093331 | 16800 | 0.001746 | 0.0013095 | Акт расследования 345863 2606151205241 | Механическое повреждение | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6 кВ 42-52 | 1.5333 | 202 | 0.566 | 309.7266 | 0.86785 | 16800 | 0.018436 | 0.012024 | Акт расследования 345863 0107151126243 | Механическое повреждение | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 165574862.2886
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 4.3872 | 4.3872
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 300000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 4.6669 | 4.6669
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 237099879.7421 | 156319229.4827
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 100000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5% |  | 2020 фин | [10 empty] | 2031
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6%
Кумулятивная инфляция | 10.04% | 15.1% | 20.39% | 25.93% | 31.72% | 37.78% | 44.12% | 50.75% | 57.69% | 64.94% | 72.53% | 80.46% | 88.76% | 97.45% | 106.5% | 116% | 126% | 136.4% | 147.2% | 158.6% | 170.5% | 182.9% | 196% | 209.6% | 223.8% | 238.7% | 254.3% | 270.6% | 287.6% | 305.5% | 324.1% | 343.6% | 364% | 385.4% | 407.7% | 431.1% | 455.5% | 481% | 507.8% | 535.7% | 565% | 595.6% | 627.6%
Доход, руб. без НДС | 43402366.8905 | 71589455.038 | 80386515.422 | 0 | 120823035.9962 | 126380895.652 | 132194416.852 | 138275360.0272 | 144636026.5885 | 151289283.8116 | 158248590.8669 | 165528026.0468 | 173142315.2449 | 181106861.7462 | 189437777.3865 | 198151915.1463 | 207266903.243 | 216801180.7922 | 226774035.1086 | 237205640.7236 | 248117100.1969 | 259530486.806 | 271468889.199 | 283956458.1022 | 297018455.1749 | 310681304.1129 | 324972644.1021 | 339921385.7308 | 355557769.4745 | 371913426.8703 | 389021444.5063 | 406916430.9536 | 425634586.7775
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Доход | 43402366.8905 | 71589455.038 | 80386515.422 | 0 | 120823035.9962 | 126380895.652 | 132194416.852 | 138275360.0272 | 144636026.5885 | 151289283.8116 | 158248590.8669 | 165528026.0468 | 173142315.2449 | 181106861.7462 | 189437777.3865 | 198151915.1463 | 207266903.243 | 216801180.7922 | 226774035.1086 | 237205640.7236 | 248117100.1969 | 259530486.806 | 271468889.199 | 283956458.1022 | 297018455.1749 | 310681304.1129 | 324972644.1021 | 339921385.7308 | 355557769.4745 | 371913426.8703 | 389021444.5063 | 406916430.9536 | 425634586.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 |  | -125932.0181 | -131724.8909 | -551136.9437 | -144122.3108 | -150751.9371 | -630746.1047 | -164940.1064 | -172527.3513 | -721854.4377 | -188764.9355 | -197448.1225 | -826122.9445 | -216031.15 | -225968.5829 | -945452.5508 | -247235.842 | -258608.6908 | -1082018.7622 | -282947.9063 | -295963.51 | -1238311.3259 | -323818.4117 | -338714.0586 | -1417179.6214 | -370592.471 | -387639.7247 | -1621884.608 | -424122.825 | -443632.4749 | -1856158.2751 | -485385.3889 | -507713.1168 | -2124271.6808 | -555497.0445 | -581049.9086 | -2431112.8175 | -635736.0018 | -664979.8579 | -2782275.7253 | -727565.1022
Ремонт объекта |  |  |  | 0 | 0 | -413352.7078 | 0 | 0 | -473059.5785 | 0 | 0 | -541390.8283 | 0 | 0 | -619592.2084 | 0 | 0 | -709089.4131 | 0 | 0 | -811514.0716 | 0 | 0 | -928733.4944 | 0 | 0 | -1062884.716 | 0 | 0 | -1216413.456 | 0 | 0 | -1392118.7063 | 0 | 0 | -1593203.7606 | 0 | 0 | -1823334.6132 | 0 | 0 | -2086706.794 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -125932.0181 | -131724.8909 | -137784.2359 | -144122.3108 | -150751.9371 | -157686.5262 | -164940.1064 | -172527.3513 | -180463.6094 | -188764.9355 | -197448.1225 | -206530.7361 | -216031.15 | -225968.5829 | -236363.1377 | -247235.842 | -258608.6908 | -270504.6905 | -282947.9063 | -295963.51 | -309577.8315 | -323818.4117 | -338714.0586 | -354294.9053 | -370592.471 | -387639.7247 | -405471.152 | -424122.825 | -443632.4749 | -464039.5688 | -485385.3889 | -507713.1168 | -531067.9202 | -555497.0445 | -581049.9086 | -607778.2044 | -635736.0018 | -664979.8579 | -695568.9313 | -727565.1022
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 43402366.8905 | 71589455.038 | 80386515.422 | -125932.0181 | 120691311.1053 | 125829758.7084 | 132050294.5413 | 138124608.0902 | 144005280.4838 | 151124343.7052 | 158076063.5156 | 164806171.609 | 172953550.3094 | 180909413.6237 | 188611654.442 | 197935883.9963 | 207040934.6601 | 215855728.2414 | 226526799.2666 | 236947032.0329 | 247035081.4347 | 259247538.8997 | 271172925.689 | 282718146.7763 | 296694636.7632 | 310342590.0543 | 323555464.4808 | 339550793.2598 | 355170129.7498 | 370291542.2623 | 388597321.6813 | 406472798.4787 | 423778428.5023 | -485385.3889 | -507713.1168 | -2124271.6808 | -555497.0445 | -581049.9086 | -2431112.8175 | -635736.0018 | -664979.8579 | -2782275.7253 | -727565.1022
Амортизация |  |  |  | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -6512611.25 | -220766483.0514 | -260504450.0007
EBIT | 43402366.8905 | 71589455.038 | 80386515.422 | -6638543.2681 | 114178699.8553 | 119317147.4583 | 125537683.2912 | 131611996.8401 | 137492669.2338 | 144611732.4552 | 151563452.2656 | 158293560.359 | 166440939.0594 | 174396802.3737 | 182099043.192 | 191423272.7463 | 200528323.4101 | 209343116.9914 | 220014188.0166 | 230434420.7828 | 240522470.1847 | 252734927.6496 | 264660314.439 | 276205535.5263 | 290182025.5132 | 303829978.8043 | 317042853.2307 | 333038182.0098 | 348657518.4998 | 363778931.0123 | 382084710.4313 | 399960187.2287 | 417265817.2523 | -6997996.639 | -7020324.3669 | -8636882.9309 | -7068108.2946 | -7093661.1586 | -8943724.0676 | -7148347.2518 | -7177591.1079 | -9294886.9753 | -7240176.3522
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 43402366.8905 | 71589455.038 | 80386515.422 | -6638543.2681 | 114178699.8553 | 119317147.4583 | 125537683.2912 | 131611996.8401 | 137492669.2338 | 144611732.4552 | 151563452.2656 | 158293560.359 | 166440939.0594 | 174396802.3737 | 182099043.192 | 191423272.7463 | 200528323.4101 | 209343116.9914 | 220014188.0166 | 230434420.7828 | 240522470.1847 | 252734927.6496 | 264660314.439 | 276205535.5263 | 290182025.5132 | 303829978.8043 | 317042853.2307 | 333038182.0098 | 348657518.4998 | 363778931.0123 | 382084710.4313 | 399960187.2287 | 417265817.2523 | -6997996.639 | -7020324.3669 | -8636882.9309 | -7068108.2946 | -7093661.1586 | -8943724.0676 | -7148347.2518 | -7177591.1079 | -9294886.9753 | -7240176.3522
Налог на прибыль | -8680473.3781 | -14317891.0076 | -16077303.0844 | 1327708.6536 | -22835739.9711 | -23863429.4917 | -25107536.6582 | -26322399.368 | -27498533.8468 | -28922346.491 | -30312690.4531 | -31658712.0718 | -33288187.8119 | -34879360.4747 | -36419808.6384 | -38284654.5493 | -40105664.682 | -41868623.3983 | -44002837.6033 | -46086884.1566 | -48104494.0369 | -50546985.5299 | -52932062.8878 | -55241107.1053 | -58036405.1026 | -60765995.7609 | -63408570.6461 | -66607636.402 | -69731503.7 | -72755786.2025 | -76416942.0863 | -79992037.4457 | -83453163.4505 | 1399599.3278 | 1404064.8734 | 1727376.5862 | 1413621.6589 | 1418732.2317 | 1788744.8135 | 1429669.4504 | 1435518.2216 | 1858977.3951 | 1448035.2704
Чистая прибыль | 34721893.5124 | 57271564.0304 | 64309212.3376 | -5310834.6145 | 91342959.8842 | 95453717.9667 | 100430146.633 | 105289597.4721 | 109994135.387 | 115689385.9641 | 121250761.8125 | 126634848.2872 | 133152751.2475 | 139517441.8989 | 145679234.5536 | 153138618.197 | 160422658.7281 | 167474493.5931 | 176011350.4133 | 184347536.6263 | 192417976.1478 | 202187942.1197 | 211728251.5512 | 220964428.4211 | 232145620.4105 | 243063983.0434 | 253634282.5846 | 266430545.6079 | 278926014.7998 | 291023144.8098 | 305667768.3451 | 319968149.7829 | 333812653.8019 | -5598397.3112 | -5616259.4935 | -6909506.3447 | -5654486.6356 | -5674928.9269 | -7154979.254 | -5718677.8014 | -5742072.8863 | -7435909.5803 | -5792141.0818
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
EBIT | 43402366.8905 | 71589455.038 | 80386515.422 | -6638543.2681 | 114178699.8553 | 119317147.4583 | 125537683.2912 | 131611996.8401 | 137492669.2338 | 144611732.4552 | 151563452.2656 | 158293560.359 | 166440939.0594 | 174396802.3737 | 182099043.192 | 191423272.7463 | 200528323.4101 | 209343116.9914 | 220014188.0166 | 230434420.7828 | 240522470.1847 | 252734927.6496 | 264660314.439 | 276205535.5263 | 290182025.5132 | 303829978.8043 | 317042853.2307 | 333038182.0098 | 348657518.4998 | 363778931.0123 | 382084710.4313 | 399960187.2287 | 417265817.2523 | -6997996.639 | -7020324.3669 | -8636882.9309 | -7068108.2946 | -7093661.1586 | -8943724.0676 | -7148347.2518 | -7177591.1079 | -9294886.9753 | -7240176.3522
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25 | 6512611.25
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -8680473.3781 | -14317891.0076 | -16077303.0844 | 1327708.6536 | -22835739.9711 | -23863429.4917 | -25107536.6582 | -26322399.368 | -27498533.8468 | -28922346.491 | -30312690.4531 | -31658712.0718 | -33288187.8119 | -34879360.4747 | -36419808.6384 | -38284654.5493 | -40105664.682 | -41868623.3983 | -44002837.6033 | -46086884.1566 | -48104494.0369 | -50546985.5299 | -52932062.8878 | -55241107.1053 | -58036405.1026 | -60765995.7609 | -63408570.6461 | -66607636.402 | -69731503.7 | -72755786.2025 | -76416942.0863 | -79992037.4457 | -83453163.4505 | 1399599.3278 | 1404064.8734 | 1727376.5862 | 1413621.6589 | 1418732.2317 | 1788744.8135 | 1429669.4504 | 1435518.2216 | 1858977.3951 | 1448035.2704
НДС | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -22667.7633 | 22667.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -43402366.9405 | -71589455.088 | -80386515.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | -165574862.2886 | -195378337.5005
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -8680473.4371 | -14317891.0666 | -16077303.1434 | 1179108.8723 | 97878238.9245 | 101966329.2167 | 106942757.883 | 111802208.7221 | 116506746.637 | 122201997.2141 | 127763373.0625 | 133147459.5372 | 139665362.4976 | 146030053.1489 | 152191845.8036 | 159651229.447 | 166935269.9781 | 173987104.8431 | 182523961.6633 | 190860147.8763 | 198930587.3978 | 208700553.3697 | 218240862.8012 | 227477039.6711 | 238658231.6606 | 249576594.2934 | 260146893.8346 | 272943156.8579 | 285438626.0498 | 297535756.0599 | 312180379.5951 | 326480761.0329 | 340325265.0519 | 914213.9388 | 896351.7565 | -396895.0947 | 858124.6144 | 837682.3231 | -642368.004 | 793933.4486 | 770538.3637 | -923298.3303 | 720470.1683
Накопленный ЧДП | -8680473.4371 | -22998364.5037 | -39075667.6471 | -37896558.7748 | 59981680.1496 | 161948009.3663 | 268890767.2493 | 380692975.9715 | 497199722.6085 | 619401719.8227 | 747165092.8851 | 880312552.4224 | 1019977914.9199 | 1166007968.0689 | 1318199813.8725 | 1477851043.3195 | 1644786313.2976 | 1818773418.1407 | 2001297379.804 | 2192157527.6803 | 2391088115.078 | 2599788668.4478 | 2818029531.249 | 3045506570.9201 | 3284164802.5806 | 3533741396.8741 | 3793888290.7087 | 4066831447.5666 | 4352270073.6164 | 4649805829.6762 | 4961986209.2713 | 5288466970.3043 | 5628792235.3561 | 5629706449.295 | 5630602801.0515 | 5630205905.9568 | 5631064030.5712 | 5631901712.8944 | 5631259344.8903 | 5632053278.3389 | 5632823816.7026 | 5631900518.3724 | 5632620988.5406
Коэффициент дисконтирования | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.82988 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007
PV | -6562402.1689 | -8982793.9251 | -8370637.533 | 509462.4692 | 35095981.1947 | 30341774.7605 | 26408791.5028 | 22911867.2654 | 19814089.9136 | 17247029.703 | 14964262.9016 | 12941803.399 | 11265840.0159 | 9775299.2904 | 8454582.3206 | 7360138.6102 | 6386674.503 | 5524038.4604 | 4809195.9395 | 4173311.4253 | 3609774.3648 | 3142787.7024 | 2727347.4449 | 2359146.5415 | 2054029.7153 | 1782572.1249 | 1541966.2024 | 1342583.7096 | 1165184.9283 | 1007938.9622 | 877634.3779 | 761690.5535 | 658913.0666 | 758683.7667 | 677638.2364 | -249005.0266 | 446782.0281 | 361940.8816 | -230332.4583 | 236248.0836 | 190279.2428 | -189213.514 | 122529.0475
NPV (без учета продажи) | -6562402.1689 | -15545196.0941 | -23915833.6271 | -23406371.1579 | 11689610.0368 | 42031384.7973 | 68440176.3001 | 91352043.5655 | 111166133.4791 | 128413163.1821 | 143377426.0837 | 156319229.4827 | 167585069.4986 | 177360368.7889 | 185814951.1095 | 193175089.7197 | 199561764.2227 | 205085802.6831 | 209894998.6226 | 214068310.0479 | 217678084.4127 | 220820872.1151 | 223548219.56 | 225907366.1015 | 227961395.8168 | 229743967.9417 | 231285934.144 | 232628517.8537 | 233793702.7819 | 234801641.7442 | 235679276.122 | 236440966.6755 | 237099879.7421 | 237858563.5088 | 238536201.7452 | 238287196.7186 | 238733978.7468 | 239095919.6284 | 238865587.17 | 239101835.2537 | 239292114.4965 | 239102900.9824 | 239225430.0299
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.9% | 61.97% | 71.76% | 76.36% | 78.7% | 79.94% | 80.62% | 81% | 81.21% | 81.33% | 81.4% | 81.44% | 81.46% | 81.47% | 81.48% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 81.49% | 0% | 0% | 4.885% | 0% | 0% | 0% | 4.612% | 0% | 0% | 4.426%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 100
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-09-20 | 2018-09-20 |  |  | 2018-09-20 | 2018-09-20
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-20
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | 2018-12-28 | 2018-12-28 |  |  | 2018-12-28 | 2018-12-28
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | 2018-09-20 | 2018-12-28 |  |  | 2018-12-28 | 2018-12-28
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04
2.2. | Закупка основного оборудования | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-23
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-03-11 | 2020-08-28 |  |  | 2019-03-11 | 2019-04-11
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-04-22 | 2020-06-23 |  |  | 2019-04-22 | 2020-06-23
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-04-29 | 2020-09-30 |  |  | 2019-04-29 | 2020-06-23
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2019-06-10 | 2020-10-02 |  |  | 2019-06-10 | 2020-10-02
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-30
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-30
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-11-30 | 2020-11-30 |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1090.2887 | 0 | 1090.2887 | 1090.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9429 | 0 | 0 | 0 | 405.64 | 0 | 0 | 0 | 481.4968 | 0 | 0 | 0 | 158.2091 | 0 | 0 | 0 | 932.0796 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 893.3698 | 0 | 893.3698 | 893.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.0505 | 0 | 0 | 0 | 401.1103 | 0 | 0 | 0 | 158.2091 | 0 | 0 | 0 | 735.1608 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 196.9189 | 0 | 196.9189 | 196.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9429 | 0 | 0 | 0 | 71.5895 | 0 | 0 | 0 | 80.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9189 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 923.9735 | 0 | 923.9735 | 923.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0872 | 0 | 0 | 0 | 343.7627 | 0 | 0 | 0 | 408.0481 | 0 | 0 | 0 | 134.0755 | 0 | 0 | 0 | 789.898 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 39.7623 | 0 | 39.7623 | 39.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 753.4614 | 0 | 753.4614 | 753.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 1.9134 | 0 | 1.9134 | 1.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 128.8364 | 0 | 128.8364 | 128.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 103.052 | 0 | 103.052 | 103.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8843 | 0 | 0 | 0 | 54.5957 | 0 | 0 | 0 | 15.5721 | 0 | 0 | 0 | 87.4799 | 0
3.7 | Другое3) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 103.052 | 0 | 103.052 | 103.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8843 | 0 | 0 | 0 | 54.5957 | 0 | 0 | 0 | 15.5721 | 0 | 0 | 0 | 87.4799 | 0
4.7 | Другое3) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 923.9735 | 0 | 923.9735 | 923.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0046 | 0 | 0 | 0 | 474.9511 | 0 | 0 | 0 | 154.0178 | 0 | 0 | 0 | 769.9557 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 103.052 | 0 | 103.052 | 103.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8843 | 0 | 0 | 0 | 54.5957 | 0 | 0 | 0 | 15.5721 | 0 | 0 | 0 | 87.4799 | 0
5.6 | другое3) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 103.052 | 0 | 103.052 | 103.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8843 | 0 | 0 | 0 | 54.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4799 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | Факт 2016 | Факт 2017 | Утвержденный план 2018 | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[11 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2018 | по состоянию на 01.01.2018 | [5 empty] | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | С учетом предложений по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1090.2887 | 196.9189 | 196.9189 | 196.9189 | 0 | 0 | 0 | 44.9429 | 44.9429 | 405.64 | 0 | 71.5895 | 0 | 481.4968 | 0 | 80.3865 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 932.0796 | 151.976
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 893.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.0505 | 0 | 0 | 0 | 401.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 735.1608 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 196.9189 | 196.9189 | 196.9189 | 196.9189 | 0 | 0 | 0 | 44.9429 | 44.9429 | 71.5895 | 0 | 71.5895 | 0 | 80.3865 | 0 | 80.3865 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 196.9189 | 151.976
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 923.9735 | 166.8804 | 166.8804 | 166.8804 | 0 | 0 | 0 | 38.0872 | 38.0872 | 343.7627 | 0 | 60.669 | 0 | 408.0481 | 0 | 68.1242 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 789.898 | 128.7932
2.1 | проектно-изыскательские работы | 39.7623 | 38.0872 | 38.0872 | 38.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 753.4614 | 108.2419 | 108.2419 | 108.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 1.9134 | 1.9134 | 1.9134 | 1.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 128.8364 | 18.6378 | 18.6378 | 18.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 103.052 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8843 | 0 | 1.328 | 0 | 54.5957 | 0 | 13.7823 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 87.4799 | 15.1103
3.7 | Другое3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3 | 3
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 103.052 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8843 | 0 | 1.328 | 0 | 54.5957 | 0 | 13.7823 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 87.4799 | 15.1103
4.7 | Другое3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3 | 3
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 923.9735 | 166.8804 | 166.8804 | 166.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0046 | 0 | 11.911 | 0 | 474.9511 | 0 | 154.9694 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 769.9557 | 166.8804
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 103.052 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8843 | 0 | 1.328 | 0 | 54.5957 | 0 | 13.7823 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 87.4799 | 15.1103
5.6 | другое3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3 | 3
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 103.052 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8843 | 0 | 1.328 | 0 | 54.5957 | 0 | 13.7823 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 87.4799 | 15.1103
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети" | Сетевая организация | декабрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | 15.11 | 3 ВВ 10 кВ

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2740
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининград с разработкой математической модели электрической сети с учетом перевода воздушных линий 6-10 кВ в кабельное исполнение и заменой изношенных сетей и сетей с недостаточной пропускной способностью (1 этап): реконструкция КЛ 30-08, 30-20, XVI-817, XVI-XXXIII с фенольной коррозией, участвующих в схеме резервного электроснабжения стадиона ЧМФ-2018 и всей прилегающей инфраструктуры протяженностью 7,30 км; перевод ВЛ 6-10 кВ в кабельное исполнение протяженностью 7,81 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, г. Калининград
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 15,11 км (0)
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 196.9189
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный расчет стоимости с использованием Сборника УПС, утв. приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 20.09.2012 № 488 в базовых ценах 2001г. с переводом в прогнозные цены с учетом индексов-дефляторов
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | -
- технические агенты | -
- подрядчики | -
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Текущая стадия работ по титулу "П"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | Текущая стадия работ по титулу "П"
в том числе | Текущая стадия работ по титулу "П"
- строительный персонал | Текущая стадия работ по титулу "П"
- монтажный персонал | Текущая стадия работ по титулу "П"
Основное оборудование | Основное оборудование будет определено после подготовки рабочей документации.
График поставки основного оборудования | -
- дата поставки | Текущая стадия работ по титулу "П"
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Разработано ТЗ, ожидается решение об обеспечении источником финансирования.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)