## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград"
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | да
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | DПsaidi=-0,0007, DПsaifi=-0,0007
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0,8 МВт 06.01.2016
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 13,09 млн.руб. | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 11,11 млн.руб. | утв
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6.3085 | корр
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 | корр

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПC
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | КТП-659 новая | трансформатор силовой масляный | - | ТМГ-400 | - | Т | - | 2015 | - | - | 15 | - | 0.4 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | КЛ 10 кВ ТП-641-КТП-659 | - | КЛ 10 кВ ТП-641-КТП-659 | - | 10 | - | 10 | - | - | 2 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.136 | нд | нд | нд | - | в траншее | нд | нд | нд | нд | факт
| - | КЛ 10 кВ ТП-644-КТП-659 | - | КЛ 10 кВ ТП-644-КТП-659 | [5 empty] | - | [16 empty] | факт
2 | ВЛ 0,4 кВ Л- от ТП-641 | ВКЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП-659 | - | КЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП-659-оп.1 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.04 | нд | нд | нд | - | в траншее | нд | нд | нд | нд | факт
|  |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-641 | ВЛ 0,4 кВ оп.1-оп.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1956 | 1 | 1 | 35, 50, 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 0.074 | 0.031 | нд | нд | нд | ж/б | ж/б | нд | нд | нд | нд | факт
|  |  |  | ВЛ 0,4 кВ оп.2-оп.4 (совм. Л-2, Л-3, Л-4) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1 | 3 |  | 70,95,120 |  | ВЛ |  | 0.043 |  |  |  | ж/б | ж/б |  |  |  |  | факт
3 | ВЛ 0,4 кВ Л- от ТП-641 | ВКЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП-659 | - | КЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП-659-оп.2 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.022 | нд | нд | нд | - | в траншее | нд | нд | нд | нд | факт
|  |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-641 | ВЛ 0,4 кВ оп.4-оп.13 (совм. Л-3, Л-4) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1956 | 1 | 2 | 35, 50, 70 | 95, 120 | ВЛ | ВЛ | 0.271 | 0.233 | нд | нд | нд | ж/б | ж/б | нд | нд | нд | нд | факт
|  |  |  | ВЛ 0,4 кВ оп.13-оп.13/1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 1 | 1 |  | 25 |  | ВЛ |  | 0.038 |  |  |  | ж/б | ж/б |  |  |  |  | факт
4 | - | ВКЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП-659 | - | КЛ 0,4 кВ Л-4 от КТП-659-оп.2 | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120 | - | КЛ | - | 0.022 | нд | нд | нд | - | в траншее | нд | нд | нд | нд | факт
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 101-5 | ВЛИ-0,4 от КТП-659 | ул.Славянская 17-29,28-30,39-43 Каблукова, Урицкого | ул.Славянская 17-29,28-30,39-43, Каблукова, Урицкого | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1956 | 1 | 1 | 25 | 95 | ВЛ | ВЛИ | 0.803 | 0.803 | нд | нд | нд | Мет. | ж/б | нд | нд | Акт тех.обследования объекта от 12.12.2016 | В связи с физическим износом металлических опор, превышением нормативного срока их эксплуатации, многочисленными дефектами элементов рассматриваемого оборудования, несоответствием существующих ВЛ 0,4 кВ требованиям ПУЭ, ПТЭ, ОТ, а также высоким уровнем аварийности в сетях требуется проведение комплексной реконструкции сетей 0,4 кВ с заменой на СИП необходимого сечения, соответствующие требованиям действующих НТД и обеспечивающие возможность дальнейшего развития сети.
|  | КЛ-0,4кВ от КТП-659 |  | ул.Славянская 17 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1 |  | 120, 150 |  | КЛ |  | 0.16 |  |  |  | - | в траншее
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 101-5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 101-5 | ул. Механическая, Карташова 47-53а, Славянская 1-15. | ул. Механическая, Карташова 47-53а, Славянская 1-15. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1956 | 1 | 1 | 25, 35 | 70,95,120 | ВЛ | ВЛ | 0.735 | 0.735 | нд | нд | нд | Мет. | Мет.
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 101-5 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП 644 | Карташова 57-75, Каблукова 15-19 | ул.Карташова 57-7, Каблукова 15-19 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1956 | 1 | 1 | 25, 35 | 70 | ВЛ | ВЛИ | 0.719 | 0.719 | нд | нд | нд | Мет. | ж/б
8 | - | КЛ-0,4 кВ от ТП 97-05 | - | пер. 1-й,2-й Алданский | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 120, 150 | - | КЛ | - | 0.16 | нд | нд | нд | - | в траншее
9 | ВЛ-0,4 кВ от СП 1334 Карташова; ВЛ-0,4 кВ от ТП 97-05 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП 97-05 фидер 1,фидер 2 | ул. Карташова 68-80, Ижорская 27,29,34 | фидер 1 (ул Карташова 86-96,113-115, пер. 2-й Алданский ) фидер 2 (ул. Карташова 68-80, Ижорская 27,29,34) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1956 | 1 | 1 | 25, 35 | 50, 70, 95 | ВЛ | ВЛИ | 2.529 | 1 | нд | нд | нд | Мет. | ж/б
|  | ВЛИ-0,4 кВ от ТП 97-05 |  | ул. Алданская-ул Карташова | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 2 |  | 95 |  | ВЛИ |  | 1.529 |  |  |  | Мет. | ж/б
10 | ТП 97-05 ВРЩ ВЛ-0,4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от СП-1354 | пер. Карташова 1-10 | пер. Карташова 1-10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1956 | 1 | 1 | 25, 35 | 95 | ВЛ | ВЛИ | 0.634 | 0.271 | нд | нд | нд | Мет. | ж/б
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 101-6 |  | ул. Карташова |  | 0.4 | - | 0.4 |  |  | 1 |  | 150 |  | КЛ |  | 0.12 |  |  |  | - | в траншее
|  | ВЛИ-0,4 кВ от ТП 101-6 |  | ул. Карташова, пер. Бодайбинский |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1 |  | 50, 95 |  | ВЛИ |  | 0.363 |  |  |  | Мет. | ж/б
[16 empty] | 5.765 | 6.425

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приведение эксплуатуционного состояния к действующим НТД, ПТЭ, ОТ, ГОСТ 32144-13. Повышение индекса технического состояния до 80,0 . Создание безопасных условий работы обслуживающего персонала. Получение Сертификата соответствия электрической энергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение индекса технического состояния до 80,0
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) с установкой КТП новой с трансформатором 400 кВА, строительство КЛ 10 кВ 0,136 км, реконструкция и строительство ВЛ 0,4 кВ 5,765 км, КЛ 0,4 кВ 524 км, с установкой СП новых
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 65.71
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2 очередь
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Необходимость реконструкции распределительных сетей в п. имени А.Космодемьянского ,обусловлена тем, что переданные в рамках консолидации электросетевых активов в от МО "город Калининград" находятся в неудовлетворительном состоянии, постоянные обращения населения, аварии ( акты расследования аварий 10, 27, 74, 114, 183, 185, 259, 261, 286, 301, 341, 343, 364), акт предписания ЦТН РУ технадзора Северо-Запада №АП-СЗ-121/16-ЦП, и в связи с увеличением финансирования ИПР за счет собственных источников (амортизационных отчислений)запланирована реализация ИП в полном объеме
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2010
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | строительство

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015 |  | 59.86 | 63 | 175.2517 | 511.8532 | 1796.731 | 85140 | 0.0060119 | 0.00073996 |  |  | 2018-2020 |  | 511.8532 | 59.86 | 0.00070308 | 85140 | 0.0060119 | 0.00073996 | 1796.731 | 0.00070308 | 0.003006 | 0.00036998 | 898.3655
| КЛ 0,4 кВ СП-1344 - ул. Славянская, д. 2 | 6 | 1 | 0.04 | 6 | 0.24 |  |  |  | Акт расследования 345863 2104140855261 | Старение изоляции
| КЛ 0,4 кВ СП-1344 - Славянская, 2 | 8 | 1 | 0.04 | 8 | 0.32 |  |  |  | Акт расследования 345863 0603140815185 | Предшесвтующее мех. повреждение
| КЛ 0,4 кВ СП-1344 - Славянская, 2 | 4.66 | 2 | 0.04 | 9.32 | 0.1864 |  |  |  | Акт расследования 345863 0303141805183 | Предшесвтующее мех. повреждение
| ВЛ 0,4 кВ ТП-101-6-Карташева, 7,9,27-43а | 12.6333 | 21 | 0.132 | 265.2993 | 1.6676 |  |  |  | Акт расследования 345863 2712142240074 | Износ оборудования
| ВЛ 0,4 кВ ТП-97-03 - Сухумская, 13, 16-20, пер. Сухумский | 3.35 | 13 | 21 | 43.55 | 70.35 |  |  |  | Акт расследования 345863 0811151350286 | Мех. повреждение
| ТП-101-5 - Сестрорецкая,13,11,7,5, Долгорукова, 1 | 17.1833 | 4 | 78.0002 | 68.7332 | 1340.3 |  |  |  | Акт расследования 345863 0102141934114 | Старение изоляции
| ВЛ 0,4 кВ ТП-101-5 - Карташ.47-65, Механическая, Сестрорецкая, Каблукова (ГЭС) | 5.4167 | 20 | 65.9996 | 108.334 | 357.5 |  |  |  | Акт расследования 345863 0907141920341 | Мех. повреждение
| ВЛ 0,4 кВ ТП-101-5 - ВЛ Славянская ,Макаренко | 2.6167 | 1 | 10 | 2.6167 | 26.167 |  |  |  | Акт расследования 345863 2309141633364 | Обрыв провода из-за ветровый нагрузок
2014 |  | 24.1667 | 69 | 445.9945 | 466.201 | 2018.9831 | 828000 | 0.00056304 | 8.3333e-05 |  |  | 2018-2020
| ВЛ 0,4 кВ ТП-101-5 - Карташова, 47-65,Механическая, Сестрорецкая, Каблукова | 11.7167 | 31 | 3 | 363.2177 | 35.1501 |  |  |  | Акт расследования 345863 3112150005301 | Дефект монтажа
| КЛ 0,4 кВ ТП-101-5 - Сестрорецкая, 13, 11, 7, 5, 3 | 7.5833 | 5 | 210.0009 | 37.9165 | 1592.5 |  |  |  | Акт расследования 345863 2701160720010 | Износ оборудования
| ВЛ 0,4 кВ ТП-101-5 - Карташова, 47-65,Механическая, Сестрорецкая, Каблукова | 2.4 | 13 | 120 | 31.2 | 288 |  |  |  | Акт расследования 345863 0704160907027 | Схлест проводов из-за ветровых нагрузок
| ВЛ 0,4 кВ КТП-644 - ул. Каблукова, дд. 8-16, 5-9, Карташова, 67 | 0.4667 | 4 | 79.9936 | 1.8668 | 37.333 |  |  |  | Акт расследования 345863 2004141450259 | Износ оборудования
| ВЛ 0,4 кВ ТП-644 - Джамбула, пер.Джамбула, Карташова (ГЭС) | 2 | 16 | 33 | 32 | 66 |  |  |  | Акт расследования 345863 1207141550343 | Износ оборудования

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2017

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 16926639.9228
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 199734.3511 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -14100785.879
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 0% | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
Кумулятивная инфляция | 0% | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8%
Доход, руб. без НДС | 0 | 700125.5328 | 1477264.8742 | 2361385.5187 | 2491261.7222 | 2628281.1169 | 2772836.5783 | 2925342.5901 | 3086236.4326 | 3255979.4364 | 3435058.3054 | 3623986.5122 | 3823305.7704 | 4033587.5877 | 4255434.9051 | 4489483.8248 | 4736405.4352 | 4996907.7341 | 5271737.6595 | 5561683.2308 | 5867575.8085 | 6190292.478 | 6530758.5642 | 6889950.2853 | 7268897.551 | 7668686.9163 | 8090464.6967 | 8535440.255 | 9004889.469 | 9500158.3898 | 10022667.1012 | 10573913.7918 | 11155479.0504 | 11769030.3981 | 12416327.07 | 13099225.0589 | 13819682.4371 | 14579764.9712 | 15381652.0446 | 16227642.907 | 17120163.2669
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 0 | 700125.5328 | 1477264.8742 | 2361385.5187 | 2491261.7222 | 2628281.1169 | 2772836.5783 | 2925342.5901 | 3086236.4326 | 3255979.4364 | 3435058.3054 | 3623986.5122 | 3823305.7704 | 4033587.5877 | 4255434.9051 | 4489483.8248 | 4736405.4352 | 4996907.7341 | 5271737.6595 | 5561683.2308 | 5867575.8085 | 6190292.478 | 6530758.5642 | 6889950.2853 | 7268897.551 | 7668686.9163 | 8090464.6967 | 8535440.255 | 9004889.469 | 9500158.3898 | 10022667.1012 | 10573913.7918 | 11155479.0504 | 11769030.3981 | 12416327.07 | 13099225.0589 | 13819682.4371 | 14579764.9712 | 15381652.0446 | 16227642.907 | 17120163.2669
Операционные расходы | 0 | -211318.9435 | -222941.4853 | -235203.267 | -248139.4467 | -261787.1163 | -276185.4077 | -291375.6051 | -307401.2634 | -324308.3329 | -342145.2912 | -360963.2822 | -380816.2627 | -401761.1572 | -423858.0208 | -447170.212 | -471764.5736 | -497711.6252 | -525085.7646 | -553965.4816 | -584433.5831 | -616577.4302 | -650489.1888 | -686266.0942 | -724010.7294 | -763831.3195 | -805842.0421 | -850163.3544 | -896922.3389 | -946253.0675 | -998296.9862 | -1053203.3205 | -1111129.5031 | -1172241.6258 | -1236714.9152 | -1304734.2355 | -1376494.6185 | -1452201.8225 | -1532072.9227 | -1616336.9335 | -1705235.4648
Ремонт объекта |  | -211318.9435 | -222941.4853 | -235203.267 | -248139.4467 | -261787.1163 | -276185.4077 | -291375.6051 | -307401.2634 | -324308.3329 | -342145.2912 | -360963.2822 | -380816.2627 | -401761.1572 | -423858.0208 | -447170.212 | -471764.5736 | -497711.6252 | -525085.7646 | -553965.4816 | -584433.5831 | -616577.4302 | -650489.1888 | -686266.0942 | -724010.7294 | -763831.3195 | -805842.0421 | -850163.3544 | -896922.3389 | -946253.0675 | -998296.9862 | -1053203.3205 | -1111129.5031 | -1172241.6258 | -1236714.9152 | -1304734.2355 | -1376494.6185 | -1452201.8225 | -1532072.9227 | -1616336.9335 | -1705235.4648
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 488806.5894 | 1254323.3889 | 2126182.2516 | 2243122.2755 | 2366494.0006 | 2496651.1706 | 2633966.985 | 2778835.1692 | 2931671.1035 | 3092913.0142 | 3263023.23 | 3442489.5076 | 3631826.4306 | 3831576.8842 | 4042313.6129 | 4264640.8616 | 4499196.109 | 4746651.895 | 5007717.7492 | 5283142.2254 | 5573715.0478 | 5880269.3754 | 6203684.1911 | 6544886.8216 | 6904855.5968 | 7284622.6546 | 7685276.9006 | 8107967.1301 | 8553905.3223 | 9024370.115 | 9520710.4713 | 10044349.5473 | 10596788.7724 | 11179612.1548 | 11794490.8233 | 12443187.8186 | 13127563.1487 | 13849579.1218 | 14611305.9735 | 15414927.8021
Амортизация |  | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -798937.4044 | -16926639.9228 | -20311967.9074 | -27082623.8765
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | -310130.815 | 455385.9845 | 1327244.8473 | 1444184.8711 | 1567556.5963 | 1697713.7663 | 1835029.5807 | 1979897.7649 | 2132733.6992 | 2293975.6099 | 2464085.8256 | 2643552.1033 | 2832889.0262 | 3032639.4799 | 3243376.2085 | 3465703.4572 | 3700258.7046 | 3947714.4906 | 4208780.3448 | 4484204.821 | 4774777.6434 | 5081331.9711 | 5404746.7867 | 5745949.4172 | 6105918.1924 | 6485685.2502 | 6886339.4962 | 7309029.7258 | 7754967.9179 | 8225432.7106 | 8721773.067 | 9245412.1429 | 9797851.368 | 10380674.7505 | 10995553.419 | 11644250.4143 | 12328625.7443 | 13050641.7175 | 13812368.5692 | 14615990.3977 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -310130.815 | 455385.9845 | 1327244.8473 | 1444184.8711 | 1567556.5963 | 1697713.7663 | 1835029.5807 | 1979897.7649 | 2132733.6992 | 2293975.6099 | 2464085.8256 | 2643552.1033 | 2832889.0262 | 3032639.4799 | 3243376.2085 | 3465703.4572 | 3700258.7046 | 3947714.4906 | 4208780.3448 | 4484204.821 | 4774777.6434 | 5081331.9711 | 5404746.7867 | 5745949.4172 | 6105918.1924 | 6485685.2502 | 6886339.4962 | 7309029.7258 | 7754967.9179 | 8225432.7106 | 8721773.067 | 9245412.1429 | 9797851.368 | 10380674.7505 | 10995553.419 | 11644250.4143 | 12328625.7443 | 13050641.7175 | 13812368.5692 | 14615990.3977
Налог на прибыль | 0 | 62026.163 | -91077.1969 | -265448.9695 | -288836.9742 | -313511.3193 | -339542.7533 | -367005.9161 | -395979.553 | -426546.7398 | -458795.122 | -492817.1651 | -528710.4207 | -566577.8052 | -606527.896 | -648675.2417 | -693140.6914 | -740051.7409 | -789542.8981 | -841756.069 | -896840.9642 | -954955.5287 | -1016266.3942 | -1080949.3573 | -1149189.8834 | -1221183.6385 | -1297137.05 | -1377267.8992 | -1461805.9452 | -1550993.5836 | -1645086.5421 | -1744354.6134 | -1849082.4286 | -1959570.2736 | -2076134.9501 | -2199110.6838 | -2328850.0829 | -2465725.1489 | -2610128.3435 | -2762473.7138 | -2923198.0795
Чистая прибыль | 0 | -248104.652 | 364308.7876 | 1061795.8778 | 1155347.8969 | 1254045.277 | 1358171.013 | 1468023.6645 | 1583918.2119 | 1706186.9593 | 1835180.4879 | 1971268.6605 | 2114841.6826 | 2266311.221 | 2426111.5839 | 2594700.9668 | 2772562.7658 | 2960206.9637 | 3158171.5925 | 3367024.2759 | 3587363.8568 | 3819822.1147 | 4065065.5769 | 4323797.4294 | 4596759.5338 | 4884734.5539 | 5188548.2002 | 5509071.597 | 5847223.7806 | 6203974.3343 | 6580346.1685 | 6977418.4536 | 7396329.7143 | 7838281.0944 | 8304539.8004 | 8796442.7352 | 9315400.3314 | 9862900.5954 | 10440513.374 | 11049894.8553 | 11692792.3182
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | -310130.815 | 455385.9845 | 1327244.8473 | 1444184.8711 | 1567556.5963 | 1697713.7663 | 1835029.5807 | 1979897.7649 | 2132733.6992 | 2293975.6099 | 2464085.8256 | 2643552.1033 | 2832889.0262 | 3032639.4799 | 3243376.2085 | 3465703.4572 | 3700258.7046 | 3947714.4906 | 4208780.3448 | 4484204.821 | 4774777.6434 | 5081331.9711 | 5404746.7867 | 5745949.4172 | 6105918.1924 | 6485685.2502 | 6886339.4962 | 7309029.7258 | 7754967.9179 | 8225432.7106 | 8721773.067 | 9245412.1429 | 9797851.368 | 10380674.7505 | 10995553.419 | 11644250.4143 | 12328625.7443 | 13050641.7175 | 13812368.5692 | 14615990.3977
Амортизация | 0 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044 | 798937.4044
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -29051.0339 | -265448.9695 | -288836.9742 | -313511.3193 | -339542.7533 | -367005.9161 | -395979.553 | -426546.7398 | -458795.122 | -492817.1651 | -528710.4207 | -566577.8052 | -606527.896 | -648675.2417 | -693140.6914 | -740051.7409 | -789542.8981 | -841756.069 | -896840.9642 | -954955.5287 | -1016266.3942 | -1080949.3573 | -1149189.8834 | -1221183.6385 | -1297137.05 | -1377267.8992 | -1461805.9452 | -1550993.5836 | -1645086.5421 | -1744354.6134 | -1849082.4286 | -1959570.2736 | -2076134.9501 | -2199110.6838 | -2328850.0829 | -2465725.1489 | -2610128.3435 | -2762473.7138 | -2923198.0795
НДС | -3595218.3196 | 87985.1861 | 225778.21 | 382712.8053 | 403762.0096 | 425968.9201 | 449397.2107 | 474114.0573 | 500190.3305 | 527700.7986 | 117608.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -19973435.1089 | [40 empty] | -19973435.1089
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -23568653.4285 | 576791.7754 | 1451050.565 | 2243446.0875 | 2358047.3108 | 2478951.6015 | 2606505.6281 | 2741075.1262 | 2883045.9467 | 3032825.1623 | 2751726.6837 | 2770206.0649 | 2913779.087 | 3065248.6253 | 3225048.9883 | 3393638.3712 | 3571500.1701 | 3759144.3681 | 3957108.9968 | 4165961.6802 | 4386301.2612 | 4618759.5191 | 4864002.9812 | 5122734.8337 | 5395696.9381 | 5683671.9583 | 5987485.6045 | 6308009.0013 | 6646161.185 | 7002911.7387 | 7379283.5729 | 7776355.8579 | 8195267.1187 | 8637218.4988 | 9103477.2047 | 9595380.1395 | 10114337.7358 | 10661837.9998 | 11239450.7783 | 11848832.2597 | 12491729.7225
Накопленный чистый денежный поток | -23568653.4285 | -22991861.6531 | -21540811.0881 | -19297365.0006 | -16939317.6898 | -14460366.0883 | -11853860.4602 | -9112785.334 | -6229739.3873 | -3196914.225 | -445187.5413 | 2325018.5235 | 5238797.6105 | 8304046.2358 | 11529095.2241 | 14922733.5953 | 18494233.7654 | 22253378.1335 | 26210487.1303 | 30376448.8105 | 34762750.0717 | 39381509.5908 | 44245512.572 | 49368247.4058 | 54763944.3439 | 60447616.3022 | 66435101.9067 | 72743110.9081 | 79389272.093 | 86392183.8317 | 93771467.4046 | 101547823.2625 | 109743090.3812 | 118380308.88 | 127483786.0847 | 137079166.2243 | 147193503.96 | 157855341.9598 | 169094792.7382 | 180943624.9979 | 193435354.7204
Коэффициент дисконтирования | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.0016067 | 0.0013334 | 0.0011066 | 0.0009183 | 0.00076208 | 0.00063243 | 0.00052484
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -21470454.9373 | 436052.2068 | 910363.6939 | 1168048.7614 | 1018851.2984 | 888872.1308 | 775609.0396 | 676889.9824 | 590828.811 | 515787.044 | 388366.09 | 324459.9047 | 283216.4896 | 247252.4326 | 215885.829 | 188523.8649 | 164651.0108 | 143818.8077 | 125637.0253 | 109766.0045 | 95910.023 | 83811.5442 | 73246.2301 | 64018.6149 | 55958.3499 | 48916.9429 | 42764.9274 | 37389.4016 | 32691.8903 | 28586.4857 | 24998.2305 | 21861.711 | 19119.8328 | 16722.7553 | 14626.9639 | 12794.4617 | 11192.0654 | 9790.7919 | 8565.3238 | 7493.5429 | 6556.1243
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -21470454.9373 | -21034402.7305 | -20124039.0366 | -18955990.2752 | -17937138.9768 | -17048266.8461 | -16272657.8064 | -15595767.824 | -15004939.013 | -14489151.969 | -14100785.879 | -13776325.9743 | -13493109.4847 | -13245857.0521 | -13029971.2231 | -12841447.3582 | -12676796.3474 | -12532977.5397 | -12407340.5145 | -12297574.51 | -12201664.487 | -12117852.9428 | -12044606.7127 | -11980588.0978 | -11924629.7479 | -11875712.805 | -11832947.8776 | -11795558.476 | -11762866.5857 | -11734280.1 | -11709281.8695 | -11687420.1585 | -11668300.3257 | -11651577.5704 | -11636950.6065 | -11624156.1448 | -11612964.0794 | -11603173.2875 | -11594607.9637 | -11587114.4208 | -11580558.2965
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.412% | 2.844% | 4.045% | 5.059% | 5.921% | 6.658% | 7.293% | 7.841% | 8.319% | 8.736% | 9.102% | 9.424% | 9.71% | 9.963% | 10.19% | 10.39% | 10.57% | 10.73% | 10.88% | 11.01% | 11.13% | 11.24% | 11.34% | 11.43% | 11.51% | 11.58% | 11.65% | 11.71% | 11.77% | 11.82%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -18195300.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18195300.7943
-18195300.7943
-11580558.2965
индекс доходности | 0.36354
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
-14.1008 | 0% | не окупается | не окупается | 10 лет
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 2015 года |  | 661744.3599 | 1323488.7199 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392 | 2005285.9392
прирост МВт, накопительно |  | 0.12276 | 0.24552 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.372
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/кВтч | 1.2307
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВА | 0.4 | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 0.372 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0.4 | МВА | 0.372 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0.4 | МВА | 0.372 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 19.9734
Срок амортизации, лет | 25
Объект по ТП |  | да / пусто
сметная стоимость, руб. с НДС | 19973435.1089
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 1 полуг. 2016 г. | 1.2307 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 2 полуг. 2016 г. | 1.2027 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
инфляция для тарифов |  | Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 гг.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
прогноз инфляции |  | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
кумулятивная инфляция |  | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8% | 800.7% | 850.2% | 902.5% | 957.6% | 1016% | 1077% | 1142% | 1210% | 1282%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2010-04-01 | 2010-04-16 | 2010-04-01 | 2010-04-16 | 2010-04-01 | 2010-04-16 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2011-05-01 | 2011-05-31 | 2011-05-01 | 2011-05-31 | 2011-05-01 | 2011-05-31 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2011-10-01 | 2011-10-11 | 2011-10-01 | 2011-10-11 | 2011-10-01 | 2011-10-11 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-01-01 | 2018-03-01 |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-01
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018-01-01 | 2018-03-01 |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-01
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-01-01 | 2018-03-01 |  |  | 2018-01-01 | 2018-03-01
3.1. | Поставка основного оборудования | 2018-03-01 | 2018-06-01 |  |  | 2018-03-01 | 2018-06-01
3.2. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2016 01.03.2018 | 30.06.2016 30.09.2018 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 01.04.2016 01.03.2018 | 30.06.2016 30.09.2018 | 50
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 01.04.2016 01.03.2018 | 30.06.2016 30.09.2018 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 01.04.2016 01.03.2018 | 30.06.2016 30.09.2018 | 50
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 30.06.2016 30.09.2018 | 30.06.2016 30.10.2018 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 30.06.2016 30.09.2018 | 30.06.2016 30.10.2018 | 50
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 31.08.2016 30.10.2018 | 31.08.2016 31.12.2018 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 31.08.2016 30.10.2018 | 31.08.2016 31.12.2018 | 50
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 31.08.2016 30.10.2018 | 31.08.2016 31.12.2018 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 31.08.2016 30.10.2018 | 31.08.2016 31.12.2018 | 50
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 31.08.2016 30.10.2018 | 31.08.2016 31.12.2018 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 31.08.2016 30.10.2018 | 31.08.2016 31.12.2018 | 50

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.15 | по состоянию на 01.01.17 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 19.9734 | 0 | 18.9072 | 11.5739 | 5.819 | 1.5143 | 0 | 1.5143 | 0 | 0.75612 | 0 | 0 | 0 | 10.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0883 | 1.5143
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 19.9734 | 0 | 18.9072 | 11.5739 | 5.819 | 1.5143 | 0 | 1.5143 | 0 | 0.75612 | 0 | 0 | 0 | 10.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0883 | 1.5143
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 16.8103 | 0 | 15.7503 | 9.8087 | 4.6407 | 1.3009 | 0 | 1.3009 | 0 | 0.64078 | 0 | 0 | 0 | 9.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1093 | 1.3009
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.7508 | 0 | 0.72278 | 0.64078 | 0 | 0.082 | 0 | 0.082 | 0 | 0.64078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72278 | 0.082
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 8.8349 | 0 | 8.8029 | 6.8951 | 0.813 | 1.0948 | 0 | 1.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9899 | 1.0948
2.3 | оборудование | 3.9699 | 0 | 3.9699 | 0.35994 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35994 | 0
2.4 | прочие затраты | 2.2547 | 0 | 2.2547 | 1.9129 | 0.21765 | 0.12408 | 0 | 0.12408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 0.12408
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3.96 | 0 | 3.96 | 3.891 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0.069
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1.805 | 0 | 1.805 | 1.529 | 0 | 0.276 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0.276
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.44 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.22
3.7 | Другое3), шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3.96 | 0 | 3.96 | 3.891 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0.069
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1.805 | 0 | 1.805 | 1.529 | 0 | 0.276 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0.276
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.66 | 0 | 0.66 | 0.44 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.22
4.7 | Другое3), шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 16.8103 | 0 | 16.8103 | 9.8084 | 0 | 7.0018 | 0 | 7.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8103 | 7.0018
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 6.425 | 0 | 6.425 | 5.86 | 0 | 0.565 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.425 | 0.565
5.6 | Другое3), шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 5.765 | 0 | 5.765 | 5.42 | 0 | 0.345 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.765 | 0.345
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | Факт 2016 | Факт 2017 | Утвержденный план 2018 | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[11 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2018 | по состоянию на 01.01.2018 | [5 empty] | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | С учетом предложений по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 19.9734 | 19.9734 | 11.5739 | 11.5739 | 5.819 | 1.5143 | 0 | 10.8178 | 5.2654 | 0 | 0 | 6.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.8178 | 6.3085
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 19.9734 | 19.9734 | 11.5739 | 11.5739 | 5.819 | 1.5143 | 0 | 10.8178 | 5.2654 | 0 | 0 | 6.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.8178 | 6.3085
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 16.8103 | 16.8103 | 9.8087 | 9.8087 | 4.6407 | 1.3009 | 0 | 9.1677 | 9.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.1677 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.7508 | 1.7508 | 0.64078 | 0.64078 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.64078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 8.8349 | 8.8349 | 6.8951 | 6.8951 | 0.813 | 1.0948 | 0 | 6.8951 | 6.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.8951 | 0
2.3 | оборудование | 3.9699 | 3.9699 | 0.35994 | 0.35994 | 3.61 | 0 | 0 | 0.35994 | 0.35994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.35994 | 0
2.4 | прочие затраты | 2.2547 | 2.2547 | 1.9129 | 1.9129 | 0.21765 | 0.12408 | 0 | 1.9129 | 1.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9129 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3.96 | 3.96 | 3.891 | 3.891 | 0 | 0.069 | 0 | 3.891 | 3.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.891 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1.805 | 1.805 | 1.529 | 1.529 | 0 | 0.276 | 0 | 1.529 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.529 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.66 | 0.66 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.22 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.44 | 0
3.7 | Другое3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3.96 | 3.96 | 3.891 | 3.891 | 0 | 0.069 | 0 | 3.891 | 3.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.891 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 1.805 | 1.805 | 1.529 | 1.529 | 0 | 0.276 | 0 | 1.529 | 1.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.529 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.66 | 0.66 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.22 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.44 | 0
4.7 | Другое3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 16.8103 | 16.8103 | 9.8084 | 9.8084 | 0 | 7.0018 | 0 | 9.8084 | 9.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8084 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 6.425 | 6.425 | 5.86 | 5.86 | 0 | 0.565 | 0 | 5.86 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.86 | 0
5.6 | другое3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 5.765 | 5.765 | 5.42 | 5.42 | 0 | 0.345 | 0 | 5.42 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.42 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго"/ГЭС | 2 | 31.08.2016 31.12.2018 |  |  | 0.4 |  | 3.96 | 1.805 | 0.66 |  | СМР | Выполнение строительно - монтажных работ с корректировкой проектной документации по объекту «Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г. Калининграде (2 очередь). | АО "Янтарьэнерго" | 13174.39 | ПСД | 12467.02 | ВЗ | ООК | [11 empty] | 52613 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-29 | 2017-08-02 | [10 empty] | Идет прием заявок

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_prj_111001_2534
(идентификатор инвестиционного проекта)
199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | 199_Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Городской округ "Город Калининград"
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,4 МВА (0,4 мВА), 6,43 км (0,66 км)
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 60.69
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД, утв. Приказом 322 от 11.10.2011
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 6.789
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6.789
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 5.664
Профи-Строй (Калининград) договор № 147 от 30/09/2013- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 1.4042
% от сметной стоимости проекта | 2.314%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.4042 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.4042 | 2
ОЭнТ-Центр договор № 19 от 13/05/15- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 4.2598
% от сметной стоимости проекта | 7.019%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.2598 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 4.2598 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 1.125
Азимут-проект договор № 159 от в ценах года с НДС, млн. руб. | 0.998
% от сметной стоимости проекта | 1.644%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.998 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.998 | 2
Азимут-Проект договор № 832 от 25/11/2013- в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 0.03
% от сметной стоимости проекта | 0.04943%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.03 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.03 | 2
Азимут-Проект договор № 899 от 29/10/2015- в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 0.082
% от сметной стоимости проекта | 0.1351%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.082 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.082 | 2
Управление Росрегистрации по Калининградской области заказ 740 от 28/10/2011 в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 0.015
% от сметной стоимости проекта | 0.02472%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.015 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.015 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 11.19%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, % | 9.333%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 1.829%
% оплаты по объекту(предоплата) | 11.19%
всего оплачено по объекту | 6.789
% освоения по объекту за отчетный период | 11.19%
всего освоено по объекту | 6.789
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПИР: ООО "Азимут-Проект" дог. № 832 от 25.11.13, 899 от 29.10.15
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования | Профи-Строй (Калининград) договор № 147 от 30.09.13, ОЭнТ-Центр договор № 19 от 13.05.15
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | трансформатор силовой масляный ТМГ 400 кВА
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Частичный ввод - оформлен акт приемки законченного строительством объекта вторая очередь 1 этап №262/455 от 31.08.2016
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)