## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: |  | 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Калининградский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | DПsaidi=-0,0004, DПsaifi=-0,0004
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект не предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Сетевой объект
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Объект реконструкции
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Объект состоит из 780 отдельных кабельных и воздушных линий, нагрузка по которым варируется от 50 до 230 А.
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 630,71 млн.руб. | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 534,53 млн.руб. | утв
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. | кор
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. | кор

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | КТП - 123 шт. | КТП - 123 шт. | Трансформатор силовой масляный | ТМГ - 123шт. | ТМГ - 123шт. | - | - | до 1945г | 2016-2019 | до 1945г | 6-10 | 6-10 | 29.2125 | 30.75 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ТП-54 - Коммунальная 56-68,67-117 | ТП-54 - Коммунальная 56-68,67-117 | ТП-54 - Коммунальная 56-68,67-117 | ТП-54 - Коммунальная 56-68,67-117 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.42 | 0.42 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
2 | КТП-619 - С.Мишина,45-33,34-48 - СП-242 | КТП-619 - С.Мишина,45-33,34-48 - СП-242 | КТП-619 - С.Мишина,45-33,34-48 - СП-242 | КТП-619 - С.Мишина,45-33,34-48 - СП-242 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.34 | 0.34 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
3 | СП-103 - СП-95 / СП-97 | СП-103 - СП-95 / СП-97 | СП-103 - СП-95 / СП-97 | СП-103 - СП-95 / СП-97 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.445 | 0.445 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
4 | ТП-414 - Киевская 66,81, Беговая 2-40 - СП-855 | ТП-414 - Киевская 66,81, Беговая 2-40 - СП-855 | ТП-414 - Киевская 66,81, Беговая 2-40 - СП-855 | ТП-414 - Киевская 66,81, Беговая 2-40 - СП-855 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.71 | 0.71 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
5 | СП-102 - пр. Победы 52-68, 91-93 | СП-102 - пр. Победы 52-68, 91-93 | СП-102 - пр. Победы 52-68, 91-93 | СП-102 - пр. Победы 52-68, 91-93 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
6 | ТП-119 - СП-62 | ТП-119 - СП-62 | ТП-119 - СП-62 | ТП-119 - СП-62 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.185 | 0.185 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
7 | ТП-581 - Офицерская,15-29, 18-36 - СП-1041 | ТП-581 - Офицерская,15-29, 18-36 - СП-1041 | ТП-581 - Офицерская,15-29, 18-36 - СП-1041 | ТП-581 - Офицерская,15-29, 18-36 - СП-1041 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.41 | 0.41 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
8 | СП-655 - Мукомольная,5-27 - СП-618 | СП-655 - Мукомольная,5-27 - СП-618 | СП-655 - Мукомольная,5-27 - СП-618 | СП-655 - Мукомольная,5-27 - СП-618 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.225 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
9 | ТП-57 - СП-12 / Родителева 25-31 | ТП-57 - СП-12 / Родителева 25-31 | ТП-57 - СП-12 / Родителева 25-31 | ТП-57 - СП-12 / Родителева 25-31 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
10 | ТП-52 - Энгельса 9-5 - СП-301 | ТП-52 - Энгельса 9-5 - СП-301 | ТП-52 - Энгельса 9-5 - СП-301 | ТП-52 - Энгельса 9-5 - СП-301 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.4 | 0.4 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
11 | СП-404 - Гагарина, 32 - СП-401 | СП-404 - Гагарина, 32 - СП-401 | СП-404 - Гагарина, 32 - СП-401 | СП-404 - Гагарина, 32 - СП-401 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.195 | 0.195 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
12 | СП-1006 - пр. Победы 77-67 / СП-102 | СП-1006 - пр. Победы 77-67 / СП-102 | СП-1006 - пр. Победы 77-67 / СП-102 | СП-1006 - пр. Победы 77-67 / СП-102 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.41 | 0.41 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
13 | СП-122 - Энгельса,16/Адмиральская19-13/Донская2-8 | СП-122 - Энгельса,16/Адмиральская19-13/Донская2-8 | СП-122 - Энгельса,16/Адмиральская19-13/Донская2-8 | СП-122 - Энгельса,16/Адмиральская19-13/Донская2-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.48 | 0.48 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
14 | ТП-21 - Каштан.ал.126-132, Енисейская / СП-10 | ТП-21 - Каштан.ал.126-132, Енисейская / СП-10 | ТП-21 - Каштан.ал.126-132, Енисейская / СП-10 | ТП-21 - Каштан.ал.126-132, Енисейская / СП-10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.57 | 0.57 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
15 | СП-483 - Озерова,40,Пролетарская,131-115 - СП-480 | СП-483 - Озерова,40,Пролетарская,131-115 - СП-480 | СП-483 - Озерова,40,Пролетарская,131-115 - СП-480 | СП-483 - Озерова,40,Пролетарская,131-115 - СП-480 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.6 | 0.6 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
16 | ТП-852 - Достоевского,11-17,12-22 - СП-455 | ТП-852 - Достоевского,11-17,12-22 - СП-455 | ТП-852 - Достоевского,11-17,12-22 - СП-455 | ТП-852 - Достоевского,11-17,12-22 - СП-455 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.33 | 0.33 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
17 | ТП-215 - пер.Загородный 20-2 | ТП-215 - пер.Загородный 20-2 | ТП-215 - пер.Загородный 20-2 | ТП-215 - пер.Загородный 20-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.28 | 0.28 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
18 | СП-78 - Красная 64-51 | СП-78 - Красная 64-51 | СП-78 - Красная 64-51 | СП-78 - Красная 64-51 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
19 | ТП-520 - Осипенко 2-4 - СП-10 | ТП-520 - Осипенко 2-4 - СП-10 | ТП-520 - Осипенко 2-4 - СП-10 | ТП-520 - Осипенко 2-4 - СП-10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
20 | СП-97 - Закавказ.31-39,пер.Кашт - СП-45 | СП-97 - Закавказ.31-39,пер.Кашт - СП-45 | СП-97 - Закавказ.31-39,пер.Кашт - СП-45 | СП-97 - Закавказ.31-39,пер.Кашт - СП-45 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
21 | ТП-471 - Беговая 35-51,58-80 - СП-807 | ТП-471 - Беговая 35-51,58-80 - СП-807 | ТП-471 - Беговая 35-51,58-80 - СП-807 | ТП-471 - Беговая 35-51,58-80 - СП-807 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.31 | 0.31 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
22 | ТП-40 - СП-122 | ТП-40 - СП-122 | ТП-40 - СП-122 | ТП-40 - СП-122 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*240 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
23 | СП-1339 - К.Маркса,25,27 - СП-64 | СП-1339 - К.Маркса,25,27 - СП-64 | СП-1339 - К.Маркса,25,27 - СП-64 | СП-1339 - К.Маркса,25,27 - СП-64 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.225 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
24 | СП-121 - СП-12 | СП-121 - СП-12 | СП-121 - СП-12 | СП-121 - СП-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
25 | ТП-350 - Ал.Смелых 66 - СП-655 | ТП-350 - Ал.Смелых 66 - СП-655 | ТП-350 - Ал.Смелых 66 - СП-655 | ТП-350 - Ал.Смелых 66 - СП-655 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.29 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
26 | ТП-471 - Беговая 50-56,31-33 - СП-855 | ТП-471 - Беговая 50-56,31-33 - СП-855 | ТП-471 - Беговая 50-56,31-33 - СП-855 | ТП-471 - Беговая 50-56,31-33 - СП-855 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
27 | СП-61 - Яналова 33-35 - СП-78 | СП-61 - Яналова 33-35 - СП-78 | СП-61 - Яналова 33-35 - СП-78 | СП-61 - Яналова 33-35 - СП-78 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.084 | 0.084 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
28 | ТП-49 - Коммунальная 20-24 | ТП-49 - Коммунальная 20-24 | ТП-49 - Коммунальная 20-24 | ТП-49 - Коммунальная 20-24 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.03 | 0.03 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
29 | СП-1339 - К. Маркса 30-38 | СП-1339 - К. Маркса 30-38 | СП-1339 - К. Маркса 30-38 | СП-1339 - К. Маркса 30-38 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.094 | 0.094 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
30 | ТП-852 - Достоевского,9-3,А.Невского,99-103 | ТП-852 - Достоевского,9-3,А.Невского,99-103 | ТП-852 - Достоевского,9-3,А.Невского,99-103 | ТП-852 - Достоевского,9-3,А.Невского,99-103 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.19 | 0.19 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
31 | ТП-49 - Разина 32 / СП-1041 | ТП-49 - Разина 32 / СП-1041 | ТП-49 - Разина 32 / СП-1041 | ТП-49 - Разина 32 / СП-1041 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
32 | СП-95 - Энгельса,57-77, 34-54 - СП-40 | СП-95 - Энгельса,57-77, 34-54 - СП-40 | СП-95 - Энгельса,57-77, 34-54 - СП-40 | СП-95 - Энгельса,57-77, 34-54 - СП-40 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.51 | 0.51 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
33 | СП-125 - СП-1338 Комсомольская - К,Маркса | СП-125 - СП-1338 Комсомольская - К,Маркса | СП-125 - СП-1338 Комсомольская - К,Маркса | СП-125 - СП-1338 Комсомольская - К,Маркса | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*150 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
34 | СП-21 - Красная,43-41,К.Маркса,50 - СП-64 | СП-21 - Красная,43-41,К.Маркса,50 - СП-64 | СП-21 - Красная,43-41,К.Маркса,50 - СП-64 | СП-21 - Красная,43-41,К.Маркса,50 - СП-64 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.4 | 0.4 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
35 | ТП-49 - Разина,31-33 - СП-19 | ТП-49 - Разина,31-33 - СП-19 | ТП-49 - Разина,31-33 - СП-19 | ТП-49 - Разина,31-33 - СП-19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
36 | ТП-105 - СП-121 | ТП-105 - СП-121 | ТП-105 - СП-121 | ТП-105 - СП-121 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*70 1620 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.62 | 0.62 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
37 | СП-404 - Гагарина,79-81 | СП-404 - Гагарина,79-81 | СП-404 - Гагарина,79-81 | СП-404 - Гагарина,79-81 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.29 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
38 | ТП-126 - ТП-119 | ТП-126 - ТП-119 | ТП-126 - ТП-119 | ТП-126 - ТП-119 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.255 | 0.255 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
39 | ТП-535 - Яналова,17-23, Чернышевского 35,35аб | ТП-535 - Яналова,17-23, Чернышевского 35,35аб | ТП-535 - Яналова,17-23, Чернышевского 35,35аб | ТП-535 - Яналова,17-23, Чернышевского 35,35аб | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.39 | 0.39 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
40 | СП-122 - Нахимова 15 / СП-103 | СП-122 - Нахимова 15 / СП-103 | СП-122 - Нахимова 15 / СП-103 | СП-122 - Нахимова 15 / СП-103 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
41 | ТП-581 - Пугачева 37-39,Маркса 33-37 | ТП-581 - Пугачева 37-39,Маркса 33-37 | ТП-581 - Пугачева 37-39,Маркса 33-37 | ТП-581 - Пугачева 37-39,Маркса 33-37 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.477 | 0.477 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
42 | ТП-350 - СП-618 | ТП-350 - СП-618 | ТП-350 - СП-618 | ТП-350 - СП-618 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*50+1* | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.117 | 0.117 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
43 | ТП-581 - Пугачева 15-33 - СП-22 | ТП-581 - Пугачева 15-33 - СП-22 | ТП-581 - Пугачева 15-33 - СП-22 | ТП-581 - Пугачева 15-33 - СП-22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.255 | 0.255 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
44 | СП-125 - СП-116 К-1 | СП-125 - СП-116 К-1 | СП-125 - СП-116 К-1 | СП-125 - СП-116 К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
45 | СП-125 - СП-116 К-2 | СП-125 - СП-116 К-2 | СП-125 - СП-116 К-2 | СП-125 - СП-116 К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
46 | ТП-126 - Офицерская 13 / СП-1041 | ТП-126 - Офицерская 13 / СП-1041 | ТП-126 - Офицерская 13 / СП-1041 | ТП-126 - Офицерская 13 / СП-1041 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
47 | ТП-49 - Коммунальная,24-32, 27-39 - СП-20 | ТП-49 - Коммунальная,24-32, 27-39 - СП-20 | ТП-49 - Коммунальная,24-32, 27-39 - СП-20 | ТП-49 - Коммунальная,24-32, 27-39 - СП-20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.225 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
48 | ТП-126 - ТП-49 | ТП-126 - ТП-49 | ТП-126 - ТП-49 | ТП-126 - ТП-49 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.465 | 0.465 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
49 | ТП-133 - Чапаева 12-14 - СП-62 | ТП-133 - Чапаева 12-14 - СП-62 | ТП-133 - Чапаева 12-14 - СП-62 | ТП-133 - Чапаева 12-14 - СП-62 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.31 | 0.31 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
50 | СП-10 - Каштан.ал 131-139, пер.Коммунальн.2-4 | СП-10 - Каштан.ал 131-139, пер.Коммунальн.2-4 | СП-10 - Каштан.ал 131-139, пер.Коммунальн.2-4 | СП-10 - Каштан.ал 131-139, пер.Коммунальн.2-4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.37 | 0.37 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
51 | ТП-350 - Мукомольная,55-33 - СП-618 | ТП-350 - Мукомольная,55-33 - СП-618 | ТП-350 - Мукомольная,55-33 - СП-618 | ТП-350 - Мукомольная,55-33 - СП-618 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120/3*50+1/ 260+290 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.43 | 0.43 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
52 | СП-125 - СП-29 | СП-125 - СП-29 | СП-125 - СП-29 | СП-125 - СП-29 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.235 | 0.235 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
53 | СП-10 - Каштановая ал.113-117 | СП-10 - Каштановая ал.113-117 | СП-10 - Каштановая ал.113-117 | СП-10 - Каштановая ал.113-117 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.145 | 0.145 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
54 | СП-102 - Бассейная 1,2,3, | СП-102 - Бассейная 1,2,3, | СП-102 - Бассейная 1,2,3, | СП-102 - Бассейная 1,2,3, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
55 | СП-103 -Нахимова 18 / СП-45 | СП-103 -Нахимова 18 / СП-45 | СП-103 -Нахимова 18 / СП-45 | СП-103 -Нахимова 18 / СП-45 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
56 | СП-116 - К.Маркса 32-30 | СП-116 - К.Маркса 32-30 | СП-116 - К.Маркса 32-30 | СП-116 - К.Маркса 32-30 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
57 | СП-122 - СП-95 | СП-122 - СП-95 | СП-122 - СП-95 | СП-122 - СП-95 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.28 | 0.28 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
58 | ТП-49 - СП-20 | ТП-49 - СП-20 | ТП-49 - СП-20 | ТП-49 - СП-20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.225 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
59 | СП-20 - К.Маркса, 41-43 | СП-20 - К.Маркса, 41-43 | СП-20 - К.Маркса, 41-43 | СП-20 - К.Маркса, 41-43 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
60 | СП-21 - Красная 50-56 | СП-21 - Красная 50-56 | СП-21 - Красная 50-56 | СП-21 - Красная 50-56 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.126 | 0.126 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
61 | СП-21 - Красная 47 | СП-21 - Красная 47 | СП-21 - Красная 47 | СП-21 - Красная 47 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.066 | 0.066 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
62 | ТП-535 - СП-21 | ТП-535 - СП-21 | ТП-535 - СП-21 | ТП-535 - СП-21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
63 | ТП-40 - Нахимова 22 | ТП-40 - Нахимова 22 | ТП-40 - Нахимова 22 | ТП-40 - Нахимова 22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.056 | 0.056 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
64 | СП-72 - СП-45 | СП-72 - СП-45 | СП-72 - СП-45 | СП-72 - СП-45 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
65 | ТП-519 - СП-78, К-2 | ТП-519 - СП-78, К-2 | ТП-519 - СП-78, К-2 | ТП-519 - СП-78, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
66 | ТП-519 - СП-78, К-1 | ТП-519 - СП-78, К-1 | ТП-519 - СП-78, К-1 | ТП-519 - СП-78, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
67 | СП-62 - Чапаева 9-11 | СП-62 - Чапаева 9-11 | СП-62 - Чапаева 9-11 | СП-62 - Чапаева 9-11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
68 | СП-72 - Нахимова,12 | СП-72 - Нахимова,12 | СП-72 - Нахимова,12 | СП-72 - Нахимова,12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.02 | 0.02 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
69 | СП-72 - Нахимова 10-12 | СП-72 - Нахимова 10-12 | СП-72 - Нахимова 10-12 | СП-72 - Нахимова 10-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
70 | СП-855 - Беговая 42-48 | СП-855 - Беговая 42-48 | СП-855 - Беговая 42-48 | СП-855 - Беговая 42-48 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
71 | ТП-119 - СП-269 | ТП-119 - СП-269 | ТП-119 - СП-269 | ТП-119 - СП-269 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.012 | 0.012 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
72 | СП-270 - СП-269 | СП-270 - СП-269 | СП-270 - СП-269 | СП-270 - СП-269 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
73 | РП-25 - СП-404 | РП-25 - СП-404 | РП-25 - СП-404 | РП-25 - СП-404 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*240 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
74 | ТП-133 - Чапаева 19, 17 - СП-226 | ТП-133 - Чапаева 19, 17 - СП-226 | ТП-133 - Чапаева 19, 17 - СП-226 | ТП-133 - Чапаева 19, 17 - СП-226 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50+1*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
75 | ТП-57 - СП-121 ЧЕКИСТОВ - КРАСНАЯ | ТП-57 - СП-121 ЧЕКИСТОВ - КРАСНАЯ | ТП-57 - СП-121 ЧЕКИСТОВ - КРАСНАЯ | ТП-57 - СП-121 ЧЕКИСТОВ - КРАСНАЯ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
76 | СП-212 - Пер. Коммунальный 3-а / СП-10 | СП-212 - Пер. Коммунальный 3-а / СП-10 | СП-212 - Пер. Коммунальный 3-а / СП-10 | СП-212 - Пер. Коммунальный 3-а / СП-10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
77 | СП-455 - Достоевского,19 | СП-455 - Достоевского,19 | СП-455 - Достоевского,19 | СП-455 - Достоевского,19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
78 | ТП-608 - СП-95 | ТП-608 - СП-95 | ТП-608 - СП-95 | ТП-608 - СП-95 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
79 | КТП-616 - Тихоненко 24-10 / СП-1015 | КТП-616 - Тихоненко 24-10 / СП-1015 | КТП-616 - Тихоненко 24-10 / СП-1015 | КТП-616 - Тихоненко 24-10 / СП-1015 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 1.087 | 1.087 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
80 | ТП-619 - Менделеева,27, Цирковая,1-19,2-22 - ТП-612 | ТП-619 - Менделеева,27, Цирковая,1-19,2-22 - ТП-612 | ТП-619 - Менделеева,27, Цирковая,1-19,2-22 - ТП-612 | ТП-619 - Менделеева,27, Цирковая,1-19,2-22 - ТП-612 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.75 | 0.75 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
81 | СП-856 - П.Морозова 75-111 - СП-807 | СП-856 - П.Морозова 75-111 - СП-807 | СП-856 - П.Морозова 75-111 - СП-807 | СП-856 - П.Морозова 75-111 - СП-807 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.5 | 0.5 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
82 | СП-856 - П. Морозова 61-71 | СП-856 - П. Морозова 61-71 | СП-856 - П. Морозова 61-71 | СП-856 - П. Морозова 61-71 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
83 | ТП-122 - Чкалова 1-5,12-14 - СП-41 | ТП-122 - Чкалова 1-5,12-14 - СП-41 | ТП-122 - Чкалова 1-5,12-14 - СП-41 | ТП-122 - Чкалова 1-5,12-14 - СП-41 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.525 | 0.525 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
84 | ТП-41 - Тихоненко26-58 / СП-1015 | ТП-41 - Тихоненко26-58 / СП-1015 | ТП-41 - Тихоненко26-58 / СП-1015 | ТП-41 - Тихоненко26-58 / СП-1015 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.791 | 0.791 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
85 | ТП-101 - Ермака 7,1 / СП-239 | ТП-101 - Ермака 7,1 / СП-239 | ТП-101 - Ермака 7,1 / СП-239 | ТП-101 - Ермака 7,1 / СП-239 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
86 | СП-444 - В.Озерная 13-18 - СП-440 | СП-444 - В.Озерная 13-18 - СП-440 | СП-444 - В.Озерная 13-18 - СП-440 | СП-444 - В.Озерная 13-18 - СП-440 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.44 | 0.44 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
87 | СП-951 - Печатная 12-18, 17-21 СП-917 | СП-951 - Печатная 12-18, 17-21 СП-917 | СП-951 - Печатная 12-18, 17-21 СП-917 | СП-951 - Печатная 12-18, 17-21 СП-917 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
88 | ТП-75 - пр.Мира110-114,73,75 - СП-24 | ТП-75 - пр.Мира110-114,73,75 - СП-24 | ТП-75 - пр.Мира110-114,73,75 - СП-24 | ТП-75 - пр.Мира110-114,73,75 - СП-24 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
89 | СП-116 - Комсом47,46-52 / СП-66 | СП-116 - Комсом47,46-52 / СП-66 | СП-116 - Комсом47,46-52 / СП-66 | СП-116 - Комсом47,46-52 / СП-66 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
90 | ТП-60 - СП-81 | ТП-60 - СП-81 | ТП-60 - СП-81 | ТП-60 - СП-81 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95, 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
91 | СП-87 - Комсомольская 82а-90 - СП-81 | СП-87 - Комсомольская 82а-90 - СП-81 | СП-87 - Комсомольская 82а-90 - СП-81 | СП-87 - Комсомольская 82а-90 - СП-81 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.27 | 0.27 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
92 | ТП-275 - Ярославская 5,Фрунзе 33-31 | ТП-275 - Ярославская 5,Фрунзе 33-31 | ТП-275 - Ярославская 5,Фрунзе 33-31 | ТП-275 - Ярославская 5,Фрунзе 33-31 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70,3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
93 | СП-19 - Каменная,11,17,24 | СП-19 - Каменная,11,17,24 | СП-19 - Каменная,11,17,24 | СП-19 - Каменная,11,17,24 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.135 | 0.135 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
94 | ТП-829 - Ленинградская 1-7,2-10 - СП-440 | ТП-829 - Ленинградская 1-7,2-10 - СП-440 | ТП-829 - Ленинградская 1-7,2-10 - СП-440 | ТП-829 - Ленинградская 1-7,2-10 - СП-440 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.295 | 0.295 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
95 | СП-280 - Р.Корсакова.9-17, Чайковского.29 - СП-2 | СП-280 - Р.Корсакова.9-17, Чайковского.29 - СП-2 | СП-280 - Р.Корсакова.9-17, Чайковского.29 - СП-2 | СП-280 - Р.Корсакова.9-17, Чайковского.29 - СП-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.27 | 0.27 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
96 | СП-294 - В.Котик,12,9-15 - СП-293 | СП-294 - В.Котик,12,9-15 - СП-293 | СП-294 - В.Котик,12,9-15 - СП-293 | СП-294 - В.Котик,12,9-15 - СП-293 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3х50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
97 | СП-115 - Л.Князева 55-25,52-26 / СП-113 | СП-115 - Л.Князева 55-25,52-26 / СП-113 | СП-115 - Л.Князева 55-25,52-26 / СП-113 | СП-115 - Л.Князева 55-25,52-26 / СП-113 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.5 | 0.5 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
98 | СП-114 - Нарвская 33-37 | СП-114 - Нарвская 33-37 | СП-114 - Нарвская 33-37 | СП-114 - Нарвская 33-37 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
99 | СП-65 - СП-50 | СП-65 - СП-50 | СП-65 - СП-50 | СП-65 - СП-50 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
100 | ТП-323 - Дзержинского,74-94,Яблочная.6-8 - СП-659 | ТП-323 - Дзержинского,74-94,Яблочная.6-8 - СП-659 | ТП-323 - Дзержинского,74-94,Яблочная.6-8 - СП-659 | ТП-323 - Дзержинского,74-94,Яблочная.6-8 - СП-659 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*50 1430 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.43 | 0.43 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
101 | ТП-211 - Гагарина,141-151 - СП-403 | ТП-211 - Гагарина,141-151 - СП-403 | ТП-211 - Гагарина,141-151 - СП-403 | ТП-211 - Гагарина,141-151 - СП-403 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
102 | ТП-41 - Горького 91, Первомайская1-3 | ТП-41 - Горького 91, Первомайская1-3 | ТП-41 - Горького 91, Первомайская1-3 | ТП-41 - Горького 91, Первомайская1-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.363 | 0.363 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
103 | РП-3 - Колоскова,3-11,перСвободный,6 | РП-3 - Колоскова,3-11,перСвободный,6 | РП-3 - Колоскова,3-11,перСвободный,6 | РП-3 - Колоскова,3-11,перСвободный,6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.26 | 0.26 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
104 | ТП-612 - Менделеева 42-60, 31-47 | ТП-612 - Менделеева 42-60, 31-47 | ТП-612 - Менделеева 42-60, 31-47 | ТП-612 - Менделеева 42-60, 31-47 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | *95/3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.34 | 0.34 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
105 | СП-477 - Юношеская 10-20 | СП-477 - Юношеская 10-20 | СП-477 - Юношеская 10-20 | СП-477 - Юношеская 10-20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.35 | 0.35 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
106 | ТП-897 - Горького,122,115-139,110-114,Балтийская 2-4 | ТП-897 - Горького,122,115-139,110-114,Балтийская 2-4 | ТП-897 - Горького,122,115-139,110-114,Балтийская 2-4 | ТП-897 - Горького,122,115-139,110-114,Балтийская 2-4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | -6650 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.525 | 0.525 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
107 | ТП-830 - Некрасова,19 | ТП-830 - Некрасова,19 | ТП-830 - Некрасова,19 | ТП-830 - Некрасова,19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
108 | СП-750 - Парковая аллея 5,3 - СП-199 | СП-750 - Парковая аллея 5,3 - СП-199 | СП-750 - Парковая аллея 5,3 - СП-199 | СП-750 - Парковая аллея 5,3 - СП-199 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.581 | 0.581 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
109 | ТП-276 - В.Озерная.1,Тургенева,2 - СП-599 | ТП-276 - В.Озерная.1,Тургенева,2 - СП-599 | ТП-276 - В.Озерная.1,Тургенева,2 - СП-599 | ТП-276 - В.Озерная.1,Тургенева,2 - СП-599 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.455 | 0.455 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
110 | ТП-179 - СП-480 | ТП-179 - СП-480 | ТП-179 - СП-480 | ТП-179 - СП-480 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.29 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
111 | СП-94 - Минина-Пожарского 7а-5 - СП-56 | СП-94 - Минина-Пожарского 7а-5 - СП-56 | СП-94 - Минина-Пожарского 7а-5 - СП-56 | СП-94 - Минина-Пожарского 7а-5 - СП-56 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
112 | ТП-43 - Каштанов.ал.9-5 - СП-1341 | ТП-43 - Каштанов.ал.9-5 - СП-1341 | ТП-43 - Каштанов.ал.9-5 - СП-1341 | ТП-43 - Каштанов.ал.9-5 - СП-1341 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.408 | 0.408 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
113 | ТП-226 - Чехова 8-10,3-13 - СП-458 | ТП-226 - Чехова 8-10,3-13 - СП-458 | ТП-226 - Чехова 8-10,3-13 - СП-458 | ТП-226 - Чехова 8-10,3-13 - СП-458 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.41 | 0.41 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
114 | ТП-226 -Тельмана,54-50,Ленинградская,41 - СП-456 | ТП-226 -Тельмана,54-50,Ленинградская,41 - СП-456 | ТП-226 -Тельмана,54-50,Ленинградская,41 - СП-456 | ТП-226 -Тельмана,54-50,Ленинградская,41 - СП-456 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.46 | 0.46 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
115 | СП-751 - Лесная,67-89,Островского,1-3 | СП-751 - Лесная,67-89,Островского,1-3 | СП-751 - Лесная,67-89,Островского,1-3 | СП-751 - Лесная,67-89,Островского,1-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.565 | 0.565 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
116 | СП-101 - Чернышевского 47-49а, 56-64 | СП-101 - Чернышевского 47-49а, 56-64 | СП-101 - Чернышевского 47-49а, 56-64 | СП-101 - Чернышевского 47-49а, 56-64 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
117 | ТП-48 - Крпсная 21,179,1715,13 ,12,8 - СП-25 | ТП-48 - Крпсная 21,179,1715,13 ,12,8 - СП-25 | ТП-48 - Крпсная 21,179,1715,13 ,12,8 - СП-25 | ТП-48 - Крпсная 21,179,1715,13 ,12,8 - СП-25 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.715 | 0.715 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
118 | СП-1301 - Чекистов,18-20 - СП-81 | СП-1301 - Чекистов,18-20 - СП-81 | СП-1301 - Чекистов,18-20 - СП-81 | СП-1301 - Чекистов,18-20 - СП-81 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
119 | СП-461 - Краснокаменная,11-15, 12-18 - СП-435 | СП-461 - Краснокаменная,11-15, 12-18 - СП-435 | СП-461 - Краснокаменная,11-15, 12-18 - СП-435 | СП-461 - Краснокаменная,11-15, 12-18 - СП-435 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.97 | 0.97 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
120 | СП-372 - Комсомольская 66а, - СП-81 | СП-372 - Комсомольская 66а, - СП-81 | СП-372 - Комсомольская 66а, - СП-81 | СП-372 - Комсомольская 66а, - СП-81 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.46 | 0.46 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
121 | ТП-411 - Судостроительная 43,37 - СП-919 | ТП-411 - Судостроительная 43,37 - СП-919 | ТП-411 - Судостроительная 43,37 - СП-919 | ТП-411 - Судостроительная 43,37 - СП-919 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.34 | 0.34 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
122 | ТП-417 - М.Новикова 7, 17-19, Минусинская, 2-12 - СП-909 | ТП-417 - М.Новикова 7, 17-19, Минусинская, 2-12 - СП-909 | ТП-417 - М.Новикова 7, 17-19, Минусинская, 2-12 - СП-909 | ТП-417 - М.Новикова 7, 17-19, Минусинская, 2-12 - СП-909 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25/3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 1.04 | 1.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
123 | СП-669 - К.Назаровой,63-67,Козенкова,11-75,10-22 - СП-663 | СП-669 - К.Назаровой,63-67,Козенкова,11-75,10-22 - СП-663 | СП-669 - К.Назаровой,63-67,Козенкова,11-75,10-22 - СП-663 | СП-669 - К.Назаровой,63-67,Козенкова,11-75,10-22 - СП-663 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.56 | 0.56 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
124 | ТП-121 - Дубинина,1-11 - СП-1316 | ТП-121 - Дубинина,1-11 - СП-1316 | ТП-121 - Дубинина,1-11 - СП-1316 | ТП-121 - Дубинина,1-11 - СП-1316 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.385 | 0.385 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
125 | ТП-21 - Каштановая ал. 88-72 | ТП-21 - Каштановая ал. 88-72 | ТП-21 - Каштановая ал. 88-72 | ТП-21 - Каштановая ал. 88-72 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
126 | СП-1007 - Борзова 35,2, СП-350 | СП-1007 - Борзова 35,2, СП-350 | СП-1007 - Борзова 35,2, СП-350 | СП-1007 - Борзова 35,2, СП-350 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
127 | ТП-71 - Адмиральск.4,8а,7 / СП-104 | ТП-71 - Адмиральск.4,8а,7 / СП-104 | ТП-71 - Адмиральск.4,8а,7 / СП-104 | ТП-71 - Адмиральск.4,8а,7 / СП-104 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.37 | 0.37 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
128 | ТП-123 - К.Маркса 93-95 - СП-40 | ТП-123 - К.Маркса 93-95 - СП-40 | ТП-123 - К.Маркса 93-95 - СП-40 | ТП-123 - К.Маркса 93-95 - СП-40 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
129 | СП-13 - Щорса, 8-4, 7,5 | СП-13 - Щорса, 8-4, 7,5 | СП-13 - Щорса, 8-4, 7,5 | СП-13 - Щорса, 8-4, 7,5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
130 | ТП-198 - А,Невского 180-186 | ТП-198 - А,Невского 180-186 | ТП-198 - А,Невского 180-186 | ТП-198 - А,Невского 180-186 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
131 | ТП-312 - Ольштынская 62 | ТП-312 - Ольштынская 62 | ТП-312 - Ольштынская 62 | ТП-312 - Ольштынская 62 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
132 | ТП-71 - Кутузова 37-33 | ТП-71 - Кутузова 37-33 | ТП-71 - Кутузова 37-33 | ТП-71 - Кутузова 37-33 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
133 | СП-853 - Киевская,83-85 | СП-853 - Киевская,83-85 | СП-853 - Киевская,83-85 | СП-853 - Киевская,83-85 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
134 | СП-800 - Нансена 46-52 | СП-800 - Нансена 46-52 | СП-800 - Нансена 46-52 | СП-800 - Нансена 46-52 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.138 | 0.138 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
135 | ТП-422 - СП-951, К-2 | ТП-422 - СП-951, К-2 | ТП-422 - СП-951, К-2 | ТП-422 - СП-951, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
136 | ТП-207 - Орудийная,50-54 | ТП-207 - Орудийная,50-54 | ТП-207 - Орудийная,50-54 | ТП-207 - Орудийная,50-54 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
137 | СП-844 - СП-843 | СП-844 - СП-843 | СП-844 - СП-843 | СП-844 - СП-843 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50+1*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
138 | СП-184 - Каштановая аллея 55-57 | СП-184 - Каштановая аллея 55-57 | СП-184 - Каштановая аллея 55-57 | СП-184 - Каштановая аллея 55-57 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
139 | СП-280 - Кирова,25,27 - СП-224 | СП-280 - Кирова,25,27 - СП-224 | СП-280 - Кирова,25,27 - СП-224 | СП-280 - Кирова,25,27 - СП-224 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.27 | 0.27 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
140 | ТП-305 - пр. Калинина 9-27 - СП-608 | ТП-305 - пр. Калинина 9-27 - СП-608 | ТП-305 - пр. Калинина 9-27 - СП-608 | ТП-305 - пр. Калинина 9-27 - СП-608 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.235 | 0.235 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
141 | СП-558 - Чехова 15-17,20-38 - СП-458 | СП-558 - Чехова 15-17,20-38 - СП-458 | СП-558 - Чехова 15-17,20-38 - СП-458 | СП-558 - Чехова 15-17,20-38 - СП-458 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.38 | 0.38 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
142 | ТП-192 - Герцена 3-27,4-28 | ТП-192 - Герцена 3-27,4-28 | ТП-192 - Герцена 3-27,4-28 | ТП-192 - Герцена 3-27,4-28 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.53 | 0.53 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
143 | ТП-215 - Загородная 5-11/ СП-115 | ТП-215 - Загородная 5-11/ СП-115 | ТП-215 - Загородная 5-11/ СП-115 | ТП-215 - Загородная 5-11/ СП-115 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
144 | ТП-54 - СП-61 | ТП-54 - СП-61 | ТП-54 - СП-61 | ТП-54 - СП-61 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.37 | 0.37 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
145 | СП-652 - проезд Дзержинского,2-12 - СП-616 | СП-652 - проезд Дзержинского,2-12 - СП-616 | СП-652 - проезд Дзержинского,2-12 - СП-616 | СП-652 - проезд Дзержинского,2-12 - СП-616 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70, 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.23 | 0.23 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
146 | СП-941 - Восточная 1-5, 6-12 - СП-854 | СП-941 - Восточная 1-5, 6-12 - СП-854 | СП-941 - Восточная 1-5, 6-12 - СП-854 | СП-941 - Восточная 1-5, 6-12 - СП-854 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.395 | 0.395 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
147 | СП-401 - пер.Краснодонский.13,15,Танковая 1-11 | СП-401 - пер.Краснодонский.13,15,Танковая 1-11 | СП-401 - пер.Краснодонский.13,15,Танковая 1-11 | СП-401 - пер.Краснодонский.13,15,Танковая 1-11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.48 | 0.48 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
148 | ТП-264 - пер. Северный 4-10 - СП-482 | ТП-264 - пер. Северный 4-10 - СП-482 | ТП-264 - пер. Северный 4-10 - СП-482 | ТП-264 - пер. Северный 4-10 - СП-482 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.29 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
149 | ТП-98 - Советский пр.65-57, Курганская,4-6 | ТП-98 - Советский пр.65-57, Курганская,4-6 | ТП-98 - Советский пр.65-57, Курганская,4-6 | ТП-98 - Советский пр.65-57, Курганская,4-6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/4*35 / 480 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.48 | 0.48 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
150 | ТП-318 - СП-609 | ТП-318 - СП-609 | ТП-318 - СП-609 | ТП-318 - СП-609 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
151 | РП-13 - СП-421 | РП-13 - СП-421 | РП-13 - СП-421 | РП-13 - СП-421 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.65 | 0.65 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
152 | ТП-801 - Парковая 40-26 / СП-110 | ТП-801 - Парковая 40-26 / СП-110 | ТП-801 - Парковая 40-26 / СП-110 | ТП-801 - Парковая 40-26 / СП-110 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.35 | 0.35 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
153 | ТП-141 - Харьковская,79-61 - СП-35 | ТП-141 - Харьковская,79-61 - СП-35 | ТП-141 - Харьковская,79-61 - СП-35 | ТП-141 - Харьковская,79-61 - СП-35 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.325 | 0.325 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
154 | СП-915 - П.Морозова,102-108 - СП-807 | СП-915 - П.Морозова,102-108 - СП-807 | СП-915 - П.Морозова,102-108 - СП-807 | СП-915 - П.Морозова,102-108 - СП-807 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.155 | 0.155 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
155 | СП-539 - Пер. Черепичный 13 | СП-539 - Пер. Черепичный 13 | СП-539 - Пер. Черепичный 13 | СП-539 - Пер. Черепичный 13 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.041 | 0.041 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
156 | СП-1026 - Жуковского11,13,18,20 / СП-242 | СП-1026 - Жуковского11,13,18,20 / СП-242 | СП-1026 - Жуковского11,13,18,20 / СП-242 | СП-1026 - Жуковского11,13,18,20 / СП-242 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
157 | СП-902 - СП-901 | СП-902 - СП-901 | СП-902 - СП-901 | СП-902 - СП-901 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.135 | 0.135 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
158 | СП-536 - 1812 г.,110 - СП-535 | СП-536 - 1812 г.,110 - СП-535 | СП-536 - 1812 г.,110 - СП-535 | СП-536 - 1812 г.,110 - СП-535 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
159 | ТП-333 - З. Космодемьянск.20 - СП-665 | ТП-333 - З. Космодемьянск.20 - СП-665 | ТП-333 - З. Космодемьянск.20 - СП-665 | ТП-333 - З. Космодемьянск.20 - СП-665 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
160 | ТП-897 - Озерная 25-13, 24-18 - СП-748 | ТП-897 - Озерная 25-13, 24-18 - СП-748 | ТП-897 - Озерная 25-13, 24-18 - СП-748 | ТП-897 - Озерная 25-13, 24-18 - СП-748 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 3*50 / 590 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
161 | СП-334 - Молочинского 1-3 | СП-334 - Молочинского 1-3 | СП-334 - Молочинского 1-3 | СП-334 - Молочинского 1-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*16/4*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.028 | 0.028 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
162 | ТП-275 - Гражданская 22, 5-3 | ТП-275 - Гражданская 22, 5-3 | ТП-275 - Гражданская 22, 5-3 | ТП-275 - Гражданская 22, 5-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120/3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
163 | ТП-307 - СП-667 | ТП-307 - СП-667 | ТП-307 - СП-667 | ТП-307 - СП-667 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.017 | 0.017 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
164 | СП-1341 - Каштановая аллея 2 | СП-1341 - Каштановая аллея 2 | СП-1341 - Каштановая аллея 2 | СП-1341 - Каштановая аллея 2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.018 | 0.018 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
165 | СП-425 - Береговая 28-34 | СП-425 - Береговая 28-34 | СП-425 - Береговая 28-34 | СП-425 - Береговая 28-34 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
166 | СП-5 - Бородинская 1а,2 - СП-32 | СП-5 - Бородинская 1а,2 - СП-32 | СП-5 - Бородинская 1а,2 - СП-32 | СП-5 - Бородинская 1а,2 - СП-32 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.33 | 0.33 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
167 | СП-58 - Шиллера 6-22 | СП-58 - Шиллера 6-22 | СП-58 - Шиллера 6-22 | СП-58 - Шиллера 6-22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.215 | 0.215 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
168 | СП-448 - Тельмана,27,29,Лермонтова,6,4 - СП-447 | СП-448 - Тельмана,27,29,Лермонтова,6,4 - СП-447 | СП-448 - Тельмана,27,29,Лермонтова,6,4 - СП-447 | СП-448 - Тельмана,27,29,Лермонтова,6,4 - СП-447 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
169 | СП-655 - Ал.Смелых 38-54 - СП-654 | СП-655 - Ал.Смелых 38-54 - СП-654 | СП-655 - Ал.Смелых 38-54 - СП-654 | СП-655 - Ал.Смелых 38-54 - СП-654 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3х50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
170 | СП-968 - перВосточный 1,3,5,4,6 | СП-968 - перВосточный 1,3,5,4,6 | СП-968 - перВосточный 1,3,5,4,6 | СП-968 - перВосточный 1,3,5,4,6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
171 | СП-18 - Чернышевского 35-б-33-а | СП-18 - Чернышевского 35-б-33-а | СП-18 - Чернышевского 35-б-33-а | СП-18 - Чернышевского 35-б-33-а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.245 | 0.245 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
172 | ТП-53 - К.Маркса,84-118 - СП-42 - СП-16 | ТП-53 - К.Маркса,84-118 - СП-42 - СП-16 | ТП-53 - К.Маркса,84-118 - СП-42 - СП-16 | ТП-53 - К.Маркса,84-118 - СП-42 - СП-16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.47 | 0.47 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
173 | СП-94 - М.Расковой,7,9,6,пр.Победы,11 - СП-79 | СП-94 - М.Расковой,7,9,6,пр.Победы,11 - СП-79 | СП-94 - М.Расковой,7,9,6,пр.Победы,11 - СП-79 | СП-94 - М.Расковой,7,9,6,пр.Победы,11 - СП-79 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35/50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
174 | ТП-121 - Менделеева 16, 22 - СП-1337 | ТП-121 - Менделеева 16, 22 - СП-1337 | ТП-121 - Менделеева 16, 22 - СП-1337 | ТП-121 - Менделеева 16, 22 - СП-1337 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
175 | ТП-241 - Угловая,2-10 | ТП-241 - Угловая,2-10 | ТП-241 - Угловая,2-10 | ТП-241 - Угловая,2-10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
176 | ТП-903 - Стрелковая 9,7,6 - СП-748 | ТП-903 - Стрелковая 9,7,6 - СП-748 | ТП-903 - Стрелковая 9,7,6 - СП-748 | ТП-903 - Стрелковая 9,7,6 - СП-748 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35/3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
177 | СП-445 - В.Озерная 21, 22, 22а - СП-444 | СП-445 - В.Озерная 21, 22, 22а - СП-444 | СП-445 - В.Озерная 21, 22, 22а - СП-444 | СП-445 - В.Озерная 21, 22, 22а - СП-444 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35,3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.175 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
178 | СП-19 - Каменная,7-1,8,пр.Мира,108 | СП-19 - Каменная,7-1,8,пр.Мира,108 | СП-19 - Каменная,7-1,8,пр.Мира,108 | СП-19 - Каменная,7-1,8,пр.Мира,108 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.245 | 0.245 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
179 | СП-101 - Чернышевского 44 / СП-18 | СП-101 - Чернышевского 44 / СП-18 | СП-101 - Чернышевского 44 / СП-18 | СП-101 - Чернышевского 44 / СП-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
180 | СП-15 - Каштановая ал.81-75, 68-70 | СП-15 - Каштановая ал.81-75, 68-70 | СП-15 - Каштановая ал.81-75, 68-70 | СП-15 - Каштановая ал.81-75, 68-70 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
181 | ТП-137 - Огарева 4,10-14 - СП-63 | ТП-137 - Огарева 4,10-14 - СП-63 | ТП-137 - Огарева 4,10-14 - СП-63 | ТП-137 - Огарева 4,10-14 - СП-63 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.375 | 0.375 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
182 | ТП-207 - Орудийная 56-60,62-66,72-76,39,80,82 | ТП-207 - Орудийная 56-60,62-66,72-76,39,80,82 | ТП-207 - Орудийная 56-60,62-66,72-76,39,80,82 | ТП-207 - Орудийная 56-60,62-66,72-76,39,80,82 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.494 | 0.494 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
183 | CП-422 - Потемкина 15-25 - СП-418 | CП-422 - Потемкина 15-25 - СП-418 | CП-422 - Потемкина 15-25 - СП-418 | CП-422 - Потемкина 15-25 - СП-418 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.4 | 0.4 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
184 | СП-350 - Борзова 12-24, 41 | СП-350 - Борзова 12-24, 41 | СП-350 - Борзова 12-24, 41 | СП-350 - Борзова 12-24, 41 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.19 | 0.19 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
185 | ТП-180 - СП-469 - СП-114 Калужская | ТП-180 - СП-469 - СП-114 Калужская | ТП-180 - СП-469 - СП-114 Калужская | ТП-180 - СП-469 - СП-114 Калужская | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
186 | ТП-133 - Каштановая ал.35-30 - ТП-51 | ТП-133 - Каштановая ал.35-30 - ТП-51 | ТП-133 - Каштановая ал.35-30 - ТП-51 | ТП-133 - Каштановая ал.35-30 - ТП-51 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
187 | СП-822 - Камская,33-47 | СП-822 - Камская,33-47 | СП-822 - Камская,33-47 | СП-822 - Камская,33-47 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.245 | 0.245 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
188 | СП-477 - Г. Озерова 20-28 | СП-477 - Г. Озерова 20-28 | СП-477 - Г. Озерова 20-28 | СП-477 - Г. Озерова 20-28 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
189 | ТП-578 - СП-12 | ТП-578 - СП-12 | ТП-578 - СП-12 | ТП-578 - СП-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*70+1 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.225 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
190 | ТП-110 - Комсомольск. 94 / СП-87 | ТП-110 - Комсомольск. 94 / СП-87 | ТП-110 - Комсомольск. 94 / СП-87 | ТП-110 - Комсомольск. 94 / СП-87 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.128 | 0.128 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
191 | СП-424 - Уфимская 1,6,8,3,7,9 - СП-423 | СП-424 - Уфимская 1,6,8,3,7,9 - СП-423 | СП-424 - Уфимская 1,6,8,3,7,9 - СП-423 | СП-424 - Уфимская 1,6,8,3,7,9 - СП-423 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.265 | 0.265 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
192 | СП-448 - Тергенева 49-39, 30-22 - СП-487 | СП-448 - Тергенева 49-39, 30-22 - СП-487 | СП-448 - Тергенева 49-39, 30-22 - СП-487 | СП-448 - Тергенева 49-39, 30-22 - СП-487 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
193 | ТП-133 - Каштановая ал.41 - СП-184 | ТП-133 - Каштановая ал.41 - СП-184 | ТП-133 - Каштановая ал.41 - СП-184 | ТП-133 - Каштановая ал.41 - СП-184 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.325 | 0.325 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
194 | СП-42 - К.Маркса 49-63 - СП-20 | СП-42 - К.Маркса 49-63 - СП-20 | СП-42 - К.Маркса 49-63 - СП-20 | СП-42 - К.Маркса 49-63 - СП-20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.245 | 0.245 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
195 | СП-121 - СП-59 | СП-121 - СП-59 | СП-121 - СП-59 | СП-121 - СП-59 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
196 | СП-664 - Черниговская,42-26,Типографская,2-6 - СП-662 | СП-664 - Черниговская,42-26,Типографская,2-6 - СП-662 | СП-664 - Черниговская,42-26,Типографская,2-6 - СП-662 | СП-664 - Черниговская,42-26,Типографская,2-6 - СП-662 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
197 | ТП-21 - Каштан.ал.72-86 - СП-15 | ТП-21 - Каштан.ал.72-86 - СП-15 | ТП-21 - Каштан.ал.72-86 - СП-15 | ТП-21 - Каштан.ал.72-86 - СП-15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
198 | ТП-77 - СП-86 | ТП-77 - СП-86 | ТП-77 - СП-86 | ТП-77 - СП-86 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
199 | СП-918 - Судостроительная 13-15 | СП-918 - Судостроительная 13-15 | СП-918 - Судостроительная 13-15 | СП-918 - Судостроительная 13-15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
200 | ТП-48 - Разина 22-18,19 - СП-58 | ТП-48 - Разина 22-18,19 - СП-58 | ТП-48 - Разина 22-18,19 - СП-58 | ТП-48 - Разина 22-18,19 - СП-58 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.145 | 0.145 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
201 | ТП-54 - Коммунальная 54/СП-293/СП-18 | ТП-54 - Коммунальная 54/СП-293/СП-18 | ТП-54 - Коммунальная 54/СП-293/СП-18 | ТП-54 - Коммунальная 54/СП-293/СП-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.38 | 0.38 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
202 | ТП-30 - пр. Мира 119-115 | ТП-30 - пр. Мира 119-115 | ТП-30 - пр. Мира 119-115 | ТП-30 - пр. Мира 119-115 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.53 | 0.53 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
203 | ТП-227 - Тельмана,19, Гоголя,12,10,7 - СП-449 | ТП-227 - Тельмана,19, Гоголя,12,10,7 - СП-449 | ТП-227 - Тельмана,19, Гоголя,12,10,7 - СП-449 | ТП-227 - Тельмана,19, Гоголя,12,10,7 - СП-449 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.325 | 0.325 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
204 | СП-481 - Озерова 59-53 - СП-480 | СП-481 - Озерова 59-53 - СП-480 | СП-481 - Озерова 59-53 - СП-480 | СП-481 - Озерова 59-53 - СП-480 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
205 | ТП-323 - Дзержинского,70-62 - СП-615 - СП-653 | ТП-323 - Дзержинского,70-62 - СП-615 - СП-653 | ТП-323 - Дзержинского,70-62 - СП-615 - СП-653 | ТП-323 - Дзержинского,70-62 - СП-615 - СП-653 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50,3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.46 | 0.46 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
206 | СП-426 - Береговая 2,4,3-13 - СП-419 | СП-426 - Береговая 2,4,3-13 - СП-419 | СП-426 - Береговая 2,4,3-13 - СП-419 | СП-426 - Береговая 2,4,3-13 - СП-419 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.93 | 0.93 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
207 | СП-29 - Комсомольская 26 | СП-29 - Комсомольская 26 | СП-29 - Комсомольская 26 | СП-29 - Комсомольская 26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
208 | ТП-431 - СП-857 | ТП-431 - СП-857 | ТП-431 - СП-857 | ТП-431 - СП-857 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
209 | СП-890 - СП-652 | СП-890 - СП-652 | СП-890 - СП-652 | СП-890 - СП-652 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.255 | 0.255 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
210 | СП-917 - Печатная 2-8 - СП-915 | СП-917 - Печатная 2-8 - СП-915 | СП-917 - Печатная 2-8 - СП-915 | СП-917 - Печатная 2-8 - СП-915 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.225 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
211 | СП-920 - Судостроительная 76-92 | СП-920 - Судостроительная 76-92 | СП-920 - Судостроительная 76-92 | СП-920 - Судостроительная 76-92 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.356 | 0.356 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
212 | ТП-42 - СП-1006 | ТП-42 - СП-1006 | ТП-42 - СП-1006 | ТП-42 - СП-1006 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.065 | 0.065 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
213 | ТП-606 - Огарева 26-28,27-31 | ТП-606 - Огарева 26-28,27-31 | ТП-606 - Огарева 26-28,27-31 | ТП-606 - Огарева 26-28,27-31 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.26 | 0.26 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
214 | СП-911 - Летняя 8-20 - СП-909 | СП-911 - Летняя 8-20 - СП-909 | СП-911 - Летняя 8-20 - СП-909 | СП-911 - Летняя 8-20 - СП-909 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.39 | 0.39 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
215 | СП-662 - Черниговская,44-60,39-49 - СП-602 | СП-662 - Черниговская,44-60,39-49 - СП-602 | СП-662 - Черниговская,44-60,39-49 - СП-602 | СП-662 - Черниговская,44-60,39-49 - СП-602 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*150 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.295 | 0.295 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
216 | СП-12 - Родител.15,13,10-6 ,Щорса 18 | СП-12 - Родител.15,13,10-6 ,Щорса 18 | СП-12 - Родител.15,13,10-6 ,Щорса 18 | СП-12 - Родител.15,13,10-6 ,Щорса 18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.46 | 0.46 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
217 | ТП-98 - Советский пр. 76-80 | ТП-98 - Советский пр. 76-80 | ТП-98 - Советский пр. 76-80 | ТП-98 - Советский пр. 76-80 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
218 | ТП-133 -Огарева,Кутузова - СП-379 / ТП-51 | ТП-133 -Огарева,Кутузова - СП-379 / ТП-51 | ТП-133 -Огарева,Кутузова - СП-379 / ТП-51 | ТП-133 -Огарева,Кутузова - СП-379 / ТП-51 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.57 | 0.57 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
219 | СП-914 - П.Морозова 139-127 - СП-913 | СП-914 - П.Морозова 139-127 - СП-913 | СП-914 - П.Морозова 139-127 - СП-913 | СП-914 - П.Морозова 139-127 - СП-913 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.445 | 0.445 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
220 | СП-403 - Гагарина 131-139 | СП-403 - Гагарина 131-139 | СП-403 - Гагарина 131-139 | СП-403 - Гагарина 131-139 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
221 | СП-663 - Козенкова1-7,2-8 - СП-662 | СП-663 - Козенкова1-7,2-8 - СП-662 | СП-663 - Козенкова1-7,2-8 - СП-662 | СП-663 - Козенкова1-7,2-8 - СП-662 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.175 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
222 | ТП-831 - Куйбышева,78,80-82, Еловая ал,24-16 | ТП-831 - Куйбышева,78,80-82, Еловая ал,24-16 | ТП-831 - Куйбышева,78,80-82, Еловая ал,24-16 | ТП-831 - Куйбышева,78,80-82, Еловая ал,24-16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.395 | 0.395 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
223 | СП-470 - СП-433 | СП-470 - СП-433 | СП-470 - СП-433 | СП-470 - СП-433 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.4 | 0.4 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
224 | СП-470 - Ал.Невского,92-104,118 - СП-433 | СП-470 - Ал.Невского,92-104,118 - СП-433 | СП-470 - Ал.Невского,92-104,118 - СП-433 | СП-470 - Ал.Невского,92-104,118 - СП-433 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.4 | 0.4 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
225 | ТП-110 - Комсомольская,98 - СП-71 | ТП-110 - Комсомольская,98 - СП-71 | ТП-110 - Комсомольская,98 - СП-71 | ТП-110 - Комсомольская,98 - СП-71 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
226 | ТП-403 - Киевская 20-8 | ТП-403 - Киевская 20-8 | ТП-403 - Киевская 20-8 | ТП-403 - Киевская 20-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.33 | 0.33 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
227 | СП-433 - Ал. Невского 134 - СП-415 | СП-433 - Ал. Невского 134 - СП-415 | СП-433 - Ал. Невского 134 - СП-415 | СП-433 - Ал. Невского 134 - СП-415 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.295 | 0.295 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
228 | СП-660 - Дзержинского 63-67 - СП-659 | СП-660 - Дзержинского 63-67 - СП-659 | СП-660 - Дзержинского 63-67 - СП-659 | СП-660 - Дзержинского 63-67 - СП-659 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.222 | 0.222 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
229 | СП-262 - Колесная,3-15,2-8 | СП-262 - Колесная,3-15,2-8 | СП-262 - Колесная,3-15,2-8 | СП-262 - Колесная,3-15,2-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.225 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
230 | ТП-71 - Кутузова 31-а - ТП-51 | ТП-71 - Кутузова 31-а - ТП-51 | ТП-71 - Кутузова 31-а - ТП-51 | ТП-71 - Кутузова 31-а - ТП-51 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
231 | ТП-312 - СП-610 | ТП-312 - СП-610 | ТП-312 - СП-610 | ТП-312 - СП-610 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.19 | 0.19 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
232 | ТП-104 - пр.Мира 173-175 | ТП-104 - пр.Мира 173-175 | ТП-104 - пр.Мира 173-175 | ТП-104 - пр.Мира 173-175 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
233 | ТП-55 - Кропоткина 3-9, Яналова 37-47 | ТП-55 - Кропоткина 3-9, Яналова 37-47 | ТП-55 - Кропоткина 3-9, Яналова 37-47 | ТП-55 - Кропоткина 3-9, Яналова 37-47 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.31 | 0.31 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
234 | ТП-275 - Ярославская 2а,2б | ТП-275 - Ярославская 2а,2б | ТП-275 - Ярославская 2а,2б | ТП-275 - Ярославская 2а,2б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 4*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.155 | 0.155 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
235 | ТП-358 - Ал. Смелых 26-36 - СП-654 | ТП-358 - Ал. Смелых 26-36 - СП-654 | ТП-358 - Ал. Смелых 26-36 - СП-654 | ТП-358 - Ал. Смелых 26-36 - СП-654 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.155 | 0.155 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
236 | СП-661 - Черниговская,62,55-57 - СП-602 | СП-661 - Черниговская,62,55-57 - СП-602 | СП-661 - Черниговская,62,55-57 - СП-602 | СП-661 - Черниговская,62,55-57 - СП-602 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*150 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.43 | 0.43 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
237 | СП-860 - Ольховая,1-19,П.Морозова,10 - СП-851 - СП-858 | СП-860 - Ольховая,1-19,П.Морозова,10 - СП-851 - СП-858 | СП-860 - Ольховая,1-19,П.Морозова,10 - СП-851 - СП-858 | СП-860 - Ольховая,1-19,П.Морозова,10 - СП-851 - СП-858 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.398 | 0.398 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
238 | РП-16 - СП-539 | РП-16 - СП-539 | РП-16 - СП-539 | РП-16 - СП-539 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.36 | 0.36 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
239 | ТП-53 - СП-20 | ТП-53 - СП-20 | ТП-53 - СП-20 | ТП-53 - СП-20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
240 | ТП-275 - Ярославская 7-15 | ТП-275 - Ярославская 7-15 | ТП-275 - Ярославская 7-15 | ТП-275 - Ярославская 7-15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
241 | СП-423 - Береговая 33-25 | СП-423 - Береговая 33-25 | СП-423 - Береговая 33-25 | СП-423 - Береговая 33-25 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
242 | ТП-99 - ул.Химическая 3-17а | ТП-99 - ул.Химическая 3-17а | ТП-99 - ул.Химическая 3-17а | ТП-99 - ул.Химическая 3-17а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.44 | 0.44 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
243 | ТП-358 - Ал,Смелых 22-10 - СП-890 | ТП-358 - Ал,Смелых 22-10 - СП-890 | ТП-358 - Ал,Смелых 22-10 - СП-890 | ТП-358 - Ал,Смелых 22-10 - СП-890 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 3*95 / 40+165 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.205 | 0.205 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
244 | СП-100 - М.Пожарского 17-9, 14 / СП-56 | СП-100 - М.Пожарского 17-9, 14 / СП-56 | СП-100 - М.Пожарского 17-9, 14 / СП-56 | СП-100 - М.Пожарского 17-9, 14 / СП-56 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
245 | ТП-606 - Огарева 25, 19 - СП-63 | ТП-606 - Огарева 25, 19 - СП-63 | ТП-606 - Огарева 25, 19 - СП-63 | ТП-606 - Огарева 25, 19 - СП-63 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
246 | ТП-555 - Чернышевского 72а-86 - СП-15 | ТП-555 - Чернышевского 72а-86 - СП-15 | ТП-555 - Чернышевского 72а-86 - СП-15 | ТП-555 - Чернышевского 72а-86 - СП-15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.795 | 0.795 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
247 | ТП-241 - Угловая,17 | ТП-241 - Угловая,17 | ТП-241 - Угловая,17 | ТП-241 - Угловая,17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
248 | ТП-414 - Киевская 77,79 | ТП-414 - Киевская 77,79 | ТП-414 - Киевская 77,79 | ТП-414 - Киевская 77,79 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
249 | ТП-582 - Разина 35-37 | ТП-582 - Разина 35-37 | ТП-582 - Разина 35-37 | ТП-582 - Разина 35-37 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
250 | ТП-128 - М. Пожарского,8-12 | ТП-128 - М. Пожарского,8-12 | ТП-128 - М. Пожарского,8-12 | ТП-128 - М. Пожарского,8-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.173 | 0.173 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
251 | СП-860 - Октябрьская,11-13,Ольховая,2-4 | СП-860 - Октябрьская,11-13,Ольховая,2-4 | СП-860 - Октябрьская,11-13,Ольховая,2-4 | СП-860 - Октябрьская,11-13,Ольховая,2-4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
252 | ТП-119 - Коммунальная 2 / СП-100 | ТП-119 - Коммунальная 2 / СП-100 | ТП-119 - Коммунальная 2 / СП-100 | ТП-119 - Коммунальная 2 / СП-100 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.175 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
253 | СП-21 - Чернышевского,17-25,31 | СП-21 - Чернышевского,17-25,31 | СП-21 - Чернышевского,17-25,31 | СП-21 - Чернышевского,17-25,31 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.35 | 0.35 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
254 | СП424 - Потемкина,27-31,Сержантская,7-11 - СП-422 | СП424 - Потемкина,27-31,Сержантская,7-11 - СП-422 | СП424 - Потемкина,27-31,Сержантская,7-11 - СП-422 | СП424 - Потемкина,27-31,Сержантская,7-11 - СП-422 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
255 | ТП-578 - Чекистов 103-93 / СП-11 | ТП-578 - Чекистов 103-93 / СП-11 | ТП-578 - Чекистов 103-93 / СП-11 | ТП-578 - Чекистов 103-93 / СП-11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*70+1* | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.225 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
256 | СП-1311 - Репина,2-6,Брамса,40,Димитрова,1,3 | СП-1311 - Репина,2-6,Брамса,40,Димитрова,1,3 | СП-1311 - Репина,2-6,Брамса,40,Димитрова,1,3 | СП-1311 - Репина,2-6,Брамса,40,Димитрова,1,3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.32 | 0.32 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
257 | ТП-42 - Вагоностроительная, 6-10,3-7 - СП-57 | ТП-42 - Вагоностроительная, 6-10,3-7 - СП-57 | ТП-42 - Вагоностроительная, 6-10,3-7 - СП-57 | ТП-42 - Вагоностроительная, 6-10,3-7 - СП-57 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.185 | 0.185 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
258 | ТП-261 - А,Невского 155-159 | ТП-261 - А,Невского 155-159 | ТП-261 - А,Невского 155-159 | ТП-261 - А,Невского 155-159 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.28 | 0.28 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
259 | ТП-73 - К. Леонова 27,27а,27б, Пацаева,4-8 - СП-29 | ТП-73 - К. Леонова 27,27а,27б, Пацаева,4-8 - СП-29 | ТП-73 - К. Леонова 27,27а,27б, Пацаева,4-8 - СП-29 | ТП-73 - К. Леонова 27,27а,27б, Пацаева,4-8 - СП-29 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.42 | 0.42 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
260 | СП-906 - СП-903 | СП-906 - СП-903 | СП-906 - СП-903 | СП-906 - СП-903 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
261 | СП-426 - Потемкина 1,4-10 - СП-422 | СП-426 - Потемкина 1,4-10 - СП-422 | СП-426 - Потемкина 1,4-10 - СП-422 | СП-426 - Потемкина 1,4-10 - СП-422 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.235 | 0.235 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
262 | СП-481 - Г.Озерова 51, Знойная 2,4,6 | СП-481 - Г.Озерова 51, Знойная 2,4,6 | СП-481 - Г.Озерова 51, Знойная 2,4,6 | СП-481 - Г.Озерова 51, Знойная 2,4,6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.376 | 0.376 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
263 | СП-501 - СП-593 | СП-501 - СП-593 | СП-501 - СП-593 | СП-501 - СП-593 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50, 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.38 | 0.38 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
264 | ТП-903 - ул. Лесная 41-53 - СП-749 | ТП-903 - ул. Лесная 41-53 - СП-749 | ТП-903 - ул. Лесная 41-53 - СП-749 | ТП-903 - ул. Лесная 41-53 - СП-749 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.475 | 0.475 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
265 | ТП-137 - Пушкина 21,19-а - СП-79 | ТП-137 - Пушкина 21,19-а - СП-79 | ТП-137 - Пушкина 21,19-а - СП-79 | ТП-137 - Пушкина 21,19-а - СП-79 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*12 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.335 | 0.335 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
266 | СП-451 - СП-450, К-1 | СП-451 - СП-450, К-1 | СП-451 - СП-450, К-1 | СП-451 - СП-450, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95, 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.048 | 0.048 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
267 | ТП-75 - СП-16 | ТП-75 - СП-16 | ТП-75 - СП-16 | ТП-75 - СП-16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.34 | 0.34 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
268 | СП-751 - Лесная 16-22 - СП-749 | СП-751 - Лесная 16-22 - СП-749 | СП-751 - Лесная 16-22 - СП-749 | СП-751 - Лесная 16-22 - СП-749 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.245 | 0.245 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
269 | ТП-149 - Разина 28,27 - СП-22 | ТП-149 - Разина 28,27 - СП-22 | ТП-149 - Разина 28,27 - СП-22 | ТП-149 - Разина 28,27 - СП-22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
270 | РП-23 - СП-651 | РП-23 - СП-651 | РП-23 - СП-651 | РП-23 - СП-651 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
271 | СП-319 - Колесная,16-22,19-25 - СП-262 | СП-319 - Колесная,16-22,19-25 - СП-262 | СП-319 - Колесная,16-22,19-25 - СП-262 | СП-319 - Колесная,16-22,19-25 - СП-262 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
272 | СП-51 - Комсомольская 77-79 | СП-51 - Комсомольская 77-79 | СП-51 - Комсомольская 77-79 | СП-51 - Комсомольская 77-79 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
273 | СП-18 - Чернышевского 37-37А, 35-35-аб | СП-18 - Чернышевского 37-37А, 35-35-аб | СП-18 - Чернышевского 37-37А, 35-35-аб | СП-18 - Чернышевского 37-37А, 35-35-аб | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
274 | СП-94 - М. Расковой 17 | СП-94 - М. Расковой 17 | СП-94 - М. Расковой 17 | СП-94 - М. Расковой 17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
275 | ТП-214 - Гагарина,117-123 - СП-403 | ТП-214 - Гагарина,117-123 - СП-403 | ТП-214 - Гагарина,117-123 - СП-403 | ТП-214 - Гагарина,117-123 - СП-403 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
276 | ТП-41 - С. Мишина 47-57 - СП-242 | ТП-41 - С. Мишина 47-57 - СП-242 | ТП-41 - С. Мишина 47-57 - СП-242 | ТП-41 - С. Мишина 47-57 - СП-242 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.45 | 0.45 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
277 | СП-63 - СП-5 | СП-63 - СП-5 | СП-63 - СП-5 | СП-63 - СП-5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.155 | 0.155 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
278 | ТП-220 - Ал.Невского 45-49 - СП-423/421 | ТП-220 - Ал.Невского 45-49 - СП-423/421 | ТП-220 - Ал.Невского 45-49 - СП-423/421 | ТП-220 - Ал.Невского 45-49 - СП-423/421 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
279 | СП-1303 - Молочинского,27-49 - СП-87 | СП-1303 - Молочинского,27-49 - СП-87 | СП-1303 - Молочинского,27-49 - СП-87 | СП-1303 - Молочинского,27-49 - СП-87 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35/3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
280 | СП-199 - Музыкальная.2-16,9-23,Загородная,3 - СП-115 | СП-199 - Музыкальная.2-16,9-23,Загородная,3 - СП-115 | СП-199 - Музыкальная.2-16,9-23,Загородная,3 - СП-115 | СП-199 - Музыкальная.2-16,9-23,Загородная,3 - СП-115 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.581 | 0.581 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
281 | ТП-162 - Невского,125-129,80-88 - СП-470 | ТП-162 - Невского,125-129,80-88 - СП-470 | ТП-162 - Невского,125-129,80-88 - СП-470 | ТП-162 - Невского,125-129,80-88 - СП-470 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.43 | 0.43 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
282 | ТП-580 - Красная 26-32,27-35 - ТП-48 | ТП-580 - Красная 26-32,27-35 - ТП-48 | ТП-580 - Красная 26-32,27-35 - ТП-48 | ТП-580 - Красная 26-32,27-35 - ТП-48 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.38 | 0.38 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
283 | ТП-438 - Дарвина,9-13 | ТП-438 - Дарвина,9-13 | ТП-438 - Дарвина,9-13 | ТП-438 - Дарвина,9-13 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
284 | СП-450 - Тельмана 31,30-40 - СП-447 | СП-450 - Тельмана 31,30-40 - СП-447 | СП-450 - Тельмана 31,30-40 - СП-447 | СП-450 - Тельмана 31,30-40 - СП-447 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
285 | СП-501 - Больничная.26-30 | СП-501 - Больничная.26-30 | СП-501 - Больничная.26-30 | СП-501 - Больничная.26-30 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
286 | СП-910 - Коммунистическая,14-20 - СП-909 | СП-910 - Коммунистическая,14-20 - СП-909 | СП-910 - Коммунистическая,14-20 - СП-909 | СП-910 - Коммунистическая,14-20 - СП-909 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
287 | ТП-128 - СП-56 | ТП-128 - СП-56 | ТП-128 - СП-56 | ТП-128 - СП-56 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
288 | ТП-505 - Яналова 15 | ТП-505 - Яналова 15 | ТП-505 - Яналова 15 | ТП-505 - Яналова 15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
289 | ТП-169 - СП-454 | ТП-169 - СП-454 | ТП-169 - СП-454 | ТП-169 - СП-454 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
290 | ТП-634 -Тенистая ал.6-22,3-11 - СП-39 | ТП-634 -Тенистая ал.6-22,3-11 - СП-39 | ТП-634 -Тенистая ал.6-22,3-11 - СП-39 | ТП-634 -Тенистая ал.6-22,3-11 - СП-39 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.77 | 0.77 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
291 | ТП-911 - СП-487 | ТП-911 - СП-487 | ТП-911 - СП-487 | ТП-911 - СП-487 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*240 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
292 | ТП-215 - Ладожская 2-22 / СП-110 | ТП-215 - Ладожская 2-22 / СП-110 | ТП-215 - Ладожская 2-22 / СП-110 | ТП-215 - Ладожская 2-22 / СП-110 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.28 | 0.28 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
293 | СП-59 - СП-13 | СП-59 - СП-13 | СП-59 - СП-13 | СП-59 - СП-13 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
294 | СП-239 - Комсомольская 3, 6, 14 | СП-239 - Комсомольская 3, 6, 14 | СП-239 - Комсомольская 3, 6, 14 | СП-239 - Комсомольская 3, 6, 14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.29 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
295 | ТП-830 - Лескова,5-15, 42-44 - СП-456 | ТП-830 - Лескова,5-15, 42-44 - СП-456 | ТП-830 - Лескова,5-15, 42-44 - СП-456 | ТП-830 - Лескова,5-15, 42-44 - СП-456 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.87 | 0.87 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
296 | ТП-103 - пер.Зоологический, 1-9, 2-6, Леонова, 10-12 | ТП-103 - пер.Зоологический, 1-9, 2-6, Леонова, 10-12 | ТП-103 - пер.Зоологический, 1-9, 2-6, Леонова, 10-12 | ТП-103 - пер.Зоологический, 1-9, 2-6, Леонова, 10-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120/3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.29 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
297 | СП-914 - П.Морозова,117-125 | СП-914 - П.Морозова,117-125 | СП-914 - П.Морозова,117-125 | СП-914 - П.Морозова,117-125 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.175 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
298 | ТП-30 - пр.Мира.127-133 | ТП-30 - пр.Мира.127-133 | ТП-30 - пр.Мира.127-133 | ТП-30 - пр.Мира.127-133 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.235 | 0.235 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
299 | СП-113 - Островского 16-21 | СП-113 - Островского 16-21 | СП-113 - Островского 16-21 | СП-113 - Островского 16-21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.118 | 0.118 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
300 | ТП-616 - Дубинина,22-2 - СП-1316 | ТП-616 - Дубинина,22-2 - СП-1316 | ТП-616 - Дубинина,22-2 - СП-1316 | ТП-616 - Дубинина,22-2 - СП-1316 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.65 | 0.65 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
301 | СП-82 - Р.Корсакова,7-1, Ш.Руставелли,6 - СП-2 | СП-82 - Р.Корсакова,7-1, Ш.Руставелли,6 - СП-2 | СП-82 - Р.Корсакова,7-1, Ш.Руставелли,6 - СП-2 | СП-82 - Р.Корсакова,7-1, Ш.Руставелли,6 - СП-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
302 | ТП-582 - СП-42 | ТП-582 - СП-42 | ТП-582 - СП-42 | ТП-582 - СП-42 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
303 | ТП-903 - Беломорская 37-15, 20-18 | ТП-903 - Беломорская 37-15, 20-18 | ТП-903 - Беломорская 37-15, 20-18 | ТП-903 - Беломорская 37-15, 20-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
304 | СП-941 - Восточная 18-22 | СП-941 - Восточная 18-22 | СП-941 - Восточная 18-22 | СП-941 - Восточная 18-22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
305 | ТП-220 - Сержантская 2-4, 3-3а - СП-424 | ТП-220 - Сержантская 2-4, 3-3а - СП-424 | ТП-220 - Сержантская 2-4, 3-3а - СП-424 | ТП-220 - Сержантская 2-4, 3-3а - СП-424 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
306 | СП-559 - СП-558 | СП-559 - СП-558 | СП-559 - СП-558 | СП-559 - СП-558 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
307 | СП-1303 - СП-1007 | СП-1303 - СП-1007 | СП-1303 - СП-1007 | СП-1303 - СП-1007 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.185 | 0.185 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
308 | СП-425 - Сержантск.11-15,6 - СП-424 | СП-425 - Сержантск.11-15,6 - СП-424 | СП-425 - Сержантск.11-15,6 - СП-424 | СП-425 - Сержантск.11-15,6 - СП-424 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.625 | 0.625 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
309 | СП-81 - СП-51 | СП-81 - СП-51 | СП-81 - СП-51 | СП-81 - СП-51 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
310 | КТП-71 - Кутузова 41 - ТП-52 | КТП-71 - Кутузова 41 - ТП-52 | КТП-71 - Кутузова 41 - ТП-52 | КТП-71 - Кутузова 41 - ТП-52 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50,3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.5 | 0.5 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
311 | ТП-55 - Банковская 4,2 - ТП-54 | ТП-55 - Банковская 4,2 - ТП-54 | ТП-55 - Банковская 4,2 - ТП-54 | ТП-55 - Банковская 4,2 - ТП-54 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
312 | СП-920 - Товарная 30-18,пер.Товарный1-3 | СП-920 - Товарная 30-18,пер.Товарный1-3 | СП-920 - Товарная 30-18,пер.Товарный1-3 | СП-920 - Товарная 30-18,пер.Товарный1-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.5 | 0.5 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
313 | ТП-418 - СП-973, К-1 | ТП-418 - СП-973, К-1 | ТП-418 - СП-973, К-1 | ТП-418 - СП-973, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
314 | ТП-272 - СП-426 | ТП-272 - СП-426 | ТП-272 - СП-426 | ТП-272 - СП-426 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.19 | 0.19 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
315 | ТП-75 - СП-24 | ТП-75 - СП-24 | ТП-75 - СП-24 | ТП-75 - СП-24 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.19 | 0.19 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
316 | СП-116 - К. Маркса 5 / СП-52 | СП-116 - К. Маркса 5 / СП-52 | СП-116 - К. Маркса 5 / СП-52 | СП-116 - К. Маркса 5 / СП-52 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.32 | 0.32 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
317 | СП-482 - пер. Северный 1 | СП-482 - пер. Северный 1 | СП-482 - пер. Северный 1 | СП-482 - пер. Северный 1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.129 | 0.129 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
318 | ТП-104 - Менделеева / СП-319 | ТП-104 - Менделеева / СП-319 | ТП-104 - Менделеева / СП-319 | ТП-104 - Менделеева / СП-319 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.52 | 0.52 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
319 | ТП-106 - Борзова 48-40,38-26,41-39 | ТП-106 - Борзова 48-40,38-26,41-39 | ТП-106 - Борзова 48-40,38-26,41-39 | ТП-106 - Борзова 48-40,38-26,41-39 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.52 | 0.52 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
320 | СП-17 - пр. Мира,24, пер.Энгельса,2-8,Каштановая ал. 65 | СП-17 - пр. Мира,24, пер.Энгельса,2-8,Каштановая ал. 65 | СП-17 - пр. Мира,24, пер.Энгельса,2-8,Каштановая ал. 65 | СП-17 - пр. Мира,24, пер.Энгельса,2-8,Каштановая ал. 65 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
321 | СП-41 - Катина,4-6 | СП-41 - Катина,4-6 | СП-41 - Катина,4-6 | СП-41 - Катина,4-6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.065 | 0.065 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
322 | СП-1303 - СП-334 | СП-1303 - СП-334 | СП-1303 - СП-334 | СП-1303 - СП-334 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*785+1*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.065 | 0.065 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
323 | КТП-619 - С.Мишина,23а-31 - СП-399 | КТП-619 - С.Мишина,23а-31 - СП-399 | КТП-619 - С.Мишина,23а-31 - СП-399 | КТП-619 - С.Мишина,23а-31 - СП-399 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
324 | ТП-204 - Чехова 35 - СП-113 | ТП-204 - Чехова 35 - СП-113 | ТП-204 - Чехова 35 - СП-113 | ТП-204 - Чехова 35 - СП-113 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.205 | 0.205 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
325 | ТП-101 - СП-58 | ТП-101 - СП-58 | ТП-101 - СП-58 | ТП-101 - СП-58 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
326 | СП-206 - Каштановая ал.158-164 | СП-206 - Каштановая ал.158-164 | СП-206 - Каштановая ал.158-164 | СП-206 - Каштановая ал.158-164 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
327 | СП-479 - Зеленая 10-18, Нарвская 82-84 | СП-479 - Зеленая 10-18, Нарвская 82-84 | СП-479 - Зеленая 10-18, Нарвская 82-84 | СП-479 - Зеленая 10-18, Нарвская 82-84 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.28 | 0.28 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
328 | ТП-519 - СП-59 | ТП-519 - СП-59 | ТП-519 - СП-59 | ТП-519 - СП-59 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
329 | СП-25 - Пугачева,1 -11, 8-12 - СП-22 | СП-25 - Пугачева,1 -11, 8-12 - СП-22 | СП-25 - Пугачева,1 -11, 8-12 - СП-22 | СП-25 - Пугачева,1 -11, 8-12 - СП-22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.352 | 0.352 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
330 | ТП-75 - СП-40 | ТП-75 - СП-40 | ТП-75 - СП-40 | ТП-75 - СП-40 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3* 70/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.355 | 0.355 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
331 | СП-738 - Краснокаменная,25-29, 26-38 - СП-435 | СП-738 - Краснокаменная,25-29, 26-38 - СП-435 | СП-738 - Краснокаменная,25-29, 26-38 - СП-435 | СП-738 - Краснокаменная,25-29, 26-38 - СП-435 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.285 | 0.285 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
332 | ТП-54 - СП-85 | ТП-54 - СП-85 | ТП-54 - СП-85 | ТП-54 - СП-85 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
333 | ТП-54 - СП-85 Банковская 17 | ТП-54 - СП-85 Банковская 17 | ТП-54 - СП-85 Банковская 17 | ТП-54 - СП-85 Банковская 17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
334 | ТП-30 - пр. Мира 144-162 | ТП-30 - пр. Мира 144-162 | ТП-30 - пр. Мира 144-162 | ТП-30 - пр. Мира 144-162 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.43 | 0.43 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
335 | ТП-41 - пр.Мира 190,192 | ТП-41 - пр.Мира 190,192 | ТП-41 - пр.Мира 190,192 | ТП-41 - пр.Мира 190,192 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.145 | 0.145 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
336 | ТП-284 - Невского 16-18 | ТП-284 - Невского 16-18 | ТП-284 - Невского 16-18 | ТП-284 - Невского 16-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3х95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
337 | СП-446 - Лермонтова,15-21 - СП-445 | СП-446 - Лермонтова,15-21 - СП-445 | СП-446 - Лермонтова,15-21 - СП-445 | СП-446 - Лермонтова,15-21 - СП-445 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
338 | РП-6 - Яналова 12-6 | РП-6 - Яналова 12-6 | РП-6 - Яналова 12-6 | РП-6 - Яналова 12-6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.375 | 0.375 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
339 | ТП-612 - Менделеева 32 - СП-1337 | ТП-612 - Менделеева 32 - СП-1337 | ТП-612 - Менделеева 32 - СП-1337 | ТП-612 - Менделеева 32 - СП-1337 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
340 | СП-457 - Тельмана,53-57,68-74 | СП-457 - Тельмана,53-57,68-74 | СП-457 - Тельмана,53-57,68-74 | СП-457 - Тельмана,53-57,68-74 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.305 | 0.305 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
341 | СП-819 - Камская 11 | СП-819 - Камская 11 | СП-819 - Камская 11 | СП-819 - Камская 11 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.23 | 0.23 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
342 | СП-11 - Чекистов 105 - 107, 113-119 - СП-206 | СП-11 - Чекистов 105 - 107, 113-119 - СП-206 | СП-11 - Чекистов 105 - 107, 113-119 - СП-206 | СП-11 - Чекистов 105 - 107, 113-119 - СП-206 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.31 | 0.31 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
343 | СП-423 - Уфимская 16-14 | СП-423 - Уфимская 16-14 | СП-423 - Уфимская 16-14 | СП-423 - Уфимская 16-14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
344 | СП-449 - Гоголя 1 | СП-449 - Гоголя 1 | СП-449 - Гоголя 1 | СП-449 - Гоголя 1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
345 | ТП-506 - СП-37 | ТП-506 - СП-37 | ТП-506 - СП-37 | ТП-506 - СП-37 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 4*150 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.48 | 0.48 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
346 | ТП-830 - Верхне-Озерная27-31 - СП-445 | ТП-830 - Верхне-Озерная27-31 - СП-445 | ТП-830 - Верхне-Озерная27-31 - СП-445 | ТП-830 - Верхне-Озерная27-31 - СП-445 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.56 | 0.56 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
347 | ТП-51 - Бородинск.22-24 - СП-5 | ТП-51 - Бородинск.22-24 - СП-5 | ТП-51 - Бородинск.22-24 - СП-5 | ТП-51 - Бородинск.22-24 - СП-5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
348 | ТП-634 - пр. Победы 141-157 - ТП-506 | ТП-634 - пр. Победы 141-157 - ТП-506 | ТП-634 - пр. Победы 141-157 - ТП-506 | ТП-634 - пр. Победы 141-157 - ТП-506 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 4*150 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.74 | 0.74 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
349 | СП-705 - Томская 21-24-26 | СП-705 - Томская 21-24-26 | СП-705 - Томская 21-24-26 | СП-705 - Томская 21-24-26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.247 | 0.247 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
350 | ТП-48 - Красная 34 - СП-234 | ТП-48 - Красная 34 - СП-234 | ТП-48 - Красная 34 - СП-234 | ТП-48 - Красная 34 - СП-234 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
351 | ТП-616 - МИШИНА 19, 26, 21, 28 | ТП-616 - МИШИНА 19, 26, 21, 28 | ТП-616 - МИШИНА 19, 26, 21, 28 | ТП-616 - МИШИНА 19, 26, 21, 28 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
352 | СП-454 - Горького,1-11, Юношеская,2-4 | СП-454 - Горького,1-11, Юношеская,2-4 | СП-454 - Горького,1-11, Юношеская,2-4 | СП-454 - Горького,1-11, Юношеская,2-4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.5 | 0.5 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
353 | ТП-801 - Парковая аллея 20,24 - СП-199 | ТП-801 - Парковая аллея 20,24 - СП-199 | ТП-801 - Парковая аллея 20,24 - СП-199 | ТП-801 - Парковая аллея 20,24 - СП-199 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.167 | 0.167 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
354 | ТП-247 - СП-536 | ТП-247 - СП-536 | ТП-247 - СП-536 | ТП-247 - СП-536 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
355 | СП-452 - Грибоедова,10-16 - СП-445 | СП-452 - Грибоедова,10-16 - СП-445 | СП-452 - Грибоедова,10-16 - СП-445 | СП-452 - Грибоедова,10-16 - СП-445 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.51 | 0.51 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
356 | СП-664 - З. Космодемьянской,35 - СП-663 | СП-664 - З. Космодемьянской,35 - СП-663 | СП-664 - З. Космодемьянской,35 - СП-663 | СП-664 - З. Космодемьянской,35 - СП-663 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
357 | ТП-233 - Черняховского 17 | ТП-233 - Черняховского 17 | ТП-233 - Черняховского 17 | ТП-233 - Черняховского 17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
358 | СП-483 - СП-482 | СП-483 - СП-482 | СП-483 - СП-482 | СП-483 - СП-482 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
359 | СП-49 - БРАМСА 16-16а (ОТКЛ,). | СП-49 - БРАМСА 16-16а (ОТКЛ,). | СП-49 - БРАМСА 16-16а (ОТКЛ,). | СП-49 - БРАМСА 16-16а (ОТКЛ,). | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
360 | СП-738 - Краснокаменная,31-35,44-48 | СП-738 - Краснокаменная,31-35,44-48 | СП-738 - Краснокаменная,31-35,44-48 | СП-738 - Краснокаменная,31-35,44-48 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
361 | СП-79 - Пушкина 15-6, пр.Победы 7-9 | СП-79 - Пушкина 15-6, пр.Победы 7-9 | СП-79 - Пушкина 15-6, пр.Победы 7-9 | СП-79 - Пушкина 15-6, пр.Победы 7-9 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.36 | 0.36 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
362 | СП-15 - Чернышевского,70-60,73-67 | СП-15 - Чернышевского,70-60,73-67 | СП-15 - Чернышевского,70-60,73-67 | СП-15 - Чернышевского,70-60,73-67 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.185 | 0.185 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
363 | ТП-204 - Тельмана 85-59,98-76 - СП-457 | ТП-204 - Тельмана 85-59,98-76 - СП-457 | ТП-204 - Тельмана 85-59,98-76 - СП-457 | ТП-204 - Тельмана 85-59,98-76 - СП-457 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.37 | 0.37 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
364 | СП-667 - СП-640 | СП-667 - СП-640 | СП-667 - СП-640 | СП-667 - СП-640 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.185 | 0.185 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
365 | РП-9 - Генделя,8-16 | РП-9 - Генделя,8-16 | РП-9 - Генделя,8-16 | РП-9 - Генделя,8-16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.465 | 0.465 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
366 | ТП-582 - СП-19, К-1 | ТП-582 - СП-19, К-1 | ТП-582 - СП-19, К-1 | ТП-582 - СП-19, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
367 | ТП-431 - П. Морозова 34,37 - СП-808 | ТП-431 - П. Морозова 34,37 - СП-808 | ТП-431 - П. Морозова 34,37 - СП-808 | ТП-431 - П. Морозова 34,37 - СП-808 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
368 | ТП-162 - Невского,76-76б | ТП-162 - Невского,76-76б | ТП-162 - Невского,76-76б | ТП-162 - Невского,76-76б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.38 | 0.38 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
369 | СП-750 - Парковая ал.8, 6, 4 | СП-750 - Парковая ал.8, 6, 4 | СП-750 - Парковая ал.8, 6, 4 | СП-750 - Парковая ал.8, 6, 4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
370 | ТП-137 - СП-32 | ТП-137 - СП-32 | ТП-137 - СП-32 | ТП-137 - СП-32 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
371 | СП-913 - Летняя 34-46 - СП-912 | СП-913 - Летняя 34-46 - СП-912 | СП-913 - Летняя 34-46 - СП-912 | СП-913 - Летняя 34-46 - СП-912 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
372 | СП-1026 - Жуковского 7,5 / СП-319 | СП-1026 - Жуковского 7,5 / СП-319 | СП-1026 - Жуковского 7,5 / СП-319 | СП-1026 - Жуковского 7,5 / СП-319 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
373 | ТП-414 - СП-854 | ТП-414 - СП-854 | ТП-414 - СП-854 | ТП-414 - СП-854 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
374 | СП-660 - Дзержинского,108-114 | СП-660 - Дзержинского,108-114 | СП-660 - Дзержинского,108-114 | СП-660 - Дзержинского,108-114 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
375 | ТП-411 - СП-920 | ТП-411 - СП-920 | ТП-411 - СП-920 | ТП-411 - СП-920 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 3*50 / 20+85 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
376 | ТП-312 - Мебельная 10, Ольштынская 58 | ТП-312 - Мебельная 10, Ольштынская 58 | ТП-312 - Мебельная 10, Ольштынская 58 | ТП-312 - Мебельная 10, Ольштынская 58 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.107 | 0.107 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
377 | ТП-350 - СП-656 | ТП-350 - СП-656 | ТП-350 - СП-656 | ТП-350 - СП-656 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.215 | 0.215 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
378 | ТП-52 - ул. Кутузова 42, 47 - ТП-42 | ТП-52 - ул. Кутузова 42, 47 - ТП-42 | ТП-52 - ул. Кутузова 42, 47 - ТП-42 | ТП-52 - ул. Кутузова 42, 47 - ТП-42 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.43 | 0.43 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
379 | СП-609 - пр.Калинина, 55 - СП-608 | СП-609 - пр.Калинина, 55 - СП-608 | СП-609 - пр.Калинина, 55 - СП-608 | СП-609 - пр.Калинина, 55 - СП-608 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3х50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.215 | 0.215 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
380 | ТП-207 - Орудийная,17-15,16-36 - ТП-210 | ТП-207 - Орудийная,17-15,16-36 - ТП-210 | ТП-207 - Орудийная,17-15,16-36 - ТП-210 | ТП-207 - Орудийная,17-15,16-36 - ТП-210 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.55 | 0.55 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
381 | СП-720 - Орудийная 38-42 | СП-720 - Орудийная 38-42 | СП-720 - Орудийная 38-42 | СП-720 - Орудийная 38-42 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
382 | ТП-142 - Грекова 3-5 | ТП-142 - Грекова 3-5 | ТП-142 - Грекова 3-5 | ТП-142 - Грекова 3-5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.225 | 0.225 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
383 | СП-446 - Ленинградская,15-21,18-22 - СП-443 | СП-446 - Ленинградская,15-21,18-22 - СП-443 | СП-446 - Ленинградская,15-21,18-22 - СП-443 | СП-446 - Ленинградская,15-21,18-22 - СП-443 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.45 | 0.45 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
384 | СП-82 - Чайковского 12-18, 27 | СП-82 - Чайковского 12-18, 27 | СП-82 - Чайковского 12-18, 27 | СП-82 - Чайковского 12-18, 27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.23 | 0.23 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
385 | ТП-284 - СП-416 | ТП-284 - СП-416 | ТП-284 - СП-416 | ТП-284 - СП-416 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
386 | ТП-511 - СП-211 | ТП-511 - СП-211 | ТП-511 - СП-211 | ТП-511 - СП-211 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.46 | 0.46 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
387 | ТП-432 - Морозова 28-30 | ТП-432 - Морозова 28-30 | ТП-432 - Морозова 28-30 | ТП-432 - Морозова 28-30 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.23 | 0.23 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
388 | ТП-52 - пр.Победы 32-38,47-55 / СП-104 | ТП-52 - пр.Победы 32-38,47-55 / СП-104 | ТП-52 - пр.Победы 32-38,47-55 / СП-104 | ТП-52 - пр.Победы 32-38,47-55 / СП-104 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.7 | 0.7 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
389 | СП-599 - Л. Голикова 5,6 - СП-441 | СП-599 - Л. Голикова 5,6 - СП-441 | СП-599 - Л. Голикова 5,6 - СП-441 | СП-599 - Л. Голикова 5,6 - СП-441 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.35 | 0.35 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
390 | ТП-126 - Офицерская 12-14, 1-11,/ СП-100 | ТП-126 - Офицерская 12-14, 1-11,/ СП-100 | ТП-126 - Офицерская 12-14, 1-11,/ СП-100 | ТП-126 - Офицерская 12-14, 1-11,/ СП-100 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.47 | 0.47 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
391 | ТП-160 АТ-0,4/0.22 - СП-589 | ТП-160 АТ-0,4/0.22 - СП-589 | ТП-160 АТ-0,4/0.22 - СП-589 | ТП-160 АТ-0,4/0.22 - СП-589 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 3*95+1/ 205+30/ 2 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.235 | 0.235 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
392 | ТП-112 - СП-1301 (возле тп-112) | ТП-112 - СП-1301 (возле тп-112) | ТП-112 - СП-1301 (возле тп-112) | ТП-112 - СП-1301 (возле тп-112) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
393 | ТП-133 - Чапаева 24,30 - СП-97 | ТП-133 - Чапаева 24,30 - СП-97 | ТП-133 - Чапаева 24,30 - СП-97 | ТП-133 - Чапаева 24,30 - СП-97 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
394 | ТП-608 - Лесопарковая 45,41,50-40 | ТП-608 - Лесопарковая 45,41,50-40 | ТП-608 - Лесопарковая 45,41,50-40 | ТП-608 - Лесопарковая 45,41,50-40 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120, 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.49 | 0.49 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
395 | ТП-215 - СП-115 | ТП-215 - СП-115 | ТП-215 - СП-115 | ТП-215 - СП-115 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
396 | СП-45 - Закавказкая 19 | СП-45 - Закавказкая 19 | СП-45 - Закавказкая 19 | СП-45 - Закавказкая 19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
397 | СП-973 - Суворова23-27 | СП-973 - Суворова23-27 | СП-973 - Суворова23-27 | СП-973 - Суворова23-27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.64 | 0.64 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
398 | ТП-911 - Тургенева 34-36 - СП-450 | ТП-911 - Тургенева 34-36 - СП-450 | ТП-911 - Тургенева 34-36 - СП-450 | ТП-911 - Тургенева 34-36 - СП-450 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*240 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.26 | 0.26 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
399 | ТП-350 - Белгородская,5, 7, 24-30, 32-38 | ТП-350 - Белгородская,5, 7, 24-30, 32-38 | ТП-350 - Белгородская,5, 7, 24-30, 32-38 | ТП-350 - Белгородская,5, 7, 24-30, 32-38 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.27 | 0.27 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
400 | СП-446 - Ленинградская,23-35,28-38,пер.Грибоедова,2 | СП-446 - Ленинградская,23-35,28-38,пер.Грибоедова,2 | СП-446 - Ленинградская,23-35,28-38,пер.Грибоедова,2 | СП-446 - Ленинградская,23-35,28-38,пер.Грибоедова,2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.27 | 0.27 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
401 | СП-656 - Черниг.2а-4,Ал.Сммелых 41-45 | СП-656 - Черниг.2а-4,Ал.Сммелых 41-45 | СП-656 - Черниг.2а-4,Ал.Сммелых 41-45 | СП-656 - Черниг.2а-4,Ал.Сммелых 41-45 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.135 | 0.135 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
402 | ТП-227 - Тельмана 12,10 - СП-441 - СП-438 | ТП-227 - Тельмана 12,10 - СП-441 - СП-438 | ТП-227 - Тельмана 12,10 - СП-441 - СП-438 | ТП-227 - Тельмана 12,10 - СП-441 - СП-438 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.55 | 0.55 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
403 | ТП-277 - Лермонтова 9,12-8 - СП-446 | ТП-277 - Лермонтова 9,12-8 - СП-446 | ТП-277 - Лермонтова 9,12-8 - СП-446 | ТП-277 - Лермонтова 9,12-8 - СП-446 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*10 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
404 | СП-450 - Тельмана 42-44 | СП-450 - Тельмана 42-44 | СП-450 - Тельмана 42-44 | СП-450 - Тельмана 42-44 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
405 | СП-205 - Борзова 91-69, Авторемонтная,29-27 | СП-205 - Борзова 91-69, Авторемонтная,29-27 | СП-205 - Борзова 91-69, Авторемонтная,29-27 | СП-205 - Борзова 91-69, Авторемонтная,29-27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.43 | 0.43 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
406 | ТП-395 - Половца 17,2,Багратиона,73а,69 | ТП-395 - Половца 17,2,Багратиона,73а,69 | ТП-395 - Половца 17,2,Багратиона,73а,69 | ТП-395 - Половца 17,2,Багратиона,73а,69 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.43 | 0.43 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
407 | ТП-101 - Пр.Мира 80а,80,78 / СП-239 | ТП-101 - Пр.Мира 80а,80,78 / СП-239 | ТП-101 - Пр.Мира 80а,80,78 / СП-239 | ТП-101 - Пр.Мира 80а,80,78 / СП-239 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.433 | 0.433 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
408 | СП-52 - К.Маркса,16/24 | СП-52 - К.Маркса,16/24 | СП-52 - К.Маркса,16/24 | СП-52 - К.Маркса,16/24 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.145 | 0.145 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
409 | СП-662 - СП-602 | СП-662 - СП-602 | СП-662 - СП-602 | СП-662 - СП-602 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*7145 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.145 | 0.145 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
410 | РП-16 - пер. Литовский вал.16-18 | РП-16 - пер. Литовский вал.16-18 | РП-16 - пер. Литовский вал.16-18 | РП-16 - пер. Литовский вал.16-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
411 | ТП-53 - СП-18 | ТП-53 - СП-18 | ТП-53 - СП-18 | ТП-53 - СП-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
412 | ТП-829 - Л.Голикова 13, 18, 20 - СП-471 | ТП-829 - Л.Голикова 13, 18, 20 - СП-471 | ТП-829 - Л.Голикова 13, 18, 20 - СП-471 | ТП-829 - Л.Голикова 13, 18, 20 - СП-471 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
413 | СП-808 - П. Морозова 38-48 | СП-808 - П. Морозова 38-48 | СП-808 - П. Морозова 38-48 | СП-808 - П. Морозова 38-48 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
414 | ТП-75 - К.Маркса67-69 - СП-42 | ТП-75 - К.Маркса67-69 - СП-42 | ТП-75 - К.Маркса67-69 - СП-42 | ТП-75 - К.Маркса67-69 - СП-42 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*70 / 350 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
415 | ТП-907 - СП-479 | ТП-907 - СП-479 | ТП-907 - СП-479 | ТП-907 - СП-479 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
416 | СП-609 - Ольштынск. 34,40,1-9 - СП-607 | СП-609 - Ольштынск. 34,40,1-9 - СП-607 | СП-609 - Ольштынск. 34,40,1-9 - СП-607 | СП-609 - Ольштынск. 34,40,1-9 - СП-607 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*70 1 460 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.46 | 0.46 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
417 | ТП-411 - пер.Судостроительный,3-5,Товарная,32-38 | ТП-411 - пер.Судостроительный,3-5,Товарная,32-38 | ТП-411 - пер.Судостроительный,3-5,Товарная,32-38 | ТП-411 - пер.Судостроительный,3-5,Товарная,32-38 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
418 | ТП-578 - ТП-57 | ТП-578 - ТП-57 | ТП-578 - ТП-57 | ТП-578 - ТП-57 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*50/3* | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.32 | 0.32 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
419 | ТП-284 - СП-418 | ТП-284 - СП-418 | ТП-284 - СП-418 | ТП-284 - СП-418 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.161 | 0.161 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
420 | ТП-284 - СП-417 | ТП-284 - СП-417 | ТП-284 - СП-417 | ТП-284 - СП-417 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.161 | 0.161 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
421 | ТП-162 - Толстого,26-22,19-11 - СП-455 | ТП-162 - Толстого,26-22,19-11 - СП-455 | ТП-162 - Толстого,26-22,19-11 - СП-455 | ТП-162 - Толстого,26-22,19-11 - СП-455 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.324 | 0.324 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
422 | СП-750 - СП-115 | СП-750 - СП-115 | СП-750 - СП-115 | СП-750 - СП-115 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.325 | 0.325 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
423 | СП-599 - Гоголя 2,Тургенева,25-17 - СП-449 | СП-599 - Гоголя 2,Тургенева,25-17 - СП-449 | СП-599 - Гоголя 2,Тургенева,25-17 - СП-449 | СП-599 - Гоголя 2,Тургенева,25-17 - СП-449 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.492 | 0.492 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
424 | сп-629 - к,Назаровой 35-37, 39-45 | сп-629 - к,Назаровой 35-37, 39-45 | сп-629 - к,Назаровой 35-37, 39-45 | сп-629 - к,Назаровой 35-37, 39-45 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
425 | ТП-122 - К.Маркса 122-126 - СП-16 | ТП-122 - К.Маркса 122-126 - СП-16 | ТП-122 - К.Маркса 122-126 - СП-16 | ТП-122 - К.Маркса 122-126 - СП-16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.335 | 0.335 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
426 | СП-461 - СП-415 | СП-461 - СП-415 | СП-461 - СП-415 | СП-461 - СП-415 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
427 | ТП-53 - Коммунальная 38-36 - СП-18 | ТП-53 - Коммунальная 38-36 - СП-18 | ТП-53 - Коммунальная 38-36 - СП-18 | ТП-53 - Коммунальная 38-36 - СП-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
428 | ТП-634 - пр Победы 120-122, 124-126, 128, 146 | ТП-634 - пр Победы 120-122, 124-126, 128, 146 | ТП-634 - пр Победы 120-122, 124-126, 128, 146 | ТП-634 - пр Победы 120-122, 124-126, 128, 146 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.695 | 0.695 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
429 | СП-911 - СП-909 | СП-911 - СП-909 | СП-911 - СП-909 | СП-911 - СП-909 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.35 | 0.35 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
430 | СП-372 - Комсомольская 57, СП-66 | СП-372 - Комсомольская 57, СП-66 | СП-372 - Комсомольская 57, СП-66 | СП-372 - Комсомольская 57, СП-66 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.35 | 0.35 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
431 | СП-750 - СП-199 | СП-750 - СП-199 | СП-750 - СП-199 | СП-750 - СП-199 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
432 | ТП-77 - Гостиная 16-18,Свободная 17 | ТП-77 - Гостиная 16-18,Свободная 17 | ТП-77 - Гостиная 16-18,Свободная 17 | ТП-77 - Гостиная 16-18,Свободная 17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
433 | СП-113 - Колхозная 2А-4-4а-4б | СП-113 - Колхозная 2А-4-4а-4б | СП-113 - Колхозная 2А-4-4а-4б | СП-113 - Колхозная 2А-4-4а-4б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.38 | 0.38 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
434 | ТП-43 - Д.Донского,36-48, 35-49а - СП-32 | ТП-43 - Д.Донского,36-48, 35-49а - СП-32 | ТП-43 - Д.Донского,36-48, 35-49а - СП-32 | ТП-43 - Д.Донского,36-48, 35-49а - СП-32 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.765 | 0.765 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
435 | ТП-122 - К.Маркса 142-158, Мира 132 | ТП-122 - К.Маркса 142-158, Мира 132 | ТП-122 - К.Маркса 142-158, Мира 132 | ТП-122 - К.Маркса 142-158, Мира 132 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
436 | СП-126 - СП-62 | СП-126 - СП-62 | СП-126 - СП-62 | СП-126 - СП-62 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
437 | СП-350 - Комсомольская,112-108,109-107 - СП-71 | СП-350 - Комсомольская,112-108,109-107 - СП-71 | СП-350 - Комсомольская,112-108,109-107 - СП-71 | СП-350 - Комсомольская,112-108,109-107 - СП-71 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
438 | ТП-907 - Бахчисарайская 27-33 | ТП-907 - Бахчисарайская 27-33 | ТП-907 - Бахчисарайская 27-33 | ТП-907 - Бахчисарайская 27-33 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
439 | ТП-432 - ТП-431 | ТП-432 - ТП-431 | ТП-432 - ТП-431 | ТП-432 - ТП-431 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*185+1/ 150+50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
440 | СП-1006 - пр.Победы 67-48 / СП102 | СП-1006 - пр.Победы 67-48 / СП102 | СП-1006 - пр.Победы 67-48 / СП102 | СП-1006 - пр.Победы 67-48 / СП102 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.41 | 0.41 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
441 | СП-449 - Тургенева20-16,35-33 - СП-448 | СП-449 - Тургенева20-16,35-33 - СП-448 | СП-449 - Тургенева20-16,35-33 - СП-448 | СП-449 - Тургенева20-16,35-33 - СП-448 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.416 | 0.416 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
442 | ТП-172 - Горького,68-92 - СП-589 | ТП-172 - Горького,68-92 - СП-589 | ТП-172 - Горького,68-92 - СП-589 | ТП-172 - Горького,68-92 - СП-589 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.42 | 0.42 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
443 | СП-906 - Киевская,40-48,Нарсуд - СП-902 | СП-906 - Киевская,40-48,Нарсуд - СП-902 | СП-906 - Киевская,40-48,Нарсуд - СП-902 | СП-906 - Киевская,40-48,Нарсуд - СП-902 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.42 | 0.42 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
444 | ТП-48 - Разина,23-21 - СП-75 | ТП-48 - Разина,23-21 - СП-75 | ТП-48 - Разина,23-21 - СП-75 | ТП-48 - Разина,23-21 - СП-75 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.64 | 0.64 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
445 | ТП-99 - пр.Мира 197,204,193 | ТП-99 - пр.Мира 197,204,193 | ТП-99 - пр.Мира 197,204,193 | ТП-99 - пр.Мира 197,204,193 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.43 | 0.43 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
446 | ТП-555 - Спортивная 20-22,1-7 | ТП-555 - Спортивная 20-22,1-7 | ТП-555 - Спортивная 20-22,1-7 | ТП-555 - Спортивная 20-22,1-7 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.435 | 0.435 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
447 | СП-471 - Л. Голикова 5-9,10-16 - СП-441 | СП-471 - Л. Голикова 5-9,10-16 - СП-441 | СП-471 - Л. Голикова 5-9,10-16 - СП-441 | СП-471 - Л. Голикова 5-9,10-16 - СП-441 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
448 | СП-116 - Чайковского 66-64 | СП-116 - Чайковского 66-64 | СП-116 - Чайковского 66-64 | СП-116 - Чайковского 66-64 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.23 | 0.23 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
449 | СП-1341 - Коломинская, 1-7, 2а-8 | СП-1341 - Коломинская, 1-7, 2а-8 | СП-1341 - Коломинская, 1-7, 2а-8 | СП-1341 - Коломинская, 1-7, 2а-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.242 | 0.242 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
450 | ТП-276 - В.Озерная,7-11 - СП-440 | ТП-276 - В.Озерная,7-11 - СП-440 | ТП-276 - В.Озерная,7-11 - СП-440 | ТП-276 - В.Озерная,7-11 - СП-440 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.245 | 0.245 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
451 | РП-13 - Невского 64-68,81-87 | РП-13 - Невского 64-68,81-87 | РП-13 - Невского 64-68,81-87 | РП-13 - Невского 64-68,81-87 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | З*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.51 | 0.51 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
452 | ТП-198 - СП-762, К-1 | ТП-198 - СП-762, К-1 | ТП-198 - СП-762, К-1 | ТП-198 - СП-762, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120/3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.255 | 0.255 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
453 | ТП-198 - СП-762 К-2 | ТП-198 - СП-762 К-2 | ТП-198 - СП-762 К-2 | ТП-198 - СП-762 К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.255 | 0.255 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
454 | СП-918 - Батальная - СП-809 | СП-918 - Батальная - СП-809 | СП-918 - Батальная - СП-809 | СП-918 - Батальная - СП-809 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.557 | 0.557 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
455 | ТП-92 - ул. Кирова 6,8,15, Брамса 27 | ТП-92 - ул. Кирова 6,8,15, Брамса 27 | ТП-92 - ул. Кирова 6,8,15, Брамса 27 | ТП-92 - ул. Кирова 6,8,15, Брамса 27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
456 | ТП-55 - Банковская 15-1 | ТП-55 - Банковская 15-1 | ТП-55 - Банковская 15-1 | ТП-55 - Банковская 15-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.31 | 0.31 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
457 | СП-915 - П.Морозова 110-142 - СП-914 | СП-915 - П.Морозова 110-142 - СП-914 | СП-915 - П.Морозова 110-142 - СП-914 | СП-915 - П.Морозова 110-142 - СП-914 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.31 | 0.31 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
458 | ТП-897 - Горького,120-122,130-138,189-191 | ТП-897 - Горького,120-122,130-138,189-191 | ТП-897 - Горького,120-122,130-138,189-191 | ТП-897 - Горького,120-122,130-138,189-191 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.88 | 0.88 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
459 | ТП-907 - Дорожная 1-45, 24-38 - СП-479 | ТП-907 - Дорожная 1-45, 24-38 - СП-479 | ТП-907 - Дорожная 1-45, 24-38 - СП-479 | ТП-907 - Дорожная 1-45, 24-38 - СП-479 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.44 | 0.44 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
460 | ТП-367 - Казанская 28-32 | ТП-367 - Казанская 28-32 | ТП-367 - Казанская 28-32 | ТП-367 - Казанская 28-32 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.45 | 0.45 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
461 | ТП-458 - Фабричная,17-25,Кленовая,4-12,Октябрьская.пл22-24 | ТП-458 - Фабричная,17-25,Кленовая,4-12,Октябрьская.пл22-24 | ТП-458 - Фабричная,17-25,Кленовая,4-12,Октябрьская.пл22-24 | ТП-458 - Фабричная,17-25,Кленовая,4-12,Октябрьская.пл22-24 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.51 | 0.51 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
462 | ТП-608 - Лесопарковая 47-59 | ТП-608 - Лесопарковая 47-59 | ТП-608 - Лесопарковая 47-59 | ТП-608 - Лесопарковая 47-59 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120, 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.555 | 0.555 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
463 | ТП-51 - Каштановая ал. / СП-104 | ТП-51 - Каштановая ал. / СП-104 | ТП-51 - Каштановая ал. / СП-104 | ТП-51 - Каштановая ал. / СП-104 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35/3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.6 | 0.6 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
464 | СП-39 - Тенистая 26,31,36,37 | СП-39 - Тенистая 26,31,36,37 | СП-39 - Тенистая 26,31,36,37 | СП-39 - Тенистая 26,31,36,37 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.63 | 0.63 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
465 | ТП-831 - Ю.Костикова,21-97, Куйбышева,60-64 - СП-407 | ТП-831 - Ю.Костикова,21-97, Куйбышева,60-64 - СП-407 | ТП-831 - Ю.Костикова,21-97, Куйбышева,60-64 - СП-407 | ТП-831 - Ю.Костикова,21-97, Куйбышева,60-64 - СП-407 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.76 | 0.76 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
466 | CП-126 - Кутузова 3,5 / СП-100 | CП-126 - Кутузова 3,5 / СП-100 | CП-126 - Кутузова 3,5 / СП-100 | CП-126 - Кутузова 3,5 / СП-100 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*10 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.23 | 0.23 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
467 | СП-100 - пр. Мира 65,63 / СП-25 | СП-100 - пр. Мира 65,63 / СП-25 | СП-100 - пр. Мира 65,63 / СП-25 | СП-100 - пр. Мира 65,63 / СП-25 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
468 | СП-1006 - пр.Победы 65 | СП-1006 - пр.Победы 65 | СП-1006 - пр.Победы 65 | СП-1006 - пр.Победы 65 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.02 | 0.02 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
469 | Галицкого 26 - Ботаническая 10 | Галицкого 26 - Ботаническая 10 | Галицкого 26 - Ботаническая 10 | Галицкого 26 - Ботаническая 10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
470 | СП-104 - пр-кт Победы - СП-5 | СП-104 - пр-кт Победы - СП-5 | СП-104 - пр-кт Победы - СП-5 | СП-104 - пр-кт Победы - СП-5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.36 | 0.36 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
471 | СП-108 - пр.Мира / СП-65 | СП-108 - пр.Мира / СП-65 | СП-108 - пр.Мира / СП-65 | СП-108 - пр.Мира / СП-65 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
472 | СП-115 - Загородная 6-8 | СП-115 - Загородная 6-8 | СП-115 - Загородная 6-8 | СП-115 - Загородная 6-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
473 | ТП-118 - Вагоностр. 14-16 / СП-57 | ТП-118 - Вагоностр. 14-16 / СП-57 | ТП-118 - Вагоностр. 14-16 / СП-57 | ТП-118 - Вагоностр. 14-16 / СП-57 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
474 | ТП-121 - Менделеева 14 | ТП-121 - Менделеева 14 | ТП-121 - Менделеева 14 | ТП-121 - Менделеева 14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
475 | СП-126 - М.Расковой 12-16,18 - СП-94 | СП-126 - М.Расковой 12-16,18 - СП-94 | СП-126 - М.Расковой 12-16,18 - СП-94 | СП-126 - М.Расковой 12-16,18 - СП-94 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
476 | РП-13 - Артиллерийская,6-8 | РП-13 - Артиллерийская,6-8 | РП-13 - Артиллерийская,6-8 | РП-13 - Артиллерийская,6-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.283 | 0.283 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
477 | РП-13 - СП-452 | РП-13 - СП-452 | РП-13 - СП-452 | РП-13 - СП-452 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.38 | 0.38 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
478 | СП-13 - Щорса 9 | СП-13 - Щорса 9 | СП-13 - Щорса 9 | СП-13 - Щорса 9 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*10 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.03 | 0.03 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
479 | СП-1301 - Леонова 61-71 | СП-1301 - Леонова 61-71 | СП-1301 - Леонова 61-71 | СП-1301 - Леонова 61-71 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
480 | СП-1301 - Леонова,61,а-б, Молочинская, 5-15 | СП-1301 - Леонова,61,а-б, Молочинская, 5-15 | СП-1301 - Леонова,61,а-б, Молочинская, 5-15 | СП-1301 - Леонова,61,а-б, Молочинская, 5-15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
481 | СП-15 - Каштановая ал.81-75, 68-70 | СП-15 - Каштановая ал.81-75, 68-70 | СП-15 - Каштановая ал.81-75, 68-70 | СП-15 - Каштановая ал.81-75, 68-70 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
482 | ТП-137 - Дм.Донского 25, | ТП-137 - Дм.Донского 25, | ТП-137 - Дм.Донского 25, | ТП-137 - Дм.Донского 25, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
483 | ТП-141 - СП-37 | ТП-141 - СП-37 | ТП-141 - СП-37 | ТП-141 - СП-37 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.067 | 0.067 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
484 | ТП-142 - пр. Мира 12 | ТП-142 - пр. Мира 12 | ТП-142 - пр. Мира 12 | ТП-142 - пр. Мира 12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
485 | ТП-142 - пр. Мира 14-16 | ТП-142 - пр. Мира 14-16 | ТП-142 - пр. Мира 14-16 | ТП-142 - пр. Мира 14-16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
486 | ТП-142 - ул. Грекова,12 | ТП-142 - ул. Грекова,12 | ТП-142 - ул. Грекова,12 | ТП-142 - ул. Грекова,12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
487 | ТП-142 - пр. Мира 6-8 | ТП-142 - пр. Мира 6-8 | ТП-142 - пр. Мира 6-8 | ТП-142 - пр. Мира 6-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
488 | ТП-142 - пр. Мира 18-20 | ТП-142 - пр. Мира 18-20 | ТП-142 - пр. Мира 18-20 | ТП-142 - пр. Мира 18-20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
489 | ТП-143 - СП-69 | ТП-143 - СП-69 | ТП-143 - СП-69 | ТП-143 - СП-69 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
490 | ТП-149 - Разина 26 | ТП-149 - Разина 26 | ТП-149 - Разина 26 | ТП-149 - Разина 26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
491 | ТП-149 - Разина 26 а | ТП-149 - Разина 26 а | ТП-149 - Разина 26 а | ТП-149 - Разина 26 а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
492 | СП-16 - Каштан.ал. 66, К.Маркса 114 | СП-16 - Каштан.ал. 66, К.Маркса 114 | СП-16 - Каштан.ал. 66, К.Маркса 114 | СП-16 - Каштан.ал. 66, К.Маркса 114 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
493 | СП-16 - Каштановая аллея 75-77 (недейств,) | СП-16 - Каштановая аллея 75-77 (недейств,) | СП-16 - Каштановая аллея 75-77 (недейств,) | СП-16 - Каштановая аллея 75-77 (недейств,) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
494 | СП-163 - пр.Мира,35-39 | СП-163 - пр.Мира,35-39 | СП-163 - пр.Мира,35-39 | СП-163 - пр.Мира,35-39 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
495 | СП-18 - Коммунальная 46-48 | СП-18 - Коммунальная 46-48 | СП-18 - Коммунальная 46-48 | СП-18 - Коммунальная 46-48 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
496 | ТП-180 - Нарвская 36-44 | ТП-180 - Нарвская 36-44 | ТП-180 - Нарвская 36-44 | ТП-180 - Нарвская 36-44 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*10+1*6 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.02 | 0.02 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
497 | ТП-180 - Калужская 33-37 | ТП-180 - Калужская 33-37 | ТП-180 - Калужская 33-37 | ТП-180 - Калужская 33-37 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*10 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
498 | ТП-180 - Нарвская,28-34,п.Нарвский,1-3 | ТП-180 - Нарвская,28-34,п.Нарвский,1-3 | ТП-180 - Нарвская,28-34,п.Нарвский,1-3 | ТП-180 - Нарвская,28-34,п.Нарвский,1-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*10+1*6 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
499 | ТП-182 - Нарвская 62,57-61, | ТП-182 - Нарвская 62,57-61, | ТП-182 - Нарвская 62,57-61, | ТП-182 - Нарвская 62,57-61, | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.273 | 0.273 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
500 | РП-19 - Дзержинского,87-91 | РП-19 - Дзержинского,87-91 | РП-19 - Дзержинского,87-91 | РП-19 - Дзержинского,87-91 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.47 | 0.47 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
501 | РП-19 - СП-671 | РП-19 - СП-671 | РП-19 - СП-671 | РП-19 - СП-671 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
502 | СП-19 - Каменная,12а,Разина 34,Коммунальная,19-27 | СП-19 - Каменная,12а,Разина 34,Коммунальная,19-27 | СП-19 - Каменная,12а,Разина 34,Коммунальная,19-27 | СП-19 - Каменная,12а,Разина 34,Коммунальная,19-27 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
503 | ТП-582 - СП-19, К-2 | ТП-582 - СП-19, К-2 | ТП-582 - СП-19, К-2 | ТП-582 - СП-19, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
504 | ТП-192 - Герцена 1-1а | ТП-192 - Герцена 1-1а | ТП-192 - Герцена 1-1а | ТП-192 - Герцена 1-1а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
505 | ТП-192 - Колхозная 26 | ТП-192 - Колхозная 26 | ТП-192 - Колхозная 26 | ТП-192 - Колхозная 26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
506 | СП-2 - Зоологический тупик 4а | СП-2 - Зоологический тупик 4а | СП-2 - Зоологический тупик 4а | СП-2 - Зоологический тупик 4а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3х50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.062 | 0.062 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
507 | СП-211 - СП-206 | СП-211 - СП-206 | СП-211 - СП-206 | СП-211 - СП-206 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
508 | ТП-53 - СП-21 | ТП-53 - СП-21 | ТП-53 - СП-21 | ТП-53 - СП-21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.47 | 0.47 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
509 | СП-44 - Чернышевского 32 - СП-21 | СП-44 - Чернышевского 32 - СП-21 | СП-44 - Чернышевского 32 - СП-21 | СП-44 - Чернышевского 32 - СП-21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.23 | 0.23 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
510 | ТП-21 - Каштановая ал. 90 | ТП-21 - Каштановая ал. 90 | ТП-21 - Каштановая ал. 90 | ТП-21 - Каштановая ал. 90 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
511 | ТП-211 - Гагарина 153-155 | ТП-211 - Гагарина 153-155 | ТП-211 - Гагарина 153-155 | ТП-211 - Гагарина 153-155 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
512 | СП-22 - Разина 30,29,Офицерская 16 | СП-22 - Разина 30,29,Офицерская 16 | СП-22 - Разина 30,29,Офицерская 16 | СП-22 - Разина 30,29,Офицерская 16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
513 | СП-224 - Чайковского 38-40,метеобюро | СП-224 - Чайковского 38-40,метеобюро | СП-224 - Чайковского 38-40,метеобюро | СП-224 - Чайковского 38-40,метеобюро | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
514 | ТП-226 - Чехова 19-33, 12-18 | ТП-226 - Чехова 19-33, 12-18 | ТП-226 - Чехова 19-33, 12-18 | ТП-226 - Чехова 19-33, 12-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.745 | 0.745 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
515 | РП-23 - СП-612, К-2 | РП-23 - СП-612, К-2 | РП-23 - СП-612, К-2 | РП-23 - СП-612, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
516 | ТП-233 - СП-483 | ТП-233 - СП-483 | ТП-233 - СП-483 | ТП-233 - СП-483 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.325 | 0.325 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
517 | СП-239 - СП-50 | СП-239 - СП-50 | СП-239 - СП-50 | СП-239 - СП-50 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50/3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.123 | 0.123 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
518 | ТП-261 - СП-433 | ТП-261 - СП-433 | ТП-261 - СП-433 | ТП-261 - СП-433 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
519 | ТП-264 - СП-481 | ТП-264 - СП-481 | ТП-264 - СП-481 | ТП-264 - СП-481 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.087 | 0.087 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
520 | ТП-276 - Тельмана 2,4,6 - СП-441 | ТП-276 - Тельмана 2,4,6 - СП-441 | ТП-276 - Тельмана 2,4,6 - СП-441 | ТП-276 - Тельмана 2,4,6 - СП-441 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
521 | ТП-277 - СП-447 К-2 | ТП-277 - СП-447 К-2 | ТП-277 - СП-447 К-2 | ТП-277 - СП-447 К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
522 | ТП-277 - СП-447 К-1 | ТП-277 - СП-447 К-1 | ТП-277 - СП-447 К-1 | ТП-277 - СП-447 К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
523 | ТП-278 - СП-421 | ТП-278 - СП-421 | ТП-278 - СП-421 | ТП-278 - СП-421 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.054 | 0.054 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
524 | ТП-278 - А.Невского,46 | ТП-278 - А.Невского,46 | ТП-278 - А.Невского,46 | ТП-278 - А.Невского,46 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
525 | СП-294 - Маяковская.9 - СП-44 | СП-294 - Маяковская.9 - СП-44 | СП-294 - Маяковская.9 - СП-44 | СП-294 - Маяковская.9 - СП-44 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.161 | 0.161 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
526 | СП-301 - Энгельса 15 | СП-301 - Энгельса 15 | СП-301 - Энгельса 15 | СП-301 - Энгельса 15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
527 | ТП-305 - Ольштынская 4-22 - СП-607 | ТП-305 - Ольштынская 4-22 - СП-607 | ТП-305 - Ольштынская 4-22 - СП-607 | ТП-305 - Ольштынская 4-22 - СП-607 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.27 | 0.27 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
528 | ТП-312 - пр.Калинина,91-105 | ТП-312 - пр.Калинина,91-105 | ТП-312 - пр.Калинина,91-105 | ТП-312 - пр.Калинина,91-105 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
529 | ТП-312 - Мебельная,7-21,Пр.Калинина,85-89 | ТП-312 - Мебельная,7-21,Пр.Калинина,85-89 | ТП-312 - Мебельная,7-21,Пр.Калинина,85-89 | ТП-312 - Мебельная,7-21,Пр.Калинина,85-89 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
530 | ТП-312 - Октябрьская,78-84 | ТП-312 - Октябрьская,78-84 | ТП-312 - Октябрьская,78-84 | ТП-312 - Октябрьская,78-84 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.103 | 0.103 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
531 | ТП-312 - пр.Калинина 101-109 | ТП-312 - пр.Калинина 101-109 | ТП-312 - пр.Калинина 101-109 | ТП-312 - пр.Калинина 101-109 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
532 | СП-334 - Молочинского 23-15 | СП-334 - Молочинского 23-15 | СП-334 - Молочинского 23-15 | СП-334 - Молочинского 23-15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
533 | ТП-87 - СП-34 | ТП-87 - СП-34 | ТП-87 - СП-34 | ТП-87 - СП-34 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
534 | ТП-341 - СП-611 | ТП-341 - СП-611 | ТП-341 - СП-611 | ТП-341 - СП-611 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
535 | СП-629 - СП-649 | СП-629 - СП-649 | СП-629 - СП-649 | СП-629 - СП-649 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.175 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
536 | ТП-87 - Харьковская 37,27 - СП-35 | ТП-87 - Харьковская 37,27 - СП-35 | ТП-87 - Харьковская 37,27 - СП-35 | ТП-87 - Харьковская 37,27 - СП-35 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
537 | ТП-350 - Белгородская 6 | ТП-350 - Белгородская 6 | ТП-350 - Белгородская 6 | ТП-350 - Белгородская 6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
538 | СП-39 - Мишина 10 | СП-39 - Мишина 10 | СП-39 - Мишина 10 | СП-39 - Мишина 10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
539 | ТП-616 - Мишина 14-20,11-15 - СП-39 | ТП-616 - Мишина 14-20,11-15 - СП-39 | ТП-616 - Мишина 14-20,11-15 - СП-39 | ТП-616 - Мишина 14-20,11-15 - СП-39 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.42 | 0.42 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
540 | СП-402 - Гагарина,40 - СП-401 | СП-402 - Гагарина,40 - СП-401 | СП-402 - Гагарина,40 - СП-401 | СП-402 - Гагарина,40 - СП-401 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
541 | СП-403 - Гагарина 125-129 | СП-403 - Гагарина 125-129 | СП-403 - Гагарина 125-129 | СП-403 - Гагарина 125-129 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
542 | СП-407 - Ю. Костикова 13, 5 | СП-407 - Ю. Костикова 13, 5 | СП-407 - Ю. Костикова 13, 5 | СП-407 - Ю. Костикова 13, 5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
543 | СП-41 - Катина 2 | СП-41 - Катина 2 | СП-41 - Катина 2 | СП-41 - Катина 2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
544 | ТП-413 - СП-852 | ТП-413 - СП-852 | ТП-413 - СП-852 | ТП-413 - СП-852 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
545 | ТП-413 - Киевская 103-109 - СП-852 | ТП-413 - Киевская 103-109 - СП-852 | ТП-413 - Киевская 103-109 - СП-852 | ТП-413 - Киевская 103-109 - СП-852 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
546 | СП-417 - СП-416 | СП-417 - СП-416 | СП-417 - СП-416 | СП-417 - СП-416 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.35 | 0.35 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
547 | СП-419 - Курортная 6 - СП-417 | СП-419 - Курортная 6 - СП-417 | СП-419 - Курортная 6 - СП-417 | СП-419 - Курортная 6 - СП-417 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.215 | 0.215 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
548 | СП-419 - Линейная 7-12 - СП-418 | СП-419 - Линейная 7-12 - СП-418 | СП-419 - Линейная 7-12 - СП-418 | СП-419 - Линейная 7-12 - СП-418 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.245 | 0.245 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
549 | СП-423 - Уфимская.11, Береговая.38,Братская.8 | СП-423 - Уфимская.11, Береговая.38,Братская.8 | СП-423 - Уфимская.11, Береговая.38,Братская.8 | СП-423 - Уфимская.11, Береговая.38,Братская.8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
550 | ТП-431 - Книжная,2-6 | ТП-431 - Книжная,2-6 | ТП-431 - Книжная,2-6 | ТП-431 - Книжная,2-6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
551 | ТП-431 - Книжная 7-1 | ТП-431 - Книжная 7-1 | ТП-431 - Книжная 7-1 | ТП-431 - Книжная 7-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
552 | ТП-431 - П. Морозова 18 - СП-858 | ТП-431 - П. Морозова 18 - СП-858 | ТП-431 - П. Морозова 18 - СП-858 | ТП-431 - П. Морозова 18 - СП-858 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
553 | ТП-433 - СП-909 | ТП-433 - СП-909 | ТП-433 - СП-909 | ТП-433 - СП-909 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
554 | ТП-435 - СП-822 | ТП-435 - СП-822 | ТП-435 - СП-822 | ТП-435 - СП-822 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
555 | ТП-438 - СП-903 | ТП-438 - СП-903 | ТП-438 - СП-903 | ТП-438 - СП-903 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.55 | 0.55 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
556 | СП-61 - Маяковского 8-16 - СП-44 | СП-61 - Маяковского 8-16 - СП-44 | СП-61 - Маяковского 8-16 - СП-44 | СП-61 - Маяковского 8-16 - СП-44 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.29 | 0.29 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
557 | СП-44 - Маяковского 6 | СП-44 - Маяковского 6 | СП-44 - Маяковского 6 | СП-44 - Маяковского 6 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
558 | ТП-442 - СП-856 | ТП-442 - СП-856 | ТП-442 - СП-856 | ТП-442 - СП-856 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.043 | 0.043 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
559 | СП-444 -СП-443 | СП-444 -СП-443 | СП-444 -СП-443 | СП-444 -СП-443 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
560 | СП-443 - Ленинградская 13 | СП-443 - Ленинградская 13 | СП-443 - Ленинградская 13 | СП-443 - Ленинградская 13 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.033 | 0.033 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
561 | ТП-829 - СП-444 | ТП-829 - СП-444 | ТП-829 - СП-444 | ТП-829 - СП-444 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
562 | СП-448 - Лермонтова 1 | СП-448 - Лермонтова 1 | СП-448 - Лермонтова 1 | СП-448 - Лермонтова 1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.01 | 0.01 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
563 | СП-451 - СП-450, К-2 | СП-451 - СП-450, К-2 | СП-451 - СП-450, К-2 | СП-451 - СП-450, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
564 | СП-477 - СП-454 | СП-477 - СП-454 | СП-477 - СП-454 | СП-477 - СП-454 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
565 | СП-455 - Л.Толстого,11-13 | СП-455 - Л.Толстого,11-13 | СП-455 - Л.Толстого,11-13 | СП-455 - Л.Толстого,11-13 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
566 | СП-456 - СП-455 | СП-456 - СП-455 | СП-456 - СП-455 | СП-456 - СП-455 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.175 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
567 | СП-458 - Котовского 3,4,5,7 - СП-457 | СП-458 - Котовского 3,4,5,7 - СП-457 | СП-458 - Котовского 3,4,5,7 - СП-457 | СП-458 - Котовского 3,4,5,7 - СП-457 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
568 | ТП-467 - Судостроительн. 14-28 - СП-922 | ТП-467 - Судостроительн. 14-28 - СП-922 | ТП-467 - Судостроительн. 14-28 - СП-922 | ТП-467 - Судостроительн. 14-28 - СП-922 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.32 | 0.32 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
569 | ТП-48 - Красная,16-22 | ТП-48 - Красная,16-22 | ТП-48 - Красная,16-22 | ТП-48 - Красная,16-22 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.175 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
570 | ТП-48 - Разина 24 | ТП-48 - Разина 24 | ТП-48 - Разина 24 | ТП-48 - Разина 24 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
571 | ТП-48 - ул. Разина 26 | ТП-48 - ул. Разина 26 | ТП-48 - ул. Разина 26 | ТП-48 - ул. Разина 26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
572 | СП-480 - Госпитальная 18-21 | СП-480 - Госпитальная 18-21 | СП-480 - Госпитальная 18-21 | СП-480 - Госпитальная 18-21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
573 | СП-480 - Г.Озерова, 40 | СП-480 - Г.Озерова, 40 | СП-480 - Г.Озерова, 40 | СП-480 - Г.Озерова, 40 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.02 | 0.02 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
574 | СП-483 - Пролетарская,111 | СП-483 - Пролетарская,111 | СП-483 - Пролетарская,111 | СП-483 - Пролетарская,111 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*10 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.03 | 0.03 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
575 | СП-49 - Носова, 22-26 | СП-49 - Носова, 22-26 | СП-49 - Носова, 22-26 | СП-49 - Носова, 22-26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
576 | СП-49 - Брамса,16,16А | СП-49 - Брамса,16,16А | СП-49 - Брамса,16,16А | СП-49 - Брамса,16,16А | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
577 | СП-501 - Сибирская 25-27, 32-34 | СП-501 - Сибирская 25-27, 32-34 | СП-501 - Сибирская 25-27, 32-34 | СП-501 - Сибирская 25-27, 32-34 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
578 | РП-6 - СП-52 | РП-6 - СП-52 | РП-6 - СП-52 | РП-6 - СП-52 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
579 | СП-535 - 1812г,124-126 - СП-534 | СП-535 - 1812г,124-126 - СП-534 | СП-535 - 1812г,124-126 - СП-534 | СП-535 - 1812г,124-126 - СП-534 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
580 | СП-537 - Литовский вал,43 - СП-534 | СП-537 - Литовский вал,43 - СП-534 | СП-537 - Литовский вал,43 - СП-534 | СП-537 - Литовский вал,43 - СП-534 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
581 | СП-535 - 1812г,1118,122 | СП-535 - 1812г,1118,122 | СП-535 - 1812г,1118,122 | СП-535 - 1812г,1118,122 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
582 | СП-545 - Гагарина 47-51 | СП-545 - Гагарина 47-51 | СП-545 - Гагарина 47-51 | СП-545 - Гагарина 47-51 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
583 | ТП-55 - Кропоткина 6-2 | ТП-55 - Кропоткина 6-2 | ТП-55 - Кропоткина 6-2 | ТП-55 - Кропоткина 6-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.175 | 0.175 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
584 | СП-58 - Шиллера 11-23 | СП-58 - Шиллера 11-23 | СП-58 - Шиллера 11-23 | СП-58 - Шиллера 11-23 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.196 | 0.196 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
585 | СП-59 - Красная 65 | СП-59 - Красная 65 | СП-59 - Красная 65 | СП-59 - Красная 65 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.032 | 0.032 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
586 | СП-663 - СП-602 | СП-663 - СП-602 | СП-663 - СП-602 | СП-663 - СП-602 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
587 | СП-608 - СП-607 | СП-608 - СП-607 | СП-608 - СП-607 | СП-608 - СП-607 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
588 | СП-610 - СП-609 | СП-610 - СП-609 | СП-610 - СП-609 | СП-610 - СП-609 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
589 | СП-61 - Маяковского 18 | СП-61 - Маяковского 18 | СП-61 - Маяковского 18 | СП-61 - Маяковского 18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.023 | 0.023 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
590 | СП-669 - К.Назаровой 57-59 - СП-611 | СП-669 - К.Назаровой 57-59 - СП-611 | СП-669 - К.Назаровой 57-59 - СП-611 | СП-669 - К.Назаровой 57-59 - СП-611 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
591 | СП-611 - К. Назаровой 55 | СП-611 - К. Назаровой 55 | СП-611 - К. Назаровой 55 | СП-611 - К. Назаровой 55 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
592 | СП-611 - К Назаровой51,53 | СП-611 - К Назаровой51,53 | СП-611 - К Назаровой51,53 | СП-611 - К Назаровой51,53 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
593 | СП-94 - пр. Победы 10-12 - СП-63 | СП-94 - пр. Победы 10-12 - СП-63 | СП-94 - пр. Победы 10-12 - СП-63 | СП-94 - пр. Победы 10-12 - СП-63 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
594 | СП-649 - Кл.Назаровой 17-19 | СП-649 - Кл.Назаровой 17-19 | СП-649 - Кл.Назаровой 17-19 | СП-649 - Кл.Назаровой 17-19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
595 | СП-652 - СП-651 | СП-652 - СП-651 | СП-652 - СП-651 | СП-652 - СП-651 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
596 | СП-653 - СП-652 | СП-653 - СП-652 | СП-653 - СП-652 | СП-653 - СП-652 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
597 | СП-659 - Яблочная 6-8 | СП-659 - Яблочная 6-8 | СП-659 - Яблочная 6-8 | СП-659 - Яблочная 6-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
598 | СП-661 - Дзержинск, 116-124, 77 - СП-671 | СП-661 - Дзержинск, 116-124, 77 - СП-671 | СП-661 - Дзержинск, 116-124, 77 - СП-671 | СП-661 - Дзержинск, 116-124, 77 - СП-671 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.252 | 0.252 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
599 | СП-66 - Комсомольск.53-53а-55 | СП-66 - Комсомольск.53-53а-55 | СП-66 - Комсомольск.53-53а-55 | СП-66 - Комсомольск.53-53а-55 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.045 | 0.045 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
600 | СП-661 - СП-660 | СП-661 - СП-660 | СП-661 - СП-660 | СП-661 - СП-660 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
601 | СП-671 - З.Космодемьянской - СП-663 - Дзержинского,77,122-124 - СП-661 | СП-671 - З.Космодемьянской - СП-663 - Дзержинского,77,122-124 - СП-661 | СП-671 - З.Космодемьянской - СП-663 - Дзержинского,77,122-124 - СП-661 | СП-671 - З.Космодемьянской - СП-663 - Дзержинского,77,122-124 - СП-661 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
602 | СП-665 - СП-664 | СП-665 - СП-664 | СП-665 - СП-664 | СП-665 - СП-664 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3х50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
603 | Кутузова 12 - М,Расковой 23 | Кутузова 12 - М,Расковой 23 | Кутузова 12 - М,Расковой 23 | Кутузова 12 - М,Расковой 23 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
604 | СП-71 - Комсомольская 100-100а | СП-71 - Комсомольская 100-100а | СП-71 - Комсомольская 100-100а | СП-71 - Комсомольская 100-100а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.015 | 0.015 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
605 | СП-720 - Орудийная 44-48 | СП-720 - Орудийная 44-48 | СП-720 - Орудийная 44-48 | СП-720 - Орудийная 44-48 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.092 | 0.092 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
606 | ТП-73 - К. Леонова 20 | ТП-73 - К. Леонова 20 | ТП-73 - К. Леонова 20 | ТП-73 - К. Леонова 20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
607 | СП-75 - СП б/н Красная 5 | СП-75 - СП б/н Красная 5 | СП-75 - СП б/н Красная 5 | СП-75 - СП б/н Красная 5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.9 | 0.9 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
608 | СП-750 - Парковая ал. 10-18 | СП-750 - Парковая ал. 10-18 | СП-750 - Парковая ал. 10-18 | СП-750 - Парковая ал. 10-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
609 | СП-762 - Невского 187,193 | СП-762 - Невского 187,193 | СП-762 - Невского 187,193 | СП-762 - Невского 187,193 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
610 | ТП-77 - ул.Гостиная 26-20 | ТП-77 - ул.Гостиная 26-20 | ТП-77 - ул.Гостиная 26-20 | ТП-77 - ул.Гостиная 26-20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.021 | 0.021 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
611 | СП-915 - СП-807 | СП-915 - СП-807 | СП-915 - СП-807 | СП-915 - СП-807 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.155 | 0.155 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
612 | СП-819 - Киевская 159-161, Камская 7-9 | СП-819 - Киевская 159-161, Камская 7-9 | СП-819 - Киевская 159-161, Камская 7-9 | СП-819 - Киевская 159-161, Камская 7-9 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
613 | СП-822 - СП-819 | СП-822 - СП-819 | СП-822 - СП-819 | СП-822 - СП-819 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.38 | 0.38 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
614 | СП-82 - Чайковского 15, 13 | СП-82 - Чайковского 15, 13 | СП-82 - Чайковского 15, 13 | СП-82 - Чайковского 15, 13 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
615 | СП-85 - Коммунальная 47-65 | СП-85 - Коммунальная 47-65 | СП-85 - Коммунальная 47-65 | СП-85 - Коммунальная 47-65 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
616 | СП-852 - СП-851 | СП-852 - СП-851 | СП-852 - СП-851 | СП-852 - СП-851 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
617 | СП-854 - Киевская,70 - СП-853 | СП-854 - Киевская,70 - СП-853 | СП-854 - Киевская,70 - СП-853 | СП-854 - Киевская,70 - СП-853 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.077 | 0.077 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
618 | СП-86 - Гостинная 28 | СП-86 - Гостинная 28 | СП-86 - Гостинная 28 | СП-86 - Гостинная 28 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.028 | 0.028 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
619 | СП-86 - Гостиная 28А (НЕТ ДАННЫХ) | СП-86 - Гостиная 28А (НЕТ ДАННЫХ) | СП-86 - Гостиная 28А (НЕТ ДАННЫХ) | СП-86 - Гостиная 28А (НЕТ ДАННЫХ) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
620 | СП-86 - Свободная 19-25-а | СП-86 - Свободная 19-25-а | СП-86 - Свободная 19-25-а | СП-86 - Свободная 19-25-а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
621 | СП-860 - Фабричная 5-7 | СП-860 - Фабричная 5-7 | СП-860 - Фабричная 5-7 | СП-860 - Фабричная 5-7 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
622 | СП-907 - СП-906 | СП-907 - СП-906 | СП-907 - СП-906 | СП-907 - СП-906 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.193 | 0.193 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
623 | СП-908 - Коммунистическая,15-21 - СП-907 | СП-908 - Коммунистическая,15-21 - СП-907 | СП-908 - Коммунистическая,15-21 - СП-907 | СП-908 - Коммунистическая,15-21 - СП-907 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.096 | 0.096 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
624 | СП-908 - Коммунистическая 10-12 | СП-908 - Коммунистическая 10-12 | СП-908 - Коммунистическая 10-12 | СП-908 - Коммунистическая 10-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
625 | СП-909 - СП-908 | СП-909 - СП-908 | СП-909 - СП-908 | СП-909 - СП-908 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
626 | СП-914 - Коммунистическая,29-33а - СП-910 | СП-914 - Коммунистическая,29-33а - СП-910 | СП-914 - Коммунистическая,29-33а - СП-910 | СП-914 - Коммунистическая,29-33а - СП-910 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.53 | 0.53 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
627 | СП-912 - Летняя,26-32 - СП-911 | СП-912 - Летняя,26-32 - СП-911 | СП-912 - Летняя,26-32 - СП-911 | СП-912 - Летняя,26-32 - СП-911 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
628 | СП-917 - СП-915 | СП-917 - СП-915 | СП-917 - СП-915 | СП-917 - СП-915 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
629 | СП-917 - Печатная 11-15 | СП-917 - Печатная 11-15 | СП-917 - Печатная 11-15 | СП-917 - Печатная 11-15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
630 | СП-918 - СП-948 Судостроительная | СП-918 - СП-948 Судостроительная | СП-918 - СП-948 Судостроительная | СП-918 - СП-948 Судостроительная | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
631 | СП-920 - Судостроительная 47-49 | СП-920 - Судостроительная 47-49 | СП-920 - Судостроительная 47-49 | СП-920 - Судостроительная 47-49 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
632 | СП-920 - Судостроительная 53 | СП-920 - Судостроительная 53 | СП-920 - Судостроительная 53 | СП-920 - Судостроительная 53 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
633 | СП-94 - М,Пожарского СП-56 | СП-94 - М,Пожарского СП-56 | СП-94 - М,Пожарского СП-56 | СП-94 - М,Пожарского СП-56 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
634 | СП-973 - Суворова 46-52 | СП-973 - Суворова 46-52 | СП-973 - Суворова 46-52 | СП-973 - Суворова 46-52 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*16, 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
635 | СП-808 - П. Морозова 36 | СП-808 - П. Морозова 36 | СП-808 - П. Морозова 36 | СП-808 - П. Морозова 36 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - |  | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
636 | ТП-272 - СП-425 | ТП-272 - СП-425 | ТП-272 - СП-425 | ТП-272 - СП-425 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
637 | ТП-227 - Тельмана 21,23 - СП-447 | ТП-227 - Тельмана 21,23 - СП-447 | ТП-227 - Тельмана 21,23 - СП-447 | ТП-227 - Тельмана 21,23 - СП-447 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
638 | ТП-235 - ГАГАРИНА 16, 19-29, 31-39 - СП-545 | ТП-235 - ГАГАРИНА 16, 19-29, 31-39 - СП-545 | ТП-235 - ГАГАРИНА 16, 19-29, 31-39 - СП-545 | ТП-235 - ГАГАРИНА 16, 19-29, 31-39 - СП-545 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35,3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
639 | ТП-214 - Гагарина,54-50 - СП-402 | ТП-214 - Гагарина,54-50 - СП-402 | ТП-214 - Гагарина,54-50 - СП-402 | ТП-214 - Гагарина,54-50 - СП-402 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
640 | ТП-227 - СП-443 | ТП-227 - СП-443 | ТП-227 - СП-443 | ТП-227 - СП-443 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
641 | ТП-235 - СП-545 ГАГАРИНА | ТП-235 - СП-545 ГАГАРИНА | ТП-235 - СП-545 ГАГАРИНА | ТП-235 - СП-545 ГАГАРИНА | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
642 | ТП-235 - Стрелецкая,2-6, Гагарина10-2 | ТП-235 - Стрелецкая,2-6, Гагарина10-2 | ТП-235 - Стрелецкая,2-6, Гагарина10-2 | ТП-235 - Стрелецкая,2-6, Гагарина10-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95, 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
643 | СП-37 - пр. Победы 78-72 | СП-37 - пр. Победы 78-72 | СП-37 - пр. Победы 78-72 | СП-37 - пр. Победы 78-72 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 / 115/ | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
644 | СП-922 - Судостроительная 28-14 | СП-922 - Судостроительная 28-14 | СП-922 - Судостроительная 28-14 | СП-922 - Судостроительная 28-14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.275 | 0.275 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
645 | СП-922 - СП-919 | СП-922 - СП-919 | СП-922 - СП-919 | СП-922 - СП-919 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
646 | ТП-92 - СП-82 | ТП-92 - СП-82 | ТП-92 - СП-82 | ТП-92 - СП-82 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*240 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
647 | ТП-142 - пер. Театральный 1-1а | ТП-142 - пер. Театральный 1-1а | ТП-142 - пер. Театральный 1-1а | ТП-142 - пер. Театральный 1-1а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.417 | 0.417 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
648 | ТП-458 - СП-859, К-2 | ТП-458 - СП-859, К-2 | ТП-458 - СП-859, К-2 | ТП-458 - СП-859, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
649 | СП-860 - СП-859 | СП-860 - СП-859 | СП-860 - СП-859 | СП-860 - СП-859 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
650 | СП-200 - Носова 5-11,18-20 | СП-200 - Носова 5-11,18-20 | СП-200 - Носова 5-11,18-20 | СП-200 - Носова 5-11,18-20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.288 | 0.288 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
651 | ТП-211 - М. Гвардии 1-3 | ТП-211 - М. Гвардии 1-3 | ТП-211 - М. Гвардии 1-3 | ТП-211 - М. Гвардии 1-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
652 | СП-438 - Тельмана 11-б | СП-438 - Тельмана 11-б | СП-438 - Тельмана 11-б | СП-438 - Тельмана 11-б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.041 | 0.041 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
653 | СП-438 - Тельмана 11-в | СП-438 - Тельмана 11-в | СП-438 - Тельмана 11-в | СП-438 - Тельмана 11-в | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.061 | 0.061 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
654 | РП-3 - Колоскова, 1а | РП-3 - Колоскова, 1а | РП-3 - Колоскова, 1а | РП-3 - Колоскова, 1а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
655 | ТП-436 - Нансена 38, 31, 33 | ТП-436 - Нансена 38, 31, 33 | ТП-436 - Нансена 38, 31, 33 | ТП-436 - Нансена 38, 31, 33 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
656 | ТП-436 - Нансена 36-26 | ТП-436 - Нансена 36-26 | ТП-436 - Нансена 36-26 | ТП-436 - Нансена 36-26 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.266 | 0.266 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
657 | ТП-436 - СП-800 | ТП-436 - СП-800 | ТП-436 - СП-800 | ТП-436 - СП-800 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.128 | 0.128 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
658 | ТП-457 - СП-801 | ТП-457 - СП-801 | ТП-457 - СП-801 | ТП-457 - СП-801 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.088 | 0.088 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
659 | ТП-457 - Нансена 60а-54,61-65 | ТП-457 - Нансена 60а-54,61-65 | ТП-457 - Нансена 60а-54,61-65 | ТП-457 - Нансена 60а-54,61-65 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.377 | 0.377 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
660 | СП-800 - Нансена 42 | СП-800 - Нансена 42 | СП-800 - Нансена 42 | СП-800 - Нансена 42 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
661 | СП-801 - Нансена 72-77 | СП-801 - Нансена 72-77 | СП-801 - Нансена 72-77 | СП-801 - Нансена 72-77 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.227 | 0.227 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
662 | СП-629 - К,Н азаровой 31-33 | СП-629 - К,Н азаровой 31-33 | СП-629 - К,Н азаровой 31-33 | СП-629 - К,Н азаровой 31-33 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
663 | СП-461 - Невского 181-183 | СП-461 - Невского 181-183 | СП-461 - Невского 181-183 | СП-461 - Невского 181-183 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
664 | ТП-101 - СП-75 | ТП-101 - СП-75 | ТП-101 - СП-75 | ТП-101 - СП-75 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
665 | ТП-518 - СП-224, К-1 | ТП-518 - СП-224, К-1 | ТП-518 - СП-224, К-1 | ТП-518 - СП-224, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
666 | ТП-518 - СП-224, К-2 | ТП-518 - СП-224, К-2 | ТП-518 - СП-224, К-2 | ТП-518 - СП-224, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
667 | ТП-403 - Киевская 6-14 | ТП-403 - Киевская 6-14 | ТП-403 - Киевская 6-14 | ТП-403 - Киевская 6-14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.23 | 0.23 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
668 | ТП-143 - пр.Мира 55, 2й Октябрьск.пр1-3 | ТП-143 - пр.Мира 55, 2й Октябрьск.пр1-3 | ТП-143 - пр.Мира 55, 2й Октябрьск.пр1-3 | ТП-143 - пр.Мира 55, 2й Октябрьск.пр1-3 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
669 | ТП-403 - п.Трамвайный,2-12 | ТП-403 - п.Трамвайный,2-12 | ТП-403 - п.Трамвайный,2-12 | ТП-403 - п.Трамвайный,2-12 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
670 | ТП-46 - СП-126 | ТП-46 - СП-126 | ТП-46 - СП-126 | ТП-46 - СП-126 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*240 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
671 | ТП-230 - СП-521 | ТП-230 - СП-521 | ТП-230 - СП-521 | ТП-230 - СП-521 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50+25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
672 | СП-629 - К,Назаровой 47-49 | СП-629 - К,Назаровой 47-49 | СП-629 - К,Назаровой 47-49 | СП-629 - К,Назаровой 47-49 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
673 | ТП-560 - СП-163 | ТП-560 - СП-163 | ТП-560 - СП-163 | ТП-560 - СП-163 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
674 | ТП-553 - СП-205 | ТП-553 - СП-205 | ТП-553 - СП-205 | ТП-553 - СП-205 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.155 | 0.155 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
675 | ТП-418 - СП-973, К-2 | ТП-418 - СП-973, К-2 | ТП-418 - СП-973, К-2 | ТП-418 - СП-973, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
676 | ТП-438 - СП-901, К-1 | ТП-438 - СП-901, К-1 | ТП-438 - СП-901, К-1 | ТП-438 - СП-901, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
677 | ТП-438 - СП-901, К-2 | ТП-438 - СП-901, К-2 | ТП-438 - СП-901, К-2 | ТП-438 - СП-901, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
678 | СП-280 - Римского-Корсокова 16 | СП-280 - Римского-Корсокова 16 | СП-280 - Римского-Корсокова 16 | СП-280 - Римского-Корсокова 16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
679 | ТП-605 - СП-298 | ТП-605 - СП-298 | ТП-605 - СП-298 | ТП-605 - СП-298 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
680 | ТП-240 - СП-705 (возле ТП-240) | ТП-240 - СП-705 (возле ТП-240) | ТП-240 - СП-705 (возле ТП-240) | ТП-240 - СП-705 (возле ТП-240) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.012 | 0.012 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
681 | СП-230 - СП-200, К-1 | СП-230 - СП-200, К-1 | СП-230 - СП-200, К-1 | СП-230 - СП-200, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
682 | ТП-537 - СП-294, К-1 | ТП-537 - СП-294, К-1 | ТП-537 - СП-294, К-1 | ТП-537 - СП-294, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
683 | ТП-537 - СП-294, К-2 | ТП-537 - СП-294, К-2 | ТП-537 - СП-294, К-2 | ТП-537 - СП-294, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
684 | ТП-226 - Тельмана,48а - СП-451 | ТП-226 - Тельмана,48а - СП-451 | ТП-226 - Тельмана,48а - СП-451 | ТП-226 - Тельмана,48а - СП-451 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
685 | ТП-801 - СП-751 | ТП-801 - СП-751 | ТП-801 - СП-751 | ТП-801 - СП-751 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.26 | 0.26 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
686 | ТП-580 - СП-234, К-1 | ТП-580 - СП-234, К-1 | ТП-580 - СП-234, К-1 | ТП-580 - СП-234, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
687 | ТП-580 - СП-234, К-2 | ТП-580 - СП-234, К-2 | ТП-580 - СП-234, К-2 | ТП-580 - СП-234, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
688 | ТП-830 - СП-452 | ТП-830 - СП-452 | ТП-830 - СП-452 | ТП-830 - СП-452 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
689 | РП-23 - СП-612, К-1 | РП-23 - СП-612, К-1 | РП-23 - СП-612, К-1 | РП-23 - СП-612, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.19 | 0.19 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
690 | ТП-434 - СП-914 К-1 | ТП-434 - СП-914 К-1 | ТП-434 - СП-914 К-1 | ТП-434 - СП-914 К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.02 | 0.02 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
691 | ТП-434 - СП-914 К-2 | ТП-434 - СП-914 К-2 | ТП-434 - СП-914 К-2 | ТП-434 - СП-914 К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.02 | 0.02 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
692 | ТП-207 - СП-720, К-2 | ТП-207 - СП-720, К-2 | ТП-207 - СП-720, К-2 | ТП-207 - СП-720, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
693 | ТП-277 - СП-446 | ТП-277 - СП-446 | ТП-277 - СП-446 | ТП-277 - СП-446 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
694 | ТП-207 - СП-720, К-1 | ТП-207 - СП-720, К-1 | ТП-207 - СП-720, К-1 | ТП-207 - СП-720, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
695 | ТП-75 - СП-17, К-1 | ТП-75 - СП-17, К-1 | ТП-75 - СП-17, К-1 | ТП-75 - СП-17, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.285 | 0.285 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
696 | ТП-75 - СП-17, К-2 | ТП-75 - СП-17, К-2 | ТП-75 - СП-17, К-2 | ТП-75 - СП-17, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.285 | 0.285 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
697 | ТП-436 - СП-804, К-2 | ТП-436 - СП-804, К-2 | ТП-436 - СП-804, К-2 | ТП-436 - СП-804, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
698 | ТП-436 - СП-804, К-1 | ТП-436 - СП-804, К-1 | ТП-436 - СП-804, К-1 | ТП-436 - СП-804, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
699 | СП-804 - Чаадаева,8 | СП-804 - Чаадаева,8 | СП-804 - Чаадаева,8 | СП-804 - Чаадаева,8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
700 | СП-804 - Чаадаева,4 | СП-804 - Чаадаева,4 | СП-804 - Чаадаева,4 | СП-804 - Чаадаева,4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.065 | 0.065 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
701 | СП-804 - Нансена,15,17,17а | СП-804 - Нансена,15,17,17а | СП-804 - Нансена,15,17,17а | СП-804 - Нансена,15,17,17а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
702 | ТП-161 - СП-593 | ТП-161 - СП-593 | ТП-161 - СП-593 | ТП-161 - СП-593 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*240 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
703 | ТП-431 - П.Морозова 28-30 | ТП-431 - П.Морозова 28-30 | ТП-431 - П.Морозова 28-30 | ТП-431 - П.Морозова 28-30 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
704 | ТП-438 - ДАРВИНА 12-16 | ТП-438 - ДАРВИНА 12-16 | ТП-438 - ДАРВИНА 12-16 | ТП-438 - ДАРВИНА 12-16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
705 | ТП-829 - СП-471 | ТП-829 - СП-471 | ТП-829 - СП-471 | ТП-829 - СП-471 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.105 | 0.105 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
706 | СП-845 - СП-844 | СП-845 - СП-844 | СП-845 - СП-844 | СП-845 - СП-844 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50+1*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
707 | СП-847 - СП-845 | СП-847 - СП-845 | СП-847 - СП-845 | СП-847 - СП-845 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50+1*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
708 | СП-846 - СП-845 | СП-846 - СП-845 | СП-846 - СП-845 | СП-846 - СП-845 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50+1*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
709 | ТП-87 - СП-35 | ТП-87 - СП-35 | ТП-87 - СП-35 | ТП-87 - СП-35 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
710 | ТП-441 - СП-807 | ТП-441 - СП-807 | ТП-441 - СП-807 | ТП-441 - СП-807 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*240 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
711 | ТП-450 - СП-809, К-2 | ТП-450 - СП-809, К-2 | ТП-450 - СП-809, К-2 | ТП-450 - СП-809, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
712 | ТП-450 - СП-809, К-1 | ТП-450 - СП-809, К-1 | ТП-450 - СП-809, К-1 | ТП-450 - СП-809, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
713 | СП-239 - Комсомольская 2 | СП-239 - Комсомольская 2 | СП-239 - Комсомольская 2 | СП-239 - Комсомольская 2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.055 | 0.055 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
714 | ТП-211 - СП-494 | ТП-211 - СП-494 | ТП-211 - СП-494 | ТП-211 - СП-494 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.165 | 0.165 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
715 | СП-415 - Невского 168 | СП-415 - Невского 168 | СП-415 - Невского 168 | СП-415 - Невского 168 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*10 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.125 | 0.125 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
716 | КТП-226 - СП-463 | КТП-226 - СП-463 | КТП-226 - СП-463 | КТП-226 - СП-463 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
717 | СП-463 - Тельмана 45 | СП-463 - Тельмана 45 | СП-463 - Тельмана 45 | СП-463 - Тельмана 45 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.03 | 0.03 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
718 | СП-463 - Тельмана 47 | СП-463 - Тельмана 47 | СП-463 - Тельмана 47 | СП-463 - Тельмана 47 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.01 | 0.01 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
719 | ТП-377 - СП-616 К-1 | ТП-377 - СП-616 К-1 | ТП-377 - СП-616 К-1 | ТП-377 - СП-616 К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120+1*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
720 | ТП-377 - СП-616 К-2 | ТП-377 - СП-616 К-2 | ТП-377 - СП-616 К-2 | ТП-377 - СП-616 К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120+1*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
721 | СП-415 - А Невского,156 | СП-415 - А Невского,156 | СП-415 - А Невского,156 | СП-415 - А Невского,156 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*16 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.01 | 0.01 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
722 | СП-319 - Жуковского 4 а, 4, 8 | СП-319 - Жуковского 4 а, 4, 8 | СП-319 - Жуковского 4 а, 4, 8 | СП-319 - Жуковского 4 а, 4, 8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95+1*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
723 | ТП-319 - СП-943 | ТП-319 - СП-943 | ТП-319 - СП-943 | ТП-319 - СП-943 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.075 | 0.075 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
724 | КТП-831 - СП-407 | КТП-831 - СП-407 | КТП-831 - СП-407 | КТП-831 - СП-407 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
725 | ТП-488 - СП-941 | ТП-488 - СП-941 | ТП-488 - СП-941 | ТП-488 - СП-941 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.076 | 0.076 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
726 | СП-847 - Дарвина 2 | СП-847 - Дарвина 2 | СП-847 - Дарвина 2 | СП-847 - Дарвина 2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
727 | ТП-417 - М. Новикова 8,10,12-14 - СП-936 | ТП-417 - М. Новикова 8,10,12-14 - СП-936 | ТП-417 - М. Новикова 8,10,12-14 - СП-936 | ТП-417 - М. Новикова 8,10,12-14 - СП-936 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.419 | 0.419 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
728 | ТП-471 - СП-862 | ТП-471 - СП-862 | ТП-471 - СП-862 | ТП-471 - СП-862 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
729 | СП-859 - Осиновая,2-6,Октябрьская,20-8 | СП-859 - Осиновая,2-6,Октябрьская,20-8 | СП-859 - Осиновая,2-6,Октябрьская,20-8 | СП-859 - Осиновая,2-6,Октябрьская,20-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3х70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.049 | 0.049 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
730 | СП-862 - Новикова 36-38 | СП-862 - Новикова 36-38 | СП-862 - Новикова 36-38 | СП-862 - Новикова 36-38 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.054 | 0.054 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
731 | СП-936 - Новикова 30-26 - СП-862 | СП-936 - Новикова 30-26 - СП-862 | СП-936 - Новикова 30-26 - СП-862 | СП-936 - Новикова 30-26 - СП-862 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.171 | 0.171 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
732 | СП-936 - Новикова 18-20 | СП-936 - Новикова 18-20 | СП-936 - Новикова 18-20 | СП-936 - Новикова 18-20 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3х50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.043 | 0.043 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
733 | СП-901 - Тихорецкая 4,10 | СП-901 - Тихорецкая 4,10 | СП-901 - Тихорецкая 4,10 | СП-901 - Тихорецкая 4,10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.124 | 0.124 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
734 | СП-942 - Киевская 26-24 | СП-942 - Киевская 26-24 | СП-942 - Киевская 26-24 | СП-942 - Киевская 26-24 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
735 | ТП-307 - СП-667 Аллея смелых | ТП-307 - СП-667 Аллея смелых | ТП-307 - СП-667 Аллея смелых | ТП-307 - СП-667 Аллея смелых | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.017 | 0.017 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
736 | СП-85 - Банковская 17 | СП-85 - Банковская 17 | СП-85 - Банковская 17 | СП-85 - Банковская 17 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.008 | 0.008 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
737 | СП-895 - СП-644 | СП-895 - СП-644 | СП-895 - СП-644 | СП-895 - СП-644 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
738 | СП-1339 - СП-1338 | СП-1339 - СП-1338 | СП-1339 - СП-1338 | СП-1339 - СП-1338 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
739 | СП-480-Госпитальная 16а | СП-480-Госпитальная 16а | СП-480-Госпитальная 16а | СП-480-Госпитальная 16а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
740 | СП-480-Озерова 40 | СП-480-Озерова 40 | СП-480-Озерова 40 | СП-480-Озерова 40 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.02 | 0.02 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
741 | Госпитальная 16а-Госпитальная 16 | Госпитальная 16а-Госпитальная 16 | Госпитальная 16а-Госпитальная 16 | Госпитальная 16а-Госпитальная 16 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
742 | Госпитальная-16-Госпитальная 14 | Госпитальная-16-Госпитальная 14 | Госпитальная-16-Госпитальная 14 | Госпитальная-16-Госпитальная 14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.065 | 0.065 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
743 | Госпитальная 12-Госпитальная 6-8 | Госпитальная 12-Госпитальная 6-8 | Госпитальная 12-Госпитальная 6-8 | Госпитальная 12-Госпитальная 6-8 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
744 | Госпитальная 6-8- Госпитальная 4 | Госпитальная 6-8- Госпитальная 4 | Госпитальная 6-8- Госпитальная 4 | Госпитальная 6-8- Госпитальная 4 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
745 | Госпитальная 4- Госпитальная 2 | Госпитальная 4- Госпитальная 2 | Госпитальная 4- Госпитальная 2 | Госпитальная 4- Госпитальная 2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
746 | СП-1522 - СП-483 | СП-1522 - СП-483 | СП-1522 - СП-483 | СП-1522 - СП-483 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
747 | СП-1522 - Госпитальная 12-2 | СП-1522 - Госпитальная 12-2 | СП-1522 - Госпитальная 12-2 | СП-1522 - Госпитальная 12-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.025 | 0.025 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
748 | СП-1523 - СП-1522 К-2 | СП-1523 - СП-1522 К-2 | СП-1523 - СП-1522 К-2 | СП-1523 - СП-1522 К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
749 | СП-1523 - СП-1522 К-1 | СП-1523 - СП-1522 К-1 | СП-1523 - СП-1522 К-1 | СП-1523 - СП-1522 К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
750 | СП-1522 - Госпитальная 14-18 | СП-1522 - Госпитальная 14-18 | СП-1522 - Госпитальная 14-18 | СП-1522 - Госпитальная 14-18 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
751 | ТП-264 - СП-1522 | ТП-264 - СП-1522 | ТП-264 - СП-1522 | ТП-264 - СП-1522 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
752 | ТП-801 - СП-199 | ТП-801 - СП-199 | ТП-801 - СП-199 | ТП-801 - СП-199 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*240 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
753 | СП-234 - СП-38 | СП-234 - СП-38 | СП-234 - СП-38 | СП-234 - СП-38 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
754 | СП-235 - Красная 44-46,К.Маркса 50 | СП-235 - Красная 44-46,К.Маркса 50 | СП-235 - Красная 44-46,К.Маркса 50 | СП-235 - Красная 44-46,К.Маркса 50 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.053 | 0.053 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
755 | СП-235 - СП-64 | СП-235 - СП-64 | СП-235 - СП-64 | СП-235 - СП-64 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4-185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.094 | 0.094 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
756 | СП-248 - СП-235 | СП-248 - СП-235 | СП-248 - СП-235 | СП-248 - СП-235 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.266 | 0.266 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
757 | СП-248 - К. Маркса,66 | СП-248 - К. Маркса,66 | СП-248 - К. Маркса,66 | СП-248 - К. Маркса,66 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.006 | 0.006 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
758 | СП-260 - СП-248 | СП-260 - СП-248 | СП-260 - СП-248 | СП-260 - СП-248 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.074 | 0.074 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
759 | СП-248 - К. Маркса 56 | СП-248 - К. Маркса 56 | СП-248 - К. Маркса 56 | СП-248 - К. Маркса 56 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.143 | 0.143 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
760 | СП-248 - К. Маркса 58-60 | СП-248 - К. Маркса 58-60 | СП-248 - К. Маркса 58-60 | СП-248 - К. Маркса 58-60 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
761 | ТП-7 - СП-25, К-1 | ТП-7 - СП-25, К-1 | ТП-7 - СП-25, К-1 | ТП-7 - СП-25, К-1 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.028 | 0.028 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
762 | ТП-7 - СП-25, К-2 | ТП-7 - СП-25, К-2 | ТП-7 - СП-25, К-2 | ТП-7 - СП-25, К-2 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.028 | 0.028 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
763 | СП-261 - СП-260 | СП-261 - СП-260 | СП-261 - СП-260 | СП-261 - СП-260 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
764 | ТП-53 - СП-261 | ТП-53 - СП-261 | ТП-53 - СП-261 | ТП-53 - СП-261 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.052 | 0.052 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
765 | СП-261 - К. Маркса 82б | СП-261 - К. Маркса 82б | СП-261 - К. Маркса 82б | СП-261 - К. Маркса 82б | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
766 | ТП-264 - СП-480 | ТП-264 - СП-480 | ТП-264 - СП-480 | ТП-264 - СП-480 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.115 | 0.115 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
767 | Пацаева 17- Пацаева 19 | Пацаева 17- Пацаева 19 | Пацаева 17- Пацаева 19 | Пацаева 17- Пацаева 19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.021 | 0.021 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
768 | К.Маркса 58-К.Маркса 60 | К.Маркса 58-К.Маркса 60 | К.Маркса 58-К.Маркса 60 | К.Маркса 58-К.Маркса 60 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
769 | СП-64 - СП-38 | СП-64 - СП-38 | СП-64 - СП-38 | СП-64 - СП-38 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*185 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.109 | 0.109 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
770 | СП-38 - Пацаева 17-19 | СП-38 - Пацаева 17-19 | СП-38 - Пацаева 17-19 | СП-38 - Пацаева 17-19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.032 | 0.032 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
771 | СП-38 - Пацаева 21 | СП-38 - Пацаева 21 | СП-38 - Пацаева 21 | СП-38 - Пацаева 21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.017 | 0.017 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
772 | СП-38 - Пацаева 15 | СП-38 - Пацаева 15 | СП-38 - Пацаева 15 | СП-38 - Пацаева 15 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
773 | ТП-555 - Катина 10 | ТП-555 - Катина 10 | ТП-555 - Катина 10 | ТП-555 - Катина 10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.098 | 0.098 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
774 | СП-1007 - Борзова 9,25 | СП-1007 - Борзова 9,25 | СП-1007 - Борзова 9,25 | СП-1007 - Борзова 9,25 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*120 3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.27 | 0.27 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
775 | РП-16 - Литовский вал.63-87,64-66 - ТП-869 | РП-16 - Литовский вал.63-87,64-66 - ТП-869 | РП-16 - Литовский вал.63-87,64-66 - ТП-869 | РП-16 - Литовский вал.63-87,64-66 - ТП-869 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.415 | 0.415 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
776 | ТП-869 - Литовский Вал 89-103 | ТП-869 - Литовский Вал 89-103 | ТП-869 - Литовский Вал 89-103 | ТП-869 - Литовский Вал 89-103 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95/3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
777 | СП-749 - СП-748 | СП-749 - СП-748 | СП-749 - СП-748 | СП-749 - СП-748 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25/4*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.325 | 0.325 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
778 | СП-749 - Молодежная 5 | СП-749 - Молодежная 5 | СП-749 - Молодежная 5 | СП-749 - Молодежная 5 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*35/4*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
779 | ТП-467 - Судостроител,21-23 | ТП-467 - Судостроител,21-23 | ТП-467 - Судостроител,21-23 | ТП-467 - Судостроител,21-23 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 3*120 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.04 | 0.04 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
780 | ТП-104 - пр.Мира 177-181,Менделеева 61, 59 | ТП-104 - пр.Мира 177-181,Менделеева 61, 59 | ТП-104 - пр.Мира 177-181,Менделеева 61, 59 | ТП-104 - пр.Мира 177-181,Менделеева 61, 59 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*95 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.28 | 0.28 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
781 | СП-10 - ВЛ Каштановая ал.107-129 | СП-10 - ВЛ Каштановая ал.107-129 | СП-10 - ВЛ Каштановая ал.107-129 | СП-10 - ВЛ Каштановая ал.107-129 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | А-35 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.215 | 0.215 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
782 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Колёсная 10-14 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Колёсная 10-14 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Колёсная 10-14 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Колёсная 10-14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | AsXSn 2х16 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.041 | 0.041 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
783 | СП-1305 - СП-262 ВЛ Цирковая | СП-1305 - СП-262 ВЛ Цирковая | СП-1305 - СП-262 ВЛ Цирковая | СП-1305 - СП-262 ВЛ Цирковая | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | AsXSn 4х70 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.155 | 0.155 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
784 | ТП-192 - Богатырская,2-6,Глинки,2-16 ВЛ | ТП-192 - Богатырская,2-6,Глинки,2-16 ВЛ | ТП-192 - Богатырская,2-6,Глинки,2-16 ВЛ | ТП-192 - Богатырская,2-6,Глинки,2-16 ВЛ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | А-25 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.378 | 0.378 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
785 | ТП-235 - ВЛ Гагарина,14-16, Стрелецкая,1-29 | ТП-235 - ВЛ Гагарина,14-16, Стрелецкая,1-29 | ТП-235 - ВЛ Гагарина,14-16, Стрелецкая,1-29 | ТП-235 - ВЛ Гагарина,14-16, Стрелецкая,1-29 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | А-25/СИП 3х70+95 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.51 | 0.51 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
786 | РП-24 - ВЛ Суворова 120-128,Ветлечебница | РП-24 - ВЛ Суворова 120-128,Ветлечебница | РП-24 - ВЛ Суворова 120-128,Ветлечебница | РП-24 - ВЛ Суворова 120-128,Ветлечебница | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | А-35/А-25 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.667 | 0.667 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
787 | РП-5 - ВЛ Каштановая ал.185,179 | РП-5 - ВЛ Каштановая ал.185,179 | РП-5 - ВЛ Каштановая ал.185,179 | РП-5 - ВЛ Каштановая ал.185,179 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | А-25 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.285 | 0.285 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
788 | ТП-553 - ВЛ Борзова 60-64 | ТП-553 - ВЛ Борзова 60-64 | ТП-553 - ВЛ Борзова 60-64 | ТП-553 - ВЛ Борзова 60-64 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | AsXSn 2х25 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.128 | 0.128 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
789 | СП-654 - ВЛ Ал.Смелых 25-29 с котельн. | СП-654 - ВЛ Ал.Смелых 25-29 с котельн. | СП-654 - ВЛ Ал.Смелых 25-29 с котельн. | СП-654 - ВЛ Ал.Смелых 25-29 с котельн. | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | АПВ-25 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
790 | СП-853 - ВЛ Киевская 91-93 | СП-853 - ВЛ Киевская 91-93 | СП-853 - ВЛ Киевская 91-93 | СП-853 - ВЛ Киевская 91-93 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | А-25 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
791 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Мишина 49-53 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Мишина 49-53 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Мишина 49-53 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Мишина 49-53 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | А-16/АПВ-10 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.248 | 0.248 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
792 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Мишина 44а | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Мишина 44а | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Мишина 44а | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Мишина 44а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | AsXSn 2х16 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.12 | 0.12 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
793 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Тенистая алл. 8-10 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Тенистая алл. 8-10 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Тенистая алл. 8-10 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Тенистая алл. 8-10 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | АПВ-16 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.09 | 0.09 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
794 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Тенистая алл. 39 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Тенистая алл. 39 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Тенистая алл. 39 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Тенистая алл. 39 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | AsXSn 2х25 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.078 | 0.078 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
795 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Менделеева 19 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Менделеева 19 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Менделеева 19 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Менделеева 19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | AsXSn 2х16 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.11 | 0.11 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
796 | ТП-121- ВЛ Менделеева 14 | ТП-121- ВЛ Менделеева 14 | ТП-121- ВЛ Менделеева 14 | ТП-121- ВЛ Менделеева 14 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | AsXSn 2х16 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.102 | 0.102 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
797 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Лесопарковая 25-31а | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Лесопарковая 25-31а | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Лесопарковая 25-31а | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Лесопарковая 25-31а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | AsXSn 4х35 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.26 | 0.26 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
798 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Еловая аллея 21 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Еловая аллея 21 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Еловая аллея 21 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Еловая аллея 21 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | АПВ-16 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.059 | 0.059 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
799 | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Талалихина 1а | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Талалихина 1а | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Талалихина 1а | ВЛ (отпайка от тр-ка) к ж/д Талалихина 1а | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | А-16 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.029 | 0.029 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
800 | ВЛ (отпайка от тр-ка) до опоры №1 Тургенева | ВЛ (отпайка от тр-ка) до опоры №1 Тургенева | ВЛ (отпайка от тр-ка) до опоры №1 Тургенева | ВЛ (отпайка от тр-ка) до опоры №1 Тургенева | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - |  | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.095 | 0.095 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
801 | ВЛ от опоры №1 до ж/д Тургенева 19 | ВЛ от опоры №1 до ж/д Тургенева 19 | ВЛ от опоры №1 до ж/д Тургенева 19 | ВЛ от опоры №1 до ж/д Тургенева 19 | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | А-16 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
802 | ВЛ (между опорами Стрелецкая 2-6) | ВЛ (между опорами Стрелецкая 2-6) | ВЛ (между опорами Стрелецкая 2-6) | ВЛ (между опорами Стрелецкая 2-6) | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | до 1945 | - | - | AMKA 3х70+95 | 4х120 | ВЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | - | - | - | дерево | в земле | - | - | - | -
803 | ТП-40-Энгельса 19-25, Нахимова 17 | ТП-40-Энгельса 19-25, Нахимова 17 | ТП-40-Энгельса 19-25, Нахимова 17 | ТП-40-Энгельса 19-25, Нахимова 17 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.41 | 0.41 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
804 | ТП-43-СП-306 (пр-т Победы) | ТП-43-СП-306 (пр-т Победы) | ТП-43-СП-306 (пр-т Победы) | ТП-43-СП-306 (пр-т Победы) | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.26 | 0.26 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
805 | ТП-170-опора ВЛ (Тихая 4) | ТП-170-опора ВЛ (Тихая 4) | ТП-170-опора ВЛ (Тихая 4) | ТП-170-опора ВЛ (Тихая 4) | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.21 | 0.21 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
806 | ТП-190-Талалихина 1-9 | ТП-190-Талалихина 1-9 | ТП-190-Талалихина 1-9 | ТП-190-Талалихина 1-9 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*50/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
807 | ТП-190-Талалихина 11-21-СП-106 | ТП-190-Талалихина 11-21-СП-106 | ТП-190-Талалихина 11-21-СП-106 | ТП-190-Талалихина 11-21-СП-106 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 4*50/3*35 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
808 | ТП-343-ул.З.Космодемьяновской 39-37,41 | ТП-343-ул.З.Космодемьяновской 39-37,41 | ТП-343-ул.З.Космодемьяновской 39-37,41 | ТП-343-ул.З.Космодемьяновской 39-37,41 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*16/3*95+1*50 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.065 | 0.065 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
809 | ул.З.Космодемьяновской 37-ул.З.Космодемьяновской 39 | ул.З.Космодемьяновской 37-ул.З.Космодемьяновской 39 | ул.З.Космодемьяновской 37-ул.З.Космодемьяновской 39 | ул.З.Космодемьяновской 37-ул.З.Космодемьяновской 39 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.018 | 0.018 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
810 | ТП-343-ул.З.Космодемьяновской 47 | ТП-343-ул.З.Космодемьяновской 47 | ТП-343-ул.З.Космодемьяновской 47 | ТП-343-ул.З.Космодемьяновской 47 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.085 | 0.085 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
811 | ул.З.Космодемьяновской 45-ул.З.Космодемьяновской 47 | ул.З.Космодемьяновской 45-ул.З.Космодемьяновской 47 | ул.З.Космодемьяновской 45-ул.З.Космодемьяновской 47 | ул.З.Космодемьяновской 45-ул.З.Космодемьяновской 47 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.027 | 0.027 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
812 | ул.З.Космодемьяновской43-ул.З.Космодемьяновской 45 | ул.З.Космодемьяновской43-ул.З.Космодемьяновской 45 | ул.З.Космодемьяновской43-ул.З.Космодемьяновской 45 | ул.З.Космодемьяновской43-ул.З.Космодемьяновской 45 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.035 | 0.035 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
813 | ул.З.Космодемьяновской 41-ул.З.Космодемьяновской 43 | ул.З.Космодемьяновской 41-ул.З.Космодемьяновской 43 | ул.З.Космодемьяновской 41-ул.З.Космодемьяновской 43 | ул.З.Космодемьяновской 41-ул.З.Космодемьяновской 43 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*25 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.028 | 0.028 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
814 | СП-3-Захарова 15-17 | СП-3-Захарова 15-17 | СП-3-Захарова 15-17 | СП-3-Захарова 15-17 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | до 1945 | - | - | 3*70 | 4х120 | КЛ | КЛ | 0.043 | 0.043 | - | - | - | в земле | в земле | - | - | - | -
173.2

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Перевод сетей напряжением 0,23 кВ на напряжения 0,4 кВ. Реконструкция 169,14 км КЛ. Перевод 4,06 км ВЛ в кабельное исполнение.Замена 123 трансформаторов 6 (10)/0,23 кВ на тр-ры 6(10)/0,4 кВ. Снижение уровня аварийности к 2022 году с 53 технологических нарушений на 100 км сетей 0,23 кВ в год до 0 по сравнению с уровнем 2016 года, соответственно недоотпуск электроэнергии - с 14 141 кВт*ч. до 0 кВт*ч.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Снижение уровня аварийности к 2022 году с 53 технологических нарушений на 100 км сетей 0,23 кВ в год до 0 по сравнению с уровнем 2016 года, соответственно недоотпуск электроэнергии - с 14 141 кВт*ч. до 0 кВт*ч. 2. Повышение уровня безопасности в отношении поражения электрическим током как для персонала, занятого обслуживанием линий электропередач, так и для потребителей. 3. Снижение ограничений по большей части низковольтных сетей г. Калининград для осуществления технологического присоединения новых потребителей.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция 169,14 км КЛ. Перевод 4,06 км ВЛ в кабельное исполнение. Замена 123 трансформаторов 6 (10)/0,23 кВ на тр-ры 6(10)/0,4 кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Удельная стоимость строительства/реконструкции ЛЭП 0,4 кВ - 3,36 млн. руб. с НДС / км в ценах года окончания работ. Удельная стоимость строительства / реконструкции ТП 6-10 кВ - 1,38 млн. руб. с НДС / МВА в ценах года окончания работ.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Мероприятие реализуется в течение 4 лет, этапность определена в соответствии с месторасположением сетевых объектов (по улицам).
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | - Высокие затраты на ремонт. - Снижение уровня надежности электроснабжения потребителей - Высокий уровень технических и коммерческих потерь. - Несоответствие параметров качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013. - Низкий уровень безопасности в отношении поражения электрическим током. - Сложность оперативного и технического обслуживания. - Осложнение технологического присоединения новых потребителей, увеличения мощности существующих.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2019
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Проектирование

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015 |  | 537.85 | 375 | 0.91513 | 3227.6172 | 8.4066 | 4685.5 | 0.68885 | 0.080034 |  |  | Год 1 |  | 537.9362 | 89.6417 | 0.019132 | 4685.5 | 0.11481 | 0.013339 | 82.0338 | 0.019132 | 0.57404 | 0.066695 | в 6 раз ниже | Согласно статистике удельная повреждаемость КЛ 0,23 кВ в 6 раз выше КЛ 0,4 кВ.
| КЛ 0,23 кВ СП-800 - Нансена, 46-52 | 2.8333 | 4 | 0.033 | 11.3332 | 0.093499 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0301151450004 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КВЛ 0,23 кВ ТП-121 - Менделеева, 14 | 31.4333 | 1 | 0.003 | 31.4333 | 0.0943 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1101150910011 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ВЛ 0,4 кВ КТП-523 - Ломоносова ,113-135 | 1.8667 | 1 | 0.01 | 1.8667 | 0.018667 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1201151040016 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-446 - Ленинградская, 23-35, 28-38 | 27.75 | 1 | 0.001 | 27.75 | 0.02775 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1201151425018 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-220 - Сержантская,3-3а,2,СП-424 | 11.9167 | 4 | 0.003 | 47.6668 | 0.03575 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1701152255035 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-163 - пр. Мира, 33 | 0.75 | 1 | 0.005 | 0.75 | 0.00375 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2801151750077 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ВЛ 0,4 кВ КТП-22 - Пр. Победы, 218-198,257-233 | 0.5833 | 24 | 0.035001 | 13.9992 | 0.020416 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3001151840083 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-358-А.Смелых,24-36-СП-654 | 0.9167 | 8 | 0.035 | 7.3336 | 0.032085 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3001151920084 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| кл 0,23 кВ ТП-608-Лесопарковая,41,45,40-50 | 0.3667 | 8 | 0.007001 | 2.9336 | 0.0025673 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3101150004085 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| кл 0,23 кВ СП-59-Красная,76-86,69-73 | 8.1167 | 9 | 0.002 | 73.0503 | 0.016233 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3101150610082 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-555 - Чернышевского, СП-15 | 1.2667 | 19 | 0.003 | 24.0673 | 0.0038001 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0502150956089 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-452-Грибоедова,3,11,10-16,пер.Грибоедова,1,7,4,6 | 16.9167 | 10 | 0.03 | 169.167 | 0.5075 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1102152256108 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ТП-823 СП-550 | 0.1833 | 1 | 0.005002 | 0.1833 | 0.00091687 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1202151600109 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ТП-823 СП-550 | 0.3833 | 1 | 0.002001 | 0.3833 | 0.00076698 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1202152340111 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23КВ СП-72-НАХИМОВА 4,7,8,10. | 11.95 | 4 | 0.02 | 47.8 | 0.239 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1502150105114 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КВЛ 0,23 кВ ТП-192 - Богатырская, Глинки | 15.3167 | 10 | 0.033 | 153.167 | 0.50545 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0203152301133 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-457 - Тельмана, 53-57, 68-74 | 5.2833 | 2 | 0.001 | 10.5666 | 0.0052833 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0503151045138 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| Кабельная линия КЛ 0,23 кВ ТП- 897 - Озерная, 18-26, СП-748 | 10.6667 | 2 | 0.154 | 21.3334 | 1.6427 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0603150420141 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23кв ТП-54-ул.Коммунальная 56-68 | 1.3333 | 7 | 0.002 | 9.3331 | 0.0026666 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1803151150145 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ К-2 ТП-537-СП-294 | 0.75 | 1 | 0.001 | 0.75 | 0.00075 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1104152015170 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-669 - Назаровой, Козенкова | 13.8167 | 4 | 0.008 | 55.2668 | 0.11053 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1404152217174 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-616 - Тихоненко,1-29,Дубинина,29-35 | 5.1667 | 1 | 0.002 | 5.1667 | 0.010333 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2504151050185 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23КВ СП-242-УЛ. ЖУКОВСКОГО 18 | 6.1667 | 1 | 0.015 | 6.1667 | 0.0925 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2604151120186 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП- 553-СП-205 | 17.8833 | 18 | 0.02 | 321.8994 | 0.35767 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0605152230191 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-471 - СП-855; КЛ 0,23 кВ ТП-471 - СП-807 | 1.35 | 47 | 0.021 | 63.45 | 0.02835 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2705151415230 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-52 - Маркса, 16 | 15.7167 | 1 | 0.005 | 15.7167 | 0.078584 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0106152247234 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-276 - Верхнеозерная, СП-440 | 1.8333 | 5 | 0.02 | 9.1665 | 0.036666 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0306151330235 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-619 - Серж. Мишина, 25. | 17.4333 | 1 | 0.001 | 17.4333 | 0.017433 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0606152230236 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-57 - ул. Родителева 25-31, СП-12 | 10.9167 | 5 | 0.004 | 54.5835 | 0.043667 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1006151030237 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ВЛ 0,4 кВ КТП-237 - Орудийная, Клубная | 13.4333 | 1 | 0.002 | 13.4333 | 0.026867 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1306152212238 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| кл 0,23 кВ ТП-608-Лесопарковая,33,41,45,40-42,46,48,50 | 16.1167 | 7 | 0.029 | 112.8169 | 0.46738 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0107152145244 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-920 - Судостроительная,76-92 | 4.5833 | 1 | 0.01 | 4.5833 | 0.045833 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0407151045245 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ РП-XLI - Горького, 91-93, Первомайская, 1-14 | 5.4 | 1 | 0.001 | 5.4 | 0.0054 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0807151105247 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ РП-XIX - Дзержинского, 85, 87 | 15.8 | 1 | 0.002 | 15.8 | 0.0316 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1107152317250 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ- 0,23КВ СП-294-В.Котик 7-15 | 0.45 | 5 | 0.01 | 2.25 | 0.0045 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2207152110254 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-452-Грибоедова, пер.Грибоедова | 19 | 14 | 0.011 | 266 | 0.209 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2607151828253 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-341 - СП-611 | 2.55 | 1 | 0.012 | 2.55 | 0.0306 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3007151030257 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-307-СП-667 | 4.6833 | 15 | 0.001 | 70.2495 | 0.0046833 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0108151534255 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-41 - Тихоненко, СП-1015 | 3.6833 | 3 | 0.002 | 11.0499 | 0.0073666 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1208151354262 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-220 - А. Невского, 45-49, СП-421 | 13.2667 | 14 | 0.002 | 185.7338 | 0.026533 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1308151024265 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-831 - Куйбышева, 80-82, Еловая Аллея, 14а, 16, 18-24, 17-19, 21а | 24.4833 | 10 | 0.002 | 244.833 | 0.048967 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1708151239266 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-115 - Л. Князева, 26-32, 42-52, 25-55 | 24.1333 | 17 | 0.03 | 410.2661 | 0.724 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1808151140267 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-79 - ул. Пушкина, 6,6а,8,13,15, Победы, 7,9 | 11.25 | 7 | 0.016 | 78.75 | 0.18 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0809150525270 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 35 | 12.2833 | 1 | 0.0001 | 12.2833 | 0.0012283 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1909150040272 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ РП-III - пер. Свободный, Колоскова | 7.75 | 7 | 0.004 | 54.25 | 0.031 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2109151230271 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-421 - Невского, 49-49а | 1.4833 | 2 | 0.012 | 2.9666 | 0.0178 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2809151610273 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23КВ СП-909-УЛ.ЛЕТНЯЯ 8-20/СП-911 | 13.6333 | 7 | 0.022 | 95.4331 | 0.29993 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2410152230278 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-822 - Камская,33-45 | 6.8 | 4 | 0.09 | 27.2 | 0.612 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2710151530279 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-280 - Р.Корсакова, 15,17 | 7.3667 | 3 | 0.001018 | 22.1001 | 0.0074993 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0211151038282 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-920 - Судостроительная,76-92 | 5.5 | 4 | 0.012 | 22 | 0.066 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0411151835284 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ТП-634 АТ 0,4/0,23 кВ | 7.4167 | 24 | 0.07 | 178.0008 | 0.51917 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0511151100285 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-829 - Ленинградская, 7-1, 10-2, СП-440 | 8.5 | 1 | 0.01 | 8.5 | 0.085 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1411151330289 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-241 - Угловая, 2-10, 17 | 4.05 | 6 | 0.004 | 24.3 | 0.0162 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1811151115290 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ РП-XIX - Дзержинского, 85-89 | 18.3833 | 2 | 0.036 | 36.7666 | 0.6618 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3011152130292 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-941 - Восточная, 20-22, Тихорецкая, 47-49 | 8.1167 | 4 | 0.004 | 32.4668 | 0.032467 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0112150901293 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-25 - ул Пугачева, 1-10 | 5.75 | 3 | 0.03 | 17.25 | 0.1725 |  |  |  | Акт расследования: 345863 0612150835294 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| ВЛ 0,23 кВ СП-853 - Киевская, 93 | 2.7 | 1 | 0.005 | 2.7 | 0.0135 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1112151247295 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| кл 0,23 кВ СП-418-Потемкина,15-25,18-24-СП-422 | 14.35 | 1 | 7e-06 | 14.35 | 0.00010045 |  |  |  | Акт расследования: 345863 1612152242297 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ СП-95 - Чапаева, СП-97, СП-103 | 6.65 | 3 | 0.002 | 19.95 | 0.0133 |  |  |  | Акт расследования: 345863 2812150955299 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка
| КЛ 0,23 кВ ТП-98 - Советский пр., 57-65, Курганская, 4-6 | 7.4167 | 4 | 0.002 | 29.6668 | 0.014833 |  |  |  | Акт расследования: 345863 3112151535001 | Старость кабельных линий (монтаж до 1945 года), перегрузка

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 529015708.1864
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 5.2714 | 5.2714
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 300000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 5.4859 | 5.4859
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 5679212634.9791 | 3580484446.853
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 100000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Прогноз инфляции | 0% | 5.4% | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6%
Кумулятивная инфляция | 0% | 5.4% | 10.04% | 15.1% | 20.39% | 25.93% | 31.72% | 37.78% | 44.12% | 50.75% | 57.69% | 64.94% | 72.53% | 80.46% | 88.76% | 97.45% | 106.5% | 116% | 126% | 136.4% | 147.2% | 158.6% | 170.5% | 182.9% | 196% | 209.6% | 223.8% | 238.7%
Доход, руб. без НДС | 6480078.35 | 164205837.21 | 2018612.7028 | 4222937.7742 | 8098187.0049 | 2403981833.3831 | 2514564997.7187 | 2630234987.6137 | 2751225797.044 | 2877782183.708 | 3010160164.1586 | 3148627531.7099 | 3293464398.1685 | 3444963760.4843 | 3603432093.4665 | 3769189969.766 | 3942572708.3752 | 4123931052.9605 | 4313631881.3967 | 4512058947.9409 | 4719613659.5462 | 4936715887.8853 | 5163804818.7281 | 5401339840.3896 | 5649801473.0475 | 5909692340.8077 | 6181538188.4848 | 6465888945.1551
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Доход | 6480078.35 | 164205837.21 | 2018612.7028 | 4222937.7742 | 8098187.0049 | 2403981833.3831 | 2514564997.7187 | 2630234987.6137 | 2751225797.044 | 2877782183.708 | 3010160164.1586 | 3148627531.7099 | 3293464398.1685 | 3444963760.4843 | 3603432093.4665 | 3769189969.766 | 3942572708.3752 | 4123931052.9605 | 4313631881.3967 | 4512058947.9409 | 4719613659.5462 | 4936715887.8853 | 5163804818.7281 | 5401339840.3896 | 5649801473.0475 | 5909692340.8077 | 6181538188.4848 | 6465888945.1551
Операционные расходы | 0 | 0 | -110037.6 | -115099.3296 | -481575.595 | -125932.0181 | -131724.8909 | -551136.9437 | -144122.3108 | -150751.9371 | -630746.1047 | -164940.1064 | -172527.3513 | -721854.4377 | -188764.9355 | -197448.1225 | -826122.9445 | -216031.15 | -225968.5829 | -945452.5508 | -247235.842 | -258608.6908 | -1082018.7622 | -282947.9063 | -295963.51 | -1238311.3259 | -323818.4117 | -338714.0586
Ремонт объекта |  |  | 0 | 0 | -361181.6963 | 0 | 0 | -413352.7078 | 0 | 0 | -473059.5785 | 0 | 0 | -541390.8283 | 0 | 0 | -619592.2084 | 0 | 0 | -709089.4131 | 0 | 0 | -811514.0716 | 0 | 0 | -928733.4944 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  | -110037.6 | -115099.3296 | -120393.8988 | -125932.0181 | -131724.8909 | -137784.2359 | -144122.3108 | -150751.9371 | -157686.5262 | -164940.1064 | -172527.3513 | -180463.6094 | -188764.9355 | -197448.1225 | -206530.7361 | -216031.15 | -225968.5829 | -236363.1377 | -247235.842 | -258608.6908 | -270504.6905 | -282947.9063 | -295963.51 | -309577.8315 | -323818.4117 | -338714.0586
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 6480078.35 | 164205837.21 | 1908575.1028 | 4107838.4446 | 7616611.4099 | 2403855901.365 | 2514433272.8277 | 2629683850.6701 | 2751081674.7332 | 2877631431.7709 | 3009529418.0539 | 3148462591.6035 | 3293291870.8172 | 3444241906.0465 | 3603243328.5311 | 3768992521.6435 | 3941746585.4307 | 4123715021.8105 | 4313405912.8138 | 4511113495.3901 | 4719366423.7042 | 4936457279.1946 | 5162722799.9659 | 5401056892.4832 | 5649505509.5375 | 5908454029.4818 | 6181214370.0731 | 6465550231.0965
Амортизация |  |  | -5785963.0915 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -24969541.4264 | -19183578.3349
EBIT | 6480078.35 | 164205837.21 | -3877387.9888 | -20861702.9818 | -17352930.0165 | 2378886359.9386 | 2489463731.4013 | 2604714309.2437 | 2726112133.3068 | 2852661890.3445 | 2984559876.6275 | 3123493050.1771 | 3268322329.3908 | 3419272364.6201 | 3578273787.1047 | 3744022980.2171 | 3916777044.0043 | 4098745480.3841 | 4288436371.3874 | 4486143953.9637 | 4694396882.2778 | 4911487737.7682 | 5137753258.5395 | 5376087351.0568 | 5624535968.1111 | 5883484488.0554 | 6156244828.6467 | 6446366652.7616
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 6480078.35 | 164205837.21 | -3877387.9888 | -20861702.9818 | -17352930.0165 | 2378886359.9386 | 2489463731.4013 | 2604714309.2437 | 2726112133.3068 | 2852661890.3445 | 2984559876.6275 | 3123493050.1771 | 3268322329.3908 | 3419272364.6201 | 3578273787.1047 | 3744022980.2171 | 3916777044.0043 | 4098745480.3841 | 4288436371.3874 | 4486143953.9637 | 4694396882.2778 | 4911487737.7682 | 5137753258.5395 | 5376087351.0568 | 5624535968.1111 | 5883484488.0554 | 6156244828.6467 | 6446366652.7616
Налог на прибыль | -1296015.67 | -32841167.442 | 775477.5978 | 4172340.5964 | 3470586.0033 | -475777271.9877 | -497892746.2803 | -520942861.8487 | -545222426.6614 | -570532378.0689 | -596911975.3255 | -624698610.0354 | -653664465.8782 | -683854472.924 | -715654757.4209 | -748804596.0434 | -783355408.8009 | -819749096.0768 | -857687274.2775 | -897228790.7927 | -938879376.4556 | -982297547.5536 | -1027550651.7079 | -1075217470.2114 | -1124907193.6222 | -1176696897.6111 | -1231248965.7293 | -1289273330.5523
Чистая прибыль | 5184062.68 | 131364669.768 | -3101910.391 | -16689362.3855 | -13882344.0132 | 1903109087.9508 | 1991570985.1211 | 2083771447.3949 | 2180889706.6454 | 2282129512.2756 | 2387647901.302 | 2498794440.1417 | 2614657863.5127 | 2735417891.6961 | 2862619029.6837 | 2995218384.1737 | 3133421635.2035 | 3278996384.3073 | 3430749097.1099 | 3588915163.171 | 3755517505.8222 | 3929190190.2145 | 4110202606.8316 | 4300869880.8455 | 4499628774.4889 | 4706787590.4443 | 4924995862.9174 | 5157093322.2093
| 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
EBIT | 6480078.35 | 164205837.21 | -3877387.9888 | -20861702.9818 | -17352930.0165 | 2378886359.9386 | 2489463731.4013 | 2604714309.2437 | 2726112133.3068 | 2852661890.3445 | 2984559876.6275 | 3123493050.1771 | 3268322329.3908 | 3419272364.6201 | 3578273787.1047 | 3744022980.2171 | 3916777044.0043 | 4098745480.3841 | 4288436371.3874 | 4486143953.9637 | 4694396882.2778 | 4911487737.7682 | 5137753258.5395 | 5376087351.0568 | 5624535968.1111 | 5883484488.0554 | 6156244828.6467 | 6446366652.7616
Амортизация | 0 | 0 | 5785963.0915 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 24969541.4264 | 19183578.3349
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -1296015.67 | -32841167.442 | 775477.5978 | 4172340.5964 | 3470586.0033 | -475777271.9877 | -497892746.2803 | -520942861.8487 | -545222426.6614 | -570532378.0689 | -596911975.3255 | -624698610.0354 | -653664465.8782 | -683854472.924 | -715654757.4209 | -748804596.0434 | -783355408.8009 | -819749096.0768 | -857687274.2775 | -897228790.7927 | -938879376.4556 | -982297547.5536 | -1027550651.7079 | -1075217470.2114 | -1124907193.6222 | -1176696897.6111 | -1231248965.7293 | -1289273330.5523
НДС | -0.009 | -0.009 | -81295928.0815 | 739410.92 | 1370990.0538 | 79185527.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -6480078.4 | -164205837.26 | -453552620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1296015.729 | -32841167.501 | -532164495.381 | 9019589.9609 | 12458187.4669 | 2007264156.503 | 2016540526.5475 | 2108740988.8213 | 2205859248.0718 | 2307099053.702 | 2412617442.7284 | 2523763981.5681 | 2639627404.9391 | 2760387433.1225 | 2887588571.1101 | 3020187925.6001 | 3158391176.6299 | 3303965925.7337 | 3455718638.5363 | 3613884704.5974 | 3780487047.2486 | 3954159731.6409 | 4135172148.258 | 4325839422.2719 | 4524598315.9153 | 4731757131.8707 | 4949965404.3438 | 5176276900.5441
Накопленный ЧДП | -1296015.729 | -34137183.23 | -566301678.611 | -557282088.6501 | -544823901.1831 | 1462440255.3198 | 3478980781.8673 | 5587721770.6886 | 7793581018.7605 | 10100680072.4625 | 12513297515.1909 | 15037061496.759 | 17676688901.698 | 20437076334.8205 | 23324664905.9307 | 26344852831.5308 | 29503244008.1606 | 32807209933.8943 | 36262928572.4306 | 39876813277.028 | 43657300324.2766 | 47611460055.9176 | 51746632204.1755 | 56072471626.4474 | 60597069942.3627 | 65328827074.2334 | 70278792478.5772 | 75455069379.1213
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424
PV | -1296015.729 | -29917483.7908 | -402314166.8509 | 5658732.6675 | 6486347.2856 | 867286963.5323 | 723066425.9563 | 627490904.1307 | 544722037.4721 | 472798774.6456 | 410309448.3121 | 356192479.2213 | 309165901.7997 | 268306970.2469 | 232921823.2217 | 202172362.8067 | 175455380.4278 | 152317318.5757 | 132210228.0798 | 114739756.8198 | 99609403.5624 | 86460899.0878 | 75036416.5212 | 65142112.5604 | 56543726.494 | 49072682.1884 | 42602243.2134 | 36970962.5204
NPV (без учета продажи) | -1296015.729 | -31213499.5198 | -433527666.3706 | -427868933.7031 | -421382586.4175 | 445904377.1148 | 1168970803.0711 | 1796461707.2019 | 2341183744.674 | 2813982519.3196 | 3224291967.6317 | 3580484446.853 | 3889650348.6527 | 4157957318.8995 | 4390879142.1213 | 4593051504.9279 | 4768506885.3558 | 4920824203.9315 | 5053034432.0113 | 5167774188.8311 | 5267383592.3935 | 5353844491.4812 | 5428880908.0025 | 5494023020.5628 | 5550566747.0569 | 5599639429.2453 | 5642241672.4587 | 5679212634.9791
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.82% | 75.44% | 84.8% | 89.05% | 91.11% | 92.15% | 92.7% | 92.98% | 93.13% | 93.22% | 93.26% | 93.28% | 93.3% | 93.3% | 93.31% | 93.31% | 93.31% | 93.31% | 93.31% | 93.31% | 93.31% | 93.31% | 93.31%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 100
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  |  | 2018-06-13 | 2018-06-13
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2018-07-13 | 2018-07-13 |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-13
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-18
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | 2016-07-26 | 2018-07-13 |  |  | 2016-07-26 | 2018-07-23
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-05-15 | 2018-12-17 |  |  | 2018-05-15 | 2018-12-17
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-05-07 | 2018-12-05 |  |  | 2018-05-07 | 2018-12-05
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-08-30 | 2019-08-15 |  |  | 2018-08-30 | 2019-08-05
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2018-09-28 | 2019-10-15 |  |  | 2018-09-28 | 2019-10-15
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется |  |  | 2019-10-15 | 2019-11-15
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-20
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-20
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 630.7123 | 0 | 630.7123 | 624.2322 | 0 | 6.4801 | 0 | 6.4801 | 0 | 170.6796 | 0 | 157.7725 | 0 | 453.5526 | 70 | 0.75386 | 0.75386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.7123 | 165.0064
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.17098 | 0 | 0.17098 | 0 | 0 | 0.17098 | 0 | 0.17098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | 0.17098
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 630.5413 | 0 | 630.5413 | 624.2322 | 0 | 6.3091 | 0 | 6.3091 | 0 | 170.6796 | 0 | 157.7725 | 0 | 453.5526 | 70 | 0.75386 | 0.75386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.5413 | 164.8354
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 534.528 | 0 | 534.528 | 534.3571 | 0 | 0.17098 | 0 | 0.17098 | 0 | 15 | 0 | 14.7558 | 0 | 519.3571 | 130 | 1.3869 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.528 | 16.3137
2.1 | проектно-изыскательские работы | 21.03 | 0 | 21.03 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12.6182 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.03 | 12.6182
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 419.0144 | 0 | 419.0144 | 419.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.0144 | 0
2.3 | оборудование | 14.8914 | 0 | 14.8914 | 14.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8914 | 0
2.4 | прочие затраты | 79.5922 | 0 | 79.5922 | 79.4212 | 0 | 0.17098 | 0 | 0.17098 | 0 | 0 | 0 | 2.1376 | 0 | 79.4212 | 0 | 1.3869 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5922 | 3.6955
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 30.75 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 173.2 | 0 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 30.75 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 173.2 | 0 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 534.528 | 0 | 534.528 | 534.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.528 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 30.75 | 0 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 173.2 | 0 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 29.2125 | 0 | 29.2125 | 29.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2125 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 173.2 | 0 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | Факт 2016 | Факт 2017 | Утвержденный план 2018 | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[11 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2018 | по состоянию на 01.01.2018 | [5 empty] | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | С учетом предложений по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 630.7123 | 628.42 | 464.1674 | 464.1674 | 0 | 6.4801 | 157.7725 | 453.5526 | 464.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 453.5526 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.17098 | 0.17098 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 630.5413 | 628.249 | 464.1674 | 464.1674 | 0 | 6.3091 | 157.7725 | 453.5526 | 464.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 453.5526 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 534.528 | 534.528 | 519.6013 | 519.6013 | 0 | 0.17098 | 14.7558 | 519.3571 | 519.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 519.3571 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 21.03 | 21.03 | 8.4118 | 8.4118 | 0 | 0 | 12.6182 | 6.03 | 8.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.03 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 419.0144 | 419.0144 | 419.0144 | 419.0144 | 0 | 0 | 0 | 419.0144 | 419.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 419.0144 | 0
2.3 | оборудование | 14.8914 | 14.8914 | 14.8914 | 14.8914 | 0 | 0 | 0 | 14.8914 | 14.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 14.8914 | 0
2.4 | прочие затраты | 79.5922 | 79.5922 | 77.2837 | 77.2837 | 0 | 0.17098 | 2.1376 | 79.4212 | 77.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 79.4212 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30.75 | 30.75
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 173.2 | 173.2
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30.75 | 30.75
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 173.2 | 173.2
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 534.528 | 534.528 | 534.528 | 534.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.528 | 0 | 534.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 534.528 | 534.528
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.75 | 0 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30.75 | 30.75
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 173.2 | 173.2
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 29.2125 | 29.2125 | 29.2125 | 29.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2125 | 0 | 29.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 29.2125 | 29.2125
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 173.2 | 173.2
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети" | Сетевая организация | 2019-12-20 | - | - | 30.75 | - | - | - | 173.2 | - | ПИР | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 22862.37 | УР | 22862.37 | ООК | ООК | 3 | 3 | "Р-Проект" ООО | 22129.789 |  | 1 | 21030.328 | 21030.328 | "Р-Проект" ООО | 21030.328 | 21030.328 | 49634 | b2b-mrsk.ru | 16.06.2016 | 16.06.2016 | 2016-07-08 | 2016-07-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | "Азимут-Электропроект" ООО | 22843.325 |  |  | 22843.325
[22 empty] | "НИИЦ МРСК" АО | 21033.38 | "НИИЦ МРСК" АО

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_2737
(идентификатор инвестиционного проекта)
Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций 6-10 кВ мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградский городской округ
Тип проекта | Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 30,75 (1,54) МВА, 173,2 км (0 км)
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 630.7123
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный расчет стоимости с использованием Сборника УПС, утв. приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 20.09.2012 № 488 в базовых ценах 2001г. с переводом в прогнозные цены с учетом индексов-дефляторов
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 21.0303
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 21.0303
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 21.0303
Р-Проект договор № 473 от 26/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 21.0303 | 30
% от сметной стоимости проекта | 3.334%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.3091 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 3.334%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 3.334%
% оплаты по объекту(предоплата) | 1%
всего оплачено по объекту | 6.3091
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ПСД - Р-Проект договор № 473 от 26/07/16
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)