## 1. паспорт местоположение
|  | Приложение № _____ |  | выбрать строки и скрыть столбец
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей; Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Калининградская область
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | нд
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нд
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местного
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | местного
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нд
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Новое строительство и реконструкция сетей с целью технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2568.5238 | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2073.8626 | утв
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1530.2431 | кор
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1299.1204 | кор

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ТП новые | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т | - | 2017-2021 | - | - | 6-15 | - | 111.4347 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ЛЭП новые | - | ЛЭП новые | - | 0,4, 6, 10 ,15 | - | 0,4, 6, 10 ,15 | - | - | 1, 2 | - | - | - | ВЛ, КЛ | - | 922.8912 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объема услуг по договорам технологического присоединения
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Новое строительство и реконструкция сетей с целью технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2976.5134
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | ежегодно
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | договоры технологического присоединения
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014 г.
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021 г.
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П, С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2018

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2522469004.2276
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 3.7961
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 29765134.2499 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 4.9418
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 611784151.8792
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 0% | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
Кумулятивная инфляция | 0% | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8%
Доход, руб. без НДС | 2976513424.9386 | 130030407.2181 | 274364159.2303 | 438566951.4969 | 462688133.8292 | 488135981.1898 | 514983460.1553 | 543307550.4638 | 573189465.7393 | 604714886.355 | 637974205.1045 | 673062786.3853 | 710081239.6365 | 749135707.8165 | 790338171.7464 | 833806771.1924 | 879666143.608 | 928047781.5064 | 979090409.4893 | 1032940382.0112 | 1089752103.0218 | 1149688468.688 | 1212921334.4659 | 1279632007.8615 | 1350011768.2939 | 1424262415.55 | 1502596848.4053 | 1585239675.0676 | 1672427857.1963 | 1764411389.3421 | 1861454015.7559 | 1963833986.6225 | 2071844855.8867 | 2185796322.9605 | 2306015120.7233 | 2432845952.3631 | 2566652479.7431 | 2707818366.1289 | 2856748376.266 | 3013869536.9607 | 3179632361.4935
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 2976513424.9386 | 130030407.2181 | 274364159.2303 | 438566951.4969 | 462688133.8292 | 488135981.1898 | 514983460.1553 | 543307550.4638 | 573189465.7393 | 604714886.355 | 637974205.1045 | 673062786.3853 | 710081239.6365 | 749135707.8165 | 790338171.7464 | 833806771.1924 | 879666143.608 | 928047781.5064 | 979090409.4893 | 1032940382.0112 | 1089752103.0218 | 1149688468.688 | 1212921334.4659 | 1279632007.8615 | 1350011768.2939 | 1424262415.55 | 1502596848.4053 | 1585239675.0676 | 1672427857.1963 | 1764411389.3421 | 1861454015.7559 | 1963833986.6225 | 2071844855.8867 | 2185796322.9605 | 2306015120.7233 | 2432845952.3631 | 2566652479.7431 | 2707818366.1289 | 2856748376.266 | 3013869536.9607 | 3179632361.4935
Операционные расходы | 0 | -31491512.0364 | -33223545.1984 | -35050840.1843 | -36978636.3944 | -39012461.3961 | -41158146.7729 | -43421844.8454 | -45810046.3119 | -48329598.8591 | -50987726.7963 | -53792051.7701 | -56750614.6175 | -59871898.4214 | -63164852.8346 | -66638919.7405 | -70304060.3262 | -74170783.6442 | -78250176.7446 | -82553936.4656 | -87094402.9712 | -91884595.1346 | -96938247.867 | -102269851.4997 | -107894693.3322 | -113828901.4654 | -120089491.046 | -126694413.0536 | -133662605.7715 | -141014049.0889 | -148769821.7888 | -156952161.9872 | -165584530.8965 | -174691680.0958 | -184299722.5011 | -194436207.2387 | -205130198.6368 | -216412359.5618 | -228315039.3377 | -240872366.5013 | -254120346.6589
Ремонт объекта |  | -31491512.0364 | -33223545.1984 | -35050840.1843 | -36978636.3944 | -39012461.3961 | -41158146.7729 | -43421844.8454 | -45810046.3119 | -48329598.8591 | -50987726.7963 | -53792051.7701 | -56750614.6175 | -59871898.4214 | -63164852.8346 | -66638919.7405 | -70304060.3262 | -74170783.6442 | -78250176.7446 | -82553936.4656 | -87094402.9712 | -91884595.1346 | -96938247.867 | -102269851.4997 | -107894693.3322 | -113828901.4654 | -120089491.046 | -126694413.0536 | -133662605.7715 | -141014049.0889 | -148769821.7888 | -156952161.9872 | -165584530.8965 | -174691680.0958 | -184299722.5011 | -194436207.2387 | -205130198.6368 | -216412359.5618 | -228315039.3377 | -240872366.5013 | -254120346.6589
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 2976513424.9386 | 98538895.1818 | 241140614.0319 | 403516111.3126 | 425709497.4348 | 449123519.7937 | 473825313.3824 | 499885705.6184 | 527379419.4274 | 556385287.4959 | 586986478.3082 | 619270734.6152 | 653330625.019 | 689263809.395 | 727173318.9118 | 767167851.4519 | 809362083.2818 | 853876997.8623 | 900840232.7447 | 950386445.5456 | 1002657700.0506 | 1057803873.5534 | 1115983086.5989 | 1177362156.3618 | 1242117074.9617 | 1310433514.0846 | 1382507357.3593 | 1458545262.014 | 1538765251.4248 | 1623397340.2531 | 1712684193.9671 | 1806881824.6353 | 1906260324.9902 | 2011104642.8647 | 2121715398.2222 | 2238409745.1244 | 2361522281.1063 | 2491406006.5671 | 2628433336.9283 | 2772997170.4594 | 2925512014.8346
Амортизация |  | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -119060536.9995 | -2522469004.2276 | -3026962805.0732 | -4035950406.7642
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 2976513424.9386 | -20521641.8178 | 122080077.0324 | 284455574.3131 | 306648960.4353 | 330062982.7942 | 354764776.3828 | 380825168.6189 | 408318882.4279 | 437324750.4964 | 467925941.3087 | 500210197.6156 | 534270088.0194 | 570203272.3955 | 608112781.9122 | 648107314.4524 | 690301546.2822 | 734816460.8627 | 781779695.7451 | 831325908.5461 | 883597163.0511 | 938743336.5539 | 996922549.5993 | 1058301619.3623 | 1123056537.9622 | 1191372977.0851 | 1263446820.3597 | 1339484725.0145 | 1419704714.4252 | 1504336803.2536 | 1593623656.9675 | 1687821287.6357 | 1787199787.9907 | 1892044105.8651 | 2002654861.2227 | 2119349208.1249 | 2242461744.1067 | 2372345469.5676 | 2509372799.9288 | 2653936633.4598 | 2806451477.8351 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 2976513424.9386 | -20521641.8178 | 122080077.0324 | 284455574.3131 | 306648960.4353 | 330062982.7942 | 354764776.3828 | 380825168.6189 | 408318882.4279 | 437324750.4964 | 467925941.3087 | 500210197.6156 | 534270088.0194 | 570203272.3955 | 608112781.9122 | 648107314.4524 | 690301546.2822 | 734816460.8627 | 781779695.7451 | 831325908.5461 | 883597163.0511 | 938743336.5539 | 996922549.5993 | 1058301619.3623 | 1123056537.9622 | 1191372977.0851 | 1263446820.3597 | 1339484725.0145 | 1419704714.4252 | 1504336803.2536 | 1593623656.9675 | 1687821287.6357 | 1787199787.9907 | 1892044105.8651 | 2002654861.2227 | 2119349208.1249 | 2242461744.1067 | 2372345469.5676 | 2509372799.9288 | 2653936633.4598 | 2806451477.8351
Налог на прибыль | -595302684.9877 | 4104328.3636 | -24416015.4065 | -56891114.8626 | -61329792.0871 | -66012596.5588 | -70952955.2766 | -76165033.7238 | -81663776.4856 | -87464950.0993 | -93585188.2617 | -100042039.5231 | -106854017.6039 | -114040654.4791 | -121622556.3824 | -129621462.8905 | -138060309.2564 | -146963292.1725 | -156355939.149 | -166265181.7092 | -176719432.6102 | -187748667.3108 | -199384509.9199 | -211660323.8725 | -224611307.5924 | -238274595.417 | -252689364.0719 | -267896945.0029 | -283940942.885 | -300867360.6507 | -318724731.3935 | -337564257.5271 | -357439957.5981 | -378408821.173 | -400530972.2445 | -423869841.625 | -448492348.8213 | -474469093.9135 | -501874559.9858 | -530787326.692 | -561290295.567
Чистая прибыль | 2381210739.9509 | -16417313.4542 | 97664061.6259 | 227564459.4505 | 245319168.3482 | 264050386.2353 | 283811821.1063 | 304660134.8951 | 326655105.9423 | 349859800.3971 | 374340753.0469 | 400168158.0925 | 427416070.4156 | 456162617.9164 | 486490225.5298 | 518485851.5619 | 552241237.0258 | 587853168.6902 | 625423756.5961 | 665060726.8369 | 706877730.4409 | 750994669.2431 | 797538039.6795 | 846641295.4898 | 898445230.3697 | 953098381.668 | 1010757456.2878 | 1071587780.0116 | 1135763771.5402 | 1203469442.6029 | 1274898925.574 | 1350257030.1086 | 1429759830.3925 | 1513635284.6921 | 1602123888.9781 | 1695479366.4999 | 1793969395.2854 | 1897876375.6541 | 2007498239.943 | 2123149306.7679 | 2245161182.2681
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 2976513424.9386 | -20521641.8178 | 122080077.0324 | 284455574.3131 | 306648960.4353 | 330062982.7942 | 354764776.3828 | 380825168.6189 | 408318882.4279 | 437324750.4964 | 467925941.3087 | 500210197.6156 | 534270088.0194 | 570203272.3955 | 608112781.9122 | 648107314.4524 | 690301546.2822 | 734816460.8627 | 781779695.7451 | 831325908.5461 | 883597163.0511 | 938743336.5539 | 996922549.5993 | 1058301619.3623 | 1123056537.9622 | 1191372977.0851 | 1263446820.3597 | 1339484725.0145 | 1419704714.4252 | 1504336803.2536 | 1593623656.9675 | 1687821287.6357 | 1787199787.9907 | 1892044105.8651 | 2002654861.2227 | 2119349208.1249 | 2242461744.1067 | 2372345469.5676 | 2509372799.9288 | 2653936633.4598 | 2806451477.8351
Амортизация | 0 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995 | 119060536.9995
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -595302684.9877 | 4104328.3636 | -24416015.4065 | -56891114.8626 | -61329792.0871 | -66012596.5588 | -70952955.2766 | -76165033.7238 | -81663776.4856 | -87464950.0993 | -93585188.2617 | -100042039.5231 | -106854017.6039 | -114040654.4791 | -121622556.3824 | -129621462.8905 | -138060309.2564 | -146963292.1725 | -156355939.149 | -166265181.7092 | -176719432.6102 | -187748667.3108 | -199384509.9199 | -211660323.8725 | -224611307.5924 | -238274595.417 | -252689364.0719 | -267896945.0029 | -283940942.885 | -300867360.6507 | -318724731.3935 | -337564257.5271 | -357439957.5981 | -378408821.173 | -400530972.2445 | -423869841.625 | -448492348.8213 | -474469093.9135 | -501874559.9858 | -530787326.692 | -561290295.567
НДС | -0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -2976513424.9886 | [40 empty] | -2976513424.9886
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -595302685.0467 | 102643223.5543 | 216724598.6254 | 346624996.45 | 364379705.3478 | 383110923.2349 | 402872358.1058 | 423720671.8946 | 445715642.9418 | 468920337.3966 | 493401290.0465 | 519228695.092 | 546476607.4151 | 575223154.9159 | 605550762.5293 | 637546388.5614 | 671301774.0253 | 706913705.6897 | 744484293.5957 | 784121263.8364 | 825938267.4404 | 870055206.2427 | 916598576.679 | 965701832.4894 | 1017505767.3693 | 1072158918.6676 | 1129817993.2873 | 1190648317.0111 | 1254824308.5397 | 1322529979.6024 | 1393959462.5736 | 1469317567.1081 | 1548820367.3921 | 1632695821.6916 | 1721184425.9777 | 1814539903.4995 | 1913029932.2849 | 2016936912.6536 | 2126558776.9426 | 2242209843.7674 | 2364221719.2676
Накопленный чистый денежный поток | -595302685.0467 | -492659461.4924 | -275934862.867 | 70690133.583 | 435069838.9308 | 818180762.1657 | 1221053120.2715 | 1644773792.1661 | 2090489435.108 | 2559409772.5046 | 3052811062.5511 | 3572039757.6431 | 4118516365.0582 | 4693739519.9741 | 5299290282.5035 | 5936836671.0649 | 6608138445.0902 | 7315052150.7799 | 8059536444.3756 | 8843657708.212 | 9669595975.6524 | 10539651181.8951 | 11456249758.5741 | 12421951591.0634 | 13439457358.4327 | 14511616277.1003 | 15641434270.3876 | 16832082587.3987 | 18086906895.9385 | 19409436875.5409 | 20803396338.1145 | 22272713905.2226 | 23821534272.6146 | 25454230094.3063 | 27175414520.284 | 28989954423.7834 | 30902984356.0684 | 32919921268.722 | 35046480045.6645 | 37288689889.4319 | 39652911608.6996
Коэффициент дисконтирования | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.0016067 | 0.0013334 | 0.0011066 | 0.0009183 | 0.00076208 | 0.00063243 | 0.00052484
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -542305885.7441 | 77597854.283 | 135969214.9427 | 180470081.2877 | 157439053.151 | 137371226.7923 | 119881361.2374 | 104634957.065 | 91341466.0221 | 79748426.5562 | 69636396.2859 | 60814570.8209 | 53116994.0447 | 46399278.3954 | 40535765.1496 | 35417064.5401 | 30947923.9414 | 27045379.5687 | 23637153.3089 | 20660261.6105 | 18059807.9087 | 15787933.975 | 13802908.9446 | 12068337.6686 | 10552472.5288 | 9227615.0004 | 8069595.0946 | 7057318.4121 | 6172371.9125 | 5398680.6927 | 4722209.0974 | 4130700.368 | 3613449.807 | 3161107.0971 | 2765503.9895 | 2419504.0748 | 2116871.7783 | 1852158.0992 | 1620600.9338 | 1418038.1073 | 1240831.4794
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -542305885.7441 | -464708031.4612 | -328738816.5185 | -148268735.2308 | 9170317.9202 | 146541544.7126 | 266422905.95 | 371057863.015 | 462399329.0371 | 542147755.5933 | 611784151.8792 | 672598722.7001 | 725715716.7448 | 772114995.1402 | 812650760.2899 | 848067824.8299 | 879015748.7714 | 906061128.3401 | 929698281.649 | 950358543.2595 | 968418351.1683 | 984206285.1433 | 998009194.0879 | 1010077531.7565 | 1020630004.2853 | 1029857619.2857 | 1037927214.3802 | 1044984532.7924 | 1051156904.7049 | 1056555585.3976 | 1061277794.495 | 1065408494.863 | 1069021944.67 | 1072183051.767 | 1074948555.7565 | 1077368059.8314 | 1079484931.6097 | 1081337089.7089 | 1082957690.6427 | 1084375728.7499 | 1085616560.2294
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 4.884% | 21.24% | 30.03% | 35.15% | 38.3% | 40.31% | 41.63% | 42.52% | 43.13% | 43.55% | 43.84% | 44.05% | 44.2% | 44.31% | 44.39% | 44.44% | 44.48% | 44.51% | 44.53% | 44.54% | 44.56% | 44.56% | 44.57% | 44.57% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58% | 44.58%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 3.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -2711529428.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2711529428.4975
-2711529428.4975
1085616560.2294
индекс доходности | 1.4004
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
611.7842 | 42.52% | 3.7961 | 4.9418 | 10 лет
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 2015 года |  | 122902086.2175 | 245804172.4351 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955 | 372430564.2955
прирост МВт, накопительно |  | 34.1993 | 68.3986 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342 | 103.6342
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 2920
тариф, руб/кВтч | 1.2307
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА | 111.4347 | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 103.6342 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 111.4347 | МВА | 103.6342 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 111.4347 | МВА | 103.6342 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 2976.5134
Срок амортизации, лет | 25
Объект по ТП | да | да / пусто
сметная стоимость, руб. с НДС | 2976513424.9886
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 1 полуг. 2016 г. | 1.2307 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 2 полуг. 2016 г. | 1.2027 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
инфляция для тарифов |  | Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 гг.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
прогноз инфляции |  | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
кумулятивная инфляция |  | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8% | 800.7% | 850.2% | 902.5% | 957.6% | 1016% | 1077% | 1142% | 1210% | 1282%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2016-01-01 |  | 2017-07-01 | 2023-07-31 | 20
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2016-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
2.2. | Закупка основного оборудования | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2016-01-01 | 2020-12-31 | 2018-01-01 |  | 2018-01-01 | 2023-12-29 | 20
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
* Реализация мероприятий по договорам ТП до 15 кВт заключенных после августа 2023 года переходят в инвестиционную программу 2024 года
* В части столбцов " Предложения по корректировке"
Formulas:
начало (дата) = [начало (дата)]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2782.5948 | 0 | 2782.5948 | 2370.3207 | 214.071 | 198.203 | 0 | 198.203 | 0 | 353.2666 | 0 | 385.941 | 0 | 1446.4869 | 385.26 | 89.1526 | 89.1526 | 290.9249 | 0 | 0 | 0 | 279.6423 | 0 | 0 | 0 | 2568.5238 | 673.2967
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1101.5855 | 0 | 1101.5855 | 735.5761 | 182.1814 | 183.828 | 0 | 183.828 | 0 | 59.6219 | 0 | 128.3613 | 0 | 105.3869 | 41.29 | 12.5142 | 12.5142 | 290.9249 | 0 | 0 | 0 | 279.6423 | 0 | 0 | 0 | 919.4041 | 324.7035
1.4 | платы за технологическое присоединение | 31.8896 | 0 | 31.8896 | 0 | 31.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 1649.1197 | 0 | 1649.1197 | 1634.7446 | 0 | 14.375 | 0 | 14.375 | 0 | 293.6446 | 0 | 257.5797 | 0 | 1341.1 | 343.97 | 76.6385 | 76.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649.1197 | 348.5932
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2341.4176 | 0 | 2341.4176 | 1929.3611 | 272.7751 | 144.5015 | 0 | 144.5015 | 0 | 180.8584 | 0 | 124.2507 | 0 | 1311.6844 | 389.42 | 47.7466 | 47.7466 | 191.8183 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2073.8626 | 316.4989
2.1 | проектно-изыскательские работы | 234.1418 | 0 | 234.1418 | 192.9361 | 25.7798 | 14.4502 | 0 | 14.4502 | 0 | 18.0858 | 0 | 2.0802 | 0 | 131.1684 | 38.942 | 5.6744 | 5.6744 | 19.1818 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 207.3863 | 22.2048
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1475.0931 | 0 | 1475.0931 | 1215.4975 | 212.1442 | 91.0359 | 0 | 91.0359 | 0 | 113.9408 | 0 | 105.0671 | 0 | 826.3612 | 245.3346 | 36.1074 | 36.1074 | 120.8455 | 0 | 0 | 0 | 154.35 | 0 | 0 | 0 | 1306.5335 | 232.2105
2.3 | оборудование | 117.0709 | 0 | 117.0709 | 96.4681 | 25.4429 | 7.2251 | 0 | 7.2251 | 0 | 9.0429 | 0 | 13.0223 | 0 | 65.5842 | 19.471 | 2.5994 | 2.5994 | 9.5909 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 103.6931 | 22.8468
2.4 | прочие затраты | 515.1119 | 0 | 515.1119 | 424.4594 | 9.4082 | 31.7903 | 0 | 31.7903 | 0 | 39.7888 | 0 | 4.0811 | 0 | 288.5706 | 85.6724 | 3.3654 | 3.3654 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 456.2498 | 39.2368
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 111.4347 | 0 | 111.4347 | 90.8612 | 6.948 | 3.461 | 0 | 3.461 | 0 | 43.8513 | 0 | 5.84 | 0 | 20.3735 | 5 | 0.583 | 0.583 | 12.9876 | 0 | 0 | 0 | 13.6488 | 0 | 0 | 0 | 94.3222 | 9.884
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 442.9878 | 0 | 442.9878 | 378.5287 | 64.3003 | 43.1028 | 0 | 43.1028 | 0 | 8.8304 | 0 | 89.982 | 0 | 336.456 | 60.3936 | 9.1492 | 9.1492 | 16.2085 | 0 | 0 | 0 | 17.0337 | 0 | 0 | 0 | 421.6315 | 142.234
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 110.7469 | 0 | 110.7469 | 94.6322 | 16.0751 | 10.7757 | 0 | 10.7757 | 0 | 2.2076 | 0 | 0 | 0 | 84.114 | 15.0984 | 2.2873 | 2.2873 | 4.0521 | 0 | 0 | 0 | 4.2584 | 0 | 0 | 0 | 105.4079 | 13.063
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 369.1565 | 0 | 369.1565 | 315.4406 | 53.5836 | 35.919 | 0 | 35.919 | 0 | 7.3587 | 0 | 9.375 | 0 | 280.38 | 50.328 | 3.128 | 3.128 | 13.5071 | 0 | 0 | 0 | 14.1948 | 0 | 0 | 0 | 351.3596 | 48.422
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 111.4347 | 0 | 111.4347 | 90.8612 | 6.948 | 3.461 | 0 | 3.461 | 0 | 43.85 | 0 | 5.84 | 0 | 20.3735 | 5 | 0.583 | 0.583 | 12.9876 | 0 | 0 | 0 | 13.6488 | 0 | 0 | 0 | 94.321 | 9.884
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 442.9878 | 0 | 442.9878 | 378.5287 | 64.3003 | 43.1028 | 0 | 43.1028 | 0 | 8.8304 | 0 | 89.982 | 0 | 336.456 | 60.3936 | 9.1492 | 9.1492 | 16.2085 | 0 | 0 | 0 | 17.0337 | 0 | 0 | 0 | 421.6315 | 142.234
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 110.7469 | 0 | 110.7469 | 94.6322 | 16.0751 | 10.7757 | 0 | 10.7757 | 0 | 2.2076 | 0 | 0 | 0 | 84.114 | 15.0984 | 2.2873 | 2.2873 | 4.0521 | 0 | 0 | 0 | 4.2584 | 0 | 0 | 0 | 105.4079 | 13.063
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 369.1565 | 0 | 369.1565 | 315.4406 | 53.5836 | 35.919 | 0 | 35.919 | 0 | 7.3587 | 0 | 9.375 | 0 | 280.38 | 50.328 | 3.128 | 3.128 | 13.5071 | 0 | 0 | 0 | 14.1948 | 0 | 0 | 0 | 351.3596 | 48.422
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2341.4176 | 0 | 2341.4176 | 2059.6767 | 210.1028 | 131.0643 | 0 | 131.0643 | 0 | 60.9984 | 0 | 160.1343 | 0 | 1531.86 | 275 | 22.0733 | 22.0733 | 221.8183 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 2190.741 | 313.2719 | 321.9167
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 111.4347 | 0 | 111.4347 | 90.8612 | 6.948 | 3.461 | 0 | 3.461 | 0 | 3.316 | 0 | 5.84 | 0 | 60.9088 | 5 | 0.583 | 0.583 | 12.9876 | 0 | 0 | 0 | 13.6488 | 0 | 0 | 0 | 94.3222 | 9.884 | 17.1124
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 922.8912 | 0 | 922.8912 | 788.6014 | 133.959 | 89.7975 | 0 | 89.7975 | 0 | 18.3967 | 0 | 56.162 | 0 | 700.95 | 125.82 | 14.5645 | 14.5645 | 33.7678 | 0 | 0 | 0 | 35.4869 | 0 | 0 | 0 | 878.3989 | 160.524 | 44.4923
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.886 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.989
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | Факт 2016 | Факт 2017 | Утвержденный план 2018 | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[11 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2018 | по состоянию на 01.01.2018 | [5 empty] | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | С учетом предложений по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2782.5948 | 3261.6711 | 3004.0914 | 3004.0914 | 214.071 | 198.203 | 385.941 | 1446.4869 | 1473.8483 | 290.9249 | 0 | 331.2338 | 0 | 279.6423 | 0 | 373.05 | 0 | 221.1206 | 0 | нд | нд | 236 | 0 | нд | нд | 368.8388 | 0 | нд | нд | 2017.0542 | 1530.2431
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1101.5855 | 1635.6301 | 1635.6301 | 1635.6301 | 182.1814 | 183.828 | 128.3613 | 105.3869 | 105.3869 | 290.9249 | 0 | 331.2338 | 0 | 279.6423 | 0 | 373.05 | 0 | 221.1206 | 0 | нд | нд | 236 | 0 | нд | нд | 368.8388 | 0 | нд | нд | 675.9542 | 1530.2431
1.4 | платы за технологическое присоединение | 31.8896 | 0 | 0 | 0 | 31.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 1649.1197 | 1626.0411 | 1368.4613 | 1368.4613 | 0 | 14.375 | 257.5797 | 1341.1 | 1368.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1341.1 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2341.4176 | 2764.1281 | 2707.0022 | 2707.0022 | 272.7751 | 144.5015 | 124.2507 | 1311.6844 | 1407.8819 | 191.8183 | 0 | 282.7081 | 0 | 245 | 0 | 323.7712 | 0 | 180.0658 | 0 | нд | нд | 200 | 0 | нд | нд | 312.5753 | 0 | нд | нд | 1748.5027 | 1299.1204
2.1 | проектно-изыскательские работы | 234.1418 | 276.4128 | 0 | 0 | 25.7798 | 14.4502 | 2.0802 | 131.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 131.1684 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1475.0931 | 1741.4007 | 0 | 0 | 212.1442 | 91.0359 | 105.0671 | 826.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 826.3612 | 0
2.3 | оборудование | 117.0709 | 138.2064 | 0 | 0 | 25.4429 | 7.2251 | 13.0223 | 65.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 65.5842 | 0
2.4 | прочие затраты | 515.1119 | 608.1082 | 0 | 0 | 9.4082 | 31.7903 | 4.0811 | 288.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 288.5706 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 111.4347 | 122.3546 | 121.9546 | 121.9546 | 6.948 | 3.461 | 5.84 | 20.3735 | 61.4158 | 12.9876 | 0 | 12.9876 | 0 | 13.6488 | 0 | 13.6488 | 0 | 9.2923 | 0 | нд | нд | 9.8671 | 0 | нд | нд | 14.7429 | 0 | нд | нд | 47.01 | 60.5388
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 442.9878 | 417.8324 | 415.2044 | 415.2044 | 64.3003 | 43.1028 | 89.982 | 336.456 | 339.652 | 16.2085 | 0 | 16.2085 | 0 | 17.0337 | 0 | 17.0337 | 0 | 11.5968 | 0 | нд | нд | 12.3142 | 0 | нд | нд | 18.3992 | 0 | нд | нд | 369.6983 | 75.5524
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 110.7469 | 104.4581 | 103.8011 | 103.8011 | 16.0751 | 10.7757 | 0 | 84.114 | 84.913 | 4.0521 | 0 | 4.0521 | 0 | 4.2584 | 0 | 4.2584 | 0 | 2.8992 | 0 | нд | нд | 3.0785 | 0 | нд | нд | 4.5998 | 0 | нд | нд | 92.4246 | 18.8881
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 369.1565 | 348.1937 | 346.0037 | 346.0037 | 53.5836 | 35.919 | 9.375 | 280.38 | 283.0433 | 13.5071 | 0 | 13.5071 | 0 | 14.1948 | 0 | 14.1948 | 0 | 9.664 | 0 | нд | нд | 10.2618 | 0 | нд | нд | 15.3326 | 0 | нд | нд | 308.0819 | 62.9603
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 111.4347 | 122.3546 | 121.9546 | 121.9546 | 6.948 | 3.461 | 5.84 | 20.3735 | 61.4158 | 12.9876 | 0 | 12.9876 | 0 | 13.6488 | 0 | 13.6488 | 0 | 9.2923 | 0 | нд | нд | 9.8671 | 0 | нд | нд | 14.7429 | 0 | нд | нд | 47.01 | 60.5388
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 442.9878 | 417.8324 | 415.2044 | 415.2044 | 64.3003 | 43.1028 | 89.982 | 336.456 | 339.652 | 16.2085 | 0 | 16.2085 | 0 | 17.0337 | 0 | 17.0337 | 0 | 11.5968 | 0 | нд | нд | 12.3142 | 0 | нд | нд | 18.3992 | 0 | нд | нд | 369.6983 | 75.5524
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 110.7469 | 104.4581 | 103.8011 | 103.8011 | 16.0751 | 10.7757 | 0 | 84.114 | 84.913 | 4.0521 | 0 | 4.0521 | 0 | 4.2584 | 0 | 4.2584 | 0 | 2.8992 | 0 | нд | нд | 3.0785 | 0 | нд | нд | 4.5998 | 0 | нд | нд | 92.4246 | 18.8881
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 369.1565 | 348.1937 | 346.0037 | 346.0037 | 53.5836 | 35.919 | 9.375 | 280.38 | 283.0433 | 13.5071 | 0 | 13.5071 | 0 | 14.1948 | 0 | 14.1948 | 0 | 9.664 | 0 | нд | нд | 10.2618 | 0 | нд | нд | 15.3326 | 0 | нд | нд | 308.0819 | 62.9603
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2341.4176 | 2764.1281 | 2701.6213 | 2701.6213 | 210.1028 | 131.0643 | 160.1343 | 1531.86 | 1542.162 | 221.8183 | 0 | 221.8183 | 0 | 245 | 0 | 245 | 0 | 180.0658 | 0 | нд | нд | 200 | 0 | нд | нд | 312.5753 | 0 | нд | нд | 1998.6783 | 1159.4593
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 111.4347 | 122.3546 | 121.9546 | 121.9546 | 6.948 | 3.461 | 5.84 | 60.9088 | 61.4158 | 12.9876 | 0 | 12.9876 | 0 | 13.6488 | 0 | 13.6488 | 0 | 9.2923 | 0 | нд | нд | 9.8671 | 0 | нд | нд | 14.7429 | 0 | нд | нд | 87.5452 | 60.5388
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 922.8912 | 870.4842 | 865.0092 | 865.0092 | 133.959 | 89.7975 | 56.162 | 700.95 | 707.6084 | 33.7678 | 0 | 33.7678 | 0 | 35.4869 | 0 | 35.4869 | 0 | 24.16 | 0 | нд | нд | 25.6545 | 0 | нд | нд | 38.3316 | 0 | нд | нд | 770.2047 | 157.4009
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 16.6878 | 16.6878 | 16.6878 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1284 | 0 | нд | нд | 2.4668 | 0 | нд | нд | 4.7166 | 0 | нд | нд | 0 | 16.6878
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 43.3883 | 43.3883 | 43.3883 | 0 | 0 | 17.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7339 | 0 | нд | нд | 6.4136 | 0 | нд | нд | 12.2632 | 0 | нд | нд | 0 | 43.3883
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2016 г. |  |  | 3.461 |  | 43.1028 | 10.7757 | 35.919
2 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2017 г. |  |  | 43.85 |  | 8.8304 | 2.2076 | 7.3587
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам г. Калининграда (по Лоту № 1, всего 59 об.) | АО "Янтарьэнерго" | 24347.788 | УР | 21404.087 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 12 | 6 | "ЭнергоЦентр" ООО | 21404.087 |  | 1 | 21296.61 | 21296.61 | "ЭнергоЦентр" ООО | 21296.61 | 21296.61 | 756884 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 07.02.2017 | 07.02.2017 | 07.02.2017 | 07.02.2017 | 07.08.2017
[22 empty] | "Квадро Электрик" ООО | 21297.066 |  |  | 21297.066 | 21297.066
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 21404.087 |  |  | 21404.087 | 21404.087
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 21404.087 |  |  | 21404.087 | 21404.087
[22 empty] | "Ольдам" ООО | 21404.087 |  |  | 21404.087 | 21404.087
[22 empty] | "Атлант-Строй" ООО | 21404.087 |  |  | 21404.087 | 21404.087
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой) по пр. Советский - ул. 1-я Б. Окружная, ЛЭП-10 кВ от РП-XXX до КТП (новой), КЛ-10 кВ (К-2) от РП-V до ТП-912 в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 168.095 | УР | 158.044 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "КПСП" ООО | 137 |  |  |  |  | "КПСП" ООО | 137 | 137 | 31604410952 | rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 2017-01-26
[22 empty] | "ГлавСтройПроект" ООО | 150
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | СМР | СМР по объекту: Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 213-7, реконструкция ТП 213-7, реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 213-7, в п.Железнодорожный Правдинского района, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 22-16, реконструкция ТП 22-16 в Гвардейском районе, п. Семеново, Строительство СТП 15/0,4 кВ, строительство ЛЭП 15 кВ в п. Холмы (кадастр. № 39:02:240007:25) Гвардейского района, "Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-55 (инв. № 5115555), Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 25-55 (инв. № 5147683) в п. Березовка Гвардейского района, Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция от ТП 80-25 в п. Талпаки Гвардейского района, Строительство ВЛИ 0,4кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 249-3 (инв. № 5116331) в Гвардейском районе, с/т "Сосновый Бор", Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 134-8, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 134-8, реконструкция ТП 134-8 в г. Гвардейске | АО "Янтарьэнерго" | 6330.72 | ПСД | 5566.96 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Атлант-Строй" ООО | 5566.96 |  |  |  |  | "Атлант-Строй" ООО | 5566.96 | 5566.96 | 725140 | b2b-mrsk.ru | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-11-07 | 2016-12-07
[22 empty] | "Капитал-Строй" ООО | 5561.39 | "Капитал-Строй" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №1 г. Калининград (донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | "ИНВЕКС" ООО | [5 empty] | "ИНВЕКС" ООО |  |  | 51580 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 23.02.2017
[22 empty] | "Телеком-Строй" ООО | [5 empty] | "Телеком-Строй" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №2 Гурьевский район(донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | "ИНВЕКС" ООО | [5 empty] | "ИНВЕКС" ООО |  |  | 51580 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 23.02.2017
[22 empty] | "Телеком-Строй" ООО | [5 empty] | "Телеком-Строй" ООО
[22 empty] | "ЕВРОБИЛД" ООО | [5 empty] | "ЕВРОБИЛД" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №3 Восточные сети (донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | [6 empty] | "ИНВЕКС" ООО |  |  | 51580 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 23.02.2016
"Телеком-Строй" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №4 Полесский, Гвардейский, Правдинский районы (донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | [6 empty] | "ИНВЕКС" ООО |  |  | 51580 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 23.02.2017
"Телеком-Строй" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №5 Мамоново, Ладушкин, Багратионовский район (донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | [6 empty] | "ИНВЕКС" ООО |  |  | 51580 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 23.02.2017
"Телеком-Строй" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №6 Янтарный, Пионерский, Зеленоградский, Светловский, Светлогорский районы (донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | [6 empty] | "ИНВЕКС" ООО |  |  | 51580 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 23.02.2017
"Телеком-Строй" ООО
"ЕВРОБИЛД" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулам: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-14, реконструкция ТП 148-14 в п. Солнечное Гурьевского района;- «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Яблоневка Гурьевского района»; «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 47-16 в п. М. Исаково Гурьевского района»; «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Прибрежное, ул. Береговая Гурьевского района»; «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 59-2, реконструкция ТП 59-2 в п. Узловое Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 3177.66 | ПСД | 2805.72 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 780705 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | [10 empty] | Признана несостоявшейся по причине отсутствия предложений.
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг строительного контроля для нужд АО "Янтарьэнерго" | АО "Янтарьэнерго" | 34193.18 | ПСД | 29914.2 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | "Центр технического заказчика" АО | 29814.2 |  | 2 | 24300 | 24300 | "Центр технического заказчика" АО | 24300 | 24300 | 51903 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2017-03-03 | 2017-03-23 | [10 empty] | Лимит финансирования 29914.20 тыс. руб. без НДС. Максимальная предельная стоимость услуги 1.74% от стоимости СМР пообъектно.
[22 empty] | "ИНЖТЕХСТРОЙ" ООО | 26420 |  |  | 25000 | 25000
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулам: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, п. Новгородское, Гурьевского района»; «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ПС В-17, реконструкция ПС В-17 в п. Добрино Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 5246.5 | ПСД | 4612.57 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 778176 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2017-03-09 | 2017-04-13 | [10 empty] | Отказ от проведения
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка опор типа СВ | АО "Янтарьэнерго" | 17512.5 | ПСД | 13992 | ООК | ООК ЕП | 2 | 2 | "Элмонт" ООО | 13824.09 |  |  |  |  | "Элмонт" ООО | 13534.21 | 13534.21 | 51876 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2017-02-27 | 2017-04-21 | [10 empty] | Проведены преддоговорные переговоры. Цена снижена.
[22 empty] | "Блок" ООО | 11808 | "Блок" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка металлопроката | АО "Янтарьэнерго" | 4129 | ПСД | 3299 | ОЗЦ | ОЗЦ | 12 | 2 | "УралМеталСтрой" ООО | 3254.52 |  | 1 | 2966.34 | 2966.34 | "УралМеталСтрой" ООО | 2966.34 | 2966.34 | 775854 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-03-10 | 2017-04-13
[22 empty] | "Энлико" ООО | 3200.58 |  |  | 2899.46 | 2899.46
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №1 г. Калининград (донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 51775 | b2b-mrsk.ru | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-02-14 | 2017-03-17 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №2 Гурьевский район(донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 51775 | b2b-mrsk.ru | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-02-14 | 2017-03-17 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №4 Полесский, Гвардейский, Правдинский районы (донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 51775 | b2b-mrsk.ru | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-02-14 | 2017-03-17 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №5 Мамоново, Ладушкин, Багратионовский район (донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 51775 | b2b-mrsk.ru | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-02-14 | 2017-03-17 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Право заключения рамочного соглашения на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам ТП с предельной стоимостью по объекту до 30 млн. руб. без НДС: Лот №6 Янтарный, Пионерский, Зеленоградский, Светловский, Светлогорский районы (донабор участников в ОК №50583 ) | АО "Янтарьэнерго" | 0 | УР |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 51775 | b2b-mrsk.ru | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-02-14 | 2017-03-17 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка рубильников | АО "Янтарьэнерго" | 407 | ПСД | 325 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | "ПО Электротехник" ООО | 299.55 |  |  |  |  | "ПО Электротехник" ООО | 299.55 | 299.55 | 31704754748 | rosseti.ru | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-03-03 | 2017-04-06
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка плит ПЗК | АО "Янтарьэнерго" | 696 | ПСД | 556 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 2 | "Весна" ООО | 552.5 | [7 empty] | 31704744179 | rosseti.ru | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-03-21 | [10 empty] | Признана несостоявшейся по причине наличия единственной заявки, отвечающей требованиям закупочной доркументации
[22 empty] | "Торгкабель" ООО | 29.66 | "Торгкабель" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка неизолированного провода до 35 кВ | АО "Янтарьэнерго" | 388 | ПСД | 310 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | "Рыбинсккабель СП" ООО | 241.53 |  |  |  |  | "Рыбинсккабель СП" ООО | 241.53 | 241.53 | 31704740937 | rosseti.ru | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-05 |  |  |  |  | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 10.04.2017
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка гофротруб для прокладки кабеля | АО "Янтарьэнерго" | 1293 | ПСД | 1033 | ОЗЦ | ОЗЦ | 1 | 1 | "Шангри-Ла" ООО | 1017.08 | "Шангри-Ла" ООО | [6 empty] | 31704755056 | rosseti.ru | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-27 | 2017-03-30 | [10 empty] | Признана несостоявшейся по причине отказа в допуске участнику
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка предохранителей | АО "Янтарьэнерго" | 388 | ПСД | 310 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ТД "Пассифик" ООО | 225.26 |  |  |  |  | ТД "Пассифик" ООО | 225.26 | 225.26 | 31704741534 | rosseti.ru | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 2017-03-13
[22 empty] | "ЭЛЕКТРОТЕХ" ООО | 239.55
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | АО "Янтарьэнерго" | 12936 | ПСД | 10335 | ООК | ООК | [11 empty] | 52092 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-31 | 2017-05-10 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | АО "Янтарьэнерго" | 4975.59 | ПСД | 3975 | ОЗП | ОЗП | 22 | 6 | "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" ООО | 3963.37 |  | 1 | 3532.43 | 3532.43 | "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" ООО | 3532.43 | 3532.43 | 791351 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-04-03 | 2017-05-03
[22 empty] | "ТД-ВЛИ-КОМПДЕКТ" ООО | 3965.32 |  |  | 3753.45 | 3753.45
[22 empty] | "ХГ "Энергокомпани" ООО | 3534.33 |  |  | 3534.33 | 3534.33
[22 empty] | "ЭНЕРГОМЕХАНИКА" ООО | 3477.55 | "ЭНЕРГОМЕХАНИКА" ООО
[22 empty] | "ТРЕВИС и ВВК" ООО | 3746.38 | "ТРЕВИС и ВВК" ООО
[22 empty] | "Электромонтажник" ООО | 3746.42 | "Электромонтажник" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 72-06 в п.Тельманово Черняховского района»,«Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-472 (0,2 км) оп.68-72, ВЛИ 0,4 кВ в г.Черняховск СОТ "Радуга"», «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 72-13 в г. Черняховске СОТ "Машиностроитель"», «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 14 до СП нового, установка СП нового по ул. Ленина в г.Черняховске», «Строительство КТП 6/0,4 кВ, ВЛЗ 6 кВ от оп. 22 ВЛ 6 кВ ф.7, ВЛИ 0,4 кВ в г. Черняховск СОТ "Земледелец"» | АО "Янтарьэнерго" | 8227.58 | УР | 7197.97 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Стройтехразвитие" ООО | 7190.77 |  |  |  |  | "Стройтехразвитие" ООО | 7190.77 | 7190.77 | 789760 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-03-20 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 30.05.2017
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 7197.97
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по титулам: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ № 15-468 до ТП Новой в Славском районе», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ № 15-357 до ТП Новой в Славском районе» | АО "Янтарьэнерго" | 5381.6 | УР | 4729.13 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "ПрофЭнергоСтрой" ООО | 4727 |  |  |  |  | "ПрофЭнергоСтрой" ООО | 4727 | 4727 | 789582 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-04-06 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 19.10.2017
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ: по титулам: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360 до ТП Новой в Неманском районе», строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ № 15-361 до ТП Новой в Неманском районе» | АО "Янтарьэнерго" | 3739.69 | УР | 3285.66 | ВЗ | ОЗП | 5 | 2 | "Квадро Электрик" ООО | 3252.81 |  |  |  |  | "Квадро Электрик" ООО | 3252.81 | 3252.81 | 789542 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-04-17 | 2017-05-11 |  |  |  |  | 22.05.2017 | 22.05.2017 | 22.05.2017 | 22.05.2017 | 22.09.2017
[22 empty] | "ПрофЭнергоСтрой" ООО | 3283
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: Строительство КЛ-1 кВ от КТП-136 до СП (нового), с установкой СП (нового) по ул. Ломоносова в г. Калининграде | АО "Янтарьэнерго" | 872 | УР | 767.45 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704767187 | rosseti.ru | 2017-02-27 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-04-24 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Восточных сетей Лот № 3(Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы), согласно приложению №3.3. (49 объектов) | АО "Янтарьэнерго" | 31179.36 | УР | 27420.63 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 4 | "Стройтехразвитие" ООО | 27283.53 |  | 1 | 27280.53 | 27280.53 | "Стройтехразвитие" ООО | 27280.53 | 27280.53 | 782370 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-03-03 |  |  |  |  | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 04.07.2017
[22 empty] | "Телеком-Строй" ООО | 27283.53 |  |  | 27283.53 | 27283.53
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 27420.63 |  |  | 27420.63 | 27420.63
[22 empty] | "Ольдам" ООО | 29479.41 |  |  | 29479.41 | 29479.41
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Восточных сетей Лот № 3 (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы), согласно приложению №3.4. (25 объектов) | АО "Янтарьэнерго" | 15266.45 | УР | 13429.38 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | "Стройтехразвитие" ООО | 13362.23 |  | 1 | 13359.23 | 13359.23 | "Стройтехразвитие" ООО | 13359.23 | 13359.23 | 782699 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-03-03 |  |  |  |  | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 04.07.2017
[22 empty] | "Телеком-Строй" ООО | 133625.23 |  |  | 133625.23 | 133625.23
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 13429.38 |  |  | 13429.38 | 13429.38
[22 empty] | "Ольдам" ООО | 14485.39 |  |  | 14485.39 | 14485.39
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Лот № 1 г. Калининград, согласно приложению №1.2 (66 объектов) | АО "Янтарьэнерго" | 33261.64 | УР | 29258.12 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 5 | "Электромонтаж-СП" ООО | 29258.12 |  | 1 | 29111.82 | 29111.82 | "Электромонтаж-СП" ООО | 29111.82 | 29111.82 | 782334 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-22 | 2017-03-03 |  |  |  |  | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 14.07.2017
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 29258.12 |  |  | 29258.12 | 29258.12
[22 empty] | "Телеком-Строй" ООО | 29258.12 |  |  | 29258.12 | 29258.12
[22 empty] | "Ольдам" ООО | 29258.12 |  |  | 29258.12 | 29258.12
[22 empty] | "ЭнергоЦентр" ООО | 29258.12 |  |  | 29258.12 | 29258.12
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района (по Лоту № 2) (39 объектов) | АО "Янтарьэнерго" | 30814.12 | УР | 27068.47 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 9 | 8 | "Квадро Электрик" ООО | 26797.79 |  | 1 | 26797.79 | 26797.79 | "Квадро Электрик" ООО | 26797.79 | 26797.79 | 782314 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 2017-02-27 | 2017-03-03 |  |  |  |  | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 10.04.2017 | 10.07.2017
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 27068.47 |  |  | 27068.47 | 27068.47
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 27068.47 |  |  | 27068.47 | 27068.47
[22 empty] | "Телеком-Строй" ООО | 27068.47 |  |  | 27068.47 | 27068.47
[22 empty] | "Ольдам" ООО | 27068.47 |  |  | 27068.47 | 27068.47
[22 empty] | "ЭнергоЦентр" ООО | 27068.47 |  |  | 27068.47 | 27068.47
[22 empty] | "ТАТЭНЕРГО" ООО | 27068.47 |  |  | 27068.47 | 27068.47
[22 empty] | "ЕВРОБИЛД" ООО | 27068.47 |  |  | 27068.47 | 27068.47
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Корректировка рабочей документации по ТЗ 123/12-20 и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ № 15-261 (инв. 5114685), строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Б. Исаково Гурьевского района (взамен ТЗ № 123.СЭРС.2012/ЗЭС-20)» | АО "Янтарьэнерго" | 1367.67 | УР | 1200.87 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31604097464 | rosseti.ru | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | [10 empty] | Признана несостоявшейся. Повторно проводиться не будет. Выполнено хоз.способом.
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью. Поставка изоляторов до 15 кВ. | АО "Янтарьэнерго" | 129 | ПСД | 103 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | "Электрофарфор" ООО | 101.66 |  | 1 | 101.66 | 101.66 | "Электрофарфор" ООО | 101.66 | 101.66 | 31704755324 | rosseti.ru | 2017-02-03 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-03-03
[22 empty] | "ЭНЕРГОМЕХАНИКА" ООО | 102.15 |  |  | 102.15 | 102.15
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | СМР с поставкой оборудования по объектам: Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-14, реконструкция ТП 148-14 в п. Солнечное Гурьевского района,Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Яблоневка Гурьевского района,Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 47-16 в п. М. Исаково Гурьевского района, Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Прибрежное, ул. Береговая Гурьевского района, Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 59-2, реконструкция ТП 59-2 в п. Узловое Гурьевского района | АО "Янтарьэнерго" | 3177.66 | ПСД | 2805.72 | ВЗ | ОЗП | 5 | 2 | "ССК" ООО | 2800.95 | "ССК" ООО | [6 empty] | 725276 | b2b-mrsk.ru | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2017-11-07 | 2017-01-20 | [10 empty] | Признана несостоявшейся по причине отклонения всех заявок
[22 empty] | "Капитал-Строй" ООО | 2805.72 | "Капитал-Строй" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | СМР с поставкой оборудования по объекту: Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 191-1 в п.Надеждино Багратионовского района, Строительство ТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-215 (инв. № 5115262), ВЛИ 0,4кВ в п. Марийское Багратионовского района, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 279-5, строительство ВЛИ 0,4 кВ в г. Ладушкин Багратионовского района, Реконструкция ТП 203-5, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Славское Багратионовского района | АО "Янтарьэнерго" | 4102.99 | ПСД | 3611.81 | ВЗ | ОЗП | 6 | 2 | "Капитал-Строй" ООО | 3608.2 | "Капитал-Строй" ООО | [6 empty] | 724647 | b2b-mrsk.ru | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-11-03 | 2017-01-20 | [10 empty] | Признана несостоявшейся по причине отклонения всех заявок
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 3611.81 | "Стройтехразвитие" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КРУН 15кВ, ЛЭП 15кВ от ПС О-52, реконструкция ПС 110/15кВ О-52 "Светлый" с наладкой резервной ячейки ЗРУ 15 кВ в г. Светлый, ул. Рыбацкая (код 000007687)». | АО "Янтарьэнерго" | 5023.85 | УР | 4398.43 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | "ЛАУДОН ГРУПП" ООО | 4398.43 | [7 empty] | 755933 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2017-01-09 | 2017-02-17 | [10 empty] | Признана несостоявшейся. Единственный участник. Соответствующий требованиям.
[22 empty] | "НОВТЕХСТРОЙ" ООО | 4386.43 | "НОВТЕХСТРОЙ" ООО
[22 empty] | "БЭК" ООО | 4398.43 | "БЭК" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг строительного контроля и проверку достоверности сметной документации по технологическому присоединению к электросетям АО «Янтарьэнерго» льготной категории заявителей. | АО "Янтарьэнерго" | 34193.18 | УР | 29914.2 | ВЗ | ООК | 4 | 4 | "НИИЦ МРСК" АО | 29814.2 | [7 empty] | 51460 | b2b-mrsk.ru | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-12-16 | 2017-02-01 | [10 empty] | Отказ от процедуры
[22 empty] | "ИнжТехСтро" ООО | 26474.01
[22 empty] | "Проектно-монтажная компания Сибири" ООО | 29914.2
[22 empty] | "Технология" ООО | 27113.55
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ | АО "Янтарьэнерго" | 3184 | ПСД | 2544 | ОЗП | ОЗП | 20 | 2 | "Рыбинсккабель СП" ООО | 2095.25 |  |  |  |  | "Рыбинсккабель СП" ООО | 2095.25 | 2095.25 | 793760 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 2017-05-05
[22 empty] | ИП Калмыков А.И. | 2100.25
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение до 20 кВ» по договору об осуществлении технологического присоединения заявителей льготной категории по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682), ВЛИ 0,4 кВ в. Родники Гурьевского р-на». | АО "Янтарьэнерго" | 2060 | ПСД | 1813 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ИП Калмыков А.И. | 1653.3 |  | 1 | 1653.3 | 1653.3 | ИП Калмыков А.И. | 1653.3 | 1653.3 | 31704890210 | rosseti.ru | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-31 | 2017-05-05
[22 empty] | "Энергоград" ООО | 1746.82 |  |  | 1746.82 | 1746.82
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение до 20 кВ» по договору об осуществлении технологического присоединения заявителей льготной категории по объекту «Строительство ТП-1 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-71 (инв. № 5115434), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 15-71 (инв. №5115434), ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-10 (инв. № 5116280) в г. Мамоново, ул. Портовая». | АО "Янтарьэнерго" | 790 | ПСД | 695 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | "Рыбинсккабель СП" ООО | 627.12 |  |  |  |  | "Рыбинсккабель СП" ООО | 627.12 | 627.12 | 31704890207 | rosseti.ru | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-03-31 | 2017-05-05
[22 empty] | ИП Калмыков А.И. | 652.8
[22 empty] | "Электромонтажник" ООО | 662.4 | "Электромонтажник" ООО
[22 empty] | "БАЛТТЕХСНАБ" ООО | 585.6 | "БАЛТТЕХСНАБ" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка кабельных муфт на напряжение до 10 кВ | АО "Янтарьэнерго" | 1293 | ПСД | 1033 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | "БалтЭнергоКомплект" ООО | 981.29 | [7 empty] | 31704882197 | rosseti.ru | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 2017-03-29 | 2017-05-05 | [10 empty] | Признана несостоявшейся по причине наличия единственной заявки, отвечающей требованиям конкурсной документации
[22 empty] | "Электромонтажник" ООО | 349.56 | "Электромонтажник" ООО
[22 empty] | "Среднеуральский энергетический союз" ООО | 860.31 | "Среднеуральский энергетический союз" ООО
[22 empty] | "Фапиком" ООО | 702.49 | "Фапиком" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: Лот № 3 - объекты Восточных сетей (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы), согласно приложению №3.2. (17 объектов) | АО "Янтарьэнерго" | 21911.99 | УР | 19236.17 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | "Телеком-Строй" ООО | 19236.17 |  | 1 | 19235.17 | 19235.17 | "Телеком-Строй" ООО | 19235.17 | 19235.17 | 783021 | b2b-mrsk.ru | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-28 | 2017-03-10
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 19236.17 |  |  | 19236.19 | 19236.19
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 19236.17 |  |  | 19236.19 | 19236.19
[22 empty] | "Ольдам" ООО | 19236.17 |  |  | 19236.19 | 19236.19
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В для выполнения СМР хозяйственным способом по объектам технологического присоединения льготной категории заявителей (до 15 кВт)» | АО "Янтарьэнерго" | 4635 | ПСД | 4100 | ВЗ | ЗП ОКП РС | 14 | 5 | "ХГ "Энергокомпани" ООО | 3327.53 |  | 1 | 3284.75 | 3284.75 | "ХГ "Энергокомпани" ООО | 3284.75 | 3284.75 | 755704 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2017-01-09 | 2017-03-02
[22 empty] | "ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ" ООО | 4088.34 |  |  | 2985.65 | 2985.65
[22 empty] | "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" ООО | 4094.11 |  |  | 3023.09 | 3023.09
[22 empty] | "СИКАМ" ООО | 2859.21 | "СИКАМ" ООО
[22 empty] | "ТД "Хорда" ООО | 3206.88 | "ТД "Хорда" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения договора на поставку БКТП (БКРТП)6-20 кВ для выполнения работ по технологическому присоединению (на склад) | АО "Янтарьэнерго" | 113770 | ПСД | 100637 | ВЗ | ЗП ОКП РС | 16 | 4 | "ОЭнТ-Центр" ООО | 100635 |  | 1 | 98000 | 98000 | "ОЭнТ-Центр" ООО | 98000 | 98000 | 763217 | b2b-mrsk.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-16 | 2017-03-27
[22 empty] | ИП Калмыков А.И. | 100637 |  |  | 100637 | 100637
[22 empty] | "ИНВЭНТ-Электро" ООО | 71596.91 | "ИНВЭНТ-Электро" ООО
[22 empty] | "Росэнергосистемы" ООО | 73760.25 | "Росэнергосистемы" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Светлогорского и Пионерского районов, Лот № 6 согласно приложению № 6.8 (36 объектов) | АО "Янтарьэнерго" | 30543.27 | УР | 26816.18 | ВЗ | ОЗП | 4 | 2 | "Электромонтаж-СП" ООО | 26682.07 |  | 1 | 26682.07 | 26682.07 | "Электромонтаж-СП" ООО | 26682.07 | 26682.07 | 803265 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 26816.15 |  |  | 26816.15 | 26816.15
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан по Лоту № 2, объекты Гурьевского района, согласно приложению № 2.6. | АО "Янтарьэнерго" | 51616.97 | УР | 45368.26 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 2 | "ИНВЕКС" ООО | 45235.26 |  | 1 | 45135.26 | 45135.26 | "ИНВЕКС" ООО | 45135.26 | 45135.26 | 805312 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-11 | 2017-04-21 |  |  |  |  | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.08.2017
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 45141.42 |  |  | 45141.42 | 45141.42
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработку рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан по Лоту № 6 - объекты Зеленоградского согласно приложению № 6.10. | АО "Янтарьэнерго" | 4680.85 | УР | 4115.76 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 2 | "ИНВЕКС" ООО | 4111.29 |  | 1 | 4111.29 | 4111.29 | "ИНВЕКС" ООО | 4111.29 | 4111.29 | 805350 | b2b-mrsk.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-11 | 2017-04-21 |  |  |  |  | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 4115.76 |  |  | 4115.76 | 4115.76
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Зеленоградского согласно приложению № 6.11 Лот № 6 (18 объектов) | АО "Янтарьэнерго" | 16472.44 | УР | 14504.7 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 3 | "ИНВЕКС" ООО | 14499.7 |  | 1 | 14499.7 | 14499.7 | "ИНВЕКС" ООО | 14499.7 | 14499.7 | 808147 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.08.2017
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 14504.7 |  |  | 14504.7 | 14504.7
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 14504.7 | "Стройтехразвитие" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам г. Калининград, Лот № 1, приложенеи № 1,3 (47 объектов) | АО "Янтарьэнерго" | 31773.25 | УР | 27934.18 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 2 | "Электромонтаж-СП" ООО | 27934.18 |  | 1 | 27934.18 | 27934.18 | "Электромонтаж-СП" ООО | 27934.18 | 27934.18 | 808851 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-13 | 28.04.207 |  |  |  |  | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 27934.18 |  |  | 27934.18 | 27934.18
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования по объекты г. Мамоново, г. Ладушкина и Багратионовского района, согласно приложению № 5.3 (Лот № 5) | АО "Янтарьэнерго" | 10536.73 | УР | 9264.14 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 3 | "ФАБИ" ООО | 9217.82 |  | 1 | 9217.82 | 9217.82 | "ФАБИ" ООО | 9217.82 | 9217.82 | 808436 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-13 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 17.05.2017 | 17.05.2017 | 17.05.2017 | 17.05.2017
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 9264.14 |  |  | 9264.14 | 9264.14
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 9264.14 |  |  | 9264.14 | 9264.14
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка плит ПЗК | АО "Янтарьэнерго" | 696 | ПСД | 556 | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 5 | 1 | "Весна" ООО | 552.5 |  |  |  |  | "Весна" ООО | 552.5 | 651.95 | 31705015602 | rosseti.ru | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-04-04
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | СМР | СМР по объекту: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 151-1 (инв. № 5115672), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 151-1 в п. Безымянка Ковровское с/п Зеленоградского района, Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-6, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 60-6 (инв. № 5114112) в п. Грачевка Зеленоградского района, Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ 108/10) в п. Дунаевка (СНТ "Дунаевка") Зеленоградского района, Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-24 в п. Куликово Зеленоградского района, Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-5 в п. Лесенково Зеленоградского района | АО "Янтарьэнерго" | 2454.04 | ПСД | 2146.94 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Электромонтаж-СП" ООО | 2144.79 |  |  |  |  | "Электромонтаж-СП" ООО | 2144.79 | 2144.79 | 724635 | b2b-mrsk.ru | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-12-05 | 2017-01-11 |  |  |  |  | 05.05.2017 | 05.05.2017 | 05.05.2017 | 05.05.2017 | 05.08.2017
[22 empty] | "ССК" ООО | 2146.94 | "ССК" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | ПИР, СМР с поставкой оборудования Лот № 6: - объекты Зеленоградского района, Светловского, Янтарного ГО, согласно приложению №6.9 | АО "Янтарьэнерго" | 19228.87 | УР | 16905.51 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 817829 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-05-05 | 2017-05-04 | [10 empty] | Отказ от проведения процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования без изменения параметров закупки и стоимости по объектам: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ-215 (инв. № 5115262), ВЛИ 0,4 кВ в п. Марийское Багратионовского района, «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 279-5, строительство ВЛИ 0,4 кВ в г. Ладушкин Багратионовского района» «Реконструкция ТП 203-5, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Славское Багратионовского района: | АО "Янтарьэнерго" | 2847.86 | ПСД | 2512.55 | ВЗ | ОЗП | 3 | 2 | "ФАБИ" ООО | 2511.25 |  | 1 | 2511.25 | 2511.25 | "ФАБИ" ООО | 2511.25 | 2511.25 | 817287 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-05-19 | 2017-06-22
[22 empty] | "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" ООО | 2512.45 |  |  | 2512.45 | 2512.45
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682), ВЛИ 0,4 кВ в п. Заозерье Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 3759.7 | ПСД | 3413.85 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 816183 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | [10 empty] | Отказ от проведения процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, согласно приложению № 2.7Лот № 2 (18 объектов) | АО "Янтарьэнерго" | 23466.76 | УР | 20609.67 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 8 | 3 | "Квадро Электрик" ООО | 20506.62 |  | 1 | 20506.62 | 20506.62 | "Квадро Электрик" ООО | 20506.62 | 20506.62 | 813646 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 24.08.2017
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 20609.67 |  |  | 20609.67 | 20609.67
[22 empty] | "Ольдам" ООО | 20609.67 |  |  | 20609.67 | 20609.67
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ от КТП (новой) до КТП (новой по ТУ 699/13), 2-х КЛ-1 кВ от КТП (новой) и от ТП-209 до РЩ по ул. Крылова ». | АО "Янтарьэнерго" | 5328.28 | УР | 4668.03 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "Энергоград" ООО | 4668 |  |  |  |  | "Энергоград" ООО | 4668 | 4668 | 809357 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-06-06 | 2017-06-26 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство мачтовой ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ и ВЛИ 0.4 кВ в п. Пелевино Неманского района». | АО "Янтарьэнерго" | 3158.17 | ПСД | 2797.06 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Энергия-Полюс" ООО | 2767 |  | 1 | 2767 | 2767 | "Энергия-Полюс" ООО | 2767 | 2767 | 806728 | b2b-mrsk.ru | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-20 | 2017-05-29
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 2797.06 |  |  | 2797.06 | 2797.06
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работс поставкой оборудования по объектам Полесского района, согласно приложению №4.7. (Лот №4) | АО "Янтарьэнерго" | 3115.87 | УР | 2743.92 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 2 | "Стройтехразвитие" ООО | 2743.92 |  | 1 | 2743.92 | 2743.92 | "Стройтехразвитие" ООО | 2743.92 | 2743.92 | 832350 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-29 | 2017-07-03
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 2743.92 |  |  | 2743.92 | 2743.92
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работс поставкой оборудования по объектам Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению 4.6 (Лот 4) | АО "Янтарьэнерго" | 6220.78 | УР | 5474.56 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | "Электромонтаж-СП" ООО | 5474.56 |  | 1 | 5474.56 | 5474.56 | "Электромонтаж-СП" ООО | 5474.56 | 5474.56 | 832345 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-29 | 2017-07-03
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 5474.56 |  |  | 5474.56 | 5474.56
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудованияпо объектам объекты Полесского, Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению №4.5 | АО "Янтарьэнерго" | 2679.67 | УР | 2358.15 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 3 | 2 | "Электромонтаж-СП" ООО | 2358.15 |  |  |  |  | "Электромонтаж-СП" ООО | 2358.15 | 2358.15 | 831529 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-06-29 | 2017-07-03
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 2358.15 | "Стройтехразвитие" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования без изменения параметров закупки и стоимости по объектам: «Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, в г. Зеленоградске, ул. Герцена», «Реконструкция ТП 128-34, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-34 в п. Кузнецкое Зеленоградского района», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв. № 5113992), ВЛИ 0,4 кВ в п. Куликово Зеленоградского района». | АО "Янтарьэнерго" | 9766.54 | ПСД | 8729.71 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электромонтаж-СП" ООО | 8686.06 |  | 1 | 8686.06 | 8686.06 | "Электромонтаж-СП" ООО | 8686.06 | 8686.06 | 825900 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-06-07 | 2017-07-27
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 8729.71 |  |  | 8729.71 | 8729.71
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудованияпо объектам Гурьевского района, согласно приложению № 2.9. | АО "Янтарьэнерго" | 18413.31 | УР | 16214.49 | ВЗ | ООК | 7 | 3 | "Ольдам" ООО | 16214.49 |  |  | 16214.49 | 16214.49 | "Ольдам" ООО | 16214.49 | 16214.49 | 823002 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-29 | 2017-07-03
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 16334.37 |  |  | 16334.37 | 16334.37
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 16334.37 |  |  | 16334.37 | 16334.37
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Светлогорского, Балтийского районов, Светловского, Янтарного, Пионерского ГО, согласно приложению № 6.13 | АО "Янтарьэнерго" | 10844.82 | УР | 9533.68 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | "Электромонтаж-СП" ООО | 9486.01 |  | 1 | 9486.01 | 9486.01 | "Электромонтаж-СП" ООО | 9486.01 | 9486.01 | 825269 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 2017-05-26
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 9533.68 |  |  | 9533.68 | 9533.68
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Светлогорского района, Янтарного,Пионерского ГО, согласно приложению № 6.12 | АО "Янтарьэнерго" | 2315.59 | УР | 2043.25 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | "ЕВРОБИЛД" ООО | 2043.25 |  | 1 | 2043.25 | 2043.25 | "ЕВРОБИЛД" ООО | 2043.25 | 2043.25 | 825223 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 2017-05-26
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 2043.25 |  |  | 2043.25 | 2043.25
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 2043.25 |  |  | 2043.25 | 2043.25
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудованияпо объектам Восточных электрических сетей (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы), согласно приложению №3.5. | АО "Янтарьэнерго" | 11007.26 | УР | 9680.6 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | "Стройтехразвитие" ООО | 9632.4 |  | 1 | 9632.4 | 9632.4 | "Стройтехразвитие" ООО | 9632.4 | 9632.4 | 824456 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 15.06.2017
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 9680.8 |  |  | 9680.8 | 9680.8
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам г. Калининград, согласно приложению №1.4. | АО "Янтарьэнерго" | 2733.91 | УР | 2406.42 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 2 | "Стройтехразвитие" ООО | 2406.42 |  | 1 | 2406.42 | 2406.42 | "Стройтехразвитие" ООО | 2406.42 | 2406.42 | 824414 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-06-16
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 2406.42 |  |  | 2406.42 | 2406.42
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | ПИР, СМР с поставкой оборудования Лот № 6: - объекты Зеленоградского района, Светловского, Янтарного ГО, согласно приложению №6.9 | АО "Янтарьэнерго" | 19228.87 | УР | 16905.51 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 823806 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-06-14 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Полесского, Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению №4.4. (29 объектов) | АО "Янтарьэнерго" | 20647.62 | УР | 18148.09 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | "Стройтехразвитие" ООО | 18148.09 |  | 1 | 18148.09 | 18148.09 | "Стройтехразвитие" ООО | 18148.09 | 18148.09 | 823042 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-16 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 19.06.2017
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 18148.09 |  |  | 18148.09 | 18148.09
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, согласно приложению № 2.8 | АО "Янтарьэнерго" | 21205.02 | УР | 18668.96 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" ООО | 18575.62 |  | 1 | 18575.62 | 18575.62 | "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" ООО | 18575.62 | 18575.62 | 823031 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-16 | 2017-05-26
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 18668.96 |  |  | 18668.96 | 18668.96
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 18668.96 |  |  | 18668.96 | 18668.96
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-217-1 до РЩ по ул. Емельянова в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 104.6 | УР | 92.82 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "ОРИОН" ООО | 92.8 |  |  |  |  | "ОРИОН" ООО | 92.8 | 92.8 | 31704981436 | rosseti.ru | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-04-21 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 01.06.2017 | 01.06.2017 | 01.06.2017 | 01.06.2017
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-214, ВЛИ 0,4 кВ в п. Нивенское, ул. Больничная, Багратионовского района (код 000002590)». | АО "Янтарьэнерго" | 775.57 | ПСД | 754.4 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "Электромонтаж-СП" ООО | 750.63 |  |  |  |  | "Электромонтаж-СП" ООО | 750.63 | 750.63 | 31604157817 | rosseti.ru | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2017-04-21 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 18.05.2017
[22 empty] | "ФАБИ" ООО | 754.4
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-142 ( инв.№5114676), ВЛ 0,4 кВ в г. Гурьевске, по ул. Горной». | АО "Янтарьэнерго" | 1836.89 | ПСД | 1618.65 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "Телеком-Строй" ООО | 1617.65 |  |  |  |  | "Телеком-Строй" ООО | 1617.65 | 1617.65 | 31705043170 | rosseti.ru | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-05-10 | 2017-06-01
[22 empty] | "Региональная Промышленная Компания" ООО | 1618.65 | "Региональная Промышленная Компания" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/УСДР | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-09 (инв. № 5115424), ВЛИ 0,4 кВ в п. Ново-Московское, Багратионовского района». | АО "Янтарьэнерго" | 1380.43 | ПСД | 1222.01 | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | "ФАБИ" ООО | 1221.4 |  |  |  |  | "ФАБИ" ООО | 1221.4 | 1221.4 | 31704980112 | rosseti.ru | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 2017-05-19 | 2017-05-30
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 1222.01 | "Электромонтаж-СП" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | СМР по объекту: Строительство КЛ 1 кВ от ТП 272 до СП нового, установка СП нового по ул. Сержантская в г.Калининграде | АО "Янтарьэнерго" | 480.32 | ПСД | 420.21 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31604217288 | rosseti.ru | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2017-04-07 | 2017-04-12 | [10 empty] | Отказ от процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 215-13 в п. Марийское Багратионовского района (код 000001959)». | АО "Янтарьэнерго" | 674.71 | ПСД | 614.91 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31604356128 | rosseti.ru | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 2017-04-04 | 2017-04-10 | [10 empty] | Отказ от процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | СМР по объекту Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 в п. Переславское, Реконструкция ТП169-4, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Янтарный, ул. Советская, | АО "Янтарьэнерго" | 2107.8 | ПСД | 1844.03 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31604225654 | rosseti.ru | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | [10 empty] | Отказ от процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Кузнецкое Зеленоградский ГО (четвёртый этап по ТЗ 455.СРС.2010/ЗПЭС) (код 000006778)». | АО "Янтарьэнерго" | 335.45 | УР | 332.01 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31604069324 | rosseti.ru | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2017-04-14 | 2017-04-14 | [10 empty] | Отказ от процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-717 до РЩ по ул. У. Громовой в г. Калининграде (код 000006350)» (в рамках проекта докапитализации) | АО "Янтарьэнерго" | 471.52 | ПСД | 412.51 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31604219025 | rosseti.ru | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | [10 empty] | Отказ от процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Реконструкция ТП 046-12 (инв. 5149586) и строительство ЛЭП 0,4 кВ от Л-2 от ТП 046-12 (инв.5116036) п. Доброе Гурьевский ГО». | АО "Янтарьэнерго" | 1116.67 | УР | 981.21 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31604128939 | rosseti.ru | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | [10 empty] | Отказ от процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работс поставкой оборудования по объектам Гурьевского района, согласно приложению № 2.11. | АО "Янтарьэнерго" | 19409.92 | УР | 17097.19 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 837175 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-21 | 2017-07-25 | [10 empty] | Отказ от проведения процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам Багратионовского и Гвардейского районов (СМР.2) | АО "Янтарьэнерго" | 9349.4 | ПСД | 8497.96 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | "БАРК" ООО | 8491.23 |  | 1 | 8489.75 | 8489.75 | "БАРК" ООО | 8489.75 | 8489.75 | 833863 | b2b-mrsk.ru | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-06-13 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 03.07.2017 | 03.07.2017 | 03.07.2017 | 03.07.2017
[22 empty] | "ЭнергоЦентр" ООО | 8497.96 |  |  | 8497.96 | 8497.96
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | МТРиО | Право заключения договора на поставку БКТП (БКРТП) кВ для выполнения работ по технологическому присоединению (на склад) | АО "Янтарьэнерго" | 113770 | ПСД | 100637 | ВЗ | ООК | [11 empty] | 52609 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-477 до ТП Новая в п. Ботаническое Черняховского р-на». | АО "Янтарьэнерго" | 2827.63 | УР | 2484.85 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705138501 | rosseti.ru | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-06-27 | 2017-07-31 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) в Гурьевском районе, ТОО Ново-Московское». | АО "Янтарьэнерго" | 2065 | УР | 1810.83 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705000154 | rosseti.ru | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-06-27 | 2017-07-31 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ от ТП 21 до ТПн, ВЛИ 0,4 кВ в г. Черняховске СОТ "Тюльпан"» | АО "Янтарьэнерго" | 1463.37 | УР | 1285.5 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31704996495 | rosseti.ru | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-06-26 | 2017-07-28 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-80 (инв. № 5113796), ЛЭП 0,4кВ в Гвардейском районе, юго-западнее п. Талпаки». | АО "Янтарьэнерго" | 294 | УР | 257.73 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | "БАЛТЭЛЕКТРО" ООО | 247 |  |  |  |  | "БАЛТЭЛЕКТРО" ООО | 247 | 247 | 31705138469 | rosseti.ru | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-06-08 | 2017-07-12 | [10 empty] | НДС не предусмотрен
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка кабельных муфт на напряжение до 10 кВ (повторное проведение № 29) | АО "Янтарьэнерго" | 1293 | ПСД | 1033 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | "БалтЭнергоКомплект" ООО | 981.29 |  |  |  |  | "БалтЭнергоКомплект" ООО | 981.29 | 981.29 | 31705088896 | rosseti.ru | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-22 | 2017-07-12
[22 empty] | "Балтийская Кабельная Компания" ООО | 1028.33
[22 empty] | "Фапиком" ООО | 702.49 | "Фапиком" ООО
[22 empty] | ИП Калмыков А.И. | 1031.33
[22 empty] | "Среднеуральский энергетический союз" ООО | 860.31 | "Среднеуральский энергетический союз" ООО
| АО "Янтарьэнерго"/ОМТО | 1 | [9 empty] | МТРиО | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. Поставка гофротруб для прокладки кабеля | АО "Янтарьэнерго" | 1293 | ПСД | 1033 | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705015291 | rosseti.ru | 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-07-04 | 2017-08-07 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работс поставкой оборудования по объектам Зеленоградского района, Пионерского, Светлого, согласно приложению 6.14 | АО "Янтарьэнерго" | 7429.13 | УР | 6552.11 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 848767 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-07 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан. Лот № 2, объекты Гурьевского района согласно приложению 2.10 (Всего 41 объект) | АО "Янтарьэнерго" | 17338.71 | УР | 15252.5 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 852207 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 2017-08-14 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работс поставкой оборудования по объектам г. Ладушкина и Багратионовского района, согласно приложению 5.4 | АО "Янтарьэнерго" | 10595.99 | УР | 9329.7 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 2 | "ФАБИ" ООО | 9283.05 |  |  |  |  | "ФАБИ" ООО | 9283.05 | 9283.05 | 837685 | b2b-mrsk.ru | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-13 | 2017-06-27
[22 empty] | "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ" ООО | 9320.37
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-01 (инв. № 5115421) в Гурьевском районе, юго - западенее п. Шоссейное, СНТ "Альфа", кад. № 39:03:080806:140». | АО "Янтарьэнерго" | 1140.77 | УР | 776 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31603828000 | rosseti.ru | 2016-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | [10 empty] | Отказ от дальнейшего проведения
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 2, объекты Гурьевского района согласно приложению 2.14». | АО "Янтарьэнерго" | 16515.03 | УР | 14426.49 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 2 | "Ольдам" ООО | 14426.49 |  | 1 | 14426.49 | 14426.49 | "Ольдам" ООО | 14426.49 | 4327.95 | 855745 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-18 | 2017-07-26
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 14426.49 |  |  | 14426.49 | 14426.49
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 1 г. Калининград, согласно приложению 1.5». | АО "Янтарьэнерго" | 18148.89 | УР | 15852.51 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 1 | 1 | "Ольдам" ООО | 15852.51 |  |  |  |  | "Ольдам" ООО | 15852.51 | 15852.51 | 855733 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-18 | 2017-07-25
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот №5 - объекты г.Мамоново, г.Ладушкина и Багратионовского района, согласно приложению №5.5». | АО "Янтарьэнерго" | 5389.59 | УР | 4707.78 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 2 | "Ольдам" ООО | 4707.78 |  | 1 | 4707.78 | 4707.78 | "Ольдам" ООО | 4707.78 | 4707.78 | 854564 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 2017-07-28
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 4707.78 |  |  | 4707.78 | 4707.78
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот №4 - Объекты Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению №4.11». | АО "Янтарьэнерго" | 4758.803 | УР | 4156.82 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 2 | "Ольдам" ООО | 4156.82 |  | 1 | 4156.82 | 4156.82 | "Ольдам" ООО | 4156.82 | 4156.82 | 854516 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 2017-07-27
[22 empty] | "Стройтехразвитие" ООО | 4156.82 |  |  | 4156.82 | 4156.82
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Реконструкция ТП 88-16 (инв. № 5147985), строительство ЛЭП 0,4кВ от ТП 88-16 в Зеленоградском районе, южнее п. Куликово (код 000007361)». | АО "Янтарьэнерго" | 339.79 | УР | 329.06 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31603989934 | rosseti.ru | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | [10 empty] | Отказ от проведения процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-060 (инв.5113987), ВЛИ 0,4 кВ в Красноторовское с/п, пос. Клюквенное Зеленоградский район (код 000006567)». | АО "Янтарьэнерго" | 1815.3 | УР | 1752.5 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31603989132 | rosseti.ru | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | [10 empty] | Отказ от проведения процедуры
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 2, объекты Гурьевского района согласно приложению 2.15». | АО "Янтарьэнерго" | 13655.06 | УР | 11927.71 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 856774 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-08-14 | 2017-09-18 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 4 объекты Полесского района, согласно приложению 4.12». | АО "Янтарьэнерго" | 10678.17 | УР | 9327.3 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 3 | 1 | "Ольдам" ООО | 9327.3 |  |  |  |  | "Ольдам" ООО | 9327.3 | 9327.3 | 856686 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-21 | 2017-08-24
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 3 объекты филиала «Восточные электрические сети», согласно приложению 3.8». | АО "Янтарьэнерго" | 1333.35 | УР | 1164.39 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | "Стройтехразвитие" ООО | 1163.22 |  | 1 | 1163.22 | 1163.22 | "Стройтехразвитие" ООО | 1163.22 | 1163.22 | 856655 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-24 | 2017-08-28
[22 empty] | "Электромонтаж-СП" ООО | 1164.69 |  |  | 1164.69 | 1164.69
| АО "Янтарьэнерго"/Энергоремонт | 1 | [9 empty] | Работы | Выполнение проколов методом горизонтально-направленного бурения для нужд филиала АО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» по объектам технологического присоединения | АО "Янтарьэнерго" | 10000 | ПСД | 10000 | ВЗ | ООК | [11 empty] | 52710 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-09-14 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение СМР с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств по ТП льготной категории граждан. Лот №5 - объекты г. Мамоново, г. Ладушкина и Багратионовского района, согласно приложению №5.7. | АО "Янтарьэнерго" | 6113.98 | УР | 5340.62 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 864077 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-15 | 2017-09-18 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение СМР с поставкой оборудования для ТП льготной категории граждан. Лот 4 - Объекты Полесского, Гвардейского и Правдинского районов, согласно приложению №4.13. | АО "Янтарьэнерго" | 1973.16 | УР | 1723.57 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 863971 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-11 | 2017-09-13 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования по технологическому присоединению льготной категории граждан Лот № 2, объекты Гурьевского района согласно приложению 2.13. | АО "Янтарьэнерго" | 19831.39 | УР | 17322.37 | ВЗ | ЗЦ ООК РС ЕП | 1 | 1 | "Электромонтаж-СП" ООО | 17235.76 |  |  |  |  | "Электромонтаж-СП" ООО | 17235.76 | 17235.76 | 861982 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-09-04
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-148 (инв. № 5114682), ВЛИ 0,4 кВ в п. Заозерье Гурьевского | АО "Янтарьэнерго" | 5379.88 | УР | 4722.48 | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 861400 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-08-04 | 2017-09-07 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 6, согласно приложению 6.15». | АО "Янтарьэнерго" | 8362.63 | УР | 7243.87 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 860120 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-08-07 | 2017-09-11 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 6 по объектам Зеленоградского района, Светлогорского, Янтарного ГО, согласно приложению 6.17». | АО "Янтарьэнерго" | 5567.89 | УР | 4825.74 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 858377 | b2b-mrsk.ru | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-08-11 | 2017-09-13 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по ТП льготной категории граждан. по объектам Зеленоградского района, Светловского ГО, согласно приложению 6.18. | АО "Янтарьэнерго" | 1911.94 | УР | 1911.94 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 872824 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-09-13 | 2017-10-16 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по тТП льготной категории граждан по объектам Гурьевского района согласно приложению 2.18. | АО "Янтарьэнерго" | 10804.99 | УР | 10804.99 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 877890 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-09-13 | 2017-10-16 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования Лот 2, объекты Гурьевского района согласно приложению 2.24 | АО "Янтарьэнерго" | 1638.16 | УР | 1638.16 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 879857 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | 2017-10-10 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Корректировка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 2, объекты Гурьевского района согласно приложению 2.17». | АО "Янтарьэнерго" | 6343.03 | УР | 6343.03 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 879894 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-10-19 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Корректировка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан. объекты г. Мамоново, г. Ладушкина и Багратионовского района, согласно приложению №5.6. | АО "Янтарьэнерго" | 15910.35 | УР | 15910.35 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 880058 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-13 | 2017-10-16 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 1 г. Калининград, согласно приложению 1.6. | АО "Янтарьэнерго" | 12919.47 | УР | 12919.47 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 880103 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-10-19 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | корректировка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту «Лот № 2, объекты Гурьевского района согласно приложению 2.16». | АО "Янтарьэнерго" | 11055.24 | УР | 11055.24 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 880105 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-10-17 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан. Лот № 2, объекты Гурьевского района согласно приложению 2.12. | АО "Янтарьэнерго" | 22410.96 | УР | 22410.96 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 880119 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-10-19 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования Лот 2. Объекты Гурьевского района согласно приложению 2.19 | АО "Янтарьэнерго" | 9906.14 | УР | 9906.14 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 880196 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-10-19 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Корректировку рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан. Объекты Правдинского и Гвардейского районов, согласно приложению №4.9. | АО "Янтарьэнерго" | 18746.85 | УР | 18746.85 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 880524 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 2017-10-09 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования Лот №5 - объекты Багратионовского района, согласно приложению №5.8. | АО "Янтарьэнерго" | 6304.39 | УР | 6304.39 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 880725 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 2017-10-12 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Разработка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования Лот 2, объекты Гурьевского района согласно приложению 2.22 | АО "Янтарьэнерго" | 4134.23 | УР | 4134.23 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 880752 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 2017-10-10 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Корректировка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан. объекты филиала «Восточные электрические сети», согласно приложению 3.7. | АО "Янтарьэнерго" | 30628.65 | УР | 30628.65 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 880757 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 2017-10-12 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Корректировка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан. Лот № 6 - Объекты Зеленоградского района, согласно приложению 6.16. | АО "Янтарьэнерго" | 48077.11 | УР | 48077.11 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 881414 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | 2017-10-12 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | на корректировка рабочей документации и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан. Лот № 6 - Объекты Зеленоградского района, согласно приложению 6.16. | АО "Янтарьэнерго" | 8295.64 | УР | 8295.64 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 881547 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | 2017-10-13 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | РРД и выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению льготной категории граждан. объекты филиала «Восточные электрические сети», согласно приложению 3.6. | АО "Янтарьэнерго" | 17660.89 | УР | 17660.89 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 881559 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | 2017-10-13 | [10 empty] | Идет прием заявок
| АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1 | [9 empty] | ГП | Выполнение строительно – монтажных работ с поставкой оборудования для ТП объекты Гурьевского района (СМР.10). | АО "Янтарьэнерго" | 1598.54 | УР | 1598.54 | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 882951 | b2b-mrsk.ru | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-10-13 | [10 empty] | Идет прием заявок
3 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 г. |  |  | 20.3735 |  | 336.456 | 84.114 | 280.38
4 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2019 г. |  |  | 12.9876 |  | 16.2085 | 4.0521 | 13.5071
5 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2020 г. |  |  | 13.6488 |  | 17.0337 | 4.2584 | 14.1948
6 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2021 г. |  |  | 17.1124 |  | 21.3563 | 5.3391 | 17.7969

## 8. Общие сведения
| Приложение № _____ |  | выбрать строки и скрыть столбец
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Г
(идентификатор инвестиционного проекта)
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область
Тип проекта | новое строительство, реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 111,435 МВА / 922,891 км |  | корр
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 46,67 МВА / 121,36 км |  | утв
Срок ввода объекта | 2015г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование, строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 2782.5948
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | По удельным расчетам стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 359.4768
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 359.4768
Электромонтаж -СП договор № 42 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 25.118 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.9027%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.5354 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Энергопромстрой договор № 847 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 24.5526 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.8824%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.3658 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Электромонтаж -СП договор № 41 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 30.6485 | 10
% от сметной стоимости проекта | 1.101%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.1945 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
ТатЭнерго договор № 36-Л от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 33.6514 | 10
% от сметной стоимости проекта | 1.209%
оплачено по договору, млн. руб. | 10.0954 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Элмонт договор № 98 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 29.7194 | 10
% от сметной стоимости проекта | 1.068%
оплачено по договору, млн. руб. | 8.9158 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Элмонт договор № 99 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 17.8998 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.6433%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.37 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Элмонт договор № 100 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 23.0156 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.8271%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.9047 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Элмонт договор № 101 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 31.0858 | 10
% от сметной стоимости проекта | 1.117%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.3257 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Элмонт договор № 102 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 22.7849 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.8188%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.8355 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Квадро Электрик договор № 2016-ЭМ-169 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 22.2875 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.801%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.59 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Фаби договор № 2016-131 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 26.6012 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.956%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.7599 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Фаби договор № 2016-136 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 24.0149 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.863%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.0836 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Стройтехразвитие договор № 143 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 4.0827 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.1467%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.2248 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Стройтехразвитие договор № 142 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 11.2183 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.4032%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.3655 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Стройтехразвитие договор № 144 от 30/12/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 11.1375 | 2
% от сметной стоимости проекта | 0.4003%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.3413 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Стройтехразвитие договор № 223 в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 15.7639 | 2
% от сметной стоимости проекта | 0.5665%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.7292 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Стройтехразвитие договор № 222 от 05/04/17- в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 32.191 | 2
% от сметной стоимости проекта | 1.157%
оплачено по договору, млн. руб. | 8.321 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Электромонтаж -СП договор № 286 от 14/04/17- в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 34.352 | 2
% от сметной стоимости проекта | 1.235%
оплачено по договору, млн. руб. | 10.3056 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Фаби договор № 2017-50 от в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 10.877 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.3909%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.2631 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Энергопромстрой договор № 07/06 от 07/06/17- в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 21.9192 | 10
% от сметной стоимости проекта | 0.7877%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.5758 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 4.819%
всего оплачено по объекту | 134.1026
% освоения по объекту за отчетный период | 3.358%
всего освоено по объекту | 93.4444
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)