## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: |  | 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, не связанное с подключением новых потребителей; Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Советск
6 | Наличие решения о резервировании земель | Нет необходимости
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Нет необходимости
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Нет необходимости
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Присутствует
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Нет необходимости
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Объект местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | В стадии проработки
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Нет необходимости
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Отсутствует
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Отсутствует
16 | Наличие разрешения на строительство | Отсутствует
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Реконструкция/строительство 43,93 км (по трассе) ЛЭП 6 кВ, установка 8 ячеек в РП 6 кВ.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект не предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2018-2022 гг.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Объект не относится к объектам ЕНЭС
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Сетевой объект
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Сетевой объект
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Сетевой объект
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 451,18 млн. руб. с НДС | утв
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 382,36 млн. руб. с НДС | утв
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 429,79 млн. руб. с НДС | кор
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 364,23 млн. руб. с НДС | кор

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | РП новый | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ | - | Т-1, Т-2 | - | 2018-2020 | - | - | 6 | - | 0.5 | - | - | - | - | -
|  |  | Выключатель | - | ВВ 6 кВ | - | ВВ-6 8 шт. | - | 2018-2020 | - | - | 6 | - | 0.5 | - | - | - | - | -
2 | РП 3 | РП 3 | Выключатель | Маслянный выключатель 10 кВ | Вакуумный выключатель 10 кВ | В 6 кВ Ф-4 | В 6 кВ Ф-4 | 1965 | 2018-2020 | 1965 | 10 | 10 | - | - | 2011 | Акт ТО от 13.09.2016г. | Соответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | Реконструкция, замена
3 | РП 4 | РП 4 | Выключатель | Маслянный выключатель 10 кВ | Вакуумный выключатель 10 кВ | В 6 кВ Ф-8 | В 6 кВ Ф-8 | 1965 | 2018-2020 | 1965 | 10 | 10 | - | - | 2011 | Акт ТО от 13.09.2016г. | Соответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | Реконструкция, замена
4 | РП 5 | РП 5 | Выключатель | Маслянный выключатель 10 кВ | Вакуумный выключатель 10 кВ | В 6 кВ СВ | В 6 кВ СВ | 1965 | 2018-2020 | 1965 | 10 | 10 | - | - | 2011 | Акт ТО от 13.09.2016г. | Соответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | Реконструкция, замена
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | КЛ 6 кВ ф.4 от ПС О-5 до РП-3 | КЛ 6 кВ ф.4 от ПС О-5 до РП-3 | КЛ 6 кВ ф.4 от ПС О-5 до РП-3 | КЛ 6 кВ ф.4 от ПС О-5 до РП-3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1979 | 1 | 1 | 95 | 400 | КЛ | КЛ | 3.5 | 3.5 | - | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
2 | - | КЛ 6 кВ от ПС О-66 до РП-3 | - | КЛ 6 кВ от ПС О-66 до РП-3 | - | 10 | - | 6 | - | - | 1 | - | 400 | - | КЛ | - | 4.2 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
3 | - | КЛ 6 кВ от О-66 до ТП 14 | - | КЛ 6 кВ от О-66 до ТП 14 | - | 10 | - | 6 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 0.5 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
4 | - | КЛ 6 кВ от О-66 до ТП 96 | - | КЛ 6 кВ от О-66 до ТП 96 | - | 10 | - | 6 | - | - | 1 | - | 240 | - | КЛ | - | 1 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
5 | - | 2 КЛ 6 кВ от О-66 до РП (новой), вместо ТП 83 | - | 2 КЛ 6 кВ от О-66 до РП (новой), вместо ТП 83 | - | 10 | - | 6 | - | - | 2 | - | 400 | - | КЛ | - | 3 | - | - | - | - | в земле | - | - | - | -
6 | ф. 2 | ф. 2 | ф. 2 | ф. 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | ААШпсУ 3х185 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 3.5 | 3.5 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
7 | ф. 2 | ф. 2 | ф. 2 | ф. 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | АСБ-6 3х150 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
8 | ф. 4 | ф. 4 | ф. 4 | ф. 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1979 | 1 | 1 | АСБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 1.92 | 1.92 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
9 | ф. 8 | ф. 8 | ф. 8 | ф. 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1949 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.13 | 0.13 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
10 | ф.10 | ф.10 | ф.10 | ф.10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1949 | 1 | 1 | ААБ-6 3х50 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
11 | ф.12 | ф.12 | ф.12 | ф.12 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1974 | 1 | 1 | ААШВ-6 3х120 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 2.15 | 2.15 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
12 | ф.12 | ф.12 | ф.12 | ф.12 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1974 | 1 | 1 | ААБ-6 3х185 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 1.6 | 1.6 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
13 | ф.12 | ф.12 | ф.12 | ф.12 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1974 | 1 | 1 | ААБ-6 3х150 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.06 | 0.06 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
14 | ф.15 | ф.15 | ф.15 | ф.15 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1980 | 1 | 1 | ААБ-6 3х185 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.54 | 0.54 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
15 | ф.15 | ф.15 | ф.15 | ф.15 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1980 | 1 | 1 | ААШВ-6 3х120 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 1.6 | 1.6 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
16 | ф.16 | ф.16 | ф.16 | ф.16 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1977 | 1 | 1 | ААБ-6 3х120 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 2.2 | 2.2 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
17 | ф.16 | ф.16 | ф.16 | ф.16 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1982 | 1 | 1 | АСБ-6 3х185 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
18 | ф.21 | ф.21 | ф.21 | ф.21 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1949 | 1 | 1 | АСБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
19 | 06-61 | 06-61 | 06-61 | 06-61 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1970 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.35 | 0.35 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
20 | 08-30 | 08-30 | 08-30 | 08-30 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1964 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
21 | 1-25 | 1-25 | 1-25 | 1-25 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1965 | 1 | 1 | ААШВ 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.8 | 0.8 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
22 | 1-40 | 1-40 | 1-40 | 1-40 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1965 | 1 | 1 | СБ 3х50 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.14 | 0.14 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
23 | 1-40 | 1-40 | 1-40 | 1-40 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1965 | 1 | 1 | АСБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
24 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1950 | 1 | 1 | СБ 3х50 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.03 | 0.03 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
25 | 3-59 | 3-59 | 3-59 | 3-59 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1949 | 1 | 1 | СБ 3х35 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.91 | 0.91 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
26 | 3-59 | 3-59 | 3-59 | 3-59 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.45 | 0.45 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
27 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 10-21 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | АСБ-6 3х35 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.19 | 0.19 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
28 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 10-22 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1957 | 1 | 1 | СБ 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.54 | 0.54 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
29 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1950 | 1 | 1 | СБ 3х50 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
30 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | 17-19 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1950 | 1 | 1 | АСБ 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
31 | 18-64 | 18-64 | 18-64 | 18-64 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | АСБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
32 | 18-214 | 18-214 | 18-214 | 18-214 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1965 | 1 | 1 | СБ 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
33 | 19-205 | 19-205 | 19-205 | 19-205 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1950 | 1 | 1 | АСБ-6 3х35 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.62 | 0.62 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
34 | 21-243 | 21-243 | 21-243 | 21-243 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | АСБ 3х35 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.4 | 0.4 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
35 | 243-22 | 243-22 | 243-22 | 243-22 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | АСБ 3х35 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.41 | 0.41 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
36 | 22-247 | 22-247 | 22-247 | 22-247 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1979 | 1 | 1 | СБ 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.05 | 0.05 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
37 | 24-210 | 24-210 | 24-210 | 24-210 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1952 | 1 | 1 | СБ 3х50 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.18 | 0.18 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
38 | 24-210 | 24-210 | 24-210 | 24-210 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1952 | 1 | 1 | СБ 3х35 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.54 | 0.54 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
39 | 27-58 | 27-58 | 27-58 | 27-58 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1976 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.28 | 0.28 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
40 | 32-59 | 32-59 | 32-59 | 32-59 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.3 | 0.3 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
41 | 33-52 | 33-52 | 33-52 | 33-52 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1968 | 1 | 1 | ААБ-6 3х50 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
42 | 42-38 | 42-38 | 42-38 | 42-38 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1962 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
43 | 47-07 | 47-07 | 47-07 | 47-07 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1949 | 1 | 1 | СБ 3х50 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.25 | 0.25 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
44 | 49-26 | 49-26 | 49-26 | 49-26 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1964 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
45 | 49-26 | 49-26 | 49-26 | 49-26 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1964 | 1 | 1 | СБ 3х50 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.17 | 0.17 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
46 | 54-37 | 54-37 | 54-37 | 54-37 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1974 | 1 | 1 | СБ 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
47 | 56-03 | 56-03 | 56-03 | 56-03 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1965 | 1 | 1 | АСБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.37 | 0.37 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
48 | 58-07 | 58-07 | 58-07 | 58-07 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1955 | 1 | 1 | АСБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.24 | 0.24 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
49 | 60-52 | 60-52 | 60-52 | 60-52 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1974 | 1 | 1 | ЦААБлУ-10 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
50 | 60-52 | 60-52 | 60-52 | 60-52 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | ЦААБлУ-10 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
51 | 61-60 | 61-60 | 61-60 | 61-60 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1974 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
52 | 61-60 | 61-60 | 61-60 | 61-60 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | ЦААБлУ-10 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.08 | 0.08 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
53 | 63-49 | 63-49 | 63-49 | 63-49 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1979 | 1 | 1 | АСБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
54 | 63-83 | 63-83 | 63-83 | 63-83 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1965 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 1.47 | 1.47 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
55 | 63-83 | 63-83 | 63-83 | 63-83 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1971 | 1 | 1 | АСБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.15 | 0.15 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
56 | 72-13 | 72-13 | 72-13 | 72-13 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1945 | 1 | 1 | СБ 3х35 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 1.77 | 1.77 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
57 | 72-13 | 72-13 | 72-13 | 72-13 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | СБ 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.1 | 0.1 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
58 | 75-ПП7 | 75-ПП7 | 75-ПП7 | 75-ПП7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1975 | 1 | 1 | ААБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.28 | 0.28 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
59 | 75-233 | 75-233 | 75-233 | 75-233 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1975 | 1 | 1 | ААШВ-10 3х50 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.7 | 0.7 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
60 | 84-203 | 84-203 | 84-203 | 84-203 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1985 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.4 | 0.4 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
61 | 87-33 | 87-33 | 87-33 | 87-33 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1954 | 1 | 1 | СБ 3х50 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.57 | 0.57 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
62 | 91-50 | 91-50 | 91-50 | 91-50 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1977 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
63 | 96-16 | 96-16 | 96-16 | 96-16 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1996 | 1 | 1 | ААБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.07 | 0.07 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
64 | 99-34 | 99-34 | 99-34 | 99-34 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1982 | 1 | 1 | ААБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.4 | 0.4 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
65 | 203-49 | 203-49 | 203-49 | 203-49 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1985 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.22 | 0.22 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
66 | 205-216 | 205-216 | 205-216 | 205-216 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1950 | 1 | 1 | АСБ-10 3х35 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.27 | 0.27 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
67 | 209-81 | 209-81 | 209-81 | 209-81 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1980 | 1 | 1 | АСБ-6 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.2 | 0.2 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
68 | 209-225 | 209-225 | 209-225 | 209-225 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1995 | 1 | 1 | ААШВ 3х95 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.35 | 0.35 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
69 | 214-94 | 214-94 | 214-94 | 214-94 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1965 | 1 | 1 | АСБ-6 3х70 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.53 | 0.53 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
70 | 216-16 | 216-16 | 216-16 | 216-16 | 6 | 10 | 6 | 6 | 1950 | 1 | 1 | АСБ-6 3х35 | согласно расчету | КЛ | КЛ | 0.16 | 0.16 | 2019 | не проводился | не проводился | в земле | в земле | Акт ТО от 13.09.16г. | сответствует НТД | Акт ТОБ от 25.10.2016г. | реконструкция
[16 empty] | 35.23 | 43.93

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | замена оборудования, выработавшего ресурс; повышение надежности электроснабжения; снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт; обеспечение возможности подключения новых потребителей; строительство и реконструкция кабельных линий для создания электрической связи между ПС О-5 Советск и ПС О-66 Тильзит.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция/строительство 43,93 км (по трассе) ЛЭП 6 кВ, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск (31,73 км) Строительство КЛ 6 кВ от ПС О-66 до РП-3 (4,2 км); Реконструкция КЛ 6 кВ ф.4 от ПС О-5 до РП-3 (3,5 км); Строительство КЛ 6 кВ от О-66 до ТП 14 (0,5 км); Строительство КЛ 6 кВ от О-66 до ТП 96 (1 км); Строительство 2 КЛ 6 кВ от О-66 до РП (новой), вместо ТП 83 (2х3 км); Строительство РП 6 кВ блочного типа на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями. В РП предусматривается установка 2 трансформаторов мощностью по 250 кВА каждый и РУ НН (0,4 кВ) для них.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8,76 млн. рублей с НДС / км (по трассе) / 2,98 млн. рублей с НДС / 1 ячейку 6 кВ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1. ПИР 2. СМР с закупкой оборудования
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В настоящее время в АО «Янтарьэнерго» существуют кабельные линии, показатели качества электроэнергии которых не соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013. Данные сети, в большинстве случаев, имеют уровень напряжения 0,4 кВ и период постройки до 1945 года. Также имеются и сети 6-15 кВ, требующие комплексной реконструкции ввиду выработки нормативного срока эксплуатации и с целью повышения пропускной способности. Усугубляет ситуацию факт осуществления технологического присоединения льготных заявителей к данным сетям с выполнением мероприятий по «последней миле», но без проведения требуемой реконструкции существующих объектов, либо проведение ее не в должном объеме. Факт эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования является одной из причин высокого уровня потерь, технологических нарушений, а также постоянного роста затрат на содержание и эксплуатацию основных средств. Дефицит мощности с учетом договоров технологического присоединения на ПС О-5 Советск составляет 8,42 МВА. Ликвидация дефицита мощности возможна путем реконструкции ПС, строительства новой ПС или создания связей по сетям среднего напряжения между ПС О-5 Советск и ПС О-66 Тильзит. Последний вариант является более экономически целесообразным и позволяет создать возможность резервирования мощности в объеме до 10 МВт.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2016 | ф. 4 | 0.3167 | 633 | 3.75 | 200.471 | 1187.625 | 34000 | 5.896 | 0.018 | Акт расследования №1630 | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В cоответствии с п.21 раздела IV Приказа МинЭнергетики РФ от 14.03.2016 №177 данный показатель территориальными сетевыми организациями не_рассчитывается
2016 | ф. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф. 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф. 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | ф.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 06-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 08-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 1-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 1-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 1-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 3-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 3-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 3-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 10-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 10-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 17-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 17-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 18-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 18-214 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 19-205 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 21-243 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 243-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 22-247 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 24-210 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 24-210 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 27-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 32-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 33-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 42-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 47-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 49-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 49-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 54-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 56-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 58-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 61-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 61-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 63-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 63-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 63-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 72-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 72-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 75-ПП7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 75-233 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 84-203 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 87-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 91-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 96-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 99-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 203-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 205-216 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 209-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 209-225 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 214-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 216-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | Акт расследования | старение изоляции, износ | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 382356452.7646
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 7.6506
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 11.4507
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 19572039.6021
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 1127951.5357
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6%
Кумулятивная инфляция | 10.04% | 15.1% | 20.39% | 25.93% | 31.72% | 37.78% | 44.12% | 50.75% | 57.69% | 64.94% | 72.53% | 80.46% | 88.76% | 97.45% | 106.5% | 116% | 126% | 136.4% | 147.2% | 158.6% | 170.5% | 182.9% | 196% | 209.6% | 223.8% | 238.7% | 254.3% | 270.6% | 287.6% | 305.5% | 324.1% | 343.6% | 364%
Доход, руб. без НДС | 21394422.17 | 276836221.283 | 152949970.667 | 10541543.907 | 15053889.46 | 19959064.8969 | 29690143.0056 | 40274246.919 | 51769264.0498 | 64236602.4502 | 77741392.2207 | 92352697.9993 | 108143743.1236 | 125192146.0904 | 4659133.2195 | 4873453.3476 | 5097632.2016 | 5332123.2829 | 5577400.9539 | 5833961.3978 | 6102323.6221 | 6383030.5087 | 6676649.9121 | 6983775.8081 | 7305029.4952 | 7641060.852 | 7992549.6512 | 8360206.9352 | 8744776.4542 | 9147036.1711 | 9567799.835 | 10007918.6274 | 10468282.8842
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Доход | 21394422.17 | 276836221.283 | 152949970.667 | 10541543.907 | 15053889.46 | 19959064.8969 | 29690143.0056 | 40274246.919 | 51769264.0498 | 64236602.4502 | 77741392.2207 | 92352697.9993 | 108143743.1236 | 125192146.0904 | 4659133.2195 | 4873453.3476 | 5097632.2016 | 5332123.2829 | 5577400.9539 | 5833961.3978 | 6102323.6221 | 6383030.5087 | 6676649.9121 | 6983775.8081 | 7305029.4952 | 7641060.852 | 7992549.6512 | 8360206.9352 | 8744776.4542 | 9147036.1711 | 9567799.835 | 10007918.6274 | 10468282.8842
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | -1420452.1321 | -1485792.9302 | -1554139.405 | -1625629.8176 | -1700408.7892 | -1778627.5935 | -1860444.4628 | -1946024.9081 | -2035542.0539 | -2129176.9883 | -2227119.1298 | -2329566.6098 | -2436726.6738 | -2548816.1008 | -2666061.6415 | -2788700.477 | -2916980.6989 | -3051161.811 | -3191515.2544 | -3338324.9561 | -3491887.904 | -3652514.7476 | -3820530.426 | -3996274.8256 | -4180103.4676 | -4372388.2271 | -4573518.0855 | -4783899.9175 | -5003959.3137 | -5234141.4421
Ремонт объекта |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -1420452.1321 | -1485792.9302 | -1554139.405 | -1625629.8176 | -1700408.7892 | -1778627.5935 | -1860444.4628 | -1946024.9081 | -2035542.0539 | -2129176.9883 | -2227119.1298 | -2329566.6098 | -2436726.6738 | -2548816.1008 | -2666061.6415 | -2788700.477 | -2916980.6989 | -3051161.811 | -3191515.2544 | -3338324.9561 | -3491887.904 | -3652514.7476 | -3820530.426 | -3996274.8256 | -4180103.4676 | -4372388.2271 | -4573518.0855 | -4783899.9175 | -5003959.3137 | -5234141.4421
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 21394422.17 | 276836221.283 | 152949970.667 | 9121091.7749 | 13568096.5298 | 18404925.4919 | 28064513.188 | 38573838.1298 | 49990636.4563 | 62376157.9874 | 75795367.3126 | 90317155.9455 | 106014566.1353 | 122965026.9606 | 2329566.6098 | 2436726.6738 | 2548816.1008 | 2666061.6415 | 2788700.477 | 2916980.6989 | 3051161.811 | 3191515.2544 | 3338324.9561 | 3491887.904 | 3652514.7476 | 3820530.426 | 3996274.8256 | 4180103.4676 | 4372388.2271 | 4573518.0855 | 4783899.9175 | 5003959.3137 | 5234141.4421
Амортизация |  |  | -4220694.4685 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -15039353.809 | -10818659.3405
EBIT | 21394422.17 | 276836221.283 | 148729276.1985 | -5918262.0341 | -1471257.2792 | 3365571.6829 | 13025159.379 | 23534484.3208 | 34951282.6473 | 47336804.1784 | 60756013.5036 | 75277802.1365 | 90975212.3263 | 107925673.1516 | -12709787.1992 | -12602627.1352 | -12490537.7082 | -12373292.1675 | -12250653.332 | -12122373.1101 | -11988191.998 | -11847838.5546 | -11701028.8529 | -11547465.905 | -11386839.0614 | -11218823.383 | -11043078.9834 | -10859250.3414 | -10666965.5819 | -10465835.7235 | -10255453.8915 | -10035394.4953 | -5584517.8984
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 21394422.17 | 276836221.283 | 148729276.1985 | -5918262.0341 | -1471257.2792 | 3365571.6829 | 13025159.379 | 23534484.3208 | 34951282.6473 | 47336804.1784 | 60756013.5036 | 75277802.1365 | 90975212.3263 | 107925673.1516 | -12709787.1992 | -12602627.1352 | -12490537.7082 | -12373292.1675 | -12250653.332 | -12122373.1101 | -11988191.998 | -11847838.5546 | -11701028.8529 | -11547465.905 | -11386839.0614 | -11218823.383 | -11043078.9834 | -10859250.3414 | -10666965.5819 | -10465835.7235 | -10255453.8915 | -10035394.4953 | -5584517.8984
Налог на прибыль | -4278884.434 | -55367244.2566 | -29745855.2397 | 1183652.4068 | 294251.4558 | -673114.3366 | -2605031.8758 | -4706896.8642 | -6990256.5295 | -9467360.8357 | -12151202.7007 | -15055560.4273 | -18195042.4653 | -21585134.6303 | 2541957.4398 | 2520525.427 | 2498107.5416 | 2474658.4335 | 2450130.6664 | 2424474.622 | 2397638.3996 | 2369567.7109 | 2340205.7706 | 2309493.181 | 2277367.8123 | 2243764.6766 | 2208615.7967 | 2171850.0683 | 2133393.1164 | 2093167.1447 | 2051090.7783 | 2007078.8991 | 1116903.5797
Чистая прибыль | 17115537.736 | 221468977.0264 | 118983420.9588 | -4734609.6273 | -1177005.8234 | 2692457.3463 | 10420127.5032 | 18827587.4566 | 27961026.1179 | 37869443.3427 | 48604810.8029 | 60222241.7092 | 72780169.861 | 86340538.5213 | -10167829.7594 | -10082101.7081 | -9992430.1665 | -9898633.734 | -9800522.6656 | -9697898.4881 | -9590553.5984 | -9478270.8437 | -9360823.0824 | -9237972.724 | -9109471.2491 | -8975058.7064 | -8834463.1867 | -8687400.2731 | -8533572.4655 | -8372668.5788 | -8204363.1132 | -8028315.5963 | -4467614.3187
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
EBIT | 21394422.17 | 276836221.283 | 148729276.1985 | -5918262.0341 | -1471257.2792 | 3365571.6829 | 13025159.379 | 23534484.3208 | 34951282.6473 | 47336804.1784 | 60756013.5036 | 75277802.1365 | 90975212.3263 | 107925673.1516 | -12709787.1992 | -12602627.1352 | -12490537.7082 | -12373292.1675 | -12250653.332 | -12122373.1101 | -11988191.998 | -11847838.5546 | -11701028.8529 | -11547465.905 | -11386839.0614 | -11218823.383 | -11043078.9834 | -10859250.3414 | -10666965.5819 | -10465835.7235 | -10255453.8915 | -10035394.4953 | -5584517.8984
Амортизация | 0 | 0 | 4220694.4685 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 15039353.809 | 10818659.3405
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -4278884.434 | -55367244.2566 | -29745855.2397 | 1183652.4068 | 294251.4558 | -673114.3366 | -2605031.8758 | -4706896.8642 | -6990256.5295 | -9467360.8357 | -12151202.7007 | -15055560.4273 | -18195042.4653 | -21585134.6303 | 2541957.4398 | 2520525.427 | 2498107.5416 | 2474658.4335 | 2450130.6664 | 2424474.622 | 2397638.3996 | 2369567.7109 | 2340205.7706 | 2309493.181 | 2277367.8123 | 2243764.6766 | 2208615.7967 | 2171850.0683 | 2133393.1164 | 2093167.1447 | 2051090.7783 | 2007078.8991 | 1116903.5797
НДС | -0.009 | -0.009 | -0.009 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -21394422.22 | -276836221.333 | -152949970.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -4278884.493 | -55367244.3156 | -29745855.2987 | 10304744.2087 | 13862347.9856 | 17731811.1553 | 25459481.3122 | 33866941.2656 | 43000379.9269 | 52908797.1517 | 63644164.6119 | 75261595.5182 | 87819523.67 | 101379892.3303 | 4871524.0496 | 4957252.1009 | 5046923.6425 | 5140720.075 | 5238831.1434 | 5341455.3209 | 5448800.2106 | 5561082.9653 | 5678530.7266 | 5801381.085 | 5929882.5599 | 6064295.1026 | 6204890.6223 | 6351953.5359 | 6505781.3435 | 6666685.2302 | 6834990.6958 | 7011038.2127 | 6351045.0218
Накопленный ЧДП | -4278884.493 | -59646128.8086 | -89391984.1073 | -79087239.8986 | -65224891.9129 | -47493080.7576 | -22033599.4454 | 11833341.8202 | 54833721.7471 | 107742518.8988 | 171386683.5107 | 246648279.0289 | 334467802.6989 | 435847695.0292 | 440719219.0788 | 445676471.1797 | 450723394.8221 | 455864114.8971 | 461102946.0404 | 466444401.3614 | 471893201.572 | 477454284.5373 | 483132815.2639 | 488934196.349 | 494864078.9089 | 500928374.0115 | 507133264.6338 | 513485218.1696 | 519990999.5131 | 526657684.7433 | 533492675.4391 | 540503713.6519 | 546854758.6737
Коэффициент дисконтирования | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361
PV | -3234819.0546 | -34736438.7378 | -15487160.4146 | 4452413.6426 | 4970591.1096 | 5276394.9071 | 6287046.8936 | 6940425.1654 | 7312996.1893 | 7467305.0918 | 7454311.7372 | 7315353.7895 | 7083794.337 | 6786402.9916 | 270623.5731 | 228536.0577 | 193087.1682 | 163216.3225 | 138034.29 | 116795.2386 | 98873.3788 | 83743.4442 | 70964.3743 | 60165.6683 | 51035.9727 | 43313.5304 | 36778.189 | 31244.7084 | 26557.1569 | 22584.216 | 19215.2461 | 16356.987 | 12296.4322
NPV (без учета продажи) | -3234819.0546 | -37971257.7924 | -53458418.207 | -49006004.5644 | -44035413.4548 | -38759018.5478 | -32471971.6542 | -25531546.4888 | -18218550.2994 | -10751245.2076 | -3296933.4704 | 4018420.3191 | 11102214.6562 | 17888617.6478 | 18159241.2208 | 18387777.2786 | 18580864.4467 | 18744080.7692 | 18882115.0592 | 18998910.2978 | 19097783.6766 | 19181527.1209 | 19252491.4951 | 19312657.1635 | 19363693.1361 | 19407006.6666 | 19443784.8555 | 19475029.5639 | 19501586.7208 | 19524170.9368 | 19543386.1829 | 19559743.1699 | 19572039.6021
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.952% | 10.24% | 15.41% | 19.16% | 21.93% | 24% | 25.57% | 25.63% | 25.67% | 25.71% | 25.74% | 25.76% | 25.78% | 25.79% | 25.81% | 25.82% | 25.82% | 25.83% | 25.84% | 25.84% | 25.84% | 25.85% | 25.85% | 25.85% | 25.85% | 25.85%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | Утвержденный план |  | Факт |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 100
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  |  | 2018-09-10 | 2018-09-10
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2018-12-10 | 2018-12-10 |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Утверждение проектной документации | 2018-12-25 | 2018-12-25 |  |  | 2018-12-28 | 2018-12-28
1.11. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Разработка рабочей документации | 2018-11-01 | 2019-03-28 |  |  | 2018-11-01 | 2019-03-28
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-03-20 | 2019-03-20 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20
2.2. | Закупка основного оборудования | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  |  | 2020-06-23 | 2020-06-23
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-03-29 | 2020-08-28 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-04-22 | 2020-06-23 |  |  | 2019-04-30 | 2021-06-23
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-04-29 | 2020-08-28 |  |  | 2019-04-30 | 2021-08-28
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2020-09-01 | 2020-10-12 |  |  | 2020-09-01 | 2021-10-12
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-30
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-15
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | 2020-11-20
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод факт
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2017 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 451.1806 | 0 | 451.1806 | 451.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3944 | 0 | 0 | 0 | 276.8362 | 0 | 0 | 0 | 152.95 | 0 | 0 | 0 | 451.1806 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 451.1806 | 0 | 451.1806 | 451.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3944 | 0 | 0 | 0 | 276.8362 | 0 | 0 | 0 | 152.95 | 0 | 0 | 0 | 451.1806 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 382.3565 | 0 | 382.3565 | 382.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1309 | 0 | 0 | 0 | 234.607 | 0 | 0 | 0 | 129.6186 | 0 | 0 | 0 | 382.3565 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 13.1808 | 0 | 13.1808 | 13.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 310.3168 | 0 | 310.3168 | 310.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 2.5054 | 0 | 2.5054 | 2.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 56.3535 | 0 | 56.3535 | 56.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 43.929 | 0 | 43.929 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | 43.929 | 0
3.7 | Другое3), шт. | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 43.929 | 0 | 43.929 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | 43.929 | 0
4.7 | Другое3), шт. | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 382.3565 | 0 | 382.3565 | 382.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.3565 | 0 | 0 | 0 | 382.3565 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 43.929 | 0 | 43.929 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | 43.929 | 0
5.6 | Другое3), шт. | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 35.23 | 0 | 35.23 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 35.23 | 0
7.5 | Другое3), шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 | Факт 2016 | Факт 2017 | Утвержденный план 2018 | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[11 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2018 | по состоянию на 01.01.2018 | [5 empty] | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план | С учетом предложений по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 451.1806 | 451.1806 | 451.1806 | 451.1806 | 0 | 0 | 0 | 21.3944 | 21.3944 | 276.8362 | 0 | 276.8362 | 0 | 152.95 | 0 | 152.95 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 451.1806 | 429.7862
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 451.1806 | 451.1806 | 451.1806 | 451.1806 | 0 | 0 | 0 | 21.3944 | 21.3944 | 276.8362 | 0 | 276.8362 | 0 | 152.95 | 0 | 152.95 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 451.1806 | 429.7862
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 382.3565 | 382.3565 | 382.3565 | 382.3565 | 0 | 0 | 0 | 18.1309 | 18.1309 | 234.607 | 0 | 234.607 | 0 | 129.6186 | 0 | 129.6186 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 382.3565 | 364.2256
2.1 | проектно-изыскательские работы | 13.1808 | 13.1808 | 13.1808 | 13.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 310.3168 | 310.3168 | 310.3168 | 310.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.3 | оборудование | 2.5054 | 2.5054 | 2.5054 | 2.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 56.3535 | 56.3535 | 56.3535 | 56.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.5 | 0.5
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 43.929 | 43.929 | 43.929 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.929 | 0 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 43.929 | 43.929
3.7 | Другое3) | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11 | 11
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.5 | 0.5
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 43.929 | 43.929 | 43.929 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.929 | 0 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 43.929 | 43.929
4.7 | Другое3) | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11 | 11
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 382.3565 | 382.3565 | 382.3565 | 382.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.3565 | 0 | 382.3565 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 382.3565 | 382.3565
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.5 | 0.5
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
5.5 | км | 43.929 | 43.929 | 43.929 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.929 | 0 | 43.929 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 43.929 | 43.929
5.6 | другое3) | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11 | 11
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.23 | 0 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35.23 | 35.23
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | Сетевая организация | 2020-11-20 | - | - | 0.5 | - | - | - | 43.929 | 11 | ПИР | Разработка рабочей и сметной документации с прохождением достоверности определения сметной стоимости в государственной экспертизе по титулу «Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г. Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 «Советск» | АО "Янтарьэнерго" | 3359121.9578 | Укрупненный сметный расчет | 3359121.9578 | Открытый конкурс | Открытый конкурс | вскрытие 07.09.2017 | вскрытие 07.09.2018 | вскрытие 07.09.2019 | вскрытие 07.09.2020 | вскрытие 07.09.2021 | вскрытие 07.09.2022 | вскрытие 07.09.2023 | вскрытие 07.09.2024 | вскрытие 07.09.2025 | вскрытие 07.09.2026 | вскрытие 07.09.2027 | 52892 | b2b-mrsk | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-09-07 | 2017-09-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2017-09-01 | нд | нд | нд | нд

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Янтарьэнерго" ДЗО ПАО "Россети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Н_17-1458
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство и реконструкция подстанций и распределительных пунктов 6 кВ в г.Советск с развитием распределительных сетей и созданием связей для резервирования мощности ПС 110 кВ О-5 "Советск": реконструкция изношенных КЛ 6 кВ с недостаточной пропускной способностью в г. Советск протяженностью 31,7 км, реконструкция КЛ 6 кВ протяженностью 3,5 км, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 8,7 км, строительство РП 6 кВ на 8 линейных ячеек 6 кВ с выключателями, с 2 трансформаторами мощностью по 250 кВА
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, г. Советск
Тип проекта | Новое строительство / Техническое перевооружение и реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,5 (0,5) МВА, 43,93 км (8,7 км)
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 451.1806
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный расчет стоимости с использованием Сборника УПС, утв. приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 20.09.2012 № 488 в базовых ценах 2001г. с переводом в прогнозные цены с учетом индексов-дефляторов
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | Формируется конкурсная документация, на текущий момент договоры не заключены.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | -
в том числе | -
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | -
в том числе | -
- СМР, % | -
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | -
% оплаты по объекту(предоплата) | -
всего оплачено по объекту | -
% освоения по объекту за отчетный период | -
всего освоено по объекту | -
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Янтарьэнерго"
- проектно-изыскательские организации | -
- технические агенты | -
- подрядчики | -
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Текущая стадия работ по титулу "П"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | Текущая стадия работ по титулу "П"
в том числе | Текущая стадия работ по титулу "П"
- строительный персонал | Текущая стадия работ по титулу "П"
- монтажный персонал | Текущая стадия работ по титулу "П"
Основное оборудование | Основное оборудование будет определено после подготовки рабочей документации.
График поставки основного оборудования | -
- дата поставки | Текущая стадия работ по титулу "П"
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Разработано ТЗ, ожидается решение об обеспечении источником финансирования.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)