## Прил.13 (этапы работ)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 4 квартал (12 месяцев) года 2016
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  |  | 2053.7198 | 208.9132 | 953.2005 | 819.209 | 72.3971 | 4001.2363 | 171.2068 | 2501.6995 | 1196.8453 | 131.4847 | 1947.5165 | -37.7064 | 1548.4991 | 377.6363 | 59.0876 | 2355.1905 | 65.7347 | 1005.2138 | 1160.5737 | 123.6683
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2053.7198 | 208.9132 | 953.2005 | 819.209 | 72.3971 | 4001.2363 | 171.2068 | 2501.6995 | 1196.8453 | 131.4847 | 1947.5165 | -37.7064 | 1548.4991 | 377.6363 | 59.0876 | 2355.1905 | 65.7347 | 1005.2138 | 1160.5737 | 123.6683
0 | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 590.9701 | 167.8791 | 218.6325 | 166.7722 | 37.6864 | 2384.4945 | 58.3656 | 1928.217 | 324.2222 | 73.6897 | 1793.5244 | -109.5135 | 1709.5846 | 157.45 | 36.0033 | 708.5718 | 46.9715 | 384.8184 | 209.6253 | 67.1566
0 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 177.2206 | 6.7297 | 82.3503 | 81.8401 | 6.3005 | 178.8593 | 26.4007 | 74.2686 | 63.1724 | 15.0176 | 1.6387 | 19.6711 | -8.0818 | -18.6677 | 8.7171 | 174.0106 | 5.248 | 50.2935 | 100.6902 | 17.7789
0 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1270.8444 | 34.3045 | 652.2176 | 555.912 | 28.4102 | 1399.4458 | 86.4405 | 492.8205 | 780.7955 | 39.3894 | 128.6014 | 52.136 | -159.3972 | 224.8835 | 10.9792 | 1452.7843 | 13.5152 | 562.3699 | 845.282 | 31.6171
0 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7825 | 0 | 1.5192 | 2.1547 | 2.1085 | 5.7825 | 0 | 1.5192 | 2.1547 | 2.1085 | 2.439 | 0 | 0.33171 | 0 | 2.1073
0 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0.03321 | 0
0 | 0.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41488 | 0 | 0 | 0.41488 | 0 | 0.41488 | 0 | 0 | 0.41488 | 0 | 0.41379 | 0 | 0 | 0.41379 | 0
0 | 0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 14.6847 | 0 | 0 | 14.6847 | 0 | 32.2061 | 0 | 4.8742 | 26.0524 | 1.2795 | 17.5214 | 0 | 4.8742 | 11.3677 | 1.2795 | 16.9378 | 0 | 7.4003 | 4.5292 | 5.0083
0 | 1 | Калининградская область | Г | 2053.7198 | 208.9132 | 953.2005 | 819.209 | 72.3971 | 4001.2363 | 171.2068 | 2501.6995 | 1196.8453 | 131.4847 | 1947.5165 | -37.7064 | 1548.4991 | 377.6363 | 59.0876 | 2355.1905 | 65.7347 | 1005.2138 | 1160.5737 | 123.6683
0 | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 590.9701 | 167.8791 | 218.6325 | 166.7722 | 37.6864 | 2384.4945 | 58.3656 | 1928.217 | 324.2222 | 73.6897 | 1793.5244 | -109.5135 | 1709.5846 | 157.45 | 36.0033 | 708.5718 | 46.9715 | 384.8184 | 209.6253 | 67.1566
0 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 323.6632 | 27.3162 | 122.6226 | 151.9017 | 21.8228 | 914.4314 | 39.4971 | 537.4279 | 304.1554 | 33.3511 | 590.7683 | 12.1809 | 414.8053 | 152.2537 | 11.5283 | 621.7966 | 33.2984 | 361.5489 | 197.1578 | 29.7915
16-0246 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | 84.887 | 12.7331 | 16.9774 | 50.9322 | 4.2443 | 198.203 | 23.9653 | 161.248 | 4.927 | 8.0627 | 113.316 | 11.2323 | 144.2706 | -46.0052 | 3.8183 | 144.5015 | 13.6367 | 118.277 | 5.5231 | 7.0647
16-0247 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | 88.6141 | 13.2921 | 17.7228 | 53.1685 | 4.4307 | 187.1905 | 6.7821 | 117.2618 | 55.3671 | 7.7795 | 98.5764 | -6.5101 | 99.539 | 2.1987 | 3.3488 | 170.7643 | 7.0092 | 96.9572 | 59.2611 | 7.5369
0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 150.1621 | 1.291 | 87.9224 | 47.801 | 13.1477 | 529.0379 | 8.7497 | 258.918 | 243.8613 | 17.5089 | 378.8758 | 7.4587 | 170.9956 | 196.0603 | 4.3612 | 306.5308 | 12.6525 | 146.3147 | 132.3736 | 15.1899
2537 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21041 | 0 | 0 | 0 | 0.21041 | 0.21041 | 0 | 0 | 0 | 0.21041 | 0.21041 | 0 | 0 | 0 | 0.21041
2633 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5208 | 0 | 106.8806 | 117.2303 | 4.4099 | 228.5208 | 0 | 106.8806 | 117.2303 | 4.4099 | 30.4045 | 0 | 23.3507 | 3.4316 | 3.6221
16-0301 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0.0288
16-0255 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | G_16-0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55407 | 0 | 0 | 0 | 0.55407 | 0.55407 | 0 | 0 | 0 | 0.55407 | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 0.46955
2878 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060688 | 0 | 0 | 0 | 0.00060688 | 0.00060688 | 0 | 0 | 0 | 0.00060688 | 0.00060688 | 0 | 0 | 0 | 0.00060688
3071 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3073 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71682 | 0 | 0 | 0 | 0.71682 | 0.71682 | 0 | 0 | 0 | 0.71682 | 2.7352 | 0.768 | 0 | 1.3582 | 0.609
16-0069 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13714 | 0.13714 | 0 | 0 | 0 | 0.13714 | 0.13714 | 0 | 0 | 0 | 0.11622 | 0.11622 | 0 | 0 | 0
16-0070 | 1.1.1.3 | Доукомплектация РП 10 кв № В-102 в Гурьевском р-не, п. Кутузово - п. Дорожный (предусмотренного проектом ООО "КалининградПромСтройПроект" шифр № 14.015-ЭС) | G_16-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0
2629 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 1.291 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | -1.264 | -1.291 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027
16-0205 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3643 | 2.3643 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0
2646 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | F_2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5055 | 0.9465 | 0 | 0.55904 | 0 | 1.5055 | 0.9465 | 0 | 0.55904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 23.357 | 0 | 0 | 20.7656 | 2.5914 | 21.9192 | 0 | 21.2623 | 0.17089 | 0.48597 | -1.4378 | 0 | 21.2623 | -20.5947 | -2.1054 | 18.5966 | 0 | 18.0189 | 0.14483 | 0.43287
2696 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 8.3576 | 0 | 4.5164 | 3.491 | 0.3502 | 3.9876 | 0 | 0.14643 | 3.491 | 0.3502 | 1.3865 | 0 | 1.3341 | 0 | 0.052365
2703 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 14.229 | 0 | 3.4151 | 10.3269 | 0.48702 | 0.0016522 | 0 | 0 | 0 | 0.0016522 | -14.2273 | 0 | -3.4151 | -10.3269 | -0.48537 | 0.0016522 | 0 | 0 | 0 | 0.0016522
2752 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 39.92 | 0 | 34.5866 | 1.946 | 3.3874 | 53.7332 | 0 | 31.5165 | 20.5417 | 1.6751 | 13.8132 | 0 | -3.0702 | 18.5957 | -1.7123 | 35.4293 | 0 | 26.7089 | 7.282 | 1.4384
2771 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 18.8918 | 0 | 13.1103 | 4.4167 | 1.3648 | 7.5727 | 0 | 6.5697 | 1.003 | 0 | -11.3191 | 0 | -6.5406 | -3.4137 | -1.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774 | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86795 | 0.86795 | 0 | 0 | 0
2775 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 34.458 | 0 | 23.0672 | 8.5726 | 2.8183 | 16.7132 | 0 | 16.7122 | 0 | 0.00098592 | -17.7448 | 0 | -6.355 | -8.5726 | -2.8173 | 0.00086389 | 0 | 0 | 0 | 0.00086389
3051 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3559 | 0 | 0 | 8.9066 | 0.44929 | 9.3559 | 0 | 0 | 8.9066 | 0.44929 | 8.3291 | 0.4 | 0 | 7.548 | 0.38105
3105 | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19824 | 0 | 0 | 0 | 0.19824 | 0.19824 | 0 | 0 | 0 | 0.19824 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168
3148 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Мира, КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до ТП-516, участков КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ПС 110/10 О-53 - ТП-58 в г.Калининграде | G_3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0
3543 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7271 | 0.4425 | 1.638 | 2.3817 | 0.26487 | 4.7271 | 0.4425 | 1.638 | 2.3817 | 0.26487 | 4.006 | 0.375 | 1.3882 | 2.0184 | 0.22446
16-0077 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0419 | 0 | 7.0237 | 17.3629 | 0.6554 | 25.0419 | 0 | 7.0237 | 17.3629 | 0.6554 | 21.6017 | 0.0847 | 6.2425 | 14.7174 | 0.55711
16-0006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008444 | 0 | 0 | 0 | 0.008444 | 0.008444 | 0 | 0 | 0 | 0.008444 | 0.012291 | 0 | 0 | 0 | 0.012291
16-0190 | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3053 | 0 | 1.09 | 0 | 1.2153 | 2.3053 | 0 | 1.09 | 0 | 1.2153 | 41.3594 | 0 | 17.0057 | 23.2239 | 1.1297
2004 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | F_2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ 15-39 (инв. №5113976), строительство КЛ 15 кВ в г. Светлогорске, ул. Яблоневая | D_2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0177 | 0 | 0 | 0 | -0.0177 | -0.0177 | 0 | 0 | 0 | -0.0177 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | -0.015
947 | 1.1.1.3 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0.52577 | 0 | 0.65839 | 1.1842 | 0 | 0.52577 | 0 | 0.65839 | 1.027 | 0 | 0.44556 | 0 | 0.58147
2566 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | G_2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082333 | 0 | 0 | 0 | 0.082333 | 0.082333 | 0 | 0 | 0 | 0.082333 | 0.069774 | 0 | 0 | 0 | 0.069774
3994 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0
814 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 250-1, ВЛ 15 кВ №№ 15-250, 15-251 в г.Калининград | G_814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске | F_1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18301 | 0.18301 | 0 | 0 | 0 | 0.18301 | 0.18301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3111 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76469 | 0.18774 | 0.14201 | 0.40107 | 0.033866 | 0.76469 | 0.18774 | 0.14201 | 0.40107 | 0.033866 | 0.57178 | 0 | 0.14201 | 0.40107 | 0.0287
4174 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-42 (инв.№ 5351219), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-42 до СП н, установка СПн по ул Калинина в г. Черняховске | G_4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0
4184 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-754 (инв. № 5458527), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-754 до РЩ по ул. Батальная в г. Калининграде | G_4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35954 | 0.35954 | 0 | 0 | 0
2783 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | F_2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2914 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0223 | 0 | 0.60172 | 0.34995 | 0.07066 | 1.0223 | 0 | 0.60172 | 0.34995 | 0.07066 | 0.86822 | 0 | 0.50993 | 0.29656 | 0.061721
2955 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), ТПн 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, в п.Новый, ДНТ "Поречье" | F_2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2272 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | G_2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3686 | 0 | 3.1284 | 2.183 | 0.057249 | 5.3686 | 0 | 3.1284 | 2.183 | 0.057249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0.998 | 0 | 0
3090 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14313 | 0.0825 | 0 | 0 | 0.060628 | 0.14313 | 0.0825 | 0 | 0 | 0.060628 | 1.8439 | 0.0825 | 1.71 | 0 | 0.05138
2849 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 1 кВ от ТП-567 до РЩн по ул.Борзова в г.Калининграде | F_2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 1 кВ от КТПн до ВРУ 0.4 кВ по ул.Галицкого в г.Калининграде | F_2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3110 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069184 | 0 | -5.9e-08 | 0 | 0.0069185 | 0.0069184 | 0 | -5.9e-08 | 0 | 0.0069185 | 0.71126 | 0 | 0.70358 | 0 | 0.0076871
16-0048 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18652 | 0.17649 | 0 | 0 | 0.01003 | 0.18652 | 0.17649 | 0 | 0 | 0.01003 | 0.16265 | 0.15262 | 0 | 0 | 0.01003
1460 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.71145 | 0.7 | 0 | 0 | -1.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2185 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41711 | 0 | 0 | 0 | 0.41711 | 0.41711 | 0 | 0 | 0 | 0.41711 | 11.0569 | 0 | 0.62046 | 10.081 | 0.35545
2044 | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3116 | 0 | 11.8865 | 0.1065 | 0.3186 | 12.3116 | 0 | 11.8865 | 0.1065 | 0.3186 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27
2354 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0107 | 0.082 | 0 | 7.6075 | 0.32128 | 8.0107 | 0.082 | 0 | 7.6075 | 0.32128 | 9.534 | 0.082 | 2.73 | 6.447 | 0.275
2385 | 1.1.1.3 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | G_2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2574 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0213 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.00040613 | 5.0213 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.00040613 | 3.1984 | 0 | 3.198 | 0 | 0.00040613
2575 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016902 | 0 | 0 | 0 | 0.00016902 | 0.00016902 | 0 | 0 | 0 | 0.00016902 | 0.00016902 | 0 | 0 | 0 | 0.00016902
2565 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ ПС О-48 "Молокозаводская" - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 по ул.Новикова - ул.Коммунистическая - ул.Минусинская в г.Калининграде | D_2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2581 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | F_2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4576 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067009 | 0 | 0.047279 | 0 | 0.01973 | 0.067009 | 0 | 0.047279 | 0 | 0.01973 | 0.059634 | 0 | 0.040067 | 0 | 0.019567
2642 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28511 | 0 | 0 | 0 | -0.28511 | -0.28511 | 0 | 0 | 0 | -0.28511 | 0.066704 | 0 | 0.34001 | 0 | -0.27331
2710 | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2363 | 0 | 2.6701 | 3.481 | 0.085228 | 6.2363 | 0 | 2.6701 | 3.481 | 0.085228 | 2.394 | 0 | 2.2628 | 0.059 | 0.072227
2728 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5075 | 0 | 2 | 0.5075 | 0 | 2.5075 | 0 | 2 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2784 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 5.5 | 0 | 4.6124 | 0.44061 | 0.44697 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | -4.8 | 0 | -4.6124 | 0.25939 | -0.44697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 2.5692 | 3.1157 | 0.18511 | 5.87 | 0 | 2.5692 | 3.1157 | 0.18511 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08
2793 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5471 | 0.64052 | 6.5637 | 3 | 0.34287 | 10.5471 | 0.64052 | 6.5637 | 3 | 0.34287 | 5.853 | 0 | 5.5625 | 0 | 0.29057
2843 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | F_2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2890 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | F_2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20113 | 0 | 0 | 0 | 0.20113 | 0.20113 | 0 | 0 | 0 | 0.20113 | 0.18082 | 0 | 0 | 0 | 0.18082
2913 | 1.1.1.3 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района | F_2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34401 | 0.34401 | 0 | 0 | 0
2917 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | F_2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0.61448 | 0.511 | 0.030912 | 1.1564 | 0 | 0.61448 | 0.511 | 0.030912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2974 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 0.228 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.228 | 0 | -0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2991 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0.36344 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 5.757 | 0 | 0 | 5.449 | 0.308
3001 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3359 | 0 | 0.47023 | 1.8267 | 0.039002 | 2.3359 | 0 | 0.47023 | 1.8267 | 0.039002 | 1.9796 | 0 | 0.3985 | 1.548 | 0.033053
3002 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0.50483 | 0 | 0 | 0 | 0.50483 | 6.9221 | 0 | 2.36 | 4.36 | 0.20212 | 6.4173 | 0 | 2.36 | 4.36 | -0.30271 | 2.1713 | 0 | 2 | 0 | 0.17134
3006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 0.18762 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.159
3119 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8291 | 0 | 4.5299 | 0 | 0.29915 | 4.8291 | 0 | 4.5299 | 0 | 0.29915 | 5.3963 | 0 | 5.0897 | 0 | 0.30665
3166 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3210 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5749 | 0.52982 | 3.612 | 0 | 0.433 | 4.5749 | 0.52982 | 3.612 | 0 | 0.433 | 3.428 | 0 | 3.0611 | 0 | 0.36695
3268 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6732 | 0 | 0 | 4.5752 | 0.09794 | 4.6732 | 0 | 0 | 4.5752 | 0.09794 | 4.2385 | 0.27824 | 0 | 3.8773 | 0.083
3356 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 0.22298 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 6.465 | 0 | 3.8436 | 2.2545 | 0.36692
3479 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10615 | 0 | 0 | 0 | 0.10615 | 0.10615 | 0 | 0 | 0 | 0.10615 | 3.184 | 0 | 2.6007 | 0.39795 | 0.18531
3481 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6578 | 0.3658 | 5.0498 | 4.8032 | 0.43895 | 10.6578 | 0.3658 | 5.0498 | 4.8032 | 0.43895 | 9.032 | 0.31 | 4.2795 | 4.0705 | 0.37199
3495 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | 0
3501 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30163 | 0.30163 | 0 | 0 | 0
3508 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2272 | 0 | 1.1613 | 1.87 | 0.19599 | 3.2272 | 0 | 1.1613 | 1.87 | 0.19599 | 2.7366 | 0 | 0.98412 | 1.5847 | 0.16777
3510 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40262 | 0.392 | 0 | 0 | 0.01062 | 0.40262 | 0.392 | 0 | 0 | 0.01062 | 0.401 | 0.392 | 0 | 0 | 0.009
3546 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | G_3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3579 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5816 | 0.46716 | 0 | 0 | 0.11444 | 0.5816 | 0.46716 | 0 | 0 | 0.11444 | 0.59613 | 0.499 | 0 | 0 | 0.097128
3630 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4031 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | 0.32 | 0.68 | 0 | 0.098235 | 1.0982 | 0.32 | 0.68 | 0 | 0.098235 | 3.1782 | 0.32 | 1.0638 | 1.7112 | 0.08325
4034 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5028 | 0.35613 | 1.301 | 2.6577 | 0.18798 | 4.5028 | 0.35613 | 1.301 | 2.6577 | 0.18798 | 3.8217 | 0.30181 | 1.1025 | 2.2523 | 0.16506
4173 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5557 | 0 | 0 | 5.5549 | 0.0009 | 5.5557 | 0 | 0 | 5.5549 | 0.0009 | 10.2719 | 0.19 | 0 | 10.081 | 0.0009
4196 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8882 | 0 | 5.4791 | 8.2444 | 0.16464 | 13.8882 | 0 | 5.4791 | 8.2444 | 0.16464 | 12.0407 | 0.326 | 4.6433 | 6.9285 | 0.14288
4383 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17813 | 0.0177 | 0.09955 | 0.05621 | 0.0046728 | 0.17813 | 0.0177 | 0.09955 | 0.05621 | 0.0046728 | 0.15096 | 0.015 | 0.084364 | 0.047636 | 0.00396
4384 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40103 | 0.32916 | 0 | 0 | 0.071868 | 0.40103 | 0.32916 | 0 | 0 | 0.071868 | 2.3839 | 0.27895 | 0.59215 | 1.438 | 0.07478
2159 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 0.748 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.748 | 0 | 0 | -0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2590 | 1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 2.489 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.489 | 0 | -2.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2880 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 2.764 | 0 | 2.0438 | 0.58454 | 0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.764 | 0 | -2.0438 | -0.58454 | -0.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0007 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745
16-0050 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 1 | 0.12108 | 1.1211 | 0 | 0 | 1 | 0.12108 | 3.7357 | 0.166 | 0.67915 | 2.7411 | 0.14943
3800 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 8.604 | 0.405 | 1.3235 | 6.4762 | 0.39926
16-0212 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | G_16-0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66788 | 0.66788 | 0 | 0 | 0 | 0.66788 | 0.66788 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0.566 | 0 | 0 | 0
16-0049 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44604 | 0.44604 | 0 | 0 | 0
16-0011 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02832 | 0 | 0 | 0 | 0.02832 | 0.02832 | 0 | 0 | 0 | 0.02832 | 1.249 | 0.115 | 0.56035 | 0.53144 | 0.042204
4570 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | G_16-4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0
16-0051 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-206, реконструкция ВЛ 15-206 (инв. № 5115266) вблизи п. Загородное Багратионовского района | G_16-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0.2 | 0.69635 | 3.6483 | 0.055387
0 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.7673 | 0 | 1.0173 | 2.1167 | 0.63334 | 4.3535 | 0.963 | 1.415 | 1.6255 | 0.35 | 0.58622 | 0.963 | 0.39772 | -0.49115 | -0.28335 | 3.0159 | 0.20521 | 0.64268 | 1.4428 | 0.72525
0 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 3.7673 | 0 | 1.0173 | 2.1167 | 0.63334 | 4.3535 | 0.963 | 1.415 | 1.6255 | 0.35 | 0.58622 | 0.963 | 0.39772 | -0.49115 | -0.28335 | 3.0159 | 0.20521 | 0.64268 | 1.4428 | 0.72525
3605 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0.028983 | 0 | 0 | 0.028983 | 0
4026 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 2.7699 | 0.20521 | 0.64268 | 1.4138 | 0.50823
2619 | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0.963 | 0 | 0 | 0.1376 | 1.1006 | 0.963 | 0 | 0 | 0.1376 | 0.11802 | 0 | 0 | 0 | 0.11802
2910 | 1.1.2.1 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | G_2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | 3.7673 | 0 | 1.0173 | 2.1167 | 0.63334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7673 | 0 | -1.0173 | -2.1167 | -0.63334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099
2592 | 1.1.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | F_2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83354 | 0 | 0 | 0.83354 | 0 | 0.83354 | 0 | 0 | 0.83354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 242.8707 | 140.5629 | 74.3974 | 12.7538 | 15.1566 | 1431.7266 | 15.5406 | 1376.7288 | 0.854 | 38.6032 | 1188.856 | -125.0223 | 1302.3315 | -11.8998 | 23.4466 | 58.6293 | 11.8726 | 7.9436 | 3.5926 | 35.2205
0 | 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 242.8707 | 140.5629 | 74.3974 | 12.7538 | 15.1566 | 1426.3435 | 15.5406 | 1373.5515 | 0 | 37.2514 | 1183.4728 | -125.0223 | 1299.1541 | -12.7538 | 22.0948 | 49.6548 | 10.4726 | 4.9509 | 0.16703 | 34.0642
0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 242.8707 | 140.5629 | 74.3974 | 12.7538 | 15.1566 | 1426.3435 | 15.5406 | 1373.5515 | 0 | 37.2514 | 1183.4728 | -125.0223 | 1299.1541 | -12.7538 | 22.0948 | 49.6548 | 10.4726 | 4.9509 | 0.16703 | 34.0642
3450-1 | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | 242.8707 | 140.5629 | 74.3974 | 12.7538 | 15.1566 | 1424.9299 | 15.5406 | 1372.4203 | 0 | 36.969 | 1182.0592 | -125.0223 | 1298.023 | -12.7538 | 21.8124 | 43.988 | 10.2737 | 0 | 0 | 33.7143
16-0174 | 1.1.3.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 1.1311 | 0 | 0.28247 | 1.4136 | 0 | 1.1311 | 0 | 0.28247 | 5.6668 | 0.1989 | 4.9509 | 0.16703 | 0.34995
0 | 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 3.1774 | 0.854 | 1.3518 | 5.3832 | 0 | 3.1774 | 0.854 | 1.3518 | 8.9745 | 1.4 | 2.9927 | 3.4255 | 1.1563
0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 3.1774 | 0.854 | 1.3518 | 5.3832 | 0 | 3.1774 | 0.854 | 1.3518 | 8.9745 | 1.4 | 2.9927 | 3.4255 | 1.1563
3103 | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 3.1774 | 0.854 | 1.3518 | 5.3832 | 0 | 3.1774 | 0.854 | 1.3518 | 8.9745 | 1.4 | 2.9927 | 3.4255 | 1.1563
0 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 20.6689 | 0 | 20.5952 | 0 | 0.073698 | 33.9829 | 2.3649 | 12.6453 | 17.5873 | 1.3854 | 13.3139 | 2.3649 | -7.9499 | 17.5873 | 1.3117 | 25.13 | 1.5953 | 14.6832 | 7.4322 | 1.4194
0 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 20.6689 | 0 | 20.5952 | 0 | 0.073698 | 33.9486 | 2.3649 | 12.6453 | 17.5873 | 1.3511 | 13.2797 | 2.3649 | -7.9499 | 17.5873 | 1.2774 | 25.021 | 1.5153 | 14.6832 | 7.4322 | 1.3904
136 | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.2162 | 0.51171 | 2.5 | 0.0085 | 0.19602 | -16.7838 | 0.51171 | -17.5 | 0.0085 | 0.19602 | 5.8698 | 0.19726 | 5.4125 | 0.0072034 | 0.25285
3480 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0.091452 | 0 | 0 | 0 | 0.091452
2789 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0.66894 | 0 | 0.59524 | 0 | 0.073698 | 0.0080261 | 0 | 0 | 0 | 0.0080261 | -0.66091 | 0 | -0.59524 | 0 | -0.065672 | 0.27331 | 0 | 0.24885 | 0 | 0.024459
2795 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.345
3144 | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49888 | 0.43542 | 0 | 0 | 0.063459 | 0.49888 | 0.43542 | 0 | 0 | 0.063459 | 0.43184 | 0.369 | 0 | 0 | 0.062839
1150 | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7283 | 0 | 2.27 | 5.4583 | 0 | 7.7283 | 0 | 2.27 | 5.4583 | 0 | 3.9758 | 0 | 3.7925 | 0.14433 | 0.03893
2714 | 1.1.4.1 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | F_2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 1.7027 | 3.8669 | 0.065437 | 5.635 | 0 | 1.7027 | 3.8669 | 0.065437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2830 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | F_2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7183 | 0.278 | 2.9548 | 6.1514 | 0.33412 | 9.7183 | 0.278 | 2.9548 | 6.1514 | 0.33412 | 8.4398 | 0 | 2.5041 | 5.6526 | 0.28315
2907 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.054
2911 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, КЛ 15 кв от КЛ 15-39 (инв № 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихая - Пригородная, пер. Ягодный | F_2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3104 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | G_3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 0.44477 | 0.20526 | 1.4922 | 0 | 2.1422 | 0.44477 | 0.20526 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4510 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 1 | 0 | 0.11328 | 1.1133 | 0 | 1 | 0 | 0.11328 | 4.871 | 0.28 | 2.7253 | 1.628 | 0.23768
4573 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , КЛ 15 кВ от КЛ 15-290, КЛ 15 кВ от 15-257 (инв. № 5116074) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе, дом №4а) | G_4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0.669 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.109 | 0.08 | 0 | 0 | 0.029
2790 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029
16-0202 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП-297 (инв.№ 5456389) в г.Калининграде | G_16-0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 177.2206 | 6.7297 | 82.3503 | 81.8401 | 6.3005 | 178.8593 | 26.4007 | 74.2686 | 63.1724 | 15.0176 | 1.6387 | 19.6711 | -8.0818 | -18.6677 | 8.7171 | 174.0106 | 5.248 | 50.2935 | 100.6902 | 17.7789
0 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 29.836 | 0 | 26.1772 | 2.281 | 1.3778 | 34.2346 | 21.09 | 0 | 11.5823 | 1.5623 | 4.3986 | 21.09 | -26.1772 | 9.3013 | 0.18455 | 34.2346 | 0 | 0 | 32.8234 | 1.4112
0 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 27.555 | 0 | 26.1772 | 0 | 1.3778 | 12.5731 | 0 | 0 | 11.5823 | 0.99074 | -14.9819 | 0 | -26.1772 | 11.5823 | -0.38701 | 33.663 | 0 | 0 | 32.8234 | 0.83961
55 | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 27.555 | 0 | 26.1772 | 0 | 1.3778 | 2.9341 | 0 | 0 | 2.9341 | 0 | -24.6209 | 0 | -26.1772 | 2.9341 | -1.3778 | 8.3934 | 0 | 0 | 8.3934 | 0
49 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.639 | 0 | 0 | 8.6482 | 0.99074 | 9.639 | 0 | 0 | 8.6482 | 0.99074 | 25.2696 | 0 | 0 | 24.43 | 0.83961
0 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.281 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 21.6616 | 21.09 | 0 | 0 | 0.57155 | 19.3806 | 21.09 | 0 | -2.281 | 0.57155 | 0.57155 | 0 | 0 | 0 | 0.57155
16-0184 | 1.2.1.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС | G_16-0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6616 | 21.09 | 0 | 0 | 0.57155 | 21.6616 | 21.09 | 0 | 0 | 0.57155 | 0.57155 | 0 | 0 | 0 | 0.57155
2722 | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 2.281 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.281 | 0 | 0 | -2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.6421 | 4.6749 | 34.4358 | 19.6932 | 2.8382 | 54.8225 | 2.6736 | 42.323 | 8.597 | 1.2289 | -6.8196 | -2.0013 | 7.8872 | -11.0962 | -1.6092 | 64.0087 | 2.6604 | 30.1577 | 23.8335 | 7.3572
0 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 30.3021 | 0 | 28.787 | 0 | 1.5151 | 44.7194 | 1.2729 | 42.221 | 2.8e-09 | 1.2255 | 14.4173 | 1.2729 | 13.4341 | 2.8e-09 | -0.28964 | 24.4388 | 0.57771 | 21.9403 | 0.55085 | 1.3699
266 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966) | В_prj_111001_2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0188 | 1.2.2.1 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007
949 | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 30.3021 | 0 | 28.787 | 0 | 1.5151 | 30.6671 | 0 | 30.5 | 0 | 0.16713 | 0.36504 | 0 | 1.713 | 0 | -1.348 | 12.6171 | 0 | 12.45 | 0 | 0.16713
59 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088059 | 0 | 0 | 0 | 0.088059 | 0.088059 | 0 | 0 | 0 | 0.088059 | 0.096064 | 0 | 0 | 0 | 0.096064
4552 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0.056062 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0.056062 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0.056062 | 0 | 0 | 0
16-0214 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-047 (инв. № 5114664) в п.Большое Исаково, ул.Калининградская Гурьевского района | G_16-0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007
16-0284 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023667 | 0 | 0 | 0 | 0.023667
16-0285 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.00905 | 0 | 0 | 0 | 0.00905
16-0286 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00265 | 0 | 0 | 0 | 0.00265 | 0.00265 | 0 | 0 | 0 | 0.00265 | 0.014317 | 0 | 0 | 0 | 0.014317
16-0287 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0.01825 | 0 | 0 | 0 | 0.01825
16-0288 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.012146 | 0 | 0 | 0 | 0.012146
16-0254 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03526 | 0 | 0 | 0 | 0.03526 | 0.03526 | 0 | 0 | 0 | 0.03526 | 0.19476 | 0 | 0.1365 | 0 | 0.05826
16-0421 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03
16-0422 | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0.0145
16-0423 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012
16-0424 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06
16-0420 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024
144 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5143 | 0.082 | 1.2919 | 0 | 0.14044 | 1.5143 | 0.082 | 1.2919 | 0 | 0.14044 | 1.3009 | 0.082 | 1.0948 | 0 | 0.12408
302 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22808 | 0 | 0 | 0 | 0.22808 | 0.22808 | 0 | 0 | 0 | 0.22808 | 0.19329 | 0 | 0 | 0 | 0.19329
306 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 30-16 (инв.№ 5077727) 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | D_prj_111001_3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-11 (инв.№ 5321540) со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ в г.Гусеве | D_prj_111001_3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-08 (инв.№ 5007312) 2.3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Ржевское Славского района | D_prj_111001_3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0232 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 0.012123 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 0.012123 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 0.012123
16-0233 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4/0,22 кВ Л-4 от ТП 177-06 (инв.№ 5114041) по ул.Горького в г.Светлогорске | G_16-0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01677 | 0 | 0.010074 | 0 | 0.0066962 | 0.01677 | 0 | 0.010074 | 0 | 0.0066962 | 0.015127 | 0 | 0.008537 | 0 | 0.00659
16-0251 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006
16-0252 | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03
16-0289 | 1.2.2.1 | Установка вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 52/125-380 на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 60-06 в пос.Грачевка, Зеленоградского района | G_16-0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7833 | 0 | 0.76049 | 0 | 0.022814 | 0.7833 | 0 | 0.76049 | 0 | 0.022814 | 0.66382 | 0 | 0.64448 | 0 | 0.019334
16-0230 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 134-13 (инв.№ 5113950) в г.Гвардейске, ул.Тельмана | G_16-0230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24479 | 0 | 0.2396 | 0 | 0.005192 | 0.24479 | 0 | 0.2396 | 0 | 0.005192 | 0.20745 | 0 | 0.20305 | 0 | 0.0044
16-0001 | 1.2.2.1 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6687 | 0.51878 | 8.7137 | 0 | 0.43624 | 9.6687 | 0.51878 | 8.7137 | 0 | 0.43624 | 8.2188 | 0.43964 | 7.3845 | 0 | 0.39466
16-0415 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026
261 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | B_261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде | B_prj_111001_2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | D_prj_111001_2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29605 | 0.29605 | 0 | 0 | 0 | 0.29605 | 0.29605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0032 | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021821 | 0 | 0.021821 | 2.8e-09 | 0 | 0.021821 | 0 | 0.021821 | 2.8e-09 | 0 | 0.56934 | 0 | 0.018492 | 0.55085 | 0
255-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6835 | 0 | 0.6835 | 0 | 0 | 0.6835 | 0 | 0.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.34 | 4.6749 | 5.6488 | 19.6932 | 1.323 | 10.1031 | 1.4007 | 0.10197 | 8.597 | 0.0034692 | -21.2369 | -3.2742 | -5.5468 | -11.0962 | -1.3196 | 39.57 | 2.0827 | 8.2173 | 23.2826 | 5.9874
472 | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 31.34 | 4.6749 | 5.6488 | 19.6932 | 1.323 | 10.1031 | 1.4007 | 0.10197 | 8.597 | 0.0034692 | -21.2369 | -3.2742 | -5.5468 | -11.0962 | -1.3196 | 39.57 | 2.0827 | 8.2173 | 23.2826 | 5.9874
472-smart | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 21.1357 | 3.8586 | 3.312 | 13.1012 | 0.86386 | 9.9977 | 1.4007 | 0 | 8.597 | 0 | -11.138 | -2.4579 | -3.312 | -4.5043 | -0.86386 | 39.481 | 2.0827 | 8.1309 | 23.2826 | 5.9848
472-авт | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 10.2043 | 0.81634 | 2.3368 | 6.592 | 0.45919 | 0.10544 | 0 | 0.10197 | 0 | 0.0034692 | -10.0988 | -0.81634 | -2.2348 | -6.592 | -0.45572 | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601
0 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 39.3535 | 0 | 13.7737 | 24.7927 | 0.78707 | 39.6733 | 2.6371 | 22.8833 | 6.5829 | 7.57 | 0.31979 | 2.6371 | 9.1095 | -18.2098 | 6.7829 | 31.6859 | 2.2349 | 10.9555 | 11.3317 | 7.1638
0 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 39.3535 | 0 | 13.7737 | 24.7927 | 0.78707 | 39.6733 | 2.6371 | 22.8833 | 6.5829 | 7.57 | 0.31979 | 2.6371 | 9.1095 | -18.2098 | 6.7829 | 31.6859 | 2.2349 | 10.9555 | 11.3317 | 7.1638
48-0.4 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 23.441 | 0 | 8.2043 | 14.7678 | 0.46882 | 19.0819 | 1.4411 | 12.6855 | 4.1925 | 0.76283 | -4.3591 | 1.4411 | 4.4812 | -10.5753 | 0.29401 | 17.2231 | 1.2213 | 6.5128 | 5.9161 | 3.573
48-0.2 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 15.9126 | 0 | 5.5694 | 10.0249 | 0.31825 | 20.5914 | 1.196 | 10.1978 | 2.3904 | 6.8072 | 4.6789 | 1.196 | 4.6284 | -7.6345 | 6.4889 | 14.4628 | 1.0136 | 4.4427 | 5.4156 | 3.5908
0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | 0 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 46.389 | 2.0547 | 7.9636 | 35.0732 | 1.2976 | 50.1288 | 0 | 9.0623 | 36.4102 | 4.6564 | 3.7398 | -2.0547 | 1.0987 | 1.337 | 3.3589 | 44.0814 | 0.35279 | 9.1803 | 32.7017 | 1.8467
0 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 46.389 | 2.0547 | 7.9636 | 35.0732 | 1.2976 | 50.1288 | 0 | 9.0623 | 36.4102 | 4.6564 | 3.7398 | -2.0547 | 1.0987 | 1.337 | 3.3589 | 44.0814 | 0.35279 | 9.1803 | 32.7017 | 1.8467
1878 | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 9.011 | 0 | 0 | 9.011 | 0 | 0.22189 | 0 | 0 | 0 | 0.22189 | -8.7891 | 0 | 0 | -9.011 | 0.22189 | 2.8823 | 0 | 0 | 2.6942 | 0.18804
181-22 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-47 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 5.2196 | 0 | 1.6773 | 0 | 3.5423 | 2.4466 | 0 | -1.0957 | 0 | 3.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-4 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | C_181-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-6 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | 6.623 | 0.0876 | 0.3486 | 5.717 | 0.46976 | 0.092866 | 0 | 0 | 0 | 0.092866 | -6.5301 | -0.0876 | -0.3486 | -5.717 | -0.37689 | 3.9045 | 0.14898 | 0.5756 | 2.3362 | 0.84369
181-15 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | C_181-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-24 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 5.269 | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.269 | 0 | 0 | -5.269 | 0 | 0.069157 | 0.069157 | 0 | 0 | 0
181-31 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | 4.835 | 0 | 0.25885 | 4.2451 | 0.33101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.835 | 0 | -0.25885 | -4.2451 | -0.33101 | 0.069157 | 0.069157 | 0 | 0 | 0
181-34 | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.224 | -0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-51 | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.271 | -0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-52 | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 0.637 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.637 | -0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-54 | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.342 | -0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0234 | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.652 | 0 | 0 | 32.652 | 0 | 32.652 | 0 | 0 | 32.652 | 0 | 27.6712 | 0 | 0 | 27.6712 | 0
596 | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 16.142 | 0.49312 | 4.471 | 10.6811 | 0.49678 | 8.1843 | 0 | 7.385 | 0 | 0.7993 | -7.9577 | -0.49312 | 2.914 | -10.6811 | 0.30252 | 9.4197 | 0 | 8.6047 | 0 | 0.81497
596-1 | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 9.0819 | 0 | 0 | 9.0819 | 0 | 2.9451 | 0 | 2.385 | 0 | 0.56009 | -6.1368 | 0 | 2.385 | -9.0819 | 0.56009 | 3.7575 | 0 | 3.2537 | 0 | 0.50376
596-2 | 1.2.4.2 | ПС О-2 "Янтарь" | F_596-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-35 | 1.2.4.2 | ПС О-35 "Космодемьянская" | F_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 6.567 | 0 | 4.471 | 1.5992 | 0.49678 | 5.2392 | 0 | 5 | 0 | 0.23921 | -1.3278 | 0 | 0.52898 | -1.5992 | -0.25757 | 5.6622 | 0 | 5.351 | 0 | 0.31122
596-11 | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070446 | -0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-49 | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070446 | -0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-3 | 1.2.4.2 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-35 | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070446 | -0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-8 | 1.2.4.2 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070446 | -0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-9 | 1.2.4.2 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070446 | -0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-12 | 1.2.4.2 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070446 | -0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-13 | 1.2.4.2 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070446 | -0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0.26196 | 0 | 0.1121 | 0.14986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26196 | 0 | -0.1121 | -0.14986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0192 | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 | 0.0655 | 0 | 0 | 0
0 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1270.8444 | 34.3045 | 652.2176 | 555.912 | 28.4102 | 1399.4458 | 86.4405 | 492.8205 | 780.7955 | 39.3894 | 128.6014 | 52.136 | -159.3972 | 224.8835 | 10.9792 | 1452.7843 | 13.5152 | 562.3699 | 845.282 | 31.6171
0 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 1270.8444 | 34.3045 | 652.2176 | 555.912 | 28.4102 | 1399.4458 | 86.4405 | 492.8205 | 780.7955 | 39.3894 | 128.6014 | 52.136 | -159.3972 | 224.8835 | 10.9792 | 1452.7843 | 13.5152 | 562.3699 | 845.282 | 31.6171
52 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | А_prj_111001_2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2630 | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 455.8167 | 0 | 412.2755 | 33.682 | 9.8592 | 459.1374 | 5.0992 | 443.6523 | 0 | 10.3859 | 3.3207 | 5.0992 | 31.3768 | -33.682 | 0.52668 | 453.2217 | 0 | 423.5637 | 20.5074 | 9.1506
255 | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 187.3559 | 0 | 86.6051 | 92.6027 | 8.1481 | 200.5358 | 2.215 | 41.6792 | 150.5862 | 6.0554 | 13.1799 | 2.215 | -44.9259 | 57.9836 | -2.0928 | 192.5928 | 0 | 38.0887 | 149.3883 | 5.1158
277 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 5.4563 | 5.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4563 | -5.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 327.7037 | 0 | 48.792 | 275.0724 | 3.8393 | 506.5496 | 27.6099 | 0.94604 | 468.6387 | 9.3549 | 178.8459 | 27.6099 | -47.846 | 193.5663 | 5.5157 | 599.2318 | 0 | 92.3836 | 498.5917 | 8.2565
2628 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 265.6636 | 0 | 104.545 | 154.555 | 6.5636 | 173.6107 | 0.39514 | 6.5429 | 161.5705 | 5.1021 | -92.0529 | 0.39514 | -98.0021 | 7.0155 | -1.4615 | 190.9514 | 0 | 8.334 | 176.7946 | 5.8228
2737 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде | E_2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4801 | 6.3091 | 0 | 0 | 0.17098 | 6.4801 | 6.3091 | 0 | 0 | 0.17098 | 0.17098 | 0 | 0 | 0 | 0.17098
16-0185 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная | G_16-0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5822 | 4.4613 | 0 | 0 | 0.1209 | 4.5822 | 4.4613 | 0 | 0 | 0.1209 | 0.1209 | 0 | 0 | 0 | 0.1209
3450-2 | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | 28.8482 | 28.8482 | 0 | 0 | 0 | 48.5501 | 40.3509 | 0 | 0 | 8.1992 | 19.7019 | 11.5027 | 0 | 0 | 8.1992 | 16.4947 | 13.5152 | 0 | 0 | 2.9795
381 | 1.3.2 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 0.93658 | 0.93658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93658 | -0.93658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3454 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 9.2605 | 9.2605 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | -6.7605 | -6.7605 | 0 | 0 | 0 | 3.3433 | 3.3433 | 0 | 0 | 0
3464 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 6.9595 | 6.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9595 | -6.9595 | 0 | 0 | 0 | 9.1909 | 9.1909 | 0 | 0 | 0
3465 | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 7.1438 | 7.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1438 | -7.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4492 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3752 | 13.303 | 0 | 0 | 2.0723 | 15.3752 | 13.303 | 0 | 0 | 2.0723 | 1.3605 | 0 | 0 | 0 | 1.3605
4493 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6061 | 8.0863 | 0 | 0 | 3.5199 | 11.6061 | 8.0863 | 0 | 0 | 3.5199 | 0.21914 | 0 | 0 | 0 | 0.21914
4494 | 1.3.2 | Замена коммутационного оборудования на смежных подстанциях | F_4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4495 | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | 4.5477 | 4.5477 | 0 | 0 | 0 | 19.0687 | 16.4616 | 0 | 0 | 2.6071 | 14.521 | 11.9139 | 0 | 0 | 2.6071 | 2.3809 | 0.98099 | 0 | 0 | 1.3999
0 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7825 | 0 | 1.5192 | 2.1547 | 2.1085 | 5.7825 | 0 | 1.5192 | 2.1547 | 2.1085 | 2.439 | 0 | 0.33171 | 0 | 2.1073
460 | 1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | B_prj_111001_3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054337 | 0 | 0.075758 | 0 | -0.070324 | 0.0054337 | 0 | 0.075758 | 0 | -0.070324 | -0.059597 | 0 | 0 | 0 | -0.059597
1866 | 1.4 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде | B_prj_111001_3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района | F_prj_111001_47223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0253 | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4582 | 0 | 0.39142 | 0 | 0.066788 | 0.4582 | 0 | 0.39142 | 0 | 0.066788 | 0.40531 | 0 | 0.33171 | 0 | 0.0736
3026 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014
139 | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0981 | 0 | 0 | 0 | 2.0981 | 2.0981 | 0 | 0 | 0 | 2.0981 | 2.0793 | 0 | 0 | 0 | 2.0793
2723 | 1.4 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | E_2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2068 | 0 | 1.0521 | 2.1547 | 0 | 3.2068 | 0 | 1.0521 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0.03321 | 0
140-14 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0.01845 | 0
140-15 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0.01476 | 0
0 | 1.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41488 | 0 | 0 | 0.41488 | 0 | 0.41488 | 0 | 0 | 0.41488 | 0 | 0.41379 | 0 | 0 | 0.41379 | 0
0 | 1.6.1. | Консолидация электросетевых активов | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41488 | 0 | 0 | 0.41488 | 0 | 0.41488 | 0 | 0 | 0.41488 | 0 | 0.41379 | 0 | 0 | 0.41379 | 0
140-3 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-4 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-5 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-6 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-9 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-10 | 1.6.1. | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-8 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис"(дог.мены 49 от 12.05.16 | G_140-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-11 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-12 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-13 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-16 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-17 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0
140-18 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-20 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс пос.Дорожный Гурьевский р-н. принадлежащий гр.Кончицу А.К (дог.безвозм.76 от 16.08.2016) | G_140-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-21 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс на пр.Московский в г.Калининград, принадлежащий ООО КалининградИнвест | G_140-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0.028102 | 0 | 0 | 0.028102 | 0
140-23 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс пер.Ломоносова г.Калининград (дог.безвозм.3008 от 20.09.2016) | G_140-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-24 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.99 от 26.10.2016) | G_140-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-25 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс ул.Железнодорожная,п.Отважное, Гурьевский р-н (дог.безвозм.102 от 15.11.2016) | G_140-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-26 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Холмогоровка, Зеленоградский р-н (дог.безвозм.110 от 05.12.2016) | G_140-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-27 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Невское, Гурьевский р-н (дог.безвозм.111 от 05.12.2016) | G_140-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-28 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Березовка,Гвардейский р-н (дог.безвозм.112 от 15.12.2016) | G_140-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-29 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Орловка Гурьевский р-н (дог.безвозм.114 от 26.12.2016) | G_140-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-30 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.115 от 26.12.2016) | G_140-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-31 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.116 от 23.12.2016) | G_140-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-32 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.117 от 26.12.2016) | G_140-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-33 | 1.6.1. | Электросетевой комплекс ул.Авангардная г.Гурьевск (дог.безвозм.118 от 26.12.2016) | G_140-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.6.2. | Земельные участки | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-19 | 1.6.2. | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 0.32244 | 0
140-22 | 1.6.2. | Земельный участок ул.Беговая г.Калининград под КТП 778 (ООО Модуль-Стройград дог.2971 от 08.07.2016) | G_140-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0
0 | 1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 14.6847 | 0 | 0 | 14.6847 | 0 | 32.2061 | 0 | 4.8742 | 26.0524 | 1.2795 | 17.5214 | 0 | 4.8742 | 11.3677 | 1.2795 | 16.9378 | 0 | 7.4003 | 4.5292 | 5.0083
84 | 1.7 | Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул.Театральная.34 | D_84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0
2734 | 1.7 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8617 | 0 | 4.5822 | 0 | 1.2795 | 5.8617 | 0 | 4.5822 | 0 | 1.2795 | 8.3878 | 0 | 7.1083 | 0 | 1.2795
99-комп | 1.7 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 3.0432 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 4.0052 | 0 | 0 | 4.0052 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 3.2018 | 0 | 0 | 3.2018 | 0
99-приб | 1.7 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 0.64998 | 0 | 0 | 0.64998 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 1.0624 | 0 | 0.65484 | 0 | 0 | 0.65484 | 0
99-прис | 1.7 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1.2192 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0.62923 | 0 | 0 | 0.62923 | 0 | 0.27849 | 0 | 0 | 0.27849 | 0
99-св | 1.7 | Мобильные средства связи | F_99-св | 0.4012 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | -0.3212 | 0 | 0 | -0.3212 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0
2539 | 1.7 | Оборудование, приобретаемое для пополнения (формирования) аварийного запаса (противоаварийное оборудование) | E_2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НМА7 | 1.7 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 3.7288 | 0 | 0 | 0 | 3.7288
92 | 1.7 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 10.0003 | 0 | 0 | 10.0003 | 0 | 14.6355 | 0 | 0 | 14.6355 | 0 | 4.6353 | 0 | 0 | 4.6353 | 0 | 0.3141 | 0 | 0 | 0.3141 | 0

## прил.18 техн.состояние
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 4 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
| Титул/Сводный титул | № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
[6 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 810.43 | 0 | 324.1385 | 22.646 | 525.5955 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | н.д. | 249.4 | 0 | 34.7655 | 15.27 | 111.0965 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| Сводный титул | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н.д. | н.д. | 98.19 | 0 | 72.585 | 7.229 | 27.074 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | н.д. | 459.27 | 0 | 206.222 | 0 | 383.655 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | н.д. | 0.3 | 0 | 3.905 | 0.147 | 0.677 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 0.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | н.д. | н.д. | 3.27 | 0 | 6.661 | 0 | 3.093 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
[6 empty] | н.д. | [5 empty] | н.д.
|  | 1 | Калининградская область | Г | н.д. | н.д. | 810.43 | 0 | 324.1385 | 22.646 | 525.5955 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 249.4 | 0 | 34.7655 | 15.27 | 111.0965 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 249.4 | 0 | 34.7655 | 15.27 | 111.0965 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2537 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | н.д. | н.д. | 20 | н.д. | н.д. | 0.37 | 0.12 | н.д. | 2013 | 2021 | н.д. | - | - | - | -
2633 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | н.д. | н.д. | 32 | н.д. | н.д. | 11.7 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
16-0301 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | н.д. | н.д. | 20 | н.д. | н.д. | 3.2 | н.д. | н.д. | 2016 | 2020 | н.д. | - | - | + | -
16-0255 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | G_16-0255 | н.д. | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
2878 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.29 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2938 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | н.д. | н.д. | 2.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.65 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3071 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | н.д. | н.д. | 2.06 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.24 | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3073 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3490 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | 11.115 | н.д. | 2.444 | н.д. | 2016 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0069 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.06 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0070 | Титул | 1.1.1.3 | Доукомплектация РП 10 кв № В-102 в Гурьевском р-не, п. Кутузово - п. Дорожный (предусмотренного проектом ООО "КалининградПромСтройПроект" шифр № 14.015-ЭС) | G_16-0070 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2629 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.08 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0205 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.9 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
112 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.453 | н.д. | 2008 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2646 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | F_2646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.626 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2675 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.787 | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2696 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | 3.7385 | н.д. | 0.85 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2703 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2752 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | н.д. | н.д. | 4.06 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.048 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2771 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.282 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2774 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 6.923 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2775 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.48 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3051 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.033 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3105 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.839 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3148 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Мира, КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до ТП-516, участков КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ПС 110/10 О-53 - ТП-58 в г.Калининграде | G_3148 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.735 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3543 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 0.718 | н.д. | 0.16 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0077 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | н.д. | н.д. | 3 | н.д. | 0.961 | н.д. | 0.523 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.68 | н.д. | 2016 | 2021 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0190 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | н.д. | н.д. | 3.06 | н.д. | н.д. | н.д. | 7.2 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2004 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | F_2004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 7.176 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2505 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ 15-39 (инв. №5113976), строительство КЛ 15 кВ в г. Светлогорске, ул. Яблоневая | D_2505 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.18 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
947 | Титул | 1.1.1.3 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2566 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | G_2566 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3994 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.309 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1468 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске | F_1468 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.652 | н.д. | 0.105 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3016 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.365 | н.д. | 2015 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3111 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4174 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-42 (инв.№ 5351219), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-42 до СП н, установка СПн по ул Калинина в г. Черняховске | G_4174 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.041 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4184 | Титул | 1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-754 (инв. № 5458527), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-754 до РЩ по ул. Батальная в г. Калининграде | G_4184 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.26 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2783 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | F_2783 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 1.19 | н.д. | 0.115 | н.д. | 2014 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2914 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 0.101 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2272 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | G_2272 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.59 | н.д. | 2013 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2736 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.509 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3090 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.84 | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3110 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.076 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0048 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1460 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.158 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2185 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22 | н.д. | 2014 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2044 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | н.д. | н.д. | 1.66 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.859 | н.д. | 2013 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2354 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0925 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2385 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | G_2385 | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 0.014 | н.д. | 1.412 | н.д. | 2013 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2574 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.985 | н.д. | 2013 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2575 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.471 | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2565 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ ПС О-48 "Молокозаводская" - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 по ул.Новикова - ул.Коммунистическая - ул.Минусинская в г.Калининграде | D_2565 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.436 | н.д. | 2013 | 2014 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2581 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | F_2581 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 2013 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4576 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 0.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2642 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.565 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2710 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.645 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2728 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.06 | н.д. | 2014 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2730 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.372 | н.д. | 2014 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2784 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.36 | н.д. | 2014 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2791 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.6 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2793 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.67 | н.д. | 2016 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2809 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.02 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2843 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | F_2843 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.355 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2890 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | F_2890 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.303 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2913 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района | F_2913 | н.д. | н.д. | 1.2 | н.д. | 2 | н.д. |  | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2917 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | F_2917 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 0.005 | н.д. | 0.35 | н.д. | 2015 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2974 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
2982 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.434 | н.д. | 2015 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2991 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.448 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3001 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.365 | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3002 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.431 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3006 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.213 | н.д. | 2015 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3042 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.353 | н.д. | 2015 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3114 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.652 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3119 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.921 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3166 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.46 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3210 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3268 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 0.009 | н.д. | 0.11 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3356 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.827 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3479 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 0.847 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3481 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.39 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3495 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.483 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3501 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 1.145 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3508 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 2.523 | н.д. | 0.155 | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3510 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.049 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3546 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | G_3546 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.778 | н.д. | 2015 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3579 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.45 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3630 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
4031 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 0.008 | н.д. | 0.5 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4034 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.215 | н.д. | 2016 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4173 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.225 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4196 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.369 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4383 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 0.01 | н.д. | 0.515 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4384 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2159 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.054 | н.д. | 2014 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2590 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.6 | н.д. | 2013 | 2014 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2880 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.636 | н.д. | 2014 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0007 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.6 | н.д. | 2016 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0050 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.06 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3800 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | 0.145 | н.д. | 0.047 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0212 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | G_16-0212 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 0.008 | н.д. | 0.069 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0049 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0011 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.763 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4570 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | G_16-4570 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | 0.01 | н.д. | 1.03 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0051 | Титул | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-206, реконструкция ВЛ 15-206 (инв. № 5115266) вблизи п. Загородное Багратионовского района | G_16-0051 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 0.01 | н.д. | 0.08 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 0 | 7.353 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 0 | 7.353 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3605 | Титул | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2021 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
4026 | Титул | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2619 | Титул | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.035 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2910 | Титул | 1.1.2.1 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | G_2910 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1321 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.299 | н.д. | 0.239 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1487 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.01 | н.д. | 0.089 | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2305 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.034 | н.д. | 0.595 | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2592 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | F_2592 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | 2013 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2988 | Титул | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.075 | н.д. | 2015 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3450-1 | Сводный титул | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | Маяковской ТЭС, Приморская ТЭС, Талаховская ТЭС, Прегольская ТЭС | н.д. | н.д. | н.д. | 216.2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | 2018-07-31 | + | - | - | -
16-0174 | Титул | 1.1.3.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.04 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3103 | Титул |  | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 3.872 | 0 | 18.279 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 3.646 | 0 | 18.279 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
136 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | 11.06 | н.д. | 2011 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3480 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 1.338 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2789 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2795 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | 0.015 | н.д. | 1.415 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3144 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.012 | н.д. | 2016 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1150 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | 0.249 | н.д. | 1.292 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2714 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | F_2714 | н.д. | н.д. | 1.63 | н.д. | 0.003 | н.д. | 0.6 | н.д. | 2014 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2830 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | F_2830 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | 0.01 | н.д. | 0.615 | н.д. | 2014 | 2014 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2900 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.685 | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2907 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.06 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3104 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | G_3104 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.28 | н.д. | 2015 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3211 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 0.02 | н.д. | 0.413 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4510 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 2.011 | н.д. | 0.557 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4573 | Титул | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , КЛ 15 кВ от КЛ 15-290, КЛ 15 кВ от 15-257 (инв. № 5116074) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе, дом №4а) | G_4573 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.07 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  |  | … | 0
|  | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2790 | Титул | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 0.226 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0202 | Титул | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП-297 (инв.№ 5456389) в г.Калининграде | G_16-0202 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  |  | … | 0
|  | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 98.19 | 0 | 72.585 | 7.229 | 27.074 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
55 | Титул | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2008 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
49 | Титул | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | н.д. | н.д. | 40 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
|  |  | … | 0
|  | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
16-0184 | Титул | 1.2.1.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС | G_16-0184 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | - | - | не требуется | не требуется
2722 | Титул | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 72.585 | 7.229 | 27.074 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 72.575 | 7.229 | 27.074 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
266 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966) | В_prj_111001_2475 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 35.64 | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2021 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
16-0188 | Титул | 1.2.2.1 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.131 | н.д. | 0.02 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
949 | Титул | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | н.д. | не требуется | не требуется | + | не требуется
59 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14.33 | н.д. | н.д. | н.д. | 2005 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4552 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.242 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0214 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-047 (инв. № 5114664) в п.Большое Исаково, ул.Калининградская Гурьевского района | G_16-0214 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.2 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0284 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.41 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0285 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.205 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0286 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.29 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0287 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.395 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0288 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.179 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0254 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.815 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0421 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.78 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0422 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.35 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0423 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0424 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.94 | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0420 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.69 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
144 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.105 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
199 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | н.д. | н.д. | 1.15 | н.д. | 7.636 | н.д. | 3.994 | н.д. | 2010 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
302 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | 2.91 | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
306 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.87 | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1328 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 30-16 (инв.№ 5077727) 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | D_prj_111001_3373 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.835 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1329 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-11 (инв.№ 5321540) со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ в г.Гусеве | D_prj_111001_3374 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 2.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1330 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-08 (инв.№ 5007312) 2.3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Ржевское Славского района | D_prj_111001_3375 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 2.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2171 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.397 | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2727 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.63 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0232 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0233 | Титул | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4/0,22 кВ Л-4 от ТП 177-06 (инв.№ 5114041) по ул.Горького в г.Светлогорске | G_16-0233 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.018 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
16-0251 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.24 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0252 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.51 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0289 | Титул | 1.2.2.1 | Установка вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 52/125-380 на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 60-06 в пос.Грачевка, Зеленоградского района | G_16-0289 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.03 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
16-0230 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 134-13 (инв.№ 5113950) в г.Гвардейске, ул.Тельмана | G_16-0230 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.32 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0001 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.853 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0415 | Титул | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.2 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
261 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | B_261 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.51 | н.д. | 2015 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
368 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде | B_prj_111001_2576 | н.д. | н.д. | 1.03 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.566 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1388 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | D_prj_111001_2711 | н.д. | н.д. | 3.78 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.185 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
17-0032 | Титул | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
255-1 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.542 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
|  | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
472 | Сводный титул |  | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.005 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
472-smart | Титул |  | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
472-авт | Титул |  | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.005 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
48-0.4 |  | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
48-0.2 |  | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1878 | Титул | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-47 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-4 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | C_181-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-6 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-15 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | C_181-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-24 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-31 | Титул | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-34 | Титул | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-51 | Титул | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-52 | Титул | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-54 | Титул | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0234 | Титул | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
596 | Сводный титул | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-1 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-4 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-11 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-49 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-3 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-35 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-8 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-9 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-12 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-13 | Титул | 1.2.4.2 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3169 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
16-0192 | Титул | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 459.27 | 0 | 206.222 | 0 | 383.655 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 459.27 | 0 | 206.222 | 0 | 383.655 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
52 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | А_prj_111001_2481 | н.д. | н.д. | 32 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2019 | 2021 | н.д. | + | не требуется | + | не требуется
2630 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 49.71 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
255 | Титул | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 3.542 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
277 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | н.д. | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2020 | н.д. | - | не требуется | + | не требуется
2616 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.655 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
2628 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | н.д. | н.д. | 20 | н.д. | 7.52 | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
2737 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде | E_2737 | н.д. | н.д. | 30.75 | н.д. | н.д. | н.д. | 173.2 | н.д. | 2016 | 2019 | н.д. | - | - | не требуется | -
16-0185 | Титул | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная | G_16-0185 | н.д. | н.д. | 80 | н.д. | 10 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | + | + | +
3450-2 | Сводный титул | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | н.д. | н.д. | 83.26 | н.д. | 68 | н.д. | 104.4 | н.д. | 2016 | 2021 | н.д. | + | - | - | -
381 | Титул | 1.3.2 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
3454 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
3464 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
3465 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
4492 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | н.д. | н.д. | 52 | н.д. | 10 | н.д. | н.д. | н.д. | 2018 | 2021 | н.д. | - | - | + | -
4493 | Титул | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 57.45 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2021 | н.д. | - | - | не требуется | -
4494 | Титул | 1.3.2 | Замена коммутационного оборудования на смежных подстанциях | F_4494 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | не требуется | -
4495 | Титул | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | н.д. | н.д. | 31.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 104.4 | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | - | - | - | -
|  | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.905 | 0.147 | 0.677 | 0 | н.д. | н.д.
460 |  | 1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | B_prj_111001_3359 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.053 | 0.147 | 0.025 | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1866 |  | 1.4 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.041 | н.д. | 0.285 | н.д. | 2012 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
697 |  | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде | B_prj_111001_3365 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.177 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
721 |  | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.19 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3035 |  | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района | F_prj_111001_47223 | н.д. | н.д. | 0.1 | н.д. | 0.014 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0253 |  | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | н.д. | н.д. | 0.04 | н.д. | 0.23 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3026 |  | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 1.567 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
139 |  | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2723 |  | 1.4 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | E_2723 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
140-14 |  | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-15 |  | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 6.661 | 0 | 3.093 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
|  | 1.6.1. | Консолидация электросетевых активов | Г | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 6.661 | 0 | 3.093 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
140-3 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.215 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-4 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.135 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-5 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.069 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-6 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.48 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-9 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.553 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-10 |  | 1.6.1. | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-8 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис"(дог.мены 49 от 12.05.16 | G_140-8 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.02 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-11 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.297 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-12 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-13 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 0.195 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-16 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.327 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-17 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.151 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-18 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.145 | н.д. | 0.069 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-20 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс пос.Дорожный Гурьевский р-н. принадлежащий гр.Кончицу А.К (дог.безвозм.76 от 16.08.2016) | G_140-20 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.134 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-21 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс на пр.Московский в г.Калининград, принадлежащий ООО КалининградИнвест | G_140-21 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-23 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс пер.Ломоносова г.Калининград (дог.безвозм.3008 от 20.09.2016) | G_140-23 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.117 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-24 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.99 от 26.10.2016) | G_140-24 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.08 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-25 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс ул.Железнодорожная,п.Отважное, Гурьевский р-н (дог.безвозм.102 от 15.11.2016) | G_140-25 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-26 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Холмогоровка, Зеленоградский р-н (дог.безвозм.110 от 05.12.2016) | G_140-26 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.09 | н.д. | 0.16 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-27 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Невское, Гурьевский р-н (дог.безвозм.111 от 05.12.2016) | G_140-27 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-28 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Березовка,Гвардейский р-н (дог.безвозм.112 от 15.12.2016) | G_140-28 | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.577 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-29 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Орловка Гурьевский р-н (дог.безвозм.114 от 26.12.2016) | G_140-29 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.55 | н.д. | 0.61 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-30 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.115 от 26.12.2016) | G_140-30 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.43 | н.д. | 0.25 | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-31 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.116 от 23.12.2016) | G_140-31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.27 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-32 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.117 от 26.12.2016) | G_140-32 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.15 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-33 |  | 1.6.1. | Электросетевой комплекс ул.Авангардная г.Гурьевск (дог.безвозм.118 от 26.12.2016) | G_140-33 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.6.2. | Земельные участки | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
140-19 |  | 1.6.2. | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-22 |  | 1.6.2. | Земельный участок ул.Беговая г.Калининград под КТП 778 (ООО Модуль-Стройград дог.2971 от 08.07.2016) | G_140-22 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
|  | 1.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
84 |  | 1.7 | Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул.Театральная.34 | D_84 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2734 |  | 1.7 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-комп |  | 1.7 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2021 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-приб |  | 1.7 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2021 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-прис |  | 1.7 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2021 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-св |  | 1.7 | Мобильные средства связи | F_99-св | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2021 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
НМА7 |  | 1.7 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
92 |  | 1.7 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется