## 1 Год фин-е
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2016 года , млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2016 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[11 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[9 empty] | 1557.39 | 5657.5624 | 2053.7183 | 1205.5028 | 0 | 292.6423 | 555.5701 | 4001.2363 | 1292.6311 | 0 | 517.1402 | 2191.465 |  | 1947.518
[11 empty] | 0.003 | 0 | 0 | 0.0018627 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.003
0 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1582.371 | 7101.0939 | нд | нд | 6758.894 | 1557.3775 | 5657.5624 | 2053.7153 | 1205.5028 | 0 | 292.6404 | 555.5721 | 4001.2363 | 1292.6311 | 0 | 517.1402 | 2191.465 | 3637.473 | 1947.521 | 94.83% | 0
0 | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 581.6273 | 3031.2702 | нд | нд | 2023.6679 | 789.8873 | 1526.3855 | 590.9721 | 0 | 0 | 35.4 | 555.5721 | 2384.4945 | 0 | 0 | 267.7699 | 2116.7246 | 975.8243 | 1793.5224 | 303.5% | 0
0 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 213.8854 | 882.0932 | нд | нд | 1422.524 | 310.5751 | 1139.1224 | 177.2144 | 0 | 0 | 177.2144 | 0 | 178.8593 | 0 | 0 | 157.6414 | 21.218 | 1060.5668 | 1.6449 | 0.9282% | 0
0 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 709.807 | 2832.9529 | нд | нд | 3208.0858 | 304.1151 | 2903.9707 | 1270.8444 | 1205.5028 | 0 | 65.3416 | 0 | 1399.4458 | 1292.6311 | 0 | 53.3254 | 53.4892 | 1534.6559 | 128.6014 | 10.12% | 0
0 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 50.9325 | 223.6798 | нд | нд | 3.952 | 90.673 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7825 | 0 | 0 | 5.7825 | 0 | 0.98157 | 5.7825 | 0% | 0
0 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0.03321 | 0% | 0
0 | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 26.1188 | 131.0979 | нд | 0 | 100.6643 | 62.1269 | 87.0968 | 14.6844 | 0 | 0 | 14.6844 | 0 | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 | 0 | 65.4444 | 17.9366 | 119.3% | 0
0 | 1 | Калининградская область | Г | 1582.371 | 7101.0939 | нд | нд | 6758.894 | 1557.3775 | 5657.5624 | 2053.7153 | 1205.5028 | 0 | 292.6404 | 555.5721 | 4001.2363 | 1292.6311 | 0 | 517.1402 | 2191.465 | 3637.473 | 1947.521 | 94.83% | 0
0 | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 581.6273 | 3031.2702 | нд | нд | 2023.6679 | 789.8873 | 1526.3855 | 590.9721 | 0 | 0 | 35.4 | 555.5721 | 2384.4945 | 0 | 0 | 267.7699 | 2116.7246 | 975.8243 | 1793.5224 | 303.5% | 0
0 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 487.9679 | 2589.1616 | нд | нд | 1901.2856 | 705.9668 | 1467.4478 | 323.6652 | 0 | 0 | 35.4 | 288.2652 | 914.4314 | 0 | 0 | 246.0451 | 668.3863 | 930.8284 | 590.7663 | 182.5% | 0
16-0246 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | нд | нд | нд | нд | 937.7755 | 273.6752 | 698.6248 | 84.887 | 0 | 0 | 35.4 | 49.487 | 198.203 | 0 | 0 | 183.828 | 14.375 | 500.4217 | 113.316 | 133.5% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
16-0247 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | нд | нд | нд | нд | 522.2727 | 93.6815 | 456.7999 | 88.6141 | 0 | 0 | 0 | 88.6141 | 187.1905 | 0 | 0 | 54.954 | 132.2365 | 269.6094 | 98.5764 | 111.2% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 487.9679 | 2589.1616 | нд | нд | 441.2374 | 338.6101 | 312.0231 | 150.1641 | 0 | 0 | 0 | 150.1641 | 529.0379 | 0 | 0 | 7.2631 | 521.7748 | 160.7973 | 378.8738 | 252.3% | 0
2537 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21041 | 0 | 0 | 0 | 0.21041 | 0 | 0.21041 | 0% | Затраты по аренде земли под строительство ПС
2633 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 88.4682 | 739.3288 | 2014-12-01 | нд | нд | 65.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5208 | 0 | 0 | 0 | 228.5208 | 0 | 228.5208 | 0% | Плановый объект 2015 года. Оплата подрядчику за работы, выполненные в 2015 году, из-за неготовности заявителя осуществить технологическое присоединение (письмо ООО «К-Поташ Сервис» №376 от 22.12.2015г.
16-0301 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0255 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | G_16-0255 | 77.1191 | 327.1163 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55407 | 0 | 0 | 0 | 0.55407 | 0 | 0.55407 | 0% | Аванс за госэкспертизу. Договор ТП с ООО "Корпорация развития Калининградской обл., индустриальный парк "Храброво"
2878 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 8.0246 | 40.7496 | 2014-12-01 | нд | нд | 26.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 1.872 | 0% | Оплачена кредиторская задолженность за оборудование. поставленное в 2015 году. Дог ТП № 67/02/14 от 20.02.2014ОО "Глория", мн.кв. жилые дома
2938 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | 7.4454 | 35.7349 | 2014-12-01 | нд | нд | 26.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060688 | 0 | 0 | 0.00060688 | 0 | 0 | 0.00060688 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП 68/02/14; 68/02/14 д/с 1; 68/02/14 д/с № 220.02.2014; 25.06.2014; 05.06.2015. "Прометей" 9-эт. Многокв. ж/д
3071 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 2.7404 | 13.8162 | 2015-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 1.2062 | 0 | 0 | 1.2062 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП 1153/09/14 от 23.09.2014 ООО "Логитек" здание склада бытовой техники
3073 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0.34324 | 1.8049 | 2014-12-01 | нд | нд | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0.41635 | 0% | Оплата за оборудование поставленное в 2015 году. Дог.ТП 675/07/10 д/с 8, 675/07/10 д/с 1128.07.2014; 04.04.2016ООО "ОКТАН-сервис"ЖД и объекты соц культбыт. и озд. назначения
3490 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 8.4095 | 43.9151 | 2016-01-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71682 | 0 | 0 | 0.71682 | 0 | 0 | 0.71682 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 840/07/14 от 18.02.2015Росгранстрой,АПП г. Советск
16-0069 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | 0.43666 | 2.3091 | 2016-05-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13714 | 0 | 0 | 0.13714 | 0 | 0 | 0.13714 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП № 1812/12/14 от 02.03.2015 ( Балтфармацевтика - производств.база)
16-0070 | 1.1.1.3 | Доукомплектация РП 10 кв № В-102 в Гурьевском р-не, п. Кутузово - п. Дорожный (предусмотренного проектом ООО "КалининградПромСтройПроект" шифр № 14.015-ЭС) | G_16-0070 | 2.6176 | 11.9203 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2629 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 7.7867 | 38.7381 | 2015-12-01 | нд | 5.454 | 0.041878 | 5.4121 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 5.3851 | -1.264 | -97.91% | Экономия средств. Работы выполнены отделом проектных работ АО "Янтарьэнерго"
16-0205 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 13.1563 | 55.7113 | 2016-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | 5.9733 | 25.7488 | 2012-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2646 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | F_2646 | 11.1536 | 52.7317 | 2013-12-01 | нд | нд | 46.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5055 | 0 | 0 | 0 | 1.5055 | 0 | 1.5055 | 0% | Объект введен в 2015 году,оплачено оборудование, поставленное в 2015 году и ПСД. Дог ТП № 409/04/13 от 02.07.2013 Балтийский Молл, Ритейл-парк "Приморское кольцо"
2675 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 12.5607 | 61.6054 | 2014-12-01 | нд | 61.111 | 23.2348 | 37.8762 | 23.357 | 0 | 0 | 0 | 23.357 | 21.9192 | 0 | 0 | 0 | 21.9192 | 15.957 | -1.4378 | -6.156% | Длительность торгово-закупочных процедур из-за отсутствия участников. Дог. ТП 480/05/13 (д/с 1, д/с 2); 298/04/13 (д/с 1, д/с 2, д/с 3, д/с 4) 20.08.2016 (25.12.2014, 24.04.2015); 05.05.2016 (07.05.2013, 16.01.2014, 19.01.2015, 27.11.2015 ВЮМ; ООО "Ремжилстрой-Инвест", адм. здания с помещениями для культурно-бытового обслуживания жителей; многоквартирный жилой дом.
2696 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 2.7986 | 13.2779 | 2014-09-01 | нд | 11.695 | 8.2799 | 3.4151 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 8.3576 | 0 | 0 | 0 | 8.3576 | 0 | 3.9876 | 91.25% | Оплата за оборудование поставленное в 2014 году и СМР.(Дог т.п. № 1045/11/12 от 17.12.2012 Администрация МО Черняховский муниципальный р-н, общегородские канализационно-очистные сооружения). Объект введен.
2703 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 3.5761 | 15.4308 | 2014-12-01 | нд | 14.495 | 0.26744 | 14.2276 | 14.229 | 0 | 0 | 0 | 14.229 | 0.0016522 | 0 | 0 | 0 | 0.0016522 | 14.2259 | -14.2273 | -99.99% | Поздние сроки проведения торгов из-за замены тех.задания на проектирование. Поставка КТП планируется до 15 марта 2017 года. Заявитель не готов к приему напряжения.
2752 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 13.739 | 66.6503 | 2014-09-01 | нд | 63.009 | 8.5504 | 54.4586 | 39.92 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 53.7332 | 0 | 0 | 0 | 53.7332 | 0.72538 | 13.8132 | 34.6% | Оплата за оборудование. поставленное в 2015 г. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №326/04/13 с ЗАО СК РосСтрой подключение многокв.ж/д.Работы выполняются хозспособом. Выполнен 1 этап
2771 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 4.0702 | 20.7646 | 2014-12-01 | нд | 19.73 | 10.705 | 9.025 | 18.8918 | 0 | 0 | 0 | 18.8918 | 7.5727 | 0 | 0 | 0 | 7.5727 | 1.4523 | -11.3191 | -59.92% | СМР выполнены в 2015. В соответствии с графиком финансирования оплата за выполненные работы подрядчику осуществлена в 2016 г. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №924/09/13 ОО КПД Монтаж подключение многокв.ж/д. Объект введен.
2774 | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | 15.643 | 76.8765 | 2016-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата за ПСД . Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП № 1267/11/13 от 11.11. 2013 (ООО "Балт-Девелопмент" - ж/д усадебного типа)
2775 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 10.2729 | 49.1158 | 2014-12-01 | нд | 46.409 | 17.5608 | 28.8482 | 34.46 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | 16.7132 | 0 | 0 | 0 | 16.7132 | 12.1351 | -17.7468 | -51.5% | Не готовность заявителя к приему мощности по договору ТП №1127/10/13 (6 Мвт) ЗАО "Криогаз"
3051 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | 5.4743 | 28.6166 | 2016-02-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3559 | 0 | 0 | 0 | 9.3559 | 0 | 9.3559 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 879/07/14 д/с 1 от 01.12.2014 ООО "Норд Вэй"(жил. дома)
3105 | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 2.157 | 10.472 | 2015-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19824 | 0 | 0 | 0 | 0.19824 | 0 | 0.19824 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 69/02/14 от 25.02.2014 (д/с № 2), Заявитель: ООО «Модуль-Запад», объект: многоквартирные трехэтажные жилые дома
3148 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Мира, КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до ТП-516, участков КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ПС 110/10 О-53 - ТП-58 в г.Калининграде | G_3148 | 6.3888 | 30.5123 | 2016-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3543 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | 1.1814 | 5.5947 | 2015-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7271 | 0 | 0 | 0 | 4.7271 | 0 | 4.7271 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 2846/04/15 от 01.06.2015 Правдинск. свиноводческий комплекс
16-0077 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 6.8719 | 32.0411 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0419 | 0 | 0 | 0 | 25.0419 | 0 | 25.0419 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 502/02/16 Стройплощадка под ст-во стадиона на 35тыс. зрительских мест
16-0006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008444 | 0 | 0 | 0 | 0.008444 | 0 | 0.008444 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6549/09/15 от 30.12.2015 ООО "Престиж"(Многокв.жилые дома)
16-0190 | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 25.6349 | 123.7658 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3053 | 0 | 0 | 0 | 2.3053 | 0 | 2.3053 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 8976/12/15,д/с № 1, № 8979/12/1 от 25.12.2015 (ГКУ КО "Управление дор. хозяйства КО", объект - Насосы ливн., очистн, и канализ-х сооружений ; Наружное освещение и светофорное оборудование магистральных дорог и улиц);
2004 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | F_2004 | 1.1068 | 5.8519 | 2013-12-01 | нд | нд | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0 | 0 | 0.62192 | 0 | 0 | 0.62192 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 910/10/11 от 12.10.2011.Войсковая часть 83521
2505 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ 15-39 (инв. №5113976), строительство КЛ 15 кВ в г. Светлогорске, ул. Яблоневая | D_2505 | 0.12254 | 0.68212 | 2012-10-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0177 | 0 | 0 | -0.0177 | 0 | 0.0177 | -0.0177 | 0% | Корректировка затрат 2015 год.
947 | 1.1.1.3 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | 5.4149 | 19.117 | 2011-03-01 | нд | нд | 21.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0 | 1.1842 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №773/08/10 от 31.08.2010 МЕТРО, ТВЦ
2566 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | G_2566 | 0.45444 | 2.0293 | 2013-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082333 | 0 | 0 | 0.082333 | 0 | 0 | 0.082333 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1116/11/12 д/с 3 от 02.12.2013( УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ, объект: многоквартирный жилой дом)
3994 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 1.6984 | 7.8098 | 2016-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 250-1, ВЛ 15 кВ №№ 15-250, 15-251 в г.Калининград | G_814 | 3.8859 | 14.4174 | 2011-09-01 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске | F_1468 | 0.77386 | 4.0011 | 2012-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18301 | 0 | 0 | 0.18301 | 0 | 0 | 0.18301 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№ 952/10/11 от 09.11.2011 (ГОЛД ФРОНТ-цех по производству стеклопакетов); № 1196/11 от 06.07.2011 ( Сорока А.Г. - Индивидуальный жилой дом)
3016 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0.59761 | 3.2167 | 2015-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.09558 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 386/04/14 от 28.05.2014 (Ц и К - многокв. Жил. дома); № 777/08/12 от 05.12.2012 ( В.Н. (ООО) - мн.кв.ж/д)
3111 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | 0.20663 | 0.911 | 2015-09-01 | нд | нд | 0.031056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76469 | 0 | 0 | 0.76469 | 0 | 0 | 0.76469 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по Дог ТП № 708/07/13 от 19.07.2013Калининградтеплосеть, котельная
4174 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-42 (инв.№ 5351219), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-42 до СП н, установка СПн по ул Калинина в г. Черняховске | G_4174 | 0.63075 | 2.4505 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-754 (инв. № 5458527), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-754 до РЩ по ул. Батальная в г. Калининграде | G_4184 | 1.167 | 4.5955 | 2015-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2783 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | F_2783 | 0.9576 | 4.5838 | 2014-12-01 | нд | нд | 3.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 842/08/13 от 02.09.2013Терра Запад Плюс, земли сельхозназначения .
2914 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | 0.27047 | 1.328 | 2015-03-01 | нд | нд | 0.14298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0223 | 0 | 0 | 0 | 1.0223 | 0 | 1.0223 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 466/05/14; д/с109.06.2014; 15.11.2014 .Тиховнин П.Э.пансионат
2955 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), ТПн 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, в п.Новый, ДНТ "Поречье" | F_2955 | 1.093 | 4.9236 | 2015-03-01 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2272 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | G_2272 | 1.3335 | 6.2821 | 2013-12-01 | нд | нд | 0.57909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3686 | 0 | 0 | 0 | 5.3686 | 0 | 5.3686 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 234/03/12 от 03.04.2012Дружба-1, жилые строения всего 430 участков (в т.ч 337 новых)
2736 | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 0.28313 | 1.56 | 2014-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3090 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | 0.93188 | 5.4824 | 2015-09-01 | нд | нд | 0.009926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14313 | 0 | 0 | 0 | 0.14313 | 0 | 0.14313 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 565/06/07 д/с 7 от 03.12.2012БалтСтрой РПК, МЖД АПЗ
2849 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 1 кВ от ТП-567 до РЩн по ул.Борзова в г.Калининграде | F_2849 | 0.059375 | 0.3144 | 2014-09-01 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 1 кВ от КТПн до ВРУ 0.4 кВ по ул.Галицкого в г.Калининграде | F_2856 | 0.069318 | 0.34397 | 2015-03-01 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3110 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0.17395 | 0.96211 | 2014-12-01 | нд | нд | 0.049741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069184 | 0 | 0 | 0 | 0.0069184 | 0 | 0.0069184 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1073/08/14 от 02.09.2014 АвтоКомфорт, магазин.
16-0048 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18652 | 0 | 0 | 0 | 0.18652 | 0 | 0.18652 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 923/08/14 от 11.03.2015 МКУ "УКС "ГО Калининград (рек.жил. дома)
1460 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 4.8223 | 25.0812 | 2014-06-01 | нд | 24.1747 | 0.126 | 24.0487 | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 23.3487 | -0.71145 | -50.41% | Оплачена задолженность за ПСД, выполненную в 2014 году.Расторжение договора тех.присоединения ( № В-376/11/10 д/с 1 от 04.07.2011)
2185 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 1.5615 | 6.6155 | 2013-09-01 | нд | нд | 0.018011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41711 | 0 | 0 | 0 | 0.41711 | 0 | 0.41711 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 332/04/11 от 27.06.2011, Дог № 960/11/09 д/с 1 от 27.04.2011 РЖД, Рег.торг. компания(дет. оздор.лагерь; здание, реконструируемое в гостинично-рекреационный комплекс )
2044 | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 5.0776 | 24.5829 | 2013-12-01 | нд | 20.1203 | 11.6584 | 8.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3116 | 0 | 0 | 0 | 12.3116 | 0 | 12.3116 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1105/12/11 от 14.12.2011 Чернях.ГП, Нежилое здание (котельная тепловой узел).
2354 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 6.7266 | 32.6811 | 2015-03-01 | нд | 29.7142 | 0.398 | 29.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0107 | 0 | 0 | 0 | 8.0107 | 21.3054 | 8.0107 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 430/05/12 д/с № 4 от 20.08.2015Балтламинат 2006, многофункц.комплекс с АТП и номерами гостиницы
2385 | 1.1.1.3 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | G_2385 | 1.1455 | 6.1275 | 2014-06-01 | нд | нд | 3.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 463/05/12 от 19.06.2012Флотское, жилые дома 85. Объект введен в 2015 году.
2574 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 1.836 | 8.7846 | 2014-06-01 | нд | 8.6759 | 0.6075 | 8.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0213 | 0 | 0 | 0 | 5.0213 | 3.0471 | 5.0213 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 36/01/13 д/с 1 от 11.06.2014.Многокв. жилой дом со встр АПМ
2575 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 2.828 | 14.2241 | 2014-09-01 | нд | 13.8605 | 1.0524 | 12.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016902 | 0 | 0 | 0 | 0.00016902 | 12.8079 | 0.00016902 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1143/12/12, д/с 3 от 13.02.2013, 23.03.2016 (ООО "ШТЕРН И К")многокв.ж/ дом со встр. Адм. помещениями и подземной автостоянкой
2565 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ ПС О-48 "Молокозаводская" - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 по ул.Новикова - ул.Коммунистическая - ул.Минусинская в г.Калининграде | D_2565 | 2.4289 | 11.2366 | 2013-11-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0.785 | 0% | Оплата работ выполненных в 2014 году. Объект введен.
2581 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | F_2581 | 1.2066 | 4.925 | 2013-12-01 | нд | нд | 2.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0% | Плановый объект 2015 года.Оплата за работы выполненные в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 775/08/12 от 04.12.2012 многоквар жилой дом.
4576 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067009 | 0 | 0 | 0 | 0.067009 | 0 | 0.067009 | 0% | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Калина"Дог № 3924/06/15 д/с № 2 от 18.11.2015(Заказчик: Крестьянское (фермерское) хозяйство "Калина", объект: Нежилые здания)
2642 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 2.0181 | 9.8652 | 2014-12-01 | нд | нд | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28511 | 0 | 0 | 0 | -0.28511 | 0.28511 | -0.28511 | 0% | Расторгли дог.т/п; в стр-ве ТП и рек. В-21 нет необходимости, (доп.согл.1 от 29.02.16 к дог.792) по договору ТП № 1184/12/12 от 21.12.2012 ЭКСПО-ПАРК, автоцентр с мотелем
2710 | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 2.0572 | 9.3263 | 2014-12-01 | нд | 8.7053 | 0.79209 | 7.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2363 | 0 | 0 | 0 | 6.2363 | 1.6769 | 6.2363 | 0% | Плановый объект, не полностью освоеннный по вине подрядчика в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 776/08/12 от 27.11.2012 Балтик-Скан-Интернационал, многокварт. жилой дом со встр.АПМ
2728 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 2.3543 | 10.7393 | 2014-06-01 | нд | 10.1819 | 6.5264 | 3.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5075 | 0 | 0 | 0 | 2.5075 | 1.148 | 2.5075 | 0% | Плановый объект 2015 года. Оплата задолженности за оборудование, поставленное в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1116/11/12 д/с 2 от 29.03.2013; Дог т.п. №1116/11/12 д/с 3 от 02.12.2013. Объект введен в 2015 году.
2730 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 2.5845 | 12.3298 | 2014-03-01 | нд | 10.0548 | 8.9453 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10944 | 1 | 0% | Плановый объект 2015 года.Оплата задолженности за СМР,выполненные в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 59/01/13 от 28.01.2013 Адм МО Черняховск, детский сад на 240 мест.Объект введен в 2015 г.
2784 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 1.9491 | 9.1888 | 2014-06-01 | нд | 8.4054 | 7.5794 | 0.826 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | -4.8 | -87.27% | Объект введен в 2015 году. Выполнение обязательств по дог.ТП № 782/08/12 27.11.2012 г. Дог ТП № 577/06/12 11.12.2012 ("Пограничное управление ФСБ РФи по Калининградской области", объект - наружное освещение жилого дома); 170-кв. жилой дом)
2791 | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 1.9053 | 8.5563 | 2014-12-01 | нд | нд | 0.41199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 5.87 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 920/10/12 от 30.07.2013 Муниц. казенное учреждение "Жилищно-коммунальное агентство", котельная на природном газе
2793 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 2.2628 | 10.4933 | 2013-12-01 | нд | 10.3901 | 0.82112 | 9.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.569 | 0 | 0 | 0
2809 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | 2.326 | 13.7832 | 2015-03-01 | нд | нд | 0.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5471 | 0 | 0 | 0 | 10.5471 | 0 | 10.5471 | 0% | Плановый объект 2015 года, не выполненный из-за позднего проведение торгов.Дог ТП № 1223/12/12 от 24.01.2013 Адм-я МО Черняховск р-н, КНС-2 общегородских канализационно-очистных сооружений
2843 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | F_2843 | 1.6253 | 6.9027 | 2015-03-01 | нд | нд | 0.51768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 6.7885 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 894/10/12 от 22.11.2012 Западные регионы, жилое здание со встр АЗ
2890 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | F_2890 | 4.1383 | 19.854 | 2015-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20113 | 0 | 0 | 0 | 0.20113 | 0 | 0.20113 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1442/12/13 от 17.01.2014 г. (ЗАО "Стройпрогресс-Инвест", объект - комплекс жилых домов)
2913 | 1.1.1.3 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района | F_2913 | 2.2228 | 11.0072 | 2016-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2917 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | F_2917 | 0.30528 | 1.4665 | 2014-12-01 | нд | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 1.1564 | 0% | Плановый объект 2015 года, не профинансированый из-за поздней сдачи актов выполнных работ. Оплата СМР. Объект введен в 2015 г. Дог ТП № 128/02/14 д/с 1 от 06.05.2014 животноводч. комплекс
2974 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | нд | нд | нд | нд | 6.1572 | 0 | 6.1572 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1572 | -0.228 | -100% | Экономия средств. Работы выполнены отделом проектных работ АО "Янтарьэнерго"
2982 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 3.4583 | 17.6692 | 2015-06-01 | нд | 16.1455 | 0.5922 | 15.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 15.5155 | 0.0378 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТПП № 1243/02/15; 700/07/1310.03.2015; 28.11.2013(Васильева Т.И.); школа-детский сад № 72 .Жилой дом; новый корпус МАОУ начальной школы-дет. сада № 72
2991 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | 1.8156 | 8.5438 | 2015-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0 | 0.36344 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 734/07/13 от 15.08.2013 ( Гермес-Балтика - Многокв ж/д со встр офис.помещ.и пристр. магазином)
3001 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | 0.99148 | 4.6156 | 2015-03-01 | нд | нд | 0.24485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3359 | 0 | 0 | 0 | 2.3359 | 0 | 2.3359 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №556/06/14 от 02.07.2014. ПРОМСТРОЙ комплекс мн.кв.ж/д
3002 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 1.9026 | 8.4981 | 2015-06-01 | нд | 7.9589 | 0.38028 | 7.5786 | 0.50483 | 0 | 0 | 0 | 0.50483 | 6.9221 | 0 | 0 | 0 | 6.9221 | 0.65648 | 6.4173 | 1271% | Оплачено оборудование, поставленное в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1088/11/12 от 25.12.2012 ИСК МИР, МЖД
3006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 1.7417 | 7.5952 | 2015-06-01 | нд | 6.88 | 0.17582 | 6.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0.49236 | 6.2118 | 0.49236 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 175/02/14, д/с 1, д/с 2, д/с 3 24.03.2014; 18.04.2014; 18.02.2015; 28.08.2015 (МАУ "Служба заказчика-застройщика")Детский сад на 240 мест
3042 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 1.7834 | 7.8028 | 2015-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 3.3413 | 15.0876 | 2015-07-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 0 | 0.18762 | 0% | Выполнение обязательств по дог.ТП № 800/08/13 06.09.2013 г. (КОНТРАКТСТРОЙСЕРВИС, объект -жилой дом со встроенным паркингом и адм.помещением)
3119 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 2.3984 | 11.9448 | 2015-09-01 | нд | 10.5431 | 0.69987 | 9.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8291 | 0 | 0 | 0 | 4.8291 | 5.0142 | 4.8291 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 429/05/14 от 24.07.2014 Калининградская долговая служба, предприятие общепита
3166 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0.8693 | 4.4925 | 2015-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3210 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | 3.1473 | 14.2716 | 2015-12-01 | нд | нд | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5749 | 0 | 0 | 0 | 4.5749 | 0 | 4.5749 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 835/07/14 от 12.12.2014 Управление ФСБ по КО, отд-е спец. назначения "Лесной"
3268 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | 1.2842 | 4.8164 | 2016-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6732 | 0 | 0 | 0 | 4.6732 | 0 | 4.6732 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 465/05/14 от 12.12.2014 ФГКУ Погр.упр. ФСБ РФ по Калининградской обл.
3356 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 2.5977 | 12.0394 | 2015-06-01 | нд | нд | 0.59354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 0 | 0.22298 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1037/08/14 от 02.09.2014. ТДС-Юг нежилое здание
3479 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 1.539 | 8.742 | 2015-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10615 | 0 | 0 | 0 | 0.10615 | 0 | 0.10615 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1821/12/14 от 26.01.2015 (ООО "Прибалтийская мясная компания три", объект - свиноводческая ферма)
3481 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | 1.9098 | 9.6142 | 2015-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6578 | 0 | 0 | 0 | 10.6578 | 0 | 10.6578 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 698/01/15 от 06.03.2015 Теплосеть, канализ. очистн.сооружения
3495 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | 2.4501 | 11.0679 | 2016-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0.478 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 231/03/14 от 17.04.2014 Медик СНТ(жилые дома 44 шт.)
3501 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | 0.63798 | 3.3865 | 2015-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3508 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 1.421 | 6.8849 | 2015-09-01 | нд | 6.0648 | 0 | 6.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2272 | 0 | 0 | 0 | 3.2272 | 2.8376 | 3.2272 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 834/07/14 от 11.08.2014;Малиновка, Животноводческий комплекс
3510 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 2.1512 | 9.325 | 2016-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40262 | 0 | 0 | 0 | 0.40262 | 0 | 0.40262 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 41/01/08 д/с 4 от 03.12.2014 ООО Нансена(мн.кв. дом с офис. помещениями)
3546 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | G_3546 | 1.4069 | 7.1517 | 2015-03-01 | нд | нд | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1306/02/15 д/с № 1 от 21.08.2015Виктория Балтия, магазин
3579 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | 2.9038 | 13.4169 | 2015-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5816 | 0 | 0 | 0 | 0.5816 | 0 | 0.5816 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2091/03/15 от 03.04.2015, Дог № 621/06/14 от 18.07.2014, Дог № 1566/11/14 от 11.12.2014 Якубовский М.Ю.; Запбалтрыбвод; ООО "Калининграднефтестрой" (Мн.кв. жил. дом; гараж;)
3630 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4031 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | 1.7605 | 7.116 | 2015-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | 0 | 1.0982 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 702/01/15 от 16.03.2015 ООО "Европродукт"(Цех по переработке мясопродукции и забоя скота)
4034 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 1.2112 | 5.7482 | 2015-11-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5028 | 0 | 0 | 0 | 4.5028 | 0 | 4.5028 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 518/06/08 д/с № 5 от 16.06.2015 МЖД с встр.автостоянкой
4173 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 2.8921 | 13.7116 | 2016-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5557 | 0 | 0 | 0 | 5.5557 | 0 | 5.5557 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1793/12/14 от 17.12.2014 (ЛАСТАДИЕ, объект - многофункциональный гостиничный комплекс с административными , торгово-выставочными зданиями)
4196 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 3.4341 | 14.9763 | 2016-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8882 | 0 | 0 | 0 | 13.8882 | 0 | 13.8882 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 3792/05/15 от 07.09.2015(Заказчик: Калининградская областная таможня, объект: Административное здание)
4383 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | 0.42442 | 2.1143 | 2015-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17813 | 0 | 0 | 0 | 0.17813 | 0 | 0.17813 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1222/02/15 от 05.03.2015КС 56, Для добычи, переработки, хранения,песчано-гравийного материала
4384 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | 1.903 | 9.1176 | 2015-11-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40103 | 0 | 0 | 0 | 0.40103 | 0 | 0.40103 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 97/02/14 д/с 1 от 12.02.2015 Логистика(мебельная фабрика)
2159 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 1.5993 | 6.366 | 2013-09-01 | нд | 5.0508 | 5.0508 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.748 | -100% | Объект введен и профинансирован в 2015 году.
2590 | 1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 2.8161 | 13.2155 | 2013-11-01 | нд | 10.9882 | 9.9066 | 1.0816 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | -2.489 | -100% | Объект введен в 2014 году, профинансирован в 2015 году.
2880 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 1.2314 | 5.5223 | 2014-09-01 | нд | 5.2628 | 5.2619 | 0.00087958 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087958 | -2.764 | -100% | Объект введен и профинансирован в 2015 году.
16-0007 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0 | 0.013745 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 4007/06/15 д/с № 1 от 29.02.2016 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив" г. Калининград,
16-0050 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 1.1443 | 4.5913 | 2015-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 1.1211 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 8215/11/15 от 30.11.2015 (Администрация МО "Нестеровский р-н", объект - Водозабор)
3800 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 2.6577 | 10.5706 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0 | 0.28202 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1046/11/12 от 01.02.2013 г. ( д/с 1 от 13.02.2015) (Администрация Гвардейское ГП, объект - канализационные очистные сооружения)
16-0212 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | G_16-0212 | 1.9903 | 6.8221 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66788 | 0 | 0 | 0 | 0.66788 | 0 | 0.66788 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 4492/06/15 от 22.09.2015 (ООО "СТЕКО", объект - Производственная база)
16-0049 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 1.5869 | 6.9524 | 2016-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0011 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 1.5998 | 7.582 | 2016-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02832 | 0 | 0 | 0 | 0.02832 | 0 | 0.02832 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1782/12/14 д/с № 1 от 13.11.2015(Заказчик: КСТ-Запад, объект: многоквартирные жилые дома)
4570 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | G_16-4570 | 1.8513 | 8.9966 | 2016-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0051 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-206, реконструкция ВЛ 15-206 (инв. № 5115266) вблизи п. Загородное Багратионовского района | G_16-0051 | 1.458 | 5.8097 | 2016-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 53.7681 | 248.5805 | нд | 0 | 7.2419 | 7.9769 | 2.9792 | 3.7673 | 0 | 0 | 0 | 3.7673 | 4.3535 | 0 | 0 | 0.88758 | 3.466 | 3.7673 | 0.58622 | 15.56% | 0
0 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 53.7681 | 248.5805 | нд | 0 | 7.2419 | 7.9769 | 2.9792 | 3.7673 | 0 | 0 | 0 | 3.7673 | 4.3535 | 0 | 0 | 0.88758 | 3.466 | 3.7673 | 0.58622 | 15.56% | 0
3605 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0 | 0 | 0.3233 | 0% | Оплата за оборудование поставленное в 2015 году. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 425/05/12 от 06.07.2012комбикормовый завод
4026 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | 0.70764 | 3.4667 | 2015-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.09558 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 425/05/12 от 06.07.12, д/с 5 от 25.12.2015 БалтАгроКорм(комбикормовый завод)
2619 | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 45.9639 | 210.3563 | 2015-03-01 | нд | нд | 0.037153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 1.1006 | 0% | Оплата за ПСД. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог.ТП № 502/02/16 от 29.04.2016 ( ФГУП "Спорт-Инжиниринг" - (6) ТП 10/0,4 кВ для строительства стадиона на 35000 зрительных мест)
2910 | 1.1.2.1 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | G_2910 | 0.94456 | 3.865 | 2015-06-01 | нд | нд | 3.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 361/04/14 от 10.06.2014Фишеринг сервис, пр-скл. комплекс
1321 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 2.6821 | 12.993 | 2012-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | 0.89999 | 4.1875 | 2014-12-01 | нд | 3.9443 | 0.177 | 3.7673 | 3.7673 | 0 | 0 | 0 | 3.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7673 | -3.7673 | -100% | Расторжение договора на тех.присоединение 676/07/10 от 01.09.2010 г. ЗАО СКМ Калининград
2305 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0.65611 | 3.6027 | 2015-06-01 | нд | 3.2975 | 4.0856 | -0.78809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0.11682 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 95/02/12 от 02.03.2012Мегаполис
2592 | 1.1.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | F_2592 | 0.48249 | 2.5856 | 2013-12-01 | нд | нд | 0.56411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 1.415 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 542/06/12 от 24.08.2012 Вереск, центр опт.-розн торговли и спорт-оздоров. центр
2988 | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 1.4312 | 7.5237 | 2014-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83354 | 0 | 0 | 0 | 0.83354 | 0 | 0.83354 | 0% | Объект введен в 2015 году. Оплата задолженности за оборудование, поставленное в 2015 году.
0 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 3.0228 | 16.2237 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 1431.7266 | 0 | 0 | 20.803 | 1410.9236 | 0 | 1188.856 | 489.5% | 0
0 | 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 1.2359 | 7.7769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 1426.3435 | 0 | 0 | 20.803 | 1405.5405 | 0 | 1183.4728 | 487.3% | 0
0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.2359 | 7.7769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 1426.3435 | 0 | 0 | 20.803 | 1405.5405 | 0 | 1183.4728 | 487.3% | 0
3450-1 | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 1424.9299 | 0 | 0 | 20.803 | 1404.1269 | 0 | 1182.0592 | 486.7% | Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016). Обеспечение работы Калининградской энергосистемы в изолированном режиме.
16-0174 | 1.1.3.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 1.2359 | 7.7769 | 2016-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 1.4136 | 0% | Выполненин обязательств АО "Янтарьэнерго"по дог. ТП № 3288/06/16 от 23.09.2016( Интертехэлектро, объект: Строительная площадка Талаховской ТЭС)
0 | 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 1.7868 | 8.4468 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 5.3832 | 0% | 0
0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 1.7868 | 8.4468 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 5.3832 | 0%
3103 | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 1.7868 | 8.4468 | 2015-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 0 | 0 | 5.3832 | 0 | 5.3832 | 0% | Выполненин обязательств АО "Янтарьэнерго"по дог. ТП № 688/06/14 от 10.07.2014. Мобильные ГТЭС
0 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 36.8686 | 177.3044 | нд | 0 | 115.1404 | 75.9436 | 55.9585 | 20.6689 | 0 | 0 | 0 | 20.6689 | 33.9829 | 0 | 0 | 0.03422 | 33.9486 | 41.2286 | 13.3139 | 64.42% | 0
0 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 36.044 | 173.3779 | нд | 0 | 115.1404 | 75.9212 | 55.9585 | 20.6689 | 0 | 0 | 0 | 20.6689 | 33.9486 | 0 | 0 | 0 | 33.9486 | 41.2286 | 13.2797 | 64.25% | 0
136 | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 11.7661 | 60.0423 | сен.14, сен. 15 | нд | 93.766 | 55.8135 | 37.9525 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.2162 | 0 | 0 | 0 | 3.2162 | 34.7362 | -16.7838 | -83.92% | Изменение графика финансирования в связи с осуществлением финансирования 1 этапа в 4 квартале 2015 года. Работы подрядчиком выполнены в 3 квартале 2016г. (Дог. ТП № 675/07/10 от 04.10.2010; Дог № 1117/02/15 от 26.03.2015(ООО "Октан-сервис", жилые дома с объектами социально-культурного, бытового и оздоровительного назначения МП "Водоканал", ВНС с резервуарами чистой воды и емкостями хранения питьевой воды).
3480 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 1.2319 | 6.7607 | 2015-09-01 | нд | 5.9747 | 0.057369 | 5.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 5.8174 | 0.099975 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТПг № 557/06/14 от 26.06.2014Каштановка, Животноводческий комплекс по откорму КРС
2789 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0.14429 | 0.78495 | 2014-12-01 | нд | 0.75154 | 0.068558 | 0.68298 | 0.66894 | 0 | 0 | 0 | 0.66894 | 0.0080261 | 0 | 0 | 0 | 0.0080261 | 0.67495 | -0.66091 | -98.8% | Поздняя сдача актов выполненных работ
2795 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 4.2021 | 18.7996 | 2014-12-01 | нд | нд | 7.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0.4071 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №392/04/13 д/с № 2 от 23.10.2015Раушен ДТА, многокв.жил. дома
3144 | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 1.1633 | 6.8367 | 2016-02-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49888 | 0 | 0 | 0 | 0.49888 | 0 | 0.49888 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 651/06/14 от 22.07.2014 БАЛТИК-СИТИ, многокв. ж/ дом со встр. Адм. Помещениями
1150 | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 5.3064 | 23.1005 | 2013-12-01 | нд | нд | 4.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7283 | 0 | 0 | 0 | 7.7283 | 0 | 7.7283 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №699/07/10 от 18.08.2010; Дог №763/08/10 д/с 3 от 10.06.2011; Дог №909/02/15 от 07.04.2015
2714 | 1.1.4.1 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | F_2714 | 1.8135 | 7.919 | 2014-12-01 | нд | нд | 0.29264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 0 | 0 | 5.635 | 0 | 5.635 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №547/06/13 д/с 2 от 05.10.2013ООО "БаральтМ", малоэтажные многоквартирные дома. Объект введен в 2015 году.
2830 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | F_2830 | 1.3907 | 6.2777 | 2014-07-01 | нд | нд | 4.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0% | Плановый объект 2015 года по финансированию. Объект введен в 2014 году. Оплачена задолженность за СМР. Дог ТП№ 768/08/12 от 28.11.2012 Адм-ция МО "Полесский мун. район", школа
2900 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 2.4335 | 11.0994 | 2015-10-01 | нд | 9.7158 | 0.10908 | 9.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7183 | 0 | 0 | 0 | 9.7183 | 0 | 9.7183 | 0% | Плановый объект 2015 года. Оплата задолженности за ПСД выполненной в 2014 году. Дог ТП № 1401/10/14 от 24.11.2014 ООО "Бизнес", МЖД.
2907 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 1.4327 | 7.3015 | 2014-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0 | 0.06372 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 525/05/14 от 11.07.2014 (МПК ЗЕЛЕНОГРАДСК, объект: торговый комплекс)
2911 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, КЛ 15 кв от КЛ 15-39 (инв № 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихая - Пригородная, пер. Ягодный | F_2911 | 0.63078 | 2.8083 | 2015-06-01 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3104 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | G_3104 | 1.3593 | 5.7094 | 2015-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 2.1422 | 0% | Оплачена задолженность за работы выполненные в 2015 году .Объект введен в 2015 году.Выполнение обязательств по дог.ТП № 904/08/14 от 13.08.2014 ( ГК "БАЛТ-ТРАНСКОМ" - комплекс мн.кв.ж/д)
3211 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 1.0446 | 5.5345 | 2015-09-01 | нд | 4.9323 | 3.1334 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 464/05/14 от 11.06.2014 Отважное СНТ, ЖС 13 шт. и дома 4 шт.
4510 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | 1.5569 | 8.0211 | 2015-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 1.1133 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 5542/07/15 от 16.10.2015 ООО "Корнево"(Плем.свиноферма на 1200 голов)
4573 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , КЛ 15 кВ от КЛ 15-290, КЛ 15 кВ от 15-257 (инв. № 5116074) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе, дом №4а) | G_4573 | 0.5679 | 2.3822 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0.69502 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 5131/07/15 д/с № 1 от 25.03.2016 г. (Региональное управление заказчика капитального строительства, объект - Центр культурного развития в г. Гурьевске КО)
0 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.82459 | 3.9266 | 84435 | 0 | 0 | 0.022429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0.03422 | 0% | 0
2790 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | 0.2539 | 1.2644 | 2014-10-01 | нд | нд | 0.022429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0.03422 | 0% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 408/04/13 от 17.06.2013; Дог № 1115/02/15 от 06.03.2015; Дог № 1257/12/12 д/с 3 от 05.05.2014 Калининградгазификация;ООО "Деметра"; МКУ "Жилищно-коммунальное агентство"(коммунально-бытовой объект; автостоянка дет. сад)
16-0202 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП-297 (инв.№ 5456389) в г.Калининграде | G_16-0202 | 0.57069 | 2.6622 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 213.8854 | 882.0932 | нд | 0 | 1422.524 | 310.5751 | 1139.1224 | 177.2144 | 0 | 0 | 177.2144 | 0 | 178.8593 | 0 | 0 | 157.6414 | 21.218 | 1060.5668 | 1.6449 | 0.9282%
0 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 124.0447 | 444.2655 | нд | 0 | 188.735 | 148.8381 | 39.8969 | 29.836 | 0 | 0 | 29.836 | 0 | 34.2346 | 0 | 0 | 13.1446 | 21.09 | 36.9628 | 4.3986 | 14.74%
0 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 124.0447 | 444.2655 | нд | 0 | 182.867 | 148.8381 | 34.0289 | 27.555 | 0 | 0 | 27.555 | 0 | 12.5731 | 0 | 0 | 12.5731 | 0 | 31.0948 | -14.9819 | -54.37%
55 | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 48.6815 | 205.63 | 2013-06-01 | нд | 182.867 | 148.8381 | 34.0289 | 27.555 | 0 | 0 | 27.555 | 0 | 2.9341 | 0 | 0 | 2.9341 | 0 | 31.0948 | -24.6209 | -89.35% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования, из-за отсутствия участников. Договор на поставку оборудования заключен 30.06.2016 гг. поставка в 1 кв 2017 г.
49 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | 75.3632 | 238.6355 | 2009-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.639 | 0 | 0 | 9.639 | 0 | 0 | 9.639 | 0% | Аварийный объект. Замена силового трансформатора. Акт расследования аварии от 14ю05.2016 №114
0 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 5.868 | 0 | 5.868 | 2.281 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 21.6616 | 0 | 0 | 0.57155 | 21.09 | 5.868 | 19.3806 | 849.7%
16-0184 | 1.2.1.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС | G_16-0184 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6616 | 0 | 0 | 0.57155 | 21.09 | 0 | 21.6616 | 0% | Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
2722 | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | нд | нд | нд | нд | 5.868 | 0 | 5.868 | 2.281 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.868 | -2.281 | -100% | Нет неоходимости реализации.
0 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 59.396 | 295.2126 | нд | 0 | 821.9903 | 100.0207 | 739.3588 | 61.6378 | 0 | 0 | 61.6378 | 0 | 54.8225 | 0 | 0 | 54.6946 | 0.12795 | 696.538 | -6.8153 | -11.06%
0 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 59.396 | 295.2126 | нд | 0 | 662.8432 | 72.2911 | 607.9412 | 30.3021 | 0 | 0 | 30.3021 | 0 | 44.7194 | 0 | 0 | 44.5914 | 0.12795 | 575.2235 | 14.4173 | 47.58%
266 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966) | В_prj_111001_2475 | 28.3723 | 151.1363 | 2014-03-01 | нд | 166.233 | 8.26 | 157.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.973 | 0 | 0 | 0
16-0188 | 1.2.2.1 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | 0.069068 | 0.42785 | 2016-07-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0% | Оплата геодезических работ. Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
949 | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | нд | нд | нд | нд | 386.8772 | 34.841 | 352.0362 | 30.3021 | 0 | 0 | 30.3021 | 0 | 30.6671 | 0 | 0 | 30.6671 | 0 | 321.369 | 0.36504 | 1.205% | Оплачена задолженность за работы, выполненные в 2015 году.
59 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0.59444 | 2.5263 | 2009-03-01 | нд | нд | 17.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088059 | 0 | 0 | 0.088059 | 0 | 0 | 0.088059 | 0% | Финансирование затрат по аренде земли под объектом незавершенного строительством.
4552 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | 0.23814 | 1.2122 | 2015-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0 | 0.056062 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору №70/115/15 от 09.12.2015 с компенсацией затрат
16-0214 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-047 (инв. № 5114664) в п.Большое Исаково, ул.Калининградская Гурьевского района | G_16-0214 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору №56/115/15 от 18.05.2016 с компенсацией затрат
16-0284 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0285 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | 0.23463 | 1.4074 | 2016-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0.00205 | 0 | 0 | 0.00205 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0286 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 0.32739 | 1.9948 | 2016-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00265 | 0 | 0 | 0.00265 | 0 | 0 | 0.00265 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0287 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0.00325 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0288 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 0.20705 | 1.2337 | 2016-12-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0.00148 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0254 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03526 | 0 | 0 | 0.03526 | 0 | 0 | 0.03526 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0421 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0422 | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0423 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0424 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0420 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0% | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
144 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 14.0914 | 60.9988 | 2011-03-01 | нд | 65.71 | 8.1189 | 57.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | 0 | 1.5143 | 0 | 56.0768 | 1.5143 | 0% | Невыполненный плановый объект 2015 года. Работы выполняются хоз.способом. Объект частично введен в 3 квартале 2016 года.
302 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | нд | нд | нд | нд | 5.871 | 0 | 5.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22808 | 0 | 0 | 0.22808 | 0 | 5.6429 | 0.22808 | 0% | Повышение надежности электроснабжения населения, снижение потерь, приведение параметров электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
306 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | нд | нд | нд | нд | 3.829 | 0.264 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 0
1328 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 30-16 (инв.№ 5077727) 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | D_prj_111001_3373 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-11 (инв.№ 5321540) со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ в г.Гусеве | D_prj_111001_3374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-08 (инв.№ 5007312) 2.3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Ржевское Славского района | D_prj_111001_3375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 0.40797 | 2.1181 | 2014-06-01 | нд | 3.25 | 0.2 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0
2727 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0.25892 | 1.2706 | 2013-11-01 | нд | 1.188 | 0.097 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0
16-0232 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | нд | нд | нд | нд | 1.188 | 0.097 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012123 | 0 | 0 | 0 | 0.012123 | 1.0789 | 0.012123 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору №25/115/16 от 20.05.2016 с компенсацией затрат
16-0233 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4/0,22 кВ Л-4 от ТП 177-06 (инв.№ 5114041) по ул.Горького в г.Светлогорске | G_16-0233 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01677 | 0 | 0 | 0 | 0.01677 | 0 | 0.01677 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору №37/115/16 от 21.07.2016 с компенсацией затрат
16-0251 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору 53/115/16 от 04.08.2016 с компенсацией затрат.
16-0252 | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0% | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору 64/115/15 от 16.112015 и д/с от 21.07.2016 с компенсацией затрат.
16-0289 | 1.2.2.1 | Установка вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 52/125-380 на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 60-06 в пос.Грачевка, Зеленоградского района | G_16-0289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7833 | 0 | 0 | 0.7833 | 0 | 0 | 0.7833 | 0% | Предписание СЗМТУ Росстандарта по жалобе гр.Тимошенко О.А. на качество поставляемой эл.энергии (расп.607 от 21.06.2016)
16-0230 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 134-13 (инв.№ 5113950) в г.Гвардейске, ул.Тельмана | G_16-0230 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24479 | 0 | 0 | 0.24479 | 0 | 0 | 0.24479 | 0% | Замены однофазной ВЛ неизолированного провода на СИПс-4 4*70. в рамках реализации договора "Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области" предусмотрена неоходимость установки 3-х фазных общедомовых приборов учета.
16-0001 | 1.2.2.1 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | 2.2957 | 11.3775 | 2016-06-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6687 | 0 | 0 | 9.6687 | 0 | 0 | 9.6687 | 0% | Оплата геодезических работы и ПСД. Повышение надежности электроснабжения населения, снижение потерь, приведение параметров электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
16-0415 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | B_261 | 5.1556 | 25.7968 | 2013-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0% | Оплата за ПСД, выполненную в 2015 году.
368 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде | B_prj_111001_2576 | 3.1058 | 13.9748 | 2012-03-01 | нд | 15.108 | 0.236 | 14.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.872 | 0 | 0 | 0
1388 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | D_prj_111001_2711 | 4.0376 | 19.7375 | 2015-03-01 | нд | 13.589 | 2.788 | 10.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29605 | 0 | 0 | 0.29605 | 0 | 10.505 | 0.29605 | 0% | Плановый объект 2015 года. Оплата ПСД выполненной в 2014 году.
17-0032 | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021821 | 0 | 0 | 0.021821 | 0 | 0 | 0.021821 | 0% | Аварийный объект. Акт технологического нарушения 226. Повышение надежности электроснабжения потребителей от РП -XV
255-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6835 | 0 | 0 | 0.6835 | 0 | 0 | 0.6835 | 0% | Оплачена задолженность за работы, выполненные в 2015 году.
0 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 159.1472 | 27.7296 | 131.4176 | 31.3357 | 0 | 0 | 31.3357 | 0 | 10.1031 | 0 | 0 | 10.1031 | 0 | 121.3145 | -21.2326 | -67.76% | 0
472 | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 0 | 0 | нд | нд | 159.1472 | 27.7296 | 131.4176 | 31.3357 | 0 | 0 | 31.3357 | 0 | 10.1031 | 0 | 0 | 10.1031 | 0 | 121.3145 | -21.2326 | -67.76% | 0
472-smart | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | нд | нд | нд | нд | 93.3498 | 34.301 | 59.0488 | 21.1357 | 0 | 0 | 21.1357 | 0 | 9.9977 | 0 | 0 | 9.9977 | 0 | 49.0511 | -11.138 | -52.7% | Изменение графика финансирования с связи с фактом выполненных работ в 2015 году
472-авт | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | нд | нд | нд | нд | 65.7974 | 11.4416 | 54.3558 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0.10544 | 0 | 0 | 0.10544 | 0 | 54.2503 | -10.0946 | -98.97% | Оплата задолженности за работы, выполненные в 2015 году.
0 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 259.2455 | 34.5342 | 224.7113 | 39.3535 | 0 | 0 | 39.3535 | 0 | 39.6733 | 0 | 0 | 39.6733 | 0 | 205.6294 | 0.31979 | 0.8126% | 0
0 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 259.2455 | 34.5342 | 224.7113 | 39.3535 | 0 | 0 | 39.3535 | 0 | 39.6733 | 0 | 0 | 39.6733 | 0 | 205.6294 | 0.31979 | 0.8126% | 0
48-0.4 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | нд | нд | нд | нд | 259.2455 | 34.5342 | 224.7113 | 23.441 | 0 | 0 | 23.441 | 0 | 19.0819 | 0 | 0 | 19.0819 | 0 | 205.6294 | -4.3591 | -18.6% | Изменение графика финансирования
48-0.2 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 15.9126 | 0 | 0 | 15.9126 | 0 | 20.5914 | 0 | 0 | 20.5914 | 0 | 0 | 4.6789 | 29.4% | Изменение графика финансирования
0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 30.4446 | 142.6151 | нд | 0 | 152.5532 | 27.1822 | 135.1553 | 46.3871 | 0 | 0 | 46.3871 | 0 | 50.1288 | 0 | 0 | 50.1288 | 0 | 121.4367 | 3.7418 | 8.066% | 0
0 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 30.4446 | 142.6151 | нд | 0 | 152.5532 | 27.1822 | 135.1553 | 46.3871 | 0 | 0 | 46.3871 | 0 | 50.1288 | 0 | 0 | 50.1288 | 0 | 121.4367 | 3.7418 | 8.066% | 0
1878 | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 4.6616 | 18.8588 | 2013-03-01 | нд | 18.557 | 2.006 | 16.551 | 9.011 | 0 | 0 | 9.011 | 0 | 0.22189 | 0 | 0 | 0.22189 | 0 | 16.3291 | -8.7891 | -97.54% | Позднее заключение договора.Заключен договор от 31.07.2016 г. №534 с ООО «Прософт-Системы». С учетом сложности производства работ и уникальности поставляемого оборудования фактические сроки завершения работ по данному договору будут перенесены с 30 декабря 2016 года на февраль 2017 года.
181-22 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-47 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | нд | нд | нд | нд | 9.863 | 4.4319 | 5.4311 | 2.773 | 0 | 0 | 2.773 | 0 | 5.2196 | 0 | 0 | 5.2196 | 0 | 0.21147 | 2.4466 | 88.23% | Оплата задолженности за работы, выполненные в 2015 году.
181-4 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | C_181-4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 1.9756 | 0% | Оплата задолженности за работы, выполненные в 2015 году.
181-6 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | 4.2499 | 21.3796 | 2016-05-01 | нд | 6.972 | 0 | 6.972 | 6.623 | 0 | 0 | 6.623 | 0 | 0.092866 | 0 | 0 | 0.092866 | 0 | 6.8791 | -6.5301 | -98.6% | Изменение графика финансирования, и-за несвоевременного представления подрядчиком ПСД.
181-15 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | C_181-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 1.7825 | 0% | Оплата задолженности за работы, выполненные в 2015 году.
181-24 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 2.9893 | 15.0108 | 2016-06-01 | нд | 7.788 | 0 | 7.788 | 5.269 | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.788 | -5.269 | -100% | Изменение графика финансирования.
181-31 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | 3.0876 | 14.8241 | 2016-06-01 | нд | 5.177 | 0 | 5.177 | 4.835 | 0 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.177 | -4.835 | -100% | Изменение графика финансирования.
181-34 | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | нд | нд | нд | нд | 2.234 | 0 | 2.234 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | -0.224 | -100% | Изменение графика финансирования.
181-51 | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | нд | нд | нд | нд | 4.131 | 0 | 4.131 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | -0.271 | -100% | Изменение графика финансирования.
181-52 | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | нд | нд | нд | нд | 9.971 | 0 | 9.971 | 0.637 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.971 | -0.637 | -100% | Изменение графика финансирования.
181-54 | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | нд | нд | нд | нд | 5.249 | 0 | 5.249 | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.249 | -0.342 | -100% | Изменение графика финансирования.
16-0234 | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.652 | 0 | 0 | 32.652 | 0 | 0 | 32.652 | 0% | Неденежная форма оплаты, путем передачи основных средств по договору о предоставлении временного ограниченного права пользования имущества (сервитут)
596 | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 14.9585 | 69.8901 | 0 | нд | 82.3493 | 16.7703 | 65.579 | 16.1401 | 0 | 0 | 16.1401 | 0 | 8.1843 | 0 | 0 | 8.1843 | 0 | 57.3947 | -7.9558 | -49.29% | 0
596-1 | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 4.7385 | 22.6083 | 2011-06-01 | нд | 25.4952 | 4.7909 | 20.7043 | 9.08 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 2.9451 | 0 | 0 | 2.9451 | 0 | 17.7593 | -6.1349 | -67.57% | Изменение графика финансирования
596-2 | 1.2.4.2 | ПС О-2 "Янтарь" | F_596-2 | 0.68319 | 3.0988 | 2011-06-01 | нд | 0 | 2.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-35 | 1.2.4.2 | ПС О-35 "Космодемьянская" | F_596-35 | 1.0319 | 4.7115 | 2011-06-01 | нд | 0 | 3.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 2.0791 | 9.9284 | 2011-06-01 | нд | 10.3238 | 3.7992 | 6.5246 | 6.567 | 0 | 0 | 6.567 | 0 | 5.2392 | 0 | 0 | 5.2392 | 0 | 1.2854 | -1.3278 | -20.22% | Изменение графика финансирования
596-11 | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 0.78926 | 3.5584 | 2011-06-01 | нд | 5.2639 | 0.41536 | 4.8485 | 0.070446 | 0 | 0 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8485 | -0.070446 | -100% | Изменение графика финансирования
596-49 | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 0.74217 | 3.4002 | 2011-06-01 | нд | 5.0863 | 0.2773 | 4.809 | 0.070446 | 0 | 0 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.809 | -0.070446 | -100% | Изменение графика финансирования
596-3 | 1.2.4.2 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-35 | 1.3974 | 6.5722 | 2011-06-01 | нд | 10.4743 | 0.43709 | 10.0372 | 0.070446 | 0 | 0 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0372 | -0.070446 | -100% | Изменение графика финансирования
596-8 | 1.2.4.2 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | 0.79397 | 3.6111 | 2011-06-01 | нд | 5.7672 | 0.34456 | 5.4227 | 0.070446 | 0 | 0 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4227 | -0.070446 | -100% | Изменение графика финансирования
596-9 | 1.2.4.2 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | 0.90457 | 4.1611 | 2011-06-01 | нд | 6.6884 | 0.30208 | 6.3863 | 0.070446 | 0 | 0 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3863 | -0.070446 | -100% | Изменение графика финансирования
596-12 | 1.2.4.2 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | 0.81105 | 3.731 | 2011-06-01 | нд | 6.005 | 0.27022 | 5.7348 | 0.070446 | 0 | 0 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7348 | -0.070446 | -100% | Изменение графика финансирования
596-13 | 1.2.4.2 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | 0.98743 | 4.5091 | 2011-06-01 | нд | 7.2452 | 0.32332 | 6.9219 | 0.070446 | 0 | 0 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9219 | -0.070446 | -100% | Изменение графика финансирования
3169 | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0.057712 | 0.26208 | 2014-09-01 | нд | 0.26196 | 0 | 0.26196 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26196 | -0.26196 | -100% | Задержка в оформлении документов.Работы выполнены, документы на ввод объекта подрядчиком ООО «Еврокомсервис» представлены 30.01.17
16-0192 | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 0.4401 | 2.3896 | 2016-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение уровня защищенности объектов ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности.
0 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 709.807 | 2832.9529 | нд | 0 | 3208.0858 | 304.1151 | 2903.9707 | 1270.8444 | 1205.5028 | 0 | 65.3416 | 0 | 1399.4458 | 1292.6311 | 0 | 53.3254 | 53.4892 | 1534.6559 | 128.6014 | 10.12% | 0
0 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 709.807 | 2832.9529 | нд | 0 | 3208.0858 | 304.1151 | 2903.9707 | 1270.8444 | 1205.5028 | 0 | 65.3416 | 0 | 1399.4458 | 1292.6311 | 0 | 53.3254 | 53.4892 | 1534.6559 | 128.6014 | 10.12% | 0
52 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | А_prj_111001_2481 | 46.7848 | 165.1902 | 2009-03-01 | нд | 203.709 | 8.504 | 195.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.205 | 0 | 0 | 0
2630 | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 186.3582 | 629.8363 | 2015-03-01 | нд | 654.811 | 24.1965 | 630.6145 | 455.8167 | 450 | 0 | 5.8167 | 0 | 459.1374 | 452.3226 | 0 | 6.8148 | 0 | 171.4771 | 3.3207 | 0.7285% | Финансирование осуществлено в объеме средств выделенных из ФБ ,увеличение финансирования связано с необходимостью повторной экспертизы рабочей документации
255 | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 101.2445 | 452.6714 | 2014-12-01 | нд | 452.671 | 1.229 | 451.442 | 187.3559 | 179.2433 | 0 | 8.1126 | 0 | 200.5358 | 195.7151 | 0 | 4.8207 | 0 | 250.9062 | 13.1799 | 7.035% | Финансирование осуществлено в объеме средств выделенных из ФБ ,увеличение финансирования связано с необходимостью повторной экспертизы рабочей документации
277 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | нд | нд | нд | нд | 200.22 | 0 | 200.22 | 5.4563 | 0 | 0 | 5.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.22 | -5.4563 | -100% | Нет неоходимости реализации в связи со строительство новых центров питания ПС "Романово"."Морская".Загрузка не достигла предельных значений.
2616 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 267.305 | 1109.7445 | 2014-12-01 | нд | 1109.744 | 259.3247 | 850.4193 | 327.7037 | 317.1595 | 0 | 10.5442 | 0 | 506.5496 | 478.6707 | 0 | 27.8789 | 0 | 343.8697 | 178.8459 | 54.58% | Финансирование осуществлено в объеме средств выделенных из ФБ ,увеличение финансирования связано с необходимостью повторной экспертизы рабочей документации
2628 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 108.1144 | 475.5106 | 2014-12-01 | нд | 475.511 | 10.8609 | 464.6501 | 265.6636 | 259.1 | 0 | 6.5636 | 0 | 173.6107 | 165.9227 | 0 | 7.688 | 0 | 291.0395 | -92.0529 | -34.65% | Утвержденный план не выполнен в связи со сменой подрядной организации- расторжением договора подряда №598 от 24.07.2015 с ООО "ИЦ Энергосервис и заключением договора подряда №0635000000116000001-0287782-02 от 10.03.2016 г. с АО "Электросетьстройпроект", а также с необходимостью повторной экспертизы рабочей документациии
2737 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде | E_2737 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4801 | 0 | 0 | 0.17098 | 6.3091 | 0 | 6.4801 | 0% | Аванс за ПСД по договору с "Р-проектом" 473 от 26.07.16 г. Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
16-0185 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная | G_16-0185 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5822 | 0 | 0 | 0.1209 | 4.4613 | 0 | 4.5822 | 0% | Аванс за ПСД по договору с Электросетьстройпроектом № 474 от 26.07.2016г. Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
3450-2 | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | нд | нд | нд | нд | 155.8652 | 0 | 155.8652 | 28.8482 | 0 | 0 | 28.8482 | 0 | 48.5501 | 0 | 0 | 5.8312 | 42.7188 | 107.3152 | 19.7019 | 68.3% | 0
381 | 1.3.2 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | нд | нд | нд | нд | 0.93658 | 0 | 0.93658 | 0.93658 | 0 | 0 | 0.93658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93658 | -0.93658 | -100% | Объект исключен в связи с потерей актуальности, затраты включены в титул СВМ Маяковской ТЭС
3454 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | нд | нд | нд | нд | 10.4405 | 0 | 10.4405 | 9.2605 | 0 | 0 | 9.2605 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 7.9405 | -6.7605 | -73% | Выполнена ПСД для ликвидации системной аварии и устранения замечаний по заключению СО ЕЭС №Н31-II-3-19-5163 от 29/04/2016, ПСД пересматривается в связи со строительством ТЭС "Прегольская"
3464 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | нд | нд | нд | нд | 16.4987 | 0 | 16.4987 | 6.9595 | 0 | 0 | 6.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4987 | -6.9595 | -100% | Исключение в связи с потерей актуальности данный объем входит в титул "Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС"
3465 | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | нд | нд | нд | нд | 10.1438 | 0 | 10.1438 | 7.1438 | 0 | 0 | 7.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1438 | -7.1438 | -100% | Исключение в связи с потерей актуальности данный объем входит в титул "Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС"
4492 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | нд | нд | нд | нд | 26.8808 | 0 | 26.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3752 | 0 | 0 | 1.5405 | 13.8347 | 11.5056 | 15.3752 | 0% | Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
4493 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | нд | нд | нд | нд | 20.7857 | 0 | 20.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6061 | 0 | 0 | 0.21914 | 11.387 | 9.1795 | 11.6061 | 0% | Авансирование работ по ПСД и заключению Главгосэкспертизы. Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС
4494 | 1.3.2 | Замена коммутационного оборудования на смежных подстанциях | F_4494 | нд | нд | нд | нд | 25.7338 | 0 | 25.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7338 | 0 | 0 | 0
4495 | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.5477 | 0 | 0 | 4.5477 | 0 | 19.0687 | 0 | 0 | 1.5715 | 17.4971 | 0 | 14.521 | 319.3% | Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
0 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 50.9325 | 223.6798 | нд | 0 | 3.952 | 90.673 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7825 | 0 | 0 | 5.7825 | 0 | 0.98157 | 5.7825 | 0% | 0
460 | 1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | B_prj_111001_3359 | 0.62521 | 2.9668 | 2011-07-01 | нд | 3.106 | 2.788 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054337 | 0 | 0 | 0.0054337 | 0 | 0.31257 | 0.0054337 | 0% | Оплата геодезических работ. Объект введен.
1866 | 1.4 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | 0.2139 | 1.0149 | 2012-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде | B_prj_111001_3365 | 0.17546 | 0.85039 | 2014-03-01 | нд | 0.846 | 0.177 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0
721 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района | F_prj_111001_47223 | 0.20018 | 1.0432 | 2015-03-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0253 | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4582 | 0 | 0 | 0.4582 | 0 | 0 | 0.4582 | 0% | Оплата геодезических работы . Повышение надежности электроснабжения населения, снижение потерь, приведение параметров электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
3026 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | 0.58377 | 3.366 | 2016-04-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0% | Оплата геодезических работы . Повышение надежности электроснабжения населения, снижение потерь, приведение параметров электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
139 | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0981 | 0 | 0 | 2.0981 | 0 | 0 | 2.0981 | 0% | Финансирование затрат по охране объектов незавершеных строительством и аренде земли.
2723 | 1.4 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | E_2723 | 49.134 | 214.4385 | 2014-12-01 | нд | нд | 85.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2068 | 0 | 0 | 3.2068 | 0 | 0 | 3.2068 | 0% | Плановый объект 2015 г. Оплата работ, выполненных в 2015 году. (Обеспечение безопасности энергообъектов и сокращение времени ликвидации аварийных ситуаций, предписание ОАО "Россети" (Протокол совещания от 12.09.13 № 46/17).
0 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0.03321 | 0% | 0
140-14 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0.01845 | 0% | Приобретение земельного участка под строительсво объектов СВМ
140-15 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01476 | 0% | Приобретение земельного участка под строительсво объектов СВМ
0 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 26.1188 | 131.0979 | нд | 0 | 100.6643 | 62.1269 | 87.0968 | 14.6844 | 0 | 0 | 14.6844 | 0 | 32.621 | 0 | 0 | 32.621 | 0 | 65.4444 | 17.9366 | 119.3% | 0
140-3 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-4 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-5 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-6 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-9 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-10 | 1.6 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-8 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис"(дог.мены 49 от 12.05.16 | G_140-8 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-11 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-12 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-13 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-16 | 1.6 | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-17 | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0% | Консолидация электросетевых активов
140-18 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-20 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Дорожный Гурьевский р-н. принадлежащий гр.Кончицу А.К (дог.безвозм.76 от 16.08.2016) | G_140-20 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-21 | 1.6 | Электросетевой комплекс на пр.Московский в г.Калининград, принадлежащий ООО КалининградИнвест | G_140-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0.0292 | 0% | Консолидация электросетевых активов
140-23 | 1.6 | Электросетевой комплекс пер.Ломоносова г.Калининград (дог.безвозм.3008 от 20.09.2016) | G_140-23 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-24 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.99 от 26.10.2016) | G_140-24 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-25 | 1.6 | Электросетевой комплекс ул.Железнодорожная,п.Отважное, Гурьевский р-н (дог.безвозм.102 от 15.11.2016) | G_140-25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-26 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Холмогоровка, Зеленоградский р-н (дог.безвозм.110 от 05.12.2016) | G_140-26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-27 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Невское, Гурьевский р-н (дог.безвозм.111 от 05.12.2016) | G_140-27 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-28 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Березовка,Гвардейский р-н (дог.безвозм.112 от 15.12.2016) | G_140-28 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-29 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Орловка Гурьевский р-н (дог.безвозм.114 от 26.12.2016) | G_140-29 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-30 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.115 от 26.12.2016) | G_140-30 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-31 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.116 от 23.12.2016) | G_140-31 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-32 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.117 от 26.12.2016) | G_140-32 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-33 | 1.6 | Электросетевой комплекс ул.Авангардная г.Гурьевск (дог.безвозм.118 от 26.12.2016) | G_140-33 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-19 | 1.6 | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 0.32244 | 0% | Приобретение земельного участка под существующими АПЗ.
140-22 | 1.6 | Земельный участок ул.Беговая г.Калининград под КТП 778 (ООО Модуль-Стройград дог.2971 от 08.07.2016) | G_140-22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0% | Приобретение земельного участка под существующими КТП
84 | 1.6 | Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул.Театральная.34 | D_84 | 0.4283 | 1.305 | 2011-09-01 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0% | Финансирование затрат по установке системы вентиляции в административном здании на ул.Театральной
2734 | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 25.6905 | 129.7928 | 2014-03-01 | нд | нд | 48.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8617 | 0 | 0 | 5.8617 | 0 | 0 | 5.8617 | 0% | Внеплановый объект. Финансирование работ, выполненных в 2015 году. Обеспечение персонала местами отдыха и восстановления здоровья на территории России
99-комп | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | нд | нд | нд | нд | 10.0397 | 1.3584 | 8.6813 | 3.0432 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 4.0052 | 0 | 0 | 4.0052 | 0 | 4.6761 | 0.962 | 31.61% | Оплата задолженности за оборудование
99-приб | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | нд | нд | нд | нд | 14.8354 | 0.67501 | 14.1604 | 0.64998 | 0 | 0 | 0.64998 | 0 | 1.7124 | 0 | 0 | 1.7124 | 0 | 12.448 | 1.0624 | 163.5% | Оплата задолженности за оборудование
99-прис | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | нд | нд | нд | нд | 9.2238 | 0.77212 | 8.4517 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1.2192 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 7.2325 | 0.62923 | 106.6% | Оплата задолженности за оборудование
99-св | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | нд | нд | нд | нд | 8.2648 | 0.11557 | 8.1492 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 8.0692 | -0.3212 | -80.06% | изменение графика финансирования
2539 | 1.6 | Оборудование, приобретаемое для пополнения (формирования) аварийного запаса (противоаварийное оборудование) | E_2539 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НМА7 | 1.6 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0% | Реализация Программы инновационного развития АО«Янтарьэнерго» на 2014-2018 гг (утв. СД 30.12. 2014 г.)
92 | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | нд | нд | нд | нд | 58.3005 | 10.6464 | 47.6541 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14.6355 | 0 | 0 | 14.6355 | 0 | 33.0185 | 4.6355 | 46.36% | Оплата задолженности за поставленную спецтехнику в 2015 году.

## 2 Год освоение
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2016, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2017 млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[10 empty] | 1721.9471 |  | 2355.1905 |  |  |  | 633.2434
[10 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1490.6251 | 0 | 1129.9892 | 0 | 5206.78 | 0 | 1721.9471 | 0 | 2355.1905 | 0 | 3278.4162 | 0 | 633.2434 | 0 | 182% | 0
0 | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 715.0722 | 0 | 802.5409 | 0 | 1255.4825 | 0 | 500.8223 | 0 | 708.5718 | 0 | 829.0647 | 0 | 207.7495 | 0 | 273.9% | 0
0 | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 182.0619 | 0 | 128.4983 | 0 | 1414.2227 | 0 | 119.3799 | 0 | 174.0106 | 0 | 1352.1223 | 0 | 54.6307 | 0 | 88.73% | 0
0 | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 591.5058 | 0 | 96.8937 | 0 | 2527.4 | 0 | 1096.0801 | 0 | 1452.7843 | 0 | 1091.4023 | 0 | 356.7041 | 0 | 172.9% | 0
0 | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1.9852 | 0 | 51.383 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 5.3453 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0
0 | 0.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 0 | 0 | 50.6734 | 0 | 3.9698 | 0 | 5.6647 | 0 | 17.3516 | 0 | 0.48151 | 0 | 11.6869 | 0 | 264% | 0
0 | 1 | Калининградская область | Г | 1490.6251 | 0 | 1129.9892 | 0 | 5206.78 | 0 | 1721.9471 | 0 | 2355.1905 | 0 | 3278.4162 | 0 | 633.2434 | 0 | 182% | 0
0 | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 715.0722 | 0 | 802.5409 | 0 | 1255.4825 | 0 | 500.8223 | 0 | 708.5718 | 0 | 829.0647 | 0 | 207.7495 | 0 | 273.9% | 0
0 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 615.8754 | 0 | 775.4868 | 0 | 1201.8149 | 0 | 291.2401 | 0 | 621.7966 | 0 | 789.4959 | 0 | 330.5565 | 0 | 435.9% | 0
16-0246 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | нд | нд | 182.3087 | нд | 639.6867 | нд | 80 | нд | 144.5015 | нд | 495.1852 | 0 | 64.5015 | 0 | 258% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
16-0247 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | нд | нд | 115.5499 | нд | 359.2774 | нд | 92.8181 | нд | 170.7643 | нд | 188.5131 | 0 | 77.9462 | 0 | 443.9% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
0 | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 615.8754 | 0 | 477.6281 | 0 | 202.8508 | 0 | 118.422 | 0 | 306.5308 | 0 | 105.7976 | 0 | 188.1088 | 0 | 565.3% | 0
2537 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | нд | нд | 0.078702 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21041 | нд | 0 | 0 | 0.21041 | 0 | 0 | Затраты по аренде земли под строительство ПС
2633 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 73.7235 | нд | 244.3791 | нд | 62.8878 | нд | 0 | нд | 30.4045 | нд | 32.4833 | 0 | 30.4045 | 0 | 0 | Плановый объект 2015 года. Часть работ перенесена на 2016 год из-за неготовности заявителя осуществить технологическое присоединение (письмо ООО «К-Поташ Сервис» №376 от 22.12.2015г.
16-0301 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0288 | нд | 0 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" Дог № 9138/12/15 от 12.07.2016 Газпром инвест, объект: "Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сб)
16-0255 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | G_16-0255 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46955 | нд | 0 | 0 | 0.46955 | 0 | 0 | Договор ТП с ООО "Корпорация развития Калининградской обл., индустриальный парк "Храброво"
2878 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 6.6871 | нд | 1.9146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | 6.2045 | нд | 22.6694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00060688 | нд | 0 | 0 | 0.00060688 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП 68/02/14; 68/02/14 д/с 1; 68/02/14 д/с № 220.02.2014; 25.06.2014; 05.06.2015. "Прометей" 9-эт. Многокв. ж/д
3071 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 11.5135 | нд | 10.475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3073 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0.29088 | нд | 1.556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 7.0079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7352 | нд | 0 | 0 | 2.7352 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 840/07/14 от 18.02.2015Росгранстрой,АПП г. Советск
16-0069 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | 1.9243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11622 | нд | 0 | 0 | 0.11622 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП № 1812/12/14 от 02.03.2015 ( Балтфармацевтика - производств.база)
16-0070 | 1.1.1.3 | Доукомплектация РП 10 кв № В-102 в Гурьевском р-не, п. Кутузово - п. Дорожный (предусмотренного проектом ООО "КалининградПромСтройПроект" шифр № 14.015-ЭС) | G_16-0070 | 9.9336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.082 | нд | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1127/10/13 от 27.01.2014(Заказчик: Криогаз, объект: станция сжигания природного газа)
2629 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 5.4991 | нд | 0.041134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027 | нд | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | Оплата геодезических работ. Договор ТП № 788/07/14 от 28.11.2014 г. (ЗАО "Аэропорт Храброво", объект - аэровокзал)
16-0205 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3643 | нд | 0 | 0 | 2.3643 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 788/07/14 д/с 1от 14.03.2016 (Заказчик: Аэропорт, объект: аэровокзал)
112 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | 4.9777 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.327 | нд | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 954/08/14 от 31.12.2014;Дог № 758/08/11 от 19.09.2011 РОС & НЕФТЬ (ЗАО),АЗС. АКВА-ПРОД-БАЛТ, площадка для хранения автомобильной техники
2646 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | F_2646 | 9.2947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 10.4673 | нд | 19.8007 | нд | 31.9883 | нд | 0 | нд | 18.5966 | нд | 13.3916 | 0 | 18.5966 | 0 | 0 | Длительность торгово-закупочных процедур из-за отсутствия участников. Работы выполнены хозспособом в 3 квартале 2016 года. Ввод объекта в 4 квартале. Дог. ТП 480/05/13 (д/с 1, д/с 2); 298/04/13 (д/с 1, д/с 2, д/с 3, д/с 4) 20.08.2016 (25.12.2014, 24.04.2015); 05.05.2016 (07.05.2013, 16.01.2014, 19.01.2015, 27.11.2015 ВЮМ; ООО "Ремжилстрой-Инвест", адм. здания с помещениями для культурно-бытового обслуживания жителей; многоквартирный жилой дом.
2696 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 2.3322 | нд | 9.9308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3865 | нд | 0 | 0 | 1.3865 | 0 | 0 | Необходимость выполнения доп.работ. Дог т.п. № 1045/11/12 от 17.12.2012 Администрация МО Черняховский муниципальный р-н, общегород. Канализац.-очистн сооружения). Объект введен.
2703 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 2.98 | нд | 0.2269 | нд | 12.057 | нд | 12.0584 | нд | 0.0016522 | нд | 12.0553 | 0 | -12.0567 | 0 | -134% | Поздние сроки проведения торгов из-за замены тех.задания на проектирование. Поставка КТП планируется до 15 марта 2017 года. Заявитель не готов к приему напряжения.
2752 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 11.4492 | нд | 17.7687 | нд | 35.6288 | нд | 34.5571 | нд | 35.4293 | нд | 0.19952 | 0 | 0.87217 | 0 | 3.592% | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №326/04/13 с ЗАО СК РосСтрой подключение многокв.ж/д. Работы выполняются хозспособом.Выполнен 1 этап
2771 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 3.3918 | нд | 19.92 | нд | 0 | нд | 16.01 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -16.01 | 0 | 0 | СМР выполнены в 2015. В соответствии с графиком финансирования оплата за выполненные работы подрядчику осуществлена в 2016 г. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №924/09/13 ОО КПД Монтаж подключение многокв.ж/д. Объект введен.
2774 | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | 64.0638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86795 | нд | 0 | 0 | 0.86795 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП № 1267/11/13 от 11.11. 2013 (ООО "Балт-Девелопмент" - ж/д усадебного типа)
2775 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 8.5607 | нд | 29.1536 | нд | 10.1761 | нд | 29.2017 | нд | 0.00086389 | нд | 10.1752 | 0 | -29.2008 | 0 | 0 | Не готовность заявителя к приему мощности по договору ТП №1127/10/13 (6 Мвт) ЗАО "Криогаз"
3051 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | 4.5619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.3291 | нд | 0 | 0 | 8.3291 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 879/07/14 д/с 1 от 01.12.2014 ООО "Норд Вэй"(жил. дома)
3105 | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 8.7266 | нд | 0.414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.168 | нд | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 69/02/14 от 25.02.2014 (д/с № 2), Заявитель: ООО «Модуль-Запад», объект: многоквартирные трехэтажные жилые дома
3148 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Мира, КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до ТП-516, участков КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ПС 110/10 О-53 - ТП-58 в г.Калининграде | G_3148 | 25.4269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49 | нд | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1152/09/14 от 08.12.2014 (Заказчик: Примавера, объект: нежилые помещения, нежилые здания)
3543 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | 0.9845 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.006 | нд | 0 | 0 | 4.006 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 2846/04/15 от 01.06.2015 Правдинск. свиноводческий комплекс
16-0077 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 5.7266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.6017 | нд | 0 | 0 | 21.6017 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 502/02/16 Стройплощадка под ст-во стадиона на 35тыс. зрительских мест
16-0006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012291 | нд | 0 | 0 | 0.012291 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6549/09/15 от 30.12.2015 ООО "Престиж"(Многокв.жилые дома)
16-0190 | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 103.1382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.3594 | нд | 0 | 0 | 41.3594 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 8976/12/15,д/с № 1, № 8979/12/1 от 25.12.2015 (ГКУ КО "Управление дор. хозяйства КО", объект - Насосы ливн., очистн, и канализ-х сооружений ; Наружное освещение и светофорное оборудование магистральных дорог и улиц);
2004 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | F_2004 | 0.92234 | нд | 0.63032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ 15-39 (инв. №5113976), строительство КЛ 15 кВ в г. Светлогорске, ул. Яблоневая | D_2505 | 0.56843 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015 | нд | 0.015 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | Корректировка затрат 2015 года. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТПг № 820/09/08 д/с 1 от 04.03.2011 (Заказчик: ООО "Западная строительно-монтажная компания", объект: многоквартирный жилой дом)
947 | 1.1.1.3 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | 4.5124 | нд | 17.9295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.027 | нд | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №773/08/10 от 31.08.2010 МЕТРО, ТВЦ
2566 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | G_2566 | 1.6911 | нд | 1.5226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069774 | нд | 0 | 0 | 0.069774 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1116/11/12 д/с 3 от 02.12.2013( УПРАВСТРОЙ-ИНВЕСТ, объект: многоквартирный жилой дом)
3994 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 6.5082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19 | нд | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1667/11/14 от 12.12.2014 СтальСпецСтрой(скл. база стр. материалов и жб изделий с адм. корпусом)
814 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 250-1, ВЛ 15 кВ №№ 15-250, 15-251 в г.Калининград | G_814 | 12.0145 | нд | 9.901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске | F_1468 | 0.64489 | нд | 0.202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0.498 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3111 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | 0.17219 | нд | 0.21879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57178 | нд | 0 | 0 | 0.57178 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 708/07/13 от 19.07.2013 Калининградтеплосеть, котельная
4174 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-42 (инв.№ 5351219), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-42 до СП н, установка СПн по ул Калинина в г. Черняховске | G_4174 | 2.0421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19 | нд | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1987/03/15 от 21.05.2015(ООО "Медео-строй", объект: Торговый центр (74/100 доли))
4184 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-754 (инв. № 5458527), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-754 до РЩ по ул. Батальная в г. Калининграде | G_4184 | 3.8296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35954 | нд | 0 | 0 | 0.35954 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 4948/07/15 от 06.08.2015(ООО "Талион", объект: Многоквартирный жилой дом)
2783 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | F_2783 | 3.8198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2914 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | 0.22539 | нд | 0.12255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86822 | нд | 0 | 0 | 0.86822 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 466/05/14; д/с109.06.2014; 15.11.2014 .Тиховнин П.Э.пансионат
2955 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), ТПн 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, в п.Новый, ДНТ "Поречье" | F_2955 | 4.103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2272 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | G_2272 | 1.1113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 1.3 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.998 | нд | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП Дог № 978/09/13 от 26.09.2013(Заказчик: Карафелов Ю.Л., объект: производственная база)
3090 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | 0.77657 | нд | 0.009926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8439 | нд | 0 | 0 | 1.8439 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 565/06/07 д/с 7 от 03.12.2012БалтСтрой РПК, МЖД АПЗ
2849 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 1 кВ от ТП-567 до РЩн по ул.Борзова в г.Калининграде | F_2849 | 0.262 | нд | 0.0435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 1 кВ от КТПн до ВРУ 0.4 кВ по ул.Галицкого в г.Калининграде | F_2856 | 0.28664 | нд | 0.098386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3110 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0.14496 | нд | 0.04909 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.71126 | нд | 0 | 0 | 0.71126 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1073/08/14 от 02.09.2014 АвтоКомфорт, магазин.
16-0048 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16265 | нд | 0 | 0 | 0.16265 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 923/08/14 от 11.03.2015 МКУ "УКС "ГО Калининград (рек.жил. дома)
1460 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 4.0186 | нд | 0.7 | нд | 19.7871 | нд | 19.7871 | нд | 0 | нд | 19.7871 | 0 | -19.7871 | 0 | 0 | Расторжение договора тех.присоединения ( № В-376/11/10 д/с 1 от 04.07.2011)
2185 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 1.3012 | нд | 0.2963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0569 | нд | 0 | 0 | 11.0569 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 332/04/11 от 27.06.2011, Дог № 960/11/09 д/с 1 от 27.04.2011 РЖД, Рег.торг. компания(дет. оздор.лагерь; здание, реконструируемое в гостинично-рекреационный комплекс )
2044 | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 4.2313 | нд | 13.7136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1105/12/11 от 14.12.2011 Чернях.ГП, Нежилое здание (котельная тепловой узел).
2354 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 5.6055 | нд | 0.398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.534 | нд | 0 | 0 | 9.534 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 430/05/12 д/с № 4 от 20.08.2015Балтламинат 2006, многофункц.комплекс с АТП и номерами гостиницы
2385 | 1.1.1.3 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | G_2385 | 0.9546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2574 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 1.53 | нд | 4.7805 | нд | 2.572 | нд | 0 | нд | 3.1984 | нд | 0 | 0 | 3.1984 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 36/01/13 д/с 1 от 11.06.2014.Многокв. жилой дом со встр АПМ
2575 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 2.3567 | нд | 0.89194 | нд | 10.8543 | нд | 0 | нд | 0.00016902 | нд | 10.8541 | 0 | 0.00016902 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1143/12/12, д/с 3 от 13.02.2013, 23.03.2016 (ООО "ШТЕРН И К")многокв.ж/ дом со встр. Адм. помещениями и подземной автостоянкой
2565 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ ПС О-48 "Молокозаводская" - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 по ул.Новикова - ул.Коммунистическая - ул.Минусинская в г.Калининграде | D_2565 | 9.3638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2581 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | F_2581 | 1.0055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4576 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059634 | нд | 0 | 0 | 0.059634 | 0 | 0 | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Калина"Дог № 3924/06/15 д/с № 2 от 18.11.2015(Заказчик: Крестьянское (фермерское) хозяйство "Калина", объект: Нежилые здания)
2642 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 1.6817 | нд | 4.5885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.066704 | нд | 0 | 0 | 0.066704 | 0 | 0 | Расторгли дог.т/п; в стр-ве ТП и рек. В-21 нет необходимости, (доп.согл.1 от 29.02.16 к дог.792) по договору ТП № 1184/12/12 от 21.12.2012 ЭКСПО-ПАРК, автоцентр с мотелем
2710 | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 1.7144 | нд | 3.5729 | нд | 3.8044 | нд | 0 | нд | 2.394 | нд | 1.4104 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | Плановый объект, не полностью освоеннный по вине подрядчика в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 776/08/12 от 27.11.2012 Балтик-Скан-Интернационал, многокварт. жилой дом со встр.АПМ
2728 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 1.9619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 2.1537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2784 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 1.6243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 1.5878 | нд | 6.5504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 920/10/12 от 30.07.2013 Муниц. казенное учреждение "Жилищно-коммунальное агентство", котельная на природном газе
2793 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 1.8857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | 1.9383 | нд | 3.9213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.853 | нд | 0 | 0 | 5.853 | 0 | 0 | Плановый объект 2015 года, не выполненный из-за позднего проведение торгов.Дог ТП № 1223/12/12 от 24.01.2013 Адм-я МО Черняховск р-н, КНС-2 общегородских канализационно-очистных сооружений
2843 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | F_2843 | 1.3544 | нд | 6.1917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2890 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | F_2890 | 16.545 | нд | 0.349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18082 | нд | 0 | 0 | 0.18082 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1442/12/13 от 17.01.2014 г. (ЗАО "Стройпрогресс-Инвест", объект - комплекс жилых домов)
2913 | 1.1.1.3 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района | F_2913 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34401 | нд | 0 | 0 | 0.34401 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 3575/13 от 10.01.2014 (Алексеенко М. В., объект - Жилое строение); Дог т.п. № 1411/12/13 от 04.12.2013 (Малиновка (ПК), объект - квартал индивидуальной жилой застройки)
2917 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | F_2917 | 0.2544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2974 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 2.8819 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2991 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | 1.513 | нд | 0.6739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.757 | нд | 0 | 0 | 5.757 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 734/07/13 от 15.08.2013 ( Гермес-Балтика - Многокв ж/д со встр офис.помещ.и пристр. магазином)
3001 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | 0.82623 | нд | 0.2075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9796 | нд | 0 | 0 | 1.9796 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №556/06/14 от 02.07.2014 ПРОМСТРОЙ комплекс мн.кв.ж/д
3002 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 1.5855 | нд | 4.0216 | нд | 2.7233 | нд | 6.4468 | нд | 2.1713 | нд | 0.55192 | 0 | -4.2755 | 0 | 0 | Корректировка технического задания . Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1088/11/12 от 25.12.2012 ИСК МИР, МЖД
3006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 1.4514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 1.4862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 2.7844 | нд | 0.597 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.159 | нд | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по дог.ТП № 800/08/13 06.09.2013 г. (КОНТРАКТСТРОЙСЕРВИС, объект -жилой дом со встроенным паркингом и адм.помещением)
3119 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 1.9986 | нд | 6.1736 | нд | 2.7612 | нд | 0 | нд | 5.3963 | нд | 0 | 0 | 5.3963 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 429/05/14 от 24.07.2014 Калининградская долговая служба, предприятие общепита
3166 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0.72441 | нд | 0.23016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3210 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | 2.6227 | нд | 8.766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.428 | нд | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 835/07/14 от 12.12.2014 Управление ФСБ по КО, отд-е спец. назначения "Лесной"
3268 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | 4.0137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2385 | нд | 0 | 0 | 4.2385 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 465/05/14 от 12.12.2014 ФГКУ Погр.упр. ФСБ РФ по Калининградской обл.
3356 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 2.1647 | нд | 0.503 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.465 | нд | 0 | 0 | 6.465 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1037/08/14 от 02.09.2014. ТДС-Юг нежилое здание
3479 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 1.2825 | нд | 0.246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.184 | нд | 0 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1821/12/14 от 26.01.2015 (ООО "Прибалтийская мясная компания три", объект - свиноводческая ферма)
3481 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | 8.0118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.032 | нд | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 698/01/15 от 06.03.2015 Теплосеть, канализ. очистн.сооружения
3495 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | 9.2233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.478 | нд | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 231/03/14 от 17.04.2014 Медик СНТ(жилые дома 44 шт.)
3501 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | 0.53165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30163 | нд | 0 | 0 | 0.30163 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1060/08/14 от 25.09.2014Локо-Строй, карьер
3508 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 1.1842 | нд | 0.337 | нд | 4.8027 | нд | 0 | нд | 2.7366 | нд | 2.066 | 0 | 2.7366 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 834/07/14 от 11.08.2014;Малиновка, Животноводческий комплекс
3510 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 1.7926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.401 | нд | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 41/01/08 д/с 4 от 03.12.2014 ООО Нансена(мн.кв. дом с офис. помещениями)
3546 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | G_3546 | 1.1724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3579 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | 2.4198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59613 | нд | 0 | 0 | 0.59613 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2091/03/15 от 03.04.2015, Дог № 621/06/14 от 18.07.2014, Дог № 1566/11/14 от 11.12.2014 Якубовский М.Ю.; Запбалтрыбвод; ООО "Калининграднефтестрой" (Мн.кв. жил. дом; гараж;)
3630 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | нд | нд | 0 | нд | 2.808 | нд | 0.361 | нд | 0 | нд | 2.808 | 0 | -0.361 | 0 | 0 | Заявитель на ТП ООО «Инвестжилстройплюс» не предоставилподрядчику ООО «Лидер-Строй» технических условий на вынос существующих инженерных сетей с места установки проектируемой КТП
4031 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | 5.93 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1782 | нд | 0 | 0 | 3.1782 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 702/01/15 от 16.03.2015 ООО "Европродукт"(Цех по переработке мясопродукции и забоя скота)
4034 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 1.0094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8217 | нд | 0 | 0 | 3.8217 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 518/06/08 д/с № 5 от 16.06.2015 МЖД с встр.автостоянкой
4173 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.2719 | нд | 0 | 0 | 10.2719 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1793/12/14 от 17.12.2014 (ЛАСТАДИЕ, объект - многофункциональный гостиничный комплекс с административными , торгово-выставочными зданиями)
4196 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 12.4802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.0407 | нд | 0 | 0 | 12.0407 | 0 | 0 | Калининградская областная таможняДог № 3792/05/15 от 07.09.2015(Заказчик: Калининградская областная таможня, объект: Административное здание)
4383 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | 0.35368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15096 | нд | 0 | 0 | 0.15096 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1222/02/15 от 05.03.2015КС 56, Для добычи, переработки, хранения,песчано-гравийного материала
4384 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | 1.5858 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3839 | нд | 0 | 0 | 2.3839 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 97/02/14 д/с 1 от 12.02.2015 Логистика(мебельная фабрика)
2159 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 1.3328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2590 | 1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 2.3467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2880 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 1.0261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0007 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013745 | нд | 0 | 0 | 0.013745 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 4007/06/15 д/с № 1 от 29.02.2016 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив" г. Калининград,
16-0050 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 3.8261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7357 | нд | 0 | 0 | 3.7357 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 8215/11/15 от 30.11.2015 (Администрация МО "Нестеровский р-н", объект - Водозабор)
3800 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 8.8088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.604 | нд | 0 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1046/11/12 от 01.02.2013 г. ( д/с 1 от 13.02.2015) (Администрация Гвардейское ГП, объект - канализационные очистные сооружения)
16-0212 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | G_16-0212 | 5.6851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.566 | нд | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 4492/06/15 от 22.09.2015 (ООО "СТЕКО", объект - Производственная база)
16-0049 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 5.7937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44604 | нд | 0 | 0 | 0.44604 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6816/09/15 от 11.11.2015 (ООО СаШиКо, объект - Склад литер "В")
16-0011 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 6.3183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.249 | нд | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1782/12/14 д/с № 1 от 13.11.2015(Заказчик: КСТ-Запад, объект: многоквартирные жилые дома)
4570 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | G_16-4570 | 7.4972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.115 | нд | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТПг № 3139/05/15 от 05.10.2015(ООО "ОСТ-строй", объект: Квартал многоквартирных жилых домов с наружным освещением в составе комплексной жилищной застройки: )
16-0051 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-206, реконструкция ВЛ 15-206 (инв. № 5115266) вблизи п. Загородное Багратионовского района | G_16-0051 | 4.8414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6 | нд | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 7297/10/15 от 26.11.2015(ООО "Грибной проект", объект: Ферма по выращиванию грибов шампиньонов)
0 | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 49.8838 | 0 | 7.9568 | 0 | 3.1926 | 0 | 3.1926 | 0 | 3.0159 | 0 | 3.1926 | 0 | -0.17673 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 49.8838 | 0 | 7.9568 | 0 | 3.1926 | 0 | 3.1926 | 0 | 3.0159 | 0 | 3.1926 | 0 | -0.17673 | 0 | 0 | 0
3605 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | нд | нд | 0.6559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028983 | нд | 0 | 0 | 0.028983 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 425/05/12 от 06.07.2012комбикормовый завод
4026 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | 0.5897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7699 | нд | 0 | 0 | 2.7699 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 425/05/12 от 06.07.12, д/с 5 от 25.12.2015 БалтАгроКорм(комбикормовый завод)
2619 | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 38.3033 | нд | 1.7362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11802 | нд | 0 | 0 | 0.11802 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог.ТП № 502/02/16 от 29.04.2016 ( ФГУП "Спорт-Инжиниринг" - (6) ТП 10/0,4 кВ для строительства стадиона на 35000 зрительных мест)
2910 | 1.1.2.1 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | G_2910 | 0.78713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 2.2351 | нд | 0.605 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | 0.74999 | нд | 0.15 | нд | 3.1926 | нд | 3.1926 | нд | 0 | нд | 3.1926 | 0 | -3.1926 | 0 | 0 | Расторжение договора на тех.присоединение 676/07/10 от 01.09.2010 г. ЗАО СКМ Калининград
2305 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0.54676 | нд | 3.4859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099 | нд | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 95/02/12 от 02.03.2012Мегаполис
2592 | 1.1.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | F_2592 | 0.40207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 6.2698 | нд | 1.3239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 13.5198 | 0 | 0.5744 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 0 | 58.6293 | 0 | 0 | 0 | -147.1933 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 6.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 0 | 49.6548 | 0 | 0 | 0 | -156.1679 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 6.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 0 | 49.6548 | 0 | 0 | 0 | -156.1679 | 0 | 0 | 0
3450-1 | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 205.8226 | нд | 43.988 | нд | 0 | 0 | -161.8346 | 0 | 0 | 0
16-0174 | 1.1.3.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 6.4808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6668 | нд | 0 | 0 | 5.6668 | 0 | 0 | Выполненин обязательств АО "Янтарьэнерго"по дог. ТП № 3288/06/16 от 23.09.2016( Интертехэлектро, объект: Строительная площадка Талаховской ТЭС)
0 | 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 7.039 | нд | 0.5744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9745 | нд | 0 | 0 | 8.9745 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 7.039 | нд | 0.5744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9745 | нд | 0 | 0 | 8.9745 | 0 | 0 | 0
3103 | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 7.039 | нд | 0.5744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9745 | нд | 0 | 0 | 8.9745 | 0 | 0 | Выполненин обязательств АО "Янтарьэнерго"по дог. ТП № 688/06/14 от 10.07.2014. Мобильные ГТЭС
0 | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 35.7933 | 0 | 18.523 | 0 | 50.475 | 0 | 0.5669 | 0 | 25.13 | 0 | 36.3761 | 0 | 24.5631 | 0 | 0 | 0
0 | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 33.3632 | 0 | 18.491 | 0 | 50.475 | 0 | 0.5669 | 0 | 25.021 | 0 | 36.3761 | 0 | 24.4541 | 0 | 0 | 0
136 | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 9.8051 | нд | 8.931 | нд | 41.9523 | нд | 0 | нд | 5.8698 | нд | 36.0826 | 0 | 5.8698 | 0 | 0 | Приняты затраты по 2 этапу ПСД. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 675/07/10 от 04.10.2010; Дог № 1117/02/15 от 26.03.2015(ООО "Октан-сервис",
3480 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 1.0266 | нд | 0.21055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.091452 | нд | 0 | 0 | 0.091452 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 557/06/14 от 26.06.2014 Каштановка, Животноводческий комплекс по откорму КРС
2789 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0.12025 | нд | 0.07 | нд | 0.5669 | нд | 0.5669 | нд | 0.27331 | нд | 0.29359 | 0 | -0.29359 | 0 | 0 | Поздняя сдача актов выполненных работ.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 772/07/13 от 23.09.2013(Заказчик: Амбер плюс, объект: здание зерносклада лит. II)
2795 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 3.5018 | нд | 0.47496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.345 | нд | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №392/04/13 д/с № 2 от 23.10.2015 Раушен ДТА, многокв.жил. дома
3144 | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0.96938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43184 | нд | 0 | 0 | 0.43184 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 651/06/14 от 22.07.2014 БАЛТИК-СИТИ, многокв. ж/ дом со встр. Адм. Помещениями
1150 | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 4.422 | нд | 8.037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9758 | нд | 0 | 0 | 3.9758 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №699/07/10 от 18.08.2010; Дог №763/08/10 д/с 3 от 10.06.2011; Дог №909/02/15 от 07.04.2015
2714 | 1.1.4.1 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | F_2714 | 1.5112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2830 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | F_2830 | 1.1589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 2.0279 | нд | 0.278 | нд | 7.9557 | нд | 0 | нд | 8.4398 | нд | 0 | 0 | 8.4398 | 0 | 0 | Плановый объект 2015 года. Дог ТП № 1401/10/14 от 24.11.2014 ООО "Бизнес", МЖД.
2907 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 1.1939 | нд | 0.314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.054 | нд | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 525/05/14 от 11.07.2014 (МПК ЗЕЛЕНОГРАДСК, объект: торговый комплекс)
2911 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, КЛ 15 кв от КЛ 15-39 (инв № 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихая - Пригородная, пер. Ягодный | F_2911 | 2.3403 | нд | 0.17546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3104 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | G_3104 | 1.1328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0.87053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4510 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | 1.2974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.871 | нд | 0 | 0 | 4.871 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 5542/07/15 от 16.10.2015 ООО "Корнево"(Плем.свиноферма на 1200 голов)
4573 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , КЛ 15 кВ от КЛ 15-290, КЛ 15 кВ от 15-257 (инв. № 5116074) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе, дом №4а) | G_4573 | 1.9852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.669 | нд | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 5131/07/15 д/с № 1 от 25.03.2016 г. (Региональное управление заказчика капитального строительства, объект - Центр культурного развития в г. Гурьевске КО)
0 | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.4301 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0
2790 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | 0.21158 | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 408/04/13 от 17.06.2013; Дог № 1115/02/15 от 06.03.2015; Дог № 1257/12/12 д/с 3 от 05.05.2014 Калининградгазификация;ООО "Деметра"; МКУ "Жилищно-коммунальное агентство"(коммунально-бытовой объект; автостоянка дет. сад)
16-0202 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП-297 (инв.№ 5456389) в г.Калининграде | G_16-0202 | 2.2185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1028/11/11 д/с 6 от 10.12.2014( ООО Пегас, административно-торговое здание)
0 | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 182.0619 | 0 | 128.4983 | 0 | 1414.2227 | 0 | 119.3799 | 0 | 174.0106 | 0 | 1352.1223 | 0 | 54.6307 | 0 | 88.73% | 0
0 | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 40.5679 | 0 | 17.8521 | 0 | 149.3542 | 0 | 4.4752 | 0 | 34.2346 | 0 | 140.9608 | 0 | 29.7593 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 40.5679 | 0 | 17.8521 | 0 | 144.3813 | 0 | 0 | 0 | 33.663 | 0 | 135.9879 | 0 | 33.663 | 0 | 0 | 0
55 | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 40.5679 | нд | 10.5907 | нд | 144.3813 | нд | 0 | нд | 8.3934 | нд | 135.9879 | 0 | 8.3934 | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования, из-за отсутствия участников. Договор на поставку оборудования заключен 30.06.2016 гг. поставка в 1 кв 2017 г.
49 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | нд | нд | 7.2614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.2696 | нд | 0 | 0 | 25.2696 | 0 | 0 | Аварийный объект. Замена силового трансформатора. Акт расследования аварии от 14ю05.2016 №114
0 | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9729 | 0 | 4.4752 | 0 | 0.57155 | 0 | 4.9729 | 0 | -3.9037 | 0 | 0 | 0
16-0184 | 1.2.1.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС | G_16-0184 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57155 | нд | 0 | 0 | 0.57155 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
2722 | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | нд | нд | 0 | нд | 4.9729 | нд | 4.4752 | нд | 0 | нд | 4.9729 | 0 | -4.4752 | 0 | 0 | Нет неоходимости реализации проекта.
0 | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 137.5612 | 0 | 43.3709 | 0 | 973.1515 | 0 | 47.2353 | 0 | 64.0087 | 0 | 919.4702 | 0 | 16.7734 | 0 | 55.78% | 0
0 | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 137.5612 | 0 | 39.6512 | 0 | 842.0007 | 0 | 25 | 0 | 24.4388 | 0 | 827.8894 | 0 | -0.56124 | 0 | -5.612% | 0
266 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966) | В_prj_111001_2475 | 23.6436 | нд | 7 | нд | 133.8754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 133.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0188 | 1.2.2.1 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | Оплата геодезических работ. Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
949 | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | нд | нд | 0 | нд | 274.652 | нд | 25 | нд | 12.6171 | нд | 262.0349 | 0 | -12.3829 | 0 | -123.8% | Подрядчиком не сдан последний этап выполненых работ. В связи с изменением объема работ, появилась необходимость получить разрешение ЦЗО на внесение изменений в договор подряда. Работы продолжатся в 2017 году.
59 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0.49536 | нд | 17.2562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.096064 | нд | 0 | 0 | 0.096064 | 0 | 0 | Затраты по аренде земли под объектом незавершенного строительством.
4552 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | 1.0101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056062 | нд | 0 | 0 | 0.056062 | 0 | 0 | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору №70/115/15 от 09.12.2015 с компенсацией затрат
16-0214 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-047 (инв. № 5114664) в п.Большое Исаково, ул.Калининградская Гурьевского района | G_16-0214 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору
16-0284 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023667 | нд | 0 | 0 | 0.023667 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0285 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00905 | нд | 0 | 0 | 0.00905 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0286 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 1.1728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014317 | нд | 0 | 0 | 0.014317 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0287 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | 1.6624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01825 | нд | 0 | 0 | 0.01825 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0288 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 1.2337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012146 | нд | 0 | 0 | 0.012146 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0254 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19476 | нд | 0 | 0 | 0.19476 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0421 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0422 | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0145 | нд | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0423 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0424 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
16-0420 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
144 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | нд | нд | 0 | нд | 2.7958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 11.7428 | нд | 5.701 | нд | 49.9855 | нд | 0 | нд | 1.3009 | нд | 48.6846 | 0 | 1.3009 | 0 | 0 | Невыполненный плановый объект 2015 года. Работы выполняются хоз.способом. Объект частично введен в 3 квартале 2016 года.
302 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | нд | нд | 0.18683 | нд | 4.7886 | нд | 0 | нд | 0.19329 | нд | 4.5953 | 0 | 0.19329 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения населения, снижение потерь, приведение параметров электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
306 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | нд | нд | 0.22419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 30-16 (инв.№ 5077727) 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | D_prj_111001_3373 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-11 (инв.№ 5321540) со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ в г.Гусеве | D_prj_111001_3374 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-08 (инв.№ 5007312) 2.3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Ржевское Славского района | D_prj_111001_3375 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 1.765 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0.21577 | нд | 0.082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0232 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012123 | нд | 0 | 0 | 0.012123 | 0 | 0 | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору
16-0233 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4/0,22 кВ Л-4 от ТП 177-06 (инв.№ 5114041) по ул.Горького в г.Светлогорске | G_16-0233 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015127 | нд | 0 | 0 | 0.015127 | 0 | 0 | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору
16-0251 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору
16-0252 | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | Вынос эл.сетевого имущества из территории земельного участка заявителя по договору
16-0289 | 1.2.2.1 | Установка вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 52/125-380 на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 60-06 в пос.Грачевка, Зеленоградского района | G_16-0289 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66382 | нд | 0 | 0 | 0.66382 | 0 | 0 | Предписание СЗМТУ Росстандарта по жалобе гр.Тимошенко О.А. на качество поставляемой эл.энергии (расп.607 от 21.06.2016)
16-0230 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 134-13 (инв.№ 5113950) в г.Гвардейске, ул.Тельмана | G_16-0230 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20745 | нд | 0 | 0 | 0.20745 | 0 | 0 | Замены однофазной ВЛ неизолированного провода на СИПс-4 4*70. в рамках реализации договора "Строительство интеллектуальных сетей на территории Калининградской области" предусмотрена неоходимость установки 3-х фазных общедомовых приборов учета.
16-0001 | 1.2.2.1 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2188 | нд | 0 | 0 | 8.2188 | 0 | 0 | Затраты на проведение геодезических работ и ПСД . Повышение надежности электроснабжения населения, снижение потерь, приведение параметров электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
16-0415 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0
261 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | B_261 | 4.2963 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде | B_prj_111001_2576 | 2.5882 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | D_prj_111001_2711 | 3.3647 | нд | 0.765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0032 | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.56934 | нд | 0 | 0 | 0.56934 | 0 | 0 | Аварийный объект. Акт технологического нарушения 226. Повышение надежности электроснабжения потребителей от РП -XV
255-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | 84.3704 | нд | 7.7161 | нд | 375.9034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 375.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.7197 | нд | 131.1508 | нд | 22.2353 | нд | 39.57 | нд | 91.5809 | 0 | 17.3347 | 0 | 86.37% | 0
472 | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | нд | нд | 3.7197 | нд | 131.1508 | нд | 22.2353 | нд | 39.57 | нд | 91.5809 | 0 | 17.3347 | 0 | 86.37% | 0
472-smart | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | нд | нд | 1.3329 | нд | 77.7771 | нд | 17.9113 | нд | 39.481 | нд | 38.2962 | 0 | 21.5697 | 0 | 120.4% | Изменение графика финансирования с связи с фактом выполненных работ в 2015 году.
472-авт | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | нд | нд | 2.3868 | нд | 53.3737 | нд | 4.324 | нд | 0.089019 | нд | 53.2847 | 0 | -4.235 | 0 | -196.1% | Изменение графика финансирования с связи с фактом выполненных работ в 2015 году.
0 | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 36.2414 | 0 | 183.4582 | 0 | 29.416 | 0 | 31.6859 | 0 | 151.7723 | 0 | 2.2699 | 0 | 14.19% | 0
0 | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 36.2414 | 0 | 183.4582 | 0 | 29.416 | 0 | 31.6859 | 0 | 151.7723 | 0 | 2.2699 | 0 | 14.19% | 0
48-0.4 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | нд | нд | 36.2414 | нд | 183.4582 | нд | 29.416 | нд | 31.6859 | нд | 151.7723 | 0 | 2.2699 | 0 | 14.19% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
48-0.2 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
0 | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.9328 | 0 | 31.0339 | 0 | 108.2588 | 0 | 38.2534 | 0 | 44.0814 | 0 | 139.919 | 0 | 5.828 | 0 | 37.61% | 0
0 | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.9328 | 0 | 31.0339 | 0 | 108.2588 | 0 | 38.2534 | 0 | 44.0814 | 0 | 139.919 | 0 | 5.828 | 0 | 37.61% | 0
1878 | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 3.8847 | нд | 1.7 | нд | 14.0263 | нд | 11.026 | нд | 2.8823 | нд | 11.144 | 0 | -8.1437 | 0 | 0 | Позднее заключение договора.Заключен договор от 31.07.2016 г. №534 с ООО «Прософт-Системы». С учетом сложности производства работ и уникальности поставляемого оборудования фактические сроки завершения работ по данному договору будут перенесены с 30 декабря 2016 года на февраль 2017 года.
181-22 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | нд | нд | 1.9013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-47 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | нд | нд | 6.7016 | нд | 1.6569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-4 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | C_181-4 | нд | нд | 1.6743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-6 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | нд | нд | 0 | нд | 5.9085 | нд | 0 | нд | 3.9045 | нд | 2.004 | 0 | 3.9045 | 0 | 0 | Получено оборудование.
181-15 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | C_181-15 | нд | нд | 1.5106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-24 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | нд | нд | 0 | нд | 6.6 | нд | 6.1602 | нд | 0.069157 | нд | 6.5308 | 0 | -6.091 | 0 | 0 | В программе СОТИАССО срок реализации сдвинут на более поздний срок
181-31 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | нд | нд | 0 | нд | 4.3873 | нд | 4.0972 | нд | 0.069157 | нд | 4.3181 | 0 | -4.028 | 0 | 0 | Титул исключен Реализуется в рамках программы Развития.
181-34 | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | нд | нд | 0 | нд | 1.8932 | нд | 0.19 | нд | 0 | нд | 1.8932 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | В программе СОТИАССО срок реализации сдвинут на более поздний срок
181-51 | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | нд | нд | 0 | нд | 3.5008 | нд | 0.23 | нд | 0 | нд | 3.5008 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | Задержка в оформлении документов
181-52 | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | нд | нд | 0 | нд | 8.45 | нд | 0.54 | нд | 0 | нд | 8.45 | 0 | -0.54 | 0 | 0 | В программе СОТИАССО срок реализации сдвинут на более поздний срок
181-54 | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | нд | нд | 0 | нд | 4.4483 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | 4.4483 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | В программе СОТИАССО срок реализации сдвинут на более поздний срок
16-0234 | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.6712 | нд | 0 | 0 | 27.6712 | 0 | 0 | Совм.подвеска (ВОЛС) по дог-м врем.огр.пользования ЛЭП, заключённым с операторами моб. связи, оптимизируют затраты ЯЭ на цифровизацию ССПИ; на организацию корпор-х и технолог-х каналов связи,каналов для работы РЗА и ПА по проекту СВМ, на рек-ю ВЛ 110 кВ (замена грозотроса)
596 | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 0 | нд | 17.5461 | нд | 57.1655 | нд | 15.498 | нд | 9.4197 | нд | 47.7458 | 0 | -6.0783 | 0 | -39.22% | 0
596-1 | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | нд | нд | 7.2679 | нд | 14.3382 | нд | 15.0801 | нд | 3.7575 | нд | 10.5807 | 0 | -11.3226 | 0 | -75.08% | Изменение графика финансирования
596-2 | 1.2.4.2 | ПС О-2 "Янтарь" | F_596-2 | нд | нд | 1.9916 | нд | 0.00044759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00044759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-35 | 1.2.4.2 | ПС О-35 "Космодемьянская" | F_596-35 | нд | нд | 2.9323 | нд | -0.000258 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | нд | нд | 3.3457 | нд | 5.4033 | нд | 0 | нд | 5.6622 | нд | 0 | 0 | 5.6622 | 0 | 0 | Изменение графика финансирования
596-11 | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | нд | нд | 0.3521 | нд | 4.1088 | нд | 0.0597 | нд | 0 | нд | 4.1088 | 0 | -0.0597 | 0 | -100% | Изменение графика финансирования
596-49 | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | нд | нд | 0.23522 | нд | 4.0752 | нд | 0.0597 | нд | 0 | нд | 4.0752 | 0 | -0.0597 | 0 | -100% | Изменение графика финансирования
596-3 | 1.2.4.2 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-35 | нд | нд | 0.37041 | нд | 8.5061 | нд | 0.0597 | нд | 0 | нд | 8.5061 | 0 | -0.0597 | 0 | -100% | Изменение графика финансирования
596-8 | 1.2.4.2 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | нд | нд | 0.292 | нд | 4.5955 | нд | 0.0597 | нд | 0 | нд | 4.5955 | 0 | -0.0597 | 0 | -100% | Изменение графика финансирования
596-9 | 1.2.4.2 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | нд | нд | 0.25613 | нд | 5.412 | нд | 0.0597 | нд | 0 | нд | 5.412 | 0 | -0.0597 | 0 | -100% | Изменение графика финансирования
596-12 | 1.2.4.2 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | нд | нд | 0.22909 | нд | 4.8599 | нд | 0.0597 | нд | 0 | нд | 4.8599 | 0 | -0.0597 | 0 | -100% | Изменение графика финансирования
596-13 | 1.2.4.2 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | нд | нд | 0.2737 | нд | 5.8663 | нд | 0.0597 | нд | 0 | нд | 5.8663 | 0 | -0.0597 | 0 | -100% | Изменение графика финансирования
3169 | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0.048094 | нд | 0 | нд | 0.2221 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.2221 | 0 | -0.222 | 0 | 0 | Задержка в оформлении документов.Работы выполнены, документы на ввод объекта подрядчиком ООО «Еврокомсервис» представлены 30.01.17
16-0192 | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0655 | нд | 0 | 0 | 0.0655 | 0 | 0 | Приведение уровня защищенности объектов ТЭК от актов незаконного вмешательства в соответствие требованиям действующего законодательства. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности.
0 | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 591.5058 | 0 | 96.8937 | 0 | 2527.4 | 0 | 1096.0801 | 0 | 1452.7843 | 0 | 1091.4023 | 0 | 356.7041 | 0 | 172.9% | 0
0 | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 591.5058 | 0 | 96.8937 | 0 | 2527.4 | 0 | 1096.0801 | 0 | 1452.7843 | 0 | 1091.4023 | 0 | 356.7041 | 0 | 172.9% | 0
52 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | А_prj_111001_2481 | 38.9874 | нд | 7.2069 | нд | 165.4278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 165.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2630 | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 155.2985 | нд | 24.9121 | нд | 530.0129 | нд | 386.2853 | нд | 453.2217 | нд | 76.7912 | 0 | 66.9363 | 0 | 70.46% | Перевыполнение плана связано с тем, что кроме работ запланированных на 2016 год принят объем работ 2015 года не заактированный из-за отсутствия у подрядчика заключения ГАУ КО РЦЦС на конец 2015 года.
255 | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 84.3704 | нд | 10.6924 | нд | 372.9271 | нд | 158.7762 | нд | 192.5928 | нд | 180.3342 | 0 | 33.8166 | 0 | 56.36% | Перевыполнение плана связано с тем, что кроме работ запланированных на 2016 год принят объем работ 2015 года не заактированный из-за отсутствия у подрядчика заключения ГАУ КО РЦЦС на конец 2015 года.
277 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | нд | нд | 0 | нд | 169.678 | нд | 10.091 | нд | 0 | нд | 169.678 | 0 | -10.091 | 0 | 0 | Нет неоходимости реализации в связи со строительство новых центров питания ПС "Романово"."Морская".Загрузка не достигла предельных значений.
2616 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 222.7542 | нд | 45.0219 | нд | 895.4391 | нд | 277.715 | нд | 599.2318 | нд | 296.2073 | 0 | 321.5168 | 0 | 918.6% | Перевыполнение плана связано с тем, что кроме работ запланированных на 2016 год принят объем работ 2015 года не заактированный из-за отсутствия у подрядчика заключения ГАУ КО РЦЦС на конец 2015 года.
2628 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 90.0953 | нд | 9.0602 | нд | 393.9152 | нд | 225.1386 | нд | 190.9514 | нд | 202.9638 | 0 | -34.1873 | 0 | -209.6% | Утвержденный план не выполнен в связи со сменой подрядной организации- расторжением договора подряда №598 от 24.07.2015 с ООО "ИЦ Энергосервис и заключением договора подряда №0635000000116000001-0287782-02 от 10.03.2016 г. с АО "Электросетьстройпроект", а также с необходимостью повторной экспертизы рабочей документациии
2737 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде | E_2737 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17098 | нд | 0 | 0 | 0.17098 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
16-0185 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная | G_16-0185 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1209 | нд | 0 | 0 | 0.1209 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
3450-2 | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.074 | нд | 16.4947 | нд | 0 | 0 | -21.5792 | 0 | 0 | 0
381 | 1.3.2 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79371 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -0.79371 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с потерей актуальности, затраты включены в титул СВМ Маяковской ТЭС
3454 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8479 | нд | 3.3433 | нд | 0 | 0 | -4.5046 | 0 | 0 | Выполнена ПСД для ликвидации системной аварии и устранения замечаний по заключению СО ЕЭС №Н31-II-3-19-5163 от 29/04/2016, ПСД пересматривается в связи со строительством ТЭС "Прегольская"
3464 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.9819 | нд | 9.1909 | нд | 0 | 0 | -4.791 | 0 | 0 | Исключение в связи с потерей актуальности данный объем входит в титул "Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС"
3465 | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5964 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | -8.5964 | 0 | 0 | Исключение в связи с потерей актуальности данный объем входит в титул "Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС"
4492 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3605 | нд | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий в соответствии с планом развития АО «Янтарьэнерго», утвержденному Советом директоров ПАО «Россети» (Протокол №232 от 09.06.2016)
4493 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21914 | нд | 0 | 0 | 0.21914 | 0 | 0 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС
4494 | 1.3.2 | Замена коммутационного оборудования на смежных подстанциях | F_4494 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4495 | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.854 | нд | 2.3809 | нд | 0 | 0 | -4.4731 | 0 | 0 | Разработка ТЭО по выбору рационального варианта осуществления мероприятия в рамках выполнения Плана развития ДЗО ПАО "Россети"( протокол СД №232 от 09.06.2016)
0 | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.9852 | 0 | 51.383 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 0 | 5.3453 | 0 | 2.439 | 0 | 0 | 0
460 | 1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | B_prj_111001_3359 | 0.52101 | нд | 2.4271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.059597 | нд | 0.059597 | 0 | -0.059597 | 0 | 0 | Корректировка затрат 2015 года. Объект введен
1866 | 1.4 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | 0.17825 | нд | 0.81234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде | B_prj_111001_3365 | 0.14621 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района | F_prj_111001_47223 | 0.16682 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0253 | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0.48647 | нд | 0 | нд | 2.8525 | нд | 0 | нд | 0.40531 | нд | 2.4472 | 0 | 0.40531 | 0 | 0 | Оплата геодезических работы . Повышение надежности электроснабжения населения, снижение потерь, приведение параметров электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
3026 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | 0.48647 | нд | 0 | нд | 2.8525 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 2.8385 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Оплата геодезических работы . Повышение надежности электроснабжения населения, снижение потерь, приведение параметров электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.
139 | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | нд | нд | 47.9865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0793 | нд | 0 | 0 | 2.0793 | 0 | 0 | Затраты по охране объектов незавершеных строительством и аренде земли.
2723 | 1.4 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | E_2723 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0
140-14 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01845 | нд | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | Приобретение земельного участка под строительсво объектов СВМ
140-15 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01476 | нд | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | Приобретение земельного участка под строительсво объектов СВМ
0 | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 50.6734 | 0 | 3.9698 | 0 | 5.6647 | 0 | 17.3516 | 0 | 0.48151 | 0 | 11.6869 | 0 | 264% | 0
140-3 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-4 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-5 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-6 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-9 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-10 | 1.6 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-8 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис"(дог.мены 49 от 12.05.16 | G_140-8 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-11 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-12 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-13 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-16 | 1.6 | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-17 | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01124 | нд | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-18 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-20 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Дорожный Гурьевский р-н. принадлежащий гр.Кончицу А.К (дог.безвозм.76 от 16.08.2016) | G_140-20 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-21 | 1.6 | Электросетевой комплекс на пр.Московский в г.Калининград, принадлежащий ООО КалининградИнвест | G_140-21 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028102 | нд | 0 | 0 | 0.028102 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-23 | 1.6 | Электросетевой комплекс пер.Ломоносова г.Калининград (дог.безвозм.3008 от 20.09.2016) | G_140-23 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-24 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.99 от 26.10.2016) | G_140-24 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-25 | 1.6 | Электросетевой комплекс ул.Железнодорожная,п.Отважное, Гурьевский р-н (дог.безвозм.102 от 15.11.2016) | G_140-25 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-26 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Холмогоровка, Зеленоградский р-н (дог.безвозм.110 от 05.12.2016) | G_140-26 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-27 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Невское, Гурьевский р-н (дог.безвозм.111 от 05.12.2016) | G_140-27 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-28 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Березовка,Гвардейский р-н (дог.безвозм.112 от 15.12.2016) | G_140-28 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-29 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Орловка Гурьевский р-н (дог.безвозм.114 от 26.12.2016) | G_140-29 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-30 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.115 от 26.12.2016) | G_140-30 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-31 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.116 от 23.12.2016) | G_140-31 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-32 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.117 от 26.12.2016) | G_140-32 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-33 | 1.6 | Электросетевой комплекс ул.Авангардная г.Гурьевск (дог.безвозм.118 от 26.12.2016) | G_140-33 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-19 | 1.6 | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32244 | нд | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | Приобретение земельного участка под существующими АПЗ.
140-22 | 1.6 | Земельный участок ул.Беговая г.Калининград под КТП 778 (ООО Модуль-Стройград дог.2971 от 08.07.2016) | G_140-22 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052 | нд | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | Приобретение земельного участка под существующими КТП
84 | 1.6 | Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул.Театральная.34 | D_84 | нд | нд | 0.71387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.292 | нд | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | Установка системы вентиляции в административном здании на ул.Театральной
2734 | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | нд | нд | 49.9595 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.3878 | нд | 0 | 0 | 8.3878 | 0 | 0 | Внеплановый объект. Обеспечение персонала местами отдыха и восстановления здоровья на территории России
99-комп | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 0 | нд | 0 | нд | 2.579 | нд | 2.579 | нд | 3.2018 | нд | 0 | 0 | 0.6228 | 0 | 24.15% | 0
99-приб | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | нд | нд | 0 | нд | 0.55083 | нд | 0.55083 | нд | 0.65484 | нд | 0 | 0 | 0.10401 | 0 | 0 | 0
99-прис | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | нд | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0.27849 | нд | 0.22151 | 0 | -0.22151 | 0 | 0 | Позднее заключение договора
99-св | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | нд | нд | 0 | нд | 0.34 | нд | 0.34 | нд | 0.08 | нд | 0.26 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | Позднее заключение договора
2539 | 1.6 | Оборудование, приобретаемое для пополнения (формирования) аварийного запаса (противоаварийное оборудование) | E_2539 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НМА7 | 1.6 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7288 | нд | 0 | 0 | 3.7288 | 0 | 0 | Реализация Программы инновационного развития АО«Янтарьэнерго» на 2014-2018 гг (утв. СД 30.12. 2014 г.)
92 | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6949 | нд | 0.3141 | нд | 0 | 0 | -1.3808 | 0 | -81.47% | Позднее заключение договора

## 3 Год ввод ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
| № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | Основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. руб. | % | млн. руб. | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[5 empty] | 469.1653 | 24.6286 |  | 47.2914 |  |  |  | 499.3593 | 40.984 |  | 147.936 |  | 778.184
|  | проверка |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 469.1653 | 24.6286 | 0 | 47.2914 | 0 | 0 | 0 | 499.3593 | 40.984 | 0 | 147.936 | 0 | 778.184 | 30.194 | 46.95% | 0 | 0 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 293.5241 | 23.4786 | 0 | 43.2744 | 0 | 0 | 0 | 400.7214 | 37.314 | 0 | 134.544 | 0 | 0 | 107.1973 | 1082% | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 169.9765 | 1.15 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 80.2108 | 0.4 | 0 | 2.452 | 0 | 778.184 | -89.7657 | -165% | 0 | 0 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1798 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 3.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 5.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2141 | 3.27 | 0 | 8.639 | 0 | 0 | 9.5494 | 0% | 0 | 0 | 0
| 1 | Калининградская область | Г | 0 | 469.1653 | 24.6286 | 0 | 47.2914 | 0 | 0 | 0 | 499.3593 | 40.984 | 0 | 147.936 | 0 | 778.184 | 30.194 | 46.95% | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 293.5241 | 23.4786 | 0 | 43.2744 | 0 | 0 | 0 | 400.7214 | 37.314 | 0 | 134.544 | 0 | 0 | 107.1973 | 1082% | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 289.5446 | 23.4786 | 0 | 42.9554 | 0 | 0 | 0 | 388.4187 | 36.054 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 98.8741 | 997.6% | 0 | 0
16-0246 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | 0 | 80 | 5.0911 | 0 | 13.2369 | 0 | 0 | 0 | 131.0643 | 3.461 | 0 | 89.7975 | 0 | 0 | 51.0643 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
16-0247 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | 0 | 90 | 5.7275 | 0 | 14.8915 | 0 | 0 | 0 | 65.0974 | 9.863 | 0 | 13.541 | 0 | 0 | -24.9026 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 119.5446 | 12.66 | 0 | 14.827 | 0 | 0 | 0 | 192.2569 | 22.73 | 0 | 29.8915 | 0 | 0 | 72.7123 | 733.7% | 0 | 0 | 0
2537 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0301 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0255 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | G_16-0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9368 | 2.8 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | 21.9368 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП 68/02/14; 68/02/14 д/с 1; 68/02/14 д/с № 220.02.2014; 25.06.2014; 05.06.2015. "Прометей" 9-эт. Многокв. ж/д
3071 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3073 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0069 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0070 | 1.1.1.3 | Доукомплектация РП 10 кв № В-102 в Гурьевском р-не, п. Кутузово - п. Дорожный (предусмотренного проектом ООО "КалининградПромСтройПроект" шифр № 14.015-ЭС) | G_16-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2629 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0205 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2646 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | F_2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2696 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 0 | 9.911 | 2 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 0 | 11.3173 | 2 | 0 | 4.5885 | 0 | 0 | 1.4063 | 14.19% | 0 | 0 | заключены договора на доп.работы
2703 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 0 | 12.2839 | 4 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2839 | 0 | 0 | 0 | Поздние сроки проведения торгов из-за замены тех.задания на проектирование. Поставка КТП планируется до 15 марта 2017 года. Заявитель не готов к приему напряжения.
2752 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 0 | 53.3975 | 4.06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 44.1216 | 2.06 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | -9.2759 | 0 | 0 | 0 | Заказчик внес корректировку в схему электроснабжения 1 и 2 очереди строительства, исключив строительство РП (нового), заявитель включен по согласованной схеме ( до реализации 3 ей очереди строительства)
2771 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 0 | 16.7203 | 1.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 1.26 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | 3.1997 | 0 | 0 | 0 | Объект введен без превышения сметной стоимости
2774 | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3051 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3105 | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3148 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Мира, КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до ТП-516, участков КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ПС 110/10 О-53 - ТП-58 в г.Калининграде | G_3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3543 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0077 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6017 | 3 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 21.6017 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 502/02/16 Стройплощадка под ст-во стадиона на 35тыс. зрительских мест
16-0006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0190 | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | F_2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ 15-39 (инв. №5113976), строительство КЛ 15 кВ в г. Светлогорске, ул. Яблоневая | D_2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 1.1.1.3 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2566 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | G_2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3994 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 250-1, ВЛ 15 кВ №№ 15-250, 15-251 в г.Калининград | G_814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске | F_1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3111 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-42 (инв.№ 5351219), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-42 до СП н, установка СПн по ул Калинина в г. Черняховске | G_4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-754 (инв. № 5458527), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-754 до РЩ по ул. Батальная в г. Калининграде | G_4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2783 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | F_2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2914 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2955 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), ТПн 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, в п.Новый, ДНТ "Поречье" | F_2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2272 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | G_2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3090 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 565/06/07 д/с 7 от 03.12.2012БалтСтрой РПК, МЖД АПЗ
2849 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 1 кВ от ТП-567 до РЩн по ул.Борзова в г.Калининграде | F_2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 1 кВ от КТПн до ВРУ 0.4 кВ по ул.Галицкого в г.Калининграде | F_2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3110 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0048 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 0 | 20.4871 | 0.8 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.4871 | 0 | 0 | 0 | Расторжение договора тех.присоединения ( № В-376/11/10 д/с 1 от 04.07.2011)
2185 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9836 | 0.4 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 13.9836 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1105/12/11 от 14.12.2011 Чернях.ГП, Нежилое здание (котельная тепловой узел).
2354 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2385 | 1.1.1.3 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | G_2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2574 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9789 | 0.4 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 7.9789 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 36/01/13 д/с 1 от 11.06.2014.Многокв. жилой дом со встр АПМ
2575 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2565 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ ПС О-48 "Молокозаводская" - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 по ул.Новикова - ул.Коммунистическая - ул.Минусинская в г.Калининграде | D_2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2581 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | F_2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4576 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9669 | 2 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 5.9669 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 776/08/12 от 27.11.2012 Балтик-Скан-Интернационал, многокварт. жилой дом со встр.АПМ
2728 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2784 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6304 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 6.6304 | 0 | 0 | 0 | 0
2793 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7744 | 0.5 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 9.7744 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1223/12/12 от 24.01.2013 Адм-я МО Черняховск р-н, КНС-2 общегородских канализационно-очистных сооружений
2843 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | F_2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2890 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | F_2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2913 | 1.1.1.3 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района | F_2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2917 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | F_2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2974 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2991 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1871 | 1 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 2.1871 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №556/06/14 от 02.07.2014 ПРОМСТРОЙ комплекс мн.кв.ж/д
3002 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0 | 6.7448 | 0.5 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7448 | 0 | 0 | 0 | При Выполнении обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1088/11/12 от 25.12.2012 ИСК МИР, МЖД произошла задержка монтажа КТП в связи с длительным сроком выполнения работ Заявителем под подготовку площадки под установку КТП ( вынос теплотрассы из зоны установки КТП). Планируемый ввод КТП - Февраль 2017 г.
3006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3119 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3166 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3210 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3268 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3356 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3479 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0.4 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1821/12/14 от 26.01.2015 (ООО "Прибалтийская мясная компания три", объект - свиноводческая ферма)
3481 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.032 | 0.63 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 698/01/15 от 06.03.2015 Теплосеть, канализ. очистн.сооружения
3495 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3501 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3508 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0736 | 0.4 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 834/07/14 от 11.08.2014;Малиновка, Животноводческий комплекс
3510 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3546 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | G_3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3579 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3630 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4031 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1782 | 1 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | 3.1782 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 702/01/15 от 16.03.2015 ООО "Европродукт"(Цех по переработке мясопродукции и забоя скота)
4034 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4173 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4196 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4383 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15096 | 0.63 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0.15096 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1222/02/15 от 05.03.2015КС 56, Для добычи, переработки, хранения,песчано-гравийного материала
4384 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3839 | 2 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 97/02/14 д/с 1 от 12.02.2015 Логистика(мебельная фабрика)
2159 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2590 | 1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2880 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0007 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0050 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7357 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 3.7357 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 8215/11/15 от 30.11.2015 (Администрация МО "Нестеровский р-н", объект - Водозабор)
3800 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0212 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | G_16-0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0049 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0011 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4570 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | G_16-4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0051 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-206, реконструкция ВЛ 15-206 (инв. № 5115266) вблизи п. Загородное Багратионовского района | G_16-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.3426 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 3.5849 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.3426 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 3.5849 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 0 | 0
3605 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4026 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2619 | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2910 | 1.1.2.1 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | G_2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | 0 | 3.3426 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3426 | 0 | 0 | 0 | Расторжение договора на тех.присоединение 676/07/10 от 01.09.2010 г. ЗАО СКМ Калининград
2305 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5849 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 3.5849 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 95/02/12 от 02.03.2012Мегаполис
2592 | 1.1.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | F_2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-1 | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0174 | 1.1.3.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3103 | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.6369 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 8.7178 | 1.26 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 8.0809 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.6369 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 8.7178 | 1.26 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 8.0809 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3480 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2789 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0 | 0.6369 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6369 | 0 | 0 | 0 | Поздняя сдача актов выполненных работ.
2795 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3144 | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714 | 1.1.4.1 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | F_2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2830 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | F_2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7178 | 1.26 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 8.7178 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1401/10/14 от 24.11.2014 ООО "Бизнес", МЖД.
2907 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2911 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, КЛ 15 кв от КЛ 15-39 (инв № 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихая - Пригородная, пер. Ягодный | F_2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3104 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | G_3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4510 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4573 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , КЛ 15 кВ от КЛ 15-290, КЛ 15 кВ от 15-257 (инв. № 5116074) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе, дом №4а) | G_4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2790 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0202 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП-297 (инв.№ 5456389) в г.Калининграде | G_16-0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 169.9765 | 1.15 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 80.2108 | 0.4 | 0 | 2.452 | 0 | 778.184 | -89.7657 | -165% | 0 | 0 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 37.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.7709 | -115.2% | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 32.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.798 | -100% | 0 | 0 | 0
55 | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 0 | 32.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.798 | -100% | 0 | 0 | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования, из-за отсутствия участников. Договор на поставку оборудования заключен 30.06.2016 гг. поставка в 1 кв 2017 г.
49 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9729 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0184 | 1.2.1.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС | G_16-0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722 | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 0 | 4.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9729 | 0 | 0 | 0 | Нет неоходимости реализации.
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 45.324 | 1.15 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 15.9735 | 0.4 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | -29.3505 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 41 | 1.15 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 15.8844 | 0.4 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | -25.1155 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966) | В_prj_111001_2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0188 | 1.2.2.1 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | Подрядчиком не сдан последний этап выполненых работ. В связи с изменением объема работ, появилась необходимость получить разрешение ЦЗО на внесение изменений в договор подряда. Работы продолжатся в 2017 году.
59 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4552 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0214 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-047 (инв. № 5114664) в п.Большое Исаково, ул.Калининградская Гурьевского района | G_16-0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0284 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0285 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0286 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0287 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0288 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0254 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0421 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0422 | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0423 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0424 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0420 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 0 | 16 | 1.15 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 7.0018 | 0.4 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | -8.9982 | 0 | 0 | 0 | Работы выполняются хоз.способом. Объект частично введен в 3 квартале 2016 года.
302 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 30-16 (инв.№ 5077727) 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | D_prj_111001_3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-11 (инв.№ 5321540) со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ в г.Гусеве | D_prj_111001_3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-08 (инв.№ 5007312) 2.3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Ржевское Славского района | D_prj_111001_3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0232 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0233 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4/0,22 кВ Л-4 от ТП 177-06 (инв.№ 5114041) по ул.Горького в г.Светлогорске | G_16-0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0251 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0252 | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0289 | 1.2.2.1 | Установка вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 52/125-380 на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 60-06 в пос.Грачевка, Зеленоградского района | G_16-0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66382 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.66382 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0230 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 134-13 (инв.№ 5113950) в г.Гвардейске, ул.Тельмана | G_16-0230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0001 | 1.2.2.1 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2188 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 8.2188 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0415 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | B_261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде | B_prj_111001_2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | D_prj_111001_2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0032 | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089019 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | -4.235 | 0 | 0 | 0 | 0
472 |  | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 0 | 4.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089019 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | -4.235 | 0 | 0 | 0 | 0
472-smart |  | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472-авт |  | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 0 | 4.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089019 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | -4.235 | 0 | 0 | 0 | Задержка в оформлении документов.
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.4 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 0 | 26.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3503 | 0 | 0 | 0 | Задержки в оформлении документов.
48-0.2 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 |  | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 48.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.184 | -16.966 | -78.52% | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 48.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.184 | -16.966 | -78.52% | 0 | 0 | 0
1878 | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 0 | 15.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7263 | 0 | 0 | 0 | Позднее заключение договора. Ввод планируется в 1 квартале 2017 года
181-22 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-47 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-4 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | C_181-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-6 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9045 | 0 | 0 | 0 | 0
181-15 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | C_181-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-24 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | В программе СОТИАССО срок реализации сдвинут на более поздний срок
181-31 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | 0 | 4.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3873 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен Реализуется в рамках программы Развития.
181-34 | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-51 | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-52 | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-54 | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0234 | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.184 | 27.6712 | 0 | 0 | 0 | Совм.подвеска (ВОЛС) по дог-м врем.огр.пользования ЛЭП, заключённым с операторами моб. связи, оптимизируют затраты ЯЭ на цифровизацию ССПИ; на организацию корпор-х и технолог-х каналов связи,каналов для работы РЗА и ПА по проекту СВМ, на рек-ю ВЛ 110 кВ (замена грозотроса)
596 | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 0 | 21.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.6061 | -100% | 0 | 0 | 0
596-1 | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 0 | 21.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.6061 | -100% | 0 | 0 | Задержки в оформлении документов.
596-2 | 1.2.4.2 | ПС О-2 "Янтарь" | F_596-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-35 | 1.2.4.2 | ПС О-35 "Космодемьянская" | F_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-11 | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-49 | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-3 | 1.2.4.2 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-8 | 1.2.4.2 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-9 | 1.2.4.2 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-12 | 1.2.4.2 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-13 | 1.2.4.2 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.222 | 0 | 0 | 0 | Задержка в оформлении документов.Работы выполнены, документы на ввод объекта подрядчиком ООО «Еврокомсервис» представлены 30.01.17
16-0192 | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | А_prj_111001_2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2630 | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2628 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде | E_2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0185 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная | G_16-0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-2 | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.3.2 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3454 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3464 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3465 | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4492 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4493 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4494 | 1.3.2 | Замена коммутационного оборудования на смежных подстанциях | F_4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4495 | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1798 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 3.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | B_prj_111001_3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3675 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
1866 | 1.4 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81234 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.81234 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект 2015 года.
697 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде | B_prj_111001_3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района | F_prj_111001_47223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0253 | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723 | 1.4 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | E_2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 0 | 0 | 0
140-14 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0 | Приобретение земельного участка под строительсво объектов СВМ
140-15 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0 | Приобретение земельного участка под строительсво объектов СВМ
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего в том числе | Г | 0 | 5.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2141 | 3.27 | 0 | 8.639 | 0 | 0 | 9.5494 | 0 | 0 | 0 | 0
140-3 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20869 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.20869 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-4 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55155 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.55155 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-5 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-6 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44953 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.44953 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-9 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-10 | 1.6 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-8 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис"(дог.мены 49 от 12.05.16 | G_140-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 0.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | 0 | Приобретение ОС подоговору мены
140-11 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | Приобретение ОС подоговору мены
140-12 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15604 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15604 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-13 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4195 | 0.16 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.4195 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-16 | 1.6 | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23779 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.23779 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-17 | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01124 | 0.8 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-18 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-20 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Дорожный Гурьевский р-н. принадлежащий гр.Кончицу А.К (дог.безвозм.76 от 16.08.2016) | G_140-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13701 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.13701 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-21 | 1.6 | Электросетевой комплекс на пр.Московский в г.Калининград, принадлежащий ООО КалининградИнвест | G_140-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028102 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028102 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-23 | 1.6 | Электросетевой комплекс пер.Ломоносова г.Калининград (дог.безвозм.3008 от 20.09.2016) | G_140-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13322 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0.13322 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-24 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.99 от 26.10.2016) | G_140-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-25 | 1.6 | Электросетевой комплекс ул.Железнодорожная,п.Отважное, Гурьевский р-н (дог.безвозм.102 от 15.11.2016) | G_140-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-26 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Холмогоровка, Зеленоградский р-н (дог.безвозм.110 от 05.12.2016) | G_140-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22798 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0.22798 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-27 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Невское, Гурьевский р-н (дог.безвозм.111 от 05.12.2016) | G_140-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26914 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0.26914 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-28 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Березовка,Гвардейский р-н (дог.безвозм.112 от 15.12.2016) | G_140-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0.25 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-29 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Орловка Гурьевский р-н (дог.безвозм.114 от 26.12.2016) | G_140-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61548 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.61548 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-30 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.115 от 26.12.2016) | G_140-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90972 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-31 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.116 от 23.12.2016) | G_140-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.1297 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-32 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.117 от 26.12.2016) | G_140-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069409 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.069409 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-33 | 1.6 | Электросетевой комплекс ул.Авангардная г.Гурьевск (дог.безвозм.118 от 26.12.2016) | G_140-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3099 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.3099 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-19 | 1.6 | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 0 | Приобретение земельного участка под существующими АПЗ.
140-22 | 1.6 | Земельный участок ул.Беговая г.Калининград под КТП 778 (ООО Модуль-Стройград дог.2971 от 08.07.2016) | G_140-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | Приобретение земельного участка под существующими КТП
84 | 1.6 | Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул.Театральная.34 | D_84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | Установка системы вентиляции в административном здании на ул.Театральной
2734 | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-комп | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6228 | 0 | 0 | 0 | 0
99-приб | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 0 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10401 | 0 | 0 | 0 | 0
99-прис | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22151 | 0 | 0 | 0 | 0
99-св | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
2539 | 1.6 | Оборудование, приобретаемое для пополнения (формирования) аварийного запаса (противоаварийное оборудование) | E_2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НМА7 | 1.6 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3808 | 0 | 0 | 0 | Позднее заключение договора

## 4 Год постановка под напр
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
|  |  |  | Год раскрытия информации: 2016 год | [10 empty] | от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
| № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
[5 empty] | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[5 empty] | 24.6286 |  | 47.2914 |  |  | 40.984 |  | 147.936 |  | 1
|  | проверка |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 24.6286 | 0 | 47.2914 | 0 | 0 | 40.984 | 0 | 147.936 | 0 | 778.184 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 23.4786 | 0 | 43.2744 | 0 | 0 | 37.314 | 0 | 134.544 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 1.15 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.452 | 0 | 778.184 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 8.639 | 0 | 0 | 0
| 1 | Калининградская область | Г | 0 | 24.6286 | 0 | 47.2914 | 0 | 0 | 40.984 | 0 | 147.936 | 0 | 778.184 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 23.4786 | 0 | 43.2744 | 0 | 0 | 37.314 | 0 | 134.544 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 23.4786 | 0 | 42.9554 | 0 | 0 | 36.054 | 0 | 133.23 | 0 | 0 | 0
16-0246 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | 0 | 5.0911 | 0 | 13.2369 | 0 | 0 | 3.461 | 0 | 89.7975 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
16-0247 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | 0 | 5.7275 | 0 | 14.8915 | 0 | 0 | 9.863 | 0 | 13.541 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.66 | 0 | 14.827 | 0 | 0 | 22.73 | 0 | 29.8915 | 0 | 0 | 0
2537 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0301 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0255 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | G_16-0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП 68/02/14; 68/02/14 д/с 1; 68/02/14 д/с № 220.02.2014; 25.06.2014; 05.06.2015. "Прометей" 9-эт. Многокв. ж/д
3071 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3073 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0069 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0070 | 1.1.1.3 | Доукомплектация РП 10 кв № В-102 в Гурьевском р-не, п. Кутузово - п. Дорожный (предусмотренного проектом ООО "КалининградПромСтройПроект" шифр № 14.015-ЭС) | G_16-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2629 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0205 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2646 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | F_2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2696 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 0 | 2 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5885 | 0 | 0 | заключены договора на доп.работы
2703 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 0 | 4 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поздние сроки проведения торгов из-за замены тех.задания на проектирование. Поставка КТП планируется до 15 марта 2017 года. Заявитель не готов к приему напряжения.
2752 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 0 | 4.06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | Заказчик внес корректировку в схему электроснабжения 1 и 2 очереди строительства, исключив строительство РП (нового), заявитель включен по согласованной схеме ( до реализации 3 ей очереди строительства)
2771 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 0 | 1.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | Объект введен без превышения сметной стоимости
2774 | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3051 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3105 | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3148 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Мира, КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до ТП-516, участков КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ПС 110/10 О-53 - ТП-58 в г.Калининграде | G_3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3543 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0077 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 502/02/16 Стройплощадка под ст-во стадиона на 35тыс. зрительских мест
16-0006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0190 | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | F_2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ 15-39 (инв. №5113976), строительство КЛ 15 кВ в г. Светлогорске, ул. Яблоневая | D_2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 1.1.1.3 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2566 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | G_2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3994 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 250-1, ВЛ 15 кВ №№ 15-250, 15-251 в г.Калининград | G_814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске | F_1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3111 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-42 (инв.№ 5351219), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-42 до СП н, установка СПн по ул Калинина в г. Черняховске | G_4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-754 (инв. № 5458527), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-754 до РЩ по ул. Батальная в г. Калининграде | G_4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2783 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | F_2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2914 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2955 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), ТПн 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, в п.Новый, ДНТ "Поречье" | F_2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2272 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | G_2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3090 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 565/06/07 д/с 7 от 03.12.2012БалтСтрой РПК, МЖД АПЗ
2849 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 1 кВ от ТП-567 до РЩн по ул.Борзова в г.Калининграде | F_2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 1 кВ от КТПн до ВРУ 0.4 кВ по ул.Галицкого в г.Калининграде | F_2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3110 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0048 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 0 | 0.8 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расторжение договора тех.присоединения ( № В-376/11/10 д/с 1 от 04.07.2011)
2185 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1105/12/11 от 14.12.2011 Чернях.ГП, Нежилое здание (котельная тепловой узел).
2354 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2385 | 1.1.1.3 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | G_2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2574 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 36/01/13 д/с 1 от 11.06.2014.Многокв. жилой дом со встр АПМ
2575 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2565 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ ПС О-48 "Молокозаводская" - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 по ул.Новикова - ул.Коммунистическая - ул.Минусинская в г.Калининграде | D_2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2581 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | F_2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4576 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 776/08/12 от 27.11.2012 Балтик-Скан-Интернационал, многокварт. жилой дом со встр.АПМ
2728 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2784 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2793 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1223/12/12 от 24.01.2013 Адм-я МО Черняховск р-н, КНС-2 общегородских канализационно-очистных сооружений
2843 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | F_2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2890 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | F_2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2913 | 1.1.1.3 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района | F_2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2917 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | F_2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2974 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2991 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №556/06/14 от 02.07.2014 ПРОМСТРОЙ комплекс мн.кв.ж/д
3002 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0 | 0.5 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При Выполнении обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1088/11/12 от 25.12.2012 ИСК МИР, МЖД произошла задержка монтажа КТП в связи с длительным сроком выполнения работ Заявителем под подготовку площадки под установку КТП ( вынос теплотрассы из зоны установки КТП). Планируемый ввод КТП - Февраль 2017 г.
3006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3119 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3166 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3210 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3268 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3356 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3479 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1821/12/14 от 26.01.2015 (ООО "Прибалтийская мясная компания три", объект - свиноводческая ферма)
3481 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 698/01/15 от 06.03.2015 Теплосеть, канализ. очистн.сооружения
3495 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3501 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3508 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 834/07/14 от 11.08.2014;Малиновка, Животноводческий комплекс
3510 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3546 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | G_3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3579 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3630 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4031 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.508 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 702/01/15 от 16.03.2015 ООО "Европродукт"(Цех по переработке мясопродукции и забоя скота)
4034 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4173 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4196 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4383 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1222/02/15 от 05.03.2015КС 56, Для добычи, переработки, хранения,песчано-гравийного материала
4384 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 97/02/14 д/с 1 от 12.02.2015 Логистика(мебельная фабрика)
2159 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2590 | 1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2880 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0007 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0050 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 8215/11/15 от 30.11.2015 (Администрация МО "Нестеровский р-н", объект - Водозабор)
3800 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0212 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | G_16-0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0049 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0011 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4570 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | G_16-4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0051 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-206, реконструкция ВЛ 15-206 (инв. № 5115266) вблизи п. Загородное Багратионовского района | G_16-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0
3605 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4026 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2619 | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2910 | 1.1.2.1 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | G_2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расторжение договора на тех.присоединение 676/07/10 от 01.09.2010 г. ЗАО СКМ Калининград
2305 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 95/02/12 от 02.03.2012Мегаполис
2592 | 1.1.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | F_2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-1 | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0174 | 1.1.3.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3103 | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | Мобильная генерирующая установка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0
136 | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3480 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2789 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поздняя сдача актов выполненных работ.
2795 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3144 | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714 | 1.1.4.1 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | F_2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2830 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | F_2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1401/10/14 от 24.11.2014 ООО "Бизнес", МЖД.
2907 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2911 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, КЛ 15 кв от КЛ 15-39 (инв № 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихая - Пригородная, пер. Ягодный | F_2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3104 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | G_3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4510 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4573 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , КЛ 15 кВ от КЛ 15-290, КЛ 15 кВ от 15-257 (инв. № 5116074) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе, дом №4а) | G_4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2790 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0202 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП-297 (инв.№ 5456389) в г.Калининграде | G_16-0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 1.15 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.452 | 0 | 778.184 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0184 | 1.2.1.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС | G_16-0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722 | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.15 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.15 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0
266 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966) | В_prj_111001_2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0188 | 1.2.2.1 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4552 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0214 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-047 (инв. № 5114664) в п.Большое Исаково, ул.Калининградская Гурьевского района | G_16-0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0284 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0285 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0286 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0287 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0288 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0254 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0421 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0422 | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0423 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0424 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0420 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 0 | 1.15 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | Работы выполняются хоз.способом. Объект частично введен в 3 квартале 2016 года.
302 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 30-16 (инв.№ 5077727) 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | D_prj_111001_3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-11 (инв.№ 5321540) со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ в г.Гусеве | D_prj_111001_3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-08 (инв.№ 5007312) 2.3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Ржевское Славского района | D_prj_111001_3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0232 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0233 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4/0,22 кВ Л-4 от ТП 177-06 (инв.№ 5114041) по ул.Горького в г.Светлогорске | G_16-0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0251 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0252 | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0289 | 1.2.2.1 | Установка вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 52/125-380 на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 60-06 в пос.Грачевка, Зеленоградского района | G_16-0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0
16-0230 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 134-13 (инв.№ 5113950) в г.Гвардейске, ул.Тельмана | G_16-0230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0001 | 1.2.2.1 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0
16-0415 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | B_261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде | B_prj_111001_2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | D_prj_111001_2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0032 | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
472 | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
472-smart | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472-авт | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | Задержка в оформлении документов.
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.4 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.2 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.184 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.184 | 0
1878 | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-22 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-47 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-4 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | C_181-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-6 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-15 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | C_181-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-24 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-31 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-34 | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-51 | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-52 | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-54 | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0234 | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.184 | Совм.подвеска (ВОЛС) по дог-м врем.огр.пользования ЛЭП, заключённым с операторами моб. связи, оптимизируют затраты ЯЭ на цифровизацию ССПИ; на организацию корпор-х и технолог-х каналов связи,каналов для работы РЗА и ПА по проекту СВМ, на рек-ю ВЛ 110 кВ (замена грозотроса)
596 | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-1 | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-2 | 1.2.4.2 | ПС О-2 "Янтарь" | F_596-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-35 | 1.2.4.2 | ПС О-35 "Космодемьянская" | F_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-11 | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-49 | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-3 | 1.2.4.2 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-8 | 1.2.4.2 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-9 | 1.2.4.2 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-12 | 1.2.4.2 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-13 | 1.2.4.2 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0192 | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | А_prj_111001_2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2630 | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2628 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде | E_2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0185 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная | G_16-0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-2 | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.3.2 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3454 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3464 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3465 | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4492 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4493 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4494 | 1.3.2 | Замена коммутационного оборудования на смежных подстанциях | F_4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4495 | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0
460 | 1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | B_prj_111001_3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0
1866 | 1.4 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | Плановый объект 2015 года.
697 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде | B_prj_111001_3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района | F_prj_111001_47223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0253 | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723 | 1.4 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | E_2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-14 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-15 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 8.639 | 0 | 0 | 0
140-3 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-4 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-5 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-6 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-9 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-10 | 1.6 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-8 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис"(дог.мены 49 от 12.05.16 | G_140-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Приобретение ОС подоговору мены
140-11 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | Приобретение ОС подоговору мены
140-12 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-13 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-16 | 1.6 | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-17 | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-18 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-20 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Дорожный Гурьевский р-н. принадлежащий гр.Кончицу А.К (дог.безвозм.76 от 16.08.2016) | G_140-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-21 | 1.6 | Электросетевой комплекс на пр.Московский в г.Калининград, принадлежащий ООО КалининградИнвест | G_140-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-23 | 1.6 | Электросетевой комплекс пер.Ломоносова г.Калининград (дог.безвозм.3008 от 20.09.2016) | G_140-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-24 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.99 от 26.10.2016) | G_140-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-25 | 1.6 | Электросетевой комплекс ул.Железнодорожная,п.Отважное, Гурьевский р-н (дог.безвозм.102 от 15.11.2016) | G_140-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-26 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Холмогоровка, Зеленоградский р-н (дог.безвозм.110 от 05.12.2016) | G_140-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-27 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Невское, Гурьевский р-н (дог.безвозм.111 от 05.12.2016) | G_140-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-28 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Березовка,Гвардейский р-н (дог.безвозм.112 от 15.12.2016) | G_140-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-29 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Орловка Гурьевский р-н (дог.безвозм.114 от 26.12.2016) | G_140-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-30 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.115 от 26.12.2016) | G_140-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-31 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.116 от 23.12.2016) | G_140-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-32 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.117 от 26.12.2016) | G_140-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-33 | 1.6 | Электросетевой комплекс ул.Авангардная г.Гурьевск (дог.безвозм.118 от 26.12.2016) | G_140-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-19 | 1.6 | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-22 | 1.6 | Земельный участок ул.Беговая г.Калининград под КТП 778 (ООО Модуль-Стройград дог.2971 от 08.07.2016) | G_140-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.6 | Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул.Театральная.34 | D_84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734 | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-комп | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-приб | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-прис | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-св | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2539 | 1.6 | Оборудование, приобретаемое для пополнения (формирования) аварийного запаса (противоаварийное оборудование) | E_2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НМА7 | 1.6 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 Год ввод мощности
[5 empty] | Год раскрытия информации: 2016 год | [13 empty] | Приложение №5
к приказу Минэнерго России
[6 empty] | Отчет за 2016 год | [12 empty] | от «__» _____ 2016 г. №___
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
| № | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Причины неисполнения плана
[5 empty] | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[5 empty] | 24.6286 |  | 9.9502 |  | 37.3411 |  |  | 40.984 |  | 107.396 | 0 | 40.54 |  | 778.184
|  | проверка |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 24.6286 | 0 | 9.9502 | 0 | 37.3411 | 0 | 0 | 40.984 | 0 | 107.396 | 0 | 40.54 | 0 | 778.184 | 0
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 23.4786 | 0 | 9.9502 | 0 | 33.3241 | 0 | 0 | 37.314 | 0 | 99.704 | 0 | 34.84 | 0 | 0 | 0
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.005 | 0 | 2.447 | 0 | 778.184 | 0
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 5.671 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0
| 1 | Калининградская область | Г | 0 | 24.6286 | 0 | 9.9502 | 0 | 37.3411 | 0 | 0 | 40.984 | 0 | 107.396 | 0 | 40.54 | 0 | 778.184 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 23.4786 | 0 | 9.9502 | 0 | 33.3241 | 0 | 0 | 37.314 | 0 | 99.704 | 0 | 34.84 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 23.4786 | 0 | 9.9502 | 0 | 33.0051 | 0 | 0 | 36.054 | 0 | 99.67 | 0 | 33.56 | 0 | 0 | 0
16-0246 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Е_16-0246 | 0 | 5.0911 | 0 | 2.9121 | 0 | 10.3248 | 0 | 0 | 3.461 | 0 | 84.9215 | 0 | 4.876 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
16-0247 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Е_16-0247 | 0 | 5.7275 | 0 | 3.2761 | 0 | 11.6154 | 0 | 0 | 9.863 | 0 | 8.906 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договорам ТП
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 12.66 | 0 | 3.762 | 0 | 11.065 | 0 | 0 | 22.73 | 0 | 5.8425 | 0 | 24.049 | 0 | 0 | 0
2537 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2633 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0301 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами | G_16-0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0255 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) | G_16-0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2878 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП 68/02/14; 68/02/14 д/с 1; 68/02/14 д/с № 220.02.2014; 25.06.2014; 05.06.2015. "Прометей" 9-эт. Многокв. ж/д
3071 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская", строительство двух КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-51 "Гвардейская" до КТПн 15/0.4 кВ по ул.Станционной, 3А в г.Гвардейске | G_3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3073 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0069 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0070 | 1.1.1.3 | Доукомплектация РП 10 кв № В-102 в Гурьевском р-не, п. Кутузово - п. Дорожный (предусмотренного проектом ООО "КалининградПромСтройПроект" шифр № 14.015-ЭС) | G_16-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2629 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | E_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0205 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 110.СЭРС.2015/ЗЭС-24) до земельного участка ЗАО "Аэропорт "Храброво" (кад.№ 39:03:040006:337) с установкой в границах участка РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района | G_16-0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2646 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | F_2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2696 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 0 | 2 | 0 | 3.762 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7385 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | заключены договора на доп.работы
2703 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поздние сроки проведения торгов из-за замены тех.задания на проектирование. Поставка КТП планируется до 15 марта 2017 года. Заявитель не готов к приему напряжения.
2752 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | Заказчик внес корректировку в схему электроснабжения 1 и 2 очереди строительства, исключив строительство РП (нового), заявитель включен по согласованной схеме ( до реализации 3 ей очереди строительства)
2771 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 0 | Объект введен без превышения сметной стоимости
2774 | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3051 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3105 | 1.1.1.3 | Строительство КТП-2 10/0.4 кВ (новой) по ул.Пархоменко-Айвазовского-Шишкина-Левитана-пер.Левитана, КЛ 10 кВ от КТП-2 (новой) до КТП-325, КЛ 10 кВ от КТП-1 (новой по ТЗ № 154-2014/ГЭС) до КТП-2 (новой) в г.Калининграде | G_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3148 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Мира, КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до ТП-516, участков КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ПС 110/10 О-53 - ТП-58 в г.Калининграде | G_3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3543 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0077 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.986 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 502/02/16 Стройплощадка под ст-во стадиона на 35тыс. зрительских мест
16-0006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0190 | 1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | G_16-0190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | F_2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2505 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ 15-39 (инв. №5113976), строительство КЛ 15 кВ в г. Светлогорске, ул. Яблоневая | D_2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 1.1.1.3 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2566 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 5142283) на ПС О-48 "Молокозаводская" с установкой вакуумного выключателя в линейной ячейке на 1-ой секции и установкой новой линейной ячейки с вакуумным выключателем на 2-ой секции | G_2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3994 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 250-1, ВЛ 15 кВ №№ 15-250, 15-251 в г.Калининград | G_814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске | F_1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3111 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4174 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-42 (инв.№ 5351219), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-42 до СП н, установка СПн по ул Калинина в г. Черняховске | G_4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4184 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-754 (инв. № 5458527), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-754 до РЩ по ул. Батальная в г. Калининграде | G_4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2783 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | F_2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2914 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2955 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-254 (инв.№ 5116128), ТПн 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, в п.Новый, ДНТ "Поречье" | F_2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2272 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | G_2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | 1.1.1.3 | Строительство 2х участков КЛ 10 кВ от КТП (новой по ТУ №815/13, п. 11.1) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-455 - ТП-779) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3090 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 565/06/07 д/с 7 от 03.12.2012БалтСтрой РПК, МЖД АПЗ
2849 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 1 кВ от ТП-567 до РЩн по ул.Борзова в г.Калининграде | F_2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | 1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 1 кВ от КТПн до ВРУ 0.4 кВ по ул.Галицкого в г.Калининграде | F_2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3110 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0048 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1460 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расторжение договора тех.присоединения ( № В-376/11/10 д/с 1 от 04.07.2011)
2185 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1105/12/11 от 14.12.2011 Чернях.ГП, Нежилое здание (котельная тепловой узел).
2354 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2385 | 1.1.1.3 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | G_2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2574 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 36/01/13 д/с 1 от 11.06.2014.Многокв. жилой дом со встр АПМ
2575 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2565 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ ПС О-48 "Молокозаводская" - РУ 10 кВ ТП-476, реконструкция РУ 10 кВ ТП-476 по ул.Новикова - ул.Коммунистическая - ул.Минусинская в г.Калининграде | D_2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2581 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | F_2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4576 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от опоры №104 ВЛ 15-484/2 до ТП Новая в п. Калиновка, Черняховского района | G_4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710 | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 776/08/12 от 27.11.2012 Балтик-Скан-Интернационал, многокварт. жилой дом со встр.АПМ
2728 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2784 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2793 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | F_prj_111001_14130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1223/12/12 от 24.01.2013 Адм-я МО Черняховск р-н, КНС-2 общегородских канализационно-очистных сооружений
2843 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | F_2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2890 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-641 до КТПн, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (РП-XXXIV - Тяг.13), двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩн по ул.Карташова в г.Калининграде | F_2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2913 | 1.1.1.3 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) в п.Малиновка Гурьевского района | F_2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2917 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | F_2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2974 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2991 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №556/06/14 от 02.07.2014 ПРОМСТРОЙ комплекс мн.кв.ж/д
3002 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При Выполнении обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1088/11/12 от 25.12.2012 ИСК МИР, МЖД произошла задержка монтажа КТП в связи с длительным сроком выполнения работ Заявителем под подготовку площадки под установку КТП ( вынос теплотрассы из зоны установки КТП). Планируемый ввод КТП - Февраль 2017 г.
3006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | F_prj_111001_47386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3114 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3119 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3166 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | F_prj_111001_47819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3210 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3268 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3356 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3479 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | F_prj_111001_48704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1821/12/14 от 26.01.2015 (ООО "Прибалтийская мясная компания три", объект - свиноводческая ферма)
3481 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 698/01/15 от 06.03.2015 Теплосеть, канализ. очистн.сооружения
3495 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3501 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3508 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.253 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 834/07/14 от 11.08.2014;Малиновка, Животноводческий комплекс
3510 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3546 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | G_3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3579 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3630 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4031 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 702/01/15 от 16.03.2015 ООО "Европродукт"(Цех по переработке мясопродукции и забоя скота)
4034 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4173 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | F_prj_111001_49224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4196 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн по ул Артиллерийская в г. Калининграде | G_4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4383 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.01 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1222/02/15 от 05.03.2015КС 56, Для добычи, переработки, хранения,песчано-гравийного материала
4384 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 97/02/14 д/с 1 от 12.02.2015 Логистика(мебельная фабрика)
2159 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2590 | 1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2880 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0007 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0050 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ближайшей опоры ВЛ 15 кВ № 15-455 до ТПн по ул. Калинина в г. Нестерове | G_16-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 8215/11/15 от 30.11.2015 (Администрация МО "Нестеровский р-н", объект - Водозабор)
3800 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-123 (инв.№ 5115809) и от ВЛ 15-26 (инв. 5113784) в г.Гвардейске Калининградской обл. | G_3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0212 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-455 до ТПн по ул.Московской в г.Нестерове | G_16-0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0049 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 188-20 (инв.№ 5150785) в г. Багратионовске, ул. Железнодорожная | G_16-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0011 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 (инв. № 5114660), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-290 южнее г.Гурьевска, кад. № 39:03:060004:317 | G_16-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4570 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 39-17 (инв.№ 5150767), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006) в г.Светлогорске, ул.Яблоневая | G_16-4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0051 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-206, реконструкция ВЛ 15-206 (инв. № 5115266) вблизи п. Загородное Багратионовского района | G_16-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0
3605 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4026 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2619 | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2910 | 1.1.2.1 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | G_2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | F_prj_111001_4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расторжение договора на тех.присоединение 676/07/10 от 01.09.2010 г. ЗАО СКМ Калининград
2305 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 95/02/12 от 02.03.2012Мегаполис
2592 | 1.1.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | F_2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2988 | 1.1.2.1 | Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП-80 до КЛ 10 кВ (РП-XII - РП-II), КЛ 10 кВ от РП-XII до ТП-80 по ул.Дм.Донского в г.Калининграде | F_2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1. | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-1 | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | Талаховская ТЭС, Маяковская ТЭС, Прегольская ТЭС, Приморская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0174 | 1.1.3.1 | Стоительство ЛЭП 15 кВ от опоры №35 ВЛ 15 кВ № 15-358 по пер. Чапаева в г. Советске | G_16-0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3103 | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | Мобильная генерирующая установка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0
136 | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3480 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2789 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поздняя сдача актов выполненных работ.
2795 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3144 | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714 | 1.1.4.1 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | F_2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2830 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | F_2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1401/10/14 от 24.11.2014 ООО "Бизнес", МЖД.
2907 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2911 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кв, КЛ 15 кв от КЛ 15-39 (инв № 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихая - Пригородная, пер. Ягодный | F_2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3104 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | G_3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4510 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4573 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , КЛ 15 кВ от КЛ 15-290, КЛ 15 кВ от 15-257 (инв. № 5116074) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе, дом №4а) | G_4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2790 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0202 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП-297 (инв.№ 5456389) в г.Калининграде | G_16-0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.005 | 0 | 2.447 | 0 | 778.184 | 0
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная | A_49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0184 | 1.2.1.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС | G_16-0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722 | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.005 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0
266 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966) | В_prj_111001_2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0188 | 1.2.2.1 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4552 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0214 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-047 (инв. № 5114664) в п.Большое Исаково, ул.Калининградская Гурьевского района | G_16-0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0284 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-035 (инв.№ 5114661) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0285 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в районе пересечения с автодорогой А-217 (выезд из г.Калининграда) | G_16-0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0286 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | G_16-0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0287 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Горловка Гурьевского района) | G_16-0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0288 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-145 (инв. № 5114679) в районе пересечения с автодорогой А-217 (п.Отрадное Гурьевского района) | G_16-0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0254 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-37 и ВЛ 15-151 (инв.№ 5115449) от ПС О-27 "Муромская" до автодороги А-217 | G_16-0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0421 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участков ВЛ 15-152 (инв.№ 5116118), ВЛ 15-153 (инв.№ 5114007) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0422 | 1.2.2.1 | Переустройство в двухцепную ВЛ 15 кВ участков ВЛ 15-048 (инв.№ 5114665), ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0423 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 15 кВ участка ВЛ 15-050 (инв.№ 5113981) в районе пересечения автодороги А-217 "Калининград - Светлогорск" | G_16-0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0424 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-35 (инв.№ 5114661) и ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в двухцепную ВЛ 15 кВ в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград - Светлогорск | G_16-0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0420 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669) в районе сближения с автодорогой А-217 Калининград- Светлогорск | G_16-0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | D_prj_111001_2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 4.017 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | Работы выполняются хоз.способом. Объект частично введен в 3 квартале 2016 года.
302 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | B_prj_111001_2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | B_prj_111001_2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 30-16 (инв.№ 5077727) 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | D_prj_111001_3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-11 (инв.№ 5321540) со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ в г.Гусеве | D_prj_111001_3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-08 (инв.№ 5007312) 2.3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Ржевское Славского района | D_prj_111001_3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2171 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | D_prj_111001_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | E_prj_111001_2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0232 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП-610 по ул.Красносельская в г.Калининграде | G_16-0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0233 | 1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4/0,22 кВ Л-4 от ТП 177-06 (инв.№ 5114041) по ул.Горького в г.Светлогорске | G_16-0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0251 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ 10 кВ: ТП-860 - ТП-875, РП-Х - ТП-877 в г.Калининграде | G_16-0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0252 | 1.2.2.1 | Вынос участков ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-68 (инв.№ 5321385), Л-5 от ТП 64-02 (инв.№ 5321562) попадающих в зону реконструкции ул.Кутузова в г.Гусеве | G_16-0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0289 | 1.2.2.1 | Установка вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 52/125-380 на ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 60-06 в пос.Грачевка, Зеленоградского района | G_16-0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0
16-0230 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 134-13 (инв.№ 5113950) в г.Гвардейске, ул.Тельмана | G_16-0230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0001 | 1.2.2.1 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0
16-0415 | 1.2.2.1 | Вынос (переустройство) в КЛ 10 кВ участков ВЛ 27-04 (инв.№ 5115351), ВЛ 27-05 (инв.№ 5115745) в районе выхода с ПС О-27 "Муромская" | G_16-0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | B_261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде | B_prj_111001_2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | D_prj_111001_2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17-0032 | 1.2.2.1 | Реконструкция РП-XV (инв. 5455917) в г.Калининграде | G_17-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255-1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472-smart | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472-авт | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задержка в оформлении документов.
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.4 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-0.2 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.184 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.184 | 0
1878 | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-22 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-22 "Краснознаменск" | C_181-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-47 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-4 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | C_181-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-6 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-15 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | C_181-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-24 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-31 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-34 | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-51 | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-52 | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-54 | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0234 | 1.2.4.2 | Замена грозотроса с встроенным оптоволоконным кабелем на ВЛ | G_16-0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.184 | Совм.подвеска (ВОЛС) по дог-м врем.огр.пользования ЛЭП, заключённым с операторами моб. связи, оптимизируют затраты ЯЭ на цифровизацию ССПИ; на организацию корпор-х и технолог-х каналов связи,каналов для работы РЗА и ПА по проекту СВМ, на рек-ю ВЛ 110 кВ (замена грозотроса)
596 | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-1 | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-2 | 1.2.4.2 | ПС О-2 "Янтарь" | F_596-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-35 | 1.2.4.2 | ПС О-35 "Космодемьянская" | F_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-11 | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-49 | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-3 | 1.2.4.2 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-8 | 1.2.4.2 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-9 | 1.2.4.2 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-12 | 1.2.4.2 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-13 | 1.2.4.2 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0192 | 1.2.4.2 | Оснащение объектов низкого напряжения типа ТП/РП/РУ системой удаленного мониторинга | G_16-0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | А_prj_111001_2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2630 | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2628 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде | E_2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0185 | 1.3.2 | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная | G_16-0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3450-2 | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1.3.2 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3454 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3464 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3465 | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4492 | 1.3.2 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | F_4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4493 | 1.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 | F_4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4494 | 1.3.2 | Замена коммутационного оборудования на смежных подстанциях | F_4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4495 | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0
460 | 1.4 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | B_prj_111001_3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1866 | 1.4 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | Плановый объект 2015 года.
697 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде | B_prj_111001_3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 1.4 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | B_prj_111001_3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3035 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района | F_prj_111001_47223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0253 | 1.4 | Строительство столбовой ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665), ЛЭП 0,4 кВ в п.Лужки Зеленоградского района, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 151-01 (инв.№ 5115672) | G_16-0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723 | 1.4 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | E_2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-14 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-15 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 5.671 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0
140-3 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-4 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-5 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-6 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-9 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-10 | 1.6 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-8 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис"(дог.мены 49 от 12.05.16 | G_140-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | Приобретение ОС подоговору мены
140-11 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение ОС подоговору мены
140-12 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-13 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-16 | 1.6 | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-17 | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-18 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-20 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Дорожный Гурьевский р-н. принадлежащий гр.Кончицу А.К (дог.безвозм.76 от 16.08.2016) | G_140-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-21 | 1.6 | Электросетевой комплекс на пр.Московский в г.Калининград, принадлежащий ООО КалининградИнвест | G_140-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов
140-23 | 1.6 | Электросетевой комплекс пер.Ломоносова г.Калининград (дог.безвозм.3008 от 20.09.2016) | G_140-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-24 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.99 от 26.10.2016) | G_140-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-25 | 1.6 | Электросетевой комплекс ул.Железнодорожная,п.Отважное, Гурьевский р-н (дог.безвозм.102 от 15.11.2016) | G_140-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-26 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Холмогоровка, Зеленоградский р-н (дог.безвозм.110 от 05.12.2016) | G_140-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-27 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Невское, Гурьевский р-н (дог.безвозм.111 от 05.12.2016) | G_140-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-28 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Березовка,Гвардейский р-н (дог.безвозм.112 от 15.12.2016) | G_140-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-29 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Орловка Гурьевский р-н (дог.безвозм.114 от 26.12.2016) | G_140-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-30 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.115 от 26.12.2016) | G_140-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-31 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.116 от 23.12.2016) | G_140-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-32 | 1.6 | Электросетевой комплекс п.Б.Исаково Гурьеский р-н (дог.безвозм.117 от 26.12.2016) | G_140-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-33 | 1.6 | Электросетевой комплекс ул.Авангардная г.Гурьевск (дог.безвозм.118 от 26.12.2016) | G_140-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов. Безвозмедная передача ОС
140-19 | 1.6 | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-22 | 1.6 | Земельный участок ул.Беговая г.Калининград под КТП 778 (ООО Модуль-Стройград дог.2971 от 08.07.2016) | G_140-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1.6 | Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул.Театральная.34 | D_84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734 | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-комп | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-приб | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-прис | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99-св | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2539 | 1.6 | Оборудование, приобретаемое для пополнения (формирования) аварийного запаса (противоаварийное оборудование) | E_2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НМА7 | 1.6 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6 Год вывод мощности
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2016 год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 год
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [9 empty] | Причины неисполнения плана
[5 empty] | План |  |  |  |  | Факт
[5 empty] | Всего |  |  |  |  | Всего
[5 empty] | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 55
|  | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 43.464 | 0 | 0 | 0
| 1 | Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от ТП-467 до КТП (новой), КЛ 10 кВ от ТП-411 до КТП (новой), КЛ 10 кВ от ТП-421 до КТП (новой) по ул. Инженерная - ул. Тихорецкий тупик в г. Калининграде. | нд | Уч-8: КЛ 6-10 кВ ТП-411-ТП-467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | Уч-12: КЛ 10 кВ ТП-411-ТП-467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | Уч-1: КЛ 10 кВ ТП-411-ТП-467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
| 4 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП-10/0,4кВ, 4-х участков КЛ-10кВ, от ТП новой до места врезки в КЛ-10кВ ТП-172 (РП XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул. Горького в г. Калининграде | F_prj_111001_6176 | Уч-1: КЛ 10 кВ ТП-806-РП-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0
2710 | 5 |  |  | Уч-1: КЛ 10 кВ РП-41-ТП-807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0
2574 | 6 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | Уч-7: КЛ 10 кВ ТП106-ТП515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0
| 7 | Перенос электрических сетей с территории застройки ООО "Центр" по техническим условиям №05/03-15 | нд | Уч-7: КЛ 10 кВ ТП-113-ТП-542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | Уч-1: КЛ 10 кВ ТП-113-ТП-542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | Уч-2: КЛ 10 кВ ТП-88-ТП-542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | Уч-9: КЛ 10 кВ ТП129-ТП542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | Уч-10: КЛ 10 кВ ТП-212-ТП-542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0
| 12 | Реконструкция корпусов областного противотуберкулезного диспансера (1,2 и 3 очередь) по ул. Дубовая Аллея 5 в г. Калининграде. Вынос участка КЛ-6кВ из зоны застройки | нд | КЛ 6 кВ ТП-93 - ТП-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
| 13 |  |  | КЛ 6 кВ ТП-93 - ТП-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0
3119 | 14 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | КЛ 10 кВ ТП-305 - ТП-389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 15 | нд | нд | Уч - 22: КЛ 0.4 КВ ТП-131-пр,Мира,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
| 16 | нд | нд | Трансформатор FIDO-50/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | нд | нд | ВЛ 15 кВ №15-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
| 18 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0
| 19 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ПС В-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0
| 20 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 89-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0
| 21 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
| 22 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 83-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0
| 23 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 44-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 24 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ПС В-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0
| 25 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0
| 26 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 81-06 Л-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0
| 27 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-04 Л-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 0
| 28 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 45-08 Л-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0
| 29 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 40-20 Л-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0
| 30 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-05 Л-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0
| 31 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-01 Л-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0
| 32 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-01 Л-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0
| 33 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-12 Л-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0
| 34 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 31-23 Л-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0
| 35 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0
| 36 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 24-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0
| 37 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 80-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
| 38 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0
| 39 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 66-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0
| 40 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0
| 41 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0
| 42 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 68-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 43 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
| 44 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 40-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0
| 45 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 40-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0
| 46 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 56-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0
| 47 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 40-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 48 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0
| 49 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0
| 50 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 43-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0
| 51 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 48-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 52 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 52-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0
| 53 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0
| 54 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
| 55 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 56-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 56 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 48-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0
| 57 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 0
| 58 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 009-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
| 59 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 191-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 60 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 208-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0
| 61 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 208-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0
| 62 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 263-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0
| 63 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 212-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
| 64 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 212-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| 65 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 212-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0
| 66 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 218-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 67 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 220-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
| 68 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 071-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0
| 69 | нд | нд | ВЛ 15 кВ 15-080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0
| 70 | нд | нд | КЛ 15 кВ 15-124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0
| 71 | нд | нд | КЛ 15 кВ 15-177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
| 72 | нд | нд | Трансформатор силовой 400 ква N0038103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 73 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | КЛ 0,4 кВ СП-1351 - опора ВЛ ул. Славянская, ул. Урицкого, ул. Каблукова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
| 74 | Перенос электрических сетей с территории застройки ГКУКО "УДХ КО" по техническим условиям № 03/09-14 | нд | уч. КЛ 10 кВ ТП-251 - ТП-844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0
| 75 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 204-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0
| 76 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 208-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0
| 77 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 187-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0
| 78 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 071-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0
| 79 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 071-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
| 80 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 069-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0
| 81 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 071-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| 82 | нд | нд | Трансформатор силовой 150 ква N 0790485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 83 | нд | нд | Трансформатор силовой 100 ква N 0041932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 84 | нд | нд | Трансформатор силовой 100 ква N 0525916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 85 | нд | нд | Трансформатор силовой 100 ква N 0527389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 86 | нд | нд | Трансформатор силовой 160 ква N 455762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 87 | нд | нд | Трансформатор силовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 88 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0
| 89 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 54-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0
| 90 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0
| 91 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0
| 92 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0
| 93 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0
| 94 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП В-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0
| 95 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП В-112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0
| 96 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 146-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
| 97 | нд | нд | ВЛ 0.4 кВ ТП 025-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
| 98 | нд | нд | Трансформатор силовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 99 | нд | нд | Трансформатор силовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 40-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0
| 101 | нд | нд | ВЛ 0,4 кВ от ТП 56-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0
| 102 | Реконструкция бульвара Солнечный в г. Калининграде | нд | уч. КЛ 10 кВ РП-XXXIII - ТП-726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
| 103 |  |  | уч. КЛ 10 кВ РП-XXXIII - ТП-710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
| 104 | Строительство канализационного коллектора по ул. Дзержинского в г. Калининграде (от ул. И. Земнухова до ул. Подп. Емельянова) | нд | уч. КЛ 10 кВ ТП-705 - ТП-706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0
| 105 |  |  | уч. КЛ 10 кВ ТП-705 - ТП-721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0
| 106 | Гостевая автостоянка к зданию аптеки со встроенными административными помещениями по ул. У. Громовой - ул. Л. Шевцовой в Московском районе г. Калининграда | нд | уч. КЛ 10 кВ РП-XXXII - ТП-751 (К-А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0
| 107 |  |  | уч. КЛ 10 кВ РП-XXXII - ТП-751 (К-Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0
| 108 |  |  | уч. КЛ 10 кВ ПС О-48 - РП-XXXII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0
| 109 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-99-5 по ул. Механической | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0
| 110 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТП новой до места врезки в КЛ 10 кВ (РП XXXVI - ВТП 722) по ул. У. Громовой в г. Калининграде | F_prj_111001_14126 | уч. КЛ 10 кВ ТП722-ТП772 (А) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0
| 111 |  |  | уч. КЛ 10 кВ ТП722-ТП772 (Б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0
| 112 | Многоквартирный жилой дом со встроенными административными помещениями и подземной автостоянкой по проспекту Победы, 80-80а в г. Калининграде | нд | уч. КЛ 6 кВ ТП-621 - ТП-635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
| 113 | Перенос электрических сетей с территории застройки | нд | КЛ 10 кВ ТП-345 - ТП-355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0
| 114 | Реконструкция кабельной линии ТП 93 - ТП 102 (инв. №№ 2880409, 2880710), техническое задание № 63/08 ГорПЭС | нд | уч. КЛ 6 кВ ТП-93 - ТП-102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
| 115 | Строительство КТП 6/0,4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 6 кВ (КТП 22 - ТП 615), КЛ 1 кВ от КТП (новой) до РЩ по проспекту Победы в г. Калининграде | нд | уч. КЛ 10 кВ ТП-22 - ТП-615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0
| 116 | Перенос электрических сетей с территории застройки ООО "Квинта" по техническим условиям № 08/10-14 | нд | уч. КЛ 10 кВ ТП-56 - ТП-615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0
| 117 | Перенос электрических сетей с территории застройки ул. Молодой Гвардии - ул. Муромская по техническим условиям № 03/09-14 | нд | уч. КЛ 10 кВ ТП-815 - ТП-844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0
| 118 |  |  | уч. КЛ 10 кВ ТП-815 - ТП-816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0
| 119 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0