## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.3 Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ "Город Калининград", Багратионовский городской округ, Балтийский ородской округ, Гвардейский городской округ, Гурьевский городской округ, Гусевский городской округ, Зеленоградский городской округ, Ладушкинский городской округ, Мамоновский городской округ, Неманский городской округ, Нестеровский ородской округ, Озерский городской округ, Пионерский городской округ, Правдинский городской округ, Полесский городской округ, Светловский городской округ, Светлогорский ородской округ, Славский городской округ, Советский городской округ, Черняховский городской округ, Янтарный городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в интеллектуальную систему учета электрической энергии с 01.01.2023г. ∆ПОдист = 90; Показатель объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий, обусловленных необходимостью выполнения требований законодательства Российской Федерации Фтз = 113,95 млн.рублей
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 63,94 млн.руб
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 54,94 млн.руб

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Локализация очагов потерь электроэнергии (пофидерный технический учет) в распределительных электрических сетях Калининградской области в 2021г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Локализация очагов потерь путем организация и включение в систему удаленного управления и сбора данных в 687 технических учётов в ТП 6-15/0,4 кВ АО "Янтарьэнерго". Проведение данных работ позволит снизить потери электроэнергии на 1,460 млн. кВт*ч в 2022 году.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Установка (замена) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения технического учета электрической энергии (мощности) на выводах силовых трансформаторов 0,4 кВ ТП 6-20 кВ. в отношении 687 точек технического учета , установка 345 УСПД.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Средняя стоимость точки учета - 0,089 млн.руб. без НДС/шт. УСПД - 0,098 млн.руб. без НДС/шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Необходимость обеспечения нормативного уровня потерь электроэнергии, утверждённого приказом Министерства Энергетики РФ "Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций" от 26.09.2017 №887. Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## Приложение 1 Адреса ТП
Перечень узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных
№п/п | Сетевой участок/РЭС | ПС | Фидер | ТП | Статус потребителя | Кол-во тех.уч. ТП
УСПД
1 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-01 | тех учет | 1 | 1
2 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-02 | тех учет | 1 | 1
3 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-03 | тех учет | 1 | 1
4 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-04 | тех учет | 1 | 1
5 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-05 | тех учет | 1 | 1
6 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-06 | тех учет | 1 | 1
7 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-07 | тех учет | 1 | 1
8 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-10 | тех учет | 1 | 1
9 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-11 | тех учет | 1 | 1
10 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-12 | тех учет | 1 | 1
11 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-14 | тех учет | 1 | 1
12 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-17 | тех учет | 1 | 1
13 | Озерский | О-20 | 15-403 | Тех учет ТП 03-18 | тех учет | 1 | 1
14 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-01 | тех учет | 1 | 1
15 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-02 | тех учет | 1 | 1
16 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-04 | тех учет | 1 | 1
17 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-05 | тех учет | 1 | 1
18 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-08 | тех учет | 1
19 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-09 | тех учет | 1 | 1
20 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-10 | тех учет | 1 | 1
21 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-12 | тех учет | 1 | 1
22 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-13 | тех учет | 1 | 1
23 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-14 | тех учет | 1 | 1
24 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-15 | тех учет | 1 | 1
25 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-17 | тех учет | 1 | 1
26 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-18 | тех учет | 1 | 1
27 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-19 | тех учет | 1 | 1
28 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-20 | тех учет | 1 | 1
29 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-22 | тех учет | 1 | 1
30 | Озерский | О-20 | 15-409 | тех учет ТП 09-24 | тех учет | 2 | 2
31 | Нестеровский | О-15 | 15-452 | 54-20 | тех.учет | 1 | 1
32 | Нестеровский | О-15 | 15-452 | 54-06 | тех.учет | 1 | 1
33 | Черняховский | 0-4 | 1 | 1 | тех.учет | 1
34 | Черняховский | 0-32 | 107 | 2 | тех.учет | 1
35 | Черняховский | 0-32 | 107 |  | тех.учет | 1
36 | Черняховский | 0-32 | 107 | 3 | тех.учет | 1
37 | Черняховский | 0-32 | 102 | 4 | тех.учет | 1 | 1
38 | Черняховский | 0-32 | 102 | 5 | тех.учет | 1 | 1
39 | Черняховский | 0-32 | 102 |  | тех.учет | 1
40 | Черняховский | 0-32 | 102 | 9 | тех.учет | 1 | 1
41 | Черняховский | 0-32 | 102 |  | тех.учет | 1
42 | Черняховский | 0-32 | 102 | 10 | тех.учет | 1
43 | Черняховский | 0-32 | 102 | 11 | тех.учет | 1
44 | Черняховский | 0-32 | 108 | 12 | тех.учет | 1 | 1
45 | Черняховский | 0-32 | 108 |  | тех.учет | 1
46 | Черняховский | 0-4 | 6 | 13 | тех.учет | 1
47 | Черняховский | 0-4 | 6 |  | тех.учет | 1
48 | Черняховский | 0-4 | 1 | 14 | тех.учет | 1
49 | Черняховский | 0-4 | 1 |  | тех.учет | 1
50 | Черняховский | 0-4 | 3 | 16 | тех.учет | 1
51 | Черняховский | 0-4 | 3 |  | тех.учет | 1
52 | Черняховский | 0-4 | 3 | 17 | тех.учет | 1
53 | Черняховский | 0-4 | 3 |  | тех.учет | 1
54 | Черняховский | 0-4 | 1 | 20 | тех.учет | 1 | 1
55 | Черняховский | 0-4 | 1 |  | тех.учет | 1 | 1
56 | Черняховский | 0-4 | 1 | 23 | тех.учет | 1 | 1
57 | Черняховский | 0-32 | 117 | 29 | тех.учет | 1 | 1
58 | Черняховский | 0-32 |  |  | тех.учет | 1
59 | Черняховский | 0-4 | 2 | 30 | тех.учет | 1
60 | Черняховский | 0-4 | 2 |  | тех.учет | 1
61 | Черняховский | 0-4 | 6А | 32 | тех.учет | 1 | 1
62 | Черняховский | 0-4 | 6А | 33 | тех.учет | 1 | 1
63 | Черняховский | 0-4 | 6А |  | тех.учет | 1
64 | Черняховский | 0-32 | 108 | 42 | тех.учет | 1
65 | Черняховский | 0-32 | 108 | 43 | тех.учет | 1
66 | Черняховский | 0-4 | 6 | 44 | тех.учет | 1
67 | Черняховский | 0-4 | 2 | 46 | тех.учет | 1 | 1
68 | Черняховский | 0-4 | 2 |  | тех.учет | 1
69 | Черняховский | 0-4 | 6 | 48 | тех.учет | 1 | 1
70 | Черняховский | 0-4 | 6 |  | тех.учет | 1
71 | Черняховский | 0-4 | 6А | 49 | тех.учет | 1 | 1
72 | Черняховский | 0-4 | 6А |  | тех.учет | 1
73 | Черняховский | 0-4 | 6 | 50 | тех.учет | 1
74 | Черняховский | 0-4 | 1 | 51 | тех.учет | 1 | 1
75 | Черняховский | 0-4 | 1 |  | тех.учет | 1
76 | Черняховский | 0-4 | 3 | 54 | тех.учет | 1 | 1
77 | Черняховский | 0-4 | 3 |  | тех.учет | 1
78 | Черняховский | 0-4 | 6 | 61 | тех.учет | 1
79 | Черняховский | 0-32 | 107 | 67 | тех.учет | 1 | 1
80 | Черняховский | 0-32 | 107 |  | тех.учет | 1
81 | Черняховский | 0-32 | 102 | 68 | тех.учет | 1 | 1
82 | Черняховский | 0-32 | 102 |  | тех.учет | 1
83 | Черняховский | 0-32 | 117 | 74 | тех.учет | 1
84 | Черняховский | 0-32 | 117 |  | тех.учет | 1
85 | Черняховский | 0-32 | 107 | 83 | тех.учет | 1
86 | Черняховский | 0-32 | 107 |  | тех.учет | 1
87 | Черняховский | 0-4 | 1 | 85 | тех.учет | 1
88 | Черняховский | 0-32 | 107 | 86 | тех.учет | 1 | 1
89 | Черняховский | 0-32 | 107 |  | тех.учет | 1
90 | Черняховский | 0-32 | 117 | 88 | тех.учет | 1 | 1
91 | Черняховский | 0-32 | 117 |  | тех.учет | 1
92 | Черняховский | 0-4 | 4 | 89 | тех.учет | 1
93 | Черняховский | 0-4 | 4 |  | тех.учет | 1
94 | Черняховский | 0-4 | 2 | 92 | тех.учет | 1
95 | Черняховский | 0-4 | 2 |  | тех.учет | 1
96 | Черняховский | 0-32 | 2 |  | тех.учет | 1
97 | Черняховский | 0-32 | 108 | 106 | тех.учет | 1 | 1
98 | Черняховский | 0-32 | 117 | 108 | тех.учет | 1
99 | Черняховский | 0-32 | 117 | 118 | тех.учет | 1
100 | Черняховский | 0-32 | 102 | 120 | тех.учет | 1
101 | Черняховский | 0-32 | 102 |  | тех.учет | 1
102 | Черняховский | 0-4 |  | 121 | тех.учет | 1 | 1
103 | Черняховский | 0-4 |  |  | тех.учет | 1
104 | Черняховский | 0-32 | 119 | 123 | тех.учет | 1 | 1
105 | Черняховский | 0-32 | 119 |  | тех.учет | 1
106 | Черняховский | 0-32 | 108 | 125 | тех.учет | 1
107 | Черняховский | 0-32 | 119 | 127 | тех.учет | 1 | 1
108 | Черняховский | 0-32 | 119 |  | тех.учет | 1
109 | Черняховский | 0-32 |  | РП-1 | тех.учет | 1
110 | Черняховский | 0-32 |  | РП-2 | тех.учет | 1
111 | Черняховский | 0-32 | 116 | РП-6 | тех.учет | 1 | 1
112 | Черняховский | 0-32 | 116 |  | тех.учет | 1
113 | Черняховский | 0-4 | 6А | РП-8 | тех.учет | 1 | 1
115 | Черняховский | О-32 | ВЛ №101 | 58 | тех.учет | 1 | 1
116 | Черняховский | О-32 | ВЛ №101 | 37 | тех.учет | 1 | 1
117 | Черняховский | О-32 | ВЛ №101 | 45 | тех.учет | 1 | 1
118 | Черняховский | О-32 | ВЛ №101 | 90 | тех.учет | 1 | 1
119 | Черняховский | О-32 | ВЛ №101 | 99 | тех.учет | 1 | 1
120 | Черняховский | О-32 | ВЛ №103 | ТП 59 | тех.учет | 1 | 1
121 | Черняховский | О-32 | ВЛ №103 | ТП 75 | тех.учет | 1
122 | Черняховский | О-32 | ВЛ №103 | ТП 91 | тех.учет | 1
123 | Черняховский | О-32 | ВЛ №103 | ТП 104 | тех.учет | 1 | 1
124 | Черняховский | О-32 | ВЛ №103 | ТП 105 | тех.учет | 1
125 | Черняховский | О-32 | ВЛ №103 | ТП 107 | тех.учет | 1 | 1
126 | Черняховский | О-32 | ВЛ №103 | ТП 109 | тех.учет | 1
127 | Черняховский | О-32 | ВЛ №103 | ТП 58 | тех.учет | 1 | 1
128 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 26 | тех.учет | 1 | 1
129 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 27 | тех.учет | 1 | 1
130 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 28 | тех.учет | 1 | 1
131 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 52 | тех.учет | 1 | 1
132 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 65 | тех.учет | 1 | 1
133 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 72 | тех.учет | 1 | 1
134 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 87 | тех.учет | 1 | 1
135 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 94 | тех.учет | 1 | 1
136 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 111 | тех.учет | 1 | 1
137 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 115 | тех.учет | 1 | 1
138 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ТП 116 | тех.учет | 1 | 1
139 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | РП-5 | тех.учет | 1 | 1
140 | Черняховский | О-32 | ВЛ 7 | ЦРП | тех.учет | 1 | 1
141 | Багратионовский | О-31 Багратионовск | 15-205 | 205-37 Домново | тех.учет | 1
142 | Багратионовский | О-31 Багратионовск | 15-207 | 207-18 Гвардейское | тех.учет | 1 | 1
143 | Багратионовский | О-1 Центральная | 15-214 | 214-58 п.Лесное | тех.учет | 1 | 1
144 | Багратионовский | О-1 Центральная | 15-214 | 214-62 п.Лесное | тех.учет | 1 | 1
145 | Багратионовский | О-1 Центральная | 15-214 | 214-65 Лесное | тех.учет | 1 | 1
146 | Гвардейский | О-43 Ушаковская | 15-26 | 123-14 Т-2 | тех.учет | 1
147 | Гвардейский | O-51 Гвардейская | 15-27 | 27-1 Гвард.КЭЧ | тех.учет | 1
148 | Гвардейский | О-47 Борисово | 15-22 | 22-41 Зеленополье | тех.учет | 1
149 | Гвардейский | O-3 Знаменск | 15-221 | 221-10 | тех.учет | 1 | 1
150 | Гвардейский | О-43 Ушаковская | 15-26 | 26-25 | тех.учет | 1
151 | Гвардейский | O-18 Озерки | 15-30 | 30-05 Вишневка | тех.учет | 1
152 | Гвардейский | О-33 Красноборская | 15-84 | 163-31 п.Дальнее | тех.учет | 1
153 | Гвардейский | O-51 Гвардейская | 15-134 | 134-15 | Тех.учет | 1
154 | Гвардейский | O-51 Гвардейская | 15-134 | 27-22 Т-2 | Тех.учет | 1
155 | Гвардейский | O-18 Озерки | 15-17 | 17-2 п. Озерки | Тех.учет | 1
156 | Гвардейский | O-51 Гвардейская | 15-24 | 024-08а | Тех.учет | 1
157 | Гвардейский | O-18 Озерки | 15-25Гв | 25-61 | Тех.учет | 1
158 | Гвардейский | O-18 Озерки | 15-25Гв | 25-63 | Тех.учет | 1 | 1
159 | Гвардейский | O-18 Озерки | 15-25Гв | 25-64 п.Комсомольск | Тех.учет | 1
160 | Гвардейский | О-33 Красноборская | 15-84 | В-28 | Тех.учет | 1
161 | Мамоновский | О-1 Центральная | 15-06 | 06-63 | Тех.учет | 1
162 | Мамоновский | О-1 Центральная | 15-06 | 06-70 | Тех.учет | 1
163 | Мамоновский | О-14 Мамоново | 15-11 | 11-15 п.Жуково | Тех.учет | 1
164 | Мамоновский | О-39 Ладушкин | 15-10 | 187-15 п.Новоселово | Тех.учет | 1
165 | Полесский | О-19 Полесск | 15-23 | 23-27 | Тех.учет | 1
166 | Полесский | О-19 Полесск | 15-23 | 23-17 Давыдовка | Тех.учет | 1
167 | Светлогорский | О-9 Светлогорск | 15-231 | В-54 2с | Тех.учет | 1 | 1
168 | Светлогорский | О-9 Светлогорск | 15-231 | 177-6 Т-1 Светлогорск | Тех.учет | 1 | 1
169 | Светлогорский | О-9 Светлогорск | 15-60 | 321-7 п.Красновка | Тех.учет | 1 | 1
170 | Светлогорский | О-9 Светлогорск | 15-131 | 322-14 п.Лесное | Тех.учет | 1
171 | Светлогорский | О-8 Янтарное | 15-171 | 171-12 п.Кленовое | Тех.учет | 1 | 1
172 | Светлогорский | О-9 Светлогорск | 15-231 | 177-6 Т-2 Светлогорск | Тех.учет | 1 | 1
173 | Светлогорский | О-9 Светлогорск | 15-131 | 131-6 Светлогорск Логинова К.Г. | Тех.учет | 1
174 | Светлогорский | О-9 Светлогорск | 15-89 | 89-1 Светлово | Тех.учет | 1
175 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-97 | 97-05 Т1 п.Косм ТП-Св. РЭС н/щ- ГЭС граница с ЗЭС | Тех.учет | 1
176 | Светловский | О-52 Светлый | 15-31 | 31-15 | Тех.учет | 1
177 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-128 | 128-49 | Тех.учет | 1
178 | Светловский | О-7 Приморск | 15-58 | 58-22 | Тех.учет | 1
179 | Светловский | О-52 Светлый | 15-31 | 32-65 | Тех.учет | 1
180 | Светловский | О-7 Приморск | 15-57 | 57-2 Приморск в/ч 95013 н/щ аб | Тех.учет | 1
181 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-97 | 97-05 Т2 п. Косм ТП- Св РЭС н/щ- ГЭС граница с ЗЭС | Тех.учет | 1
182 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-97 | 97-02 Т1 п.Косм. ТП-Св.РЭС, н/щ ГЭС граница с ЗЭС | Тех.учет | 1
183 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-97 | 97-02 Т2 п.Косм. ТП-Св.РЭС, н/щ ГЭС граница с ЗЭС | Тех.учет | 1
184 | Светловский | О-49 Люблино | 15-105 | 115-2 Логвино в/ч 49289 н/щ аб | Тех.учет | 1
185 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-97 | 97-01пКосмодТП-Св.РЭС,н/щ(СП-1335)-ГЭС граница с ЗЭС | Тех.учет | 1
186 | Светловский | О-49 Люблино | 15-105 | В-31 н/щ аб | Тех.учет | 1
187 | Светловский | О-7 Приморск | 15-57 | 57-3 Хмелевка в/ч 06017 | Тех.учет | 1
188 | Светловский | О-49 Люблино | 15-100 | 100-19 | Тех.учет | 1
189 | Светловский | О-49 Люблино | 15-100 | 100-16 | Тех.учет | 1
190 | Светловский | О-49 Люблино | 15-100 | 100-17 | Тех.учет | 1
191 | Светловский | О-49 Люблино | 15-100 | 100-18 | Тех.учет | 1
192 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-101 | 101-8 п.Косм ТП-Св.РЭС, н/щ ГЭСграница с ЗЭС | Тех.учет | 1
193 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-101 | 101-5 Т-2 ТП-Св.РЭС н/щ ГЭС граница с ЗЭС | Тех.учет | 1
194 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-101 | 101-6 Т-2 п.Косм ТП-Св.РЭС, н/щ ГЭСграница с ЗЭС | Тех.учет | 1
195 | Светловский | О-49 Люблино | 15-105 | 105-9 п. Черепаново | Тех.учет | 1
196 | Светловский | О-49 Люблино | 15-105 | 115-3 Логвино | Тех.учет | 1 | 1
197 | Светловский | О-49 Люблино | 15-106 | 107-11 Переславское | Тех.учет | 1
198 | Светловский | О-49 Люблино | 15-106 | 107-15 | Тех.учет | 1
199 | Светловский | О-49 Люблино | 15-106 | 107-13 | Тех.учет | 1
200 | Светловский | О-49 Люблино | 15-106 | 107-14 | Тех.учет | 1 | 1
201 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-128 | 128-56 | Тех.учет | 1
202 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-245 | 245-19 | Тех.учет | 1
203 | Светловский | О-49 Люблино | 15-296 | 296-03 | Тех.учет | 1
204 | Светловский | О-49 Люблино | 15-296 | 32-64 | Тех.учет | 1
205 | Светловский | О-49 Люблино | 15-296 | 32-61 | Тех.учет | 1
206 | Светловский | О-49 Люблино | 15-296 | 32-60 | Тех.учет | 1
207 | Светловский | О-52 Светлый | 15-31 | 31-2 Т-1 откл | Тех.учет | 1
208 | Светловский | О-52 Светлый | 15-32 | 32-32 Ижевское лагерь, ж/д | Тех.учет | 1
209 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-351 | 355-1 Т-1 | Тех.учет | 1 | 1
210 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-351 | 355-1 Т-2 | Тех.учет | 1
211 | Светловский | О-7 Приморск | 15-57 | 57-1 Т-2 Приморск в/ч 95013 | Тех.учет | 1
212 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-97 | 97-07 п.Косм ТП-Св.РЭС н/щ- ГЭС граница с ЗЭС | Тех.учет | 1
213 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-97 | 97-08 п.Косм ТП-Св.РЭС н/щ- ГЭС граница с ЗЭС | Тех.учет | 1
214 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-99 | 99-1 Т-2 п.Косм ТП-Св.РЭС ,н/щ- ГЭС граница с ЗЭС | Тех.учет | 1
215 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-99 | 99-3 Космодемьяновского | Тех.учет | 1
216 | Светловский | О-35 Космодемьянская | 15-99 | 99-1 Т-1 отклп.Косм ТП-Св.РЭС,н/щ-ГЭС граница с ЗЭС | Тех.учет | 1
217 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-02 Фрунзенское | Тех.учет | 1 | 1
218 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-04 Красное | Тех.учет | 1 | 1
219 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-08 Перекрестки | Тех.учет | 1 | 1
220 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-09 Чайковское | Тех.учет | 1 | 1
221 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-15 Вершины | Тех.учет | 1 | 1
222 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-19 Гусево | Тех.учет | 1
223 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-10 Перевалово | Тех.учет | 1 | 1
224 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-18 Гусево | Тех.учет | 1 | 1
225 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-06 Красное | Тех.учет | 1 | 1
226 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-11Линево | Тех.учет | 1 | 1
227 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-07 Красное | Тех.учет | 1 | 1
228 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-200 | 200-16 Тихое | Тех.учет | 1 | 1
229 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-08 Правдинск котельная | Тех.учет | 1 | 1
230 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-06 Правдинск | Тех.учет | 1 | 1
231 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-05 Шевченко КРС | Тех.учет | 1
232 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-15 Шевченко | Тех.учет | 1 | 1
233 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-12 Песочное | Тех.учет | 1 | 1
234 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-20 Шевченко телятник | Тех.учет | 1
235 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-02 Правдинск ветстанция | Тех.учет | 1 | 1
236 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-22 Извилино мехзерносклад | Тех.учет | 1 | 1
237 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-08 Холмогорье | Тех.учет | 1 | 1
238 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-12 Октябрьское | Тех.учет | 1
239 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-02 Правдинск быт | Тех.учет | 1 | 1
240 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-01 Лукино свинарник | Тех.учет | 1 | 1
241 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-10 Дальнее | Тех.учет | 1 | 1
242 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-01 Правдинск ул.Дзержинского | Тех.учет | 1 | 1
243 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-03 Луговое | Тех.учет | 1 | 1
244 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-07 Правдинск рыб.хоз | Тех.учет | 1 | 1
245 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-17 Федотово | Тех.учет | 1 | 1
246 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-20 Извилино быт | Тех.учет | 1 | 1
247 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 201-26 Дружба коровник | Тех.учет | 1 | 1
248 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-03 Шевченко быт | Тех.учет | 1 | 1
249 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-06 Шевченко база отдыха | Тех.учет | 1 | 1
250 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-07 Дальнее | Тех.учет | 1 | 1
251 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-201отдача | 299-13 Киселевка | Тех.учет | 1 | 1
252 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-202 отдача | 202-04 | Тех.учет | 1
253 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-202 отдача | 218-18 Курортное | Тех.учет | 1
254 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-202 отдача | В-68 Курортное | Тех.учет | 1
255 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-209 | 209-5 Т-2 Правдинск | Тех.учет | 1
256 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-210 | 210-16 Зайцево | Тех.учет | 1
257 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-211 | 211-05 Ермаково | Тех.учет | 1
258 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-211 | 211-09 Малиновка | Тех.учет | 1 | 1
259 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-211 | 211-08 "Калиниградморнефть" | Тех.учет | 1
260 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-211 | 266-01 Домново | Тех.учет | 1 | 1
261 | Правдинский | О-41 Железнодорожная | 15-212 | 212-09 Железнодор. дист. электроснаб.ж/д | Тех.учет | 1
262 | Правдинский | О-16 Лужки | 15-220 | 220-11 Подлипово | Тех.учет | 1
263 | Правдинский | О-34 Правдинск | 15-242 | 202-03 Т-1 | Тех.учет | 1
264 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-326 | 326-2 Т-1 г.Зеленоградск | Тех.учет | 1 | 1
265 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-326 | 326-2 Т-2 г.Зеленоградск | Тех.учет | 1 | 1
266 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-502 | СП "Рыбачий" 10 кВ | Тех.учет | 1 | 1
267 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-502 | 10-3 Рыбачий | Тех.учет | 1 | 1
268 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-502 | 10-4 Рыбачий | Тех.учет | 1 | 1
269 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-502 | 10-1 Морское | Тех.учет | 1 | 1
270 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-502 | 10-2 Рыбачий | Тех.учет | 1 | 1
271 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 27-4 | 5-1-1 Храброво | Тех.учет | 1 | 1
272 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-502 | 10-19 Морское | Тех.учет | 1 | 1
273 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-256 | 256-71 п.Клинцовка | Тех.учет | 1 | 1
274 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-256 | 256-66 п.Коврово | Тех.учет | 1 | 1
275 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-36 | 36-56 п.Орловка | Тех.учет | 1 | 1
276 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-329 | 55-8 Т-2 ул.Железнодорожная аб | Тех.учет | 1 | 1
277 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-152 | 152-10 Волк-Забивака, нужды РЭС, п. Моховое | Тех.учет | 1
278 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-256 | 256-70 п.Рощино | Тех.учет | 1
279 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 27-5 | 5-2-1 Т-2 в/ч 39162 Храброво аб | Тех.учет | 1 | 1
280 | Зеленоградский | О-35 Космодемьянская | 15-128 | 128-58 п.Холмогоровка | Тех.учет | 1 | 1
281 | Зеленоградский | О-35 Космодемьянская | 15-128 | 128-54 п.Петрово | Тех.учет | 1 | 1
282 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-152 | В-32 1С | Тех.учет | 1 | 1
283 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-152 | В-32 2С | Тех.учет | 1 | 1
284 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-152 | 152-1 Каменка | Тех.учет | 2 | 1
285 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-153 | 153-28 г.Зеленоградск | Тех.учет | 1 | 1
286 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-153 | 153-29 п.Моховое | Тех.учет | 1 | 1
287 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-153 | 153-31 Т-1 п.Малиновка | Тех.учет | 1 | 1
288 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-153 | 153-31 Т-2 п.Малиновка | Тех.учет | 1
289 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-153 | 153-27 п.Малиновка | Тех.учет | 1
290 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-153 | 153-30 п.Моховое | Тех.учет | 1
291 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-153 | 153-32 Т-1 п.Малиновка | Тех.учет | 1 | 1
292 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-153 | 153-32 Т-2 п.Малиновка | Тех.учет | 1
293 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-256 | 256-59 Шумное | Тех.учет | 1
294 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-256 | 256-68 п.Родники | Тех.учет | 1
295 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-256 | 256-65 п.Коврово | Тех.учет | 1 | 1
296 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-256 | 256-67 п.Низовка | Тех.учет | 1
297 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-256 | 256-61 п. Малиновка Зел.р-н | Тех.учет | 1
298 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-328 | 328-12 ул.Тургенева | Тех.учет | 1
299 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-330 | 65-1 Т-1 Зеленоградск ул.Лесопарковая | Тех.учет | 2
300 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-330 | В-8 1с | Тех.учет | 1 | 1
301 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградск | 15-330 | В-8 2с | Тех.учет | 1
302 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-35 | 35-37 п.Мельниково | Тех.учет | 1 | 1
303 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-35 | 35-36 п.Шатрово | Тех.учет | 1
304 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-35 | 35-33 п.Шатрово | Тех.учет | 1
305 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-36 | 36-51 п.Дорожный | Тех.учет | 1
306 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-48 | 35-38 п.Храброво | Тех.учет | 1
307 | Зеленоградский | ПС 110 кВ Храброво | 15-48 | 48-14 п.Некрасово | Тех.учет | 1
308 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-48 | 48-15 | Тех.учет | 1
309 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-49 | 128-48 п.Холомогоровка | Тех.учет | 2
310 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 15-49 | 128-45 п.Петрово | Тех.учет | 1 | 1
311 | Зеленоградский | ПС 110 кВ Храброво | 15-50 | 50-12 п.Правдино | Тех.учет | 1
312 | Зеленоградский | ПС 110 кВ Храброво | 15-50 | 50-13 п.Привольное | Тех.учет | 1 | 1
313 | Зеленоградский | О-9 Светлогорск | 15-88 | 88-51 п.Куликово | Тех.учет | 1 | 1
314 | Зеленоградский | О-9 Светлогорск | 15-88 | 88-52 п.Куликово | Тех.учет | 1 | 1
315 | Зеленоградский | О-27 Муромская | 27-5 | 5-2-1 Т-1 в/ч 39162 Храброво аб | Тех.учет | 1 | 1
316 | Зеленоградский | О-10 Зеленоградская | 15-256 | 256-24 | тех.учет | 1 | 1
317 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-07 | ТП 07-14 п. Ново-дорожный | Тех.учет | 1
318 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-07 | 07-17 п.Ново-Дорожный Быт | Тех.учет | 1 | 1
319 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-07 | 07-4 Новодорожное | Тех.учет | 1 | 1
320 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-07 | 07-12 "Газ-трубопроводстрой" аб | Тех.учет | 1 | 1
321 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-07 | ТП 07-15 п. Ново-дорожный | Тех.учет | 1
322 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-21 | 21-3 Рыбное н/ст 86 | Тех.учет | 1
323 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-21 | 21-5 Рыбное | Тех.учет | 1
324 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-21 | 21-10 Борисово | Тех.учет | 1 | 1
325 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-21 | 21-11 | Тех.учет | 1 | 1
326 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-21 | 21-7 Рыбное | Тех.учет | 1 | 1
327 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-21 | 21-8 Рыбное | Тех.учет | 1
328 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-21 | 21-9 Борисово | Тех.учет | 1
329 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-21 | 21-13 п.Рыбное | Тех.учет | 1
330 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-21 | 21-14 п.Луговое | Тех.учет | 1
331 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-250 | 250-14 Дружный | Тех.учет | 1 | 1
332 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-250 | 250-3 М.Лесное | Тех.учет | 1 | 1
333 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-250 | 250-19 п.М.Лесное | Тех.учет | 1
334 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-250 | 250-22 п.М.Лесное ДНТ "Мираж" | Тех.учет | 1
335 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-250 | 250-23 | Тех.учет | 1
336 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-250 | 250-17 п Дружный | Тех.учет | 1
337 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-250 | 03-27 Т-2 Дружый | Тех.учет | 1 | 1
338 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-250 | 250-20 п.Дружный | Тех.учет | 1
339 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-250 | 250-21 п.Дружный | Тех.учет | 1
340 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-250 | 03-27 Т-1 Дружный | Тех.учет | 1 | 1
341 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-03 | 03-46 СНТ "Служащий" | Тех.учет | 1
342 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-03 | 03-43 Калининград ул.Энергетиков | Тех.учет | 1
343 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-03 | 03-44 п.Луговое | Тех.учет | 1
344 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-03 | 03-41 Ст.Луговое-Новое | Тех.учет | 1
345 | Гурьевский | О-1 Центральная | 15-03 | 03-45 п.Дорожное | Тех.учет | 1
346 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-04 | 04-01 Емельянова | Тех.учет | 1
347 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-05 | 05-4 СНТ "Служащий" п.Борисово | Тех.учет | 1
348 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-05 | 05-03 Луговое | Тех.учет | 1
349 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 148-39 п.Солнечное | Тех.учет | 1
350 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 12-7 п. Низовье | Тех.учет | 1
351 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 148-34 п Заозерье | Тех.учет | 1 | 1
352 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 148-35 п.Заозерье Быт | Тех.учет | 1 | 1
353 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 12-29 Трубкино ООО "Лукойл-КМН" аб | Тех.учет | 1
354 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 148-25 Родники | Тех.учет | 1 | 1
355 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 12-39 п.Трубкино | Тех.учет | 1
356 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 12-6 Гурьевск | Тех.учет | 1
357 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 12-9 п.Низовье Пр-ая база | Тех.учет | 1
358 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 148-41 п.Низовье | Тех.учет | 1
359 | Гурьевский | О-43 Ушаковская ООО"Лукойл-КМН" Аб | 15-12 | 148-37 п.Солнечное | Тех.учет | 1 | 1
360 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-137 2c | 137-11 г.Гурьевск многоквартирный жилой дом | Тех.учет | 2
361 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-137 2c | 137-3 Гурьевск "Агропромэнерго" | Тех.учет | 1
362 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-12 | Тех.учет | 1
363 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-9 Гурьевск ул.Фабричная | Тех.учет | 1 | 1
364 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-11 Гурьевск ул.Безымянная | Тех.учет | 1
365 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-6 Гурьевск | Тех.учет | 1 | 1
366 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-3 Гурьевск ул Советская | Тех.учет | 1 | 1
367 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-4 Т-1 Гурьевск ул Фабричная | Тех.учет | 1 | 1
368 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-4 Т-2 | Тех.учет | 1
369 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-5 Гурьевск | Тех.учет | 1 | 1
370 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-1 Гурьевск ул Гурьева | Тех.учет | 1 | 1
371 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-2 Т-1 Гурьевск | Тех.учет | 1 | 1
372 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-2 Т-2 | Тех.учет | 1 | 1
373 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-138 | 138-10 Гурьевск ул.Безымянная | Тех.учет | 1 | 1
374 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-141 | 141-23 г.Гурьевск | Тех.учет | 1
375 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-141 | 141-24 п. Кумачево | Тех.учет | 1
376 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-141 | 141-22 г.Гурьевск Пр-ая база | Тех.учет | 1
377 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-28 п.Константиновка | Тех.учет | 1
378 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 46-39 Поддубное | Тех.учет | 1 | 1
379 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-27 п.Авангардное Быт | Тех.учет | 1
380 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-23 СТ "Авангард" | Тех.учет | 1
381 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-19 г.Гурьевск ул.Горная | Тех.учет | 1 | 1
382 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-22 п Авангардное | Тех.учет | 1
383 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-25 п.Авангардное Быт | Тех.учет | 1
384 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 46-40 | Тех.учет | 1 | 1
385 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-30 п.Подгорное | Тех.учет | 1
386 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-31 г.Гурьевск | Тех.учет | 1
387 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-32 п.Авангардное | Тех.учет | 1
388 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-35 Авангардное | Тех.учет | 1
389 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 46-43 п.Доброе | Тех.учет | 1
390 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 52-7 | Тех.учет | 1
391 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 46-38 Анечкино | Тех.учет | 1
392 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-20 п Авангардное | Тех.учет | 1
393 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-24 Гурьевск ул. Кронштадская | Тех.учет | 1
394 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-142 2c | 142-21 п Авангардное | Тех.учет | 1 | 1
395 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-143 | 143-12 Гурьевск | Тех.учет | 1
396 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-143 | 143-1 Т-1 Константиновка | Тех.учет | 1
397 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-143 | 143-14 п.Константиновка | Тех.учет | 1
398 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-143 | 143-15 п.Константиновка | Тех.учет | 1
399 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-143 | 146-10 Константиновка | Тех.учет | 1
400 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-143 | 146-27 Ярославское | Тех.учет | 1
401 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-143 | 143-1 Т-2 Константиновка | Тех.учет | 1
402 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-143 | 146-24 п.Константиновка Быт | Тех.учет | 1
403 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-143 | 146-25 п.Ярославское Быт | Тех.учет | 1
404 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-144 2с | 144-14 п.Рассвет | Тех.учет | 1 | 1
405 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-144 2с | 144-8 Гурьевск | Тех.учет | 1 | 1
406 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-147 | 262-7 Заозерье | Тех.учет | 1
407 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-147 | 147-2 г.Гурьевск | Тех.учет | 1
408 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-147 | 254-16 п.Новый | Тех.учет | 1
409 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-147 | 262-19 Б.Исаково | Тех.учет | 1
410 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-147 | 262-24 | Тех.учет | 1 | 1
411 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-147 | В-59 Т-1 1c | Тех.учет | 1
412 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-22 | 22-36 п.Козловка | Тех.учет | 1
413 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-22 | 22-37 п.Луговое СНТ "Мираж" | Тех.учет | 1
414 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-22 | 22-30 п.Зеленополье | Тех.учет | 1 | 1
415 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-22 | 22-33 п.Зеленополье ул.Брянская | Тех.учет | 1
416 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-22 | 22-29 | Тех.учет | 1 | 1
417 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-241 | 47-49 п.Б.Исаково Быт | Тех.учет | 1 | 1
418 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-241 | 241-13 п.Прибрежное | Тех.учет | 1
419 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-241 | 241-1 Прибрежное | Тех.учет | 1 | 1
420 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-252 | 22-11 Т-2 Луговое | Тех.учет | 1
421 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-252 | 253-6 п.Луговое Жилые дома | Тех.учет | 1 | 1
422 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-25Гур | 25-31 п.Рыбное | Тех.учет | 1 | 1
423 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-25Гур | 25-34 Гурьевск | Тех.учет | 1
424 | Гурьевский | О-47 Борисово | 15-25Гур | 25-40 п.Каменка | Тех.учет | 1
425 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-260 | 260-12 Гурьевск пер.Северный | Тех.учет | 1
426 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-260 | 260-11 Гурьевск Жилые дома | Тех.учет | 1
427 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-260 | 260-13 г.Гурьевск | Тех.учет | 1
428 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-290 | 290-9 Т-1 Гурьевск многокв. жилые дома | Тех.учет | 1 | 1
429 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-290 | 290-9 Т-2 Гурьевск многокв. жилые дома | Тех.учет | 1
430 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-33 | 261-28 п. Невское | Тех.учет | 1
431 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-33 | 261-15 Невское | Тех.учет | 1
432 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-33 | 261-27 п.Невское | Тех.учет | 1
433 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-33 | 261-29 п. Васильково | Тех.учет | 1
434 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-34 | 261-23 Т2 | Тех.учет | 1
435 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-34 | 47-33 Т-1 Васильково | Тех.учет | 1
436 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-34 | 47-3 Васильково | Тех.учет | 1
437 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-34 | 47-46 М Исаково | Тех.учет | 1
438 | Гурьевский | ПС 110 кВ Храброво | 15-50 | 51-27 п.Маршальское Быт | Тех.учет | 1
439 | Гурьевский | ПС 110 кВ Храброво | 15-50 | 59-18 п.Маршальское | Тех.учет | 1
440 | Гурьевский | ПС 110 кВ Храброво | 15-50 | 51-25 п Доброе | Тех.учет | 1
441 | Гурьевский | ПС 110 кВ Храброво | 15-50 | 51-26 п.Новгородское Жилые дома | Тех.учет | 1
442 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 145-12 Матросово | Тех.учет | 1
443 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 145-3 Матросово | Тех.учет | 1
444 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 53-19 Лазовское | Тех.учет | 1
445 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 145-15 Сосновка | Тех.учет | 1 | 1
446 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 145-14 Горохово | Тех.учет | 1
447 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 146-2 Ильичево | Тех.учет | 1
448 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 145-22 п.Матросово Быт | Тех.учет | 1
449 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 145-23 п.Матросово Быт | Тех.учет | 1
450 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 145-24 п.Матросово Быт | Тех.учет | 1
451 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 145-8 Матросово | Тех.учет | 1
452 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 146-21 | Тех.учет | 1 | 1
453 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 53-17 п Рассвет | Тех.учет | 1
454 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 146-3 Степное | Тех.учет | 1 | 1
455 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 53-23 п.Георгиевское СНТ "Крокус" | Тех.учет | 1
456 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 53-24 п.Георгиевское | Тех.учет | 1
457 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 53-22 ул.Безымянная | Тех.учет | 1
458 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 145-19 п Матросово | Тех.учет | 1 | 1
459 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 145-17 | Тех.учет | 1 | 1
460 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 53-11 Рассвет | Тех.учет | 1 | 1
461 | Гурьевский | О-24 Гурьевск | 15-53 | 53-3 Боровиково | Тех.учет | 1
462 | Гурьевский | О-42 Северная 110 | 42-35 | В-102 2с | Тех.учет | 1 | 1
463 | Гурьевский | О-42 Северная 110 | 42-41 | В-102 1с | Тех.учет | 1
464 | Городской РЭС | О-12 Южная | ф. 12-03+12-10 | КТП-356 | Тех.учет | 1
465 | Городской РЭС | О-12 Южная | ф. 12-03+12-10 | КТП-345 | Тех.учет | 1
466 | Городской РЭС | О-12 Южная | ф. 12-03+12-10 | КТП-355 | Тех.учет | 1
467 | Городской РЭС | О-12 Южная | ф. 12-30 | КТП-730 | Тех.учет | 1
468 | Городской РЭС | О-12 Южная | ф. 12-03+12-10 | КТП-731 | Тех.учет | 1
469 | Городской РЭС | О-12 Южная | ф. 12-03+12-10 | КТП-459 | Тех.учет | 1
470 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | ф. 29-03 | КТП-238 | Тех.учет | 1
471 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | ф. 29-03 | КТП-571 | Тех.учет | 1
472 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | ф. 29-03 | ТП-585 | Тех.учет | 1
473 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | ф. 29-03 | КТП-678 | Тех.учет | 1
474 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | ф. 29-04 | КТП-509 | Тех.учет | 1
475 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | ф. 29-04 | КТП-566 | Тех.учет | 1
476 | Городской РЭС | О-2 Янтарь | ф. 2-17+2-18 | КТП-64 | Тех.учет | 1
477 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | ф. 29-05 | КТП-111 | Тех.учет | 1
478 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | ф. 29-05 | КТП-136 | Тех.учет | 1
479 | Городской РЭС | 983 Т1 Озерная, 4 | ф. 11-02+11-03 | ТП-983 | Тех.учет | 1
480 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | ф. 11-22 | КТП-196 | Тех.учет | 1
481 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | ф. 11-22 | КТП-197 | Тех.учет | 1
482 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | ф. 11-22 | КТП-803 | Тех.учет | 1
483 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | ф. 11-22 | КТП-941 | Тех.учет | 1
484 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | ф. 11-22 | КТП-947 | Тех.учет | 1
485 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | ф. 11-23 | ТП-865 | Тех.учет | 1
486 | Городской РЭС | О-11 | [11-44 (О-11-XVII)] 11-44 (О-11-XVII) | ТП-520 | Тех.учет | 1
487 | Городской РЭС | О-11 | [11-22 (О-11-259)] 11-22 (О-11-259) | КТП-1104 | Тех.учет | 1
488 | Городской РЭС | О-2 Янтарь | ф. 2-17+2-18 | КТП-472 | Тех.учет | 1
489 | Городской РЭС | О-2 | [2-32 (О-2-XXIV)] 2-32 (О-2-XXIV) | ВТП-408 | Тех.учет | 1
490 | Городской РЭС | О-2 Янтарь | ф. 2-32+2-34 | ТП-430 | Тех.учет | 1
491 | Городской РЭС | О-2 Янтарь | ф. 2-32+2-34 | КТП-431 | Тех.учет | 1
492 | Городской РЭС | О-2 Янтарь | ф. 2-32+2-34 | ТП-442 | Тех.учет | 1
493 | Городской РЭС | О-35 Космодемьяновская | 15-101 | ТП-101-5 | Тех.учет | 1
494 | Городской РЭС | О-35 | ВЛ 15-97 | ТП-97-01 | Тех.учет | 1
495 | Городской РЭС | О-35 | ВЛ 15-97 | ТП-97-02 | Тех.учет | 1
496 | Городской РЭС | О-35 | ВЛ 15-97 | ТП-97-03 | Тех.учет | 1
497 | Городской РЭС | О-35 | ВЛ 15-97 | ТП-97-04 | Тех.учет | 1
498 | Городской РЭС | О-35 | ВЛ 15-97 | ТП-97-05 | Тех.учет | 1
499 | Городской РЭС | О-35 | ВЛ 15-97 | ТП-97-06 | Тех.учет | 1
500 | Городской РЭС | О-35 | ВЛ 15-97 | ТП-97-07 | Тех.учет | 1
501 | Городской РЭС | О-35 | ВЛ 15-97 | ТП-97-08 | Тех.учет | 1
502 | Городской РЭС | О-35 | ВЛ 15-97 | ТП-97-01 | Тех.учет | 1
503 | Городской РЭС | О-35 | [КВЛ 10 кВ О-35-РП XXXIV (35-01)] КВЛ 10 кВ О-35-РП XXXIV (35-01) | КТП-644 | Тех.учет | 1
504 | Городской РЭС | О-12 Южная | ф. 12-03+12-10 | КТП-659 | Тех.учет | 1
505 | Городской РЭС | О-35 | 35-01 | РП-XXXIV | Тех.учет | 1
506 | Городской РЭС | О-35 | 35-27 | РП-XXXIV | Тех.учет | 1
507 | Городской РЭС | О-35 Космодемьяновская | ф. 35-27 п.Космод. | КТП-642 | Тех.учет | 1
508 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-05+4-15 | ТП-118 | Тех.учет | 1
509 | Городской РЭС | О-44 | [44-14/1 аб] 44-14/1 | ТП-122 | Тех.учет | 1
510 | Городской РЭС | О-44 | [4-15] 4-15 | ТП-25 | Тех.учет | 1
511 | Городской РЭС | О-44 | [4-15] 4-15 | КТП-93 | Тех.учет | 1
512 | Городской РЭС | О-44 | [4-11 (О-44-614)] 4-11 (О-44-614) | ТП-109 | Тех.учет | 1
513 | Городской РЭС | О-44 | [4-35] 4-35 | ТП-132 | Тех.учет | 1
514 | Городской РЭС | О-44 | [4-15] 4-15 | КТП-28 | Тех.учет | 1
515 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-11 | КТП-630 | Тех.учет | 1
516 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-31 | ТП-41 | Тех.учет | 1
517 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-31 | КТП-625 | Тех.учет | 1
518 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-31 | ТП-81 | Тех.учет | 1
519 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-32 | ТП-30 | Тех.учет | 1
520 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | XLII-670 K1 | КТП-XLII Т-1 | Тех.учет | 1
521 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | XLII-670 K2 | КТП-XLII Т-2 | Тех.учет | 1
522 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-05+4-15 | ТП-121 | Тех.учет | 1
523 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-05+4-15 | КТП-619 | Тех.учет | 1
524 | Городской РЭС | О-44 | [4-15] 4-15 | КТП-624 | Тех.учет | 1
525 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-05+4-15 | ТП-634 | Тех.учет | 2
526 | Городской РЭС | О-44 | [4-15] 4-15 | КТП-653 | Тех.учет | 1
527 | Городской РЭС | О-53 | [6-29] 6-29 | ТП-46 | Тех.учет | 1
528 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | ф. 6-37(1-18) | ТП-128 | Тех.учет | 1
529 | Городской РЭС | О-53 | [6-29] 6-29 | КТП-606 | Тех.учет | 1
530 | Городской РЭС | О-53 | [6-42] 6-42 | ТП-607 | Тех.учет | 1
531 | Городской РЭС | О-53 | [6-37] 6-37 | КТП-133 | Тех.учет | 1
532 | Городской РЭС | О-53 | 7-101 | ТП-101-6 | Тех.учет | 2
533 | Городской РЭС | О-53 | 7-101 | ТП-101-8 | Тех.учет | 2
534 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 23-657 | ВТП-23 | Тех.учет | 2
535 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 61-625 | ТП-61 | Тех.учет | 2
536 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 97-112 | ТП-97-06 | Тех.учет | 2
537 | Городской РЭС | О-35 | [КВЛ 10 кВ О-35-РП XXXIV (35-01)] КВЛ 10 кВ О-35-РП XXXIV (35-01) | КТП-659 | Тех.учет | 2
538 | Городской РЭС | О-53 | [6-37] 6-37 | ТП-128 | Тех.учет | 1
539 | Городской РЭС | О-53 | [6-29] 6-29 | КТП-606 | Тех.учет | 1
540 | Городской РЭС | О-53 | [6-42] 6-42 | ТП-607 | Тех.учет | 1
541 | Городской РЭС | О-54 | [6-42] 6-42 | ТП-607 | Тех.учет | 1
542 | Городской РЭС | О-53 | [6-37] 6-37 | КТП-133 | Тех.учет | 1
550 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-11 | КТП-28 | Тех.учет | 1
551 | Городской РЭС | О-44 | [4-15] 4-15 | ТП-31 | Тех.учет | 1
552 | Городской РЭС | О-53 | 34-494 К-2 | КТП-34 | Тех.учет | 1
553 | Городской РЭС | О-53 | 1948-07-01 | ТП-48 | Тех.учет | 1
554 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 53-581 | ТП-53 | Тех.учет | 1
555 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 53-54 | ТП-54 | Тех.учет | 1
556 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | 55-537 | ВТП-55 | Тех.учет | 1
557 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | 29-06 (О-29-XVII) | ТП-57 | Тех.учет | 1
558 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | 60-505 | ТП-60 | Тех.учет | 1
559 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская О-11 Ленинградская | VII-63 63-566 | ВТП-63 | Тех.учет | 2
560 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | 29-06 | ТП-67 | Тех.учет | 1
561 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 52-71 | КТП-71 | Тех.учет | 1
562 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 11-05 | ВТП-72 | Тех.учет | 1
563 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 73-103 | ВТП-73 | Тех.учет | 1
564 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 77-78 | ТП-78 | Тех.учет | 1
565 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 10–14, 10–42 | ТП-80 | Тех.учет | 2
566 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | 83-155 | КТП-83 | Тех.учет | 1
567 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-11 (О-44-614) | КТП-84 | Тех.учет | 1
568 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 6-15 | ВТП-85 | Тех.учет | 1
569 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 115-556 | ТП–115 | Тех.учет | 1
570 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 10-42 (О-53-XII) | КТП-90 | Тех.учет | 1
571 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 92-563 | ТП-92 | Тех.учет | 1
572 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 6-11 (О-53-III) | ТП-95 | Тех.учет | 1
573 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 96-543 | ТП-96 | Тех.учет | 1
574 | Городской РЭС | О-35 Космодемьяновская | 15-97 | ТП-97 | Тех.учет | 1
575 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 70-98 | ТП-98 | Тех.учет | 1
576 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 199-200 | ТП-199 | Тех.учет | 1
577 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | XXI-103 | ТП-103 | Тех.учет | 1
578 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 106-597 | ТП-106 | Тех.учет | 1
579 | Городской РЭС | О-44 Промышленная О-53 Правобережная | 24-107 107-623 | ТП-107 | Тех.учет | 2
580 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | [4-11 (О-44-614)] 4-11 (О-44-614) | ТП-109 | Тех.учет | 1
581 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 46-119 | КТП-119 | Тех.учет | 1
582 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 120-629 | ВТП-120 | Тех.учет | 1
583 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 4-05+4-15 | ТП-121 | Тех.учет | 1
584 | Городской РЭС | О-44 | [44-14/1 аб] 44-14/1 | ТП-122 | Тех.учет | 1
585 | Городской РЭС | О-44 Промышленная | 123-555 | ТП-123 | Тех.учет | 1
586 | Городской РЭС | О-29 Чкаловская | 125-553 | ТП-125 | Тех.учет | 1
587 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 126-149 | ТП-126 | Тех.учет | 1
588 | Городской РЭС | О-30 Московская | XVIII-250 | ТП–250 | Тех.учет | 1
589 | Городской РЭС | О-44 | [4-35] 4-35 | ТП-132 | Тех.учет | 1
590 | Городской РЭС | О-53 | [6-37] 6-37 | КТП-133 | Тех.учет | 1
591 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 135-142 | ТП-142 | Тех.учет | 1
592 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 135-142 | ТП-143 | Тех.учет | 1
593 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 48-149 | ВТП-149 | Тех.учет | 1
594 | Городской РЭС | О-30 Московская | XVIII-253 | ТП–253 | Тех.учет | 1
595 | Городской РЭС | О-30 Московская | 225-254 | ТП–254 | Тех.учет | 1
596 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | X-154 | ТП-154 | Тех.учет | 1
597 | Городской РЭС | О-53 Правобережная О-29 Чкаловская | 56-155 155-533 | ВТП-155 | Тех.учет | 2
598 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 257-286 | КТП–257 | Тех.учет | 1
599 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 158-265 | ТП-158 | Тех.учет | 1
600 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 159-956 | КТП-159 | Тех.учет | 1
601 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | XLI-160 | ТП-160 | Тех.учет | 1
602 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 161-265 | ТП-161 | Тех.учет | 1
603 | Городской РЭС | О-42 Северная 110 | 162-204 | ТП-162 | Тех.учет | 1
604 | Городской РЭС | О-30 Московская О-53 Правобережная | 164-858 164-873 | ВТП-164 | Тех.учет | 2
605 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 152-165 158-165 | ВТП-165 | Тех.учет | 2
606 | Городской РЭС | О-30 Московская | I-167 | ТП-167 | Тех.учет | 1
607 | Городской РЭС | О-30 Московская | 167-168 | ВТП-168 | Тех.учет | 1
608 | Городской РЭС | О-30 Московская | 157-169 | ТП-169 | Тех.учет | 1
609 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 160-170 | ТП-170 | Тех.учет | 1
610 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 173-491 | ТП-173 | Тех.учет | 1
611 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 174-926 | ВТП-174 | Тех.учет | 1
612 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 258-1108 | ТП–258 | Тех.учет | 1
613 | Городской РЭС | О-42 Северная 110 | XIII-298 | ВТП–262 | Тех.учет | 1
614 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 177-263 | ТП-177 | Тех.учет | 1
615 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская О-53 Правобережная | 113-178 178-236 | ТП-178 | Тех.учет | 1
616 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 180-534 | ТП-180 | Тех.учет | 1
617 | Городской РЭС | О-30 Московская | 181-478 | ТП-181 | Тех.учет | 1
618 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 11-15 (О-11-VII) | ТП-182 | Тех.учет | 1
619 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 11-29 (О-11-XLI) | КТП-183 | Тех.учет | 1
620 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 185-958 | ВТП-185 | Тех.учет | 1
621 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская О-53 Правобережная | 236-263 91-263/263А | КТП–263 | Тех.учет | 1
622 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 187-188 | КТП-187 | Тех.учет | 1
623 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 185-188 | КТП-188 | Тех.учет | 1
624 | Городской РЭС | О-42 Северная 110 | 190-217 | ТП-190 | Тех.учет | 1
625 | Городской РЭС | О-42 Северная 110 | 192-1146 | ТП-191 | Тех.учет | 1
626 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 170-200 | КТП-200 | Тех.учет | 1
627 | Городской РЭС | О-30 Московская | 207-966 | КТП-207 | Тех.учет | 1
628 | Городской РЭС | О-30 Московская | 211-214 | КТП-211 | Тех.учет | 1
629 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская О-30 Московская | 97-112 214-890 | ВТП-214 | Тех.учет | 1
630 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 179-264 | КТП–264 | Тех.учет | 1
631 | Городской РЭС | О-42 Северная 110 | 190-215 | ТП-215 | Тех.учет | 1
632 | Городской РЭС | О-42 Северная 110 | 42-06 (О-42-XIV) | ТП-216 | Тех.учет | 1
633 | Городской РЭС | О-30 Московская | 218-889 | КТП-218 | Тех.учет | 1
634 | Городской РЭС | О-30 Московская | 30-02 (О-30-XXVIII) | ТП-220 | Тех.учет | 1
635 | Городской РЭС | О-30 Московская | 267-836 | ТП-267 | Тех.учет | 1
636 | Городской РЭС | О-42 Северная 110 | 42-36 (О-42-209) | КТП-222 | Тех.учет | 1
637 | Городской РЭС | О-42 Северная 110 | 223-1114 | ТП-223 | Тех.учет | 1
638 | Городской РЭС | О-30 Московская | 235-269 | КТП-269 | Тех.учет | 1
639 | Городской РЭС | О-42 Северная 110 | 42-33 (О-42-XIII) | КТП-226 | Тех.учет | 1
640 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 227-828 | ТП-227 | Тех.учет | 1
641 | Городской РЭС | О-30 Московская | XXVIII-1128 | ВТП-229 | Тех.учет | 1
642 | Городской РЭС | О-53 Правобережная О-30 Московская | 10-10 (О-53-I) 230-837 | ТП-230 | Тех.учет | 1
643 | Городской РЭС | О-30 Московская | 241-279 | ТП-241 | Тех.учет | 1
644 | Городской РЭС | О-53 Правобережная О-30 Московская | I-242 А I-242 Б | ВТП-242 | Тех.учет | 1
645 | Городской РЭС | О-30 Московская О-53 Правобережная | 242-243А 242-243Б | ВТП-243 | Тех.учет | 1
646 | Городской РЭС | О-30 Московская | XVI-244 K1 XVI-244 K2 | КТП-244 | Тех.учет | 1
647 | Городской РЭС | О-30 Московская | 30-45 (О-30-246) | ВТП-246 | Тех.учет | 1
648 | Городской РЭС | О-30 Московская | 244-247 | ТП-247 | Тех.учет | 1
649 | Городской РЭС | О-30 Московская | 270-891 | ТП–270 | Тех.учет | 1
650 | Городской РЭС | О-30 Московская | 30-22 (О-30-872) | ТП–275 | Тех.учет | 1
651 | Городской РЭС | О-12 Южная | 332-390 | КТП-332 | Тех.учет | 1
652 | Городской РЭС | О-12 Южная | XIX-333 | ТП-333 | Тех.учет | 1
653 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 179-276 | ТП–276 | Тех.учет | 1
654 | Городской РЭС | О-12 Южная | XIX-335 | ВТП-335 | Тех.учет | 1
655 | Городской РЭС | О-30 Московская | XXXIII-1035 | ТП-336 | Тех.учет | 1
656 | Городской РЭС | О-12 Южная | 338-344 | ТП-338 | Тех.учет | 1
657 | Городской РЭС | О-12 Южная | 339-351 | КТП-339 | Тех.учет | 1
658 | Городской РЭС | О-30 Московская | 274-288 | ТП–274 | Тех.учет | 1
659 | Городской РЭС | О-12 Южная | XIX-381 | ТП-381 | Тех.учет | 1
660 | Городской РЭС | О-12 Южная | 332-382 | ТП-382 | Тех.учет | 1
661 | Городской РЭС | О-12 Южная О-53 Правобережная | 383-399 972-1118 | ВТП-383 | Тех.учет | 1
662 | Городской РЭС | О-11 Ленинградская | 227-277 | ТП–277 | Тех.учет | 1
663 | Городской РЭС | О-53 Правобережная О-17 Рыбный порт | XXII-386А-1 XXII-386Б | ТП-386 | Тех.учет | 1
664 | Городской РЭС | О-12 Южная | XXIII-388 388-1303 | ТП-388 | Тех.учет | 1
665 | Городской РЭС | О-17 Рыбный порт | 440-449 | ТП-449 | Тех.учет | 1
666 | Городской РЭС | О-48 Молокозаводская | 450-454 | ТП-450 | Тех.учет | 1
667 | Городской РЭС | О-48 Молокозаводская | 451-454 | КТП-451 | Тех.учет | 1
668 | Городской РЭС | О-30 Московская | 240-279 | ТП–279 | Тех.учет | 1
669 | Городской РЭС | О-12 Южная | 453-1319 12-35 (О-12-1312) | ТП-453 | Тех.учет | 1
670 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 280-491 | ТП–280 | Тех.учет | 1
671 | Городской РЭС | О-48 Молокозаводская О-12 Южная | 465-487А 465-487Б | ТП-465 | Тех.учет | 1
672 | Городской РЭС | О-44 Промышленная (аб) О-12 Южная | 433-468 468-487 | ТП-468 | Тех.учет | 1
673 | Городской РЭС | О-53 Правобережная | 152-283 | ТП–283 | Тех.учет | 1
674 | Городской РЭС | О-12 Южная | 411-470 | ТП-470 | Тех.учет | 1
675 | Городской РЭС | О-2 Янтарь | 432-471 | КТП- 471 | Тех.учет | 1
676 | Городской РЭС | О-2 Янтарь | XXIV-473 | КТП-473 | Тех.учет | 1
677 | Городской РЭС | О-12 Южная | 412-475 | ТП-475 | Тех.учет | 1
687

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
нет

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15
1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 94959495.15
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 7 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 2.4114
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 2.6157
Первый ремонт объекта, лет после постройки |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | 446820422.9024
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 12%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Прогноз инфляции | 5.1% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7%
Кумулятивная инфляция | 5.1% | 10.14% | 15.32% | 20.74% | 26.42% | 32.36% | 38.58% | 45.09%
Доход, руб. без НДС | 28670324.949 | 52131595.59 | 85546599.989 | 120820825.142 | 158207903.6547 | 197840876.7715 | 242131815.5379 | 290785586.0704
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Доход | 28670324.949 | 52131595.59 | 85546599.989 | 120820825.142 | 158207903.6547 | 197840876.7715 | 242131815.5379 | 290785586.0704
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)*** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 28670324.949 | 52131595.59 | 85546599.989 | 120820825.142 | 158207903.6547 | 197840876.7715 | 242131815.5379 | 290785586.0704
Амортизация |  | -13565642.1643 | -13565642.1643 | -13565642.1643 | -13565642.1643 | -13565642.1643 | -13565642.1643 | -13565642.1643
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 28670324.949 | 38565953.4257 | 71980957.8247 | 107255182.9777 | 144642261.4904 | 184275234.6072 | 228566173.3736 | 277219943.9061
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 28670324.949 | 38565953.4257 | 71980957.8247 | 107255182.9777 | 144642261.4904 | 184275234.6072 | 228566173.3736 | 277219943.9061
Налог на прибыль | -5734064.9898 | -7713190.6851 | -14396191.5649 | -21451036.5955 | -28928452.2981 | -36855046.9214 | -45713234.6747 | -55443988.7812
Чистая прибыль | 22936259.9592 | 30852762.7406 | 57584766.2598 | 85804146.3822 | 115713809.1923 | 147420187.6858 | 182852938.6989 | 221775955.1249
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 28670324.949 | 38565953.4257 | 71980957.8247 | 107255182.9777 | 144642261.4904 | 184275234.6072 | 228566173.3736 | 277219943.9061
Амортизация | 0 | 13565642.1643 | 13565642.1643 | 13565642.1643 | 13565642.1643 | 13565642.1643 | 13565642.1643 | 13565642.1643
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -5734064.9898 | -7713190.6851 | -14396191.5649 | -21451036.5955 | -28928452.2981 | -36855046.9214 | -45713234.6747 | -55443988.7812
НДС | -13257834.0402 | 10426319.118 | 2831514.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -94959495.15
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -85281069.231 | 54844724.0229 | 73981923.3463 | 99369788.5464 | 129279451.3566 | 160985829.8501 | 196418580.8632 | 235341597.2892
Накопленный чистый денежный поток | -85281069.231 | -30436345.2081 | 43545578.1381 | 142915366.6846 | 272194818.0412 | 433180647.8913 | 629599228.7545 | 864940826.0436
Коэффициент дисконтирования | 0.94491 | 0.84367 | 0.75328 | 0.67257 | 0.60051 | 0.53617 | 0.47872 | 0.42743
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -80583035.9739 | 46270886.6353 | 55728911.5708 | 66833050.8058 | 77633362.7426 | 86315447.3977 | 94029780.3375 | 100592019.3866
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -80583035.9739 | -34312149.3385 | 21416762.2323 | 88249813.0381 | 165883175.7806 | 252198623.1784 | 346228403.5158 | 446820422.9024
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 30.69% | 62.14% | 77.4% | 85.13% | 89.25% | 91.52%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 2.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 2.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
* Форма заполняется: | [7 empty] | 7
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2021-11-22 | 2021-12-14 | 2021-11-22 | 2021-12-14 | 2021-11-22 | 2021-12-14 | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2022-02-28 | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2021-11-30 | 2022-12-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2021-11-30 | 2022-12-01 | 57.86% | 8.127%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 24.13% | 24.13%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 24.13% | 24.13%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 24.13% | 24.13%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | по состоянию на 01.01.2020 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 113.9514 | 0 | 113.9514 | 57.2802 | 0 | 65.0406 | 0 | 56.6712 | 0 | 57.2802 | 51.7483 | 7.2729 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3208 | 63.9441
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 113.9514 | 0 | 113.9514 | 57.2802 | 0 | 65.0406 | 0 | 56.6712 | 0 | 57.2802 | 51.7483 | 7.2729 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3208 | 63.9441
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 94.9595 | 0 | 94.9595 | 47.7335 | 0 | 54.2005 | 0 | 47.226 | 0 | 47.7335 | 43.1212 | 7.7178 | 3.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.934 | 54.9438
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.13913 | 0 | 0.13913 | 0.13913 | 0 | 0.13913 | 0 | 0 | 0 | 0.13913 | 0.13913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27826 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 34.1282 | 0 | 34.1282 | 34.1282 | 0 | 7.3468 | 0 | 0 | 0 | 34.1282 | 34.1282 | 1.8878 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.475 | 1.8878
2.3 | оборудование | 54.2454 | 0 | 54.2454 | 7.0194 | 0 | 45.7649 | 0 | 47.226 | 0 | 7.0194 | 3.3213 | 4.4911 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7843 | 51.7171
2.4 | прочие затраты | 6.4467 | 0 | 6.4467 | 6.4467 | 0 | 0.94965 | 0 | 0 | 0 | 6.4467 | 5.5326 | 1.3388 | 0.42466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3964 | 1.3388
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3), т.у. | 687 | 0 | 687 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 166
3.8 | Другое3), шт. | 345 | 0 | 345 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 83
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3), т.у. | 687 | 0 | 687 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 166
4.8 | Другое3), шт. | 345 | 0 | 345 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 83
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 94.9595 | 0 | 94.9595 | 94.9595 | 0 | 54.2005 | 0 | 0 | 0 | 94.9595 | 94.9595 | 13.6137 | 13.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.16 | 13.6137
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Другое3), т.у. | 687 | 0 | 687 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 687 | 687 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 166
5.7 | Другое3), шт. | 345 | 0 | 345 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 83
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое, т.у., шт. | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2022-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | 1032 | ГП | Разработка рабочей документации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования по титулу "Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ выход из строя приборов учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ" | АО "Янтарьэнерго" | 173206.6 | УР | 173206.6 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | АО "Янтарьэнергосервис" | 172322.3042 | - | - | - | 172322.3042 | АО "Янтарьэнергосервис" | 43830 | 43830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-12-15 | - | На основании сравнения единичных оценок
ООО "ТИГРИС"
ООО "Энсис Технологии"
2 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2022-12-31 | [7 empty] | 1032 | МТРиО | Поставка приборов учета | АО "Янтарьэнерго" | 170240.5 | СЦ | 170240.5 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ООО "СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ" | 170240.35 |  | 1 | 170075.65 | 170075.65 | ООО "СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ" | 56671.2 | 56671.2 | 32110704826 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-22 | 2021-10-29 |  |  |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2022-01-25
[22 empty] | АО «ТЕХНОЦЕНТР СЕВЕРНЫЙ» | 170240.5 |  |  | 170240.5
[22 empty] | ООО «ЭНЕРГОКОМ» | 170240.5 |  |  | 170240.5
[22 empty] | ООО «ЭЛМОНТ» |  | ООО «ЭЛМОНТ»
[22 empty] | АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ» |  | АО «УПРАВЛЕНИЕ ВОЛС-ВЛ»
[22 empty] | ООО «И-ТРЕЙД» |  | ООО «И-ТРЕЙД»
3 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2022-12-31 | [7 empty] | 1032 | МТРиО | Поставка приборов учета электрической энергии | АО "Янтарьэнерго" | 46682 | Мониторинг цен | 46682 | ВЗ | ОК ЕП | 4 | 4 | ООО "СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ" | 46 681,65 |  | 1 |  | 46681.65 | ООО "СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ" | 7291.8 | 7291.8 | 32110751953 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 44491 | 44491 | 09.11.2021 | 30.11.2021 | 7.5.1 в | ЦКК | 30.11.2021 | 32110751953 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2021
[22 empty] | ООО "И-ТРЕЙД" |  | ООО "И-ТРЕЙД"
[22 empty] | ООО "КРИСТАЛЛ-М" |  | ООО "КРИСТАЛЛ-М"
[22 empty] | АО "ЭНЕРГОМЕРА" |  | АО "ЭНЕРГОМЕРА"
4 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 2022-12-31 | [7 empty] | 1032 | Работы | Перевозка крупногабаритных материальных ценностей (кабельных барабанов, труб ПНД, металлоконструкций, барабанов СИП и т.п.) | АО "Янтарьэнерго" | 1500 | Мониторинг цен | 1500 | ВЗ | ОЗК ЕП | 2 | 2 | ООО "НАШЕ ВРЕМЯ" | 1500 |  |  |  | 1500 | ООО "НАШЕ ВРЕМЯ" | 4.8529 | 4.8529 | 32109945793 | https://rosseti.roseltorg.ru/ | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | 26.02.2021 | 7.5.1 в | ЦКК | 25.02.2021 | 8 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 24.03.2021 | 31.12.2021
[22 empty] | ИП САВИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ |  | ИП САВИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
| ИТОГО | [27 empty] | 107797.8529

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Россети Янтарь"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_48-0,4разв-21
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область Городской округ "Город Калининград", Багратионовский городской округ, Балтийский ородской округ, Гвардейский городской округ, Гурьевский городской округ, Гусевский городской округ, Зеленоградский городской округ, Ладушкинский городской округ, Мамоновский городской округ, Неманский городской округ, Нестеровский ородской округ, Озерский городской округ, Пионерский городской округ, Правдинский городской округ, Полесский городской округ, Светловский городской округ, Светлогорский ородской округ, Славский городской округ, Советский городской округ, Черняховский городской округ, Янтарный городской округ
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 113.9514
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | На основании проекта-аналога
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 107.7979
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 107.8072
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 43.83
АО "Янтарьэнергосервис" договор № 235 от 26.02.2021 в текущих ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 43.83 | 10
% от сметной стоимости проекта | 38.46%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 63.963
ООО "Северный кабель" договор поставки № 1001 от 22.11.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 56.6712 | 20
% от сметной стоимости проекта | 49.73%
оплачено по договору, млн. руб. | 56.6712 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 56.6712 | 2
ООО "Северный кабель" договор поставки № 1055 от 14.12.2021 в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 7.2918 | 20
% от сметной стоимости проекта | 6.399%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.2918 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 7.2918 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.014161
ООО "НАШЕ ВРЕМЯ" договор №2021/03/02 от 15.03.2021 в ценах 2021 года без НДС, млн. руб. | 0.0048529 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.004259%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0048529 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0048529 | 2
ИП Баранов Иван Александрович договор №21122021 от 01.01.2022 в ценах 2022 без НДС, млн. руб. | 0.0093078 | 30
% от сметной стоимости проекта | 0.008168%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0093078 | 2
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 94.61%
в том числе
- СМР, % | 38.46%
- поставка основного оборудования, % | 56.13%
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
- незаконтрактованные затраты | 0
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. |  | 40
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн рублей |  | 1
освоено по договору, млн рублей |  | 2
% оплаты по объекту(предоплата) | 56.14%
всего оплачено по объекту | 63.9679
% освоения по объекту за отчетный период | 56.14%
всего освоено по объекту | 63.9772
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | АО "Россети Янтарь"
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики | АО "Янтарьэнергосервис" договор № 235 от 26.02.2021
- поставщики основного оборудования | ООО "Северный кабель" договор поставки № 1001 от 22.11.2021, ООО "Северный кабель" договор поставки № 1055 от 14.12.2021
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | Приборы учета электроэнергии: трехфазные ПУ полукосвенного включения с ТТ - 687 шт.; УСПД на ТП (КТП) 15/0,4 кВ - 345 шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2022-02-28
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Невыполнение плана 2021 года обусловлено длительностью торгово-закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора на поставку оборудования и материалов.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)