## Энергоремонт
Утверждена решением Совета директоров, протокол № 6 от 14 ноября 2007г.
«Согласовано» 20 сентября 2007г.
Руководитель ЦЗО __________________ Ю.Г. Епифанцев
Годовая комплексная программа регламентированных закупок ОАО «Янтарьэнерго» на 2007 год. (Скорректированная).
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | номер по ремонтной программе | номер закупки | номер лота | Наименование лота | планируемый способ закупки | временный интервал официального объявления о начале процедур | источник финанс. | год начала поставки, выполнения работ, услуг | месяц начала поставки, выполнения работ, услуг | год окончания поставки, выполнения работ, услуг | месяц окончания поставки, выполнения работ, услуг | организатор закупки | группа продукции | комментарий | ед.измер. | к-во ед. измер. | вид закупки (договор купли- продажи, лизинг,пр.)
гр1 |  | гр2 | гр3 | гр4 | гр5 | гр6 | гр7 | гр9 | гр10 | гр11 | гр12 | гр13 | гр14 | гр15 | гр16 | гр17 | гр18
1. ЭНЕРГОРЕМОНТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1.1. Услуги
ОАО "Янтарьэнерго | 1.3 | 1 | 1 | Капитальный ремонт помещений правого крыла 4 этажа АПЗ "Янтарьэнерго"по ул.Театральной,34 | Открытый конкурс | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Здания производственных цехов и прочие производственные здания | Акт весеннего осмотра Судакова Т.В. | обект | 2 | Договор подряда
ГРЭС-2 | нет | 7 | 1 | Замена шпал ж/д пути № 5 | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ГРЭС-2 | Железные дороги | Предписание железнодорожников № 19/3 от 21.01.2006 г. | метры | 100 | купля - продажа
ТЭЦ-1 | 3.3 | 9 | 1 | Ремонт оборудования маш. зала ОГЭС | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | май | 2007 | август | ТЭЦ-1 | Прочие |  | объект | 1 | Договор подряда
ТЭЦ-1 | 3.4 | 10 | 1 | Ремонт кровли здания главного корпуса ТЭЦ-1 | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | май | 2007 | сентябрь | ТЭЦ-1 | Здания производственных цехов и прочие производственные здания | Судакова Т.В. | м. кв | 740.5 | Договор подряда
ТЭЦ-1 | 3.1 | 16 | 1 | Ремонт резервуара для хранения мазута | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | ноябрь | ТЭЦ-1 | Прочие сооружения |  | шт | 1 | Договор подряда
ТЭЦ-1 | 3.6 | 17 | 1 | Ремонт железнодорожного пути | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | ноябрь | ТЭЦ-1 | Железные дороги |  | м. п. | 1100 | Договор подряда
ЗПЭС | 21.2 | 20 | 1 | Наладка устройств РЗА | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | август | 2007 | декабрь | ПРП | прочие | Корольков А.А. | обект | 1 | Договор
Энергосбыт | 1 | 23 | 2 | Кап. ремонт системы отопления здания лит. А по ул. Красносельская, 83 | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | ноябрь | Энергосбыт | здания производственных цехов и прочие производственные здания |  | объект | 1 | Договор подряда
Энергосбыт | 1 | 24 | 2 | Ремонт помещений участка ЦМРО в г. Калининграде по ул. Леонова, д. 8 | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | август | 2007 | октябрь | Энергосбыт | прочие здания | Судакова Т.В. | объект | 1 | Договор подряда
| 1 |  | 3 | Ремонт помещений в производственно-административном здании филиала "Энергосбыт" лит.А поул. Дарвина, 10 в г. Калининграде | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | Энергосбыт | прочие здания | Судакова Т.В. | объект | 1 | Договор подряда
Энергосбыт | 7 | 26 | 1 | Капитальный ремонт кровли и благоустройство Зеленоградского участка ЦМРО | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | ноябрь | Энергосбыт | прочие здания |  | объект | 1 | Договор подряда
ВПЭС | 13.2 | 29 | 1 | Кап. Ремонт бытовых и служебных помещений базы Славского РЭС | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | здания производственных цехов и пр. производственные здания | Судакова Т.В. | объект | 1 | Договор подряда
| 13.2 |  | 2 | Кап. Ремонт бытовых и служебных помещений базы Озерского РЭС | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | август | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | здания производственных цехов и пр. производственные здания | Судакова Т.В. | объект | 1 | Договор подряда
| 13.2 |  | 3 | Кап. Ремонт бытовых и служебных помещений базы Центрального РЭС | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | август | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | здания производственных цехов и пр. производственные здания | Судакова Т.В. | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 18.2 | 30 | 1 | Ремонт с заменой дефектных опор ВЛ110 кВ - 6 шт. | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | МРСК | сооружение эл. сетей |  | объект | 1 | Договор подряда
| 21.2 |  | 3 | Ремонт с заменой аккумуляторных батарей и ПЗУ на ПС "О". | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | МРСК | сооружение эл. сетей |  | объект | 1 | Договор подряда
| 21.2 |  | 5 | Ремонт с заменой выключателей ВМТ-110, ММО-110 на элегазовые "Simens" на ПС О-11 - 1шт. | открытый конкурс | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ЭССК ЕЭС | сооружение эл. сетей | Войлошников В.А. | объект | 1 | Договор подряда
| 21.2 |  | 6 | Ремонт силовых трансформаторов 110 кв на ПС О-10, О-13,О-19 - 3шт. | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | август | 2007 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | сооружение эл. сетей |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 18.1 | 32 | 1 | Химическая чистка тарсс | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | август | 2007 | декабрь | ЗПЭС | прочие |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 21.2 | 33 | 1 | Создание сети электроснабжения для установки новой АТС | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | июль | ОАО "Янтарьэнерго" | оборудование связи и охранной сигнал. |  | объект | 1 | Договор подряда
| 21.2 |  | 2 | Демонтаж оборудования волоконно-оптического комплекса связи (ВОЛС) с переносом и монтажем в новое поещение. Обеспечение вновь монтируемой АТС каналами ВЧ связи с вновь установленного комплекса ВОЛС | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | август | ОАО "Янтарьэнерго" | оборудование связи и охранной сигнал. |  | объект | 1 | Договор подряда
| 21.2 |  | 3 | Капитальный ремонт диспетчерского пульта с заменой оборудования . | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв | Себестоимость | 2007 | сентябрь | 2007 | ноябрь | ОАО "Яньарьэнерго" | оборудование связи и охранной сигнал. |  | объект | 1 | Договор подряда
| 21.2 |  | 4 | Монтаж кабелей связи для обеспечения работы новой АТС с абонентами здания управления ЗПЭС и энергообъектами (ПС, РЭС). Перехват существующей кабельной абонентской сети здания управления ЗПЭС для работы от новой АТС | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв | Себестоимость | 2007 | август | 2007 | сентябрь | ОАО "Яньарьэнерго" | оборудование связи и охранной сигнал. |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 11.2 13.2 15.2 | 34 | 1 | Кап. Ремонт здания СМиТ | Открытый конкурс | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2008 | февраль | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания | Судакова Т.В. | объект | 1 | Договор подряда
| 11.2 13.2 15.2 |  | 2 | Кап. ремонт зданий ПБ и ТП (4шт) Гвардейского РЭС |  | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2008 | январь | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания | Судакова Т.В. | объект | 4 | Договор подряда
| 11.2 13.2 15.2 |  | 3 | Кап. ремонт зданий ПБ и ТП (2шт) Светловского РЭС |  | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2008 | февраль | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания | Судакова Т.В. | объект | 2 | Договор подряда
| 11.2 13.2 15.2 |  | 4 | Кап. ремонт зданий ПБ, ТП (4шт), ПС О-14 Мамоновского РЭС |  | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2008 | февраль | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания | Судакова Т.В. | объект | 4 | Договор подряда
| 11.2 13.2 15.2 |  | 5 | Кап. ремонт зданий ПБ, ТП (4шт), ПС О-41 Правдинского РЭС |  | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2008 | февраль | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания | Судакова Т.В. | объект | 4 | Договор подряда
| 11.2 13.2 15.2 |  | 6 | Кап.ремонт ТП Гурьевского РЭС - 4шт. |  | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания | Судакова Т.В. | объект | 4 | Договор подряда
| 11.2 13.2 15.2 |  | 7 | Кап. ремонт здания управления ЗПЭС |  | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2008 | февраль | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания | Судакова Т.В. | объект | 1 | Договор подряда
| 11.2 13.2 15.2 |  | 8 | Кап. Ремонт здания ПС О-19, ТП (4шт) Полесского РЭС. |  | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания | Судакова Т.В. | объект | 4 | Договор подряда
| 11.2 13.2 15.2 |  | 9 | Светлогоркий РЭС -4шт. |  | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания | Судакова Т.В. | объект | 4 | Договор подряда
| 11.2 13.2 15.2 |  | 10 | Зеленоградский РЭС -4 шт. |  | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания | Судакова Т.В. | объект | 4 | Договор подряда
| 11.2 13.2 15.2 |  | 11 | Багратионовский РЭС-4шт. | открытый запрос предложений | 3 кв | Себестоимость | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ЗПЭС | здания произв. цехов и прочие произв. здания |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 8.4 | 35 | 1 | Ремонт кровли ОПУ (Северная 330 кВ) | открытый запрос предложений | 3 кв | Себестоимость | 2007 | сентябрь | 2007 | октябрь | ЗПЭС | здания произв. цехов и прочие произв. здания |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 1.7 | 36 | 1 | Дегазация трансформаторного масла АТ-1,2 (Северная 330 кВ) | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимоть | 2007 | июль | 2007 | ноябрь | ЗПЭС | прочие |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 8.1 | 38 | 1 | Ремонт подъездной дороги к ПС О-1 (1200 м) | открытый запрос предложений | 4 кв. | Себестоимоть | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ЗПЭС | прочие |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 16.2 | 40 | 1 | Ремонт автотранспорта | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимоть | 2007 | июль | 2007 | декабрь | ЗПЭС | автотранспорт |  | объект | 1 | Договор подряда
ГПЭС | 13.2 | 41 | 1 | Кап. ремонт санитарно-бытовых помещений | открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | май | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | здания произв. цехов и прочие произв. здания |  | объект | 1 | Договор подряда
Гусевская ТЭЦ | не план | 216 | 1 | Капитальный ремонт якоря возбудителя (со сменой обмотки) турбоагрегата № 1 | открытый запрос предложений | 2 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | май | ПРП | прочие |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | не план | 217 | 1 | Капиатльный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-09 в п. Заливное, Гурьевского района | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | октябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | сооружение эл. сетей |  | объект | 1 | Договор подряда
| не план |  | 2 | Капиатльный ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП 148-05 в п. Калиновка Гурьевского района | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | октябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | сооружение эл. сетей |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 1.2 | 218 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 15 кВ (4 км) | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | сентябрь | ЗПЭС | сооружение эл. сетей |  | объект | 1 | Договор подряда
ГПЭС | 3.2 | 219 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | ноябрь | МРСК | сооружение эл. сетей |  | км. | 10.51 | Договор подряда
ГПЭС | 5.2 7.2 | 220 | 1 | Раскопки мест повреждения КЛ | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | ноябрь | ГПЭС | сооружение эл. сетей | аварийно-восстановит работы | объект | 1 | Договор подряда
ГПЭС | 5.2 7.2 | 221 | 1 | Капитальный ремонт КЛ 0,23-10 кВ | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | ноябрь | ГПЭС | сооружение эл. сетей | аварийно-восстановит работы | объект | 1 | Договор подряда
ГПЭС | 5.2 7.2 | 222 | 1 | Восстановление асфальто-бетонного покрытия | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | ноябрь | ГПЭС | сооружение эл. сетей | аварийно-восстановит работы | объект | 1 | Договор подряда
ГПЭС | 11.2 | 223 | 1 | Кап. ремонт строительной части ТП, РП | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | сентябрь | ГПЭС | здания произв. цехов и прочие произв. здания |  | объект | 12 | Договор подряда
ЗПЭС | 18 | 224 | 1 | Ремонт с заменой дефектных опор ВЛ110 кВ - 6 шт. | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июль | ЗПЭС | сооружение эл. сетей |  | объект | 6 | Договор подряда
ЗПЭС | 21.2 | 225 | 1 | Ремонт кабельных каналов с заменой ж/б перекрытий | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | апрель | 2008 | июнь | ОАО "Яньарьэнерго" | сооружение эл. сетей |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 20.1 | 226 | 1 | Расчиска трасс ВЛ 110 кВ | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Яньарьэнерго" | сооружение эл. сетей |  | объект | 1 | Договор подряда
ЗПЭС | 23.3 | 227 | 1 | Капитальный ремонт зданий ПС типа "О" - 4 шт. (О-11 , О-3 , О-31 , О-34). | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ЗПЭС | здания произв. цехов и прочие произв. здания |  | объект | 4 | Договор подряда
ИТОГО по услугам:
1.2. Материалы
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 43 | 1 | Деревянные опоры | Открытый запрос цен | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Опоры ЛЭП и фундамент |  | куб. м | 356.5 | договор поставки
ВПЭС |  | 44 | 1 | Выключатель вакуумный 10 кВ тип ВВ/ТЕL-10-20/630 У2, | Открытый запрос цен | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | Высоковольтные выключатели и запчасти к ним |  | шт. | 9 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС |  | 45 | 1 | Соединительный пункт СП на 6 групп | Открытый запрос цен | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | октябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | шт. | 25 | договор поставки
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 46 | 1 | Ограничитель перенапряжений 110 кВ тип ОПН-110 УXL | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | апрель | 2007 | октябрь | МРСК | ОПН-ограничители перенапряжения |  | шт. | 9 | договор поставки
|  |  | 2 | Ограничитель перенапряжений 15 кВ тип ОПН-15 У1 | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | сентябрь | МРСК | ОПН-ограничители перенапряжения |  | шт. | 364 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 47 | 1 | Предохранители ПН, ППН, ПТ | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | шт. | 1000 | договор поставки
|  |  | 2 | Предохранитель 20 кВ в сборе без патронов (вставок) тип ПКТ-20 (5-31,5 А) | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | шт. | 10 | договор поставки
|  |  | 3 | Медные губки для предохранителей ПН и ПКН, плавкие вставки к ПН-2 | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Прочая проводниковая продукция |  | шт | 5500 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 48 | 1 | Кабель силовой 1-10 кВ (шитый полиэтилен) | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Кабель силовой |  | объект | 1 | договор поставки
|  |  | 2 | Кабель силовой 1-10 кВ (силовой, строительной длины) | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Кабель силовой |  | объект | 1 | договор поставки
|  |  | 3 | Кабель силовой 1-10 кВ (силовой, бронироанный) | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Кабель силовой |  | объект | 1 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 49 | 1 | Самонесущий изолированный провод ASxSn | открытый запрос предложений | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Провод изолированный |  | объект | 1 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 50 | 1 | Провод установочный АПВ | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Провод |  | м | 8050 | договор поставки
|  |  | 2 | Провод голый | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | МРСК | Провод голый | Тех. Задание. Проект договора. Представители от ОАО "Янтарьэнерго" (2-3 человека) до 15 января 2007г. | т | 27.5 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 51 | 1 | Муфты соединительные и концевые (производство фирмы Райхем) | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Прочая кабельная продукция |  | шт. | 120 | договор поставки
|  |  | 2 | Муфты соединительные и концевые | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Прочая кабельная продукция |  | шт. | 120 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 53 | 1 | Разъединитель 20 кВ наружной установки, вертикального исполнения, с 1-м ЗН -- LSP-20К-1-400А | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Рзрядники, разъединители |  | шт. | 22 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 54 | 1 | Рубильники | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | октябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | шт. | 219 | договор поставки
ВПЭС |  | 55 | 1 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ, Iн-1600 А , с моторным приводом МТ50, изг."Уралтяжмаш", "АВВ"(Германия) : -тип SGF123n II*100УЛ1-2Е (с 2-заземл.ножами) | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | в/в аппаратура |  | шт. | 2 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 56 | 1 | Шкаф защит для присоединений 110 кВ тип ШДЭ-110, ПДЭ-110 | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2007 | апрель | 2007 | июль | ОАО "Янтарьэнерго" | в/в аппаратура |  | шт. | 8 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 57 | 1 | Аккумуляторная батарея с подзарядным устройством | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | компл. | 5 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС, ГТЭЦ |  | 58 | 1 | Изоляторы | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | март | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | др. оборудование, запчасти, материалы |  | шт. | 3206 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 59 | 1 | Приводы | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Прочая проводниковая продукция |  | шт. | 12 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 60 | 1 | Масло трансформаторное | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2007 | апрель | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | ГСМ |  | тн | 45 | договор поставки
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 61 | 1 | Линейная арматура | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Другое оборудование и запчасти и материалы |  | шт. | 8409 | договор поставки
ВПЭС ЗПЭС |  | 62 | 1 | Зажимы параллельные АЛУ | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Другое оборудование и запчасти и материалы |  | шт. | 1696 | договор поставки
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  |  | 2 | Зажимы прокалывающие( KZEP, KZ, Slip) | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Другое оборудование и запчасти и материалы |  | шт. | 6905 | договор поставки
ГРЭС-2 Гусевская ТЭЦ |  | 63 | 1 | Запорная арматура | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | январь | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | запорная арматура |  | шт. | 596 | договор поставки
ГПЭС, ГРЭС-2 Гусевская ТЭЦ, ТЭЦ-1, ПРП |  | 64 | 1 | Металлопрокат | Открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | металлопрокат |  | тн | 60 | договор поставки
ВПЭС |  | 66 | 1 | Шкаф релейной защиты "Механотроника" | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2007 | июнь | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | в/в аппаратура |  | шт. | 20 | договор поставки
ГРЭС-2 |  | 67 | 1 | Энергетический калорифер | Открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | апрель | 2007 | июль | ПРП | Котельное оборудование |  | шт. | 12,0 | договор поставки
ВПЭС |  | 228 | 1 | Кабель 1-10 кВ | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | август | 2007 | октябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Кабель силовой |  | объект | 1 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 229 | 1 | Масло трансформаторное | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | август | 2007 | октябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | ГСМ |  | объект | 1 | договор поставки
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС |  | 230 | 1 | Ж/Б изделия (опоры, приставки) | Открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. (окт.) | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | МРСК | Опоры ЛЭП и фундамент |  | объект | 1 | договор поставки
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 231 | 1 | Разрядник 15 кВ тип ОПН 15 У1 | Открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. (ноя.) | Себестоимость | 2008 | февраль | 2008 | март | МРСК | ограничители перенапряжения |  | объект | 1 | договор поставки
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 232 | 1 | Патроны ПТ 10 кВ (5-31,5 А) | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | февраль | ОАО "Янтарьэнерго" | н/в аппаратура |  | объект | 1 | договор поставки
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 233 | 1 | Кабель силовой, бронироанный | Открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. (ноя.) | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | март | МРСК | Кабель силовой |  | объект | 1 | договор поставки
ВПЭС ЗПЭС ГПЭС |  | 234 | 1 | Муфты соединительные и концевые (производство фирмы Райхем) | Открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. (ноя.) | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | март | МРСК | Прочая кабельная продукция |  | шт. | 280 | договор поставки
ВПЭС ЗПЭС |  | 235 | 1 | Зажимы параллельные АЛУ | открытый запрос предложений | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | февраль | ОАО "Янтарьэнерго" | Другое оборудование и запчасти и материалы |  | шт. | 1696 | договор поставки
ВПЭС |  | 236 | 1 | Измерительные трансформаторы напряжением НКФ-110 | открытый запрос предложений | 3 кв. | страховое возмещение | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | трансформаторы |  | шт. | 3 | договор поставки
ВПЭС |  |  | 2 | Колонки изоляторов к элегазовым выключателям ВГТ-110 и шеф-монтажные работы по ним | единственный источник | 3 кв. | страховое возмещение | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Изоляторы | п.7.8.1.4 ПоложенияООО "Электротехнический Центр" г. С-Петербург | шт. | 2 | договор поставки
ИТОГО по материалам:
ВСЕГО по энергоремонтному производству:

## Эксплуатация
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | наименование лота | планируемый способ закупки | временный интервал официального объявления о начале процедур | источник финансы. | год начала поставки, выполнения работ, услуг | месяц начала поставки, выполнения работ, услуг | год окончания поставки, выполнения работ, услуг | месяц окончания поставки, выполнения работ, услуг | организатор закупки | группа продукции | комментарий | ед.измер. | к-во ед. измер. | вид закупки (договор купли- продажи, лизинг,пр.)
гр1 | гр2 | гр3 | гр4 | гр5 | гр6 | гр7 | гр9 | гр10 | гр11 | гр12 | гр13 | гр14 | гр15 | гр16 | гр17 | гр18
2. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Услуги
ГРЭС-2 | 70 | 1 | Услуги водоканала | Ед. источник | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ГРЭС-2 | Прочие | п.7.8.1.3(б) Положения МУП "Водоканал" | услуга | 1 | Договоры, оплата по счетам
ГРЭС-2 | 72 | 1 | Составление паспортов тепловой изоляции К-1,2,3, ТГ-2, главных паропроводов К-1,2,3, ТГ-2, паровой перемычки РОУ - 3 ед., паровых коллекторов 1-ой и 2-ой очереди. | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ГРЭС-2 | Паропроводы и трубопроводы турбин, арматуры | Требование циркуляра Ц-1-2004 | услуга | 1 | купля - продажа
ГРЭС-2 | 73 | 1 | Бетонирование площадок внутри обвалования мазутных резервуаров | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ГРЭС-2 | Прочие сооружения | Предписание пожарников № 97 от 14.10.2005 г. | штуки | 4 | купля - продажа
ГРЭС-2 | 74 | 1 | Установка дыхательной арматуры с огнепреградителями на мазутных резервуарах | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | декабрь | ГРЭС-2 | Прочие сооружения | Предписание пожарников № 97 от 14.10.2005 г. | штуки | 7 | купля - продажа
ТЭЦ-1 | 75 | 1 | Обследование состояния гидротехнических сооружений ГЭС-3 | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | октябрь | ТЭЦ-1 | Прочие |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
ТЭЦ-1 | 77 | 1 | Поверка приборов | Ед. источник | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ТЭЦ-1 | Прочие | п.7.8.1.3(б) Положения - КЦСМиС | услуга | 1 | Договор оказания услуг
ТЭЦ-1 | 78 | 1 | Обследование состояния гидротехнических сооружений ОГЭС | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | октябрь | ТЭЦ-1 | Здания производственных цехов и прочие производственные здания |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
ТЭЦ-1 | 79 | 1 | Полное техническое обследование фундаментов ВЭУ | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ТЭЦ-1 | Прочие |  | шт. | 20 | Договор оказания услуг
Гусевская ТЭЦ | 80 | 1 | Полное техническое диагностирование 2-х мазутных резервуаров с зачисткой | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | Гусевская ТЭЦ | Прочие сооружения | Предписание | штуки | 2 | купля - продажа
Гусевская ТЭЦ | 81 | 1 | Услуги водоканала | Ед. источник | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | Гусевская ТЭЦ | Прочие | п.7.8.1.3(б) Положения МУП "Водоканал" | услуга | 1 | Договор оказания услуг
Гусевская ТЭЦ | 82 | 1 | Разработка НТХ на основное оборудование | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | декабрь | Гусевская ТЭЦ | Прочие |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
Гусевская ТЭЦ | 83 | 1 | Поверка трехфазных электросчетчиков | Открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | декабрь | Энергосбыт | оборудование КИП и А | Корольков А.А. | шт | 1500 | Договор оказания услуг
|  | 2 | Поверка однофазных электросчетчиков | Открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | декабрь | Энергосбыт | оборудования КИП и А | Корольков А.А. | шт | 1700 | Договор оказания услуг
ИА ОАО "Янтарьэнерго" (СДТУ ) | 86 | 1 | Техническое обслуживание АТС HICOM-350 | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | декабрь | СДТУ | Прочее |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
ГПЭС | 237 | 1 | Услуги манипулятора | Открытый запрос предложений | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ГПЭС | Прочие |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
ГРЭС-2 | 238 | 1 | Замена цепей учета присоединений 15кВ. | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ГРЭС-2 | Прочие |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
ГРЭС-2 | 239 | 1 | Установка боновых заграждений | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | МРСК | Прочие |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
Энергосбыт | 240 | 1 | Ремонт и техническое обслуживание автотранспорта | открытый конкурс | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | автотранспорт |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
Исполнительный аппарат | 241 | 1 | Экспертиза расчета норматива удельного расхода топлива | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июнь | 2007 | август | ОАО "Янтарьэнерго" | прочие |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
Исполнительный аппарат | 242 | 1 | Услуги по расчету норматива технологических потерь электроэнергии на ее предачу по эл. сетям на 2008 год | открытый запрос предложений | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | август | ОАО "Янтарьэнерго" | прочие услуги |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
Исполнительный аппарат | 243 | 1 | Экспертная оценка расчетов нормативов технологических потерь электроэнергии в электрических сетях | открытый конкурс | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | прочие | ООО "ВЭБЭР" по результатам конкурса ОАО "ФСК ЕЭС" | услуга | 1 | Договор оказания услуг
Исполнительный аппарат | 244 | 1 | Проверка системы формирования развернутого баланса электроэнергии по электрическим сетям | открытый конкурс | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | прочие | ООО "НКК" Менеджмент по результатам конкурса ОАО "ФСК ЕЭС" | услуга | 1 | Договор оказания услуг
ГПЭС | 245 | 1 | Предоставление услуг грузоподъемной техники | открытый запрос цен | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | ноябрь | ГПЭС | Прочее |  | услуга | 1 | Договор оказания услуг
ИТОГО по услугам:
2.2. Материалы
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 87 | 1 | Спецодежда | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Спецодежда |  | шт. | 3000 | договор поставки
ГРЭС-2. ТЭЦ-1. | 88 | 1 | Соль техническая | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | январь | 2007 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | Реагенты ХВО |  | тонны | 480 | договор поставки
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 89 | 1 | Электрозащитные средства | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Защитные средства |  | шт. | 500 | договор поставки
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 90 | 1 | Авторезина | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Автошины |  | шт. | 150 | договор поставки
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 91 | 1 | Автоаккумуляторы | открытый запрос цен (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2007 | апрель | 2007 | ноябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | Аккумуляторы |  | шт. | 150 | договор поставки
ВПЭС,ЗПЭС,ГПЭС, ГТЭЦ, ТЭЦ-1, ГРЭС-2, ПРП, Энергосбыт | 92 | 1 | Термостойкая спец. одежда | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | ноябрь | МРСК | Спец. одежда |  | поставка | 1 | договор поставки
ЗПЭС,ГПЭС | 93 | 1 | Шкафы для спецодежды | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | февраль | 2007 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | инструменты и приспособления |  | поставка | 1 | договор поставки
ГРЭС-2, ТЭЦ-1 | 94 | 1 | Леватит моно плюс | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | Себестоимость | 2007 | январь | 2007 | март | ОАО "Янтарьэнерго" | реагенты ХВО |  | поставка | 1 | договор поставки
ГРЭС-2 | 95 | 1 | Турбинное масло Т22 | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | октябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | ГСМ |  | тонны | 6 | купля - продажа
ТЭЦ-1 | 96 | 1 | Кислота серная техническая | открытый запрос цен (b2b-energo) | 2 кв. | Себестоимость | 2007 | апрель | 2007 | июнь | ТЭЦ-1 | Химическая продукция |  | тонны | 60 | договор поставки
ГРЭС-2 Гус.ТЭЦ. ТЭЦ-1. в т.ч. РТС-Южная | 97 | 1 | мазут | открытый конкурс | 2 кв 2006г. | Себестоимость | 2007г. | январь | 2007г. | июль | ОАО "Янтарьэнерго" | топливо |  | тонн | 27.9 | договор поставки
| 98 | 1 | мазут | открытый конкурс | 2 кв. 2007г. | Себестоимость | 2007г. | август | 2007г. | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | топливо | Перевозкин Г.Г. | тонн | 21.85 | договор поставки
Энергосбыт | 246 | 1 | Однофазные приборы учета типа ЦЭ 6807 | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОАО "Янтарьэнерго" | приборы учета |  | шт. | 10000 | договор поставки
филиалы ОАО "Янтарьэнерго" | 247 | 1 | Комплектующие для ремонта и техобслуживания оргехники | открытый конкурс | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | июнь | ОАО "Янтарьэнерго" | др. оборудование, запчасти, материалы. |  | шт. |  | договор поставки
|  | 2 | Картриджи для копировальных аппаратов и принтеров |  | 3 кв | [8 empty] | шт. |  | договор поставки
Исполнительный аппарат | 248 | 1 | Поставка, монтаж и наладка малого грузового лифта в здании ОАО "Янтарьэнерго" по ул. Театральная, 34 | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | Себестоимость | 2007 | июль | 2007 | август | ОАО "Янтарьэнерго" | прочие |  | шт. | 1 | договор поставки
филиалы ОАО "Янтарьэнерго" | 249 | 1 | ГСМ для автотранспорта и производственной деятельности | открытый конкурс | 4 кв. | Себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | ГСМ |  | поставка | 1 | договор поставки
ИТОГО по материалам:
ВСЕГО по эксплуатационной деятельности:

## Инвестиционка
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | номер по инвестиционной программе | номер закупки | номер лота | Наименование лота | планируемый способ закупки | временный интервал официального объявления о начале процедур | источник финанс. | год начала поставки, выполнения работ, услуг | месяц начала поставки, выполнения работ, услуг | год окончания поставки, выполнения работ, услуг | месяц окончания поставки, выполнения работ, услуг | организатор закупки | группа продукции | коммент. | ед.измер | к-во ед. измер. | вид закупки (договор купли- продажи, лизинг,пр.)
гр1 |  | гр2 | гр3 | гр4 | гр5 | гр6 | гр7 | гр9 | гр10 | гр11 | гр12 | гр13 | гр14 | гр15 | гр16 | гр17 | гр18
3. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Техперевооружение и реконструкция
3.1.1. Услуги
Подрядные работы:
ЗПЭС | 1.1.1.1.2.1 | 100 | 1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" (2-й пусковой комплекс) | открытый конкурс | 1 кв. | аморт. | 2007 | февраль | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | электрические сети 110 кВ |  | объект | 1 | договор подряда
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.1.1 | 101 | 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-189-4, ТП-188-6, ТП-188-11, ТП-190-2 и В-40 в г. Багратионовске Калининградской области | открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | МРСК | электрические сети 0,4 -15 кВ | Тех. Задание. Проект договора. Представители от ОАО "Янтарьэнерго" (2-3 человека) до 15 января 2007г. | объект | 4 | договор подряда
ВПЭС | 1.1.1.1.1.2.1 | 102 | 1 | Реконструкция КЛ 6кВ №1 от ПС О-4 до ЦРП протяженностью 3,3 км. в г. Черняховске | открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | апрель | 2007 | декабрь | МРСК | электрические сети 0,4 -15 кВ |  | объект | 1 | договор подряда
ГПЭС | 1.1.2.2.1 | 103 | 1 | Строительство объектов электроснабжения центра города Калининграда (строительство подземного РП доп.соглашение к Договору № 189 от 26.04.205г.) | единственный источник | 3 кв. | заемные средства | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | электрические сети 0,4 -15 кВ | п.7.8.1.5. Положения ООО "Европа центр" | объект | 1 | агентскиий договор
ГРЭС-2 | 1.1.1.1.2 | 106 | 1 | Система охраны портового средства на ГРЭС-2 | открытый конкурс | 1 кв. | аморт. | 2007 | февраль | 2008 | декабрь | ЭССК ЕЭС | прочие |  | объект | 1 | договор подряда
ГРЭС-2 | 1.1.1.1.5 | 108 | 1 | Реконструкция РОУ 83/7 с монтажем нового паропровода производственного отбора ГРЭС-2 | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | февраль | 2008 | декабрь | ОКС и ТП | технологическое оборудование |  | объект | 1 | договор подряда
ГРЭС-2 | 1.1.1.1.6 | 109 | 1 | Реконструкция токопровода от трансформатора Т-2 до ЗРУ 60 кВ, с заменой маслонаполнительного кабеля 60 кВ на кабель 110 кВ из сшитого полиэтилена на ГРЭС-2 | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | март | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | энергетическое оборудование |  | объект | 1 | договор подряда
Гусевская ТЭЦ | 1.1.1.1.8 | 111 | 1 | Автоматизированная система управления котла № 1. Защита оборудования. | открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | февраль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | технологическое оборудование |  | объект | 1 | договор подряда
ТЭЦ-1 | 1.1.1.1.7 | 112 | 1 | Строительство разведочно- эксплуатационных скважин (рабочей и резервной) для технологического водонабжения ТЭЦ-1 | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | март | 2008 | февраль | ОКС и ТП | технологическое оборудование | Кап. вложения 2007г.Ввод объекта, регистрация права собственности 2008г. | объект | 1 | договор подряда
ТЭЦ-1 | 1.1.1.1.4 | 250 | 1. | Реконструкция химводоочистки (инв.№ 36609) ТЭЦ-1 под метод очистки воды обратным осмосом. | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | амортизация | 2008 | март | 2009 | декабрь | МРСК | технологическое оборудование |  | объект | 1 | договор подряда
ТЭЦ-1 | 1.1.1.1.6 | 251 | 1. | Реконструкция грузоподъемных механизмов маневрирования затворами нижнего бъефа Правдинской ГЭС (инв.№ 72487). | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | амортизация | 2008 | февраль | 2009 | декабрь | ОКС и ТП | технологическое оборудование |  | объект | 1 | договор подряда
ТЭЦ-1 | 1.1.1.1.2.1 | 253 | 1. | Реконструкция ОРУ 110 кВ, ЗРУ-6/10 кВ ТЭЦ-1 (инв.№№ 51366101;513666001) (1-й пусковой комплекс) | открытый конкурс | 4 кв | плата за тех.присоедине-ние | 2008 | март | 2009 | декабрь | ЭССК ЕЭС | энергетическое оборудование |  | объект | 1 | договор подряда
ЗПЭС | 1.1.1.1.5.1.1 | 254 | 1 | Реконструкция административного здания филиала ОАО "Янтарьэнерго" "Западное ПЭС" по ул. Генерала Озерова, 18,в г. Калининграде. | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. (окт.) | аморт. | 2008 | январь | 2009 | декабрь | МРСК | прочее |  | объект | 1 | договор подряда
ЗПЭС | 1.1.1.2.1. | 141 | 1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-15 "Нестеров" | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. (дек.) | аморт. | 2008 | март | 2009 | ноябрь | МРСК | прочее |  | объект | 1 | договор подряда
ЗПЭС | 1.1.1.1.2.3 | 255 | 1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-24 "Гурьевская" (1 пуск.) | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. (дек.) | плата за технологич. присоед. | 2008 | март | 2008 | ноябрь | МРСК | прочее |  | объект | 1 | договор подряда
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.8 | 262 | 1 | Строительство КЛ 10 кВ ПС "Московская" - РП-XXV в г. Калининграде | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | декабрь | 2008 | март | МРСК | прочее |  | объект | 1 | договор подряда
ЗПЭС | 1.1.2.1.1.1.3 | 264 | 1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ по ул. Зеленой в г. Гурьевске | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | февраль | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор подряда
ЗПЭС | 1.1.1.1.3.1. | 266 | 1 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) объектов ОАО "Янтарьэнерго" ПС 110 кВ О-51 "Гвардейская", ПС 110 кВ О-47 "Борисово" ПС 110 кВ О-18 "Озерки" | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | аморт. | 2007 | август | 2008 | декабрь | МРСК | технологическое оборудование |  | объект | 3 | договор подряда
ВПЭС | 1.1.1.1.2.6 | 316 | 1 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ на ПСО-14 "Мамоново" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | прочие |  | объект | 1 | договор подряда
ГРЭС-2 | 1.1.1.1.2.3 | 319 | 1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ГРЭС-2 г. Светлый | окрытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | декабрь | 2008 | июнь | ОКС и ТП | ЭС 110кВ |  | объект | 1 | договор подряда
ЗПЭС ГПЭС ВПЭС | 1.1.1.1.2.21 | 321 | 1 | Дооборудование ТП 6,10,15,/0.4 кВ по договорам технологического присоединения. | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | прочие |  | шт. | 30 | договор подряда
Итого подрядные работы:
Проектные работы:
Управление | 1.1.1.4 | 114 | 1 | Проект "Реконструкция электроснабжения и освещение фасада здания ОАО "Янтарьэнерго" (инв. № 0277501) по ул. Театральная, 34 | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. | аморт. | 2007 | июнь | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочие | Судакова Т.В. | объект | 1 | Договор ПИР
Гусевская ТЭЦ | 1.1.1.4.1.2 | 267 | 1. | Проект: Система стационарных установок пожаротушения мазутных резервуров (инв.№ 36322) Гусевской ТЭЦ. | открытый запрос цен (b2b-energo) | 4 кв | амортизация | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ОКС и ТП | технологическое оборудование |  | объект | 1 | Договор ПИР
ТЭЦ-1 | 1.1.1.4.2.1 | 268 | 1. | Проект: Монтаж установки отсоса агрессивных газов ТЭЦ-1. | открытый запрос цен (b2b-energo) | 4 кв | амортизация | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ОКС и ТП | технологическое оборудование |  | объект | 1 | Договор ПИР
Озерская ГЭС | 1.1.14.3.3 | 269 | 1. | Проект: Реконструкция цевочного грузоподъемного механизма (среднего затвора) головного сооружения обводного канала (инв.№ 53166) Озерской ГЭС. | открытый запрос цен (b2b-energo) | 4 кв | амортизация | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ОКС и ТП | технологическое оборудование |  | объект | 1 | Договор ПИР
ГРЭС-2 | 1.1.1.4.2.1 | 270 | 1. | ТЭО по переводу ГРЭС-2 для работы на газе. | открытый запрос цен (b2b-energo) | 4 кв | амортизация | 2008 | март | 2008 | сентябрь | ОКС и ТП | технологическое оборудование |  | объект | 1 | Договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.4.3 | 271 | 2 | Проект "Реконструкция ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | открытый конкурс | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | март | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.5 | 320 | 1 | Проект "Реконструкция ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская" | открытый конкурс | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | март | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.4.1 | 272 | 1 | Проект "Реконструкция ПС 110/15 кВ О-14 "Мамоново" | открытый конкурс | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | март | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ГПЭС | 1.1.1.1.1.1.4 | 273 | 1 | Проект"Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-03 по ул. Дзержинского в г. Калининграде" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.1.5 |  | 2 | Проект"Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-86 в г. Светлогорске" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.2.15 |  | 3 | Проект"Реконструкция ТП 15/0,4 кВ №65-6 в п. Лесное Зеленоградского района" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.2.29 |  | 4 | Проект"Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 65-12 по ул Московская в г. Зеленоградске" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.2.20 |  | 5 | Проект"Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 144-1 в г. Гурьевске" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | август | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ГПЭС | 1.1.1.4.5 |  | 6 | Проект"Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №172 и строительсво КЛ 10 кВ по ул. Горького в г. Калининграде" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.1.6 |  | 7 | Проект "Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-241 в п. Б.Исаково Гурьевского района" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ГПЭС | 1.1.1.1.1.2.3 |  | 8 | Проект "Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-415 - ТП-473 в г. Калининграде" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.2.4.4 | 274 | 1 | Проект "Строительство ТП 15/0,4 кВ в п. Синявино Янтарного городского округа. | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.2.4.8 |  | 2 | Проект "Строительство МТП 15/0,4 кВ ВЛ15кВ, ВЛ0,4кВ п. Голубево Гурьевского р-на | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.4.1 |  | 3 | "Строительства КТП 10/0,4кВ по ул.Пирогова - ул. Сурикова - ул. Красных зорь, реконструкция ВЛ 0,4кВ от СП 788 в г. Калининграде." | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | Договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.4.3 |  | 4 | Проект "Строительства КТП 10/0,4кВ по ул. Краснокаменной-ул. Арсенальной и строительство КЛ 10кВ в г. Калининграде. | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.4.2 |  | 5 | Проект "Строительства КТП 10/0,4кВ по ул. Фурманова- ул.Р. Люксенбург в г. Калининграде. | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.2.4.6 | 134 | 2 | "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в п. Кузнецкое Зеленоградского района" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.12.8 | 134 | 3 | Проект"Реконструкция ТП 15/0,4 кВ №107-5 в п. Переславское Зеленоградского района | открытый конкурс | 1 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | июнь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.1.1.1.2.11 | 134 | 4 | Проект"Реконструкции КТП 10/0,4 кВ№345 по ул. Двинской с заменой КЛ10кВ в г. Калининграде." | открытый конкурс | 1 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | июль | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.4 | 134 | 7 | Проект "Строительство КЛ 10 кВ от ТП № 621 до ТП № 635 по пр.Победы в г. Калининграде" | открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | июнь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.1.1.1.2.2 | 134 | 8 | Проект"Реконструкции КЛ 10 кВ "12-62"(ПСО-12-РП13) в г. Калининграде. | открытый конкурс (b2b-energo) | 1 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | июнь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
Центр присоед. и развития | 1.1.2.2.7 | 134 | 12 | Проект "Строительство КТП 15/0,4 кВ c трансформаторами 400 кВА (квартал застройки по ул.Герцена-ул.Балтийская г.Калининград)" | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | январь | 2007 | март | Центр | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.1.1.12.9 | 134 | 13 | Проект "Реконструкция КТП 10/0,4кВ №197 по ул. Платова в г. Калининграде" | открытый конкурс | 1 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | июнь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.2. | 136 | 1 | Проект "Строительство КЛ 10 кВ от О-11 "Ленинградская" до РП № 17 в г.Калининграде" | открытый конкурс | 2 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | июнь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.1.1.1.1.2 | 138 | 1 | Проект"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 262-04, Л-4 в пос. Б.Исаково, Гурьевского района" | открытый конкурс (b2b-energo) | 2 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | июнь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.1 | 138 | 2 | Проект" Строительство КЛ 10 кВ от ПС 0-11 "Ленинградская" до ТП 912 в г. Калининграде | открытый конкурс (b2b-energo) | 2кв | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | июнь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.5 | 275 | 1 | Проект "Строительство КЛ 10 кВ ТП-425 - ТП-426 в г. Калининграде" | открытый запрос предложений | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | октябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.6. |  | 2 | Проект"Строительство КЛ 6 кВ РП -XXI - ТП-588 в г. Калининграде" | открытый запрос предложений | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.1.1.1.2.7. |  | 3 | Проект"Строительство КЛ 10 кВ ПС "Московская" - РП-XXV в г. Калининграде" | открытый запрос предложений | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | октябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.8 |  | 4 | Проект "Строительство КЛ 6 кВ ТП-80 - ТП-134 в г. Калининграде" | открытый запрос предложений | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | октябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.4.10 |  | 5 | Проект "Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" - ТП № 209" | открытый запрос предложений | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.2.1.1.1.3. |  | 6 | Проект "Строительство ВЛИ 0,4 кВ по ул. Зеленой в г. Гурьевске" | открытый запрос предложений | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.2.4.5 |  | 7 | Проект "Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Б. Исаково Гурьевского района" | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
Итого проектные работы:
ИТОГО по услугам:
3.1.2. Материалы
Западное ПЭС | 1.1.1.1.1.1.1 | 115 | 1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 188-3, 188-6, 188-11, 192, В-40 и строительство трех ТП 15/0,4кВ и отпаек ВЛ 15кВ к ним в г.Багратионовске Калининградской области (разъединители с приводами, трансформаторы тока, разрядники, силовые трансформаторы, предохранительные стойки, ограничители перенапряжения, щиты распределительные, вводно-распределительное устройство (ВРУ), прочие оборудование). | открытый запрос цен | 1 кв. | аморт. | 2007 | январь | 2007 | январь | ОКС и ТП | Прочие оборудование |  | штуки | 85 | Договор поставки
Западное ПЭС | 1.1.1.1.2.1 | 116 | 1 | Реконструкция ПС 110/10кВ О-30 "Московская" с заменой трансформаторов 40МВА на 63МВА и со строительсвом ЗРУ 10кВ (силовой трансформатор 110кВ, ячейки КРУ-10кВ типа Mcset, реакторы РТСГ, счетчики, изоляторы, щитки осветительные, оборудование АИИС КУЭ, аппаратура каналов противоаварийной автоматики, оборудование охранной сигнализации, прочее оборудование) | открытый конкурс | 1 кв. | аморт. | 2007 | май | 2007 | июль | ЭССК ЕЭС | Прочие оборудование |  | шт. | 243 | Договора поставок
Гусевская ТЭЦ | 1.1.1.1.8 | 117 | 1 | Автоматизированная система управления котла № 1. Защита оборудования на Гусевской ТЭЦ (датчики давления Метран, разделители, вентильные блоки, блоки питания Метран, клапана, задвижки, вентили, пускатели магнитные, светодиоды, выключатели, переключатели, реле тока, испольнительные механизмы, прочее оборудование) | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | февраль | 2007 | март | ОКС и ТП | Прочие оборудование |  | штуки | 120 | Договор поставки
ТЭЦ-1 | 1.1.1.3.4 | 122 | 1 | Портативный калибратор | открытый запрос цен | 1 кв. | аморт. | 2007 | январь | 2007 | март | ТЭЦ-1 | приборы и оборудование КИП |  | шт. | 1 | Договор поставки
ТЭЦ-1 | 1.1.1.3.3 | 123 | 1 | Термограф | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | февраль | 2007 | март | ТЭЦ-1 | приборы и оборудование |  | шт. | 1 | Договор поставки
ТЭЦ-1 | 1.1.1.3.4 | 124 | 1 | Установка УПСТ-2М | открытый запрос цен (b2b-energo) | 2 кв. | аморт. | 2007 | апрель | 2007 | июнь | ТЭЦ-1 | приборы и оборудование КИП |  | шт. | 1 | Договор поставки
Гусевская ТЭЦ | 1.1.1.3.4 | 125 | 1 | Линия очистки трансформаторных масел | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | апрель | 2007 | декабрь | Гусевская ТЭЦ | приборы и оборудование |  | шт. | 1 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.6.2 | 127 | 1 | Бурильно-крановая машина БМК-317 (ГАЗ 3308) | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ЗПЭС | автотранспорт |  | шт. | 1 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.6.3 | 128 | 1 | Прибор Ретом-51М | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ЗПЭС | приборы и оборудование |  | шт. | 1 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.6.2 | 129 | 1 | Автомобиль "ГАЗЕЛЬ" | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ЗПЭС | автотранспорт |  | шт. | 1 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.1.1.6.4 | 130 | 1 | Установка для испытания кабельных линий АИД-70 | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | февраль | 2007 | декабрь | ГПЭС | приборы и оборудование |  | шт. | 1 | Договор поставки
Управление | 1.1.1.3.2 | 131 | 1 | Автомобиль УАЗ-Фермер | открытый запрос цен (b2b-energo) | 4 кв. | аморт. | 2007 | февраль | 2007 | декабрь | Управление | автотранспорт |  | шт. | 1 | Договор поставки
ПРП | 1.1.1.3.2 | 132 | 1 | Автомобиль "Газель" ГАЗ-2705-435 | открытый запрос цен (b2b-energo) | 1 кв. | аморт. | 2007 | февраль | 2007 | декабрь | ПРП | автотранспорт |  | шт. | 1 | Договор поставки
филиалы ОАО "Янтарьэнерго" | 1.1.1.3.1 | 133 | 1 | Оргтехника и компьютерная техника | открытый конкурс | 3 кв. | аморт. | 2007 | май | 2007 | декабрь | Управление | прочие |  | поставка | 1 | Договор поставки
ПРП | 1.1.1.1.6 | 277 | 1 | Установка для очистки масла | открытый запрос цен (b2b-energo) | 4 кв. | аморт. | 2007 | ноябрь | 2007 | декабрь | ПРП | Другое оборудование, запчасти и материалы |  | шт. | 1 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.3.1 | 278 | 1 | Создание автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ) объектов ОАО "Янтарьэнерго" ПС 110 кВ О-51 "Гвардейская", ПС 110 кВ О-47 "Борисово" ПС 110 кВ О-18 "Озерки" (трансформаторы тока 110 кВ. трансформаторы тока 24 кВ) | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | аморт. | 2007 | июль | 2007 | август | ОКС и ТП | Прочие оборудование |  | шт. | 27 | Договор поставки
ЗПЭС, ВПЭС | 1.1.1.1.1 | 279 | 1 | Оснащение интервальными приборами учета по сетям ОАО "Янтарьэенрго" счетчики евро-Альфа тип А 1800 | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | аморт. | 2007 | май | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | приборы и оборудование |  | шт. | 61 | Договор поставки
Энергосбыт | 1.1.1.2 | 280 | 1 | Однофазные приборы учета электроэенергии с радиомодемом | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | аморт. | 2007 | июнь | 2007 | сентябрь | Энергосбыт | Прборы учета |  | шт. | 3200 | Договор поставки
| 1.1.1.2 | гр3: 2; гр4: Трехфазные приборы учета электроэенергии с радиомодемом; гр17: 300; гр18: Договор поставки
Энергосбыт | 1.1.1.2 | 281 | 1 | Выносные щиты учета тип SL-1/1 | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | аморт. | 2007 | июнь | 2007 | сентябрь | ОКС и ТП | Приборы учета |  | шт. | 1335 | Договор поставки
| 1.1.1.2 | гр3: 2; гр4: Выносные щиты учета тип SL-2/1; гр17: 662; гр18: Договор поставки
| 1.1.1.2 | гр3: 3; гр4: Выносные щиты учета тип SL-1/3; гр17: 178; гр18: Договор поставки
Энергосбыт | 1.1.1.2 | 282 | 1 | Материалы для выносных щитов | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | аморт. | 2007 | июнь | 2007 | сентябрь | Энергосбыт | Прочее оборудование |  | поставка | 1 | Договор поставки
ГРЭС-2 | 1.1.1.1.23 | 174 | 1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ "ГРЭС-2" (шкаф питания, шкаф управления разъединителями, шкаф защиты, реле и прочие оборудование) | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 4 кв. (окт.) | плата за тех.присоедине-ние | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ГРЭС-2 | энергетическое оборудование |  | шт. | 67 | Договор поставки
ТЭЦ-1 | 1.1.1.1.21 | 283 | 1 | Реконструкция ОРУ 110 кВ, ЗРУ-6/10 кВ ТЭЦ-1 (инв.№№ 51366101;513666001) (1-й пусковой комплекс) - силовой трансформатор 110кВ | Открытый конкурс | 3 кв. | плата за тех.присоедине-ние | 2008 | январь | 2008 | май | МРСК | энергетическое оборудование |  | шт. | 1 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.23 | 284 | 1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-24 "Гурьевская" (1 пуск.) - силовой трансформатор 110кВ | Открытый конкурс | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2008 | январь | 2008 | май | МРСК | энергетическое оборудование |  | шт. | 1 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.1.4.21 | 169 | 1 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ №197 по ул. Платова в г. Калининграде (КТП, прочие оборудование) | открытый запрос предложений (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 2 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.1.1.1.2.11 | 182 | 2 | Реконструкции КТП 10/0,4 кВ№345 по ул. Двинской с заменой КЛ10кВ в г. Калининграде (силовой трансформатор, прочие оборудование) | открытый запрос цен (b2b-energo) | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 3 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.1.2 | 285 | 1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 262-04, Л-4 в пос. Б.Исаково, Гурьевского раойна (выключатель, ограничители перенапряжения, прочие оборудование) | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 17 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.1.1.1.2.2 |  | 2 | Реконструкции КЛ 10 кВ "12-62"(ПСО-12-РП13) в г. Калининграде.(выключетль, прочие оборудование) | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 4 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.1.1.1.1.4 | 286 | 1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-03 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (ограничители перенапряжения, прочие оборудование) | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 3 | Договр поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.1.5 |  | 2 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-86 в г. Светлогорске (ограничтели перенапряжения, прочие оборудование) | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 3 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.2.15 |  | 3 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ №65-6 в п. Лесное Зеленоградского района (силовой трансформатор, трансформаторы тока, прочие оборудование) | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 3 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.2.29 |  | 4 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 65-12 по ул Московская в г. Зеленоградске ( силовой трансформатор, прочие оборудование) | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 5 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.2.20 |  | 5 | Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 144-1 в г. Гурьевске (силовой трансформатор, прочие оборудование) | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 6 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.1.1.1.2.3 |  | 6 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-415 - ТП-473 в г. Калининграде (выключатель, прочие оборудование) | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 9 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.1.4.5 |  | 7 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №172 и строительсво КЛ 10 кВ по ул. Горького в г. Калининграде (силовой трансформатор, прочие оборудование) | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 11 | Договор постави
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.1.6 |  | 8 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-241 в п. Б.Исаково Гурьевского района (ограничители перенапряжения, прочие оборудование) | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 11 | Договор поставки
ВПЭС | 1.1.1.2.1 | 287 | 1 | Реконструкция ПС 110/15кв О-15 "Нестеров" - силовой трансформатор | открытый конкурс | 4 кв. | амортизация | 2008 | февраль | 2008 | август | ЭССК ЕЭС | прочее |  | шт. | 8 | Договр поставки
ВПЭС | 1.1.1.2.1 |  | 2 | Реконструкция ПС 110/15кв О-15 "Нестеров" - выключатели, разъединители - 110 Кв | открытый конкурс | 4 кв. | амортизация | 2008 | февраль | 2008 | август | ЭССК ЕЭС | прочее |  | шт. | 9 | Договр поставки
ВПЭС | 1.1.1.2.1 |  | 3 | Реконструкция ПС 110/15кв О-15 "Нестеров" - ОПН, шкафы РЗА | открытый конкурс | 4 кв. | амортизация | 2008 | февраль | 2008 | август | ЭССК ЕЭС | прочее |  | шт. | 9 | Договр поставки
ВПЭС | 1.1.1.2.1 |  | 4 | Реконструкция ПС 110/15кв О-15 "Нестеров" - линейная арматура, изоляторы | открытый конкурс | 4 кв. | амортизация | 2008 | февраль | 2008 | август | ЭССК ЕЭС | прочее |  | шт. | 11 | Договр поставки
ВПЭС | 1.1.1.2.1 |  | 5 | Реконструкция ПС 110/15кв О-15 "Нестеров" - регистратор аварийных процессов АУРА | открытый конкурс | 4 кв. | амортизация | 2008 | февраль | 2008 | август | ЭССК ЕЭС | прочее |  | шт. | 1 | Договр поставки
ТЭЦ-1 | 1.1.1.1.4 | 288 | 1 | Реконструкция химводоочистки (инв.№ 36609) ТЭЦ-1 под метод очистки воды обратным осмосом - установка обратноосмотическая УМО 10000 | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | амортизация | 2008 | март | 2009 | декабрь | МРСК | технологическое оборудование |  | шт. |  | Договор поставки
|  |  | 2 | Реконструкция химводоочистки (инв.№ 36609) ТЭЦ-1 под метод очистки воды обратным осмосом - насосы | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | амортизация | 2008 | март | 2009 | декабрь | МРСК | технологическое оборудование |  | шт. |  | Договор поставки
|  |  | 3 | Реконструкция химводоочистки (инв.№ 36609) ТЭЦ-1 под метод очистки воды обратным осмосом - запорная арматура | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | амортизация | 2008 | март | 2009 | декабрь | МРСК | технологическое оборудование |  | шт. |  | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.5 | 289 | 1 | 1-й этап реконструкции распределительных сетей 0,4-10/15кВ пос.А.Космодемьянского в г.Калининграде (2 очередь) (орудование системы диспетчерского управления и телемеханизации системы электроснабжения) | открытый запрос цен | 3 кв. | амортизация | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | прочие |  | шт. | 35 | Договор поставки
Управление | 1.1.1.1.3.1 | 290 | 1 | АИИС КУЭ розничного рынка: установка интервальных приборов учета у потребителей с установленной мощностью 750 кВа и выше | открытый конкурс | 3 кв. | амортизация | 2007 | октябрь | 2007 | ноябрь | ОКС и ТП | прочие |  | шт. | 27 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.4.3 | 291 | 1 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-35 "Космодемьянская" - силовой трансформатор 110кВ | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2008 | январь | 2008 | март | МРСК | прочие |  | шт. | 1 | Договр поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.4.3 |  | 2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-35 "Космодемьянская" - ОПН, изоляторы, заземлитель | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2008 | январь | 2008 | март | МРСК | ОПН, прочие |  | шт. | 154 | Договр поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.4.3 |  | 3 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-35 "Космодемьянская" - счетчик электроэнергии ЕА 05 ALХ-Р3 В-4 | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2008 | январь | 2008 | март | МРСК | прочие |  | шт. | 4 | Договр поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.4.3 |  | 4 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-35 "Космодемьянская" - блоки сигнализации, БМА ЧР | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2008 | январь | 2008 | март | МРСК | прочие |  | шт. | 2 | Договр поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.4.3 |  | 5 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-35 "Космодемьянская" - трансфоматор тока GIS-24 0 5S/10P/10Р-1500/5А 10 BA | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2008 | январь | 2008 | март | МРСК | трансформаторы |  | шт. | 6 | Договр поставки
ЗПЭС | 1.1.1.1.4.3 |  | 6 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-35 "Космодемьянская" - трансформатор тока ТЛШ-10 5S/10P/10Р-1500/5А 10 BA | открытый конкурс (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2008 | январь | 2008 | март | МРСК | трансформаторы |  | шт. | 6 | Договр поставки
ВПЭС | 1.1.1.1.2.20 | 293 | 1 | Реконструкция ПС В-42 в п.Новая жизнь Полесского района (силовой трансформатор) | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | сентябрь | 2007 | октябрь | ОКС и ТП | силовые трансформаторы |  | шт. | 1 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.4.7 | 171 | 1 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ по ул. Богатырская - Глинки в г. Калининграде (КТП, прочие оборудование) | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 4 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.1 | 294 | 1 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 0-11 "Ленинградская" до ТП 912 в г. Калининграде (выключатели, прочие оборудование) | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | сентябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 5 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.2 |  | 2 | Строительство КЛ 10 кВ от О-11 "Ленинградская" до РП № 17 в г.Калининграде (выключатели, прочие оборудование) | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2008 | январь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 4 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.4 | 296 | 1 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП № 621 до ТП № 635 по пр.Победы в г. Калининграде (выключатели, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 6 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.4.2 | 173 | 1 | Строительство КТП 10/0,4кВ по ул. Фурманова- ул.Р. Люксенбург в г. Калининграде. (КТП, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 5 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.2.4.6 | 177 | 1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в п. Кузнецкое Зеленоградского района (силовой трансформатор, ограничители перенапряжения, разъединитель, щит низковольтный, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | декабрь | 2008 | январь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 14 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.2.4.4 | 175 | 1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ в п. Синявино Янтарного городского округа. (силовой трансфортоматор, щит низковольтный, разъединитель, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | декабрь | 2008 | январь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 2 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.2.6 | 178 | 1 | Строительства КТП 10/0,4кВ по ул. Пирогова - ул.Сурикова-ул. Красных зорь, реконструкция ВЛ 0,4кВ от СП 788 в г. Калининграде (КТП, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | декабрь | 2008 | февраль | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 8 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.2.4.8 | 181 | 1 | Строительство МТП 15/0,4 кВ ВЛ15кВ, ВЛ0,4кВ п. Голубево Гурьевского р-на (силовой трансформатор, щит низковольтный, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | декабрь | 2008 | январь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 12 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.4.3 | 172 | 1 | Строительства КТП 10/0,4кВ по ул. Краснокаменной-ул. Арсенальной и строительство КЛ 10кВ в г. Калининграде. (КТП, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | декабрь | 2008 | январь | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 9 | Договр поставки
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.5 | 297 | 1 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-425 - ТП-426 в г. Калининграде (выключатели, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | февраль | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 4 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.6. | 298 | 1 | Строительство КЛ 6 кВ РП -XXI - ТП-588 в г. Калининграде (выключатели, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | февраль | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 5 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.8 |  | 2 | Строительство КЛ 10 кВ ПС "Московская" - РП-XXV в г. Калининграде (выключатели, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | декабрь | 2008 | март | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 5 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.8 |  | 3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-80 - ТП-134 в г. Калининграде (выключатель, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | декабрь | 2008 | февраль | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 7 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.4.10 |  | 4 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" - ТП № 209 (выключатель, прочее оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | февраль | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 4 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.2.1.1.1.3 |  | 5 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ по ул. Зеленой в г. Гурьевске (ограничители перенапряжения, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | февраль | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 9 | Договор поставки
ЗПЭС | 1.1.2.4.5 | 176 | 1 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Б. Исаково Гурьевского района силовой трансформатор, прочие оборудование) | открытый запрос цен | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | февраль | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 14 | Договор поставки
ЗПЭС ГПЭС ВПЭС | 1.1.1.1.2.21 | 317 | 1 | Дооборудование ТП 6,10,15,/0.4 кВ по договорам технологического присоединения. | открытый запрос цен (b2b-energo) | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | прочие |  | шт. | 25 | Договор поставки
ИТОГО по материалам:
ВСЕГО по тех перевооружению:
3.2. Капитальное строительство
3.2.1. Услуги
Проектные работы
Центр присоед. и развития | 1.1.2.2.8 | 134 | 1 | Проект "Строительство КТП 15/0,4 кВ c трансформаторами 400 кВА в п.Космодемьянского по ул.Каблукова - Джамбула с прокладкой КЛ 15 кВ - 2 нитки по 0,7 3*120 мм2" | открытый запрос цен | 1 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | январь | 2007 | март | Центр | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.9 | 137 | 1 | Проект"Строительство РП10кВ по ул. Холмогоровской,КЛ 10кВ ПС О-30 РП(новое)-ТП (новое по ул. Талбухина) г. Калининграда" | открытый конкурс (b2b-energo) | 2 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | июнь | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.1.3 | 299 | 1 | Проект "Строительство ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ О-10 "Зеленоградск" - п. Лесной. Пусковой комплекс-ввод в работу участка ВЛ от ПС О-10 до ВЛ 15-65" | открытый конкурс | 2 кв. | аморт. | 2007 | июнь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | эл. сети 35-15 кВ |  | объект | 1 | договор ПИР
ЗПЭС | 1.1.1.1.1.1.3 |  | 2 | Дополнительная закупка "Строительство ЛЭП 35 кВ "Зеленоградск - п. Лесной" (составление проекта территориального землеустройства)" | единственный источник | 3 кв. | амортизация | 2007 | сентябрь | 2010 | декабрь | ОКС и ТП | электрические сети 35 кВ. | п 7.8.1.5 Положения ООО "Геоид" | объект | 1 | договор подряда
Итого проектные работы
Подрядные работы
Центр присоед. и развития | 1.1.1.1.2.2 | 140 | 1 | Реконструкция ПС 110/35/15 кВ О-10 "Зеленоградск" с заменой трансформаторов 10 и16 МВА на 25 МВА" | открытый конкурс | 3 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | сентябрь | 2008 | июнь | ЭССК ЕЭС | прочее |  | объект | 1 | договор подряда
Центр присоед. и развития | 1.1.1.1.2.4 | 143 | 1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-42 "Северная" | открытый конкурс | 2 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | август | ЭССК ЕЭС | прочее |  | объект | 1 | договор подряда
ГПЭС | 1.1.1.1.2.7 | 146 | 1 | Замена КТП 218 по ул. Полевой в г. Калининграде | открытый запрос предложений | 1 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007 | июль | ОКС и ТП | прочее |  | объект | 1 | договор подряда
Центр присоед. и развития | 1.1.2.2.2 | 163 | 3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ (ТУ Z-613/06) в п. Б. Исаково Гурьевского р-на | открытый запрос предложений | 2 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | апрель | 2007 | июнь | Центр | прочее |  | объект | 1 | договор подряда
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.9 | 154 | 1 | Строительство РП10кВ по ул Холмогоровской,КЛ 10кВ ПС О-30 РП(новое)-ТП (новое по ул. Талбухина) г. Калининграда | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | март | МРСК | прочее |  | объект | 1 | договор подряда
ЗПЭС | 1.1.2.1.1.1.1 | 301 | 1. | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 330/110 кВ "Северная" - 110/15 кВ "Пионерская" (аренда земельного участка под строительсво ВЛ 110 кВ) | единственный источник | 4 кв. | амортизация | 2007 | октябрь | 2007 | декабрь | ОКС и ТП | электрические сети 110 кВ | п.7.8.1.3. Положения "ООО Автотор-Агро" | объект | 1 | договор аренды
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.5. | 318 | 1 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС О-11 до ТП новой по ул. Горького | открытый конкурс | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2008 | январь | 2008 | сентябрь | МРСК | электрические сети |  | объект | 1 | договор подряда
Итого подрядные работы
ИТОГО по услугам:
3.2.2. Материалы
Центр присоед. и развития | 1.1.1.1.2.2 | 165 | 1 | Реконструкция ПС 110/35/15 кВ О-10 "Зеленоградск" с заменой трансформаторов 10 и16 МВА на 25 МВА"(трансформатор ТРДН-25 мВА,аккумуляторная батарея, зарядно-подрядный агрегат, панель защиты автоматики, панель регулирования напряжения, панель управления) | открытый конкурс | 1 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июнь | 2007 | август | ЭССК | прочее |  | шт. | 46 | Договор поставки
Центр присоед. и развития | 1.1.1.1.2.4 | 168 | 1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-42 "Северная" ( трансформатор 40 мВА, КРУ-10 кВ,, прочее оборудование) | открытый конкурс | 2 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | июль | 2007 | август | ЭССК | прочее |  | шт. | 29 | Договор поставки
Центр присоед. и развития | 1.1.1.1.2.7 | 170 | 1 | Замена КТП 218 по ул.Полевой в г.Калининграде ( комплектная трансформаторная подстанция, счетчики) | открытый запрос цен | 1 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | май | 2007. | июль | ОКС и ТП | прочее |  | шт. | 3 | Договор поставки
ГПЭС | 1.1.2.1.1.2.9 | 295 | 1 | Строительство РП10кВ по ул Холмогоровской,КЛ 10кВ ПС О-30 РП(новое)-ТП (новое по ул. Талбухина) г. Калининграда (ячейки-10кВ, прочие оборудование) | открытый конкурс (b2b-energo) | 4 кв. | плата за технологич. присоед. | 2007 | ноябрь | 2008 | январь | МРСК | прочее |  | шт. | 15 | Договор поставки
ИТОГО по материалам:
ВСЕГО по кап. строительству:
ВСЕГО по инвестиционной деятельности

## Оценщики
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | наименование лота | планируемый способ закупки | временный интервал официального объявления о начале процедур | источник финансирования | год начала поставки, выполнения работ, услуг | месяц начала поставки, выполнения работ, услуг | год окончания поставки, выполнения работ, услуг | месяц окончания поставки, выполнения работ, услуг | организатор закупки | группа продукции | комментарий | ед.измер. | к-во ед. измерения | вид закупки (договор купли- продажи, лизинг,пр.)
гр1 | гр2 | гр3 | гр4 | гр5 | гр6 | гр7 | гр9 | гр10 | гр11 | гр12 | гр13 | гр14 | гр15 | гр16 | гр17 | гр18
4. УСЛУГИ ОЦЕНЩИКОВ

## Прочее
Подразделение/предприятие-потребитель продукции | номер закупки | номер лота | наименование лота | планируемый способ закупки | временный интервал официального объявления о начале процедур | источник финансирования | год начала поставки, выполнения работ, услуг | месяц начала поставки, выполнения работ, услуг | год окончания поставки, выполнения работ, услуг | месяц окончания поставки, выполнения работ, услуг | организатор закупки | группа продукции | комментарий | ед.измер. | к-во ед. измерения | вид закупки (договор купли- продажи, лизинг,пр.)
гр1 | гр2 | гр3 | гр4 | гр5 | гр6 | гр7 | гр9 | гр10 | гр11 | гр12 | гр13 | гр14 | гр15 | гр16 | гр17 | гр18
5. ПРОЧИЕ ЗАКУПКИ (закупки, не перечисленные в пунктах 1-4)
ГРЭС-2 | 183 | 1 | Вневедомственная охрана | единственный источник | 1 кв. | себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | охранные услуги | п.7.8.1.3. (б) Положения ФГУП "Ведомств. охрана Минэнерго" (перечень объектов утв. Минэнерго" | услуга | 1 | договор оказания услуг
Гусевская ТЭЦ | 184 | 1 | Вневедомственная охрана | единственный источник | 1 кв. | себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | охранные услуги | п.7.8.1.3. (б) Положения ФГУП "Ведомств. охрана Минэнерго" (перечень объектов утв. Минэнерго" | услуга | 1 | договор оказания услуг
Энергосбыт | 185 | 1 | Информационные и консультативные услуги | единственный источник | 1 кв. | себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | Энергосбыт | юридические и информаци-онные услуги | п.7.8.1.3. Положения ООО "Техносбытсервис" (г. Екатеринбург") - обслуживание ОИК "Сбыт" | услуга | 12 | договор оказанияуслуг
Энергосбыт | 186 | 1 | Услуги связи | единственный источник | 1 кв. | себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | Энергосбыт | услуги транспорта и связи | п.7.8.1.3. (б) Положения ОАО "Северо-Западный Телеком", ОАО "Ростелеком" | услуга | 1 | договор оказанияуслуг
ЗПЭС | 187 | 1 | Услуги связи | единственный источник | 1 кв. | себестоимость | 2007 | янврь | 2007 | декабрь | ЗПЭС | услуги транспорта и связи | п.7.8.1.3. (б) Положения ОАО "Северо-Западный Телеком" | услуга | 1 | договор оказанияуслуг
Исполнительный аппарат | 188 | 1 | Подписка периодических изданий в 2007г. | единственный источник | 1 кв. | себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ПТО (Заев С.В.) | прочие / подписка и СМИ | п.7.8.1.3. (б) Положения ООО "Пресса-подписка" (1) | услуга | 1 | договор оказания услуг
Исполнительный аппарат | 189 | 1 | Приобретение прочей нормативно-технической документации и литературы | единственный источник | 1 кв. | себестоимость | 2007 | январь | 2007 | декабрь | ПТО (Заев С.В.) | прочие / подписка и СМИ | п.7.8.1.4 Положения Инженерный центр "ОРГРЭС" (прод. договора) | услуга | 12 | договор оказания услуг
Энергосбыт | 302 | 1 | Информационные и консультативные услуги | открытый запрос предложений | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | Энергосбыт | юридические и информационные услуги |  | услуга | 1 | договор оказания услуг
Энергосбыт | 303 | 1 | Бумага для ксерокса | открытый запрос предложений | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | Энергосбыт | прочие |  |  |  | договор поставки
Энергосбыт |  | 2 | Канцтовары | открытый запрос предложений | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | Энергосбыт | прочие |  |  |  | договор поставки
Энергосбыт |  | 3 | Бланки | открытый запрос предложений | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | Энергосбыт | прочие |  |  |  | договор поставки
Энергосбыт |  | 4 | Конверты | единственный источник | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | Энергосбыт | прочие | п. 7.8.1.3 (б) Положения Почта России |  |  | договор поставки
Энергосбыт | 304 | 1 | Уборка помещений и территорий объектов Энергосбыта | открытый запрос предложений | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | Энергосбыт | услуги по содержанию и уборке помещений, |  | услуга | 1 | договор оказания услуг
Энергосбыт | 305 | 1 | Охрана объектов"Энергосбыта" | открытый конкурс | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | охранные услуги |  | услуга | 1 | договор оказания охранных услуг
Исполнительный аппарат | 306 | 1 | Услуги по обучению специалистов по повышению квалификации на тему "Экологический аудит и менеджмент" | единственный источник | 3 кв. | себестоимость | 2007 | июнь | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | прочие | Письмо РАО "ЕЭС России" от 05.02.2007. №ЯУ-257 п. 7.8.1.3. Положения НП "Корпоративный образоватльный и научный центр ЕЭС" | услуга | 1 | договор оказания услуг
ВПЭС, ГПЭС, ЗПЭС, ТЭЦ-1в т.ч. ГЭС-3 | 307 | 1 | Охрана объектов МРСК и ЕНЭС филиалов ОАО "Янтарьэнерго" | закрытый конкурс | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | охранные услуги | п.7.2.1. Положения | услуга | 1 | договор оказания охранных услуг
Гусевская ТЭЦ | 308 | 1 | Страховые услуги | открытый запрос цен | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | Гусевская ТЭЦ | страховые услуги |  | услуга | 1 | договор оказания охранных услуг
ОАО "Янтарьэнерго" ООЭБиР | 309 | 1 | Охрана административного здания ОАО "Янтарьэнерго" | открытый запрос предложений | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" ООЭБиР | охранные услуги |  | услуга | 1 | договор оказания охранных услуг
ОАО "Янтарьэнерго" ООЭБиР |  | 2 | Охрана незавершенного строительства ГЭС-4 | открытый запрос предложений | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" ООЭБиР | охранные услуги |  | услуга | 1 | договор оказания охранных услуг
ОАО "Янтарьэнерго" ООЭБиР |  | 3 | Охрана материальных ценностей ЛЭП-35 кВт на площадке 0,187 га в г. Зеленоградске | открытый запрос предложений | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" ООЭБиР | охранные услуги |  | услуга | 1 | договор оказания охранных услуг
ОАО "Янтарьэнерго" ООЭБиР |  | 4 | Охрана незавершенного строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | открытый запрос предложений | 4 кв. | себестоимость | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" ООЭБиР | охранные услуги |  | услуга | 1 | договор оказания охранных услуг
ГРЭС-2 | 310 | 1 | Услуги по несению готовности к ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на акватории ГРЭС2 | единственный источник | 3 кв. | себестоимость | 2007 | май | 2007 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" | услуги экологической безопасности | Протокол ИЗО 5-2 от 14.05..2007г. П.7.8.1.3 Положения ФГУП Балтийское Басу" | услуга | 1 | договор оказания услуг
5.1. Продукция информационных технологий (ИТ)
Исполнительный аппарат | 311 | 1 | Средства вычислительной техники | открытый конкурс | 4 кв. | амортизация | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" ОИТ | оборудование |  | поставка | 1 | Договор поставки
Исполнительный аппарат |  | 2 | Расходные материалы | открытый конкурс | 4 кв. | амортизация | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" ОИТ | прочие |  | поставка | 1 | Договор поставки
Исполнительный аппарат | 312 | 1 | Техническое обслуживание средств вычислительной техники | открытый конкурс | 4 кв. | амортизация | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" ОИТ | прочие |  | поставка | 1 | Договор поставки
Исполнительный аппарат | 313 | 1 | Программное обеспечение | открытый конкурс | 4 кв. | амортизация | 2008 | январь | 2008 | декабрь | ОАО "Янтарьэнерго" ОИТ | прочие |  | поставка | 1 | Договор поставки
РДУ, ГПЭС | 192 | 1 | Работы 2 этапа создания ГИС КРЭС. Разработка и настройка программного обеспечения (ПО=850 и услуги-4952) | единственный источник (продолжение работ) | 3 кв. | себестоимость | 2007 | апрель | 2007 | август | ГПЭС | программное обеспечение | п. 7.8.1.4. Положния (Проект дог. №25/2002 с Центром инженерных технологий "СиЭсТрейд", г.Калининград) | услуга | 1 | договор купли продажи / договор оказания услуг
Исполнительный аппарат | 314 | 1 | Программное обеспечение Microsoft | открытый конкурс | 3 кв. | себестоимость | 2007 | июль | 2007 | июль | ОАО "ЭССК ЕЭС" | программное обеспечение | Соглашение с Microsof №u8841622 срок действия с 14.04.2006г. по 30.04.2009г. | поставка | 1 | договор поставки
Исполнительный аппарат (ППО) | 315 | 1 | Автоматизированная система управленческого документооборота АСУД (Documentum) | открытый запрос предложений | 3 кв. | себестоимость | 2007 | сентябрь | 2009 | июль | ОАО "ЭССК ЕЭС" | программное обеспечение | Распоряжение ОАО "ФСК ЕЭС" от 15.05.2007г. № 149р/151р | рабочие места | 20 | договор поставки и оказания услуг
ИТОГО по прочим:
Всего по ГКПЗ на 2007г.