## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство; реконструкция, модернизация, техническое перевооружение; технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение функционирования энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. Повышение надежности схем выдачи мощности новых ТЭС, а также производственной безопасности путем замены оборудования, выработавшего ресурс, в том числе взрыво-пожароопасных выключателей типа ВМТ-110Б.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Черняховский район, Советский городской округ, Светловский городской округ, Гвардейский район, Славский район Гусевский городской округ, Гурьевский городской округ
6 | Наличие решения о резервировании земель | Объект реконструкции - реализуется в рамках существующих границ земельных участков
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | нет
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нет
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Соглашения об установлении сервитута, заключенные с Администрацией МО "Гусевский ГО"; ООО "Фурман"; ИП Табуховой З.Х.; ФГУ КО ПОО "Гусевский агропромышленный колледж" Договор аренды лесного участка № 276-л.э. от 09.06.2016, заключенный с Министрерством природных ресурсов Калининградской области Соглашение об установлении сервитута, заключенное с Территориальным управлением Росимущества в Калининградской области Соглашения об установлении сервитута, заключенные с Администрацией МО Городской округ "Город Калининград"; Территориальным управлением Росимущества в Калининградской области
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Федерального значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | протокол Минэнерго России от 28.07.2015 № ВК-349пр; распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | нет
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Обеспечение выдачи мощности Маяковской ТЭС - 176,4 МВт. Обеспечение выдачи мощности Приморской ТЭС - 195 МВт; Обеспечение выдачи мощности Талаховской ТЭС - 176,4 МВт; Обеспечение выдачи мощности Прегольской ТЭС - 512 МВт. Замена технически несоответствующего оборудования на 28 присоединениях. Установка шкафов и устройств РЗА, ПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи согласно предварительным итогам II этапа СВМ (разрабатывает АО "Институт "Энергосетьпроект")
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Объект предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг. в части сооружения СВМ новых ТЭС: "Изолированный режим работы энергосистемы Калининградской области со строительством Приморской ТЭС, Маяковской ТЭС, Прегольской ТЭС, Талаховской ТЭС..."
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | .Объект предусмотрен в рамках Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017-2021 гг. в части сооружения СВМ новых ТЭС: "Изолированный режим работы энергосистемы Калининградской области со строительством Приморской ТЭС, Маяковской ТЭС, Прегольской ТЭС, Талаховской ТЭС...", высокоманевренных электростанций на базе газопоршневых агрегатов суммарной мощностью 160 МВт (топливо: газ и дизельное топливо) в городе Советске для регулирования суточного графика электрических нагрузок, использования в аварийных случаях
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | угольной электростанции в Светловском городском округе (поселок Взморье) мощностью до 195 МВт с максимальной единичной мощностью генерирующего оборудования не более 65 МВт;
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Отсутствуют решения по замене/строительству силовых трансформаторов
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | НД
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Объект нового строительства
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2900.281
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2454.4973

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | № 504/02/16 от 11.02.2016 г. | 504/02/16 д/с № 1 от 30.03.2016 | Заключен | Калининградская обл, Гусев г, Победы ул, кадастровый номер земельного участка 39:04:010238:5, 39:04:010238:8 | Маяковская ТЭС | на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – О-4 Черняховск №2 (Л-188) в РУ 110 кВ Маяковской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – О-54 Гусев №1 (Л-107) в РУ 110 кВ Маяковской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – О-4 Черняховск №1 (Л-187) в РУ 110 кВ Маяковской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – О-54 Гусев №2 (Л-189) в РУ 110 кВ Маяковской ТЭС. | 176.4 |  | 176.4 | 110 |  |  |  | 176.4 | 2 | На I этапе: 1.1. Сооружение Маяковской ТЭС: – сооружение РУ 110 кВ по схеме «Две рабочие и обходная система шин» № 110-13Н (уточнить при проектировании); – установку генераторного трансформатора 110/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора(ов) уточнить при проектировании) – сооружение энергоблока № 1 (ПГУ-88,2 МВт). 1.2. Сооружение заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107) в РУ 110 кВ Маяковская ТЭС, ориентировочной протяженностью 6,2 км и 6 км и маркой провода АС-185 (уточнить при проектировании), с образованием ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – О-54 Гусев №1 (Л-107) и ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – О-4 Черняховск №1 (Л-187). 1.3. Сооружение ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – О-4 Черняховск №2 (Л-188), ориентировочной протяженностью 23,7 км и маркой провода АС-185 (уточнить при проектировании). 1.4. Сооружение ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – О-54 Гусев №2 (Л-189), ориентировочной протяженностью 7,4 км и маркой провода АС-185 (уточнить при проектировании). 1.5. Строительство новой линейной ячейки в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-54 Гусев, обеспечивающее присоединение ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – О-54 Гусев №2 (Л-189), с преобразованием схемы ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-54 Гусев до схемы № 110-13Н «Две рабочие и обходная система шин» (уточнить при проектировании). 1.6. Строительство новой линейной ячейки в на 2 секции ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ О-4 Черняховск (с возможностью перевода присоединения на ОСШ-110 кВ), обеспечивающее присоединение ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – О-4 Черняховск №2 (Л-188) На II этапе: 1.8. Сооружение Маяковской ТЭС: – установку генераторного трансформатора 110/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора(ов) уточнить при проектировании) – сооружение энергоблока № 2 (ПГУ-88,2 МВт). | 1.7. Реконструкцию участка ВЛ 110 кВ от ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ О-54 Гусев до опоры № 106 (уточнить при проектировании) с заменой провода АС-150 на провод АС-185 (протяженностью ориентировочно 1,5 км..
2 | № 498/02/16 от 04.03.2016 г. | 498/02/16 д/с № 1 от 30.03.2016 | Заключен | Калининградская обл, Взморье п, Заливная ул, дом № 10, кадастровый номер земельного участка 39:23:000000:1, 39:18:000000:67 | Приморская ТЭС | на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-45 Жуковская (Л-149) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС ; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-49 Люблино (Л-165) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС ; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайками (Л-150) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС ; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый №1 с отпайками (Л-181) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый №2 с отпайками (Л-182) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый (Л-183) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС. | 195 |  | 195 | 110 |  |  |  | 195 | 3 | На I этапе: 1.1. Сооружение Приморской ТЭС: – сооружение РУ 110 кВ по схеме «Две рабочие и обходная система шин» № 110-13Н (уточнить при проектировании); – установку генераторного трансформатора 110/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора(ов) уточнить при проектировании) – сооружение энергоблока № 1 (ПГУ-65 МВт). 1.2. Сооружение заходов двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-149)/ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-165) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС, ориентировочной протяженностью 4х2 км и маркой провода АС-240 (уточнить при проектировании), с образованием двухцепной ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-45 Жуковская (Л-149) / Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-49 Люблино (Л-165) и двухцепной ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый №1 с отпайками (Л-181)/ ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый №2 с отпайками (Л-182). 1.3. Сооружение заходов ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС, ориентировочной протяженностью 2х2 км и маркой провода АС-240 (уточнить при проектировании), с образованием ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайками (Л-150) и ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый (Л-183) На II этапе: 1.4. Сооружение Приморской ТЭС: – установку генераторного трансформатора 110/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора(ов) уточнить при проектировании) – сооружение энергоблока № 2 (ПГУ-65 МВт). На III этапе: 1.5. Сооружение Приморской ТЭС: – установку генераторного трансформатора 110/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора(ов) уточнить при проектировании) – сооружение энергоблока № 3 (ПГУ-65 МВт).
3 | № 508/02/16 от 11.02.2016 г. | 508/02/16 д/с № 1 от 30.03.2016 | Заключен | Калининградская обл, Советск г, Чапаева пер | Талаховская ТЭС | на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск-330 №1 (Л-112) в РУ 110 кВ Талаховской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск-330 №2 (Л-124) в РУ 110 кВ Талаховской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск-330 №3 (Л-106) в РУ 110 кВ Талаховской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-186) в РУ 110 кВ Талаховской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-3 Знаменск с отпайками (Л-184) в РУ 110 кВ Талаховской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-26 Лесная (Л-185) в РУ 110 кВ Талаховской ТЭС. | 176.4 |  | 176.4 |  |  |  |  | 176.4 | 2 | На I этапе: 1.1. Сооружение Талаховской ТЭС: – сооружение РУ 110 кВ по схеме «Две рабочие и обходная система шин» № 110-13Н (уточнить при проектировании); – установку генераторного трансформатора 110/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора(ов) уточнить при проектировании) – сооружение энергоблока № 1 (ПГУ-88,2 МВт). 1.2. Сооружение заходов ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск c отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) в РУ 110 кВ Талаховской ТЭС, ориентировочной протяженностью 2х20,5 км и маркой провода АС-240 (уточнить при проектировании), с образованием ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск-330 №3 (Л-106) и ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-186). 1.3. Сооружение заходов двухцепной ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск с отпайками (Л-112)/ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) в РУ 110 кВ Талаховской ТЭС, ориентировочной протяженностью 18,5 км, 19,5 км, 18,7 км, 19,2 км и маркой провода АС-240 (уточнить при проектировании), с образованием ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск-330 №1 (Л-112), ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-3 Знаменск с отпайками (Л-184), ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск-330 №2 (Л-124) и ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-26 Лесная (Л-185). На II этапе: 1.4. Сооружение Талаховской ТЭС: – установку генераторного трансформатора 110/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора(ов) уточнить при проектировании) – сооружение энергоблока № 2 (ПГУ-88,2 МВт).
4 | № 527/02/16 от 11.02.2016 г. | 527/02/16 д/с № 1 от 30.03.2016 | Заключен | Калининградская обл, Гурьевский р-н (ТЭЦ-2) к югу от пересечения окружной дороги г. Калининграда и железной дороги на Гвардейск, на земельном участке 39:03091003:6, являющегося частью земельного участка 39:03:000000:58 | Прегольская ТЭС | на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная 330 в РУ 330 кВ Прегольской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – О-1 Центральная в РУ 330 кВ Прегольской ТЭС; на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск-330 в РУ 330 кВ Прегольской ТЭС. | 512 |  | 512 | 330 |  |  |  | 512 | 4 | На I этапе: 1.1. Сооружение Прегольской ТЭС: – сооружение РУ 330 кВ по «Полуторной схеме» №330-17 (уточнить при проектировании); – установку генераторного трансформатора 330/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора (ов) уточнить при проектировании); – сооружение энергоблока № 1 (ПГУ-128 МВт). 1.2. Сооружение ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная 330, ориентировочной протяженностью 41 км и маркой провода 2xАС-300 (уточнить при проектировании). 1.3. Строительство новой линейной ячейки в РУ 330 кВ ПС 330 кВ Северная 330, обеспечивающее присоединение ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Северная 330 (с преобразованием схемы РУ 330 кВ ПС 330 кВ Северная 330 до схемы № 330-8 «Шестиугольник» (уточнить при проектировании). 1.4. Сооружение заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) в РУ 330 кВ Прегольской ТЭС, ориентировочной протяженностью 2х4,5 км и маркой провода 2хАС-240 (уточнить при проектировании), с образованием ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – О-1 Центральная и ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – Советск 330 двухцепной ВЛ-330 кВ. На II этапе: 1.5. Сооружение Прегольской ТЭС: – установку генераторного трансформатора 330/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора (ов) уточнить при проектировании); – сооружение энергоблока № 2 Прегольской ТЭС (ПГУ-128 МВт). На III этапе: 1.6. Сооружение Прегольской ТЭС: – установку генераторного трансформатора 330/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора (ов) уточнить при проектировании); – сооружение энергоблока № 3 (ПГУ-128 МВт). На IV этапе: 1.7. Сооружение Прегольской ТЭС: – установку генераторного трансформатора 330/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора (ов) уточнить при проектировании); – сооружение энергоблока № 4 (ПГУ-128 МВт).
| Всего |  |  | - | - | - | 1059.8 |  | 1059.8 |  |  |  |  | 1059.8 | 11

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС О-4 Черняховск | ПС О-4 Черняховск | Элегазовый выключатель | - | 3AP1FG-145 | - | В ВЛ-188 | - | 2018 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
2 | ПС О-54 Гусев | ПС О-54 Гусев | Элегазовый выключатель | ВМТ-110Б | 3AP1FG-145 | СВ 110 кВ; МВ Т-1; МВ Т-2 | СВ 110 кВ; В Т-1; В Т-2; В ВЛ-189 | 1995 | 2018 | 1991 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2004 | ОАО_Янтарьэнерго, 09.2010 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
3 | ПС110 кВ О-52 Светлый | ПС110 кВ О-52 Светлый | Выключатель 110 кВ | ВМТ-110Б | 3AP1FG-145 | МВ ВЛ 149; МВ ВЛ 165; ОВ 110 кВ | В ВЛ 149; В ВЛ 165; ОВ 110 кВ | 1993 | 2017 | 1993 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2006 | ОАО Янтарьэнерго" 09.2011 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
4 | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | ПС 110 кВ О-3 Знаменск | Выключатель 110 кВ | HLD-145 | 3AP1FG-145 | СВ-1; СВ-2 | СВ-1; СВ-2 | 1976 | 2017 | 1976 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2011 | УК_Восток , договор от 28.05.2013 № 435 | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
5 | ПС 330 кВ Советск-330 | ПС 330 кВ Советск-330 | Выключатель 110 кВ | ВВБМ-110М | 3AP1FG-145 | В ВЛ112; В ВЛ124; В ВЛ106; ОВ 110 кВ | В ВЛ112; В ВЛ124; В ВЛ106; ОВ 110 кВ | 1985 | 2017 | 1985 | 110 | 110 | 0 | 0 | 2013; 2015 | филиал ОАО "ФСК ЕЭС" ЛПМЭС 2011 ТО № 01-ТО | Годен без ограничений | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
6 | ПС 110 кВ О-51 Гвардейск | ПС 110 кВ О-51 Гвардейск | Выключатель 110 кВ | ВМТ-110б | 3AP1FG-145 | В ВЛ157; ОВ 110 кВ | В ВЛ157; ОВ 110 кВ | 1986 | 2017 | 1993 | 110 | 110 | 0 | 0 | - | - | - | Акт технического обследования от 11.05.2016 / АО "Янтарьэнерго" | Требуется замена
7 | ПС Северная 330 | ПС Северная 330 | Элегазовый выключатель - 2шт. | - | 3AP2F1-363 - 2шт. | - | линейные 2 шт. | - | 2018 | - | - | 330 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-4 Черняховск №2 (Л-188) | - | от Маяковской ТЭС до ПС О-4 Черняховск | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 1 | - | 240 | - | ВЛ | - | 23.7 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
2 | - | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-54 Гусев №2 (Л-189) | - | от Маяковской ТЭС до ПС О-54 Гусев | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 1 | - | 240 | - | ВЛ | - | 7.4 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
3 | ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107) | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-54 Гусев №1 (Л-107) | - | от Маяковской ТЭС до опоры №95 Л-107 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 1/2 | - | 185 | - | ВЛ | - | 6.2 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
4 | ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107) | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-4 Черняховск №1 (Л-187) | - | от Маяковской ТЭС до опоры №94 Л-107 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 1/2 | - | 185 | - | ВЛ | - | 6 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
5 | ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107) | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС - О-54 Гусев №1 (Л-107) | от опоры №95 Л-107 до ПС О-54 Гусев | от опоры №95 Л-107 до ПС О-54 Гусев | 110 | 110 | 110 | 110 | 2005 г. | 1 | 1 | 150 мм2 | 185 | воздушная | ВЛ | 0.45 | 0.45 | - | - | - |  | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - железобетонные | 10.2012, УК_Восток | годен без ограничений | - | -
6 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-149) | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная с отпайкой на О-45 Жуковская (Л-149) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-1 Центральная | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 2 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
7 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-149) | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый №1 с отпайками (Л-181) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-52 Светлый | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - |  | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
8 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150) | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-1 Центральная | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 2 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
9 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150) | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый (Л-183) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-52 Светлый | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - |  | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
10 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-165) | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайкой на О-49 Люблино (Л-165) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-1 Центральная | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 2 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
11 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-165) | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый №2 с отпайками (Л-182) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-52 Светлый | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - |  | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
12 | ВЛ 110 кВ ПС Советск-330 - ПС О-4 Черняховск с отпайкой на О-32 Черняховск-2 (Л-106) | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 (Л-106) | - | от Талаховской ТЭС до опоры №213 Л-106 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 20.5 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
13 | ВЛ 110 кВ ПС Советск-330 - ПС О-4 Черняховск с отпайкой на О-32 Черняховск-2 (Л-106) | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-4 Черняховск с отпайкой на О-32 Черняховск-2 (Л-186) | - | от Талаховской ТЭС до опоры №211 Л-106 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 20.5 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
14 | ВЛ 110 кВ ПС Советск-330 - ПС О-26 Лесная (Л-124) | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 (Л-124) | - | от Талаховской ТЭС до опоры №34 Л-124 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 18.7 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
15 | ВЛ 110 кВ ПС Советск-330 - ПС О-26 Лесная (Л-124) | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-26 Лесная (Л-185) | - | от Талаховской ТЭС до опоры №36 Л-124 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 19.2 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
16 | ВЛ 110 кВ ПС Советск-330 - ПС О-3 Знаменск с отпайками (Л-112) | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - Советск-330 (Л-112) | - | от Талаховской ТЭС до опоры №34 Л-112 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 18.5 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
17 | ВЛ 110 кВ ПС Советск-330 - ПС О-3 Знаменск с отпайками (Л-112) | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС - О-3 Знаменск (Л-184) | - | от Талаховской ТЭС до опоры №36 Л-112 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | 2 | - | 240 | - | ВЛ | - | 19.5 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
18 | ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - О-1 Центральная | - | от Прегольской ТЭС до опоры № 292 Л-415 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | 1 | - | 240 | - | ВЛ | - | 4.5 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
19 | ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Советск-330 | - | от Прегольской ТЭС до опоры № 291 Л-415 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | 1 | - | 240 | - | ВЛ | - | 4.5 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -
20 | - | ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - Северная 330 | - | от Прегольской ТЭС до ПС Северная 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | - | - | 2 | - | 300 | - | ВЛ | - | 41 | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические многогранные | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности в электрические сети. 2. Замена оборудования, выработавшего ресурс; 3. Замена взрыво-пожароопасных выключателей типа ВМТ-110Б. 4. Организация контрольного учета электроэнергии, вырабатываемого на новых ТЭС; 5. Повышение производственной безопасности. 6. Обеспечение статической и динамической устойчивости работы энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить надёжное функционирование энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме. 2. Увеличение уровня надежности за счет замены морально и физически изношенного оборудования. 3. Повышение производственной безопасности за счет вывода из эксплуатации взрыво-пожароопасных выключателей ВМТ-110Б. 4. Надежная работа Маяковской ТЭС. 5. Надежная работ Приморской ТЭС 6. Надежная работ Талаховской ТЭС 7. Надежная работ Прегольской ТЭС
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Обеспечение выдачи мощности Маяковской ТЭС - 176,4 МВт. Обеспечение выдачи мощности Приморской ТЭС - 195 МВт; Обеспечение выдачи мощности Талаховской ТЭС - 176,4 МВт; Обеспечение выдачи мощности Прегольской ТЭС - 512 МВт. Замена технически несоответствующего оборудования на 28 присоединениях. Установка шкафов и устройств РЗА, ПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи согласно предварительным итогам II этапа СВМ (разрабатывает АО "Институт "Энергосетьпроект")
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России» 2. Замена коммутационного оборудования вызвана полной выработкой физического ресурса, а также необходимостью замены взрыво-пожароопасных маломасляных выключателей типа ВМТ-110Б, конструктивные недостатки которого отмечены в Акте о несчастном случае на производстве № 3-02/КЕЭС от 24.09.2002. 3. Необходимость замены трансформаторов тока вызвана как выработкой ресурса, так и отсутствием вторичной обмотки с классом точности 0.2S для организации контрольного учета электроэнергии, вырабатываемой на новых ТЭС.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | проектирование

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | … | Описание причин | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85140 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027348 | -0.086353 | … | Описание
2015 | ПС 110/60/15/6 кВ О-52 Светлый (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/15/10 кВ О-3 Знаменск (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/15/6 кВ О-51 Гвардейская (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/15/6 кВ О-4 Черняховск (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/10 кВ О-26 Лесная (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/60/15/6 кВ О-52 Светлый (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 110/15/6 кВ О-54 Гусев (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
2015 | ПС 330/110 кВ Советск-330 (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 85140 | 0 | 0 | …
всего в год (-2), в том числе: |  | 0 | 0 | … | 1 | … | 82800 | 0 | 0
2014 | ПС 110/60/15/6 кВ О-52 Светлый (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
всего в год (-2), в том числе: |  | 0.3167 | 14300 | … | 4528.81 | … | 82800 | 0.054696 | 0.17271
2014 | ПС 110/15/10 кВ О-3 Знаменск (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0.3167 | 14300 | … | 4528.81 | … | 82800 | 0.054696 | 0.17271 | Западные ЭС, № 6 от 18.112014 | 4.10. - Пережог спуска от ВЛ к ВЧ-заградителю в месте выхода из плашечного зажима, вследствие уменьшения сечения провода из-за излома алюминиевых проводников; 3.4.7. - Некачественный осмотр электромонтёрами по обслуживанию ПС 110 кВ О-3 Знаменскоборудования ПС - невыявление излома алюминиевых проводников спуска от Л-155/122 к верхнему контакту ВЧ-заградителя фазы «А» в месте выхода из плашечного зажима в процессе эксплуатации.
2014 | ПС 110/15/6 кВ О-51 Гвардейская (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110/15/6 кВ О-4 Черняховск (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110/10 кВ О-26 Лесная (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110/60/15/6 кВ О-52 Светлый (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 110/15/6 кВ О-54 Гусев (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …
2014 | ПС 330/110 кВ Советск-330 (ОРУ 110 кВ, РЗА 110 кВ) | 0 | 0 | … | 0 | … | 82800 | 0 | 0 | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2463159322.0339
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 29065280 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -407729728.8047
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прогноз инфляции | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
Кумулятивная инфляция | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8% | 800.7% | 850.2%
Доход, руб. без НДС | 2906527999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Доход | 2906527999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -34226705.5018 | -36109174.3044 | -38095178.8911 | -40190413.7301 | -42400886.4853 | -44732935.242 | -47193246.6803 | -49788875.2477 | -52527263.3863 | -55416262.8726 | -58464157.3306 | -61679685.9837 | -65072068.7128 | -68651032.4921 | -72426839.2791 | -76410315.4395 | -80612882.7886 | -85046591.342 | -89724153.8658 | -94658982.3284 | -99865226.3565 | -105357813.8061 | -111152493.5655 | -117265880.7116 | -123715504.1507 | -130519856.879 | -137698449.0073 | -145271863.7027 | -153261816.2064 | -161691216.0977 | -170584232.9831 | -179966365.7972 | -189864515.916 | -200307064.2914 | -211323952.8274 | -222946770.2329 | -235208842.5957 | -248145328.9385 | -261793322.0301 | -276191954.7418
Ремонт объекта |  | -34226705.5018 | -36109174.3044 | -38095178.8911 | -40190413.7301 | -42400886.4853 | -44732935.242 | -47193246.6803 | -49788875.2477 | -52527263.3863 | -55416262.8726 | -58464157.3306 | -61679685.9837 | -65072068.7128 | -68651032.4921 | -72426839.2791 | -76410315.4395 | -80612882.7886 | -85046591.342 | -89724153.8658 | -94658982.3284 | -99865226.3565 | -105357813.8061 | -111152493.5655 | -117265880.7116 | -123715504.1507 | -130519856.879 | -137698449.0073 | -145271863.7027 | -153261816.2064 | -161691216.0977 | -170584232.9831 | -179966365.7972 | -189864515.916 | -200307064.2914 | -211323952.8274 | -222946770.2329 | -235208842.5957 | -248145328.9385 | -261793322.0301 | -276191954.7418
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)***
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 2906527999.95 | -34226705.5018 | -36109174.3044 | -38095178.8911 | -40190413.7301 | -42400886.4853 | -44732935.242 | -47193246.6803 | -49788875.2477 | -52527263.3863 | -55416262.8726 | -58464157.3306 | -61679685.9837 | -65072068.7128 | -68651032.4921 | -72426839.2791 | -76410315.4395 | -80612882.7886 | -85046591.342 | -89724153.8658 | -94658982.3284 | -99865226.3565 | -105357813.8061 | -111152493.5655 | -117265880.7116 | -123715504.1507 | -130519856.879 | -137698449.0073 | -145271863.7027 | -153261816.2064 | -161691216.0977 | -170584232.9831 | -179966365.7972 | -189864515.916 | -200307064.2914 | -211323952.8274 | -222946770.2329 | -235208842.5957 | -248145328.9385 | -261793322.0301 | -276191954.7418
Амортизация |  | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -116261120 | -2463159322.0339 | -2955791186.4407 | -3941054915.2542
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 2906527999.95 | -150487825.5018 | -152370294.3044 | -154356298.8911 | -156451533.7301 | -158662006.4853 | -160994055.242 | -163454366.6803 | -166049995.2477 | -168788383.3863 | -171677382.8726 | -174725277.3306 | -177940805.9837 | -181333188.7128 | -184912152.4921 | -188687959.2791 | -192671435.4395 | -196874002.7886 | -201307711.342 | -205985273.8658 | -210920102.3284 | -216126346.3565 | -221618933.8061 | -227413613.5655 | -233527000.7116 | -239976624.1507 | -246780976.879 | -253959569.0073 | -261532983.7027 | -269522936.2064 | -277952336.0977 | -286845352.9831 | -296227485.7972 | -306125635.916 | -316568184.2914 | -327585072.8274 | -339207890.2329 | -351469962.5957 | -364406448.9385 | -378054442.0301 | -392453074.7418 | 25 | 30 | 40
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 2906527999.95 | -150487825.5018 | -152370294.3044 | -154356298.8911 | -156451533.7301 | -158662006.4853 | -160994055.242 | -163454366.6803 | -166049995.2477 | -168788383.3863 | -171677382.8726 | -174725277.3306 | -177940805.9837 | -181333188.7128 | -184912152.4921 | -188687959.2791 | -192671435.4395 | -196874002.7886 | -201307711.342 | -205985273.8658 | -210920102.3284 | -216126346.3565 | -221618933.8061 | -227413613.5655 | -233527000.7116 | -239976624.1507 | -246780976.879 | -253959569.0073 | -261532983.7027 | -269522936.2064 | -277952336.0977 | -286845352.9831 | -296227485.7972 | -306125635.916 | -316568184.2914 | -327585072.8274 | -339207890.2329 | -351469962.5957 | -364406448.9385 | -378054442.0301 | -392453074.7418
Налог на прибыль | -581305599.99 | 30097565.1004 | 30474058.8609 | 30871259.7782 | 31290306.746 | 31732401.2971 | 32198811.0484 | 32690873.3361 | 33209999.0495 | 33757676.6773 | 34335476.5745 | 34945055.4661 | 35588161.1967 | 36266637.7426 | 36982430.4984 | 37737591.8558 | 38534287.0879 | 39374800.5577 | 40261542.2684 | 41197054.7732 | 42184020.4657 | 43225269.2713 | 44323786.7612 | 45482722.7131 | 46705400.1423 | 47995324.8301 | 49356195.3758 | 50791913.8015 | 52306596.7405 | 53904587.2413 | 55590467.2195 | 57369070.5966 | 59245497.1594 | 61225127.1832 | 63313636.8583 | 65517014.5655 | 67841578.0466 | 70293992.5191 | 72881289.7877 | 75610888.406 | 78490614.9484
Чистая прибыль | 2325222399.96 | -120390260.4014 | -121896235.4435 | -123485039.1129 | -125161226.9841 | -126929605.1882 | -128795244.1936 | -130763493.3442 | -132839996.1982 | -135030706.7091 | -137341906.2981 | -139780221.8644 | -142352644.787 | -145066550.9703 | -147929721.9936 | -150950367.4233 | -154137148.3516 | -157499202.2309 | -161046169.0736 | -164788219.0927 | -168736081.8628 | -172901077.0852 | -177295147.0449 | -181930890.8524 | -186821600.5692 | -191981299.3205 | -197424781.5032 | -203167655.2059 | -209226386.9622 | -215618348.9651 | -222361868.8782 | -229476282.3865 | -236981988.6377 | -244900508.7328 | -253254547.4331 | -262068058.2619 | -271366312.1863 | -281175970.0766 | -291525159.1508 | -302443553.6241 | -313962459.7934
| 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 2906527999.95 | -150487825.5018 | -152370294.3044 | -154356298.8911 | -156451533.7301 | -158662006.4853 | -160994055.242 | -163454366.6803 | -166049995.2477 | -168788383.3863 | -171677382.8726 | -174725277.3306 | -177940805.9837 | -181333188.7128 | -184912152.4921 | -188687959.2791 | -192671435.4395 | -196874002.7886 | -201307711.342 | -205985273.8658 | -210920102.3284 | -216126346.3565 | -221618933.8061 | -227413613.5655 | -233527000.7116 | -239976624.1507 | -246780976.879 | -253959569.0073 | -261532983.7027 | -269522936.2064 | -277952336.0977 | -286845352.9831 | -296227485.7972 | -306125635.916 | -316568184.2914 | -327585072.8274 | -339207890.2329 | -351469962.5957 | -364406448.9385 | -378054442.0301 | -392453074.7418
Амортизация | 0 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120 | 116261120
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -581305599.99 | 30097565.1004 | 30474058.8609 | 30871259.7782 | 31290306.746 | 31732401.2971 | 32198811.0484 | 32690873.3361 | 33209999.0495 | 33757676.6773 | 34335476.5745 | 34945055.4661 | 35588161.1967 | 36266637.7426 | 36982430.4984 | 37737591.8558 | 38534287.0879 | 39374800.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -0.009 | -6160806.9903 | -6499651.3748 | -6857132.2004 | -7234274.4714 | -7632159.5674 | -8051928.3436 | -8494784.4025 | -8961997.5446 | -9454907.4095 | -9974927.3171 | -10523548.3195 | -11102343.4771 | -11712972.3683 | -12357185.8486 | -13036831.0702 | -13753856.7791 | -14510318.902 | -15308386.4416 | -16150347.6958 | -17038616.8191 | -17975740.7442 | -18964406.4851 | -20007448.8418 | -21107858.5281 | -22268790.7471 | -23493574.2382 | -24785720.8213 | -26148935.4665 | -27587126.9171 | -29104418.8976 | -30705161.937 | -32393945.8435 | -34175612.8649 | -36055271.5725 | -38038311.5089 | -40130418.6419 | -42337591.6672 | -44666159.2089 | -47122797.9654 | -49714551.8535
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -2906528000 | [40 empty] | -2906528000
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -581305600.049 | -10289947.3917 | -12134766.8183 | -14081051.3133 | -16134381.4555 | -18300644.7556 | -20586052.5371 | -22997157.7467 | -25540873.7427 | -28224494.1186 | -31055713.6151 | -34042650.1839 | -37193868.2641 | -40518403.3386 | -44025787.8422 | -47726078.4935 | -51629885.1307 | -55748401.1329 | -100354977.7836 | -105874501.5617 | -111697599.1476 | -117840967.1007 | -124322220.2912 | -131159942.4072 | -138373739.2396 | -145984294.8978 | -154013431.1172 | -162484169.8286 | -171420799.1692 | -180848943.1235 | -190795634.9953 | -201289394.9201 | -212360311.6407 | -224040128.7809 | -236362335.8638 | -249362264.3364 | -263077188.8748 | -277546434.263 | -292811488.1474 | -308916119.9955 | -325906506.5953
Накопленный чистый денежный поток | -581305600.049 | -591595547.4407 | -603730314.259 | -617811365.5723 | -633945747.0278 | -652246391.7834 | -672832444.3206 | -695829602.0672 | -721370475.81 | -749594969.9286 | -780650683.5437 | -814693333.7276 | -851887201.9917 | -892405605.3303 | -936431393.1725 | -984157471.666 | -1035787356.7967 | -1091535757.9296 | -1191890735.7131 | -1297765237.2748 | -1409462836.4224 | -1527303803.5231 | -1651626023.8143 | -1782785966.2215 | -1921159705.4611 | -2067144000.3589 | -2221157431.4761 | -2383641601.3048 | -2555062400.474 | -2735911343.5975 | -2926706978.5928 | -3127996373.5129 | -3340356685.1535 | -3564396813.9344 | -3800759149.7982 | -4050121414.1346 | -4313198603.0094 | -4590745037.2724 | -4883556525.4198 | -5192472645.4154 | -5518379152.0107
Коэффициент дисконтирования | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.0016067 | 0.0013334 | 0.0011066 | 0.0009183 | 0.00076208 | 0.00063243 | 0.00052484 | 0.00043555 | 0.00036145
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -364700945.7245 | -5357454.4861 | -5243119.1146 | -5049011.0726 | -4801053.1691 | -4519220.5745 | -4218744.0538 | -3911084.6754 | -3604721.8386 | -3305788.9764 | -3018585.1192 | -2745985.4314 | -2489769.6481 | -2250883.9072 | -2029648.6414 | -1825922.8783 | -1639233.387 | -1468875.5488 | -2194342.7165 | -1921188.0215 | -1682035.9856 | -1472653.9127 | -1289335.9983 | -1128837.7412 | -988318.5203 | -865291.3186 | -757578.7064 | -663274.3031 | -580709.0371 | -508421.6051 | -445132.6086 | -389721.9105 | -341208.8096 | -298734.6839 | -261547.7938 | -228989.9771 | -200485.0007 | -175528.3616 | -153678.3581 | -134548.272 | -117799.5245
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -364700945.7245 | -370058400.2106 | -375301519.3252 | -380350530.3977 | -385151583.5668 | -389670804.1413 | -393889548.1951 | -397800632.8705 | -401405354.7091 | -404711143.6855 | -407729728.8047 | -410475714.2361 | -412965483.8843 | -415216367.7915 | -417246016.4328 | -419071939.3111 | -420711172.6981 | -422180048.2469 | -424374390.9635 | -426295578.985 | -427977614.9706 | -429450268.8834 | -430739604.8817 | -431868442.6229 | -432856761.1433 | -433722052.4619 | -434479631.1683 | -435142905.4713 | -435723614.5085 | -436232036.1136 | -436677168.7223 | -437066890.6327 | -437408099.4423 | -437706834.1262 | -437968381.92 | -438197371.8971 | -438397856.8979 | -438573385.2595 | -438727063.6176 | -438861611.8897 | -438979411.4141
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
* Форма заполняется: | [10 empty] | 10 | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 40
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию
*** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"
Полная дисконтированная стоимость строительства с НДС | -1823504728.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1823504728.4686
-1823504728.4686
-438979411.4141
индекс доходности | 0.75927
NPV, млн.рублей | IRR, % | простой | дисконтированный
-407.7297 | 0% | не окупается | не окупается | 10 лет
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056
Увеличение дохода от передачи ээ, руб. в ценах 2015 года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прирост МВт, накопительно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
коэф перевода МВА в МВт | 0.93
ЧЧИ | 4380
тариф, руб/кВтч | 1.2307
Прирост мощности по годам, % | 0% | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| До реализации проекта |  | После реализации проекта
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») |  | МВА |  | МВА
Допустимая нагрузка (в режиме «n-1») | 0 | МВт | 0 | МВт | Прирост за счет замены тр-ра | 0 | МВА | 0 | МВт
[5 empty] | Объем заявок на ТП | 0 | МВА |  | МВт
[5 empty] | Исходные данные для прироста мощности | 0 | МВА | 0 | МВт
сметная стоимость, млн.руб. с НДС | 2906.528
Срок амортизации, лет | 25
Объект по ТП | да | да / пусто
сметная стоимость, руб. с НДС | 2906528000
ремонт, коэффициент | 0.01
cтавка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 1 полуг. 2016 г. | 1.2307 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
средневзвешенный одноставочный единый (котловой) тариф на 2 полуг. 2016 г. | 1.2027 | Согласно Выписке из протокола Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области №213/15 от 28.12.2015 г.
инфляция для тарифов |  | Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 гг.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
прогноз инфляции |  | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
кумулятивная инфляция |  | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5% | 325.6% | 349.1% | 373.8% | 399.8% | 427.3% | 456.3% | 486.9% | 519.2% | 553.2% | 589.2% | 627.1% | 667.1% | 709.2% | 753.8% | 800.7% | 850.2% | 902.5% | 957.6% | 1016% | 1077% | 1142% | 1210% | 1282%
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | 2015-09-30 | 2015-10-30 |  |  | не требуется
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2015-10-30 | 2015-12-31 |  |  | не требуется
1.3 | Заключение договора на разработку проетной документации | 2015-10-01 | 2015-12-27 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-15 | 100 | 100 | Длительное проведение конкурсных процедур
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-04-26 | 2016-06-27
1.5 | Утверждение проектной документации | 2016-06-28 | 2016-07-17
1.6 | Разработка рабочей документации | 2016-05-18 | 2016-11-01
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-05-15 | 2016-07-07
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-08-28 | 2016-07-15
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2016-07-16 | 2016-07-28
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-07-07 | 2016-08-07
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-07-01 | 2017-03-01
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-06-07 | 2017-08-15
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-07-15 | 2017-09-30
3.5 | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-10-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-01 | 2017-09-30
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-02 | 2017-11-14
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-02 | 2017-12-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2906.528 | 0 | 2906.528 | 2900.281 | 6.247 | 242.8707 | 242.8707 | 1424.9299 | 806.766 | 2203.2161 | 0 | 0 | 0 | 454.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900.281 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5.2941 | 0 | 5.2941 | 0 | 5.2941 | 0 | 0 | 20.803 | 20.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 2457.8653 | 0 | 2457.8653 | 2457.8653 | 0 | 205.8226 | 0 | 623.9465 | 5.7826 | 1867.1323 | 0 | 0 | 0 | 384.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457.8653 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 443.3687 | 0 | 443.3687 | 442.4157 | 0.95293 | 37.0481 | 0 | 780.1803 | 780.1803 | 336.0838 | 0 | 0 | 0 | 69.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.4157 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2463.1593 | 0 | 2463.1593 | 2454.4973 | 8.662 | 205.8226 | 205.8226 | 43.988 | 39.9648 | 2207.0769 | 0 | 0 | 0 | 41.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.4973 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 124.4152 | 0 | 124.4152 | 115.7532 | 8.662 | 115.7532 | 115.7532 | 10.2737 | 10.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7532 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1639.319 | 0 | 1639.319 | 1639.319 | 0 | 63.0486 | 63.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0486 | 0
2.3 | оборудование | 269.0247 | 0 | 269.0247 | 269.0247 | 0 | 10.8083 | 10.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8083 | 0
2.4 | прочие затраты | 430.4005 | 0 | 430.4005 | 430.4005 | 0 | 16.2125 | 16.2125 | 33.7143 | 29.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2125 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 72.1 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 144.1 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 72.1 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 144.1 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2463.1593 | 0 | 2463.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.1593 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 216.2 | 0 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 0
5.6 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  | 216.2 | [5 empty] | ПИР | ПИР по титулу: ««Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС – ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС – ПС О-54 Гусев со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск – О-54 Гусев (Л-107) инв. № 53213411 на Маяковскую ТЭС». | АО "Янтарьэнерго"/ДКП | 27432.203 | УР | 27432.203 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | "Энергоспецтранспроект" ООО | 26060.593 |  | 1 | 25943.701 | 25943.701 | "Энергоспецтранспроект" ООО | 30613.5672 | 30613.5672 | 587288 | b2b-mrsk.ru | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 29.12.2015 | 15.01.2016 |  |  |  |  | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 30.10.2016
[22 empty] | "ЭССП" АО | 26044.017 |  |  | 26044.017
[22 empty] | "СЗЭИ" ООО | 26733.658 |  |  | 26010
[22 empty] | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 27389.744 |  |  | 27389.744
[22 empty] | "Северэнергопроект" ООО | 27207.387 | "Северэнергопроект" ООО
[22 empty] | "Компания новая Энергия" ООО | 14322.033 | "Компания новая Энергия" ООО
2 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  | 216.2 | [5 empty] | ПИР | ПИР по титулу «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-3 Знаменск (Л-112) инв. № 5321344; ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-26 Лесная (Л-124) инв. №5321345; ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. № 5321340, на Талаховскую ТЭС». | АО "Янтарьэнерго"/ДКП | 46525.423 | УР | 46525.423 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 54850 |  | 1 | 43900 | 43900 | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 51802 | 51802 | 587293 | b2b-mrsk.ru | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 29.12.2015 | 15.01.2016 |  |  |  |  | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 30.10.2016
[22 empty] | "ЭССП" АО | 44116.183 |  |  | 44116.183
[22 empty] | "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" ОАО | 45522.961 |  |  | 45522.961
[22 empty] | "Северэнергопроект" ООО | 46448.99 | "Северэнергопроект" ООО
3 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  | 216.2 | [5 empty] | ПИР | ПИР по титулу «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-150) инв. № 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793, на Приморскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго"/ДКП | 5211.86 | УР | 5211.86 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | "ЭССП" АО | 4956.748 |  | 1 | 4956.748 | 4956.748 | "ЭССП" АО | 5848.9626 | 5848.9626 | 587289 | b2b-mrsk.ru | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 29.12.2015 | 15.01.2016 |  |  |  |  | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 30.10.2016
[22 empty] | "СП "Энергосетьстрой" АО | 4103.036 | "СП "Энергосетьстрой" АО
[22 empty] | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 5169.405 |  |  | 5169.405
4 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  | 216.2 | [5 empty] | ПИР | ПИР по титулу: «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) инв. №5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330»». | АО "Янтарьэнерго"/ДКП | 49440.677 | УР | 49440.677 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | "СП "Энергосетьстрой" АО | 48196.658 |  | 1 | 45700 | 45700 | "СП "Энергосетьстрой" АО | 53926 | 53926 | 598608 | b2b-mrsk.ru | 13.01.2016 | 13.01.2016 | 29.01.2016 | 05.02.2016 |  |  |  |  | 05.02.2016 | 05.02.2016 | 05.02.2016 | 05.02.2016 | 02.11.2016
[22 empty] | "ЭССП" АО | 48945.904 |  |  | 48945.904
[22 empty] | "Ивэлектроналадка" ОАО | 45732.055 |  |  | 45732.055
5 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  | 216.2 | [5 empty] | ГП | ПИР по титулу: «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) инв. №5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330»». | АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 68796.61 | УР | 68796.61 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "ЭССП" АО | 65304.018 | [7 empty] | 587287 | b2b-mrsk.ru | 03.12.2015 | 2015-12-03 | 29.12.2015 | 13.01.2016 | [10 empty] | Отказ от дальнейшего проведения
[22 empty] | "СП "Энергосетьстрой" АО | 67795.619
6 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  | 216.2 | [5 empty] | СМР | СМР «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) инв. №5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330» | АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 2445726.305 | ПСД | 2445726.305 | ООК | ООК | 3 | 3 | "Сетьстрой" ЗАО | 2444031.387 |  | 1 | 2444031.387 | 2444031.387 | "Сетьстрой" ЗАО | 2883957.0367 | 2883957.0367 | 49599 | b2b-mrsk.ru | 10.06.2016 | 2016-06-10 | 04.07.2016 | 07.07.2016 |  |  |  |  | 18.07.2016 |  | 18.07.2016 |  | 01.09.2017
[22 empty] | "СП "Энергосетьстрой" АО | 2445726.305 |  |  | 2445726.305
[22 empty] | "Строительная компания "ЛЭП-МОНТАЖ" ООО | 2194915.255 | "Строительная компания "ЛЭП-МОНТАЖ" ООО
7 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  | 216.2 | [5 empty] | СМР | СМР «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС – ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС – ПС О-54 Гусев со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск – О-54 Гусев (Л-107) инв. № 53213411 на Маяковскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1136088.677 | ПСД | 1136088.677 | ООК | ООК | 2 | 2 | "СП "Энергосетьстрой" АО | 1135241.157 |  | 1 | 1078813.56 | 1078813.56 | "СП "Энергосетьстрой" АО | 1273000.0008 | 1273000.0008 | 49600 | b2b-mrsk.ru | 10.06.2016 | 2016-06-10 | 19.07.2016 | 2016-07-26 |  |  |  |  | 11.08.2016 |  | 11.08.2016 |  | 15.08.2017
[22 empty] | "ЭССП" АО | 1079194.924 |  |  | 1079194.924
8 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  | 216.2 | [5 empty] | СМР | СМР «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-150) инв. № 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793, на Приморскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 465441.217 | ПСД | 465441.217 | ООК | ООК | 2 | 2 | "ЭССП" АО | 455407.5 |  | 1 | 455407.5 | 455407.5 | "ЭССП" АО | 537380.85 | 537380.85 | 49601 | b2b-mrsk.ru | 10.06.2016 | 2016-06-10 | 19.07.2016 | 2016-07-21 |  |  |  |  | 11.08.2016 | 01.08.2016 | 11.08.2016 | 01.08.2016 | 15.11.2017
[22 empty] | "ЭСК "Энергомост" ООО | 463494.635 |  |  | 463494.635
9 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  | 216.2 | [5 empty] | СМР | СМР «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-3 Знаменск (Л-112) инв. № 5321344; ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-26 Лесная (Л-124) инв. №5321345; ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. № 5321340, на Талаховскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго"/ДКС | 1666202.867 | ПСД | 1666202.867 | ООК | ООК | 2 | 2 | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 1665779.139 |  | 1 | 1665254.237 | 1665254.237 | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 1964999.9997 | 1964999.9997 | 49743 | b2b-mrsk.ru | 27.06.2016 | 2016-06-27 | 18.07.2016 | 2016-07-21 |  |  |  |  | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 15.08.2017
[22 empty] | "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика" АО | 1666202.872 |  |  | 1666202.872
10 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  |  |  | 216.2 |  |  |  | Услуги | Проведение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий по титулу «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС – ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС – ПС О-54 Гусев со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск – О-54 Гусев (Л-107) инв. № 53213411 на Маяковскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 1308.811 | ПСД | 1308.811 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» | 1308.811 |  |  |  | 1308.811 | ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» | 1544.397 | 1544.397 | 31604162173 | zakupki.gov.ru | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 5.11.1.13 | ЦЗО | 29.07.2016 | 07-5
11 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  |  |  | 216.2 |  |  |  | Услуги | Проведение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий по титулу «Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарэнерго" ТЭС Талаховская. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск 330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв. №5321344, ВЛ 110 кВ Советск 330 - О-26 Лесная (Л-124) инв. №5321345, ВЛ 110 кВ Советск 330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 на ТЭС Талаховская» | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 2374.649 | ПСД | 2374.649 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 2374.649 |  |  |  | 2374.649 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 2802.0858 | 2802.0858 | 31604162128 | zakupki.gov.ru | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 5.11.1.13 | ЦЗО | 09.09.2016 | 09-2
12 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  |  |  | 216.2 |  |  |  | Услуги | Проведение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий по титулу «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ 0-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) инв. № 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330» | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 1990.828 | ПСД | 1990.828 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 1990.828 |  |  |  | 1990.828 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 2349.177 | 2349.177 | 31604162069 | zakupki.gov.ru | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 5.11.1.13 | ЦЗО | 13.07.2016 | 07-2
13 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  |  |  | 216.2 |  |  |  | Услуги | Проведение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий по титулу «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ ПС 0-1 Центральная - ПС 0-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ ПС 0-1 Центральная – ПС 0-52 Светлый (Л-150) инв. № 15082; ВЛ 110 кВ ПС 0-1 Центральная – ПС 0-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793 на Приморскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 1109.346 | ПСД | 1109.346 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 1109.346 |  |  |  | 1109.346 | ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 1309.0283 | 1309.0283 | 31604165586 | zakupki.gov.ru | 25.07.2016 | 25.07.2016 | 25.07.2016 | 25.07.2016 | п. 5.11.1.13 | ЦЗО | 25.07.2016 | 07-4
14 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  |  |  | 216.2 |  |  |  | Услуги | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ ПС 0-1 Центральная - ПС 0-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ ПС 0-1 Центральная – ПС 0-52 Светлый (Л-150) инв. № 15082; ВЛ 110 кВ ПС 0-1 Центральная – ПС 0-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793 на Приморскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 20 | ПСД | 20 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» | 20 |  |  |  | 20 | ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» | 23.6 | 23.6 | 31604165860 | zakupki.gov.ru | 25.07.2016 | 25.07.2016 | 25.07.2016 | 25.07.2016 | п. 5.11.1.13 | ЦЗО | 25.07.2016 | 07-4
15 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2018 |  |  |  |  | 216.2 |  |  |  | Услуги | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС – ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС – ПС О-54 Гусев со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск – О-54 Гусев (Л-107) инв. № 53213411 на Маяковскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго"/ДУКИП | 20 | ПСД | 20 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» | 20 |  |  |  | 20 | ГАУ КО «Центр проектных экспертиз» | 23.6 | 23.6 | 31604165682 | zakupki.gov.ru | 29.07.2016 | 29.07.2016 | 29.07.2016 | 29.07.2016 | п. 5.11.1.13 | ЦЗО | 29.07.2016 | 07-5

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_111001_48629
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Черняховский район, Советский городской округ, Светловский городской округ, Гвардейский район, Славский район Гусевский городской округ, Гурьевский городской округ
Тип проекта | строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 216,2 км
Срок ввода объекта | 2018 год
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2017 года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный сметный расчет. Проекты-аналоги, коммерческие предложения (в рамкха II этапа СВМ новых ТЭС, разработчик - АО "Институт "Энергосетьпроект")
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 6811.3244
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 6659.3379
Оптима Энергострой договор № 483 от 29/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 1965 | 10 | 4584
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 387.105 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Энергосетьстрой СП договор № 478 от 29/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 1273 | 10 | 4582
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 286.425 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Энергосетьстройпроект договор № 482 от 29/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 537.3809 | 10 | 4583
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 50 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Сетьстрой договор № 455 от 18/07/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 2883.957 | 10 | 4585
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 648.8903 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 151.9865
Оптима Энергострой договор № 18 от 15/01/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 51.802 | 30 | 4584
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 15.5406 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Главгосэкспертиза России договор 1068Д-16/ГГЭ-10792/02 от 01/09/16 в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 2.8031 | 30 | 4584
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 2.8031 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 2.8031 | 2
Энергоспецтранспроект договор № 17 от 15/01/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 30.3074 | 30 | 4582
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 12.123 | 2
Центр проектных экспертиз договор 101 от 29/07/16 в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 1.5444 | 30 | 4582
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 1.5444 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.5444 | 2
Центр проектных экспертиз договор № заказ 2127 (дог. №77/СМ от 29/07/16) от 04/08/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.0236 | 30 | 4582
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 2
Электросетьстройпроект АО договор № 19 от 15/01/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 5.849 | 30 | 4583
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Центр проектных экспертиз договор 97 от 15/07/16 в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 1.309 | 30 | 4583
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 1.309 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.309 | 2
Центр проектных экспертиз договор 74/СМ от 15/07/16 в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.0236 | 30 | 4583
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.0236 | 2
СП Энергосетьстрой договор № 83 от 05/02/2016- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 53.926 | 30 | 4585
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Главгосэкспертиза России договор № 0765Д-16/ГГЭ-10690/02 от 06/07/2016- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 2.3492 | 30 | 4585
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 2.3492 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 2.3492 | 2
Главгосэкспертиза России договор № 1298Д-16/ГГЭ-10690/10 от 25/10/16- в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 0.92802 | 30 | 4585
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.92802 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
Главгосэкспертиза России договор № 1439Д-16/ГГЭ-10792/10 от 28.11.2016 в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 1.1212 | 30 | 4584
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 1.1212 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | #DIV/0!
всего оплачено по объекту | 1396.0138
% освоения по объекту за отчетный период | #DIV/0!
всего освоено по объекту | 20.1759
Участники реализации инвестиционного проекта: | ПИР: ООО "Энергоспецтранспроект" по дог.17 от 15.01.16; АО "Электросетьстройпроект" дог.19 от 15.01.16; АО "Оптима Энергострой" дог.18 от 15.01.16; АО "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" дог.83 от 05.02.16;
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Note on B176: Басалаева Татьяна Павловна: [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]