## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» за апрель 2026 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | Т-2 | 3 дня | 2026-04-01 | 2026-04-03
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-110 | 1 день | 2026-04-01 | 2026-04-01
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ВЛ 330 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - 0-1 Центральная (Л-441) | 10 дней | 2026-04-01 | 2026-04-10
ПС 110 кВ О-27 Муромская | ВЛ 110 кВ 0-27 Муромская – Храброво | 3 дня | 2026-04-01 | 2026-04-03
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ 0-27 Муромская – Храброво | 3 дня | 2026-04-01 | 2026-04-03
ПС 110 кВ Янтарное | Т-1 | 2 дня | 2026-04-01 | 2026-04-02
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В1 ВЛ 441 | 10 дней | 2026-04-01 | 2026-04-10
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В2 ВЛ 441 | 10 дней | 2026-04-01 | 2026-04-10
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-121 | 1 день | 2026-04-02 | 2026-04-02
ПС 110 кВ Храброво | СВ 110 | 1 день | 2026-04-03 | 2026-04-03
ПС 330 кВ Советск-330 | ОВ 110 кВ | 1 день | 2026-04-03 | 2026-04-03
ПС 330 кВ Советск-330 | ОСШ 110 кВ | 1 день | 2026-04-03 | 2026-04-03
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | Т-1 | 3 дня | 2026-04-08 | 2026-04-10
ПС 110 кВ О-12 Южная | Т-2 | 1 день | 2026-04-08 | 2026-04-08
ПС 110 кВ О-12 Южная | 2 С 110 кВ | 1 день | 2026-04-08 | 2026-04-08
ПС 110 кВ О-12 Южная | СП 110 кВ | 1 день | 2026-04-08 | 2026-04-08
ПС 330 кВ Советск-330 | В 110 Талаховская ТЭС №1 | 1 день | 2026-04-08 | 2026-04-08
ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 | Т-1 | 10 дней | 2026-04-08 | 2026-04-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ВЛ 110 кВ О-51 Гвардейская – О-43 Ушаковская (Л-163) II цепь | 3 дня | 2026-04-08 | 2026-04-10
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | ВЛ 110 кВ Ладушкин – О-14 Мамоново | 3 дня | 2026-04-08 | 2026-04-10
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Ладушкин – О-14 Мамоново | 3 дня | 2026-04-08 | 2026-04-10
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ОСШ 110 кВ | 3 дня | 2026-04-08 | 2026-04-10
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Л 163 | 3 дня | 2026-04-08 | 2026-04-10
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | 1 с 110 кВ | 3 дня | 2026-04-08 | 2026-04-10
ПС 110 кВ О-14 Мамоново | СВ 110 кВ | 3 дня | 2026-04-08 | 2026-04-10
ПС 330 кВ Советск-330 | В 110 Талаховская ТЭС №2 | 1 день | 2026-04-09 | 2026-04-09
ПС 110 кВ Янтарное | Т-2 | 2 дня | 2026-04-09 | 2026-04-10
ПС 330 кВ Советск-330 | В 110 Талаховская ТЭС №3 | 1 день | 2026-04-10 | 2026-04-10
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск-330 №3 | 4 дня | 2026-04-13 | 2026-04-16
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ВЛ 110 кВ О-51 Гвардейская – О-43 Ушаковская (Л-162) I цепь | 5 дней | 2026-04-13 | 2026-04-17
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ОСШ 110 кВ | 4 дня | 2026-04-13 | 2026-04-16
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Л 162 | 4 дня | 2026-04-13 | 2026-04-16
ПС 330 кВ Советск-330 | В 110 Славск | 5 дней | 2026-04-13 | 2026-04-17
ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | Т-2 | 3 дня | 2026-04-15 | 2026-04-17
ПС 330 кВ Советск-330 | В АТ-1 110 кВ | 2 дня | 2026-04-20 | 2026-04-21
ПС 330 кВ Кутузовская | ВЛ 330 кВ Калининградская ТЭЦ-2 – Кутузовская | 10 дней | 2026-04-20 | 2026-04-29
ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 | Т-2 | 11 дней | 2026-04-20 | 2026-04-30
ПС 110 кВ О-37 Лунино | Т-2 | 5 дней | 2026-04-20 | 2026-04-24
ПС 110 кВ О-37 Лунино | ТСН-2 15 кВ | 5 дней | 2026-04-20 | 2026-04-24
ПС 110 кВ Гусев | Т-1 | 11 дней | 2026-04-20 | 2026-04-30
ПС 110 кВ Гусев | В Т-1 110 | 11 дней | 2026-04-20 | 2026-04-30
ПС 110 кВ О-34 Правдинск | В Л 144 | 10 дней | 2026-04-20 | 2026-04-29
ПС 330 кВ Кутузовская | В-1 330 Калининградская ТЭЦ-2 | 10 дней | 2026-04-20 | 2026-04-29
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Прибрежная | 2 дня | 2026-04-21 | 2026-04-22
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-108 | 1 день | 2026-04-22 | 2026-04-22
ПС 330 кВ Советск-330 | В АТ-2 110 кВ | 1 день | 2026-04-23 | 2026-04-23
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 О-53 Правобережная I цепь | 2 дня | 2026-04-23 | 2026-04-24
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-103 | 4 дня | 2026-04-24 | 2026-04-27
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Приморская ТЭС II цепь | 2 дня | 2026-04-27 | 2026-04-28
ПС 330 кВ Кутузовская | ВЛ 110 кВ Кутузовская – Пионерская с отпайкой на ПС О-69 Дунаевка | 4 дня | 2026-04-27 | 2026-04-30
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 Пионерская | 4 дня | 2026-04-27 | 2026-04-30
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – О-3 Знаменск с отпайками | 4 дня | 2026-04-27 | 2026-04-30
ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | Т-3 | 3 дня | 2026-04-28 | 2026-04-30
ПС 330 кВ Кутузовская | ОСШ 110 кВ | 3 дня | 2026-04-28 | 2026-04-30
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 Приморская ТЭС III цепь | 2 дня | 2026-04-29 | 2026-04-30