## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» за апрель 2023 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | 1 С 110 кВ | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | Т-1 | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | СВ 110 | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | РП 110 кВ | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-20 Озерск | Т-2 | 5 дней | 2023-04-03 | 2023-04-07
ПС 110 кВ О-20 Озерск | ТСН №-2 | 5 дней | 2023-04-03 | 2023-04-07
ПС 110 кВ Морская | Т-1 | 2 дня | 2023-04-10 | 2023-04-11
ПС 110 кВ Морская | Т-2 | 2 дня | 2023-04-18 | 2023-04-19
ПС 110 кВ Морская | Т-4 | 2 дня | 2023-04-12 | 2023-04-13
ПС 110 кВ Морская | ТН-1 110 | 2 дня | 2023-04-24 | 2023-04-25
ПС 110 кВ Морская | ТН-2 110 | 2 дня | 2023-04-26 | 2023-04-27
ПС 110 кВ Морская | ВЛ 110 кВ Морская – Светлый | 4 дня | 2023-04-17 | 2023-04-20
ПС 110 кВ Морская | ТСН-1 | 1 день | 2023-04-26 | 2023-04-26
ПС 110 кВ Морская | ТСН-2 | 2 дня | 2023-04-27 | 2023-04-28
ПС 110 кВ Янтарное | Т-1 | 3 дня | 2023-04-03 | 2023-04-05
ПС 110 кВ Янтарное | Т-2 | 2 дня | 2023-04-06 | 2023-04-07
ПС 110 кВ Янтарное | ТН-1 110 | 2 дня | 2023-04-03 | 2023-04-04
ПС 110 кВ Янтарное | ТН-2 110 | 1 день | 2023-04-06 | 2023-04-06
ПС 110 кВ Янтарное | ТСН-1 | 1 день | 2023-04-04 | 2023-04-04
ПС 110 кВ Янтарное | ТСН-2 | 1 день | 2023-04-06 | 2023-04-06
ПС 330 кВ О-1 Центральная | Т-2 | 4 дня | 2023-04-25 | 2023-04-28
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | Т-1 | 2 дня | 2023-04-03 | 2023-04-04
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | ТСН-1 | 2 дня | 2023-04-03 | 2023-04-04
ПС 110 кВ О-13 Енино | ВЛ 110 кВ О-13 Енино – Багратионовск | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-13 Енино | ОСШ 110 кВ | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-13 Енино | 2 с 110 кВ | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-13 Енино | В Л-126 | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-13 Енино | В 110 Багратионовск | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-13 Енино | ОВ | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-13 Енино | В Т-2 | 5 дней | 2023-04-10 09:54 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-13 Енино | РП 110 кВ | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-13 Енино | ТН-2 110 кВ | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-121 | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л-121) | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 330 кВ Советск-330 | ОСШ 110 кВ | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка с отпайкой на ПС Тильзит (Л-121) | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | 2 С 110 кВ | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | РП 110 кВ | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | СВ 110 | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | Т-2 | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | Т-1 | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | КВЛ 110 кВ Северная 330 – О-42 Северная 110 | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | ТСН-1 | 1 день | 2023-04-12 | 2023-04-12
ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | ТСН-2 | 1 день | 2023-04-14 | 2023-04-14
ПС 110 кВ Ладушкин | Т-1 | 2 дня | 2023-04-24 | 2023-04-25
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | ТСН-1 | 1 день | 2023-04-06 | 2023-04-06
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | Т-1 | 11 дней | 2023-04-11 | 2023-04-21
ПС 110 кВ Ладушкин | Т-2 | 2 дня | 2023-04-17 | 2023-04-18
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ Черняховск | Т-1 | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ Черняховск | ТСН №1 | 2 дня | 2023-04-11 | 2023-04-12
ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды | Т-1 | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды | ТСН №1 | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
АО "Россети Янтарь" | КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I цепь с отпайками (Л-175) | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | ТСН-1 15 кВ | 5 дней | 2023-04-10 | 2023-04-14
ПС 110 кВ Черняховск | ВЛ 110 кВ Черняховск - О-16 Лужки (Л-133) | 4 дня | 2023-04-18 | 2023-04-21
ПС 110 кВ Черняховск | ВЛ-133 | 4 дня | 2023-04-18 | 2023-04-21
ПС 110 кВ Черняховск | ОСШ 110 кВ | 4 дня | 2023-04-18 | 2023-04-21
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Черняховск - О-16 Лужки (Л-133) | 4 дня | 2023-04-18 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-16 Лужки | ВЛ 110 кВ Черняховск - О-16 Лужки (Л-133) | 4 дня | 2023-04-18 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-16 Лужки | РП 110 кВ | 4 дня | 2023-04-18 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-16 Лужки | СВ-110 кВ | 4 дня | 2023-04-18 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | Т-1 | 4 дня | 2023-04-18 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-15 Нестеров | ТСН №1 | 4 дня | 2023-04-18 | 2023-04-21
ПС 330 кВ Северная 330 | В ВЛ 175 | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 330 кВ Северная 330 | ОСШ 110 кВ | 4 дня | 2023-04-18 | 2023-04-21
ПС 330 кВ Северная 330 | КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 I цепь с отпайками (Л-175) | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-55 Восточная-1 | Т-1 | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-55 Восточная-1 | СП-110 кВ | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ О-25 Вишневка | ТСН-2 15 кВ | 5 дней | 2023-04-17 | 2023-04-21
ПС 110 кВ Морская | В 110 Светлый | 4 дня | 2023-04-17 | 2023-04-20
ПС 110 кВ Гусев | Т-1 | 5 дней | 2023-04-24 | 2023-04-28
ПС 110 кВ Гусев | В Т-1 110 | 5 дней | 2023-04-24 | 2023-04-28
ПС 110 кВ Гусев | В 110 Маяковская ТЭС №1 | 4 дня | 2023-04-25 | 2023-04-28
ПС 110 кВ Гусев | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев №1 | 5 дней | 2023-04-24 | 2023-04-28
ПС 110 кВ Гусев | ТСН-1 | 3 дня | 2023-04-26 | 2023-04-28
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Маяковская ТЭС – Гусев №1 | 5 дней | 2023-04-24 | 2023-04-28
АО "Россети Янтарь" | КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 с отпайками II цепь (Л-176) | 5 дней | 2023-04-24 | 2023-04-28
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | Т-2 | 3 дня | 2023-04-17 | 2023-04-19
ПС 330 кВ Северная 330 | КВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - Северная 330 с отпайками II цепь (Л-176) | 5 дней | 2023-04-24 | 2023-04-28
ПС 330 кВ Северная 330 | В ВЛ 176 | 1 день | 2023-04-24 | 2023-04-28
ПС 110 кВ О-2 Янтарь | ТСН-2 | 1 день | 2023-04-19 | 2023-04-19
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | Т-2 | 1 день | 2023-04-20 | 2023-04-20
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | Т-2 | 3 дня | 2023-04-24 | 2023-04-26
ПС 110 кВ Нивенская | Т-1 | 3 дня | 2023-04-24 | 2023-04-26
ПС 110 кВ Нивенская | ТСН-1 | 1 день | 2023-04-27 | 2023-04-27
ПС 110 кВ Нивенская | ТСН-2 | 1 день | 2023-04-28 | 2023-04-28
ПС 110 кВ Полесск | Т-1 | 1 день | 2023-04-27 | 2023-04-27
ПС 330 кВ Северная 330 | ОСШ 110 кВ | 3 дня | 2023-04-26 | 2023-04-28