## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2020
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России №18@ от 21.12.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2020 | [18 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2020 | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [8 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | га | Точки учета | шт | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | га | Точки учета | шт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | га | Точки учета | шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 206.7676 | 0 | 257.5212 | 0 | 116.191 | 0 | 54.24 | 7816 | 223 | нд | 249.724 | 0 | 501.1286 | 0 | 191.7757 | 0 | 145.4834 | 6324 | 193 | 42.9564 | 0 | 243.6074 | 0 | 75.5847 | 0 | 91.2434 | -1492 | -30 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 59.9346 | 0 | 178.5432 | 0 | 27.693 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 109.048 | 0 | 458.3826 | 0 | 100.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1134 | 0 | 279.8394 | 0 | 73.138 | 0 | 0 | 0 | -73 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 146.67 | 0 | 78.115 | 0 | 88.498 | 0 | 54.24 | 7816 | 116 | нд | 139.42 | 0 | 25.613 | 0 | 85.1817 | 0 | 145.3345 | 6324 | 99 | -7.25 | 0 | -52.502 | 0 | -3.3163 | 0 | 91.0945 | -1492 | -17 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.126 | 0 | 3.098 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 | 0 | 2.235 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | нд | 1.13 | 0 | 14.035 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1.13 | 0 | 14.035 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 60 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | 206.7676 | 0 | 257.5212 | 0 | 116.191 | 0 | 54.24 | 7816 | 223 | нд | 249.724 | 0 | 501.1286 | 0 | 191.7757 | 0 | 145.4834 | 6324 | 193 | 42.9564 | 0 | 243.6074 | 0 | 75.5847 | 0 | 91.2434 | -1492 | -30 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 59.9346 | 0 | 178.5432 | 0 | 27.693 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 109.048 | 0 | 458.3826 | 0 | 100.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1134 | 0 | 279.8394 | 0 | 73.138 | 0 | 0 | 0 | -73 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 59.9346 | 0 | 178.2282 | 0 | 27.693 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 109.048 | 0 | 458.0676 | 0 | 100.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1134 | 0 | 279.8394 | 0 | 73.138 | 0 | 0 | 0 | -73 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 12.841 | 0 | 138.0068 | 0 | 12.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 42.516 | 0 | 435.7589 | 0 | 58.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.675 | 0 | 297.7521 | 0 | 46.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" льготной категории заявителей. Кроме этого, в связи с отменой обязательного прохождения экспертизы, в 4 квартале 2020 года стало возможным осуществить ввод по объектам льготной категории заявителей до 15 кВт финансируемых за счет средств докапитализации.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 35.0336 | 0 | 40.2213 | 0 | 15.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 23.352 | 0 | 22.0227 | 0 | 24.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6816 | 0 | -18.1986 | 0 | 9.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго" льготной категории заявителей.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 43.18 | 0 | 0.286 | 0 | 17.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 0 | 0.286 | 0 | 16.925 | 0 | 0 | 0 | -73 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с установкой двух трансформаторов 2х40 МВА, строительство отпаек 110 кВ на ПС Индустриальная от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Черняховск-2 (Л-114) протяженностью 4 км и от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Лужки (Л-133) протяженностью 6 км | H_16-0185 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | K_19-1213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 3338/05/1943805 ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть, ПС 110 кВ 110/35/15 кВ/
1.1.1.3 | 2703_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина в г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 4-х КЛ 10кВ от РП-XLVI до КТП (новой) по ул. Парадная Набережная в г. Калининграде | K_19-0338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 88/01/19 д/с № 143623, Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие": Общежитие для Высшей школы музыкального и театрального искусств .(150 мест) по адресу: г. Калининград, о. Октябрьский»; Многоквартирные жилые дома для артистов и специалистов театра оперы и балета, преподавателей Хореографической академии.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), четырех КЛ 10 кВ по ул. Островского в Калининграде. | K_20-0199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1459/03/2043924, УКС Минобороны РФ, строительство многопрофильного медицинского центра на базе ФГКУ «1409 ВМКГ» МО РФ в г. Калининграде
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 4-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до места врезки КЛ-10 кВ (К-1,2 РП-XLVII-КТП-1321), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) на острове Октябрьский в г. Калининграде | K_19-0786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3247/05/1943739, Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие" : объект "Музейный комплекс по адресу: г. Калининград, остров Октябрьский"
1.1.1.3 | 2752_Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | нд | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.06 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | -73 | Невозможность приезда инностранного специалиста для наладки оборудования из-за эпидемиологической ситуации.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) до КТП (по ТЗ № Г/ОКС/008186/2017) по ул. Батальная в г. Калининграде | K_19-0777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3653/06/1943721; специализированный застройщик Содружество Инвест; многоквартирный жилой дом № 3 по ГП - I и II этапы с наружным освещением.
1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | H_16-0190 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС О-31, строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС О-31 в г. Багратионовск, ул. Железнодорожная | K_20-0324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1369/03/2043973; СаШиКо; склад литер В.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036947) ПС О-38 Добровольск, строительство ЛЭП 15 кВ от ПС О-38 и КТП 15/0,4 кВ возле п.Высокое в Нестеровском районе | J_16-0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6174/08/1542306 с ООО "Кужель", свиноводческий комплекс полного цикла.
1.1.1.3 | Доукомплектация РП 10 кв № В-102 в Гурьевском р-не, п. Кутузово - п. Дорожный (предусмотренного проектом ООО "КалининградПромСтройПроект" шифр № 14.015-ЭС) | H_16-0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 1127/10/13 от 27.01.2014, заявитель: ООО "Криогаз"
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от 2 с. ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" до границ земельного участка ООО "БалтГазСервис" (севернее п. Малое Луговое Гурьевского р-на Калининградской области) | K_2560 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос затрат незавершенного строительства в 2020 году на титул 20-0293; договор т/п выполнен (СЗ Центра от 27.05.15 № 5173); СЗ Центра № 1821 от 10.05.12.
1.1.1.3 | Реконструкция РП-1 (инв.№ 5351191), строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-1 до ТП новой в г Черняховске | K_19-0726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7894/11/1843655, Министерство обороны РФ : парковая зона и парк техники и вооружения в/ч 54299.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ ПС О-30 - КТПн, двух КЛ 10 кВ ВТП-211 - КТПн, ТП-281 - КТПн, установка СП по ул.Гагарина в г.Калининграде | K_2169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1175/12/11 д/с 341122; Альмак-Плюс - производственные здания.
1.1.1.3 | Строительство РУ-10 кВ (нового), КЛ-10 кВ от РП-XIII до РУ-10 кВ (нового) по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | J_19-1104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП7724/11/1943825, управление заказчика КС Минобороны России : Филиал Нахимовского военно-морского училища.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-283 севернее п. Раздольное Багратионовский муниципальный район | K_19-0607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 4 | 0 | 0.008 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №4616/07/1943689, ГК Атлантис: нежилое здание.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-24 (инв.5113791), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-16 (инв.5113788) северо-восточнее п. Ельняки Гвардейский ГО | K_19-1004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №4483/07/1943787; Речное; Ветеринарно-санитарный утильзавод.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, трех КЛ 15 кВ от ТП 131-11 и врезки в КЛ 15 кВ 15-124 (инв. №5115669) в г. Светлогорске | H_17-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 6021/08/17 от 11.10.2017, заявитель -ООО "Содружество Инвест"; договор ТП 4481/07/16 д/с № 1 от 11.10.2017 ООО "Бизнес"
1.1.1.3 | Строительство РП 15 кВ, КЛ 15кВ от ПС В-67 (инв. № 5147867), КЛ 15 кВ от абонентской КТП № 7 в г. Пионерском, ул. Портовая | H_17-0361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2748/05/1642731; заявитель: "Росморпорт"- Международный морской терминал.
1.1.1.3 | Реконструкция 1-ой секции ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5146310) ПС 110/15/10 кВ О-35 "Космодемьянская" г.Калининград, пос.А.Космодемьянского | I_720 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Расторжение договора на ТП. Перенос затрат незавершенного строительства на титул I_16-0064 "Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с установкой в резервной ячейке вакуумного выключателя на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310)
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1667/11/14 от 12.12.2014, заявитель - ООО" СтальСпецСтрой".
1.1.1.3 | Реконструкция ПС В-128 (инв.№ 5353135) в г. Гусеве | K_186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Титул неактуален.Списание затрат незавершенного строительства. Работы проведены по дооборудованию.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 66 (инв. № 5351233), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 66, с установкой СП Нового по ул. Садовой в г. Черняховске | K_18-1157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1987/03/15 от 21.05.2015, заявитель: ООО"Медео-строй".
1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-287 (инв.№ 5458650), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-287 до РЩ по ул.Клиническая в г.Калининграде | H-4360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-30 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 5784/08/15 от 23.09..2015, заявитель ЗАО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-КОММЕРЦ ПЛЮС".
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-111 и ТП-510 до РЩ по ул. Старорусская в г. Калининграде | J_18-1050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2135/04/1642515, заявитель: Регионнефтестрой, многоквартирный жилой дом.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-658 до РЩ по ул. Марата, реконструкция КТП-658 (инв. №5459905) в г. Калининграде | J_17-1713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 418/03/1742941, заявитель: Курорт-Инвест, жилой дом со встр. нежилыми помещениями и встроено-пристроенными подземными автостоянками.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ по пр-т. Калинина - ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | J_19-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП1197/03/16 д/с №142760 СШОР по современному пятиборью, cпортивный комплекс с плавательным бассейном.
1.1.1.3 | Строительство РП 15 кВ, ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-39 (инв.5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-131 (инв.5114006) г. Светлогорск, ул. Тихая - Яблоневая | J_18-0586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 228/03/13 от 16.04.2013, заявитель - ООО "Никинвест", гостиничный комплекс, I этап строительства - культурно-развлекательный центр.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-260 (инв. № 5114684), ЛЭП 15 кВт от КЛ 15-290 (инв.№ 5116465) г.Гурьевск, кад.№ 39:03:010080:11 Гурьевский ГО ( | J_3957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 896/07/14 от 30.08.2014 (д/с № 5 от 03.04.2017), заявитель - ООО "Стройпрогресс".
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | H_2991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-10-31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №734/07/1341501; Гермес-Балтика - многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями и пристроенным магозином.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ по ул. Генерала Хохлова-ул. Суздальская-ул. Капитана Гречишникова в г. Калининграде | J_18-1102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6780/09/18 д/с № 243971; Специализированный застройщик Орбита - многоквартирные жилые дома.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 от КТП (новой) по ул. Пригородная, реконструкция ТП-890 (инв. № 5456377) в г. Калининграде | J_18-0304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП №8263/11/1743124, заявитель -Специализированный застройщик КПД Монтаж (многоквартирные жилые дома).
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Орудийная - ул. Старокаменная в г. Калининграде | K_18-1193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 6914/10/1843395, застройщик Домарт : многоквартирные жилые дома.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде | K_19-0400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 9093/12/1843507, застройщик"Никинвест-Строй, многоквартирные жилые дома со встроенными административными и торговыми помещениями,автостоянками, БКТП.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-XXV, реконструкция РП-XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | K_18-0494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2444/04/18 д/с № 143413, ООО Гефест: многоквартирный жилой дом с встроенными административными помещениями и подземной автостоянкой.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-567 до РЩ (новый) по ул. Каштановая Аллея, реконструкция ТП-567 (инв. №5456300) в г. Калининграде | K_19-0667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №8396/12/1743424 ,средняя общеобразовательная школа № 50 по ул. Каштановая аллея в г. Калининграде.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-10/0,4 кВ (новой по ТЗ № Г/ОКС/006596/2016) до СП (нового), с устанвокой СП (нового) по ул. Батальная в г. Калининграде | K_19-0787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №5142/08/1943746, специализированный застройщик "Стерео-2" : многоквартирный жилой дом № 2 с наружным освещением.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от РП -XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде | H_16-0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 2162/03/15 от 17.10.2015, д/с № 3 от 01.03.2016, заявитель - МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-329 (инв.5116229), ЛЭП 15 кВ от ТП 153-26 (инв.5114007), ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | K_19-0908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№№37560/11/1943889;Подлегаев А.В, Лёвина К.И.; многоквартирный жилой дом.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-466 до ТП Новой в Гусевском р-оне | K_18-0939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-11-30 | 1.25 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1663/03/1743361;Фурмановское; Завод по производству кормовой муки и кормовых жиров из отходов основного производства.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 63 до ТП новой, дооборудование ТП 63 (инв.№ 5352450) по ул. Толстого в г. Гусеве | K_19-0891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-11-30 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6481/09/1943754; Гусевмолоко; Производственный комплекс.
1.1.1.3 | Строительство ТП Новой, 2-х КЛ 15 кВ от РП-25 до ТП Новой по пр-ту Ленина в г. Гусеве | J_19-0469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-26 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 2324/04/1943608, Управление заказчика КС Минобороны России, объект "Обустройство военного городка № 3".
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП-XLVI до КТП (новой) по ул. Парадная Набережная в г. Калининграде | J_19-0339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №90/01/19 д/с № 143623, Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие", Образовательный комплекс по адресу г. Калининград, о. Октябрьский.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х участков КЛ-10 кВ и 4-х КЛ-1 кВ по ул. Согласия в г. Калининграде. | J_18-0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7446/10/1743048, ООО "Корусант", многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и парковкой.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | K_19-0572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3045/05/1943620; ТорфоПроизводственная база торфоместорождения.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) до КТП-1318 (по ТЗ № Г/ОКС/008186/2017), КЛ-1 кВ по ул. Интернациональная в г. Калининграде | J_18-1110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 108716343354, торговая Сеть "Созвездие", здание торгового центра.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ, КЛ 0.4 кВ в г.Светлогорске, ул.Горького | J_3807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№3186/02/07; д/с № 444049; СтройДом; Комплекс предприятий рекреационно-бытового обслуживания.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ по ул. 3-я Большая Окружная в г. Калининграде | K_18-0897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6293/09/1843348; Специализированный застройщик "НСВ Инвест" - многоквартирные жилые дома.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ по ул. О. Кошевого - ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | K_20-0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 7950/11/1943846; ООО Атлант - многоквартирные жилые дома со встроенными административными помещениями.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Еловая аллея в г. Калининграде | K_19-0401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 926/02/1943626; БФУ им.И.Канта - университетский городок, общежитие квартирного типа ( 5 корпусов).
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 326-02 (инв.5151892) в г. Зеленоградск, ул. Тургенева | K_19-1156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6716/10/1943803, ООО "Спецстрой": здания и сооружения спортивного комплекса.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-786 до РЩ по ул. Суворова в г. Калининграде | K_17-1319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№ 7403/10/1542402, Рекстрой плюс: многоквартирный жилой дом.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-177 до РЩ (новый) по ул. Памяти павших в Афганистане, реконструкция ТП-177 (инв.5456042) в г. Калининграде | J_19-0179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-21 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№ 7755/11/1843463, СЗ "СтройТранс": многоквартирный жилой дом.
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Красная в г. Калининграде | J_19-0721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-27 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №864/02/1943678, МАОУ г. Калининграда для детей дошкольного и младшего школьного возраста, начальная школа-детский сад№72,объект "Строительство нового корпуса МАОУ начальной школы - детского сада № 72".
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от ТП 158-02, реконструкция ТП 158-02 (инв.5149898) г. Зеленоградск ул. Пугачева Зеленоградский ГО | I_1945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП 6031/08/1843343, ООО "Мидгард", гостиница.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП 119 до РЩ нового 0,4 кВ по ул. Победы в г. Черняховске. | J_17-1563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП№2712/04/1742880,Администрация МО "Черняховский городской округ": здание газовой котельной.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-83 до РЩ по ул. Космонавта Леонова в г. Калининграде | J_3636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП1485/12/1341667, с ООО "Перископ", многоквартирный жилой дом.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от КТП-1315 до РЩ по ул. Октябрьская - ул. Дзержинского в г. Калининграде | J_17-1755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП №27/01/12 д/с №242989, заявитель - ООО "Геном Балт" (здание речного вокзала).
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по пр. Московский - ул. Стрелецкая, 2-х КЛ -10 кВ от КТПн до КЛ -10 кВ (РП-XXV- ТП-820) по пр. Московский в г.Калининграде | I_4359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №44/13/15 (д/с № 2 от 27.12.2017), заявитель ООО "Стройкомплект-Импэкс", квартал многоквартирных жилых домов.
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Алданская в г.Калининграде | J_4551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7477/10/1542327; ЗападСтройИнвест; многоквартирный жилой дом.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ от 2-х КТП (новых) по ул. Рассветная в г. Калининграде | I_17-1753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2565/04/1743097, УКС ГО "Город Калининград": строительство общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Согласия в г. Калининграде | I_17-1815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3519/06/1642859, заявитель - МКП "УКС ГО "Город Калининград", многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Согласия в г. Калининграде.
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от КТП-778 до КТПн, 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Тихорецкая в г.Калининграде | I_4117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1706/11/1442955, заявитель - ООО" КалининградИнвестСтрой", многоквартирные жилые дома.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от РП-25 до ТП Новой по пр. Ленина в г. Гусеве | I_17-2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1720/03/1743038, Комбикормовый завод : комплекс производственного назначения.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.5113797), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-489 п. Красный Яр Гвардейский ГО | J_19-0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-04-01 | 2 | 0 | 0.258 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 8460/12/18 д/с № 443857,п.Каштановка: животноводческий комплекс по откорму КРС.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-535 до СП (нового), с установкой СП (нового) по ул. Туркменская в г. Калининграде | J_18-0793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №3380/05/1843287, Виктория Т, многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-006 (инв. №5115422) в п. Поддубное Гурьевского района | I_4276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-04-01 | 0.25 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1186/09/14 от 23.10.2014, заявитель -ООО "Транс-Жвир- Калининград", завод по производству товарного бетона.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде | I_16-0468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6175/08/15 д/с № 2 от 28.10.2016, заявитель - ООО"Акфен", многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой.
1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-404 и от ВЛ 15 кВ № 15-405 до БКТП Новой по ул. Пограничной в г. Озёрске | I_18-0440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7420/10/1743082; Балтийский провод; металлургический цех.
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-1 кВ от ТП-1108, ТП-1129 до РЩ по ул. А.Невского в г. Калининграде | J_18-0363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог. ТП №104/01/1843131, заявитель - Билдинг инвест (многоэтажная жилая застройка).
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 от КТП (новой) по ул. Артиллерийская - ул. Серова в г. Калининграде | I_18-0345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №339/01/1743098, заявитель: Управление капитального строительства ГО Город Калининград, строительство общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. А. Невского - ул. Куйбышева в г. Калининграде | I_16-0392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1198/12/12, д/с № 342779, заявитель - "ЖК Университет", многоэтажная жилая застройка.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0,4 кВ и от КТП-566 по пр.Советский в г. Калининграде | I_3580 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №592/06/14, д/с №243216, заявитель -Сопростеатр.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-360 до ТП Новой по ул. Калининградское шоссе в г. Советске | J_18-1145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0.4 | 0 | 0.008 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №6782/09/1843412 с ООО "Газпром газомоторное топливо", автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-352 до РЩ (новый) по ул. Подполковника Емельянова в г. Калининграде | K_18-1176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 978/02/1843164; ТГ Строй; многоквартирный жилой дом № 1, № 2.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-110 до РЩ по ул. Комсомольская в г. Калининграде | K_19-1170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №7444/11/1943808; Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от КТП-733 до СП (нового), с установкой СП (новых), реконструкция КТП-733 (инв.№545959601) по ул. Аллея Смелых в Калининграде | K_18-0885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 167/01/1843248; Специализированный застройщик Евробалт Плюс; многоквартирный жилой дом.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-308 до РЩ по пр-т. Калинина в г. Калининграде | K_4318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1155/09/1441932; Юпоя; помещения склада-магазина и административные помещения.
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ-1 кВ от КТП-183 до РЩ по ул. Горького в г. Калининграде | K_4177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №24/13/15 д/с № 443844; ТК Миля -многофункциональные деловые и обслуживающие здания.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от проектируемой ТП (по ТЗ № В/СЭРРС/011906/2019-30) до ТП Новой по ул. Калининградской в г. Черняховске | K_19-1215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 5622/08/1943802; Газпром - газомоторное топливо; автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС 110/15 кВ "Индустриальная" до ТП новой в г. Черняховске | K_19-0915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 6482/09/1943760; Совместное предприятие "Балтдормостстрой"- Асфальтобетонный завод.
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от ТП 355-01 (инв.5116552) в г. Калининград, ул. Новгородская Калининградский ГО | K_20-0359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1348/03/2044001;Муниципальное казенное предприятие;Строительство дошкольного образовательного учреждения по ул. Новгородской в г.Калининграде.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | K_19-0811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 590 от 30.04.2013, д.с №1 от 30.10 .2017.
1.1.2.1 | Реконструкция подстанций «Центральная», «Ленинградская», «Космодемьянская», «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по итогам выполнения проектных решений и ввода объекта в эксплуатацию.
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 О-13 "Енино", строительство ЛЭП 15кВ от ПС 110/15 О-13 западнее п. Садовое Багратионовского района | J_18-1061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №2372/04/1642510, Западная энергетическая компания ТП 15/0,4 кВ №1 (новая), ТП 15/0,4 кВ №2 (новая).
1.1.2.1 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с установкой в резервной ячейке вакуумного выключателя на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | I_16-0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №5098 от 21.09.2011, заявитель: ООО "МЕДИСТ", промзона №3.
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Романово с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА, со строительством ЗРУ 15 кВ | J_18-0100 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Приморская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | Приморская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Талаховская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | F_4584 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 (строительство ячейки 330 кВ) | F_4585 | Прегольская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.5115422) п. Яблоневка Гурьевский ГО | I_17-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 4346/06/1742961; Транс-Центр; нежилое здание.
1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-188 (инв.5115269), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-189 (инв.5115267) г. Багратионовск, ул. Калининградская | K_19-1209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №5854/08/17 д/с № 143151;Администрация муниципального образования "Багратионовский ГО"; нежилое здание.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перенесены затраты незавершенного строительства в связи с расторжением договора ТП.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 85-12 (инв.5149868), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 85-12 (инв.5116212) в г. Пионерский, ул. Комсомольская | K_20-0122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 333/01/2043866; ЖК Резиденция -многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 146.67 | 0 | 78.115 | 0 | 88.498 | 0 | 54.24 | 7816 | 116 | нд | 139.42 | 0 | 25.613 | 0 | 85.1817 | 0 | 145.3345 | 6324 | 99 | -7.25 | 0 | -52.502 | 0 | -3.3163 | 0 | 91.0945 | -1492 | -17 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 136 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 114 | нд | 136 | 0 | 0 | 0 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0673 | 0 | 0 | 0 | -15 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 108 | нд | 136 | 0 | 0 | 0 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9137 | 0 | 0 | 0 | -9 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №12 (инв.№ 5351199) с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) протяженностью 2,075 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2584 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2020-12-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 1 | Экономия по итогам выполнения проектных решений и ввода объекта в эксплуатацию.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2020-12-31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по итогам выполнения проектных решений и ввода объекта в эксплуатацию.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2020-12-28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2020-12-31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.7963 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7963 | 0 | 0 | 0 | -10 | Экономия по итогам выполнения проектных решений и ввода объекта в эксплуатацию.
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2020-12-31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по итогам выполнения проектных решений и ввода объекта в эксплуатацию.
1.2.1.1 | Дооборудование ПС 110 кВ Нивенская устройствами компенсации емкостных токов | J_19-1224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований п. 5.11.8 Правил технической эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19.06.2013 № 229 (ред. от 13.02.2019)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.981 | 0 | 0 | 0 | -6 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ №93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 15/0,4 кВ №93-7 (инв. № 5148077) с заменой 1 разъединителя на выключатель нагрузки, ТП 15/0,4 кВ №93-14 (инв. № 5149677) с заменой 1 разъединителя и 1 выключателя нагрузки на ваккумные выключатели, 1 разъединителя на выключатель нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ №274-1 с увеличением сечения кабеля протяженностью 1,918 км | H_3884 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.981 | 0 | 0 | 0 | -6 | В связи с запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-160, ТП-170, КТП-200, ТП-199, КТП-183, ТП-1027, ТП-169, ТП-168, ТП-167, РП-41, РП-1 с заменой коммутационных аппаратов, средств автоматизации, УИТКЗ, датчиков тока 10 кВ, оборудования по учёту э/э, средств телеизмерения, телесигнализации и телеуправления, ГЭП и ЩСН, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, а также реконструкция зданий и сооружений с целью создания системы автоматического восстановления сети на пилотной цепочке от РП 41 до РП 1 (САВС) | J_19-0516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект освоен и введен в 2019 году. Финансирование задолженности за выполненные работы. Объект реализуется для улучшения наблюдаемости сетей 10 кВ и создания системы автоматического востановления сети на пилотной цепочке от РП-41 до РП-1 в г. Калининграде, для поиска места повреждения ЛЭП и устранению техничесих нарушений.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 10.67 | 0 | 78.115 | 0 | 86.157 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | нд | 3.42 | 0 | 25.613 | 0 | 83.908 | 0 | 145.3345 | 0 | 0 | -7.25 | 0 | -52.502 | 0 | -2.249 | 0 | 91.0945 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 10.67 | 0 | 51.546 | 0 | 86.157 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | нд | 3.42 | 0 | 25.613 | 0 | 83.908 | 0 | 145.3345 | 0 | 0 | -7.25 | 0 | -25.933 | 0 | -2.249 | 0 | 91.0945 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | F_prj_111001_2534 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | нд | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проектно-сметной документации в связи с увеличением объема работ
1.2.2.1 | 1339_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-07 (инв.№ 5321232) протяженностью 3,46 км со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Дмитриевка Нестеровского района | F_prj_111001_2582 | нд | 0.16 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-31 | 0.16 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-61 (инв.№ 5321182) протяженностью 3,206 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в г.Нестерове | F_prj_111001_3385 | нд | 0.16 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-30 | 0.16 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,059 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694 | нд | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-04 (инв.№ 5321213) протяженностью 0,816 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,275 км в п.Озерки Нестеровского района | F_prj_111001_2695 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 705 протяженностью 1,11 км по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | K_144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт технического обследования от 21.01.2019 - Физический износ деревянных опор, многочисленные дефекты элементов рассматриваемого оборудования.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительное проведение конкурентых процедур
1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи | H_2737 | нд | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 85.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-28 | 3.1 | 0 | 0.326 | 0 | 83.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.25 | 0 | 0.326 | 0 | -2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по фатку выполнения проектных решений и ввода объекта в эксплуатацию.
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | F_prj_111001_47826 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация титула перенесена на более поздний срок из-за оптимизации инвестиционной программы на 2020 год ввиду сложившихся макроэкономических условий.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15 кВ №15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,69 км в Зеленоградском районе | H_16-0452 | нд | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительность конкурсных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 8,37 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация титула перенесена на более поздний срок из-за оптимизации инвестиционной программы на 2020 год ввиду сложившихся макроэкономических условий.
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,5 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация титула перенесена на более поздний срок из-за оптимизации инвестиционной программы на 2020 год ввиду сложившихся макроэкономических условий.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | нд | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП.
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-390 | F_949-46 | нд | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0 | 0 | 2020-03-27 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.068 | 0 | 0 | 0 | -19.78 | 0 | 0 | В связи с запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП по данной ВЛ в рамках ремонтной программы в 2022 году будет проведена расчистка просек.
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28 | нд | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -3.08 | 0 | 0 | В связи с запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП. Работы по расширению и реконструкции перенесены на 2021 год.
1.2.2.1 | Расширение просек и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-114 | I_949-51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение просек и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-442 | I_949-52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-128 площадью 6,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 4,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-34 | нд | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 9.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.07 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | В связи с запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП. Работы по расширению и реконструкции перенесены на 2021 год.
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 4.137 | 0 | 0 | В связи с запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП. Работы по расширению и реконструкции перенесены на 2021 год.
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 3,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 2,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | нд | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.52 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | В связи с прохождением участка ВЛ по территории заповедной зоны были получены замечания от администрации МО «Правдинский ГО», по которым необходима корректировка проектной документации . Выполнение работ перенесено на 2021 год
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 13,6 га | H_949-37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | Изменение плановых параметров обусловлено поздним заключением договора из-за длительных конкурсных процедур и согласованием технического задания (уменьшение физ.объема).
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | В связи с запретом на проведение работ с отключением потребителей в ОЗП. Работы по расширению и реконструкции перенесены на 2021 год.
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-169 | J_949-56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-88 | J_949-55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-186 | J_949-53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-141 | J_949-54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-31 | J_949-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-138 | J_949-57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-334 | J_949-59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-356 | J_949-58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-32 площадью 8,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-32 протяженностью 6,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-33 | нд | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.95 | 0 | 0 | 0 | -8.33 | 0 | 0 | Реализация титула перенесена на более поздний срок из-за оптимизации инвестиционной программы на 2020 год ввиду сложившихся макроэкономических условий.
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15кВ № 15-241 отп. к ТП 241-1 (67-6) - 1,1 Га | K_949-80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-304 (38-47), отп. к ТП 04-04 (1-9), отп. к ТП 04-06 (6-29) -6,2 Га | K_949-81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-472 (50-66) - 2,04 Га | K_949-82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-61 | K_949-83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-62 | K_949-84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-203 | K_949-85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 (176-212), в пролетах опор 176-212 | K_949-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-131 | K_949-86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-211 | K_949-87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-39 | K_949-88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8015 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-42 | K_949-89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-40 | K_949-90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-205 | K_949-91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-218 | K_949-92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-322 | K_949-93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-483 | K_949-94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-456/8 | K_949-95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-216 | K_949-96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-212 | K_949-97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-326 | K_949-99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-215 | K_949-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-220 | K_949-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-258 | K_949-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-328 | K_949-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение содержания просек ВЛ в обезлесенном состоянии согласно ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование затрат по аренде земли под объектом незавершенного строительства.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | H_16-0286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление электросетевого комплекса вдоль Приморского кольца.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | нд | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение стоимости в ходе конкурентных процедур
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,537 км с заменой опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная | H_16-0292 | нд | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,26 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0140 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,12 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,17 км в г.Светлый | H_16-0279 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-07 (инв.5114656) в г. Калининград, ул. Понартская Гурьевский ГО | J_19-0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору №51/115/1843438 ООО "Атлант" - строительство улицы Понартской в г. Калининград.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 124-04 (инв.5115999) г. Светлогорск, Майский проезд Светлогорский район | I_17-1497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору № 96/115/16 от 26.06.2017 ООО «СК Союз».
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) учаскта ВЛ 15-261 (инв.5114685) в п. Васильково, ул. Шатурская Гурьевский ГО | I_17-2077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации 62/115/1743083"ЭКО-ВТОР"Производственная база
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-164 (инв. № 5114008) в п.Янтарный Янтарный ГО | I_18-0784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договор компенсации № 35/115/1843297 с Новик И. О. - жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 15-003 (инв.5114654) в г. Калининград, ул. Энергетиков Калининградский ГО | J_18-1111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-10 (инв.5114767) п. Заливное, ул. Центральная Гурьевский ГО | J_19-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго по договор компенсации №03/115/1943510 с Родиным В. А. нежилое здание.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-30 (инв. № 5115042) в п. Малое Васильково, ул. Юбилейная Гурьевский ГО | J_18-0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-31 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договор компенсации 29/115/1843425 с Буториной Т.В.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-47 (инв.5114664) п. Малое Исаково Гурьевский ГО | J_19-0403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договор компенсации 14/115/1943607 с Ивановым В.Ю.,жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 730 ул. Бронницкая, Солнечногорская Муромская, (инв.542891802) г. Калининграде. | J_19-0573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 49/115/1943696 с Черевко Ю. А. индивидуальный жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 28 ул. Тенистая Аллея, Проточная, Химическая, участок от опоры №3 до опоры № 4 по ул. Тенистая Аллея (инв.) 542892301 в г. Калининграде | J_19-0734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 62/115/1943741 с Бушманис О.Ф.,жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-15 (инв.5115738) в г. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 7 | J_19-0785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 58/115/1943741 с ООО "МИРОЗДАНИЕ" - жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка отпайки ВЛ 15-205 (инв.5115271) в г. Багратионовск Багратионовский муниципальный район | K_19-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго",договор компенсации затрат № 05/115/1843475ООО "Балтфармацевтика",цех производства растворов.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.5116269) п. Малое Исаково, ул. Сельская, д.15 Гурьевский ГО | K_19-0566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго",договор компенсации затрат № 42/115/1943671,Калтайс В.М.,индивидуальный жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-260 (инв. №5114684), ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-05 ( инв. № 5116086) в г. Гурьевск, ул. Березовая Гурьевский район | K_19-1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго"договор компенсации затрат № 55/115/1943802, Забабурин В. В.,индивидуальный жилой дом, гараж.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-07 (инв.5116296) в п. Моршанское, ул. Мирная Гурьевский ГО | K_20-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" договор компенсации затрат № 20/115/19 ,ведется работа с офертой договора на вынос, Риттер А.К. индивидуальный жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ-10 кВ и 4-х КЛ-0,4 кВ: ТП-875 – ТП-1003, ТП-873 - ТП-875, ТП-875 - Мариупольская, 5-9 (К-1,2), ТП-875 - Мариупольская, 1-3 (К-1,2) | K_18-0416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 65/115/1743013 с Тизларишвили В.Г. административное здание.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) СП-1418, КЛ-6 кВ ТП-93 - ТП-102 (инв.542905006), КЛ-0,4 кВ СП-1418 - СП-1327 (инв. 542925102,542925701), ТП-93 - СП-1418 (инв. 542925103), СП-1418 - СП-1419 (542925701) в г. Калининграде. | K_20-0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 06/115/2043859 с ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СТК БАЛТ"- многоквартирный жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ ТП-834 - ТП-866 (инв.542879514) в г. Калининграде. | K_20-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 69/115/1943824 с Палий А. В. нежилое здание.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-07 (инв.5116133) в п. Новый, ул. Изумрудная Гурьевский ГО | K_20-0228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 83/115/1943914 с Жильцовым С.Б.сблокированный жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-261 (инв.5114685) в п. Невское, ул. Совхозная Гурьевский ГО | K_20-0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 77/115/1943851 с Шуклиным А. А. блок секция.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-261 (инв.5114685) в п. Невское Гурьевский ГО | K_20-0102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 05/115/2043866 с Лю Чан Лу - склад.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ ТП-863 - ТП-953 (инв.542877307) в г. Калининграде. | K_20-0326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 04/115/204386 с 1ООО "ГЕОИЗОЛ" - филиал Нахимовского военно-морского училища.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 261-05 (инв. № 5116240) в п. Васильково, ул. Шатурская | K_19-1198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 82/115/1943818 с ООО "ТДС-Юпитер" -магазин.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ ТП-850 - ТП-1026 (инв.542885402) Калининградский ГО | K_20-0462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 43/115/2044152 с ООО "Варяг" -многоквартирный жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-47 (инв.5114664) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | K_20-0303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 23/115/2043902 с Ларионовой Н.Ю. -жилой дом.
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-43 (инв.5116489) в п. Медведевка, ул. Медовая Гурьевский ГО | K_20-0512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации №41/115/20 с Романовским К.Л. - жилой дом.
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) 2-х КЛ-10 кВ: ПС О-48 - РП-XXXVI (48-03) (инв. 542882003), ПС О-48 - РП-XXXV (48-21) (инв. 542882003) в г. Калининграде. | K_20-0538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго" по договору компенсации № 75/115/2044138, ГД Викторова И.В многоквартирный жилой дом №3 по ГП.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 23 км | H_16-0263 | нд | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Длительное проведение конкурентных процедур по выбору подрядной оргнизации на выполнение строительно-монтажных работ
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | H_472-smart2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1492 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1530 | 0 | нд
1.2.3.1 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7816 | 0 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1530 | 0 | Отклонение от плановых параметров связано со снижением цены договора при проведении конкурсных процедур при выборе подрядной организациии.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | нд
1.2.3.2 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | F_48-СН2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод в основные фонды объекта незавершенного строительства, выполненного и профинансированного в прошлые периды.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Изменение стоимости проекта всвязи с разработкой ПСД. Дительное проведение конкурентных процедур и как следствие позднее заключение договора на СМР.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-5 Советск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ; | J_19-0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-6 Неман с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ; | J_19-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ; | J_19-0147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-15 Нестеров с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-16 Лужки с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-23 Охотное с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-30 Московская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ; | J_19-0152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ; | J_19-0153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ; | J_19-0154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-37 Лунино с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-38 Добровольск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-46 Славск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ; | J_19-0159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гусев с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ. | J_19-0160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Требование п 5.4.19 Правил техн. эксплуатации электрических станции и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ №229 от 19 июня 2003 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ рег. №4799 от 20 июня 2003 г.; Протокол ПАО "Россети" от 07.09.2018 года совещания по подготовке к прохождению ОЗП 2018/2019 годов пункты 1.3 и 13.12 №138; Программа по оснащению защитой от дуговых замыканий присоединений 6-20 кВ на объектах АО "Янтарьэнерго"
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 16806 кв. м | F_596-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Береговая для осуществления функций телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанции из ДЦ Балтийское РДУ и ДОТиСУ АО «Янтарьэнерго» | J_19-0479 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.126 | 0 | 3.098 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 | 0 | 2.235 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-40 (инв. № 5113977) протяженностью 100 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 40-06 (инв. № 5114048), демонтаж провода протяженностью 35 м в п. Майский Зеленоградского района | K_19-0932 | нд | 0.063 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 0.063 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объема работ по факту утвержденной проектной документации
1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | нд | 0.1 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение объема работ по факту утвержденной проектной документации
1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-169 (инв. № 5114010) протяженностью 10 м, КЛ 0,4 кВ протяженностью 175 м, в п. Янтарный | K_19-0807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-31 | 0.063 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Акт ТО от 23.07.2019 г. - Электроснабжение жилого дома по адресу п. Янтарный, ул. Железнодорожная, 2а осуществляется от щита собственных нужд ПС 110 кВ О-8 «Янтарное». Перегрузке трансформатора собственных нужд и снижение напряжения на шинах ЩСН до 360 В. Требуется переподключение жилого дома к сетям АО «Янтарьэнерго». Выполнение требований п.6.1.1. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 - 750 кВ, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №288.
1.4 | Строительство двух участков ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-214 до ПС 110 кВ Нивенская общей протяженностью 3,4 км в Багратионовском районе | K_20-0327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение качества электроснабжения потребителей. После реализации проекта часть потребителей от ВЛ 15-214 будет запитана от ПС 110 кВ Нивенская.
1.4 | Строительство ЛЭП протяженностью КЛ 0,24 км, ВЛ 0,03 км с установкой 6 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | H_17-0072 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1489 | 0 | 0 | нд
1.5 | Приобретение электросетевого комплекса и земельных участков в п.Заостровье, Зеленоградский р-н, Калининградская обл. (договор купли -продажи с ИП.Носырев О.В. №1695 от 23.12.2019) | K_140-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0742 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электосетевых активов.
1.5 | Приобретение земельного участка ул. Батальная в Калининграде для обслуживания КТП (дог.безв 3725 от 11.06.20 с гр.Максименко О. В) | K_140-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электосетевых активов.
1.5 | Земельный участок 684 кв.м Гурьевский р-н Калининградская обл (договор купли-продажи от 15.03.20 с ПАО "Газпром" и АО "Интер РАО-Электрогенерация") | K_140-144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0684 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электосетевых активов.
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | нд | 1.13 | 0 | 14.035 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1.13 | 0 | 14.035 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 60 | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса и земельных участков в п.Заостровье, Зеленоградский р-н, Калининградская обл. (договор купли -продажи с ИП.Носырев О.В. №1695 от 23.12.2019) | K_140-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-02-28 | 0.88 | 0 | 5.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электосетевых активов.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Ломоносова д.21 А,21 Б г. Калининград (дог.безв 3671 от 18.03.2020 гр.Ткаченко С.В) | K_140-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Бородинская, г. Калининград (дог.безв 3672 от 18.03.2020 гр.Куликов В.В.) | K_140-135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплексап.Малое Луговое, Гурьевского р-на ,Калининградской области (дог.безв 15 от 26.03.2020 гр.Чепиков Д.А.) | K_140-136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-26 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение нежилого здания по ул.Горького в г.Калининграде (дог.безв 3703 от 22.05.2020 НПЗ ЖД "Морской бриз") | K_140-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Горького в г.Калининграде (дог.безв 3704 от 22.05.2020 НПЗ ЖД "Морской бриз") | K_140-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-22 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Береговая-пер.Северный в г.Светлогорске Калининградской области (дог.мены 22 от 25.05.2020 гр.Ченгаев В.В.) | K_140-139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.4-ая Большая окружная в г.Калининграде (дог.безв 3720 от 23.06.2020 с гр.Ершовым А.В.) | K_140-140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса г.Светлогорск, ул. Сосновая Калининградской области (дог.безв 30 от 26.06.2020 гр.Локша О.М.) | K_140-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса в п. Орловка Гурьевского р-на Калининградской области (дог.мены 29 от 26.06.2020 гр.Генералова Е.А.) | K_140-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-26 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Чайковского 68 г. Калининград (дог.безв 3726 от 10.07.2020 гр.Архипов Г.Г) | K_140-145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Мира,83 в г. Калининград (дог.безв 3752 от 30.09.2020 гр.Пискунов М.А.) | K_140-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Тихорецкая,4Б в г. Калининград (дог.безв 3753 от 30.09.2020 гр.Рябов М.Б.) | K_140-147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Марата,5-9 в г. Калининград (дог.безв 3754 от 30.09.2020 гр.Джатиев А.Г.) | K_140-148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по проспекту Московскому- ул.Стрелецкая в г. Калининград (дог.безв 3755 от 30.09.2020 гр.Лозовой В.И.) | K_140-149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.А.Невского в г. Калининград (дог.безв 3746 от 07.09.2020 гр.Пустовойт В.О.) | K_140-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса в п. Приозерье Славского р-на Калининградской области (дог.мены 59 от 22.10.2020 гр.Кольцов Д.В.) | K_140-151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-10-22 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электосетевых активов.
1.6. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства МО Правдинского ГО Калининградской области (дог.купли-продажи 15 от 30.11.2020 ) | K_140-152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0 | 0 | 5.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение бесхозяйных объектов электросет. хозяйства на которые в установленном ст.225 ГК РФ порядке признано право муниципальной собственности. Реализация указанной сделки должна простимулировать муниципальные образования Калининградской области к проведению более активной работы по признанию прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства и их дальнейшей передаче в собственность сетевой организации. Объекты электросетевого хозяйства включены в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО «Правдинский городской округ» на 2020-2022 годы (решение от 29.01.2020 № 4) со сроком приватизации в 2020 году. Приобретение объектов электросетевого хозяйства МО «Правдинский городской округ» в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем участия АО «Янтарьэнерго» в аукционе по продаже муниципального имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по пер.Гостинному,п.Лесной, зеленоградского р-на, Калининградской области (дог.безв 1026 от 02.11.2020 гр.Красова Н.А.) | K_140-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса в п.Лесной, зеленоградского р-на, Калининградской области (дог.безв 1027 от 02.11.2020 гр.Красова Н.А.) | K_140-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездное приобретение электросетевого имущества.
1.6. | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) различной мощности в количестве 9 единиц для проведения аварийно-восстановительных работ | J_92-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Вв связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также введенными мерами по противодействию распространения вируса COVID-19 на территории РФ поставщик комплектующих прицепов к дизельным электростанциям ООО «СпецМаш» был вынужден сократить количество сотрудников на производстве, что повлекло за собой задержку в поставке прицепов. Поставку РИСЭ и монтаж оборудования ООО «РусДизель» произвело 10.02.2021 года.
1.6. | Покупка автогидроподъемника на шасси (4х4) в количестве трех единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте 18-28 метров | F_92-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка полноприводного грузовика в количестве пяти единиц для перевозки ремонтной бригады | F_92-4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка бурильно-крановой установки на автомобильном шасси в количестве двух единиц для установки опор, завинчивания свай, бурения | F_92-6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка одного микроавтобуса (10 мест) для перевозки ремонтной бригады | F_92-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка легкового автомобиля в количестве восьми единиц для перевозки административно-технического персонала | F_92-9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка легкового автомобиля для перевозки административно-технического персонала | K_92-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Автомобиль предназначен для перевозки административно-технического персонала, выполнения энергосбытовых функций, снятий показаний приборов учета
1.6. | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве девяти единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | F_92-10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве девяти единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | K_92-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка. Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, хозяйственное обеспечение деятельности
1.6. | Покупка одного автомобиля на 7 мест с удлиненной базой и дубль кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | F_92-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Приобретение оргтехники и компьютеров для оснащения хозяйственной деятельности | K_99-комп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка. Обеспечение текущей деятельности, износ имеющейся компьютерной и копировально-множительной техники, необходимость в оснащении новых подразделений.
1.6. | Приобретение оргтехники и компьютеров для оснащения хозяйственной деятельности | J_99-комп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплачена задолженность за 2019 год. Обеспечение текущей деятельности, износ имеющейся компьютерной и копировально-множительной техники, необходимость в оснащении новых подразделений.
1.6. | Приобретение оргтехники и компьютеров для оснащения хозяйственной деятельности | F_99-комп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Приобретение приборов учета и контроля | J_99-приб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплачена задолженность за 2019 год. Обновление устаревшего парка приборов диагностики электрооборудования в филиалах АО «Янтарьэнерго», обеспечение текущей деятельности
1.6. | Приобретение приборов учета и контроля | K_99-приб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление устаревшего парка приборов диагностики электрооборудования в филиалах АО «Янтарьэнерго», обеспечение текущей деятельности
1.6. | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения текущей деятельности | F_99-прис | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по факту торгово-закупочных процедур.
1.6. | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения текущей деятельности | K_99-прис | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость в обеспечении ремонтных бригад инструментом для выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта ТЭК.
1.6. | Приобретение средств связи | J_99-св | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплачена задолженность за 2019 год. Оснащение оперативно-выездных бригад средствами связи с РДП.
1.6. | Приобретение средств связи | K_99-св | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оснащение оперативно-выездных бригад средствами связи с РДП
1.6. | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения деятельности не относящейся к сфере энергетики | I_99-непр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплачена задолженность за 2019 год. Приобретение оборудования, механизмов, приспособлений для санатория (профилактория) «Энергетик», предназначенного для оказания оздоровительных услуг.
1.6. | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения деятельности не относящейся к сфере энергетики | K_99-непр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, механизмов, приспособлений для санатория (профилактория) «Энергетик», предназначенного для оказания оздоровительных услуг.
1.6. | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 35,64 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» | J_17-1813-1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | нд
1.6. | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», О-5 «Советск» | J_17-1813-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Несвоевременное выполнение строительно-монтажных работ подрядной организацией
1.6. | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» | J_17-1813-3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по итогам выполнения проектных решений и ввода объекта в эксплуатацию.
1.6. | Реконструкция теплового узла для нужд филиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети (инв. № 5405877) | J_19-0825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект освоен и введен в 2019 году. Оплата задолженности .
1.6. | Монтаж систем противопожарной защиты зданий и сооружений автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), систем оповещания людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) объектов филиала АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" по адресу ул. Фрунзе 11-15, литер Л и К | K_19-1223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПРЕДПИСАНИЕ № 97/1/1 п. 25 по результатам проверки филиала АО «Янтарьэнерго» Городские электрические сети начальником ОНДиПР Ленинградского района городского округа "Город Калининград" от 01.11.2018.
1.6. | Монтаж систем противопожарной защиты зданий и сооружений автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), систем оповещания людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) объектов филиала АО "Янтарьэнерго" ГЭС гаражи Литер "Е" по адресу: г. Калининград, ул. Красносельская 83 | K_20-0242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПРЕДПИСАНИЕ № 97/1/1 п. 25 по результатам проверки филиала АО «Янтарьэнерго» Городские электрические сети начальником ОНДиПР Ленинградского района городского округа "Город Калининград" от 01.11.2018.
1.6. | Монтаж систем противопожарной защиты зданий и сооружений автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) на объектах филиала АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" РП-XXXIX по адресу ул. Холмогорская, д. 22 | K_20-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПРЕДПИСАНИЕ № 97/1/1 п. 25 по результатам проверки филиала АО «Янтарьэнерго» Городские электрические сети начальником ОНДиПР Ленинградского района городского округа "Город Калининград" от 01.11.2018.
1.6. | Монтаж систем противопожарной защиты зданий и сооружений автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) на объектах филиала АО «Янтарьэнерго» ГЭС РП-XVI по адресу ул. Горького, д. 96 | K_20-0244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПРЕДПИСАНИЕ № 97/1/1 п. 25 по результатам проверки филиала АО «Янтарьэнерго» Городские электрические сети начальником ОНДиПР Ленинградского района городского округа "Город Калининград" от 01.11.2018.
1.6. | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-77 (инв.№ 5321740) в г.Гусеве" | H_1327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дальнейшая реализация титула нецелесообразна. Перенос затрат по незавершенному строительству на другой титул.
1.6. | Монтаж и пусконаладка автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) с выводом сигнала с систем на единый приемо-контрольный прибор на посту охраны для круглосуточного контроля состояния в помещениях филиала Западные электрические сети по ул.Нарвская, 55 | K_20-0275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнения предписания Главного управления МЧС России по Калининградской области №98/1/1 от 01.11.2018
1.6. | Приобретение Программно-аппаратного комплекса СЭДО | K_20-0587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13 «О преимущественном использовании отечественного программного обеспечения», решением Совета директоров ПАО «Россети» (п. 2.4 протокола от 07.03.2019 № 345).
1.6. | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Затраты по охране объекта, незавершенного строительством
1.6. | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" | H_HMA8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" (3 этап) | I_НМА8-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ввод объекта, выполненного в 2019. Автоматизация производственной деятельности в области управления производственными активами, а также взаимодействия с информационными системами, экспортирующими/импортирующими информацию из/в АСУ ТОиР.
1.6. | Разработка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для низковольтных цепей цифровых подстанций | H_НИОКР11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НИОКР освоен и профинансирован в прошлые периоды. Принят к учету.
1.6. | Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород | K_НИОКР12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ссоздание региональных цифровых карт территорий АО «Янтарьэнерго» периодичности расчистки просек ВЛ от древеснокустарниковой растительности на основе проведения исследований и получения данных о характеристиках лесной растительности, необходимых для определения скорости зарастания просек BJ1 в разрезе лесорастительных зон и лесных районов.
1.6. | Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА | K_НИОКР13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проведение обучения сотрудников АО «Янтарьэнерго» на площадке компании по тематике «Цифровая ПС - МЭК 61850». Анализ систем РЗА и АСУ ТП, реализованных на подстанциях Заказчика с высшим напряжением 110 кВ и анализе нормативной документации для подстанций с высшим напряжением 220 кВ, с целью формирования перечней используемых функций РЗА и АСУ ТП и соответствующих им логических узлов.
1.6. | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования" | H_280 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности