## 4 Пп
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год 2020
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Янтарьэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России №18@ от 21.12.2020
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [15 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | Точки учета | шт | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | Точки учета | шт | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | га | Точки учета | шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 206.7676 | 0 | 373.7122 | 0 | 0 | 0 | 187 | нд | 248.594 | 0 | 674.3293 | 0 | 0 | 0 | 99 | 41.8264 | 0 | 300.6171 | 0 | 0 | 0 | -88 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 59.9346 | 0 | 206.2362 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 109.048 | 0 | 559.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1134 | 0 | 352.9774 | 0 | 0 | 0 | -73 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 146.67 | 0 | 166.613 | 0 | 0 | 0 | 114 | нд | 139.42 | 0 | 110.7947 | 0 | 0 | 0 | 99 | -7.25 | 0 | -55.8183 | 0 | 0 | 0 | -15 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.126 | 0 | 4.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Калининградская область | Г | нд | нд | 206.7676 | 0 | 373.7122 | 0 | 0 | 0 | 187 | нд | 248.594 | 0 | 674.3293 | 0 | 0 | 0 | 99 | 41.8264 | 0 | 300.6171 | 0 | 0 | 0 | -88 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 59.9346 | 0 | 206.2362 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 109.048 | 0 | 559.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1134 | 0 | 352.9774 | 0 | 0 | 0 | -73 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 59.9346 | 0 | 205.9212 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 109.048 | 0 | 558.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1134 | 0 | 352.9774 | 0 | 0 | 0 | -73 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 4 | 12.841 | 0 | 150.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.516 | 0 | 494.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.675 | 0 | 344.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 4 | 35.0336 | 0 | 55.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.352 | 0 | 46.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6816 | 0 | -8.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 12.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 43.18 | 0 | 17.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 0 | 17.211 | 0 | 0 | 0 | -73 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | H_2633 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с установкой двух трансформаторов 2х40 МВА, строительство отпаек 110 кВ на ПС Индустриальная от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Черняховск-2 (Л-114) протяженностью 4 км и от ВЛ 110 кВ ПС Черняховск - ПС Лужки (Л-133) протяженностью 6 км | H_16-0185 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строительство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одноцепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 110 кВ; от опоры №6 отпайки на ПС 110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с отпайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ | K_19-1213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | 2703_Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина в г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 4-х КЛ 10кВ от РП-XLVI до КТП (новой) по ул. Парадная Набережная в г. Калининграде | K_19-0338 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 4 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), четырех КЛ 10 кВ по ул. Островского в Калининграде. | K_20-0199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 2 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 4-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до места врезки КЛ-10 кВ (К-1,2 РП-XLVII-КТП-1321), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) на острове Октябрьский в г. Калининграде | K_19-0786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | 2752_Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | нд | 4 | 12.06 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.06 | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | -73
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) до КТП (по ТЗ № Г/ОКС/008186/2017) по ул. Батальная в г. Калининграде | K_19-0777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4 кВ и 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ от ПС О-35 "Космодемьянская" и от РТП (новой) в Центральном районе г. Калининграда | H_16-0190 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | H_3579 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС О-31, строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС О-31 в г. Багратионовск, ул. Железнодорожная | K_20-0324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская | H_16-0304 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036947) ПС О-38 Добровольск, строительство ЛЭП 15 кВ от ПС О-38 и КТП 15/0,4 кВ возле п.Высокое в Нестеровском районе | J_16-0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Доукомплектация РП 10 кв № В-102 в Гурьевском р-не, п. Кутузово - п. Дорожный (предусмотренного проектом ООО "КалининградПромСтройПроект" шифр № 14.015-ЭС) | H_16-0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от 2 с. ЗРУ 15 кВ ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" до границ земельного участка ООО "БалтГазСервис" (севернее п. Малое Луговое Гурьевского р-на Калининградской области) | K_2560 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-1 (инв.№ 5351191), строительство 2-х КЛ 6 кВ от РП-1 до ТП новой в г Черняховске | K_19-0726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ ПС О-30 - КТПн, двух КЛ 10 кВ ВТП-211 - КТПн, ТП-281 - КТПн, установка СП по ул.Гагарина в г.Калининграде | K_2169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство РУ-10 кВ (нового), КЛ-10 кВ от РП-XIII до РУ-10 кВ (нового) по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | J_19-1104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-283 севернее п. Раздольное Багратионовский муниципальный район | K_19-0607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 4 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-24 (инв.5113791), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-16 (инв.5113788) северо-восточнее п. Ельняки Гвардейский ГО | K_19-1004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, трех КЛ 15 кВ от ТП 131-11 и врезки в КЛ 15 кВ 15-124 (инв. №5115669) в г. Светлогорске | H_17-0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство РП 15 кВ, КЛ 15кВ от ПС В-67 (инв. № 5147867), КЛ 15 кВ от абонентской КТП № 7 в г. Пионерском, ул. Портовая | H_17-0361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция 1-ой секции ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5146310) ПС 110/15/10 кВ О-35 "Космодемьянская" г.Калининград, пос.А.Космодемьянского | I_720 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ПС В-128 (инв.№ 5353135) в г. Гусеве | K_186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 66 (инв. № 5351233), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 66, с установкой СП Нового по ул. Садовой в г. Черняховске | K_18-1157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ВТП-287 (инв.№ 5458650), строительство 2-х КЛ 1 кВ от ВТП-287 до РЩ по ул.Клиническая в г.Калининграде | H-4360 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 1.26 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-111 и ТП-510 до РЩ по ул. Старорусская в г. Калининграде | J_18-1050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-658 до РЩ по ул. Марата, реконструкция КТП-658 (инв. №5459905) в г. Калининграде | J_17-1713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ по пр-т. Калинина - ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | J_19-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.26 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство РП 15 кВ, ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-39 (инв.5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-131 (инв.5114006) г. Светлогорск, ул. Тихая - Яблоневая | J_18-0586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.8 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-260 (инв. № 5114684), ЛЭП 15 кВт от КЛ 15-290 (инв.№ 5116465) г.Гурьевск, кад.№ 39:03:010080:11 Гурьевский ГО ( | J_3957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 2 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | H_2991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.26 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ по ул. Генерала Хохлова-ул. Суздальская-ул. Капитана Гречишникова в г. Калининграде | J_18-1102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 2.5 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 от КТП (новой) по ул. Пригородная, реконструкция ТП-890 (инв. № 5456377) в г. Калининграде | J_18-0304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 1.26 | 0 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Орудийная - ул. Старокаменная в г. Калининграде | K_18-1193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Маршала Борзова в г. Калининграде | K_19-0400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.26 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-XXV, реконструкция РП-XXV (инв.5455926) по ул. Чувашская в г. Калининграде | K_18-0494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-567 до РЩ (новый) по ул. Каштановая Аллея, реконструкция ТП-567 (инв. №5456300) в г. Калининграде | K_19-0667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-10/0,4 кВ (новой по ТЗ № Г/ОКС/006596/2016) до СП (нового), с устанвокой СП (нового) по ул. Батальная в г. Калининграде | K_19-0787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 2-х КЛ 10 кВ от РП -XLII до КТП (новой) по пр. Мира в г. Калининграде | H_16-0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-329 (инв.5116229), ЛЭП 15 кВ от ТП 153-26 (инв.5114007), ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | K_19-0908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-466 до ТП Новой в Гусевском р-оне | K_18-0939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.25 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 63 до ТП новой, дооборудование ТП 63 (инв.№ 5352450) по ул. Толстого в г. Гусеве | K_19-0891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.63 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП Новой, 2-х КЛ 15 кВ от РП-25 до ТП Новой по пр-ту Ленина в г. Гусеве | J_19-0469 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2.5 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х КЛ 10кВ от РП-XLVI до КТП (новой) по ул. Парадная Набережная в г. Калининграде | J_19-0339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 4 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 4-х участков КЛ-10 кВ и 4-х КЛ-1 кВ по ул. Согласия в г. Калининграде. | J_18-0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.5114524) Ильичевское участковое лесничество Полесский муниципальный район | K_19-0572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) до КТП-1318 (по ТЗ № Г/ОКС/008186/2017), КЛ-1 кВ по ул. Интернациональная в г. Калининграде | J_18-1110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ, КЛ 0.4 кВ в г.Светлогорске, ул.Горького | J_3807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ по ул. 3-я Большая Окружная в г. Калининграде | K_18-0897 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ по ул. О. Кошевого - ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | K_20-0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.26 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Еловая аллея в г. Калининграде | K_19-0401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 326-02 (инв.5151892) в г. Зеленоградск, ул. Тургенева | K_19-1156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-786 до РЩ по ул. Суворова в г. Калининграде | K_17-1319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-177 до РЩ (новый) по ул. Памяти павших в Афганистане, реконструкция ТП-177 (инв.5456042) в г. Калининграде | J_19-0179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 1.26 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Красная в г. Калининграде | J_19-0721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1.26 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от ТП 158-02, реконструкция ТП 158-02 (инв.5149898) г. Зеленоградск ул. Пугачева Зеленоградский ГО | I_1945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП 119 до РЩ нового 0,4 кВ по ул. Победы в г. Черняховске. | J_17-1563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от КТП-83 до РЩ по ул. Космонавта Леонова в г. Калининграде | J_3636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от КТП-1315 до РЩ по ул. Октябрьская - ул. Дзержинского в г. Калининграде | J_17-1755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по пр. Московский - ул. Стрелецкая, 2-х КЛ -10 кВ от КТПн до КЛ -10 кВ (РП-XXV- ТП-820) по пр. Московский в г.Калининграде | I_4359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Алданская в г.Калининграде | J_4551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ от 2-х КТП (новых) по ул. Рассветная в г. Калининграде | I_17-1753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. Согласия в г. Калининграде | I_17-1815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от КТП-778 до КТПн, 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Тихорецкая в г.Калининграде | I_4117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от РП-25 до ТП Новой по пр. Ленина в г. Гусеве | I_17-2011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.5113797), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-489 п. Красный Яр Гвардейский ГО | J_19-0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 2 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-535 до СП (нового), с установкой СП (нового) по ул. Туркменская в г. Калининграде | J_18-0793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-006 (инв. №5115422) в п. Поддубное Гурьевского района | I_4276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от ТП-1030 и РПXXXI до КТП (новых), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. Челнокова в г. Калининграде | I_16-0468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-404 и от ВЛ 15 кВ № 15-405 до БКТП Новой по ул. Пограничной в г. Озёрске | I_18-0440 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-1 кВ от ТП-1108, ТП-1129 до РЩ по ул. А.Невского в г. Калининграде | J_18-0363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ и 2-х КЛ-1 от КТП (новой) по ул. Артиллерийская - ул. Серова в г. Калининграде | I_18-0345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ и КЛ-1 кВ от КТП (новой) по ул. А. Невского - ул. Куйбышева в г. Калининграде | I_16-0392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0,4 кВ и от КТП-566 по пр.Советский в г. Калининграде | I_3580 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-360 до ТП Новой по ул. Калининградское шоссе в г. Советске | J_18-1145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.4 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-1 кВ от ТП-352 до РЩ (новый) по ул. Подполковника Емельянова в г. Калининграде | K_18-1176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-110 до РЩ по ул. Комсомольская в г. Калининграде | K_19-1170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от КТП-733 до СП (нового), с установкой СП (новых), реконструкция КТП-733 (инв.№545959601) по ул. Аллея Смелых в Калининграде | K_18-0885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-308 до РЩ по пр-т. Калинина в г. Калининграде | K_4318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ-1 кВ от КТП-183 до РЩ по ул. Горького в г. Калининграде | K_4177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от проектируемой ТП (по ТЗ № В/СЭРРС/011906/2019-30) до ТП Новой по ул. Калининградской в г. Черняховске | K_19-1215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС 110/15 кВ "Индустриальная" до ТП новой в г. Черняховске | K_19-0915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.63 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ 15 кВ от ТП 355-01 (инв.5116552) в г. Калининград, ул. Новгородская Калининградский ГО | K_20-0359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | K_19-0811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Реконструкция подстанций «Центральная», «Ленинградская», «Космодемьянская», «Чкаловск» (инв. № ВЛ 125 – 511509701; инв. № ВЛ 148 – 51196401, 51196402) с модернизацией систем РЗА, ПА, связи для подключения ПС 110 кВ «Чкаловская-2» к сетям ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-29 Чкаловск (Л-125); ВЛ 110 кВ О-11 Ленинградская – О-35 Космодемьянская (Л-148); ВЛ 110 кВ О-29 Чкаловск – О-1 Центральная (Л-117) | H_2865 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 О-13 "Енино", строительство ЛЭП 15кВ от ПС 110/15 О-13 западнее п. Садовое Багратионовского района | J_18-1061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с установкой в резервной ячейке вакуумного выключателя на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | I_16-0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Романово с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА, со строительством ЗРУ 15 кВ | J_18-0100 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Приморская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС | F_4583 | Приморская ТЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Талаховская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | F_4584 | Талаховская ТЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Прегольская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 (строительство ячейки 330 кВ) | F_4585 | Прегольская ТЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.5115422) п. Яблоневка Гурьевский ГО | I_17-1850 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-188 (инв.5115269), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-189 (инв.5115267) г. Багратионовск, ул. Калининградская | K_19-1209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 85-12 (инв.5149868), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 85-12 (инв.5116212) в г. Пионерский, ул. Комсомольская | K_20-0122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 146.67 | 0 | 166.613 | 0 | 0 | 0 | 114 | нд | 139.42 | 0 | 110.7947 | 0 | 0 | 0 | 99 | -7.25 | 0 | -55.8183 | 0 | 0 | 0 | -15 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 136 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 114 | нд | 136 | 0 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -1.0673 | 0 | 0 | 0 | -15 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 136 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 108 | нд | 136 | 0 | 1.2737 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0.9137 | 0 | 0 | 0 | -9 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №12 (инв.№ 5351199) с установкой двух трансформаторов 2х630 кВА, КЛ 0.4 кВ от ТП-12 (инв.№ 5320706) протяженностью 2,075 км в г.Черняховске | F_prj_111001_2584 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-4Н; замена оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ | H_50 | нд | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, РЗА, телемеханики, связи | H_419 | нд | 4 | 32 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой оборудования | H_82 | нд | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой оборудования | H_54 | нд | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 32 | 0 | 0.7963 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.7963 | 0 | 0 | 0 | -10
1.2.1.1 | Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ | H_281 | нд | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Дооборудование ПС 110 кВ Нивенская устройствами компенсации емкостных токов | J_19-1224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. №ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в западном энергорайоне Калининградской области с переводом на напряжение 110 кВ | F_424 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.981 | 0 | 0 | 0 | -6 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ №93-2 (инв. № 5142954) с заменой 2 разъединителей на выключатели нагрузки, ТП 15/0,4 кВ №93-7 (инв. № 5148077) с заменой 1 разъединителя на выключатель нагрузки, ТП 15/0,4 кВ №93-14 (инв. № 5149677) с заменой 1 разъединителя и 1 выключателя нагрузки на ваккумные выключатели, 1 разъединителя на выключатель нагрузки, реконструкция КЛ 15 кВ от ТП 15/0,4 кВ №274-1 с увеличением сечения кабеля протяженностью 1,918 км | H_3884 | нд | 4 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.981 | 0 | 0 | 0 | -6
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-160, ТП-170, КТП-200, ТП-199, КТП-183, ТП-1027, ТП-169, ТП-168, ТП-167, РП-41, РП-1 с заменой коммутационных аппаратов, средств автоматизации, УИТКЗ, датчиков тока 10 кВ, оборудования по учёту э/э, средств телеизмерения, телесигнализации и телеуправления, ГЭП и ЩСН, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, а также реконструкция зданий и сооружений с целью создания системы автоматического восстановления сети на пилотной цепочке от РП 41 до РП 1 (САВС) | J_19-0516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 10.67 | 0 | 164.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.42 | 0 | 109.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.25 | 0 | -54.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 10.67 | 0 | 137.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.42 | 0 | 109.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.25 | 0 | -28.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | F_prj_111001_2534 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 02-13 (инв.№ 5321118) протяженностью 1,331 км г.Озерск | F_prj_111001_3392 | нд | 4 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.331 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | 1339_Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 42-07 (инв.№ 5321232) протяженностью 3,46 км со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в п.Дмитриевка Нестеровского района | F_prj_111001_2582 | нд | 4 | 0.16 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.16 | 0 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 (инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района | F_prj_111001_2583 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ПС 15/0,4 кВ В-61 (инв.№ 5321182) протяженностью 3,206 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой двух трансформаторов 2х400 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,2 км в г.Нестерове | F_prj_111001_3385 | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.16 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 52-09 (инв.№ 5321252) протяженностью 1,059 км в п.Чернышевское Нестеровского района | F_prj_111001_2694 | нд | 4 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 14-02 (инв.№ 5321165) протяженностью 0,8 км в п.Дубровка Озерского района | F_prj_111001_2696 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 42-04 (инв.№ 5321213) протяженностью 0,816 км со строительством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до ТП новой протяженностью 0,275 км в п.Озерки Нестеровского района | F_prj_111001_2695 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 705 протяженностью 1,11 км по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | K_144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-47 (инв. № 5114664) с переустройством участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,3 км в СНТ «Василёк» п. Васильково Гурьевский ГО | K_20-0050 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Перевод потребителей с напряжения 0,23 кВ на 0,4 кВ в городе Калининграде со строительством и реконструкцией 123 трансформаторных подстанций мощностью 30,8 МВА и 173,2 км линий электропередачи | H_2737 | нд | 4 | 10.35 | 0 | 85.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.1 | 0 | 83.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.25 | 0 | -2.335 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | F_prj_111001_47826 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО | H_16-0451 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. № 5113973) и ВЛ 15 кВ №15-49 (инв. № 5113980) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,69 км в Зеленоградском районе | H_16-0452 | нд | 4 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.107 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 8,37 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах | H_16-0394 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 20-07 с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 0,5 км в п.Знаменск ул.Ленина Гвардейский район | H_16-0139 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-11 Л-2 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4-4х50 протяженностью 0,6 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское | H_16-0290 | нд | 4 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.652 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-390 | F_949-46 | нд | 4 | 0 | 0 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.068 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-09 площадью 3,1 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-09 протяженностью 2,2 км с заменой голого провода на СИП | F_949-28 | нд | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-114 | I_949-51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение просек и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-442 | I_949-52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-128 площадью 6,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 4,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-34 | нд | 4 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-115 площадью 8,8 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-115 протяженностью 6,3 км с заменой голого провода на СИП | H_949-35 | нд | 4 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-219 площадью 3,5 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-219 протяженностью 2,5 км с заменой голого провода на СИП | H_949-36 | нд | 4 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-82 площадью 13,6 га | H_949-37 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-201 площадью 2,7 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-201 протяженностью 2,0 км с заменой голого провода на СИП | H_949-38 | нд | 4 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-78 площадью 3,9 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-78 протяженностью 2,8 км с заменой голого провода на СИП | H_949-40 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-169 | J_949-56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-88 | J_949-55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-186 | J_949-53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-141 | J_949-54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-31 | J_949-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-138 | J_949-57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-334 | J_949-59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-356 | J_949-58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-32 площадью 8,3 га и реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-32 протяженностью 6,0 км с заменой голого провода на СИП | F_949-33 | нд | 4 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15кВ № 15-241 отп. к ТП 241-1 (67-6) - 1,1 Га | K_949-80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-304 (38-47), отп. к ТП 04-04 (1-9), отп. к ТП 04-06 (6-29) -6,2 Га | K_949-81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-472 (50-66) - 2,04 Га | K_949-82 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-61 | K_949-83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-62 | K_949-84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-203 | K_949-85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка и расширение просек ВЛ 15 кВ № 15-390 (176-212), в пролетах опор 176-212 | K_949-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-131 | K_949-86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-211 | K_949-87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-39 | K_949-88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-42 | K_949-89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-40 | K_949-90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-205 | K_949-91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-218 | K_949-92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-322 | K_949-93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-483 | K_949-94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-456/8 | K_949-95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-216 | K_949-96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-212 | K_949-97 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-326 | K_949-99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-215 | K_949-100 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-220 | K_949-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-258 | K_949-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Расширение и реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-328 | K_949-103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-53 (инв. № 5114669) в районе пересечения с автодорогой А-217 (восточнеее п.Орловка Гурьевского района) | H_16-0286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 35-11 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114025) с заменой неизолированного провода на СИПс-4 протяженностью 1,682 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Каштановая, Сиреневая, Полевая, пер.Цветочный | H_16-0291 | нд | 4 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 49-10 Л-1, Л-2, Л-3 (инв.№ 5114080) с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,537 км с заменой опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском районе, п.Муромское, ул.Пионерская, Железнодорожная, Строителей, Школьная | H_16-0292 | нд | 4 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-08 (инв.№ 5115423) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ № 15-08 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,26 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0140 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 15 кВ 15-180 (инв.№ 5115436) от ПС О-1 до опоры № 1 ВЛ 15 кВ 15-180 с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,12 км, установка на опоре №1 отключающего пункта | H_16-0141 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ЛЭП 15 кВ № 15-31 (инв.№ 5113704) от ПС 110 кВ О-52 до оп. 1 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,17 км в г.Светлый | H_16-0279 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-07 (инв.5114656) в г. Калининград, ул. Понартская Гурьевский ГО | J_19-0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 124-04 (инв.5115999) г. Светлогорск, Майский проезд Светлогорский район | I_17-1497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) учаскта ВЛ 15-261 (инв.5114685) в п. Васильково, ул. Шатурская Гурьевский ГО | I_17-2077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-164 (инв. № 5114008) в п.Янтарный Янтарный ГО | I_18-0784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка ВЛ 15-003 (инв.5114654) в г. Калининград, ул. Энергетиков Калининградский ГО | J_18-1111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-10 (инв.5114767) п. Заливное, ул. Центральная Гурьевский ГО | J_19-0220 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 047-30 (инв. № 5115042) в п. Малое Васильково, ул. Юбилейная Гурьевский ГО | J_18-0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-47 (инв.5114664) п. Малое Исаково Гурьевский ГО | J_19-0403 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 730 ул. Бронницкая, Солнечногорская Муромская, (инв.542891802) г. Калининграде. | J_19-0573 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 28 ул. Тенистая Аллея, Проточная, Химическая, участок от опоры №3 до опоры № 4 по ул. Тенистая Аллея (инв.) 542892301 в г. Калининграде | J_19-0734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-15 (инв.5115738) в г. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 7 | J_19-0785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участка отпайки ВЛ 15-205 (инв.5115271) в г. Багратионовск Багратионовский муниципальный район | K_19-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.5116269) п. Малое Исаково, ул. Сельская, д.15 Гурьевский ГО | K_19-0566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-260 (инв. №5114684), ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-05 ( инв. № 5116086) в г. Гурьевск, ул. Березовая Гурьевский район | K_19-1005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 35-07 (инв.5116296) в п. Моршанское, ул. Мирная Гурьевский ГО | K_20-0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) участков 2-х КЛ-10 кВ и 4-х КЛ-0,4 кВ: ТП-875 – ТП-1003, ТП-873 - ТП-875, ТП-875 - Мариупольская, 5-9 (К-1,2), ТП-875 - Мариупольская, 1-3 (К-1,2) | K_18-0416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) СП-1418, КЛ-6 кВ ТП-93 - ТП-102 (инв.542905006), КЛ-0,4 кВ СП-1418 - СП-1327 (инв. 542925102,542925701), ТП-93 - СП-1418 (инв. 542925103), СП-1418 - СП-1419 (542925701) в г. Калининграде. | K_20-0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ ТП-834 - ТП-866 (инв.542879514) в г. Калининграде. | K_20-0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 141-07 (инв.5116133) в п. Новый, ул. Изумрудная Гурьевский ГО | K_20-0228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-261 (инв.5114685) в п. Невское, ул. Совхозная Гурьевский ГО | K_20-0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 15-261 (инв.5114685) в п. Невское Гурьевский ГО | K_20-0102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ ТП-863 - ТП-953 (инв.542877307) в г. Калининграде. | K_20-0326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ от ТП 261-05 (инв. № 5116240) в п. Васильково, ул. Шатурская | K_19-1198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ ТП-850 - ТП-1026 (инв.542885402) Калининградский ГО | K_20-0462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ 15-47 (инв.5114664) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | K_20-0303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-43 (инв.5116489) в п. Медведевка, ул. Медовая Гурьевский ГО | K_20-0512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос (переустройство) 2-х КЛ-10 кВ: ПС О-48 - РП-XXXVI (48-03) (инв. 542882003), ПС О-48 - РП-XXXV (48-21) (инв. 542882003) в г. Калининграде. | K_20-0538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе с заменой деревянных опор на железобетонные протяженностью 23 км | H_16-0263 | нд | 4 | 0 | 0 | 26.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.569 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | H_472-smart2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии (приобретение компонентов интеллектуальной системы учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии) | F_48-НН | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | 48_Установка систем коммерческого и технического учета электроэнергии в рамках выполнения программы перспективного развития систем учета на розничном рынке электрической энергии с включением в систему сбора и передачи данных. | F_48-СН2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-5: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3090 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-34: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | F_obj_111001_3107 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-37: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-37 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО "Янтарьэнерго" ПС О-38: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | H_181-38 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-5 Советск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ; | J_19-0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-6 Неман с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ; | J_19-0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ; | J_19-0147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-15 Нестеров с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-16 Лужки с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-23 Охотное с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-30 Московская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ; | J_19-0152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 6 кВ; | J_19-0153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ; | J_19-0154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-37 Лунино с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-38 Добровольск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-46 Славск с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ; | J_19-0158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 10 кВ; | J_19-0159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гусев с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий КРУ 15 кВ. | J_19-0160 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110кВ О-11 "Ленинградская" строительство ограждения периметра 316 м, установка системы телевизионного наблюдения в составе 2 видеокамер, системы охранной сигнализации периметра 316 м, системы охранного освещения объекта площадью – 16806 кв. м | F_596-11 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Общесистемные мероприятия по обеспечению устойчивой работы энергосистемы Калининградской области при вводе новых объектов электрогенерации с учетом возможности изолированной работы от ЕЭС: реконструкция существующих и установка новых устройств РЗАиПА, СОТИ АССО, АИИСКУЭ, связи, СОПТ на 52 подстанциях классом 110 кВ АО «Янтарьэнерго» и иных собственников, а также строительство новых зданий ОПУ | H_16-0184 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Береговая для осуществления функций телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанции из ДЦ Балтийское РДУ и ДОТиСУ АО «Янтарьэнерго» | J_19-0479 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.163 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.126 | 0 | 4.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-40 (инв. № 5113977) протяженностью 100 м, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 20 м, реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП 40-06 (инв. № 5114048), демонтаж провода протяженностью 35 м в п. Майский Зеленоградского района | K_19-0932 | нд | 3 | 0.063 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.063 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв. № 5114667) протяженностью около 20 м, строительство двух ВЛ 0,4 кВ от ТП-новая протяженностью около 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 51-03 с заменой провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 800 м, демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 120 м, в п. Новгородское Гурьевского района | K_19-0933 | нд | 3 | 0.1 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.672 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ по ул.Клиническая, 2х КЛ 1 кВ по пл. марш. Василевского в г.Калининграде | H_16-0186 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство СТП 15/0,4кВ с трансформатором мощностью 63 кВА, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-169 (инв. № 5114010) протяженностью 10 м, КЛ 0,4 кВ протяженностью 175 м, в п. Янтарный | K_19-0807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.063 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство двух участков ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-214 до ПС 110 кВ Нивенская общей протяженностью 3,4 км в Багратионовском районе | K_20-0327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство ЛЭП протяженностью КЛ 0,24 км, ВЛ 0,03 км с установкой 6 электрозарядных станций для электромобилей на территории Калининградской области | H_17-0072 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Приобретение электросетевого комплекса и земельных участков в п.Заостровье, Зеленоградский р-н, Калининградская обл. (договор купли -продажи с ИП.Носырев О.В. №1695 от 23.12.2019) | K_140-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Приобретение земельного участка ул. Батальная в Калининграде для обслуживания КТП (дог.безв 3725 от 11.06.20 с гр.Максименко О. В) | K_140-143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Земельный участок 684 кв.м Гурьевский р-н Калининградская обл (договор купли-продажи от 15.03.20 с ПАО "Газпром" и АО "Интер РАО-Электрогенерация") | K_140-144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса и земельных участков в п.Заостровье, Зеленоградский р-н, Калининградская обл. (договор купли -продажи с ИП.Носырев О.В. №1695 от 23.12.2019) | K_140-133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Ломоносова д.21 А,21 Б г. Калининград (дог.безв 3671 от 18.03.2020 гр.Ткаченко С.В) | K_140-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Бородинская, г. Калининград (дог.безв 3672 от 18.03.2020 гр.Куликов В.В.) | K_140-135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплексап.Малое Луговое, Гурьевского р-на ,Калининградской области (дог.безв 15 от 26.03.2020 гр.Чепиков Д.А.) | K_140-136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение нежилого здания по ул.Горького в г.Калининграде (дог.безв 3703 от 22.05.2020 НПЗ ЖД "Морской бриз") | K_140-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Горького в г.Калининграде (дог.безв 3704 от 22.05.2020 НПЗ ЖД "Морской бриз") | K_140-138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Береговая-пер.Северный в г.Светлогорске Калининградской области (дог.мены 22 от 25.05.2020 гр.Ченгаев В.В.) | K_140-139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.4-ая Большая окружная в г.Калининграде (дог.безв 3720 от 23.06.2020 с гр.Ершовым А.В.) | K_140-140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса г.Светлогорск, ул. Сосновая Калининградской области (дог.безв 30 от 26.06.2020 гр.Локша О.М.) | K_140-141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса в п. Орловка Гурьевского р-на Калининградской области (дог.мены 29 от 26.06.2020 гр.Генералова Е.А.) | K_140-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Чайковского 68 г. Калининград (дог.безв 3726 от 10.07.2020 гр.Архипов Г.Г) | K_140-145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Мира,83 в г. Калининград (дог.безв 3752 от 30.09.2020 гр.Пискунов М.А.) | K_140-146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Тихорецкая,4Б в г. Калининград (дог.безв 3753 от 30.09.2020 гр.Рябов М.Б.) | K_140-147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.Марата,5-9 в г. Калининград (дог.безв 3754 от 30.09.2020 гр.Джатиев А.Г.) | K_140-148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по проспекту Московскому- ул.Стрелецкая в г. Калининград (дог.безв 3755 от 30.09.2020 гр.Лозовой В.И.) | K_140-149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по ул.А.Невского в г. Калининград (дог.безв 3746 от 07.09.2020 гр.Пустовойт В.О.) | K_140-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса в п. Приозерье Славского р-на Калининградской области (дог.мены 59 от 22.10.2020 гр.Кольцов Д.В.) | K_140-151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства МО Правдинского ГО Калининградской области (дог.купли-продажи 15 от 30.11.2020 ) | K_140-152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса по пер.Гостинному,п.Лесной, зеленоградского р-на, Калининградской области (дог.безв 1026 от 02.11.2020 гр.Красова Н.А.) | K_140-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение электросетевого комплекса в п.Лесной, зеленоградского р-на, Калининградской области (дог.безв 1027 от 02.11.2020 гр.Красова Н.А.) | K_140-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) различной мощности в количестве 9 единиц для проведения аварийно-восстановительных работ | J_92-20 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка автогидроподъемника на шасси (4х4) в количестве трех единиц для перевозки и подъёма людей с инструментом для выполнения электромонтажных работ на высоте 18-28 метров | F_92-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка полноприводного грузовика в количестве пяти единиц для перевозки ремонтной бригады | F_92-4 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка бурильно-крановой установки на автомобильном шасси в количестве двух единиц для установки опор, завинчивания свай, бурения | F_92-6 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка одного микроавтобуса (10 мест) для перевозки ремонтной бригады | F_92-8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка легкового автомобиля в количестве восьми единиц для перевозки административно-технического персонала | F_92-9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка легкового автомобиля для перевозки административно-технического персонала | K_92-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве девяти единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | F_92-10 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Покупка автомобиля на 7 мест в количестве девяти единиц для перевозки ремонтной бригады в труднопроходимой местности | K_92-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Покупка одного автомобиля на 7 мест с удлиненной базой и дубль кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта | F_92-11 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Приобретение оргтехники и компьютеров для оснащения хозяйственной деятельности | K_99-комп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение оргтехники и компьютеров для оснащения хозяйственной деятельности | J_99-комп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение оргтехники и компьютеров для оснащения хозяйственной деятельности | F_99-комп | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Приобретение приборов учета и контроля | J_99-приб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение приборов учета и контроля | K_99-приб | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения текущей деятельности | F_99-прис | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения текущей деятельности | K_99-прис | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение средств связи | J_99-св | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение средств связи | K_99-св | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения деятельности не относящейся к сфере энергетики | I_99-непр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение механизмов, приспособлений для обеспечения деятельности не относящейся к сфере энергетики | K_99-непр | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 35,64 км с установкой выключателей на ПС 110 кВ О-3 Знаменск" | H_17-1426 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 330 кВ «Северная», О-30 «Московская», О-2 «Янтарь», О-4 «Черняховск», О-5 «Советск» | J_17-1813-1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированных объектах ПС 110 кВ О-2 «Янтарь», О-5 «Советск» | J_17-1813-2 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Создание интеллектуальной системы видеонаблюдения (системы охранного телевидения) на категорированном объекте ПС 110 кВ О-4 «Черняховск» | J_17-1813-3 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ПС 110/10 кВ Сельма закрытого типа с мощностью трансформаторов 2х25 МВА, строительство заходов КЛ 110 кВ 0,5 км (по трассе), КЛ 10 кВ 1,3 км" | H_17-1427 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | H_2734 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Реконструкция теплового узла для нужд филиала АО "Янтарьэнерго" Городские электрические сети (инв. № 5405877) | J_19-0825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Монтаж систем противопожарной защиты зданий и сооружений автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), систем оповещания людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) объектов филиала АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" по адресу ул. Фрунзе 11-15, литер Л и К | K_19-1223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Монтаж систем противопожарной защиты зданий и сооружений автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), систем оповещания людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) объектов филиала АО "Янтарьэнерго" ГЭС гаражи Литер "Е" по адресу: г. Калининград, ул. Красносельская 83 | K_20-0242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Монтаж систем противопожарной защиты зданий и сооружений автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) на объектах филиала АО "Янтарьэнерго" "ГЭС" РП-XXXIX по адресу ул. Холмогорская, д. 22 | K_20-0243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Монтаж систем противопожарной защиты зданий и сооружений автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) на объектах филиала АО «Янтарьэнерго» ГЭС РП-XVI по адресу ул. Горького, д. 96 | K_20-0244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)" | F_prj_111001_2475 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-77 (инв.№ 5321740) в г.Гусеве" | H_1327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Монтаж и пусконаладка автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) с выводом сигнала с систем на единый приемо-контрольный прибор на посту охраны для круглосуточного контроля состояния в помещениях филиала Западные электрические сети по ул.Нарвская, 55 | K_20-0275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение Программно-аппаратного комплекса СЭДО | K_20-0587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" | H_HMA8 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО "Янтарьэнерго" (3 этап) | I_НМА8-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Разработка устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для низковольтных цепей цифровых подстанций | H_НИОКР11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древесных пород | K_НИОКР12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Разработка профилей информационного взаимодействия логических узлов для реализации функций РЗА | K_НИОКР13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой двух трансформаторов мощностью 10 МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с заменой оборудования" | H_280 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности