## прил.19 ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 1 полугодие 2016г.
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период с 01.01.2016 по 30.06.2016г.
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. 2016 года 1395670.11 тыс. рублей с НДС (68 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 1957218.67 тыс. рублей с НДС (95 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 553756.66 тыс. рублей с НДС (27% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | 3454_Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 2016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | ПИР | ПИР по объектам: «Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная - 330 - Советск 330 (Л-414)»; «Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ». | АО "Янтарьэнерго" | 3634.092 | УР | 3634.092 | ОК | ОК | 11 | 6 | "Проектный Центр" ЭКРА ООО | 3550.78 | 0 | 1 | 3384.232 | 3384.232 | "Проектный Центр" ЭКРА ООО | 3945.088 | 3945.088 | 47111 | b2b-mrsk.ru | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-24 | 14.01.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 31.05.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Прософт-Системы" ООО | 3550.78 | 0 | 1 | 3508.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Проектэлектромонтаж" ООО | 2140.137 | "Проектэлектромонтаж" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Научно-проектный центр "Энергопроект СКБ" ООО | 3550.78 | 0 | 1 | 3522.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СП "Энергосетьстрой" АО | 3426.835 | СП "Энергосетьстрой" АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НИИЦ МРСК" АО | 2119.29 | "НИИЦ МРСК" АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3464_Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 2017 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | ПИР | ПИР по объектам: «Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная - 330 - Советск 330 (Л-414)»; «Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ». | АО "Янтарьэнерго" | 9825.508 | УР | 9825.508 | ОК | ОК | 11 | 6 | "Проектный Центр" ЭКРА ООО | 9600.26 | 0 | 1 | 9149.96 | 9149.96 | "Проектный Центр" ЭКРА ООО | 10845.258 | 10845.258 | 47111 | b2b-mrsk.ru | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-24 | 14.01.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 31.05.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Прософт-Системы" ООО | 9600.26 | 0 | 1 | 9485.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Проектэлектромонтаж" ООО | 5786.294 | "Проектэлектромонтаж" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Научно-проектный центр "Энергопроект СКБ" ООО | 9600.26 | 0 | 1 | 9523.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СП "Энергосетьстрой" АО | 9265.146 | СП "Энергосетьстрой" АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НИИЦ МРСК" АО | 5729.93 | "НИИЦ МРСК" АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | СМР | СМР с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ от ВЛ 15-46 (инв. № 5114663), ВЛИ 0,4 кВ, строительство ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-142, реконструкция ВЛ 15-142 (инв. № 5114676) в Гурьевском районе, п. Поддубное, ул. Изумрудная». | АО "Янтарьэнерго" | 2115.559 | ПСД | 2115.559 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "МАКСИ СТРОЙ" ООО | 2105.418 | 0 | 1 | 2105.418 | 2105.418 | "МАКСИ СТРОЙ" ООО | 2484.3932 | 2484.3932 | 31503080027 | etp.rosseti.ru | 11.12.2015 | 11.12.2015 | 28.12.2015 | 28.01.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.05.2016 | 05.08.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "А2 Инжиниринг" ООО | 2111.5 | 0 | 1 | 2111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ГосСтройИнвест" ООО | 3703.389 | 0 | 1 | 3703.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | 2018 | 0 | 0 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР по титулу: ««Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС – ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС – ПС О-54 Гусев со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск – О-54 Гусев (Л-107) инв. № 53213411 на Маяковскую ТЭС». | АО "Янтарьэнерго" | 27432.203 | УР | 27432.203 | ОЗП | ОЗП | 35 | 6 | "Энергоспецтранспроект" ООО | 26060.593 | 0 | 1 | 25943.701 | 25943.701 | "Энергоспецтранспроект" ООО | 30613.5672 | 30613.5672 | 587288 | b2b-mrsk.ru | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 29.12.2015 | 15.01.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 30.10.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭССП" АО | 26044.017 | 0 | 1 | 26044.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "СЗЭИ" ООО | 26733.658 | 0 | 1 | 26010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 27389.744 | 0 | 1 | 27389.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Северэнергопроект" ООО | 27207.387 | "Северэнергопроект" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Компания новая Энергия" ООО | 14322.033 | "Компания новая Энергия" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | 2018 | 0 | 0 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР по титулу «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-3 Знаменск (Л-112) инв. № 5321344; ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-26 Лесная (Л-124) инв. №5321345; ВЛ 110 кВ Советск 330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. № 5321340, на Талаховскую ТЭС». | АО "Янтарьэнерго" | 46525.423 | УР | 46525.423 | ОЗП | ОЗП | 42 | 4 | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 54850 | 0 | 1 | 43900 | 43900 | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 51802 | 51802 | 587293 | b2b-mrsk.ru | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 29.12.2015 | 15.01.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 30.10.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭССП" АО | 44116.183 | 0 | 1 | 44116.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" ОАО | 45522.961 | 0 | 1 | 45522.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Северэнергопроект" ООО | 46448.99 | "Северэнергопроект" ООО | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | 2018 | 0 | 0 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР по титулу «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-150) инв. № 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793, на Приморскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго" | 5211.86 | УР | 5211.86 | ОЗП | ОЗП | 36 | 3 | "ЭССП" АО | 4956.748 | 0 | 1 | 4956.748 | 4956.748 | "ЭССП" АО | 5848.9626 | 5848.9626 | 587289 | b2b-mrsk.ru | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 29.12.2015 | 15.01.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 30.10.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "СП "Энергосетьстрой" АО | 4103.036 | "СП "Энергосетьстрой" АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 5169.405 | 0 | 1 | 5169.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | F_prj_111001_48629 | 2018 | 0 | 0 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | ПИР | ПИР по титулу: «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная – Советск-330 (Л-415) инв. №5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС – ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ ПС Северная 330»». | АО "Янтарьэнерго" | 49440.677 | УР | 49440.677 | ОЗП | ОЗП | 30 | 3 | "СП "Энергосетьстрой" АО | 48196.658 | 0 | 1 | 45700 | 45700 | "СП "Энергосетьстрой" АО | 53926 | 53926 | 598608 | b2b-mrsk.ru | 13.01.2016 | 13.01.2016 | 29.01.2016 | 05.02.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.02.2016 | 05.02.2016 | 05.02.2016 | 05.02.2016 | 02.11.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭССП" АО | 48945.904 | 0 | 1 | 48945.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Ивэлектроналадка" ОАО | 45732.055 | 0 | 1 | 45732.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2696_Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.9 | 0 | СМР | СМР по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-482,15-487 в г. Черняховске»; - Временная подъездная дорога; - Строительство КЛ 15 кВ. | АО "Янтарьэнерго" | 1367.388 | ПСД | 1367.388 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "Янтарьэнергосервис" АО | 1367 |  | 1 | 1367 | 1367 | "Янтарьэнергосервис" АО | 1613.06 | 1613.06 | 31503069284 | etp.rosseti.ru | 10.12.2015 | 10.12.2015 | 26.01.2016 | 08.02.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | 26.02.2016 | 26.05.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЭССП" АО | 1367.38 | 0 | 1 | 1367.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | СМР | СМР с поставкой оборудования: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ и реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 71-9 в г.Мамоново». | АО "Янтарьэнерго" | 3074.863 | ПСД | 3074.863 | ОЗП | ОЗП | 20 | 2 | "ЭССП" АО | 3059.488 | 0 | 1 | 3059.488 | 3059.488 | "ЭССП" АО | 3610.1958 | 3610.1958 | 485619 | b2b-mrsk.ru | 13.03.2015 | 13.03.2015 | 12.01.2016 | 08.02.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" АО | 3074.863 | 0 | 1 | 3074.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 2017 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7.6 | 0 | СМР | СМР, ПНР с поставкой МТР и оборудования по объекту «Строительство ПС 110/15/10 кВ «Храброво» с заходами». | АО "Янтарьэнерго" | 272180.02 | ПСД | 272180.02 | ОА | ОА ЕИ | 1 | 1 | "ЭССП" АО | 272180.02 | 0 | 0 | 0 | 272180.02 | "ЭССП" АО | 321172.4236 | 321172.4236 | 6.35e+17 | zakupki.gov.ru | 05.02.2016 | 2016-02-05 | 24.02.2016 | 25.02.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 10.03.2016 | 05.12.2016 | 0 | Аукцион проводился по 44-ФЗ
11 | 596_Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | B_prj_111001_14473 | 2016, 2017, 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Услуги корректировки проектно-сметной документации по титулам: 'Комплекс технических средств безопасности на ПС: ПС О-3 'Знаменск', О-8 'Янтарный', О-9 'Светлогорск', О-11 'Леннинградская', О-12 'Южная', О-13 'Енино', О-49 'Люблино' в 2016 году. | АО "Янтарьэнерго" | 420 | УР | 420 | ОЗП | ОЗП ЕИ | 2 | 2 | "Еврокомсервис" ООО | 415 | 0 | 0 | 0 | 415 | "Еврокомсервис" ООО | 415 | 415 | 31603248316 | etp.rosseti.ru | 27.01.2016 | 27.01.2016 | 12.02.2016 | 21.03.2016 | п.7.5.8 | ЦЗО | 30.03.2016 | 03-3 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 30.05.2016 | 0 | 0 | Закупка у ед. источника по результатам несостоявшейся закупочной процедуры (ЦЗО от 30.03.2016 №03-3)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "БИС" ООО | 420 | "БИС" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | СМР | СМР с поставкой оборудования по объекту «Строительство МТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ, ВЛИ 0,4кВ в п.Дорожный по ул.Липовая, ул.Клиновая, ул.Еловая Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 3016.667 | ПСД | 3016.667 | ОЗП | ОЗП | 27 | 2 | "ГосСтройИнвест" ООО | 3014 | 0 | 1 | 3014 | 3014 | "ГосСтройИнвест" ООО | 3556.52 | 3556.52 | 506477 | b2b-mrsk.ru | 28.04.2015 | 28.04.2015 | 02.02.2016 | 12.02.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Телеком-Строй Инвест" ООО | 3016.667 | 0 | 1 | 3016.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3002_Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.431 | 0 | СМР | СМР по объекту «Строительство КТП 6/0,4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0,4 кВ - ТП 43, КТП 6/0,4 кВ - ТП 44, КЛ 6 кВ ТП 507 - ТП 623, 2-х участков КЛ 6 кВ от КТП новая до места врезки в КЛ 6 кВ ТП 507 - ТП 623 по ул. Марата в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 2032.474 | ПСД | 2032.474 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "Вита-Строй" ООО | 2000 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | "Вита-Строй" ООО | 2360 | 2360 | 31503078890 | etp.rosseti.ru | 11.12.2015 | 2015-12-11 | 28.12.2015 | 27.01.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.02.2016 | 24.02.2016 | 24.02.2016 | 24.02.2016 | 24.05.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" АО | 2032.474 | 0 | 1 | 2032.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | СМР | СМР с поставкой по объекту «Строительство ТП 15/0,4кВ, строительство ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-179 (инв. № 5113800) в г. Гвардейск, ул. Энгельса». | АО "Янтарьэнерго" | 374.106 | ПСД | 374.106 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "Азимут-Партнер+" | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | "Азимут-Партнер+" | 436.6 | 436.6 | 31502936493 | etp.rosseti.ru | 09.11.2015 | 2015-11-09 | 25.02.2016 | 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.04.2016 | 20.04.2016 | 20.04.2016 | 20.04.2016 | 20.07.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 374.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 136_Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ в г.Калининграде, ул.Карташова-Каблукова-Ижорская-Новгородская | B_prj_111001_3348 | 2021 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11.1 | 0 | СМР | СМР по титулу: «Строительство РП 15 кВ, КЛ 15 кВ от I и II секции ЗРУ 15 кВ ПС110/15/10 кВ О-35 до РП, строительство трех ТП 15/0,4 кВ I пусковой комплекс «Строительство трех ТП 15/0,4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секции ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТП новых в г. Калининграде, ул. Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская. II этап I пускового комплекса» | АО "Янтарьэнерго" | 5500 | ПСД | 5500 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | "ЭнергоЦентр" ООО | 5499 | 0 | 1 | 5499 | 5499 | "ЭнергоЦентр" ООО | 6488.82 | 6488.82 | 620993 | b2b-mrsk.ru | 04.03.2016 | 2016-03-04 | 21.03.2016 | 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 26.07.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2675_Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде | F_prj_111001_3352 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | МТРиО | «Поставка силового кабеля на напряжение 6-20 кВ» по объекту «Строительство РП (новый) ул. Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул. Лучистая-ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул. Лучистая-РП 10 кВ XLIII (новый) ул. Малая Лесная в г. Калининграде, дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171)». | АО "Янтарьэнерго" | 14548 | ПСД | 14548 | ЗЗП ОКП РС | ЗЗП ОКП РС ЕИ | 1 | 1 | "Торговый Дом "УНКОМТЕХ" ООО | 14522.5 | 0 | 0 | 0 | 14522.5 | "Торговый Дом "УНКОМТЕХ" ООО | 17136.55 | 17136.55 | 624807 | b2b-mrsk.ru | 15.03.2016 | 2016-03-15 | 31.03.2016 | 2016-04-06 | п.7.5.5 | Закупочная комиссия | 06.04.2016 | 624807-И | 25.04.2016 | 25.04.2016 | 25.04.2016 | 25.04.2016 | 0 | 0 | 0
17 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | СМР по титулу: «Оснащение 10 (десяти) объектов типа ТП/РП/РУ в г. Калининграде инженерно-техническими средствами охраны в 2016 году» | АО "Янтарьэнерго" | 220 | ПСД | 220 | ОЗП | ОЗП ЕИ | 1 | 1 | "Еврокомсервис" ООО | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | "Еврокомсервис" ООО | 210 | 210 | 31603254808 | etp.rosseti.ru | 29.03.2016 | 2016-03-29 | 14.04.2016 | 2016-04-25 | п.7.5.5. | Закупочная комиссия | 25.04.2016 | б/н | 18.05.2016 | 18.05.2016 | 18.05.2016 | 18.05.2016 | 0 | 0 | 0
18 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | СМР | СМР по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-363 и ВЛ 15-374, по ул. Подгорной в г. Немане» | АО "Янтарьэнерго" | 3495 | мониторинг цен | 3495 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | "Лидер-Строй" ООО | 3495 | 0 | 0 | 0 | 3495 | "Лидер-Строй" ООО | 4124.1 | 4124.1 | нет | нет | 23.03.2016 | 23.03.2016 | 23.03.2016 | 23.03.2016 | п.5.10.1; п. 5.11.1.14 | ЦЗО | 23.03.2016 | 03-2 | 24.03.2016 | 24.03.2016 | 24.03.2016 | 24.03.2016 | 24.06.2016 | 0 | 0
19 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | Услуги | Авторский надзор по объекту: «Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159» | АО "Янтарьэнерго" | 828.818 | ПСД | 828.818 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 828.818 | 0 | 0 | 0 | 828.818 | "Янтарьэнергосервис" ОАО | 978.0052 | 978.0052 | нет | нет | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | п.5.11.1.7 | ЦЗО | 01.03.2016 | 03-1 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 23.12.2016 | 0 | 0
20 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | Услуги | Авторский надзор по объекту: «Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная-ПС Московская/ПС Центральная-ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная-ПС Северная/ПС Московская-ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС с реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме». | АО "Янтарьэнерго" | 594.49 | ПСД | 594.49 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | "ЭССП" АО | 594.49 | 0 | 0 | 0 | 594.49 | "ЭССП" АО | 701.4982 | 701.4982 | нет | нет | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | п.5.11.1.7 | ЦЗО | 01.03.2016 | 03-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 2017 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.7 | 0 | Услуги | Авторский надзор по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ "Береговая", двух ЛЭП 110 кВ (Калининградская ТЭЦ-2 - ПС "Береговая"), заходов на ПС "Береговая" - КВЛ 110 кВ №115/116». | АО "Янтарьэнерго" | 1457.614 | ПСД | 1457.614 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | "ОЭнТ-Центр" ООО | 1457.614 | 0 | 0 | 0 | 1457.614 | "ОЭнТ-Центр" ООО | 1719.9845 | 1719.9845 | нет | нет | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | п.5.11.1.7 | ЦЗО | 01.03.2016 | 03-1 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 03.03.2017 | 0 | 0
22 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | Услуги | Строительный контроль по объекту: «Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159» | АО "Янтарьэнерго" | 7507.39 | ПСД | 7507.39 | ОК | ОК | 2 | 2 | "НИИИЦ МРСК" АО | 7357.242 | 0 | 0 | 0 | 7357.242 | "НИИИЦ МРСК" АО | 8681.5456 | 8681.5456 | 0635000000116000002 | zakupki.gov.ru | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04.2016 | 27.04.2016 | 01.05.2016 | 01.05.2016 | 23.12.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "БРАНД" ООО | 6672.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | Услуги | Строительный контроль по объекту: «Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная-ПС Московская/ПС Центральная-ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная-ПС Северная/ПС Московская-ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС с реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме». | АО "Янтарьэнерго" | 6297.762 | ПСД | 6297.762 | ОК | ОК | 2 | 2 | "НИИИЦ МРСК" АО | 6171.807 | 0 | 0 | 0 | 6171.807 | "НИИИЦ МРСК" АО | 7282.7323 | 7282.7323 | 0635000000116000002 | zakupki.gov.ru | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04.2016 | 27.04.2016 | 01.05.2016 | 01.05.2016 | 22.12.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "БРАНД" ООО | 5963.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 2017 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.7 | 0 | Услуги | Строительный контроль по объекту: «Строительство ПС 110/10 кВ "Береговая", двух ЛЭП 110 кВ (Калининградская ТЭЦ-2 - ПС "Береговая"), заходов на ПС "Береговая" - КВЛ 110 кВ №115/116». | АО "Янтарьэнерго" | 12251.127 | ПСД | 12251.127 | ОК | ОК | 2 | 2 | "НИИИЦ МРСК" АО | 12006.104 | 0 | 0 | 0 | 12006.104 | "НИИИЦ МРСК" АО | 14167.2027 | 14167.2027 | 0635000000116000002 | zakupki.gov.ru | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04.2016 | 27.04.2016 | 01.05.2016 | 01.05.2016 | 03.03.2017 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "БРАНД" ООО | 11621.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 2017 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7.6 | 0 | Услуги | Строительный контроль по объекту «Строительство ПС 110/15/10 кВ «Храброво» с заходами». | АО "Янтарьэнерго" | 4949.271 | ПСД | 4949.271 | ОК | ОК | 2 | 2 | "НИИИЦ МРСК" АО | 4850.285 | 0 | 0 | 0 | 4850.285 | "НИИИЦ МРСК" АО | 5723.3363 | 5723.3363 | 0635000000116000002 | zakupki.gov.ru | 11.03.2016 | 11.03.2016 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.04.2016 | 27.04.2016 | 01.05.2016 | 01.05.2016 | 05.12.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "БРАНД" ООО | 4946.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 2907_Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | F_prj_111001_46852 | 2017 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | СМР | СМР с поставкой оборудования по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-328 (инв. № 5116230) в г. Зеленоградск, ул. Окружная». | АО "Янтарьэнерго" | 5385.78 | ПСД | 5385.78 | ОЗП | ОЗП | 7 | 2 | "БЕЛАМ" ООО | 5374 | 0 | 1 | 5324 | 5324 | "БЕЛАМ" ООО | 5324 | 5324 | 651738 | b2b-mrsk.ru | 13.05.2016 | 2016-05-13 | 08.06.2016 | 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "НОРЭНС Групп" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | F_prj_111001_47748 | 2017 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.652 | 0 | СМР | СМР с поставкой оборудования по объекту «Строительство КТП 10/0,4кВ, четырех участков КЛ 10кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10кВ (ТП 711 - ТП 712), двух КЛ 1кВ от КТП (новой) до РЩ по ул. Октябрьская в г. Калининграде». | АО "Янтарьэнерго" | 5300 | ПСД | 5300 | ОЗП | ОЗП | 7 | 2 | "ЭнергоСтрой" ООО | 5297 | 0 | 1 | 5296 | 5296 | "ЭнергоСтрой" ООО | 5296 | 5296 | 651470 | b2b-mrsk.ru | 12.05.2016 | 2016-05-12 | 30.05.2016 | 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НДС не предусмотрен
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ЕВК-Энергострой" ООО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Объекты технологического присоединения от 15 до 150 кВт (НС) | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | МТРиО | «Поставка силового кабеля на напряжение до 20 кВ» для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению по объекту строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 124-5, реконструкция ТП 124-5 (инв. №5149628) в г. Светлогорске». | АО "Янтарьэнерго" | 1193.309 | ПСД | 1193.309 | ОЗП | ОЗП | 5 | 2 | ИП Калмыков А.И. | 1076.197 | 0 | 0 | 0 | 1076.197 | ИП Калмыков А.И. | 1269.9125 | 1269.9125 | 649090 | b2b-mrsk.ru | 05.05.2016 | 2016-05-05 | 23.05.2016 | 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.06.2016 | 22.06.2016 | 22.06.2016 | 22.06.2016 | 11.07.2016 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Торговый дом "УНКОМТЕХ" ООО | 1167.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2752_Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина | F_prj_111001_3356 | 2017 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2.5 | 0 | МТРиО | «Поставка выключателей 6-35 кВ» для осуществления технологического присоединения по объекту «Строительство РП(нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. Согласия-ул. Сусанина в г. Кавлининграде со строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ». | АО "Янтарьэнерго" | 465.681 | ПСД | 465.681 | ЗЗП ОКП РС | ЗЗП ОКП РС | 8 | 2 | "ТЭЛСПб" ООО | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | "ТЭЛСПб" ООО | 512.12 | 512.12 | 647379 | b2b-mrsk.ru | 29.04.2016 | 2016-04-29 | 16.05.2016 | 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 21.06.2016 | 2016-07-20 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | СМР и пусконаладочные работы по объекту: «Расширение ПС 110/15кВ О-47 " Борисово" | АО "Янтарьэнерго" | 6123.753 | ПСД | 6123.753 | ОЗП | ОЗП ЕИ | 9 | 1 | "СТРОЙДЕТАЛИ" ООО | 6120 | 0 | 0 | 0 | 6120 | "СТРОЙДЕТАЛИ" ООО | 7221.6 | 7221.6 | 644311 | b2b-mrsk.ru | 22.04.2016 | 2016-04-22 | 30.05.2016 | 2016-06-07 | п.7.5.5 | Закупочная комиссия | 07.06.2016 | 644311-И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2629_ПСД по титулу "Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района" | E_prj_111001_2503 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ» для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению по объекту «Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границ земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад. № 39:051216:74) распределительного пункта 10 кВ в п. Храброво Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 221.069 | ПСД | 221.069 | ЗЗП ОКП РС | ЗЗП ОКП РС | 8 | 4 | "БЭК" ООО | 154.474 | 0 | 0 | 0 | 154.474 | "БЭК" ООО | 182.2793 | 182.2793 | 643759 | b2b-mrsk.ru | 21.04.2016 | 2016-04-21 | 10.05.2016 | 2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Техэлектро СЗ" ООО | 190.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ГЕРМЕС" ООО | 145.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Импэкс Электро" ООО | 155.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2629_ПСД по титулу "Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района" | E_prj_111001_2503 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение до 20 кВ» для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению по объекту «Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границ земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад. № 39:051216:74) распределительного пункта 10 кВ в п. Храброво Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 5297.13 | ПСД | 5297.13 | ЗЗП ОКП РС | ЗЗП ОКП РС | 2 | 2 | ИП Калмыков А.И. | 5082 | 0 | 1 | 5082 | 5082 | ИП Калмыков А.И. | 5996.76 | 5996.76 | 643665 | b2b-mrsk.ru | 21.04.2016 | 2016-04-21 | 18.05.2016 | 2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТД "УНКОМТЕХ" ООО | 5293.2 | 0 | 1 | 5293.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | СМР по объекту: «Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-47 "Борисово" | АО "Янтарьэнерго" | 3081.235 | ПСД | 3081.235 | ОЗП | ОЗП ЕИ | 3 | 1 | "СТРОЙДЕТАЛИ" ООО | 2950 | 0 | 0 | 0 | 2950 | "СТРОЙДЕТАЛИ" ООО | 3481 | 3481 | 644196 | b2b-mrsk.ru | 22.04.2016 | 2016-04-22 | 30.05.2016 | 2016-06-07 | п.7.5.5 | Закупочная комиссия | 07.06.2016 | 644196-И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Объекты технологического присоединения до 15 кВт (НС) | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | МТРиО | «Поставка самонесущего изолированного провода (СИП)» для осуществлении технологического присоединения заявителей по объектам «Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-402 и ВЛ 15-409, по ул. Мичурина в г. Озерске»; «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-468 до ТПн, ВЛИ 0,4 кВ по ул. Пригородной в г. Гусеве». | АО "Янтарьэнерго" | 285 | ПСД | 285 | ЗЗЦ ОКП РС | ЗЗЦ ОКП РС ЕИ | 1 | 1 | ИП Калмыков А.И. | 279.986 | 0 | 0 | 0 | 279.986 | ИП Калмыков А.И. | 330.3835 | 330.3835 | 670724 | b2b-mrsk.ru | 22.06.2016 | 2016-06-22 | 28.06.2016 | 2016-06-30 | п.7.5.5 | Закупочная комиссия | 30.06.2016 | 670724-И | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2629_ПСД по титулу "Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района" | E_prj_111001_2503 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | МТРиО | Поставка комплектного модульного РП 10кВ в бетонном корпусе» для исполнения договорных обязательств Общества по технологическому присоединению по объекту «Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границ земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад. № 39:051216:74) распределительного пункта 10 кВ в п. Храброво Гурьевского района». | АО "Янтарьэнерго" | 19596.959 | ПСД | 19596.959 | ОК | ОК | 6 | 4 | "ОЭнТ-Центр" ООО | 19590 | 0 | 1 | 19580 | 19580 | "ОЭнТ-Центр" ООО | 23104.4 | 23104.4 | 49099 | b2b-mrsk.ru | 25.04.2016 | 2016-04-25 | 16.05.2016 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "ТЭСПб" ООО | 19586.959 | 0 | 1 | 19586.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Санкт-Петербургский Инженерно-проектный центр" ООО | 19596.959 | 0 | 1 | 19595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИП Калмыков А.И. | 19595 | 0 | 1 | 19596.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0