## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением __) | Обеспечение функционирования энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Янтарьэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Светловский городской округ, пос. Взморье
6 | Наличие решения о резервировании земель | нет
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | нет
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | нет
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Договор аренды лесного участка № 276-л.э. от 09.06.2016, заключенный с Министрерством природных ресурсов Калининградской области
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | нет
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Федерального значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | протокол Минэнерго России от 28.07.2015 № ВК-349пр; распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1623-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Об обеспечении энергоснабжения Калининградской области и объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада России»
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | нет
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Обеспечение выдачи мощности Приморской ТЭС - 195 МВт
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Есть
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект соотверствует схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Калининградской области на 2017 - 2021гг.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | - угольной электростанции в Светловском городском округе (поселок Взморье) мощностью до 195 МВт с максимальной единичной мощностью генерирующего оборудования не более 65 МВт;
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | НД
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Объект нового строительства
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 106.41 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 90.17 млн. руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| № 498/02/16 от 04.03.2016 г. |  | Заключен | Калининградская обл, Взморье п, Заливная ул, дом № 10, кадастровый номер земельного участка 39:23:000000:1, 39:18:000000:67 | Приморская ТЭС | - на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-45 Жуковская (Л-149) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС ; - на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-49 Люблино (Л-165) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС ; - на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайками (Л-150) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС ; - на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый №1 с отпайками (Л-181) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС; - на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый №2 с отпайками (Л-182) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС; - на зажимах натяжной гирлянды линейного портала ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый (Л-183) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС. |  |  |  | 110 |  |  |  | 195 | 3 | На I этапе: 1.1. Сооружение Приморской ТЭС: – сооружение РУ 110 кВ по схеме «Две рабочие и обходная система шин» № 110-13Н (уточнить при проектировании); – установку генераторного трансформатора 110/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора(ов) уточнить при проектировании) – сооружение энергоблока № 1 (ПГУ-65 МВт). 1.2. Сооружение заходов двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-149)/ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-165) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС, ориентировочной протяженностью 4х2 км и маркой провода АС-240 (уточнить при проектировании), с образованием двухцепной ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-45 Жуковская (Л-149) / Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайкой на ПС О-49 Люблино (Л-165) и двухцепной ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый №1 с отпайками (Л-181)/ ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый №2 с отпайками (Л-182). 1.3. Сооружение заходов ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150) в РУ 110 кВ Приморской ТЭС, ориентировочной протяженностью 2х2 км и маркой провода АС-240 (уточнить при проектировании), с образованием ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-1 Центральная с отпайками (Л-150) и ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – О-52 Светлый (Л-183) На II этапе: 1.4. Сооружение Приморской ТЭС: – установку генераторного трансформатора 110/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора(ов) уточнить при проектировании) – сооружение энергоблока № 2 (ПГУ-65 МВт). На III этапе: 1.5. Сооружение Приморской ТЭС: – установку генераторного трансформатора 110/10 кВ (количество, мощность и марку трансформатора(ов) уточнить при проектировании) – сооружение энергоблока № 3 (ПГУ-65 МВт).
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-149) | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-1 Центральная с отпайкой на О-45 Жуковская (Л-149) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-1 Центральная | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | - | - | 2 | - | 240 мм2 | - | воздушная | - | 2 км | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
2 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-149) | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый №1 с отпайками (Л-181) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-52 Светлый | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | - | - | 2 | - | 240 мм2 | - | воздушная | - | 2 км | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
3 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150) | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-1 Центральная | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | - | - | 2 | - | 240 мм2 | - | воздушная | - | 2 км | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
4 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-150) | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый (Л-183) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-52 Светлый | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | - | - | 2 | - | 240 мм2 | - | воздушная | - | 2 км | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
5 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-165) | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайкой на О-49 Люблино (Л-165) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-1 Центральная | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | - | - | 2 | - | 240 мм2 | - | воздушная | - | 2 км | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -
6 | ВЛ 110 кВ О-1 Центарльная - О-52 Светлый с отпайками (Л-165) | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС - О-52 Светлый №2 с отпайками (Л-182) | - | от Приморской ТЭС до ПС О-52 Светлый | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | - | - | 2 | - | 240 мм2 | - | воздушная | - | 2 км | - | - | - | - | анкерно-угловые - металлические решетчатые; промежуточные - металлические решетчатые | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение реализаций мероприятий по реализации Схемы выдачи мощности в электрические сети
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить надёжное функционирование энергосистемы Калининградской области в изолированном от энергосистем сопредельных стран режиме
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1.1. Строительство заходов ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079 на Приморскую ТЭС - 2+2 км 2.2. Строительство заходов ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-150) инв. № 15082 на Приморскую ТЭС - 2+2 км 2.3. Строительство заходов ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793 на Приморскую ТЭС - 2+2 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 8.86
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Отсутствуют
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Распоряжение 1623р
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Проектировние

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 90174707.7322
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 40 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 100000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | -13135163.1226
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 50000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет)
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 9%
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту | 10%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 10%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Прогноз инфляции | 4.4% | 4.3% | 4.1% | 3.6% | 3.2% | 2.8% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 2.3% | 2.2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Кумулятивная инфляция | 11.39% | 16.18% | 20.95% | 25.3% | 29.31% | 32.93% | 36.52% | 40.21% | 43.71% | 47.02% | 50.25% | 53.26% | 56.32% | 59.45% | 62.64% | 65.89% | 69.21% | 72.59% | 76.05% | 79.57% | 83.16% | 86.82% | 90.56% | 94.37% | 98.26% | 102.2% | 106.3% | 110.4% | 114.6% | 118.9% | 123.3% | 127.7% | 132.3% | 136.9% | 141.7% | 146.5% | 151.4% | 156.5% | 161.6% | 166.8% | 172.2% | 177.6% | 183.2%
Доход, руб. без НДС | 6465785.8003 | 84949221.4251 | 14990997.8985
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Доход | 6465785.8003 | 84949221.4251 | 14990997.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 |  | -62651.2465 | -64656.0863 | -199399.3703 | -68261.0511 | -70104.0995 | -215570.1059 | -73509.4061 | -75126.613 | -229887.4359 | -78161.7282 | -79724.9628 | -243958.3861 | -82945.8513 | -84604.7683 | -258890.591 | -88022.8009 | -89783.2569 | -274736.7663 | -93410.5005 | -95278.7105 | -291552.8543 | -99127.9704 | -101110.5299 | -309398.2214 | -105195.3953 | -107299.3032 | -328335.8677 | -111634.195 | -113866.8789 | -348432.6495 | -118467.1008 | -120836.4428 | -369759.5151 | -125718.2351 | -128232.5998 | -392391.7555 | -133413.1969 | -136081.4608 | -416409.2701 | -141579.1518
Ремонт объекта |  |  |  | 0 | 0 | -132932.9135 | 0 | 0 | -143713.4039 | 0 | 0 | -153258.2906 | 0 | 0 | -162638.9241 | 0 | 0 | -172593.7273 | 0 | 0 | -183157.8442 | 0 | 0 | -194368.5695 | 0 | 0 | -206265.4809 | 0 | 0 | -218890.5785 | 0 | 0 | -232288.433 | 0 | 0 | -246506.3434 | 0 | 0 | -261594.5037 | 0 | 0 | -277606.18 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС |  |  |  | -62651.2465 | -64656.0863 | -66466.4568 | -68261.0511 | -70104.0995 | -71856.702 | -73509.4061 | -75126.613 | -76629.1453 | -78161.7282 | -79724.9628 | -81319.462 | -82945.8513 | -84604.7683 | -86296.8637 | -88022.8009 | -89783.2569 | -91578.9221 | -93410.5005 | -95278.7105 | -97184.2848 | -99127.9704 | -101110.5299 | -103132.7405 | -105195.3953 | -107299.3032 | -109445.2892 | -111634.195 | -113866.8789 | -116144.2165 | -118467.1008 | -120836.4428 | -123253.1717 | -125718.2351 | -128232.5998 | -130797.2518 | -133413.1969 | -136081.4608 | -138803.09 | -141579.1518
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 6465785.8003 | 84949221.4251 | 14990997.8985 | -62651.2465 | -64656.0863 | -199399.3703 | -68261.0511 | -70104.0995 | -215570.1059 | -73509.4061 | -75126.613 | -229887.4359 | -78161.7282 | -79724.9628 | -243958.3861 | -82945.8513 | -84604.7683 | -258890.591 | -88022.8009 | -89783.2569 | -274736.7663 | -93410.5005 | -95278.7105 | -291552.8543 | -99127.9704 | -101110.5299 | -309398.2214 | -105195.3953 | -107299.3032 | -328335.8677 | -111634.195 | -113866.8789 | -348432.6495 | -118467.1008 | -120836.4428 | -369759.5151 | -125718.2351 | -128232.5998 | -392391.7555 | -133413.1969 | -136081.4608 | -416409.2701 | -141579.1518
Амортизация |  |  |  | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -2660153.8781 | -90174707.7322 | -106406155.124
EBIT | 6465785.8003 | 84949221.4251 | 14990997.8985 | -2722805.1246 | -2724809.9644 | -2859553.2484 | -2728414.9292 | -2730257.9776 | -2875723.984 | -2733663.2842 | -2735280.4911 | -2890041.314 | -2738315.6063 | -2739878.8409 | -2904112.2642 | -2743099.7294 | -2744758.6464 | -2919044.4691 | -2748176.679 | -2749937.135 | -2934890.6444 | -2753564.3786 | -2755432.5886 | -2951706.7324 | -2759281.8485 | -2761264.408 | -2969552.0995 | -2765349.2734 | -2767453.1813 | -2988489.7458 | -2771788.0731 | -2774020.757 | -3008586.5276 | -2778620.9789 | -2780990.3209 | -3029913.3932 | -2785872.1132 | -2788386.4779 | -3052545.6336 | -2793567.075 | -2796235.3389 | -3076563.1482 | -2801733.0299
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 6465785.8003 | 84949221.4251 | 14990997.8985 | -2722805.1246 | -2724809.9644 | -2859553.2484 | -2728414.9292 | -2730257.9776 | -2875723.984 | -2733663.2842 | -2735280.4911 | -2890041.314 | -2738315.6063 | -2739878.8409 | -2904112.2642 | -2743099.7294 | -2744758.6464 | -2919044.4691 | -2748176.679 | -2749937.135 | -2934890.6444 | -2753564.3786 | -2755432.5886 | -2951706.7324 | -2759281.8485 | -2761264.408 | -2969552.0995 | -2765349.2734 | -2767453.1813 | -2988489.7458 | -2771788.0731 | -2774020.757 | -3008586.5276 | -2778620.9789 | -2780990.3209 | -3029913.3932 | -2785872.1132 | -2788386.4779 | -3052545.6336 | -2793567.075 | -2796235.3389 | -3076563.1482 | -2801733.0299
Налог на прибыль | -1293157.1601 | -16989844.285 | -2998199.5797 | 544561.0249 | 544961.9929 | 571910.6497 | 545682.9858 | 546051.5955 | 575144.7968 | 546732.6568 | 547056.0982 | 578008.2628 | 547663.1213 | 547975.7682 | 580822.4528 | 548619.9459 | 548951.7293 | 583808.8938 | 549635.3358 | 549987.427 | 586978.1289 | 550712.8757 | 551086.5177 | 590341.3465 | 551856.3697 | 552252.8816 | 593910.4199 | 553069.8547 | 553490.6363 | 597697.9492 | 554357.6146 | 554804.1514 | 601717.3055 | 555724.1958 | 556198.0642 | 605982.6786 | 557174.4226 | 557677.2956 | 610509.1267 | 558713.415 | 559247.0678 | 615312.6296 | 560346.606
Чистая прибыль | 5172628.6403 | 67959377.1401 | 11992798.3188 | -2178244.0996 | -2179847.9716 | -2287642.5987 | -2182731.9434 | -2184206.3821 | -2300579.1872 | -2186930.6274 | -2188224.3929 | -2312033.0512 | -2190652.485 | -2191903.0727 | -2323289.8113 | -2194479.7835 | -2195806.9171 | -2335235.5753 | -2198541.3432 | -2199949.708 | -2347912.5155 | -2202851.5029 | -2204346.0709 | -2361365.3859 | -2207425.4788 | -2209011.5264 | -2375641.6796 | -2212279.4187 | -2213962.545 | -2390791.7966 | -2217430.4585 | -2219216.6056 | -2406869.2221 | -2222896.7831 | -2224792.2568 | -2423930.7145 | -2228697.6906 | -2230709.1823 | -2442036.5069 | -2234853.66 | -2236988.2711 | -2461250.5185 | -2241386.4239
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
EBIT | 6465785.8003 | 84949221.4251 | 14990997.8985 | -2722805.1246 | -2724809.9644 | -2859553.2484 | -2728414.9292 | -2730257.9776 | -2875723.984 | -2733663.2842 | -2735280.4911 | -2890041.314 | -2738315.6063 | -2739878.8409 | -2904112.2642 | -2743099.7294 | -2744758.6464 | -2919044.4691 | -2748176.679 | -2749937.135 | -2934890.6444 | -2753564.3786 | -2755432.5886 | -2951706.7324 | -2759281.8485 | -2761264.408 | -2969552.0995 | -2765349.2734 | -2767453.1813 | -2988489.7458 | -2771788.0731 | -2774020.757 | -3008586.5276 | -2778620.9789 | -2780990.3209 | -3029913.3932 | -2785872.1132 | -2788386.4779 | -3052545.6336 | -2793567.075 | -2796235.3389 | -3076563.1482 | -2801733.0299
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781 | 2660153.8781
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -1293157.1601 | -16989844.285 | -2998199.5797 | 544561.0249 | 544961.9929 | 571910.6497 | 545682.9858 | 546051.5955 | 575144.7968 | 546732.6568 | 547056.0982 | 578008.2628 | 547663.1213 | 547975.7682 | 580822.4528 | 548619.9459 | 548951.7293 | 583808.8938 | 549635.3358 | 549987.427 | 586978.1289 | 550712.8757 | 551086.5177 | 590341.3465 | 551856.3697 | 552252.8816 | 593910.4199 | 553069.8547 | 553490.6363 | 597697.9492 | 554357.6146 | 554804.1514 | 601717.3055 | 555724.1958 | 556198.0642 | 605982.6786 | 557174.4226 | 557677.2956 | 610509.1267 | 558713.415 | 559247.0678 | 0 | 0
НДС | -9 | -9 | -9 | -11277.2244 | -11638.0955 | -35891.8867 | -12286.9892 | -12618.7379 | -38802.6191 | -13231.6931 | -13522.7903 | -41379.7385 | -14069.1111 | -14350.4933 | -43912.5095 | -14930.2532 | -15228.8583 | -46600.3064 | -15844.1042 | -16160.9863 | -49452.6179 | -16813.8901 | -17150.1679 | -52479.5138 | -17843.0347 | -18199.8954 | -55691.6798 | -18935.1711 | -19313.8746 | -59100.4562 | -20094.1551 | -20496.0382 | -62717.8769 | -21324.0781 | -21750.5597 | -66556.7127 | -22629.2823 | -23081.868 | -70630.516 | -24014.3754 | -24494.6629 | -74953.6686 | -25484.2473
Изменения в рабочем капитале | -581920.722 | -7063509.2062 | 6296240.1174 | 1349189.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -6465835.8003 | -84949271.4251 | -14991047.8985 | 0 | [39 empty] | -90174707.7322 | -106406155.124
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1875136.8821 | -24053412.4913 | 3297981.5377 | 1819822.365 | 468667.811 | 336619.3927 | 465134.9455 | 463328.7581 | 320772.0719 | 459991.5576 | 458406.6948 | 306741.0884 | 455432.282 | 453900.3121 | 292951.5573 | 450743.8414 | 449118.1027 | 278317.9965 | 445768.4307 | 444043.1838 | 262788.7447 | 440488.4851 | 438657.6393 | 246308.9785 | 434885.3646 | 432942.4564 | 228820.5187 | 428939.2883 | 426877.4585 | 210261.6253 | 422629.2645 | 420441.2343 | 190566.7791 | 415933.0168 | 413611.0616 | 169666.4508 | 408826.9052 | 406362.8278 | 147486.8552 | 401285.8427 | 398670.944 | -491362.9387 | -167063.3991
Накопленный ЧДП | -1875136.8821 | -25928549.3734 | -22630567.8357 | -20810745.4707 | -20342077.6597 | -20005458.267 | -19540323.3214 | -19076994.5633 | -18756222.4914 | -18296230.9338 | -17837824.2389 | -17531083.1505 | -17075650.8685 | -16621750.5564 | -16328798.9991 | -15878055.1578 | -15428937.0551 | -15150619.0586 | -14704850.6279 | -14260807.4441 | -13998018.6994 | -13557530.2143 | -13118872.575 | -12872563.5966 | -12437678.232 | -12004735.7756 | -11775915.2569 | -11346975.9687 | -10920098.5101 | -10709836.8848 | -10287207.6203 | -9866766.3861 | -9676199.6069 | -9260266.5901 | -8846655.5285 | -8676989.0776 | -8268162.1724 | -7861799.3447 | -7714312.4894 | -7313026.6467 | -6914355.7027 | -7405718.6414 | -7572782.0405
Коэффициент дисконтирования | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424 | 0.0059273 | 0.0049189 | 0.0040821 | 0.0033876 | 0.0028113 | 0.002333 | 0.0019361 | 0.0016067 | 0.0013334 | 0.0011066 | 0.0009183 | 0.00076208 | 0.00063243 | 0.00052484 | 0.00043555 | 0.00036145 | 0.00029996
PV | -1417595.7603 | -15090689.4458 | 1717091.9648 | 786298.2099 | 168049.1687 | 100166.691 | 114861.9321 | 94950.9596 | 54553.1212 | 64921.0998 | 53690.8046 | 29814.9351 | 36736.5762 | 30384.2346 | 16274.0851 | 20779.9036 | 17182.5351 | 8836.513 | 11745.24 | 9709.3632 | 4768.538 | 6633.2445 | 5481.8872 | 2554.4511 | 3742.873 | 3092.2417 | 1356.2857 | 2109.9151 | 1742.5504 | 712.2871 | 1188.1399 | 980.9035 | 368.9616 | 668.2982 | 551.5082 | 187.7452 | 375.4267 | 309.6797 | 93.2749 | 210.6097 | 173.6409 | -177.6041 | -50.1124
NPV (без учета продажи) | -1417595.7603 | -16508285.2062 | -14791193.2414 | -14004895.0315 | -13836845.8628 | -13736679.1718 | -13621817.2397 | -13526866.28 | -13472313.1588 | -13407392.059 | -13353701.2544 | -13323886.3193 | -13287149.7432 | -13256765.5085 | -13240491.4234 | -13219711.5198 | -13202528.9847 | -13193692.4717 | -13181947.2318 | -13172237.8686 | -13167469.3305 | -13160836.0861 | -13155354.1989 | -13152799.7478 | -13149056.8747 | -13145964.633 | -13144608.3473 | -13142498.4322 | -13140755.8818 | -13140043.5947 | -13138855.4548 | -13137874.5513 | -13137505.5897 | -13136837.2916 | -13136285.7834 | -13136098.0382 | -13135722.6114 | -13135412.9318 | -13135319.6569 | -13135109.0471 | -13134935.4062 | -13135113.0102 | -13135163.1226
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП | Не требуется
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП | Не требуется
1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-12-01 | 2016-01-15 | 100
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-07-04 | 2016-09-05
1.5 | Утверждение проектной документации | 2016-08-05 | 2016-09-10
1.6 | Разработка рабочей документации | 2016-08-04 | 2016-10-04
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-09-10 | 2016-11-30
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-08-28 | 2016-08-30
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2016-10-30 | 2016-11-30
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-12-01 | 2016-12-15
3.2 | Поставка основного оборудования | 2016-12-15 | 2017-07-13
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2017-07-14 | 2017-09-14
3.4 | Пусконаладочные работы | 2017-09-15 | 2017-10-15
3.5 | Завершение строительства |  | 2017-12-15
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-11-15 | 2017-12-15
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-11-15 | 2017-12-15
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-11-15 | 2017-12-14
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-15 | 2017-12-15

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 20015 года | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 года | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: |  | 0 | 0 |  |  | 6.47 |  | 0 |  | 84.95 |  | 0 |  | 14.99 |  | 0 |  | 106.41 | 0
1.1 | федерального бюджета | [17 empty] | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | [17 empty] | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | [17 empty] | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  | 0 | 0 |  |  | 5.48 |  |  |  | 71.99 |  |  |  | 12.7 |  |  |  | 90.17 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  | 0 | 0 |  |  | 0.99 |  |  |  | 12.96 |  |  |  | 2.29 |  |  |  | 16.24 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: |  | 90.17 | 90.17 |  |  | 6.47 |  | 0 |  | 83.06 |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 91.17 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы |  | 4.955 | 4.955 |  |  | 5.85 | [11 empty] | 5.85
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |  | 65.075 | 65.075 | [14 empty] | 0
2.3 | оборудование | [17 empty] | 0
2.4 | прочие затраты |  | 20.14 | 20.14 |  |  | 0.62 | [11 empty] | 0.62
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | [17 empty] | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [17 empty] | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [17 empty] | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [17 empty] | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | [17 empty] | 0
3.7 | Другое3) | [17 empty] | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6 |  | 0 |  | 6 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [17 empty] | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [17 empty] | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [17 empty] | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [17 empty] | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | [17 empty] | 0
4.7 | Другое3) | [17 empty] | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [17 empty] | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) |  | 0 | 0 | [10 empty] | 90.17 |  |  |  | 90.17 | 0
5.2 | МВт | [17 empty] | 0
5.3 | МВ×А | [17 empty] | 0
5.4 | Мвар | [17 empty] | 0
5.5 | км |  | 0 | 0 | [10 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 0
5.6 | другое3) | [17 empty] | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [17 empty] | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [17 empty] | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [17 empty] | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [17 empty] | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [17 empty] | 0
7.4 | линий электропередачи, км | [17 empty] | 0
7.5 | другое3) | [17 empty] | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 12.2018 | [5 empty] | 6 |  |  |  | ПИР по титулу «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-150) инв. № 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793, на Приморскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго" | 5211.86 | УР | 5211.86 | ОЗП | ОЗП | 36 | 3 | "ЭССП" АО | 4956.748 |  | 1 | 4956.748 | 4956.748 | "ЭССП" АО | 5848.96 | 5848.96 | 587289 | b2b-mrsk.ru | 03.12.2015 | 03.12.2015 | 29.12.2015 | 15.01.2016 |  |  |  |  | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | 30.10.2016
[22 empty] | "СП "Энергосетьстрой" АО | 4103.036 | "СП "Энергосетьстрой" АО
[22 empty] | "ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ" АО | 5169.405 |  |  | 5169.405
2 | АО "Янтарьэнерго" | 1 | 12.2018 | [5 empty] | 6 |  |  |  | СМР «Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-150) инв. № 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793, на Приморскую ТЭС» | АО "Янтарьэнерго" | 460580.593 |  | 460580.593 | ООК | ООК | [11 empty] | 49601 | b2b-mrsk.ru | 10.06.2016 | 2016-06-10 | 01.07.2016 | 01.08.2016 | [10 empty] | Идет прием предложений

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
G_4583
(идентификатор инвестиционного проекта)
Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Схема выдачи мощности в электрический сети АО "Янтарьэнерго" Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв.№ 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-150) инв.№ 15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-165) инв.№ 15793, на Приморскую ТЭС
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Калининградская область, Светловский городской округ, пос. Взморье
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 12,0 (12,0)
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | 106.41
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Укрупненный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 5.849
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 5.849
ПСД № 19 от 15/01/2016 - Электросетьстройпроект в ценах 2016 года с НДС, млн. руб. | 5.849 | 30
% от сметной стоимости проекта | 5.497%
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0%
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0%
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта: | АО «Электросетьстройпроект» Проектно-изыскательские работы. Договор №19 от 15.01.2016[юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможно реализовать в установленный срок [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)