## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | н.д.
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Калининградская область.
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Гурьевский р-н, южнее п. Борисово.
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | имеются
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | в составе проекта
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Регионального значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Объект предусмотрен схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в 2014 году (Приказ Министерства развития инфраструктуры Калининградской области от 25.04.14 г. N 108).
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Да
16 | Наличие разрешения на строительство | Да
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Dпsaidi = 0 Δпsaifi = 0
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | н.д.
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | н.д.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Увеличение мощности трансформаторов с 2х10 МВА до 2х25 МВА
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 26.25
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | н.д.
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 13,52 (16.12.2015)
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 39.71 млн. руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 26.98 млн. руб.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | Силовой трансформатор 110 кВ | ТДТН-10000/110-70У1 | ТРДН-25000/110-У1 | Т-1; Т-2 | Т-1; Т-2 | 1979 г.; 1985 г. | 2013 г.; 2014 г. | 1990 г. | 110/15 кВ | 110/15 кВ | 2х10 МВА | 2х25 МВА | - | Акт технического освидетельствования от 01.07.2015, ОАО "Янтарьэнерго", Ростехнадзор, ООО "ЭнЭка" | Разрешается дальнейшая эксплуатация оборудования подстанции | - | -
2 |  |  | Выключатель 110 кВ | - | Выключатель элегазовый 3FP1FG-145 | - | В Т-1 110 кВ, В Т-2 110 кВ | - | 2014 г. | - | - | 110 кВ | - | - | -
3 |  |  | КРУ 15 кВ | - | RTFL-24 | - | III c 15 кВ, IV с 15 кВ | - | 2014 г. | - | - | 24 кВ | - | - | -
4 |  |  | Силовой трансформатор 15 кВ | - | ТМГ11-400/15 У1 | - | ТДК-4 | - | 2015 г. | - | - | 15 кВ | - | 400 кВА | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | • Обеспечение надежности электроснабжения. • Обеспечение качества услуг. • Снижение эксплуатационных издержек. • Увеличение объема услуг по передаче электрической энергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Увеличение мощности трансформаторов с 2х10 МВА до 2х25 МВА
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Инвестиционный проект предполагает расширение ПС 110/10 кВ О-47 «Борисово» с заменой 2-х трансформаторов мощностью 10 МВА типа ТДТН-10000/110-70У1 на трансформаторы мощностью 25 МВА, строительством ЗРУ 15 кВ, модернизацией ССПИ.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н.д.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 3 пусковых комплекса
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | • Наличие договоров на технологическое присоединение к планируемому к строительству (расширению) объекту. • Снятие сетевых ограничений на возможность присоединения к электрическим сетям. Объект предусмотрен схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в 2014 году (Приказ Министерства развития инфраструктуры Калининградской области от 25.04.14 г. N 108).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2013 г.
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018 г.
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | 3-й п.к. с вводом в эксплуатацию в 2017 г. нового ЗРУ 15 кВ.

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  |  | Год 1 | [12 empty] | Описание
2015 | ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nt | 0 | 0 |  |  | Год 2
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
2014 | ПС 110/15кВ О-47 "Борисово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 159744739.6
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 11.3608
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 600000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | 12.8879
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 3 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | 196397458.4671
Периодичность ремонта объекта, лет | 3 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 100000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | 2000000
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита | 1
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 20.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 20.5%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Прогноз инфляции | [8 empty] | 0% | 5.8% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5%
Кумулятивная инфляция | [8 empty] | 0% | 5.8% | 11.62% | 17.76% | 24.23% | 31.07% | 38.28% | 45.88% | 53.91% | 62.37% | 71.3% | 80.72% | 90.66% | 101.1% | 112.2% | 123.9% | 136.2% | 149.2% | 162.9% | 177.4% | 192.6% | 208.7% | 225.7% | 243.6% | 262.5% | 282.4% | 303.5%
Доход, руб. без НДС | 6905359.95 | 2417819.95 | [5 empty] | 17147700 | 40429152 | 59883659.9424 | 74729674.723 | 78839806.8327 | 83175996.2085 | 87750676 | 92576963.18 | 97668696.1549 | 103040474.4434 | 108707700.5378 | 114686624.0674 | 120994388.3911 | 127649079.7526 | 134669779.139 | 142076616.9917 | 149890830.9262 | 158134826.6271 | 166832242.0916 | 176008015.4067 | 185688456.254 | 195901321.348 | 206675894.0222 | 218043068.1934 | 230035436.944 | 242687385.9759 | 256035192.2046 | 270117127.7759
Кредит, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Доход | 6905359.95 | 2417819.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17147700 | 40429152 | 59883659.9424 | 74729674.723 | 78839806.8327 | 83175996.2085 | 87750676 | 92576963.18 | 97668696.1549 | 103040474.4434 | 108707700.5378 | 114686624.0674 | 120994388.3911 | 127649079.7526 | 134669779.139 | 142076616.9917 | 149890830.9262 | 158134826.6271 | 166832242.0916 | 176008015.4067 | 185688456.254 | 195901321.348 | 206675894.0222 | 218043068.1934 | 230035436.944 | 242687385.9759 | 256035192.2046 | 270117127.7759
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | -100000 | -700000 | -105800 | -111619 | -824306.315 | -2608929.487 | -131067.648 | -967934.5807 | -145881.569 | -153905.0552 | -1136588.833 | -171300.1741 | -180721.6837 | -5147857.16 | -201147.752 | -212210.8784 | -1567177.3366 | -236196.0129 | -249186.7936 | -1840244.4706 | -277351.1309 | -6144714.3058 | -2160891.1975 | -325677.1733 | -343589.4179 | -2537407.851 | -382423.6118 | -403456.9105
Ремонт объекта | [6 empty] | 0 | 0 | -600000 | 0 | 0 | -706548.27 | 0 | 0 | -829658.2121 | 0 | 0 | -974218.9997 | 0 | 0 | -1143968.2578 | 0 | 0 | -1343294.86 | 0 | 0 | -1577352.4034 | 0 | 0 | -1852192.455 | 0 | 0 | -2174921.0152 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | [6 empty] | -100000 | -100000 | -100000 | -105800 | -111619 | -117758.045 | -124234.7375 | -131067.648 | -138276.3687 | -145881.569 | -153905.0552 | -162369.8333 | -171300.1741 | -180721.6837 | -190661.3763 | -201147.752 | -212210.8784 | -223882.4767 | -236196.0129 | -249186.7936 | -262892.0672 | -277351.1309 | -292605.4431 | -308698.7425 | -325677.1733 | -343589.4179 | -362486.8359 | -382423.6118 | -403456.9105
Капитальный ремонт объекта (1 раз в 8 лет) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2484694.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3813227.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5852108.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 6905359.95 | 2417819.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 17047700 | 39729152 | 59777859.9424 | 74618055.723 | 78015500.5177 | 80567066.7216 | 87619608.352 | 91609028.5993 | 97522814.586 | 102886569.3882 | 107571111.7048 | 114515323.8933 | 120813666.7074 | 122501222.5926 | 134468631.387 | 141864406.1133 | 148323653.5896 | 157898630.6143 | 166583055.298 | 174167770.936 | 185411105.1231 | 189756607.0422 | 204515002.8246 | 217717391.02 | 229691847.5261 | 240149978.1249 | 255652768.5928 | 269713670.8654
Амортизация | [6 empty] | -1022635.2 | -5766612.8 | -5766612.8 | -5766612.8 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -7539951.7091 | -6517316.5091 | -1773338.9091 | -1773338.9091 | -1773338.9091 | -159744739.6
EBIT | 6905359.95 | 2417819.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1122635.2 | 11281087.2 | 33962539.2 | 54011247.1424 | 67078104.0139 | 70475548.8086 | 73027115.0124 | 80079656.6429 | 84069076.8901 | 89982862.8768 | 95346617.6791 | 100031159.9957 | 106975372.1842 | 113273714.9983 | 114961270.8835 | 126928679.6779 | 134324454.4042 | 140783701.8804 | 150358678.9051 | 159043103.5889 | 166627819.2269 | 177871153.414 | 182216655.3331 | 196975051.1155 | 210177439.3109 | 223174531.017 | 238376639.2158 | 253879429.6837 | 267940331.9563
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 6905359.95 | 2417819.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1122635.2 | 11281087.2 | 33962539.2 | 54011247.1424 | 67078104.0139 | 70475548.8086 | 73027115.0124 | 80079656.6429 | 84069076.8901 | 89982862.8768 | 95346617.6791 | 100031159.9957 | 106975372.1842 | 113273714.9983 | 114961270.8835 | 126928679.6779 | 134324454.4042 | 140783701.8804 | 150358678.9051 | 159043103.5889 | 166627819.2269 | 177871153.414 | 182216655.3331 | 196975051.1155 | 210177439.3109 | 223174531.017 | 238376639.2158 | 253879429.6837 | 267940331.9563
Налог на прибыль | -1381071.99 | -483563.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224527.04 | -2256217.44 | -6792507.84 | -10802249.4285 | -13415620.8028 | -14095109.7617 | -14605423.0025 | -16015931.3286 | -16813815.378 | -17996572.5754 | -19069323.5358 | -20006231.9991 | -21395074.4368 | -22654742.9997 | -22992254.1767 | -25385735.9356 | -26864890.8808 | -28156740.3761 | -30071735.781 | -31808620.7178 | -33325563.8454 | -35574230.6828 | -36443331.0666 | -39395010.2231 | -42035487.8622 | -44634906.2034 | -47675327.8432 | -50775885.9367 | -53588066.3913
Чистая прибыль | 5524287.96 | 1934255.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -898108.16 | 9024869.76 | 27170031.36 | 43208997.7139 | 53662483.2111 | 56380439.0469 | 58421692.01 | 64063725.3143 | 67255261.5121 | 71986290.3015 | 76277294.1433 | 80024927.9966 | 85580297.7473 | 90618971.9986 | 91969016.7068 | 101542943.7423 | 107459563.5233 | 112626961.5044 | 120286943.1241 | 127234482.8711 | 133302255.3815 | 142296922.7312 | 145773324.2665 | 157580040.8924 | 168141951.4487 | 178539624.8136 | 190701311.3726 | 203103543.7469 | 214352265.565
[9 empty] | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
EBIT | 6905359.95 | 2417819.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1122635.2 | 11281087.2 | 33962539.2 | 54011247.1424 | 67078104.0139 | 70475548.8086 | 73027115.0124 | 80079656.6429 | 84069076.8901 | 89982862.8768 | 95346617.6791 | 100031159.9957 | 106975372.1842 | 113273714.9983 | 114961270.8835 | 126928679.6779 | 134324454.4042 | 140783701.8804 | 150358678.9051 | 159043103.5889 | 166627819.2269 | 177871153.414 | 182216655.3331 | 196975051.1155 | 210177439.3109 | 223174531.017 | 238376639.2158 | 253879429.6837 | 267940331.9563
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022635.2 | 5766612.8 | 5766612.8 | 5766612.8 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 7539951.7091 | 6517316.5091 | 1773338.9091 | 1773338.9091 | 1773338.9091
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -1381071.99 | -483563.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224527.04 | -2256217.44 | -6792507.84 | -10802249.4285 | -13415620.8028 | -14095109.7617 | -14605423.0025 | -16015931.3286 | -16813815.378 | -17996572.5754 | -19069323.5358 | -20006231.9991 | -21395074.4368 | -22654742.9997 | -22992254.1767 | -25385735.9356 | -26864890.8808 | -28156740.3761 | -30071735.781 | -31808620.7178 | -33325563.8454 | -35574230.6828 | -36443331.0666 | -39395010.2231 | -42035487.8622 | -44634906.2034 | -47675327.8432 | -50775885.9367 | -53588066.3913
НДС | -0.009 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | -4587480 | -18735660 | 1261010.4792 | 4887614.082 | 6470355.3224 | 10704160.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции (финансирование) | -6905360 | -2417820 | 0 | 0 | 0 | -25486000 | -103987000 | -10042086.2264 | -12575740.4332 | -23831441.4846 | -3304000 | [24 empty] | -159787667.9188
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1381072.049 | -483564.049 | 0 | 0 | 0 | -30073480 | -122598132.96 | 6010406.8128 | 25248517.8088 | 31614524.3518 | 68602595.0545 | 63920390.756 | 65961643.7191 | 71603677.0234 | 74795213.2212 | 79526242.0106 | 83817245.8524 | 87564879.7057 | 93120249.4565 | 98158923.7078 | 99508968.4159 | 109082895.4514 | 114999515.2325 | 120166913.2135 | 127826894.8332 | 134774434.5803 | 140842207.0907 | 149836874.4403 | 153313275.9756 | 165119992.6015 | 175681903.1578 | 185056941.3227 | 192474650.2817 | 204876882.656 | 216125604.4741
Накопленный ЧДП | -1381072.049 | -1864636.098 | -1864636.098 | -1864636.098 | -1864636.098 | -31938116.098 | -154536249.058 | -148525842.2452 | -123277324.4364 | -91662800.0846 | -23060205.0301 | 40860185.7259 | 106821829.445 | 178425506.4684 | 253220719.6897 | 332746961.7003 | 416564207.5526 | 504129087.2583 | 597249336.7148 | 695408260.4225 | 794917228.8384 | 904000124.2899 | 1018999639.5223 | 1139166552.7358 | 1266993447.569 | 1401767882.1493 | 1542610089.2399 | 1692446963.6803 | 1845760239.6559 | 2010880232.2574 | 2186562135.4152 | 2371619076.7379 | 2564093727.0197 | 2768970609.6757 | 2985096214.1499
Коэффициент дисконтирования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91098 | 0.756 | 0.62738 | 0.52065 | 0.43207 | 0.35857 | 0.29757 | 0.24694 | 0.20493 | 0.17007 | 0.14114 | 0.11712 | 0.097199 | 0.080663 | 0.06694 | 0.055552 | 0.046101 | 0.038258 | 0.03175 | 0.026348 | 0.021866 | 0.018146 | 0.015059 | 0.012497 | 0.010371 | 0.0086066 | 0.0071424
PV | -1381072.049 | -483564.049 | 0 | 0 | 0 | -30073480 | -122598132.96 | 6010406.8128 | 23000769.4538 | 23900450.2092 | 43040065.8336 | 33280110.3031 | 28500321.4477 | 25674770.3054 | 22256557.9261 | 19638468.1472 | 17176848.5924 | 14891999.3892 | 13142565.1376 | 11496846.9076 | 9672174.8214 | 8798963.6561 | 7698104.9818 | 6675528.8669 | 5892993.5419 | 5156252.7506 | 4471697.8854 | 3947946.7878 | 3352318.7182 | 2996250.7235 | 2645565.2171 | 2312649.2885 | 1996139.5058 | 1763288.0375 | 1543652.2768
NPV (без учета продажи) | -1381072.049 | -1864636.098 | -1864636.098 | -1864636.098 | -1864636.098 | -31938116.098 | -154536249.058 | -148525842.2452 | -125525072.7913 | -101624622.5821 | -58584556.7485 | -25304446.4454 | 3195875.0023 | 28870645.3077 | 51127203.2338 | 70765671.381 | 87942519.9734 | 102834519.3627 | 115977084.5002 | 127473931.4079 | 137146106.2293 | 145945069.8854 | 153643174.8672 | 160318703.7342 | 166211697.276 | 171367950.0266 | 175839647.912 | 179787594.6998 | 183139913.418 | 186136164.1414 | 188781729.3585 | 191094378.647 | 193090518.1528 | 194853806.1903 | 196397458.4671
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.951% | 12.22% | 16.45% | 19.3% | 21.34% | 22.82% | 23.9% | 24.73% | 25.36% | 25.82% | 26.21% | 26.51% | 26.74% | 26.93% | 27.08% | 27.2% | 27.3% | 27.38% | 27.44% | 27.49% | 27.53% | 27.57% | 27.6% | 27.62%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более
** От уплаты налога на имущество освобождаются линии электропередач, а также сооружения, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным объектам утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в отношении которых организации освобождаются от обложения налогом на имущество организаций"

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_prj_111001_47826
(идентификатор инвестиционного проекта)
Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1 | Получение заявки на ТП
1.2 | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3 | Заключение договора на разработку проетной документации | 01.03.2014 | 31.03.2014 |  |  | 01.03.2014 | 31.03.2014 | 100
1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 01.12.2014 | 31.03.2015 |  |  | 01.12.2014 | 31.03.2015 | 100
1.5 | Утверждение проектной документации | 01.03.2015 | 31.03.2015 |  |  | 01.03.2015 | 31.03.2015 | 100
1.6 | Разработка рабочей документации | 2015-04-01 | 2015-12-30 |  |  | 2015-04-01 | 2015-12-30 | 100
2 | Организационный этап
2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2015 | 31.07.2015 |  |  | 01.06.2015 | 31.07.2015 | 100
2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-01-01 | 2015-07-01 |  |  | 2015-01-01 | 2015-07-01 | 100
2.3 | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1 | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 01.07.2015 | 2015-08-01 |  |  | 01.07.2015 | 2015-08-01 | 100 | 100
3.2 | Поставка основного оборудования | 01.01.2016 | 2016-07-01 |  |  | 01.01.2016 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.3 | Монтаж основного оборудования | 2016-02-01 | 30.02.2017 |  |  | 2016-02-01
3.4 | Пусконаладочные работы | 2016-03-01 | 30.02.2017 |  |  | 2016-03-01
3.5 | Завершение строительства | 30.02.2017 | 2017-04-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2017-04-01 | 2017-04-06
4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-04-06 | 2017-05-30
4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-05-30 | 2017-06-30
4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-05-30 | 2017-06-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 0 | 188.4979 | 10.04 | 0 | 10.04 | 12.5757 | 0 | 0 | 1.122 | 23.8314 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | 159.744 | 8.5085 |  | 8.5085 | 10.6574 |  |  | 0.951 | 20.1961 |  |  |  | 2.8 | [11 empty] | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  | 28.7539 | 1.5315 |  | 1.5315 | 1.9183 |  |  | 0.171 | 3.6353 |  |  |  | 0.504 | [11 empty] | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 0 | 159.744 | 9.04 | 0 | 9.04 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы |  | 9.901 | [23 empty] | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |  | 38.341 |  |  | 2.28 | [20 empty] | 0
2.3 | оборудование |  | 101.423 |  |  | 6.61 | 10.98 | [19 empty] | 0
2.4 | прочие затраты |  | 10.079 |  |  | 0.15 | [20 empty] | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | [25 empty] | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  | 50 | [23 empty] | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [25 empty] | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [25 empty] | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | [25 empty] | 0 | 0
3.7 | Другое3) | [25 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [25 empty] | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [25 empty] | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  | 50 | [23 empty] | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [25 empty] | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [25 empty] | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | [25 empty] | 0 | 0
4.7 | Другое3) | [25 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) |  | 159.744 | 0 | [6 empty] | 37.5707 | [15 empty] | 0 | 0
5.2 | МВт | [25 empty] | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  | 50 | [23 empty] | 0 | 0
5.4 | Мвар | [25 empty] | 0 | 0
5.5 | км | [25 empty] | 0 | 0
5.6 | другое3) | [25 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [25 empty] | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [25 empty] | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [25 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  | 20 | [23 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | [25 empty] | 0 | 0
7.5 | другое3) | [25 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | АО "Янтарьэнерго" |  | 2017 |  |  | 2х25мВА

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Янтарьэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
А_prj_111001_2484
(идентификатор инвестиционного проекта)
Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Гурьевский р-н, южнее п. Борисово.
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2х25 МВА
Срок ввода объекта | 2017 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Сметная стоимость проекта в ценах 4 кв. 2014 года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 159.6026
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 92.04
№483 26.06.13 ЗАО "ИЦ "Энергосервис" в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 92.04 | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 85.8088 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 85.8088 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 10
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 55.538
№ 440 29.11.2012 ООО "Тольяттинский Трансформатор" в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 16.8799 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 16.8799 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 16.8799 | 2
№ 126 17.03.2014 ООО "Тольяттинский Трансформатор" в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 16.7238 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 16.7238 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 16.7238 | 2
№ 356 от 12/05/2014 ВВА в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 1.77 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 1.6933 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.77 | 2
№ 222 от 27/06/2014 Инженерный центр Энергосервис в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.40469 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.40469 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.40469 | 2
№ 221 от 16/05/2014 Инженерный центр Энергосервис в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.97307 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.97307 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.97307 | 2
№ 402 от 05/06/2014 НМК в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.1827 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.1827 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.1827 | 2
№ 419 от 30/06/2014 от Технокомплект в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 2.506 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 2.506 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 2.506 | 2
№ 460 от 09/07/2014 Лик-94 в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 2.0875 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 2.0875 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 2.0875 | 2
№ 357 от 12/05/2014 МВ Юнион в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 1.2386 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 1.2386 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.2386 | 2
№ 450 от 30/06/2014 МВ Юнион в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 1.7936 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 1.7936 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.7936 | 2
№ 416 от 29/05/2014 Ольдам в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.7493 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.7493 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.7493 | 2
№ ВВА-ЯЭ-001 от 25/09/2014 Евроконтракт - ВВА в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.13476 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.13476 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.13476 | 2
№ 360 от 15/05/2014 Позитрон в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.18489 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.18489 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.18489 | 2
№264 от 17/09/2015 - Эльстер Метроника в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 1.1059 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.32 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.1059 | 2
№45-2015Ц от 08/09/2015 - ОЭнТ-Центр в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 1.25 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 1.25 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.25 | 2
№Д-187К-15 от 09/09/2015 - Таврида Электрик СПб в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 4.8746 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 4.864 | 2
№132/9 от 06/11/2015 - Завод ЭнергоМаш в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 1.652 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0 | 2
№39к от 29/10/2015 - Калмыков Анатолий Иванович ИП в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 1.0266 | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 1.0266 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 20
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 12.0246
ПИР- ООО "Азимут - Проект" № 494 в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 7.901 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 7.901 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 7.901 | 2
такелаж трансформатора №30 08.05.2013-Западэнергосервис "Уран" в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 0.5 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.5 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.5 | 2
гос.экспертиза по инженерн.изысканиям и ПСД №248 21.08.2013-Центр проектных экспертиз в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 0.76 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.76 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.76 | 2
сметное нормирование дог. Ц00015495 от 15/09/14 - Прогресс ЦНТИ в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.09558 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.09558 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.09558 | 2
№21 от 04/02/14 - Региональный центр общественного контроля в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 0.08 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 0.08 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 0.08 | 2
№99 от 18/02/2015 - Благоустройство территории - Вита-Строй в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 2.688 | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. | 2.688 | 1
освоено по договору, млн. руб. | 2.688 | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. |  | 30
% от сметной стоимости проекта | #DIV/0!
оплачено по договору, млн. руб. |  | 1
освоено по договору, млн. руб. |  | 2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | #DIV/0!
всего оплачено по объекту | 144.9556
% освоения по объекту за отчетный период | #DIV/0!
всего освоено по объекту | 151.7088
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)