## Прил 18_техническое состояние
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
[5 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
№ проекта ИПР
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 477.5934 | н.д. | 221.3222 | 233.41 | 255.3993 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | н.д. | 109.7834 | н.д. | 161.8722 | 176.1 | 132.8273 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н.д. | н.д. | 54.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.517 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | н.д. | 313.26 | н.д. | 57.4 | 57.31 | 116.055 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 2.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1 | Калининградская область | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 109.7834 | н.д. | 161.8722 | 176.1 | 132.8273 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 101.7234 | н.д. | 120.3782 | н.д. | 119.7423 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | н.д. | н.д. | 46.6744 | н.д. | 99.1359 | н.д. | 22.2176 | н.д. | 2014 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | н.д. | н.д. | 26.149 | н.д. | 14.9572 | н.д. | 53.0302 | н.д. | 2014 | 2021 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 28.9 | н.д. | 6.285 | н.д. | 44.4945 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2537 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | - | - | -
2633 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | + | + | +
2878 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2938 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3073 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3490 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0069 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
2629 | 1.1.1.3 | ПСД по титулу: "Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района" | E_prj_111001_2503 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2.4 | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
112 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2646 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | F_2646 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2675 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5.8 | н.д. | 2013 | 2015 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2696 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | 3.762 | н.д. | 0.185 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2703 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | н.д. | н.д. | 4 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.49 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2752 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | н.д. | н.д. | 4.06 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2771 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | н.д. | н.д. | 1.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.26 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2774 | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2775 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 4.48 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3051 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3543 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0077 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
16-0006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
2004 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | F_2004 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
947 | 1.1.1.3 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3994 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1468 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске | F_1468 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3016 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3111 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2783 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | F_2783 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2914 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2272 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | G_2272 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3090 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3110 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0048 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
1460 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.158 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2185 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2044 | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.992 | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2354 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.0925 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2385 | 1.1.1.3 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | G_2385 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2574 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.06 | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2575 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.47 | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2581 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | F_2581 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2642 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2710 | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.645 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2728 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.1 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2730 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.543 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2784 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.36 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2791 | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2809 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2843 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | F_2843 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2917 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | F_2917 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2974 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.3 | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
2982 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 3.434 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2991 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3001 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3002 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.431 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.213 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3119 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.921 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3210 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3268 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
3356 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3481 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
3495 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3501 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3508 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 2.523 | н.д. | 0.155 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3510 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3546 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | G_3546 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3579 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3630 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.16 | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
4031 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4034 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4383 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4384 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2159 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | н.д. | н.д. | 0.5 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.11 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2590 | 1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | н.д. | н.д. | 2 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.595 | н.д. | 2013 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2880 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | н.д. | н.д. | 0.8 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.64 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0007 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.036 | н.д. | 0.689 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.036 | н.д. | 0.689 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3605 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
4026 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2619 | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2910 | 1.1.2.1 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | G_2910 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1487 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.01 | н.д. | 0.089 | н.д. | 2013 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2305 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.026 | н.д. | 0.6 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2592 | 1.1.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | F_2592 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 40.1 | 176.1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3450-1 | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП), всего, в том числе: | F_prj_111001_48629 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 40.1 | 176.1 | н.д. | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | - | - | - | -
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
4582 | 1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со с троительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС | G_4582 | Маяковская ТЭС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018-07-31 | - | - | - | -
4584 | 1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | G_4584 | Талаховская ТЭС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018-07-31 | - | - | - | -
4585 | 1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 | G_4585 | Прегольская ТЭС | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2018-07-31 | - | - | - | -
| 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
3103 | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 8.06 | н.д. | 1.358 | н.д. | 12.396 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 8.06 | н.д. | 1.358 | н.д. | 12.396 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
136 | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | н.д. | н.д. | 6 | н.д. | н.д. | н.д. | 11.06 | н.д. | 2011 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3480 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 1.338 | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2789 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.22 | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2795 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3144 | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1150 | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2714 | 1.1.4.1 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | F_2714 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2830 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | F_2830 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
2900 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | н.д. | н.д. | 1.26 | н.д. | н.д. | н.д. | 0.703 | н.д. | 2015 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3104 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | G_3104 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3211 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | н.д. | н.д. | 0.4 | н.д. | 0.02 | н.д. | 0.413 | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4510 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2790 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 54.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.517 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
55 | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2016 | н.д. | + | + | + | +
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2722 | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 4.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.517 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 4.3 | н.д. | н.д. | н.д. | 6.517 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
16-0188 | 1.2.2.1 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
949 | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 306.0 га | 2014 | 2021 | н.д. | не требуется | не требуется | + | не требуется
59 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
4552 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
199 | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | н.д. | н.д. | 1.15 | н.д. | н.д. | н.д. | 4.017 | н.д. | 2010 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
16-0001 | 1.2.2.1 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
261 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | B_261 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
1388 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | D_prj_111001_2711 | н.д. | н.д. | 3.15 | н.д. | н.д. | н.д. | 2.5 | н.д. | 2015 | 2019 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
472 | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | C_prj_111001_3113 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
472-smart | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
472-авт | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
48-0.4 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2872 шт. | 2014 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
48-0.2 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 5508 шт. | 2015 | 2020 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
48-СН2 | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1878 | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2013 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-47 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-4 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | C_181-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-6 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-15 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | C_181-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
181-24 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-31 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-34 | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-51 | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-52 | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
181-54 | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2018 | н.д. | - | не требуется | не требуется | не требуется
596 | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | B_prj_111001_14473 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-1 | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-4 | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2016 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-11 | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-49 | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2017 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-3 | 1.2.4.2 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-35 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-8 | 1.2.4.2 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-9 | 1.2.4.2 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-12 | 1.2.4.2 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
596-13 | 1.2.4.2 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2011 | 2018 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3169 | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 313.26 | н.д. | 57.4 | 57.31 | 116.055 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| … | … | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 313.26 | н.д. | 57.4 | 57.31 | 116.055 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
2630 | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 49.71 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
255 | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
277 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | н.д. | н.д. | 80 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2019 | н.д. | - | не требуется | - | не требуется
2616 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | н.д. | н.д. | 50 | н.д. | н.д. | н.д. | 1.655 | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
2628 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | н.д. | н.д. | 100 | н.д. | н.д. | 7.6 | н.д. | н.д. | 2014 | 2017 | н.д. | + | + | + | +
3450-2 | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | F_prj_111001_48629 | н.д. | н.д. | 83.26 | н.д. | 57.4 | н.д. | 114.4 | н.д. | 2015 | 2021 | н.д. | - | - | - | -
381 | 1.3.2 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2016 | н.д. | - | - | - | -
3454 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2015 | 2016 | н.д. | + | - | - | -
3464 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
3465 | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2016 | 2017 | н.д. | - | - | - | -
4495 | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | - | - | -
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 2.05 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
1866 | 1.4 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
3026 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | н.д. | н.д. | 0.25 | н.д. | 2.05 | н.д. | н.д. | н.д. | 2020 | 2021 | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
139 | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2723 | 1.4 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | E_2723 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
140-14 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-15 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-19 | 1.5 | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д.
140-3 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-4 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-5 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-6 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-9 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-10 | 1.6 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-8 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис" | G_140-8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-11 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-12 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-13 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-16 | 1.6 | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-17 | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
140-18 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2734 | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | + | не требуется | не требуется | не требуется
99 | 1.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек | A_prj_111001_3132 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-комп | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-приб | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-прис | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
99-св | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2014 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
НМА7 | 1.6 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
92 | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 17 ед. | 2015 | 2020 | н.д. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## Прил.13 этапы работ
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Отчет за 2 квартал года 2016
об исполнении инвестиционной программы
АО "Янтарьэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016 _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
| № пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
№ проекта ИПР |  |  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 805.8797 | 13.9578 | 362.0502 | 418.9579 | 10.9138 | 762.22 | 62.4116 | 378.9546 | 296.2234 | 24.6304 | -43.6596 | 48.4539 | 16.9044 | -122.7345 | 13.7166 | 819.1328 | 19.0127 | 509.8227 | 260.9364 | 29.3611
| 0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 82.33 | 7.462 | 48.496 | 23.322 | 3.05 | 450.146 | 33.2213 | 234.6247 | 162.6752 | 19.6248 | 367.816 | 25.7593 | 186.1287 | 139.3532 | 16.5748 | 302.1299 | 12.3155 | 184.1002 | 88.431 | 17.2832
| 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 94.2249 | 6.4957 | 64.7622 | 19.1031 | 3.8639 | 63.9133 | 3.896 | 43.8621 | 13.0197 | 3.1355 | -30.3116 | -2.5998 | -20.9001 | -6.0834 | -0.72835 | 35.838 | 2.3729 | 12.1367 | 14.0259 | 7.3024
| 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 622.2815 | 0 | 248.792 | 369.4895 | 4 | 234.5411 | 25.2943 | 98.3331 | 110.1293 | 0.78441 | -387.7405 | 25.2943 | -150.4589 | -259.3603 | -3.2156 | 475.3355 | 4.3243 | 313.5857 | 155.539 | 1.8864
| 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0857 | 0 | 1 | 1 | 1.0857 | 3.0857 | 0 | 1 | 1 | 1.0857 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 1.067
| 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33365 | 0 | 0 | 0.33365 | 0 | 0.33365 | 0 | 0 | 0.33365 | 0 | 0.33365 | 0 | 0 | 0.33365 | 0
| 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 7.0432 | 0 | 0 | 7.0432 | 0 | 10.2003 | 0 | 1.1347 | 9.0656 | 0 | 3.1571 | 0 | 1.1347 | 2.0224 | 0 | 4.4287 | 0 | 0 | 2.6067 | 1.822
| 1 | Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 82.33 | 7.462 | 48.496 | 23.322 | 3.05 | 450.146 | 33.2213 | 234.6247 | 162.6752 | 19.6248 | 367.816 | 25.7593 | 186.1287 | 139.3532 | 16.5748 | 302.1299 | 12.3155 | 184.1002 | 88.431 | 17.2832
| 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 78.33 | 7.462 | 44.496 | 23.322 | 3.05 | 413.9445 | 15.3258 | 229.4927 | 153.0799 | 16.046 | 335.6145 | 7.8638 | 184.9968 | 129.7579 | 12.9961 | 274.0432 | 9.864 | 173.668 | 76.1378 | 14.3734
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 0 | 22 | 5.0315 | 12.6026 | 1.426 | 2.94 | 85.6341 | 6.9093 | 73.5245 | 1.7651 | 3.4353 | 63.6341 | 1.8778 | 60.9218 | 0.33912 | 0.49534 | 59.1243 | 1.7692 | 53.6585 | 0.71375 | 2.9829
| 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 34.29 | 2.4306 | 19.4312 | 12.3182 | 0.11 | 62.5257 | 3.0722 | 38.2041 | 19.1433 | 2.106 | 28.2357 | 0.64166 | 18.7729 | 6.8251 | 1.996 | 63.3406 | 2.2321 | 31.4759 | 27.4717 | 2.1608
| 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 22.04 | 0 | 12.4621 | 9.5779 | 0 | 265.7847 | 5.3443 | 117.7642 | 132.1715 | 10.5047 | 243.7447 | 5.3443 | 105.3021 | 122.5936 | 10.5047 | 151.5783 | 5.8628 | 88.5336 | 47.9523 | 9.2296
2537 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | D_2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668
2633 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | F_2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4501 | 0 | 47.0243 | 72.0576 | 4.3682 | 123.4501 | 0 | 47.0243 | 72.0576 | 4.3682 | 25.9841 | 0 | 20.7094 | 1.6943 | 3.5804
2878 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | F_2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2938 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | F_2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004031 | 0 | 0 | 0 | 0.0004031 | 0.0004031 | 0 | 0 | 0 | 0.0004031 | 0.0004031 | 0 | 0 | 0 | 0.0004031
3073 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС О-35 "Космодемьяновская" с наладкой резервной ячейки с вакуумным выколючателем на 2-ой секции 15 кВ (инв.№ 5146310) | G_3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0.41635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | G_3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0.768 | 0 | 0 | 0
16-0069 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 "Багратионовск", строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 кв О-31 в г. Багратионовске | G_16-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11622 | 0.11622 | 0 | 0 | 0
2629 | 1.1.1.3 | ПСД по титулу: "Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района" | E_prj_111001_2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | B_112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0
2646 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | F_2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89928 | 0.34024 | 0 | 0.55904 | 0 | 0.89928 | 0.34024 | 0 | 0.55904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2675 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | F_prj_111001_3352 | 3.67 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0.037982 | 0 | 0 | 0 | 0.037982 | -3.632 | 0 | 0 | -3.67 | 0.037982 | 4.729 | 0 | 4.2512 | 0.14483 | 0.333
2696 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | F_prj_111001_3354 | 4.37 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 6.7441 | 0 | 2.9422 | 3.491 | 0.31091 | 2.3741 | 0 | -1.4278 | 3.491 | 0.31091 | 1.3865 | 0 | 1.3341 | 0 | 0.052365
2703 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | F_prj_111001_3355 | 6 | 0 | 3.4151 | 2.5849 | 0 | 0.0008216 | 0 | 0 | 0 | 0.0008216 | -5.9992 | 0 | -3.4151 | -2.5849 | 0.0008216 | 0.0008216 | 0 | 0 | 0 | 0.0008216
2752 | 1.1.1.3 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | F_prj_111001_3356 | 8 | 0 | 4.6771 | 3.3229 | 0 | 22.2631 | 0 | 9.3279 | 12.4611 | 0.47414 | 14.2631 | 0 | 4.6509 | 9.1381 | 0.47414 | 33.9756 | 0 | 26.7089 | 6.848 | 0.41871
2771 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | F_prj_111001_14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3785 | 0 | 3.3755 | 1.003 | 0 | 4.3785 | 0 | 3.3755 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774 | 1.1.1.3 | Строительство КРУН 15 кВ, строительство двух ЛЭП 15 кВ от ПС О-8 "Янтарное" в Янтарном ГО, п.Синявино | G_2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86795 | 0.86795 | 0 | 0 | 0
2775 | 1.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | F_prj_111001_14118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7124 | 0 | 16.7122 | 0 | 0.00019999 | 16.7124 | 0 | 16.7122 | 0 | 0.00019999 | 0.00067796 | 0 | 0 | 0 | 0.00067796
3051 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ в п.Б.Исаково, двух КЛ 10 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до КТП 10/0.4 кВ (новой, ООО "Глория" по пр.Московский - ул.Кутаисская) в г.Калининграде | G_3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44486 | 0 | 0 | 0 | 0.44486 | 0.44486 | 0 | 0 | 0 | 0.44486 | 0.777 | 0.4 | 0 | 0 | 0.377
3543 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | G_3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.375 | 1.3882 | 2.0184 | 0.11846
16-0077 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | G_16-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2343 | 0 | 1.9498 | 12.6248 | 0.65972 | 15.2343 | 0 | 1.9498 | 12.6248 | 0.65972 | 21.585 | 0.0847 | 6.2425 | 14.697 | 0.56078
16-0006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | G_16-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673
2004 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | F_2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 1.1.1.3 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | G_947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96855 | 0 | 0.46033 | 0 | 0.50823 | 0.96855 | 0 | 0.46033 | 0 | 0.50823 | 0.84432 | 0 | 0.39011 | 0 | 0.45421
3994 | 1.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ О-2 (Янтарь), строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ПС 11/6 О-2 (Янтарь) до КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Петрозаводская в г.Калининграде | G_3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0
1468 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 27-8 (инв.№ 5143144), реконструкция ВЛ 15-27 (инв.№ 5113793), реконструкция ПС В-23 (инв.№ 5143056), реконструкция ПС В-72 (инв.№ 5148394) в г.Гвардейске | F_1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18301 | 0.18301 | 0 | 0 | 0 | 0.18301 | 0.18301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3016 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП-333 (инв.№ 5456142), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-333 и ТП-359 до РЩ, КЛ 1 кВ от ТП-333 до СПн с установкой СПн по ул.Зои Космодемьянской в г.Калининград | G_3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3111 | 1.1.1.3 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | G_3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73082 | 0.18774 | 0.14201 | 0.40107 | 0 | 0.73082 | 0.18774 | 0.14201 | 0.40107 | 0 | 0.54308 | 0 | 0.14201 | 0.40107 | 0
2783 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | F_2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2914 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045), строительство ТП 15/0.4 кВ в п.Люблино Светловского ГО | F_2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0.85616 | 0 | 0.50993 | 0.29656 | 0.04966
2272 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | G_2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 0 | 3.1284 | 0.76842 | 0.057249 | 3.954 | 0 | 3.1284 | 0.76842 | 0.057249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3090 | 1.1.1.3 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | F_3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14313 | 0.0825 | 0 | 0 | 0.060628 | 0.14313 | 0.0825 | 0 | 0 | 0.060628 | 1.8439 | 0.0825 | 1.71 | 0 | 0.05138
3110 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | G_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0.0062631 | 0 | 0 | 0 | 0.0062631
16-0048 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 1 кВ от КТП-790 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде | G_16-0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004616 | 0 | 0 | 0 | 0.004616 | 0.004616 | 0 | 0 | 0 | 0.004616 | 0.004616 | 0 | 0 | 0 | 0.004616
1460 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | F_prj_111001_5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2185 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | F_2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37048 | 0 | 0 | 0 | 0.37048 | 0.37048 | 0 | 0 | 0 | 0.37048 | 0.31434 | 0 | 0 | 0 | 0.31434
2044 | 1.1.1.3 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | F_prj_111001_5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3116 | 0 | 11.8865 | 0.1065 | 0.3186 | 12.3116 | 0 | 11.8865 | 0.1065 | 0.3186 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27
2354 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | F_prj_111001_5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40328 | 0.082 | 0 | 0 | 0.32128 | 0.40328 | 0.082 | 0 | 0 | 0.32128 | 6.804 | 0.082 | 0 | 6.447 | 0.275
2385 | 1.1.1.3 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | G_2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2574 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | F_prj_111001_5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0217 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.00081226 | 5.0217 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.00081226 | 3.1988 | 0 | 3.198 | 0 | 0.00081226
2575 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | F_prj_111001_5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.86e-05 | 9.86e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.86e-05 | 9.86e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.86e-05
2581 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | F_2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | F_2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011022 | 0 | 0 | 0 | 0.011022 | 0.011022 | 0 | 0 | 0 | 0.011022 | 0.35027 | 0 | 0.34001 | 0 | 0.010261
2710 | 1.1.1.3 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | F_prj_111001_6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0.3 | 3.481 | 0 | 3.781 | 0 | 0.3 | 3.481 | 0 | 2.394 | 0 | 2.2628 | 0.059 | 0.072227
2728 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | F_prj_111001_6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0.5 | 0.5075 | 0 | 1.0075 | 0 | 0.5 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | F_prj_111001_6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2784 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | F_prj_111001_14126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2791 | 1.1.1.3 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | F_2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8523 | 0 | 2.5692 | 0.098039 | 0.18511 | 2.8523 | 0 | 2.5692 | 0.098039 | 0.18511 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08
2809 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | F_2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5294 | 0.64052 | 0.7 | 3 | 0.18889 | 4.5294 | 0.64052 | 0.7 | 3 | 0.18889 | 5.853 | 0 | 5.5625 | 0 | 0.29057
2843 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | F_2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2917 | 1.1.1.3 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | F_2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0.61448 | 0.511 | 0.030912 | 1.1564 | 0 | 0.61448 | 0.511 | 0.030912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2974 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | F_prj_111001_46971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | F_prj_111001_47019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2991 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, трех КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.ген.Раевского в г.Калининграде | F_2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0.36344 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0.308
3001 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ (ТП-209 - КТП-258) по ул.А.Невского - Дорога А-191 в г.Калининграде | G_3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18e-06 | 0 | 1.18e-06 | 0 | 0 | 1.18e-06 | 0 | 1.18e-06 | 0 | 0 | 1.9796 | 0 | 0.3985 | 1.548 | 0.033053
3002 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | F_prj_111001_47111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.36 | 0 | 0.20195 | 2.562 | 0 | 2.36 | 0 | 0.20195 | 2.1712 | 0 | 2 | 0 | 0.17117
3006 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | F_prj_111001_47138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0.49236 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3119 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | F_prj_111001_47756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8248 | 0 | 4.5299 | 0 | 0.29482 | 4.8248 | 0 | 4.5299 | 0 | 0.29482 | 5.3927 | 0 | 5.0897 | 0 | 0.30299
3210 | 1.1.1.3 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | G_3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6323 | 0.52982 | 1.6694 | 0 | 0.433 | 2.6323 | 0.52982 | 1.6694 | 0 | 0.433 | 3.428 | 0 | 3.0611 | 0 | 0.36695
3268 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ по ул.Ленинградской в г.Нестерове | G_3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8773 | 0 | 0 | 3.8773 | 0
3356 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-812 - ТП-845 и КТП-1005 - КТП-1012, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по Московскому проспекту в г.Калининграде | G_3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22105 | 0 | 0 | 0 | 0.22105 | 0.22105 | 0 | 0 | 0 | 0.22105 | 0.18809 | 0 | 0 | 0 | 0.18809
3481 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | G_3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0174 | 0 | 0 | 4.7176 | 0.29972 | 5.0174 | 0 | 0 | 4.7176 | 0.29972 | 4.562 | 0.31 | 0 | 3.998 | 0.254
3495 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ по ул.Двинская, строительство КТПн 10/0.4 кВ взамен КТП-356 (инв.№ 5456155), КЛ 10 кВ от КТП-356 (новой) до КТПн по ул.Двинская в г.Калининграде | G_3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | 0
3501 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | G_3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30163 | 0.30163 | 0 | 0 | 0
3508 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | F_prj_111001_48735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 1.1613 | -3.2e-09 | 0.19599 | 1.3572 | 0 | 1.1613 | -3.2e-09 | 0.19599 | 2.7366 | 0 | 0.98412 | 1.5847 | 0.16777
3510 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ от КТПн, двух КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Нансена в г.Калининграде | G_3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 0
3546 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | G_3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3579 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, 3-х КЛ 1 кВ от КТПн до 2-х РЩ по ул.Спортивная в г.Калининграде | G_3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0 | 0 | 0
3630 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | F_prj_111001_49212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4031 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89 (инв.№ 5113993) в п.Водное Зеленоградского района | G_4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0.32 | 1.0638 | 1.7112 | 0
4034 | 1.1.1.3 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | G_4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4223 | 0.35613 | 1.301 | 2.6577 | 0.10745 | 4.4223 | 0.35613 | 1.301 | 2.6577 | 0.10745 | 3.7477 | 0.30181 | 1.1025 | 2.2523 | 0.091063
4383 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | G_4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17813 | 0.0177 | 0.09955 | 0.05621 | 0.0046728 | 0.17813 | 0.0177 | 0.09955 | 0.05621 | 0.0046728 | 0.15096 | 0.015 | 0.084364 | 0.047636 | 0.00396
4384 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ № 106 (от ПС О-32 до РП-4) по ул.Промышленной в г.Черняховске | G_4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27895 | 0.27895 | 0 | 0 | 0
2159 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | F_prj_111001_5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2590 | 1.1.1.3 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | F_prj_111001_5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2880 | 1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | F_prj_111001_46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16-0007 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | G_16-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745
| 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0933 | 0.963 | 1.415 | 0.5029 | 0.2124 | 3.0933 | 0.963 | 1.415 | 0.5029 | 0.2124 | 2.8979 | 0.20521 | 0.64268 | 1.4428 | 0.60723
| 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0933 | 0.963 | 1.415 | 0.5029 | 0.2124 | 3.0933 | 0.963 | 1.415 | 0.5029 | 0.2124 | 2.8979 | 0.20521 | 0.64268 | 1.4428 | 0.60723
3605 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | F_3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | 0.0342 | 0 | 0 | 0.0342 | 0 | 0.028983 | 0 | 0 | 0.028983 | 0
4026 | 1.1.2.1 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) | G_4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 2.7699 | 0.20521 | 0.64268 | 1.4138 | 0.50823
2619 | 1.1.2.1 | ПСД по титулу: "Строительство РП-1 «Остров-1», РП-2 «Остров-2», КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС "Береговая" до РП-1, РП-2 и РП-XXIII, РП-XXXIII, с реконструкцией РП-XXIII, РП-XXXIII по ул.Генерала Карбышева в г.Калининграде" | E_2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2910 | 1.1.2.1 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | G_2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | F_prj_111001_4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305 | 1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | F_prj_111001_47820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099
2592 | 1.1.2.1 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | F_2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7896 | 15.5406 | 0 | 0 | 2.249 | 17.7896 | 15.5406 | 0 | 0 | 2.249 | 6.7759 | 1.4 | 0.76758 | 3.4255 | 1.1828
3450-1 | 1.1.3.1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП), всего, в том числе: | F_prj_111001_48629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5506 | 15.5406 | 0 | 0 | 0.01 | 15.5506 | 15.5406 | 0 | 0 | 0.01 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5506 | 15.5406 | 0 | 0 | 0.01 | 15.5506 | 15.5406 | 0 | 0 | 0.01 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045
4582 | 1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Маяковской ТЭС. Строительство воздушных линий 110 кВ: Маяковская ТЭС - ПС О-4 Черняховск со строительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-4 Черняховск; Маяковская ТЭС - ПС О-54 Гусев со с троительством ячейки на ОРУ 110 кВ ПС О-54 Гусев, строительство заходов ВЛ 110 кВ О-4 Черняховск - О-54 Гусев (Л-107), инв.№ 53213411 на Маяковскую ТЭС | G_4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4584 | 1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | G_4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4585 | 1.1.3.1 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Прегольской ТЭС. Строительство заходов ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск-330 (Л-415) инв.№ 5321358 на Прегольскую ТЭС, строительство ВЛ 330 кВ Прегольская ТЭС - ПС Северная 330 со строительством ячеек для присоединения к ОРУ 330 кВ Северная 330 | G_4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045
| 1.1.3.1 | Мобильная генерирующая установка | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 6.7309 | 1.4 | 0.76758 | 3.4255 | 1.1378
| 1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 6.7309 | 1.4 | 0.76758 | 3.4255 | 1.1378
3103 | 1.1.3.1 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | A_3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 2.239 | 0 | 0 | 0 | 2.239 | 6.7309 | 1.4 | 0.76758 | 3.4255 | 1.1378
| 1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.3186 | 1.3919 | 3.7169 | 9.0924 | 1.1174 | 11.3186 | 1.3919 | -0.28306 | 9.0924 | 1.1174 | 18.413 | 0.84626 | 9.0219 | 7.425 | 1.1199
| 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.2844 | 1.3919 | 3.7169 | 9.0924 | 1.0832 | 11.2844 | 1.3919 | -0.28306 | 9.0924 | 1.0832 | 18.384 | 0.84626 | 9.0219 | 7.425 | 1.0909
136 | 1.1.4.1 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | B_prj_111001_3348 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.70707 | 0.51171 | 0 | 0 | 0.19537 | -3.2929 | 0.51171 | -4 | 0 | 0.19537 | 0.36292 | 0.19726 | 0 | 0 | 0.16567
3480 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | F_prj_111001_48705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0.091452 | 0 | 0 | 0 | 0.091452
2789 | 1.1.4.1 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | F_prj_111001_14123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2795 | 1.1.4.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | F_2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.345
3144 | 1.1.4.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | G_3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46042 | 0.43542 | 0 | 0 | 0.025 | 0.46042 | 0.43542 | 0 | 0 | 0.025 | 0.394 | 0.369 | 0 | 0 | 0.025
1150 | 1.1.4.1 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | F_1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4583 | 0 | 0 | 5.4583 | 0 | 5.4583 | 0 | 0 | 5.4583 | 0 | 3.9758 | 0 | 3.7925 | 0.14433 | 0.03893
2714 | 1.1.4.1 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | F_2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 1.7027 | 1.5319 | 0.065437 | 3.3 | 0 | 1.7027 | 1.5319 | 0.065437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2830 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | F_2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2900 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | F_prj_111001_48011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 8.4398 | 0 | 2.5041 | 5.6526 | 0.28315
3104 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-178 (инв.№ 5115668) в г.Светлогорске, проезд Заречный | G_3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9386 | 0.44477 | 0.0016538 | 1.4922 | 0 | 1.9386 | 0.44477 | 0.0016538 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3211 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | F_prj_111001_47882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4510 | 1.1.4.1 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п.Космодемьянское Гурьевского района, кад. № 39:03:040029:22 | G_4510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0.28 | 2.7253 | 1.628 | 0.14168
| 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029
2790 | 1.1.4.2 | Реконструкция ТП 93-9 (инв.№ 5148081), реконструкция ТП 93-10 (инв.№ 5148079), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 93-10 в г.Светлый | F_2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.03422 | 0 | 0 | 0 | 0.03422 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029
| 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 94.2249 | 6.4957 | 64.7622 | 19.1031 | 3.8639 | 63.9133 | 3.896 | 43.8621 | 13.0197 | 3.1355 | -30.3116 | -2.5998 | -20.9001 | -6.0834 | -0.72835 | 35.838 | 2.3729 | 12.1367 | 14.0259 | 7.3024
| 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 18.37 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 1.1216 | 0 | 0 | 1.1216 | 0 | -17.2484 | 0 | -18.37 | 1.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 18.37 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 1.1216 | 0 | 0 | 1.1216 | 0 | -17.2484 | 0 | -18.37 | 1.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.2.1.1 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | А_prj_111001_2484 | 18.37 | 0 | 18.37 | 0 | 0 | 1.1216 | 0 | 0 | 1.1216 | 0 | -17.2484 | 0 | -18.37 | 1.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722 | 1.2.1.2 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | D_prj_111001_2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 30 | 3.8586 | 18.312 | 6.9655 | 0.86386 | 23.3991 | 1.2588 | 19.3938 | 2.611 | 0.1355 | -6.6009 | -2.5998 | 1.0818 | -4.3546 | -0.72835 | 1.4579 | 0.13806 | 1.1812 | 0 | 0.1386
| 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20.096 | 0.67211 | 19.2919 | 0 | 0.13203 | 5.096 | 0.67211 | 4.2919 | 0 | 0.13203 | 1.3689 | 0.13806 | 1.0948 | 0 | 0.136
16-0188 | 1.2.2.1 | Перевод электроснабжения жилых домов с абонентской ТП-56 ООО "Евроимпорт" на ТП-120 филиала АО «Янтарьэнерго» Восточные электрические сети» по ул. Октябрьской в г. Черняховске | G_16-0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007
949 | 1.2.2.1 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | A_prj_111001_2510 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | A_59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040027 | 0 | 0 | 0 | 0.040027 | 0.040027 | 0 | 0 | 0 | 0.040027 | 0.048032 | 0 | 0 | 0 | 0.048032
4552 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013) в п.Коврово Зеленоградского района, кад.№ 39:05:051105:231 | G_4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0.056062 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0.056062 | 0 | 0 | 0 | 0.056062 | 0.056062 | 0 | 0 | 0
199 | 1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | A_prj_111001_2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3516 | 0 | 1.2919 | 0 | 0.059688 | 1.3516 | 0 | 1.2919 | 0 | 0.059688 | 1.2324 | 0.082 | 1.0948 | 0 | 0.055647
16-0001 | 1.2.2.1 | Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-99 - ТП-109 (инв. №№ 542880207, 542880409, 542880710) в г. Калининграде | G_16-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025319 | 0 | 0 | 0 | 0.025319 | 0.025319 | 0 | 0 | 0 | 0.025319 | 0.025319 | 0 | 0 | 0 | 0.025319
261 | 1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542880101, 542871903, 542883213) от ТП-40 и ТП-608 по ул.Энгельса, Нахимова, Чапаева, пер.Нахимова, Закавказская, пер.Каштановый в г.Калининграде | B_261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | 1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | D_prj_111001_2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29605 | 0.29605 | 0 | 0 | 0 | 0.29605 | 0.29605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15 | 3.8586 | 3.312 | 6.9655 | 0.86386 | 3.3031 | 0.58672 | 0.10197 | 2.611 | 0.0034692 | -11.6969 | -3.2719 | -3.21 | -4.3546 | -0.86039 | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601
472 | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | C_prj_111001_3113 | 15 | 3.8586 | 3.312 | 6.9655 | 0.86386 | 3.3031 | 0.58672 | 0.10197 | 2.611 | 0.0034692 | -11.6969 | -3.2719 | -3.21 | -4.3546 | -0.86039 | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601
472-smart | 1.2.2.2 | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | F_472-smart | 15 | 3.8586 | 3.312 | 6.9655 | 0.86386 | 3.1977 | 0.58672 | 0 | 2.611 | 0 | -11.8023 | -3.2719 | -3.312 | -4.3546 | -0.86386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472-авт | 1.2.2.2 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | F_472-авт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10544 | 0 | 0.10197 | 0 | 0.0034692 | 0.10544 | 0 | 0.10197 | 0 | 0.0034692 | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601
| 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 30 | 2.6371 | 16.2253 | 8.1376 | 3 | 35.1033 | 2.6371 | 22.8833 | 6.5829 | 3 | 5.1033 | 0 | 6.658 | -1.5547 | 0 | 31.6859 | 2.2349 | 10.9555 | 11.3317 | 7.1638
| 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 30 | 2.6371 | 16.2253 | 8.1376 | 3 | 35.1033 | 2.6371 | 22.8833 | 6.5829 | 3 | 5.1033 | 0 | 6.658 | -1.5547 | 0 | 31.6859 | 2.2349 | 10.9555 | 11.3317 | 7.1638
48-0.4 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | F_48-НН | 30 | 2.6371 | 16.2253 | 8.1376 | 3 | 35.1033 | 2.6371 | 22.8833 | 6.5829 | 3 | 5.1033 | 0 | 6.658 | -1.5547 | 0 | 31.6859 | 2.2349 | 10.9555 | 11.3317 | 7.1638
48-0.2 | 1.2.3.1 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | F_48-НН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48-СН2 | 1.2.3.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на СН2 | F_48-СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.3 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.4 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.5 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.6 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.7 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.8 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 15.8549 | 0 | 11.8549 | 4 | 0 | 4.2892 | 0 | 1.585 | 2.7042 | 0 | -11.5657 | 0 | -10.2699 | -1.2958 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 | 2.6942 | 0
| 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 15.8549 | 0 | 11.8549 | 4 | 0 | 4.2892 | 0 | 1.585 | 2.7042 | 0 | -11.5657 | 0 | -10.2699 | -1.2958 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 | 2.6942 | 0
1878 | 1.2.4.2 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | C_prj_111001_2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 | 2.6942 | 0
181-47 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | C_obj_111001_3080 | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.773 | 0 | -2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-4 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | C_181-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-6 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | C_obj_111001_3092 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-15 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-15 | C_181-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72859 | 0 | 0 | 0.72859 | 0 | 0.72859 | 0 | 0 | 0.72859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-24 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | C_obj_111001_3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-31 | 1.2.4.2 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | C_obj_111001_3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-34 | 1.2.4.2 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | C_obj_111001_3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-51 | 1.2.4.2 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | C_obj_111001_3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-52 | 1.2.4.2 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | C_obj_111001_3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181-54 | 1.2.4.2 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | C_obj_111001_3110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 1.2.4.2 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | B_prj_111001_14473 | 9.0819 | 0 | 9.0819 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | -7.4969 | 0 | -7.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-1 | 1.2.4.2 | ПС О-1 "Центральная" | F_596-1 | 9.0819 | 0 | 9.0819 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | -7.4969 | 0 | -7.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-4 | 1.2.4.2 | ПС О-4 "Черняховск" | F_596-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-11 | 1.2.4.2 | ПС О-11 "Ленинградская | F_596-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-49 | 1.2.4.2 | ПС О-49 "Люблино" | F_596-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-3 | 1.2.4.2 | ПС О-3 "Знаменск" | F_596-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-8 | 1.2.4.2 | ПС О-8 "Янтарный" | F_596-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-9 | 1.2.4.2 | ПС О-9 "Светлогорск" | F_596-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-12 | 1.2.4.2 | ПС О-12 "Южная" | F_596-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596-13 | 1.2.4.2 | ПС О-13 "Енино" | F_596-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | 1.2.4.2 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | F_prj_111001_48632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 622.2815 | 0 | 248.792 | 369.4895 | 4 | 234.5411 | 25.2943 | 98.3331 | 110.1293 | 0.78441 | -387.7405 | 25.2943 | -150.4589 | -259.3603 | -3.2156 | 475.3355 | 4.3243 | 313.5857 | 155.539 | 1.8864
| 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1 | Наименование инвестиционного проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 622.2815 | 0 | 248.792 | 369.4895 | 4 | 234.5411 | 25.2943 | 98.3331 | 110.1293 | 0.78441 | -387.7405 | 25.2943 | -150.4589 | -259.3603 | -3.2156 | 475.3355 | 4.3243 | 313.5857 | 155.539 | 1.8864
2630 | 1.3.2 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | E_prj_111001_2487 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 5.2581 | 5.0992 | -3.3528e-14 | 0 | 0.15886 | -154.7419 | 5.0992 | -160 | 0 | 0.15886 | 181.1248 | 0 | 180.9709 | 0 | 0.15393
255 | 1.3.2 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | E_prj_111001_47826 | 161.926 | 0 | 40 | 117.926 | 4 | 150.7173 | 0.70498 | 39.8507 | 110.1293 | 0.032323 | -11.2087 | 0.70498 | -0.14926 | -7.7967 | -3.9677 | 185.3759 | 0 | 35.9602 | 149.3883 | 0.027392
277 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | С_prj_111001_2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | E_prj_111001_2498 | 300.3555 | 0 | 48.792 | 251.5635 | 0 | 71.1444 | 19.095 | 51.9395 | 0 | 0.10991 | -229.2111 | 19.095 | 3.1475 | -251.5635 | 0.10991 | 97.4114 | 0 | 91.1099 | 6.1507 | 0.15078
2628 | 1.3.2 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | E_prj_111001_2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4213 | 0.39514 | 6.5429 | 0 | 0.48332 | 7.4213 | 0.39514 | 6.5429 | 0 | 0.48332 | 7.0991 | 0 | 5.5448 | 0 | 1.5543
3450-2 | 1.3.2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | F_prj_111001_48629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3243 | 4.3243 | 0 | 0 | 0
381 | 1.3.2 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | F_prj_111001_2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3454 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | F_prj_111001_48637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3433 | 3.3433 | 0 | 0 | 0
3464 | 1.3.2 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | F_prj_111001_48648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3465 | 1.3.2 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | F_prj_111001_48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4495 | 1.3.2 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | F_4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98099 | 0.98099 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0857 | 0 | 1 | 1 | 1.0857 | 3.0857 | 0 | 1 | 1 | 1.0857 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 1.067
1866 | 1.4 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | D_1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | 1.4 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-29 (инв.№ 5113795), ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 29-4 (инв.№ 5113892) в п.Пруды Гвардейского района | F_prj_111001_48217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014
139 | 1.4 | Охрана объектов незавершенного строительства | A_139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 1.053
2723 | 1.4 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | E_2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33365 | 0 | 0 | 0.33365 | 0 | 0.33365 | 0 | 0 | 0.33365 | 0 | 0.33365 | 0 | 0 | 0.33365 | 0
140-14 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Кулешова К.В дог.367 08.06.2016 (СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0.01845 | 0
140-15 | 1.5 | Земельный участок п.Кутузово Гурьевский р-н приобретенный у гр.Савченко Ю.В. дог.368 08.06.2016(СВМ титул.4585 Стр.заходов на Преголскую ТЭС) | G_140-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0.01476 | 0 | 0.01476 | 0 | 0 | 0.01476 | 0
140-19 | 1.5 | Земельный участок под объектами недвижимости ул.Фрунзе 11-15 (АПЗ, гараж) дог.купли-продажи №94/2016-С от 22.04.2016) | G_140-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30044 | 0 | 0 | 0.30044 | 0 | 0.30044 | 0 | 0 | 0.30044 | 0 | 0.30044 | 0 | 0 | 0.30044 | 0
| 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 7.0432 | 0 | 0 | 7.0432 | 0 | 10.2003 | 0 | 1.1347 | 9.0656 | 0 | 3.1571 | 0 | 1.1347 | 2.0224 | 0 | 4.4287 | 0 | 0 | 2.6067 | 1.822
140-3 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | G_140-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-4 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | G_140-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-5 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-6 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | G_140-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-9 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | G_140-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-10 | 1.6 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | G_140-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-8 | 1.6 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске Калининградской области, принадлежащий ООО "Светлогорск-Строй-Сервис" | G_140-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-11 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Куйбышевское Гвардейского р-на Калининградской области (дог.мены 66 от 20.06.2016) | G_140-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-12 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Малиновка Зеленоградск.р-на Калининградской области, принадлежащий гр.Каргабаеву А.М.(дог.безв.№34 от 05.04.2016) | G_140-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-13 | 1.6 | Электросетевой комплекс в пос.Б.Исаково Гурьевскогор-на Калининградской области, принадлежащий гр.Труш Ю.В.(дог.безв.№36 от 12.04.2016) | G_140-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-16 | 1.6 | Электросетевой комплекс в п.Новый Гурьевского р-на КО, принадлежащий гр.Чередниченко А.Ю.(дог.безв.57 от 27.05.2016) | G_140-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140-17 | 1.6 | Электросетевой комплекс г.Калининград ул.Горького 55 (соглашение об отступном2954 от 01.06.2016) | G_140-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | 0.01124 | 0 | 0 | 0.01124 | 0
140-18 | 1.6 | Электросетевой комплекс пос.Лесное Гурьевский р-н (дог.безвозм.67 от 22.06.2016) | G_140-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734 | 1.6 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | D_2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек | A_prj_111001_3132 | 3.0432 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 2.8748 | 0 | 0 | 2.8748 | 0 | -0.16839 | 0 | 0 | -0.16839 | 0 | 2.4959 | 0 | 0 | 2.4959 | 0
99-комп | 1.6 | Оргтехника и компьютеры | F_99-комп | 3.0432 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | -1.4792 | 0 | 0 | -1.4792 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 2.1153 | 0
99-приб | 1.6 | Электроизмерительные приборы | F_99-приб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.23958 | 0 | 0 | 0.23958 | 0
99-прис | 1.6 | Механизмы, приспособления | F_99-прис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99459 | 0 | 0 | 0.99459 | 0 | 0.99459 | 0 | 0 | 0.99459 | 0 | 0.061093 | 0 | 0 | 0.061093 | 0
99-св | 1.6 | Мобильные средства связи | F_99-св | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0
НМА7 | 1.6 | Разработка конструкции, изготовление и испытание опытных образцов устройств защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ 6-110 кВ" | G_НМА7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 1.822
92 | 1.6 | Транспортные средства | A_prj_111001_14517 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.1795 | 0 | 0 | 6.1795 | 0 | 2.1795 | 0 | 0 | 2.1795 | 0 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.0995 | 0