## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Россети Янтарь» за март 2026 года
Объект | Оборудование | Количество дней | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта
ПС 330 кВ О-1 Центральная | Т-2 | 29 дней | 2026-03-02 | 2026-03-30
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино | 5 дней | 2026-03-02 | 2026-03-06
ПС 110 кВ Светлый | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино | 5 дней | 2026-03-02 | 2026-03-06
ПС 110 кВ О-49 Люблино | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый III цепь с отпайкой на ПС О-49 Люблино | 5 дней | 2026-03-02 | 2026-03-06
ПС 110 кВ О-49 Люблино | 1 С 110 кВ | 5 дней | 2026-03-02 | 2026-03-06
ПС 110 кВ О-49 Люблино | Т-1 | 5 дней | 2026-03-02 | 2026-03-06
ПС 110 кВ Светлый | В 110 Приморская ТЭС III цепь | 3 дня | 2026-03-02 | 2026-03-04
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В Т-2 | 29 дней | 2026-03-02 | 2026-03-30
ПС 110 кВ Светлый | ОСШ 110 кВ | 3 дня | 2026-03-02 | 2026-03-04
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 330 кВ Кутузовская – Советск-330 | 5 дней | 2026-03-02 | 2026-03-06
ПС 330 кВ Кутузовская | ВЛ 330 кВ Кутузовская – Советск-330 | 5 дней | 2026-03-02 | 2026-03-06
ПС 330 кВ Кутузовская | В-1 330 Советск-330 | 4 дня | 2026-03-03 | 2026-03-06
ПС 330 кВ Кутузовская | В-2 330 Советск-330 | 4 дня | 2026-03-03 | 2026-03-06
ПС 110 кВ О-53 Правобережная | Т-2 | 2 дня | 2026-03-03 | 2026-03-04
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 330 кВ Кутузовская – Советск-330 | 3 дня | 2026-03-04 | 2026-03-06
ПС 330 кВ Советск-330 | В 330 Кутузовская | 3 дня | 2026-03-04 | 2026-03-06
ПС 330 кВ Советск-330 | 0СШ 330 кВ | 3 дня | 2026-03-04 | 2026-03-06
ПС 110 кВ О-30 Московская | Т-2 | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-30 Московская | ТСН-2 | 2 дня | 2026-03-10 | 2026-03-11
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Советск 330 - О-6 Неман (Л-103) | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-6 Неман | ВЛ 110 кВ Советск 330 - О-6 Неман (Л-103) | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Советск 330 - О-6 Неман (Л-103) | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-103 | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-47 Борисово | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158) | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-51 Гвардейская II цепь с отпайками (Л-174/158) | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 330 кВ Советск-330 | ОСШ 110 кВ | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-6 Неман | СВ 110 кВ | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-6 Неман | 2 с. 110 кВ | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-6 Неман | В ВЛ 103 | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ОСШ 110 кВ | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Л 158 | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-30 Московская | 2 С 110 кВ | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 330 кВ Советск-330 | Резерв ВЛ-447 | 18 дней | 2026-03-10 | 2026-03-27
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ-447 | 11 дней | 2026-03-10 | 2026-03-20
ПС 330 кВ Советск-330 | 0СШ 330 кВ | 11 дней | 2026-03-10 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-49 Люблино | ВЛ 110 кВ Приморская ТЭС – Светлый I цепь с отпайками | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-49 Люблино | 2 С 110 кВ | 4 дня | 2026-03-10 | 2026-03-13
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Советск 330 - О-6 Неман (Л-103) | 3 дня | 2026-03-11 | 2026-03-13
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-53 Правобережная II цепь с отпайками | 3 дня | 2026-03-11 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-53 Правобережная II цепь с отпайками | 3 дня | 2026-03-11 | 2026-03-13
ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-53 Правобережная II цепь с отпайками | 3 дня | 2026-03-11 | 2026-03-13
ПС 330 кВ О-1 Центральная | В 110 О-53 Правобережная II цепь | 3 дня | 2026-03-11 | 2026-03-13
ПС 330 кВ О-1 Центральная | ОСШ 110 кВ | 3 дня | 2026-03-11 | 2026-03-13
ПС 330 кВ Советск-330 | Резерв ВЛ-447 | 16 дней | 2026-03-12 | 2026-03-27
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | Т-2 | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | ТСН-2 | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | ВЛ 110 кВ О-22 Краснознаменск - О-38 Добровольск (Л-138) | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ О-22 Краснознаменск - О-38 Добровольск (Л-138) | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ОСШ 110 кВ | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-30 Московская | Т-1 | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | 2 с. 110 кВ | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | СВ 110 кВ | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск | РП 110 кВ | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
АО "Россети Янтарь" | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-47 Борисово | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ВЛ 110 кВ Калининградская ТЭЦ-2 - О-51 Гвардейская I цепь с отпайками (Л-173/151) | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Л 151 | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | Т-1 | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт | ТСН-1 | 5 дней | 2026-03-16 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-30 Московская | СВ 110 | 4 дня | 2026-03-17 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-30 Московская | 1 С 110 кВ | 4 дня | 2026-03-17 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-30 Московская | ТСН-1 | 1 день | 2026-03-20 | 2026-03-20
ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | Т-1 | 5 дней | 2026-03-23 | 2026-03-27
ПС 330 кВ Кутузовская | ОСШ 110 кВ | 4 дня | 2026-03-23 | 2026-03-26
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | Т-1 | 5 дней | 2026-03-23 | 2026-03-27
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – О-51 Гвардейская (Л-157) | 5 дней | 2026-03-23 | 2026-03-27
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – О-51 Гвардейская (Л-157) | 5 дней | 2026-03-23 | 2026-03-27
ПС 110 кВ Славск | ВЛ 110 кВ Советск 330 - Славск с отпайкой на ПС Тильзит | 4 дня | 2026-03-23 | 2026-03-26
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Советск 330 - Славск с отпайкой на ПС Тильзит | 4 дня | 2026-03-23 | 2026-03-26
ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | ТСН-1 | 1 день | 2026-03-23 | 2026-03-23
ПС 110 кВ О-3 Знаменск | 1 С 110 кВ | 5 дней | 2026-03-23 | 2026-03-27
ПС 110 кВ Славск | 2 С 110 кВ | 4 дня | 2026-03-23 | 2026-03-26
ПС 330 кВ Кутузовская | КВЛ 110 кВ Кутузовская – Береговая с отпайками | 4 дня | 2026-03-23 | 2026-03-26
ПС 330 кВ Советск-330 | В 110 Славск | 4 дня | 2026-03-23 | 2026-03-26
ПС 330 кВ Советск-330 | ОСШ 110 кВ | 5 дней | 2026-03-23 12:23 | 2026-03-27 11:08
ПС 110 кВ Славск | Т-2 | 4 дня | 2026-03-23 13:03 | 2026-03-26 14:09
ПС 330 кВ Советск-330 | ВЛ 110 кВ Талаховская ТЭС – Советск-330 №3 | 5 дней | 2026-03-23 | 2026-03-27
ПС 330 кВ Кутузовская | В 110 Береговая | 4 дня | 2026-03-23 13:03 | 2026-03-26 14:09
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | ОСШ 110 кВ | 3 дня | 2026-03-25 | 2026-03-27
ПС 110 кВ О-51 Гвардейская | В Л 157 | 3 дня | 2026-03-25 | 2026-03-27
ПС 110 кВ О-42 Северная 110 | 1 с 110 кВ | 4 дня | 2026-03-26 | 2026-03-27
ПС 330 кВ Советск-330 | В ВЛ-109 | 2 дня | 2026-03-30 | 2026-03-31
ПС 110 кВ Полесск | Т-2 | 2 дня | 2026-03-30 | 2026-03-31