## проверка (hidden)
|  |  |  | январь | февраль | март | итого
| бухучет | д-т 08 |  | 26051559.97 | 179301537.42 | 142850019.15 | 348203116.54
| бухучет | в монтаж 08-07 |  | -8124853.38 | -24423045.76 | -12026015.26 | -44573914.4
| аналитика | в монтаж 2011-2013 (полос) |  |  |  |  | 0
| бухучет | проводка 08/3-08/3 |  |  |  |  | 0
| бухучет | д-т 07-60 |  | 3780993.05 | 4274969.76 | 19651521.74 | 27707484.55
|  | д-т 07-10,79 |  |  |  |  | 0
| бухучет | д-т 08/4 |  |  |  | 2470439.1 | 2470439.1
| ВСЕГО КВЛ |  |  | 21707699.64 | 159153461.42 | 152945964.73 | 333807125.79
|  | полосатка |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
|  | ввод 08/3 |  |  |  |  | 134963366.84
|  | ввод 08/4 ОНМ |  |  |  |  | 2411439.1
|  | ввод 08/4 приобр |  |  |  |  | 2009768
|  | ввод 08/4 приобр |  |  |  |  | 59000
|  | итого |  |  |  |  | 139443573.94
|  | полосатка |  |  |  |  | #REF!
#REF!
|  | план 2016 г. |  |  |  | Факт 2015 г.
|  | КВЛ | Финансирование | Ввод |  | КВЛ | Финансирование | Ввод
| Всего | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
| д/б |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| проверка | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | ТПиР | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | Прочие направления |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | НС | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.2тп | в том числе ПТП |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## 7.2 черн все объекты (hidden)
| Источник финансирования факт | Источник финансирования по плану Программы 2015-2019 гг | Тех. присоединение | утв 2015 | разделы формата МЭ | № проекта |  | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Объем финансирования [отчетный год] | [19 empty] | Плановый объем освоения, млн. руб.* |  |  |  |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) | [30 empty] | ТПиР/НС (ЛЭП/ПС) | объекты с расторгнутыми договорами ТП | Отнесение к Программам (указать № от 1 до 8) |  | к-во введенных объектов
[13 empty] | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. | [9 empty] | всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Плановый объем освоения, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. | [5 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
[13 empty] | план** | план | план | план | план | [20 empty] | план | план | план | план | план | [15 empty] | факт
иное
[18 empty] | 1 квартал | [24 empty] | 1 квартал
[8 empty] | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | [5 empty] | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | Прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | Прочие | [5 empty] | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | Прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | Прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | Прочие |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ВСЕГО, | 2053.7198 | 208.9132 | 953.2005 | 819.209 | 72.3971 | 2053.7183 | 351.9979 | 453.8798 | 419.0887 | 828.7519 | 351.9979 | 3.91 | 168.894 | 176.7939 | 2.4 | 480.202 | 28.0027 | 226.9408 | 211.5342 | 13.7243 | 128.2041 | 24.0927 | 58.0468 | 34.7403 | 11.3243 | 1721.9471 | 195.4857 | 777.3893 | 684.812 | 64.2602 | 1721.9471 | 195.8291 | 152.1662 | 210.5188 | 1163.433 | 195.8283 | 4.393 | 105.1257 | 83.9525 | 2.357 | 333.8071 | 6.1276 | 167.7192 | 143.2928 | 16.6675 | 137.9788 | 1.7346 | 62.5935 | 59.3402 | 14.3105 | 139.4436 |  |  | 16 | 6.99 |  |  |  | 0 | 37.4115 | 1482 шт |  | 21
|  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.0001006 | 0 | 0 | 0 | 0.0001006 | 0.0015776 | 0 | 0 | 0.0042923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 |  | 0 |  | 0 |  |  | проверка | 2053.7199 | 208.9132 | 953.2005 | 819.209 | 72.3972 | 2053.7199 | 351.9979 | 453.8798 | 419.093 | 828.7519 | 351.9979 | 3.91 | 168.894 | 176.7939 | 2.4 | 480.202 | 28.0027 | 226.9408 | 211.5342 | 13.7243 | 128.2041 | 24.0927 | 58.0468 | 34.7403 | 11.3243 | 1721.9473 | 195.4857 | 777.3893 | 684.812 | 64.2604 | 1721.9471 | 195.8291 | 152.1662 | 210.5188 | 1163.433 | 195.8291 | 4.393 | 105.1257 | 83.9525 | 2.357 | 333.8071 | 6.1276 | 167.7192 | 143.2928 | 16.6675 | 137.9788 | 1.7346 | 62.5935 | 59.3402 | 14.3105 | 139.4436 |  |  |  | 6.99 |  |  |  |  | 37.4115
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | 869.3824 | 41.0341 | 581.231 | 222.8094 | 24.3079 | 869.3759 | 192.7242 | 230.468 | 207.5587 | 238.625 | 192.7242 | 0 | 92.458 | 99.4762 | 0.79 | 202.6597 | 5.7211 | 71.8383 | 121.2492 | 3.8511 | 9.9354 | 5.7211 | -20.6197 | 21.7729 | 3.0611 | 718.2712 | 53.4488 | 468.3649 | 174.9184 | 21.5391 | 718.2712 | 106.237 | 114.6062 | 134.19 | 363.238 | 106.2362 | 2.713 | 25.8819 | 77.5013 | 0.14 | 176.5849 | 3.0824 | 51.1982 | 114.6066 | 7.6977 | 70.3487 | 0.3694 | 25.3163 | 37.1053 | 7.5577 | 43.1987 |  |  | 2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 3.657 | 1482 шт
1 | [7 empty] | 0 | 0 | -2.2737e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 1.1369e-13 | 1.1369e-13 | 0 | -2.8422e-14 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 0 | 5.6843e-14 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | -3.5527e-15 | 2.1316e-14 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | 1.1369e-13 | -1.1369e-13 | 0 | -4.5475e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6843e-14 | 0 | 2.8422e-14 | 0 | 3.5527e-15 | -5.6843e-14 | -2.2204e-16 | 1.4211e-14 | 7.1054e-15 | 0 | -1.9984e-14 |  |  |  | -8.8818e-16 |  |  |  |  | 5.3291e-15
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое стоительство | 1184.3374 | 167.8791 | 371.9695 | 596.3996 | 48.0893 | 1184.3424 | 159.2737 | 223.4118 | 211.53 | 590.1269 | 159.2737 | 3.91 | 76.436 | 77.3177 | 1.61 | 277.5424 | 22.2815 | 155.1026 | 90.285 | 9.8732 | 118.2687 | 18.3715 | 78.6666 | 12.9673 | 8.2632 | 1003.6759 | 142.0369 | 309.0244 | 509.8936 | 42.7211 | 1003.6759 | 89.5921 | 37.56 | 76.3288 | 800.195 | 89.5921 | 1.68 | 79.2438 | 6.4513 | 2.217 | 157.2223 | 3.0452 | 116.521 | 28.6862 | 8.9699 | 67.6302 | 1.3652 | 37.2772 | 22.2349 | 6.7529 | 94.2351 |  |  | 14 | 6.19 |  |  |  | 0 | 32.3025
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Важнейшие проекты | 27.555 | 0 | 26.1772 | 0 | 1.3778 | 27.555 | 9.185 | 9.185 | 9.185 | 0 | 9.185 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | 80.0997 | 0 | 20.9702 | 55.8334 | 3.2962 | 70.9147 | 0 | 11.7852 | 55.8334 | 3.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3888 | 0 | 10.0435 | 1.7401 | 2.6052 | 14.3888 | 0 | 10.0435 | 1.7401 | 2.6052 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР объектов 35-330 кВ | 27.555 | 0 | 26.1772 | 0 | 1.3778 | 27.555 | 9.185 | 9.185 | 9.185 | 0 | 9.185 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | 2.3283e-16 | 0 | 0 | 2.3283e-16 | 0 | -9.185 | 0 | -9.185 | 2.3283e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 110 кВ (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС 110 кВ (ВН) | 27.555 | 0 | 26.1772 | 0 | 1.3778 | 27.555 | 9.185 | 9.185 | 9.185 | 0 | 9.185 | 0 | 9.185 | 0 | 0 | 2.3283e-16 | 0 | 0 | 2.3283e-16 | 0 | -9.185 | 0 | -9.185 | 2.3283e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | нет | да | 1.5 | 55 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | 27.555 | 0 | 26.1772 | 0 | 1.3778 | 27.555 | 9.185 | 9.185 | 9.185 | 0 | 9.185 |  | 9.185 |  |  | 2.3283e-16 | 0 | 0 | 2.3283e-16 | 0 | -9.185 | 0 | -9.185 | 2.3283e-16 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0997 | 0 | 20.9702 | 55.8334 | 3.2962 | 80.0997 | 0 | 20.9702 | 55.8334 | 3.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0088 | 0 | 10.0435 | 1.3601 | 2.6052 | 14.0088 | 0 | 10.0435 | 1.3601 | 2.6052 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | НС
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС 110 кВ (ВН) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0997 | 0 | 20.9702 | 55.8334 | 3.2962 | 80.0997 | 0 | 20.9702 | 55.8334 | 3.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0088 | 0 | 10.0435 | 1.3601 | 2.6052 | 14.0088 | 0 | 10.0435 | 1.3601 | 2.6052 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2537 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2633 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 80.0957 | 0 | 20.9702 | 55.8334 | 3.2921 | 80.0957 | 0 | 20.9702 | 55.8334 | 3.2921 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 14.0047 | 0 | 10.0435 | 1.3601 | 2.6011 | 14.0047 | 0 | 10.0435 | 1.3601 | 2.6011 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы особой важности (федеральные и ЧМ по футболу, объекты жилищного строительства (Госстрой) и т.д.) | 1513.7151 | 174.8674 | 726.615 | 568.6659 | 43.5668 | 1513.7151 | 264.9567 | 357.3248 | 326.851 | 564.5825 | 264.9567 | 0 | 108.792 | 156.1647 | 0 | 230.587 | 21.5398 | 98.3331 | 110.1293 | 0.58483 | -34.3698 | 21.5398 | -10.4589 | -46.0355 | 0.58483 | 1301.9028 | 163.9181 | 615.7754 | 481.9202 | 40.289 | 1301.9028 | 106.3136 | 100 | 133.7876 | 961.8016 | 106.3136 | 0 | 46.8325 | 58.544 | 0.93701 | 195.4918 | 0 | 96.1147 | 98.242 | 1.1351 | 89.1783 | 0 | 49.2822 | 39.6979 | 0.19814 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объекты чемпионата мира ФИФА по футболу 2018 г.***** | 1241.9962 | 5.4563 | 652.2176 | 555.912 | 28.4102 | 1241.9962 | 264.9567 | 357.3248 | 326.851 | 292.8637 | 264.9567 | 0 | 108.792 | 156.1647 | 0 | 215.0464 | 5.9992 | 98.3331 | 110.1293 | 0.58483 | -49.9104 | 5.9992 | -10.4589 | -46.0355 | 0.58483 | 1058.0062 | 10.091 | 552.7268 | 471.1119 | 24.0765 | 1058.0062 | 106.3136 | 100 | 133.7876 | 717.9051 | 106.3136 | 0 | 46.8325 | 58.544 | 0.93701 | 195.4918 | 0 | 96.1147 | 98.242 | 1.1351 | 89.1783 | 0 | 49.2822 | 39.6979 | 0.19814 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР объектов 35-330 кВ | 648.6289 | 5.4563 | 498.8806 | 126.2846 | 18.0073 | 648.6289 | 145.723 | 176.203 | 156.321 | 170.3819 | 145.723 | 0 | 60 | 85.723 | 0 | 155.2057 | 5.0992 | 39.8507 | 110.1293 | 0.12653 | 9.4827 | 5.0992 | -20.1493 | 24.4063 | 0.12653 | 555.1525 | 10.091 | 422.7802 | 107.0209 | 15.2605 | 555.1525 | 70 | 85 | 120 | 280.1525 | 70 | 0 | 11.456 | 58.544 | 0 | 133.9178 | 0 | 35.5493 | 98.242 | 0.12653 | 63.9178 | 0 | 24.0933 | 39.6979 | 0.12653 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 110 кВ (ВН) | 643.1726 | 0 | 498.8806 | 126.2846 | 18.0073 | 643.1726 | 145.723 | 176.203 | 156.321 | 164.9256 | 145.723 | 0 | 60 | 85.723 | 0 | 155.2057 | 5.0992 | 39.8507 | 110.1293 | 0.12653 | 9.4827 | 5.0992 | -20.1493 | 24.4063 | 0.12653 | 545.0615 | 0 | 422.7802 | 107.0209 | 15.2605 | 545.0615 | 70 | 85 | 120 | 270.0615 | 70 | 0 | 11.456 | 58.544 | 0 | 133.9178 | 0 | 35.5493 | 98.242 | 0.12653 | 63.9178 | 0 | 24.0933 | 39.6979 | 0.12653 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | нет | да | 1.5 | 2630 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | 455.8167 | 0 | 412.2755 | 33.682 | 9.8592 | 455.8167 | 60 | 100 | 150 | 145.8167 | 60 |  | 60 |  |  | 5.2257 | 5.0992 | 0 | 0 | 0.12653 | -54.7743 | 5.0992 | -60 | 0 | 0.12653 | 386.2853 | 0 | 349.386 | 28.544 | 8.3553 | 386.2853 | 40 | 55 | 80 | 211.2853 | 40 |  | 11.456 | 28.544 |  | 0.12653 | 0 | 0 | 0 | 0.12653 | -39.8735 | 0 | -11.456 | -28.544 | 0.12653 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5
1 |  | 0 | нет | да | 1.1 | 255 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | 187.3559 | 0 | 86.6051 | 92.6027 | 8.1481 | 187.3559 | 85.723 | 76.203 | 6.321 | 19.1089 | 85.723 |  |  | 85.723 |  | 149.98 | 0 | 39.8507 | 110.1293 | 0 | 64.257 | 0 | 39.8507 | 24.4063 | 0 | 158.7762 | 0 | 73.3942 | 78.4768 | 6.9052 | 158.7762 | 30 | 30 | 40 | 58.7762 | 30 |  |  | 30 |  | 133.7913 | 0 | 35.5493 | 98.242 | 0 | 103.7913 | 0 | 35.5493 | 68.242 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 5
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС 110 кВ (ВН) | 5.4563 | 5.4563 | 0 | 0 | 0 | 5.4563 | 0 | 0 | 0 | 5.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | нет | да | 1.5 | 277 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | 5.4563 | 5.4563 | 0 | 0 | 0 | 5.4563 | 0 | 0 | 0 | 5.4563 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 10.091 | 0 | 0 | 0 | 10.091 |  |  |  | 10.091 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 593.3673 | 0 | 153.337 | 429.6274 | 10.4029 | 593.3673 | 119.2337 | 181.1218 | 170.53 | 122.4818 | 119.2337 | 0 | 48.792 | 70.4417 | 0 | 59.8406 | 0.9 | 58.4823 | 0 | 0.45829 | -59.3931 | 0.9 | 9.6903 | -70.4417 | 0.45829 | 502.8536 | 0 | 129.9466 | 364.091 | 8.816 | 502.8536 | 36.3136 | 15 | 13.7876 | 437.7525 | 36.3136 | 0 | 35.3765 | 0 | 0.93701 | 61.574 | 0 | 60.5654 | 0 | 1.0086 | 25.2605 | 0 | 25.1889 | 0 | 0.071605 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | НС
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС 110 кВ (ВН) | 593.3673 | 0 | 153.337 | 429.6274 | 10.4029 | 593.3673 | 119.2337 | 181.1218 | 170.53 | 122.4818 | 119.2337 | 0 | 48.792 | 70.4417 | 0 | 59.8406 | 0.9 | 58.4823 | 0 | 0.45829 | -59.3931 | 0.9 | 9.6903 | -70.4417 | 0.45829 | 502.8536 | 0 | 129.9466 | 364.091 | 8.816 | 502.8536 | 36.3136 | 15 | 13.7876 | 437.7525 | 36.3136 | 0 | 35.3765 | 0 | 0.93701 | 61.574 | 0 | 60.5654 | 0 | 1.0086 | 25.2605 | 0 | 25.1889 | 0 | 0.071605 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | нет | да | 2.2 | 2616 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | 327.7037 | 0 | 48.792 | 275.0724 | 3.8393 | 327.7037 | 119.2337 | 181.1218 | 24.56 | 2.7882 | 119.2337 |  | 48.792 | 70.4417 |  | 52.9141 | 0.9 | 51.9395 | 0 | 0.074635 | -66.3196 | 0.9 | 3.1475 | -70.4417 | 0.074635 | 277.715 | 0 | 41.3492 | 233.1122 | 3.2536 | 277.715 | 20 | 15 | 13.7876 | 228.9274 | 20 |  | 20 |  |  | 55.0575 | 0 | 55.0206 | 0 | 0.036884 | 35.0575 | 0 | 35.0206 | 0 | 0.036884 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | нет | да | 2.2 | 2628 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | 265.6636 | 0 | 104.545 | 154.555 | 6.5636 | 265.6636 | 0 | 0 | 145.97 | 119.6936 | [5 empty] | 6.9265 | 0 | 6.5429 | 0 | 0.38366 | 6.9265 | 0 | 6.5429 | 0 | 0.38366 | 225.1386 | 0 | 88.5974 | 130.9788 | 5.5624 | 225.1386 | 16.3136 | 0 | 0 | 208.8251 | 16.3136 |  | 15.3765 |  | 0.93701 | 6.5165 | 0 | 5.5448 | 0 | 0.97173 | -9.797 | 0 | -9.8318 | 0 | 0.034721 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области | 271.7189 | 169.4111 | 74.3974 | 12.7538 | 15.1566 | 271.7189 | 0 | 0 | 0 | 271.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 243.8966 | 153.8271 | 63.0486 | 10.8083 | 16.2125 | 243.8966 | 0 | 0 | 0 | 243.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР объектов | 28.8482 | 28.8482 | 0 | 0 | 0 | 28.8482 | 0 | 0 | 0 | 28.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС 110 кВ (ВН) | 28.8482 | 28.8482 | 0 | 0 | 0 | 28.8482 | 0 | 0 | 0 | 28.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | 0 | да | 1.5 | 3450-2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | 28.8482 | 28.8482 | 0 | 0 | 0 | 28.8482 | 0 | 0 | 0 | 28.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 381 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | 0.93658 | 0.93658 | 0 | 0 | 0 | 0.93658 | 0 | 0 | 0 | 0.93658 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79371 | 0.79371 | 0 | 0 | 0 | 0.79371 |  |  |  | 0.79371 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 5
1 |  | 0 | нет | да | 0 | 3454 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | 9.2605 | 9.2605 | 0 | 0 | 0 | 9.2605 | 0 | 0 | 0 | 9.2605 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8479 | 7.8479 | 0 | 0 | 0 | 7.8479 |  |  |  | 7.8479 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 3464 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | 6.9595 | 6.9595 | 0 | 0 | 0 | 6.9595 | 0 | 0 | 0 | 6.9595 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9819 | 13.9819 | 0 | 0 | 0 | 13.9819 |  |  |  | 13.9819 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 3465 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | 7.1438 | 7.1438 | 0 | 0 | 0 | 7.1438 | 0 | 0 | 0 | 7.1438 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5964 | 8.5964 | 0 | 0 | 0 | 8.5964 |  |  |  | 8.5964 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 4495 | Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области | 4.5477 | 4.5477 |  |  |  | 4.5477 |  |  |  | 4.5477 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 6.854 |  |  |  | 6.854 |  |  |  | 6.854 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое строительство объектов 35-330 кВ | 242.8707 | 140.5629 | 74.3974 | 12.7538 | 15.1566 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 115.7532 | 63.0486 | 10.8083 | 16.2125 | 205.8226 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | НС
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС 110 кВ (ВН) | 242.8707 | 140.5629 | 74.3974 | 12.7538 | 15.1566 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 115.7532 | 63.0486 | 10.8083 | 16.2125 | 205.8226 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | г | да | 1.5 | 3450-1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | 242.8707 | 140.5629 | 74.3974 | 12.7538 | 15.1566 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 115.7532 | 63.0486 | 10.8083 | 16.2125 | 205.8226 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | г | 0 | 0 | 4584 | Схема выдачи мощности в электрические сети АО "Янтарьэнерго" Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-3 Знаменск (Л-112) инв.№ 5321344; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-26 Лесная (Л-124) инв.№ 5321345; ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-4 Черняховск (Л-106) инв.№ 5321340 на Талаховскую ТЭС | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы | 32.5831 | 0 | 28.787 | 2.281 | 1.5151 | 32.5831 | 5 | 10 | 10 | 7.5831 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29.4752 | 0 | 25.0927 | 2.4616 | 1.921 | 29.4752 | 5 | 5 | 0 | 19.4752 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР объектов 35-330 кВ | 32.5831 | 0 | 28.787 | 2.281 | 1.5151 | 32.5831 | 5 | 10 | 10 | 7.5831 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29.4752 | 0 | 25.0927 | 2.4616 | 1.921 | 29.4752 | 5 | 5 | 0 | 19.4752 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воздушные Линии 110-330 кВ (ВН) | 30.3021 | 0 | 28.787 | 0 | 1.5151 | 30.3021 | 5 | 10 | 10 | 5.3021 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23.75 | 0 | 1.25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | нет | да | 1.5 | 949 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | 30.3021 | 0 | 28.787 | 0 | 1.5151 | 30.3021 | 5 | 10 | 10 | 5.3021 | 5 |  | 5 |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23.75 | 0 | 1.25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС 110-330 кВ (ВН) | 2.281 |  | 0 | 2.281 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4752 | 0 | 1.3427 | 2.4616 | 0.67096 | 4.4752 | 0 | 0 | 0 | 4.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | нет | да | 1.5 | 2722 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | 2.281 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 2.281 |  |  |  | 2.281 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4752 | 0 | 1.3427 | 2.4616 | 0.67096 | 4.4752 |  |  |  | 4.4752 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 5
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | 348.0994 | 27.3162 | 144.2351 | 154.0183 | 22.5298 | 348.1044 | 40.04 | 42.29 | 41 | 224.7744 | 40.04 | 3.91 | 27.644 | 6.876 | 1.61 | 131.7675 | 6.4629 | 83.8159 | 35.2204 | 6.2684 | 91.7275 | 2.5529 | 56.1719 | 28.3444 | 4.6584 | 294.9997 | 26.2837 | 116.0291 | 134.9942 | 17.6926 | 294.9997 | 53.2786 | 22.56 | 62.5412 | 156.6199 | 53.2786 | 1.68 | 43.8673 | 6.4513 | 1.28 | 90.3421 | 4.1784 | 52.9308 | 27.7904 | 5.4424 | 37.0635 | 2.4985 | 9.0636 | 21.3391 | 4.1624 | 101.4594 |  |  | 16 | 6.99 |  |  |  | 0 | 35.6285 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670 кВт. | 156.5168 | 1.291 | 98.5492 | 46.0278 | 10.6488 | 156.5188 | 15.04 | 11 | 11 | 119.4788 | 15.04 | 0 | 11.424 | 3.616 | 0 | 25.7212 | 0.51171 | 12.5954 | 12.2699 | 0.34422 | 10.6812 | 0.51171 | 1.1714 | 8.6539 | 0.34422 | 91.8272 | 0 | 62.8637 | 22.1349 | 6.8285 | 91.8272 | 23.2786 | 10 | 42.5386 | 16.01 | 23.2786 | 0 | 17.7973 | 5.4813 | 0 | 21.8105 | 1.3403 | 1.3341 | 19.051 | 0.085161 | -1.4681 | 1.3403 | -16.4632 | 13.5697 | 0.085161 | 31.2373 |  |  | 4 | 3.26 |  |  |  | 0 | 7.8705 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3002 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00020155 | 0.3002 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00020155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79718 | 0.768 | 0 | 0.028983 | 0.00020155 | 0.79718 | 0.768 | 0 | 0.028983 | 0.00020155 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3002 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00020155 | 0.3002 | 0 | 0 | 0.3 | 0.00020155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79718 | 0.768 | 0 | 0.028983 | 0.00020155 | 0.79718 | 0.768 | 0 | 0.028983 | 0.00020155 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | да (А) | да | 1.5 | 2878 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | 0 | 1.5 | 2938 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00020155 | 0 | 0 | 0 | 0.00020155 | 0.00020155 | 0 | 0 | 0 | 0.00020155 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00020155 | 0 | 0 | 0 | 0.00020155 | 0.00020155 | 0 | 0 | 0 | 0.00020155 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | 1.5 | 1.5 | 3490 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.768 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (А) | да | 1.5 | 3605 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | -1e-09 | 0 | 0 | -1e-09 | 0 | -1e-09 | 0 | 0 | -1e-09 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.028983 | 0 | 0 | 0.028983 | 0 | 0.028983 | 0 | 0 | 0.028983 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | 156.5168 | 1.291 | 98.5492 | 46.0278 | 10.6488 | 156.5188 | 15.04 | 11 | 11 | 119.4788 | 15.04 | 0 | 11.424 | 3.616 | 0 | 25.421 | 0.51171 | 12.5954 | 11.9699 | 0.34402 | 10.381 | 0.51171 | 1.1714 | 8.3539 | 0.34402 | 91.8272 | 0 | 62.8637 | 22.1349 | 6.8285 | 91.8272 | 23.2786 | 10 | 42.5386 | 16.01 | 23.2786 | 0 | 17.7973 | 5.4813 | 0 | 21.0133 | 0.57226 | 1.3341 | 19.022 | 0.08496 | -2.2652 | 0.57226 | -16.4632 | 13.5407 | 0.08496 | 31.2373 |  |  | 4 | 3.26 |  |  |  | 0 | 7.8705 |  | НС
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (А) | 0 | 2.2тп | 112 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП (СН2) | 155.2258 | 0 | 98.5492 | 46.0278 | 10.6488 | 155.2278 | 15.04 | 11 | 11 | 118.1878 | 15.04 | 0 | 11.424 | 3.616 | 0 | 25.421 | 0.51171 | 12.5954 | 11.9699 | 0.34402 | 10.381 | 0.51171 | 1.1714 | 8.3539 | 0.34402 | 91.8272 | 0 | 62.8637 | 22.1349 | 6.8285 | 91.8272 | 23.2786 | 10 | 42.5386 | 16.01 | 23.2786 | 0 | 17.7973 | 5.4813 | 0 | 20.6863 | 0.57226 | 1.3341 | 18.695 | 0.08496 | -2.5922 | 0.57226 | -16.4632 | 13.2137 | 0.08496 | 31.2373 |  |  | 4 | 3.26 |  |  |  | 0 | 7.8705 |  | ПС
1 |  | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 136 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 |  | 2 |  |  | 0.51237 | 0.51171 | 0 | 0 | 0.00066632 | -1.4876 | 0.51171 | -2 | 0 | 0.00066632 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.19792 | 0.19726 | 0 | 0 | 0.00066632 | 0.19792 | 0.19726 | 0 | 0 | 0.00066632 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2646 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | 0 | 2.2тп | 2675 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | 23.357 | 0 | 0 | 20.7656 | 2.5914 | 23.357 | 1.67 | 2 | 3 | 16.687 | 1.67 |  |  | 1.67 |  | 0.00032864 | 0 | 0 | 0 | 0.00032864 | -1.6697 | 0 | 0 | -1.67 | 0.00032864 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00032864 | 0 | 0 | 0 | 0.00032864 | 0.00032864 | 0 | 0 | 0 | 0.00032864 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2696 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | 4.37 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 4.37 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |  | 4.37 |  |  | 6.7441 | 0 | 2.9422 | 3.491 | 0.31091 | 2.3741 | 0 | -1.4278 | 3.491 | 0.31091 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.3865 | 0 | 1.3341 | 0 | 0.052365 | 1.3865 | 0 | 1.3341 | 0 | 0.052365 | 11.3173 | 2016 | 25 | 2 | 2 | 2016 | 40 |  |  | 4.5885 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2703 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | 14.229 | 0 | 3.4151 | 10.3269 | 0.48702 | 14.229 | 0 | 6 | 3 | 5.229 | [5 empty] | 0.0004108 | 0 | 0 | 0 | 0.0004108 | 0.0004108 | 0 | 0 | 0 | 0.0004108 | 12.0584 | 0 | 2.8941 | 8.7516 | 0.41264 | 12.0584 | 6 | 3 | 3.0584 | 0 | 6 |  | 2.8941 | 3.1059 |  | 0.0004108 | 0 | 0 | 0 | 0.0004108 | -5.9996 | 0 | -2.8941 | -3.1059 | 0.0004108 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2752 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | 39.92 | 0 | 34.5866 | 1.946 | 3.3874 | 39.92 | 7 | 1 | 1 | 30.92 | 7 |  | 5.054 | 1.946 |  | 8.2159 | 0 | 0 | 8.1906 | 0.025335 | 1.2159 | 0 | -5.054 | 6.2446 | 0.025335 | 34.5571 | 0 | 29.3107 | 2.3754 | 2.871 | 34.5571 | 17.2786 | 7 | 10.2786 | 0 | 17.2786 |  | 14.9031 | 2.3754 |  | 0.024825 | 0 | 0 | 0 | 0.024825 | -17.2537 | 0 | -14.9031 | -2.3754 | 0.024825 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2771 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | 18.8918 | 0 | 13.1103 | 4.4167 | 1.3648 | 18.8918 | 0 | 0 | 0 | 18.8918 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 16.01 | 0 | 11.1104 | 3.743 | 1.1566 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 16.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | 2016 | 25 | 2 | 1.26 |  |  |  |  | 3.282 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2775 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | 34.458 | 0 | 23.0672 | 8.5726 | 2.8183 | 34.46 | 0 | 0 | 2 | 32.46 | [5 empty] | 9.1532 | 0 | 9.1532 | 0 | 0 | 9.1532 | 0 | 9.1532 | 0 | 0 | 29.2017 | 0 | 19.5484 | 7.2649 | 2.3884 | 29.2017 | 0 | 0 | 29.2017 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (А) | 0 | 2.2тп | 3543 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (А) | 0 | 2.2тп | 16-0077 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.003691 | 0 | 0 | 0 | 0.003691 | 0.003691 | 0 | 0 | 0 | 0.003691 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 18.6987 | 0 | 0 | 18.695 | 0.003691 | 18.6987 | 0 | 0 | 18.695 | 0.003691 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (А) | 0 | 2.2тп | 16-0006 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670 кВт. | 18.0815 | 0 | 10.9857 | 3.8898 | 3.206 | 18.0815 | 0 | 0 | 0 | 18.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8919 | 2.0375 | 22.3368 | 19.6861 | 2.8314 | 46.8919 | 2.0375 | 22.3368 | 19.6861 | 2.8314 | 30.3544 | 0.361 | 18.6018 | 9.1685 | 2.2232 | 30.3544 | 0 | 0 | 11.0026 | 19.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3309 | 1.1519 | 17.1115 | 4.3447 | 2.7228 | 25.3309 | 1.1519 | 17.1115 | 4.3447 | 2.7228 | 14.0426 |  |  | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 2.465 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | ТПиРа | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0592 | 0.62192 | 0.46033 | 0.4687 | 0.50823 | 2.0592 | 0.62192 | 0.46033 | 0.4687 | 0.50823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3874 | 0 | 0.53212 | 0.40107 | 0.45421 | 1.3874 | 0 | 0.53212 | 0.40107 | 0.45421 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 1.1 | 2004 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПС (ВН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96855 | 0 | 0.46033 | 0 | 0.50823 | 0.96855 | 0 | 0.46033 | 0 | 0.50823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84432 | 0 | 0.39011 | 0 | 0.45421 | 0.84432 | 0 | 0.39011 | 0 | 0.45421 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 1.5 | 947 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.96855 | 0 | 0.46033 | 0 | 0.50823 | 0.96855 | 0 | 0.46033 | 0 | 0.50823 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.84432 | 0 | 0.39011 | 0 | 0.45421 | 0.84432 | 0 | 0.39011 | 0 | 0.45421 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54308 | 0 | 0.14201 | 0.40107 | 0 | 0.54308 | 0 | 0.14201 | 0.40107 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 1.5 | 2910 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 1.5 | 3111 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.54308 | 0 | 0.14201 | 0.40107 | 0 | 0.54308 | 0 | 0.14201 | 0.40107 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | НСа | НС | 18.0815 | 0 | 10.9857 | 3.8898 | 3.206 | 18.0815 | 0 | 0 | 0 | 18.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8328 | 1.4156 | 21.8765 | 19.2174 | 2.3232 | 44.8328 | 1.4156 | 21.8765 | 19.2174 | 2.3232 | 30.3544 | 0.361 | 18.6018 | 9.1685 | 2.2232 | 30.3544 | 0 | 0 | 11.0026 | 19.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9435 | 1.1519 | 16.5794 | 3.9437 | 2.2685 | 23.9435 | 1.1519 | 16.5794 | 3.9437 | 2.2685 | 14.0426 |  |  | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 2.465 |  | НС
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 1-20 кВ (СН2) | 3.7673 |  | 1.0173 | 2.1167 | 0.63334 | 3.7673 | 0 | 0 | 0 | 3.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5186 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.21679 | 0.5186 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.21679 | 3.1926 | 0 | 0.8621 | 1.7938 | 0.53673 | 3.1926 | 0 | 0 | 3.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19045 | 0 | 0 | 0 | 0.19045 | 0.19045 | 0 | 0 | 0 | 0.19045 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 1487 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | 3.7673 | 0 | 1.0173 | 2.1167 | 0.63334 | 3.7673 |  |  |  | 3.7673 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1926 | 0 | 0.8621 | 1.7938 | 0.53673 | 3.1926 |  |  | 3.1926 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2305 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2783 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 3480 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.091452 | 0 | 0 | 0 | 0.091452 | 0.091452 | 0 | 0 | 0 | 0.091452 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ 20-35 кВ (СН1) | 0.66894 |  | 0.59524 | 0 | 0.073698 | 0.66894 | 0 | 0 | 0 | 0.66894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.5669 | 0 | 0.50444 | 0 | 0.062456 | 0.5669 | 0 | 0 | 0 | 0.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2789 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | 0.66894 | 0 | 0.59524 | 0 | 0.073698 | 0.66894 |  |  |  | 0.66894 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5669 | 0 | 0.50444 | 0 | 0.062456 | 0.5669 |  |  |  | 0.5669 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2795 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ 3-10 кВ (СН2) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4515 | 0.4515 | 0 | 0 | 0 | 0.4515 | 0.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2272 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2592 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3090 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0825 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3144 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.369 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ до 1 кВ (НН) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062631 | 0 | 0 | 0 | 0.0062631 | 0.0062631 | 0 | 0 | 0 | 0.0062631 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3110 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0062631 | 0 | 0 | 0 | 0.0062631 | 0.0062631 | 0 | 0 | 0 | 0.0062631 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП (СН2) | 13.6453 |  | 9.3732 | 1.7731 | 2.499 | 13.6453 | 0 | 0 | 0 | 13.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2743 | 1.4156 | 17.6597 | 19.2174 | 1.9815 | 40.2743 | 1.4156 | 17.6597 | 19.2174 | 1.9815 | 26.5949 | 0.361 | 17.2352 | 7.3747 | 1.624 | 26.5949 | 0 | 0 | 7.81 | 18.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1953 | 0.70044 | 16.5794 | 3.9437 | 1.9718 | 23.1953 | 0.70044 | 16.5794 | 3.9437 | 1.9718 | 14.0426 |  |  | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 2.465 |  | ПС
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 1150 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 5.314 | 0 | 0 | 5.314 | 0 | 5.314 | 0 | 0 | 5.314 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 3.8315 | 0 | 3.7925 | 0 | 0.03893 | 3.8315 | 0 | 3.7925 | 0 | 0.03893 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 1460 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 1.4115 | 1.4115 |  |  |  | 1.4115 | [5 empty] | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 19.7871 | 0 | 15.6613 | 2.9296 | 1.1961 | 19.7871 |  |  | 7.81 | 11.9771 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2185 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0038888 | 0 | 0 | 0 | 0.0038888 | 0.0038888 | 0 | 0 | 0 | 0.0038888 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0036686 | 0 | 0 | 0 | 0.0036686 | 0.0036686 | 0 | 0 | 0 | 0.0036686 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2044 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 7.1186 | 0 | 6.6935 | 0.1065 | 0.3186 | 7.1186 | 0 | 6.6935 | 0.1065 | 0.3186 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 13.9836 | 2016 | 25 | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 2.465 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2354 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.32128 | 0 | 0 | 0 | 0.32128 | 0.32128 | 0 | 0 | 0 | 0.32128 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.357 | 0.082 | 0 | 0 | 0.275 | 0.357 | 0.082 | 0 | 0 | 0.275 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2385 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2574 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 5.0213 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.00040613 | 5.0213 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.00040613 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00040613 | 0 | 0 | 0 | 0.00040613 | 0.00040613 | 0 | 0 | 0 | 0.00040613 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2575 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 4.93e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.93e-05 | 4.93e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.93e-05 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 4.93e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.93e-05 | 4.93e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.93e-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2581 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2641 | Строительство РП 10 кВ, ТП 10/0.4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00535 | 0 | 0 | 0 | 0.00535 | 0.00535 | 0 | 0 | 0 | 0.00535 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00535 | 0 | 0 | 0 | 0.00535 | 0.00535 | 0 | 0 | 0 | 0.00535 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2642 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0072754 | 0 | 0 | 0 | 0.0072754 | 0.0072754 | 0 | 0 | 0 | 0.0072754 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.34699 | 0 | 0.34001 | 0 | 0.0069757 | 0.34699 | 0 | 0.34001 | 0 | 0.0069757 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2710 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.394 | 0 | 2.2628 | 0.059 | 0.072227 | 2.394 | 0 | 2.2628 | 0.059 | 0.072227 | 0.059 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2714 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2728 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.5075 | 0 | 0 | 0.5075 | 0 | 0.5075 | 0 | 0 | 0.5075 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2730 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2791 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2809 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 3.3699 | 0.1858 | 0 | 3 | 0.18408 | 3.3699 | 0.1858 | 0 | 3 | 0.18408 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2830 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2843 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 3.7885 | 0 | 0 | 3.7885 | 0 | 3.7885 | 0 | 0 | 3.7885 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2900 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2917 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.1564 | 0 | 0.61448 | 0.511 | 0.030912 | 1.1564 | 0 | 0.61448 | 0.511 | 0.030912 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 3002 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | 0.50483 | 0 | 0 | 0 | 0.50483 | 0.50483 |  |  |  | 0.50483 | [5 empty] | 1.0001 | 0 | 1 | 0 | 8.545e-05 | 1.0001 | 0 | 1 | 0 | 8.545e-05 | 6.4468 | 0 | 1.5739 | 4.4451 | 0.42783 | 6.4468 |  |  |  | 6.4468 | [5 empty] | 2.0001 | 0 | 2 | 0 | 8.545e-05 | 2.0001 | 0 | 2 | 0 | 8.545e-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 3119 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 5.2506 | 0 | 5.0219 | 0 | 0.22861 | 5.2506 | 0 | 5.0219 | 0 | 0.22861 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3210 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.7724 | 0.52982 | 1.1694 | 0 | 0.073095 | 1.7724 | 0.52982 | 1.1694 | 0 | 0.073095 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.053 | 0 | 0.99106 | 0 | 0.061945 | 1.053 | 0 | 0.99106 | 0 | 0.061945 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 3211 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3481 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3501 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.30163 | 0.30163 | 0 | 0 | 0 | 0.30163 | 0.30163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 3508 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.3572 | 0 | 1.1613 | -3.2e-09 | 0.19599 | 1.3572 | 0 | 1.1613 | -3.2e-09 | 0.19599 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.7366 | 0 | 0.98412 | 1.5847 | 0.16777 | 2.7366 | 0 | 0.98412 | 1.5847 | 0.16777 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 3546 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 3630 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.361 |  |  |  | 0.361 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 4034 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 3.7477 | 0.30181 | 1.1025 | 2.2523 | 0.091063 | 3.7477 | 0.30181 | 1.1025 | 2.2523 | 0.091063 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 4383 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.147 | 0.015 | 0.084364 | 0.047636 | 0 | 0.147 | 0.015 | 0.084364 | 0.047636 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (а) | 0 | 2.2тп | 16-0007 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт. | 88.6141 | 13.2921 | 17.7228 | 53.1685 | 4.4307 | 88.6141 | 15 | 19.29 | 15 | 39.3241 | 15 | 1.43 | 11.19 | 2.27 | 0.11 | 15.6504 | 1.4314 | 11.1853 | 2.2725 | 0.76131 | 0.65043 | 0.0013687 | -0.0047164 | 0.0024684 | 0.65131 | 92.8181 | 13.9227 | 18.5636 | 55.6909 | 4.6409 | 92.8181 | 10 | 7.56 | 6 | 69.2581 | 10 | 1.22 | 7.13 | 0.97 | 0.68 | 12.0972 | 1.2233 | 9.2205 | 0.96914 | 0.68427 | 2.0972 | 0.003253 | 2.0905 | -0.000863 | 0.0042704 | 17.6978 |  |  | 9 | 3.04 |  |  |  |  | 2.283 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | ТПиРв | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0747 | 0 | 4.0414 | 0 | 0.033298 | 4.0747 | 0 | 4.0414 | 0 | 0.033298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3867 | 0.36522 | 2.9578 | 0.034242 | 0.029448 | 3.3867 | 0.36522 | 2.9578 | 0.034242 | 0.029448 | 1.0078 |  |  | 2 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ 20-35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 1.5 | 2319 | Реконструкция КЛ 15-67 (инв.№5115430), ТП 67-12 (инв.№5149763) в г. Мамоново, ул. Чехова | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9747 | 0 | 2.9414 | 0 | 0.033298 | 2.9747 | 0 | 2.9414 | 0 | 0.033298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3867 | 0.36522 | 2.9578 | 0.034242 | 0.029448 | 3.3867 | 0.36522 | 2.9578 | 0.034242 | 0.029448 | 1.0078 |  |  | 2 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | ПС
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 1.5 | 42 | Электромонтажные работы по установке дополнительного оборудования на ТП 6, 10, 15/0.4 кВ | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.97475 | 0 | 0.94145 | 0 | 0.033298 | 0.97475 | 0 | 0.94145 | 0 | 0.033298 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.94552 | 0 | 0.91607 | 0 | 0.029448 | 0.94552 | 0 | 0.91607 | 0 | 0.029448 | 1.0078 | 2016 | 25 | 2 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 1.5 | 2591 | Реконструкция ТП-834 (инв. № 5456345), строительство двух КЛ 1 кВ ТП-834 - РЩ, ТП-836 - РЩ по ул. 9 Апреля в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.385 | 0.309 | 2.0418 | 0.034242 | 0 | 2.385 | 0.309 | 2.0418 | 0.034242 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 1.5 | 3320 | Реконструкция ТП 47-12 (инв.№ 5149873), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 47-12 в п.М.Исаково Гурьевского р-на | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.056221 | 0.056221 | 0 | 0 | 0 | 0.056221 | 0.056221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | НСв | НС | 88.6141 | 13.2921 | 17.7228 | 53.1685 | 4.4307 | 88.6141 | 15 | 19.29 | 15 | 39.3241 | 15 | 1.43 | 11.19 | 2.27 | 0.11 | 11.5757 | 1.4314 | 7.1438 | 2.2725 | 0.72801 | -3.4243 | 0.0013687 | -4.0462 | 0.0024684 | 0.61801 | 92.8181 | 13.9227 | 18.5636 | 55.6909 | 4.6409 | 92.8181 | 10 | 7.56 | 6 | 69.2581 | 10 | 1.22 | 7.13 | 0.97 | 0.68 | 8.7104 | 0.85803 | 6.2627 | 0.9349 | 0.65482 | -1.2896 | -0.36197 | -0.86733 | -0.035105 | -0.025177 | 16.69 |  |  | 7 | 2.24 |  |  |  |  | 2.283 |  | НС
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 1-20 кВ (СН2) | 88.6141 | 13.2921 | 17.7228 | 53.1685 | 4.4307 | 88.6141 | 15 | 19.29 | 15 | 39.3241 | 15 | 1.43 | 11.19 | 2.27 | 0.11 | 0.60641 | 0 | 0.55219 | 0.054221 | 0 | -14.3936 | -1.43 | -10.6378 | -2.2158 | -0.11 | 92.8181 | 13.9227 | 18.5636 | 55.6909 | 4.6409 | 92.8181 | 10 | 7.56 | 6 | 69.2581 | 10 | 1.22 | 7.13 | 0.97 | 0.68 | 0.21095 | 0.165 | 0 | 0.04595 | 0 | -9.7891 | -1.055 | -7.13 | -0.92405 | -0.68 | 3.6492 |  |  | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.21 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | 0 | да | 2.2тп | НСв | НС категории (в) | 88.6141 | 13.2921 | 17.7228 | 53.1685 | 4.4307 | 88.6141 | 15 | 19.29 | 15 | 39.3241 | 15 | 1.43 | 11.19 | 2.27 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -1.43 | -11.19 | -2.27 | -0.11 | 92.8181 | 13.9227 | 18.5636 | 55.6909 | 4.6409 | 92.8181 | 10 | 7.56 | 6 | 69.2581 | 10 | 1.22 | 7.13 | 0.97 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1.22 | -7.13 | -0.97 | -0.68 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2225 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-215 (инв.№ 5115262) Багратионовский район с/т "Дубки" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.10641 | 0 | 0.052186 | 0.054221 | 0 | 0.10641 | 0 | 0.052186 | 0.054221 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.04595 | 0 | 0 | 0.04595 | 0 | 0.04595 | 0 | 0 | 0.04595 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3215 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 15-179 (инв.№ 5113800), строительство ТП 15/0.4 кВ в г.Гвардейске, ул.Тельмана | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6492 | 2016 | 25 | 1 | 0.16 |  |  |  |  | 0.21 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3499 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138, ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 0.4 кВ в Гурьевском районе, г.Гурьевск, ул.Строительная | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58972 | 0.009 | 0.56154 | 0 | 0.019188 | 0.58972 | 0.009 | 0.56154 | 0 | 0.019188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42943 | 0 | 0.41976 | 0 | 0.009671 | 0.42943 | 0 | 0.41976 | 0 | 0.009671 | 0.40978 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.87 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 4161 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 93-14 (инв.№ 5149677) в г.Светлый, ул.Портовая | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.083 | 0.009 | 0.066224 | 0 | 0.007776 | 0.083 | 0.009 | 0.066224 | 0 | 0.007776 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.09 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3520 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 21-32 в пос.Поддубы, Гусевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.10551 | 0 | 0.10243 | 0 | 0.0030763 | 0.10551 | 0 | 0.10243 | 0 | 0.0030763 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.089412 | 0 | 0.086805 | 0 | 0.002607 | 0.089412 | 0 | 0.086805 | 0 | 0.002607 | 0.089412 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.25 |  | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3519 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 21-17 в пос.Поддубы, Гусевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.28009 | 0 | 0.27176 | 0 | 0.0083355 | 0.28009 | 0 | 0.27176 | 0 | 0.0083355 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.23737 | 0 | 0.2303 | 0 | 0.007064 | 0.23737 | 0 | 0.2303 | 0 | 0.007064 | 0.23737 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.53 |  | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 16-0127 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 115 по ул. Черняховского в г. Немане | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.12112 | 0 | 0.12112 | 0 | 0 | 0.12112 | 0 | 0.12112 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.10265 | 0 | 0.10265 | 0 | 0 | 0.10265 | 0 | 0.10265 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085446 | 0 | 0 | 0 | 0.00085446 | 0.00085446 | 0 | 0 | 0 | 0.00085446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26285 | 0.262 | 0 | 0 | 0.00085446 | 0.26285 | 0.262 | 0 | 0 | 0.00085446 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 233 | Строительство участков КЛ 10 кВ от РП 10 кВ новый по ул.Малая Лесная в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00085446 | 0 | 0 | 0 | 0.00085446 | 0.00085446 | 0 | 0 | 0 | 0.00085446 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00085446 | 0 | 0 | 0 | 0.00085446 | 0.00085446 | 0 | 0 | 0 | 0.00085446 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3903 | Строительство ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв.№ 5115837), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-40 (инв.№ 5113977), строительство ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 0.4 кВ г.Светлогорск, ул.Нахимова | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2855 | 0.095 | 1.1466 | 0 | 0.0439 | 1.2855 | 0.095 | 1.1466 | 0 | 0.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1193 | 0.079 | 0 | 0 | 0.0403 | 0.1193 | 0.079 | 0 | 0 | 0.0403 | 0.919 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.357 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2844 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-837 до СПн, с установкой СПн по ул.Набережная Маринеско в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2904 | Строительство КЛ 1 кв от ТП-517 до РЩ по ул. Чайковского в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0822 | 0.015 | 0.0672 | 0 | 0 | 0.0822 | 0.015 | 0.0672 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2921 | Строительство КЛ 0.4 кВ от ТП 65-7, реконструкция ТП 65-7 (инв.№ 5150166) в Зеленоградском районе, п.Лесной | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0794 | 0 | 0.0794 | 0 | 0 | 0.0794 | 0 | 0.0794 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3034 | Строительство двух КЛ 1 кВ между КТП-197 и двумя СПн, установка двух СПн по ул.Онежская в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.919 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.357 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3061 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн до РЩ по ул.Портовая с установкой СПн у РП-XXII в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3112 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-43 до СПн, КЛ 1 кВ от СПн до РЩ, КЛ 1 кВ от ВТП-51 до РЩ, установка СПн по пр-ту Победы в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3185 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн по ул.Горького до РЩн в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0932 | 1.3274 | 4.8835 | 2.2182 | 0.66407 | 9.0932 | 1.3274 | 4.8835 | 2.2182 | 0.66407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6879 | 0.35203 | 5.8429 | 0.88894 | 0.604 | 7.6879 | 0.35203 | 5.8429 | 0.88894 | 0.604 | 11.712 |  |  | 6 | 2.08 |  |  |  |  | 0.846 |  | ПС
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 130 | Строительство КТПН 15/0.4 кВ в г. Зеленоградске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.000104 | 0 | 0 | 0 | 0.000104 | 0.000104 | 0 | 0 | 0 | 0.000104 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.000104 | 0 | 0 | 0 | 0.000104 | 0.000104 | 0 | 0 | 0 | 0.000104 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 1240 | Строительство КТП 10/0.4 кВ и 2-х участков КЛ 10 кВ для подключения КТПн по ул.3-я Б.Окружная в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.20718 | 0 | 0.20718 | 0 | 0 | 0.20718 | 0 | 0.20718 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2281 | Строительство СТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-47) в п. М. Исаково Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.84552 | 0 | 0.68026 | 0.15688 | 0.0083715 | 0.84552 | 0 | 0.68026 | 0.15688 | 0.0083715 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2477 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-260 (инв.№ 5114684), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260-2 (инв.№ 5144543) в г.Гурьевске, ул.Советская | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.04595 | 0 | 0 | 0.04595 | 0 | 0.04595 | 0 | 0 | 0.04595 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.04595 | 0 | 0 | 0.04595 | 0 | 0.04595 | 0 | 0 | 0.04595 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2763 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ от КЛ 15-421/1, ЛЭП 0.4 кВ возле п.Фурманово в Гусевском районе | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.58368 | 0 | 0.5779 | 0 | 0.0057785 | 0.58368 | 0 | 0.5779 | 0 | 0.0057785 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2765 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-324 (инв.№ 5116207), ЛЭП 0.4 кВ в г.Пионерский | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.81423 | 0 | 0.81423 | 0 | 0 | 0.81423 | 0 | 0.81423 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2808 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ (КТП-22-ТП-615), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пр-ту Победы в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.1476 | 0.1298 | 0.95502 | 1.0628 | 0 | 2.1476 | 0.1298 | 0.95502 | 1.0628 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2909 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (КТП-176 - КТП-806), 2-х КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-169 - ВТП-183) по ул.Калязинской в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.39 | 0.24602 | 1.0167 | 1.1095 | 0.017722 | 2.39 | 0.24602 | 1.0167 | 1.1095 | 0.017722 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 2957 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-129 и 15-130 в г.Светлогорске, ул.Пионерская | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 2.883 | 2016 | 25 | 2 | 0.32 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3230 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ отТП 70-2 (инв.№ 5146828), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-71 (инв.№ 5115434), реконструкция ТП 70-2 в г.Мамоново | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.59 | 0.3 | 1 | 0 | 0.28996 | 1.59 | 0.3 | 1 | 0 | 0.28996 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 6.147 | 0 | 5.1626 | 0.68611 | 0.29826 | 6.147 | 0 | 5.1626 | 0.68611 | 0.29826 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3232 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-212 (инв.№ 5114938), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.№ 5115652) в п.Железнодорожный Правдинского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.31481 | 0.31481 | 0 | 0 | 0 | 0.31481 | 0.31481 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3236 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-189 (инв.№ 5115267), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-188 (инв.№ 5115269), реконструкция ВЛ 15-189 в г.Багратионовск | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.18519 | 0.18519 | 0 | 0 | 0 | 0.18519 | 0.18519 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3267 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв.№ 5114662) в п.Дорожный Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.464 | 0.15155 | 0.31245 | 0 | 0 | 0.464 | 0.15155 | 0.31245 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3475 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-58 (нв.№ 5113706) в СНТ "Виктория", Балтийский ГО | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.090605 | 0 | 0 | 0 | 0.090605 | 0.090605 | 0 | 0 | 0 | 0.090605 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.076784 | 0 | 0 | 0 | 0.076784 | 0.076784 | 0 | 0 | 0 | 0.076784 | 3.1568 | 2016 | 25 | 1 | 0.25 | 2016 | 40 |  |  | 0.23 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3491 | Стоительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-403 возле п.Чистополье Озерского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.06136 | 0 | 0 | 0 | 0.06136 | 0.06136 | 0 | 0 | 0 | 0.06136 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 2.202 | 2016 | 25 | 1 | 0.25 | 2016 | 40 |  |  | 0.51 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3493 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 0.4 кВ в п.Поддубное Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 3503 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-39 (инв.№ 5113976) в г.Светлогорске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.10856 | 0 | 0 | 0 | 0.10856 | 0.10856 | 0 | 0 | 0 | 0.10856 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 3.4702 | 2016 | 25 | 2 | 1.26 |  |  |  |  | 0.106 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 4018 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-82 (инв.№ 5114524) в Полесском районе, Полесское лесничество | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.12703 | 0.12703 | 0 | 0 | 0 | 0.12703 | 0.12703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 4205 | Строительство ТП 15/0,4 кВ , ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ВЛИ 0,4 кВ в г. Светлогорске , с/т "Радуга" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 4481 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-01 (инв.№ 5115421) в Гурьевском р-не, юго-западнее п. Шоссейное, СНТ "Альфа", кад. №39:03:080806:140 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (в) | 0 | 2.2тп | 16-0068 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-141 (инв. № 5114675), ВЛИ 0.4 кВ в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 84.887 | 12.7331 | 16.9774 | 50.9322 | 4.2443 | 84.89 | 10 | 12 | 15 | 47.89 | 10 | 2.48 | 5.03 | 0.99 | 1.5 | 41.9132 | 2.4822 | 36.9401 | 0.99189 | 1.499 | 31.9132 | 0.0022451 | 31.9101 | 0.0018916 | -0.0010296 | 80 | 12 | 16 | 48 | 4 | 80 | 20 | 5 | 3 | 52 | 20 | 0.46 | 18.94 | 0 | 0.6 | 26.3268 | 0.463 | 24.6222 | 0 | 1.2416 | 6.3268 | 0.003 | 5.6822 | 0 | 0.6416 | 38.4817 |  |  | 2 | 0.29 |  |  |  |  | 23.01 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | ТПиРб | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8164 | 0 | 4.664 | 0 | 0.15239 | 4.8164 | 0 | 4.664 | 0 | 0.15239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6571 | 0 | 3.5288 | 0 | 0.12823 | 3.6571 | 0 | 3.5288 | 0 | 0.12823 | 7.0289 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.652 |  | ТПиР
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 0 | 3.5085 | 0 | 0.10048 | 3.609 | 0 | 3.5085 | 0 | 0.10048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6326 | 0 | 2.5496 | 0 | 0.083012 | 2.6326 | 0 | 2.5496 | 0 | 0.083012 | 6.2391 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.386 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 1054 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв.№ 5114147) в п. Переславское Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.38873 | 0 | 0.37539 | 0 | 0.013337 | 0.38873 | 0 | 0.37539 | 0 | 0.013337 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.32943 | 0 | 0.31813 | 0 | 0.011302 | 0.32943 | 0 | 0.31813 | 0 | 0.011302 | 0.40943 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.332 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 1682 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-25 (инв.№ 5116221) в п. Лесное Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0025219 | 0 | 0 | 0 | 0.0025219 | 0.0025219 | 0 | 0 | 0 | 0.0025219 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 1880 | Реконструкция участка ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 06-15 (инв.№ 5321097) в п.Красноярское Озерского р-на | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.34282 | 0 | 0.33182 | 0 | 0.011003 | 0.34282 | 0 | 0.33182 | 0 | 0.011003 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.29053 | 0 | 0.2812 | 0 | 0.009325 | 0.29053 | 0 | 0.2812 | 0 | 0.009325 | 0.71353 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.3 |  | 0 | 1
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.5 | 1943 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 85-02 до оп. №14, строительство ВЛИ 0,4 кВ от опоры №11 Л-3 ТП 85-02 в пос.Калиновка Черняховского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73772 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.38 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 2204 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 35-3 (инв.№5114718) в п. Моршанское, ул. Шоссейная Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53448 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.325 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 3204 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 39-01 (инв.№ 501551702) по ул.Северной в г.Славске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 0.034722 | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 0.034722 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.029425 | 0 | 0 | 0 | 0.029425 | 0.029425 | 0 | 0 | 0 | 0.029425 | 0.89515 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.385 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 3376 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 215-13 (инв.№ 5115243) в п.Марийское Багратионовского района (второй этап) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.706 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.5 | 3380 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 215-13 (инв.№ 5115243), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 215-13 в п.Марийское Багратионовского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93899 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.552 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 3387 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-14 (инв.№ 5115409) в пос.Совхозное Багратионовского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58553 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.34 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 16-0005 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 128-25 (инв. № 5114174) в п.Холмогоровка Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.091563 | 0 | 0.088896 | 0 | 0.0026672 | 0.091563 | 0 | 0.088896 | 0 | 0.0026672 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.077596 | 0 | 0.075336 | 0 | 0.0022604 | 0.077596 | 0 | 0.075336 | 0 | 0.0022604 | 0.077596 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.066 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.5 | 3910 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 16-14 (инв. 511380901), строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 16-14 (инв. 5143071) в Гвардейском районе, п.Ровное | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.0199 | 0 | 0.98372 | 0 | 0.036225 | 1.0199 | 0 | 0.98372 | 0 | 0.036225 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.86436 | 0 | 0.83366 | 0 | 0.030699 | 0.86436 | 0 | 0.83366 | 0 | 0.030699 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 3539 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от ТП 201-26 (инв.№ 5116197) в п. Родники, хутор Родниковский Правдинского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.022876 | 0 | 0.022876 | 0 | 0 | 0.022876 | 0 | 0.022876 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.019386 | 0 | 0.019386 | 0 | 0 | 0.019386 | 0 | 0.019386 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.5 | 4477 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-42 (инв.№ 5114084), строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 50-42 в Зеленоградском районе, п.Вербное | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.96906 | 0 | 0.96906 | 0 | 0 | 0.96906 | 0 | 0.96906 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.82123 | 0 | 0.82123 | 0 | 0 | 0.82123 | 0 | 0.82123 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 4436 | Реконструкция участка ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 85-10 (инв.№ 5320959) в п.Степное Черняховского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.1469 | 0 | 0.1469 | 0 | 0 | 0.1469 | 0 | 0.1469 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.12449 | 0 | 0.12449 | 0 | 0 | 0.12449 | 0 | 0.12449 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 16-0012 | Реконструкция участка ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-03 (инв. № 5077711) по ул.Советской в г.Славске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.089872 | 0 | 0.089872 | 0 | 0 | 0.089872 | 0 | 0.089872 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.076163 | 0 | 0.076163 | 0 | 0 | 0.076163 | 0 | 0.076163 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073168 | 0 | 0 | 0 | 0.0073168 | 0.0073168 | 0 | 0 | 0 | 0.0073168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062007 | 0 | 0 | 0 | 0.0062007 | 0.0062007 | 0 | 0 | 0 | 0.0062007 | 0.25155 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.021 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.1 | 3502 | Реконструкция КЛ 1 кВ от СП-736 (ВТП-828) до СП-792, с установкой СПн по ул.Верхнеозерная в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0073168 | 0 | 0 | 0 | 0.0073168 | 0.0073168 | 0 | 0 | 0 | 0.0073168 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0062007 | 0 | 0 | 0 | 0.0062007 | 0.0062007 | 0 | 0 | 0 | 0.0062007 | 0.25155 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.021 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2001 | 0 | 1.1555 | 0 | 0.0446 | 1.2001 | 0 | 1.1555 | 0 | 0.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0.97924 | 0 | 0.039017 | 1.0183 | 0 | 0.97924 | 0 | 0.039017 | 0.53819 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.245 |  | ПС
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.5 | 3177 | Реконструкция ТП 180-11 (инв. № 5146874), строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 180-11 в п. Шоссейный Гурьевского р-на | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.13729 | 0 | 0.13729 | 0 | 0 | 0.13729 | 0 | 0.13729 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.11635 | 0 | 0.11635 | 0 | 0 | 0.11635 | 0 | 0.11635 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.5 | 3544 | Установка СПн (РП-XXV) взамен СП-414 по ул.Малоярославская в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.23882 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.5 | 16-0020 | Реконструкция ТП 150-01 (инв. № 5144536), строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 150-01 в Гурьевском районе, п.Придорожное, ул.Свободная, 17 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.35325 | 0 | 0.34183 | 0 | 0.011421 | 0.35325 | 0 | 0.34183 | 0 | 0.011421 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.29937 | 0 | 0.28969 | 0 | 0.0096792 | 0.29937 | 0 | 0.28969 | 0 | 0.0096792 | 0.29937 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.245 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.5 | 16-0073 | Реконструкция ТП 144-01( инв.5144494), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 144-01 (инв.5115282) г.Гурьевск, ул.Гранитная Гурьевский ГО | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.56936 | 0 | 0.54208 | 0 | 0.027279 | 0.56936 | 0 | 0.54208 | 0 | 0.027279 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.48373 | 0 | 0.45939 | 0 | 0.024338 | 0.48373 | 0 | 0.45939 | 0 | 0.024338 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 1.5 | 16-0098 | Реконструкция ТП 148-26 (инв. № 5147846), cтроительство ЛЭП 0,4кВ от ТП 148-26 в Гурьевском районе, п. Родники, ул. Юбилейная | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.1343 | 0 | 0.1343 | 0 | 0 | 0.1343 | 0 | 0.1343 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.11381 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.11381 | 0 | 0.11381 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | б | да | 0 | НСб | НС | 84.887 | 12.7331 | 16.9774 | 50.9322 | 4.2443 | 84.89 | 10 | 12 | 15 | 47.89 | 10 | 2.48 | 5.03 | 0.99 | 1.5 | 37.0968 | 2.4822 | 32.2761 | 0.99189 | 1.3466 | 27.0968 | 0.0022451 | 27.2461 | 0.0018916 | -0.15342 | 80 | 12 | 16 | 48 | 4 | 80 | 20 | 5 | 3 | 52 | 20 | 0.46 | 18.94 | 0 | 0.6 | 22.6697 | 0.463 | 21.0933 | 0 | 1.1134 | 2.6697 | 0.003 | 2.1533 | 0 | 0.51337 | 31.4529 |  |  | 2 | 0.29 |  |  |  |  | 19.358 |  | НС
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 1-20 кВ (СН2) | 84.887 | 12.7331 | 16.9774 | 50.9322 | 4.2443 | 84.89 | 10 | 12 | 15 | 47.89 | 10 | 2.48 | 5.03 | 0.99 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2.48 | -5.03 | -0.99 | -1.5 | 80 | 12 | 16 | 48 | 4 | 80 | 20 | 5 | 3 | 52 | 20 | 0.46 | 18.94 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -0.46 | -18.94 | 0 | -0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | 0 | да | 2.2тп | НСб | НС категории (б) | 84.887 | 12.7331 | 16.9774 | 50.9322 | 4.2443 | 84.89 | 10 | 12 | 15 | 47.89 | 10 | 2.48 | 5.03 | 0.99 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -2.48 | -5.03 | -0.99 | -1.5 | 80 | 12 | 16 | 48 | 4 | 80 | 20 | 5 | 3 | 52 | 20 | 0.46 | 18.94 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -0.46 | -18.94 | 0 | -0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ (НН) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3294 | 1.7672 | 19.7288 | 0 | 0.8334 | 22.3294 | 1.7672 | 19.7288 | 0 | 0.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1546 | 0.08 | 16.3263 | 0 | 0.74835 | 17.1546 | 0.08 | 16.3263 | 0 | 0.74835 | 20.246 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15.792 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 468 | Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 88-4 (инв.№ 5115825) в п.Заостровье Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.721 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 699 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 253-3 (инв.№ 5150163) в п. М.Луговое Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.47416 | 0 | 0.44149 | 0 | 0.032669 | 0.47416 | 0 | 0.44149 | 0 | 0.032669 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.40183 | 0 | 0.37414 | 0 | 0.027686 | 0.40183 | 0 | 0.37414 | 0 | 0.027686 | 0.4311 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.382 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 760 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ТП 09-36 (инв № 5142276) в п. Ново-Московское Багратионовского р-на | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.356 | 0 | 1.3063 | 0 | 0.04974 | 1.356 | 0 | 1.3063 | 0 | 0.04974 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.1513 | 0 | 1.107 | 0 | 0.044288 | 1.1513 | 0 | 1.107 | 0 | 0.044288 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1051 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-14 (инв.№ 5115327) и реконструкция ТП 09-14 (инв.№ 5146799) в г.Ладушкин | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81178 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.435 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1419 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн (по ТЗ № 10.СРС.2010/ЗПЭС) в п. Малинники Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0.013936 | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0.013936 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.01181 | 0 | 0 | 0 | 0.01181 | 0.01181 | 0 | 0 | 0 | 0.01181 | 0.40546 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.401 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1532 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 93-1 (инв.№ 5113777) в г. Светлый, ул. Сосновая | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1568 | Строительcтво ВЛИ 0,4 кВ от ТП 80-27, реконструкция ТП 80-27 (инв.№ 5143186) в п. Знаменск Гвардейского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1583 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 258-6 (инв.№ 5148216) в п. Романово Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1584 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ 108/10) в п. Дунаевка (СНТ "Дунаевка") Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1636 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-12, реконструкция ТП 262-12 (инв.№ 5144504) в п.Б.Исаково Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0015678 | 0 | 0 | 0 | 0.0015678 | 0.0015678 | 0 | 0 | 0 | 0.0015678 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0013287 | 0 | 0 | 0 | 0.0013287 | 0.0013287 | 0 | 0 | 0 | 0.0013287 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1919 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от новой ТП 15/0,4 кВ в г. Пионерский с/м Южный Зеленоградского р-на- 2 этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1922 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП - Новая 15/0,4 кВ в п. Шоссейное, ул.Алмазная, ул.Виноградная, ул.Вишневая Гурьевского района - 2 этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.01795 | 0 | 0 | 0 | 0.01795 | 0.01795 | 0 | 0 | 0 | 0.01795 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.015212 | 0 | 0 | 0 | 0.015212 | 0.015212 | 0 | 0 | 0 | 0.015212 | 0.60427 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.618 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1951 | Строительство ВЛИ 0,4кВ от ТП 253-3 (инв. №5150163) в п. М. Луговое Гурьевского района. | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.55532 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.317 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2008 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 82-9 (инв.№ 5114628) в п.Головкино, ул.Морская Полесского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.21791 | 0.21791 | 0 | 0 | 0 | 0.21791 | 0.21791 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2016 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-4 (инв.№ 5143657), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 128-4 (инв.№ 5114158) в п. Откосово, Переславского с/о, Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.20915 | 0.20915 | 0 | 0 | 0 | 0.20915 | 0.20915 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2017 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-32 (инв.№ 5148426) в п. Откосово (второй этап) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.12155 | 0.12155 | 0 | 0 | 0 | 0.12155 | 0.12155 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2018 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-2 (инв.№ 5143638) в п.Дружное | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.026281 | 0.026281 | 0 | 0 | 0 | 0.026281 | 0.026281 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2020 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 116-1 (инв.№ 5114151) в п.Кумачево Зеленоградского района. | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.016426 | 0.016426 | 0 | 0 | 0 | 0.016426 | 0.016426 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2080 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 256-12, реконструкция ТП 256-12 (инв.№ 5143707) в п.Коврово Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2.1867 | 0 | 2.0078 | 0 | 0.17885 | 2.1867 | 0 | 2.0078 | 0 | 0.17885 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.8531 | 0 | 1.7016 | 0 | 0.15157 | 1.8531 | 0 | 1.7016 | 0 | 0.15157 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2092 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 58-13 (инв.№ 5142949) в п.Кострово Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.098128 | 0.098128 | 0 | 0 | 0 | 0.098128 | 0.098128 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2120 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн 15/0,4 кВ в п. Малиновка, ул. Ореховая Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90263 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.414 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2258 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4кВ в п. Коврово Зеленоградского района-2 этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.046 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2261 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 08-2 в п. Ласкино, ул.Луговая Гурьевского района-3 этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2321 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-Новая 15/0,4кВ в п. Шоссейное, ул. Совхозная Гурьевского района - 2 этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70252 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.45 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2405 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 128-4 (инв.№ 5148425) в п. Откосово, Переславского с/о, Зеленоградского района - второй этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.563 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2406 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ПС В-23 (инв.№5143056), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП В-23 (инв.№5113810) в г. Гвардейске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2478 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в п.Добрино Гурьевского района - третий этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.085727 | 0 | 0.085727 | 0 | 0 | 0.085727 | 0 | 0.085727 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.07265 | 0 | 0.07265 | 0 | 0 | 0.07265 | 0 | 0.07265 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2597 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в Гурьевском районе, в п.Луговое, ул.Богорада, Соликамская (второй этап к ТЗ 67.СРС.2011/ЗЭС-20) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1682 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.759 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2755 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 256-17 (инв. №5143712) в п.Коврово Зеленоградского р-на | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.67121 | 0 | 0.64759 | 0 | 0.023623 | 0.67121 | 0 | 0.64759 | 0 | 0.023623 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.57004 | 0 | 0.5488 | 0 | 0.02124 | 0.57004 | 0 | 0.5488 | 0 | 0.02124 | 0.60604 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.509 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2868 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 25-36 (инв.№ 5113844) в п.Комсомольск Гвардейского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.59375 | 0 | 0.57646 | 0 | 0.017294 | 0.59375 | 0 | 0.57646 | 0 | 0.017294 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.50318 | 0 | 0.48853 | 0 | 0.014656 | 0.50318 | 0 | 0.48853 | 0 | 0.014656 | 0.56968 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.522 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2901 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в Гурьевском районе, в п.Вишневка, ул.Дубравная (третий этап) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.080364 | 0 | 0.080364 | 0 | 0 | 0.080364 | 0 | 0.080364 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.068105 | 0 | 0.068105 | 0 | 0 | 0.068105 | 0 | 0.068105 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2929 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 20-7 (инв.№ 5113816) в п.Знаменск Гвардейского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.035615 | 0 | 0.034384 | 0 | 0.0012309 | 0.035615 | 0 | 0.034384 | 0 | 0.0012309 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.030182 | 0 | 0.029139 | 0 | 0.0010432 | 0.030182 | 0 | 0.029139 | 0 | 0.0010432 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3009 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 208-16 (инв.№ 5115219) в п.Владимирово Багратионовского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3138 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.301 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3014 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 29-11 (инв.№ 5143159) в п.Озерки Гвардейского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.3683 | 0 | 1.3409 | 0 | 0.027431 | 1.3683 | 0 | 1.3409 | 0 | 0.027431 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3032 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 22-21 (инв.№ 5150598) по ул.Луговая в п.Рощино Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6359 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.389 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3044 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 53-13 (инв.№ 5116424), реконструкция ТП 53-13 (инв.№ 5150647) в п.Георгиевское Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.15753 | 0 | 0.15242 | 0 | 0.0051126 | 0.15753 | 0 | 0.15242 | 0 | 0.0051126 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.1335 | 0 | 0.12917 | 0 | 0.0043327 | 0.1335 | 0 | 0.12917 | 0 | 0.0043327 | 0.2085 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.11 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3052 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 15/0.4 кВ в п. Константиновка Гурьевского р-на - 3й этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.050868 | 0 | 0 | 0 | 0.050868 | 0.050868 | 0 | 0 | 0 | 0.050868 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.043108 | 0 | 0 | 0 | 0.043108 | 0.043108 | 0 | 0 | 0 | 0.043108 | 1.7083 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.95 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3121 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 25-67 (инв.№ 5116372) в п.Озерки Гвардейского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.193 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3131 | Строительство ВЛИ от ТП 256-5 (инв.№ 5143700), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 256-5 (инв.№ 5114211) в п.Васильково Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0226 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3132 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 89-8 (инв.№ 5147749) в Зеленоградском районе, п.Ольшанка | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3136 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 09-11 (инв.№ 5146793), реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 09-11 (инв.№ 5115325) в Гурьевском районе в п.Ушаково | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3138 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 15/0.4 кВ в п.Дорожный , ул.Морская Гурьевского района - 4 этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0258 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3141 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн в п.Шоссейное, ул.Славная Гурьевского района - второй этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0258 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3181 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ по ТЗ № 70/2010 района ул.Чапаева СОТ Энергетик - 2 этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.33599 | 0 | 0.33599 | 0 | 0 | 0.33599 | 0 | 0.33599 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.28474 | 0 | 0.28474 | 0 | 0 | 0.28474 | 0 | 0.28474 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3191 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 06-4 (инв.№ 5115308) в п.Яблоневка Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.33638 | 0 | 0.32658 | 0 | 0.0097968 | 0.33638 | 0 | 0.32658 | 0 | 0.0097968 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.28507 | 0 | 0.27677 | 0 | 0.0083023 | 0.28507 | 0 | 0.27677 | 0 | 0.0083023 | 0.34907 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.267 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3192 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 22-13 (инв.№ 5149687) в с/т Луч Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0.03186 | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0.03186 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 1.066 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 1 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3208 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от проектируемой ВЛИ 0.4 кВ ТП 39-01 (ТЗ № 139/12/ВЭС) в г.Славске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40981 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.416 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3286 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 241-4 (инв.№ 5114689) в п.Прибрежное Гурьевского района - второй этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.20557 | 0 | 0.20557 | 0 | 0 | 0.20557 | 0 | 0.20557 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3294 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 08-4 (инв.№ 5146781) в п.Ласкино Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.027508 | 0.027508 | 0 | 0 | 0 | 0.027508 | 0.027508 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3310 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 50-9 (инв.№ 5115055), реконструкция ТП 50-9 (инв.№ 5144426) в п.Каширское Гурьевского р-на | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.20743 | 0 | 0.20743 | 0 | 0 | 0.20743 | 0 | 0.20743 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3392 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 215-19 (инв.№ 5115289) в п.Южный до участка с кад.№ 39:01:051705:0182 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084971 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.04 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3418 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТПн в Зеленоградском р-не п.Коврово, кад. № 39:05:050101:132; № 39:05:050101:134 (2й этап) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3424 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 145-13, реконструкция ТП 145-13 (инв.№ 5144516) в п.Матросово Гурьевского р-на | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.18339 | 0 | 0.18339 | 0 | 0 | 0.18339 | 0 | 0.18339 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.15542 | 0 | 0.15542 | 0 | 0 | 0.15542 | 0 | 0.15542 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3448 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 214-21 (инв.№ 5115973) в п.Партизанское Багратионовского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21996 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.121 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3482 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 03-24 (инв.№ 5116265) в п.Дружный Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3484 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТПн в п.Зеленополье Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3494 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 153-20 (инв.№ 5116307) в п.Клинцовка, г.Зеленоградск | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.55168 | 0 | 0.51487 | 0 | 0.036817 | 0.55168 | 0 | 0.51487 | 0 | 0.036817 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.46905 | 0 | 0.43633 | 0 | 0.032726 | 0.46905 | 0 | 0.43633 | 0 | 0.032726 | 0.56405 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.39 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3498 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТПн в г.Гурьевске (второй этап по ТЗ 32/12-20) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4008 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 07-15 в Гурьевском районе, в п.Ново-Дорожный, ул.Энтузиастов | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.3958 | 0 | 0.38427 | 0 | 0.011528 | 0.3958 | 0 | 0.38427 | 0 | 0.011528 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.33542 | 0 | 0.32565 | 0 | 0.0097694 | 0.33542 | 0 | 0.32565 | 0 | 0.0097694 | 0.33754 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.37 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4200 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 22-4 (инв.№ 5144351) в п.Зеленополье Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0049454 | 0 | 0 | 0 | 0.0049454 | 0.0049454 | 0 | 0 | 0 | 0.0049454 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.004191 | 0 | 0 | 0 | 0.004191 | 0.004191 | 0 | 0 | 0 | 0.004191 | 0.14389 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.171 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4403 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 256-19 (инв.№ 5115991) в п.Ковровов Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.39149 | 0 | 0.38008 | 0 | 0.011402 | 0.39149 | 0 | 0.38008 | 0 | 0.011402 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.33177 | 0 | 0.3221 | 0 | 0.0096631 | 0.33177 | 0 | 0.3221 | 0 | 0.0096631 | 0.33177 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.475 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4407 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 25-10 (инв.№ 5116190) в Гурьевском районе, п.Рыбное, ул.Гвардейская, д.65 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.25684 | 0 | 0.24936 | 0 | 0.0074801 | 0.25684 | 0 | 0.24936 | 0 | 0.0074801 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.21766 | 0 | 0.21132 | 0 | 0.0063391 | 0.21766 | 0 | 0.21132 | 0 | 0.0063391 | 0.22023 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.211 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4422 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 09-15 (инв.№ 5115328) в п.Ушаково Гурьевского р-на | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.37021 | 0 | 0.37021 | 0 | 0 | 0.37021 | 0 | 0.37021 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.31374 | 0 | 0.31374 | 0 | 0 | 0.31374 | 0 | 0.31374 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4423 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 146-05 (инв.№ 5144510) в п.Космодемьянское Гурьевского р-на | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.35795 | 0 | 0.35795 | 0 | 0 | 0.35795 | 0 | 0.35795 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.30335 | 0 | 0.30335 | 0 | 0 | 0.30335 | 0 | 0.30335 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4425 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТПн в п.Вишневое, черта г.Зеленоградска - четвертый этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1471 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.068 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4490 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-4 - новой (инв.№ 5144520) в п.Б.Исаково Гурьевского района - второй этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.14402 | 0 | 0.14402 | 0 | 0 | 0.14402 | 0 | 0.14402 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.12205 | 0 | 0.12205 | 0 | 0 | 0.12205 | 0 | 0.12205 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4503 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТПн 15/0.4 кВ в п.Горьковское Зеленоградского района - второй этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0066729 | 0 | 0 | 0 | 0.0066729 | 0.0066729 | 0 | 0 | 0 | 0.0066729 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.005655 | 0 | 0 | 0 | 0.005655 | 0.005655 | 0 | 0 | 0 | 0.005655 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2307 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-3 (инв.№ 5147132), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-3 (ннв.№ 5115879) в п.Малое Васильково Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.5238 | 0 | 1.4221 | 0 | 0.10171 | 1.5238 | 0 | 1.4221 | 0 | 0.10171 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.2941 | 0 | 1.2052 | 0 | 0.08894 | 1.2941 | 0 | 1.2052 | 0 | 0.08894 | 1.2941 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 1.222 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4254 | Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 253-3 (инв.№ 5116300), реконструкция ТП 253-3 (инв.№ 5150163) в п.М.Луговое Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.32064 | 0 | 0.30019 | 0 | 0.020449 | 0.32064 | 0 | 0.30019 | 0 | 0.020449 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.27173 | 0 | 0.2544 | 0 | 0.01733 | 0.27173 | 0 | 0.2544 | 0 | 0.01733 | 0.27173 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.245 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 16-0072 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 036-13 (инв.5144374) п. Орловка, ул. Центральная Гурьевский ГО | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.094249 | 0 | 0.080242 | 0 | 0.014006 | 0.094249 | 0 | 0.080242 | 0 | 0.014006 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.080482 | 0 | 0.068002 | 0 | 0.01248 | 0.080482 | 0 | 0.068002 | 0 | 0.01248 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | НСб_х.сп. | Строительство ВЛ 0,4 кВ для потребителей до 15 кВт, выполненное хоз.способом | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 7.4488 | 0 | 7.3009 | 0 | 0.1479 | 7.4488 | 0 | 7.3009 | 0 | 0.1479 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 6.3135 | 0 | 6.1872 | 0 | 0.12625 | 6.3135 | 0 | 6.1872 | 0 | 0.12625 | 2.637 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 2.955 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ до 1 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0.058 | 1.2436 | 0 | 0.062901 | 1.3645 | 0.058 | 1.2436 | 0 | 0.062901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5743 | 0.383 | 1.1355 | 0 | 0.055747 | 1.5743 | 0.383 | 1.1355 | 0 | 0.055747 | 2.4922 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.958 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1000 | Строительство КЛ 1 кВ между ВРУ ж/д 49А по ул.Чернышевского и 41 по ул.Коммунальная в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.08165 | 0 | 0.08165 | 0 | 0 | 0.08165 | 0 | 0.08165 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2853 | Строительство КЛ 1 кВ огт СП(нового) до РЩ (нового) по ул. Береговая в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0082601 | 0 | 0 | 0 | 0.0082601 | 0.0082601 | 0 | 0 | 0 | 0.0082601 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0070001 | 0 | 0 | 0 | 0.0070001 | 0.0070001 | 0 | 0 | 0 | 0.0070001 | 0.24857 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.076 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2940 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП 07-15 до СПн, с установкой СПн по ул.Советской в г.Озерске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.38501 | 0 | 0.36163 | 0 | 0.023381 | 0.38501 | 0 | 0.36163 | 0 | 0.023381 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.32735 | 0 | 0.30646 | 0 | 0.020882 | 0.32735 | 0 | 0.30646 | 0 | 0.020882 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3117 | Строительство КЛ 1 кВ от опоры ВЛ 0.4 кВ (Л-3) по ул.Флоренская до СПн, установка СПн по ул.Ломоносова - ул.1-ая Большая Окружная в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3202 | Строительство двух КЛ 1 кВ от ТП-826 до СП (новых) с установкой двух СПн по ул.Первомайская и ул.Тургенева в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3400 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТПн 15/0,4 кв в п.Вишневое, черта г.Зеленоградска - 3 этап | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0026239 | 0 | 0 | 0 | 0.0026239 | 0.0026239 | 0 | 0 | 0 | 0.0026239 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.0022236 | 0 | 0 | 0 | 0.0022236 | 0.0022236 | 0 | 0 | 0 | 0.0022236 | 1.4706 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.445 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4542 | Строительство КЛ 0.4 кВ от ТП 256-48 (инв. № 5116367) в г.Зеленоградск, п.Малиновка | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.91057 | 0 | 0.88193 | 0 | 0.028636 | 0.91057 | 0 | 0.88193 | 0 | 0.028636 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.77304 | 0 | 0.7474 | 0 | 0.025641 | 0.77304 | 0 | 0.7474 | 0 | 0.025641 | 0.77304 |  |  |  | 0 | 2016 | 30 |  |  | 0.437 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3629 | Строительство КЛ 1 кВ от КТП-93 до СПн, с установкой СПн по ул. Млечная, 12 в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.403 | 0.65708 | 11.3037 | 0.99189 | 0.45027 | 13.403 | 0.65708 | 11.3037 | 0.99189 | 0.45027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9408 | 0 | 3.6315 | 0 | 0.30928 | 3.9408 | 0 | 3.6315 | 0 | 0.30928 | 8.7147 |  |  | 2 | 0.29 |  |  |  |  | 2.608 |  | ПС
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 557 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0.4 кВ в п.Авангардное Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.76993 | 0 | 0.69653 | 0 | 0.073398 | 0.76993 | 0 | 0.69653 | 0 | 0.073398 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.65253 | 0 | 0.59028 | 0 | 0.062248 | 0.65253 | 0 | 0.59028 | 0 | 0.062248 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 547 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.А.Орлова с прокладкой двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.972e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.972e-05 | 1.972e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.972e-05 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.972e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.972e-05 | 1.972e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.972e-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 550 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Шишкина-Семипалатинская с прокладкой двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.808e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.808e-05 | 1.808e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.808e-05 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.808e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.808e-05 | 1.808e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.808e-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 515 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Рыбников с прокладкой двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 7.394e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.394e-05 | 7.394e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.394e-05 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 7.394e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.394e-05 | 7.394e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.394e-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 682 | Строительство МТП 15/0,4 кВ , ЛЭП 15, ВЛИ 0,4 кВ в п. Сосновка, Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4546 | 2016 | 25 | 1 | 0.25 | 2016 | 40 |  |  | 1.602 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 995 | Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Старокаменной с прокладкой 2-уч. КЛ 10 кВ до места врезки в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 996 | Строительство КТП 10 кВ, КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ по ул.Горького в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 3.944e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.944e-05 | 3.944e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.944e-05 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 3.944e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.944e-05 | 3.944e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.944e-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1118 | Строительство КТПН 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в г.Светлогорске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.9814 | 0 | 0.9814 | 0 | 0 | 0.9814 | 0 | 0.9814 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1233 | Строительство КТП6/0,4кВ с прокладкой КЛбкВ и строительством ВЛ0.4 кВ поул.Химическая-1я Большая Окружная в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 7.348e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.348e-05 | 7.348e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.348e-05 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 7.348e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.348e-05 | 7.348e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.348e-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1278 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, 2-х участков КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 98-57, строительство ВЛИ 0,4кВ от ТПн до участка заявителя по ул.Суворова в г.Советске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1410 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-250), ВЛИ 0,4 кВ в п. Дружный Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4922 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.516 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1435 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-35), ВЛИ 0,4 кВ в п. Моршанское Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 3.6469 | 0 | 3.4522 | 0 | 0.19471 | 3.6469 | 0 | 3.4522 | 0 | 0.19471 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 3.0937 | 0 | 2.9256 | 0 | 0.16806 | 3.0937 | 0 | 2.9256 | 0 | 0.16806 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1562 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-180 (инв.№ 5115436), строительство ВЛИ 0,4кВ, реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от ТП 180-11 (инв.№ 5115403) в п. Шоссейное, ул. Совхозная Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.16456 | 0 | 0.16456 | 0 | 0 | 0.16456 | 0 | 0.16456 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1567 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-80 (инв.№ 5113796), ВЛИ 0,4 кВ в п. Талпаки, ул. Мира Гвардейского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1588 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.№ 5114013), ВЛИ 0,4 кВ в п. Малиновка, в черте г. Зеленоградска | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.26488 | 0.264 | 0 | 0 | 0.000876 | 0.26488 | 0.264 | 0 | 0 | 0.000876 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.000876 | 0 | 0 | 0 | 0.000876 | 0.000876 | 0 | 0 | 0 | 0.000876 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1645 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-250 (инв.№ 5116251), ВЛИ 0,4 кВ в п. М. Лесное, Гурьевский район | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00013173 | 0 | 0 | 0 | 0.00013173 | 0.00013173 | 0 | 0 | 0 | 0.00013173 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00013173 | 0 | 0 | 0 | 0.00013173 | 0.00013173 | 0 | 0 | 0 | 0.00013173 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1693 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-09 (инв.№ 5115424), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв.№ 5115328) в п. Ушаково, ул. Лазурная Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.030681 | 0 | 0 | 0 | 0.030681 | 0.030681 | 0 | 0 | 0 | 0.030681 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.026001 | 0 | 0 | 0 | 0.026001 | 0.026001 | 0 | 0 | 0 | 0.026001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1889 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, ВЛИ 0,4 кВ в Черняховском районе, Свободненское сельское поселение | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.768 | 2016 | 25 | 1 | 0.04 | 2016 | 40 |  |  | 0.49 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1912 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-163, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 163-11 (инв.№ 5113931) в п. Дальнее Гвардейского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1960 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-01 (инв.№5115421), ВЛИ 0,4кВ в п. Шоссейное, ул. Дачная Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.17808 | 0.17808 | 0 | 0 | 0 | 0.17808 | 0.17808 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 1967 | Строительство ТП 15/0,4кВ, ВЛ3 15кВ от ВЛ 15 кВ №15-480, ВЛИ 0,4 кВ в п. Приречное Черняховского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.056822 | 0 | 0.056822 | 0 | 0 | 0.056822 | 0 | 0.056822 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2386 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89, ВЛИ 0,4 кВ в п. Горьковское Зеленоградского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.0801 | 0 | 0.91488 | 0.06667 | 0.098559 | 1.0801 | 0 | 0.91488 | 0.06667 | 0.098559 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 4.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.4e-05 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2475 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-51 (инв.№5114667), ВЛИ 0,4 кВ в п. Егорьевское Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.97611 | 0 | 0.55089 | 0.42522 | 0 | 0.97611 | 0 | 0.55089 | 0.42522 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2570 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-29 до ТПн, ВЛИ 0.4 кВ от ТПн по пер.Прохладный в г.Черняховске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 2995 | Строительство КТП 6/0.4 кВ (новой), 2х КЛ 6 кВ от КТПн до КЛ 6 кВ (КТП (новая по ТУ № 7/11) - ТП-109), КЛ 1 кВ от КТПн до СПн, с установкой СПн по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00021605 | 0 | 0 | 0 | 0.00021605 | 0.00021605 | 0 | 0 | 0 | 0.00021605 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00021605 | 0 | 0 | 0 | 0.00021605 | 0.00021605 | 0 | 0 | 0 | 0.00021605 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3113 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-53 (инв.№ 5114669), ВЛИ 0.4 кВ в п.Рассвет Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3309 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Голубево Гурьевского р-на | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 3511 | Установка СПн 1 кВ по ул.Бассейной в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.13642 | 0 | 0.13642 | 0 | 0 | 0.13642 | 0 | 0.13642 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.11561 | 0 | 0.11561 | 0 | 0 | 0.11561 | 0 | 0.11561 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | да (б) | 0 | 2.2тп | 4050 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-46, ЛЭП 0.4 кВ в п.Кошевое Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Генерация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5907 | 0 | 0.75831 | -1.1642e-16 | 0.83243 | 1.5907 | 0 | 0.75831 | -1.1642e-16 | 0.83243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7768 | 0 | 0.64263 | 3.4255 | 0.70862 | 4.7768 | 0 | 0.64263 | 3.4255 | 0.70862 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое стоительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5907 | 0 | 0.75831 | -1.1642e-16 | 0.83243 | 1.5907 | 0 | 0.75831 | -1.1642e-16 | 0.83243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7768 | 0 | 0.64263 | 3.4255 | 0.70862 | 4.7768 | 0 | 0.64263 | 3.4255 | 0.70862 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | НС
1 |  | 0 | да (г) | да | 2.2тп | 3103 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.5907 | 0 | 0.75831 | -1.1642e-16 | 0.83243 | 1.5907 | 0 | 0.75831 | -1.1642e-16 | 0.83243 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 4.7768 | 0 | 0.64263 | 3.4255 | 0.70862 | 4.7768 | 0 | 0.64263 | 3.4255 | 0.70862 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительные сети | 31.34 | 4.6749 | 5.6488 | 19.6932 | 1.323 | 31.3357 | 0 | 15 | 9.9557 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.030461 | 1.6324 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.030461 | 22.2353 | 3.6159 | 3.7969 | 13.8958 | 0.92664 | 22.2353 | 2.16 | 17.9113 | 2.164 | 0 | 2.16 | 0.34592 | 0 | 1.8141 | 0 | 0.14003 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.053609 | -2.02 | -0.34592 | 0.086418 | -1.8141 | 0.053609 | 0.90136 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.331 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 31.34 | 4.6749 | 5.6488 | 19.6932 | 1.323 | 31.3357 | 0 | 15 | 9.9557 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.030461 | 1.6324 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.030461 | 22.2353 | 3.6159 | 3.7969 | 13.8958 | 0.92664 | 22.2353 | 2.16 | 17.9113 | 2.164 | 0 | 2.16 | 0.34592 | 0 | 1.8141 | 0 | 0.14003 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.053609 | -2.02 | -0.34592 | 0.086418 | -1.8141 | 0.053609 | 0.90136 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.331 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | 31.34 | 4.6749 | 5.6488 | 19.6932 | 1.323 | 31.3357 | 0 | 15 | 9.9557 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.030461 | 1.6324 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.030461 | 22.2353 | 3.6159 | 3.7969 | 13.8958 | 0.92664 | 22.2353 | 2.16 | 17.9113 | 2.164 | 0 | 2.16 | 0.34592 | 0 | 1.8141 | 0 | 0.14003 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.053609 | -2.02 | -0.34592 | 0.086418 | -1.8141 | 0.053609 | 0.089019 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.005 |  | ТПиР
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 1-20 кВ (СН2) | 31.34 | 4.6749 | 5.6488 | 19.6932 | 1.323 | 31.3357 | 0 | 15 | 9.9557 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 22.2353 | 3.6159 | 3.7969 | 13.8958 | 0.92664 | 22.2353 | 2.16 | 17.9113 | 2.164 | 0 | 2.16 | 0.34592 | 0 | 1.8141 | 0 | 0.11304 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.026617 | -2.047 | -0.34592 | 0.086418 | -1.8141 | 0.026617 | 0.089019 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.005 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | нет | 0 | 1.5 | 59 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.024016 | 0 | 0 | 0 | 0.024016 | 0.024016 | 0 | 0 | 0 | 0.024016 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | нет | да | 1.2 | 472 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | 31.34 | 4.6749 | 5.6488 | 19.6932 | 1.323 | 31.3357 | 0 | 15 | 9.9557 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 22.2353 | 3.6159 | 3.7969 | 13.8958 | 0.92664 | 22.2353 | 2.16 | 17.9113 | 2.164 | 0 | 2.16 | 0.34592 | 0 | 1.8141 | 0 | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601 | -2.071 | -0.34592 | 0.086418 | -1.8141 | 0.002601 | 0.089019 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.005 |  | 0 | 0 | 2 | 6
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 472-smart | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | 21.1357 | 3.8586 | 3.312 | 13.1012 | 0.86386 | 21.1357 | 0 | 15 | 6.1357 | 0 | [5 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 17.9113 | 3.27 | 2.8067 | 11.1025 | 0.73206 | 17.9113 | 0 | 17.9113 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 472-авт | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | 10.2043 | 0.81634 | 2.3368 | 6.592 | 0.45919 | 10.2 | 0 | 0 | 3.82 | 6.38 | [5 empty] | 0.10544 | 0 | 0.10197 | 0 | 0.0034692 | 0.10544 | 0 | 0.10197 | 0 | 0.0034692 | 4.324 | 0.34592 | 0.9902 | 2.7933 | 0.19458 | 4.324 | 2.16 | 0 | 2.164 | 0 | 2.16 | 0.34592 |  | 1.8141 |  | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601 | -2.071 | -0.34592 | 0.086418 | -1.8141 | 0.002601 | 0.089019 |  |  |  | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.005 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | нет | да | 1.1 | 199 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 5
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81234 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.326 |  | НС
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ 20-35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81234 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.326 |  | ЛЭП
1 |  | 0 | нет | да | 2.2 | 1866 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81234 |  |  |  | 0 | 2016 | 30 |  |  | 0.326 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) | 29.985 | 1.5616 | 3.3804 | 24.2422 | 0.80077 | 29.985 | 2.773 | 4 | 7.097 | 16.115 | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | -1.0688 | 0 | -2.773 | 1.7042 | 0 | 22.5334 | 1.25 | 1.2885 | 17.1522 | 2.8427 | 22.5334 | 0 | 0 | 11.026 | 11.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РЗА (включая ПА) | 9.011 | 0 | 0 | 9.011 | 0 | 9.011 | 0 | 0 | 3 | 6.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.026 | 0 | 0.73917 | 8.1426 | 2.1442 | 11.026 | 0 | 0 | 11.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
1 |  | 0 | нет | да | 1.2 | 1878 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | 9.011 | 0 | 0 | 9.011 | 0 | 9.011 | 0 | 0 | 3 | 6.011 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.026 | 0 | 0.73917 | 8.1426 | 2.1442 | 11.026 | 0 | 0 | 11.026 | 0 | [5 empty] | 2.6942 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АСУТП, телемеханика | 20.974 | 1.5616 | 3.3804 | 15.2312 | 0.80077 | 20.974 | 2.773 | 4 | 4.097 | 10.104 | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | -1.0688 | 0 | -2.773 | 1.7042 | 0 | 11.5074 | 1.25 | 0.54936 | 9.0096 | 0.69846 | 11.5074 | 0 | 0 | 0 | 11.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
1 |  | 0 | нет | да | 0 | 181 | Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | 20.974 | 1.5616 | 3.3804 | 15.2312 | 0.80077 | 20.974 | 2.773 | 4 | 4.097 | 10.104 | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | -1.0688 | 0 | -2.773 | 1.7042 | 0 | 11.5074 | 1.25 | 0.54936 | 9.0096 | 0.69846 | 11.5074 | 0 | 0 | 0 | 11.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 1.3 | 181-47 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 2.773 | 2.773 | 0 | 0 | 0 | 2.773 |  | 2.773 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.773 | 0 | -2.773 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1 |  | 0 | 0 | да | 1.3 | 181-4 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1 |  | 0 | 0 | да | 1.3 | 181-24 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | 5.269 | 0 | 0 | 5.269 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 5.269 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1602 | 0 | 0.33 | 5.412 | 0.4182 | 6.1602 |  |  |  | 6.1602 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1 |  | 0 | 0 | да | 1.3 | 181-31 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | 4.835 | 0 | 0.25885 | 4.2451 | 0.33101 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 4.835 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0972 | 0 | 0.21936 | 3.5976 | 0.28026 | 4.0972 |  |  |  | 4.0972 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 181-34 | 181-34 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-34 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |  |  |  | 0.19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 181-51 | 181-51 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-51 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  |  |  | 0.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 181-52 | 181-52 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-52 | 0.637 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |  |  |  | 0.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 181-54 | 181-54 Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО"Янтарьэнерго" ПС О-54 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  |  | 0.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства учета, контроля Э/Э | 39.3535 | 0 | 13.7737 | 24.7927 | 0.78707 | 39.3535 | 18 | 12 | 8 | 1.3535 | 18 | 0 | 8.5 | 8.71 | 0.79 | 15 | -1e-09 | 9 | 3 | 3 | -3 | -1e-09 | 0.5 | -5.71 | 2.21 | 29.416 | 0 | 10.2956 | 18.5321 | 0.58832 | 29.416 | 11 | 5 | 1 | 12.416 | 10.9992 | 1.9492 | 4.41 | 4.5 | 0.14 | 27.813 | 1.9492 | 8.5437 | 10.4146 | 6.9054 | 16.8138 | 0 | 4.1337 | 5.9146 | 6.7654 | 32.6616 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1482 шт | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АСКУЭ розничного рынка | 39.3535 | 0 | 13.7737 | 24.7927 | 0.78707 | 39.3535 | 18 | 12 | 8 | 1.3535 | 18 | 0 | 8.5 | 8.71 | 0.79 | 15 | -1e-09 | 9 | 3 | 3 | -3 | -1e-09 | 0.5 | -5.71 | 2.21 | 29.416 | 0 | 10.2956 | 18.5321 | 0.58832 | 29.416 | 11 | 5 | 1 | 12.416 | 10.9992 | 1.9492 | 4.41 | 4.5 | 0.14 | 27.813 | 1.9492 | 8.5437 | 10.4146 | 6.9054 | 16.8138 | 0 | 4.1337 | 5.9146 | 6.7654 | 32.6616 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1482 шт | ТПиР
1 |  | 0 | нет | да | 1.1 | 48 | ППРСУ на РРЭ | 39.3535 | 0 | 13.7737 | 24.7927 | 0.78707 | 39.3535 | 18 | 12 | 8 | 1.3535 | 18 | 0 | 8.5 | 8.71 | 0.79 | 15 | -1e-09 | 9 | 3 | 3 | -3 | -1e-09 | 0.5 | -5.71 | 2.21 | 29.416 | 0 | 10.2956 | 18.5321 | 0.58832 | 29.416 | 11 | 5 | 1 | 12.416 | 10.9992 | 1.9492 | 4.41 | 4.5 | 0.14 | 27.813 | 1.9492 | 8.5437 | 10.4146 | 6.9054 | 16.8138 | 0 | 4.1337 | 5.9146 | 6.7654 | 32.6616 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1482 шт | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 48-0.4 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | 23.441 | 0 | 8.2043 | 14.7678 | 0.46882 | 23.441 | 8 | 10 | 5 | 0.44099 | 8 |  | 4.5 | 3.03 | 0.47 | 5.13 | -4.8e-10 | 3.7576 | 0.60958 | 0.76283 | -2.87 | -4.8e-10 | -0.74243 | -2.4204 | 0.29283 | 17.416 | 0 | 6.0956 | 10.9721 | 0.34832 | 17.416 | 5 | 5 | 1 | 6.416 | 4.9956 | 0.93561 | 2 | 2 | 0.06 | 13.3502 | 0.93561 | 4.101 | 4.999 | 3.3146 | 8.3546 | 0 | 2.101 | 2.999 | 3.2546 | 19.9896 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 690 шт. | 0 |  | 1
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 48-0.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | 15.9126 | 0 | 5.5694 | 10.0249 | 0.31825 | 15.9126 | 10 | 2 | 3 | 0.91255 | 10 |  | 4 | 5.68 | 0.32 | 9.87 | -5.2e-10 | 5.2424 | 2.3904 | 2.2372 | -0.12997 | -5.2e-10 | 1.2424 | -3.2896 | 1.9172 | 12 | 0 | 4.2 | 7.56 | 0.24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.0036 | 1.0136 | 2.41 | 2.5 | 0.08 | 14.4628 | 1.0136 | 4.4427 | 5.4156 | 3.5908 | 8.4592 | 0 | 2.0327 | 2.9156 | 3.5108 | 12.672 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 792 шт. | 0 |  | 1
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы по обеспечению безопасности | 16.404 | 0.49312 | 4.5831 | 10.831 | 0.49678 | 16.4021 | 7 | 2.08 | 3 | 4.3221 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.1295 | 0 | 2.585 | 0 | 0.54449 | -3.8705 | 0 | -4.415 | 0 | 0.54449 | 15.72 | 0.4179 | 5.1109 | 10.1912 | 0 | 15.72 | 15.498 | 0 | 0 | 0.222 | 15.498 | 0.4179 | 5.016 | 10.0642 | 0 | 0.52575 | 0 | 0 | 0 | 0.52575 | -14.9722 | -0.4179 | -5.016 | -10.0642 | 0.52575 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Охрана, обеспечение безопасности | 16.404 | 0.49312 | 4.5831 | 10.831 | 0.49678 | 16.4021 | 7 | 2.08 | 3 | 4.3221 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.1295 | 0 | 2.585 | 0 | 0.54449 | -3.8705 | 0 | -4.415 | 0 | 0.54449 | 15.72 | 0.4179 | 5.1109 | 10.1912 | 0 | 15.72 | 15.498 | 0 | 0 | 0.222 | 15.498 | 0.4179 | 5.016 | 10.0642 | 0 | 0.52575 | 0 | 0 | 0 | 0.52575 | -14.9722 | -0.4179 | -5.016 | -10.0642 | 0.52575 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | нет | да | 1.5 | 596 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | 16.142 | 0.49312 | 4.471 | 10.6811 | 0.49678 | 16.1401 | 7 | 2.08 | 3 | 4.0601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | -5.415 | 0 | -5.415 | 0 | 0 | 15.498 | 0.4179 | 5.016 | 10.0642 | 0 | 15.498 | 15.498 | 0 | 0 | 0 | 15.498 | 0.4179 | 5.016 | 10.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.498 | -0.4179 | -5.016 | -10.0642 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 596-1 | ПС О-1 "Центральная" | 9.0819 | 0 | 0 | 9.0819 | 0 | 9.08 | 7 | 2.08 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 1.585 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | -5.415 | 0 | -5.415 | 0 | 0 | 15.0801 | 0 | 5.016 | 10.0642 | 0 | 15.0801 | 15.0801 |  |  |  | 15.0801 | 0 | 5.016 | 10.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.0801 | 0 | -5.016 | -10.0642 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 596-11 | ПС О-11 "Ленинградская | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0.070446 |  |  |  | 0.070446 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 |  |  |  | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0597 | -0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 596-49 | ПС О-49 "Люблино" | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0.070446 |  |  |  | 0.070446 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 |  |  |  | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0597 | -0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 596-3 | ПС О-3 "Знаменск" | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0.070446 |  |  |  | 0.070446 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 |  |  |  | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0597 | -0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 596-8 | ПС О-8 "Янтарный" | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0.070446 |  |  |  | 0.070446 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 |  |  |  | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0597 | -0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 596-9 | ПС О-9 "Светлогорск" | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0.070446 |  |  |  | 0.070446 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 |  |  |  | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0597 | -0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 596-12 | ПС О-12 "Южная" | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0.070446 |  |  |  | 0.070446 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 |  |  |  | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0597 | -0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
1 |  | 0 | 0 | да | 0 | 596-13 | ПС О-13 "Енино" | 0.070446 | 0.070446 | 0 | 0 | 0 | 0.070446 |  |  |  | 0.070446 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 |  |  |  | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0597 | -0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
1 |  | 0 | ГЭС | да | 2.2 | 139 | Охрана объектов незавершенного строительства | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.54449 | 0 | 0 | 0 | 0.54449 | 0.54449 | 0 | 0 | 0 | 0.54449 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0.52575 | 0 | 0 | 0 | 0.52575 | 0.52575 | 0 | 0 | 0 | 0.52575 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | НС | 0 |  | 7
1 |  | 0 | нет | да | 0 | 3169 | Оснащение ТП, РП инженерно-техническими средствами охраны | 0.26196 | 0 | 0.1121 | 0.14986 | 0 | 0.26196 |  |  |  | 0.26196 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.095 | 0.127 | 0 | 0.222 |  |  |  | 0.222 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР |  |  | 7
1 |  | 0 | нет | да | 2.2 | 2723 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | НС | 0 |  | 7
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0098 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.452 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0098 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.452 |  | 0
1 |  | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-3 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20869 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.215 |  | 0
1 |  | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-4 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55155 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.135 |  | 0
1 |  | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-5 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.069 |  | 0
1 |  | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44953 |  |  |  | 0 | 2016 | 30 |  |  | 0.48 |  | 0
1 |  | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-9 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.553 |  | 0
1 |  | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-10 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие программы и мероприятия | 14.6847 | 0 | 0 | 14.6847 | 0 | 14.6844 | 5.0432 | 2 | 4 | 3.6412 | 5.0432 | 0 | 0 | 5.0432 | 0 | 5.2817 | 0 | 1.1347 | 4.147 | 0 | 0.23851 | 0 | 1.1347 | -0.89622 | 0 | 5.6647 | 0 | 0 | 5.6647 | 0 | 5.6647 | 2.579 | 1.6949 | 0 | 1.3908 | 2.579 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 2.4114 | 0 | 0 | 2.4114 | 0 | -0.16756 | 0 | 0 | -0.16756 | 0 | 2.4114 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здания, сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | не проф. | да | 1.5 | 2734 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР | 0
1 |  | 0 | 0 | да | 1.5 | 99 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 4.6844 | 0 | 0 | 4.6844 | 0 | 4.6844 | 3.0432 | 0 | 0 | 1.6412 | 3.0432 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | -0.99622 | 0 | 0 | -0.99622 | 0 | 3.9698 | 0 | 0 | 3.9698 | 0 | 3.9698 | 2.579 | 0 | 0 | 1.3908 | 2.579 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 2.4114 | 0 | 0 | 2.4114 | 0 | -0.16756 | 0 | 0 | -0.16756 | 0 | 2.4114 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
1 |  | 0 | нет | да | 0 | 99-комп | Оргтехника и компьютеры | 3.0432 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 3.0432 | 3.0432 |  |  | 0 | 3.0432 |  |  | 3.0432 |  | 1.064 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | -1.9792 | 0 | 0 | -1.9792 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 2.579 | 2.579 |  |  |  | 2.579 |  |  | 2.579 |  | 2.1153 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | -0.46374 | 0 | 0 | -0.46374 | 0 | 2.1153 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | нет | да | 0 | 99-приб | Электроизмерительные приборы | 0.64998 | 0 | 0 | 0.64998 | 0 | 0.64998 |  |  |  | 0.64998 | 0 |  |  |  |  | 0.23622 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.55083 | 0 | 0 | 0.55083 | 0 | 0.55083 |  |  |  | 0.55083 | [5 empty] | 0.15508 | 0 | 0 | 0.15508 | 0 | 0.15508 | 0 | 0 | 0.15508 | 0 | 0.15508 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | нет | да | 0 | 99-прис | Механизмы, приспособления | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 |  |  |  | 0.59 | 0 |  |  |  |  | 0.66676 | 0 | 0 | 0.66676 | 0 | 0.66676 | 0 | 0 | 0.66676 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.061093 | 0 | 0 | 0.061093 | 0 | 0.061093 | 0 | 0 | 0.061093 | 0 | 0.061093 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | нет | да | 0 | 99-св | Мобильные средства связи | 0.4012 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0.4012 |  |  |  | 0.4012 | 0 |  |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | [5 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие мероприятия | 10.0003 | 0 | 0 | 10.0003 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 1.6949 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  | 0 | нет | да | 1.5 | 92 | Транспортные средства | 10.0003 | 0 | 0 | 10.0003 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 1.6949 | 0 | 1.6949 |  | 1.6949 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР | 0
Целевые направления
[6 empty] | 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 226.7094 |  | 100.3789 | 117.3954 | 8.9352 | 226.7094 | 103.723 | 88.203 | 14.321 | 20.4624 | 103.723 | 0 | 8.5 | 94.433 | 0.79 | 165.007 | -1e-09 | 48.8507 | 113.1293 | 3.027 | 61.284 | -1e-09 | 40.3507 | 18.6963 | 2.237 | 188.1922 | 0 | 83.6898 | 97.0089 | 7.4935 | 188.1922 | 41 | 35 | 41 | 71.1922 | 40.9992 | 1.9492 | 4.41 | 34.5 | 0.14 | 161.6312 | 1.9492 | 44.093 | 108.6566 | 6.9324 | 120.632 | 0 | 39.683 | 74.1566 | 6.7924 | 32.6616 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 40.351 |  | 5.6488 | 28.7042 | 1.323 | 40.3467 | 0 | 15 | 12.9557 | 12.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 33.2613 | 3.6159 | 4.5361 | 22.0384 | 3.0709 | 33.2613 | 2.16 | 17.9113 | 13.19 | 0 | 2.16 | 0.34592 | 0 | 1.8141 | 0 | 2.7832 | 0 | 0.086418 | 2.6942 | 0.002601 | 0.62324 | -0.34592 | 0.086418 | 0.88014 | 0.002601 | 0.089019 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.005
[6 empty] | 3 | Создание систем телемеханики и связи | 20.974 |  | 3.3804 | 15.2312 | 0.80077 | 20.974 | 2.773 | 4 | 4.097 | 10.104 | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | -1.0688 | 0 | -2.773 | 1.7042 | 0 | 11.5074 | 1.25 | 0.54936 | 9.0096 | 0.69846 | 11.5074 | 0 | 0 | 0 | 11.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 679.4015 |  | 525.0579 | 128.5656 | 19.3851 | 679.4015 | 154.908 | 185.388 | 165.506 | 173.5995 | 154.908 | 0 | 69.185 | 85.723 | 0 | 155.2327 | 5.0992 | 39.8507 | 110.1293 | 0.15353 | 0.32473 | 5.0992 | -29.3343 | 24.4063 | 0.15353 | 560.4215 | 10.8847 | 424.1229 | 109.4825 | 15.9314 | 560.4215 | 70 | 85 | 120 | 285.4215 | 70 | 0 | 11.456 | 58.544 | 0 | 134.3248 | 0 | 35.5493 | 98.622 | 0.15353 | 64.3248 | 0 | 24.0933 | 40.0779 | 0.15353 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 31.34 |  | 5.6488 | 19.6932 | 1.323 | 31.3357 | 0 | 15 | 9.9557 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 22.2353 | 3.6159 | 3.7969 | 13.8958 | 0.92664 | 22.2353 | 2.16 | 17.9113 | 2.164 | 0 | 2.16 | 0.34592 | 0 | 1.8141 | 0 | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601 | -2.071 | -0.34592 | 0.086418 | -1.8141 | 0.002601 | 0.089019 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.005
[6 empty] | 7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 16.404 |  | 4.5831 | 10.831 | 0.49678 | 16.4021 | 7 | 2.08 | 3 | 4.3221 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.1295 | 0 | 2.585 | 0 | 0.54449 | -3.8705 | 0 | -4.415 | 0 | 0.54449 | 15.72 | 0.4179 | 5.1109 | 10.1912 | 0 | 15.72 | 15.498 | 0 | 0 | 0.222 | 15.498 | 0.4179 | 5.016 | 10.0642 | 0 | 0.52575 | 0 | 0 | 0 | 0.52575 | -14.9722 | -0.4179 | -5.016 | -10.0642 | 0.52575 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 8 | Объемы по аварийному запасу | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 9 | НИОКР | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0

## 7.2 МЭ
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. №114
ВрИО.Генерального директора
ОАО "Янтарьэнерго"
__________________(В.А.Копылов)
[5 empty] | Отчет об исполнении стоимостных, технических, количественных показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики АО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2016 г. | [31 empty] | «___»________ 2016 года
М.П.
№№ |  |  |  | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[25 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты, шт.
[5 empty] | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
|  |  |  | ВСЕГО по ИПР, в том числе: | 351.9979 | 3.91 | 168.894 | 176.7939 | 2.4 | 480.1994 | 28.0027 | 226.9366 | 211.5342 | 13.7259 | 128.2014 | 24.0927 | 59.2276 | 34.7403 | 11.3239 | 333.8081 | 6.1274 | 167.7231 | 143.2924 | 16.6651 | [6 empty] | 16 | 6.99 |  |  |  |  | 37.4315 | 1482 шт
1 |  |  |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 192.7242 | 0 | 92.458 | 99.4762 | 0.79 | 202.657 | 5.7211 | 71.834 | 121.2492 | 3.8527 | 9.9328 | 5.7211 | -19.439 | 21.7729 | 3.0607 | 176.5859 | 3.0822 | 51.2021 | 114.6063 | 7.6953 | [6 empty] | 2 | 0.8 |  |  |  |  | 7.579 | 1482 шт
1.1 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 103.723 | 0 | 8.5 | 94.433 | 0.79 | 167.2562 | 0.62192 | 50.4065 | 113.1293 | 3.0986 | 63.5332 | 0.62192 | 41.9065 | 18.6963 | 2.3086 | 162.5845 | 1.9492 | 44.9877 | 108.6566 | 6.9909 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.475 | 1482 шт
1 | нет | 1.1 | 255 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | 85.723 |  |  | 85.723 |  | 149.98 | 0 | 39.8507 | 110.1293 | 0 | 64.257 | 0 | 39.8507 | 24.4063 | 0 | 133.7913 | 0 | 35.5493 | 98.242 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 5
2 | да (а) | 1.1 | 2004 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное | [5 empty] | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | да (б) | 1.1 | 1054 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв.№ 5114147) в п. Переславское Зеленоградского района | [5 empty] | 0.38873 | 0 | 0.37539 | 0 | 0.013337 | 0.38873 | 0 | 0.37539 | 0 | 0.013337 | 0.32943 | 0 | 0.31813 | 0 | 0.011302 | [7 empty] | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.332 |  | 0 | 0
4 | да (б) | 1.1 | 1682 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-25 (инв.№ 5116221) в п. Лесное Гурьевского района | [5 empty] | 0.0025219 | 0 | 0 | 0 | 0.0025219 | 0.0025219 | 0 | 0 | 0 | 0.0025219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | да (б) | 1.1 | 1880 | Реконструкция участка ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 06-15 (инв.№ 5321097) в п.Красноярское Озерского р-на | [5 empty] | 0.34282 | 0 | 0.33182 | 0 | 0.011003 | 0.34282 | 0 | 0.33182 | 0 | 0.011003 | 0.29053 | 0 | 0.2812 | 0 | 0.009325 | [7 empty] | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.3 |  | 0 | 1
6 | да (б) | 1.1 | 2204 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 35-3 (инв.№5114718) в п. Моршанское, ул. Шоссейная Гурьевского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.325 |  | 0 | 0
7 | да (б) | 1.1 | 3204 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 39-01 (инв.№ 501551702) по ул.Северной в г.Славске | [5 empty] | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 0.034722 | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 0.034722 | 0.029425 | 0 | 0 | 0 | 0.029425 | [7 empty] | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.385 |  | 0 | 0
8 | да (б) | 1.1 | 3376 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 215-13 (инв.№ 5115243) в п.Марийское Багратионовского района (второй этап) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.706 |  | 0 | 0
9 | да (б) | 1.1 | 3387 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-14 (инв.№ 5115409) в пос.Совхозное Багратионовского района | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.34 |  | 0 | 0
10 | да (б) | 1.1 | 16-0005 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 128-25 (инв. № 5114174) в п.Холмогоровка Зеленоградского района | [5 empty] | 0.091563 | 0 | 0.088896 | 0 | 0.0026672 | 0.091563 | 0 | 0.088896 | 0 | 0.0026672 | 0.077596 | 0 | 0.075336 | 0 | 0.0022604 | [7 empty] | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.066 |  | 0
11 | да (б) | 1.1 | 3539 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от ТП 201-26 (инв.№ 5116197) в п. Родники, хутор Родниковский Правдинского района | [5 empty] | 0.022876 | 0 | 0.022876 | 0 | 0 | 0.022876 | 0 | 0.022876 | 0 | 0 | 0.019386 | 0 | 0.019386 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 | да (б) | 1.1 | 4436 | Реконструкция участка ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 85-10 (инв.№ 5320959) в п.Степное Черняховского района | [5 empty] | 0.1469 | 0 | 0.1469 | 0 | 0 | 0.1469 | 0 | 0.1469 | 0 | 0 | 0.12449 | 0 | 0.12449 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13 | да (б) | 1.1 | 16-0012 | Реконструкция участка ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-03 (инв. № 5077711) по ул.Советской в г.Славске | [5 empty] | 0.089872 | 0 | 0.089872 | 0 | 0 | 0.089872 | 0 | 0.089872 | 0 | 0 | 0.076163 | 0 | 0.076163 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
14 | да (б) | 1.1 | 3502 | Реконструкция КЛ 1 кВ от СП-736 (ВТП-828) до СП-792, с установкой СПн по ул.Верхнеозерная в г.Калининграде | [5 empty] | 0.0073168 | 0 | 0 | 0 | 0.0073168 | 0.0073168 | 0 | 0 | 0 | 0.0073168 | 0.0062007 | 0 | 0 | 0 | 0.0062007 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.021 |  | 0
15 | нет | 1.1 | 199 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | [5 empty] | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | 0.026992 | 0 | 0 | 0 | 0.026992 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 5
16 | нет | 1.1 | 48 | ППРСУ на РРЭ | 18 | 0 | 8.5 | 8.71 | 0.79 | 15 | -1e-09 | 9 | 3 | 3 | -3 | -1e-09 | 0.5 | -5.71 | 2.21 | 27.813 | 1.9492 | 8.5437 | 10.4146 | 6.9054 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1482 шт | 0 | 0
16.1 | 0 | 0 | 48-0.4 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | 8 |  | 4.5 | 3.03 | 0.47 | 5.13 | -4.8e-10 | 3.7576 | 0.60958 | 0.76283 | -2.87 | -4.8e-10 | -0.74243 | -2.4204 | 0.29283 | 13.3502 | 0.93561 | 4.101 | 4.999 | 3.3146 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 690 шт. | 0 |  | 1
16.2 | 0 | 0 | 48-0.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | 10 |  | 4 | 5.68 | 0.32 | 9.87 | -5.2e-10 | 5.2424 | 2.3904 | 2.2372 | -0.12997 | -5.2e-10 | 1.2424 | -3.2896 | 1.9172 | 14.4628 | 1.0136 | 4.4427 | 5.4156 | 3.5908 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 792 шт. | 0 |  | 1
1.2. |  |  |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 2.7832 | 0 | 0.086418 | 2.6942 | 0.002601
17 | нет | 1.2 | 472 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 1.6054 | 0 | 0.10197 | 1.5 | 0.0034692 | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.005 |  | 0 | 0 | 2 | 6
17.1 | 0 | 0 | 472-smart | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | [5 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
17.2 | 0 | 0 | 472-авт | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | [5 empty] | 0.10544 | 0 | 0.10197 | 0 | 0.0034692 | 0.10544 | 0 | 0.10197 | 0 | 0.0034692 | 0.089019 | 0 | 0.086418 | 0 | 0.002601 | [7 empty] | 0 | 2016 | 40 |  |  | 0.005 |  | 0
18 | нет | 1.2 | 1878 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | 0 | 2.6942 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2
1.3 |  |  |  | Создание систем телемеханики и связи | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | -1.0688 | 0 | -2.773 | 1.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | нет | 0 | 181 | Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | 2.773 | 0 | 2.773 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | -1.0688 | 0 | -2.773 | 1.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19.1 | 0 | 1.3 | 181-47 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | 2.773 |  | 2.773 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.773 | 0 | -2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
19.2 | 0 | 1.3 | 181-4 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 | [5 empty] | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3
1.4 |  |  |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 |  |  |  | Прочие направления | 86.2282 | 0 | 81.185 | 5.0432 | 0 | 32.0911 | 5.0992 | 21.3255 | 4.9157 | 0.75065 | -54.1371 | 5.0992 | -58.6745 | -0.12752 | 0.74865 | 11.2182 | 1.133 | 6.128 | 3.2554 | 0.70174 | [6 empty] | 2 | 0.8 |  |  |  |  | 5.104
20 | нет | 1.5 | 55 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | 9.185 |  | 9.185 |  |  | 2.3283e-16 | 0 | 0 | 2.3283e-16 | 0 | -9.185 | 0 | -9.185 | 2.3283e-16 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5
21 | нет | 1.5 | 2630 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | 60 |  | 60 |  |  | 5.2257 | 5.0992 | 0 | 0 | 0.12653 | -54.7743 | 5.0992 | -60 | 0 | 0.12653 | 0.12653 | 0 | 0 | 0 | 0.12653 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 5
22 | нет | 1.5 | 949 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | 5 |  | 5 |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
23 | да (А) | 1.5 | 2878 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | да (А) | 1.5 | 2938 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде | [5 empty] | 0.00020155 | 0 | 0 | 0 | 0.00020155 | 0.00020155 | 0 | 0 | 0 | 0.00020155 | 0.00020155 | 0 | 0 | 0 | 0.00020155 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | да (А) | 1.5 | 3490 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
26 | да (А) | 1.5 | 3605 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) | [5 empty] | -1e-09 | 0 | 0 | -1e-09 | 0 | -1e-09 | 0 | 0 | -1e-09 | 0 | 0.028983 | 0 | 0 | 0.028983 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | да (а) | 1.5 | 947 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" | [5 empty] | 0.96855 | 0 | 0.46033 | 0 | 0.50823 | 0.96855 | 0 | 0.46033 | 0 | 0.50823 | 0.844 | 0 | 0.39 | 0 | 0.454 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | да (а) | 1.5 | 2910 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском | [5 empty] | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | да (а) | 1.5 | 3111 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0.142 | 0.401 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | нет | 1.5 | 59 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | нет | 1.5 | 596 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | -5.415 | 0 | -5.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР | 0
31.1 | 0 | 0 | 596-1 | ПС О-1 "Центральная" | 7 |  | 7 |  |  | 1.585 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | -5.415 | 0 | -5.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7
32 | нет | 1.5 | 140-3 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.215 |  | 0
32 | нет | 1.5 | 140-4 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.135 |  | 0
32 | нет | 1.5 | 140-5 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.069 |  | 0
32 | нет | 1.5 | 140-6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2016 | 30 |  |  | 0.48 |  | 0
32 | нет | 1.5 | 140-9 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.553 |  | 0
32 | нет | 1.5 | 140-10 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
32 | не проф. | 1.5 | 2734 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске | [5 empty] | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР | 0
33 | 0 | 1.5 | 99 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 3.0432 | 0 | 0 | 3.0432 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 2.047 | 0 | -0.99622 | 0 | 0 | -0.99622 | 0 | 2.4114 | 0 | 0 | 2.4114 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
33.1 | нет | 0 | 99-комп | Оргтехника и компьютеры | 3.0432 |  |  | 3.0432 |  | 1.064 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | -1.9792 | 0 | 0 | -1.9792 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
33.2 | нет | 0 | 99-приб | Электроизмерительные приборы | 0 |  |  |  |  | 0.23622 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.23622 | 0 | 0 | 0.23622 | 0 | 0.15508 | 0 | 0 | 0.15508 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
33.3 | нет | 0 | 99-прис | Механизмы, приспособления | 0 |  |  |  |  | 0.66676 | 0 | 0 | 0.66676 | 0 | 0.66676 | 0 | 0 | 0.66676 | 0 | 0.061093 | 0 | 0 | 0.061093 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
33.4 | нет | 0 | 99-св | Мобильные средства связи | 0 |  |  |  |  | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
34 | нет | 1.5 | 92 | Транспортные средства | 2 |  |  | 2 |  | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР | 0
34.1. |  |  |  | ГАЗ-33081 АГП-18 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
34.2. |  |  |  | Бригадный автомобиль на базе ГАЗ 33081 | 1 |  |  | 1 |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1
35 | да (в) | 0 | ТПиРв | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт. (ТПиР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0747 | 0 | 4.0414 | 0 | 0.033298 | 4.0747 | 0 | 4.0414 | 0 | 0.033298 | 3.386 | 0.365 | 2.958 | 0.034 | 0.029 | [6 empty] | 2 | 0.8 |  |  |  |  | 0 |  | ТПиР
36 | да (б) | 0 | ТПиРб | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт(ТПиР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1864 | 0 | 3.104 | 0 | 0.082393 | 3.1864 | 0 | 4.289 | 0 | 0.080393 | 2.706 | 0 | 2.638 | 0 | 0.068 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.652 |  | ТПиР
2 |  |  |  | Новое строительство | 159.2737 | 3.91 | 76.436 | 77.3177 | 1.61 | 277.5424 | 22.2815 | 155.1026 | 90.285 | 9.8732 | 118.2687 | 18.3715 | 78.6666 | 12.9673 | 8.2632 | 157.2223 | 3.0452 | 116.521 | 28.6862 | 8.9699 | [6 empty] | 14 | 6.19 |  |  |  |  | 29.8525
2.1. |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. |  |  |  | Прочее новое строительство | 119.2337 | 0 | 48.792 | 70.4417 | 0 | 61.3851 | 0.9 | 59.4823 | 0 | 1.0028 | -57.8486 | 0.9 | 10.6903 | -70.4417 | 1.0028 | 62.0998 | 0 | 60.5654 | 0 | 1.5344 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.326
37 | нет | 2.2 | 2616 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | 119.2337 |  | 48.792 | 70.4417 |  | 52.9141 | 0.9 | 51.9395 | 0 | 0.074635 | -66.3196 | 0.9 | 3.1475 | -70.4417 | 0.074635 | 55.0575 | 0 | 55.0206 | 0 | 0.036884 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | нет | 2.2 | 2628 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | [5 empty] | 6.9265 | 0 | 6.5429 | 0 | 0.38366 | 6.9265 | 0 | 6.5429 | 0 | 0.38366 | 6.5165 | 0 | 5.5448 | 0 | 0.97173 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | нет | 2.2 | 1866 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2016 | 30 |  |  | 0.326 |  | 0 | 0
40 | ГЭС | 2.2 | 139 | Охрана объектов незавершенного строительства | [5 empty] | 0.54449 | 0 | 0 | 0 | 0.54449 | 0.54449 | 0 | 0 | 0 | 0.54449 | 0.52575 | 0 | 0 | 0 | 0.52575 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | НС | 0 |  | 7
41 | нет | 2.2 | 2723 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | НС | 0 |  | 7
2.3 |  |  |  | Прочее новое строительствов том числе ПТП | 40.04 | 3.91 | 27.644 | 6.876 | 1.61 | 216.1573 | 21.3815 | 95.6203 | 90.285 | 8.8704 | 176.1173 | 17.4715 | 67.9763 | 83.409 | 7.2604 | 95.1225 | 3.0452 | 55.9556 | 28.6862 | 7.4355 | [6 empty] | 14 | 6.19 |  |  |  |  | 29.5265
42 | да (А) | 2.2тп | 2537 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 | [5 empty] | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
43 | да (А) | 2.2тп | 2633 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | [5 empty] | 80.0957 | 0 | 20.9702 | 55.8334 | 3.2921 | 80.0957 | 0 | 20.9702 | 55.8334 | 3.2921 | 14.0047 | 0 | 10.0435 | 1.3601 | 2.6011 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | да (А) | 2.2тп | 112 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | да (А) | 2.2тп | 136 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | 2 |  | 2 |  |  | 0.51237 | 0.51171 | 0 | 0 | 0.00066632 | -1.4876 | 0.51171 | -2 | 0 | 0.00066632 | 0.19792 | 0.19726 | 0 | 0 | 0.00066632 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | да (А) | 2.2тп | 2646 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области | [5 empty] | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | да (А) | 2.2тп | 2675 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | 1.67 |  |  | 1.67 |  | 0.00032864 | 0 | 0 | 0 | 0.00032864 | -1.6697 | 0 | 0 | -1.67 | 0.00032864 | 0.00032864 | 0 | 0 | 0 | 0.00032864 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
48 | да (А) | 2.2тп | 2696 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | 4.37 |  | 4.37 |  |  | 6.7441 | 0 | 2.9422 | 3.491 | 0.31091 | 2.3741 | 0 | -1.4278 | 3.491 | 0.31091 | 1.3865 | 0 | 1.3341 | 0 | 0.052365 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2 | 2 | 2016 | 40 |  |  | 4.5885 |  | 0 | 0
49 | да (А) | 2.2тп | 2703 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | [5 empty] | 0.0004108 | 0 | 0 | 0 | 0.0004108 | 0.0004108 | 0 | 0 | 0 | 0.0004108 | 0.0004108 | 0 | 0 | 0 | 0.0004108 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 | да (А) | 2.2тп | 2752 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | 7 |  | 5.054 | 1.946 |  | 8.2159 | 0 | 0 | 8.1906 | 0.025335 | 1.2159 | 0 | -5.054 | 6.2446 | 0.025335 | 0.024825 | 0 | 0 | 0 | 0.024825 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
51 | да (А) | 2.2тп | 2771 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2 | 1.26 |  |  |  |  | 3.282 |  | 0 | 0
52 | да (А) | 2.2тп | 2775 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | [5 empty] | 9.1532 | 0 | 9.1532 | 0 | 0 | 9.1532 | 0 | 9.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
53 | да (А) | 2.2тп | 3543 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
54 | да (А) | 2.2тп | 16-0077 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде | [5 empty] | 0.003691 | 0 | 0 | 0 | 0.003691 | 0.003691 | 0 | 0 | 0 | 0.003691 | 18.6987 | 0 | 0 | 18.695 | 0.003691 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
55 | да (А) | 2.2тп | 16-0006 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде | [5 empty] | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
56 | да (а) | 2.2тп | 2305 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | [5 empty] | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
57 | да (а) | 2.2тп | 2783 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное | [5 empty] | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
58 | да (а) | 2.2тп | 3480 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | [5 empty] | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.099975 | 0.091452 | 0 | 0 | 0 | 0.091452 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
59 | да (а) | 2.2тп | 2795 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск | [5 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
60 | да (а) | 2.2тп | 2272 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде | [5 empty] | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
61 | да (а) | 2.2тп | 2592 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде | [5 empty] | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
62 | да (а) | 2.2тп | 3090 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
63 | да (а) | 2.2тп | 3144 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
64 | да (а) | 2.2тп | 3110 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде | [5 empty] | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 | 0.0062631 | 0 | 0 | 0 | 0.0062631 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
65 | да (а) | 2.2тп | 1150 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск | [5 empty] | 5.314 | 0 | 0 | 5.314 | 0 | 5.314 | 0 | 0 | 5.314 | 0 | 3.8315 | 0 | 3.7925 | 0 | 0.03893 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
66 | да (а) | 2.2тп | 1460 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | [5 empty] | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
67 | да (а) | 2.2тп | 2185 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске | [5 empty] | 0.0038888 | 0 | 0 | 0 | 0.0038888 | 0.0038888 | 0 | 0 | 0 | 0.0038888 | 0.0036686 | 0 | 0 | 0 | 0.0036686 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
68 | да (а) | 2.2тп | 2044 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | [5 empty] | 7.1186 | 0 | 6.6935 | 0.1065 | 0.3186 | 7.1186 | 0 | 6.6935 | 0.1065 | 0.3186 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 1 | 0.4 |  |  |  |  | 2.465 |  | 0 | 0
69 | да (а) | 2.2тп | 2354 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | [5 empty] | 0.32128 | 0 | 0 | 0 | 0.32128 | 0.32128 | 0 | 0 | 0 | 0.32128 | 0.357 | 0.082 | 0 | 0 | 0.275 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
70 | да (а) | 2.2тп | 2385 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района | [5 empty] | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
71 | да (а) | 2.2тп | 2574 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | [5 empty] | 5.0213 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.00040613 | 5.0213 | 0 | 0 | 5.0209 | 0.00040613 | 0.00040613 | 0 | 0 | 0 | 0.00040613 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
72 | да (а) | 2.2тп | 2575 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | [5 empty] | 4.93e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.93e-05 | 4.93e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.93e-05 | 4.93e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.93e-05 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
73 | да (а) | 2.2тп | 2581 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
74 | да (а) | 2.2тп | 2641 | Строительство РП 10 кВ, ТП 10/0.4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе | [5 empty] | 0.00535 | 0 | 0 | 0 | 0.00535 | 0.00535 | 0 | 0 | 0 | 0.00535 | 0.00535 | 0 | 0 | 0 | 0.00535 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
75 | да (а) | 2.2тп | 2642 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 | [5 empty] | 0.0072754 | 0 | 0 | 0 | 0.0072754 | 0.0072754 | 0 | 0 | 0 | 0.0072754 | 0.34699 | 0 | 0.34001 | 0 | 0.0069757 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
76 | да (а) | 2.2тп | 2710 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | [5 empty] | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 2.394 | 0 | 2.2628 | 0.059 | 0.072227 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
77 | да (а) | 2.2тп | 2714 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
78 | да (а) | 2.2тп | 2728 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | [5 empty] | 0.5075 | 0 | 0 | 0.5075 | 0 | 0.5075 | 0 | 0 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
79 | да (а) | 2.2тп | 2730 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
80 | да (а) | 2.2тп | 2791 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) | [5 empty] | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
81 | да (а) | 2.2тп | 2809 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске | [5 empty] | 3.3699 | 0.1858 | 0 | 3 | 0.18408 | 3.3699 | 0.1858 | 0 | 3 | 0.18408 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
82 | да (а) | 2.2тп | 2830 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука | [5 empty] | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
83 | да (а) | 2.2тп | 2843 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде | [5 empty] | 3.7885 | 0 | 0 | 3.7885 | 0 | 3.7885 | 0 | 0 | 3.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
84 | да (а) | 2.2тп | 2900 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | [5 empty] | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
85 | да (а) | 2.2тп | 2917 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района | [5 empty] | 1.1564 | 0 | 0.61448 | 0.511 | 0.030912 | 1.1564 | 0 | 0.61448 | 0.511 | 0.030912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
86 | да (а) | 2.2тп | 3002 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | [5 empty] | 1.0001 | 0 | 1 | 0 | 8.545e-05 | 1.0001 | 0 | 1 | 0 | 8.545e-05 | 2.0001 | 0 | 2 | 0 | 8.545e-05 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
87 | да (а) | 2.2тп | 3119 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | [5 empty] | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0.14233 | 5.2506 | 0 | 5.0219 | 0 | 0.22861 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
88 | да (а) | 2.2тп | 3210 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района | [5 empty] | 1.7724 | 0.52982 | 1.1694 | 0 | 0.073095 | 1.7724 | 0.52982 | 1.1694 | 0 | 0.073095 | 1.053 | 0 | 0.99106 | 0 | 0.061945 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
89 | да (а) | 2.2тп | 3211 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | [5 empty] | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 2.0126 | 0 | 2.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
90 | да (а) | 2.2тп | 3481 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане | [5 empty] | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
91 | да (а) | 2.2тп | 3501 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30163 | 0.30163 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
92 | да (а) | 2.2тп | 3508 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | [5 empty] | 1.3572 | 0 | 1.1613 | -3.2e-09 | 0.19599 | 1.3572 | 0 | 1.1613 | -3.2e-09 | 0.19599 | 2.7366 | 0 | 0.98412 | 1.5847 | 0.16777 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
93 | да (а) | 2.2тп | 3546 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде | [5 empty] | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
94 | да (а) | 2.2тп | 4034 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7477 | 0.30181 | 1.1025 | 2.2523 | 0.091063 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
95 | да (а) | 2.2тп | 4383 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.015 | 0.084364 | 0.047636 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
96 | да (а) | 2.2тп | 16-0007 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде | [5 empty] | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
97 | 0 | 0 | НСв | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт. (НС) | 15 | 1.43 | 11.19 | 2.27 | 0.11 | 11.5757 | 1.4314 | 7.1438 | 2.2725 | 0.72801 | -3.4243 | 0.0013687 | -4.0462 | 0.0024684 | 0.61801 | 8.7104 | 0.85803 | 6.2627 | 0.9349 | 0.65482 | [6 empty] | 7 | 2.24 |  |  |  |  | 2.283 |  | НС
98 | б | 0 | НСб | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт(НС) | 10 | 2.48 | 5.03 | 0.99 | 1.5 | 37.0968 | 2.4822 | 32.2761 | 0.99189 | 1.3466 | 27.0968 | 0.0022451 | 27.2461 | 0.0018916 | -0.15342 | 22.6697 | 0.463 | 21.0933 | 0 | 1.1134 | [6 empty] | 2 | 0.29 |  |  |  |  | 16.908 |  | НС
99 | да (г) | 2.2тп | 3103 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки | [5 empty] | 1.5907 | 0 | 0.75831 | -1.1642e-16 | 0.83243 | 1.5907 | 0 | 0.75831 | -1.1642e-16 | 0.83243 | 4.7768 | 0 | 0.64263 | 3.4255 | 0.70862 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ПС | 0
100 | г | 2.2тп | 3450-1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0