## 7.1 МЭ
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. №114
Генеральный директор
ОАО "Янтарьэнерго"
__________________(И.В.Маковский)
«___»________ 2016 года
[6 empty] | Отчет об исполнении объемов финансирования и освоения капитальных вложений, источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы АО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2016 г., млн. рублей с НДС | [34 empty] | М.П.
№№ | Тех. присоединение | утв 2015 | разделы формата МЭ | № проекта |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования | [59 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) |  |  |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | причины отклонения
[6 empty] | Остаток стоимости на начало года * | Всего | [11 empty] | 1 квартал | [11 empty] | 2 квартал | [11 empty] | 3 квартал | [11 empty] | 4 квартал | [20 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
[7 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план** | [5 empty] | факт*** | [5 empty] | план |  | факт |  | план |  | факт
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| 1 |  |  |  | ВСЕГО по ИПР, в том числе: | 9595.3479 | 2053.7189 | 1205.5028 | 0 | 248.7439 | 470.8221 | 128.6554 | 480.202 | 201.9195 | 0 | 85.4865 | 154.2808 | 38.5153 | 351.9979 | 259.14 | 0 | 44.7609 | 33.9322 | 14.1648 | 480.202 | 201.9195 | 0 | 85.4865 | 154.2808 | 38.5153 | 453.8798 | 349.2122 | 0 | 52.8624 | 35.8395 | 15.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.0923 | 309.7432 | 0 | 57.923 | 34.7458 | 16.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.7589 | 287.4074 | 0 | 93.1983 | 366.3064 | 81.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713.1762 | 195.8291 | 333.8071 | 333.8071 | 467.2484 | 9.911 | 139.4436 | 139.4436 | 4946.9786 | 128.2041 | 36.42%
1 |  |  |  |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 2888.9034 | 869.3765 | 629.2433 | 0 | 204.2449 | 0 | 35.8977 | 202.6597 | 149.98 | 0 | 45.401 | 0 | 7.2787 | 192.7242 | 139.9063 | 0 | 44.7609 | 0 | 8.057 | 202.6597 | 149.98 | 0 | 45.401 | 0 | 7.2787 | 230.468 | 168.0904 | 0 | 52.8624 | 0 | 9.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5623 | 156.321 | 0 | 43.4248 | 0 | 7.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.632 | 164.9256 | 0 | 63.1983 | 0 | 10.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.5003 | 106.237 | 176.5849 | 176.5849 | 173.7243 | 0 | 45.2085 | 45.2085 | 2675.5732 | 9.9354 | 5.155% | 0 | 0
1.1 |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1120.7623 | 226.7094 | 179.2433 | 0 | 40.2255 | 0 | 7.2406 | 167.2562 | 149.98 | 0 | 14.7399 | 0 | 2.5364 | 103.723 | 85.723 | 0 | 15.2542 | 0 | 2.7458 | 167.2562 | 149.98 | 0 | 14.7399 | 0 | 2.5364 | 88.203 | 68.0904 | 0 | 17.0446 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.321 | 6.321 | 0 | 6.7797 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4624 | 19.1089 | 0 | 1.1471 | 0 | 0.20647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1922 | 41 | 162.5845 | 162.5845 | 54.34 | 0 | 37.4756 | 37.4756 | 955.7553 | 63.5332 | 61.25%
1 | нет | 0 | 1.1 | 266 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966) | 157.973 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 157.973 | 0 |  |  |  | 0
2 | нет | да | 1.1 | 52 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" | 195.205 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 195.205 | 0 |  |  |  | 0
3 | нет | да | 1.1 | 255 | Комплексная реконструкция ВЛ 110 кВ 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная) и 116/166 (ПС Центральная - ПС Северная/ ПС Московская - ПС Северная) с увеличением сечения провода и сопутствующими техническими мероприятиями на смежных ПС и реконструкцией ОРУ 110 кВ на ПС Южная с приведением к типовой схеме, г. Калининград | 451.477 | 187.3559 | 179.2433 |  | 6.8751 |  | 1.2375 | 149.98 | 149.98 |  | -4.9153e-09 |  | -8.8475e-10 | 85.723 | 85.723 |  |  |  |  | 149.98 | 149.98 | 0 | -4.9153e-09 | 0 | -8.8475e-10 | 76.203 | 68.0904 |  | 6.8751 |  | 1.2375 | [6 empty] | 6.321 | 6.321 | [10 empty] | 19.1089 | 19.1089 | [10 empty] | 158.7762 | 30 | 133.7913 | 133.7913 | 0 |  | 0 | 0 | 301.497 | 64.257 | 74.96% |  |  | В связи с тем, что актирование выполненных работ осуществляется при наличии у подрядчика заключения ГАУ КО РЦЦС, прием работ по объектам, обеспечивающим энергоснабжение ЧМ 2018 был перенесен на 1 квартал 2016 года из-за отсутствия такого заключения на конец 2015 года.
4 | да (а) | 0 | 1.1 | 2004 | Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-150 (инв.№5114683), Зеленоградский район, п. Вербное |  | 0 | [5 empty] | 0.62192 |  |  | 0.62192 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.62192 | 0 | 0 | 0.62192 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62192 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 910/10/11 от 12.10.2011.Войсковая часть 83521
5 | да (б) | 0 | 1.1 | 1054 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв.№ 5114147) в п. Переславское Зеленоградского района |  | 0 | [5 empty] | 0.38873 |  |  | 0.32943 | 0 | 0.059298 | [6 empty] | 0.38873 | 0 | 0 | 0.32943 | 0 | 0.059298 | [36 empty] | 0 |  | 0.32943 | 0.32943 | 0 |  | 0.40943 | 0.40943 | 0 | 0.38873 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № № 8836/12/15 от 24.12.2015, № 1334/10 от 06.08.2010-ж/д
6 | да (б) | 0 | 1.1 | 1682 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-25 (инв.№ 5116221) в п. Лесное Гурьевского района |  | 0 | [5 empty] | 0.0025219 |  |  | 0.0021372 | 0 | 0.0003847 | [6 empty] | 0.0025219 | 0 | 0 | 0.0021372 | 0 | 0.0003847 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025219 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 1689/11 д/с 1 от 01.08.2014; № 1259/13 от 08.06.2013
7 | да (б) | 0 | 1.1 | 1880 | Реконструкция участка ВЛ 0.4 кВ Л-3 от ТП 06-15 (инв.№ 5321097) в п.Красноярское Озерского р-на |  | 0 | [5 empty] | 0.34282 |  |  | 0.29053 | 0 | 0.052295 | [6 empty] | 0.34282 | 0 | 0 | 0.29053 | 0 | 0.052295 | [36 empty] | 0 |  | 0.29053 | 0.29053 | 0 |  | 0.71353 | 0.71353 | 0 | 0.34282 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № В-251/11 д/с № 1 от 24.06.2015
8 | да (б) | 0 | 1.1 | 2204 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 35-3 (инв.№5114718) в п. Моршанское, ул. Шоссейная Гурьевского района |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.53448 | 0.53448 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 1240/13 от 31.05.2013, № 838/09/11 от 05.10.2011;№ 838/09/11 от 05.10.2011,№ 674/13 от 25.03.2013; № 675/13 от 25.03.2013 Жилые дома
9 | да (б) | 0 | 1.1 | 3204 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 39-01 (инв.№ 501551702) по ул.Северной в г.Славске |  | 0 | [5 empty] | 0.034722 |  |  | 0.029425 | 0 | 0.0052965 | [6 empty] | 0.034722 | 0 | 0 | 0.029425 | 0 | 0.0052965 | [36 empty] | 0 |  | 0.029425 | 0.029425 | 0 |  | 0.89515 | 0.89515 | 0 | 0.034722 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № В-328/12 от 15.10.2012, ИЖД; Дог тп № 4554/06/15 от 13.07.2015, ИЖД
10 | да (б) | 0 | 1.1 | 3376 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 215-13 (инв.№ 5115243) в п.Марийское Багратионовского района (второй этап) |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.3467 | 1.3467 | 0 | 0 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 1735/13 от 23.07.2013; Дог тп № 3345/13 от 13.12.2013 ИЖД
11 | да (б) | 0 | 1.1 | 3387 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-14 (инв.№ 5115409) в пос.Совхозное Багратионовского района |  | 0 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 0.42373 | 0 | 0.076271 | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.076271 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.58553 | 0.58553 | 0 | 0.5 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 203/14 от 15.02.2014 ; № 2441/13 от 11.09.2013;Дог тп № 1571/12 д/с 1 от 06.08.2013;Дог тп № 1585/13 д/с 1 от 11.09.2013
12 | да (б) | 0 | 1.1 | 16-0005 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 128-25 (инв. № 5114174) в п.Холмогоровка Зеленоградского района |  | 0 | [5 empty] | 0.091563 |  |  | 0.077596 | 0 | 0.013967 | [6 empty] | 0.091563 | 0 | 0 | 0.077596 | 0 | 0.013967 | [36 empty] | 0 |  | 0.077596 | 0.077596 | 0 |  | 0.077596 | 0.077596 | 0 | 0.091563 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП Дог тп № от 2888/04/15 д/с № 1
13 | да (б) | 0 | 1.1 | 3539 | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ от ТП 201-26 (инв.№ 5116197) в п. Родники, хутор Родниковский Правдинского района |  | 0 | [5 empty] | 0.022876 |  |  | 0.019386 | 0 | 0.0034895 | [6 empty] | 0.022876 | 0 | 0 | 0.019386 | 0 | 0.0034895 | [36 empty] | 0 |  | 0.019386 | 0.019386 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.022876 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 2602/13 д/с 1 от 06.12.2014
14 | да (б) | 0 | 1.1 | 4436 | Реконструкция участка ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 85-10 (инв.№ 5320959) в п.Степное Черняховского района |  | 0 | [5 empty] | 0.1469 |  |  | 0.12449 | 0 | 0.022408 | [6 empty] | 0.1469 | 0 | 0 | 0.12449 | 0 | 0.022408 | [36 empty] | 0 |  | 0.12449 | 0.12449 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1469 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 4129/06/15 от 23.07.2015
15 | да (б) | 0 | 1.1 | 16-0012 | Реконструкция участка ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-03 (инв. № 5077711) по ул.Советской в г.Славске |  | 0 | [5 empty] | 0.089872 |  |  | 0.076163 | 0 | 0.013709 | [6 empty] | 0.089872 | 0 | 0 | 0.076163 | 0 | 0.013709 | [36 empty] | 0 |  | 0.076163 | 0.076163 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.089872 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 8964/12/15 от 13.01.2016
16 | да (б) | 0 | 1.1 | 3502 | Реконструкция КЛ 1 кВ от СП-736 (ВТП-828) до СП-792, с установкой СПн по ул.Верхнеозерная в г.Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0.0073168 |  |  | 0.0062007 | 0 | 0.0011161 | [6 empty] | 0.0073168 | 0 | 0 | 0.0062007 | 0 | 0.0011161 | [36 empty] | 0 |  | 0.0062007 | 0.0062007 | 0 |  | 0.25155 | 0.25155 | 0 | 0.0073168 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по дог ТП № 1254/10/14 от 04.12.2014 ФГКУ"Пограничное управление ФСБ по КО Администр.здание
17 | нет | 0 | 1.1 | 144 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-705 по ул. Дзержинского в г. Калининграде (инв.№ 542892002) | 3.299 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.299 | 0 |  |  |  | 0
18 | нет | да | 1.1 | 199 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | 63.41 | 0 | [5 empty] | 0.026992 |  |  | 0.026992 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.026992 | 0 | 0 | 0.026992 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.026992 | 0.026992 | 16 |  | 0 | 0 | 63.383 | 0.026992 |  |  |  | Оплата геодезических работ.
19 | нет | да | 1.1 | 302 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413 ), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0.4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района | 5.675 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.675 | 0 |  |  |  | 0
20 | нет | да | 1.1 | 306 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337 ), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО | 3.565 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.565 | 0 |  |  |  | 0
21 | нет | 0 | 1.1 | 1328 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 30-16 (инв.№ 5077727) 1.835 км в п.Узловое Краснознаменского района | 4.212 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.212 | 0 |  |  |  | 0
22 | нет | 0 | 1.1 | 2171 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5114810), строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-12 (инв.№ 5144531) в п.Славянское Гурьевского района | 3.214 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.214 | 0 |  |  |  | 0
23 | нет | да | 1.1 | 2727 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 25-2 (инв.№ 5114713) в п.Рыбное Гурьевского района | 1.091 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.091 | 0 |  |  |  | 0
24 | нет | да | 1.1 | 48 | ППРСУ на РРЭ | 231.6413 | 39.3535 | 0 | 0 | 33.3505 | 0 | 6.0031 | 15 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 2.2881 | 18 | 0 |  | 15.2542 | 0 | 2.7458 | 15 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 2.2881 | 12 | 0 | 0 | 10.1695 | 0 | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 0 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3535 | 0 | 0 | 1.1471 | 0 | 0.20647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.416 | 11 | 27.813 | 27.813 | 38.34 | 0 | 32.6616 | 32.6616 | 216.6413 | -3 | -16.67% | 0 | 0
24.1 | 0 | да | 0 | 48-0.4 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,4 кВ) | 125.0991 | 23.441 |  |  | 19.8652 |  | 3.5757 | 5.13 |  |  | 4.3474 | 0 | 0.78254 | 8 |  |  | 6.7797 |  | 1.2203 | 5.13 | 0 | 0 | 4.3474 | 0 | 0.78254 | 10 |  |  | 8.4746 |  | 1.5254 | [6 empty] | 5 |  |  | 4.2373 |  | 0.76271 | [6 empty] | 0.44099 |  |  | 0.37372 |  | 0.06727 | [6 empty] | 17.416 | 5 | 13.3502 | 13.3502 | 26.34 |  | 19.9896 | 19.9896 | 119.9691 | -2.87 | -35.88% |  |  | Изменение графика финансирования
24.2 | 0 | да | 0 | 48-0.2 | 48_ППРСУ на РРЭ на НН (0,2 кВ) | 106.5422 | 15.9126 |  |  | 13.4852 |  | 2.4273 | 9.87 |  |  | 8.3644 | 0 | 1.5056 | 10 |  |  | 8.4746 |  | 1.5254 | 9.87 | 0 | 0 | 8.3644 | 0 | 1.5056 | 2 |  |  | 1.6949 |  | 0.30508 | [6 empty] | 3 |  |  | 2.5424 |  | 0.45763 | [6 empty] | 0.91255 |  |  | 0.77335 |  | 0.1392 | [6 empty] | 12 | 6 | 14.4628 | 14.4628 | 12 |  | 12.672 | 12.672 | 96.6722 | -0.12997 | -1.3% |  |  | Изменение графика финансирования
1.2. |  |  |  |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 175.6982 | 40.3467 | 0 | 0 | 34.1964 | 0 | 6.1552 | 1.6054 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0.2449 | 15 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9557 | 0 | 0 | 10.9794 | 0 | 1.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.391 | 0 | 0 | 10.5008 | 0 | 1.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2613 | 2.16 | 2.7832 | 2.7832 | 20.0503 | 0 | 0.089019 | 0.089019 | 174.0927 | 1.6054 |  | 0 | 0
25 | нет | да | 1.2 | 472 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | 159.1472 | 31.3357 | 0 | 0 | 26.56 | 0 | 4.7807 | 1.6054 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0.2449 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6054 | 0 | 0 | 1.3605 | 0 | 0.2449 | 15 | 0 | 0 | 12.7119 | 0 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9557 | 0 | 0 | 8.437 | 0 | 1.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 5.4068 | 0 | 0.97322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2353 | 2.16 | 0.089019 | 0.089019 | 4.324 | 0 | 0.089019 | 0.089019 | 157.5417 | 1.6054 |  | 0 | 0 | 0
25.1 | 0 | 0 | 0 | 472-smart | Система распределенной автоматизации сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (Smart Grid) | 93.3498 | 21.1357 |  |  | 17.912 |  | 3.2241 | 1.5 |  |  | 1.2712 | 0 | 0.22881 | 0 | [5 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0.22881 | 15 |  |  | 12.7119 |  | 2.2881 | [6 empty] | 6.1357 |  |  | 5.1998 |  | 0.93596 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 17.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 91.8498 | 1.5 |  |  |  | Оплата задолженности за работы, выполненные в 2015 году.
25.2 | 0 | 0 | 0 | 472-авт | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | 65.7974 | 10.2 |  |  | 8.648 |  | 1.5566 | 0.10544 |  |  | 0.089358 | 0 | 0.016084 | 0 | [5 empty] | 0.10544 | 0 | 0 | 0.089358 | 0 | 0.016084 | 0 | [11 empty] | 3.82 |  |  | 3.2373 |  | 0.58271 | [6 empty] | 6.38 |  |  | 5.4068 |  | 0.97322 | [6 empty] | 4.324 | 2.16 | 0.089019 | 0.089019 | 4.324 |  | 0.089019 | 0.089019 | 65.6919 | 0.10544 |  |  |  | Оплата задолженности за работы, выполненные в 2015 году.
26 | нет | да | 1.2 | 1878 | Создание нового и модернизация существующего комплекса противоаварийной автоматики электросетевого комплекса ОАО "Янтарьэнерго" | 16.551 | 9.011 |  |  | 7.6364 |  | 1.3746 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 3 |  |  | 2.5424 |  | 0.45763 | [6 empty] | 6.011 |  |  | 5.0941 |  | 0.91693 | [6 empty] | 11.026 | 0 | 2.6942 | 2.6942 | 15.7263 |  | 0 | 0 | 16.551 | 0 |  |  |  | 0
1.3 |  |  |  |  | Создание систем телемеханики и связи | 51.3 | 20.974 | 0 | 0 | 17.7749 | 0 | 3.1994 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0.25996 | 2.773 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0.423 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0.25996 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 0.62497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.104 | 0 | 0 | 8.5627 | 0 | 1.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5074 | 0 | 0 | 0 | 10.9873 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | -1.0688 | -38.54% | 0 | 0
27 | нет | да | 0 | 181 | Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | 51.3 | 20.974 | 0 | 0 | 17.7749 | 0 | 3.1994 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0.25996 | 2.773 | 0 |  | 2.35 | 0 | 0.423 | 1.7042 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0.25996 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 0.62497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.104 | 0 | 0 | 8.5627 | 0 | 1.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5074 | 0 | 0 | 0 | 10.9873 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | -1.0688 | -38.54% | 0 | 0
27.1 | 0 | да | 1.3 | 181-47 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-47 "Борисово" | 9.779 | 2.773 |  |  | 2.35 |  | 0.423 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.773 |  |  | 2.35 |  | 0.423 | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.779 | -2.773 | -100% |  |  | Недостаток источников финансирования.
27.2 | 0 | да | 1.3 | 181-4 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-4 |  | 0 | [5 empty] | 1.7042 |  |  | 1.4442 | 0 | 0.25996 | [6 empty] | 1.7042 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0.25996 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7042 |  |  |  | Оплата задолженности за работы, выполненные в 2015 году.
27.3 | 0 | да | 1.3 | 181-6 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-6 | 6.972 | 6.623 |  |  | 5.613 |  | 1.0103 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 4 |  |  | 3.3898 |  | 0.61017 | [6 empty] | 2.623 |  |  | 2.2229 |  | 0.40012 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.972 | 0 |  |  |  | 0
27.4 | 0 | да | 1.3 | 181-24 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-24 | 7.788 | 5.269 |  |  | 4.4653 |  | 0.80375 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 5.269 |  |  | 4.4653 |  | 0.80375 | [6 empty] | 6.1602 |  | 0 | 0 | 6.6 |  | 0 | 0 | 7.788 | 0 |  |  |  | 0
27.5 | 0 | да | 1.3 | 181-31 | Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-31 | 5.176 | 4.835 |  |  | 4.0975 |  | 0.73754 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 4.835 |  |  | 4.0975 |  | 0.73754 | [6 empty] | 4.0972 |  | 0 | 0 | 4.3873 |  | 0 | 0 | 5.176 | 0 |  |  |  | 0
1.4 |  |  |  |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [70 empty] | 0
1.5 |  |  |  |  | Прочие направления | 1541.1429 | 581.3463 | 450 | 0 | 112.048 | 0 | 19.3024 | 32.0938 | 0 | 0 | 27.8563 | 0 | 4.2375 | 86.2282 | 54.1833 | 0 | 27.1567 | 0 | 4.8882 | 32.0938 | 0 | 0 | 27.8563 | 0 | 4.2375 | 123.265 | 100 | 0 | 19.7161 | 0 | 3.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1886 | 150 | 0 | 22.1937 | 0 | 3.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6745 | 145.8167 | 0 | 42.9876 | 0 | 6.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.5394 | 63.077 | 11.2172 | 11.2172 | 88.3468 | 0 | 7.6439 | 7.6439 | 1494.4252 | -54.1344 | -62.78% | 0 | 0
28 | нет | да | 1.5 | 55 | Расширение ПС 110/15 кВ О-47 "Борисово" | 44.071 | 27.555 |  |  | 23.353 |  | 4.2033 | 2.3283e-16 |  |  | 0 | 0 | 2.3283e-16 | 9.185 |  |  | 7.7839 |  | 1.4011 | 2.3283e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3283e-16 | 9.185 |  |  | 7.7839 |  | 1.4011 | [6 empty] | 9.185 |  |  | 7.7839 |  | 1.4011 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0.38 | 0.38 | 32.798 |  | 0 | 0 | 44.071 | -9.185 | -100% |  |  | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования, отсутствие заключенного договора подряда
29 | нет | да | 1.5 | 2630 | Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119, 120, 159, г. Калининград | 631.827 | 455.8167 | 450 |  | 4.9294 |  | 0.88729 | 5.2257 | 0 |  | 4.4479 |  | 0.77784 | 60 | 54.1833 |  | 4.9294 |  | 0.88729 | 5.2257 | 0 | 0 | 4.4479 | 0 | 0.77784 | 100 | 100 | [10 empty] | 150 | 150 | [10 empty] | 145.8167 | 145.8167 | [10 empty] | 386.2853 | 40 | 0.12653 | 0.12653 | 0 |  | 0 | 0 | 626.6013 | -54.7743 | -91.29% |  |  | В связи с уточнением технических решений по результатам государственной экспертизы изменилась сметная стоимость объекта, что привело к повторному прохождению ГГЭ и соответственно к переносу сроков заключениия договора подряда и выполнениия работ.
30 | нет | да | 1.5 | 277 | Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-9 "Светлогорск" | 200.22 | 5.4563 |  |  | 4.624 |  | 0.83232 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 5.4563 |  |  | 4.624 |  | 0.83232 | [6 empty] | 10.091 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200.22 | 0
31 | 0 | да | 1.5 | 3450-2 | Разработка ПИР по титулу "Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 2 этап" | 155.8652 | 28.8482 |  |  | 24.44 |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8482 | 0 | 0 | 24.4476 | 0 | 4.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8652 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31.1 | 0 | да | 0 | 381 | Модернизация основных и резервных релейных защит ВЛ 110 кВ Л-101, Л-107 | 0.93658 | 0.93658 |  |  | 0.794 |  | 0.14287 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0.93658 |  |  | 0.79371 |  | 0.14287 | [6 empty] | 0.79371 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93658 | 0 |  |  |  | 0
31.2 | нет | да | 0 | 3454 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики ВЛ 330 кВ О-1 Центральная - Советск 330 (Л-415), ВЛ 330 кВ Северная-330 - Советск 330 (Л-414) | 10.4405 | 9.2605 |  |  | 7.848 |  | 1.4126 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 9.2605 |  |  | 7.8479 |  | 1.4126 | [6 empty] | 7.8479 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4405 | 0 |  |  |  | 0
31.3 | 0 | да | 0 | 3464 | Реконструкция существующих устройств релейной защиты и автоматики. Устройства автоматической частотной разгрузки и резервные защиты линий 110 кВ | 16.4987 | 6.9595 |  |  | 5.898 |  | 1.0616 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 6.9595 |  |  | 5.8979 |  | 1.0616 | [6 empty] | 13.9819 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4987 | 0 |  |  |  | 0
31.4 | 0 | да | 0 | 3465 | Реконструкция противоаварийной автоматики (ПА) в энергосистеме Калининградской области на объектах ОАО "Янтарьэнерго" | 10.1438 | 7.1438 |  |  | 6.0541 |  | 1.0897 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 7.1438 |  |  | 6.0541 |  | 1.0897 | [6 empty] | 8.5964 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1438 | 0 |  |  |  | 0
31.5 | 0 | 0 | 0 | 4492 | Реконструкция сетей 60 кВ в западном энергорайоне с переводом на напряжение 110 кВ | 26.8808 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.8808 | 0 |  |  |  | 0
31.6 | 0 | 0 | 0 | 4493 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск с отпайкой на ПС О-32 Черняховск-2 (Л-106) | 20.7857 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.7857 | 0 |  |  |  | 0
31.7 | 0 | 0 | 0 | 4494 | Замена коммутационного оборудования на смежных подстанциях | 25.7338 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.7338 | 0 |  |  |  | 0
32 | нет | да | 1.5 | 949 | Расширение просек вдоль трасс ВЛ | 359.856 | 30.3021 |  |  | 25.68 |  | 4.6224 | 11 |  |  | 9.322 | 0 | 1.678 | 5 |  |  | 4.2373 |  | 0.76271 | 11 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 1.678 | 10 |  |  | 8.4746 |  | 1.5254 | [6 empty] | 10 |  |  | 8.4746 |  | 1.5254 | [6 empty] | 5.3021 |  |  | 4.4933 |  | 0.80879 | [6 empty] | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 348.856 | 6 | 120% |  |  | Оплачена кредиторская задолженность за работы. Выполненные в 2015 году.
33 | нет | да | 1.5 | 2722 | Замена трансформаторов тока на ПС О-37 "Лунино" | 5.867 | 2.281 |  |  | 1.9331 |  | 0.34795 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 2.281 |  |  | 1.9331 |  | 0.34795 | [6 empty] | 4.4752 |  | 0 | 0 | 4.9729 |  | 0 | 0 | 5.867 | 0
34 | да (А) | да | 1.5 | 2878 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-30 "Московская", строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-30 "Московская" до КТПн по пр.Московский-ул.Кутаисская в г.Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0.25424 | 0 | 0.045763 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0.045763 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | Оплачена кредиторская задолженность за оборудование. поставленное в 2015 году. Дог ТП № 67/02/14 от 20.02.2014ОО "Глория", мн.кв. жилые дома
35 | да (А) | 0 | 1.5 | 2938 | Реконструкция ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская), строительство двух КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-11 (Ленинградская) до КТП-1, КТП-2 (новых) по ул.Елизаветинская в г.Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0.00020155 |  |  | 0.00020155 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.00020155 | 0 | 0 | 0.00020155 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.00020155 | 0.00020155 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00020155 |  |  |  | 0
36 | да (А) | 1.5 | 1.5 | 3490 | Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5036700) ПС 110/15/6 кВ О-6 "Неман". Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС О-6 "Неман" до КТПн возле п.Дубки Неманского района |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0.768 | 0.768 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
37 | да (А) | да | 1.5 | 3605 | Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" (ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (II этап) |  | 0 | [5 empty] | -1e-09 |  |  | -8.4746e-10 | 0 | -1.5254e-10 | [6 empty] | -1e-09 | [41 empty] | 0 |  | 0.028983 | 0.028983 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1e-09 |  |  |  | 0
38 | да (а) | 0 | 1.5 | 947 | Установка дугогасящих катушек и трансформаторов дугогасящих катушек на ПС О-30 "Московская" |  | 0 | [5 empty] | 0.96855 |  |  | 0.84432 | 0 | 0.12423 | [6 empty] | 0.96855 | 0 | 0 | 0.84432 | 0 | 0.12423 | [36 empty] | 0 |  | 0.84432 | 0.84432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96855 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №773/08/10 от 31.08.2010 МЕТРО, ТВЦ
39 | да (а) | 0 | 1.5 | 2910 | Реконструкция РП В-67 (инв.№ 5147867) в г. Пионерском |  | 0 | [5 empty] | 0.4687 |  |  | 0.3972 | 0 | 0.071496 | [6 empty] | 0.4687 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.071496 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4687 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 361/04/14 от 10.06.2014Фишеринг сервис, пр-скл. комплекс
40 | да (а) | 0 | 1.5 | 3111 | Реконструкция ТП 15/0.4 кВ № 101-6 (инв.№ 5150270) в п.Космодемьянского г.Калининграда |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0.54308 | 0.54308 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
41 |  |  |  |  | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт. (ТПиР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0747 | 0 | 0 | 3.6207 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0747 | 0 | 0 | 3.6207 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3867 | 3.3867 | 0 | 0 | 1.0078 | 1.0078 | 0 | 4.0747 |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт(ТПиР) | 42.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1891 | 0 | 0 | 2.7039 | 0 | 0.48525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1891 | 0 | 0 | 2.7039 | 0 | 0.48525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7279 | 2.7279 | 0 | 0 | 2.2149 | 2.2149 | 42.866 | 3.1891 |  | 0 | 0
43 | нет | 0 | 1.5 | 59 | Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0.024016 | 0.024016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
44 | нет | 0 | 1.5 | 1329 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП-11 (инв.№ 5321540) со строительством дополнительной БКТПн 15/0.4 кВ в г.Гусеве | 6.977 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.977 | 0 |  |  |  | 0
45 | нет | 0 | 1.5 | 1330 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 50-08 (инв.№ 5007312) 2.3 км, строительство дополнительной ТП 15/0.4 кВ в п.Ржевское Славского района | 7.427 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.427 | 0 |  |  |  | 0
46 | нет | да | 1.5 | 368 | Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв.№ 542874605, 542878505) по ул.П.Морозова в г.Калининграде | 14.872 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.872 | 0 |  |  |  | 0
47 | нет | да | 1.5 | 1388 | Реконструкция ЛЭП 0.4 кВ от ТП 75-1 (инв.№ 5114550), ТП 234-1 (инв.№ 5114651), ТП 74-5 (инв.№ 5114554), строительство КТП 15/0.4 кВ взамен ТП 75-1 (инв.№ 5144031), реконструкция ТП 234-1 (инв.№ 5144146), ТП 75-4 (инв.№ 5144030) в г.Полесск ул.Калининградская | 13.59 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 0 |  |  |  | 0
48 | нет | да | 1.5 | 596 | Комплекс технических средств безопасности на ПС 110кВ | 75.7923 | 16.1401 | 0 | 0 | 13.6797 | 0 | 2.4623 | 1.585 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 5.9322 | 0 | 1.0678 | 1.585 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 1.7627 | 0 | 0.31729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0601 | 0 | 0 | 3.4408 | 0 | 0.61934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.498 | 15.498 | 0 | 0 | 21.6061 | 0 | 0 | 0 | 74.2073 | -5.415 | -77.36% | 0 | 0
48.1 | 0 | да | 0 | 596-1 | ПС О-1 "Центральная" | 24.9925 | 9.08 |  |  | 7.6965 |  | 1.3854 | 1.585 |  |  | 1.585 | 0 | 0 | 7 |  |  | 5.9322 |  | 1.0678 | 1.585 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 2.08 |  |  | 1.7627 |  | 0.31729 | [30 empty] | 15.0801 | 15.0801 | 0 | 0 | 21.6061 |  | 0 | 0 | 23.4075 | -5.415 | -77.36% |  |  | Изменение графика финансирования
48.2 | 0 | 0 | 0 | 596-4 | ПС О-4 "Черняховск" | 6.567 | 6.567 |  |  | 5.5653 |  | 1.0017 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 3 |  |  | 2.5424 |  | 0.45763 | [6 empty] | 3.567 |  |  | 3.0229 |  | 0.54412 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.567 | 0 |  |  |  | 0
48.3 | 0 | да | 0 | 596-11 | ПС О-11 "Ленинградская | 4.8485 | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | [6 empty] | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.8485 | 0 |  |  |  | 0
48.4 | 0 | да | 0 | 596-49 | ПС О-49 "Люблино" | 4.809 | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | [6 empty] | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.809 | 0 |  |  |  | 0
48.5 | 0 | да | 0 | 596-3 | ПС О-3 "Знаменск" | 10.1097 | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | [6 empty] | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1097 | 0 |  |  |  | 0
48.6 | 0 | да | 0 | 596-8 | ПС О-8 "Янтарный" | 5.4227 | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | [6 empty] | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4227 | 0 |  |  |  | 0
48.7 | 0 | да | 0 | 596-9 | ПС О-9 "Светлогорск" | 6.3863 | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | [6 empty] | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3863 | 0 |  |  |  | 0
48.8 | 0 | да | 0 | 596-12 | ПС О-12 "Южная" | 5.7348 | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | [6 empty] | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7348 | 0 |  |  |  | 0
48.9 | 0 | да | 0 | 596-13 | ПС О-13 "Енино" | 6.9219 | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 0.070446 |  |  | 0.0597 |  | 0.010746 | [6 empty] | 0.0597 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9219 | 0 |  |  |  | 0
49 | нет | 0 | 1.5 | 140-3 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20869 | 0.20869 | 0 | 0 |  |  |  | 0
50 | нет | 0 | 1.5 | 140-4 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55155 | 0.55155 | 0 | 0 |  |  |  | 0
51 | нет | 0 | 1.5 | 140-5 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.178 | 0.178 | 0 | 0 |  |  |  | 0
52 | нет | 0 | 1.5 | 140-6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44953 | 0.44953 | 0 | 0 |  |  |  | 0
53 | нет | 0 | 1.5 | 140-9 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.606 | 0.606 | 0 | 0 |  |  |  | 0
54 | нет | 0 | 1.5 | 140-10 | Оборудование СП (РЩ-новое) по адресу г.Калининград, ул.Чкалова ( дог.безв.№2930 от 31.03.2016 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [48 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  |  | 0
55 | не проф. | да | 1.5 | 2734 | Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул.Балтийская, 2а в г.Светлогорске |  | 0 | [5 empty] | 1.1347 |  |  | 1.1347 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.1347 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1347 |  |  |  | Внеплановый объект. Обеспечение персонала местами отдыха и восстановления здоровья на территории России
56 | 0 | да | 1.5 | 99 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 42.3638 | 4.6844 |  |  | 3.9699 |  | 0.71458 | 2.047 | 0 | 0 | 1.7664 | 0 | 0.28058 | 3.0432 | 0 |  | 2.579 | 0 | 0.46422 | 2.047 | 0 | 0 | 1.7664 | 0 | 0.28058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6412 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0.25035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9698 | 2.579 | 2.4114 | 2.4114 | 3.9698 | 0 | 2.4114 | 2.4114 | 40.3168 | -0.99622 | -32.74% | 0 | 0 | 0
56.1 | нет | да | 0 | 99-комп | Оргтехника и компьютеры | 10.0397 | 3.0432 |  |  | 2.579 |  | 0.46422 | 1.064 |  |  | 0.90171 | 0 | 0.16231 | 3.0432 |  |  | 2.579 |  | 0.46422 | 1.064 | 0 | 0 | 0.90171 | 0 | 0.16231 | [24 empty] | 0 | [11 empty] | 2.579 | 2.579 | 2.1153 | 2.1153 | 2.579 |  | 2.1153 | 2.1153 | 8.9757 | -1.9792 | -65.04% |  |  | Позднее проведение конкурсных процедур
56.2 | нет | да | 0 | 99-приб | Электроизмерительные приборы | 14.8354 | 0.64998 |  |  | 0.551 |  | 0.099149 | 0.23622 |  |  | 0.20018 | 0 | 0.036033 | [6 empty] | 0.23622 | 0 | 0 | 0.20018 | 0 | 0.036033 | [24 empty] | 0.64998 |  |  | 0.55083 |  | 0.099149 | [6 empty] | 0.55083 |  | 0.15508 | 0.15508 | 0.55083 |  | 0.15508 | 0.15508 | 14.5992 | 0.23622 |  |  |  | Оплата кредиторской задолженности за оборудование
56.3 | нет | да | 0 | 99-прис | Механизмы, приспособления | 9.2238 | 0.59 |  |  | 0.5 |  | 0.09 | 0.66676 |  |  | 0.58453 | 0 | 0.082234 | [6 empty] | 0.66676 | 0 | 0 | 0.58453 | 0 | 0.082234 | [24 empty] | 0.59 |  |  | 0.5 |  | 0.09 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.061093 | 0.061093 | 0.5 |  | 0.061093 | 0.061093 | 8.5571 | 0.66676 |  |  |  | Оплата кредиторской задолженности за оборудование
56.4 | нет | да | 0 | 99-св | Мобильные средства связи | 8.2648 | 0.4012 |  |  | 0.34 |  | 0.0612 | 0.08 |  |  | 0.08 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.4012 |  |  | 0.34 |  | 0.0612 | [6 empty] | 0.34 |  | 0.08 | 0.08 | 0.34 |  | 0.08 | 0.08 | 8.1848 | 0.08 |  |  |  | Оплата кредиторской задолженности за оборудование
57 | нет | да | 1.5 | 92 | Транспортные средства | 26.86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.1 |  |  | 1.7797 | 0 | 0.32034 | 2 |  |  | 1.6949 |  | 0.30508 | 2.1 |  |  | 1.7797 | 0 | 0.32034 | 2 |  |  | 1.6949 |  | 0.30508 | [6 empty] | 4 |  |  | 3.3898 |  | 0.61017 | [6 empty] | 2 |  |  | 1.6949 |  | 0.30508 | [6 empty] | 1.6949 |  | 0 | 0 | 1.6949 |  | 0 | 0 | 56.2005 | 0.1 | 5% |  |  | Оплата кредиторской з-ти 2014 года
57.1 |  |  |  |  | ГАЗ-33081 АГП-18 | 6.73 | 3.5523 |  |  | 3.0104 |  | 0.54188 | 1 |  |  | 0.84746 |  | 0.15254 | 1 |  |  | 0.84746 |  | 0.15254 | 1 |  |  | 0.84746 |  | 0.15254 | 1 |  |  | 0.84746 |  | 0.15254 | [6 empty] | 1.5523 |  |  | 1.3155 |  | 0.23679 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0%
57.2 |  |  |  |  | Бригадный автомобиль на базе ГАЗ 33081 | 10.17 | 2.8613 |  |  | 2.4248 |  | 0.43647 | 1.1 |  |  | 0.9322 |  | 0.1678 | 1 |  |  | 0.84746 |  | 0.15254 | 1.1 |  |  | 0.9322 |  | 0.1678 | 1 |  |  | 0.84746 |  | 0.15254 | [6 empty] | 0.86128 |  |  | 0.7299 |  | 0.13138 | [6 empty] | 0 | [20 empty] | 0.1 | 10%
57.3 |  |  |  |  | КамАЗ 43502 (БКУ) | 9.96 | 3.5867 |  |  | 3.0395 |  | 0.54712 | [5 empty] | 0 | [24 empty] | 1.59 |  |  | 1.3475 |  | 0.24254 | [6 empty] | 1.9967 |  |  | 1.6921 |  | 0.30458 | [15 empty] | 0
2 |  |  |  |  | Новое строительство | 6706.4445 | 1184.3424 | 576.2595 | 0 | 44.499 | 470.8221 | 92.7576 | 277.5424 | 51.9395 | 0 | 40.0856 | 154.2808 | 31.2366 | 159.2737 | 119.2337 | 0 | 0 | 33.9322 | 6.1078 | 277.5424 | 51.9395 | 0 | 40.0856 | 154.2808 | 31.2366 | 223.4118 | 181.1218 | 0 | 0 | 35.8395 | 6.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.53 | 153.4222 | 0 | 14.4981 | 34.7458 | 8.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1269 | 122.4818 | 0 | 30 | 366.3064 | 71.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.6759 | 89.5921 | 157.2223 | 157.2223 | 293.5241 | 9.911 | 94.2351 | 94.2351 | 2271.4054 | 118.2687 | 74.25%
2.1. |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [70 empty] | 0
2.2. |  |  |  |  | Прочее новое строительство | 1566.4042 | 593.3673 | 576.2595 | 0 | 14.499 | 0 | 2.6097 | 61.3851 | 51.9395 | 0 | 8.1164 | 0 | 1.3292 | 119.2337 | 119.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3851 | 51.9395 | 0 | 8.1164 | 0 | 1.3292 | 181.1218 | 181.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.53 | 153.4222 | 0 | 14.4981 | 0 | 2.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4818 | 122.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.8536 | 36.3136 | 62.0998 | 62.0998 | 0 | 0 | 0.81234 | 0.81234 | 1506.5636 | -57.8486 | -48.52% | 0 | 0
58 | нет | да | 2.2 | 2616 | Строительство ПС 110/10кВ Береговая с заходами 4-х КЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Береговая на ВЛ 110 кВ № 115/116 (ПС Центральная - ПС Московская/ ПС Центральная - ПС Северная), г. Калининград | 1086.9202 | 327.7037 | 317.1595 |  | 8.936 | 0 | 1.6084 | 52.9141 | 51.9395 |  | 0.8298 |  | 0.14484 | 119.2337 | 119.2337 |  |  |  |  | 52.9141 | 51.9395 | 0 | 0.8298 | 0 | 0.14484 | 181.1218 | 181.1218 | [10 empty] | 24.56 | 14.0158 |  | 8.9358 | 0 | 1.6084 | [6 empty] | 2.7882 | 2.7882 | [10 empty] | 277.715 | 20 | 55.0575 | 55.0575 | 0 |  | 0 | 0 | 1034.0061 | -66.3196 | -55.62% |  |  | В связи с тем, что актирование выполненных работ осуществляется при наличии у подрядчика заключения ГАУ КО РЦЦС, прием работ по объектам, обеспечивающим энергоснабжение ЧМ 2018 был перенесен на 1 квартал 2016 года из-за отсутствия такого заключения на конец 2015 года.
59 | нет | да | 2.2 | 2628 | Строительство ПС 110/15/10 кВ "Храброво" с заходами, г. Калининград | 474.765 | 265.6636 | 259.1 |  | 5.563 | 0 | 1.0012 | 6.9265 | 0 |  | 5.9212 |  | 1.0053 | 0 | [5 empty] | 6.9265 | 0 | 0 | 5.9212 | 0 | 1.0053 | 0 | [11 empty] | 145.97 | 139.4064 |  | 5.5624 | 0 | 1.0012 | [6 empty] | 119.6936 | 119.6936 | [10 empty] | 225.1386 | 16.3136 | 6.5165 | 6.5165 | 0 |  | 0 | 0 | 467.8385 | 6.9265 |  |  |  | В связи с тем, что актирование выполненных работ осуществляется при наличии у подрядчика заключения ГАУ КО РЦЦС, прием работ по объектам, обеспечивающим энергоснабжение ЧМ 2018 был перенесен на 1 квартал 2016 года из-за отсутствия такого заключения на конец 2015 года.
60 | нет | да | 2.2 | 460 | Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО | 2.018 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.018 | 0 |  |  |  | 0
61 | нет | да | 2.2 | 1866 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.81234 | 0.81234 | 0 | 0 |  |  |  | 0
62 | нет | да | 2.2 | 697 | Строительство КЛ 1 кВ от ТП-777 до ВРУ ж/дома ул.Судостроительная, 5 - пер.Киевский, 6 с установкой СПн в г.Калининграде | 0.669 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.669 | 0 |  |  |  | 0
63 | нет | 0 | 2.2 | 721 | Строительство КЛ 1 кВ от СПн (ТП-169) до ВРУ ж/дома ул.Юношеская, 10-16 с установкой СПн (0.4/0.23 кВ) в г.Калининграде | 1.014 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.014 | 0 |  |  |  | 0
64 | нет | 0 | 2.2 | 3035 | Строительство ТП 15/0.4 кВ взамен ТП 191-7 (инв.№ 5146414) в п.Надеждино Багратионовского района | 1.018 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.018 | 0 |  |  |  | 0
65 | ГЭС | да | 2.2 | 139 | Охрана объектов незавершенного строительства |  | 0 | [5 empty] | 0.54449 |  |  | 0.51796 | 0 | 0.02653 | [6 empty] | 0.54449 | 0 | 0 | 0.51796 | 0 | 0.02653 | [36 empty] | 0 |  | 0.52575 | 0.52575 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.54449 |  |  |  | Финансирование затрат по охране объектов НЗС.
66 | нет | да | 2.2 | 2723 | Создание центра управления энергообеспечением (ЦУЭ) ОАО "Янтарьэнерго" |  | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.84746 | 0 | 0.15254 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.15254 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Оплата кредиторской з-ти (Обеспечение безопасности энергообъектов и сокращение времени ликвидации аварийных ситуаций, предписание ОАО "Россети" (Протокол совещания от 12.09.13 № 46/17).
2.3 |  |  |  |  | Прочее новое строительствов том числе ПТП | 5140.0403 | 590.9751 | 0 | 0 | 30 | 470.8221 | 90.148 | 216.1573 | 0 | 0 | 31.9691 | 154.2808 | 29.9074 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 33.9322 | 6.1078 | 216.1573 | 0 | 0 | 31.9691 | 154.2808 | 29.9074 | 42.29 | 0 | 0 | 0 | 35.8395 | 6.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34.7458 | 6.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.6451 | 0 | 0 | 30 | 366.3064 | 71.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.8223 | 53.2786 | 95.1225 | 95.1225 | 293.5241 | 9.911 | 93.4228 | 93.4228 | 764.8418 | 176.1173 | 439.9% | 0 | 0
67 | да (А) | да | 2.2тп | 2537 | Строительство ПС 110/15 кВ "Приморск" с заходами и ВКЛ на ПС О-52 |  | 0 | [5 empty] | 0.0040668 |  |  | 0 | 0.0040668 | 0 | [6 empty] | 0.0040668 | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.0040668 | 0.0040668 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0040668 |  |  |  | 0
68 | да (А) | да | 2.2тп | 2633 | Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" | 297.0328 | 0 | [5 empty] | 80.0957 |  |  | 0 | 67.9142 | 12.1815 | [6 empty] | 80.0957 | 0 | 0 | 0 | 67.9142 | 12.1815 | [36 empty] | 0 |  | 14.0047 | 14.0047 | 0 |  | 0 | 0 | 216.9371 | 80.0957 |  |  |  | Плановый объект 2015 года. Оплата подрядчику за работы, выполненные в 2015 году.
69 | г | да | 2.2тп | 3450-1 | Реализация мероприятий в рамках дорожной карты по обеспечению электроснабжения Калининградской области (реализация схем выдачи мощности новых генерирующих объектов) - 1 этап (плата за ТП)* | 2906.528 | 242.8707 |  |  | 0 | 205.8226 | 37.0481 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 2.3706 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5406 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8707 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 37.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5406 |  | 0 | 0
70 | да (А) | 0 | 2.2тп | 2629 | ПСД по титулу: "Строительство двух КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10(15) кВ "Храброво" до границы земельного участка аэропорта "Храброво" с установкой на границе участка (кад.№ 39:051216:74) РП 10 кВ в п.Храброво Гурьевского района" | 5.454 | 1.291 |  |  | 0 | 1.0941 | 0.19693 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 1.291 |  |  |  | 1.0941 | 0.19693 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.454 | 0 |  |  |  | 0
71 | да (А) | 0 | 2.2тп | 112 | Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0.327 | 0.327 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
72 | да (А) | да | 2.2тп | 136 | Строительство трех ТП 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от I и II секций ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до ТПн в г.Калининграде, ул.Карташова, Каблукова, Ижорская, Новгородская | 89.8519 | 20 |  |  | 0 | 16.9492 | 3.0508 | 0.51237 |  |  | 0 | 0.36968 | 0.14269 | 2 |  |  |  | 1.6949 | 0.30508 | 0.51237 | 0 | 0 | 0 | 0.36968 | 0.14269 | 2 |  |  |  | 1.6949 | 0.30508 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1.6949 | 0.30508 | [6 empty] | 14 |  |  |  | 11.8644 | 2.1356 | [6 empty] | 0 |  | 0.19792 | 0.19792 | 0 |  | 0 | 0 | 89.3395 | -1.4876 | -74.38% |  |  | Финансирование 1 этапа осуществлено в 4 квартале 2015 года. Дог ТП № 675/07/10 от 04.10.2010; Дог № 1117/02/15 от 26.03.2015
73 | да (А) | да | 2.2тп | 2646 | Строительство РПн 10 кВ, двух КЛ 10 кВ РПн - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная", монтаж двух линейных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе Калининградской области |  | 0 | [5 empty] | 0.28836 |  |  | 0 | 0.24437 | 0.043987 | [6 empty] | 0.28836 | 0 | 0 | 0 | 0.24437 | 0.043987 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28836 |  |  |  | Объект введен в 2015 году,оплачена кредиторская задолженность за оборудование, поставленное в 2015 году.
74 | да (А) | 0 | 2.2тп | 2675 | Строительство РП 10 кВ (новый) ул.Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая - ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул.Лучистая-ул.Малая Лесная в г.Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (новый)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (инв. № 5146171) | 59.434 | 23.357 |  |  | 0 | 19.7941 | 3.5629 | 0.00032864 |  |  | 0 | 0.00032864 | 0 | 1.67 |  |  |  | 1.4153 | 0.25475 | 0.00032864 | 0 | 0 | 0 | 0.00032864 | 0 | 2 |  |  |  | 1.6949 | 0.30508 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2.5424 | 0.45763 | [6 empty] | 16.687 |  |  |  | 14.1415 | 2.5455 | [6 empty] | 0 |  | 0.00032864 | 0.00032864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4337 | -1.6697 | -99.98% |  |  | позднее проведение торгово-закупочных процедур
75 | да (А) | да | 2.2тп | 2696 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | 7.258 | 4.37 |  |  | 0 | 3.7034 | 0.66661 | 6.7441 |  |  | 0 | 5.7167 | 1.0274 | 4.37 |  |  |  | 3.7034 | 0.66661 | 6.7441 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 1.0274 | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 1.3865 | 1.3865 | 9.911 | 9.911 | 11.3173 | 11.3173 | 0.51394 | 2.3741 | 54.33% |  |  | Оплата кредиторской задолженности за оборудование поставленное в 2014 году (Дог т.п. № 1045/11/12 от 17.12.2012 Администрация МО Черняховский муниципальный р-н, общегородские канализационно-очистные сооружения). Объект введен.
76 | да (А) | да | 2.2тп | 2703 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде | 14.229 | 14.229 |  |  | 0 | 12.0585 | 2.1705 | 0.0004108 |  |  | 0 | 0.0004108 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.0004108 | 0 | 0 | 0 | 0.0004108 | 0 | 6 |  |  |  | 5.0847 | 0.91525 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2.5424 | 0.45763 | [6 empty] | 5.229 |  |  |  | 4.4314 | 0.79764 | [6 empty] | 12.0584 | 6 | 0.0004108 | 0.0004108 | 12.2839 |  | 0 | 0 | 14.2286 | 0.0004108 |  |  |  | 0
77 | да (А) | да | 2.2тп | 2752 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ | 60.914 | 39.92 |  |  | 0 | 33.8305 | 6.0895 | 8.2159 |  |  | 0 | 6.966 | 1.2499 | 7 |  |  |  | 5.9322 | 1.0678 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 6.966 | 1.2499 | 1 |  |  |  | 0.84746 | 0.15254 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0.84746 | 0.15254 | [6 empty] | 30.92 |  |  |  | 26.2034 | 4.7166 | [6 empty] | 34.5571 | 17.2786 | 0.024825 | 0.024825 | 53.3975 |  | 0 | 0 | 52.6981 | 1.2159 | 17.37% |  |  | Изменение графика финансирования. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №326/04/13 с ЗАО СК РосСтрой подключение многокв.ж/д.
78 | да (А) | да | 2.2тп | 2771 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде | 19.6022 | 18.8918 |  |  | 0 | 16.01 | 2.8818 | 0.5 |  |  | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 18.8918 |  |  |  | 16.01 | 2.8818 | [6 empty] | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 16.7203 |  | 19.92 | 19.92 | 19.1022 | 0.5 |  |  |  | Изменение графика финансирования. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №924/09/13 ОО КПД Монтаж подключение многокв.ж/д. Объект введен
79 | да (А) | да | 2.2тп | 2775 | Строительство РП 10 кВ, двух КЛ 10 кВ от РП 10 кВ (по ТЗ № 7.СЭРС.2013/ЗЭС-20) в Гурьевском районе, п.Кутузово - п.Дорожный | 46.409 | 34.46 |  |  | 0 | 29.2017 | 5.2563 | 9.1532 |  |  | 0 | 9.1532 | 0 | 0 | [5 empty] | 9.1532 | 0 | 0 | 0 | 9.1532 | 0 | 0 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1.6949 | 0.30508 | [6 empty] | 32.46 |  |  |  | 27.5085 | 4.9515 | [6 empty] | 29.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37.2558 | 9.1532 |  |  |  | Изменение графика финансирования. Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1127/10/13 (6 Мвт) ЗАО "Криогаз"
80 | да (А) | 0 | 2.2тп | 3543 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-211 (инв.№ 5114823) в п.Ермаково Правдинского района |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0.375 | 0.375 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
81 | да (А) | 0 | 2.2тп | 16-0077 | Строительство 3х КТП 10/0.4 кВ (новых), ЛЭП 10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0.003691 |  |  | 0 | 0.003691 | 0 | [6 empty] | 0.003691 | 0 | 0 | 0 | 0.003691 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 18.6987 | 18.6987 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003691 |  |  |  | 0
82 | да (А) | 0 | 2.2тп | 16-0006 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 3-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0.002673 |  |  | 0 | 0.002673 | 0 | [6 empty] | 0.002673 | 0 | 0 | 0 | 0.002673 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.002673 | 0.002673 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002673 |  |  |  | 0
83 | да (а) | да | 2.2тп | 1321 | Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Мушкино Багратионовского района | 12.4191 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.4191 | 0 |  |  |  | 0
84 | да (а) | да | 2.2тп | 1487 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | 3.7673 | 3.7673 |  |  |  | 3.1926 | 0.57467 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 3.7673 |  |  |  | 3.1926 | 0.57467 | [6 empty] | 3.1926 |  | 0 | 0 | 3.3426 |  | 0 | 0 | 3.7673 | 0 |  |  |  | 0
85 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2305 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ 15-04 (инв.№ 5114655) в г. Калининграде, ул. Емельянова - дор. Окружная | 3.2975 | 0 | [5 empty] | 0.11682 |  |  | 0 | 0.099 | 0.01782 | [6 empty] | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.01782 | [36 empty] | 0 |  | 0.099 | 0.099 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1807 | 0.11682 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 95/02/12 от 02.03.2012Мегаполис
86 | да (а) | да | 2.2тп | 2783 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-142 (инв.№ 5114676), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гурьевском районе, западнее п.Авангардное |  | 0 | [5 empty] | 0.3018 |  |  | 0 | 0.25576 | 0.046038 | [6 empty] | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0.25576 | 0.046038 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3018 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 842/08/13 от 02.09.2013Терра Запад Плюс, земли сельхозназначения .
87 | да (а) | да | 2.2тп | 3480 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-163 (инв.№ 5113797), строительство ТП 15/0.4 кВ в Гвардейском районе, вблизи п.Ольховка | 5.9747 | 0 | [5 empty] | 0.099975 |  |  | 0 | 0.091452 | 0.008523 | [6 empty] | 0.099975 | 0 | 0 | 0 | 0.091452 | 0.008523 | [36 empty] | 0 |  | 0.091452 | 0.091452 | 0 |  | 0 | 0 | 5.8748 | 0.099975 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТПг № 557/06/14 от 26.06.2014Каштановка, Животноводческий комплекс по откорму КРС
88 | да (а) | да | 2.2тп | 2789 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | 0.75154 | 0.66894 |  |  |  | 0.5669 | 0.10204 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 0.66894 |  |  |  | 0.5669 | 0.10204 | [6 empty] | 0.5669 |  | 0 | 0 | 0.6369 |  | 0 | 0 | 0.75154 | 0 |  |  |  | 0
89 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2795 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-131 (инв.№ 5114006), реконструкция ПС В-50 (инв.№ 5149730), реконструкция ТП 124-7 (инв.№ 5149735), строительство ЛЭП 15 кВ от ПС В-50, строительство ЛЭП 15 кВ от ТП 124-7 в г.Светлогорск |  | 0 | [5 empty] | 0.118 |  |  | 0 | 0.1 | 0.018 | [6 empty] | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | [36 empty] | 0 |  | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.118 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №392/04/13 д/с № 2 от 23.10.2015Раушен ДТА, многокв.жил. дома
90 | да (а) | да | 2.2тп | 2272 | Строительство КЛ 6 кВ КТП-28 - ТП-99, реконструкция КТП-28 (инв.№5455939) в г. Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 0 | 2.1186 | 0.38136 | [6 empty] | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 234/03/12 от 03.04.2012Дружба-1, жилые строения всего 430 участков (в т.ч 337 новых)
91 | да (а) | да | 2.2тп | 2592 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-907 - КТПн, 2-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (РП-31 - ТП-986) по ул. Нарвской в г. Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 1.415 |  |  | 0 | 1.415 | 0 | [6 empty] | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.415 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 542/06/12 от 24.08.2012 Вереск, центр опт.-розн торговли и спорт-оздоров. центр
92 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3090 | Строительство 3х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Автомобильная - ул. Иванихиной в г. Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0.0825 | 0.0825 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
93 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3144 | Строительство двух КЛ 10 кВ от КТПн до ВТП-320 и до ТП-700 по ул.Б.Хмельницкого в г.Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0.369 | 0.369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
94 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3110 | Строительство КЛ 1 кВ от КТПн 10/0.4 кВ до РЩ по Советскому проспекту в г.Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0.0069185 |  |  | 0 | 0.0062631 | 0.00065535 | [6 empty] | 0.0069185 | 0 | 0 | 0 | 0.0062631 | 0.00065535 | [36 empty] | 0 |  | 0.0062631 | 0.0062631 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0069185 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1073/08/14 от 02.09.2014 АвтоКомфорт, магазин.
95 | да (а) | да | 2.2тп | 1150 | Строительство КТП 15/0,4 кВ (взамен ТП 138-1 (инв. № 5144480)), реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-138 (инв. № 5114672), ПС В-2 (инв. № 5144314) в г.Гурьевск |  | 0 | [5 empty] | 5.314 |  |  | 0 | 4.5034 | 0.81061 | [6 empty] | 5.314 | 0 | 0 | 0 | 4.5034 | 0.81061 | [36 empty] | 0 |  | 3.8315 | 3.8315 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.314 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №699/07/10 от 18.08.2010; Дог №763/08/10 д/с 3 от 10.06.2011; Дог №909/02/15 от 07.04.2015
96 | да (а) | да | 2.2тп | 1460 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | 24.1747 | 1.4115 |  |  |  | 1.1961 | 0.21531 | 0.7 |  |  | 0 | 0.7 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | [24 empty] | 1.4115 |  |  |  | 1.1961 | 0.21531 | [6 empty] | 19.7871 |  | 0 | 0 | 20.4871 |  | 0 | 0 | 23.4747 | 0.7 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № В-376/11/10 д/с 1 от 04.07.2011 ТРК
97 | да (а) | да | 2.2тп | 2185 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, КЛ 0.4 кВ от КТПн 15/0.4 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-55 (инв.№ 5113983) в г.Зеленоградске |  | 0 | [5 empty] | 0.0038888 |  |  | 0 | 0.0036686 | 0.00022012 | [6 empty] | 0.0038888 | 0 | 0 | 0 | 0.0036686 | 0.00022012 | [36 empty] | 0 |  | 0.0036686 | 0.0036686 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0038888 |  |  |  | 0
98 | да (а) | да | 2.2тп | 2044 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | 15.6466 | 0 | [5 empty] | 7.1186 |  |  | 0 | 6.0327 | 1.0859 | [6 empty] | 7.1186 | 0 | 0 | 0 | 6.0327 | 1.0859 | [36 empty] | 0 |  | 0.27 | 0.27 | 0 |  | 13.9836 | 13.9836 | 8.528 | 7.1186 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1105/12/11 от 14.12.2011 Чернях.ГП, Нежилое здание (котельная тепловой узел).
99 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2354 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП-514 до КТПн по ул.Красной в г.Калининграде | 29.7142 | 0 | [5 empty] | 0.32128 |  |  | 0 | 0.275 | 0.046279 | [6 empty] | 0.32128 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.046279 | [36 empty] | 0 |  | 0.357 | 0.357 | 0 |  | 0 | 0 | 29.3929 | 0.32128 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 430/05/12 д/с № 4 от 20.08.2015Балтламинат 2006, многофункц.комплекс с АТП и номерами гостиницы
100 | да (а) | да | 2.2тп | 2385 | Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-88 (инв.№5113992) в п. Заостровье, ДНТ "Флотское" Зеленоградского района |  | 0 | [5 empty] | 1.5194 |  |  | 0 | 1.2876 | 0.23177 | [6 empty] | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 1.2876 | 0.23177 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5194 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 463/05/12 от 19.06.2012Флотское, жилые дома 85. Объект введен в 2015 году.
101 | да (а) | да | 2.2тп | 2574 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-106 - ТП-515 по ул.Молочинского в г.Калининграде | 8.3191 | 0 | [5 empty] | 5.0213 |  |  | 0 | 4.2554 | 0.7659 | [6 empty] | 5.0213 | 0 | 0 | 0 | 4.2554 | 0.7659 | [36 empty] | 0 |  | 0.00040613 | 0.00040613 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2978 | 5.0213 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 36/01/13 д/с 1 от 11.06.2014.Многокв. жилой дом со встр АПМ
102 | да (а) | да | 2.2тп | 2575 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ КТПн - ТП-141, КТП-506, двух участков КЛ 6 кВ КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-25 - ТП-141 (инв.№ 2880207) по пр-ту Победы в г.Калининграде | 13.3058 | 0 | [5 empty] | 4.93e-05 |  |  | 0 | 4.93e-05 | 0 | [6 empty] | 4.93e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.93e-05 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 4.93e-05 | 4.93e-05 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3057 | 4.93e-05 |  |  |  | 0
103 | да (а) | да | 2.2тп | 2581 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки КЛ 10 кВ ТП-754 - ТП-758, ТП-756 - ТП-758 по ул.Батальная в г.Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0 | 0.25424 | 0.045763 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | Плановый объект 2015 года.Оплата за работы выполненные в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 775/08/12 от 04.12.2012 многоквар жилой дом.
104 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2641 | Строительство РП 10 кВ, ТП 10/0.4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 "Северная" в Гурьевском районе |  | 0 | [5 empty] | 0.00535 |  |  | 0 | 0.00535 | 0 | [6 empty] | 0.00535 | 0 | 0 | 0 | 0.00535 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.00535 | 0.00535 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00535 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1461/10/14 от 10.12.2014Сизов А.В., жилой дом
105 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2642 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв.№ 5149794) в г.Калининграде, ул.Б.Окружная, 15 |  | 0 | [5 empty] | 0.0072754 |  |  | 0 | 0.0069757 | 0.00029978 | [6 empty] | 0.0072754 | 0 | 0 | 0 | 0.0069757 | 0.00029978 | [36 empty] | 0 |  | 0.34699 | 0.34699 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0072754 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1184/12/12 от 21.12.2012 ЭКСПО-ПАРК, автоцентр с мотелем
106 | да (а) | да | 2.2тп | 2710 | Строительство встроенной в нежилое помещение ТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-172 (РП-XLI) - КТП-806, КТП-807 по ул.Горького в г.Калининграде | 8.1771 | 0 | [5 empty] | 0.059 |  |  | 0 | 0.059 | 0 | [6 empty] | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 2.394 | 2.394 | 0 |  | 0.059 | 0.059 | 8.1181 | 0.059 |  |  |  | Плановый объект, не полностью освоеннный по вине подрядчика в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 776/08/12 от 27.11.2012 Балтик-Скан-Интернационал, многокварт. жилой дом со встр.АПМ
107 | да (а) | да | 2.2тп | 2714 | Строительство двух ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422), ЛЭП 15 кВ между ТП в Гурьевском районе, северо-западнее п.Голубево |  | 0 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0 | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №547/06/13 д/с 2 от 05.10.2013ООО "БаральтМ", малоэтажные многоквартирные дома. Объект введен в 2015 году.
108 | да (а) | да | 2.2тп | 2728 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и 2х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде | 9.3763 | 0 | [5 empty] | 0.5075 |  |  | 0 | 0.43008 | 0.077415 | [6 empty] | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0.43008 | 0.077415 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8688 | 0.5075 |  |  |  | Плановый объект 2015 года. Оплата задолженности за оборудование, поставленное в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП №1116/11/12 д/с 2 от 29.03.2013; Дог т.п. №1116/11/12 д/с 3 от 02.12.2013. Объект введен в 2015 году.
109 | да (а) | да | 2.2тп | 2730 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТПн до ТП-97 и РП-5 по ул. Российской в г. Черняховске | 7.2337 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 0.84746 | 0.15254 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2337 | 1 |  |  |  | Плановый объект 2015 года.Оплата задолженности за СМР,выполненные в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 59/01/13 от 28.01.2013 Адм МО Черняховск, детский сад на 240 мест.Объект введен в 2015 г.
110 | да (а) | да | 2.2тп | 2784 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, четырех участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ "А, Б" (РП-XXXVI - ВТП-722) по ул.У.Громовой в г.Калининграде | 7.5579 | 5.5 |  |  |  | 4.661 | 0.83898 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 5.5 |  |  |  | 4.661 | 0.83898 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.5579 | 0 |  |  |  | 0
111 | да (а) | да | 2.2тп | 2791 | Строительство ТПн 15/0.4 кВ, строительство КЛ 15 кВ от ТПн в г.Светлый, ул.Советская (второй этап) |  | 0 | [5 empty] | 0.0944 |  |  | 0 | 0.08 | 0.0144 | [6 empty] | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | [36 empty] | 0 |  | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0944 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 920/10/12 от 30.07.2013 Муниц. казенное учреждение "Жилищно-коммунальное агентство", котельная на природном газе
112 | да (а) | да | 2.2тп | 2793 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места рассечки КЛ 6 кВ №93 в г.Черняховске | 9.7697 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7697 | 0 |  |  |  | 0
113 | да (а) | да | 2.2тп | 2809 | Строительство БКТП 6/0.4 кВ, двух КЛ 6 кВ до места врезки КЛ 6 кВ ф.№119 в г.Черняховске |  | 0 | [5 empty] | 3.3699 |  |  | 0 | 2.8558 | 0.51405 | [6 empty] | 3.3699 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 0.51405 | [36 empty] | 0 |  | 0.156 | 0.156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3699 |  |  |  | Плановый объект 2015 года, не выполненный из-за позднего проведение торгов.Дог ТП № 1223/12/12 от 24.01.2013 Адм-я МО Черняховск р-н, КНС-2 общегородских канализационно-очистных сооружений
114 | да (а) | да | 2.2тп | 2830 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-73 (инв.№ 5114516) в г.Полесск, ул.Шевчука |  | 0 | [5 empty] | 0.61 |  |  | 0 | 0.51695 | 0.093051 | [6 empty] | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.51695 | 0.093051 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  |  | Плановый объект 2015 года по финансированию. Объект введен в 2014 году. Оплачена задолженность за СМР. Дог ТП№ 768/08/12 от 28.11.2012 Адм-ция МО "Полесский мун. район", школа
115 | да (а) | да | 2.2тп | 2843 | Строительство КТП 10/0.4 кВ по ул.Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-153 - ТП-249 в г.Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 3.7885 |  |  | 0 | 3.2106 | 0.57791 | [6 empty] | 3.7885 | 0 | 0 | 0 | 3.2106 | 0.57791 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7885 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 894/10/12 от 22.11.2012 Западные регионы, жилое здание со встр АЗ
116 | да (а) | да | 2.2тп | 2900 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, КЛ 15 кВ от КЛ 15-124 (инв.№ 5115669) в г.Светлогорске, квартал улиц Калининградский проспект - Майский проезд | 9.7158 | 0 | [5 empty] | 0.29028 |  |  | 0 | 0.246 | 0.04428 | [6 empty] | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.04428 | [36 empty] | 0 |  | 0.246 | 0.246 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4255 | 0.29028 |  |  |  | Плановый объект 2015 года. Оплата задолженности за ПСД выполненной в 2014 году. Дог ТП № 1401/10/14 от 24.11.2014 ООО "Бизнес", МЖД.
117 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2907 | Строительство ТП 15/0.4 кв, ЛЭП 15 кв от ВЛ 15-328 (инв.№ 5116230) в г. Зеленоградске, ул. Окружная | 6.5382 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5382 | 0 |  |  |  | 0
118 | да (а) | да | 2.2тп | 2917 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-440 в п. Нежинское Нестеровского района |  | 0 | [5 empty] | 1.1564 |  |  | 0 | 0.98 | 0.1764 | [6 empty] | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.1764 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1564 |  |  |  | Плановый объект 2015 года, не профинансированый из-за поздней сдачи актов выполнных работ. Оплата СМР.объект введен в 2015 г. Дог ТП № 128/02/14 д/с 1 от 06.05.2014 животноводч. комплекс
119 | да (а) | да | 2.2тп | 2974 | Строительство ТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ от ТП-100 до ТПн, по ул.Промышленной в г.Черняховске | 6.1572 | 0.228 |  |  |  | 0.19322 | 0.03478 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 0.228 |  |  |  | 0.19322 | 0.03478 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.1572 | 0 |  |  |  | 0
120 | да (а) | да | 2.2тп | 2982 | Строительство КТПн 10/04 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-585 - ВТП-117) и КЛ 10 кВ (ВТП-117 - КТП-238), двух КЛ 10 кВ от КТПн до РП-V, ЛЭП 1 кВ от КТПн по ул.Красная в г.Калининграде | 16.1455 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1455 | 0 |  |  |  | 0
121 | да (а) | да | 2.2тп | 3002 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | 7.9589 | 0.50483 |  |  |  | 0.42783 | 0.077009 | 1.0001 |  |  | 0 | 0.84754 | 0.15254 | [6 empty] | 1.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.84754 | 0.15254 | [24 empty] | 0.50483 |  |  |  | 0.42783 | 0.077009 | [6 empty] | 6.4468 |  | 2.0001 | 2.0001 | 6.7448 |  | 0 | 0 | 6.9588 | 1.0001 |  |  |  | Оплачено оборудование, поставленное в 2015 году.Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1088/11/12 от 25.12.2012 ИСК МИР, МЖД
122 | да (а) | да | 2.2тп | 3006 | Строительство КТП 15/0.4 кВ, двух КЛ 15 кВ до места рассечки КЛ 15 кВ № 54 (ТП-4 - ТП-67), двух КЛ 1 кВ от ТПн до РЩ по ул.Горького в г.Гусеве | 6.88 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.88 | 0 |  |  |  | 0
123 | да (а) | да | 2.2тп | 3042 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-37 - ТП-108 по ул.Колоскова в г.Калининграде | 7.0328 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.0328 | 0 |  |  |  | 0
124 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3114 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, 4-х участков КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-711 - ТП-712), 2-х КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Октябрьская в г.Калининграде | 13.2133 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2133 | 0 |  |  |  | 0
125 | да (а) | да | 2.2тп | 3119 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по пл.Калинина в г.Калининграде | 10.5431 | 0 | [5 empty] | 0.14233 |  |  | 0 | 0.12556 | 0.016771 | [6 empty] | 0.14233 | 0 | 0 | 0 | 0.12556 | 0.016771 | [36 empty] | 0 |  | 5.2506 | 5.2506 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4008 | 0.14233 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 429/05/14 от 24.07.2014 Калининградская долговая служба, предприятие общепита
126 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3166 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн, КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Ген. Толстиков в г.Калининграде | 3.976 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.976 | 0 |  |  |  | 0
127 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3210 | Строительство двухсекционной КТП 15/0,4 кВ взамен ТП 65-07 (инв.№ 5150166), строительство трех КЛ 15 кВ, строительство двухсекционного РЩ 0,4 кВ и двух КЛ 0,4 кВ в п.Лесной Зеленоградского района |  | 0 | [5 empty] | 1.7724 |  |  | 0 | 1.502 | 0.27036 | [6 empty] | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0.27036 | [36 empty] | 0 |  | 1.053 | 1.053 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7724 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 835/07/14 от 12.12.2014 Управление ФСБ по КО, отд-е спец. назначения "Лесной"
128 | да (а) | да | 2.2тп | 3211 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-214 (инв.№ 5115270) в Гурьевском районе, СНТ "Отважное" | 4.9323 | 0 | [5 empty] | 2.0126 |  |  | 0 | 1.7056 | 0.307 | [6 empty] | 2.0126 | 0 | 0 | 0 | 1.7056 | 0.307 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9198 | 2.0126 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 464/05/14 от 11.06.2014 Отважное СНТ, ЖС 13 шт. и дома 4 шт.
129 | да (а) | да | 2.2тп | 3479 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-481/6, ТОО "Покровское" Черняховского района | 7.7476 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.7476 | 0 |  |  |  | 0
130 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3481 | Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 в г.Немане |  | 0 | [5 empty] | 0.29972 |  |  | 0 | 0.254 | 0.04572 | [6 empty] | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.04572 | [36 empty] | 0 |  | 0.254 | 0.254 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.29972 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 698/01/15 от 06.03.2015 Теплосеть, канализ. очистн.сооружения
131 | да (а) | 0 | 2.2тп | 3501 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Заречное Багратионовского района |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0.30163 | 0.30163 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
132 | да (а) | да | 2.2тп | 3508 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-343 у п.Малиновка Славского района | 6.0648 | 0 | [5 empty] | 1.3572 |  |  | 0 | 1.1519 | 0.20536 | [6 empty] | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 1.1519 | 0.20536 | [36 empty] | 0 |  | 2.7366 | 2.7366 | 0 |  | 0 | 0 | 4.7076 | 1.3572 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 834/07/14 от 11.08.2014;Малиновка, Животноводческий комплекс
133 | да (а) | да | 2.2тп | 3546 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от КТПн до КЛ 10 кВ 11-33 (ПС О-11 - КТП-1029), КЛ 1 кВ от КТПн до РЩ по ул.Согласия в г.Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 2.1891 |  |  | 0 | 2.1891 | 0 | [6 empty] | 2.1891 | 0 | 0 | 0 | 2.1891 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1891 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 1306/02/15 д/с № 1 от 21.08.2015Виктория Балтия, магазин
134 | да (а) | да | 2.2тп | 3630 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул. Ген.Толстикова в г. Калининграде | 3.3134 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0.361 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3134 | 0 |  |  |  | 0
135 | да (а) | 0 | 2.2тп | 4034 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, 3-х КЛ 10 кВ от КТПн по ул.Баграмяна в г.Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 3.7477 | 3.7477 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
136 | да (а) | 0 | 2.2тп | 4173 | Строительство КТПн 10/0,4 кВ, 4-х КЛ 10 кВ и 2-х КЛ 1 кВ от КТПн с установкой СПн по пр. Московский - ул.Гюго в г.Калининграде | 8.4274 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4274 | 0 |  |  |  | 0
137 | да (а) | 0 | 2.2тп | 4383 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-490 вблизи п.Ушаково, Черняховского района |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [41 empty] | 0 |  | 0.147 | 0.147 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
138 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2159 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), КЛ 10 кВ РП XIII - КТП (новая), ТП-832 - КТП (новая), двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезви в КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-886 по ул. Куйбышева в г. Калининграде | 3.42 | 0.748 |  |  |  | 0.6339 | 0.1141 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 0.748 |  |  |  | 0.6339 | 0.1141 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.42 | 0 |  |  |  | 0
139 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2590 | Строительство КТП (новой) 10/0.4 кВ, двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-476 - ТП-776 и двух участков КЛ-10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ -10 кВ ПС О-48 "Молокозаводская" - ТП-776, КЛ-10 кВ ЗРУ-10 кВ (II секция) ПС О-48 - РУ-10 кВ ТП-476, реконструкция РУ-10 кВ ТП-476 (инв. № 5456242) по ул.П.Морозова - ул.Минусинская в г.Калиниграде | 3.4427 | 2.489 |  |  |  | 2.1093 | 0.37968 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 2.489 |  |  |  | 2.1093 | 0.37968 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4427 | 0 |  |  |  | 0
140 | да (а) | 0 | 2.2тп | 2880 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-02 (инв.№ 5114653), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-05 (инв.№ 5115875) в г.Калининграде, ул.подполковника Емельянова | 4.6315 | 2.764 |  |  |  | 2.3424 | 0.42163 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [29 empty] | 2.764 |  |  |  | 2.3424 | 0.42163 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6315 | 0 |  |  |  | 0
141 | да (а) | 0 | 2.2тп | 16-0007 | Строительство КТП 10/0.4 кВ (новой), 4-х КЛ 10 кВ от КТП (новой) по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде |  | 0 | [5 empty] | 0.013745 |  |  | 0 | 0.013745 | 0 | [6 empty] | 0.013745 | 0 | 0 | 0 | 0.013745 | 0 | [36 empty] | 0 |  | 0.013745 | 0.013745 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.013745 |  |  |  | Выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по договору ТП № 4007/06/15 д/с № 1 от 29.02.2016 Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив" г. Калининград,
142 | 0 | да | 2.2тп | НСв | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт. (НС) | 506.4337 | 88.6141 |  |  | 0 | 75.0967 | 13.5174 | 11.5757 | 0 | 0 | 0 | 10.2347 | 1.3409 | 15 |  |  |  | 12.7119 | 2.2881 | 11.5757 | 0 | 0 | 0 | 10.2347 | 1.3409 | 19.29 |  |  |  | 16.3475 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 12.7119 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3241 |  |  |  | 33.3255 | 5.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8181 | 10 | 8.7104 | 8.7104 | 90 |  | 16.69 | 16.69 | 0 | -3.4243 | -22.83%
143 | 0 | да | 2.2тп | НСб | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт(НС) | 837.2678 | 84.89 |  |  | 30 | 41.9381 | 12.9489 | 37.0968 | 0 | 0 | 31.9691 | 0 | 5.1277 | 10 |  |  |  | 8.4746 | 1.5254 | 37.0968 | 0 | 0 | 31.9691 | 0 | 5.1277 | 12 |  |  |  | 10.17 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 12.7119 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.89 |  |  | 30 | 10.5817 | 7.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 22.6697 | 22.6697 | 80 |  | 31.4529 | 31.4529 | 0 | 27.0968 | 271%
144 | да (г) | да | 2.2тп | 3103 | Установка разъединителя 110 кВ в ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с сопутствующими техническими мероприятиями для присоединения мобильной газотурбинной установки |  | 0 | [5 empty] | 1.5907 |  |  | 0 | 1.3513 | 0.23949 | [6 empty] | 1.5907 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0.23949 | [36 empty] | 0 |  | 4.7768 | 4.7768 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5907 |  |  |  | Выполненин обязательств АО "Янтарьэнерго"по дог. ТП № 688/06/14 от 10.07.2014. Мобильные ГТЭС
Note on H59: Копач Жанна Леонидовна: +курш

## прил.8
Приложение №8
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. №114
ВрИО.Генерального директора
[12 empty] | ОАО "Янтарьэнерго" | Генеральный директор
[12 empty] | __________________(В.А.Копылов) | ОАО "Янтарьэнерго"
[12 empty] | «___»________ 2016 года | __________________(И.В.Маковский)
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2016 г., млн. рублей
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 377.3993 | 124.0018 | 58.9257 | 124.0018 | 68.8281 | 0 | 74.6033 | 0 | 175.0421 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 248.7446 | 85.4865 | 44.7609 | 85.4865 | 52.8624 | 0 | 57.923 | 0 | 93.1983 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 248.7446 | 85.4865 | 44.7609 | 85.4865 | 52.8624 |  | 57.923 |  | 93.1983
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 128.6547 | 38.5153 | 14.1648 | 38.5153 | 15.9657 |  | 16.6804 |  | 81.8438
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 1676.3266 | 356.2003 | 293.0722 | 356.2003 | 385.0517 | 0 | 344.489 | 0 | 653.7137 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование | 1205.5028 | 201.9195 | 259.14 | 201.9195 | 349.2122 |  | 309.7432 |  | 287.4074
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства | 470.8238 | 154.2808 | 33.9322 | 154.2808 | 35.8395 |  | 34.7458 |  | 366.3064
| ВСЕГО источников финансирования | 2053.7259 | 480.202 | 351.9979 | 480.202 | 453.8798 | 0 | 419.0923 | 0 | 828.7559 | 0

## прил.9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. №114
ВрИО.Генерального директора
ОАО "Янтарьэнерго"
__________________(В.А.Копылов)
«___»________ 2016 года
М.П.
Отчет о введенной (выведенной) мощности объектов инвестиционной программы АО "Янтарьэнерго" за 1 квартал 2016 г.
| Источник финансирования факт | Источник финансирования по плану Программы 2015-2019 гг | Тех. присоединение | утв 2015 | разделы формата МЭ | № проекта |  | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей | [19 empty] | к-во введенных объектов
[8 empty] | План ввода | [9 empty] | Факт ввода | [9 empty] | План вывода | [9 empty] | Факт вывода
[8 empty] | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  | всего
[8 empty] | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ВСЕГО, | 2 | 3.947 | 0 | 0 | 10.9237 | 10.4367 | 11.7049 | 32.9076 | 24.6286 | 47.2914 | 6.99 | 37.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 37.4115 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 4.017 | 1.15 | 4.017 | 0.8 | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.657 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новое стоительство | 2 | 3.947 | 0 | 0 | 10.9237 | 10.4367 | 10.5549 | 28.8906 | 23.4786 | 43.2744 | 6.19 | 32.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 32.3025 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение | 2 | 3.947 | 0 | 0 | 10.9237 | 10.4367 | 10.5549 | 28.8906 | 23.4786 | 43.2744 | 6.99 | 35.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 35.6285 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объекты технологического присоединения мощностью свыше 670 кВт. | 2 | 3.947 | 0 | 0 | 8.06 | 2.991 | 1.3 | 3.3 | 11.36 | 10.238 | 3.26 | 7.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 7.8705 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | 2 | 3.947 | 0 | 0 | 8.06 | 2.991 | 1.3 | 3.3 | 11.36 | 10.238 | 3.26 | 7.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 7.8705 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП (СН2) | 2 | 3.947 | 0 | 0 | 8.06 | 2.991 | 1.3 | 3.3 | 11.36 | 10.238 | 3.26 | 7.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 7.8705 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2696 | Строительство ТП 15/0.4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г.Черняховск | 2 | 3.947 | [6 empty] | 2 | 3.947 | 2 | 4.5885 | [6 empty] | 2 | 4.5885
2 | 1 | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2703 | Строительство КТПн 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РПн (ул.Лучистая) до КТПн по ул.Горького-Панина а г.Калининграде |  |  |  |  | 4 | 0.491 |  |  | 4 | 0.491 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
3 | 1 | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2752 | Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - ул.Сусанина в г.Калининграде со строительством новых ТП 10/0.4 кВ и КЛ 10 кВ |  |  |  |  | 4.06 | 2.5 |  |  | 4.06 | 2.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
4 | 1 | 0 | да (А) | да | 2.2тп | 2771 | Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от РП-XIX до КТПн, двух КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-704 - КТП-721) по ул.Дзержинского в г.Калининграде |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 1.3 | 3.3 | 1.26 | 3.282 | [6 empty] | 1.26 | 3.282
1.2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объекты технологического присоединения мощностью от 150 до 670 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.908 | 1.3 | 4.908 | 0.4 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.465 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | 1 | 0 | 0 | да | 0 | НСа | НС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.908 | 1.3 | 4.908 | 0.4 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.465 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 1487 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-21 (инв.№ 5114657), реконструкция ЗРУ 15 кВ ПС В-18 Гурьевского района | [7 empty] | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.099 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ 20-35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2789 | Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-165 в п.Янтарный, ул.Балебина | [7 empty] | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2.1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 4.589 | 1.3 | 4.589 | 0.4 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.465 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 1460 | Строительство БКТП 6/0,4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ ф.12, строительство участка КЛ 6 кВ от ТПн до места рассечки КЛ 6 кВ ф.12 по ул. Искры в г.Советск | [6 empty] | 0.8 | 4.158 | 0.8 | 4.158 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
8 | 1 | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 2044 | Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул.Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ №33 (инв.№ 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв.№ 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул.Комсомольская в г.Черняховске | [8 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 2.465 | [6 empty] | 0.4 | 2.465 | [8 empty] | 0 | 0
9 | 1 | 0 | да (а) | да | 2.2тп | 3002 | Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ КТП 6/0.4 кВ - ТП-43, КТП 6/0.4 кВ - ТП-44, двух участков КЛ 6 кВ от КТПн до места врезки в КЛ 6 кВ ТП-507 - ТП-623 по ул.Марата в г.Калининграде | [6 empty] | 0.5 | 0.431 | 0.5 | 0.431 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
1.3. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объекты технологического присоединения мощностью от 15 до 150 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8637 | 7.4457 | 2.8637 | 7.4457 | 5.7275 | 14.8915 | 3.04 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 2.283 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | 1 | 0 | 0 | да | 0 | ТПиРв | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | 1 | 0 | 0 | да | 0 | НСв | НС | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8637 | 7.4457 | 2.8637 | 7.4457 | 5.7275 | 14.8915 | 2.24 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 2.283 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объекты технологического присоединения мощностью до 15 кВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0911 | 13.2369 | 5.0911 | 13.2369 | 0.29 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 23.01 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | 1 | 0 | 0 | да | 0 | ТПиРб | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | 1 | 0 | б | да | 0 | НСб | НС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0911 | 13.2369 | 5.0911 | 13.2369 | 0.29 | 19.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 19.358 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Распределительные сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 4.017 | 1.15 | 4.017 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
2.1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство, ТПиР ТП и ВЛЭП, КЛЭП не связанное с тех.присоединением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 4.017 | 1.15 | 4.017 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331
2.1.1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТПиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 4.017 | 1.15 | 4.017 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
2.1.1.1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 1-20 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 0 | нет | да | 1.2 | 472 | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" (SMART GRID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472-авт | Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго" | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.005 | [6 empty] | 0 | 0.005 | [8 empty] | 0 | 0
2.1.1.2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ (НН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 4.017 | 1.15 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 0 | нет | да | 1.1 | 199 | Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г.Калининграде. (2 очередь) | [6 empty] | 1.15 | 4.017 | 1.15 | 4.017 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
2.1.2. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ 20-35 кВ (СН1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | нет | да | 2.2 | 1866 | Строительство КЛ 15 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ № 51.СРС.2009/ЗПЭС) в п. Шоссейное Гурьевского района | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.326 | [6 empty] | 0 | 0.326 | [8 empty] | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консолидация электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-3 | Электросетевой комплекс в пос. Свободное, ул.Цветочная Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Владыка В.М.(дог.безв 11 от 12.02.16) | [10 empty] | 0 | 0.215 | [6 empty] | 0 | 0.215
14 | 1 | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-4 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области (зем.уч. с кад.№ 39:03:020032:51), принадлежащий гр. Гейслер Э.В.(дог.безв 12 от 12.02.16) | [10 empty] | 0 | 0.135 | [6 empty] | 0 | 0.135
15 | 1 | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-5 | Электросетевой комплекс в пос. Большое Исаково Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Кузнецову В.Г.(дог.безв 18 от 12.02.16) | [10 empty] | 0 | 0.069 | [6 empty] | 0 | 0.069
16 | 1 | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-6 | Электросетевой комплекс в пос. Орловка Гурьевского района Калининградской области, принадлежащий гр. Митрофановой Е.Н.(дог.безв 18 от 12.02.16) | [10 empty] | 0 | 0.48 | [6 empty] | 0 | 0.48
17 | 1 | 0 | нет | 0 | 1.5 | 140-9 | Электросетевой комплекс в г.Светлогорске ул.Ольховая, принадлежащий гр.Шкурко В.В.(дог.безв 17 от 12.02.16) | [10 empty] | 0 | 0.553 | [6 empty] | 0 | 0.553
Целевые направления
[6 empty] | 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 4.017 | 1.15 | 4.017 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475
[6 empty] | 2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
[6 empty] | 3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | Реновация основного и вспомогательного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 4.017 | 1.15 | 4.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
[6 empty] | 7 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9 | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0